## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 62 | 5 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 62
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160200643676 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Fuente De La Cascada, Fracc. San Fernando (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65901 | 65901 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600042 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643682 | Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875 | 63875 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 485000 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646068 | Ampliacion (Continuacion) De Red De Agua Potable En Calles: Geranios Y Margaritas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Municipi - 52464 | 52464 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 655908 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646069 | Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412 | 52412 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2001396.15 | 1798917.59 | 1798917.59 | 1798917.59 | 1798917.59 | 1798917.59 | 1798917.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646070 | Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374 | 52374 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 772803.85 | 761268.29 | 761268.29 | 761268.29 | 761268.29 | 761268.29 | 761268.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646071 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Galicia, Mexicali (Zap 020020001) ( Ageb 6910) - 68804 | 68804 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 996817.59 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648505 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783 | 52783 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 232375.14 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648507 | Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270 | 69270 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 | 840112.15 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 100 | 0 | Otros | 1085 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648511 | Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824 | 64824 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 | 485000 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650894 | Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723 | 52723 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 135547.8 | 135547.8 | 135547.8 | 135547.8 | 135547.8 | 38630.51 | 38630.51 | 28.4995 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650895 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508 | 52508 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 367300.2 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650901 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nombre De - 70521 | 70521 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 710178.71 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650902 | Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694 | 64694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 357217.05 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653245 | Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850 | 52850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 645203 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653247 | Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425 | 52425 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 504400 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653252 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862 | 69862 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 921500 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653253 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620 | 70620 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 630500 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653254 | Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639 | 64639 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150738 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653256 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539 | 64539 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 291000 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655618 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902 | 68902 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 873000 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 100 | 0 | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655619 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277 | 64277 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655620 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Coahuila, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6925) - 66120 | 66120 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1671420 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655627 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345 | 69345 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 921500 | 921349.48 | 921349.47 | 921349.47 | 921349.47 | 921349.47 | 921349.47 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655628 | Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483 | 69483 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 428213.99 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658067 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790 | 64790 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 136124.95 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660521 | Ampliacion (Terminación) De Red De Agua Potable En Calles: Orquideas Y De Las Rosas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Munici - 52489 | 52489 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 924019.09 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 492 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660522 | Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua - 69976 | 69976 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 436500 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685164 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125732 | 125732 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 911800 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690586 | Construccion De Electrificacion En Colonia Granjas Division Del Norte Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 6347 - 125685 | 125685 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690587 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125955 | 125955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 921500 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690590 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Y Los Altos, Venus Y Pluton. Zap 020040187, Ageb 6192 - 127049 | 127049 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 921500 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696041 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Puesta De Sol - 159095 | 159095 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 593561.57 | 593561.57 | 593561.57 | 593561.57 | 593561.57 | 516285.59 | 516285.59 | 86.981 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696047 | Mejoramiento De Red De Alumbrado Publico En Las Manzanas 006 Y 001, Entre Calle Veintidosava Y Calle 29 De Cd. Guadalupe Victoria Km 43, (Za - 117573 | 117573 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | Terminado | 2016 | 242500 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 100 | 0 | Otros | 566 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696048 | Construccion De Electrificacion En Calle Sexta, En Ejido Queretaro. Hechicera (Zap 020020268, Abeb 8052) - 117538 | 117538 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 352000 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 100 | 0 | Otros | 1605 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696061 | Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 126871 | 126871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 824500 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 100 | 0 | Otros | 3697 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696063 | Construcción De Alumbrado Público, C. Gral Arnaiz Y Diversas Calles Col. Nueva Aurora, Zap 020040001, Ageb 2838. - 117592 | 117592 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 564336.3 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 100 | 0 | Otros | 4684 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696065 | Construccion De Electrificacion, Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126947 | 126947 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 582000 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696067 | Construccion De Electrificacion Calle Alfredo Ames La Joya. Zap 020040187, Ageb 6192 - 126117 | 126117 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696068 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Joya 3era Etapa. Zap 020040187, Ageb 6192 - 125882 | 125882 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 963210 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701549 | Mejoramiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 158983 | 158983 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1985840.42 | 1985839.82 | 1985839.82 | 1985839.82 | 1985839.82 | 1579968.07 | 1579968.07 | 79.5617 | 0 | Otros | 980 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701553 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chula Vista Col Puesta De Sol - 159189 | 159189 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 481033.42 | 481033.42 | 481033.42 | 481033.42 | 481033.42 | 479449.77 | 479449.77 | 99.6708 | 0 | Otros | 980 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701562 | Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa En La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126979 | 126979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 945750 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701564 | Construccion De Electrificacion En Col. Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 125976 | 125976 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 931200 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 100 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701565 | Construccion De Alumbrado Publico En Diversas Calles. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126901 | 126901 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 436500 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701567 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 127013 | 127013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 884640 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701570 | Construccion De Drenaje Sanitario Terrazas Del Valle. Zap020041053, Ageb 6050 - 126138 | 126138 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485000 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 100 | 0 | Otros | 4154 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707172 | Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 126154 | 126154 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 620800 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 100 | 0 | Otros | 3379 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717750 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126969 | 126969 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 582000 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717753 | Construccion De Electrificacion Calle Primera Col. Granjas El Tecolote. Zap 020040187, Ageb 703a - 125907 | 125907 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 292344.42 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 100 | 0 | Otros | 3227 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723348 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 127032 | 127032 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 884640 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 100 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723349 | Construccion De Electrificacion En Col. 3 De Octubre. Zap 020040001, Ageb 4726 - 126920 | 126920 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 100 | 0 | Otros | 8147 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748564 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Calle Canada Fracc Palmeras - 242713 | 242713 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748565 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Los Giirasoles - 242685 | 242685 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 933164.32 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748566 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221320 | 221320 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 831969.01 | 831969 | 831969 | 831969 | 831969 | 831969 | 831969 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748567 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221314 | 221314 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVERSION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 185692.44 | 182808.65 | 182808.65 | 182808.65 | 182808.65 | 182808.65 | 182808.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748571 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular Cd Gpe Victoria - 242760 | 242760 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 623500 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748572 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Hidalgo Cd Victoria - 242730 | 242730 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 412369.26 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748594 | Construccion De Electrificacion En Altiplano Quintata Seccion - 219181 | 219181 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 873000 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 100 | 0 | Otros | 1242 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748632 | Construccion De Comedor Escolar Escuela J N Raquel Gomez Col Ampliacion Constitucion - 229159 | 229159 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 | 343354.3 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748633 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito Col Ampliacion Lucio Blanco - 228953 | 228953 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 | 343354.3 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748662 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn Rosaura Zapata Col Los Ramos - 228869 | 228869 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 | 343354.3 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748665 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Benemerito De Las Americas Col Primo Tapia Parte Alta - 229174 | 229174 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 | 343255.52 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.