## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 62 | 5 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 62
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160200643676 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Fuente De La Cascada, Fracc. San Fernando (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65901 | 65901 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 586554.3 | 276704.99 | 586554.3 | 276704.99 | 276704.99 | 276704.99 | 47.1747 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200643677 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Canada, Fracc. Palmeras (Zap 020020001)(Ageb 768a) - 65982 | 65982 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 427652.3 | 128295.69 | 427652.3 | 128295.69 | 128295.69 | 128295.69 | 30 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643678 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Colonia Hidalgo Cd. Victoria, Km 43 (Zap 0200220185) (Ageb 3117) - 66072 | 66072 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 338652.65 | 292485.59 | 338652.65 | 292485.59 | 292485.59 | 292485.59 | 86.3674 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643682 | Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875 | 63875 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 476524.35 | 142957.31 | 476524.35 | 142957.31 | 142957.31 | 142957.31 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200646068 | Ampliacion (Continuacion) De Red De Agua Potable En Calles: Geranios Y Margaritas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Municipi - 52464 | 52464 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 655908 | 536809.34 | 628592.25 | 536809.34 | 536809.34 | 536809.34 | 81.8422 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 99.9 | Financiera: EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200646069 | Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412 | 52412 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2001396.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200646070 | Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374 | 52374 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 772802.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200646071 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Galicia, Mexicali (Zap 020020001) ( Ageb 6910) - 68804 | 68804 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 993581.68 | 0 | 993581.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646075 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Quinto Municipio, Col Plan Libertador. (Zap 020050001, Ageb 0561) - 63956 | 63956 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 233163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 962 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
BCN16160200648505 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783 | 52783 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 232375.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200648507 | Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270 | 69270 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 835200.52 | 0 | 835200.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1085 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648511 | Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824 | 64824 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 484940.17 | 145482.05 | 484940.17 | 145482.05 | 145482.05 | 145482.05 | 30 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200648512 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito, Col Ampliacion Lucio Blanco. , (Zap 020050001, Ageb 0275) - 64304 | 64304 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228010.11 | 68403.03 | 228010.11 | 68403.03 | 68403.03 | 68403.03 | 30 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200648513 | Construccion De Comedor Escolar Escuela J.N. Raquel Gomez, Col Ampliacion Constitucion. (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64439 | 64439 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228010.11 | 68403.03 | 228010.11 | 68403.03 | 68403.03 | 68403.03 | 30 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200650894 | Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723 | 52723 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 128768.35 | 38630.51 | 128768.35 | 38630.51 | 38630.51 | 38630.51 | 30 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200650895 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508 | 52508 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 358426.35 | 107527.91 | 358426.35 | 107527.91 | 107527.91 | 107527.91 | 30 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200650897 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Giirasoles (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65814 | 65814 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 853096.44 | 687788.02 | 853096.44 | 687788.02 | 687788.02 | 687788.02 | 80.6225 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 99.71 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200650901 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nombre De - 70521 | 70521 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 709126.37 | 709099.4 | 709126.37 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 99.9962 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
BCN16160200650902 | Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694 | 64694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 356886.92 | 107066.07 | 356886.92 | 107066.07 | 107066.07 | 107066.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200653245 | Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850 | 52850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 645203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200653247 | Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425 | 52425 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 504400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200653249 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular (Cd. Gpe.Victoria(Km. 43) Zap 020020185, Agebs 6821 Y 6268 - 69190 | 69190 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200653252 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862 | 69862 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 921434.52 | 921500 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 99.9929 | 0 | Otros | 325 | 100 | 99.99 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
BCN16160200653253 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620 | 70620 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 618964.33 | 540563.62 | 618964.33 | 540563.62 | 540563.62 | 540563.62 | 87.3336 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
BCN16160200653254 | Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639 | 64639 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150725.18 | 45217.55 | 150725.18 | 45217.55 | 45217.55 | 45217.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200653255 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Octavio Paz, Col Ampliacion Plan Libertador. (Zap 020050088, Ageb 0561) - 64008 | 64008 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
BCN16160200653256 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539 | 64539 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 289989.11 | 86996.73 | 289989.11 | 86996.73 | 86996.73 | 86996.73 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200655618 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902 | 68902 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 519 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200655619 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277 | 64277 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 185692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200655620 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Coahuila, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6925) - 66120 | 66120 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1655024.79 | 919259.19 | 1655024.79 | 919259.19 | 919259.19 | 919259.19 | 55.5435 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655627 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345 | 69345 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 894635.05 | 809504.2 | 894635.05 | 809504.2 | 809504.2 | 809504.2 | 90.4843 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: 800.73 MT2 EJECUTADOS DE 870.40 MTS PROGRAMADOS / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200655628 | Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483 | 69483 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 421982.35 | 381050.25 | 421982.35 | 381050.25 | 381050.25 | 381050.25 | 90.3 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 87.5 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: 7 POSTES DE 8, OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200658067 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790 | 64790 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 135830.56 | 40749.16 | 135830.56 | 40749.16 | 40749.16 | 40749.16 | 30 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA ENE EJECUCION
BCN16160200658068 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Rosaura Zapata, Col Los Ramos. (Zap 020050088, Ageb 0928) - 64065 | 64065 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228010.11 | 68403.03 | 228010.11 | 68403.03 | 68403.03 | 68403.03 | 30 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200660521 | Ampliacion (Terminación) De Red De Agua Potable En Calles: Orquideas Y De Las Rosas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Munici - 52489 | 52489 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 924019.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 492 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200660522 | Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua - 69976 | 69976 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 428698.25 | 393904.29 | 428698.25 | 393904.29 | 393904.29 | 393904.29 | 91.8838 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
BCN16160200660524 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria 'Benemerito De Las Americas,Col Primo Tapia Parte Alta. (Zap 020050088, Ageb 0523) - 64476 | 64476 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 227969.52 | 68390.86 | 227969.52 | 68390.86 | 68390.86 | 68390.86 | 30 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA ENE EJECUCION
BCN16160200685164 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125732 | 125732 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 911800 | 270550.65 | 901835.5 | 270550.65 | 270550.65 | 270550.65 | 29.6721 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690586 | Construccion De Electrificacion En Colonia Granjas Division Del Norte Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 6347 - 125685 | 125685 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 272947.35 | 909824.51 | 272947.35 | 272947.35 | 272947.35 | 29.6199 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690587 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125955 | 125955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 267245.58 | 890818.61 | 267245.58 | 267245.58 | 267245.58 | 29.0011 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200690590 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Y Los Altos, Venus Y Pluton. Zap 020040187, Ageb 6192 - 127049 | 127049 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 275364.65 | 917882.16 | 275364.65 | 275364.65 | 275364.65 | 29.8822 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA ENE EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696041 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Puesta De Sol - 159095 | 159095 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 593561.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 980 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200696047 | Mejoramiento De Red De Alumbrado Publico En Las Manzanas 006 Y 001, Entre Calle Veintidosava Y Calle 29 De Cd. Guadalupe Victoria Km 43, (Za - 117573 | 117573 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 566 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200696048 | Construccion De Electrificacion En Calle Sexta, En Ejido Queretaro. Hechicera (Zap 020020268, Abeb 8052) - 117538 | 117538 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1605 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200696061 | Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 126871 | 126871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 824500 | 243349.53 | 811165.1 | 243349.53 | 243349.53 | 243349.53 | 29.5148 | 0 | Otros | 3697 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696062 | Construccion De Alumbrado Publico En Altiplano 5ta. Seccion. Zap 020040001, Ageb 7010 - 125854 | 125854 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1242 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200696063 | Construcción De Alumbrado Público, C. Gral Arnaiz Y Diversas Calles Col. Nueva Aurora, Zap 020040001, Ageb 2838. - 117592 | 117592 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 564336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4684 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200696065 | Construccion De Electrificacion, Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126947 | 126947 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 582000 | 338347.49 | 573652.2 | 338347.49 | 338347.49 | 338347.49 | 58.1353 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 42 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696067 | Construccion De Electrificacion Calle Alfredo Ames La Joya. Zap 020040187, Ageb 6192 - 126117 | 126117 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 271103.73 | 903679.08 | 271103.73 | 271103.73 | 271103.73 | 29.4198 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
BCN16160200696068 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Joya 3era Etapa. Zap 020040187, Ageb 6192 - 125882 | 125882 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 963210 | 286939.24 | 956464.1 | 286939.24 | 286939.24 | 286939.24 | 29.7899 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701549 | Mejoramiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 158983 | 158983 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1985840.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 980 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200701553 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chula Vista Col Puesta De Sol - 159189 | 159189 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 481033.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 980 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200701562 | Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa En La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126979 | 126979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 945750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200701564 | Construccion De Electrificacion En Col. Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 125976 | 125976 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 931200 | 616078.92 | 921671.83 | 616078.92 | 616078.92 | 616078.92 | 66.1597 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701565 | Construccion De Alumbrado Publico En Diversas Calles. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126901 | 126901 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 436500 | 128595.12 | 428650.38 | 128595.12 | 128595.12 | 128595.12 | 29.4605 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701567 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 127013 | 127013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 884640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200701570 | Construccion De Drenaje Sanitario Terrazas Del Valle. Zap020041053, Ageb 6050 - 126138 | 126138 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 485000 | 330155.65 | 473564.2 | 330155.65 | 330155.65 | 330155.65 | 68.0733 | 0 | Otros | 4154 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707172 | Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 126154 | 126154 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 620800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3379 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200717750 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126969 | 126969 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 582000 | 536532.38 | 574865.26 | 536532.38 | 536532.38 | 536532.38 | 92.1877 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717753 | Construccion De Electrificacion Calle Primera Col. Granjas El Tecolote. Zap 020040187, Ageb 703a - 125907 | 125907 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 292344.42 | 169456.23 | 287386.58 | 169456.23 | 169456.23 | 169456.23 | 57.9646 | 0 | Otros | 3227 | 100 | 42 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJCUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723348 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 127032 | 127032 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 884640 | 265011.88 | 883372.94 | 265011.88 | 265011.88 | 265011.88 | 29.957 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723349 | Construccion De Electrificacion En Col. 3 De Octubre. Zap 020040001, Ageb 4726 - 126920 | 126920 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 824500 | 247350 | 824500 | 247350 | 247350 | 247350 | 30 | 0 | Otros | 8147 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.