## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 74 | 5 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 74
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN17170200854887 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Ramon Y San Sergio De La Colonia Vista Al Sol - 81376 | 81376 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854892 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85089 | 85089 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854893 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85115 | 85115 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906063 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Pob De San Quintin Municipio De Ensenada Bc - 194828 | 194828 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 902100 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 100 | 0 | Otros | 1529 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906103 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle San Delgadito En Col Popularochenta Y Nueve - 175535 | 175535 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328620 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906104 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles San Concepcion Y San Adan Col Vista Al Sol - 173633 | 173633 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 842000 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906105 | Continuacion De Red De Agua Potable En Calles San Jose Y San Ruben En Col Vista Al Sol - 173558 | 173558 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 752880 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906107 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Granito Y San Roque En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 174744 | 174744 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458000 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 100 | 0 | Otros | 395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906117 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Col Rodolfo Sanchez Taboada - 174993 | 174993 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 434500 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906128 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163152 | 163152 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906129 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163141 | 163141 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 96.38 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906308 | Construccion De Desayunador En Esc Primaria Tlamachkalli Col Pipila V En El Municipio De Tijuana - 93247 | 93247 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Otros | 3820 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906344 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Plan Libertador Col Ampl Plan Libertador - 173368 | 173368 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 100 | 0 | Otros | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972679 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Venustiano Carranza Col Trece De Mayo - 330460 | 330460 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 | 589832.47 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972734 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Alvaro Obregon Col Las Flores - 329755 | 329755 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972820 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Once Doce Trece Dieciocho Veinte Y Veintiuno De La Colonia Puesta De Sol - 331481 | 331481 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972821 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Sistema Reductor De Presion En Calles Algodones Y Manzanilla De La Colonia Puesta De Sol - 332445 | 332445 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972822 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Heraclio De La Colonia Vista Al Sol - 331982 | 331982 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 549109.83 | 549109.82 | 549109.82 | 549109.82 | 549109.82 | 549109.82 | 549109.82 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972827 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Veintidos Veintitres Veinticuatro Y Veintiseis De La Colonia Puesta De Sol - 266676 | 266676 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972836 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Pasquel Y Punta Chivata En Col Popular Ochenta Y Nueve - 246862 | 246862 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 100 | 0 | Otros | 411 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972837 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Col Popular Ochenta Y Nueve En El Municipio De Ensenada Bc - 249844 | 249844 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401591.91 | 401320.57 | 120396.17 | 401320.57 | 120396.17 | 120396.17 | 120396.17 | 30 | 0 | Otros | 1254 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972857 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Agapito Alvarez Romero De La Col Bella Vista Delegacion Maneadero - 330701 | 330701 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972858 | Construcción De Pluvial Para Paso Vehicular En Arroyo De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 249607 | 249607 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365700 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972867 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ampl Lomas Del Papalote Municipio De Ensenada Bc - 333146 | 333146 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972868 | Construccion De Red De Agua Potable Col Los Olivos Municipio De Ensenada B C - 332892 | 332892 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 100 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972869 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ej El Papalote Municipio De Ensenada Bc - 329588 | 329588 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972879 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256586 | 256586 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 860859.18 | 860859.18 | 759941.47 | 860859.18 | 759941.47 | 759941.47 | 759941.47 | 88.2771 | 0 | Otros | 0 | 100 | 94.57 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972880 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256599 | 256599 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138446.23 | 138446.23 | 136657.34 | 138446.23 | 136657.34 | 136657.34 | 136657.34 | 98.7079 | 0 | Otros | 0 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972881 | Electrificacion En Fraccionamiento Hacienda De Orizaba - 239878 | 239878 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82940 | 70343.97 | 0 | 70343.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972882 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238755 | 238755 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98.61 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972883 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238737 | 238737 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972888 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Montes De Oca De La Colonia Carranza - 239893 | 239893 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 792800 | 792800 | 0 | 792800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972889 | Rehabilitacion Integral De Sanitarios En Escuela Primaria Montes De Oca Colonia Venustiano Carranza Municipio De Mexicali - 239833 | 239833 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 865267.63 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 100 | 0 | Piezas | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400972892 | Rehabilitacion De Planta De Bombeo De Agua Potable Del Ejido Oaxaca - 266430 | 266430 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1339768.58 | 1339768.09 | 514718.08 | 1339768.09 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 38.4184 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 38.42 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972893 | Construccion De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 239341 | 239341 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3400410.88 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 100 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972895 | Construccion De Pavimentacion De La Calle Sin Nombre Entre Calle Michoacan Y Camino Rural En La Colonia Jorge Zamora - 246825 | 246825 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2320253.54 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972899 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Fraccionamiento El Coloso Ii Municipio De Mexicali - 239559 | 239559 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1413072.27 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972902 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Preparatoria Cobach Plantel Estacion Coahuila - 332624 | 332624 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 100 | 0 | Otros | 1818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400972911 | Construccion De Banquetas En C Benito Juarez De La Col Luis Echeverria A Hongo En El Municipio De Tecate Bc - 321962 | 321962 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 381431.39 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 100 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972915 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Luis Echeverria A En El Municipio De Tecate Bc - 241356 | 241356 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 100 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972916 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 241312 | 241312 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972925 | Construccion De Red De Alumbrado En Nueva Colonia Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 241191 | 241191 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408911.26 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 100 | 0 | Otros | 1789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972931 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle La Mision En Nueva Col Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 322748 | 322748 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 100 | 0 | Otros | 1377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972935 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Naranjo Entre Blvr F Benites Y C Durazno Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 322164 | 322164 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 385866.58 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972946 | Construccion De Red Electrificacion En Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 239395 | 239395 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1185805.81 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 100 | 0 | Otros | 946 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972947 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 241272 | 241272 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 100 | 0 | Otros | 762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400972952 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Armando Gallegos En La Colonia San Luis En El Municipio De Tijuana Bc - 321174 | 321174 | Baja California | Tijuana | San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 100 | 0 | Otros | 2324 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972955 | Construccion De Aula En Esc Telesecundaria Numero Diecisiete Jaime Sabines Col Maclovio Rojas En El Municipio De Tijuana - 333260 | 333260 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 518795.13 | 518795.11 | 518795.11 | 518795.11 | 518795.11 | 518795.11 | 518795.11 | 100 | 0 | Otros | 1560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400972958 | Construcción De Electrificación En Diversas Calles Naica Cocona Y Popona Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 331324 | 331324 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 100 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972959 | Construccion De Baños Y Obra Diversa En Esc Prim Ford En La Colonia Obrera En El Municipio De Tijuana Bc - 321643 | 321643 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 100 | 0 | Piezas | 4684 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400972960 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Privada San Ignacio En La Colonia San Angel En El Municipio De Tijuana Bc - 321081 | 321081 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972961 | Construcción De Electrificación En Calle Justo Sierra Col Pegaso En El Municipio De Tijuana Bc - 320775 | 320775 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1013809.65 | 1013809.65 | 1013809.65 | 1013809.65 | 1013809.65 | 1013809.64 | 1013809.64 | 100 | 0 | Otros | 3378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972962 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dr Coss Y Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 333403 | 333403 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 853324.47 | 853324.47 | 853324.47 | 853324.47 | 853324.47 | 853324.46 | 853324.46 | 100 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html
BCN17170400972963 | Construcción De Electrificación En Calle Abelardo L Rodriguez Y Altavista Col La Divina Providencia En El Municipio De Tijuana Bc - 320972 | 320972 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1125261.14 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972985 | Diversas Obras De Infraestructura Social Educacion Basica En Tijuana - 266709 | 266709 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2069.9 | 607614.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972997 | Construcción De Electrificación En Calle Misión Col Castillo En El Municipio De Tijuana Bc - 253037 | 253037 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html
BCN17170400972999 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Poseidon Y Comunidades De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 239865 | 239865 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 493500 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 100 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html
BCN17170400973000 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Margarita Maza Juárez En La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera En El Municipio De Tijuana B - 239955 | 239955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 281946.7 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973001 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Servicio Popocatepetl De La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 239848 | 239848 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 637000 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973002 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Josefina Figueroa Venustiano Carranza Y Aquiles Serdan De La Colonia Granjas Division Del - 236825 | 236825 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Por motivo de que el sistema del formato único estuvo presentando problemas en la carga de la información correspondiente de los proyectos al cuarto trimestre del 2017 y al no poder dar cumplimiento en este sistema a la fracción III, Apartado B, del artículo 33, de la ley de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 09-12-2013, se realizó la carga de la información financiera de los proyectos, quedando a su disposición la información de los contratos y seguimiento en la siguiente liga electrónica: http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html
BCN17170400973003 | Construcción De Electrificación En Col Playas Seccion Cantineros En El Municipio De Tijuana Bc - 237089 | 237089 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1130193.94 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973004 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Union Fraternidad Y Vista Hermosa De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236965 | 236965 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102500 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973005 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236903 | 236903 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1243200 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973066 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Misión De La Paz En La Colonia Salvatierra En El Municipio De Tijuana Bc - 321318 | 321318 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 655970.41 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 100 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400973067 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Tupongato En La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 321505 | 321505 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 100 | 0 | Otros | 1772 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400973075 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Saturno Col La Joya O La Gloria En El Municipio De Tijuana Bc - 321804 | 321804 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 438591.23 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973076 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 331715 | 331715 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 912941.54 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400973077 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Crecencio Mata En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 322433 | 322433 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 386788.42 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400973086 | Construccion De Primera Etapa Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C Felipe Angeles Entre Gaspar Garcia Y Leopoldo Arroyo Col Amplia - 322588 | 322588 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 710824.77 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.49 | 689288.49 | 100 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973087 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Romualdo Gallardo Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl - 323382 | 323382 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: --
BCN17170400973088 | Construccion De Banquetas Calle Sonora Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 323588 | 323588 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235799.96 | 210983.77 | 210983.77 | 210983.77 | 210983.77 | 210983.77 | 210983.77 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973143 | Construccion De Banquetas Calle Sinaloa Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 323490 | 323490 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973146 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Y Colinas De Mazatlan - 322306 | 322306 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170400973206 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Primo Tapia Col Fundadores - 333564 | 333564 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1195967.82 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 100 | 0 | Otros | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --