## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Baja California | 139 | 5 | 6

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 139
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN14140400430621 | Proyecto Técnico-Financiero-Legal Para Sustentar El Desarrollo Del Proyecto Sistema De Transporte Ferroviario De Baja California En La Ciudad De Tijuana, En El Esquema De | 10010049849-2014-262-4T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-INSE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140400441135 | Suministro De Drenaje Sanitario En Ave. Nogal, De Calle Teide A Cerrada, Col. Roberto Yahuaca, En La Delegacion Playas De Tijuana, En Tijuana B.C.(Localidad 020041901) | 10010050497-2014-1-4T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOETIJ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 830204.81 | 748291.18 | 748291.18 | 748291.18 | 748291.18 | 748291.18 | 748291.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200511021 | Electrificacion En Calles Jaguar Y Chiqueritos, Amp. Ejido Lazaro Cardenas (0200401876224) | 10010052289-2015-1-2T2015 | Baja California | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOETIJ | Urbanización | Terminado | 2015 | 650000 | 617775.62 | 617775.62 | 617775.62 | 617775.62 | 617775.62 | 617775.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643676 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Fuente De La Cascada, Fracc. San Fernando (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65901 | 65901 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600042 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 586554.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643682 | Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875 | 63875 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | Terminado | 2016 | 485000 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646068 | Ampliacion (Continuacion) De Red De Agua Potable En Calles: Geranios Y Margaritas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Municipi - 52464 | 52464 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 655908 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 628592.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646069 | Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412 | 52412 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2001396.15 | 1914989.45 | 1914989.45 | 1914989.45 | 1914989.45 | 1914989.45 | 1914989.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra duplicada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646070 | Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374 | 52374 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 772803.85 | 763268.29 | 763268.29 | 763268.29 | 763268.29 | 763268.29 | 763268.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646071 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Galicia, Mexicali (Zap 020020001) ( Ageb 6910) - 68804 | 68804 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 996817.59 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 993581.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648505 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783 | 52783 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 232375.14 | 199989.55 | 199989.55 | 199989.55 | 199989.55 | 199989.55 | 199989.55 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648507 | Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270 | 69270 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | Terminado | 2016 | 840112.15 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 100 | 0 | Otros | 1085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648511 | Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824 | 64824 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2016 | 485000 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650894 | Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723 | 52723 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | Terminado | 2016 | 135547.8 | 128768.35 | 128768.35 | 128768.35 | 128768.35 | 128768.35 | 128768.35 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650895 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508 | 52508 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 367300.2 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650901 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nombre De - 70521 | 70521 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 710178.71 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 709099.4 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650902 | Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694 | 64694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 357217.05 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653245 | Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850 | 52850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 645203 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653247 | Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425 | 52425 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 504400 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 502999.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653252 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862 | 69862 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 921500 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653253 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620 | 70620 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 630500 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653254 | Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639 | 64639 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 150738 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653256 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539 | 64539 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 291000 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655618 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902 | 68902 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 873000 | 922284.8 | 922284.8 | 922284.8 | 922284.8 | 922284.8 | 922284.8 | 100 | 0 | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655619 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277 | 64277 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655620 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Coahuila, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6925) - 66120 | 66120 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1671420 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 1654964.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655627 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345 | 69345 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 921500 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655628 | Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483 | 69483 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2016 | 428213.99 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658067 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790 | 64790 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | Terminado | 2016 | 136124.95 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660521 | Ampliacion (Terminación) De Red De Agua Potable En Calles: Orquideas Y De Las Rosas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Munici - 52489 | 52489 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 924019.09 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 913443.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660522 | Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua - 69976 | 69976 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2016 | 436500 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685164 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125732 | 125732 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 911800 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690586 | Construccion De Electrificacion En Colonia Granjas Division Del Norte Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 6347 - 125685 | 125685 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690587 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125955 | 125955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | Terminado | 2016 | 921500 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 921497.86 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690590 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Y Los Altos, Venus Y Pluton. Zap 020040187, Ageb 6192 - 127049 | 127049 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 921500 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 917882.16 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696041 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Puesta De Sol - 159095 | 159095 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 593561.57 | 516285.59 | 516285.59 | 516285.59 | 516285.59 | 516285.59 | 516285.59 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696047 | Mejoramiento De Red De Alumbrado Publico En Las Manzanas 006 Y 001, Entre Calle Veintidosava Y Calle 29 De Cd. Guadalupe Victoria Km 43, (Za - 117573 | 117573 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | Terminado | 2016 | 242500 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 241430.05 | 100 | 0 | Otros | 566 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696048 | Construccion De Electrificacion En Calle Sexta, En Ejido Queretaro. Hechicera (Zap 020020268, Abeb 8052) - 117538 | 117538 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | Terminado | 2016 | 352000 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 346872.25 | 100 | 0 | Otros | 1605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696061 | Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 126871 | 126871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 824500 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 100 | 0 | Otros | 3697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696063 | Construcción De Alumbrado Público, C. Gral Arnaiz Y Diversas Calles Col. Nueva Aurora, Zap 020040001, Ageb 2838. - 117592 | 117592 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 564336.3 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 539458 | 100 | 0 | Otros | 4684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696065 | Construccion De Electrificacion, Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126947 | 126947 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 582000 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 573652.2 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696067 | Construccion De Electrificacion Calle Alfredo Ames La Joya. Zap 020040187, Ageb 6192 - 126117 | 126117 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696068 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Joya 3era Etapa. Zap 020040187, Ageb 6192 - 125882 | 125882 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 963210 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 956464.1 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701549 | Mejoramiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 158983 | 158983 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1985840.42 | 1929586.07 | 1929586.07 | 1929586.07 | 1929586.07 | 1929586.07 | 1929586.07 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701553 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chula Vista Col Puesta De Sol - 159189 | 159189 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 481033.42 | 479449.77 | 479449.77 | 479449.77 | 479449.77 | 479449.77 | 479449.77 | 100 | 0 | Otros | 980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701562 | Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa En La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126979 | 126979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 945750 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 942966.27 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701564 | Construccion De Electrificacion En Col. Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 125976 | 125976 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 931200 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 921671.83 | 100 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701565 | Construccion De Alumbrado Publico En Diversas Calles. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126901 | 126901 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 436500 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 428650.37 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701567 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 127013 | 127013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 884640 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 869626.98 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701570 | Construccion De Drenaje Sanitario Terrazas Del Valle. Zap020041053, Ageb 6050 - 126138 | 126138 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485000 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 473564.2 | 100 | 0 | Otros | 4154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707172 | Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 126154 | 126154 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 620800 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 100 | 0 | Otros | 3379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717750 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126969 | 126969 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 582000 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717753 | Construccion De Electrificacion Calle Primera Col. Granjas El Tecolote. Zap 020040187, Ageb 703a - 125907 | 125907 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 292344.42 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 287386.57 | 100 | 0 | Otros | 3227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723348 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 127032 | 127032 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 884640 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 100 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723349 | Construccion De Electrificacion En Col. 3 De Octubre. Zap 020040001, Ageb 4726 - 126920 | 126920 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 824500 | 100 | 0 | Otros | 8147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748564 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Calle Canada Fracc Palmeras - 242713 | 242713 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 442021.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748565 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Los Giirasoles - 242685 | 242685 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 933164.32 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 929308.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748566 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221320 | 221320 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 831969.01 | 831969.01 | 831969.01 | 831969.01 | 831969.01 | 831969.01 | 831969.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748567 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221314 | 221314 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVERSION | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 185692.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748571 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular Cd Gpe Victoria - 242760 | 242760 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 623500 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748572 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Hidalgo Cd Victoria - 242730 | 242730 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 412369.26 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 404272.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748594 | Construccion De Electrificacion En Altiplano Quintata Seccion - 219181 | 219181 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2016 | 873000 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 100 | 0 | Otros | 1242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748632 | Construccion De Comedor Escolar Escuela J N Raquel Gomez Col Ampliacion Constitucion - 229159 | 229159 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2016 | 343354.3 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748633 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito Col Ampliacion Lucio Blanco - 228953 | 228953 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2016 | 343354.3 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748662 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn Rosaura Zapata Col Los Ramos - 228869 | 228869 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2016 | 343354.3 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748665 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Benemerito De Las Americas Col Primo Tapia Parte Alta - 229174 | 229174 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2016 | 343255.52 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854887 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Ramon Y San Sergio De La Colonia Vista Al Sol - 81376 | 81376 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 557466.64 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854892 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85089 | 85089 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854893 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85115 | 85115 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906063 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Pob De San Quintin Municipio De Ensenada Bc - 194828 | 194828 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 902100 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 869467.4 | 100 | 0 | Otros | 1529 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906103 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle San Delgadito En Col Popularochenta Y Nueve - 175535 | 175535 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 328620 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 326861.56 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906104 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles San Concepcion Y San Adan Col Vista Al Sol - 173633 | 173633 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 842000 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 823092.34 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906105 | Continuacion De Red De Agua Potable En Calles San Jose Y San Ruben En Col Vista Al Sol - 173558 | 173558 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 752880 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 738448.34 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906107 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Granito Y San Roque En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 174744 | 174744 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 458000 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 447304.58 | 100 | 0 | Otros | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906117 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Col Rodolfo Sanchez Taboada - 174993 | 174993 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 434500 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 433981.42 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906128 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163152 | 163152 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906129 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163141 | 163141 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906308 | Construccion De Desayunador En Esc Primaria Tlamachkalli Col Pipila V En El Municipio De Tijuana - 93247 | 93247 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | Terminado | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Otros | 3820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906344 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Plan Libertador Col Ampl Plan Libertador - 173368 | 173368 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2017 | 700000 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 697150.11 | 100 | 0 | Otros | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972679 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Venustiano Carranza Col Trece De Mayo - 330460 | 330460 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | Terminado | 2017 | 589832.47 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 589832.46 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972734 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Alvaro Obregon Col Las Flores - 329755 | 329755 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | Terminado | 2017 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 592607.41 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972820 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Once Doce Trece Dieciocho Veinte Y Veintiuno De La Colonia Puesta De Sol - 331481 | 331481 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972821 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Sistema Reductor De Presion En Calles Algodones Y Manzanilla De La Colonia Puesta De Sol - 332445 | 332445 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 918652.34 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972822 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Heraclio De La Colonia Vista Al Sol - 331982 | 331982 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 549109.83 | 549109.83 | 549109.83 | 549109.83 | 549109.83 | 549109.83 | 549109.83 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972827 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Veintidos Veintitres Veinticuatro Y Veintiseis De La Colonia Puesta De Sol - 266676 | 266676 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 793080.71 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972836 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Pasquel Y Punta Chivata En Col Popular Ochenta Y Nueve - 246862 | 246862 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 492326.62 | 100 | 0 | Otros | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972837 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Col Popular Ochenta Y Nueve En El Municipio De Ensenada Bc - 249844 | 249844 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 401591.91 | 401320.57 | 401320.57 | 401320.57 | 401320.57 | 401320.57 | 401320.57 | 100 | 0 | Otros | 1254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972857 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Agapito Alvarez Romero De La Col Bella Vista Delegacion Maneadero - 330701 | 330701 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 213634.43 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972858 | Construcción De Pluvial Para Paso Vehicular En Arroyo De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 249607 | 249607 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 365700 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 363200.01 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972867 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ampl Lomas Del Papalote Municipio De Ensenada Bc - 333146 | 333146 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 1677519.24 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972868 | Construccion De Red De Agua Potable Col Los Olivos Municipio De Ensenada B C - 332892 | 332892 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 649596.66 | 100 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972869 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ej El Papalote Municipio De Ensenada Bc - 329588 | 329588 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 339234.44 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972879 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256586 | 256586 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972880 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256599 | 256599 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138446.23 | 136657.34 | 136657.34 | 136657.34 | 136657.34 | 136657.34 | 136657.34 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972881 | Electrificacion En Fraccionamiento Hacienda De Orizaba - 239878 | 239878 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | Terminado | 2017 | 82940 | 65644.56 | 65644.56 | 65644.56 | 65644.56 | 65644.56 | 65644.56 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972882 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238755 | 238755 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972883 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238737 | 238737 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972888 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Montes De Oca De La Colonia Carranza - 239893 | 239893 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | Terminado | 2017 | 792800 | 211842.43 | 211842.42 | 211842.43 | 211842.43 | 211842.43 | 211842.43 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972889 | Rehabilitacion Integral De Sanitarios En Escuela Primaria Montes De Oca Colonia Venustiano Carranza Municipio De Mexicali - 239833 | 239833 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | Terminado | 2017 | 865267.63 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 865266.61 | 100 | 0 | Piezas | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972892 | Rehabilitacion De Planta De Bombeo De Agua Potable Del Ejido Oaxaca - 266430 | 266430 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1339768.58 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 100 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972893 | Construccion De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 239341 | 239341 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3400410.88 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 3400410.87 | 100 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972895 | Construccion De Pavimentacion De La Calle Sin Nombre Entre Calle Michoacan Y Camino Rural En La Colonia Jorge Zamora - 246825 | 246825 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2320253.54 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 2320253.53 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972899 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Fraccionamiento El Coloso Ii Municipio De Mexicali - 239559 | 239559 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1413072.27 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 1413071.25 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972902 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Preparatoria Cobach Plantel Estacion Coahuila - 332624 | 332624 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | Terminado | 2017 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 1188934.27 | 100 | 0 | Otros | 1818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972911 | Construccion De Banquetas En C Benito Juarez De La Col Luis Echeverria A Hongo En El Municipio De Tecate Bc - 321962 | 321962 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 381431.39 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 381431.38 | 100 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972915 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Luis Echeverria A En El Municipio De Tecate Bc - 241356 | 241356 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 485000 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 483665.6 | 100 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972916 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 241312 | 241312 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 485000 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 483397.52 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972925 | Construccion De Red De Alumbrado En Nueva Colonia Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 241191 | 241191 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 408911.26 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 407272.1 | 100 | 0 | Otros | 1789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972931 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle La Mision En Nueva Col Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 322748 | 322748 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 100 | 0 | Otros | 1377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972935 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Naranjo Entre Blvr F Benites Y C Durazno Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 322164 | 322164 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 385866.58 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 385866.57 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972946 | Construccion De Red Electrificacion En Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 239395 | 239395 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 1185805.81 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 1185805.65 | 100 | 0 | Otros | 946 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972947 | Construccion De Red De Alumbrado En Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 241272 | 241272 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 220694.19 | 100 | 0 | Otros | 762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972952 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Armando Gallegos En La Colonia San Luis En El Municipio De Tijuana Bc - 321174 | 321174 | Baja California | Tijuana | San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 182875.4 | 100 | 0 | Otros | 2324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972955 | Construccion De Aula En Esc Telesecundaria Numero Diecisiete Jaime Sabines Col Maclovio Rojas En El Municipio De Tijuana - 333260 | 333260 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | Terminado | 2017 | 518795.13 | 518795.1 | 518795.1 | 518795.1 | 518795.1 | 518795.1 | 518795.1 | 100 | 0 | Otros | 1560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972958 | Construcción De Electrificación En Diversas Calles Naica Cocona Y Popona Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 331324 | 331324 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 1138663.08 | 100 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972959 | Construccion De Baños Y Obra Diversa En Esc Prim Ford En La Colonia Obrera En El Municipio De Tijuana Bc - 321643 | 321643 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | Terminado | 2017 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 199875.39 | 100 | 0 | Piezas | 4684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972960 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Privada San Ignacio En La Colonia San Angel En El Municipio De Tijuana Bc - 321081 | 321081 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 285188.73 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972961 | Construcción De Electrificación En Calle Justo Sierra Col Pegaso En El Municipio De Tijuana Bc - 320775 | 320775 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1013809.65 | 1013809.64 | 1013809.64 | 1013809.64 | 1013809.64 | 1013809.64 | 1013809.64 | 100 | 0 | Otros | 3378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972962 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dr Coss Y Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 333403 | 333403 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 853324.47 | 853324.46 | 853324.46 | 853324.46 | 853324.46 | 853324.46 | 853324.46 | 100 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972963 | Construcción De Electrificación En Calle Abelardo L Rodriguez Y Altavista Col La Divina Providencia En El Municipio De Tijuana Bc - 320972 | 320972 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1125261.14 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 1125261.13 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972985 | Diversas Obras De Infraestructura Social Educacion Basica En Tijuana - 266709 | 266709 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2069.9 | 2069.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: proyecto cancelado / Física: proyecto cancelado / Registro: proyecto cancelado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972997 | Construcción De Electrificación En Calle Misión Col Castillo En El Municipio De Tijuana Bc - 253037 | 253037 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 1248257.68 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972999 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Poseidon Y Comunidades De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 239865 | 239865 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 493500 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 491532.79 | 100 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973000 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Margarita Maza Juárez En La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera En El Municipio De Tijuana B - 239955 | 239955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 281946.7 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 281265.56 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973001 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Servicio Popocatepetl De La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 239848 | 239848 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 637000 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 636834.52 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973002 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Josefina Figueroa Venustiano Carranza Y Aquiles Serdan De La Colonia Granjas Division Del - 236825 | 236825 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1300000 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 1288088.5 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973003 | Construcción De Electrificación En Col Playas Seccion Cantineros En El Municipio De Tijuana Bc - 237089 | 237089 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1130193.94 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 1124418.02 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973004 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Union Fraternidad Y Vista Hermosa De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236965 | 236965 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1102500 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973005 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236903 | 236903 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1243200 | 1219802.29 | 1219802.29 | 1219802.29 | 1219802.29 | 1219802.29 | 1219802.29 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973066 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Misión De La Paz En La Colonia Salvatierra En El Municipio De Tijuana Bc - 321318 | 321318 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 655970.41 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 655970.4 | 100 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973067 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Tupongato En La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 321505 | 321505 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 656381.84 | 100 | 0 | Otros | 1772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973075 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Saturno Col La Joya O La Gloria En El Municipio De Tijuana Bc - 321804 | 321804 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 438591.23 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 438591.21 | 100 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973076 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 331715 | 331715 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 912941.54 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 910460.4 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973077 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Crecencio Mata En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 322433 | 322433 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 386788.42 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 386788.41 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973086 | Construccion De Primera Etapa Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C Felipe Angeles Entre Gaspar Garcia Y Leopoldo Arroyo Col Amplia - 322588 | 322588 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 710824.77 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 689288.5 | 100 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973087 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Romualdo Gallardo Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl - 323382 | 323382 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 334549.88 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973088 | Construccion De Banquetas Calle Sonora Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 323588 | 323588 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 235799.96 | 235799.96 | 235799.96 | 235799.96 | 235799.96 | 235799.96 | 235799.96 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973143 | Construccion De Banquetas Calle Sinaloa Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 323490 | 323490 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 148691.69 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973146 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Y Colinas De Mazatlan - 322306 | 322306 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 328695.18 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973206 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Primo Tapia Col Fundadores - 333564 | 333564 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | Terminado | 2017 | 1195967.82 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 1193464.45 | 100 | 0 | Otros | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.