## Reporte final
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCLIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD_META | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | BCN190201521280 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 828425.99 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN JAIME SABINES COL LAS FLORES RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50426 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50426 | S | 71 | 33 | 104 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA LAS FLORES, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE GERANIOS, CARRETERA FEDERAL NUMERO UNO Y CALLE LUIS GONZALEZ OCAMPO, lon:-116.55630631, lat:31.71889269}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 828425.99 | 828425.99 | 828425.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521643 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 662373 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP MAESTROS DE BAJA CALIFORNIA - 59077 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 59077 | S | 185 | 175 | 360 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE PUNTA CHAVITA, CALLE BAHIA PLAYON CERCA DE TIENDA GENO, lon:-116.56555824, lat:31.88814123}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 662373 | 662373 | 662373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521788 | Acción | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 288437.84 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 62952 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 62952 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521953 | Acción | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 288437.84 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 64188 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 64188 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521955 | Acción | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 75269.63 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 64192 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 64192 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 75269.63 | 75269.63 | 75269.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521971 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 386211.56 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64378 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64378 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO TERCERO COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CUERNAVACA, CALLE ARTICULO 123 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TONANTZIN, lon:-117.04127413, lat:32.37100723}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 386211.56 | 386211.56 | 386211.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521988 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 256580 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 64555 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64555 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANDORA Y CALLE ELENA, CALLE PROMETEO ABARROTES ADELINA, lon:-117.03483911, lat:32.40618654}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 256580 | 256489.61 | 256489.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522000 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 384870 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 64664 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64664 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LUIS HERNANDEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLEYARES Y CALLE TOLA MARTIN, CALLE IGNACIO MEJIA ABARROTE MI POBLANITA, lon:-117.03398988, lat:32.41106712}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 384870 | 384861.32 | 384861.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522042 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 384870 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 65250 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65250 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ATRIA UNIDAD DEPORTIVA EMILIA, lon:-117.02595881, lat:32.41021365}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 384870 | 384863.06 | 384863.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522517 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC JARDINES DEL VALLE - 70587 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70587 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ALCATRACES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ABARROTES LA PERLA, lon:-115.95263983, lat:30.52744344}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526976 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 90000 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA FE - 95157 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 95157 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE LIRIOS,, lon:-116.60986186, lat:32.55625985}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 90000 | 89999.96 | 89999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201528691 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 990000 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 109206 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 109206 | S | 22 | 22 | 44 | Vivienda | 11 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 AYUNTAMIENTO Y CALLE DOCTOR ARTURO GUERRA F, CALLE DURAZNO, lon:-116.64484991, lat:32.56189723}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 990000 | 989999.51 | 989999.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1528691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521977 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 386232 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64453 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64453 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CULICAN DE ROSALES, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE, lon:-117.04254008, lat:32.37567665}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 386232 | 386211.56 | 386211.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522090 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 86157 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65687 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65687 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SALVADOR BONILLA, CALLE ENCINO IGLESIA DE CRISTO COL. RAMOS 2DA SECCI, lon:-117.02016971, lat:32.40899726}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 86157 | 86076.72 | 86076.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525369 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88155 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88155 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE PINOS CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SAUCES, CALLE EUCALIPTO, lon:-114.87227684, lat:32.6323971}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299999.99 | 299999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526197 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 533154 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO FRACC POPULAR SAN QUINTÍN UNO LÁZARO CÁRDENAS - 90609 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 90609 | S | 20 | 12 | 32 | Vivienda | 4 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JUAREZ FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-115.94480748, lat:30.52517718}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 533154 | 533153.98 | 533153.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526589 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 727500 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SANTA FE - 92907 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 92907 | S | 10 | 10 | 20 | Vivienda | 5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIRIOS Y CARRETERA FEDERAL 2,, lon:-116.60998822, lat:32.55603597}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 727500 | 727499.8 | 727499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527684 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 966643 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAZATLAN COL EJIDO FRANCISCO VILLA - 100689 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 100689 | S | 490 | 480 | 970 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE GUERRERO NEGRO,, lon:-116.84121875, lat:32.48319426}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 966643 | 937643.71 | 937643.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201528675 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 108620 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN MARIANO MATAMOROS - 109098 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 109098 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TARAHUMARA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE TASQUEÑA, lon:-116.8713192, lat:32.47646639}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 108620 | 108614.43 | 108614.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1528675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521649 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1694194 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SANTO TOMAS - 59305 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 59305 | S | 150 | 150 | 300 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMILLA Y CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE, CALLE SERRALVO POR BOULEVARD CIRCUITO ORIENTE, lon:-116.57406319, lat:31.88768748}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1694194 | 1694194 | 1694194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521975 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 386232 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64409 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64409 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE TRECERA, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE ROSARITO, lon:-117.04254008, lat:32.37558604}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 386232 | 386211.56 | 386211.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521984 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 257488 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN PRIMO TAPIA - 64540 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64540 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS SANHEZ GUZMAN COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASTOR DELGADO Y CALLE MICAELA AGUILAR, CALLE VICENTE TORRES MECANICO MARCOS, lon:-116.9001836, lat:32.22792006}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 257488 | 257401.88 | 257401.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522094 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 172326 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN PRIMO TAPIA - 65704 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65704 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DONACIO CORONADO Y CALLE VICENTE TORREZ, CALLE TERESA PORTUGAL ABARROTES FUNDADURES, lon:-116.90423657, lat:32.22618558}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 172326 | 172230.83 | 172230.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522342 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO POB CACHANILLA LAZARO CARDENAS - 69195 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69195 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ENSENADA COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MEXICALI, CALLE MEXICALI GONZALEZ TACOS DE PESCADO, lon:-115.93905185, lat:30.53576645}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522376 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 399865 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO - 69486 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Lomas De San Ramón (Triquis) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69486 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE CHILPANCINGO COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE PUEBLA, CALLE QUINTANA ROO ABARROTES MIRANDA 2, lon:-116.00476163, lat:30.70422861}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 399865 | 399864.98 | 399864.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522386 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO - 69516 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69516 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUMERO DOS, CALLE EMILIANO ZAPATA TELESECUNDARIA NO. 51 , lon:-115.97275178, lat:30.67804782}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525360 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CD GUADALUPE VICTORIA KM CUARENTA Y TRES - 88019 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta Y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88019 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DECIMA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 27 DE ENERO Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE,, lon:-115.0935612, lat:32.28379701}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 292123.33 | 292123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525410 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88368 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88368 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE ALAMEDA MORALES CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE EUCALIPTO,, lon:-114.87456566, lat:32.63151757}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525412 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2550000 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO QUERETARO EJIDO HECHICERA - 88373 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Hechicera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88373 | S | 34 | 34 | 68 | Vivienda | 17 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 2,, lon:-115.15043946, lat:32.55365579}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2550000 | 2545234.39 | 2545234.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526560 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1018500 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO LAS TORRES LOMAS DE SANTA ANITA - 92595 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas De Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 92595 | S | 14 | 14 | 28 | Vivienda | 7 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FARAOM SARABIA Y , CARRETERA FEDERAL 2, lon:-116.6554867, lat:32.54452131}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1018500 | 1018499.72 | 1018499.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526593 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 436500 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 92953 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 92953 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DÉCIMA QUINTA, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-116.31066058, lat:32.5100347}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 436500 | 436499.88 | 436499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526663 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 270000 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN NUEVA COLONIA HINDÚ - 93666 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Nueva Colonia Hindú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 93666 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE BUENAVISTA COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION, lon:-116.58867845, lat:32.4890833}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 270000 | 269999.86 | 269999.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527016 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 180000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN COL LAS TORRES LOMAS DE SANTA ANITA - 95340 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas De Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 95340 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FARAOM SARABIA Y , CARRETERA FEDERAL 2, lon:-116.65666688, lat:32.54446704}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 180000 | 179999.91 | 179999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1527016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527636 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 519527 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUGAMBILIA COL COLINAS DE LA MESA - 100200 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 100200 | S | 270 | 250 | 520 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FLOR DE LIS, CALLE 5 DE MAYO, lon:-116.94037435, lat:32.46154753}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 519527 | 503941.19 | 503941.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527777 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 731404 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN SAN FELIPE Y VALLE DE LA TRINIDAD COL VISTA DEL VALLE - 101547 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | El Niño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 101547 | S | 371 | 360 | 731 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLEJON SAN FELIPE COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE BONITO, CALLE VALLE DE SANTA MONICA, lon:-116.79615306, lat:32.50841138}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 731404 | 709461.88 | 709461.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527789 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 851637 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE E COL GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE - 101669 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 101669 | S | 426 | 425 | 851 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE E COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUEBLA,, lon:-116.87647186, lat:32.546326}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 851637 | 826087.89 | 826087.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522073 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 172326 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65613 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65613 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE CULIACAN PLIDUCTO, CALLE GUANAJUATO CAMPO EL PROFE, lon:-117.04839747, lat:32.3732069}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 172326 | 172230.83 | 172230.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522084 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 86157 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65657 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65657 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE SALVADOR BONILLA, CALLE ATRIA ESCUELA PRIMARIA QUINTO MU, lon:-117.02613047, lat:32.40970642}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 86157 | 86076.72 | 86076.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522097 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 666442 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO FRACC JARDINES DEL VALLE LAZARO CARDENAS - 65719 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 65719 | S | 10 | 10 | 20 | Vivienda | 5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y , CALLE VIOLETAS 67 BATALLÓN, lon:-115.952554, lat:30.52751737}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 666442 | 666441.97 | 666441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522527 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL TRECE DE MAYO - 70639 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70639 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE MISION GUADALUPE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUTEMOC POSADA SAN MARTIN, lon:-115.99077457, lat:30.70712948}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525417 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88383 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88383 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DAVID RUBIO, CALLE RICARDO FLORES MAG, lon:-115.1620335, lat:32.22793452}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 292123.33 | 292123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526183 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 695000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN E P FRANCISCO I MADERO COL NUEVA ERA - 90464 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Nueva Era | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 90464 | S | 97 | 90 | 187 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:AVENIDA ING CESAR FLORES RUIZ 500 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS Y CALLE LOS OSTIONES, AVENIDA CP ALFREDO CORRAL ESTRADA, lon:-115.91593915, lat:30.50914048}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 695000 | 674150 | 674150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526566 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1164000 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN NUEVA COLONIA HINDÚ - 92650 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Nueva Colonia Hindú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 92650 | S | 16 | 16 | 32 | Vivienda | 8 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LA MISION, lon:-116.58735949, lat:32.48854879}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1164000 | 1163999.68 | 1163999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526572 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 436500 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VALLE VERDE - 92713 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 92713 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE LOS ENCINOS, lon:-116.32077801, lat:32.33691236}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 436500 | 436499.88 | 436499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201528713 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3500000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES COL LOS OLIVOS - 109382 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 109382 | S | 500 | 446 | 946 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO BENITEZ Y CALLE DURAZNO, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.64376447, lat:32.56265472}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3500000 | 3391183.94 | 3391183.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521639 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 751973 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP LA PATRIA ES PRIMERO - 58980 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Real Del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 58980 | S | 134 | 137 | 271 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE CERRO SAN FAUSTINO COLONIA REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE JUAN CASTRO, CALLE AULA SIERRITA CARRETERA FEDERAL NUMERO 3 ENSENADA OJOS N, lon:-116.2808902, lat:31.90762153}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 751973 | 751973 | 751973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522335 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC NUEVO MEXICALI LAZARO CARDENAS - 69149 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69149 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVO MEXICALI, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN QUINTIN, CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERNET COMPUMOSTER, lon:-115.94123099, lat:30.53628338}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522384 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 266577 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO COL SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO - 69505 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69505 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAS VIOLETAS, CALLE DE LAS ROSAS BLOQUES YMATERIALES DE SANTIAGO, lon:-115.97678582, lat:30.68177558}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 266577 | 266576.99 | 266576.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525408 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 150000 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88363 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88363 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLONIA URIBE DEL REAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS OESTE, lon:-114.85482466, lat:32.63630884}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 150000 | 146061.7 | 146061.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525436 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88416 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88416 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PA, lon:-115.17052875, lat:32.22661456}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 292123.33 | 292123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527795 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 122360 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE POLVO DE ESTRELLAS COL HORÓSCOPO - 101697 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 101697 | S | 62 | 60 | 122 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POLVO DE ESTRELLAS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE CALIXTO, CALLE HOROSCOPO, lon:-116.89571583, lat:32.46659199}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 122360 | 122360 | 122360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201528470 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1224847 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LA MERCED Y CALLE VIRGEN LIBERTADORA COL DIVINA PROVIDENCIA - 107999 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 107999 | S | 613 | 612 | 1225 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA MERCED COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIRGEN LIBERTADORA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-117.0805653, lat:32.49824295}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1224847 | 1224847 | 1224847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521272 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 849329.99 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN RAFAEL RAMIREZ COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50286 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50286 | S | 79 | 78 | 157 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE CALLE J. MARÍA IGLESIAS COLONIA CAÑON BUENA VISTA, 22793 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO CELATAO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE LERDO DE TEJADA CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENA, lon:-116.51431576, lat:31.67197917}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 849329.99 | 849329.99 | 849329.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521286 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 806444 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP BENITO JUAREZ COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50468 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50468 | S | 147 | 172 | 319 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO CELATAO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA S, lon:-116.51369349, lat:31.67217092}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 806444 | 806443.99 | 806443.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521790 | Acción | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 75289.63 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 62971 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 62971 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 75289.63 | 75289.63 | 75289.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521981 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 257488 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN PRIMO TAPIA - 64522 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64522 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE VICENTE TORRES COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE JOSE JUAN SERNA, CALLE FRANCISCO MENDOZA GARCIA MERCADO LOS NIETOS, lon:-116.90389325, lat:32.22614927}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 257488 | 257401.88 | 257401.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522068 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 172230.83 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65602 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65602 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE ARTICULO VEINTISIETE CONSTITUCIONA, CALLE CUERNAVACA TALLER DE MOTOS EN LA CONSTITUCCION 372, lon:-117.04256159, lat:32.37068101}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 172230.83 | 172230.83 | 172230.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522080 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 172314 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65642 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65642 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TOLA MARTIN COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS HERNANDEZ Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE PLEYADES ABARROTE MI POBLANITA, lon:-117.03308865, lat:32.41063236}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 172314 | 172230.83 | 172230.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522380 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 69497 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Lomas De San Ramón (Triquis) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69497 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LA PAZ, CALLE GUADALAJARA CAPILLA SAN JOSÉ, lon:-116.00016697, lat:30.70167958}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522511 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC POP SAN QUINTIN - 70570 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70570 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE INGENIERO LUIS ALCERREGA COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILL, CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS PARQUE FLORES MAGON, lon:-115.94468976, lat:30.5236371}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522529 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 133288 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL MACLOVIO ROJAS - 70653 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70653 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MACLOVIO ROJAS, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PIPILA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS AMÉRICAS TEMPLO MONTE SINAI, lon:-115.98616926, lat:30.72535486}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 133288 | 133288 | 133288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522538 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 695000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP OCTAVIO PAZ COL CACHANILLA - 70688 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70688 | S | 64 | 74 | 138 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ALFONSO ESCALANTE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CARRETERA ENSENADA, CALLE ESTADO VEINTINUEVE CASA DE SALUD CACHANILLA, lon:-115.94016496, lat:30.53600325}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 695000 | 674150 | 674150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522834 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 299380 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN MARIANO MATAMOROS - 75102 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 75102 | S | 5 | 5 | 10 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA 22957 TAMAZULA INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TARAHUMARA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE TASQUEÑA A DOS CUADRAS DE TACOS LOS POBLANOS, lon:-116.87138705, lat:32.4763621}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 299380 | 290313.12 | 290313.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525362 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CD GUADALUPE VICTORIA KM CUARENTA Y TRES - 88068 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta Y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88068 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTEAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO,, lon:-115.102608, lat:32.29651974}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 292123.33 | 292123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526318 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 666442.5 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO COL ISABEL ANDRADE VICENTE GUERRERO DOS - 91405 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 91405 | S | 13 | 12 | 25 | Vivienda | 5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE ELPIDIO BERLANGA COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE G, CALLE BIBIANO AGUILAR, lon:-115.9881938, lat:30.73336805}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 666442.5 | 666442.49 | 666442.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527639 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 673596 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DEL SOL COL COLINAS DE LA MESA - 100320 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 100320 | S | 345 | 330 | 675 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL SOL COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS JOYITAS,, lon:-116.93688748, lat:32.46512318}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 673596 | 653388.12 | 653388.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521268 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 857770 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP IGNACIO ALLENDE COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50122 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50122 | S | 86 | 117 | 203 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE J. MARÍA IGLESIAS COLONIA CAÑON BUENA VISTA, 22793 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA MEJIA Y CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 EN, lon:-116.50538736, lat:31.67660244}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 857770 | 857770 | 857770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521278 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 839762 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP MARCOS MONTES SOLIS COL RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50371 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50371 | S | 90 | 78 | 168 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE MARCOS MONTES SOLIS, CALLE OLIVOS CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA MANEADERO Y CALLE LUIS GONZ, lon:-116.55811168, lat:31.7149511}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 839762 | 839762 | 839762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521959 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1167972 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y LEOPOLDO ARROYO EN AMPLIACION PLAN L - 64249 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64249 | S | 350 | 300 | 650 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALLE LEOPOLDO ARROYO, CALLE RAFAEL MORALES POR ABARROTES EL PUEBL, lon:-117.02626994, lat:32.41164474}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 1167972 | 1132460.47 | 1132460.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521961 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1334825 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE PLAN LIBERTADOR - 64276 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64276 | S | 450 | 550 | 1000 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CASTRO COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GASPAR GARCIA BONILLA CECYTE PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03803193, lat:32.40858492}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 1334825 | 1294427.76 | 1294427.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522078 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 172326 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65624 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65624 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE CULIACAN, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENT, lon:-117.04256153, lat:32.37576726}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 172326 | 172230.83 | 172230.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522169 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 399866 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO POB CACHANILLA LAZARO CARDENAS - 66628 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 66628 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE TIJUANA CASA DE SALUD CACHANILLA, lon:-115.94110225, lat:30.53633882}} | 2019-05-17 | 2019-12-31 | 399866 | 399865.99 | 399865.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522346 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 266577 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EJIDO PAPALOTE - 69220 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Papalote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69220 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERAN SINALOA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CUARTA SILZA GAS, lon:-115.91991273, lat:30.47509472}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 266577 | 266576.99 | 266576.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522354 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 533154 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO RANCHO NUEVO VICENTE GUERRERO - 69345 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69345 | S | 8 | 8 | 16 | Vivienda | 4 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA RANCHO NUEVO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PIPILA, CALLE BENITO JUAREZ INSTITUTO CALIFORNIA, lon:-115.98463167, lat:30.72102522}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 533154 | 533153.98 | 533153.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522382 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 266577 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 69502 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 69502 | S | 4 | 4 | 8 | Vivienda | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE MISION CALAMAJUE COLONIA LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MISION SAN IGNACIO IMSS HOSPITAL RURAL 69, lon:-115.99574136, lat:30.70955529}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 266577 | 266576.99 | 266576.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201525421 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 450000 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88398 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 88398 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUAD, lon:-115.17020846, lat:32.23726246}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 450000 | 438185.01 | 438185.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526315 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 666442.5 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO COL ISABEL ANDRADE VICENTE GUERRERO UNO - 91389 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 91389 | S | 13 | 12 | 25 | Vivienda | 5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BIBIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE G, CALLE ELPIDIO BERLANGA, lon:-115.98746832, lat:30.73402053}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 666442.5 | 666442.49 | 666442.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526320 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 145500 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN TECATE - 91438 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 91438 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS,, lon:-116.66462611, lat:32.54735419}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 145500 | 145499.96 | 145499.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526661 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 145500 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 93595 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 93595 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SONORA, CALLE TABASCO, lon:-116.2825887, lat:32.50631549}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 145500 | 145499.96 | 145499.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527669 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 813305 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE XICOTENCATL COL NIDO DE LAS ÁGUILAS - 100614 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 100614 | S | 415 | 400 | 815 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ELVIA VALENZUELA, CALLE NIÑOS HEROES, lon:-116.88551354, lat:32.55306878}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 813305 | 788905.85 | 788905.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521284 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 819192 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN NIÑO MIGRANTE COL LOS PINOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50456 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 50456 | S | 34 | 45 | 79 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA LOS PINOS, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA BRAVA Y CALLE TERCERA, CALLE RUBI CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA MANEADERO Y CALLE INVIERNO, lon:-116.57743834, lat:31.73742385}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 819192 | 819192 | 819192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521641 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 746482 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP SIERVO DE LA NACION - 59048 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 59048 | S | 100 | 142 | 242 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TAPICEROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS FRENTE A ABARROTES MARIOS, lon:-116.56091107, lat:31.85075754}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 746482 | 746481.99 | 746481.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201521979 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 386232 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64466 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas De Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 64466 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BALBINO OBESO COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUMUALDO GALLARDO OROZCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE TERCERA TERRONES GARCÍA FELIPE, lon:-117.04439322, lat:32.37941449}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 386232 | 386211.56 | 386211.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522046 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 384870 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 65282 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 65282 | S | 6 | 6 | 12 | Vivienda | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE GARDENIAS, CALLE EUCALIPTO IGLESIA DE CRISTO COL. RAMOS 2DA SECCIO, lon:-117.02034137, lat:32.40892479}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | 384870 | 384863.06 | 384863.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201522541 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 688097 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EP MOISES SAENZ - 70716 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 70716 | S | 150 | 134 | 284 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLADOLID Y CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS, CALLE SEGUNDA TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-115.94450624, lat:30.56479379}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 688097 | 667454.09 | 667454.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526222 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 533154 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO FRACC POPULAR SAN QUINTÍN DOS LÁZARO CÁRDENAS - 90705 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 90705 | S | 20 | 12 | 32 | Vivienda | 4 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE INGENIERO LUIS ALCERREGA FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, lon:-115.94436074, lat:30.52364326}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 533154 | 533153.98 | 533153.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201526991 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 91013 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN VALLE VERDE - 95227 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 95227 | S | 2 | 2 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.60113209, lat:32.55617907}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 91013 | 91013 | 91013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1526991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201527040 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 850000 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BAJA CALIFORNIA COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 95502 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 95502 | S | 56 | 72 | 128 | Otros | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-116.29300204, lat:32.50908571}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | BCN190201528697 | Proyecto de inversión | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 582000 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 109261 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 109261 | S | 8 | 8 | 16 | Vivienda | 4 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO BENITEZ Y CALLE DURAZNO, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.64372934, lat:32.56256938}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 582000 | 581999.84 | 581999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1528697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances