BCN16160400822670 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838294 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839248 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839574 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840025 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840679 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200884925 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200884984 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885026 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887811 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887893 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887924 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888021 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
BCN17170200888210 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888354 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888491 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889051 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889081 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200889197 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87
BCN17170200889221 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889287 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889528 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889947 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170200890019 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890365 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890540 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200890624 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890782 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891232 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891290 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891355 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891377 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891402 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891497 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892165 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN17170200892525 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.66 | 66
BCN17170200892603 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200897509 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200898348 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899172 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200900835 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903335 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903497 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170300906244 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906272 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906277 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906279 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906285 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300966986 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972977 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972998 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973045 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973074 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041124 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 140 | 14000
BCN17170401041195 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041378 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041541 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170401041819 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043733 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170401043990 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045399 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045670 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401053955 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15170401054530 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170401054550 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180101056253 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056256 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056279 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056290 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056292 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056300 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
BCN18180101056326 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180101056336 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056344 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180101068519 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.72 | 72
BCN18180101068887 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
BCN18180101069230 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCN18180101069302 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069317 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069352 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069387 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101071242 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101071745 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101071775 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071993 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072060 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072411 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1616.02 | 161602
BCN00180101072473 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180101072646 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072852 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101073084 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073123 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.52 | 52
BCN18180101074511 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074621 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17180101074639 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074681 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074725 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074972 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180101075301 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075319 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.56 | 56
BCN18180101075387 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101075400 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101077019 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077026 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077139 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077206 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077266 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.64 | 64
BCN18180101077281 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.38 | 38
BCN18180201081455 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081457 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081459 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081460 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081526 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61
BCN18180201081549 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN18180201081574 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.23 | 23
BCN18180201081575 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180201135917 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201135987 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180201136030 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
BCN18180201136153 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201136349 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136373 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180201142860 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301288174 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.3 | 65
BCN180301288845 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
BCN180301288888 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 1.6 | 80
BCN180301298366 | 2018 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 100 | 64.5161
BCN180301298368 | 2018 | 4 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
BCN180301304100 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301311725 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301317682 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301317694 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301325762 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN180301340634 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
BCN180301380086 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2041 | 2041 | 0.3 | 0.014699
BCN180301380094 | 2018 | 4 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
BCN180301380105 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 7980 | 7980 | 7980 | 100
BCN180301380118 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1 | 83.3333
BCN180301380119 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
BCN180301380133 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380135 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380139 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 16964.25 | 16964.25 | 6785 | 39.9959
BCN180301380142 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380145 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380148 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380190 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 645 | 100
BCN180301380194 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265 | 2500 | 47.4834
BCN180301384617 | 2018 | 4 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
BCN180301385221 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386080 | 2018 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 56 | 93.3333
BCN180301386664 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386670 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
BCN180301386778 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
BCN180301386965 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386983 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387007 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301387207 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN180301389115 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301389161 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.44 | 44
BCN180301390281 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
BCN180301390364 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301391869 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN180301392830 | 2018 | 4 | Metros lineales | 2699 | 2699 | 2699 | 100
BCN180401416683 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401417190 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN180401417824 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1975 | 1975 | 1975 | 100
BCN180401418990 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401419032 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401429070 | 2018 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 180.9 | 67
BCN180401429082 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN180401429163 | 2018 | 4 | Metros lineales | 335 | 335 | 278.05 | 83
BCN180401429206 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401429238 | 2018 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 19.5 | 13
BCN180401430150 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 380 | 380 | 380 | 100
BCN180401430715 | 2018 | 4 | Metros lineales | 129 | 129 | 104.49 | 81
BCN180401433750 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433867 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433882 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433928 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401438869 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.44 | 44
BCN180401483658 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484398 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401488424 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN180401489459 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.18 | 18
BCN180401489789 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489791 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401490017 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6042.23 | 6042.23 | 4229.56 | 70
BCN180401490019 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3167.15 | 3167.15 | 2850.43 | 89.9998
BCN180401490020 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 10563.5 | 10563.5 | 1267.62 | 12
BCN180401490021 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 320 | 32
BCN180401490023 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 195 | 15
BCN180401501031 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401501885 | 2018 | 4 | Metros | 828 | 828 | 0 | 0
BCN180401502678 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN15150100471325 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150300567855 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150400602587 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627275 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627282 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627909 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627911 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN14160200671190 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160200676212 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300737080 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737592 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738563 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738680 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739661 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739890 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400814778 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838629 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839625 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840103 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840665 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200883651 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887602 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887716 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887775 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887851 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887910 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887933 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889712 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906133 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906147 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906157 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906168 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300962023 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 8202.58 | 8202.58 | 100
BCN17170300965402 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300965714 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300966902 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401042237 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401048500 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101068884 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068886 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101074479 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074790 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075395 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386813 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401425985 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401430164 | 2018 | 4 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
BCN180401430960 | 2018 | 4 | Otros | 773 | 773 | 773 | 100
BCN180401432031 | 2018 | 4 | Otros | 2709 | 2709 | 2709 | 100
BCN180401438075 | 2018 | 4 | Otros | 636.11 | 636.11 | 636.11 | 100
BCN180401487659 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498006 | 2018 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
BCN180401498043 | 2018 | 4 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
BCN180401498495 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498723 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100
BCN14150400602527 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627284 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627673 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627890 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100637986 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200676981 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737470 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815790 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840827 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840887 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849422 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886173 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887638 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887703 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887731 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890001 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906129 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906149 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906152 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906172 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300965344 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300966667 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300966969 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972879 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972885 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972897 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041780 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401043977 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401044244 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401045246 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045368 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401050154 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075365 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201137851 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401429515 | 2018 | 4 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
BCN180401430126 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401486830 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 100
BCN180401486834 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 100
BCN180401498889 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 100
BCN15150100473048 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627694 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160200676182 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160200676238 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200676991 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200680526 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737379 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738566 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738638 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738674 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738685 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739560 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739570 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739590 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739711 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739853 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739903 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840095 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840100 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840785 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841435 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885262 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886676 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887723 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888936 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889658 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889688 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889768 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200898334 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906134 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906135 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906136 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906139 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906141 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906150 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906153 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906163 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906201 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972890 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041282 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 3600 | 3600 | 100
BCN17170401041407 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045301 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045405 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401052972 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069217 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101076293 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301307596 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301387121 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3837 | 3837 | 3837 | 100
BCN180301390625 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498808 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100
BCN180401500626 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401501141 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN13140400418391 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100473054 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100473187 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627826 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627905 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627927 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160200676228 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737253 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737370 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738635 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739695 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739698 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739862 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300740073 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815750 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840127 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841458 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849225 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849402 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100851680 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885174 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885271 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887640 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887657 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887891 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887900 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888034 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889471 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200896710 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906195 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300959776 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
BCN15170300965382 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972882 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972898 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041770 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043944 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045249 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045686 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180101074922 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201137835 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301315415 | 2018 | 4 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
BCN180301387449 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 436.79 | 436.79 | 436.79 | 100
BCN180301390354 | 2018 | 4 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
BCN180301392055 | 2018 | 4 | Metros lineales | 870 | 870 | 870 | 100
BCN180301392839 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4210 | 4210 | 4210 | 100
BCN180401417334 | 2018 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
BCN180401430784 | 2018 | 4 | Otros | 1686.5 | 1686.5 | 1686.5 | 100
BCN180401498076 | 2018 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
BCN180401498933 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 100
BCN15150100473040 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150400615758 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627937 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100632082 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200671217 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200676592 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200677441 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200677450 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200678682 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300731986 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300737076 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300737122 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738677 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739641 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739667 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400814897 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815312 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839253 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840040 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841456 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170100851443 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200884905 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888115 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890051 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891225 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906171 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401042240 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401050157 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101068563 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075509 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075752 | 2018 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201137783 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201137849 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100
BCN180301307634 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180401498147 | 2018 | 4 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498950 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
BCN180401501102 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN14140400417177 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100470391 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100473342 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150200516232 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150300570715 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150300571690 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100627831 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300737126 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737190 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737195 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739645 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739798 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN14160300739895 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815022 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815784 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840611 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840762 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849109 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849208 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100851467 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15170200885910 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886079 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887646 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889087 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906166 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906173 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300968145 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170400972844 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972892 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972909 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041147 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041316 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045378 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045723 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401048124 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074918 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101075013 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075054 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075458 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075746 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180201137769 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180201142822 | 2018 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390357 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390386 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390602 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401438012 | 2018 | 4 | Otros | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 100
BCN180401439042 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
BCN180401487675 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498914 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 100
BCN14140400451286 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100470361 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100470399 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100473270 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150400612871 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200676478 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200680572 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300732005 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400822446 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840030 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886007 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887711 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888020 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888971 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889103 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889459 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891385 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906148 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906175 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906185 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906196 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967020 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170400972845 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170400972851 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972883 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044455 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044472 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044709 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401049480 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074466 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075342 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075435 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201137876 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 139 | 139 | 100
BCN180301315462 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301390139 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405257 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401429710 | 2018 | 4 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
BCN180401430787 | 2018 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
BCN180401438025 | 2018 | 4 | Metros lineales | 248.18 | 248.18 | 248.18 | 100
BCN180401486853 | 2018 | 4 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
BCN180401487666 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498188 | 2018 | 4 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
BCN180401498236 | 2018 | 4 | Piezas | 191 | 191 | 191 | 100
BCN180401501223 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN14140400417135 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150100473444 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150300570731 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737110 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737114 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737353 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737363 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300737586 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738689 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739556 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739572 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739603 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300739614 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300739619 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300742302 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815728 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN14160400816340 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160400816982 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839289 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840621 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840814 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841465 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849198 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170200886830 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170200887766 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887880 | 2018 | 4 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889008 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889535 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200894646 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200899166 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200900831 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903627 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906130 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906132 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906137 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906154 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906165 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906167 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906182 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906184 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170400972835 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170400972838 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972880 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972908 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044273 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045359 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045417 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045487 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401053039 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301319881 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 278.17 | 278.17 | 278.17 | 100
BCN180301387233 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390145 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401418890 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180401430956 | 2018 | 4 | Otros | 900 | 900 | 900 | 100
BCN180401438063 | 2018 | 4 | Otros | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 100
BCN180401487676 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401501178 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100