## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | CICLO_RECURSO | RAMO | PROGRAMA | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | META | UNIDAD MEDIDA | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | BCN00170200896724 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Pavimentación De Concreto Hidraúlico De Calle La Purísima En La Colonia Buenos Aires Sur - 5591680 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5591680 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Inicio calle Todos los Santos; 32.507672; -116.901526 Fin calle Cedros; 32.507527; -116.899509, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870277, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3115827.27, importe_modificado:3115827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022527/proyecto_INICIO, 1022527/proyecto_PROCESO, 1022527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200896725 | Proyecto de inversión | 1005639.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005639.89, modificado:971034.48}} | Adaptación Del Centro De Rehabilitación Integral (Cri) De Tijuana - Ptp-7691-75-Bt-A1 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7691-75-BT-A1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1005639.89 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1690865, contratista:YOSHI SALAZAR FIERRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:971034.5, importe_modificado:971034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_FIN, 1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_INICIO, 1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200898336 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:775359.47}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Solidaridad - 5587186 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5587186 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.584267; -115.446109, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 800000 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-04, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:716679.54, importe_modificado:775359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024139/proyecto_FIN, 1024139/proyecto_PROCESO, 1024139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200898345 | Proyecto de inversión | 4992623.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992623.67, modificado:4992623.67}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Arado, Flores Magon, Maquiladoras Y Tierras Ociosas - 5742408 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742408 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Tierras Ociosas; 32.484547; -117.078595 termino calle Campesinos ; 32.484931; -117.079625 termino calle Arado; 32.479372; -117.084089 termino L, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4992623.67 | 4992623.67 | 4854014.9 | 4854014.9 | 4854014.9 | 4854014.9 | 4854014.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-12, contratista:BENITO GUADALUPE RAYMUNDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3903567.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024148/proyecto_INICIO, 1024148/proyecto_FIN, 1024148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200898349 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidráulico En Calle Mayorga Y Avenida Fray Mayorga - 5828323 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5828323 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Av. José Manuel Salvatierra; 32.54704; -116.943819 termino Sebastian Vizcaino; 32.547211; -116.941073 inicio Frontera Internacional; 32.549743;, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9000000 | 9000000 | 8750135.59 | 8750135.59 | 8750135.59 | 8750135.59 | 8750135.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14, contratista:HLB CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6325509.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024152/proyecto_PROCESO, 1024152/proyecto_INICIO, 1024152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899172 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Satélite - 5581221 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5581221 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.59622; -115.429369, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 800000 | 800000 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973, monto:1738387.89, importe_modificado:1738387.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024975/proyecto_INICIO, 1024975/proyecto_FIN, 1024975/proyecto_PROCESO, 1024975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899176 | Proyecto de inversión | 5753338.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5753338.97, modificado:5753338.97}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Valle De La Trinidad, Cerro Centinela Y De Los Cuervos - 5743834 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5743834 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio callle Tijuana; 32.478786; -116.865446 inicio callle Tijuana; 32.48267; -116.865585 inicio calle Calafia; 32.482293; -116.859555 termina calle, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5753338.97 | 5753338.97 | 5593610.67 | 5593610.67 | 5593610.67 | 5593610.67 | 5593610.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13, contratista:TC CONSTRUCTORA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4447210.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024979/proyecto_INICIO, 1024979/proyecto_FIN, 1024979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899179 | Proyecto de inversión | 1466018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466018.61, modificado:1466018.61}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Colonia Francisco Villa - 5742672 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742672 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en Angel Barbosa; 32.505163; -117.052606 inicia de Panfilo Natera ; 32.509644; -117.053426 termina en Toribio Ortega; 32.511698; -117.053726 te, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1466018.61 | 1466018.61 | 1424917.95 | 1424917.95 | 1424917.95 | 1424917.95 | 1424917.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024982/proyecto_INICIO, 1024982/proyecto_PROCESO, 1024982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899975 | Proyecto de inversión | 2490292.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490292.55, modificado:2490292.55}} | Pavimentación Integral Con Concreto Asfáltico En Calle 27 De Enero Y Rubén Jaramillo - 5774924 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5774924 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:inicia en carretera federal 2; 32.560396; -115.311073 termino calle Rubén Jaramillo; 32.564447; -115.309871 inicio av. 27 de enero; 32.564479; -115.30, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2490292.55 | 2490292.55 | 2421155.27 | 2421154.77 | 2421154.77 | 2421154.77 | 2421154.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-19, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DERL DECV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO D E BAJA CALIFORNIA, monto:2375525.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025778/proyecto_FIN, 1025778/proyecto_INICIO, 1025778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899980 | Proyecto de inversión | 2988597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988597.75, modificado:2988597.75}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calles Cesar Chavira, Calle 21 De Marzo Y Santos Degollado - 5742110 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742110 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino pavimento existente 0+265; 32.491737; -117.047106 termino mitad de calle 0+215; 32.499189; -117.053517 termino pavimento existente calle 5 de, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2988597.75 | 2988597.75 | 2905626.17 | 2905626.17 | 2905626.17 | 2905626.17 | 2905626.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1590386, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2243533.14, importe_modificado:2243533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025783/proyecto_FIN, 1025783/proyecto_INICIO, 1025783/proyecto_PROCESO, 1025783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899983 | Proyecto de inversión | 1674031.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674031.04, modificado:1674031.04}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera - 5742228 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742228 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termina en avenida Año luz; 32.513142; -117.09645 inicia en avenida Miguel Hidalgo; 32.515434; -117.096502, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1674031.04 | 1674031.04 | 1627555.4 | 1627555.4 | 1627555.4 | 1627555.4 | 1627555.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23, contratista:POWER GLASS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO , monto:3473510.53, importe_modificado:3657572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025786/proyecto_INICIO, 1025786/proyecto_FIN, 1025786/proyecto_PROCESO, 1025786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200899984 | Proyecto de inversión | 1745143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745143.64, modificado:1745143.64}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En La Calle Geminis - 5739153 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5739153 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:término calle El Cochero ; 32.490737; -117.056558 incio calle cerrada; 32.490728; -117.057309, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1745143.64 | 1745143.64 | 1696693.71 | 1696693.7 | 1696693.7 | 1696693.7 | 1696693.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025787/proyecto_PROCESO, 1025787/proyecto_FIN, 1025787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200900823 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Vista Del Valle - 5588621 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5588621 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.595492; -115.442533, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 950000 | 950000 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:918698.62, importe_modificado:913972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026626/proyecto_PROCESO, 1026626/proyecto_INICIO, 1026626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200900832 | Proyecto de inversión | 1070358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070358.92, modificado:1070358.92}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Colonia Las Torres - 5803887 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5803887 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.545737; -116.893507, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1070358.92 | 1070358.92 | 1040642.84 | 1040642.81 | 1040642.81 | 1040642.81 | 1040642.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1589920, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1038463.03, importe_modificado:1040642.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026635/proyecto_FIN, 1026635/proyecto_INICIO, 1026635/proyecto_PROCESO, 1026635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200900834 | Proyecto de inversión | 3577106.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577106.52, modificado:3577106.52}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Tercera, Puebla Y 6ta - 5775766 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5775766 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino Durango; 32.551201; -116.877301 inicio Marcelo Raygoza ; 32.548278; -116.877548 inicio pavimento existente; 32.548427; -116.873256 inicio call, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3577106.52 | 3577106.52 | 3477796.34 | 3477796.33 | 3477796.33 | 3477796.33 | 3477796.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2719191.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026637/proyecto_INICIO, 1026637/proyecto_PROCESO, 1026637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200900835 | Proyecto de inversión | 1019821.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019821.54, modificado:1019821.54}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ernesto Zedillo Y Calle Del Sol - 5790710 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5790710 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en calle Ernesto Zedillo; 32.541866; -116.875128 inicia en calle Francisco Villa ; 32.54128; -116.87531 termina en calle cerrada; 32.541694; -1, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1019821.54 | 1019821.54 | 991508.53 | 991508.53 | 991508.53 | 991508.53 | 991508.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:988519.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026638/proyecto_INICIO, 1026638/proyecto_PROCESO, 1026638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200900836 | Proyecto de inversión | 2087985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087985.54, modificado:2087985.54}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata - 5742550 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742550 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en av. Benito Juarez ; 32.511393; -117.096168 termina en av. Morsa; 32.509404; -117.097687, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2087985.54 | 2087985.54 | 2030017.4 | 2030017.39 | 2030017.39 | 2030017.39 | 2030017.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23, contratista:POWER GLASS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO , monto:3473510.53, importe_modificado:3657572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026639/proyecto_INICIO, 1026639/proyecto_FIN, 1026639/proyecto_PROCESO, 1026639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200901634 | Proyecto de inversión | 291992.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291992.13, modificado:291992.13}} | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Zauco - 5741725 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5741725 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino calle Cerrada; 32.47633; -117.01352 inicio calle Cardo; 32.476198; -117.014641, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 291992.13 | 291992.13 | 283885.64 | 283885.62 | 283885.62 | 283885.62 | 283885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027437/proyecto_FIN, 1027437/proyecto_PROCESO, 1027437/proyecto_FIN, 1027437/proyecto_INICIO, 1027437/proyecto_FIN, 1027437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200901636 | Proyecto de inversión | 3403071.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403071.95, modificado:3403071.95}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Mango Y Avenida Azucenas - 5790355 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5790355 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termina en calle Fresas; 32.516638; -116.890808 inicia en calle Datil; 32.519008; -116.887064 termina en calle Dalia; 32.515208; -116.886227 inicia ca, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3403071.95 | 3403071.95 | 3308593.44 | 3308593.43 | 3308593.43 | 3308593.43 | 3308593.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1591544, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027439/proyecto_INICIO, 1027439/proyecto_PROCESO, 1027439/proyecto_FIN, 1027439/proyecto_PROCESO, 1027439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200902384 | Proyecto de inversión | 2650270.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650270.39, modificado:2650270.39}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7696-75-Bm-A2.7 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7696-75-BM-A2.7 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2650270.39 | 2650270.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00170200902391 | Proyecto de inversión | 882060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882060.24, modificado:882060.24}} | Rehabilitación De Cubierta Del Gimnasio Municipal - 5758567 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5758567 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:32.56871; -116.642683, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 882060.24 | 882060.24 | 872357.58 | 793686.58 | 793686.58 | 793686.48 | 793686.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01, contratista:ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:793686.48, importe_modificado:793686.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028194/proyecto_INICIO, 1028194/proyecto_PROCESO, 1028194/proyecto_FIN, 1028194/proyecto_PROCESO, 1028194/proyecto_FIN, 1028194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200902394 | Proyecto de inversión | 2231795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231795.51, modificado:2231795.51}} | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Cañón De Las Carretas - 5739634 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5739634 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio entronque pav. existente; 32.47682; -117.060886 termino calle sin nombre; 32.47963; -117.061177, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2231795.51 | 2231795.51 | 2169834.81 | 2169834.79 | 2169834.79 | 2169834.79 | 2169834.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2077570.89, importe_modificado:2169834.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028197/proyecto_FIN, 1028197/proyecto_PROCESO, 1028197/proyecto_INICIO, 1028197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170200902395 | Proyecto de inversión | 3719786.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3719786.66, modificado:3719786.66}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7694-75-Bt-A3.7 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7694-75-BT-A3.7 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3719786.66 | 3719786.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00170400972835 | Acción | 205239.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205239.96, modificado:205239.96}} | Adquisición De Software Y Hardware - 258126 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 258126 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 205239.96 | 205239.96 | 205239.96 | 205239.96 | 205239.96 | 205239.96 | 205239.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107915/proyecto_INICIO, 1107915/proyecto_FIN, 1107915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170400972838 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 232044 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232044 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107918/proyecto_PROCESO, 1107918/proyecto_INICIO, 1107918/proyecto_FIN, 1107918/proyecto_PROCESO, 1107918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170400972844 | Acción | 276504 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276504.0, modificado:276504.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232126 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232126 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 276504 | 276504 | 276504 | 276504 | 276504 | 276504 | 276504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107924/proyecto_PROCESO, 1107924/proyecto_FIN, 1107924/proyecto_INICIO, 1107924/proyecto_FIN, 1107924/proyecto_INICIO, 1107924/proyecto_PROCESO, 1107924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170400972845 | Acción | 116668.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116668.14, modificado:116668.14}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 232023 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232023 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 116668.14 | 116668.14 | 116668.14 | 116668.14 | 116668.14 | 116668.14 | 116668.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107925/proyecto_FIN, 1107925/proyecto_PROCESO, 1107925/proyecto_INICIO, 1107925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170400972851 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 232093 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232093 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107931/proyecto_INICIO, 1107931/proyecto_PROCESO, 1107931/proyecto_INICIO, 1107931/proyecto_PROCESO, 1107931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170401041201 | Proyecto de inversión | 5596277.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596277.1, modificado:5421933.76}} | Construcción De Banquetas Y Bahías Para El Transporte Público De Pasajeros En El Corredor Tijuana-Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Con La Carretera De Cuota Tecate - Tijuana (Km 0+000) Al Nodo Con La Carretera Libre Tecate-Tijuana (Km12+000) - 7652050 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 616 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(KM 5+622.10; 32.500578; -116.849014) (KM 5+050.33 ; 32.505242; -116.846407) (KM. 7+505.08 ; 32.483717; -116.850488) (KM. 8+981.55; 32.470785; -116.846776) ( KM 5+050.33 ; 32.505111; -116.846198), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5596277.1 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1722887, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.77, importe_modificado:5421933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176281/proyecto_INICIO, 1176281/proyecto_PROCESO, 1176281/proyecto_FIN, 1176281/proyecto_PROCESO, 1176281/proyecto_FIN, 1176281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170401041504 | Proyecto de inversión | 3336703.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336703.74, modificado:3300000.0}} | Elaboración Del Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable Para La Zona Metropolitana De Tijuana-Tecate-Playas De Rosarito - 7654972 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 617 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3336703.74 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58247, contratista:INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176584/proyecto_INICIO, 1176584/proyecto_FIN, 1176584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170401041606 | Proyecto de inversión | 3663143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663143.0, modificado:3663143.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Paseo Del Pedregal Y Basalto, Colonia Pedregal Playitas En Ensenada B.C.) - 7235775 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 422 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(AV. TENIENTE JOSE AZUETA; 31.867599; -116.663357) (PLAYA COLORADA; 31.872073; -116.66346) (CALLE PASEO DEL PEDREGAL; 31.8698; -116.663202) (CALLE BASALTO; 31.869787; -116.663199), lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3663143 | 3663143 | 3663143 | 3663143 | 3663143 | 3523944 | 3523944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-PCH-PDR-324-1-2017, contratista:DISAIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, monto:1645103.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1176686/proyecto_PROCESO, 1176686/proyecto_INICIO, 1176686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170401041676 | Proyecto de inversión | 5393220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5393220.0, modificado:5393220.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Vicente Guerrero (Calle B Y Calle I), Localidad Vicente Guerrero En Ensenada B.C.) - 7235868 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 423 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(DE CALLE B; 30.731784; -115.98869) (CALLE I; 30.733652; -115.980386), lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 1841360 | 1841360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-PCH-PDR-367-1-207, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, convocante:Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, monto:2158573.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.34}} | {1176756/proyecto_INICIO, 1176756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00170401041819 | Proyecto de inversión | 6086956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6086956.52, modificado:6086956.52}} | Construcción De Calle Río Tecate (Vicente Suárez A Chapultepec) En Zona Rincón Tecate - 7969396 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 639 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(FIN CALLE VICENTE SUÁREZ; 32.5529; -116.648498) (INICIO CALLE CHAPULTEPEC; 32.548803; -116.658379) (FIN CALLE FCO. MÁRQUEZ; 32.549404; -116.657158) (INICIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE; 32.549395; -116.654286), lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6086956.52 | 6086956.52 | 5933864.71 | 4995845.85 | 4995845.85 | 4995845.85 | 4995845.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1723993, contratista:HLB CONSTRUCTORA,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4995846.22, importe_modificado:5567152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176899/proyecto_INICIO, 1176899/proyecto_PROCESO, 1176899/proyecto_FIN, 1176899/proyecto_PROCESO, 1176899/proyecto_FIN, 1176899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101068489 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1318911.35}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Para Planteles Del Cecyte En El Estado | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057784-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 2268 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 1300000 | 1318911.35 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101068501 | Adquisición | 6782500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6782500.0, modificado:6894989.14}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Espacios Educativos En Escuelas De Educacion Basica El Estado De Baja California | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010057747-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 17667 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 6782500 | 6894989.14 | 6894989.14 | 6786488.16 | 6786488.16 | 6434250.43 | 6434250.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101068525 | Adquisición | 1210646 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210646.0, modificado:1210646.0}} | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado Para Planteles De Cecyte En El Estado | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057783-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 3444 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1210646 | 1210646 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101068563 | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:611426.37}} | Construcción De 1 Aula Didactica En La Telesecundaria # 95 (02etv0088n) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058323-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 43 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL AJUSCO, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-18 | 2018-10-01 | 588318 | 611426.37 | 611426.37 | 611426.37 | 611426.37 | 611426.37 | 611426.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101068884 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construccion De Cerco Perimetral De Malla Ciclonica En La Telesecundaria # 29 (02etv0029y) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058483-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 216 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PAPALOTE, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069215 | Proyecto de inversión | 986770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986770.0, modificado:986770.0}} | Construcción De Cubierta Metalica Para Cancha De Basquetbol En La Ep Emiliano Zapata (02dpr0001u) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058338-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 986770 | 986770 | 986700 | 986700 | 986700 | 986700 | 986700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069236 | Proyecto de inversión | 657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657000.0, modificado:657000.0}} | Reconversión Y Rehabilitación De Espacios Educativos Escuela Secundaria Tecnica # 24 (02dst0025p) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058322-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 686 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-27 | 2018-08-01 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069237 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:574359.7}} | Sustitucion De Cubierta E Instalacion Electrica Para La E.P. General Jose De Jesus Clark Flores (02dpr0549i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058320-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 198 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:JALISCO, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 700000 | 574359.7 | 574359.7 | 574359.7 | 574359.7 | 344771.3 | 344771.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069241 | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:578989.08}} | Terminación De Muro De Contencion, Rampas Y Escalera Para La E.P. Ricardo Barajas Silva (02dpr0859m) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058321-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 133 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:RUIZ CORTEZ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 588318 | 578989.08 | 578989.08 | 578989.08 | 578989.08 | 578989.07 | 578989.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069245 | Adquisición | 12180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218E7, modificado:1.218E7}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Planteles Educativos En Educación Básica | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010057742-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 21000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 12180000 | 12180000 | 12180000 | 12165403.72 | 12165403.72 | 11094555.85 | 11094555.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069280 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:987326.17}} | Construcción De Modulo Sanitarios En El E.P. Organizacion De Naciones Unidas (02dpr0753t) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058318-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 780000 | 987326.17 | 987326.17 | 987326.17 | 987326.17 | 987326.16 | 987326.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069309 | Proyecto de inversión | 142400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142400.0, modificado:142312.88}} | Reconstrucción De 32 Ml De Barda En La Esc. Sec. Gral. No. 60 /02ees0032f) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058336-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 214 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZONA COMPUERTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-09-01 | 142400 | 142312.88 | 142312.88 | 142312.88 | 142312.88 | 141235.08 | 141235.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069394 | Proyecto de inversión | 179619 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179619.0, modificado:179618.98}} | Reparación Estructural De 2 Aulas En La Esc. Prim. Artículo 3 Constitucional (02epr0083t) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058333-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 330 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 179619 | 179618.98 | 179618.98 | 179618.98 | 179618.98 | 167527.68 | 167527.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101069420 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:167812.54}} | Reparación Estructural De 5 Espacios Educativos En El Jn Nicolás Bravo (02djn0237q) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058335-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 66 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-30 | 2018-10-01 | 350000 | 167812.54 | 167812.54 | 167812.54 | 167812.54 | 116266.02 | 116266.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101070015 | Proyecto de inversión | 1670297 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1670297.0, modificado:1670297.0}} | Construcción De 1,019 Ml De Guarniciones Y 1,661 M² De Banquetas En Acceso Principal Del Ejido Plan Nacional Agrario, Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0644 | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058328-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-23 | 2018-06-01 | 1670297 | 1670297 | 1670297 | 1477094.51 | 1477094.51 | 1477094.51 | 1477094.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101070407 | Proyecto de inversión | 677801 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677801.0, modificado:677801.0}} | Construcción De Cubierta Metálica De 456 M2 En Chancha De Usos Multiplen En Parque Público Club Rotario, Delegación San Felipe Ubicado En El Municipio De Mexicali, Baja California / 2017-19-03-0642 | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058331-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 677801 | 677801 | 677801 | 677723.2 | 677723.2 | 677723.2 | 677723.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101070775 | Proyecto de inversión | 777891 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:777891.0, modificado:777891.0}} | Construcción De 371 Ml De Cerco Perimetral Tubular En Cobach, San Felipe, En El Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0641 | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058332-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-15 | 2018-05-01 | 777891 | 777891 | 777891 | 777063.35 | 777063.35 | 777063.35 | 777063.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101071242 | Proyecto de inversión | 3821437 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3821437.0, modificado:3821437.0}} | Construcción De 4884 M² De Pavimento Asfaltico En La Calle Puerto Manzanillo De La Localidad De San Felipe, Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0645 | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058329-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 3821437 | 3821437 | 3821437 | 3802698.87 | 3802698.87 | 3802698.87 | 3802698.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101071243 | Proyecto de inversión | 4066129 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4066129.0, modificado:4066129.0}} | Construcción De 5077 M² De Pavimento Asfaltico En La Calle Puerto San Felipe De La Localidad De San Felipe, Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0643 | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058330-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 4066129 | 4066129 | 4066129 | 3953207.14 | 3953207.14 | 3953207.14 | 3953207.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101071745 | Proyecto de inversión | 2740322.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740322.87, modificado:2740322.87}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058646-2018-334-U128(1454) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA VILLAFLORIDA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2740322.87 | 2740322.87 | 2663452.09 | 2663452.09 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-05, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2571976.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208976/proyecto_PROCESO, 1208976/proyecto_INICIO, 1208976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101071775 | Proyecto de inversión | 3026757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026757.69, modificado:3026757.69}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades De La Colonia Alamitos) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058638-2018-U128(1445) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ALAMITOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3026757.69 | 3026757.69 | 2941851.91 | 2941851.91 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-02, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2720503.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209006/proyecto_PROCESO, 1209006/proyecto_FIN, 1209006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101071838 | Proyecto de inversión | 5423861.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423861.74, modificado:5423861.74}} | P1avimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Vialidades De La Colonia Ampl. Solidaridad Social) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058658-2018-U128(1534) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 5423861.74 | 5423861.74 | 5271713.07 | 5271713.07 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-06, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4427117.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209069/proyecto_PROCESO, 1209069/proyecto_INICIO, 1209069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072262 | Proyecto de inversión | 2445085.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445085.07, modificado:2445085.07}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana,(Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle ""Misiones Del Pedregal"" Y ""Misión De Loreto"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058710-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO:; 32.521437; -116.976451) (FIN: MISIÓN CARMEL; 32.520302; -116.974558) (INICIO: CALLE MISIÓN DEL PEDREGAL; 32.520659; -116.974058) (FIN: CALLE CERRADA; 32.520076; -116.972491), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2445085.07 | 2445085.07 | 2376496.21 | 2376496.21 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940298, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2028315.39, importe_modificado:2028315.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1209493/proyecto_INICIO, 1209493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072301 | Proyecto de inversión | 1490855.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490855.1, modificado:1474455.69}} | Adaptación De Espacios Educativos Para Accesibilidad De Personas Con Discapacidad / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1739 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1490855.1 | 1474455.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209532/proyecto_INICIO, 1209532/proyecto_PROCESO, 1209532/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101072429 | Proyecto de inversión | 1211698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211698.9, modificado:1177958.26}} | Adaptación De Espacios Educativos Para Accesibilidad De Personas Con Discapacidad / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1746 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1211698.9 | 1177958.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209660/proyecto_PROCESO, 1209660/proyecto_INICIO, 1209660/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101072473 | Proyecto de inversión | 1601533.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601533.23, modificado:1601533.23}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades De La Colonia Rancho La Cima) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058708-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: VILLA DE MAR) (FIN: CALLE CERRADA; 32.507958; -117.047068) (FIN:MARGARITA MAZA DE JUÁREZ; 32.504025; -117.043416) (INICIO: IGNACIO RAMÍREZ; 32.505673; -117.043486) (INICIO: ARRIAGA; 32.506178; IGNACIO RAMÍREZ), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1601533.23 | 1601533.23 | 1556607.47 | 1556607.47 | 1556607.47 | 437096.97 | 437096.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966258, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1456989.87, importe_modificado:1456989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1209704/proyecto_INICIO, 1209704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072627 | Proyecto de inversión | 1284111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284111.44, modificado:1284111.44}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle ""Granja El Tecolote"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058672-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE MIGUEL HIDALGO; 32.452519; -116.995139) (FIN: CALLE DEL PAVO; 32.450588; -116.994781), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1284111.44 | 1284111.44 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209858/proyecto_PROCESO, 1209858/proyecto_INICIO, 1209858/proyecto_FIN, 1209858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072833 | Proyecto de inversión | 1667296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667296.68, modificado:1667296.68}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad En La Col. Lagunitas) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058700-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE DURANGO; 32.453667; -117.001156) (FIN: CALLE EL CENTINELA; 32.454223; -117.004053), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1667296.68 | 1667296.68 | 1620526.13 | 1620526.11 | 1620526.11 | 471299.18 | 471299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947284, contratista:JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570997.29, importe_modificado:1620526.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1210064/proyecto_INICIO, 1210064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072840 | Proyecto de inversión | 3708755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708755.0, modificado:3708755.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle ""Calezana"" Y Calle ""Vezani"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058645-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Inicia: Av. Eucalipto; 32.642294; -115.396138) (Concluye: Vesani; 32.63933; -115.394019) (Inicia: Calezana; 32.639416; -115.393885) (Concluye: Av. Eucalipto; 32.642351; -115.394008), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3708755 | 3708755 | 3604718.03 | 3604718.03 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-04, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3398355.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210071/proyecto_INICIO, 1210071/proyecto_PROCESO, 1210071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101072850 | Proyecto de inversión | 798166.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798166.14, modificado:775940.45}} | Adaptación De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1738 | N | 0 | 0 | 0 | 3 | Otros | 3 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 798166.14 | 775940.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1210081/proyecto_PROCESO, 1210081/proyecto_INICIO, 1210081/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101072851 | Proyecto de inversión | 621110.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621110.96, modificado:614278.74}} | Adaptación De Espacios Educativos Para Accesibilidad De Personas Con Discapacidad / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1741 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 621110.96 | 614278.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210082/proyecto_INICIO, 1210082/proyecto_PROCESO, 1210082/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101072852 | Proyecto de inversión | 982780.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982780.2, modificado:971969.62}} | Adaptación De Espacios Educativos Para Accesibilidad De Personas Con Discapacidad / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1744 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 982780.2 | 971969.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210083/proyecto_FIN, 1210083/proyecto_PROCESO, 1210083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101072889 | Proyecto de inversión | 3200516.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200516.82, modificado:3200516.82}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Madrid Y Calz. Del Sol) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058639-2018-U128(1446) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALZADA DEL SOL/ AV. MADRID; 32.608933; -115.452761) (FIN: CALLE S/N; 32.608915; -115.457672) (FIN: AV. GALICIA; 32.606488; -115.452776), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3200516.82 | 3200516.82 | 3110736.8 | 3110736.79 | 3110714.59 | 3110714.59 | 3110714.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-03, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2975836.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210120/proyecto_PROCESO, 1210120/proyecto_FIN, 1210120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180101073073 | Proyecto de inversión | 461152.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461152.78, modificado:456080.1}} | Rehabilitación De Parques Públicos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad. / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1747 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 461152.78 | 456080.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210304/proyecto_INICIO, 1210304/proyecto_FIN, 1210304/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101073084 | Proyecto de inversión | 126602.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126602.19, modificado:125209.57}} | Construcción De Rampas De Acceso En Cdc S En Ensenada Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad. / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1735 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 126602.19 | 125209.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210315/proyecto_INICIO, 1210315/proyecto_FIN, 1210315/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN00180101074479 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:874999.98}} | Sustitución De Cubierta En 5 Espacios Educativos En Jn Capullo (02ejn0053i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058337-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 86 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CONSTITUYENTES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 875000 | 874999.98 | 874999.98 | 874999.98 | 874999.98 | 874999.98 | 874999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137625 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitacion De Las Comisiones Estatales De Servicios Publicos De Ensenada, Mexicali, Tecate Y Tijuana, Del Estado De Baja California. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010058843-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.82 | 499999.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137739 | Proyecto de inversión | 10518600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05186E7, modificado:1.05186E7}} | Construcción De Línea De Conducción Norte, Tramo Del Km 4 450 Al Km 6 850 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058805-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 17354 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 10518600 | 10518600 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.28 | 8293549.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137763 | Proyecto de inversión | 3814400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814400.0, modificado:3814400.0}} | Construcción De Línea De Conducción Norte, Tramo Del Km 6 850 Al Km 7 720 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058806-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 17354 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-06 | 2018-09-01 | 3814400 | 3814400 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137783 | Proyecto de inversión | 1362.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362.67, modificado:8990.79}} | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira, Municipio De Ensenada, B.C. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057685-2015-76-2T2018 | N | 0 | 0 | 1461 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MPIO DE ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2018-03-01 | 1362.67 | 8990.79 | 8990.79 | 8990.79 | 8990.79 | 8990.79 | 8990.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137801 | Proyecto de inversión | 3993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993000.0, modificado:3993000.0}} | Construcción De Tanque Regulador Tr02 De 1,500 M³ De Capacidad, Poblado Lázaro Cárdenas Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058803-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 4842 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 3993000 | 3993000 | 3959490.08 | 3959490.08 | 3959490.08 | 3959490 | 3959490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137819 | Proyecto de inversión | 1674000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674000.0, modificado:1821128.48}} | Construcción De Tanque Regulador Tr03 De 500 M³ De Capacidad, Poblado Lázaro Cárdenas Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058804-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 4842 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | Maquinaria y equipo | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-10-01 | 1674000 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137835 | Proyecto de inversión | 295150.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295150.9, modificado:295150.9}} | Electrificacion, Equipamiento De Pozo Y Linea De Conduccion Ejido Heroes De La Independencia, Municipio De Ensenada, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057686-2017-310-2T2018 | N | 0 | 0 | 752 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:HEROES INDEPENDENCIA, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2018-03-01 | 295150.9 | 295150.9 | 295150.9 | 295150.9 | 295150.9 | 295150.9 | 295150.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201137851 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | Perforación, Limpieza Y Aforo De Pozo Profundo En La Comunidad Arroyo De León (Ejido Kiliwas) (1era. Etapa), Municipio De Ensenada, Baja California | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058807-2018-327-2T2018 | N | 0 | 0 | 28656 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-23 | 2018-05-01 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201140886 | Proyecto de inversión | 6035375.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035375.03, modificado:6035375.03}} | Remodelacion Centro Rehabilitacion Integral Tijuana 2018 | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 1SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 0 | 15 | Equipamiento | 15 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Paseo del Río, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-12 | 2018-12-01 | 6035375.03 | 6035375.03 | 6035375.03 | 6031998.16 | 1734466.8 | 1310974 | 1310974 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201142689 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | Infraestructura Rehabilitacion Y Equipamiento Espacios Alimentarios 2018 | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 2SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 0 | 100 | Equipamiento | 100 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-14 | 2018-12-01 | 990000 | 990000 | 990000 | 989983.5 | 564699.66 | 477193.02 | 477193.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN00180201143416 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:1200000.0}} | Jardin De Ni1ños Moises Saenz | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0274U | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 900000 | 1200000 | 960460.4 | 960460.4 | 940118.21 | 940118.21 | 940118.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN13140400418391 | Proyecto de inversión | 503373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503373.89, modificado:38.63}} | Construccion De Cubierta En La 02dpr0693v E.P. Juana Ines De La Cruz | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010052000-2013-54-4T2014 | N | 0 | 0 | 437 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-02-13 | 2015-03-01 | 503373.89 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14140400417135 | Adquisición | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:1519.87}} | Adquisicion De Equipo Para Copiado Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010051448-2014-50-4T2014 | N | 0 | 0 | 3140 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2014-12-16 | 2014-12-01 | 7000 | 1519.87 | 1519.87 | 1519.87 | 1519.87 | 1519.87 | 1519.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14140400417177 | Adquisición | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:8013.01}} | Adquisicion De Equipo Para Copiado Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 2014 | 11-Educación Pública | U026-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010051448-2014-268-4T2014 | N | 0 | 0 | 3140 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2014-12-16 | 2014-12-01 | 7000 | 8013.01 | 8013.01 | 8013.01 | 8013.01 | 8013.01 | 8013.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14140400451286 | Proyecto de inversión | 190687.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190687.79, modificado:190329.32}} | Alimentacion Electrica Y Ductos De Lamina Para La Distribucion De Aire Para El Laboratorio De Calidad Del Aire En El Municipio De Tijuana. | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | 10010051490-2013-49-4T2014 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2014-11-07 | 2014-12-01 | 190687.79 | 190329.32 | 190329.32 | 190329.32 | 190329.32 | 190329.32 | 190329.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14150200531045 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397110.78}} | Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario Ii, Delegacion Sanchez Taboada. | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-R-18-2014 | N | 0 | 0 | 10000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAÑON CENTENARIO II, DELEGACION SANCHEZ TABOADA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 400000 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DST-R-18/2014-AD-034 , contratista:C. PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:397110.78, importe_modificado:397110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {554313/proyecto_INICIO, 554313/proyecto_PROCESO, 554313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN14150400602527 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98831.51}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Educacion Especial (Cam) En Escuelas De Educacion Basica | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010054380-2014-50-4T2015 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FOVISSSTE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-04 | 2015-12-01 | 100000 | 98831.51 | 98831.51 | 98831.51 | 98831.51 | 98831.51 | 98831.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14150400608215 | Adquisición | 196997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196997.27, modificado:196685.7}} | Adquisicion De Paneles Solares Para El Observatorio Del Pnsspm, Municipio De Ensenada | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051488-2014-50-4T2015 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 196997.27 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN14160200671190 | Adquisición | 306081.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306081.95, modificado:298584.0}} | Adquisicion De Maquinaria Y Equipo Industrial Para Laboratorio De Diseño Asistido Por Computadora Y De Ingeniería De Materiales Para El Instituto Tecnologico De Mexicali (Rend.14) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010055361-2014-45-2T2016 | N | 0 | 0 | 2300 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-31 | 2016-11-01 | 306081.95 | 298584 | 298584 | 298584 | 298584 | 298584 | 298584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14160300739895 | Proyecto de inversión | 8769883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8769883.57, modificado:3939580.96}} | Construccion De Taller Ligero Para Soldadura Y Fundicion Y Reconstruccion De Estacionamiento De 237 Cajones En El Instituto Tecnologico De Mexicali | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055686-2014-149-3T2016 | N | 0 | 0 | 3317 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-15 | 2017-02-01 | 8769883.57 | 3939580.96 | 3939580.96 | 3939580.96 | 3939580.96 | 3939580.96 | 3939580.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN14160400816340 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349065.54}} | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En El 02ejn0138p J.N. Venustiano Carranza | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056739-2014-55-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-08 | 2016-12-01 | 350000 | 349065.54 | 349065.54 | 349065.54 | 349065.54 | 349065.54 | 349065.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100470361 | Adquisición | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:3193923.42}} | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Las Escuelas De Educacion Basica (Espacios Educativos Nuevos) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051324-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 1500 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-05-29 | 2015-12-01 | 7500000 | 3193923.42 | 3193923.42 | 3193923.42 | 3193923.42 | 3193923.42 | 3193923.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100470391 | Adquisición | 100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100500.0, modificado:7683.53}} | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos (Servicios Medicos) Para Escuelas De Educacion Basica | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051332-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-06-30 | 2015-12-01 | 100500 | 7683.53 | 7683.53 | 7683.53 | 7683.53 | 7683.53 | 7683.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100470399 | Adquisición | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:176887.15}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipos Para Espacios Educativos (Talleres) Para Escuelas De Educacion Basica | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051333-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-06-17 | 2015-12-01 | 350000 | 176887.15 | 176887.15 | 176887.15 | 176887.15 | 176887.15 | 176887.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100470790 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:30138.1}} | Adquisicion De Equipo Audiovisual De Las Diferentes Areas De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051112-2015-76-1T2015 | N | 0 | 0 | 3 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-05-21 | 2015-06-01 | 90000 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100471325 | Proyecto de inversión | 2664476.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664476.66, modificado:969273.21}} | Suministro Y Colocacion De Torres De Enfriamiento Del Sistema De Agua Helada Para El Aire Acondicionado De La Facultad De Ciencias Humanas De La Uabc Campus Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010052324-2015-42-1T2015 | N | 0 | 0 | 2450 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ESPERANZA AGRICOLA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-05-15 | 2015-06-01 | 2664476.66 | 969273.21 | 969273.21 | 969273.21 | 969273.21 | 969273.21 | 969273.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473040 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:221312.46}} | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02etv0003q Telesecundaria # 3 ""Libertadores"" | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051051-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CAFETALERA, SECCION, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2015-04-15 | 2015-06-01 | 452000 | 221312.46 | 221312.46 | 221312.46 | 221312.46 | 221312.46 | 221312.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473048 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:127523.66}} | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02djn0515b J.N. Federico Froebel | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051053-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, EJIDO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2015-04-16 | 2015-06-01 | 452000 | 127523.66 | 127523.66 | 127523.66 | 127523.66 | 127523.66 | 127523.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473054 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452000.0, modificado:145606.91}} | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02epr0493w E.P. Abelardo L. Rodriguez | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051077-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 35 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL ESCORIAL, FRACC., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2015-04-17 | 2015-06-01 | 452000 | 145606.91 | 145606.91 | 145606.91 | 145606.91 | 145606.91 | 145606.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473187 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:768554.02}} | C0nstruccion De Taller De Dibujo, Taller De Corte Y Confeccion, Administracion Y Escalera Para La 02des0034e Escuela Secundaria General # 14 | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051106-2015-56-1T2015 | N | 0 | 0 | 672 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TERRAZ. DEL VALLE 2DA.SEC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-05-22 | 2015-11-01 | 2800000 | 768554.02 | 768554.02 | 768554.02 | 768554.02 | 768554.02 | 768554.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473270 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:65253.87}} | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02djn0437o J.N. Ovidio Decroly | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051130-2015-56-1T2015 | N | 0 | 0 | 158 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CUMBRES, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 682000 | 65253.87 | 65253.87 | 65253.87 | 65253.87 | 65253.87 | 65253.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473342 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:213198.44}} | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0119a J.N. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051147-2015-121-1T2015 | N | 0 | 0 | 233 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL RUBI, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 682000 | 213198.44 | 213198.44 | 213198.44 | 213198.44 | 213198.44 | 213198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150100473444 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:26810.95}} | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02dpr0204p E.P. General Leandro Valle | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051153-2015-56-1T2015 | N | 0 | 0 | 345 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SOLER, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 682000 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150200516232 | Proyecto de inversión | 424200 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424200.0, modificado:278619.15}} | Rehabilitacion De Muro De Contencion E Imperemeabilizacion De Aula De Usos Multiples Para La 02dpr0322d E.P. General Francisco Mendoza Leyva | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010052697-2015-56-2T2015 | N | 0 | 0 | 247 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LOS LAURELES, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-06-19 | 2015-08-01 | 424200 | 278619.15 | 278619.15 | 278619.15 | 278619.15 | 278619.15 | 278619.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150200524708 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:230000.0}} | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DLM-4-2015 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE YAQUI ENTRE CALLES YAQUI Y CALLE H COLONIA REYNOSO, DELEGACION LA MESA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 300000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 166214.56 | 166214.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DLM-4-AD-060 , contratista: G & G INGENIERÍA, S.C. , convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:230000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}} | {546471/proyecto_PROCESO, 546471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150200525232 | Proyecto de inversión | 6935559 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6935559.0, modificado:6928914.87}} | Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DCC-105-2015 | N | 0 | 0 | 10000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES Y UBICACIONES DE LA COLONIA HOROSCOPO SUR PARTE ALTA, SUBDELEGACION INSURGENTES., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 6935559 | 6928914.87 | 6928914.87 | 6928914.87 | 6928914.87 | 6695779.17 | 5208399.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DCC-105-AD-086 , contratista:OCEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6928914.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {547133/proyecto_PROCESO, 547133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150200525287 | Proyecto de inversión | 534600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534600.0, modificado:533422.96}} | Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DPL-110-2015 | N | 0 | 0 | 50 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LOS PINOS ENTRE C. PASEO DE LA MONTAÑA Y C. DEL VALLE, COLONIA LOS LAURELES, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 534600 | 533422.96 | 533422.96 | 533422.96 | 533422.96 | 330064.35 | 330064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DPL-110-AD-052 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL GUAYACAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:330064.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {547198/proyecto_PROCESO, 547198/proyecto_INICIO, 547198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150300567855 | Adquisición | 89100 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.0, modificado:87840.72}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010053465-2015-42-3T2015 | N | 0 | 0 | 756 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE PUEBLA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-11-07 | 2015-12-01 | 89100 | 87840.72 | 87840.72 | 87840.72 | 87840.72 | 87840.72 | 87840.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150300570715 | Proyecto de inversión | 30902167 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0902167E7, modificado:2.16315169E7}} | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Alternativa Penal Del Municipio De Ensenada, B.C. | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010053356-2015-315-3T2015 | N | 0 | 0 | 200000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2015-10-15 | 2016-05-01 | 30902167 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150300570731 | Proyecto de inversión | 139170915 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.39170915E8, modificado:8.74092283E7}} | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Penal, En El Municipio De Ensenada, B.C. | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010053357-2015-315-3T2015 | N | 0 | 0 | 200000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2015-12-15 | 2016-09-01 | 139170915 | 87409228.3 | 87409228.3 | 87409228.3 | 87409228.3 | 87409228.3 | 87409228.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150300571690 | Proyecto de inversión | 107224362 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.07224362E8, modificado:6.603728146E7}} | Construccion De Nuevo Centro De Justicia Penal En El Municipio De Tecate, B.C. | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010053359-2015-315-3T2015 | N | 0 | 0 | 150000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EN EL MPIO DE TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2015-12-15 | 2016-09-01 | 107224362 | 66037281.46 | 66037281.46 | 66037281.46 | 66037281.46 | 66037281.46 | 66037281.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150400602587 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:238001.09}} | Construccion De Modulo De Sanitario Para Instituto De Investigaciones En Ciencias Veterinarias, De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010053746-2015-42-4T2015 | N | 0 | 0 | 481 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMPESTRE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-11-09 | 2016-01-01 | 600000 | 238001.09 | 238001.09 | 238001.09 | 238001.09 | 238001.09 | 238001.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150400612871 | Proyecto de inversión | 749493.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749493.79, modificado:645116.75}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Centro Historico, Av. Ampl. Reforma, En Mexicali, B.C. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054561-2015-42-4T2015 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-28 | 2016-02-01 | 749493.79 | 645116.75 | 645116.75 | 645116.75 | 645116.75 | 645116.75 | 645116.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15150400615758 | Proyecto de inversión | 299020.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299020.76, modificado:289713.7}} | Mantenimiento Por Slurry Seal Ii En Fracc. Sonora Zona Sur En Mexicali B. Cfa. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054565-2012-27-4T2015 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO-HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 299020.76 | 289713.7 | 289713.7 | 289713.7 | 289713.7 | 289713.7 | 289713.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160200676182 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Conclusion De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054773-2015-339-2T2016 | N | 0 | 0 | 8226 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MESA DE OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-15 | 2016-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160200676212 | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:1.648499962E7}} | Conclusion De Unidada Academica Departamental Tipo Iv Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054772-2015-266-2T2016 | N | 0 | 0 | 8226 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TOMAS AQUINO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-15 | 2016-11-01 | 24000000 | 16484999.62 | 16484999.62 | 16484999.62 | 16484999.62 | 16484999.62 | 16484999.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160200676228 | Proyecto de inversión | 29999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.999999999E7, modificado:1745673.54}} | Construccion De Una Unidad A Distancia Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054771-2015-266-2T2016 | N | 0 | 0 | 8226 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MONTERREY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-15 | 2016-12-01 | 29999999.99 | 1745673.54 | 1745673.54 | 1745673.54 | 1745673.54 | 1745673.54 | 1745673.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160200676238 | Proyecto de inversión | 2242427 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242427.0, modificado:2242427.0}} | ""Rehabilitacion De Edificio """"A"""", Edificio """"B"""", Edificio """"D"""", Edificio """"E"""", Edificio """"F"""", Edificio """"I"""", Edificio """"J"""" Y Edificio """"K"""" En La 02dpt0010q Conalep #18 """"Tijuana I"""""" | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054746-2015-316-2T2016 | N | 0 | 0 | 1676 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA FLORESTA FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-02-22 | 2016-12-01 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737110 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59987.98}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053440-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 60000 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737114 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59987.98}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053440-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 60000 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737190 | Adquisición | 24250 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24250.0, modificado:24213.02}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053435-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 733 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOS ENCINOS FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 24250 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737195 | Adquisición | 24250 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24250.0, modificado:24213.02}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053435-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 733 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOS ENCINOS FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 24250 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | 24213.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737253 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1937797.4}} | Elaboración De Los Proyectos Ejecutivos Para : El Relleno Sanitario, Y Construcción De Una Planta Regional De Separación Y Compactación De Residuos En El Municipio De Tecate, B.C. | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U012-Prevención y gestión integral de residuos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SPAEJEC | 10010054057-2015-320-3T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2016-03-08 | 2016-05-01 | 1940000 | 1937797.4 | 1937797.4 | 1937797.4 | 1937797.4 | 1937797.4 | 1937797.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737353 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14848.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053436-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 733 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOS ENCINOS FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 15000 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737363 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14848.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053436-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 733 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOS ENCINOS FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 15000 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737370 | Adquisición | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ems0006q Cobach Centro Emsad Real Del Castillo | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053439-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 147 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:REAL DEL CASTILLO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737379 | Adquisición | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ems0006q Cobach Centro Emsad Real Del Castillo | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053439-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 147 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:REAL DEL CASTILLO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737470 | Adquisición | 89099.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89099.96, modificado:87840.73}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010053465-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 756 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PUEBLA EJ., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 89099.96 | 87840.73 | 87840.73 | 87840.73 | 87840.73 | 87840.73 | 87840.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737586 | Adquisición | 5225.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5225.62, modificado:4119.03}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0038b Cobach Plantel Estacion Coahuila | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053437-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 549 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIAS NUEVAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 5225.62 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300737592 | Adquisición | 5225.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5225.62, modificado:4119.03}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0038b Cobach Plantel Estacion Coahuila | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053437-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 549 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIAS NUEVAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-18 | 2016-12-01 | 5225.62 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | 4119.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738563 | Adquisición | 65450 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65450.0, modificado:59987.98}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0032h Cobach Plantel Primer Ayuntamiento Playas De Rosarito | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053443-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 1625 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION REFORMA, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 65450 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738566 | Adquisición | 65450 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65450.0, modificado:59987.98}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0032h Cobach Plantel Primer Ayuntamiento Playas De Rosarito | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053443-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 1625 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION REFORMA, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 65450 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | 59987.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738635 | Adquisición | 120256.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120256.29, modificado:115400.92}} | Adquisición De Butacas Con Paleta Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053454-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 120256.29 | 115400.92 | 115400.92 | 115400.92 | 115400.92 | 115400.92 | 115400.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738638 | Adquisición | 120256.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120256.29, modificado:14710.91}} | Adquisición De Butacas Con Paleta Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053454-2015-247-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 120256.29 | 14710.91 | 14710.91 | 14710.91 | 14710.91 | 14710.91 | 14710.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738674 | Adquisición | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:2998.6}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053442-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORONA DEL ROSAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 3000 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738677 | Adquisición | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:2998.6}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053442-2015-247-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORONA DEL ROSAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 3000 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | 2998.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738680 | Adquisición | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:9873.24}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053448-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 11000 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738685 | Adquisición | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:9873.24}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053448-2015-247-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 11000 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | 9873.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738689 | Adquisición | 80999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80999.96, modificado:79855.2}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010053470-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 2016 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PANAMERICANO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 80999.96 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300738697 | Proyecto de inversión | 80999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80999.96, modificado:79855.2}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010053470-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2016 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PANAMERICANO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 80999.96 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739556 | Adquisición | 445675 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445675.0, modificado:445017.28}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053445-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 445675 | 445017.28 | 445017.28 | 445017.28 | 445017.28 | 445017.28 | 445017.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739560 | Adquisición | 445675 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445675.0, modificado:445017.27}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053445-2015-247-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 445675 | 445017.27 | 445017.27 | 445017.27 | 445017.27 | 445017.27 | 445017.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739570 | Adquisición | 1900 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900.0, modificado:1875.0}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Medico Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053447-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 1900 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739572 | Adquisición | 1900 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900.0, modificado:1875.0}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Medico Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053447-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 1900 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739590 | Adquisición | 25450 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25450.0, modificado:24940.0}} | Adquisición De Otros Mobiliario Administrativo Para El02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053455-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 25450 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739595 | Adquisición | 25450 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25450.0, modificado:24940.0}} | Adquisición De Otros Mobiliario Administrativo Para El02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053455-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 25450 | 24940 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739603 | Proyecto de inversión | 2814105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814105.58, modificado:690698.84}} | Construccion De 3 Aula Didácticas Y Sanitarios Para El 02dct0058f Centro De Estudios Tecnologicos Industrial Y De Servicios # 58 | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055592-2015-267-3T2016 | N | 0 | 0 | 1200 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-15 | 2017-02-01 | 2814105.58 | 690698.84 | 690698.84 | 690698.84 | 690698.84 | 690698.84 | 690698.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739619 | Proyecto de inversión | 3353918.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353918.45, modificado:625627.8}} | Construccion De 4 Aulas Y Modulo Sanitario Para El 02dct0237r Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios # 237 | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055594-2015-267-3T2016 | N | 0 | 0 | 1200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-18 | 2017-02-01 | 3353918.45 | 625627.8 | 625627.8 | 625627.8 | 625627.8 | 625627.8 | 625627.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739695 | Adquisición | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053441-2015-42-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORONA EL ROSAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739698 | Adquisición | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053441-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2039 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORONA DEL ROSAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739711 | Adquisición | 588418.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588418.71, modificado:498718.8}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053449-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 588418.71 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739798 | Adquisición | 588418.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588418.71, modificado:498718.8}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053449-2015-247-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 588418.71 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | 498718.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739890 | Proyecto de inversión | 1820411.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820411.45, modificado:1820411.44}} | Construcción De Centro Universitario Para Atención A La Salud (Cupas-Ii) En La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali, Unidad Mexicali-Ii | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010050871-2015-44-3T2016 | N | 0 | 0 | 986 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EDJIO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-06-29 | 2016-04-01 | 1820411.45 | 1820411.44 | 1820411.44 | 1820411.44 | 1820411.44 | 1820411.44 | 1820411.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300739903 | Proyecto de inversión | 1977374.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977374.46, modificado:746432.53}} | Instalaciones Para Edificio Aulas Y Laboratorio De La Facultad De Pedagogia E Innovacion Educativa De La Universidad Autonoma De Baja California, Campus Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010053747-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 764 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 1977374.46 | 746432.53 | 746432.53 | 746432.53 | 746432.53 | 746432.53 | 746432.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160300742302 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1730750.65}} | 02des0046j Construccion En Escuela Secundaria N.21 Alfonso Reyes | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0046J | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PORTICOS DE SAN ANTONIO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-09-05 | 2016-12-01 | 1800000 | 1730750.65 | 1730750.65 | 1730750.65 | 1730750.65 | 1730750.65 | 1730750.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15160400816982 | Proyecto de inversión | 3536761.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536761.2, modificado:3536747.31}} | Construcción De Edificio De 1 Nivel De Aulas Para La Facultad De Pedagogía E Inovación Educativa D Ela Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010050869-2015-44-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX-EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-17 | 2016-09-01 | 3536761.2 | 3536747.31 | 3536747.31 | 3536747.31 | 3536747.31 | 3536747.31 | 3536747.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15170200885910 | Proyecto de inversión | 201839.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201839.29, modificado:201839.29}} | Complemento De La Construcción De Modulo ""B"" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario (53457/2015) (Rend. 15) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CEYTE | 10010057367-2015-247-2T2017 | N | 0 | 0 | 438 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LOMAS ALTAS FRACC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 201839.29 | 201839.29 | 201839.29 | 201839.29 | 201839.29 | 201839.29 | 201839.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15170300965382 | Proyecto de inversión | 183566.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183566.58, modificado:183566.5}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Instituto De Investigaciones En Ciencias Veterinaria De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010057154-2015-76-3T2017 | N | 0 | 0 | 604 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON EJ., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-31 | 2017-10-01 | 183566.58 | 183566.5 | 183566.5 | 183566.5 | 183566.5 | 183566.5 | 183566.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN15170401054530 | Proyecto de inversión | 1696114 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1696114.0, modificado:1500876.0}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Rosarito | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0022A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1696114 | 1500876 | 1500876 | 1500876 | 1500876 | 1463331.18 | 1463331.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN15180101075573 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0153I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627275 | Adquisición | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:105003.6}} | Adquisicion De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010054272-2016-31-1T2016 | N | 0 | 0 | 12000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNAI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 110000 | 105003.6 | 105003.6 | 105003.6 | 105003.6 | 105003.6 | 105003.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627282 | Adquisición | 6442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6442500.0, modificado:592411.54}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Los Espacios Educativos De Las Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010054270-2016-119-1T2016 | N | 0 | 0 | 12000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 6442500 | 592411.54 | 592411.54 | 592411.54 | 592411.54 | 592411.54 | 592411.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627284 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1681968.8}} | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010054275-2016-138-1T2016 | N | 0 | 0 | 30000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-23 | 2016-12-01 | 2000000 | 1681968.8 | 1681968.8 | 1681968.8 | 1681968.8 | 1681968.8 | 1681968.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627673 | Proyecto de inversión | 772000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772000.0, modificado:722842.97}} | Construcción De 1 Aula Didactica Y Reconstrucción De Cerco Perimetral Para La 02epr0343p E.P. Profesora Otilia U. De Cota | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054221-2016-119-1T2016 | N | 0 | 0 | 250 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-07-09 | 2016-09-01 | 772000 | 722842.97 | 722842.97 | 722842.97 | 722842.97 | 722842.97 | 722842.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627694 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495959.43}} | Construccion De Estaciones De Ejercicio En La Unidad Deportiva De La Facultad De Deportes Para La U.A.B.C. Campus Mexicali Unidad Universitaria Ii | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010054790-2016-38-1T2016 | N | 0 | 0 | 550 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 2500000 | 2495959.43 | 2495959.43 | 2495959.43 | 2495959.43 | 2495959.43 | 2495959.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627826 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:571536.25}} | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0306m E.P. Gral. Lazaro Cardenas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054248-2016-31-1T2016 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SAN ANTONIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-07-09 | 2016-09-01 | 572000 | 571536.25 | 571536.25 | 571536.25 | 571536.25 | 571536.25 | 571536.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627831 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:34737.75}} | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0024c Telesecundaria # 23 ""Pablo Picasso"" | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054205-2016-119-1T2016 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LAS CRUCES, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-07-09 | 2016-09-01 | 600000 | 34737.75 | 34737.75 | 34737.75 | 34737.75 | 34737.75 | 34737.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627890 | Proyecto de inversión | 3014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014000.0, modificado:576555.71}} | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02dpr0801m/02dpr0802l E.P. Josefina Rendon Parra | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054200-2016-119-1T2016 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LA MORITA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-12 | 2016-12-01 | 3014000 | 576555.71 | 576555.71 | 576555.71 | 576555.71 | 576555.71 | 576555.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627905 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:2360019.67}} | Construccion De Cafeteria De La Escuela De Ciencias De La Salud En La U.A.B.C. Campus Tijuana Unidad Valle De Las Palmas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010054792-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 2342 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE DE LAS PALMAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 50000000 | 2360019.67 | 2360019.67 | 2360019.67 | 2360019.67 | 2360019.67 | 2360019.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627909 | Proyecto de inversión | 36750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.675E7, modificado:1.167191996E7}} | Construccion De Edificio Administrativo De Facultad De Economia Y Relaciones Internacionales, Salas De Maestros, Aulas De Posgrado, U.A.B.C. Campus Tijuana | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010054323-2016-151-1T2016 | N | 0 | 0 | 1408 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC. UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 36750000 | 11671919.96 | 11671919.96 | 11671919.96 | 11671919.96 | 11671919.96 | 11671919.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABC-TIJ-O-LP-RE-001-2016, contratista:CONSTRUC JURADO DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:2.574380995E7, importe_modificado:3.160889594E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627911 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:1609640.1}} | Construccion De Edificio De 4 Aulas Didácticas, 2 Módulo Sanitarios Y Escaleras Para El 02ecb0049h Cobach Plantel Tijuana | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010054273-2016-138-1T2016 | N | 0 | 0 | 562 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:HACIENDAS SAN FRANCISCO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-15 | 2016-12-01 | 6000000 | 1609640.1 | 1609640.1 | 1609640.1 | 1609640.1 | 1609640.1 | 1609640.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627927 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:567733.84}} | Rehabilitacion De Edificios Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010054791-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 20413 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 2250000 | 567733.84 | 567733.84 | 567733.84 | 567733.84 | 567733.84 | 567733.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100627937 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:164692.48}} | Terminacion De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Tijuana (50862/2015) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010054788-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 1435 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 1500000 | 164692.48 | 164692.48 | 164692.48 | 164692.48 | 164692.48 | 164692.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100628512 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248383.76}} | Construccion De Ampliacion De Sombreadero En Vivero Forestal Las Arenitas, En Mexicali, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010053773-2016-38-1T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-30 | 2016-09-01 | 250000 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100632082 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Modernizacion Y Tecnificacion De La Infraestructura De Extraccion De Agua En Pozos Particulares (Convenio Hidroagricola) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010053852-2016-38-1T2016 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ESTADO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100632178 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2924368.8}} | Construcción De Rampa De Botado En Ejido Erendira Ensenada B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010053909-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-05-06 | 2016-07-01 | 3000000 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160100637986 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:695064.55}} | Terminación De Pavimentación En Acceso A Puerto Popotla | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SIDUE TRT | 10010053901-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 1500000 | 695064.55 | 695064.55 | 695064.55 | 695064.55 | 695064.55 | 695064.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200671217 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:3672360.68}} | Centro De Informacion Y Documentacion Y Biblioteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055357-2016-151-2T2016 | N | 0 | 0 | 1600 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-15 | 2016-12-01 | 20000000 | 3672360.68 | 3672360.68 | 3672360.68 | 3672360.68 | 3672360.68 | 3672360.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200676478 | Proyecto de inversión | 11040574 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1040574E7, modificado:1.043856711E7}} | ""Construccion De Obra Civil E Instalacion De Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales Numero 1 (Segunda Etapa) Pbar 1. En Mexicali, B.C."" | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055407-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 11040574 | 10438567.11 | 10438567.11 | 10438567.11 | 10438567.11 | 10438567.11 | 10438567.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200676592 | Proyecto de inversión | 867356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867356.86, modificado:710247.63}} | ""Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas De San Antonio (Primera Etapa)"" | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055406-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 867356.86 | 710247.63 | 710247.63 | 710247.63 | 710247.63 | 710247.63 | 710247.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200676981 | Proyecto de inversión | 7360383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7360383.0, modificado:7076219.69}} | ""Construccion De Obra Civil E Instalacion De Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales Numero 1 (Segunda Etapa) Pbar 1. En Mexicali, B.C."" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055407-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 10500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 7360383 | 7076219.69 | 7076219.69 | 7076219.69 | 7076219.69 | 7076219.69 | 7076219.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200676991 | Proyecto de inversión | 2606286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606286.4, modificado:2287632.86}} | ""Construcción De Red De Agua Potable Para La Colonia Campo Otta, Municipio De Mexicali, Baja California."" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | 10010054839-2016-355-2T2016 | N | 0 | 0 | 1200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-15 | 2016-12-01 | 2606286.4 | 2287632.86 | 2287632.86 | 2287632.86 | 2287632.86 | 2287632.86 | 2287632.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200677163 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2144741.72}} | Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 17, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA MXLI | 10010055436-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 260 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-12 | 2016-11-01 | 2300000 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200677424 | Proyecto de inversión | 8191912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8191912.0, modificado:5854823.61}} | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Los Girasoles, En El Municipio De Tijuana, B.C. (1ra. Asignacion) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010055470-2016-355-2T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOS GIRASOLES, COL. , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-09-21 | 2016-12-01 | 8191912 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200677441 | Proyecto de inversión | 9507225 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9507225.0, modificado:7785127.78}} | ""Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas De San Antonio (Primera Etapa)"" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055406-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SAN ANTONIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 9507225 | 7785127.78 | 7785127.78 | 7785127.78 | 7785127.78 | 7785127.78 | 7785127.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200677445 | Proyecto de inversión | 3030671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030671.21, modificado:2647508.36}} | ""Construccion De Pozos De Visita Sobre Colector Lineas Gemelas De Techite En Av. Paseo De Los Heroes, En Tijuana B.C."" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055410-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 3030671.21 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200677450 | Proyecto de inversión | 4672378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4672378.88, modificado:4624971.92}} | ""Rehabilitacion El Colector Sanchez Taboada (Cuarta Etapa Seccion Ii) Del Tramo Pvcu-3 Al Pv-25, En Tijuana, B.C."" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055409-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 4672378.88 | 4624971.92 | 4624971.92 | 4624971.92 | 4624971.92 | 4624971.92 | 4624971.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200678682 | Proyecto de inversión | 2681290.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681290.27, modificado:3454837.22}} | ""Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Planta De Tratamiento Y Descarga En La Colonia Nuevo Milenio, En El Valle De Mexicali, Baja California"" | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | 10010054863-2016-355-2T2016 | N | 0 | 0 | 7500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-15 | 2016-12-01 | 2681290.27 | 3454837.22 | 3454837.22 | 3454837.22 | 3454837.22 | 3454837.22 | 3454837.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200680521 | Proyecto de inversión | 992033 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992033.0, modificado:933366.64}} | Programa Estatal De Capacitación Turística En Los Destinos. | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECTURE | 10010055373-2016-342-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-30 | 2016-09-01 | 992033 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200680526 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:1371236.14}} | Proyecto Arquitectónico Y Museográfico Para La Construcción Y Equipamiento Del Museo Temático De Carreras Fuera De Camino (Baja 1000). | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010055011-2016-77-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-07-20 | 2016-11-01 | 3200000 | 1371236.14 | 1371236.14 | 1371236.14 | 1371236.14 | 1371236.14 | 1371236.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200680572 | Proyecto de inversión | 975130 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975130.0, modificado:969671.55}} | Creación De Ruta Ecoturística Cañón Rosarito (Umbrales Y Señalización Temática). | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010054936-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION CROSTWHITE, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 975130 | 969671.55 | 969671.55 | 969671.55 | 969671.55 | 969671.55 | 969671.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200680590 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999660.56}} | Creación De Ruta Ecoturística Cañón Rosarito (Umbrales Y Señalización Temática). | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010054936-2016-341-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION CROSTWHITE, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 1000000 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160200680610 | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850000.0, modificado:4849999.98}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Tradicional De Tecate ""Pueblo Mágico"". | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010055012-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 4850000 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300731986 | Proyecto de inversión | 1340108 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340108.0, modificado:690734.26}} | Construcción De 2 Aulas Para La 02ees0203i Escuela Secundaria General # 102 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055695-2016-119-3T2016 | N | 0 | 0 | 66 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OJO DE AGUA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-15 | 2017-02-01 | 1340108 | 690734.26 | 690734.26 | 690734.26 | 690734.26 | 690734.26 | 690734.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300732005 | Proyecto de inversión | 8261884.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8261884.73, modificado:5609817.9}} | Construccion De Albergue Estudiantil Y Obras Exteriores En Secundaria # 214 (Estado) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055995-2016-77-3T2016 | N | 0 | 0 | 298 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PLANICIE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 8261884.73 | 5609817.9 | 5609817.9 | 5609817.9 | 5609817.9 | 5609817.9 | 5609817.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300737076 | Adquisición | 47437.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47437.2, modificado:22138.37}} | Adquisicion De Equipos Y Aparatos Audiovisuales Para Telebachilleratos En El Estado | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010055741-2016-77-3T2016 | N | 0 | 0 | 202 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 47437.2 | 22138.37 | 22138.37 | 22138.37 | 22138.37 | 22138.37 | 22138.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300737080 | Adquisición | 71155.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71155.8, modificado:33207.55}} | Adquisicion De Equipos Y Aparatos Audiovisuales Para Telebachilleratos En El Estado | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010055741-2016-270-3T2016 | N | 0 | 0 | 202 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 71155.8 | 33207.55 | 33207.55 | 33207.55 | 33207.55 | 33207.55 | 33207.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300737122 | Adquisición | 197175.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197175.2, modificado:179938.05}} | Adquisicion De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Telebachilleratos En El Estado | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010055738-2016-77-3T2016 | N | 0 | 0 | 202 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 197175.2 | 179938.05 | 179938.05 | 179938.05 | 179938.05 | 179938.05 | 179938.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300737126 | Adquisición | 295762.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295762.8, modificado:131231.26}} | Adquisicion De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Telebachilleratos En El Estado | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010055738-2016-270-3T2016 | N | 0 | 0 | 202 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 295762.8 | 131231.26 | 131231.26 | 131231.26 | 131231.26 | 131231.26 | 131231.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739614 | Proyecto de inversión | 996203.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996203.99, modificado:697342.91}} | Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Escalinatas De Acceso Para El 02ecb0019n Cobach Plantel La Mesa | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055706-2016-270-3T2016 | N | 0 | 0 | 1710 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:JARDINES DE LA MESA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-30 | 2017-02-01 | 996203.99 | 697342.91 | 697342.91 | 697342.91 | 697342.91 | 697342.91 | 697342.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739641 | Proyecto de inversión | 7588252.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7588252.61, modificado:5801453.68}} | Construccion De Edificio De 3 Niveles (Laboratorio De Ciencias, Bodega De Instrumentos Y Reactivos, Laboratorio De Informática, Cabina De Mando, Centro De Educación Interactiva (C.E.I.), Escalera, Y 1 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055705-2016-77-3T2016 | N | 0 | 0 | 532 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-30 | 2017-03-01 | 7588252.61 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739645 | Proyecto de inversión | 7822940.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7822940.83, modificado:5801453.68}} | Construccion De Edificio De 3 Niveles (Laboratorio De Ciencias, Bodega De Instrumentos Y Reactivos, Laboratorio De Informática, Cabina De Mando, Centro De Educación Interactiva (C.E.I.), Escalera, Y 1 | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055705-2016-270-3T2016 | N | 0 | 0 | 532 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-30 | 2017-03-01 | 7822940.83 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | 5801453.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739661 | Proyecto de inversión | 1883863.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883863.31, modificado:635604.45}} | Construccion Laboratorio Básico De Monitoreo Atmosférico Y La Rehabilitacion De Edificios ""A"", ""B"", ""C"", ""D"", ""E"", ""F"", ""G"", ""H"" 02dpt0008b Conalep # 143 ""Tijuana Ii"" | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055765-2016-77-3T2016 | N | 0 | 0 | 1635 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA DEL RIO PARTE ALTA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-15 | 2017-03-01 | 1883863.31 | 635604.45 | 635604.45 | 635604.45 | 635604.45 | 635604.45 | 635604.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739667 | Proyecto de inversión | 1942127.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942127.11, modificado:635604.46}} | Construccion Laboratorio Básico De Monitoreo Atmosférico Y La Rehabilitacion De Edificios ""A"", ""B"", ""C"", ""D"", ""E"", ""F"", ""G"", ""H"" 02dpt0008b Conalep # 143 ""Tijuana Ii"" | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055765-2016-270-3T2016 | N | 0 | 0 | 1635 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA PARTE DEL RIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-15 | 2017-03-01 | 1942127.11 | 635604.46 | 635604.46 | 635604.46 | 635604.46 | 635604.46 | 635604.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739853 | Proyecto de inversión | 19871102.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.987110288E7, modificado:1.168102865E7}} | Construccion De Un Centro De Formacion De Personal Especializado Para El Sector Aeroespacial Para El Instituto Tecnologico De Ensenada | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055589-2016-151-3T2016 | N | 0 | 0 | 1751 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EX. EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-28 | 2017-03-01 | 19871102.88 | 11681028.65 | 11681028.65 | 11681028.65 | 11681028.65 | 11681028.65 | 11681028.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300739862 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:1.403148407E7}} | Construccion De Unidad Academica Departamental Tipo 1 (Baston) Sin Auditorio Para El Instituto Tecnologico De Ensenada | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010055588-2016-151-3T2016 | N | 0 | 0 | 1751 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-15 | 2017-02-01 | 23000000 | 14031484.07 | 14031484.07 | 14031484.07 | 14031484.07 | 14031484.07 | 14031484.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300740073 | Proyecto de inversión | 3151740.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3151740.33, modificado:3149997.81}} | Construccion De Puente Vehicular Sobre Dren Agricola Carretera Ejido Islas Agrarias ""B"" Acceso Norte En El Valle De Mexicali | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010055620-2016-38-3T2016 | N | 0 | 0 | 3000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 3151740.33 | 3149997.81 | 3149997.81 | 3149997.81 | 3149997.81 | 3149997.81 | 3149997.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300741247 | Proyecto de inversión | 3753966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753966.48, modificado:3753966.45}} | Adecuacion De Salas De Audencia De Planta Baja Del Edificio De Juzgados Penales, En La Ciudad De Tijuana B. C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SIDUE EDIF | 10010055681-2016-38-3T2016 | N | 0 | 0 | 9000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 3753966.48 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160300748568 | Acción | 2118515.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118515.3, modificado:233051.3}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | 200748 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-09-27 | 2016-11-30 | 2118515.3 | 233051.3 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852696/proyecto_INICIO, 852696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400814778 | Proyecto de inversión | 1618723 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618723.0, modificado:1618418.14}} | Adecuación Y Ampliación Del Museo De La Vid Y El Vino De Baja California (Instalaciones Y Terrazas). | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056151-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 1618723 | 1618418.14 | 1618418.14 | 1618418.14 | 1618418.14 | 1618418.14 | 1618418.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400814785 | Proyecto de inversión | 9215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9215000.0, modificado:9215000.0}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Los Valles Vitivinícolas Del Estado De Baja California (1era Etapa). | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056149-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-09 | 2017-05-01 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400814816 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:401940.0}} | Plan De Negocios Para La Operación De Un Museo Temático Para Carreras Todo Terreno En Ensenada | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECTURE | 10010056718-2016-342-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-19 | 2016-12-01 | 450000 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400814897 | Proyecto de inversión | 319998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319998.0, modificado:319997.5}} | Rehabilitacion De Accesos Y Fachadas De La Procuraduria En El Nuevo Sistema De Justicia Penal Del Poder Ejecutivo En El Estado De Mexicali. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | OM-MXL | 10010055981-2016-38-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-15 | 2016-12-01 | 319998 | 319997.5 | 319997.5 | 319997.5 | 319997.5 | 319997.5 | 319997.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400814913 | Proyecto de inversión | 332094 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332094.0, modificado:99628.2}} | Rehabilitacion De Oficinas De Poder Ejecutivo De Gobierno Del Estado Ubicadas En Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 12415, El Paraiso 22106 Tijuana, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056545-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 332094 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815022 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:5507846.24}} | Construccion De Primera Etapa Nodo De Creatividad Para El Instituto Tecnologico De Mexicali | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056818-2016-269-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-28 | 2017-12-01 | 10000000 | 5507846.24 | 5507846.24 | 5507846.24 | 5507846.24 | 5507846.24 | 5507846.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815148 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:542532.38}} | Estudio De Desarrollo E Integración De Producto Experencial Para El Sur Del Estado (Santa Rosaliíta Y Bahía De Los Ángeles). | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECTURE | 10010056719-2016-342-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-23 | 2016-12-01 | 550000 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815312 | Proyecto de inversión | 195886.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195886.88, modificado:213902.83}} | Construccion De Explanada Civica En Escuela Primaria Centenario De Mexicali | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOPMXL | 10010056009-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-28 | 2017-02-01 | 195886.88 | 213902.83 | 213902.83 | 213902.83 | 213902.83 | 213902.83 | 213902.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815728 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8399999.66}} | Construccion De La Segunda Etapa Del Centro De Informacion En El Instituto Tecnologico De Tijuana | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056817-2016-268-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY TECNOLOGICO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-28 | 2017-12-01 | 8400000 | 8399999.66 | 8399999.66 | 8399999.66 | 8399999.66 | 8399999.66 | 8399999.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815750 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9615384.62, modificado:4807692.31}} | Primera Etapa Construccion De Hangar Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056816-2016-268-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TOMAS AQUINO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-28 | 2017-12-01 | 9615384.62 | 4807692.31 | 4807692.31 | 4807692.31 | 4807692.31 | 4807692.31 | 4807692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815784 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053445-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400815790 | Proyecto de inversión | 58664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58664.0, modificado:58664.0}} | Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053441-2016-38-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORONA DEL ROSAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 58664 | 58664 | 58664 | 58664 | 58664 | 58664 | 58664 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400817188 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496681.74}} | Adquisición De Mobiliario Para La Recaudación Y Subrecaudaciones De Rentas De Mexicali, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056494-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 500000 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400822446 | Proyecto de inversión | 622378 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622378.0, modificado:343624.03}} | Contruccion De Linea De Alimentacion Poblado Emiliano Zapata, Delegacion Vicente Querrero 1ra. Etapa Del Sistema Integral De Agua Potable Del Vallle De San Quinti, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010056629-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-21 | 2017-03-01 | 622378 | 343624.03 | 343624.03 | 343624.03 | 343624.03 | 343624.03 | 343624.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400822670 | Proyecto de inversión | 2489513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489513.0, modificado:1374496.23}} | Contruccion De Linea De Alimentacion Poblado Emiliano Zapata, Delegacion Vicente Querrero 1ra. Etapa Del Sistema Integral De Agua Potable Del Vallle De San Quinti, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010056629-2016-11-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-21 | 2017-03-01 | 2489513 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16160400823684 | Proyecto de inversión | 1738115.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738115.27, modificado:1697143.79}} | ""Construccion De Red De Drenaje Y Obra Complementaria En Col. Antorchista 1ra. Seccion En Ojo De Agua En Tijuana, B.C. (Ayto. De Tijuana)"" | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010056826-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OJO AGUA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-30 | 2017-04-01 | 1738115.27 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170100851443 | Proyecto de inversión | 2939320.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939320.62, modificado:3366189.13}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056936-2016-201-1T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-02-20 | 2017-05-01 | 2939320.62 | 3366189.13 | 3366189.13 | 3366189.13 | 3366189.13 | 3366189.13 | 3366189.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1283708, contratista:RJ INGENIERIA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.165508813E7, importe_modificado:2.165508813E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {960019/proyecto_FIN, 960019/proyecto_PROCESO, 960019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170200886542 | Proyecto de inversión | 2273504.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273504.98, modificado:2269428.98}} | Soporte De Consolidacion En Procesos Del Sistema De Gestion Catastral Para Los 5 Municipios De Baja California. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDUE-TERR | 10010055390-2016-77-2T2017 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 2273504.98 | 2269428.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN16170200886830 | Proyecto de inversión | 2118665.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118665.95, modificado:1975125.17}} | Construcción De Línea De Conducción Del Poblado Lázaro Cárdenas Al Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057353-2016-77-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 2118665.95 | 1975125.17 | 1975125.17 | 1975125.17 | 1975125.17 | 1975125.17 | 1975125.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170200887766 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2128096.04}} | Automatizacion De Bocatoma Izquierda Km 95 244 Del Canal Reforma, Red Mayor De La S.R.L. Modulo No. 19, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010057221-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 76 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-14 | 2017-11-01 | 2150000 | 2128096.04 | 2128096.04 | 2128096.04 | 2128096.04 | 2128096.04 | 2128096.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170300964997 | Proyecto de inversión | 1194767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194767.0, modificado:1618257.65}} | Instalación De Señalamiento Turístico Preventivo, Informativo Y Restrictivo En Las Principales Rutas Y Circuitos Del Estado. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010054915-2016-77-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 1194767 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170300965375 | Proyecto de inversión | 558148.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558148.4, modificado:553922.76}} | Remodelación De Sala De Espera De Pasajeros De La Bam No. 3 El Ciprés, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057440-2016-77-3T2017 | N | 0 | 0 | 20000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MPIO ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-30 | 2017-11-01 | 558148.4 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401043960 | Proyecto de inversión | 116798.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116798.87, modificado:354639.79}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 130 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057681-2016-77-1T2018 | N | 0 | 0 | 1474 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 116798.87 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7297623.83, importe_modificado:7163121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401043977 | Proyecto de inversión | 2056667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056667.2, modificado:149955.71}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 1 130 Al Km. 2 300 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057682-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 1387 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2056667.2 | 149955.71 | 149955.71 | 149955.71 | 149955.71 | 149955.71 | 149955.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401044244 | Proyecto de inversión | 327849.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327849.42, modificado:327849.42}} | Construccion De Tanque Regulador De 500 M3 De Capacidad, Poblado Emiliano Zapata Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C.. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010056623-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 5756 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-23 | 2017-04-01 | 327849.42 | 327849.42 | 327849.42 | 327849.42 | 327849.42 | 327849.42 | 327849.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401045246 | Proyecto de inversión | 36431.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36431.66, modificado:36431.66}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Instituto De Investigaciones En Ciencias Veterinaria De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010057154-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 604 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON EJ., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-30 | 2018-01-01 | 36431.66 | 36431.66 | 36431.66 | 36431.66 | 36431.66 | 36431.66 | 36431.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401048124 | Proyecto de inversión | 2950679.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950679.81, modificado:2950679.81}} | Rehabilitacion Mediante La Reposicion De Compuertas Tipo Charnela En Las Descargas Pluviales Que Desembocan Al Rio Tijuana Y Arroyo El Alamar, Tijuana, B.C. | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010056732-2016-11-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALAMAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 2950679.81 | 2950679.81 | 2950679.81 | 2950679.81 | 2950679.81 | 2950679.81 | 2950679.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401053922 | Proyecto de inversión | 3640598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640598.0, modificado:3627490.85}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) Rend Ff 70,922 -Fies 23,851- Fafef 3,640,598) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056936-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 4000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-02-01 | 3640598 | 3627490.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054544 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769059.35}} | Jardin De Niños Juan Escutia | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0630T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769059.35 | 0 | 769059.35 | 768828.95 | 768828.95 | 768828.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054566 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1106155.82}} | Jardin De Niños Octavio Paz | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0463M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1200000 | 1106155.82 | 1106155.82 | 1106155.82 | 1098676.55 | 1098676.55 | 1098676.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054576 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:643799.65}} | Jardin De Niños Lev Vigostky | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0577O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 643799.65 | 643799.65 | 643799.65 | 557161.74 | 557161.74 | 557161.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054613 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:948089.09}} | J.N. Nueva Creacion | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0706S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 948089.09 | 948089.09 | 948089.09 | 942610.55 | 942610.55 | 942610.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054624 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1074427.93}} | Escuela Primaria Javier Rojo Gomez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0087Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1065639.25 | 1065639.25 | 1065639.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054632 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Ninos General Lazaro Cardenas Del Rio | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0045A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865383.84 | 865383.84 | 806794.98 | 806794.98 | 806794.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16170401054633 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057557.01}} | Escueal Primaria Ricardo Giron Gonzalez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0392Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057557.01 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101074922 | Proyecto de inversión | 21904.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21904.94, modificado:144546.39}} | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CEA | 10010057685-2016-77-2T2018 | N | 0 | 0 | 1461 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ejido erendira en ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 21904.94 | 144546.39 | 144546.39 | 144546.39 | 144546.39 | 144546.39 | 144546.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075363 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DEP0304O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 743582.8 | 743582.8 | 743582.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075374 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1120738.18}} | Escuela Primaria Alberto Correa | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0300S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1120738.18 | 979939.75 | 979939.75 | 979939.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075422 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1088496.58}} | Jardin De Niños Cristobal Colon | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0069K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1088496.58 | 1088496.58 | 1088496.58 | 952491.75 | 952491.75 | 952491.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075436 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:654063.67}} | Jardin De Niños Federico Foebel | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN515B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 654063.67 | 654063.67 | 654063.67 | 504156.88 | 504156.88 | 504156.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075522 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1038083.38}} | Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0312X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1038083.38 | 1038083.38 | 1038083.38 | 659975.72 | 659975.72 | 659975.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075678 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2374024.46}} | Normal Experimental Maestro Rafael Ramirez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU9010C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2374024.46 | 2374024.46 | 2374024.46 | 1980388.68 | 1980388.68 | 1980388.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075736 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Niños Guadalajara | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0026M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 843419.26 | 843419.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075745 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:2403846.15}} | Instituto De Bellas Artes Del Estado De Baja California | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0037A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2379444.34 | 2379444.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180101075750 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403846.15}} | Universidad Estatal De Estudios Pedagogicos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0035C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2372650.98 | 2372650.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180201137769 | Proyecto de inversión | 91500.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91500.27, modificado:91500.27}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 3 275 Al Km. 4 450 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057684-2016-77-2T2018 | N | 0 | 0 | 1476 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2018-03-01 | 91500.27 | 91500.27 | 91500.27 | 91500.27 | 91500.27 | 91500.27 | 91500.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN16180201142822 | Proyecto de inversión | 197187.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197187.48, modificado:197187.48}} | Pfce 2016 Para Compra De Equipamiento De Computadoras | 2016 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 237016 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Computadoras | 1 | Computadoras | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE DE LA CLARIDAD SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-26 | 2018-02-01 | 197187.48 | 197187.48 | 197187.48 | 197187.48 | 197187.48 | 197187.48 | 197187.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835395 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:631264.81}} | Adquisicion De Anaqueles Para Archivo De Concentracion De Oficialia Mayor De Gobierno Del Estado En Mexicali. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056062-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 21000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 650000 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835401 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499820.8}} | Adquisicion De Software (Mapinfo) Para Concentrar Informacion De Bienes Muebles Propiedad De Gobierno Del Estado De Baja California. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056077-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 500000 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835413 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:220075.2}} | Adqusicion De Escaner Para Digitalizacion De Documentacion De Concentracion De Las Dependencias Del Ejecutivo. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056064-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 9000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 320000 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835551 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Sustitucion Y Rehabilitacion De Red De Agua Del Sistema De Aire Acondicionado En El Edificio Del Poder Ejecutivo En Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056076-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-24 | 2017-05-01 | 950000 | 950000 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835566 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647280.0}} | Adquisición De Licencia Laserfiche Para Renovación De Mantenimiento De La Plataforma De Administración De Documentos Digitales De La S.P.F. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056109-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALAFIA, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-18 | 2017-02-01 | 650000 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835820 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:374791.91}} | Rehabilitacion De Fachada Exterior, Area De Atencion, Baños Publicos Del Centrode Gobierno De San Quintin | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056075-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 11000 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 380000 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100835824 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249977.25}} | Rehabilitacion De Sistema De Riego Con Agua Morada En E Centro De Gobierno Ensenada 2da. Etapa | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056071-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 10000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, EX-EJIDO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-17 | 2017-04-01 | 250000 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838287 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.98}} | Adquisición De Aire Acondicionado Para Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056096-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-07 | 2017-04-01 | 200000 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838294 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1370169.14}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Para La Modernización De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056118-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 80 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 1600000 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838622 | Proyecto de inversión | 248875 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248875.0, modificado:242500.0}} | C.A.M. No. 2 Construccion De Cerco Perimetral, Col. Ejidatarios | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056125-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 122 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDATARIOS, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 248875 | 242500 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838629 | Proyecto de inversión | 846175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846175.0, modificado:851424.62}} | E.P. Maestra Maria Del Carmen Piña De Rodriguez, Construccion De Cubierta Metalica, Col. Prohogar | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056128-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 368 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO-HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 846175 | 851424.62 | 851424.62 | 851424.62 | 851424.62 | 851424.62 | 851424.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838636 | Proyecto de inversión | 895950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895950.0, modificado:881696.93}} | 2dpr0263e E.P. Manuel S. Hidalgo, Construccion De Sombra Metalica En Explanada, Col. Cuauhtemoc Norte | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056172-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 301 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC NORTE, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 895950 | 881696.93 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838645 | Proyecto de inversión | 447975 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447975.0, modificado:396071.01}} | Cecyte San Felipe, Rehabilitacion De Sombra, San Felipe | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056181-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 700 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 447975 | 396071.01 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100838648 | Proyecto de inversión | 945725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945725.0, modificado:945725.0}} | Rehabilitacion De Barda De Campo De Beisbol, Ej. Durango Valle De Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056126-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1550 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 945725 | 945725 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FAFEF-17-03, contratista:GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:900562.2, importe_modificado:900562.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839131 | Proyecto de inversión | 977229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977229.0, modificado:947911.41}} | 2da. Etapa De Pavimentacion En Calle Pleyades, Entre Calle Pascual Solorzano Y Federico Morales, Col. Ampliacion Plan Libertador | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056940-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 977229 | 947911.41 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839160 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.199999988E7}} | Construccion De Blvd. Real De Rosarito (Segunda Etapa) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056896-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 12500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road,,,,,Baja California,México, lon:-117.0406739, lat:32.3834778}} | 2017-02-09 | 2017-07-01 | 12000000 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-16-ROS-41, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:SIDUE, monto:1.102702992E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947179/proyecto_PROCESO, 947179/proyecto_FIN, 947179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839194 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:2632522.64}} | Construccion De Puente Vehicular El Descanso (Sobre Rio Tecate Tramo 7 950) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056893-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 8500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EL DESCANSO, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-05-24 | 2017-12-01 | 16000000 | 2632522.64 | 2632522.64 | 1695321.79 | 1695321.78 | 1695321.78 | 1695321.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FM-16-TCT-30, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SIDUE TEC, monto:9530163.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947218/proyecto_PROCESO, 947218/proyecto_INICIO, 947218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839199 | Proyecto de inversión | 894933.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894933.59, modificado:871900.08}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guadalajara, Entre Balvino Obeso Y Cañon Cordero, Col. Ampliacion Lucio Blanco | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056152-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 894933.59 | 871900.08 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839207 | Proyecto de inversión | 1193824.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193824.51, modificado:1154552.84}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Segundo Carril Calle Rigoberto Morales, Entre Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056150-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 1193824.51 | 1154552.84 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839236 | Proyecto de inversión | 713534.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713534.58, modificado:695257.19}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, Col. Amp. Sexto Ayuntamiento | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056184-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 180 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SEXTO AYUNTAMIENTO, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 713534.58 | 695257.19 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-01, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:667273.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839248 | Proyecto de inversión | 3568074.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568074.73, modificado:2328073.24}} | Pavimentacion Integral De Concreto Asfaltico En Vialidades De La Col. Conjunto Urbano Universitario | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057021-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 9500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 3568074.73 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FF-MXL-JUEBC-17-04, contratista:CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3068406.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947280/proyecto_INICIO, 947280/proyecto_FIN, 947280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839253 | Proyecto de inversión | 304937.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304937.58, modificado:554175.26}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Salsipuedes, Col. Bella Vista | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056186-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 96 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BELLA VISTA, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-28 | 2017-07-01 | 304937.58 | 554175.26 | 554175.26 | 554175.26 | 554175.26 | 554175.26 | 554175.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839289 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:512514.68}} | Adquisición De Equipamiento Para Talleres En Espacios Educativos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado De Baja California | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056370-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 1375 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 540000 | 512514.68 | 512514.68 | 512514.68 | 512514.68 | 512514.68 | 512514.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839298 | Proyecto de inversión | 348425 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348425.0, modificado:339500.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable, Col. Benito Juarez, Poblado Maneadero | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056180-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 86 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MANEADERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-27 | 2017-05-01 | 348425 | 339500 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839415 | Proyecto de inversión | 554042.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554042.54, modificado:539850.58}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Col. Eucaliptos, Delegacion Real Del Castillo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056168-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 59 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-14 | 2017-06-01 | 554042.54 | 539850.58 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839528 | Proyecto de inversión | 218159.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218159.84, modificado:212571.61}} | Instalacion De Descargas Domiciliarias De Aguas Negras En Callejon Maneadero, Pob. Maneadero Parte Alta | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056166-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 152 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MANEADERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 218159.84 | 212571.61 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839551 | Proyecto de inversión | 233029.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233029.63, modificado:227060.51}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Gral. Porfirio Diaz, Sierra Y Libertad Y Calle E, Fracc. Cumbres De La Presa | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056182-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 44 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-14 | 2017-06-01 | 233029.63 | 227060.51 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-06, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GIBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:227060.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839574 | Proyecto de inversión | 671962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671962.5, modificado:945750.0}} | E.P. Ejercito Trigarante, Construccion De Aula Usaer, Col. Cañadas Del Florido | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056277-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 715 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAÑADAS DEL FLORIDO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 671962.5 | 945750 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839577 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:3.8390088666E8}} | Construccion De 2 Puentes Peatonales En El Corredor Tijuana - Rosarito 2000 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056392-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 150000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.043611, lat:32.534722}} | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 1000000 | 383900886.66 | 3862529.22 | 3862529.22 | 3862529.22 | 3826529.22 | 3826529.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-TIJ-10, contratista:HLB CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3919866.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839625 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:923154.34}} | Construccion De 3 Aulas Y Modulo Sanitario Para La 02dpr0387n E.P. Estado De Baja California | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056191-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 742 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-05 | 2017-12-01 | 3150000 | 923154.34 | 923154.34 | 923154.34 | 923154.34 | 923154.34 | 923154.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-ENS-FAM-17-02, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2541178.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839676 | Proyecto de inversión | 522637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522637.5, modificado:509250.0}} | Construccion De Cerco Perimetral En Unidad Deportiva, Col. Villafontana | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056279-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA FONTANA 1RA. SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 522637.5 | 509250 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839720 | Proyecto de inversión | 846175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846175.0, modificado:824500.0}} | Electrificacion En Ejido Matamoros, Col. Rincon Dorado | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056325-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RINCON DORADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 846175 | 824500 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839802 | Proyecto de inversión | 821287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821287.5, modificado:800250.0}} | Pavimentacion En Av. Ruta Ignacio Allende, Fracc. Mariano Matamoros | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056301-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 170 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 821287.5 | 800250 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839820 | Proyecto de inversión | 722733 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722733.0, modificado:704220.0}} | Pavimentacion En Calle Aguaje De La Tuna, Col. Patrimonio Familiar | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056286-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PATRIMONIO FAMILIAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 722733 | 704220 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-03, contratista:RCR CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:687867.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839881 | Proyecto de inversión | 447975 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447975.0, modificado:447975.0}} | Pavimentacion En Calle Chilpancingo, Col. Ejido Chilpancingo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056321-2017-79-1T2017 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CHILPANCINGO, EJ., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 447975 | 447975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100839885 | Proyecto de inversión | 497750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497750.0, modificado:485000.0}} | Pavimentacion En Calle Ejercito Nacional, Col. Simon Bolivar | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056322-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SIMON BOLIVAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 497750 | 485000 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839890 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:897250.0}} | Pavimentacion En Calle Las Palmas, Col. Rinconada | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056274-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 180 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RINCONADA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 925000 | 897250 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-01, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:883824.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839905 | Proyecto de inversión | 460933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460933.92, modificado:451166.4}} | Pavimentacion En Calle Mision Del Rosario, Col. Salvatierra | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056287-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SALVATIERRA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 460933.92 | 451166.4 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100839921 | Proyecto de inversión | 658344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658344.06, modificado:641480.39}} | Pavimentacion En Calle Siglo Pasado, Col. Milenio 2000 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056293-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVO MILENIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 658344.06 | 641480.39 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840025 | Proyecto de inversión | 15928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5928E7, modificado:7.8676354664E8}} | Construccion De Nodo Vial 20 De Noviembre, Tijuana, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056410-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 250000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.043611, lat:32.534722}} | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 15928000 | 786763546.64 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-TIJ-03, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6593545.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840030 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4845593.37}} | Trabajos De Emergencia Para La Rehabilitación De Vialidades En El Municipio De Tijuana Por Lluvias Severas. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056937-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1695620 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TIJUANA, lon:-117.043611, lat:32.534722}} | 2017-04-07 | 2017-04-01 | 5000000 | 4845593.37 | 4845593.37 | 4845593.37 | 4845593.37 | 4845593.37 | 4845593.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840040 | Proyecto de inversión | 1244375 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244375.0, modificado:1199313.01}} | Pavimentacion De Calle Ramon Castro, En La Colonia Fundadores, Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056398-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 420 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FUNDADORES, FRACC, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-03-28 | 2017-06-01 | 1244375 | 1199313.01 | 1199313.01 | 1199313.01 | 1199313.01 | 1199313.01 | 1199313.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840086 | Proyecto de inversión | 1592800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592800.0, modificado:1538598.65}} | Pavimentacion De Calle Rio Yaqui En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056406-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 420 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-03-30 | 2017-06-01 | 1592800 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840095 | Proyecto de inversión | 1560425.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560425.37, modificado:1511342.12}} | Pavimentacion De Calle Tepupa, Fracc. Villas Del Yaqui, Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010057101-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 650 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TECATE, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-06-09 | 2017-08-01 | 1560425.37 | 1511342.12 | 1511342.12 | 1511342.12 | 1511342.12 | 1511342.12 | 1511342.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840100 | Proyecto de inversión | 1625174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625174.63, modificado:1532390.17}} | Pavimentacion De Un Tramo Del Blvd. Monte Sion, Del Fracc. Las Torres, Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056405-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TECATE, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-04-13 | 2017-07-01 | 1625174.63 | 1532390.17 | 1532390.17 | 1532390.17 | 1532390.17 | 1532390.17 | 1532390.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840103 | Proyecto de inversión | 3683350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683350.0, modificado:3561013.55}} | Pavimentacion Del Acceso A La Col. Luis Echeverria Alvarez, Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056395-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LUIS ECHEVERRIA, EJIDO, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-06-15 | 2017-09-01 | 3683350 | 3561013.55 | 3561013.55 | 3561013.55 | 3561013.55 | 3561013.55 | 3561013.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840110 | Proyecto de inversión | 19213150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.921315E7, modificado:1.0}} | Conclusion De La Construccion De La Liga Blvd. Sharp - Blvd. Centro De Convenciones, Playas De Rosarito, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056411-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 90668 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:MAZATLAN EJIDO, lon:-117.056111, lat:32.342222}} | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 19213150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100840127 | Proyecto de inversión | 2091276.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091276.13, modificado:2046251.09}} | Rehabilitacion De Carretera Estatal No.8 (Entronque Ejido Villahermosa) En El Valle De Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057066-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 350 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 2091276.13 | 2046251.09 | 2046251.09 | 2046251.09 | 2046251.09 | 2046251.09 | 2046251.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LSE-FAFEF-MXL-JUEBC-17-05, contratista:FUEZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1923235.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840133 | Proyecto de inversión | 2760034.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760034.09, modificado:2665519.69}} | Rehabilitacion De Carretera Estatal No.8 (Tramo Ejido Yucatan - Ejido Irapuato Ii) El Valle De Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057063-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 550 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 2760034.09 | 2665519.69 | 2665519.69 | 2665519.69 | 2665519.69 | 2665519.69 | 2665519.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LPE-FAFEF-MXL-JUEBC-17-02, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2442301.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840611 | Proyecto de inversión | 6700456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700456.2, modificado:6556302.31}} | Rehabilitacion De Carretera Estatal No.8 (Tramo Ejido Yucatan - Ejido Lazaro Cardenas) En El Valle De Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057062-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 850 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-06-30 | 2017-09-01 | 6700456.2 | 6556302.31 | 6556302.31 | 6556302.31 | 6556302.31 | 6556302.31 | 6556302.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840621 | Proyecto de inversión | 14670043.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467004394E7, modificado:1.215248466E7}} | ""Rehabilitacion De Vialidades Principales En Mexicali, B.C."" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010056409-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 250000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:mexicali, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-04-27 | 2017-12-01 | 14670043.94 | 12152484.66 | 12152484.66 | 12152484.66 | 12152484.66 | 12152484.66 | 12152484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-MXL-04, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.096731533E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840665 | Proyecto de inversión | 682669.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682669.09, modificado:667452.74}} | Reposicion De Señalamiento Vertical En Carreteras Del Valle De Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057061-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 35000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:valle de mexicali, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 682669.09 | 667452.74 | 667452.74 | 667452.74 | 667452.74 | 667452.74 | 667452.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840679 | Proyecto de inversión | 12316341 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2316341E7, modificado:0.01}} | Construccion De Obras De Infraestructura De Agua Y Conduccion Para El Valle De San Quintin | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056475-2017-79-1T2017 | N | 0 | 0 | 5021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-115.9425, lat:30.560277}} | 2017-06-22 | 2017-12-30 | 12316341 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100840697 | Proyecto de inversión | 66827.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66827.79, modificado:0.0}} | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Complementarios Para Obras 2016 Del Programa De Vias De Comunicacion. | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010054070-2016-38-1T2017 | N | 0 | 0 | 2500000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:baja california, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-03-19 | 2017-03-01 | 66827.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100840762 | Proyecto de inversión | 951869 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951869.0, modificado:245334.3}} | Rehabilitacion De 4 Aulas (Sahope) Y Canaletas Pluviales En La 02dpr0787j E.P. Quinto Municipio | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056244-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 743 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAN LIBERTADOR EJ., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 951869 | 245334.3 | 245334.3 | 245334.3 | 245334.3 | 245334.3 | 245334.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840785 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:335259.54}} | Construccion De 2 Aulas Para La 02epr0512u E.P. Club Rotario No. 4 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056246-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 70 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL POLVORIN, COL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-07-05 | 2017-12-01 | 1150000 | 335259.54 | 335259.54 | 335259.54 | 335259.54 | 335259.54 | 335259.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-TEC-FAM-17-02, contratista:CORREA LAZCANO ERNESTO GUADALUPE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:996505.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840814 | Proyecto de inversión | 3162589 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162589.0, modificado:380969.3}} | Construccion De 3 Aulas, Modulo Sanitario Y Escalera Para La 02dpr0905h E.P. Ejercito Constitucionalista | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056259-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 973 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE DE LAS PALMAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 3162589 | 380969.3 | 380969.3 | 380969.3 | 380969.3 | 380969.3 | 380969.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-TJ-FAM-17-06, contratista:SILVESTRE ALVARADO LUQUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3093391.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840827 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:642656.28}} | Construccion De 4 Aulas Y Cerco De Malla Perimetral Para La E.P. Nueva Creacion, Fracc. Palma Real | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056254-2017-120-1T2017 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PALMA REAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 3200000 | 642656.28 | 642656.28 | 642656.28 | 642656.28 | 642656.28 | 642656.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100840854 | Proyecto de inversión | 5170896 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170896.0, modificado:0.01}} | Construccion De 6 Aulas, Direccion, Modulo Sanitario Y Escalera En La E.P. Margarita Moran | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056255-2017-80-1T2017 | N | 0 | 0 | 210 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RANCHO QUINONEZ, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 5170896 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100840887 | Adquisición | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Diversos Planteles Del Cecyte En El Estado | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010056348-2017-139-1T2017 | N | 0 | 0 | 1680 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841048 | Proyecto de inversión | 627165 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627165.0, modificado:611099.99}} | Pavimentacion En Calle Arroyo, Entre Fortaleza Y Cucapah, Col. Valle Verde | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056266-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE VERDE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 627165 | 611099.99 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841435 | Proyecto de inversión | 1031578 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031578.0, modificado:1031575.44}} | Construccion De La Primera Etapa De La Cafeteria Para El Instituto De Ciencias Agricolas De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010056452-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 552 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON, EJ., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 1031578 | 1031575.44 | 1031575.44 | 1031575.44 | 1031575.44 | 1031575.44 | 1031575.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841454 | Proyecto de inversión | 21601969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1601969E7, modificado:2.160196929E7}} | 2da. Etapa De La Construccion Del Centro De Activacion Comunitaria San Quintin | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056379-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 5021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 21601969 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841456 | Proyecto de inversión | 2846638 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846638.0, modificado:2188201.37}} | Construcción Del Gimnasio Para Las Disciplinas De Combate En San Quintín (51445/2015) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057075-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 4777 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-07 | 2017-12-01 | 2846638 | 2188201.37 | 2188201.37 | 2188201.37 | 2188201.37 | 2188201.37 | 2188201.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841458 | Proyecto de inversión | 15035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5035E7, modificado:1.342841815E7}} | Reubicacion De Campo De Lanzamiento Y Suministro De Pasto Sintetico En Campo # 1 En La Ciudad Deportiva | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE EDIF | 10010056033-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 90000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-15 | 2017-09-01 | 15035000 | 13428418.15 | 13428418.15 | 13428418.15 | 13428418.15 | 13428418.15 | 13428418.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-MXL-01, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.345511199E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100841465 | Proyecto de inversión | 2530972 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530972.0, modificado:2055629.89}} | Remodelación De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Alto Rendimiento Tijuana (52571/2015) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE EDIF | 10010057074-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1696430 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC. UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-15 | 2017-12-01 | 2530972 | 2055629.89 | 2055629.89 | 2055629.89 | 2055629.89 | 2055629.89 | 2055629.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-TIJ-21, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOB BC, monto:2485348.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849109 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:777415.58}} | Continuación De Obras De Apoyo A La Pesca Deportiva En Molino Viejo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE Deleg. Ensenada | 10010056103-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-15 | 2017-11-01 | 900000 | 777415.58 | 777415.58 | 777415.58 | 777415.58 | 777415.58 | 777415.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FAFEF-17-ENS-50, contratista:ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:834430.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849198 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:481442.2}} | Rehabilitación De Caminos A Acceso A Campos Pesqueros. Punta Baja. (2500 M2) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056104-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 500000 | 481442.2 | 481442.2 | 481442.2 | 481442.2 | 481442.2 | 481442.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:732186.79}} | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. El Progreso - Piedra Blanca. (22 Km) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056116-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 1000000 | 732186.79 | 732186.79 | 732186.79 | 732186.79 | 732186.79 | 732186.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FAFEF-17-ENS-46, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:954766.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849218 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1796116.5}} | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. Isla Guadalupe. (6 Km) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056108-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 2500000 | 1796116.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17170100849225 | Proyecto de inversión | 647100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647100.0, modificado:186304.17}} | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. Santo Tomas. (30 Km) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056106-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 647100 | 186304.17 | 186304.17 | 186304.17 | 186304.17 | 186304.17 | 186304.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849233 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Infraestructura Y Equipamiento En Laboratorio De Producción De Semillas Para El Fomento De Producción Acuicola.(Uabc Ens) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UABC-ENS | 10010056422-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL SAUZAL DE RODRIGUEZ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 1000000 | 1000000 | 433009.7 | 433009.69 | 433009.69 | 433009.69 | 433009.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849346 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2427184.46}} | Segunda Etapa De Construcción De Rampa De Botado En Puerto San Isidro. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056107-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-30 | 2017-12-01 | 2500000 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849388 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ""Segunda Etapa De La Construcción De Red De Frio En Isla De Cedros."" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056101-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1300 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1918228.72 | 1918228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-ENS-69, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1918228.72, importe_modificado:1918228.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849402 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:477714.14}} | Terminacion De Modulo Para Camara Hiperbarica | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056110-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 495000 | 477714.14 | 477714.14 | 477714.14 | 477714.14 | 477714.14 | 477714.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100849422 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1440109.02}} | Tercera Etapa De Construcción Del Centro De Aclimatación E Innovación En El Valle De Mexicali. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056102-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-30 | 2017-12-01 | 2000000 | 1440109.02 | 1440109.02 | 1440109.02 | 1440109.02 | 1440109.02 | 1440109.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-MXL-38, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V. , convocante:GOB BC, monto:1852236.3, importe_modificado:1939999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100851467 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Modernizacion De Unidades De Riego. (Convenio Conagua) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SFAMXL | 10010056364-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 105 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170100851680 | Proyecto de inversión | 3568422 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568422.0, modificado:2571035.22}} | Complemento De Segundo Nivel De Clinica De Odontologia Lomas Verdes Para La Escuela De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana Unidad Valle De Las Palmas | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010056371-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1181 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INFONAVIT LOMAS VERDES, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 3568422 | 2571035.22 | 2571035.22 | 2571035.22 | 2571035.22 | 2571035.22 | 2571035.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABC-TIJ-O-I-RE-001-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLOS RAGA, S.A. DE C.V. , convocante:GOB BC, monto:2641637.11, importe_modificado:3307185.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200883651 | Proyecto de inversión | 976376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:976376.93, modificado:1153846.15}} | Escuela Nezahualcoyolt | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DCC0047J | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 976376.93 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200884905 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1246167.5}} | Rehabilitacion De Oficinas Del Archivo De Concentracion De Oficialia Mayor Del Estado | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010057420-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 20000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-28 | 2017-07-01 | 1300000 | 1246167.5 | 1246167.5 | 1246167.5 | 1246167.5 | 1246167.5 | 1246167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FAFEF-17-MXL-06, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV , convocante:GOB BC, monto:1251489.8, importe_modificado:1288166.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200884917 | Proyecto de inversión | 473635 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473635.0, modificado:473634.46}} | Rehabilitación A Las Áreas De Atención Al Público De La Subrecaudación Auxiliar Mexicali (Licencias Y Placas). | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057142-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-14 | 2017-07-01 | 473635 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200884925 | Proyecto de inversión | 343148 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343148.0, modificado:245348.76}} | Rehabilitación A Oficinas De Atención A Contribuyentes De La Secretaría De Planeación Y Finanzas Del Estado (Area De Auditores De La Dirección De Auditoria Fiscal) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057147-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 343148 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200884932 | Proyecto de inversión | 385383 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385383.0, modificado:379835.11}} | Rehabilitación A Oficinas Del Edificio Del Poder Ejecutivo (Dafe) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057148-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 45 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 385383 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200884984 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:800736.25}} | Rehabilitación A Las Instalaciones Eléctricas De La Subrecaudación Auxiliar Vía Rápida Tijuana | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057141-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 1000000 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885026 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:220544.64}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Oficinas De La Secretaría De Protección Al Ambiente En Ensenada | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056059-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EX-EJ. CHAPULTEPEC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 400000 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885114 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:26892.26}} | Rehabilitación De Estaciones De Monitoreo En Mexicali, B.C. (Segunda Etapa) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056057-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 998000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION, MARTHA WELCH, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-30 | 2017-10-01 | 60000 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885133 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799993.99}} | Rehabilitación Del Vivero Forestal Del Hongo En Tecate, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056050-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 64764 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, EJIDO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-03-31 | 2017-09-01 | 800000 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885174 | Proyecto de inversión | 12883000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2883E7, modificado:4229662.27}} | Mejoramiento De Imagen Y Equipamiento Turístico Del Andador Cultural Recreativo De La Calle Sexta Y Revolución En La Zona Centro De Tijuana. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010057203-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 300000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-10-01 | 12883000 | 4229662.27 | 4229662.27 | 4229662.27 | 4229662.27 | 4229662.27 | 4229662.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PRODERMAGICO/FAFEF/17/TIJ/10, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.981636562E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885182 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7547931.66}} | Mejoramiento De Imagen Y Equipamiento Turístico Del Andador Cultural Recreativo De La Calle Sexta Y Revolución En La Zona Centro De Tijuana. | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010057203-2017-308-2T2017 | N | 0 | 0 | 300000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-10-01 | 8000000 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PRODERMAGICO/FAFEF-17-TIJ-10, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.981636562E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885230 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1064719.3}} | Aforo Y Equipamiento De 3 Pozos (1, 23, Peña Colorada) Colonia Guerrero, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057357-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 23971 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 1050000 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.18 | 1064719.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885257 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1159073.31}} | Aforo Y Equipamiento Pozo San Simón Y Telemetría De Los Pozos De San Simón Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057358-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 900000 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.25 | 1159073.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA -CESPE-2017-009-OP-I3, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:CESPE, monto:2318146.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885262 | Proyecto de inversión | 12003225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200322567E7, modificado:8810397.45}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 11 069.99 Al Km 17 270, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De E | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057349-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 12003225.67 | 8810397.45 | 8810397.45 | 8810397.45 | 8810397.45 | 8810397.45 | 8810397.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-CESPE-2017-004-OP-LP, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CESPE, monto:1.258628207E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {995783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885271 | Proyecto de inversión | 10501082.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050108203E7, modificado:7354708.38}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 17 270 Al Km 21 923, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ense | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057350-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 2783 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 10501082.03 | 7354708.38 | 7354708.38 | 7354708.38 | 7354708.38 | 7354708.38 | 7354708.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885951 | Proyecto de inversión | 9345335.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9345335.65, modificado:6427145.3}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 8 488.84 Al Km 11 069.19, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057348-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 2477 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 9345335.65 | 6427145.3 | 6427145.3 | 6427145.3 | 6427145.3 | 6427145.16 | 6427145.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200885990 | Proyecto de inversión | 3615710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615710.0, modificado:2710737.82}} | Construcción De Línea De Conducción De La Uabc Al Fraccionamiento Las Flores Del Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057354-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 3615710 | 2710737.82 | 2710737.82 | 2710737.82 | 2710737.82 | 2710737.81 | 2710737.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886007 | Proyecto de inversión | 7734976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7734976.43, modificado:4001201.81}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr02, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057340-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 2870 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 7734976.43 | 4001201.81 | 4001201.81 | 4001201.81 | 4001201.81 | 4001201.81 | 4001201.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886024 | Proyecto de inversión | 3847015.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847015.12, modificado:1760890.0}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr03, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057341-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 1190 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 3847015.12 | 1760890 | 1760890 | 1760890 | 1760890 | 1760889.69 | 1760889.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886052 | Proyecto de inversión | 2263587.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263587.05, modificado:2110227.79}} | Construcción De Línea De Conducción Del Poblado Lázaro Cárdenas Al Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057353-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-28 | 2017-12-01 | 2263587.05 | 2110227.79 | 2110227.79 | 2110227.79 | 2110227.79 | 2110227.77 | 2110227.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886059 | Proyecto de inversión | 2546492.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546492.9, modificado:828566.93}} | Construcción De Línea De Conducción Para La Descarga De Agua De Rechazo (Salmuera) De La Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S Para La Región San Quintín-Lázaro Cárdenas, Municipio De Ensen | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057352-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-28 | 2017-11-01 | 2546492.9 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.75 | 828566.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886079 | Proyecto de inversión | 2583576.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583576.86, modificado:2530173.76}} | Construcción De Planta De Bombeo Y De Línea De Entrega De Agua Producto De La Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S, Para Integrar | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057351-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 2583576.86 | 2530173.76 | 2530173.76 | 2530173.76 | 2530173.76 | 2530173.76 | 2530173.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886096 | Proyecto de inversión | 6819465.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6819465.21, modificado:7004461.98}} | ""Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S Para La Región San Quintín-Lázaro Cárdenas, Municipio De Ensenada, Baja California"" | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057355-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 6819465.21 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004455.24 | 7004455.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886173 | Proyecto de inversión | 9415446.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9415446.7, modificado:2620163.96}} | Suministro, Colocacion Y Reubicacion Del Sistema De Aire Acondicionado Para Edificio De Aulas De 4 Niveles Para La Facultad De Ingenieria De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010057211-2017-152-2T2017 | N | 0 | 0 | 4203 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-15 | 2017-12-01 | 9415446.7 | 2620163.96 | 2620163.96 | 2620163.96 | 2620163.96 | 2620163.96 | 2620163.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886549 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Benito Juarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0354W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886550 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:456308.22}} | Aforo Y Equipamiento De 3 Pozos (1, 23, Peña Colorada) Colonia Guerrero, Municipio De Ensenada, Baja California | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057357-2016-77-2T2017 | N | 0 | 0 | 23971 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 450000 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886606 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Niños Heroes | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0237F | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 787647.65 | 787647.65 | 787647.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886640 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Carmen Serdan | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0104Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 651530.72 | 651530.72 | 651530.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886656 | Proyecto de inversión | 4500463.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500463.73, modificado:3152017.88}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 17 270 Al Km 21 923, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ense | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057350-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2783 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 4500463.73 | 3152017.88 | 2909001.99 | 2909001.98 | 2909001.98 | 2909001.98 | 2909001.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886669 | Proyecto de inversión | 4005143.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005143.85, modificado:2754490.84}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 8 488.84 Al Km 11 069.19, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057348-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2477 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 4005143.85 | 2754490.84 | 2444964.96 | 2444964.88 | 2444964.88 | 2444964.88 | 2444964.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886676 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:547014.23}} | Construcción De Línea De Conducción De La Uabc Al Fraccionamiento Las Flores Del Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057354-2016-77-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 500000 | 547014.23 | 547014.23 | 547014.23 | 547014.23 | 547014.23 | 547014.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886808 | Proyecto de inversión | 2564676.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564676.75, modificado:1173926.67}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr03, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057341-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 1190 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 2564676.75 | 1173926.67 | 1126537.03 | 1126536.82 | 1126536.82 | 1126536.82 | 1126536.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886860 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitacion De Muros Y Cubierta De Boveda En Calzada De Los Presidentes (Rio Nuevo), Mexicali, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057366-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 150000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:RIO NUEVO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 350000 | 350000 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886881 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Maximino Virgen | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0684N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886895 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Ignacio Zaragoza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0311Y | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200886911 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela 5 De Febrero | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0040W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.73 | 769230.73 | 769230.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887601 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0076K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887602 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8432530.31}} | Pavimentación De Calle Berilo (Segunda Etapa) - 5790010 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057274-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 2362 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL PORVENIR, EJIDO, SAN ANTONIO DE LAS MINAS, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-27 | 2017-12-01 | 9000000 | 8432530.31 | 8432530.31 | 8432530.31 | 8432530.31 | 8432530.31 | 8432530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1722810, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:8432530.31, importe_modificado:8432530.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998372/proyecto_PROCESO, 998372/proyecto_INICIO, 998372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887638 | Proyecto de inversión | 3426939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426939.11, modificado:1666201.03}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Las Calles Jesus Sanson Flores, Jaime Sabines Y Jose Vasconcelos - 5736703 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057252-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 204 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ESCRITORES, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 3426939.11 | 1666201.03 | 1666201.03 | 1666201.03 | 1666201.03 | 1666201.03 | 1666201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-ENS-JUEBC-17-07, contratista:LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2838483.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998410/proyecto_PROCESO, 998410/proyecto_INICIO, 998410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887640 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:589155.29}} | Construccion De 2 Aulas Para El 02djn0399b J.N. Guillermo Gonzalez Camarena (Conclusion 54242/2016) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057343-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 82 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIA MEDINA, COL., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 595000 | 589155.29 | 589155.29 | 589155.29 | 589155.29 | 589155.29 | 589155.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887642 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Francisco I Madera | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0426Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887646 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1159073.31}} | Aforo Y Equipamiento Pozo San Simón Y Telemetría De Los Pozos De San Simón Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057358-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 900000 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-CESOE-2017-009-OP-I3, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:CESPE, monto:2318146.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {998418/proyecto_PROCESO, 998418/proyecto_INICIO, 998418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887657 | Proyecto de inversión | 5144239.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5144239.57, modificado:3775884.62}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 11 069.99 Al Km 17 270, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De E | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057349-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 5144239.57 | 3775884.62 | 3775884.62 | 3775884.62 | 3775884.62 | 3775884.62 | 3775884.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA - CESPE-2017-004-OP-LP, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CESPE, monto:1.258628207E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998429/proyecto_PROCESO, 998429/proyecto_FIN, 998429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887703 | Proyecto de inversión | 5710896 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5710896.0, modificado:1143655.78}} | Construccion De 8 Aulas Y Escalera Para La 02ees0073f Escuela Secundaria General # 214 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057342-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 275 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PLANICIE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-15 | 2017-12-01 | 5710896 | 1143655.78 | 1143655.78 | 1143655.78 | 1143655.78 | 1143655.78 | 1143655.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887707 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Vicente Suarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0034L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887711 | Proyecto de inversión | 452500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452500.0, modificado:452368.2}} | Construccion De Barda Para La 02djn0509r J.N. Cucapah | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057346-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 145 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA DEL REAL 1RA. SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 452500 | 452368.2 | 452368.2 | 452368.2 | 452368.2 | 452368.2 | 452368.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887716 | Proyecto de inversión | 452500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452500.0, modificado:452462.77}} | Construccion De Barda Para La 02dpr0414u E.P. Ulises Irigoyen | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057345-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 213 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-15 | 2017-12-01 | 452500 | 452462.77 | 452462.77 | 452462.77 | 452462.77 | 452462.77 | 452462.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887723 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:344053.51}} | Construcción De Modulo Sanitario Para El 02dml0039p Centro De Atencion Multiple Laboral | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056969-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 66 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PLAY TIJ SEC COSTA HERMOS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-30 | 2017-12-01 | 875000 | 344053.51 | 344053.51 | 344053.51 | 344053.51 | 344053.51 | 344053.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887731 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:146445.28}} | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02dst0043e Escuela Secundaria Tecnica # 42 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057347-2017-120-2T2017 | N | 0 | 0 | 688 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PANAMERICANO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-15 | 2017-12-01 | 750000 | 146445.28 | 146445.28 | 146445.28 | 146445.28 | 146445.28 | 146445.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887775 | Proyecto de inversión | 6793144.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793144.43, modificado:3391040.96}} | Pavimentacion Integral De Concreto Asfaltico En Calle Del Genecio | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057253-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 428 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIVERA CAMPESTRE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6793144.43 | 3391040.96 | 3391040.96 | 3391040.96 | 3391040.96 | 3391040.96 | 3391040.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4586431.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998553/proyecto_PROCESO, 998553/proyecto_FIN, 998553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887803 | Proyecto de inversión | 937161.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937161.31, modificado:920660.99}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia El Dorado | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057280-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 4955 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EL DORADO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 937161.31 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-06, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999588.55, importe_modificado:920660.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998586/proyecto_INICIO, 998586/proyecto_FIN, 998586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887809 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.32}} | Escuela Lic. Benito Juarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0424A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887811 | Proyecto de inversión | 641215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641215.64, modificado:625257.58}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Hacienda Del Bosque - 5583977 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057285-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 5072 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HACIENDA DEL BOSQUE, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 641215.64 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1529131, contratista:EDUARDO RAMIREZ DE SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626476.65, importe_modificado:626476.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998595/proyecto_INICIO, 998595/proyecto_FIN, 998595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887821 | Proyecto de inversión | 838512.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838512.75, modificado:819390.64}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Misión Del Ángel | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057281-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 4669 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MISION DEL ANGEL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 838512.75 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-01, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:832517.15, importe_modificado:819390.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998607/proyecto_INICIO, 998607/proyecto_FIN, 998607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887827 | Proyecto de inversión | 789188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789188.47, modificado:772284.58}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Rivera Campestre | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057282-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 3446 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIVERA CAMPESTRE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 789188.47 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-03, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:668362.94, importe_modificado:787349.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998614/proyecto_INICIO, 998614/proyecto_FIN, 998614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887829 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | ""Automatizacion De Represa Km 95 291 Del Canal Reforma, Red Mayor De La S.R.L.,Modulo No. 20, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son."" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA | 10010057222-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-14 | 2017-11-01 | 2750000 | 2750000 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFA-BC-FAFEF-(SDRL)005-17, contratista:NORTECH WATER SPECIALTIES, S DE RL DE CV, convocante:FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2726053.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887848 | Proyecto de inversión | 789188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789188.47, modificado:775376.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Satélite | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057284-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 2092 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SATELITE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 789188.47 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-02, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MURE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:747239.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {998635/proyecto_PROCESO, 998635/proyecto_INICIO, 998635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887851 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397498.09}} | ""Control De Calidad De Materiales Y Topografia Para Los Trabajos De Revestimiento A Base De Concreto En Canales En Los Modulos De Riego No. 8 Y 20, Margen Derecha Del Rio Colorado"" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010057313-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Hectárea | 1 | Hectárea | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-21 | 2017-11-01 | 400000 | 397498.09 | 397498.09 | 397498.09 | 397498.09 | 397498.09 | 397498.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887878 | Proyecto de inversión | 591891.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591891.36, modificado:580584.72}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Unión De Residentes | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057286-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 840 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 591891.36 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551913, contratista:EDUARDO ANGUIANO LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:580593.79, importe_modificado:580593.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998671/proyecto_INICIO, 998671/proyecto_FIN, 998671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887880 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399020.63}} | Control De Calidad De Materiales Y Topografia Para Los Trabajos De Revestimiento A Base De Concreto Y Automatizacion De Compuertas En Canales En El Modulo De Riego No. 18 Y Sdrl (19 Y 20) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA | 10010057314-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 187 | 1 | Hectárea | 1 | Hectárea | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 400000 | 399020.63 | 399020.63 | 399020.63 | 399020.63 | 399020.63 | 399020.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887891 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1862861.41}} | ""Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 08 Distrito De Riego 014 R.C. Y Son."" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010057218-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Hectárea | 1 | Hectárea | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2000000 | 1862861.41 | 1862861.41 | 1862861.41 | 1862861.41 | 1862861.41 | 1862861.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFA-BC-FAFEF-(M18)-002-17, contratista:PALHER INGENIERIA SA DE CV, convocante:FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1862861.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887893 | Proyecto de inversión | 937161.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937161.31, modificado:908615.17}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Vista Del Valle | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057279-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 2032 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VISTA DEL VALLE, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 937161.31 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:918698.62, importe_modificado:913972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998688/proyecto_FIN, 998688/proyecto_INICIO, 998688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887900 | Proyecto de inversión | 1966784 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966784.0, modificado:2156938.73}} | ""Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Módulo De Riego No. 18 Distrito De Riego 014, R.C. Y Son"" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010057219-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Hectárea | 1 | Hectárea | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-14 | 2017-11-01 | 1966784 | 2156938.73 | 2156938.73 | 2156938.73 | 2156938.73 | 2156938.73 | 2156938.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFA-BC-FAFEF-(M18)-002-17, contratista:HECTOR RICARDO ROSALES VAZQUEZ, convocante:FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1963038.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887910 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996315.58}} | ""Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 20 Distrito De Riego 014 R.C. Y Son."" | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEFOA | 10010057220-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Hectárea | 1 | Hectárea | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1000000 | 996315.58 | 996315.58 | 996315.58 | 996315.58 | 996315.58 | 996315.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887924 | Proyecto de inversión | 32860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.286E7, modificado:3.286E7}} | Modernizacion Del Blvd. Manuel Gomez Morin, Del Blvd. Lazado Cardenas A Calle Braulio Maldonado En Mexicali | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057019-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARBAJAL, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-30 | 2017-05-01 | 32860000 | 32860000 | 32860000 | 11757661.77 | 11757661.77 | 11757661.76 | 11757661.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CE-15-MXL-SI-88*, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:8431261.5, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CE-15-MXL-SI-90**, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:1.4141839E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998726/proyecto_INICIO, 998726/proyecto_FIN, 998726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887933 | Proyecto de inversión | 3568074.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568074.73, modificado:2328074.73}} | Pavimentacion Integral De Concreto Asfaltico En Vialidades De La Col. Conjunto Urbano Universitario | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057021-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 3568074.73 | 2328074.73 | 2328074.73 | 2328074.73 | 2328074.73 | 2328074.73 | 2328074.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FF-MXL-JUEBC-17-04, contratista:CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV, convocante:JUEBC, monto:3068406.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998737/proyecto_INICIO, 998737/proyecto_PROCESO, 998737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200887990 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Alvaro Obregon | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPB0028Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888020 | Proyecto de inversión | 1274594.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274594.72, modificado:1256185.11}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Calle Bernardino Borraiz | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057256-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 153 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-08-22 | 2017-10-01 | 1274594.72 | 1256185.11 | 1256185.11 | 1256185.11 | 1256185.11 | 1256185.11 | 1256185.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-25, contratista:VRT CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1199007.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998834/proyecto_PROCESO, 998834/proyecto_FIN, 998834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888021 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1264312.81}} | Escuela Secundaria General Numero 9 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0049G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1264312.81 | 1264312.81 | 1264312.81 | 859929.86 | 859929.86 | 859929.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888034 | Proyecto de inversión | 814722.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814722.34, modificado:802954.9}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Calle Sierra Del Venado | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057255-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 88 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA SIERRA, FRACC., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-07-22 | 2017-10-01 | 814722.34 | 802954.9 | 802954.9 | 802954.9 | 802954.9 | 802954.9 | 802954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-27, contratista:EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:748649.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998849/proyecto_PROCESO, 998849/proyecto_INICIO, 998849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888092 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | Escuela Benito Juarez N.36 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0077B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 902807.56 | 902807.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888099 | Proyecto de inversión | 452748.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452748.87, modificado:452748.87}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Al Fracc. El Capri, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057309-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 452748.87 | 452748.87 | 452748.87 | 450810.21 | 450810.21 | 450810.21 | 450810.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-03, contratista:RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACION, convocante:DESOMTCT, monto:450810.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998924/proyecto_PROCESO, 998924/proyecto_FIN, 998924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888115 | Proyecto de inversión | 593189.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593189.63, modificado:593189.63}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Culiacan, Colonia Morelos, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057308-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MORELOS, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 593189.63 | 593189.63 | 593189.63 | 593189.63 | 593189.63 | 593189.63 | 593189.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-02, contratista:RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACIO, convocante:DESOMTCT, monto:591650.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998942/proyecto_PROCESO, 998942/proyecto_INICIO, 998942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888124 | Proyecto de inversión | 3601524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601524.62, modificado:3599306.15}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Blanco, Colonia Bella Vista, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057301-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 450 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BELLA VISTA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 3601524.62 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-07, contratista:BENAJMIN LOYA GRIJALVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3599306.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998951/proyecto_PROCESO, 998951/proyecto_FIN, 998951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888137 | Proyecto de inversión | 680214.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680214.1, modificado:680214.1}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Merida, Colonia Emiliano Zapata, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057307-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, FRACC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 680214.1 | 680214.1 | 680214.08 | 680214.08 | 680214.08 | 677766.56 | 677766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-01, contratista:CAZARES PEREZ HERMES, convocante:DESOMTCT, monto:677760.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998967/proyecto_PROCESO, 998967/proyecto_FIN, 998967/proyecto_INICIO, 998967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888151 | Proyecto de inversión | 1560200.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560200.41, modificado:1559608.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pau Pau, Colonia El Paraiso, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057306-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL PARAISO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1560200.41 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-03, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:DESOMTCT, monto:1559608.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998982/proyecto_FIN, 998982/proyecto_PROCESO, 998982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888155 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.28}} | Telesecundaria 103 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DTV0007N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888172 | Proyecto de inversión | 4325175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325175.63, modificado:4325175.63}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Panuco, Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057300-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 4325175.63 | 4325175.63 | 4325175.35 | 4325175.35 | 4325175.35 | 4321087.41 | 4321087.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10, contratista:HERMES CAZARES PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4321087.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999006/proyecto_PROCESO, 999006/proyecto_FIN, 999006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888198 | Proyecto de inversión | 1139787.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139787.12, modificado:1138164.04}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Yaqui, Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057303-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1139787.12 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-01, contratista:CONSTRUCCIONES REMSSAM SA DE CV, convocante:DESOMTCT, monto:1138164.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999037/proyecto_PROCESO, 999037/proyecto_FIN, 999037/proyecto_INICIO, 999037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888210 | Proyecto de inversión | 2350868.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350868.41, modificado:2347796.22}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santa Maria, Colonia Ampliacion Descanso, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057304-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 350 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DESCANSO, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2350868.41 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-05, contratista:ORTIZ SANCHEZ HUGO, convocante:DESOMTCT, monto:2347796.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999052/proyecto_FIN, 999052/proyecto_INICIO, 999052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888220 | Proyecto de inversión | 3236798.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236798.61, modificado:3233839.96}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santa Rosalia, Colonia Encanto Norte, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057302-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ENCANTO NORTE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 3236798.61 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-06, contratista:BENJAMIN LOYA GRIJALVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3233839.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999063/proyecto_PROCESO, 999063/proyecto_FIN, 999063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888232 | Proyecto de inversión | 7046380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7046380.54, modificado:7044647.8}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tamaulipas, Colonia Loma Alta, Tec Ate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057298-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOMA ALTA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 7046380.54 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10, contratista:PABLO ERNESTO BORBON ANCHETA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7044647.81, importe_modificado:7044647.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999077/proyecto_PROCESO, 999077/proyecto_FIN, 999077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888262 | Proyecto de inversión | 1719449.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719449.34, modificado:1718366.89}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tercera, Colonia La Rinconada, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057305-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1719449.34 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-04, contratista:CAZARES PEREZ HERMES, convocante:DESOMTCT, monto:1718366.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999112/proyecto_FIN, 999112/proyecto_PROCESO, 999112/proyecto_INICIO, 999112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888290 | Proyecto de inversión | 7133892.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7133892.05, modificado:7128633.67}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Lombardo Toledano, Colonia Rincon Tecate, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057299-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 1200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 7133892.05 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-09, contratista:CESAR ADRIAN RAMIREZ TAPIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7128633.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999148/proyecto_PROCESO, 999148/proyecto_FIN, 999148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888330 | Proyecto de inversión | 1159770.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159770.67, modificado:1156714.37}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Rampa De Acceso La Sierrita, Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057310-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 700 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA SIERRITA, COL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1159770.67 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-02, contratista:RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACIO, convocante:DESOMTCT, monto:1156714.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999189/proyecto_PROCESO, 999189/proyecto_FIN, 999189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888354 | Proyecto de inversión | 224631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224631.63, modificado:224631.63}} | Construccion De Banquetas Y Cerco En Calle Jose Maria Morelos Y Paseo Pacifico, Fracc. Centro Artesanal | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057311-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARTESANAL, FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-06-23 | 2017-07-01 | 224631.63 | 224631.63 | 224626.07 | 224625.07 | 224625.07 | 224625.07 | 224625.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:224625.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888358 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.12}} | Telesecundaria N.45 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0014W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888364 | Proyecto de inversión | 253323.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253323.26, modificado:253135.07}} | Continuacion De Red De Electrificacion En Parcela No. 24, Entre Agricultores Y Horticultores, Col. Ej. Chapultepec | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057152-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 36 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, EX-EJIDO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 253323.26 | 253135.07 | 75940.53 | 75940.53 | 75940.53 | 75940.53 | 75940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-13, contratista:MICRO SOL, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:253135.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888373 | Proyecto de inversión | 362326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362326.3, modificado:362223.68}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Av. Manuel Avila Camacho, Fracc. Praderas Del Cipres | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057122-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 63 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PRADERAS DE CIPRES, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 362326.3 | 362223.68 | 357073.06 | 357073.05 | 357073.05 | 357073.05 | 357073.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888383 | Proyecto de inversión | 361920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361920.0, modificado:361919.99}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Mar Rojo Y Mar Baltico, Col. Brisas Del Mar | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057125-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 52 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 361920 | 361919.99 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888404 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Telesecundaria92 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0085Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888412 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Telesecundaria 49 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0044Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888448 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403846.15}} | Benemerita Escuela Normal Prof. Jesus Prado Luna | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0033E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2398196.48 | 2398196.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888460 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Francisco Gabilondo Soler | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0508s | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILANO ZAPATA EN ENSENADA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888467 | Proyecto de inversión | 229338 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229338.0, modificado:229285.38}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Jorge, Fracc. Praderas Del Cipres | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057124-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 63 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PRADERAS DE CIPRES, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 229338 | 229285.38 | 227205.84 | 227205.83 | 227205.83 | 227205.83 | 227205.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888473 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Francisco Gabilondo Soler | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0508S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888479 | Proyecto de inversión | 679000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, modificado:679000.0}} | Pavimentacion De Av. Arce, Entre Bambu Y Ombu, Col. Robledo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057137-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 900 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ROBLEDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-16 | 2017-08-01 | 679000 | 679000 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888483 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Moctezuma | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0158D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888491 | Proyecto de inversión | 634596 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634596.0, modificado:634596.3}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Col. Granjas Familiares | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057135-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GRANJAS FAMILIARES, COL., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 634596 | 634596.3 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888499 | Proyecto de inversión | 542240 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542240.0, modificado:542240.0}} | Pavimentacion En Calle Año 1917, Col. Obrera 2da. Seccion | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057134-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OBRERA 1a. SECCION, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 542240 | 542240 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888541 | Proyecto de inversión | 572300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572300.0, modificado:572300.0}} | Pavimentacion En Calle Jose Maria Pino Suarez, Col. Ejido Chilpancingo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057132-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CHILPANCINGO, EJ., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-05 | 2017-06-01 | 572300 | 572300 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888547 | Proyecto de inversión | 797340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797340.0, modificado:797340.0}} | Pavimentacion En Calle Jupiter, Col. Nueva Aurora | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057131-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA AURORA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-29 | 2017-07-01 | 797340 | 797340 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888550 | Proyecto de inversión | 630500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630500.0, modificado:630500.0}} | Pavimentacion En Calle Magisterio, Col. Magisterial | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057331-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 180 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 630500 | 630500 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888936 | Proyecto de inversión | 1006039.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006039.25, modificado:231393.31}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Ernesto Zedillo Y Calle Del Sol | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057269-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 129 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GRANJAS FAMILIARES UNIDAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-22 | 2017-10-01 | 1006039.25 | 231393.31 | 231393.31 | 231393.31 | 231393.31 | 231393.31 | 231393.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:988519.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999870/proyecto_PROCESO, 999870/proyecto_FIN, 999870/proyecto_INICIO, 999870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888964 | Proyecto de inversión | 3357081.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357081.45, modificado:336669.49}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Mango Y Avenida Azucenas | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057270-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 278 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:JARDIN DORADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 3357081.45 | 336669.49 | 336669.49 | 336669.49 | 336669.48 | 336669.48 | 336669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999900/proyecto_PROCESO, 999900/proyecto_FIN, 999900/proyecto_INICIO, 999900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888971 | Proyecto de inversión | 1446206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446206.24, modificado:611493.49}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Colonia Francisco Villa | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057266-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 78 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-22 | 2017-10-01 | 1446206.24 | 611493.49 | 611493.49 | 611493.49 | 611493.49 | 611493.49 | 611493.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999908/proyecto_FIN, 999908/proyecto_PROCESO, 999908/proyecto_FIN, 999908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200888977 | Proyecto de inversión | 2201634.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201634.12, modificado:1546563.54}} | Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Calle Cañon De Las Carretas | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057260-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 85 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 2201634.12 | 1546563.54 | 1546563.54 | 1546563.54 | 1546563.52 | 1546563.52 | 1546563.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2077570.89, importe_modificado:2169834.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999914/proyecto_FIN, 999914/proyecto_INICIO, 999914/proyecto_FIN, 999914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889008 | Proyecto de inversión | 8878370.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8878370.34, modificado:6251544.17}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Calle Mayorga Y Avenida Fray Mayorga | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057272-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 118 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GARITA DE OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 8878370.34 | 6251544.17 | 6251544.17 | 6251544.17 | 6251544.17 | 6251544.17 | 6251544.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14, contratista:HLB CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6325509.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999946/proyecto_PROCESO, 999946/proyecto_FIN, 999946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889051 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Enrique Pestolozzi | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0032X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889057 | Proyecto de inversión | 1721559.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721559.06, modificado:347600.68}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En La Calle Geminis | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057258-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA AURORA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1721559.06 | 347600.68 | 347600.68 | 347600.68 | 347600.67 | 347600.67 | 347600.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000009/proyecto_FIN, 1000009/proyecto_PROCESO, 1000009/proyecto_INICIO, 1000009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889069 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9000000.0, modificado:786657.12}} | Escuela Mezquital | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0087Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MEZQUITAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9000000 | 786657.12 | 786657.12 | 786657.12 | 212596.71 | 212596.71 | 212596.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889081 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1083149.33}} | Escuela Maria Elena Chanes | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0018D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1083149.33 | 1083149.33 | 1083149.33 | 1061010.9 | 1061010.9 | 1061010.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889087 | Proyecto de inversión | 3528764.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528764.05, modificado:2501625.74}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Las Vialidades Tercera, Puebla Y 6ta | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057271-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 139 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DIVISION DEL NORTE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-28 | 2017-11-01 | 3528764.05 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2719191.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000047/proyecto_PROCESO, 1000047/proyecto_FIN, 1000047/proyecto_INICIO, 1000047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889095 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:840362.17}} | Escuela Fray Bartolome De Las Casas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0089Y | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 840362.17 | 840362.17 | 840362.17 | 807392.22 | 807392.22 | 807392.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889103 | Proyecto de inversión | 5675586.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675586.01, modificado:2472959.1}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En Las Vialidades Valle De La Trinidad, Cerro Centinela Y De Los Cuervos | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057267-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 422 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:FRANCISCO VILLA, EJIDO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 5675586.01 | 2472959.1 | 2472959.1 | 2472959.1 | 2472959.1 | 2472959.1 | 2472959.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13, contratista:TC CONSTRUCTORA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4447210.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000065/proyecto_PROCESO, 1000065/proyecto_FIN, 1000065/proyecto_INICIO, 1000065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889130 | Proyecto de inversión | 36752690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.675269E7, modificado:3.589363183E7}} | Modernizacion Y Ampliacion De Crucero Blvd. Lazaro Cardenas Y Blvd. Bellas Artes | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010056897-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-27 | 2017-12-01 | 36752690 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-03, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:3.589363184E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000094/proyecto_PROCESO, 1000094/proyecto_FIN, 1000094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889132 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Andres Qintana Roo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0113H | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889143 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057682.59}} | Escuela Juan Amos Comenio | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0114G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057682.59 | 1057682.59 | 1057682.59 | 994734.97 | 994734.97 | 994734.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889154 | Proyecto de inversión | 124519 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124519.0, modificado:122013.78}} | Adaptación De Centro De Atención Múltiple Club Rotario (Clave 02dml0037r) Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010057396-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLINAS DEL CUCHUMA, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 124519 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D SDS BC TCT FOTRADIS 17 01, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:122028.38, importe_modificado:122013.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000120/proyecto_FIN, 1000120/proyecto_INICIO, 1000120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889168 | Proyecto de inversión | 124135 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124135.0, modificado:121634.07}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Luis Braille (02dml0035t) Y Cam Enrique Pestalozzi (02dml0036s) En Ensenada Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057394-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 124135 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296804.8, importe_modificado:296790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000135/proyecto_PROCESO, 1000135/proyecto_FIN, 1000135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889181 | Proyecto de inversión | 147878 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147878.0, modificado:144844.0}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Juan Iñiguez Anton (02dml0033v), En Ensenada Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057393-2017-210-3T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 147878 | 144844 | 144844 | 144844 | 144844 | 144844 | 144844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296804.8, importe_modificado:296790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1000149/proyecto_PROCESO, 1000149/proyecto_FIN, 1000149/proyecto_INICIO, 1000149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889189 | Proyecto de inversión | 176363 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176363.0, modificado:172262.25}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam San Quintin (02dml0015f) San Quintin Ejido Raúl Sánchez Díaz, En Ensenada Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057392-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 176363 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-SQ-FOTRADIS-17-02, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:172262.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000158/proyecto_FIN, 1000158/proyecto_INICIO, 1000158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889197 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1037305.07}} | Escuela Jardin De Niños Oviedo Decroly | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0116E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1037305.07 | 1037305.07 | 1037305.07 | 898354.94 | 898354.94 | 898354.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889215 | Proyecto de inversión | 119197 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119197.0, modificado:116631.63}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Eduardo Huet(02dml0023o) En Mexicali Baja Californiaeducación Básicalago De Xochimilco, Fracc. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057383-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LAGO DE XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 119197 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000195/proyecto_PROCESO, 1000195/proyecto_INICIO, 1000195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889221 | Proyecto de inversión | 58403 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58403.0, modificado:55966.86}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Hector Teran Teran (02dml0018c) En Mexicali Baja California.Educación Básica | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057382-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 58403 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000201/proyecto_PROCESO, 1000201/proyecto_INICIO, 1000201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889227 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153756.99}} | Escuela Jardin De Niños Francisco I Madero | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN00190M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-11-01 | 1200000 | 1153756.99 | 1153756.96 | 1153756.96 | 1104591.35 | 1104591.35 | 1104591.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889243 | Proyecto de inversión | 89724 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89724.0, modificado:87781.54}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Nueva Creacion (02dml0041d) Vicente Guerrero, Algodones; En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057385-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POB. LOS ALGODONES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 89724 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000224/proyecto_PROCESO, 1000224/proyecto_FIN, 1000224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889267 | Proyecto de inversión | 97833 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97833.0, modificado:94109.64}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 2 (02eml0002a) En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057386-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDATARIOS, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 97833 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000249/proyecto_INICIO, 1000249/proyecto_FIN, 1000249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889270 | Proyecto de inversión | 104756 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104756.0, modificado:102263.08}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 4 (02eml0003z) En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057387-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO-HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 104756 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000252/proyecto_PROCESO, 1000252/proyecto_INICIO, 1000252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889287 | Proyecto de inversión | 184504 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184504.0, modificado:182726.33}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 5 (02eml0004z) En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057388-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 184504 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1587038, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, SC DE C DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:182733.78, importe_modificado:182733.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000270/proyecto_PROCESO, 1000270/proyecto_FIN, 1000270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889291 | Proyecto de inversión | 37668 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37668.0, modificado:36636.74}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 8 (02eml0008v) En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057389-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVIACION, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 37668 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000275/proyecto_INICIO, 1000275/proyecto_FIN, 1000275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889305 | Proyecto de inversión | 60485 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60485.0, modificado:59446.1}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Valle (02dml0038q) En Ejido Hechicera, Mexicali Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057384-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 60485 | 59446.1 | 59446.1 | 59275.48 | 59275.48 | 59275.48 | 59275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000290/proyecto_PROCESO, 1000290/proyecto_INICIO, 1000290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889314 | Proyecto de inversión | 548727 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548727.0, modificado:532681.54}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Colegio De Bachilleres Plantel San Felipe (02ecb0026x) San Felipe Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057391-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 548727 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1524266, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:634578.51, importe_modificado:633482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000300/proyecto_INICIO, 1000300/proyecto_FIN, 1000300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889322 | Proyecto de inversión | 107616 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107616.0, modificado:100801.15}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam (02dml0003a) Josefina Ibarra De Cortes, En San Felipe, Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057377-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 107616 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1524266, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:634578.51, importe_modificado:633482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000309/proyecto_INICIO, 1000309/proyecto_FIN, 1000309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889334 | Proyecto de inversión | 60987 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60987.0, modificado:58203.56}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam Ciudad Morelos, Cuervos (02dml0014g) En Mexicali Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057380-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 60987 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528997, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:286969.18, importe_modificado:286969.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000321/proyecto_INICIO, 1000321/proyecto_FIN, 1000321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889342 | Proyecto de inversión | 235099 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235099.0, modificado:228765.62}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam Jorge Luis Borges (02dml0016e) Y Ana Sullivan (02dml0022p) En Mexicali Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057381-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 235099 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528997, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:286969.18, importe_modificado:286969.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000330/proyecto_INICIO, 1000330/proyecto_FIN, 1000330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889352 | Proyecto de inversión | 593355 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593355.0, modificado:568538.29}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Telesecundaria No.71 Hector Teran Teran (02etv0068z) En Mexicali Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057390-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 593355 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1586976, contratista:DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:568547.66, importe_modificado:587179.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000342/proyecto_FIN, 1000342/proyecto_INICIO, 1000342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889359 | Proyecto de inversión | 145253 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145253.0, modificado:142304.07}} | Construccion De Rampas , Andadores, Barandales Y Barras De Apoyo En Baños Para L A Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Cam Ampliacion Lucerna (02dml0010k) Matutino (02dml0011j) Vespertin | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057378-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NOAPLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 145253 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528974, contratista:GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:316000.32, importe_modificado:316000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000350/proyecto_FIN, 1000350/proyecto_PROCESO, 1000350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889377 | Proyecto de inversión | 177512 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177512.0, modificado:173696.24}} | Construccion De Rampas, Andadores, Instalacion De Barandales Y Barras De Apoyo En Baños Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Cam Orizaba (02dml0012i) En Mexicali Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057379-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ORIZABA FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 177512 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528974, contratista:GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:316000.32, importe_modificado:316000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000369/proyecto_FIN, 1000369/proyecto_PROCESO, 1000369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889398 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1453765.5}} | Construcción De Rampas Y Rehabilitación De Banquetas Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Av. Hidalgo, Entre Calle Presidente Emilio Portes Gil Y Presidente Venustiano Carranza, Zona | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010057361-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 1483500 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS SDS BC TCT FOTRADIS 17 01, contratista:LUIS ALFONSO GUTIERREZ GUTIERREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1457726.79, importe_modificado:1457726.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000391/proyecto_INICIO, 1000391/proyecto_FIN, 1000391/proyecto_INICIO, 1000391/proyecto_PROCESO, 1000391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889459 | Proyecto de inversión | 1559180.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559180.84, modificado:1079663.21}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Austria (Entre Libia Y Holanda) Y De La Calle Libia (Entre Suiza Y Austria) En La Col. Lomitas - 5601050 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057228-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 82 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMITAS, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-10-01 | 1559180.84 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-48, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2636314.03, importe_modificado:3141889.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000462/proyecto_FIN, 1000462/proyecto_INICIO, 1000462/proyecto_PROCESO, 1000462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889471 | Proyecto de inversión | 933975 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933975.0, modificado:664605.42}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Maguey (Rosas Y Sauce), Calle Rosas (Maguey Y Sokolow), Col. Lomitas Indeco - 5601318 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057227-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 109 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:INDECO I, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-10-01 | 933975 | 664605.42 | 664605.42 | 664605.42 | 664605.42 | 664605.42 | 664605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-49, contratista:OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTANEDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1849650.21, importe_modificado:2078153.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000475/proyecto_INICIO, 1000475/proyecto_FIN, 1000475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889509 | Proyecto de inversión | 467133 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467133.0, modificado:456259.58}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Campo De Futbol Emperadores, En Tijuana, Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057369-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NOAPLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 467133 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1608305, contratista:JOSE ARMANDO MEZA BUELNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:456259.59, importe_modificado:456259.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000515/proyecto_INICIO, 1000515/proyecto_PROCESO, 1000515/proyecto_FIN, 1000515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889519 | Proyecto de inversión | 408664 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408664.0, modificado:398126.38}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Parque Publico Los Lobos, En Tijuana, Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057371-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 408664 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551943, contratista:SALAZAR FIERRO YOSHI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:398126.4, importe_modificado:398126.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000526/proyecto_INICIO, 1000526/proyecto_PROCESO, 1000526/proyecto_INICIO, 1000526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889528 | Proyecto de inversión | 744040 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744040.0, modificado:724902.6}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Parque De La Amistad En Tijuana, Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057376-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MESA DE OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 744040 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:724902.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000535/proyecto_PROCESO, 1000535/proyecto_FIN, 1000535/proyecto_INICIO, 1000535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889535 | Proyecto de inversión | 1972971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972971.19, modificado:1365502.19}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Veracruz (Palmas Y Floresta) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057225-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 71 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ACAPULCO, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1972971.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1624385, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2435964.85, importe_modificado:2630137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000542/proyecto_PROCESO, 1000542/proyecto_FIN, 1000542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889543 | Proyecto de inversión | 293658 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293658.0, modificado:277005.04}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva El Bondojo, Col. Nueva En Tijuana., Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057375-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 293658 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1593981, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:278782.89, importe_modificado:277005.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_PROCESO, 1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_FIN, 1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889549 | Proyecto de inversión | 501554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501554.0, modificado:488148.53}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva La Playita, El Florido, En Tijuana., Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057372-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 501554 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1594055, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA, monto:488148.56, importe_modificado:488148.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000556/proyecto_PROCESO, 1000556/proyecto_INICIO, 1000556/proyecto_FIN, 1000556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889582 | Proyecto de inversión | 1378498.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378498.64, modificado:1358588.3}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Colonia Mariano Matamoros Sur | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057246-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 136 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS SUR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1378498.64 | 1358588.3 | 1358588.3 | 1358588.3 | 1358588.29 | 1358588.29 | 1358588.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-61, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1300196.25, importe_modificado:1358588.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000595/proyecto_FIN, 1000595/proyecto_INICIO, 1000595/proyecto_PROCESO, 1000595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889594 | Proyecto de inversión | 3593627.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593627.32, modificado:995200.08}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Las Calles Mongolia Oriente, Doroteo Arango, Niegeria Oriente, Libano Poniente, Servia Sur, Lituania Sur Y Eslovenia Sur | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057234-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 547 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VILLANOVA, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-22 | 2017-11-01 | 3593627.32 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995198.82 | 995198.82 | 995198.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-MXL-JUEBC-17-45, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3284693.28, importe_modificado:3541721.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000609/proyecto_PROCESO, 1000609/proyecto_FIN, 1000609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889627 | Proyecto de inversión | 9864147.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864147.45, modificado:2107667.41}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida Ruiz Y Calle 16 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057223-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 432 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:C E N T R O, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 9864147.45 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.4 | 2107667.4 | 2107667.4 | 2107667.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1541871, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7798810.02, importe_modificado:7798810.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000644/proyecto_PROCESO, 1000644/proyecto_FIN, 1000644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889636 | Proyecto de inversión | 5011629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011629.71, modificado:3479729.55}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida San Marcos - 5750202 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057224-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 374 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BUENAVENTURA, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 5011629.71 | 3479729.55 | 3479729.55 | 3479729.54 | 3479729.54 | 3479729.54 | 3479729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-ENS-JUEBC-17-50, contratista:ROMO AGUILAR MIGUEL ANTONIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4642545.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000653/proyecto_PROCESO, 1000653/proyecto_INICIO, 1000653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889658 | Proyecto de inversión | 4066227.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066227.28, modificado:1363662.14}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Cabo San Lucas Y Punta San Juanico | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057239-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 377 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL MIRADOR (CIUDAD), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 4066227.28 | 1363662.14 | 1363662.14 | 1363662.14 | 1363662.14 | 1363662.14 | 1363662.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-30, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2787324.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000675/proyecto_PROCESO, 1000675/proyecto_INICIO, 1000675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889671 | Proyecto de inversión | 1235385.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235385.11, modificado:1217541.82}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Jose Haros Aguilar Y Faustino Alvarado | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057249-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 51 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1235385.11 | 1217541.82 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-902057985-E37-2017, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2717903.69, importe_modificado:2916711.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000689/proyecto_PROCESO, 1000689/proyecto_INICIO, 1000689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889688 | Proyecto de inversión | 1724071.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724071.65, modificado:1699170.02}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Melchor Ocampo | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057250-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 54 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:REFORMA, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1724071.65 | 1699170.02 | 1699170.02 | 1699170.02 | 1699170.02 | 1699170.02 | 1699170.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-ROS-JUEBC-17-37, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2717903.69, importe_modificado:2916711.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000709/proyecto_PROCESO, 1000709/proyecto_INICIO, 1000709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889712 | Proyecto de inversión | 1402935.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402935.04, modificado:990553.32}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Miguel Barbachano | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057238-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 262 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:JARDINES DEL RUBI, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1402935.04 | 990553.32 | 990553.32 | 990553.32 | 990553.32 | 990553.32 | 990553.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-FF-TIJ-JUEBC-17-57, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3097582.74, importe_modificado:3358946.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000739/proyecto_FIN, 1000739/proyecto_INICIO, 1000739/proyecto_FIN, 1000739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889754 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1056314.2}} | E.P. Niños Heroes | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0301R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1056314.2 | 1056314.2 | 1056314.2 | 1024454.47 | 1024454.47 | 1024454.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889768 | Proyecto de inversión | 5793151.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5793151.76, modificado:396727.05}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calles Pasadena Norte, Balboa, Alta Loma Y De La Joya | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057232-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 452 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VILLA COLONIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 5793151.76 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-17-11, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5103893.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000798/proyecto_FIN, 1000798/proyecto_PROCESO, 1000798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889783 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0441A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-31 | 2017-11-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889814 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:877884.14}} | J.N. Raul Anguiano | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0677N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 877884.14 | 877884.14 | 877884.14 | 733546.18 | 733546.18 | 733546.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889816 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Franco Castorena | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0021R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1031222.47 | 1031222.47 | 1031222.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889861 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:976812.16}} | Escuela Secundaria General No.20 Juana Ines De La Cruz | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0043M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 976812.16 | 976812.16 | 976812.16 | 751373.47 | 751373.47 | 751373.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889888 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1007322.27}} | J.N. Nueva Creacion | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0698Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1007322.27 | 1007322.27 | 1007322.27 | 718139.4 | 718139.4 | 718139.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889898 | Proyecto de inversión | 747003 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747003.0, modificado:732063.16}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva Las Cascadas, Santa Fe, En Tijuana., Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057373-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SANTA FE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 747003 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-01, contratista:VELSAC, S DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:755031.99, importe_modificado:732063.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000939/proyecto_FIN, 1000939/proyecto_PROCESO, 1000939/proyecto_INICIO, 1000939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889910 | Proyecto de inversión | 136681 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136681.0, modificado:133499.99}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva Salvatierra, En Tijuana, Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057370-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SALVATIERRA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 136681 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1626880, contratista:GRUPO SIYA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:133500.0, importe_modificado:133499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000952/proyecto_INICIO, 1000952/proyecto_PROCESO, 1000952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200889947 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | J.N. Rosaura Zapata | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0556B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 822424.23 | 822424.23 | 822424.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890001 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:111022.88}} | Construcción De Muelles Para Pesca Deportiva En Puerto De Ensenada. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010053893-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 46500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:RECINTO PORTUARIO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 500000 | 111022.88 | 111022.88 | 111022.88 | 111022.88 | 111022.88 | 111022.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890019 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Estudio De Aspectos Biologicos -Pesqueros Y Economicos Relacionados Con La Veda De Tiburones Y Rayas En La Comunidad Pesquera De El Barril Baja California | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPESCA | 10010057445-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-15 | 2017-11-01 | 100000 | 100000 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890027 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Estudio Del Desarrollo De Bioproceso Marinos Para Incremento Del Índice Gonadal Del Erizo De Mar | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPESCA | 10010057444-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 100000 | 100000 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890051 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:168806.0}} | Remodelacion De Oficina De Secretaria De Pesca Y Acuacultura Ubicada En 1er Nivel De Centro De Gobierno Del Estado Ensenada B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057402-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 50 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 175000 | 168806 | 168806 | 168806 | 168806 | 168806 | 168806 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890057 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Terminación De Oficinas Administrativas Y De Inspeccion Y Vigilancia En Villa Jesús María, Ensenada B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057401-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 50 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VILLA DE JESUS MARIA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 350000 | 350000 | 339087.45 | 339087.45 | 339087.45 | 339087.45 | 339087.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890365 | Proyecto de inversión | 9864788.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864788.69, modificado:6186607.2}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De Col. Villafontana, Municipio De Tijuana. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057241-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 1071 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA FONTANA 1RA. SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 9864788.69 | 6186607.2 | 6186607.2 | 6186607.2 | 6186607.14 | 6186607.14 | 6186607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-15, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6782860.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001461/proyecto_PROCESO, 1001461/proyecto_INICIO, 1001461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890395 | Proyecto de inversión | 8862696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8862696.65, modificado:6125617.17}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Lomas Conjunto Residencial | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057244-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 830 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 8862696.65 | 6125617.17 | 6125617.17 | 6125617.17 | 6125617.07 | 6125617.07 | 6125617.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-18, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:JUEBC, monto:5942285.65, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1548714, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5942285.65, importe_modificado:8734688.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001494/proyecto_PROCESO, 1001494/proyecto_INICIO, 1001494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890473 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Simon Binet | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0052K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890540 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1035298.18}} | Escuela Jardin De Niños Luis Sandi | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0136S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1035298.18 | 1035298.18 | 1035298.18 | 978159.66 | 978159.66 | 978159.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890565 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:776758.4}} | Escuela Jardin De Niños Miguel F. Martinez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0159C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 776758.4 | 776758.4 | 776758.4 | 513979.47 | 513979.47 | 513979.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890566 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Jose E. Amador | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0162G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 734819.85 | 734819.85 | 734819.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890589 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1138289.0}} | Escuela Jardin De Niños Erik Erikson | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0325K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1138289 | 1138289 | 1138289 | 1069893.1 | 1069893.1 | 1069893.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890601 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1534840.49}} | E.P. Puebla | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0186Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890615 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1085414.45}} | Escuela Jardin De Niños Imperio Azteca | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0384Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1085414.45 | 1085414.45 | 1085414.45 | 1050852.05 | 1050852.05 | 1050852.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890624 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | E.P. Alfredo E. Uruchurtu | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0217T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890639 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.53}} | Escuela Jardin De Niños Dante Aligheri | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0451H | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.53 | 1057691.53 | 1057691.53 | 1008358.54 | 1008358.54 | 1008358.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890665 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1090001.01}} | E.P. Mariano Abasolo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0364C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1090001.01 | 1090001.01 | 1090001.01 | 1074600.01 | 1074600.01 | 1074600.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890711 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Ignacio Zaragoza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0192A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890721 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057539.14}} | Escuela Jardin De Niños Nueva Creacion | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0711D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890757 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0088Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890782 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Alfonsina Storni | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0121Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890813 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865276.6}} | Escuela Jardin De Niños Pablo Montesinos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0135T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865276.6 | 865276.6 | 865276.6 | 818537.25 | 818537.25 | 818537.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1036788.02}} | Escuela Jardin De Niños Valentin Gomez Farias | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0173W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1036788.02 | 1036788.02 | 1036788.02 | 1010814.91 | 1010814.91 | 1010814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200890919 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Pablo Casals | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0241C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1007890.24 | 1007890.24 | 1007890.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891127 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057201.09}} | Escuela Teniente Jose Zazueta | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0201S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891158 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1108011.9}} | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0308K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1108011.9 | 1108011.9 | 1108011.9 | 1108011.89 | 1108011.89 | 1108011.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891224 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1134230.14}} | Escuela Jardin De Niños Chichen Itza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN.284A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1134230.14 | 1134230.14 | 1134230.14 | 1129836.98 | 1129836.98 | 1129836.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891225 | Proyecto de inversión | 7719300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7719300.0, modificado:7695000.0}} | Papp Cedecap Eje2017 | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE BC DIRECCION DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO | CEDECAP EJE2017 | N | 0 | 0 | 2490 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 7719300 | 7695000 | 7695000 | 7695000 | 7695000 | 7695000 | 7695000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891232 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2150000.0, modificado:2067279.89}} | Escuela Secundaria Eugenio Elorduy Gallastegui | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0040P | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2150000 | 2067279.89 | 2067279.39 | 2067279.39 | 2067279.39 | 2067279.39 | 2067279.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891262 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Paula Estela Rodriguez Gonzalez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0461O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891268 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Telesecundaria Heberto Castillo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02ETV0067A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 741509.14 | 741509.14 | 741509.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891290 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Elsa Edith Argote Pagola | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0562M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891312 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:976755.15}} | Centro De Atencion Multiple Ciudad Morelos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0014G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 976755.15 | 976755.15 | 976755.15 | 959903.35 | 959903.35 | 959903.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891355 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Centro De Atencion Multiple Josefina Ibarra De Cortez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0003A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891377 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1052471.94}} | Centro De Atencion Multiple Ana Sullivan | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0022P | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1052471.94 | 1052471.94 | 1052471.94 | 1048536.96 | 1048536.96 | 1048536.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891385 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Snidrus Eje2017 | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE BC DIRECCIÓN DE PLANEACION SECTORIAL - DELEGACION SAGARAPA BC | SNIDRUS EJE2017 | N | 0 | 0 | 700 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891389 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865294.95}} | Centro De Atencion Multiple Teresa De Calcuta | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0021Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865294.95 | 865294.95 | 865294.95 | 865294.94 | 865294.94 | 865294.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891402 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Centro De Atencion Multiple Xochimilco | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0020R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891412 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865052.38}} | Escuela Jardin De Niños Guadalupe Mendoza Partida | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0674Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865052.38 | 865052.38 | 865052.38 | 865052.37 | 865052.37 | 865052.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891418 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403608.61}} | Escuela Normal Urbana Federal De Educacion Preescolar Estefania Castañeda Y Nuñez De Caceres | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02MSU9006Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891464 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Rafael Ramirez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0207M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 861326.85 | 861326.85 | 861326.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891497 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria Vicente Guerrero | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0216U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1053634.55 | 1053634.55 | 1053634.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891861 | Proyecto de inversión | 33911356.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.391135627E7, modificado:2.808750169E7}} | Construccion De Nodo 20 De Noviembre, 2da. Etapa | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056899-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 15000 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AV 20 NOVIEMBRE TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 33911356.27 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-02, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.808750168E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1003160/proyecto_PROCESO, 1003160/proyecto_INICIO, 1003160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891930 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Villa Verde | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0242B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1095758.02 | 1095758.02 | 1095758.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891945 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1053551.0}} | Escuela Jardin De Niños Venustiano Carranza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0344Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1053551 | 1053551 | 1053551 | 739816.31 | 739816.31 | 739816.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891956 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Jomai Pina | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0388W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891960 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Primaria Profr. Enrique Corona | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0360G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1053634.54 | 1053634.54 | 1053634.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891970 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0557A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.61 | 865384.61 | 865384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891980 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.83}} | Escuela Primaria Constituyentes De Queretaro | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0356U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1261262.06 | 1261262.06 | 1261262.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200891985 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0160S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892003 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Federico Froebel | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0039Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 719716.28 | 719716.28 | 719716.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892007 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.35}} | Escueal Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0008X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 802343.56 | 802343.56 | 802343.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892057 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Mtro Porfirio Parra | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0011K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892072 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.75}} | Escuela Jardin De Niños Gregorio Torres Quintero | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0131X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769230.75 | 769230.75 | 769230.75 | 540106.71 | 540106.71 | 540106.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892133 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:715193.15}} | Escuela Jardin De Niños Guadaluoe Victoria | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02JN0037S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 715193.15 | 715193.15 | 715193.15 | 682158.68 | 682158.68 | 682158.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892165 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Leandro Valle | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0362O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 973134.87 | 973134.87 | 973134.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892183 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153844.22}} | Escuela Jardin De Niños Beatriz Ordonez Acuna | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0460P | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1098738.1 | 1098738.1 | 1098738.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892206 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Jose Ma Morelos Y Pavon | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0056G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892222 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.78}} | Escuela Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0058E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.78 | 1057691.78 | 1057691.78 | 722349.69 | 722349.69 | 722349.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892326 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:848247.16}} | Escuela Jardin De Niños Agmo Emilio Zamora | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0062R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 848247.16 | 848247.16 | 848247.16 | 541542.27 | 541542.27 | 541542.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892392 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Aquiles Serdan | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0131N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 346153.85 | 346153.85 | 346153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892419 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria General Emiliano Zapata | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0133L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892441 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Juan Escutia | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0141U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.51 | 1153845.51 | 1153845.51 | 939143.1 | 939143.1 | 939143.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892447 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1021879.86}} | Centro De Atencion Multiple Delta | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0009V | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1021879.86 | 1017622.38 | 1017622.38 | 1015280.64 | 1015280.64 | 1015280.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892497 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Benemerito De Las Americas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0146Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1135306.98 | 1135306.98 | 1071567.67 | 1071567.67 | 1071567.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892505 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Carlos Garcia Rivera | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0144R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 605030.26 | 605030.26 | 605030.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892523 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1026916.52}} | Escuela Primaria Plan Nacional Agrario | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0129Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1026916.52 | 1026706.41 | 1026706.41 | 1000224.69 | 1000224.69 | 1000224.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892525 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0205O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 563318.82 | 563318.82 | 563318.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892543 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Gervacio Mendoza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0331L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1094653.58 | 1094653.58 | 1094653.58 | 1068337.43 | 1068337.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892563 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.54}} | Escuela Primaria Margarita Ecobar Rodriguez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0233K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1088015.76 | 1088015.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892603 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Primaria Revolucion Educativa | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0235I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1057692.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892660 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057583.08}} | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0307L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057583.08 | 1057583.08 | 1057583.08 | 993938.32 | 993938.32 | 993938.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892675 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057557.01}} | Escuela Primaria Ricardo Giron Gonzalez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0392A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057557.01 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892712 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Silva Sur | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0413V | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.61 | 865384.61 | 865384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200892744 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Pescaderos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0146p | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893038 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Profa. Carmen Rivera Almada | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0189N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 660318.21 | 660318.21 | 660318.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893054 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0191B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893070 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1284178.35}} | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0219R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1284178.35 | 1284178.35 | 1284178.35 | 1199850.85 | 1199850.85 | 1199850.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893087 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:947713.48}} | Escuela Primaria Merida | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0147O | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 947713.48 | 947713.48 | 947713.48 | 888228.43 | 888228.43 | 888228.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893117 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1111008.85}} | Escuela Primaria Republica Mexicana | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0213X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1111008.85 | 1111008.85 | 1111008.85 | 1044431.32 | 1044431.32 | 1044431.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200893176 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:1005204.91}} | Escuela Prof. Manuel Salas Quintal | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0398T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 1005204.91 | 1005204.91 | 1005204.91 | 986778.04 | 986778.04 | 986778.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200894646 | Adquisición | 817800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817800.0, modificado:1073000.0}} | Suministro De Banco De Pruebas Para Medidores De Agua Potable ½¿, ¾¿ Y 1¿ De Diámetro Y De 2 Laboratorios Móviles Equipados Para Prueba De Medidores En Sitio. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-008-BIENES LP | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-08 |  | 817800 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200896709 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:279135.35}} | Adaptación Y Equipamiento Del Parque Leona Vicario Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7693-75-Be-A0.3 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010057362-2017-210-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 288000 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551966, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA E Y G, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:279135.36, importe_modificado:279135.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022512/proyecto_FIN, 1022512/proyecto_PROCESO, 1022512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200896710 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3790598.28}} | Pavimentaciòn De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Agricultores, Colonia Popular Todos Santos En Ensenada B.C. - 7231605 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA | 7231605 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE LABRADORES; 31.772724; -116.568862 CALLE SAN ESTEBAN; 31.772538; -116.565784, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3900000 | 3790598.28 | 3790598.28 | 3790598.28 | 3790598.28 | 3790598.28 | 3790598.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-PCH-FO-266-1-2017, contratista:Ibarra Valenzuela y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, monto:1633955.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022513/proyecto_PROCESO, 1022513/proyecto_FIN, 1022513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200896712 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1499264.23}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación De Unidad Deportiva Antonio Palacios) - 7199036 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057519-2017-239-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:31.867713; -116.6118, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2000000 | 1499264.23 | 1499264.23 | 1499264.23 | 1499264.23 | 1499264.22 | 1499264.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-PDR-17-ENS-56, contratista:INDEC CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1499264.23, importe_modificado:1499264.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022515/proyecto_FIN, 1022515/proyecto_INICIO, 1022515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200896727 | Proyecto de inversión | 1604263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604263.71, modificado:1128279.35}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En Diversos Municipios (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Cedue Y Secofi) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057483-2017-239-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:icicia av. paseo issste; 32.448031; -116.998724 termina calle cerrada; 32.448995; -116.999052 inicia av. issste; 32.449484; -116.999497 termina av. la, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1604263.71 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-52, contratista:VIZLO S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1890244.29, importe_modificado:2070047.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022530/proyecto_FIN, 1022530/proyecto_INICIO, 1022530/proyecto_PROCESO, 1022530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200897508 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1244093.79}} | Suministro E Instalación De Luminarias En Bulevar Abelardo L. Rodriguez. - 7050629 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 7050629 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calzada Abelardo L Rodriguez,,,21229,Mexicali,Baja California,Estados Unidos, lon:-115.4074239, lat:32.6712615}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1280000 | 1244093.79 | 1244093.79 | 1244093.76 | 1244093.76 | 1244093.76 | 1244093.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO802002999E202017, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:777006.63, importe_modificado:1234086.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023311/proyecto_INICIO, 1023311/proyecto_PROCESO, 1023311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200897509 | Proyecto de inversión | 3642858.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642858.39, modificado:995200.08}} | Proyectos Desarrollo Regional Estado(Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Calles Mongolia Oriente, Doroteo Arango, Niegeria Oriente, Libano Poniente, Servia Sur Lituania Sur Yeslovenia Sur)5745911 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010057234-2017-240-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Inicia Ucrania; 32.617013; -115.496694 circuito completo; 32.620665; -115.497209 termina Suecia y/o Bordo Wisteria; 32.617018; -115.494477, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3642858.39 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1623678, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3284693.28, importe_modificado:3541721.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023312/proyecto_INICIO, 1023312/proyecto_FIN, 1023312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200898333 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1319929.11}} | Construcción De Módulo De Baños Para Los Salones De Artes Plásticas Y Grabado En El Centro Estatal De Las Artes Ensenada_X000d_ - 5478151 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE ENS | 10010057513-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:31.85707; -116.617529, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 1390000 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FORTALECE-17-01, contratista:ALTARK, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1322091.92, importe_modificado:1403434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024136/proyecto_PROCESO, 1024136/proyecto_FIN, 1024136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200898334 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1365502.19}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz (Palmas Y Floresta) - 5793364 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057225-2017-240-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Inicio calle Las Palmas; 31.833934; -116.608608 Fin calle Floresta; 31.83177; -116.608211, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 2000000 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | 1365502.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-51, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2435964.85, importe_modificado:2630137.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024137/proyecto_PROCESO, 1024137/proyecto_FIN, 1024137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200898342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1943896.55}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstrucción De Pavimento En Calle Primera (Segunda Etapa).) - 5719434 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5719434 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DE CALLEJÓN RÍO CHAMPOTON A CARRETERA FED.# 2; 32.592925; -115.399476, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1943891.77 | 1943891.16 | 1943891.16 | 1943891.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO802002999E192017 , contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1846125.53, importe_modificado:1943891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024145/proyecto_INICIO, 1024145/proyecto_FIN, 1024145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200898347 | Proyecto de inversión | 987323.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987323.64, modificado:959912.85}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Av. Emiliano Zapata Entre Calle Tercera Y Segunda - 5815232 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057480-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.511888; -116.850393, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 987323.64 | 959912.85 | 959912.85 | 959912.84 | 959912.84 | 959912.84 | 959912.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:3737340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024150/proyecto_PROCESO, 1024150/proyecto_FIN, 1024150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200898348 | Proyecto de inversión | 2060303.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060303.63, modificado:1406835.85}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Capital Y Dolar - 5743290 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057475-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Inicio Capital 0 000; 32.476139; -116.797038 Fin del tramo 0 118; 32.475048; -116.796936 Inicio callejón Nacozari; 32.476085; -116.79802 Fin callejón, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2060303.63 | 1406835.85 | 1406835.85 | 1406835.85 | 1406835.84 | 1406835.84 | 1406835.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024151/proyecto_PROCESO, 1024151/proyecto_FIN, 1024151/proyecto_INICIO, 1024151/proyecto_PROCESO, 1024151/proyecto_INICIO, 1024151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200899166 | Proyecto de inversión | 2573060.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573060.89, modificado:2501625.74}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle España - 5736540 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057251-2017-193-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:inicio calle México; 31.882603; -116.587268 termino calle Egipto; 31.883999; -116.584189, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 2573060.89 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | 2501625.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-ENS-JUEBC-17-24, contratista:INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2489897.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024969/proyecto_PROCESO, 1024969/proyecto_INICIO, 1024969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200899170 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:760736.09}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Misión Del Valle - 5582765 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057512-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.636172; -115.393878, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 800000 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-07, contratista:RENE RIVERA HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:760736.99, importe_modificado:760736.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024973/proyecto_PROCESO, 1024973/proyecto_INICIO, 1024973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200899174 | Proyecto de inversión | 5872515.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5872515.32, modificado:400410.42}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calles Pasadena Norte, Balboa, Alta Loma Y De La Joya - 5745406 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057232-2017-240-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Inicia Paseo las Californias; 32.630005; -115.407054 Inicia Paseo las Californias ; 32.630959; -115.406882 Inicia avenida de la Joya; 32.63088; -115.4, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 5872515.32 | 400410.42 | 400410.42 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1543253, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5103893.2, importe_modificado:5103893.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024977/proyecto_INICIO, 1024977/proyecto_FIN, 1024977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200899971 | Proyecto de inversión | 925500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925500.0, modificado:901952.4}} | Rehabilitación De Parque Público En La Calle Cerro Centinela_X000d_ - 5580530 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057511-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.617838; -115.366831, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 925500 | 901952.4 | 890035.42 | 890035.41 | 890035.41 | 890035.41 | 890035.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1575809, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:973113.56, importe_modificado:897086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025774/proyecto_INICIO, 1025774/proyecto_FIN, 1025774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200899981 | Proyecto de inversión | 1299890.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299890.67, modificado:1299890.67}} | Construcción De Cancha De Fútbol No. 5 En Av. Itr De Hermosillo - 5803664 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057477-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.530422; -116.926492, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1299890.67 | 1299890.67 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1591486, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:3737340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025784/proyecto_PROCESO, 1025784/proyecto_INICIO, 1025784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200900825 | Proyecto de inversión | 6886207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6886207.44, modificado:6886207.44}} | Pavimentación Integral De Concreto Asfáltico En Calle Del Genecio - 5775272 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057253-2017-193-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:termino Bulevar Santiago Vidauri; 32.584772; -115.431901 inicio av. fresal; 32.579277; -115.434638, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6886207.44 | 6886207.44 | 6695027.65 | 6695027.52 | 6695027.52 | 6695027.52 | 6695027.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4586431.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026628/proyecto_PROCESO, 1026628/proyecto_FIN, 1026628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200900831 | Proyecto de inversión | 1066045.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066045.59, modificado:607258.6}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Calle Rosas Entre Padre Eusebio Kino - 5814909 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010057478-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.455229; -116.947709, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1066045.59 | 607258.6 | 607258.6 | 607258.6 | 607258.6 | 607258.6 | 607258.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026634/proyecto_FIN, 1026634/proyecto_INICIO, 1026634/proyecto_FIN, 1026634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200901637 | Proyecto de inversión | 4578682.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578682.35, modificado:2408631.44}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Col. Villafontana - 5789018 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057476-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.503251; -116.866396, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4578682.35 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-31, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3297286.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027440/proyecto_PROCESO, 1027440/proyecto_FIN, 1027440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903160 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153583.2}} | Escuela Jardin De Niños Piltontlically | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0130Y | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153583.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903335 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños 16 De Septiembre | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0019C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903346 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Teodosia Sainz | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DCC0002N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 725323.81 | 725323.81 | 725323.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903360 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1035007.0}} | Escuela Jardin De Niños Enrique Laubcher | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0112I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1035007 | 1035007 | 1035007 | 1033870.32 | 1033870.32 | 1033870.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903464 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1046817.42}} | Escuela Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0108W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1046817.42 | 1046817.42 | 1046817.42 | 1046444.95 | 1046444.95 | 1046444.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903480 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0157E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903497 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1112506.6}} | Escuela Jardin De Niños Jaime Nuno | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0178R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1112506.6 | 1112506.6 | 1112506.6 | 1032431.48 | 1032431.48 | 1032431.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903507 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1071981.47}} | Escuela Jardin De Niños Carmen Calderon Cordova | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0016F | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. RESIDENCIA EN MEXICALI BC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1071981.47 | 1071981.47 | 1071981.47 | 1071359.64 | 1071359.64 | 1071359.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153817.3}} | Escuela Jardin De Niños Ma Elena Ochoa Silva | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0035U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903529 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Jaime Torres Bodet | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0109V | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 821260.27 | 821260.27 | 821260.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903608 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Mexicali | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0129I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153657.65 | 1153657.65 | 1153657.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903627 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153401.15}} | Escuela Jardin De Niños Jose Rosas Moreno | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0141D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153401.15 | 1153401.15 | 1153401.15 | 1153401.15 | 1153401.15 | 1153401.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903637 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Manuel Lopez Cotilla | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0168K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1056322.44 | 1056322.44 | 1056322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903646 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Carlos A Carillo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0181E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 882357.12 | 882357.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903657 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Jose Vasconcelos | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0196G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1040799.81 | 1040799.81 | 1040799.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903669 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1343913.04}} | Escula Secundaria Vicente Guerrero | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0011U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1343913.04 | 1343913.04 | 1343913.04 | 1271181.27 | 1271181.27 | 1271181.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903676 | Proyecto de inversión | 2399642 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399642.0, modificado:2120670.84}} | Colegio De Estidios Cientificos Tecnologicos Plantel Xochimilco | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0002C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2399642 | 2120670.84 | 2120670.84 | 2120670.84 | 1721019.4 | 1721019.4 | 1721019.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903686 | Proyecto de inversión | 2281098 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2281098.0, modificado:2193363.46}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Baja California | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0007I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2281098 | 2193363.46 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903693 | Proyecto de inversión | 1960641 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1960641.0, modificado:1960291.33}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Guadalupe Victoria | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0006J | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1960641 | 1960291.33 | 1885231.73 | 1885231.73 | 1862839.52 | 1862839.52 | 1862839.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903709 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1149720.0}} | Escuela Jardin De Niños Walt Disney | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0198E | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1149720 | 1149720 | 1149720 | 770207.99 | 770207.99 | 770207.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903716 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Estefania Castaneda | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0078S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 898579.19 | 898579.19 | 898579.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903746 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1312433.0}} | Escuela Secundaria General 31 | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0060C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA RANCHO LAS DELICIAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1312433 | 1312433 | 1312433 | 1299905 | 1299905 | 1299905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903817 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1048861.19}} | Escuela Primaria Profr. Manuel Ramos Reyes | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0220G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1048861.19 | 1048861.19 | 1048861.19 | 658688.05 | 658688.05 | 658688.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903818 | Proyecto de inversión | 2144925 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2144925.0, modificado:2062113.52}} | Escuela Secundaria Numero 7 Emiliano Zapata | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0019M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2144925 | 2062113.52 | 2062113.52 | 2062113.52 | 1586673.43 | 1586673.43 | 1586673.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903842 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Venustiano Carranza | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0262F | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903852 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1532032.74}} | Eescuela Secundaria Numero 23 Articulo 123 | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0050W | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1171006.69 | 1171006.69 | 1171006.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903861 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria General Francisco Villa | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0433I | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903874 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Poeta J Jesus Sanson Flores | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0170P | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1150925.18 | 1150925.18 | 1150925.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903891 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Melchor Ocampo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0405M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903898 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Benito Juarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0417R | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903904 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Primaria General Leonardo Bravo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPRO430L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 728302.74 | 728302.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903908 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:836552.88}} | Nueva Creacion 2000 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0026C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170200903912 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057665.15}} | Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0153Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906129 | Proyecto de inversión | 191597.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191597.93, modificado:191597.93}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163141 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 163141 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032382/proyecto_FIN, 1032382/proyecto_PROCESO, 1032382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906130 | Proyecto de inversión | 85826.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85826.83, modificado:175405.61}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Orizaba - 121991 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 121991 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEMOCRACIA FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA ZOTOLUCA Y CALLE HACIENDA TORR, lon:-115.538017, lat:32.64380527}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 85826.83 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:85826.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032383/proyecto_INICIO, 1032383/proyecto_FIN, 1032383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906132 | Proyecto de inversión | 70136.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70136.58, modificado:70136.58}} | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Ampliacion Wisteria - 116434 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 116434 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO PARANA COLONIA ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE COLONIA, 21297 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI - TIJUANA Y CARRE, lon:-115.5201572, lat:32.60884009}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:70136.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032385/proyecto_INICIO, 1032385/proyecto_FIN, 1032385/proyecto_PROCESO, 1032385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906133 | Proyecto de inversión | 274212.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274212.47, modificado:274212.47}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alamo Mocho - 116064 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 116064 | N | 0 | 0 | 36 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO MOCHO COLONIA VALLE DEL PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EREBIA Y AVENIDA FRAGRARIA, CALZADA ROSA DEL DESIER, lon:-115.3639722, lat:32.57644154}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:274212.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032386/proyecto_INICIO, 1032386/proyecto_FIN, 1032386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906134 | Proyecto de inversión | 308085.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308085.56, modificado:308085.56}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Nuevo Amanecer - 115828 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 115828 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ARCOIRIS FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CLARECER Y CALLE DESPERTAR, CALLE MADRUGADA CI, lon:-115.3716949, lat:32.62313628}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:308085.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032387/proyecto_INICIO, 1032387/proyecto_FIN, 1032387/proyecto_PROCESO, 1032387/proyecto_FIN, 1032387/proyecto_PROCESO, 1032387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906135 | Proyecto de inversión | 85329.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85329.09, modificado:85329.09}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Mexicali - 115778 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 115778 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA AGRARISMO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA DE TANUL Y CALLE HACIEN, lon:-115.5501968, lat:32.64198608}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:85329.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032388/proyecto_INICIO, 1032388/proyecto_FIN, 1032388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906136 | Proyecto de inversión | 175405.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175405.61, modificado:175405.61}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villas Coahuila - 112598 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 112598 | N | 0 | 0 | 16 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS SIGARRAS COLONIA VILLAS COAHUILA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS CATARINAS Y CALLE VILLA MARBELLA, CALLE VIL, lon:-115.5568759, lat:32.64905165}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:175405.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032389/proyecto_INICIO, 1032389/proyecto_FIN, 1032389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906137 | Proyecto de inversión | 314546.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314546.12, modificado:314546.12}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villa Galicia - 112673 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 112673 | N | 0 | 0 | 21 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA MALAGA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSALAPA Y CALLE MARBELLA, CALLE SANTA LUCIA CIRCULA, lon:-115.5530304, lat:32.65285752}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:314546.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032390/proyecto_INICIO, 1032390/proyecto_FIN, 1032390/proyecto_PROCESO, 1032390/proyecto_FIN, 1032390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906139 | Proyecto de inversión | 41577.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41577.93, modificado:41577.93}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tabasco - 119527 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119527 | N | 0 | 0 | 16 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:127, direccion:EJIDO TABASCO, 21905 EJIDO TABASCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR ESTATAL DOS MEXICALI-SAN LUIS RCS AL LLEGAR AL EJ H, lon:-114.9375954, lat:32.56053083}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:41577.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032392/proyecto_INICIO, 1032392/proyecto_FIN, 1032392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906141 | Proyecto de inversión | 185507.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185507.28, modificado:185507.28}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Uno - 119563 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119563 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARRETERA ESTATAL 2 MEXICALI-SAN LUIS RCS AL LLEGAR AL, lon:-114.9634937, lat:32.50413463}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:185507.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032394/proyecto_INICIO, 1032394/proyecto_PROCESO, 1032394/proyecto_FIN, 1032394/proyecto_PROCESO, 1032394/proyecto_INICIO, 1032394/proyecto_FIN, 1032394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906147 | Proyecto de inversión | 656342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656342.8, modificado:656342.8}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Glez Ortega Dos Deleg Gpe Victoria - 119108 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Hidalgo (González Ortega Dos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119108 | N | 0 | 0 | 80 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:194, direccion:AMPLIACION COL. GLEZ ORTEGA 2, 21800 COLONIA HIDALGO (GONZÁLEZ ORTEGA DOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-115.0492301, lat:32.27168275}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:656342.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032400/proyecto_INICIO, 1032400/proyecto_FIN, 1032400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906148 | Proyecto de inversión | 749487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749487.29, modificado:749487.29}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Jiquilpan Deleg Bataquez - 119467 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119467 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:AVENIDA LORENZO BULTRON EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO RUIZ Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE LORET, lon:-115.0682326, lat:32.4998389}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:749487.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032401/proyecto_INICIO, 1032401/proyecto_PROCESO, 1032401/proyecto_INICIO, 1032401/proyecto_FIN, 1032401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906149 | Proyecto de inversión | 573570.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573570.29, modificado:573570.29}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Lazaro Cardenas - 119338 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119338 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CALLE ALBERTO ZAVALA PEREZ EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DEL NORTE Y CALLE, lon:-115.0251146, lat:32.60814805}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:573570.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032402/proyecto_INICIO, 1032402/proyecto_PROCESO, 1032402/proyecto_FIN, 1032402/proyecto_PROCESO, 1032402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906150 | Proyecto de inversión | 209954.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209954.98, modificado:209954.98}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Poblado Lazaro Cardenas La Veintiocho - 119111 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119111 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:AMPLIACION , 21800 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CIRCU, lon:-115.0655136, lat:32.3660936}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:209954.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032403/proyecto_INICIO, 1032403/proyecto_PROCESO, 1032403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906152 | Proyecto de inversión | 398147.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398147.86, modificado:398147.86}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Mexico - 119628 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido México | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119628 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR FEDERAL 2 MEXICALISAN LUIS RCS, lon:-114.9760219, lat:32.51723926}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:398147.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032405/proyecto_INICIO, 1032405/proyecto_PROCESO, 1032405/proyecto_FIN, 1032405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906153 | Proyecto de inversión | 226613.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226613.08, modificado:226613.08}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Alameda - 119069 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119069 | N | 0 | 0 | 48 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE SAUCES COLONIA CIUDAD VICTORIA, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EUCALIPTOS, CIRCULANDO POR CA, lon:-114.8724003, lat:32.63190909}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:226613.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032406/proyecto_INICIO, 1032406/proyecto_FIN, 1032406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906154 | Proyecto de inversión | 1286630.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286630.94, modificado:1286630.94}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Flores Cordova - 119036 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119036 | N | 0 | 0 | 80 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:COLONIA CIUDAD VICTORIA, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CIRCULANDO POR CARRETERA ALGODONES AL ES, lon:-114.854252, lat:32.63767343}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1286630.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032407/proyecto_INICIO, 1032407/proyecto_FIN, 1032407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906157 | Proyecto de inversión | 365562.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365562.24, modificado:365562.24}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Yucatan - 119061 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Yucatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119061 | N | 0 | 0 | 48 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SONORA, CALLE ZAPATA CIRCULANDO POR CARRETERA ALGODON, lon:-115.0970488, lat:32.60685092}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:365562.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032410/proyecto_INICIO, 1032410/proyecto_FIN, 1032410/proyecto_PROCESO, 1032410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906163 | Proyecto de inversión | 503328.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503328.9, modificado:503328.9}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Puente Treviño - 119127 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado Puente Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119127 | N | 0 | 0 | 124 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:265, direccion:CALLE DE LA CONSTITUCION EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MELCHOR OCAM, lon:-114.9853678, lat:32.5935873}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:503328.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032416/proyecto_FIN, 1032416/proyecto_INICIO, 1032416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906165 | Proyecto de inversión | 610186.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610186.46, modificado:610186.46}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Queretaro - 180432 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Hechicera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 180432 | N | 0 | 0 | 28 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:BOULEVARD F EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA G Y AVENIDA E, CIRCULANDO POR CARR. MEXICALI SAN LUIS HACIA, lon:-115.1542345, lat:32.54779427}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:610186.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032418/proyecto_INICIO, 1032418/proyecto_PROCESO, 1032418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906166 | Proyecto de inversión | 117558.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117558.87, modificado:117558.87}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Saltillo - 119118 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119118 | N | 0 | 0 | 40 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:EJIDO SALTILLO, 21720 EJIDO SALTILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASAR EL EJIDO QUINTANA ROO, lon:-115.1197482, lat:32.42285951}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:117558.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032419/proyecto_INICIO, 1032419/proyecto_FIN, 1032419/proyecto_PROCESO, 1032419/proyecto_FIN, 1032419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906167 | Proyecto de inversión | 1326018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326018.25, modificado:1326018.25}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Montaña Y Mar - 116059 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 116059 | N | 0 | 0 | 104 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:AVENIDA MADISON COLONIA SAN FELIPE, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABDUL Y AVENIDA TOPOLOBAMPO, CALLE ROSARIO TOMAR LA CARRE, lon:-114.8632139, lat:31.02590265}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1326018.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032420/proyecto_FIN, 1032420/proyecto_PROCESO, 1032420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906168 | Proyecto de inversión | 61832.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61832.54, modificado:61832.54}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Gabriela Mistral - 115721 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 115721 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:AVENIDA RAMONA IBARRA COLONIA GABRIELA MISTRAL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CABRALES Y CALLE GUADALUPE TREJO, CALLE, lon:-115.5771558, lat:32.61797172}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:61832.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032421/proyecto_INICIO, 1032421/proyecto_FIN, 1032421/proyecto_PROCESO, 1032421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906171 | Proyecto de inversión | 295848.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295848.86, modificado:295848.86}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Santana Peralta Deleg Algodones - 119089 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119089 | N | 0 | 0 | 64 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:309, direccion:AMPLIACION FRANCISCO SANTANA PERALTA, 21970 COLONIA FRANCISCO SANTANA PERALTA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE POR CARR. LÁZARO C, lon:-114.7527904, lat:32.68181706}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:295848.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032424/proyecto_INICIO, 1032424/proyecto_FIN, 1032424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906172 | Proyecto de inversión | 303837.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303837.2, modificado:303837.2}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Magisterial - 157624 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 157624 | N | 0 | 0 | 64 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:311, direccion:COLONIA COLONIA JOSE MARIA RODRIGUEZ MERIDA LA PANGA, 21960 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FIDEL, lon:-114.8369228, lat:32.6405121}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:303837.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032425/proyecto_INICIO, 1032425/proyecto_PROCESO, 1032425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906173 | Proyecto de inversión | 178279.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178279.03, modificado:178279.03}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ej Choropo - 112870 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido el Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 112870 | N | 0 | 0 | 16 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:CALLE NARANJOS EJIDO EJIDO EL CHOROPO, 21386 EJIDO EL CHOROPO (COLONIA COLORADO NÚMERO UNO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE GUAY, lon:-115.4169369, lat:32.52512309}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:178279.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032426/proyecto_INICIO, 1032426/proyecto_FIN, 1032426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906175 | Proyecto de inversión | 461166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461166.8, modificado:461166.8}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Benito Juarez - 143009 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 143009 | N | 0 | 0 | 48 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:CALLE MEXICO EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 1ERO DE MAYO, CALLE, lon:-114.9880358, lat:32.56697921}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | 461166.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:461166.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032428/proyecto_FIN, 1032428/proyecto_PROCESO, 1032428/proyecto_INICIO, 1032428/proyecto_PROCESO, 1032428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906182 | Proyecto de inversión | 213660.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213660.14, modificado:213660.14}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 119244 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119244 | N | 0 | 0 | 60 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1301, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 21840 RANCHO INGENIEROS (EJIDO HERMOSILLO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR ESTATAL DOS MXLI SAN LUIS, lon:-114.899492, lat:32.53720588}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:213660.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032435/proyecto_FIN, 1032435/proyecto_PROCESO, 1032435/proyecto_INICIO, 1032435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906184 | Proyecto de inversión | 1831016.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831016.01, modificado:1831016.01}} | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Población Villa Zapata Delegación Hechicera - 116060 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 116060 | N | 0 | 0 | 128 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1331, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALL, lon:-115.2013326, lat:32.62696984}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | 1831016.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1831016.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032437/proyecto_INICIO, 1032437/proyecto_PROCESO, 1032437/proyecto_FIN, 1032437/proyecto_PROCESO, 1032437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906185 | Proyecto de inversión | 355269.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355269.41, modificado:355269.41}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Miguel Aleman - 119063 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119063 | N | 0 | 0 | 36 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1369, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 21930 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CIRCU, lon:-114.8195396, lat:32.49187753}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | 355269.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:355269.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032438/proyecto_INICIO, 1032438/proyecto_PROCESO, 1032438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906195 | Proyecto de inversión | 81070.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81070.85, modificado:81070.85}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Piramides - 149484 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Las Pirámides | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 149484 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4720, direccion:CALLE DE CHICHENITZA COLONIA LAS PIRAMIDES, 21323 LAS PIRÁMIDES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAGNECITA Y CALLE TIKAL, AVENIDA MALAQUITA CIRCU, lon:-115.5715366, lat:32.57796196}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | 81070.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:81070.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032448/proyecto_INICIO, 1032448/proyecto_FIN, 1032448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906196 | Proyecto de inversión | 573372.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573372.93, modificado:573372.93}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Palmas Deleg V Carranza - 119094 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Las Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119094 | N | 0 | 0 | 24 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4727, direccion:AMPLIACION LAS PALMAS, 21800 LAS PALMAS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CIRCULANDO POR CARRETERA, lon:-115.1644455, lat:32.24289078}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | 573372.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:573372.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032449/proyecto_INICIO, 1032449/proyecto_PROCESO, 1032449/proyecto_FIN, 1032449/proyecto_INICIO, 1032449/proyecto_PROCESO, 1032449/proyecto_FIN, 1032449/proyecto_PROCESO, 1032449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906201 | Proyecto de inversión | 170790.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170790.49, modificado:170790.49}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col El Milagro Deleg Colonias Nuevas - 119107 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia el Milagro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 119107 | N | 0 | 0 | 24 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3490, direccion:AMPLIACION VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA EL MILAGRO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO POR CARR ESTATAL CU, lon:-115.0101027, lat:32.19648825}} | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:170790.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032454/proyecto_INICIO, 1032454/proyecto_PROCESO, 1032454/proyecto_FIN, 1032454/proyecto_PROCESO, 1032454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906205 | Proyecto de inversión | 782882.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782882.63, modificado:782882.63}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegacion La Presa Este - 124743 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124743 | N | 0 | 0 | 694 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1624, direccion:CALLE DE LOS MAPLES COLONIA EL REFUGIOEL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE PASEO DE LAS, lon:-116.8321477, lat:32.46049043}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:763576.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032458/proyecto_INICIO, 1032458/proyecto_PROCESO, 1032458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906209 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:87166.67}} | Red De Agua Potable En Callejon Sonora Ejido Ojo De Agua O Florido Viejo Delegacion La Presa Este - 125282 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Florido Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125282 | N | 0 | 0 | 36 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1788, direccion:CALLEJON SONORA COLONIA EJIDO OJO DE AGUAFLORIDO VIEJO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y , SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA, lon:-116.7865032, lat:32.48477737}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 105000 | 87166.67 | 87166.67 | 87166.67 | 87166.67 | 63866.39 | 63866.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-021, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:87166.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032462/proyecto_INICIO, 1032462/proyecto_FIN, 1032462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906211 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegacion La Presa Este - 125279 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125279 | N | 0 | 0 | 495 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1756, direccion:CALLESCOLONIA LOMAS DE TLATELOLCOLOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, C, lon:-116.7990789, lat:32.48328264}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 386060.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-019, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1215677.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032464/proyecto_INICIO, 1032464/proyecto_PROCESO, 1032464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906215 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.97}} | Meroramiento De Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria De La Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 146473 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 146473 | N | 0 | 0 | 354 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ANTONIETA PONDS COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y CALLE NACHO REYES, CALLE VICTOR PARRA, lon:-117.083146, lat:32.51521177}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 300000 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. , monto:299998.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032468/proyecto_INICIO, 1032468/proyecto_PROCESO, 1032468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906221 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Mejoramiento Aulas Primaria Manuel Paredes Calle Manuel Avila Camacho Colonia Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 123022 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123022 | N | 0 | 0 | 199 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON LILIANA Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA RO, lon:-117.0820888, lat:32.5015133}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 250000 | 250000 | 196201.07 | 196201.07 | 196201.07 | 196201.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:196201.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032474/proyecto_INICIO, 1032474/proyecto_PROCESO, 1032474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906225 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299969.56}} | Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Maria Montesori Colonia Miramar Delegacion Playas De Tijuana - 128128 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 128128 | N | 0 | 0 | 110 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL INCLAN COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOS MOCTEZUNA Y CALLE JORGE MISTRAL, CALLEJON JORGE MISTRAL, lon:-117.0840819, lat:32.51229115}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 300000 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLP-051-052-SCLDP-108-AD-65, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:299969.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032478/proyecto_INICIO, 1032478/proyecto_PROCESO, 1032478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906227 | Proyecto de inversión | 775824.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775824.75, modificado:775000.0}} | Construccion Drenaje Sanitario Calle Monte Olimpo Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 124815 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124815 | N | 0 | 0 | 165 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE QUASAR, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GE, lon:-116.889964, lat:32.46653087}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 775824.75 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-011, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:475169.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032480/proyecto_INICIO, 1032480/proyecto_FIN, 1032480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906232 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699716.78}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Josefina Rendon Parra Calle La Piña Colonia La Morita Seccion I Delegacion La Presa Este - 124452 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124452 | N | 0 | 0 | 539 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PIÑA COLONIA LA MORITA SECCION ITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PASIONARIA Y CALLE DE LA CEREZA, CERCA DEL CENTRO, lon:-116.8413202, lat:32.47338325}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 700000 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-068-AD-29, contratista:ING. CARLOS ALBERTO CASTRO ROSETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699716.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032485/proyecto_INICIO, 1032485/proyecto_FIN, 1032485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906234 | Proyecto de inversión | 439077.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439077.63, modificado:434721.31}} | Construccion Drenaje Sanitario Prolongacion Manuel Sender Colonia Cañon De La Raza Delegacion Cerro Colorado - 124773 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124773 | N | 0 | 0 | 838 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑON DE LA RAZATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.9040415, lat:32.4717133}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 439077.63 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-009, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:434721.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032487/proyecto_INICIO, 1032487/proyecto_PROCESO, 1032487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906238 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:468521.23}} | Pavimentacion Calle Tecate Colonia Colinas De La Mesa Delegacion La Mesa - 125142 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125142 | N | 0 | 0 | 267 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TECATE COLONIA COLINAS DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TECATE Y , CERCA DE LA ECUELA PRIMARIA ANAHUAC, lon:-116.9437179, lat:32.46342087}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 470000 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLP-034-AD-26, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. , monto:468521.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032491/proyecto_PROCESO, 1032491/proyecto_INICIO, 1032491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906242 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas Colonia Anexa Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 123653 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123653 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL ALACRAN Y , CERCA DEL TEMPLO EMBA, lon:-117.0785214, lat:32.50427077}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-127-AD-45, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:366779.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032495/proyecto_INICIO, 1032495/proyecto_PROCESO, 1032495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906244 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:188350.86}} | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 122843 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122843 | N | 0 | 0 | 398 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRAN, lon:-116.9835417, lat:32.48406575}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 190000 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:188350.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1032497/proyecto_INICIO, 1032497/proyecto_PROCESO, 1032497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906249 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:188931.22}} | Construccion Drenaje Sanitario Calle Año Luz Colonia Lazaro Cardenas Tercera Mesa Delegacion Playas De Tijuana - 123487 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123487 | N | 0 | 0 | 440 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AÑO LUZ COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZRAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CERCA, lon:-117.0951823, lat:32.51314273}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 198000 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-012, contratista:INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:188931.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032502/proyecto_INICIO, 1032502/proyecto_FIN, 1032502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906259 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Oaxaca Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121387 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 121387 | N | 0 | 0 | 526 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ, SOBRE AV, lon:-117.0676361, lat:32.47647521}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 245000 | 245000 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:138295.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032512/proyecto_PROCESO, 1032512/proyecto_INICIO, 1032512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906266 | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850000.0, modificado:4850000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Leandro Valle Delegacion Sanchez Taboada - 119601 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119601 | N | 0 | 0 | 3184 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLESCOLONIA LEANDRO VALLETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY , CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA AVERY D, lon:-116.9968769, lat:32.46238324}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-188-IS-003, contratista:INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2688565.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1032519/proyecto_INICIO, 1032519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906267 | Proyecto de inversión | 1205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205000.0, modificado:1205000.0}} | Construccion Drenaje Sanitario Varias Calle Colonia Milenio Dos Mil Delegacion Playas De Tijuana - 123453 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123453 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA MILENIO DOS MILTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y , CERCA DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA EL HOGAR CON, lon:-117.0937285, lat:32.51493859}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1205000 | 1205000 | 1153305.21 | 1153305.21 | 1153305.21 | 1000007.3 | 1000007.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-014, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1153305.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032520/proyecto_PROCESO, 1032520/proyecto_INICIO, 1032520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial Continuacion Cañon Pablo Neruda Colonia Reforma Delegacion La Mesa - 119062 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119062 | N | 0 | 0 | 2610 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAÑON PABLO NERUDA COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES Y CALLE CAÑON PABLO NERUDA, lon:-116.9482089, lat:32.46189597}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLP-038-IS-010, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1811565.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032521/proyecto_INICIO, 1032521/proyecto_PROCESO, 1032521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906271 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Fernando Benitez Colonia Reforma Delegacion Sanchez Taboada - 118518 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118518 | N | 0 | 0 | 2324 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO BENITEZ COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO MARTINEZ Y , CERCA DEL CAÑON PABLO NERUDA, lon:-116.9484181, lat:32.46141166}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 508821.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-190-AD-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:510578.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032524/proyecto_INICIO, 1032524/proyecto_FIN, 1032524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906272 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:334235.24}} | Ampliacion Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavijero Calle Rio Amazonas Colonia Capistrano Parte Alta Delegacion Cerro Colorado - 117092 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117092 | N | 0 | 0 | 2100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO CAP, lon:-116.9083755, lat:32.48056936}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 335000 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCMA-23-AD-47, contratista:X-LOGISER SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:334235.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032525/proyecto_INICIO, 1032525/proyecto_PROCESO, 1032525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906274 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Mejoramiento Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad Avenida Tres De Octubre Colonia Tres De Octubre Delegacion Sanchez Taboada - 117572 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117572 | N | 0 | 0 | 1422 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES DE OCTUBRE COLONIA TRES DE OCTUBRETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPANES, SOBRE LA AVENIDA TRE, lon:-116.9402801, lat:32.45872532}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:190000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032527/proyecto_PROCESO, 1032527/proyecto_INICIO, 1032527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906275 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Escolar Escuela Primaria Ejercito Mexicano Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 116977 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116977 | N | 0 | 0 | 1660 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE LA BARRANCA, SOBRE EL BULEVA, lon:-116.9013731, lat:32.4653687}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 200000 | 199556.11 | 199556.11 | 199556.11 | 199556.11 | 100006.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DCC-004-SCI-012-AD-40, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199556.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1032528/proyecto_PROCESO, 1032528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906277 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:432188.6}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle Nogales Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 116999 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116999 | N | 0 | 0 | 677 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE TAURO, AL COSTADO DERECHO DE LA AVENIDA INSURGENTES, lon:-116.9022099, lat:32.46322785}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 472500 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-011, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:432188.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032530/proyecto_INICIO, 1032530/proyecto_PROCESO, 1032530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906279 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3990339.99}} | Construccion De Una Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano Valle Imperial Delegacion La Presa - 116484 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116484 | N | 0 | 0 | 1926 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALTIPLANO VALLE MPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LA COLONIA ALTIPLANO VALLE IMPERIAL SE ENCUENTRA AL COS, lon:-116.840899, lat:32.52296129}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 4000000 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DLP-055-IS-006, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3990339.99, importe_modificado:3990339.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032532/proyecto_INICIO, 1032532/proyecto_PROCESO, 1032532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906284 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:795385.27}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Oasis Del Zata Y Privada Razo Colonia Cañon De Las Carretas Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121343 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 121343 | N | 0 | 0 | 424 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A C. OASIS DEL ZATA Y PRIVADA RAZO COLONIA CAÑON DE LAS CARRETASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE VI, lon:-117.0629177, lat:32.48301513}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 990000 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-156-AD-23, contratista:MP ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:769741.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032537/proyecto_PROCESO, 1032537/proyecto_INICIO, 1032537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906285 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:367372.11}} | Pavimentacion Calle Rampa Jazmin Colonia Xochimilco Solidaridad Delegacion Sanchez Taboada - 118854 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118854 | N | 0 | 0 | 1953 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDADTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CERCA DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA, lon:-117.0002409, lat:32.46318473}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 370000 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-167-AD-22, contratista:JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:367372.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032538/proyecto_INICIO, 1032538/proyecto_PROCESO, 1032538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906287 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | Pavimentacion Calle Rio Del Carmen Y Rio San Juan Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 117723 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117723 | N | 0 | 0 | 503 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO DEL CARMEN Y RIO SAN JUAN COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO ALAMAR Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CERCA, lon:-116.9826522, lat:32.47097002}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 405000 | 405000 | 404049.09 | 404049.09 | 404049.09 | 404049.09 | 296592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-166-AD-59, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:404049.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032540/proyecto_INICIO, 1032540/proyecto_PROCESO, 1032540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906288 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Red De Agua Potable En Callejon De Servicio Colonia Nido De Las Aguilas Delegacion Otay Centenario - 116563 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116563 | N | 0 | 0 | 882 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA NIDO DE LAS AGUILASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA XICOTENCATL Y CALLE NIDO II, CALLE BENITO JUARE, lon:-116.8809454, lat:32.55358141}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 325000 | 325000 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:248205.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032541/proyecto_INICIO, 1032541/proyecto_PROCESO, 1032541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906290 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748809.82}} | Construccion Comedor Escolar Secudaria Ricardo Flores Magon Blvrd Manuel Contreras Sur Fracc Jardines De La Mesa Delegacion La Mesa - 119295 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119295 | N | 0 | 0 | 1598 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL CONTRERAS SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PRIMERO DE AGO, lon:-116.9318282, lat:32.46094439}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748809.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032543/proyecto_INICIO, 1032543/proyecto_PROCESO, 1032543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906291 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | Red De Agua Potable En Privada Cafetales Colonia Rinconada Ii Delegacion Otay Centenario - 116513 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116513 | N | 0 | 0 | 664 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAFETALES COLONIA RINCONADA IITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMIZOS Y , CALLE MADRONOS CALLEJON CERRADO POR LA C, lon:-116.879883, lat:32.55030862}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:95163.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032544/proyecto_PROCESO, 1032544/proyecto_INICIO, 1032544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906292 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Maria De La Colonia Valle Imperial Delegacion La Presa - 116027 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116027 | N | 0 | 0 | 248 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA COLONIA VALLE IMPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE ARROYO GRANDE, LA CALLE JESUS MARIA ES L, lon:-116.8394904, lat:32.52085269}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1243260.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-023, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1096692.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032545/proyecto_INICIO, 1032545/proyecto_PROCESO, 1032545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906293 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1727835.44}} | Drenaje Pluvial En Calle Dieciseis De Septiembre Colonia Diez De Mayo Delegacion Otay Centenario - 116022 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116022 | N | 0 | 0 | 689 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 10 DE MAYOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, CAÑON ENTRE LAS COL, lon:-116.8821874, lat:32.54041325}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1750000 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-010, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1727835.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032546/proyecto_PROCESO, 1032546/proyecto_FIN, 1032546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906296 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Trece De Septiembre Colonia Las Torres Parte Alta Delegacion Otay Centenario - 115741 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115741 | N | 0 | 0 | 2857 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA LAS TORRES PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORUMEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUERRERO A TR, lon:-116.8913532, lat:32.55013707}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 494294.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-086-AD-48, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:726244.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032549/proyecto_PROCESO, 1032549/proyecto_INICIO, 1032549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906301 | Proyecto de inversión | 1933112.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933112.69, modificado:1933102.42}} | Pavimentacion De La Calle Fresno De La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte Delegacion Otay Centenario - 115642 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115642 | N | 0 | 0 | 554 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRSNO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE MANUEL RAYGOZA, CALLE HIGUERA SU, lon:-116.880752, lat:32.54854511}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1933112.69 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-081-AD-57, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1933102.42, importe_modificado:1933102.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032554/proyecto_INICIO, 1032554/proyecto_PROCESO, 1032554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906303 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle De Las Flores Colonia Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 118104 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118104 | N | 0 | 0 | 361 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA AMPARO SANCHEZTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE HERRADURA, CERCA DE IGLESIA SAN MIGUEL, lon:-116.963608, lat:32.45272868}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:155000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032556/proyecto_INICIO, 1032556/proyecto_FIN, 1032556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906304 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173315.56}} | Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Sor Juana Ines De La Cruz Col El Pipila Delegacion La Presa - 115086 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115086 | N | 0 | 0 | 6549 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE17 COLONIA EL PIPILATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 Y BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA, SOBRE EL BOULEVARD BLAKE MORA, lon:-116.8776484, lat:32.5057771}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 175000 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:173315.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032557/proyecto_INICIO, 1032557/proyecto_FIN, 1032557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906309 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:136844.34}} | Red De Agua Potable En Calle Oriente Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 166986 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 166986 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA LA JOYALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CERRADA, CALLE VALLECITOS SUR A 150 METROS DE LA CAR, lon:-117.0157022, lat:32.43570788}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 285000 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-140-AD-3, contratista:LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:137881.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032562/proyecto_FIN, 1032562/proyecto_PROCESO, 1032562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906312 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449991.33}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle M Del Descanso Colonia La Gloria Delegacion San Antonio De Los Buenos - 143965 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 143965 | N | 0 | 0 | 1212 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE M DEL DESCANSO COLONIA LA GLORIALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CERCA DE, lon:-117.0066168, lat:32.44430009}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 450000 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-136-AD-74, contratista:MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:449991.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032565/proyecto_PROCESO, 1032565/proyecto_INICIO, 1032565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906319 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699961.82}} | Construccion De Comedor Escolar En Preescolar Nueva Creacion En Fracc Margarita Residencial Delegacion La Presa Este - 124980 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Rancho Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124980 | N | 0 | 0 | 65 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1041, direccion:CALLE DE LA PRADERA FRACCIONAMIENTO MARGARITAMARGARITA RESIDENCIAL [FRACCIONAMIENTO], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-116.7776919, lat:32.51881899}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 700000 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:586845.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032572/proyecto_PROCESO, 1032572/proyecto_INICIO, 1032572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300906323 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188244.49}} | Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Bonito Delegacion La Presa Este - 124771 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Valle Bonito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124771 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1060, direccion:CALLESCOLONIA VALLE BONITOVALLE BONITO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CA, lon:-116.8833964, lat:32.42178414}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1200000 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-073-AD-30, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1188244.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032576/proyecto_INICIO, 1032576/proyecto_FIN, 1032576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300953553 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749671.32}} | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Citlalmina Colonia Union Antorchista Delegacion La Presa Este - 124966 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124966 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE POLIGONO DE LEON ACUÑA COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR EL CAMINO, lon:-116.7991094, lat:32.48920435}} | 2017-08-17 | 2017-12-29 | 750000 | 749671.32 | 749671.32 | 749671.32 | 749671.32 | 675651.8 | 675651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:749671.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1079806/proyecto_INICIO, 1079806/proyecto_PROCESO, 1079806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300953554 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699312.83}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Numero Treintaicinco Tlacaelel - 125277 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125277 | N | 0 | 0 | 392 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTE COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TLACAELEL, lon:-116.8024139, lat:32.48602322}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 700000 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-067-AD-16, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699312.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1079807/proyecto_INICIO, 1079807/proyecto_PROCESO, 1079807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300957101 | Proyecto de inversión | 2999129.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999129.31, modificado:2955820.46}} | Construccion De Taller Didactico Para La Industrializacion De Carnes En El Cbta No. 41 (Primera Etapa), En El Ejido Tehuantepec - 5522998 - 4733 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4733 | N | 0 | 0 | 0 | 244 | Metros Cuadrados | 244 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.558099; -115.023798), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2999129.31 | 2955820.46 | 2955820.46 | 2942210.85 | 2932597.02 | 2932597.02 | 2932597.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E29-2017 T-FORT17-018, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2819104.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1090865/proyecto_PROCESO, 1090865/proyecto_INICIO, 1090865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300957612 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.228448276E7}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Abelardo L. Rodriguez (Cuerpo Norte) De Bulevar Manuel Gomez Morin A Calzada Cetys. - 7522054 - 7057 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7057 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.670557; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.652962; -115.375972), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 12500000 | 12284482.76 | 12284482.76 | 12284482.75 | 12284482.72 | 12284482.72 | 12284482.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E33-2017 T-FRONTERAS17-02, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6762111.51, importe_modificado:1.228448275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091376/proyecto_INICIO, 1091376/proyecto_PROCESO, 1091376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300958035 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.228448276E7}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Abelardo L. Rodriguez (Cuerpo Sur) De Bulevar Manuel Gomez Morin A Calzada Cetys. - 7521991 - 7056 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7056 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.66969; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.653106; -115.376401), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 |  | 12500000 | 12284482.76 | 12284482.76 | 12284482.75 | 12284482.73 | 12284482.73 | 12284482.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E34-2017 T-FRONTERAS17-03, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6762111.51, importe_modificado:1.228448275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091799/proyecto_PROCESO, 1091799/proyecto_INICIO, 1091799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300959373 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3145835.6}} | Rehabilitación De Parque Publico Héroes De Chapultepec, En La Primera Sección. - 7521802 - 7054 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7054 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.664822; -115.492197) (32.66493; -115.49592) (32.662636; -115.494804) (32.664225; -115.492036), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3000000 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E63-2017 T-FRONTERAS17-04, contratista:DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2074674.84, importe_modificado:2946953.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093137/proyecto_INICIO, 1093137/proyecto_PROCESO, 1093137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300959776 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399999.89}} | Adecuacion De Camellon Para Apertura De Vialidad Nodo Vial Rio Yaqui - 7105030 - 6788 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 6788 | N | 0 | 0 | 0 | 175 | Metros Cuadrados | 175 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A , CALLE RIO YAQUI; 32.522319; -117.017521) (PUNTO B, BULEVAR SANCHEZ TABOADA; 32.522491; -117.017306) (AV. MELCHOR OCAMPO; 32.536698; -117.032182) , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-30 |  | 1400000 | 1399999.89 | 1399999.89 | 1399999.89 | 1399999.89 | 1399999.89 | 1399999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-001, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:689995.43, importe_modificado:1399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1093540/proyecto_PROCESO, 1093540/proyecto_INICIO, 1093540/proyecto_FIN, 1093540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300959801 | Proyecto de inversión | 870062.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870062.1, modificado:845655.36}} | Construccion De Acceso Vehicular Para Ascenso Y Descenso De Alumnos En El Jardin De Niños Federico Froebel - 5514806 - 4651 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 4651 | N | 0 | 0 | 0 | 737.56 | Metros Cuadrados | 737.56 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:737.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.662893; -115.470369), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 870062.1 | 845655.36 | 845655.36 | 845307.47 | 840102.79 | 840102.79 | 840102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E21-2017 T-FORT17-010, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:769887.0, importe_modificado:845307.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.56}} | {1093565/proyecto_PROCESO, 1093565/proyecto_INICIO, 1093565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300960688 | Proyecto de inversión | 1253152.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253152.43, modificado:1443536.27}} | Reconstrucción De Pavimento En Calle Primera (Primera Etapa). - 5518422 - 4683 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4683 | N | 0 | 0 | 0 | 1650 | Metros Cuadrados | 1650 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CORREDOR PALACO; 32.591172; -115.399489) (TERMINA: CALLEJON RIO CHAMPOTON; 32.594426; -115.399489), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1253152.43 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E15-2017 T-FORT17-006, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1183133.94, importe_modificado:1217999.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1094452/proyecto_INICIO, 1094452/proyecto_PROCESO, 1094452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300960707 | Proyecto de inversión | 12448076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2448076E7, modificado:1.244807325E7}} | Adecuacion Geometrica Del Blvd. Las Americas | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DOIUM | 7105324 | N | 0 | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 20000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ENTRE AV. JUAN OJEDA ROBLES Y BLVD. DE LAS AMERICAS EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-30 | 2018-01-01 | 12448076 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FRONTERAS-LP-001, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:1.044E7, importe_modificado:1.244807325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {1094471/proyecto_INICIO, 1094471/proyecto_PROCESO, 1094471/proyecto_INICIO, 1094471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300962023 | Proyecto de inversión | 2533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533000.0, modificado:2461944.98}} | Construcción De Pavimento En La Calle Oceanologos , Entre Avenida Naciones Unidas Y Av. Luis Echeverria, En La Colonia Conjunto Urbano Universitario. - 5516825 - 4668 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4668 | N | 0 | 0 | 0 | 8202.58 | Metros Cuadrados | 8202.58 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8202.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(DESDE AVENIDA NACIONES UNIDAS A LUIS ECHEVERRIA; 32.625967; -115.518654) (DESDE AVENIDA NACIONES UNIDAS A LUIS ECHEVERRIA; 32.625994; -115.513977), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2533000 | 2461944.98 | 2461944.98 | 2461944.98 | 2461944.98 | 2461944.98 | 2461944.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E9-2017 T-FORT17-005, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2365774.32, importe_modificado:2461944.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8202.58}} | {1095787/proyecto_PROCESO, 1095787/proyecto_INICIO, 1095787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300962440 | Proyecto de inversión | 3215034.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215034.94, modificado:3124847.67}} | Reconstrucción De Pavimento En Avenida De Las Refinerías, La Colonia Unión De Residentes Lázaro Cárdenas. - 5520828 - 4708 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4708 | N | 0 | 0 | 0 | 2736 | Metros Cuadrados | 2736 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.590828; -115.426247) (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.592148; -115.424917), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3215034.94 | 3124847.67 | 3124847.67 | 3124843.8 | 3110522.75 | 3110522.75 | 3110522.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E16-2017 T-FORT17-009, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA SC DE C DE RL, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2766967.66, importe_modificado:3124843.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2736.0}} | {1096204/proyecto_PROCESO, 1096204/proyecto_INICIO, 1096204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300962528 | Proyecto de inversión | 8158457 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8158457.0, modificado:8158457.0}} | Adecuacion De Acceso Peatonal En Garita De San Ysidro - 7104970 - 6787 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM) | 6787 | N | 0 | 0 | 0 | 5157.45 | Metros Cuadrados | 5157.45 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5157.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A, BLVD. PADRE KINO; 32.539556; -117.025922) (PUNTO B, RETORNO SENTRI; 32.541257; -117.027114) (PUNTO D, PROLONGACION BLVD. PADRE KINO; 32.541081; -117.024858) (PUNTO C, RETORNO SENTRI; 32.540952; -117.025645) , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-10 |  | 8158457 | 8158457 | 8158454.13 | 8158454.13 | 8158454.13 | 8158454.13 | 8158454.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-002, contratista:VELSAC S. DE R.L DE C.V. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:8474980.82, importe_modificado:8158454.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5157.45}} | {1096292/proyecto_INICIO, 1096292/proyecto_PROCESO, 1096292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300962930 | Proyecto de inversión | 4004968.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004968.27, modificado:3892622.0}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Venustiano Carranza, De Bulevar Lázaro Cárdenas Hasta Avenida San Pedro Mezquital. - 5516683 - 4667 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4667 | N | 0 | 0 | 0 | 21790 | Metros Cuadrados | 21790 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(DE LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUIT; 32.614111; -115.405326), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4004968.27 | 3892622 | 3892622 | 3892492.47 | 3892492.47 | 3892492.47 | 3892492.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E15-2017, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXCICALI, monto:3584720.68, importe_modificado:3892492.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21790.0}} | {1096694/proyecto_PROCESO, 1096694/proyecto_INICIO, 1096694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300962931 | Proyecto de inversión | 3542615.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542615.35, modificado:3443238.88}} | Construcción De Parque De Béisbol Infantil En El Ejido Sinaloa (Estacion Kasey) - 5522698 - 4729 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4729 | N | 0 | 0 | 0 | 3600 | Metros Cuadrados | 3600 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.546542; -115.271677), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3542615.35 | 3443238.88 | 3443238.88 | 3443238.66 | 3443238.66 | 3443238.66 | 3443238.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E36-2017 T-FORT17-020, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3363195.35, importe_modificado:3443238.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1096695/proyecto_PROCESO, 1096695/proyecto_INICIO, 1096695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300963882 | Proyecto de inversión | 5505488 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505488.0, modificado:5591266.6}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco I. Madero, De Calle Agustín Melgar A Calle Jose María Morelos,Reconstrucción De Calle Jose Azueta | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7055 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Francisco I. Madero,534-558,,21100,Mexicali,Baja California,México, lon:-115.4878664, lat:32.6645932}} | 2017-10-12 | 2017-12-01 | 5505488 | 5591266.6 | 5591266.6 | 5591266.6 | 5589631.59 | 5589631.59 | 5589631.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E30-2017 T-FRONTERAS17-01, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3785804.39, importe_modificado:5410565.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097646/proyecto_INICIO, 1097646/proyecto_PROCESO, 1097646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300964981 | Adquisición | 137445.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137445.34, modificado:134648.16}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Oficinas De La Secretaria De Proteccion Al Ambiente En Mexicali | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010057663-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 137445.34 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300965344 | Proyecto de inversión | 18830895.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.883089599E7, modificado:3799627.27}} | Construccion De Segunda Etapa Del Centro De Formacion De Personal Especializado Para El Sector Aeroespacial Para El Instituto Tecnologico De Ensenada (55589/2016) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010056345-2017-152-3T2017 | N | 0 | 0 | 2115 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EX EJ. CHAPULTEPEC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 18830895.99 | 3799627.27 | 3799627.27 | 3799627.27 | 3799627.27 | 3799627.27 | 3799627.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300965402 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349999.99}} | Rehabilitacion De Muros Y Cubierta De Boveda En Calzada De Los Presidentes (Rio Nuevo), Mexicali, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057366-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 150000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MPIO MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 350000 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300965433 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | Plan Integral De Saneamiento Y Reuso Del Agua En Tijuana Y Playas De Rosarito, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010057492-2017-13-3T2017 | N | 0 | 0 | 15000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2030788.9 | 2030788.9 | 1964160.08 | 1964160.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300965714 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:1048905.41}} | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Aulas, Administrativos Y Posgrado De La Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010057451-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 3347 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 5000000 | 1048905.41 | 1048905.41 | 1048905.41 | 1048905.41 | 1048905.41 | 1048905.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300966667 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Proyecto Para Implementar Metodos De Riego, Rendimientos Y Eficiencia En El Uso Del Agua Para El Cultivo De La Vid | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA | 10010057558-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-29 | 2017-10-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300966902 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Transferencia De Tecnología Para La Producción De Espárrago, Mediante El Uso De Aguas Residuales Con La Aplicación De Tratamiento De Rayos Ultravioleta Y Ozono En La Región Agrícola De Maneadero | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA | 10010057644-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | Estudio de preinversión | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-17 | 2017-12-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300966969 | Proyecto de inversión | 485436.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485436.8, modificado:466019.35}} | Rehabilitación De Camino De Acceso Azona De Pesca, Campo Nuevo San Carlos, Ensenada B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057486-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 2117 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-17 | 2017-12-01 | 485436.8 | 466019.35 | 466019.35 | 466019.35 | 466019.35 | 466019.35 | 466019.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300966986 | Proyecto de inversión | 533980.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533980.58, modificado:533980.58}} | Rehabilitacion De Pista De Aterrizaje En Bahia De Los Angeles | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057533-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 700 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 533980.58 | 533980.58 | 533980.58 | 532999.06 | 532999.06 | 532999.06 | 532999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FAFEF-17-ENS-79, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:532999.06, importe_modificado:532999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967020 | Proyecto de inversión | 1073783 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073783.0, modificado:1231323.0}} | Suministro De 60 Equipos De Computo, 3 Servidores, 2 Switchs De Datos Y Accesorios Para Las Actualizaciones De Los Sistemas De Apoyo Asociados A Las Operaciones Comerciales, Tecnicas Y Administrativas | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-2017-2 | N | 0 | 0 | 350000 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO SINALOA NO. 1399 COL. VALLARTA MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1073783 | 1231323 | 1231323 | 1231323 | 1231323 | 1231323 | 1231323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967045 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2705260.0}} | Rehabilitacion De La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 2 Ubicada En La Margen Izquierda Del Rio Nuevo, Contemplando Sum. E Int. De: Centro De Control De Motores, Interruptor De Transferencia | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-2017-3 | N | 0 | 0 | 500000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVO, COL RIO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2750000 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967765 | Proyecto de inversión | 962629.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962629.98, modificado:962629.98}} | J.N Gabriela Mistral | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0589T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 962629.98 | 962629.98 | 962629.98 | 962629.98 | 944662.78 | 944662.78 | 944662.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967774 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Frida Kahlo | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0540A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1110131.13 | 1110131.13 | 1110131.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967781 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Leopoldo Zea | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE B C | 02DPR0095Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1114025.73 | 1114025.73 | 1114025.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967789 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | E.P. Memoral Morse | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0305N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1259332.53 | 1259332.53 | 1259332.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967830 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Francisco Cuchuma | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0197F | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1045751.92 | 1045751.92 | 1045751.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967847 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Luzsiglo G Figueroa | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0178H | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 521913.84 | 521913.84 | 521913.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300967889 | Proyecto de inversión | 3960150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3960150.0, modificado:3806480.46}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Villa Del Sol | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0005Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3960150 | 3806480.46 | 3806480.46 | 3806480.46 | 1345555.05 | 1345555.05 | 1345555.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300968029 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1019440.0}} | Suministro De 2 Servidores De Datos De Mision Critica Que Incluya El Concepto De Alta Disponibilidad, Para Actualizar La Plataforma Del Sistema De Atencion A La Ciudadania De La Cespm | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-2017-1 | N | 0 | 0 | 350000 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO SINALOA NO. 1399 COL VALLARTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1475000 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170300968145 | Proyecto de inversión | 198389.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198389.39, modificado:198389.39}} | Reposición De 100 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona Iv), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-021-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 198389.39 | 198389.39 | 198389.39 | 198389.39 | 198389.39 | 198389.39 | 198389.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972878 | Acción | 2540545.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540545.85, modificado:2540545.85}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 274627 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 274627 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 2540545.85 | 2540545.85 | 698075.8 | 698075.8 | 692646.54 | 692646.54 | 692646.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107958/proyecto_INICIO, 1107958/proyecto_PROCESO, 1107958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972879 | Acción | 860859.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860859.18, modificado:860859.18}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256586 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 256586 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | 860859.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107959/proyecto_PROCESO, 1107959/proyecto_FIN, 1107959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972880 | Acción | 138446.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138446.23, modificado:138446.23}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256599 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 256599 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 138446.23 | 138446.23 | 138446.23 | 138446.23 | 138446.23 | 138446.23 | 138446.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107960/proyecto_FIN, 1107960/proyecto_PROCESO, 1107960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972882 | Acción | 30872.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30872.83, modificado:30872.83}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238755 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 238755 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-06 | 2017-06-09 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107962/proyecto_FIN, 1107962/proyecto_PROCESO, 1107962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972883 | Acción | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3600.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238737 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 238737 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-06 | 2017-06-09 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107963/proyecto_PROCESO, 1107963/proyecto_INICIO, 1107963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972885 | Acción | 262264.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262264.23, modificado:247073.88}} | Actualización De Programas Para El Desarrollo Eficiente De Proyectos De Obra Social - 211625 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 211625 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 262264.23 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | 247073.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1107965/proyecto_PROCESO, 1107965/proyecto_INICIO, 1107965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972886 | Acción | 888933 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888933.0, modificado:904123.36}} | Reacondicionamiento De Auditorio De Desarrollo Social Municipal - 211592 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 211592 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-21 | 2017-10-27 | 888933 | 904123.36 | 904123.36 | 904123.36 | 904120.36 | 904120.36 | 904120.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107966/proyecto_PROCESO, 1107966/proyecto_INICIO, 1107966/proyecto_PROCESO, 1107966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972887 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Actualizacion Del Padron Catastral Primera Etapa - 211542 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | 211542 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 500000 | 500000 | 254407.11 | 254407.11 | 243675.48 | 243675.48 | 243675.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1107967/proyecto_PROCESO, 1107967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972890 | Proyecto de inversión | 92420.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92420.81, modificado:92420.81}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Los Algodones - 218805 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 218805 | N | 0 | 0 | 36 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO POR CARR. ESTATAL NUMERO OCHO ALGODONES AL NORTE AL , lon:-114.7432438, lat:32.71339278}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | 92420.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:92420.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107970/proyecto_FIN, 1107970/proyecto_INICIO, 1107970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972891 | Proyecto de inversión | 1236458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236458.8, modificado:1286450.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 284356 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 284356 | N | 0 | 0 | 880 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS HACIA EL SUR LA CARRETERA ESTATAL NUMERO UNO, lon:-115.2374547, lat:32.48258561}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1236458.8 | 1286450 | 796956.05 | 796956.05 | 779428.79 | 779428.79 | 779428.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-035-2017, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1136458.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107971/proyecto_INICIO, 1107971/proyecto_PROCESO, 1107971/proyecto_INICIO, 1107971/proyecto_PROCESO, 1107971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972892 | Proyecto de inversión | 1339768.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339768.58, modificado:514718.08}} | Rehabilitacion De Planta De Bombeo De Agua Potable Del Ejido Oaxaca - 266430 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Delta (Estación Delta) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 266430 | N | 0 | 0 | 1309 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE VEINTISIETE DE ENERO, CALLE MI, lon:-115.173358, lat:32.35136062}} | 2017-11-15 | 2017-12-30 | 1339768.58 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | 514718.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO OAXACA , contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1339768.09, importe_modificado:514718.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107972/proyecto_FIN, 1107972/proyecto_PROCESO, 1107972/proyecto_FIN, 1107972/proyecto_INICIO, 1107972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972894 | Proyecto de inversión | 9089717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089717.1, modificado:9171339.48}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Veracruz I Deleg Guadalupe Victoria - 273373 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Veracruz Uno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273373 | N | 0 | 0 | 620 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO VERACRUZ 1, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ENRIQUEZ Y CALLE CLEOFAS CITAL, CALLE TERCERA TOMANDO , lon:-115.0968349, lat:32.42318705}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 9089717.1 | 9171339.48 | 4991855.84 | 4991855.84 | 4557685.03 | 4557685.03 | 4557685.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2017, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8358967.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107974/proyecto_INICIO, 1107974/proyecto_FIN, 1107974/proyecto_PROCESO, 1107974/proyecto_FIN, 1107974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972896 | Proyecto de inversión | 7010047.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7010047.33, modificado:7010040.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Jalisco Delegacion Hechicera - 284950 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 284950 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INSTALARA EN LA ENTRADA AL EJIDO JAL, lon:-115.2300899, lat:32.51685702}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 7010047.33 | 7010040 | 3906138.18 | 3906138.18 | 3906138.18 | 3906138.18 | 3906138.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-041-2017, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6910047.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107976/proyecto_INICIO, 1107976/proyecto_PROCESO, 1107976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972897 | Proyecto de inversión | 438145.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438145.47, modificado:438145.47}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Segunda Etapa Deleg Hermosillo - 218830 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 218830 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1181, direccion:COLONIA MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICALISAN LUIS RCS AL ESTE PASAR EL EJIDO HERMOSILLO TOMA, lon:-114.8911256, lat:32.49487845}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | 438145.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:438145.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107977/proyecto_FIN, 1107977/proyecto_INICIO, 1107977/proyecto_FIN, 1107977/proyecto_PROCESO, 1107977/proyecto_FIN, 1107977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972898 | Proyecto de inversión | 494722 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494722.0, modificado:494722.0}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Mezquital Primera Etapa Deleg Hermosillo - 218824 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 218824 | N | 0 | 0 | 28 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1181, direccion:COLONIA MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RCS AL ESTE PASAR EL EJIDO HERMOSILLO TOM, lon:-114.8896107, lat:32.49520784}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | 494722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:494722.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107978/proyecto_INICIO, 1107978/proyecto_PROCESO, 1107978/proyecto_FIN, 1107978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972900 | Proyecto de inversión | 953203.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953203.21, modificado:985000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Merida Delegacion Algodones - 287050 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 287050 | N | 0 | 0 | 720 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:290, direccion:EJIDO MÉRIDA, 21920 EJIDO MÉRIDA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CARRETERA ESTATAL NUMERO OCHO AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA SALIENDO DEL, lon:-114.9088844, lat:32.66244468}} | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 953203.21 | 985000 | 634839.44 | 634839.44 | 630034.44 | 630034.44 | 630034.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-036-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO, S. DE R.L. C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:845566.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_PROCESO, 1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_PROCESO, 1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972901 | Proyecto de inversión | 1275949.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275949.35, modificado:1275940.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Piedras Negras Delegación Benito Juarez - 266779 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 266779 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA AL NORTE DEL EJIDO BENITO JUARE, lon:-114.9957891, lat:32.57310137}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 1275949.35 | 1275940 | 169893.67 | 169893.67 | 151540.75 | 151540.75 | 151540.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2017, contratista:VALER INGENIEROS, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1245949.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107981/proyecto_INICIO, 1107981/proyecto_PROCESO, 1107981/proyecto_INICIO, 1107981/proyecto_PROCESO, 1107981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972903 | Proyecto de inversión | 2510357.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510357.11, modificado:2510350.0}} | Reposicion De Linea De Agua Potable Poblado Ciudad Coahuila Km Cincuenta Y Siete - 285567 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 285567 | N | 0 | 0 | 3000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE BOLIVIA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR, lon:-114.9990449, lat:32.19663279}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2510357.11 | 2510350 | 1108493.47 | 1108493.47 | 1108343.44 | 1108343.44 | 1108343.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-037-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2419543.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107983/proyecto_INICIO, 1107983/proyecto_PROCESO, 1107983/proyecto_INICIO, 1107983/proyecto_PROCESO, 1107983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972905 | Proyecto de inversión | 6214010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214010.28, modificado:6805152.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Compuertas Carejey Delegacion Bataquez - 233918 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Represa Aurelio Benansini (Carehey) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233918 | N | 0 | 0 | 570 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:516, direccion:CALLE TODAS LAS EJIDO MONTERREY, 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 1500 METROS AL, lon:-115.0992406, lat:32.56689808}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 6214010.28 | 6805152 | 4940948.92 | 4940948.92 | 4822538.01 | 4822538.01 | 4822538.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-039-2017, contratista:COSNTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6397187.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107985/proyecto_INICIO, 1107985/proyecto_FIN, 1107985/proyecto_PROCESO, 1107985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972906 | Proyecto de inversión | 1130125.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130125.82, modificado:1130120.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Janitzio Ii Delegación Hermosillo - 279154 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Janitzio 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279154 | N | 0 | 0 | 320 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1974, direccion:EJIDO JANITZIO, 21951 JANITZIO 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NUMERO DOS POSTERIORMENTE SE TOMA CARRETERA ESTATAL NUMERO DO, lon:-114.8350122, lat:32.53391373}} | 2017-06-05 | 2017-12-31 | 1130125.82 | 1130120 | 741019.38 | 741019.38 | 734532.09 | 734532.09 | 734532.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2017, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1005125.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107986/proyecto_PROCESO, 1107986/proyecto_INICIO, 1107986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972907 | Proyecto de inversión | 5941060.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941060.83, modificado:6014060.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas Iii Delegación Hermosillo - 244732 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chiapas 3 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244732 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1278, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 3, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA PRINCIPAL SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIAPA, lon:-114.943517, lat:32.47112818}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 5941060.83 | 6014060 | 3704890.06 | 3704890.06 | 3355147.85 | 3355147.85 | 3355147.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-038-2017, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4618339.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107987/proyecto_INICIO, 1107987/proyecto_PROCESO, 1107987/proyecto_FIN, 1107987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972908 | Proyecto de inversión | 312789.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312789.79, modificado:312789.79}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 218834 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 218834 | N | 0 | 0 | 24 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1301, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 21840 RANCHO INGENIEROS (EJIDO HERMOSILLO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO AL ESTE POR CARRETERA ESTATAL DOS MEXICALI SAN LUIS, lon:-114.8951635, lat:32.54058498}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | 312789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:312789.79, importe_modificado:312789.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107988/proyecto_FIN, 1107988/proyecto_PROCESO, 1107988/proyecto_FIN, 1107988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972909 | Proyecto de inversión | 407991.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407991.74, modificado:407991.74}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col Silva Campo La Curva Deleg Gpe Victoria - 218750 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia la 21 (Colonia Silva) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 218750 | N | 0 | 0 | 48 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1661, direccion:AMPLIACION SILVA, 21800 COLONIA LA 21 (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO POR C ESTATAL NO TRES AL SUR PASAR EL CRUCERO TOLUCA SEGUI, lon:-115.010405, lat:32.39987875}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | 407991.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:407991.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107989/proyecto_INICIO, 1107989/proyecto_FIN, 1107989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972951 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:784358.07}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Tijuana Calle Paseo De Las Lomas Colonia Lomas Del Valle Delegación La Presa Este - 268280 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Lomas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 268280 | N | 0 | 0 | 399 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1616, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 00000 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMAS DEL RÍO Y CALLE LOMAS DE LA MISIÓN,, lon:-116.8078374, lat:32.48486976}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 785000 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:698819.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108031/proyecto_PROCESO, 1108031/proyecto_INICIO, 1108031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972953 | Proyecto de inversión | 87504.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.95, modificado:87144.16}} | Electrificación Privada Del Mar Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 264009 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264009 | N | 0 | 0 | 18 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:679, direccion:PRIVADA DEL MAR COLONIA GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y, CERCA DE, lon:-117.1020485, lat:32.46422802}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 87504.95 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:87144.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108033/proyecto_INICIO, 1108033/proyecto_PROCESO, 1108033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972954 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298126.33}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Leonardo Da Vinci De La Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 127223 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 127223 | N | 0 | 0 | 60 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:679, direccion:CALLE B COLONIA GRANJAS LA ESPERANZA, 22557 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, CALLE C A U, lon:-117.1036914, lat:32.46639147}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 300000 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:298126.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108034/proyecto_INICIO, 1108034/proyecto_FIN, 1108034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972956 | Proyecto de inversión | 2915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915000.0, modificado:2915000.0}} | Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Girasoles Delegación La Presa Este - 263818 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Los Girasoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263818 | N | 0 | 0 | 320 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1801, direccion:CALLEJON VARIAS COLONIA GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO D, lon:-116.7774387, lat:32.47057514}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2072520.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108036/proyecto_PROCESO, 1108036/proyecto_INICIO, 1108036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972964 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467224.76}} | Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sánchez Taboada - 272600 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272600 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFOR, lon:-116.9992809, lat:32.46722364}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1500000 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1398811.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-195-AD-61, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1467224.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108044/proyecto_INICIO, 1108044/proyecto_PROCESO, 1108044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972965 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499975.03}} | Rehabilitación Comedor Comunitario Gran Tenochtitlan Calle Cañón De Las Rosas Colonia Inmobiliaria Gonzarant Delegación Playas De Tijuana - 272777 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272777 | N | 0 | 0 | 1195 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑÓN DE LAS ROSAS COLONIA INMOBILARIA GONZARANT, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE LUNA Y CALLE NÚMERO VEINTINUEVE, CE, lon:-117.0786502, lat:32.50969047}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 500000 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-197-AD-75, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:499975.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108045/proyecto_PROCESO, 1108045/proyecto_INICIO, 1108045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972966 | Proyecto de inversión | 1127232.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127232.23, modificado:1120839.73}} | Rehabilitación Drenaje Pluvial Calle Jesus Rodriguez Arroyo Colonia Cañón Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 273482 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 273482 | N | 0 | 0 | 1110 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RODRIGUEZ ARROYO COLONIA CAÑÓN LOS LAURELES, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE VIOLETAS, CERCA DE ABARR, lon:-117.0896931, lat:32.51752943}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1127232.23 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-198-AD-82, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1120839.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108046/proyecto_PROCESO, 1108046/proyecto_FIN, 1108046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972970 | Proyecto de inversión | 2013609.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013609.29, modificado:2006186.48}} | Construcción Drenaje Pluvial Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 272697 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272697 | N | 0 | 0 | 1113 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO CONCEPCIÓN Y CALLE RÍO TULA, SOBRE EL CANAL DE LA A, lon:-116.9838029, lat:32.47079578}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2013609.29 | 2006186.48 | 2006186.48 | 2006186.48 | 2006186.48 | 2006186.48 | 1612907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-196-IS-016, contratista:GRUPO JAPA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2006186.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108050/proyecto_INICIO, 1108050/proyecto_PROCESO, 1108050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972975 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:393830.82}} | Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Sánchez Taboada - 274568 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 274568 | N | 0 | 0 | 44 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA AMPLIACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, lon:-116.9588117, lat:32.46157055}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 395000 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-199-SCLG-202-DST-204-SCI-207-AD-70, contratista:INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:393830.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108055/proyecto_FIN, 1108055/proyecto_PROCESO, 1108055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972977 | Proyecto de inversión | 420071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420071.68, modificado:418694.94}} | Electrificación Calle Neptuno Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 264426 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264426 | N | 0 | 0 | 135 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA AURORA SUR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE JÚPITER, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONI, lon:-117.056585, lat:32.48570303}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 420071.68 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:418694.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108057/proyecto_INICIO, 1108057/proyecto_PROCESO, 1108057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972978 | Proyecto de inversión | 313614.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313614.99, modificado:311516.56}} | Electrificación Varias Calles Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264477 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264477 | N | 0 | 0 | 90 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA, lon:-117.0668995, lat:32.48259381}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 313614.99 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:311516.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108058/proyecto_PROCESO, 1108058/proyecto_INICIO, 1108058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972979 | Proyecto de inversión | 94302.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94302.51, modificado:91522.93}} | Electrificación Callejón De Servicio Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada - 264651 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264651 | N | 0 | 0 | 23 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE RANCHO ALEGRA, CERCA DEL PARQUE REFOR, lon:-116.9601058, lat:32.46417716}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 94302.51 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:91522.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108059/proyecto_INICIO, 1108059/proyecto_PROCESO, 1108059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972982 | Proyecto de inversión | 2937286.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937286.75, modificado:2937286.75}} | Red De Agua Potable Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Seccion Ii Delegación San Antonio De Los Buenos - 264527 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264527 | N | 0 | 0 | 2635 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA SECCIÓN II, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA, lon:-117.0639598, lat:32.47800517}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2937286.75 | 2937286.75 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2536255.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:992445.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108062/proyecto_INICIO, 1108062/proyecto_PROCESO, 1108062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972983 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:578919.99}} | Pavimentación Calle Artículo Treinta Y Dos Colonia Cañón Del Gallo Delegación San Antonio De Los Buenos - 264258 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264258 | N | 0 | 0 | 619 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TREINTA Y DOS COLONIA CAÑÓN DEL GALLO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑÓN DEL GALLO Y CALLE MAZA DE JUAREZ, CERCA, lon:-117.0644865, lat:32.47801386}} | 2017-08-14 | 2017-11-29 | 580000 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-144-AD-44, contratista:LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:398930.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108063/proyecto_INICIO, 1108063/proyecto_FIN, 1108063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972985 | Proyecto de inversión | 2069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069.9, modificado:2069.9}} | Diversas Obras De Infraestructura Social Educacion Basica En Tijuana - 266709 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 266709 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A UN COSTADO DE EDICFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, lon:-117.0164188, lat:32.53044595}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 2069.9 | 2069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972987 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:414649.64}} | Construcción Drenaje Sanitario Callejón De Servicio Dos Colonia Cañón De Las Rosas Delegación Playas De Tijuana - 263551 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263551 | N | 0 | 0 | 289 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO DOS COLONIA CAÑÓN DE LAS ROSAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y, CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL NÚMER, lon:-117.0751888, lat:32.50864998}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 415000 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-114-AD-79, contratista:ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:414649.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108067/proyecto_FIN, 1108067/proyecto_PROCESO, 1108067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972988 | Proyecto de inversión | 445548.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445548.67, modificado:445002.22}} | Electrificación Prolongación Manuel Sender Colonia Cañón De La Raza Delegación Cerro Colorado - 262216 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262216 | N | 0 | 0 | 135 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA R, lon:-116.9039543, lat:32.47113853}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 445548.67 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | 239069.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:445002.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1108068/proyecto_PROCESO, 1108068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972989 | Proyecto de inversión | 403121.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403121.18, modificado:400249.23}} | Electrificación Calle Arianne Y Mar De La Tranquilidad Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado - 261995 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 261995 | N | 0 | 0 | 90 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARIANNE Y MAR DE LA TRANQUILIDAD COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL PARQUE AZTECA, lon:-116.900331, lat:32.46224115}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 403121.18 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:400249.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108069/proyecto_INICIO, 1108069/proyecto_PROCESO, 1108069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972990 | Proyecto de inversión | 1839911.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839911.82, modificado:1839911.82}} | Pavimentación Calle Vía Láctea Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado - 261900 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 261900 | N | 0 | 0 | 929 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SIRIO, CERCA DEL INSTITUTO LIBERTAD HORIZONT, lon:-116.8894369, lat:32.4636704}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1839911.82 | 1839911.82 | 1839078.76 | 1839078.76 | 1839078.76 | 1188922.17 | 1188922.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-011-AD-56, contratista:OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1823264.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1108070/proyecto_INICIO, 1108070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972991 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496116.95}} | Pavimentación Calle Francisco Villa Colonia División Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262968 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262968 | N | 0 | 0 | 454 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL Y CALLE UNO, AL CO, lon:-116.8793023, lat:32.54460197}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1500000 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | 829270.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DOC-083-IS-013, contratista:OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1496116.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108071/proyecto_INICIO, 1108071/proyecto_PROCESO, 1108071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972992 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:675594.48}} | Pavimentación Calle Primera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262953 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262953 | N | 0 | 0 | 454 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE E, CERCA DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS, lon:-116.8762768, lat:32.54567821}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 682000 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-082-AD-24, contratista:ING. CARLOS AUGUSTO RUBIO ESPINOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:499644.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108072/proyecto_INICIO, 1108072/proyecto_FIN, 1108072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400972998 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748672.14}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Felix Ortega Aguilar Prolongación Piñitas Fraccionamiento Lomas De La Presa Delegación La Mesa - 248130 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PIÑITAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCANTADA Y CALLE INFIER, lon:-116.9274218, lat:32.44785953}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748672.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108078/proyecto_PROCESO, 1108078/proyecto_INICIO, 1108078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973007 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899974.25}} | Red De Agua Potable En Calle Marbella Colonia Internacional Delegacion Sanchez Taboada - 217324 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 217324 | N | 0 | 0 | 180 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARBELLA COLONIA INTERNACIONAL, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLEJON MARBELLA, CALLE AGUSTIN PEREZ RIVERO A, lon:-117.0020425, lat:32.48015996}} | 2017-10-11 | 2017-12-29 | 900000 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-2017-DST-187-AD-80, contratista:ARQ. MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO ÁVILA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899974.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108087/proyecto_INICIO, 1108087/proyecto_PROCESO, 1108087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973010 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Ignacio Allende Calle Sinaloa Colonia Mexico Delegacion Centro - 124002 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124002 | N | 0 | 0 | 84 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, FRENTE AL CE, lon:-117.0420246, lat:32.51062158}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-003-AD-31, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:741076.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108090/proyecto_INICIO, 1108090/proyecto_PROCESO, 1108090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973011 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:175124.77}} | Barda Perimetral Primaria Valentin Gomez Farias Ave Parque Mexico Sur Fracc Jardines Playas De Tijuana Delegacion Playas De Tijuana - 123418 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123418 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y AVENIDA , lon:-117.1113168, lat:32.5271861}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 185000 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:175124.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108091/proyecto_INICIO, 1108091/proyecto_PROCESO, 1108091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973012 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199979.56}} | Mejoramiento Aulas Secundaria Numero Cinco Ignacio Manuel Altamirano Fraccionamiento Jardines Playas De Tijuana Delegacion Playas De Tijuana - 123386 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123386 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y CALLE PA, lon:-117.1098737, lat:32.52710469}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 199979.56 | 199979.56 | 199979.56 | 199979.56 | 199979.56 | 79650.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199979.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108092/proyecto_INICIO, 1108092/proyecto_PROCESO, 1108092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973013 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199639.29}} | Mejoramiento Aula Primaria Leyes De Reforma Calle Paseo Del Pedregal Seccion Costa Hermosa Delegacion Playas De Tijuana - 123347 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123347 | N | 0 | 0 | 90 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL PEDREGAL COLONIA PLAYAS SECCION COSTA HERMOSA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DEL RISCO, CERCA, lon:-117.1152453, lat:32.50948065}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 199639.29 | 199639.29 | 199639.29 | 199639.29 | 199639.29 | 36975.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199639.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108093/proyecto_FIN, 1108093/proyecto_PROCESO, 1108093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973014 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2341409.73}} | Construccion Drenaje Pluvial Cañon De Las Palmeras Delegacion Playas De Tijuana - 123235 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123235 | N | 0 | 0 | 720 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA A LAS PALMAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAÑON DE LAS PALMERAS Y, lon:-117.0730191, lat:32.51523666}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2400000 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2314409.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108094/proyecto_PROCESO, 1108094/proyecto_INICIO, 1108094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973015 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1990000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle Tulipanes Colonia Los Altos Delegacion Playas De Tijuana - 123214 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123214 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON CORTES Y CALLE SEGUNDA, A ESPALDAS DE LA E, lon:-117.0774029, lat:32.53008074}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 1990000 | 1990000 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-111-IS-018, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1986469.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108095/proyecto_PROCESO, 1108095/proyecto_INICIO, 1108095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973017 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento Aulas Prescolar Fray Junipero Sierra Calle Heraclito Bernal Colonia Soler Delegacion Playas De Tijuana - 123050 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123050 | N | 0 | 0 | 80 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERACLITO BERNAL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22530 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DIEGO DE POR, lon:-117.0776872, lat:32.53173154}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 200000 | 200000 | 189999.42 | 189999.42 | 189999.42 | 189999.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:189999.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108097/proyecto_INICIO, 1108097/proyecto_FIN, 1108097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973018 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento Aulas Primaria Lazaro Cardenas Calle Sanchez Tapia Colonia La Cuspide Delegacion Playas De Tijuana - 122996 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122996 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ TAPIA FRACCIONAMIENTO LA CUSPIDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NU, lon:-117.1030287, lat:32.52910381}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 450000 | 450000 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-103-AD-34, contratista:RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:448908.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108098/proyecto_FIN, 1108098/proyecto_PROCESO, 1108098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973019 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:39835.58}} | Mejoramiento Aulas Primaria Plutarco Elias Calles Calle Indeco Colonia Vivenda Popular Delegacion San Antonio De Los Buenos - 122344 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122344 | N | 0 | 0 | 80 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INDECO COLONIA VIVIENDA POPULAR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMITA Y, CERCA DEL BLVD FUNDADORES A LA ALTURA DEL RUBI, lon:-117.0297186, lat:32.48798179}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 50000 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:39835.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108099/proyecto_INICIO, 1108099/proyecto_FIN, 1108099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973021 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1240000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial Rampa El Arabe Primera Etapa Colonia Los Altos Delegacion Playas De Tijuana - 123189 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123189 | N | 0 | 0 | 357 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA EL ARABE COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LIC MARTIN CAR, lon:-117.0774834, lat:32.52068189}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-020, contratista:CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:466614.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108101/proyecto_INICIO, 1108101/proyecto_PROCESO, 1108101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973023 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464605.82}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Calle Tampico Colonia Corona Del Rosal Delegacion La Mesa - 118952 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118952 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ERMITA NORTE Y CALLE ACAPULCO, A UN C, lon:-116.9736122, lat:32.51130467}} | 2017-11-16 | 2017-12-29 | 465000 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLM-029-SCS-208-AD-71, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:464605.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108103/proyecto_INICIO, 1108103/proyecto_PROCESO, 1108103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973024 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Escuela Veinte De Noviembre Calle Industrial Colonia Buena Vista Delegacion La Mesa - 118826 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118826 | N | 0 | 0 | 753 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL COLONIA BUENAVISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN CONTRA-ESQUINA DE , lon:-116.9800635, lat:32.5080924}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 4500000 | 4500000 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DLM-027-IS-019, contratista:HERGE INGENIEROS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4485081.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108104/proyecto_INICIO, 1108104/proyecto_PROCESO, 1108104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994645.02}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegacion Cerro Colorado - 117103 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117103 | N | 0 | 0 | 240 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RANCHO SANTA CECILIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE SANTA ELENA, A ESPALDAS DE LA PANTA MA, lon:-116.9047706, lat:32.48485955}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1000000 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCMA-024-AD-15, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:994645.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108107/proyecto_FIN, 1108107/proyecto_PROCESO, 1108107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973030 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994257.35}} | Pluvial En Calle Las Plazas Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 116030 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116030 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS PLAZAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICALI Y CALLE LAS TORRES, lon:-116.9370199, lat:32.52584959}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 3000000 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DOC-095-IS-014, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2994257.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108110/proyecto_PROCESO, 1108110/proyecto_INICIO, 1108110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973031 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.92}} | Rhabilitacion Del Dispensario Medico Villas Del Sol Iv Delegacion La Presa - 116000 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUSTURA URBANA MUNICIPAL | 116000 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA ISLA MARIANA FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA GALAPAGOS Y, EL FRA, lon:-116.8485461, lat:32.49720761}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 199999.92 | 199992.92 | 199992.92 | 199992.92 | 199992.92 | 199992.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLP-043-053-AD-36, contratista:LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199999.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108111/proyecto_INICIO, 1108111/proyecto_FIN, 1108111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973035 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:743468.62}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 115837 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115837 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALAMAR COLONIA VISTA ALAMAR, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS PLAZAS, SUBIENDO POR LA CALLE LOS A, lon:-116.9363178, lat:32.52529189}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMOENTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:743468.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108115/proyecto_INICIO, 1108115/proyecto_PROCESO, 1108115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973036 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Otay Modulo Dos Delegacion Otay Centenario - 115724 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115724 | N | 0 | 0 | 520 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA OTAY MODULOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE, lon:-116.9281535, lat:32.54719279}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 724703.08 | 724703.08 | 724703.08 | 724703.08 | 503732.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:724703.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108116/proyecto_INICIO, 1108116/proyecto_PROCESO, 1108116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973037 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Luz Maria Rico Colonia Del Rio Parte Alta Delegacion Otay Centenario - 115613 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115613 | N | 0 | 0 | 159 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUZ MARIA RICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOTA SOSA Y CALLE SILVIA MALD, lon:-116.996427, lat:32.53147374}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-080-AD-32, contratista:GRUPE RICE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:474999.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108117/proyecto_INICIO, 1108117/proyecto_PROCESO, 1108117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973040 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:340656.18}} | Dsenaje Pluvial En Calle Arroyo De La Colonia Las Torres Parte Baja Delegacion Otay Centenario - 115968 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115968 | N | 0 | 0 | 240 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE PENELOPE ENTRANDO D, lon:-116.8943725, lat:32.53782612}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 342000 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | 311603.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-091-AD-60, contratista:LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN , convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:340656.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108120/proyecto_INICIO, 1108120/proyecto_PROCESO, 1108120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973041 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Solidaridad Colonia Anexa Buenavista Delegacion Otay Centenario - 146616 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 146616 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GASPAR ZUÑIGA COLONIA ANEXA BUENA VISTA, 22414 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR ZUÑIGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, JARDIN DE NI, lon:-116.9897859, lat:32.52410141}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 684552.76 | 576142.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-089-AD-50, contratista:LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:598315.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1108121/proyecto_PROCESO, 1108121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973043 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento Aulas Preparatoria Ruben Vizcaino Via Rapida Jose Fimbres Colonia Los Santos Delegacion La Mesa - 118771 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118771 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VIA RAPIDA JOSE FIMBRES COLONIA LOS SANTOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA ERMITA NORTE Y CALLE SAUCES, A UN COSTADO DEL, lon:-116.9695942, lat:32.51279297}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108123/proyecto_INICIO, 1108123/proyecto_PROCESO, 1108123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973045 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746921.16}} | Construcion Comedor Escolar Primaria Club Rotario Blvd De Las Americas Colonia Buena Vista Delegacion Otay Centenario - 125834 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125834 | N | 0 | 0 | 110 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA BUENA VISTA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN OJEDA Y CALLE SANTA MARTHA, FRENTE A PARQUE BUE, lon:-116.9860844, lat:32.52022051}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 746921.16 | 746921.16 | 746921.16 | 746921.16 | 746921.16 | 601589.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-088-AD-52, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:746921.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108125/proyecto_INICIO, 1108125/proyecto_PROCESO, 1108125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973046 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695183.94}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Centenario De Tijuana Calle Tercera Colonia Roberto De La Madrid Delegacion Otay Centenario - 125779 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125779 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO, lon:-116.9227414, lat:32.5469582}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 700000 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:695183.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108126/proyecto_INICIO, 1108126/proyecto_PROCESO, 1108126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973047 | Proyecto de inversión | 192151.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192151.89, modificado:183208.05}} | Mejoramiento Aula Primaria Manuel Quiroz Labastida Avenida Carlota Sosa De Maldonado Colonia Del Rio Delegacion Otay Centenario - 125695 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125695 | N | 0 | 0 | 105 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RIO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE SEGUNDA SUR, A UN COSTADO, lon:-116.9993076, lat:32.52964428}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 192151.89 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | 169528.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-023, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:183208.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108127/proyecto_INICIO, 1108127/proyecto_PROCESO, 1108127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973049 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197357.52}} | Mejoramiento Sanitarios Primaria Carlos Villalvazo Avenida Veinte De Noviembre Colonia Hidalgo Delegacion Centro - 123869 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123869 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE J N CARRAZO Y CALLE J L S, lon:-117.0454793, lat:32.50955397}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:197357.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108129/proyecto_INICIO, 1108129/proyecto_PROCESO, 1108129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973050 | Proyecto de inversión | 967488.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967488.92, modificado:965652.23}} | Electrificacion Varias Calles Colonia Vista Encantada Delegacion Playas De Tijuana - 123696 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123696 | N | 0 | 0 | 171 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE FERRETERIA EL , lon:-117.0885838, lat:32.50119709}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 967488.92 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:965652.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108130/proyecto_INICIO, 1108130/proyecto_PROCESO, 1108130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973051 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184821.71}} | Construccion Señaletica Varias Calles Colonia Union Delegacion Playas De Tijuana - 123694 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123694 | N | 0 | 0 | 1112 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22534 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, A UN COSTADO DEL PANTEON MUNIC, lon:-117.0682216, lat:32.52730095}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 185000 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DCLDP-10-SCFV-131-AD-43, contratista:PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:184821.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108131/proyecto_INICIO, 1108131/proyecto_FIN, 1108131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973052 | Proyecto de inversión | 682880.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682880.46, modificado:681520.8}} | Electrificacion Varias Calles Fraccionamiento Corona Del Mar Delegacion Playas De Tijuana - 123646 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123646 | N | 0 | 0 | 108 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22544 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, EL FRACCIONAMIENTO COR, lon:-117.105432, lat:32.49852421}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 682880.46 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:681520.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108132/proyecto_INICIO, 1108132/proyecto_PROCESO, 1108132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973056 | Proyecto de inversión | 736250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736250.0, modificado:736248.67}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle La Peña Colonia Los Pirules Delegacion La Mesa - 125179 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125179 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑA COLONIA LOS PIRULES, 22110 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIA RAPIDA ORIENTE Y CALLE ZAPOTECAS, CERCA DE LAS OFICINAS DE, lon:-116.9622681, lat:32.51011015}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 736250 | 736248.67 | 736248.67 | 736248.67 | 736248.67 | 431748.46 | 283942.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-021, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:485750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1108136/proyecto_PROCESO, 1108136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973057 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:394481.0}} | Mejoramiento Y Equipamiento Comedor Escolar Primaria Centro Escolar Patronato Pro Educacion Calle Mar Marmara Delegacion Centro - 123939 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123939 | N | 0 | 0 | 106 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMAN, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BLANCO Y CALLE MAR DEL NORTE, CERCA DE LA SECUNDARIA T, lon:-117.066143, lat:32.53638754}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 394481 | 394481 | 394481 | 394481 | 171538.78 | 171538.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-004-SCI-012-AD-40, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:394481.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1108137/proyecto_INICIO, 1108137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973058 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Humberto Gutierrez O Union Antorchista Delegacion La Presa Este - 125283 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125283 | N | 0 | 0 | 147 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS C, lon:-116.8595801, lat:32.46611615}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-017, contratista:CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1061989.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108138/proyecto_PROCESO, 1108138/proyecto_INICIO, 1108138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973059 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegacion La Presa - 125269 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125269 | N | 0 | 0 | 38 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LA CAMPIÑA Y AVENIDA DEL PEÑON, CERCA D, lon:-116.8746118, lat:32.5241195}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1671269.82 | 1671269.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-018, contratista:LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1228865.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1108139/proyecto_INICIO, 1108139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973061 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | Construccion Dispensario Medico Plan De Iguala Calle Ejercito Trigarante Colonia Plan De Iguala Delegacion La Mesa - 125170 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125170 | N | 0 | 0 | 720 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAFAEL JUAREZ Y CALLEJON JU, lon:-116.9522725, lat:32.48170552}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:465000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108141/proyecto_INICIO, 1108141/proyecto_PROCESO, 1108141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973063 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion Comedor Escolar Secundaria General Numero Doce Miguel De Cervantes C Las Huertas Col Las Huertas Seccion I Delegacion La Mesa - 124994 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124994 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS COLONIA BALCÓN LAS HUERTAS, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y CALLE NARANJOS, CERCA DE LA BOD, lon:-116.9547092, lat:32.48069652}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 490927.15 | 490927.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLM-028-AD-39, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:718333.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1108143/proyecto_PROCESO, 1108143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973065 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189238.76}} | Mejoramiento Sanitarios Primaria Genaro Vazquez Calle Guerrero Negro Colonia Genaro Vazques Delegacion Sanchez Taboada - 117774 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117774 | N | 0 | 0 | 363 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO NEGRO COLONIA GENARO VAZQUEZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y, CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA UNISOL, lon:-116.9800924, lat:32.44336418}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 190000 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A N INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:189238.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108145/proyecto_INICIO, 1108145/proyecto_PROCESO, 1108145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973068 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795704.34}} | Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Juana De Asbaje Calle Benito Juarez Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 273029 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 273029 | N | 0 | 0 | 565 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA GLORIA, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DE LA IGLESIA SAN ANT, lon:-117.0042963, lat:32.44619743}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 800000 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | 347710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-205-AD-83, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:795704.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108148/proyecto_PROCESO, 1108148/proyecto_INICIO, 1108148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973069 | Proyecto de inversión | 2739285.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739285.59, modificado:2739285.59}} | Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario El Tecolote Calle Rosarito Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 272555 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272555 | N | 0 | 0 | 773 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ROSARITO FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN FELIPE, CE, lon:-116.990199, lat:32.44805751}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2739285.59 | 2739285.59 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-194-IS-015, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2728070.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108149/proyecto_PROCESO, 1108149/proyecto_INICIO, 1108149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973070 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699624.54}} | Construcción Comedor Escolar Primaria General Lázaro Cárdenas Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 272921 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272921 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CERCA DEL C, lon:-117.0062117, lat:32.4383558}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 700000 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-201-AD-77, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699624.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108150/proyecto_PROCESO, 1108150/proyecto_INICIO, 1108150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973072 | Proyecto de inversión | 926345.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926345.43, modificado:923424.45}} | Electrificación Varias Calles Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264138 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264138 | N | 0 | 0 | 198 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA CAPILLA REY DE REYES, lon:-116.9971042, lat:32.4381965}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 926345.43 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:923424.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108152/proyecto_PROCESO, 1108152/proyecto_INICIO, 1108152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973073 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399183.26}} | Rehabilitación Dispensario Médico Calle Laguna Salada Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264063 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264063 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE LAGUNA SALADA COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA CATEMACO Y CALLE LAGUNA JANITZIO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-116.9964029, lat:32.45213616}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 400000 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-135-AD-78, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:399183.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108153/proyecto_FIN, 1108153/proyecto_INICIO, 1108153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973074 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Daniel Juarez Ejido Lazaro Cardenas Delegacion San Antonio De Los Buenos - 144187 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 144187 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE DANIEL JUAREZ EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GERONIMO DOMINGUEZ Y, CERA DE PAPEL, lon:-117.0015769, lat:32.43232057}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 80000 | 80000 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-019, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:58194.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108154/proyecto_PROCESO, 1108154/proyecto_INICIO, 1108154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170400973079 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899617.04}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Misioneros De Baja California Fraccionamiento Terrazas Del Valle Delegación Presa Este - 262640 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262640 | N | 0 | 0 | 628 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS ÁGUILAS SUR FRACCIONAMIENTO TERRAZAS DEL VALLE, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SANTA MÓNICA, lon:-116.8309221, lat:32.49018218}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 900000 | 899617.04 | 899617.04 | 899617.04 | 899617.04 | 899617.04 | 578233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:686910.74, importe_modificado:899617.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108159/proyecto_INICIO, 1108159/proyecto_PROCESO, 1108159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041124 | Proyecto de inversión | 3261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261000.0, modificado:3169523.33}} | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Colonia Baja California - 5516560 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 183 | N | 0 | 0 | 0 | 140 | Metros Cuadrados | 140 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.648951; -115.521648), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3261000 | 3169523.33 | 3169523.33 | 3169520.55 | 3169520.55 | 3169520.55 | 3169520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E81-2017 T-FORT17-026, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3067994.41, importe_modificado:3169520.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1176204/proyecto_INICIO, 1176204/proyecto_PROCESO, 1176204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041147 | Proyecto de inversión | 4768900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768900.0, modificado:4742948.28}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitación De Campo De Futbol Del Centro Recreativo Municipal (Antes Crea)_X000d_) - 7050209 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 385 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.641344; -115.498506), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4768900 | 4742948.28 | 4742948.28 | 4742948.28 | 4742948.28 | 4742948.28 | 4742948.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E49-2017 T-PDR17-10, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4699812.24, importe_modificado:4635124.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176227/proyecto_PROCESO, 1176227/proyecto_INICIO, 1176227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041171 | Proyecto de inversión | 2996543.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996543.92, modificado:2912485.7}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Parque Cri-Cri En La Colonia Compuertas, Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Jardines Del Valle, Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Puerta Del Sol 3ra Etapa, Y Rehabilitación De Módulos De Baños Públicos En Campo Deportivo Necaxa. - 5567197 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 228 | N | 0 | 0 | 0 | 743.43 | Metros Cuadrados | 743.43 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:743.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.641462; -115.448853) (32.664813; -115.457329) (32.63091; -115.389356) (32.667802; -115.436633), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2996543.92 | 2912485.7 | 2912485.7 | 2912485.69 | 2899054.88 | 2899054.88 | 2899054.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E46-2017 T-FORT17-022, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2992917.1, importe_modificado:2912485.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.43}} | {1176251/proyecto_PROCESO, 1176251/proyecto_FIN, 1176251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041195 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:485974.14}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Conjunto Urbano Orizaba) - 7060223 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 391 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.632748; -115.516329), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 500000 | 485974.14 | 485974.14 | 485971.88 | 484002.11 | 484002.11 | 484002.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E39-2017 T-PDR17-06, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:462990.51, importe_modificado:485971.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176275/proyecto_PROCESO, 1176275/proyecto_FIN, 1176275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041196 | Proyecto de inversión | 3409000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409000.0, modificado:3313371.67}} | (Pavimentación De Calle Rio Papaloapan Entre Calle Primera Y Calle Quinta, En La Colonia Gonzalez Ortega) - 7060382 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 393 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE PRIMERA; 32.600043; -115.399387) (TERMINO: CALLE QUINTA; 32.600043; -115.394211), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3409000 | 3313371.67 | 3313371.67 | 3313371.67 | 3312054.71 | 3312054.71 | 3312054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E93-2017 T-PDR-16, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA SC DE RL, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:3217395.57, importe_modificado:3313371.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176276/proyecto_PROCESO, 1176276/proyecto_INICIO, 1176276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041243 | Proyecto de inversión | 1228871.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228871.52, modificado:1194399.56}} | Reconstruccion De Pavimento En Calle Octava, De Avenida Insurgentes A Calle Jose Maria Morelos, En El Poblado Guadalupe Victoria. - 5517980 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 186 | N | 0 | 0 | 0 | 2475 | Metros Cuadrados | 2475 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO AVENIDA INSURGENTES; 32.286371; -115.101153) (FIN CALLE JOSE MARIA MORELOS; 32.284729; -115.098996), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1228871.52 | 1194399.56 | 1194399.56 | 1194399.56 | 1194392.73 | 1194392.73 | 1194392.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E51-2017 T-FORT17-024, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1158688.55, importe_modificado:1194399.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}} | {1176323/proyecto_INICIO, 1176323/proyecto_PROCESO, 1176323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041282 | Proyecto de inversión | 4817174.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817174.54, modificado:4764185.63}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Rehabilitacion De Vialidad Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Flores) - 7504829 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 453 | N | 0 | 0 | 0 | 3600 | Metros Cuadrados | 3600 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A, CALLE HORMIGUERO; 32.490252; -116.989119) (PUNTO B, CALLE NEPTUNO; 32.493656; -116.986309) , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4817174.54 | 4764185.63 | 4764185.63 | 4764185.63 | 4764185.63 | 4764185.63 | 4764185.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-PDR-IS-002, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN SA DE C.V LUIS ENRIUE OVIEDO VASUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:5546490.49, importe_modificado:4764185.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1176362/proyecto_FIN, 1176362/proyecto_INICIO, 1176362/proyecto_PROCESO, 1176362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041286 | Proyecto de inversión | 3880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880000.0, modificado:3771159.31}} | (Suministro E Instalación De 715 Luminarias De Alumbrado Publico En Diversas Colonias De La Ciudad De Mexicali) - 7050689 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 389 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.611056; -115.442909) (32.613451; -115.446884) (32.62359; -115.372286) (32.624083; -115.371873) (32.624525; -115.371863) (32.591461; -115.418753) (32.609791; -115.504503)...., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3880000 | 3771159.31 | 3771159.31 | 3771159.31 | 3771159.11 | 3771159.11 | 3771159.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E95, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:3294877.31, importe_modificado:3771159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176366/proyecto_PROCESO, 1176366/proyecto_INICIO, 1176366/proyecto_PROCESO, 1176366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041316 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1457922.41}} | Rehabilitación En Parque Lineal Colonia Popular 89, Ensenada B. C. - 7220321 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 420 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(CALLE INGLATERRA, S/N, COL. 89, ENSENADA, B.C.; 31.892534; -116.573165) , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-30 | 2018-03-01 | 1500000 | 1457922.41 | 1457922.41 | 1457922.41 | 1457922.41 | 1457922.41 | 1457922.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2017-ID-02, contratista:MARCO ANTONIO TORRES LUGO, convocante:DSPMI, monto:1457922.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176396/proyecto_INICIO, 1176396/proyecto_PROCESO, 1176396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041378 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:850454.74}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Luis Donaldo Colosio) - 7635683 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 457 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.657772; -115.530295), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 875000 | 850454.74 | 850454.74 | 850437.76 | 850436.37 | 850436.37 | 850436.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E41-2017 T-PDR17-04, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:814376.54, importe_modificado:850437.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176458/proyecto_PROCESO, 1176458/proyecto_INICIO, 1176458/proyecto_PROCESO, 1176458/proyecto_INICIO, 1176458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041407 | Proyecto de inversión | 1626838.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626838.72, modificado:1608384.82}} | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Secundaria Federal #1) - 7472824 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 449 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(32.514258; -117.001858), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1626838.72 | 1608384.82 | 1608384.82 | 1608384.82 | 1608384.82 | 1608384.82 | 1608384.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-PDR-IS-003, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3245291.97, importe_modificado:3245291.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176487/proyecto_INICIO, 1176487/proyecto_PROCESO, 1176487/proyecto_FIN, 1176487/proyecto_INICIO, 1176487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041490 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2721455.17}} | (Construcción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Calle Universidad (Entre Calle Luis Echeverria Alvarez [San Luis Gonzaga] Y Avenida Yugoslavia).) - 7050449 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 388 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: AV YUGOSLAVIA; 32.628515; -115.522764) (TERMINA: AV LUIS ECHEVERRIA (SAN LUIS GONZAGA); 32.628535; -115.518689), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2800000 | 2721455.17 | 2721455.17 | 2721365.71 | 2721333.38 | 2721333.38 | 2721333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E80, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTE SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2634824.37, importe_modificado:2721365.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176570/proyecto_PROCESO, 1176570/proyecto_INICIO, 1176570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041516 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:242987.07}} | (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Municipio Libre_X000d_) - 7060163 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 390 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.63267; -115.525343), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 250000 | 242987.07 | 242987.07 | 242986.86 | 242359.4 | 242359.4 | 242359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E39-2017 T-PDR17-06, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:230656.67, importe_modificado:242986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176596/proyecto_PROCESO, 1176596/proyecto_INICIO, 1176596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041541 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1360727.59}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Pavimentación De Calle Biólogos (Entre Ceilan Y Naciones Unidas)) - 7050389 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 387 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE TRAMO; 32.624941; -115.513971) (FIN DEL TRAMO; 32.624946; -115.516198), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1360727.59 | 1360727.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E48-2017 T-PDR17-09, contratista:COEN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1279982.73, importe_modificado:1360613.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176621/proyecto_INICIO, 1176621/proyecto_FIN, 1176621/proyecto_PROCESO, 1176621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041577 | Proyecto de inversión | 4015189 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015189.0, modificado:3902556.03}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstruccion De Avenida Alvaro Obregon) - 7060474 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 394 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE TRAMO (CALLE D); 32.663069; -115.473282) (FIN DEL TRAMO (CALLE JULIAN CARRILLO); 32.663304; -115.469892), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4015189 | 3902556.03 | 3902556.03 | 3902556.02 | 3902551.61 | 3902551.61 | 3902551.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E50-2017 T-PDR17-11, contratista:CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3132504.98, importe_modificado:3902556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176657/proyecto_PROCESO, 1176657/proyecto_FIN, 1176657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041648 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:996246.98}} | (Construcción De Estructuras Metálicas Para Paneles Solares En La Unidad Deportiva Francisco Villa_X000d_) - 7060534 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 395 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.64316; -115.479838), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1025000 | 996246.98 | 996246.98 | 996246.45 | 996246.45 | 996246.45 | 996246.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E65, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:910367.61, importe_modificado:996246.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176728/proyecto_PROCESO, 1176728/proyecto_INICIO, 1176728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041673 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:835875.52}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitación De La Casa De La Cultura Vicente Guerrero (Algodones), Segunda Etapa) - 7060703 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 396 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.71695; -114.729307), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 860000 | 835875.52 | 835875.52 | 835875.51 | 835875.51 | 835875.51 | 835875.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E42-2017 T-PDR17-08, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:756947.58, importe_modificado:835875.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176753/proyecto_INICIO, 1176753/proyecto_PROCESO, 1176753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041722 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:320742.93}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Suministro E Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico.) - 7050329 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 386 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.62959; -115.527442) (32.630855; -115.526347) (32.630277; -115.525017) (32.628189; -115.525489), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 330000 | 320742.93 | 320742.93 | 320698.51 | 320698.51 | 320698.51 | 320698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E64, contratista:IMNO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:289702.67, importe_modificado:320698.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176802/proyecto_PROCESO, 1176802/proyecto_FIN, 1176802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041744 | Proyecto de inversión | 2965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965000.0, modificado:2881826.64}} | (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Rio Atoyac Entre Calle Primera Y Calle Cuarta, En La Colonia Gonzalez Ortega.) - 7060322 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 392 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE PRIMERA; 32.599469; -115.399452) (TERMINO: CALLE CUARTA; 32.599431; -115.395493), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2965000 | 2881826.64 | 2881826.64 | 2881826.64 | 2881825.5 | 2881825.5 | 2881825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E94, contratista:GRUPO ALEKAMY S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2819810.56, importe_modificado:2881826.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176824/proyecto_INICIO, 1176824/proyecto_PROCESO, 1176824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041770 | Proyecto de inversión | 1655556.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655556.05, modificado:1636907.15}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Construccion De Red Sanitaria En Calle Alamar Norte) - 7355462 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 434 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(32.52956; -116.903093) (32.529655; -116.899563), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1655556.05 | 1636907.15 | 1636907.15 | 1636907.15 | 1636907.15 | 1636907.15 | 1636907.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-PDR-IS-003, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3245291.97, importe_modificado:3245291.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176850/proyecto_FIN, 1176850/proyecto_PROCESO, 1176850/proyecto_INICIO, 1176850/proyecto_PROCESO, 1176850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041779 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:850454.74}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Voluntad) - 7635810 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 458 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.599083; -115.505203), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 875000 | 850454.74 | 850454.74 | 850454.74 | 847742.93 | 847742.93 | 847742.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E40-2017 T-PDR17-07, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:825279.22, importe_modificado:850454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176859/proyecto_FIN, 1176859/proyecto_PROCESO, 1176859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041780 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:482814.69}} | (Rehabilitación De Salon Comunitario En El Poblado Ciudad Morelos) - 7049789 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 382 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.623319; -114.866905), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 470000 | 482814.69 | 482814.69 | 482814.69 | 482814.69 | 482814.69 | 482814.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E79, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS LEMAR S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:437039.87, importe_modificado:456815.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176860/proyecto_PROCESO, 1176860/proyecto_INICIO, 1176860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041793 | Proyecto de inversión | 52475 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52475.0, modificado:51002.99}} | (Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Luminarias En El Parque Publico Benito Juarez, En La Colonia Gonzalez Ortega.) - 7050089 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 384 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.592324; -115.393889), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 52475 | 51002.99 | 51002.99 | 51002.73 | 51002.73 | 51002.73 | 51002.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E38, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:51002.99, importe_modificado:51002.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176873/proyecto_FIN, 1176873/proyecto_PROCESO, 1176873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041829 | Proyecto de inversión | 163525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163525.0, modificado:158937.84}} | (Rehabilitación De Luminarias En Campo De Béisbol Francisco García Soto, En El Fraccionamiento Haro Barnet.) - 7049969 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 383 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.598312; -115.393878), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 163525 | 158937.84 | 158937.84 | 158936.99 | 158936.99 | 158936.99 | 158936.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E38, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:138993.52, importe_modificado:158936.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176909/proyecto_PROCESO, 1176909/proyecto_FIN, 1176909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401041865 | Proyecto de inversión | 2525521.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525521.21, modificado:2942210.85}} | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Secundaria No. 87 Educacion En El Fraccionamiento Fovissste, Construccion De Comedor En Escuela Primaria Juan Escutia En El Fraccionamiento Fovissste, Y Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Melchor Ocampo En La Colonia Maestros Estatales - 5540819 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 207 | N | 0 | 0 | 0 | 1053.23 | Metros Cuadrados | 1053.23 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1053.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.641137; -115.454292) (32.641588; -115.454137) (32.632475; -115.44998), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2525521.21 | 2942210.85 | 2454675.99 | 2454508.62 | 2446726.07 | 2446726.07 | 2446726.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E45-2017 T-FORT17-023, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2427479.82, importe_modificado:2942210.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.23}} | {1176945/proyecto_INICIO, 1176945/proyecto_PROCESO, 1176945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401042233 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2538125.0}} | Equipo De Laboratorio Consistente En Espectrometro De Masas Con Plasma De Acoplamiento Inductivo | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-04 | N | 0 | 0 | 850000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2550000 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401042237 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2337029.0}} | Sistemas De Seguridad Para Contenedores De Gas Cloro De 1 Tonelada En Las Plantas Potabilizadoras | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-05 | N | 0 | 0 | 800000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2250000 | 2337029 | 2250000 | 2337029 | 2337029 | 2337029 | 2337029 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401042240 | Proyecto de inversión | 1131968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131968.0, modificado:1131968.0}} | Instalacion De Equipo Para Pretratamiento A Base De Una Reja De Limpieza Automatica Multirastrillos Contraccion Por Medio De Cadena Para Pta Bombeo No. 1 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-06 | N | 0 | 0 | 400000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 1131968 | 1131968 | 1131968 | 1131968 | 1131968 | 1131968 | 1131968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401042248 | Proyecto de inversión | 3276166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276166.0, modificado:2190747.0}} | Rehabilitacion De La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 5, Contemplando Sum =. E Inst. De Centro De Control De Motores Equipos De Bombeo, Multiple De Descarga, Medidor De Flujo, Obra Civil | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-07 | N | 0 | 0 | 400000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 3276166 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401042266 | Proyecto de inversión | 4802400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802400.0, modificado:4747880.0}} | Adquisicion De Equipo Hidroneumatico Con Capacidad De 11.5 M3 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-09 | N | 0 | 0 | 350000 | 1 | Vehículos | 1 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO SINALOA COL. VALLARTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 4802400 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043733 | Proyecto de inversión | 5108336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5108336.69, modificado:5108336.69}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 130 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057681-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1474 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 5108336.69 | 5108336.69 | 5108334.87 | 4990009.37 | 4990009.37 | 4990009.37 | 4990009.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7297623.83, importe_modificado:7163121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043745 | Proyecto de inversión | 4833157.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4833157.05, modificado:4833195.57}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 1 130 Al Km. 2 300 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057682-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1387 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 4833157.05 | 4833195.57 | 4833195.57 | 4833184.84 | 4833184.84 | 4833184.84 | 4833184.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043753 | Proyecto de inversión | 4676132.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676132.82, modificado:4676132.82}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 2 300 Al Km. 3 275 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057683-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1451 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 4676132.82 | 4676132.82 | 4676131.97 | 4676131.35 | 4676131.35 | 4676131.35 | 4676131.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-016-OP-LP, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6680188.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043770 | Proyecto de inversión | 3183632 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183632.0, modificado:3183334.4}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 3 275 Al Km. 4 450 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057684-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1476 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 3183632 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3130887.86 | 3130887.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043790 | Proyecto de inversión | 1828211.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828211.95, modificado:1061365.25}} | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057685-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 1461 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1828211.95 | 1061365.25 | 766846.7 | 766846.7 | 766846.7 | 766846.7 | 766846.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043845 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4985439.2}} | Plan Maestro De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ensenada, Baja California. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058251-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1460 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043855 | Proyecto de inversión | 2585408 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585408.0, modificado:2585408.0}} | Construccion De Complemento De Linea De Conduccion Chula Vista - Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, Baja California | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057687-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CHULA VISTA, EJIDO, JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | 2582964.95 | 2582964.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043862 | Proyecto de inversión | 1933404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933404.05, modificado:1010843.11}} | Construccion De Red De Agua Potable, Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057688-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1933404.05 | 1010843.11 | 922560.95 | 922560.95 | 922560.95 | 922560.95 | 922560.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043870 | Proyecto de inversión | 891576 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891576.0, modificado:624103.2}} | Construccion De Tanque De Regulacion De Concreto Armado Con Capacidad De 100 M3, Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057689-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 891576 | 624103.2 | 267472.8 | 267472.8 | 267472.8 | 267472.8 | 267472.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APARURAL-CEABC-2017-005-OP-LPN, contratista:DUARTE SANCHEZ HUMBERTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1273680.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043944 | Proyecto de inversión | 227177.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227177.76, modificado:227177.76}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr02, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057340-2017-83-4T2017 | N | 0 | 0 | 2870 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-10 | 2017-12-01 | 227177.76 | 227177.76 | 227177.76 | 227177.76 | 227177.76 | 227177.76 | 227177.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401043990 | Proyecto de inversión | 2004055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004055.6, modificado:2004055.6}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 2 300 Al Km. 3 275 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057683-2017-83-4T2017 | N | 0 | 0 | 1451 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2004055.6 | 2004055.6 | 601216.99 | 601216.99 | 601216.99 | 601216.99 | 601216.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044273 | Proyecto de inversión | 503064.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503064.34, modificado:20000.0}} | Electrificacion, Equipamiento De Pozo Y Linea De Conduccion Ejido Heroes De La Independencia, Municipio De Ensenada, B.C. | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057686-2015-76-1T2018 | N | 0 | 0 | 752 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:HEROES INDEPENDENCIA, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 503064.34 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-902028999-E6-2017, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1257662.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044415 | Proyecto de inversión | 5534718.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534718.06, modificado:5534718.06}} | Construccion De Banquetas Y Bahias Para El Transporte Publico De Pasajeros En El Corredor Tijuana - Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Con La Carretera De Cuota Tecate - Tijuana (Km. 0 00 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058246-2017-311-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-25 | 2018-12-01 | 5534718.06 | 5534718.06 | 5441236.44 | 5421933.79 | 5421933.79 | 5421933.76 | 5421933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TCT-64, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.79, importe_modificado:5421933.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TIJ-62, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA , convocante:GOB BC, monto:5421933.78, importe_modificado:5421933.78}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1722887, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.77, importe_modificado:5421933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1179920/proyecto_INICIO, 1179920/proyecto_PROCESO, 1179920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044435 | Proyecto de inversión | 6019999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019999.99, modificado:6019999.99}} | Construccion De Calle Rio Tecate (Vicente Suarez A Chapultepec) En Zona Rincon Tecate | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010058248-2017-311-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-03-27 | 2018-12-01 | 6019999.99 | 6019999.99 | 5933864.71 | 4995845.85 | 4995845.85 | 4995845.85 | 4995845.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TCT-64, contratista:HLB CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4995846.22, importe_modificado:4995846.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1179943/proyecto_PROCESO, 1179943/proyecto_INICIO, 1179943/proyecto_PROCESO, 1179943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044445 | Proyecto de inversión | 1793105.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793105.11, modificado:1793105.11}} | Construccion De Ciclovia En El Corredor Industrial Palaco, Mexicali, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058200-2017-317-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 1793105.11 | 1793105.11 | 1762722.53 | 1762189.51 | 1762189.51 | 528656.86 | 528656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E35-2017, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2065549.8, importe_modificado:2065549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1179954/proyecto_PROCESO, 1179954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044448 | Proyecto de inversión | 10160928.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016092898E7, modificado:1.016092898E7}} | Construcción De Vialidad Presa Infiernillo (G. Braulio Maldonado A Calle A) Y Calle A (Calle A A Av. Río San Pedro Mezquital) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058201-2017-317-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-28 | 2018-03-01 | 10160928.98 | 10160928.98 | 10026507.66 | 9985740.55 | 9985740.55 | 2338930.7 | 2338930.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E-37-2017, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7796435.67, importe_modificado:9985740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1179958/proyecto_PROCESO, 1179958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044455 | Proyecto de inversión | 2329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329000.0, modificado:2257082.64}} | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Isla De Guadalupe - 5769063 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057520-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 50 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-22 | 2018-06-01 | 2329000 | 2257082.64 | 2257082.64 | 2257082.64 | 2257082.64 | 2257082.64 | 2257082.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FORTALECE-17-ENS-57, contratista:GENERACION CIMARRON, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2257082.64, importe_modificado:2257082.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FORTALECE-17-ENS-57, contratista:GENERACION CIMARRON SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2257082.64, importe_modificado:2257082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1179967/proyecto_FIN, 1179967/proyecto_PROCESO, 1179967/proyecto_INICIO, 1179967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044472 | Proyecto de inversión | 5321809 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5321809.0, modificado:5320965.9}} | Construccion De Centro De Salud En Camalu | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SSAMXL | 10010058195-2017-312-4T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CAMALU, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-18 | 2018-08-01 | 5321809 | 5320965.9 | 5320965.9 | 5320965.9 | 5320965.9 | 5320965.9 | 5320965.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1688718, contratista:MOVALDI GROUP SC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5321540.29, importe_modificado:5679364.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1179988/proyecto_FIN, 1179988/proyecto_PROCESO, 1179988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044646 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:420324.95}} | Electrificacion En Al Rumorosa | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010057479-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA RUMOROSA, POB., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-10-09 | 2017-12-01 | 970000 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-44, contratista:INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:900200.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1180191/proyecto_INICIO, 1180191/proyecto_FIN, 1180191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401044709 | Proyecto de inversión | 738064.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738064.38, modificado:738064.38}} | Linea De Red De Distribucion Electrica De La Colonia Rancho El Manzo, Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DSPMI | 10010058169-2017-313-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DE GUADALUPE, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-22 | 2018-04-21 | 738064.38 | 738064.38 | 738064.38 | 738064.38 | 738064.38 | 738064.38 | 738064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF5TA-2017-SG-01, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:DSPMI, monto:738064.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1180271/proyecto_INICIO, 1180271/proyecto_PROCESO, 1180271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045133 | Proyecto de inversión | 1332465.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332465.75, modificado:495739.12}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Bronce (Ocampo Y Constituyentes), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057555-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 1332465.75 | 495739.12 | 495739.12 | 495739.12 | 495739.12 | 495739.12 | 495739.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-231-2017-3, contratista:CHAVEZ PEREZ HECTOR DANIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1288026.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180737/proyecto_PROCESO, 1180737/proyecto_INICIO, 1180737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045241 | Proyecto de inversión | 1200842.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200842.21, modificado:853358.86}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Bronce (Reforma Y Ocampo), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057553-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICO, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 1200842.21 | 853358.86 | 853358.86 | 853358.86 | 853358.86 | 853358.83 | 853358.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57553, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1158277.83, importe_modificado:1158277.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180856/proyecto_FIN, 1180856/proyecto_INICIO, 1180856/proyecto_PROCESO, 1180856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045249 | Proyecto de inversión | 1114944.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114944.97, modificado:791820.36}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Bronce (Salazar Y Reforma), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057554-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MISION, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 1114944.97 | 791820.36 | 791820.36 | 791820.36 | 791820.36 | 791820.36 | 791820.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-231-2017-2, contratista:BAHIA AZUL DE ENSENADA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1077082.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180865/proyecto_FIN, 1180865/proyecto_INICIO, 1180865/proyecto_PROCESO, 1180865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045301 | Proyecto de inversión | 1677003.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677003.5, modificado:1188925.16}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta (Blvd. Costero Y Calle Primera), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057549-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 1677003.5 | 1188925.16 | 1188925.16 | 1188925.16 | 1188925.16 | 1188925.16 | 1188925.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-1-2017-1, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1626927.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180925/proyecto_FIN, 1180925/proyecto_INICIO, 1180925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045317 | Proyecto de inversión | 1289509.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289509.9, modificado:914634.89}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta (Quinta Y Septima), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057551-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 1289509.9 | 914634.89 | 914634.89 | 914634.89 | 914634.89 | 914634.87 | 914634.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-1-2017-3, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1249583.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180943/proyecto_FIN, 1180943/proyecto_PROCESO, 1180943/proyecto_INICIO, 1180943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045359 | Proyecto de inversión | 1378138.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378138.46, modificado:531198.72}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Alvarado Y Castillo), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057545-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 1378138.46 | 531198.72 | 531198.72 | 531198.72 | 531198.72 | 531198.72 | 531198.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-2-2017-1, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1339717.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180990/proyecto_FIN, 1180990/proyecto_INICIO, 1180990/proyecto_PROCESO, 1180990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045368 | Proyecto de inversión | 1389751.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389751.66, modificado:993751.66}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Crucero Miramar) Miramar (Juárez Y Séptima) Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057547-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 1389751.66 | 993751.66 | 993751.66 | 993751.66 | 993751.66 | 993751.66 | 993751.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-2-2017-3, contratista:MARTINEZ GUTIERREZ FREDY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1319999.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181002/proyecto_FIN, 1181002/proyecto_INICIO, 1181002/proyecto_PROCESO, 1181002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045378 | Proyecto de inversión | 1882921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882921.96, modificado:1334766.77}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Gastelum Y Miramar) Gastelum ( Juárez Y Séptima) Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057548-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 1882921.96 | 1334766.77 | 1334766.77 | 1334766.77 | 1334766.77 | 1334766.77 | 1334766.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-2-2017-4, contratista:EDIFICACION Y SUP. DE ENSENADA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1827183.96, importe_modificado:1882921.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181013/proyecto_FIN, 1181013/proyecto_PROCESO, 1181013/proyecto_FIN, 1181013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045399 | Proyecto de inversión | 1425882.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425882.14, modificado:1013310.79}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Miramar Y Alvarado), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057546-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 1425882.14 | 1013310.79 | 1013310.79 | 1013310.79 | 1013310.79 | 1013310.78 | 1013310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-2-2017-2, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1375237.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181036/proyecto_FIN, 1181036/proyecto_INICIO, 1181036/proyecto_PROCESO, 1181036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045405 | Proyecto de inversión | 1333544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333544.36, modificado:951646.03}} | Rehabilitacion De Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta (Septima Y Novena), Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057552-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 1333544.36 | 951646.03 | 951646.03 | 951646.03 | 951646.03 | 951646.03 | 951646.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-1-2017-4, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1272994.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181043/proyecto_PROCESO, 1181043/proyecto_FIN, 1181043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045417 | Proyecto de inversión | 25854332.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.585433211E7, modificado:2.558845566E7}} | Rehabilitacion De Vialidades Principales En Ensenada, Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057542-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-15 |  | 25854332.11 | 25588455.66 | 25588455.66 | 25588455.66 | 25588455.66 | 25588455.66 | 25588455.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-ENS-40, contratista:URIAS FLORES MARTIN EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7490582.46, importe_modificado:7490582.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-ENS-41, contratista:URIAS FLORES MARTIN EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7044351.86, importe_modificado:7044351.86}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-ENS-35, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.105352134E7, importe_modificado:1.105352134E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181056/proyecto_PROCESO, 1181056/proyecto_INICIO, 1181056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045487 | Proyecto de inversión | 5462723.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462723.27, modificado:2731361.63}} | Suministro De Concreto Hidraulico Para La Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Bronce Entre Reforma Y Ocampo, Salazar Y Reforma , Ocampo Y Constituyentes, Consti | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057570-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICO, FRACC, MISION, FRACC, REVOLUCION, COL, MUNGUIA, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 5462723.27 | 2731361.63 | 2731361.63 | 2731361.63 | 2731361.63 | 2731361.63 | 2731361.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181137/proyecto_INICIO, 1181137/proyecto_FIN, 1181137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045495 | Proyecto de inversión | 5784689.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5784689.75, modificado:2892344.87}} | Suministro De Concreto Hidraulico Para La Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta Entre Blvd. Costero Y Primera, Segunda Y Juarez, Quinta Y Septima, Septima | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057568-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 5784689.75 | 2892344.87 | 2892344.87 | 2892344.87 | 2892344.87 | 2892344.85 | 2892344.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181146/proyecto_INICIO, 1181146/proyecto_FIN, 1181146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045507 | Proyecto de inversión | 5650861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650861.34, modificado:2825430.67}} | Suministro De Concreto Hidraulico Para La Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Alvarado Y Castillo) Secta Miramar Y Alvarado), Sexta (Crucero Miramar) , Mi | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057569-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 5650861.34 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181159/proyecto_INICIO, 1181159/proyecto_FIN, 1181159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045634 | Proyecto de inversión | 1653636.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653636.64, modificado:997137.78}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Bulevar Anahuac, De Bulevar Rio Nuevo A Calle Lago De Los Esclavos. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058177-2017-313-4T2017 | N | 0 | 0 | 4491 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JARDINES DEL LAGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-19 | 2018-02-01 | 1653636.64 | 997137.78 | 997137.78 | 997136.54 | 997136.53 | 996967.61 | 996967.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938877, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570158.73, importe_modificado:1468184.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181310/proyecto_PROCESO, 1181310/proyecto_FIN, 1181310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045670 | Proyecto de inversión | 1239999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239999.83, modificado:1239999.83}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Col. Profesores Federales, Mexicali, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058216-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PROFESORES ESTATALES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1135427.1 | 1135427.1 | 1135427.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FF-MXL-JUEBC-17-60, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1175992.44, importe_modificado:1135427.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666254, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1175992.44, importe_modificado:1135427.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181356/proyecto_INICIO, 1181356/proyecto_FIN, 1181356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045681 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.043943685E7}} | Rehabilitacion De Vialidades Principales En Mexicali, Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057541-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-20 | 2018-05-01 | 35000000 | 30439436.85 | 30439436.85 | 30439436.85 | 30439436.75 | 30439436.63 | 30439436.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-34, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7749566.24, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-37, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5323994.97, importe_modificado:5323994.97}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-38, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.262781529E7, importe_modificado:1.262781529E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-39, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO ,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7062930.23, importe_modificado:7062930.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181370/proyecto_FIN, 1181370/proyecto_PROCESO, 1181370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045686 | Proyecto de inversión | 13449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344999999E7, modificado:1.344999999E7}} | Reposicion Del Emisores De Aguas Negras Por El Acceso Tijuana - Mexicali | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057540-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-27 | 2018-05-01 | 13449999.99 | 13449999.99 | 13449999.99 | 13449999.99 | 13449999.99 | 13449999.99 | 13449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-MXL-63, contratista:ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.344999999E7, importe_modificado:1.344999999E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181376/proyecto_PROCESO, 1181376/proyecto_INICIO, 1181376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045695 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498908.85}} | Trabajos De Emergencia Para La Rehabilitación De Bóveda Del Río Nuevo Sobre Calz. De Los Presidentes, Mexicali, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010058191-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, RIO NUEVO , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 2500000 | 2498908.85 | 2498908.85 | 1801347.94 | 1801347.94 | 1801347.94 | 1801347.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-MXL-65, contratista:ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2498908.85, importe_modificado:2498908.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181387/proyecto_INICIO, 1181387/proyecto_FIN, 1181387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401045723 | Proyecto de inversión | 9999281.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999281.81, modificado:2107667.41}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Avenida Ruíz Y Calle 16 - 5749400 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057223-2017-240-4T2017 | N | 0 | 0 | 432 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-27 | 2017-12-01 | 9999281.81 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-ENS-JUEBC-17-08, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7798810.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181420/proyecto_FIN, 1181420/proyecto_PROCESO, 1181420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401046759 | Proyecto de inversión | 32228148.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222814897E7, modificado:3.222814897E7}} | Rehabilitacion De Vialidades Principales En Tijuana, Baja California | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057543-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-15 | 2018-05-01 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | 30594252.49 | 30286001.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-43, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.06151676E7, importe_modificado:1.06151676E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-42, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7479164.03, importe_modificado:7479164.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-36, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6338434.97, importe_modificado:6338434.97}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-55, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7795382.37, importe_modificado:7795382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1182647/proyecto_FIN, 1182647/proyecto_INICIO, 1182647/proyecto_PROCESO, 1182647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401046776 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | Rehabilitacion Y Conservacion Del Corredor Tijuana - Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Carretera De Cuote Tecate - Tijuana (Km. 0 000) Al Nodo Carretera Libre Tecate - Tijuana (Km. 12 00 | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057544-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-11-22 | 2018-05-01 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 44937223.93 | 44937223.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-46, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:8451875.77, importe_modificado:8451875.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-47, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.045674283E7, importe_modificado:1.045674283E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-48, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:9426722.84, importe_modificado:9426722.84}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-59, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4266179.0, importe_modificado:4266179.0}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-58, contratista:EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.136888919E7, importe_modificado:1.136888919E7}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-60, contratista:SOLUCIONES VIALES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3337107.62, importe_modificado:3337107.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182669/proyecto_FIN, 1182669/proyecto_PROCESO, 1182669/proyecto_FIN, 1182669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401048322 | Proyecto de inversión | 373605 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373605.0, modificado:369817.72}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Parque De Las Américas, En Tijuana., Baja California. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057591-2017-210-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LAS PALMAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-18 | 2017-11-01 | 373605 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-03, contratista:AMECA SUAREZ ALBERTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:369817.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184443/proyecto_PROCESO, 1184443/proyecto_INICIO, 1184443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401048422 | Proyecto de inversión | 4918400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | 9990 | Metros Cuadrados | 9990 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8352311, lat:31.0149714}} | 2017-11-07 |  | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:3687411.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9990.0}} | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401048500 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Gabriela Mistral | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0057F | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401048506 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | J.N. Afolfo Ramirez Mendez | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0122P | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401049131 | Proyecto de inversión | 993477.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993477.36, modificado:625205.94}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Segunda, Tijuana, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057482-2017-239-4T2017 | N | 0 | 0 | 54 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-29 | 2018-01-01 | 993477.36 | 625205.94 | 625205.94 | 625205.94 | 625205.93 | 625205.93 | 625205.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-35, contratista:GABRIEL VIZCAINO , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:951274.68, importe_modificado:993477.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185312/proyecto_INICIO, 1185312/proyecto_FIN, 1185312/proyecto_PROCESO, 1185312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401049247 | Proyecto de inversión | 4084432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4084432.21, modificado:4084432.21}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Diversas Calles (Fracc. Vivienda Magisterial), Tijuana, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058161-2017-315-4T2017 | N | 0 | 0 | 232 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VIVIENDA MAGISTERIAL 37, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 4084432.21 | 4084432.21 | 4084432.21 | 4084432.21 | 3344875.28 | 3344875.28 | 1499264.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-59, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3955029.06, importe_modificado:4084432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185448/proyecto_FIN, 1185448/proyecto_PROCESO, 1185448/proyecto_FIN, 1185448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401049480 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Trabajos De Bacheo En Diversos Puntos De La Ciudad | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FOTAMUN17-01 | N | 0 | 0 | 100000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:T-FORTAMUN17-01, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO , S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:600880.0, importe_modificado:731773.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-AYTOMXL-OM-INV-09-17, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI , monto:768226.24, importe_modificado:768226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185695/proyecto_INICIO, 1185695/proyecto_FIN, 1185695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401049734 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Arco De Techo De Estructura En Ejido Lazaro Cardenas En Av. Jesus Macias Ramirez Y Calle Lazaro Cardenas, Mexicali. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057489-2017-198-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499584.72 | 1459584.72 | 1459584.72 | 1459584.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-17-03, contratista:ALEJANDRO BANUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1458052.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185971/proyecto_INICIO, 1185971/proyecto_FIN, 1185971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401050154 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Apoyo Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena - Ampliacion De Panaderia La Esperanza (Proin 2017) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057433-2017-6-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PUNTA COLONET, B. C., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401050157 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Apoyo Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena - Panaderia Mayte (Proin 2017) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057431-2017-6-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BENITO GARCIA, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401052972 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87500.0}} | Programa Para El Mejoramiento De La Producción Y La Productividad Indígena | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057430-2017-6-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1189634/proyecto_INICIO, 1189634/proyecto_FIN, 1189634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401053039 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | Apoyo Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena- Tortilleria Erandekua (Proin 2017) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010057429-2017-6-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL ENCINAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401053955 | Proyecto de inversión | 5197218.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197218.69, modificado:5197218.59}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) Rend Ff 70,922 -Fies 23,851- Fafef 3,640,598) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056936-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-02-01 | 5197218.69 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C -FIES-16-MXL-26, contratista:RJ INGENIERIA SA DE CV , convocante:GOB BC, monto:2.165508813E7, importe_modificado:2.314853704E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1190691/proyecto_PROCESO, 1190691/proyecto_INICIO, 1190691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054014 | Proyecto de inversión | 604186 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604186.0, modificado:178944.49}} | Terminacion De Muelles Para Pesca Deportiva En El Puerto De Ensenada | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010058269-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-05 | 2018-03-01 | 604186 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-ENS-54, contratista:ERIC ANDRU CAMPOS DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:596481.64, importe_modificado:596481.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1190759/proyecto_PROCESO, 1190759/proyecto_INICIO, 1190759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054506 | Proyecto de inversión | 1943896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943896.55, modificado:1943896.55}} | Rehabilitacion De Pavimento Economico(Carpeta Asfaltica) En La Calle España, Entre Avenida Yugoslavia Y Calle Echeverria Alvarez (San Luis Gonzaga), En Mexicali B.C, | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | PDR17 E54 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-30 | 2018-02-17 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1943896.15 | 1942459.84 | 1942459.84 | 1942459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E54-2017 T-PDR17-12, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI , monto:1932965.86, importe_modificado:1943896.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191273/proyecto_FIN, 1191273/proyecto_PROCESO, 1191273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054522 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1943896.55}} | Rehabilitación De Pavimento En Calle Principal Del Ejido Merida (Segunda Etapa) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | PDR17 E43 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-11 | 2018-02-11 | 2000000 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1943896.54 | 1943894.37 | 1943894.37 | 1943894.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E43-2017 T-PDR17-05, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1943896.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191289/proyecto_PROCESO, 1191289/proyecto_FIN, 1191289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054550 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Jose Maria Morelos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0046Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.51 | 1153845.15 | 1153845.15 | 1153845.15 | 1122921.58 | 1122921.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054557 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1344032.85}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0445N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1344032.85 | 1344032.85 | 1344032.85 | 1159572.66 | 1159572.66 | 1159572.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054608 | Proyecto de inversión | 4752538.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4752538.07, modificado:4752538.07}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Cachanilla | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0015G | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 4752538.07 | 4752538.07 | 4752538.07 | 4752538.07 | 1717875.37 | 1717875.37 | 1717875.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054622 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1450104.72}} | Escuela Primaria Benito Juarez Garcia | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0407K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1450104.72 | 1450104.72 | 1450104.72 | 1444626.22 | 1444626.22 | 1444626.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17170401054664 | Adquisición | 2405301.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405301.72, modificado:2405301.72}} | Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Y Rehabilitación De Diversas Vialidades En La Ciudad De Mexicali | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORT17-001 | N | 0 | 0 | 0 | 15000 | Metros | 15000 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-14 |  | 2405301.72 | 2405301.72 | 2405301.72 | 2354928.61 | 2354928.61 | 2354928.61 | 2354928.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15000.0}} | {1191439/proyecto_FIN, 1191439/proyecto_PROCESO, 1191439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074607 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Jardin De Niños Salvador Diaz Miron | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0202A | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AGUAJE DE LA TUNA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1150418.71 | 1150418.71 | 1150418.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074621 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1043028.02}} | Jardin De Niños Chichen Itza | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0502Y | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EJIDO MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1043028.02 | 1043028.02 | 1043028.02 | 1033087.97 | 1033087.97 | 1033087.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074639 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1343857.97}} | Escuela Primaria Escudo Nacional | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0844K | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EJIDO MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1343857.97 | 1343857.97 | 1343857.97 | 1340659.04 | 1340659.04 | 1340659.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074647 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Angel Ruiz Ojeda | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0883M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DEL MAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 793150.76 | 793150.76 | 793150.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074659 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.6}} | Escuela Telescundaria 115 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DTV0019S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:C. VALLE BONITA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074680 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865035.34}} | Jadin De Niños Nueva Creacion | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0700Y | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865035.34 | 865035.34 | 865035.34 | 858523.44 | 858523.44 | 858523.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074702 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:833358.45}} | Jardin De Niños Celestin Freinet | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0571U | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074725 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1482102.26}} | Escuela Primaria Benito Juarez | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0326Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1482102.26 | 1482102.26 | 1482102.26 | 1467920.35 | 1467920.35 | 1467920.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074740 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1044350.73}} | Jardin De Niños Josefina Rendon | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0640Z | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1044350.73 | 1044350.73 | 1044350.73 | 1044350.73 | 1041019.99 | 1041019.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074759 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Niños Hellen Keller | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0280E | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EJIDO JOSE MA MORELOS, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 854591.27 | 854591.27 | 854591.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074790 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1044000.0}} | Escuela Primaria Fco Gonzalez Bocanegra | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0860B | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074860 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865380.61}} | Jardin De Niños Cuichucalli | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0468H | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LADRILLERA PESCADOR, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074918 | Proyecto de inversión | 354140.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354140.34, modificado:354140.34}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 3 275 Al Km. 4 450 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | cea | 10010057684-2017-206-2T2018 | N | 0 | 0 | 1476 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-20 | 2018-03-01 | 354140.34 | 354140.34 | 354140.34 | 354140.34 | 354140.34 | 354140.34 | 354140.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-017-OP-LP, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7144069.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1212277/proyecto_INICIO, 1212277/proyecto_FIN, 1212277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074945 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Jardin De Niños Eduardo Claparede | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0183C | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POBLADO ALFREDO V BONFIL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074953 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1134114.15}} | Jardin De Niños Juventido Rosas | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0230X | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CIUDAD MORELOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1134114.15 | 1134114.15 | 1134114.15 | 1122548.51 | 1122548.51 | 1122548.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101074972 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153256.71}} | Jardin De Niños Ana Maria Lima De Lopez | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0036S | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153256.71 | 1153256.71 | 1153256.71 | 1127373.9 | 1127373.9 | 1127373.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075003 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Justo Sierra | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0504M | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075013 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Secundaria Tecnica 12 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DST0012L | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO SINALOA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075293 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2019230.77}} | Escuela Secundaria General Num.10 Octivaio Paz | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0029T | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2100000 | 2019230.77 | 2019230.77 | 2019230.77 | 1998700.83 | 1998700.83 | 1998700.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075304 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1056530.8}} | Escuela Primaria Avila Camacho | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0401Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1056530.8 | 1056520.32 | 1056520.32 | 1056520.32 | 1056520.32 | 1056520.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075324 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.07}} | Jardin De Niños Heroes De Chapultepec | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0414D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MACOVIO HERRERA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.07 | 1057691.07 | 1057691.07 | 951890.15 | 951890.15 | 951890.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075528 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:821917.49}} | Escuela Primaria Generacion 2000 | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0066D | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 821917.49 | 821917.49 | 821917.49 | 744332.84 | 744332.84 | 744332.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075555 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769231.0}} | Jardin De Niños Francisco Marquez | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0054H | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 800000 | 769231 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075693 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:974653.67}} | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0302Q | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 974653.67 | 974653.67 | 974653.67 | 974653.67 | 948882.45 | 948882.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101075698 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Basilio Vadillo | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0198V | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 842253.24 | 842253.24 | 842253.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101076293 | Proyecto de inversión | 13835500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38355E7, modificado:1.38355E7}} | Demolicion De Niveles 6 Y 7 Del Hospital General De Mexicali | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | S.S.A. | 10010058188-2017-206-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Centro Civico, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-21 | 2018-04-24 | 13835500 | 13835500 | 13835500 | 13835500 | 13835500 | 13835500 | 13835500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1688772, contratista:PLATAFORMA DE PROFESIONALES Y TECNICOS SA CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.9765E7, importe_modificado:2.136778314E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213844/proyecto_PROCESO, 1213844/proyecto_FIN, 1213844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101076629 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:6516621.53}} | Construccion De Estancia Para Mujeres Y Pacientes De La Unidad De Especialidades Medicas De Oncologia (Uneme) En La Ciudad De Mexicali , B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Direccion de Obras Publicas | LO-802002999-E61-2017 | N | 0 | 0 | 24 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali,B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-02 | 2018-07-01 | 9500000 | 6516621.53 | 6516621.53 | 6516621.53 | 6066524.22 | 6066524.22 | 6066524.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E61-2017, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7331226.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214227/proyecto_PROCESO, 1214227/proyecto_INICIO, 1214227/proyecto_PROCESO, 1214227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180101076660 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:8124999.95}} | Construccion De Albergue Para Atencion A Migrantes En La Ciudad De Mexicali , B.C. | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Direccion de Obras Publicas | IO-802002999-E77-2017 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali , B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-02 | 2018-05-01 | 6500000 | 8124999.95 | 8124999.95 | 8124999.95 | 8020627.01 | 8020627.01 | 7371849.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E77-2017 T-FORTAMUN17-4, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6500000.0, importe_modificado:8124999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214277/proyecto_PROCESO, 1214277/proyecto_INICIO, 1214277/proyecto_PROCESO, 1214277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180201135207 | Proyecto de inversión | 9428549.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9428549.99, modificado:0.0}} | Construccion De Edificio De Laboratorios De Ciencias, Aulas Didacticas, Modulo Sanitarios Y Portico Incluye Obra Exterior, Plazas Y Andadores Para El Cet Del Mar (02dcm0002u) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058303-2017-336-2T2018 | N | 0 | 0 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-05-04 | 2018-12-01 | 9428549.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN17180201142783 | Proyecto de inversión | 7345120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7345120.0, modificado:7345120.0}} | Reconstruccion De 15,030 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Avenida Ensenada, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortez, En El Poblado San Felipe,Municipio De Mexicali, B.C. | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FONDO MINERO 17-001 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-07 |  | 7345120 | 7345120 | 7345120 | 7345120 | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282469/proyecto_PROCESO, 1282469/proyecto_INICIO, 1282469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180201142845 | Proyecto de inversión | 624646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624646.96, modificado:696233.87}} | Pfce 2017. Adquisicion De Computadoras Proyecto Upbc | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 160417 | N | 0 | 0 | 2000 | 1 | Computadoras | 1 | Computadoras | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE DE LA CLARIDAD S-N COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES MEXICALI BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-14 | 2018-11-01 | 624646.96 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN17180201142860 | Proyecto de inversión | 6990160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990160.0, modificado:6990160.0}} | Reconstruccion De 10,500 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Isla De Cedros, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortes, En El Poblado San Felipe, Municipio De Mexicali Bc | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FONDO MINERO 17-002 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-07 |  | 6990160 | 6990160 | 6990160 | 6990160 | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282555/proyecto_PROCESO, 1282555/proyecto_INICIO, 1282555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301283659 | Proyecto de inversión | 146761 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146761.0, modificado:139883.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140808 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140808 | N | 0 | 0 | 21 | 5 | Otros | 5 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MISION Y, CALLE MICHOACAN, lon:-116.58824908, lat:32.48580326}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 146761 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1283659/proyecto_INICIO, 1283659/proyecto_PROCESO, 1283659/proyecto_FIN, 1283659/proyecto_INICIO, 1283659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301283662 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:654750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ DEL MUNICIPIO DE TECATE - 140880 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140880 | N | 0 | 0 | 21 | 5 | Vivienda | 5 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y, CALLE MEXICALI, lon:-116.58933202, lat:32.48873173}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 654750 | 654750 | 654749.99 | 650604.23 | 650604.23 | 650604.23 | 650604.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389706.31, importe_modificado:389706.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:260897.92, importe_modificado:260897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.55}} | {1283662/proyecto_INICIO, 1283662/proyecto_PROCESO, 1283662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301283663 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:654750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140895 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140895 | N | 0 | 0 | 21 | 5 | Vivienda | 5 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DECIMO QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-116.30918858, lat:32.50824326}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 654750 | 654750 | 654750 | 648165.81 | 648165.81 | 648165.81 | 648165.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:388865.14, importe_modificado:388865.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-06, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:259300.67, importe_modificado:259300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.35}} | {1283663/proyecto_INICIO, 1283663/proyecto_PROCESO, 1283663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301283664 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:654750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL EJIDO BAJA CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140965 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140965 | N | 0 | 0 | 21 | 5 | Vivienda | 5 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO BAJA CALIFORNIA, 21511LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE YUCATAN, lon:-116.29996747, lat:32.50838226}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 654750 | 654750 | 654750 | 648128.64 | 648128.64 | 648128.64 | 648128.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-07, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:388827.97, importe_modificado:388827.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-08, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:259300.67, importe_modificado:259300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.4}} | {1283664/proyecto_INICIO, 1283664/proyecto_PROCESO, 1283664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301285158 | Proyecto de inversión | 2561423.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561423.59, modificado:2561423.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUAREZ CIUDAD COAHUILA - 183203 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 183203 | N | 0 | 0 | 1275 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE PRIMERA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HUETAMO, CAMINO CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO, lon:-115.00459558, lat:32.18564521}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2561423.59 | 2561423.59 | 2561423.59 | 2561423.58 | 1485101.68 | 1485101.68 | 1485101.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-16, contratista:GB SUPERVISION, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2144883.36, importe_modificado:2561423.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | {1285158/proyecto_PROCESO, 1285158/proyecto_INICIO, 1285158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301286333 | Proyecto de inversión | 1215559.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215559.79, modificado:1215559.79}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE DESCANSO ENTRE AV EL SAGUAN Y AV EL OBSERVATORIO COL TERRAZAS DE SAN BERNARDO - 227463 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227463 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DESCANSO COLONIA SAN BERNARDO (TERRAZAS DE SAN BERNARDO), 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SAGUAN Y CALLE EL OBSERVATORIO, CALLE EL SUEÑO A UNA CALLE DE ABARROTES EC, lon:-117.08131346, lat:32.49324728}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1215559.79 | 1215559.79 | 1215559.79 | 922200 | 276660 | 276660 | 276660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-30, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:922200.0, importe_modificado:922200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301286335 | Proyecto de inversión | 1037900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037900.0, modificado:1037900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL ABELARDO RODRIGUEZ CALLE GRAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS COL ANE - 227514 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227514 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,, lon:-117.07968376, lat:32.50303269}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1037900 | 1037900 | 1037900 | 836163.19 | 250848.96 | 250848.96 | 250848.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-31, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:836163.19, importe_modificado:836163.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301286338 | Proyecto de inversión | 999100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999100.0, modificado:999100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA JOSEFINA FIGUEROA AQUILES SERDAN COL GRANJAS DIVISIÓN DEL N - 227557 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227557 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JOSEFINA FIGUEROA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE , lon:-116.87655352, lat:32.54721871}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 999100 | 999100 | 999100 | 759518.07 | 227855.42 | 227855.42 | 227855.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-32, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:759518.07, importe_modificado:759518.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1286338/proyecto_INICIO, 1286338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301287518 | Proyecto de inversión | 1270700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270700.0, modificado:1270700.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN COL SECCIÓN CANTINEROS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 249499 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 249499 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COSTA CORONADO COLONIA PLAYAS DE TIJUANA SECCION CANTINEROS, 22506TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA FINESTERRE Y CARRETERA ESCENICA TIJUANA ENSENADA,, lon:-117.1132821, lat:32.50720769}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1270700 | 1270700 | 1270700 | 1030552.34 | 309165.71 | 309165.71 | 309165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-33, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1030552.34, importe_modificado:1030552.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1287518/proyecto_INICIO, 1287518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301287544 | Proyecto de inversión | 525740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525740.0, modificado:525740.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUAUHTEMOC COL EJIDO FRANCISCO VILLA - 249973 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 249973 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE GARDENIAS,A UN COSTADO DE PLAZA OASIS, lon:-116.84303328, lat:32.48171127}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 525740 | 525740 | 525740 | 420894 | 126268.2 | 126268.2 | 126268.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-34, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:420894.0, importe_modificado:420894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1287544/proyecto_INICIO, 1287544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301287552 | Proyecto de inversión | 211506.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211506.56, modificado:211506.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ COL XICOTENCATL LEYVA MORTERA - 250091 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 250091 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE AQUILES SERDAN POR LIBRAMIENTO SANTA JUALIA Y PRESIDENTE JUAREZ, lon:-117.06677962, lat:32.47697604}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 211506.56 | 211506.56 | 211506.56 | 210656 | 210656 | 210656 | 210656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:210656.0, importe_modificado:210656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1287552/proyecto_INICIO, 1287552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288040 | Proyecto de inversión | 1291588.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291588.84, modificado:1091378.22}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO EN LA COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA BC - 252611 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252611 | N | 0 | 0 | 910 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55562207, lat:31.89622605}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1291588.84 | 1091378.22 | 1091378.22 | 1091378.22 | 327413.47 | 327413.47 | 327413.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1091378.22, importe_modificado:1091378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1288040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288046 | Proyecto de inversión | 716899.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716899.5, modificado:715623.22}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA BC - 252721 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252721 | N | 0 | 0 | 42 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA PUESTA DEL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55592248, lat:31.8962716}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 716899.5 | 715623.22 | 715623.22 | 715623.22 | 214686.97 | 214686.97 | 214686.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:715623.22, importe_modificado:715623.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1288046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288061 | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:315967.12}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VISTA AL SOL - 252856 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252856 | N | 0 | 0 | 42 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55564353, lat:31.89637974}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 316680 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-08, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:315967.12, importe_modificado:315967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288061/proyecto_INICIO, 1288061/proyecto_PROCESO, 1288061/proyecto_FIN, 1288061/proyecto_PROCESO, 1288061/proyecto_INICIO, 1288061/proyecto_FIN, 1288061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288097 | Proyecto de inversión | 339899.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339899.35, modificado:338663.58}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VISTA AL SOL - 253220 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 253220 | N | 0 | 0 | 42 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55525729, lat:31.89519675}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 339899.35 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-07, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:338663.58, importe_modificado:338663.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1288097/proyecto_INICIO, 1288097/proyecto_PROCESO, 1288097/proyecto_INICIO, 1288097/proyecto_PROCESO, 1288097/proyecto_INICIO, 1288097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288149 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA EN COL PRADERA DE LA MESA - 254088 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254088 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Vivienda | 2 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LAS HOJAS, CALLE EBANO, lon:-116.90511084, lat:32.46998749}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 252000 | 252000 | 252000 | 250721.81 | 250721.81 | 250721.81 | 250721.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626804.5, importe_modificado:626804.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.47}} | {1288149/proyecto_PROCESO, 1288149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288160 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA AGRARISTAS - 254302 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254302 | N | 0 | 0 | 12 | 3 | Vivienda | 3 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-116.90032881, lat:32.46516353}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 378000 | 378000 | 378000 | 376082.72 | 376082.72 | 376082.72 | 376082.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626804.5, importe_modificado:626804.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1288160/proyecto_INICIO, 1288160/proyecto_PROCESO, 1288160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288163 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA HOROSCOPO - 254334 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254334 | N | 0 | 0 | 20 | 5 | Vivienda | 5 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE MERCURIO, lon:-116.89130867, lat:32.46409285}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 630000 | 630000 | 630000 | 629960.25 | 629960.25 | 629960.25 | 629960.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-20, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:322760.67, importe_modificado:377939.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-23, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:219969.46, importe_modificado:252021.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} | {1288163/proyecto_PROCESO, 1288163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288165 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254356 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254356 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Vivienda | 2 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MICHOACAN, lon:-116.58709757, lat:32.48922645}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232800 | 232800 | 232800 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:465449.76, importe_modificado:465449.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1288165/proyecto_PROCESO, 1288165/proyecto_INICIO, 1288165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288167 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254375 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Lomas de Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254375 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Vivienda | 2 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21400LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE FARAOM SARABIA, lon:-116.65473926, lat:32.54541366}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232800 | 232800 | 232800 | 232724.9 | 232724.9 | 232724.9 | 232724.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:465449.76, importe_modificado:465449.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1288167/proyecto_PROCESO, 1288167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288172 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA RINCÓN TECATE EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254399 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254399 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Vivienda | 2 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCON TECATE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS,, lon:-116.66401099, lat:32.54738433}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232800 | 232800 | 232800 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1288172/proyecto_INICIO, 1288172/proyecto_PROCESO, 1288172/proyecto_INICIO, 1288172/proyecto_PROCESO, 1288172/proyecto_INICIO, 1288172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288174 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254420 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254420 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Vivienda | 2 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA COLONIA LOS OLIVOS, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ANTONIO DIAZ, CALLE KIWI, lon:-116.6438101, lat:32.56169302}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232800 | 232800 | 232800 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1288174/proyecto_PROCESO, 1288174/proyecto_INICIO, 1288174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288175 | Proyecto de inversión | 139680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139680.0, modificado:139680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA VALLE VERDE EN EL MUNICIPIO DE TECATE B - 254428 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254428 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VALLE VERDE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.60079235, lat:32.5561851}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 139680 | 139680 | 139680 | 138196.37 | 138196.37 | 138196.37 | 138196.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}} | {1288175/proyecto_INICIO, 1288175/proyecto_PROCESO, 1288175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288526 | Proyecto de inversión | 124256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124256.0, modificado:124111.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 257826 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 257826 | N | 0 | 0 | 24 | 6 | Otros | 6 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DIES DE MAYO, lon:-116.95611217, lat:32.45258535}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 124256 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1288526/proyecto_INICIO, 1288526/proyecto_FIN, 1288526/proyecto_PROCESO, 1288526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288533 | Proyecto de inversión | 36712 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36712.0, modificado:36669.41}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 257934 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 257934 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEXICO LINDO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,, lon:-116.94284608, lat:32.45887319}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 36712 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288533/proyecto_INICIO, 1288533/proyecto_FIN, 1288533/proyecto_PROCESO, 1288533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288545 | Proyecto de inversión | 39536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39536.0, modificado:39470.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA REFORMA TIJUANA BC - 258047 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 258047 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA REFORMA, 22183TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTREY,, lon:-116.95219647, lat:32.46408061}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 39536 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288545/proyecto_PROCESO, 1288545/proyecto_FIN, 1288545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288845 | Proyecto de inversión | 49420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49420.0, modificado:49362.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 260426 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260426 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PINOS DE NARES, CALLE CANAL, lon:-116.93833442, lat:32.46991487}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 49420 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1288845/proyecto_PROCESO, 1288845/proyecto_INICIO, 1288845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288871 | Proyecto de inversión | 64952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64952.0, modificado:64876.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 260658 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260658 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRIS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE TECATE Y CALLE MORELIA, CALLE ENSENADA, lon:-116.94027043, lat:32.46593135}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 64952 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1288871/proyecto_INICIO, 1288871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288888 | Proyecto de inversión | 16944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16944.0, modificado:16924.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON TIJUANA BC - 260803 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260803 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE DEL ESFUERZO, CALLE COSECHA, lon:-117.08200716, lat:32.48099396}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 16944 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1288888/proyecto_INICIO, 1288888/proyecto_PROCESO, 1288888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288942 | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8462.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA FLORES MAGON TIJUANA BC - 261382 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 261382 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LEY DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE MOLINO HARINERO, CALLE LEY FEDERAL DE AGUAS, lon:-117.07937907, lat:32.48377915}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8472 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1288942/proyecto_INICIO, 1288942/proyecto_PROCESO, 1288942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288968 | Proyecto de inversión | 8860.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860.3, modificado:8847.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262079 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262079 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, lon:-117.06867755, lat:32.47930698}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8860.3 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1288968/proyecto_PROCESO, 1288968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288981 | Proyecto de inversión | 42360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42360.0, modificado:42091.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262347 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262347 | N | 0 | 0 | 20 | 5 | Otros | 5 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MANUEL DOBLADOY CALLE ARTICULO TREINTA Y DOS, CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ, lon:-117.06517566, lat:32.47744669}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 42360 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1288981/proyecto_INICIO, 1288981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288984 | Proyecto de inversión | 42529.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42529.44, modificado:42091.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA NIDO DE LAS AGUILAS TIJUANA BC - 262407 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262407 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR, lon:-116.88327717, lat:32.55309912}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 42529.44 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1288984/proyecto_INICIO, 1288984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288988 | Proyecto de inversión | 12708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12708.0, modificado:12627.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA CERRO COLORADO TIJUANA BC - 262488 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262488 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAURO COLONIA CERRO COLORADO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE SATURNO, lon:-116.89259613, lat:32.46170304}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 12708 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1288988/proyecto_INICIO, 1288988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301288992 | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA AGRARISTAS TIJUANA BC - 262547 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262547 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE CONSTITUCION, lon:-116.89998549, lat:32.46480145}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8472 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1288992/proyecto_INICIO, 1288992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289000 | Proyecto de inversión | 17650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17650.0, modificado:17538.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TRES DE OCTUBRE TIJUANA BC - 262742 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262742 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS JOYITAS Y CALLE PRINCIPAL TRES DE OCTUBRE, CALLE HERALDO, lon:-116.93622348, lat:32.46156299}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 17650 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1289000/proyecto_INICIO, 1289000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289002 | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262785 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262785 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS SUR Y CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO, lon:-116.82799556, lat:32.48975536}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8472 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1289002/proyecto_INICIO, 1289002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289006 | Proyecto de inversión | 132671.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132671.52, modificado:131831.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262853 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262853 | N | 0 | 0 | 24 | 6 | Otros | 6 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE HACIENDA SANTA MONICA, CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, lon:-116.8244709, lat:32.48507345}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 132671.52 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1289006/proyecto_INICIO, 1289006/proyecto_PROCESO, 1289006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289010 | Proyecto de inversión | 12708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12708.0, modificado:12627.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262903 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262903 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS AGUILAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE HACIENDA SANTA MONICA Y CALLE LAUREL, CALLE HACIENDA SAN PEDRO, lon:-116.82800171, lat:32.49244899}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 12708 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1289010/proyecto_INICIO, 1289010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289013 | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262958 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262958 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JORGE BUENOY CALLE HACIENDA REY NORTE, CALLE HACIENDA SANTA ANA, lon:-116.83688418, lat:32.49025328}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8472 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1289013/proyecto_INICIO, 1289013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289015 | Proyecto de inversión | 16944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16944.0, modificado:16836.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262979 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | El Niño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262979 | N | 0 | 0 | 8 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CIRCUITO LA NIÑA Y, CALLE VALLE SANTA ANA, lon:-116.79672497, lat:32.50778124}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 16944 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1289015/proyecto_INICIO, 1289015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301289016 | Proyecto de inversión | 53860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53860.74, modificado:53526.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 263035 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 263035 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS DELICIAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE VALLE REDONDO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO, lon:-116.8209424, lat:32.48703754}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 53860.74 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1289016/proyecto_INICIO, 1289016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297802 | Proyecto de inversión | 417565.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417565.87, modificado:417565.87}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO - 4581 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4581 | N | 0 | 0 | 588 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIAPAS, 21831EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,POR LA ENTRADA AL EJIDO SE UBICA A UN KM DE LA CARRETERA DEL EJIDO MEXICO AL EJIDO CHIAPAS DOS EL ACCESO AL EJIDO MEXICO , lon:-114.96472884, lat:32.49845047}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 417565.87 | 417565.87 | 417565.66 | 417565.66 | 89909.99 | 89909.99 | 89909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:499961.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297802/proyecto_INICIO, 1297802/proyecto_FIN, 1297802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297804 | Proyecto de inversión | 632115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632115.74, modificado:632115.74}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA POLVORA DELEG HECHICERA - 4731 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Pólvora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4731 | N | 0 | 0 | 890 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE VARIAS EJIDO HECHICERA ESTACIÓN, 21620COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO COLORADO A NUEVE KM DEL CRUCERO A LA ROSITA FRENTE A LA IGLES, lon:-115.19172219, lat:32.54924351}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 632115.74 | 632115.74 | 632115.45 | 632115.45 | 175246.44 | 175246.44 | 175246.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297804/proyecto_INICIO, 1297804/proyecto_PROCESO, 1297804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297805 | Proyecto de inversión | 579581.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579581.59, modificado:579581.59}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO COLIMA UNO DELEG BATAQUEZ - 4823 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Colima 1 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4823 | N | 0 | 0 | 1126 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, direccion:CALLE VARIAS EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AL EJIDO SE LLEGA POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUEZ PARA TOMAR AL SUR POR LA CARRETERA AL KM 43 SALIDA HAC, lon:-115.0049699, lat:32.48283801}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 579581.59 | 579581.59 | 579581.53 | 579581.53 | 476077.36 | 476077.36 | 476077.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297805/proyecto_INICIO, 1297805/proyecto_FIN, 1297805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297806 | Proyecto de inversión | 412410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412410.98, modificado:412410.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA DELEG CARRANZA - 4868 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4868 | N | 0 | 0 | 638 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO DEL DREN NORTE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BENITO JUAREZ AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HACIA EL SUR EN EL KM TREI, lon:-115.29642469, lat:32.29638083}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 412410.98 | 412410.98 | 412410.87 | 412410.87 | 304840.08 | 304840.08 | 304840.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19, contratista:IMNO, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:600497.6, importe_modificado:600497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297806/proyecto_INICIO, 1297806/proyecto_PROCESO, 1297806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297807 | Proyecto de inversión | 622634.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622634.42, modificado:622634.42}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO DISTRITO FEDERAL DELEG BATAQUEZ - 4913 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4913 | N | 0 | 0 | 806 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:AVENIDA VARIAS EJIDO DISTRITO FEDERAL, 21830EJIDO DISTRITO FEDERAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA PANCHO Y TERRACERIA BORDO DEL CANAL, CARRETERA HACIA EJIDO JIQUILPAN AL EJ SE LLEGA SIGUIENDO LA CTRA MEXICAL SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUE, lon:-115.0423879, lat:32.49292196}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 622634.42 | 622634.42 | 622634.21 | 622634.21 | 445856.29 | 445856.29 | 445856.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297807/proyecto_INICIO, 1297807/proyecto_PROCESO, 1297807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297809 | Proyecto de inversión | 268184.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268184.44, modificado:268184.44}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO - 4967 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4967 | N | 0 | 0 | 588 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:183, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUADALAJARA, 21950EJIDO GUADALAJARA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRETERRACERIA BORDO DEL CANAL Y TERRACERIA CON PARCELA, CARRETERA DEL EJIDO JANITZIO LA ENTRADA AL EJ ES POR LA CTRA MEXICALI SAN LUIS RC A CUARENTA Y DOS KM DE LA, lon:-114.86353824, lat:32.54960372}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 268184.44 | 268184.44 | 268184.37 | 268184.37 | 60078.47 | 60078.47 | 60078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:499961.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297809/proyecto_INICIO, 1297809/proyecto_FIN, 1297809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297810 | Proyecto de inversión | 415183.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415183.01, modificado:415183.01}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO IRAPUATO DELEG HECHICERA - 5078 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5078 | N | 0 | 0 | 773 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:513, direccion:CALLE VARIAS EJIDO IRAPUATO, 21910EJIDO IRAPUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DURANGO LOCALIZADO A DIEZ PUNTO VEINTITRES KM DEL CRUCERO DE LA CTRA AL AEROPUERTO Y CTRA AL POB LOS ALGODONES CON SALIDA A, lon:-115.12608386, lat:32.59205375}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 415183.01 | 415183.01 | 415182.75 | 415182.75 | 124554.9 | 124554.9 | 124554.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297810/proyecto_INICIO, 1297810/proyecto_PROCESO, 1297810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297811 | Proyecto de inversión | 451299.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451299.8, modificado:451299.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JALAPA DELEG ESTACION DELTA - 5133 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5133 | N | 0 | 0 | 706 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A EJIDO NUEVO LEON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN , lon:-115.20305356, lat:32.464591}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 451299.8 | 451299.8 | 451299.76 | 451299.76 | 449671.86 | 449671.86 | 336554.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297811/proyecto_INICIO, 1297811/proyecto_FIN, 1297811/proyecto_PROCESO, 1297811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297817 | Proyecto de inversión | 522760.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522760.29, modificado:522760.29}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO LAZARO CARDENAS DELEG BENITO JUAREZ - 5615 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5615 | N | 0 | 0 | 655 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA AURELIANO MENDEZ Y AVENIDA JOSE DE LA CRUZ AGUIRRE, CALLE BAJA CALIFORNIA EL EJ SE LOCALIZA A TREINTA PUNTO SETENTA Y SIETE KM AL ES, lon:-115.01592812, lat:32.61069704}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 522760.29 | 522760.29 | 522760.22 | 522760.22 | 343603.34 | 343603.34 | 343603.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297817/proyecto_INICIO, 1297817/proyecto_PROCESO, 1297817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297818 | Proyecto de inversión | 464481.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464481.89, modificado:464481.89}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MICHOACAN DE OCAMPO DELEG CERRO PRIETO - 5647 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Michoacán de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5647 | N | 0 | 0 | 655 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:BOULEVARD VARIAS EJIDO PALO VERDE, 21613MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE BORDO DE PARCELAS NOROESTE Y AVENIDA HIPOLITO RENTERIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL EJIDO SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI , lon:-115.30537174, lat:32.4605189}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 464481.89 | 464481.89 | 464481.55 | 464481.55 | 314553.66 | 314553.66 | 314553.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297818/proyecto_INICIO, 1297818/proyecto_FIN, 1297818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297819 | Proyecto de inversión | 334856.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334856.38, modificado:334856.38}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HIDALGO DELEG ESTACION DELTA - 5701 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5701 | N | 0 | 0 | 605 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:CALLE VARIAS EJIDO HIDALGO, 21700EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO NORTE DE PARCELA Y CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEON, CALLE CUARTA EL EJ SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CTRA MEXICALI A SAN LUIS RC SALI, lon:-115.21844883, lat:32.42327706}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 334856.38 | 334856.38 | 334856.34 | 334856.34 | 333228.42 | 333228.42 | 246207.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297819/proyecto_INICIO, 1297819/proyecto_PROCESO, 1297819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297827 | Proyecto de inversión | 368863.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368863.84, modificado:368863.84}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NAYARIT DELEG ESTACION DELTA - 6052 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Nayarit Llamada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6052 | N | 0 | 0 | 907 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:234, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NAYARIT, 21700NAYARIT LLAMADA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA JOSE MA PINO SUAREZ LOCALIZADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA MEXICALI SAN FELIPE EN LA SALIDA DEL KM TREINTA, lon:-115.24699521, lat:32.31195778}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 368863.84 | 368863.84 | 368863.78 | 368863.78 | 367235.86 | 367235.86 | 312220.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297827/proyecto_INICIO, 1297827/proyecto_PROCESO, 1297827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297828 | Proyecto de inversión | 1098085.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098085.51, modificado:1098085.51}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO LEON DELEG ESTACION DELTA - 6266 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Nuevo León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6266 | N | 0 | 0 | 303 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:237, direccion:CALLE VARIAS EJIDO DELTA, 21700NUEVO LEÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA AL EJIDO TOLUCA Y AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN ALDAMA EL EJIDO SE LOCALIZA SIGUIENDO AL ESTE POR LACARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC Y SALIDA AL SUR EN EL, lon:-115.18336735, lat:32.40838576}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1098085.51 | 1098085.51 | 1098085.29 | 1098085.29 | 1096457.4 | 1096457.4 | 809833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297828/proyecto_INICIO, 1297828/proyecto_FIN, 1297828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297840 | Proyecto de inversión | 323545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323545.63, modificado:323545.63}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SONORA DELEG CARRANZA - 7297 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7297 | N | 0 | 0 | 874 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:291, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SONORA, 21738EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA FAUSTINO CASTILLO Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE LEYES DE REFORMA EL POBLADO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HASTA EL KM TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UN, lon:-115.23213036, lat:32.28625231}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 323545.63 | 323545.63 | 323545.27 | 323545.27 | 256589.93 | 256589.93 | 256589.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19, contratista:IMNO, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:600497.6, importe_modificado:600497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297840/proyecto_INICIO, 1297840/proyecto_FIN, 1297840/proyecto_PROCESO, 1297840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297845 | Proyecto de inversión | 392663.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392663.29, modificado:392663.29}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA - 7362 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7362 | N | 0 | 0 | 689 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS EJIDO TAMAULIPAS, 21911EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE , AVENIDA SIN NOMBRE LOCALIZADO EN KM CINCO PUNTO CINCUENTA DE LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC PARTIENDO DEL CRUCERO A LA ROSITA LA SALID, lon:-115.22944633, lat:32.54579198}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 392663.29 | 392663.29 | 392663.28 | 392663.28 | 205338.42 | 205338.42 | 205338.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297845/proyecto_INICIO, 1297845/proyecto_FIN, 1297845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297848 | Proyecto de inversión | 234674.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234674.66, modificado:234674.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ - 7434 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7434 | N | 0 | 0 | 521 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1273, direccion:CALLE VARIAS EJIDO TEHUANTEPEC, 21904EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA T VILLA CANAL 66 Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEPTIMA LOCALIZADO EN KM VEINTI CINCO PUNTO CERO SEIS POR LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO CO, lon:-115.03165311, lat:32.54882329}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 234674.66 | 234674.66 | 234674.58 | 234674.58 | 169384.81 | 169384.81 | 169384.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297848/proyecto_INICIO, 1297848/proyecto_PROCESO, 1297848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301297850 | Proyecto de inversión | 422961.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422961.75, modificado:422961.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO YUCATAN DELEG BENITO JUAREZ - 7536 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Yucatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7536 | N | 0 | 0 | 958 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YUCATÁN, 21910EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA OAXACA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA AL EJIDO A VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y TRES KM POR CARRETERA AL POBLADO LOS ALGODONES DESDE EL C, lon:-115.09313618, lat:32.60171856}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 422961.75 | 422961.75 | 422961.58 | 422961.58 | 284491.26 | 284491.26 | 284491.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297850/proyecto_INICIO, 1297850/proyecto_FIN, 1297850/proyecto_PROCESO, 1297850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301298366 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PERALES FRACCIONAMIENTO FERNANDEZ DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 40274 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40274 | N | 0 | 0 | 39 | 155 | Metros lineales | 155 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON PERALES COLONIA FERNÁNDEZ, 22464TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA ORIENTE Y,CERCA DE LIENZO CHARRO, lon:-116.94992577, lat:32.51453891}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-030, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:507674.57, importe_modificado:507674.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1298366/proyecto_PROCESO, 1298366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301298367 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4748583.39}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 40539 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40539 | N | 0 | 0 | 683 | 300 | Metros lineales | 300 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES, 22470TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 25 DE SEPTIEMBRE ARROYO JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.89439715, lat:32.53821629}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 4750000 | 4748583.39 | 4748583.39 | 4748583.39 | 4748583.39 | 1951327.17 | 1424575.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-025, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4748583.39, importe_modificado:4748583.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1298367/proyecto_PROCESO, 1298367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301298368 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2726047.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 40868 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40868 | N | 0 | 0 | 594 | 175 | Metros lineales | 175 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANUEL FLORES Y CALLE CAÑON CORTES,POR LA CALLE SEGUNDA PASANDO EL PANTEON, lon:-117.07887717, lat:32.52838921}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 3500000 | 2726047.36 | 2726047.36 | 2726047.36 | 2726047.36 | 817814.21 | 817814.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-014, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2726047.36, importe_modificado:2726047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301298396 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:698889.21}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA CECYTE PLANTEL LAZARO CARDENAS AV EMILIANO ZAPATA EJIDO LAZARO CARDENAS - 45333 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 45333 | N | 0 | 0 | 210 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1778, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE OJEDA,AL FINAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS PREPARATORIA CECYTE, lon:-116.98722172, lat:32.40905877}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 730000 | 698889.21 | 698889.21 | 698889.21 | 698889.21 | 513901.05 | 209666.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-019, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:753189.14, importe_modificado:753189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} | {1298396/proyecto_PROCESO, 1298396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301299106 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:147530.02}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN C MAR DEL NORTE COLONIA MIGUEL ALEMÁN DELEGACIÓN CENTRO - 83937 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83937 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BALTICO JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN NO 61, lon:-117.06522035, lat:32.53642641}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 150000 | 147530.02 | 147530.02 | 147530.02 | 147530.02 | 44062 | 44062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301299250 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649378.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD DOS MIL COLONIA VILLAS DEL SOL DOS DELEGACION LA PRESA - 90064 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90064 | N | 0 | 0 | 108 | 30 | Metros lineales | 30 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD 2000 COLONIA VILLA DEL SOL II, 22205TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA MARIANA Y CALLE ISLA PRINCIPE, CALLE ISLA GALAPAGOS ULTIMA CALLE DE VILLAS DEL SOL HACIA EL BLVD 2000 FRENTE A HOME DEPOT, lon:-116.84899332, lat:32.49742397}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 650000 | 649378.23 | 649378.23 | 649378.23 | 649378.23 | 194813.47 | 194813.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-014, contratista:ING. GABRIEL VIZCAINO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:649378.23, importe_modificado:649378.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301299262 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS DELEGACION LA PRESA - 90502 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90502 | N | 0 | 0 | 200 | 900 | Metros lineales | 900 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ATRÁS DE CENTRO COMUNITARIO DE VALLE VERDE, lon:-116.87448917, lat:32.52412493}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1837875.09 | 986578.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-054, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1309677.27, importe_modificado:1309677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.0}} | {1299262/proyecto_PROCESO, 1299262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301299278 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:316754.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C IGNACIO ALLENDE Y O C MANUEL MEDINA COLONIA MARIANO MATAMOROS NORTE DELEGACION LA PRESA - 91335 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 91335 | N | 0 | 0 | 88 | 50 | Metros lineales | 50 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MARIANO MATAMOROS (NORTE), 22206TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CASABLANCA,FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.88363727, lat:32.50265738}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 380000 | 316754.03 | 316754.03 | 316754.03 | 316754.03 | 283729.72 | 95026.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-007, contratista:ING. MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:316754.03, importe_modificado:316754.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1299278/proyecto_INICIO, 1299278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301299792 | Proyecto de inversión | 2321747.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321747.46, modificado:2125191.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO DE LA COLONIA ALTAMAR MUNICIPIO DE ENSENADA - 124192 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 124192 | N | 0 | 0 | 0 | 1200 | Metros lineales | 1200 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO COLONIA ALTA MAR, 22813ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, AVENIDA GUAYCURA CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO ENTRE AVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA , lon:-116.57933534, lat:31.90045585}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 2321747.46 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1737737.06, importe_modificado:2125191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1299792/proyecto_INICIO, 1299792/proyecto_PROCESO, 1299792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301299870 | Proyecto de inversión | 609863.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609863.32, modificado:608565.86}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN ENTRE BLVD PROLONGA - 129479 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 129479 | N | 0 | 0 | 0 | 340 | Metros Cuadrados | 340 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MACRISTI RAMOS 1 FRACCIONAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MACRISTI RAMOS 1 Y BOULEVARD PROLONGACIÓN CALAFIA, BOULEVARD PROLONGACION CALAFIA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION 2010, lon:-116.54746723, lat:31.90030115}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 609863.32 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1299870/proyecto_INICIO, 1299870/proyecto_FIN, 1299870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303438 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO GUADALUPE RAMIREZ LIQUIDANO - 151968 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 151968 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GARDENIA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,GUADALUPE RAMIREZ LIQUIDANO C. GARDENIA LT 8 MZ 16 FRACC. LOS RAMOS/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01958494, lat:32.40892534}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1303438/proyecto_INICIO, 1303438/proyecto_PROCESO, 1303438/proyecto_INICIO, 1303438/proyecto_PROCESO, 1303438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303861 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO REYNALDA APARICIO - 157609 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157609 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEPIC COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,REYNALDA APARICIO C. TEPIC LOTE 4 MZ 194 COL. CONSTITUCION, lon:-117.03803767, lat:32.37262299}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1303861/proyecto_INICIO, 1303861/proyecto_FIN, 1303861/proyecto_PROCESO, 1303861/proyecto_INICIO, 1303861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303874 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO ARMANDO ALVARADO MENDOZA - 157659 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157659 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EMIIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JESUS CASTRO Y CALLE GASPAR GARCIA,C. ARMANDO ALVARADO MENDOZA C. AMILIANO ZAPATA 10173 COL. AAMP. PLAN , lon:-117.03501301, lat:32.41160639}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1303874/proyecto_INICIO, 1303874/proyecto_PROCESO, 1303874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303881 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO OLGA LIDIA RAMOS CISNEROS - 157677 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157677 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,OLGA LIDIA RAMOS CISNEROS C. ANTONIA CORTEZ LT 19 MZ 16 COL. FUNDADORES/PRIMO TAPIA, lon:-116.90779139, lat:32.22419487}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1303881/proyecto_INICIO, 1303881/proyecto_PROCESO, 1303881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303884 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO ANTONIO DE JESUS MORA LARA - 157688 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157688 | N | 0 | 0 | 3 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ANTONIO DE JESUS MORA LARA C. ANTONIA CORTEZ 40 COL. EJ. PRIMO TAPIA, lon:-116.90779139, lat:32.22415857}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1303884/proyecto_INICIO, 1303884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303886 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO ELEBARDA DE LA CRUZ VALENTIN - 157714 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157714 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ELEBARDA DE LA CRUZ VALENTIN C. RAFAEL MORALES 206 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02233153, lat:32.4111354}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1303886/proyecto_INICIO, 1303886/proyecto_PROCESO, 1303886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303889 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO ANTONIO JAVIER HUERT HERNANDEZ - 157732 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157732 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MUJERES FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO/ EJ MAZATLAN, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ANTONIO JAVIER HUERT HERNANDEZ C. ISLAS MUJERES 7568 FRACC. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.03936234, lat:32.34476518}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_PROCESO, 1303889/proyecto_FIN, 1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_FIN, 1303889/proyecto_INICIO, 1303889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303893 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO LUIS VALENTIN GOMEZ OCEGUEDA - 157746 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157746 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,LUIS VALENTIN GOMEZ OCEGUEDA C. JOSE REALES 17 COL. EJ. PRIMO TAPIA, lon:-116.90345694, lat:32.22515695}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1303893/proyecto_INICIO, 1303893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301303899 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO MA MARGARITA RAMIRE AGABO - 157775 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 157775 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MA. MARGARITA RAMIRE AGABO C. PABLO CARRANZA 22 COL EJ. PRIMO TAPIA, lon:-116.90643956, lat:32.22486651}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1303899/proyecto_INICIO, 1303899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301304100 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO SAN JUANA SERRANO - 158746 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 158746 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,SAN JUANA SERRANO C. RAFAEL GOMEZ 205 COL. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02786761, lat:32.41142524}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1304100/proyecto_INICIO, 1304100/proyecto_PROCESO, 1304100/proyecto_INICIO, 1304100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301304967 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | BAÑO ANAI QUEZADA BUENOS - 163073 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 163073 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GARDENIAS Y,ANAI QUEZADA BUENOS C. FEDERICO MORALES LT 17 MZ 25 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02065783, lat:32.41102671}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1304967/proyecto_INICIO, 1304967/proyecto_PROCESO, 1304967/proyecto_INICIO, 1304967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307183 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.171136847E7}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA DELEGACION BATAQUEZ - 173153 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Colima 1 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173153 | N | 0 | 0 | 1379 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR LO PRONTO NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE UBICACION, lon:-115.00729155, lat:32.47641337}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 10000000 | 11711368.47 | 11711368.47 | 11711368.47 | 8286879.66 | 8286879.66 | 8286879.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-025-2018 T-FAIS18-22, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1.171136847E7, importe_modificado:1.171136847E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1307183/proyecto_INICIO, 1307183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307214 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2407860.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMAN DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA - 173257 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado el Caimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173257 | N | 0 | 0 | 50 | 5388 | Metros lineales | 5388 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5388.0, meta_modificada:5388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:106, direccion:EJIDO EL CAIMÁN, 21740POBLADO EL CAIMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA SOBRE LA UBICACION DEL PROYECTO, lon:-115.19985188, lat:32.23054486}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 2407860.23 | 2407860.23 | 2407860.23 | 1715375.5 | 1715375.5 | 1715375.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-022-2018 T-FAIS18-028, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1997860.23, importe_modificado:1997860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4849.2}} | {1307214/proyecto_INICIO, 1307214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307224 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DELEGACION HERMOSILLO - 173306 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173306 | N | 0 | 0 | 325 | 4200 | Metros lineales | 4200 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SINREFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-114.97211588, lat:32.46809931}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 6000000 | 6000000 | 5625338.43 | 5625338.43 | 4689677.44 | 4689677.44 | 4689677.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-021-2018 T-FAIS18-027, contratista:ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6250741.39, importe_modificado:6250741.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1307224/proyecto_INICIO, 1307224/proyecto_PROCESO, 1307224/proyecto_FIN, 1307224/proyecto_PROCESO, 1307224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307226 | Proyecto de inversión | 3985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985000.0, modificado:4076191.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EJIDO CHIAPAS II HACIA EJIDO CANDELARIO VELA COLIMA II DELEGACION HERMOSILLO - 173317 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173317 | N | 0 | 0 | 210 | 3900 | Metros lineales | 3900 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIAS DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-114.97177256, lat:32.4657458}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3985000 | 4076191.28 | 4076191.28 | 4076191.28 | 2684458.46 | 2684458.46 | 2684458.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-020-2018 T-FAIS18-030, contratista:CEPS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3994757.98, importe_modificado:3994757.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3510.0}} | {1307226/proyecto_INICIO, 1307226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307235 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:1172360.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ - 173337 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173337 | N | 0 | 0 | 1121 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, direccion:EJIDO MONTERREY, 21913EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-115.07772844, lat:32.55131664}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 820000 | 1172360.65 | 1172360.65 | 1172360.65 | 1105332.71 | 1105332.71 | 790952.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-019-2018 T-FAIS18-029, contratista:CEPS, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1172360.65, importe_modificado:1172360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1307235/proyecto_PROCESO, 1307235/proyecto_INICIO, 1307235/proyecto_PROCESO, 1307235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307394 | Proyecto de inversión | 1015325.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015325.57, modificado:1007770.07}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES CAMPAMENTO MIRAMA DELAGACION PUNTA COLONET - 173877 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 173877 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE COLONIA MEXICO EJIDO PUNTA COLONET, 22909EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,COLONIA MÈXICO DELEGACION PUNTA COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.22352299, lat:31.0693164}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1015325.57 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-21, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1007770.07, importe_modificado:1007770.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307394/proyecto_INICIO, 1307394/proyecto_PROCESO, 1307394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307596 | Proyecto de inversión | 936340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936340.4, modificado:936340.4}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR DELEGACION ENSENADA B C - 174985 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 174985 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:PUERTO EL PORVENIR, 22755EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR EN EL EJIDO EL PORVENIR DE EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62536305, lat:32.07619465}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-09, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:919667.56, importe_modificado:936340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307596/proyecto_INICIO, 1307596/proyecto_FIN, 1307596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301307634 | Proyecto de inversión | 931580.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931580.36, modificado:931580.36}} | CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO - 175153 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTRA | 175153 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE QUINTA EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUINTA Y CALLE J, CALLE H ESCUELA SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, lon:-116.5794072, lat:32.100206}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-33, contratista:EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:911956.77, importe_modificado:931580.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307634/proyecto_INICIO, 1307634/proyecto_FIN, 1307634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301308931 | Proyecto de inversión | 1288861.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288861.43, modificado:1288861.43}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P GERVACIO MENDOZA EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO - 180965 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180965 | N | 0 | 0 | 143 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO 1, 21628EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE LOS MEZQUITALES, CALLE MICHOACAN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO PASANDO LA EMPRESA DON FILETO A CUATROCIENTOS MTS SE ENCUEN, lon:-115.33600854, lat:32.51956432}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1288861.43 | 1288861.43 | 1034659.63 | 1034659.63 | 809277.38 | 809277.38 | 557817.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-031-2018 T-FAIS18-25, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1267976.93, importe_modificado:1267976.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1308931/proyecto_INICIO, 1308931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301309052 | Proyecto de inversión | 1292637.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292637.67, modificado:1292637.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P ULISES IRIGOYEN ESTACIÓN PASCUALITOS DELEG GLEZ ORTEGA - 181637 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181637 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SOL DE PUEBLA, 21395MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS DESPUES DEL CENTRO DE SERVICIO SERTEC SE ENCUENTRA UNA CALLE SE DA VUELTA A LA DERECHA SE PASAN LAS VIAS DEL TREN SE AVANZA DERECHO POR TERR, lon:-115.38111707, lat:32.58242342}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1292637.67 | 1292637.67 | 1099473.59 | 1099473.59 | 680734.61 | 680734.61 | 592378.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-035-2018 T-FAIS18-034, contratista:ING. RICARDO GODINEZ ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1075915.63, importe_modificado:1075915.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1309052/proyecto_INICIO, 1309052/proyecto_PROCESO, 1309052/proyecto_INICIO, 1309052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301309064 | Proyecto de inversión | 1287322.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287322.2, modificado:1287322.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PROF JULIO T PÉREZ COL GRANJAS SANTA CECILIA - 181678 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181678 | N | 0 | 0 | 242 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LIMONERO COLONIA GRANJAS SANTA CECILIA, 21386MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SANDIA Y CALLE CEBADA, CALLE EL DATIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO SE PASA EL FRACC CAMPESTRE EN EL SIGUIENTE SEMAFORO DESPUES DEL CEMENT, lon:-115.42563621, lat:32.56055661}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1287322.2 | 1287322.2 | 1287322.2 | 874467.18 | 681815.09 | 681815.09 | 554246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-030-2018 T-FAIS18-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1200627.76, importe_modificado:1200627.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1309064/proyecto_INICIO, 1309064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301309090 | Proyecto de inversión | 995093.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995093.52, modificado:995093.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P RAFAEL RAMÍREZ COL ORIVE DE ALBA DELEG ALGODONES - 181897 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181897 | N | 0 | 0 | 193 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ORIBE ALBA, 21963COLONIA ORIVE DE ALBA (SUME), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE VINIENDO DE CD MORELOS PASANDO EL CAMPO DE BASE BALL Y JUNTA DE MEJORAS DAR VUELTA ALA IZQUIERDA Y SEGUI, lon:-114.85609873, lat:32.65702638}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 995093.52 | 995093.52 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-037-2018 T-FAIS18-035, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:959915.45, importe_modificado:959915.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309090/proyecto_INICIO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301311725 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO MA DE JESUS GARCIA HERNANDEZ - 192628 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 192628 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO EDEN FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. GOLFO EDEN LT 12 MZ 59 FRACC. COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03946601, lat:32.40066202}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1311725/proyecto_INICIO, 1311725/proyecto_PROCESO, 1311725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301311735 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO MARIBEL MACIAS PALACIOS - 192655 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 192655 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA RANCHO 40, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE TIERRA Y LIBERTAR L 28 M 7 COL. RANCHO 40, lon:-116.99353625, lat:32.27426384}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1311735/proyecto_INICIO, 1311735/proyecto_PROCESO, 1311735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301311746 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO LEONEL RAMOS CISNEROS - 192726 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 192726 | N | 0 | 0 | 10 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 22 MZ 15 COL EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90765192, lat:32.22436732}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1311746/proyecto_INICIO, 1311746/proyecto_PROCESO, 1311746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301311803 | Proyecto de inversión | 72687.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72687.97, modificado:76618.0}} | CUARTO PARA COCINA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ - 192895 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 192895 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE OCILON TIRADO 507 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.90274347, lat:32.22583766}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 72687.97 | 76618 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311803/proyecto_INICIO, 1311803/proyecto_PROCESO, 1311803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301311840 | Proyecto de inversión | 72687.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72687.97, modificado:72687.97}} | CUARTO PARA COCINA ANGELICA CECILIA MEDRANO SERRANO - 193016 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 193016 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C ODILON TIRADO 511 COL. EJ PRIMO TAPIA, lon:-116.90270592, lat:32.22546554}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 72687.97 | 72687.97 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311840/proyecto_INICIO, 1311840/proyecto_FIN, 1311840/proyecto_PROCESO, 1311840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315414 | Proyecto de inversión | 1037357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037357.99, modificado:1037260.39}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INGENIERO ELIGIO ESQUIVEL MENDEZ COLONIA LAZARO CARDENAS DELEGACION VALLE DE LA TRINIDAD - 213737 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213737 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALLE DE LAS AGUILAS EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JACOBO ARMENTA Y/O EL RODEO Y CALLE PINO SOLO, CALLE QUILIGUAS DE LAS AGUILAS C.P. 22917 LÁZARO CÁRDENAS VALLE DE LA, lon:-115.73318586, lat:31.39950666}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1037357.99 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-10, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1037260.39, importe_modificado:1037260.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315414/proyecto_INICIO, 1315414/proyecto_FIN, 1315414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315415 | Proyecto de inversión | 1338050.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338050.09, modificado:1338050.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DELEGACION CAMALU - 213744 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Camalú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213744 | N | 0 | 0 | 0 | 52 | Piezas | 52 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR KM162 EJIDO CAMALU, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE PARALELO 28 BAJA CALIFORNIA C.P. 22910 CAMALÚ ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.05815168, lat:30.83759371}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-24, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1283270.13, importe_modificado:1338050.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1315415/proyecto_INICIO, 1315415/proyecto_FIN, 1315415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315430 | Proyecto de inversión | 785813.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785813.31, modificado:614809.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PREPARATORIA CBTA TRESCIENTOS SIETE EJIDO CAPRICORNIO DELEGACIÓN CAMALU - 213793 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Camalú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213793 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:INTERIOR 0 EJIDO CAPRICORNIO, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PRIMERA Y CALLE ANGELICA AÑORVE,BAJA CALIFORNIA ENSENADA CP 22910 CAMALU, lon:-116.06856086, lat:30.82897785}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 785813.31 | 614809.45 | 614809.45 | 614809.45 | 614809.45 | 614809.45 | 614809.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315462 | Proyecto de inversión | 1001671.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001671.52, modificado:1001671.52}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA CIENTO CATORCE COLONIA NUEVA ERA DELEGACION SAN QUINTIN - 213968 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Colonia Nueva Era | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213968 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:AVENIDA ALFREDO CORRAL COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PASEO DE LOS ESPOSOS Y CALLE PASEO DE LAS AGUILAS,PASEO DE LOS ESPOSOS C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.91577658, lat:30.50628806}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-35, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:986985.19, importe_modificado:1001671.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315462/proyecto_INICIO, 1315462/proyecto_FIN, 1315462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315474 | Proyecto de inversión | 997665.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997665.9, modificado:995350.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ DELEGACION SAN QUINTIN - 214016 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 214016 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE VALLADOLID,FELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSENADA BAJA CALIFORNIAFELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSE, lon:-115.94421598, lat:30.56477611}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 997665.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-27, contratista:PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:995350.9, importe_modificado:995350.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315474/proyecto_INICIO, 1315474/proyecto_FIN, 1315474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301315771 | Proyecto de inversión | 1006720.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006720.67, modificado:995817.78}} | CONSTRUCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SETENTA Y SEIS SIGLO XXI SAN QUINTIN - 215064 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215064 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, C.P 22949 SAN QUINTIN ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.94396774, lat:30.57970715}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1006720.67 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-15, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:995817.78, importe_modificado:995817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315771/proyecto_INICIO, 1315771/proyecto_FIN, 1315771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301317682 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO NORBERTA HERNANDEZ CORTEZ - 221475 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 221475 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SONORA Y CALLE POLIDUCTO, CALLE SAN LUIS POTOSI C. QUINTANA ROO 8 COL. AMPL. LUCIO BLANCO, lon:-117.04624455, lat:32.37678303}} | 2018-09-08 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1317682/proyecto_INICIO, 1317682/proyecto_FIN, 1317682/proyecto_PROCESO, 1317682/proyecto_INICIO, 1317682/proyecto_FIN, 1317682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301317694 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CAMBEROS - 221511 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 221511 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 115/RAMON LOPEZ COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE PACHUCA,C. ART. 115 12 COL. CONSTITUCION, lon:-117.04070908, lat:32.37153884}} | 2018-09-08 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1317694/proyecto_INICIO, 1317694/proyecto_FIN, 1317694/proyecto_PROCESO, 1317694/proyecto_FIN, 1317694/proyecto_INICIO, 1317694/proyecto_PROCESO, 1317694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301319826 | Proyecto de inversión | 618318.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618318.95, modificado:618318.94}} | AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA NUMERO TREINTA Y CINCO EN EJ NUEVO BC DEL SAN QUINTI - 228240 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido Nuevo Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 228240 | N | 0 | 0 | 0 | 306 | Metros Cuadrados | 306 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4353, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, 22930EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE KUILIGH, CALLE PRIMERA CHONTAL GENERAL ESTEBAN CANTU 300 C.P. 22930 LÁZARO CÁRDENAS ENSENADA BAJA , lon:-115.93700077, lat:30.51964139}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 618318.95 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-05, contratista:GRUPO DE PLANIFICACIÓN URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:618318.94, importe_modificado:618318.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {1319826/proyecto_PROCESO, 1319826/proyecto_INICIO, 1319826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301319881 | Proyecto de inversión | 752532.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752532.8, modificado:752532.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA CINCUENTA Y UNO COLONIA SANTA FE DELEGACION VICENTE GUER - 228377 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 228377 | N | 0 | 0 | 0 | 278.17 | Metros Cuadrados | 278.17 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.17, meta_modificada:278.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SANTA FE, 22920SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.P 22920, lon:-115.97546254, lat:30.67853946}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 752532.8 | 752532.8 | 752532.8 | 752532.8 | 752532.8 | 752532.8 | 752532.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.17}} | {1319881/proyecto_INICIO, 1319881/proyecto_FIN, 1319881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301320457 | Acción | 3488597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488597.56, modificado:3486352.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD - 230548 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 230548 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 3488597.56 | 3486352.24 | 3486352.24 | 3486352.24 | 3486352.24 | 1045905.67 | 1045905.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-021, contratista:LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3486352.24, importe_modificado:3486352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1320457/proyecto_INICIO, 1320457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301321916 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9700000.0, modificado:9700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236779 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236779 | N | 0 | 0 | 2414 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CUARTEL LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA AL SUR ESTE DEL EJIDO, lon:-115.0147877, lat:32.60078138}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9700000 | 9700000 | 9688982.78 | 9688982.78 | 5973026.46 | 5973026.46 | 5973026.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-023-2018 T-FAIS18-21, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8448932.35, importe_modificado:8448932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1321916/proyecto_INICIO, 1321916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301321927 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236842 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236842 | N | 0 | 0 | 4560 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL SUR ORIENTE DEL EJIDO, lon:-114.99165248, lat:32.56640054}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 4703132.26 | 4703132.26 | 4703132.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-024-2018 T-FAIS18-20, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8312691.34, importe_modificado:8312691.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1321927/proyecto_INICIO, 1321927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301325722 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO TOMASA MARTINEZ ANDRADE - 253772 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 253772 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE ENRIQUE BETAMCOURT C. ROSA DE CASTILLA LT2 MZ 28 COL. AMP. , lon:-117.02046471, lat:32.4078384}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1325722/proyecto_INICIO, 1325722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301325736 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO GABRIELA GALENA SANCHEZ - 253810 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 253810 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. FEDERICO MORALES 2 COL. LA HERRADURA/AMP. PLA LIBERTADOR, lon:-117.02160197, lat:32.41066441}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1325736/proyecto_INICIO, 1325736/proyecto_PROCESO, 1325736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301325748 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO GRISELDA G MADRIGAL ZEPEDA - 253872 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 253872 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETACOURT COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ENRIQUE BETANCOURT L 16 M 59 COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0214303, lat:32.40771159}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1325748/proyecto_INICIO, 1325748/proyecto_PROCESO, 1325748/proyecto_INICIO, 1325748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301325762 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO SANDRA MARIBLE ZEPEDA RIO - 253948 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 253948 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO INDICO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GABRIEL ESQUIVEL Y,C. OCEANO INDICO L 14 M 15 FRACC. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03903686, lat:32.40058955}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1325762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326119 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO FELICIANA FLORES CONTRERAS - 255846 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 255846 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENCINO FRACCIONAMIENTO LOS RAMO 1/AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE LOS PINOS,C. ENCINO LT24 MZ25 FRACC. LOS RAMOS 1/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02170925, lat:32.40575506}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 51515.01 | 40514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 01, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1133330.32, importe_modificado:1133330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1326119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326132 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO RAYMUNDO BARRALES LUNA - 255905 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 255905 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR TIERNO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE ELPIDIO SANCHEZ C MAR TIERNO LT 16 MZ 3 COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03869354, lat:32.40008227}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1326132/proyecto_INICIO, 1326132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326149 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO VIDALIA VILLANUEVA CONTRERAS - 255971 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 255971 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CATALINA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA COZUMEL Y CALLE MARIANO VERDUGO NORTE, CALLE ISLA DEL CARMEN C. ISLA CATALINA LT 6 MZ 29 FRACC. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04243898, lat:32.34132419}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1326149/proyecto_INICIO, 1326149/proyecto_PROCESO, 1326149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326251 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO EFREN AROLDO GUTIERREZ MEZA - 256557 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256557 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PABLO CARRANZA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PABLO CARRANZA 26 COL. PRIMO TAPIA, lon:-116.90388609, lat:32.22501173}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO, 1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326273 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO EDITH JUAREZ AQUINO - 256636 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256636 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL /PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PANDORA Y,C. TETIS LT 32 MZ 68 COLINAS DEL SOL P/B, lon:-117.03335495, lat:32.40536527}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1326273/proyecto_INICIO, 1326273/proyecto_PROCESO, 1326273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326281 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO PATRICIA CRESPO GARCIA - 256675 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256675 | N | 0 | 0 | 7 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 1 MZ 11 EJIDO PRIMO TAPIA , lon:-116.90338184, lat:32.22491189}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_PROCESO, 1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301326314 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO JANET MARTINEZ AQUILES - 256814 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256814 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BETHEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BETHEL LT 9 MZ 32 FFRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02033421, lat:32.4031518}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1326314/proyecto_INICIO, 1326314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301337109 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | HABILITACION DEL PROCESO Y PADRON FISCAL CATASTRAL E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICADO DE AVALUO EN LINEA - 286769 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | 286769 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 249400 | 249400 | 249400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1337109/proyecto_INICIO, 1337109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301337196 | Acción | 267287.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267287.73, modificado:267287.73}} | RE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PORTALES - 286883 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 286883 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 267287.73 | 267287.73 | 267287.73 | 267287.73 | 76135.95 | 76135.95 | 76135.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.28}} | {1337196/proyecto_INICIO, 1337196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301339803 | Acción | 256129.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256129.92, modificado:256129.92}} | REACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESAROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD - 291465 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 291465 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 256129.92 | 256129.92 | 256129.92 | 256129.92 | 75311.08 | 75311.08 | 75311.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1339803/proyecto_INICIO, 1339803/proyecto_PROCESO, 1339803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301339872 | Acción | 251411.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251411.18, modificado:251411.18}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA Y DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL - 291664 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 291664 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 251411.18 | 251411.18 | 251411.18 | 251411.18 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1339872/proyecto_INICIO, 1339872/proyecto_FIN, 1339872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301339979 | Acción | 150138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150138.8, modificado:150138.8}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y LAPTOPS - 291857 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 291857 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-10 | 2018-09-12 | 150138.8 | 150138.8 | 150138.8 | 150138.8 | 149999.6 | 149999.6 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1339979/proyecto_INICIO, 1339979/proyecto_FIN, 1339979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301340634 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997904.79}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE COLINAS DEL SOL - 293101 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 293101 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE CALISTO CALLE PLEYADES ESQUINA OCN CALISTO FRACC. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR REHABILITACION DE CO, lon:-117.03485699, lat:32.40699572}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1000000 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | 301135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:997904.79, importe_modificado:997904.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1340634/proyecto_INICIO, 1340634/proyecto_PROCESO, 1340634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301340744 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998740.07}} | CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DEL PARQUE LINEAL - 293363 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 293363 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE MORALES CONDOMINIO EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ANTONIA CORTEZ Y CALLE CIPRIANO PORTUGAL, CALLE MICAELA AGUILERA C. JOSE MORALES COL EJIDO PRIMO TAPIA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA D, lon:-116.90829565, lat:32.22438547}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1000000 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | 437986.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 07, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:998740.07, importe_modificado:998740.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {1340744/proyecto_INICIO, 1340744/proyecto_PROCESO, 1340744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380068 | Proyecto de inversión | 126602.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126602.19, modificado:125209.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN CDC S EN ENSENADA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA SEDESOE SAN QUINTIN | 9326994 58546 2018 | N | 0 | 0 | 63 | 4 | Otros | 4 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Lomitas, 22810 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5860511, lat:31.8835855}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 126602.19 | 125209.57 | 125209.57 | 121130.51 | 121130.51 | 121130.51 | 121130.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845266, contratista:GRUPO RUVCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:429173.73, importe_modificado:429173.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869969, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:346210.58, importe_modificado:349796.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1380068/proyecto_PROCESO, 1380068/proyecto_INICIO, 1380068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380069 | Proyecto de inversión | 798166.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798166.14, modificado:789386.31}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9327417 58558 2018 | N | 0 | 0 | 64 | 3 | Otros | 3 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Marquez de Leon, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5801536, lat:31.8690615}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 798166.14 | 789386.31 | 789386.31 | 704918.17 | 704918.17 | 704918.17 | 704918.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845266, contratista:GRUPO RUVCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:429173.73, importe_modificado:429173.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869353, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:381503.53, importe_modificado:381503.53}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869327, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:406942.49, importe_modificado:386616.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1380069/proyecto_INICIO, 1380069/proyecto_FIN, 1380069/proyecto_PROCESO, 1380069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380070 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296700.0}} | ADAPTACIÓN DEL PARQUE PUBLICO BRAULIO MALDONADO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9327633 58563 2018 | N | 0 | 0 | 65 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Quintín, Baja California, Mexico, lon:-115.9379302, lat:30.5608767}} | 2018-06-29 | 2018-09-28 | 300000 | 296700 | 296700 | 291583.82 | 291583.82 | 291583.82 | 291583.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869969, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:346210.58, importe_modificado:349796.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380070/proyecto_PROCESO, 1380070/proyecto_INICIO, 1380070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380071 | Proyecto de inversión | 982780.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982780.2, modificado:971969.62}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9328304 58590 2018 | N | 0 | 0 | 66 | 11 | Otros | 11 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Maneadero, B.C., Mexico, lon:-116.570038, lat:31.7154809}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 982780.2 | 971969.62 | 971969.62 | 872504.59 | 872504.59 | 872504.59 | 872504.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869303, contratista:REVA INGENIERÍA., SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:446635.01, importe_modificado:446635.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869327, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:406942.49, importe_modificado:386616.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869353, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:381503.53, importe_modificado:381503.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1380071/proyecto_PROCESO, 1380071/proyecto_INICIO, 1380071/proyecto_PROCESO, 1380071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380072 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:633047.28}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9267833 58967 2018 | S | 222 | 215 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933345, lat:30.502785}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933509, lat:30.503209}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931768, lat:30.503201}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931661, lat:30.502831}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933528, lat:30.50325}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.935271, lat:30.502723}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933187, lat:30.502446}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931988, lat:30.503965}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933619, lat:30.503629}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933832, lat:30.504043}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.932165, lat:30.504427}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933184, lat:30.502406}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 650000 | 633047.28 | 633047.28 | 631766.38 | 631766.38 | 189529.92 | 189529.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985218, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:639977.1, importe_modificado:639977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1380072/proyecto_INICIO, 1380072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380073 | Proyecto de inversión | 424000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.4, modificado:412942.0}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CLUB DE GIMNASIA DE ENSENADA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9268077-10010058964-2018 | S | 300 | 200 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58477, lat:31.856903}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 424000.4 | 412942 | 412942 | 409673.18 | 409673.18 | 409673.18 | 409673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1915732, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:409673.19, importe_modificado:409673.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380073/proyecto_PROCESO, 1380073/proyecto_INICIO, 1380073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380074 | Proyecto de inversión | 856029.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856029.09, modificado:833702.89}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREPARATORIA CECYTE PLANTEL ENSENADA, EN ENSENADA B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9268138 58965 2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.572164, lat:31.896797}} | 2018-10-30 | 2019-02-28 | 856029.09 | 833702.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301380075 | Proyecto de inversión | 822844.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822844.39, modificado:801383.7}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9268870 58970 2018 | S | 390 | 394 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.976745, lat:30.660481}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 822844.39 | 801383.7 | 801383.7 | 799762.19 | 799762.19 | 493683.3 | 493683.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934345, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799975.68, importe_modificado:799975.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | {1380075/proyecto_INICIO, 1380075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380076 | Proyecto de inversión | 385708.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385708.31, modificado:375648.61}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9268931 58972 2018 | S | 180 | 172 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928108, lat:30.539852}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928698, lat:30.539769}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928274, lat:30.540332}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.927851, lat:30.539159}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.929203, lat:30.538769}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.92985, lat:30.540408}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 385708.31 | 375648.61 | 375648.61 | 374500.13 | 374500.13 | 229005.57 | 229005.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934460, contratista:SERGIO TORRES MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:374500.13, importe_modificado:374500.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1380076/proyecto_INICIO, 1380076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380077 | Proyecto de inversión | 307351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307351.8, modificado:299161.97}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE ESCALINATA ENTRE CALLE CERRO EL VIGÍA Y CERRO DEL CENTINELA, ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9268992 59273 2018 | S | 101 | 99 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.622321, lat:31.891717}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.62198, lat:31.892251}} | 2018-12-30 | 2019-01-31 | 307351.8 | 299161.97 | 299161.87 | 298702.75 | 298702.75 | 298702.75 | 298702.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973281, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:298702.75, importe_modificado:298702.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380077/proyecto_INICIO, 1380077/proyecto_PROCESO, 1380077/proyecto_FIN, 1380077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380078 | Proyecto de inversión | 377184.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377184.78, modificado:367134.02}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACION DE VELATORIOS EN DIF, ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9269053 59275 2018 | N | 0 | 0 | 73 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.614608, lat:31.861798}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 377184.78 | 367134.02 | 364134.02 | 361747.61 | 361747.61 | 361747.61 | 361747.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973263, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:361747.6, importe_modificado:361747.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380078/proyecto_INICIO, 1380078/proyecto_FIN, 1380078/proyecto_PROCESO, 1380078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380079 | Proyecto de inversión | 359994.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359994.42, modificado:350605.37}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269114 58971 2018 | S | 46 | 42 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.005226, lat:30.780512}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 359994.42 | 350605.37 | 350605.37 | 349895.96 | 349895.96 | 182345.65 | 182345.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934084, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296957.88, importe_modificado:296957.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1380079/proyecto_INICIO, 1380079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380080 | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:4660858.17}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO VAN, C. LAGO NYASS, C. LAGO TITICACA, C. LAGO LA DOGA Y C. LAGO ALBANO, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269175 10010058961 - 2018 | N | 0 | 0 | 220 | 9698 | Metros Cuadrados | 9698 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9698.0, meta_modificada:9698.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590195, lat:31.826023}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588453, lat:31.826899}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590268, lat:31.826629}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590389, lat:31.827709}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58805, lat:31.825985}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.587859, lat:31.826914}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589141, lat:31.826778}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.59011, lat:31.825459}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588351, lat:31.825478}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590034, lat:31.824895}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588803, lat:31.824824}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590307, lat:31.827176}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 4793951.25 | 4660858.17 | 4660858.17 | 4660858.17 | 4660858.17 | 4660858.17 | 4660858.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.6}} | {1380080/proyecto_INICIO, 1380080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380081 | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:4207153.69}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. JUAN SARABIA, AV. MANUEL JUÁREZ, AV. FRANCISCO P. GONZÁLEZ Y C. ESTEBAN BACA CALDERÓN DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269236 10010058962 - 2018 | N | 0 | 0 | 76 | 8075 | Metros Cuadrados | 8075 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8075.0, meta_modificada:8075.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604039, lat:31.828022}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.600987, lat:31.828509}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.602283, lat:31.830157}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601798, lat:31.830208}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.60195, lat:31.828376}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601467, lat:31.828467}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604071, lat:31.827609}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604502, lat:31.829847}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 4207153.69 | 4207153.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8075.0}} | {1380081/proyecto_INICIO, 1380081/proyecto_FIN, 1380081/proyecto_PROCESO, 1380081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380082 | Proyecto de inversión | 2724392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724392.17, modificado:2645755.66}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ARAGÓN, C. BORGOÑA, C. TOSCANA, C. VALENCIA, C. TOLOSA Y C. BURGOS, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269333 10010058959 - 2018 | N | 0 | 0 | 105 | 5330 | Metros Cuadrados | 5330 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5330.0, meta_modificada:5330.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571536, lat:31.776711}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570301, lat:31.776898}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571134, lat:31.776775}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571874, lat:31.776682}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570504, lat:31.775626}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57074, lat:31.776816}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.568969, lat:31.777099}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571322, lat:31.775516}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570917, lat:31.775567}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57194, lat:31.776788}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571686, lat:31.775448}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570648, lat:31.776856}, geo13: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 2724392.17 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960243, contratista:CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2580256.96, importe_modificado:2648755.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5330.0}} | {1380082/proyecto_INICIO, 1380082/proyecto_FIN, 1380082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380083 | Proyecto de inversión | 3274502.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274502.89, modificado:3274502.89}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES 12, 14 Y 15 EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269430 10010058958 - 2018 | N | 0 | 0 | 136 | 6873 | Metros Cuadrados | 6873 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6873.0, meta_modificada:6873.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.620878, lat:31.874388}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.620618, lat:31.877956}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.618601, lat:31.875987}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.618532, lat:31.873485}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.621746, lat:31.878365}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.617464, lat:31.875609}} | 2018-10-08 | 2018-12-29 | 3274502.89 | 3274502.89 | 3183593.82 | 3183593.81 | 3183593.81 | 3183593.81 | 3183593.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977195, contratista:MARTIN EDUARDO URIAS FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3073579.11, importe_modificado:3183593.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6873.0}} | {1380083/proyecto_INICIO, 1380083/proyecto_FIN, 1380083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380084 | Proyecto de inversión | 1640606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640606.5, modificado:1595058.81}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LABORADORES, CALLE IBIZA Y AV. CARBAJAL, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269527-10010058954-2018 | S | 51 | 51 | 0 | 3264 | Metros Cuadrados | 3264 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3264.0, meta_modificada:3264.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.572089, lat:31.783056}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571713, lat:31.783106}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571657, lat:31.783051}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571451, lat:31.782071}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571869, lat:31.781817}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.572261, lat:31.783804}} | 2018-09-16 | 2018-11-05 | 1640606.5 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960230, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1593381.14, importe_modificado:1593381.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.0}} | {1380084/proyecto_INICIO, 1380084/proyecto_PROCESO, 1380084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380085 | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:3875013.81}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269624-10010058955-2018 | S | 136 | 136 | 0 | 8300 | Metros Cuadrados | 8300 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.594923, lat:31.814939}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589311, lat:31.81578}} | 2018-09-07 | 2018-12-05 | 3875013.81 | 3875013.81 | 3767432.92 | 3767432.92 | 3767432.92 | 1120130.92 | 1120130.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1380085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380086 | Proyecto de inversión | 1032473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032473.81, modificado:1032473.81}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TRIESTE Y C. GÉNOVA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269685-100100589857-2018 | S | 95 | 95 | 0 | 2041 | Metros Cuadrados | 2041 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.0, meta_modificada:2041.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.580424, lat:31.793177}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.578704, lat:31.79516}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.579944, lat:31.794969}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57838, lat:31.793492}} | 2018-09-16 | 2018-11-05 | 1032473.81 | 1032473.81 | 1003809.54 | 1003809.54 | 1003809.54 | 301142.87 | 301142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960249, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1004374.04, importe_modificado:1004374.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1380086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380087 | Proyecto de inversión | 3029272.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029272.38, modificado:3029272.38}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA SAN QUINTÍN, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269782-10010059263-2018 | S | 57 | 45 | 0 | 2646 | Metros Cuadrados | 2646 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.63468, lat:31.880316}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.631288, lat:31.881813}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 3029272.38 | 3029272.38 | 2945171.58 | 2945171.56 | 2945171.56 | 862974.7 | 862794.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973361, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2876582.36, importe_modificado:2876582.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.3}} | {1380087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380088 | Proyecto de inversión | 5422633.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422633.5, modificado:5422633.5}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA SANTA MARÍA, DE LA LOCALIDAD ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269843-10010058956-2018 | S | 153 | 153 | 0 | 4038 | Metros Cuadrados | 4038 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4038.0, meta_modificada:4038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.566122, lat:31.891004}} | 2018-09-07 | 2018-12-05 | 5422633.5 | 5422633.5 | 5272086.49 | 5272086.49 | 5272086.49 | 2093651.85 | 2093651.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906057, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1017788.01, importe_modificado:1017788.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906076, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3047914.66, importe_modificado:3047914.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.05}} | {1380088/proyecto_INICIO, 1380088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380089 | Proyecto de inversión | 258352.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258352.43, modificado:251468.17}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACIÓN DE VELATORIOS DIF SAN QUINTÍN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269904 59272 2018 | S | 300 | 300 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.932204, lat:30.525274}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 258352.43 | 251468.17 | 251468.17 | 246795.95 | 246795.95 | 246795.95 | 246795.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985482, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:246795.95, importe_modificado:246795.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380089/proyecto_INICIO, 1380089/proyecto_FIN, 1380089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380090 | Proyecto de inversión | 488563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488563.87, modificado:475821.58}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN C. PRADERAS LOS PINOS, C. PRADERAS DE CAMALÚ, C. PRADERAS DE COLONET Y EN AV. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269965 58973 2018 | S | 147 | 165 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953397, lat:30.538416}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952581, lat:30.539137}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.951734, lat:30.539358}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.951176, lat:30.538277}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953595, lat:30.538915}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952066, lat:30.538014}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952926, lat:30.538509}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953107, lat:30.537723}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 488563.87 | 475821.58 | 475821.58 | 474858.81 | 474858.81 | 412739.25 | 412739.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934109, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:431350.01, importe_modificado:431350.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1380090/proyecto_INICIO, 1380090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380091 | Proyecto de inversión | 3988399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988399.0, modificado:3944526.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES MEXICALI PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9326865 58543 2018 | N | 0 | 0 | 87 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Nueva, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4585475, lat:32.6641333}} | 2018-10-05 | 2019-03-29 | 3988399 | 3944526.61 | 3944526.61 | 2450000 | 2450000 | 1917064.37 | 1917064.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868967, contratista:DESARROLLOS INNOVA,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2144046.03, importe_modificado:2144046.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1380091/proyecto_PROCESO, 1380091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380092 | Proyecto de inversión | 533757.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533757.49, modificado:527886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN CDC S Y CRI EN MEXICALI PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9327055 58550 2018 | N | 0 | 0 | 88 | 6 | Otros | 6 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:El Robledo, 21384 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4007895, lat:32.5802126}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 533757.49 | 527886.16 | 517886.16 | 489369.1 | 489369.1 | 489369.1 | 489369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845227, contratista:GB SUPERVISION, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:241927.01, importe_modificado:241927.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1828427, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:269140.29, importe_modificado:250334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1380092/proyecto_PROCESO, 1380092/proyecto_INICIO, 1380092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380093 | Proyecto de inversión | 992893.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992893.24, modificado:981971.41}} | REHABILITACION DE BAÑOS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9327865 | N | 0 | 0 | 89 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.5037094, lat:32.6088234}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 992893.24 | 981971.41 | 981971.41 | 964950.3 | 964950.3 | 964950.3 | 964950.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868972, contratista:DAVID MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:836075.78, importe_modificado:995279.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380093/proyecto_PROCESO, 1380093/proyecto_INICIO, 1380093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380094 | Proyecto de inversión | 621110.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621110.96, modificado:614278.74}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9328388 58603 2018 | N | 0 | 0 | 90 | 4 | Otros | 4 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Felipe, Baja California, Mexico, lon:-114.8407776, lat:31.0250709}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 621110.96 | 614278.74 | 614278.74 | 598067.54 | 598067.54 | 598067.54 | 598067.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869375, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:467296.51, importe_modificado:463068.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869548, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:134998.63, importe_modificado:134998.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1380094/proyecto_PROCESO, 1380094/proyecto_INICIO, 1380094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380098 | Proyecto de inversión | 1537087.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537087.37, modificado:1537087.37}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. RÍO TIJUANA EN COLONIA SANTA TERESA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9218909 10010058946 - 2018 | N | 0 | 0 | 94 | 5665.3 | Metros Cuadrados | 5665.3 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5665.3, meta_modificada:5665.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.444258, lat:32.63841}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.444521, lat:32.644003}} | 2018-09-29 | 2018-12-08 | 1537087.37 | 1537087.37 | 1494413.66 | 1494413.66 | 1494413.66 | 448324.1 | 448324.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1380098/proyecto_INICIO, 1380098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380099 | Proyecto de inversión | 3917382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917382.39, modificado:3917382.39}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219096 10010058637 - 2018 | N | 0 | 0 | 95 | 13583 | Metros Cuadrados | 13583 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13583.0, meta_modificada:13583.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382295, lat:32.598563}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382287, lat:32.596232}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382308, lat:32.59721}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.384956, lat:32.598649}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.385058, lat:32.596302}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.385009, lat:32.597278}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382267, lat:32.599618}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382267, lat:32.596201}} | 2018-10-17 | 2018-12-31 | 3917382.39 | 3917382.39 | 3807493.07 | 3807493.07 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820563, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3654653.92, importe_modificado:3654653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13583.0}} | {1380099/proyecto_INICIO, 1380099/proyecto_PROCESO, 1380099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380100 | Proyecto de inversión | 3026757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026757.69, modificado:3026757.69}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ALAMITOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219323 10010058638 - 2018 | N | 0 | 0 | 96 | 11659 | Metros Cuadrados | 11659 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11659.0, meta_modificada:11659.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426052, lat:32.665604}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.42612, lat:32.666292}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.429121, lat:32.665398}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.429199, lat:32.66609}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426374, lat:32.669128}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.42602, lat:32.665624}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 3026757.69 | 3026757.69 | 2941851.91 | 2941851.91 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1821700, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2720503.29, importe_modificado:2720503.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11659.0}} | {1380100/proyecto_INICIO, 1380100/proyecto_PROCESO, 1380100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380101 | Proyecto de inversión | 3200516.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200516.82, modificado:3200516.82}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. MADRID Y CALZ. DEL SOL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219423 10010058639 - 2018 | N | 0 | 0 | 97 | 11303.4 | Metros Cuadrados | 11303.4 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11303.4, meta_modificada:11303.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452776, lat:32.606488}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452761, lat:32.608933}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.457672, lat:32.608915}} | 2018-08-30 | 2018-11-01 | 3200516.82 | 3200516.82 | 3110736.8 | 3110736.79 | 3110714.59 | 3110714.59 | 3110714.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1821716, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2975836.93, importe_modificado:2975836.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11303.4}} | {1380101/proyecto_INICIO, 1380101/proyecto_FIN, 1380101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380102 | Proyecto de inversión | 2065569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065569.21, modificado:2065569.21}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA C. AGUSTIN CASTRO, AV. PABLO QUIROGA ESCAMILLA Y AV. RAMÓN CORONA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219549 10010058640 - 2018 | N | 0 | 0 | 98 | 7268 | Metros Cuadrados | 7268 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.0, meta_modificada:7268.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.413578, lat:32.66403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.410989, lat:32.664095}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.412127, lat:32.665963}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.412066, lat:32.665163}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.415508, lat:32.66475}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.411029, lat:32.665099}} | 2018-08-31 | 2018-11-01 | 2065569.21 | 2065569.21 | 2007626.44 | 2007626.43 | 2007626.43 | 1138604.06 | 1138604.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977267, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1974839.76, importe_modificado:2007626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1380102/proyecto_PROCESO, 1380102/proyecto_INICIO, 1380102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380103 | Proyecto de inversión | 1491022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491022.6, modificado:1491022.6}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR ISLAS AGRARIAS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219610 | N | 0 | 0 | 99 | 7084 | Metros Cuadrados | 7084 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7084.0, meta_modificada:7084.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.367663, lat:32.614117}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.358188, lat:32.614122}} | 2018-08-28 | 2018-11-01 | 1491022.6 | 1491022.6 | 1449196.85 | 1449196.85 | 1449196.85 | 429523.93 | 429523.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.7}} | {1380103/proyecto_INICIO, 1380103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380104 | Proyecto de inversión | 1297025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297025.7, modificado:1297025.7}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OMAN ORIENTE Y LIBANO ORIENTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219801 10010058642 - 2018 | N | 0 | 0 | 100 | 4368 | Metros Cuadrados | 4368 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.495004, lat:32.620154}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.493207, lat:32.620163}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.49241, lat:32.621625}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.494974, lat:32.62162}} | 2018-08-30 | 2018-11-06 | 1297025.7 | 1297025.7 | 1260641.88 | 1260641.88 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909892, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1195946.8, importe_modificado:1195946.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} | {1380104/proyecto_PROCESO, 1380104/proyecto_INICIO, 1380104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380105 | Proyecto de inversión | 2095843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095843.59, modificado:2095843.59}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219899 | N | 0 | 0 | 101 | 7980 | Metros Cuadrados | 7980 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7980.0, meta_modificada:7980.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.401104, lat:32.610547}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.399554, lat:32.610547}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.401107, lat:32.611023}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.3996, lat:32.611019}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.402873, lat:32.611479}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.399573, lat:32.611493}} | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2095843.59 | 2095843.59 | 2037051.57 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904814, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1969980.28, importe_modificado:1969980.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7980.0}} | {1380105/proyecto_INICIO, 1380105/proyecto_PROCESO, 1380105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380106 | Proyecto de inversión | 1657736.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657736.64, modificado:1657736.64}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220061 58664-2018 | N | 0 | 0 | 102 | 1544 | Metros Cuadrados | 1544 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.419369, lat:32.618144}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418933, lat:32.618164}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418893, lat:32.617652}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418903, lat:32.618968}} | 2018-08-30 | 2018-10-31 | 1657736.64 | 1657736.64 | 1611234.25 | 1611234.25 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871124, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1597077.53, importe_modificado:1597077.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1380106/proyecto_PROCESO, 1380106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380107 | Proyecto de inversión | 3708755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708755.0, modificado:3708755.0}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CALEZANA Y CALLE VEZANI) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220248 10010058645 - 2018 | N | 0 | 0 | 103 | 12579 | Metros Cuadrados | 12579 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12579.0, meta_modificada:12579.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.393885, lat:32.639416}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.394008, lat:32.642351}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.396138, lat:32.642294}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.394019, lat:32.63933}} | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 3708755 | 3708755 | 3604718.03 | 3604718.03 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844743, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3398355.59, importe_modificado:3398355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12579.0}} | {1380107/proyecto_INICIO, 1380107/proyecto_FIN, 1380107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380108 | Proyecto de inversión | 2740322.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740322.87, modificado:2740322.87}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA VILLAFLORIDA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220309 10010058646 - 2018 | N | 0 | 0 | 104 | 6527 | Metros Cuadrados | 6527 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6527.0, meta_modificada:6527.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362777, lat:32.605309}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362128, lat:32.604105}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362823, lat:32.60542}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.360373, lat:32.605533}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362268, lat:32.604521}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.360889, lat:32.60458}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362498, lat:32.604955}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.3609, lat:32.605008}} | 2018-08-30 | 2018-10-26 | 2740322.87 | 2740322.87 | 2663452.09 | 2663452.09 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1823531, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2571976.17, importe_modificado:2571976.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6527.0}} | {1380108/proyecto_INICIO, 1380108/proyecto_PROCESO, 1380108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380109 | Proyecto de inversión | 665972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665972.95, modificado:665972.95}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA FOVISSSTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220471 10010058647 - 2018 | N | 0 | 0 | 105 | 2263.52 | Metros Cuadrados | 2263.52 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.52, meta_modificada:2263.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.453917, lat:32.643129}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452711, lat:32.643145}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.454247, lat:32.643502}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452708, lat:32.643624}} | 2018-08-24 | 2018-10-04 | 665972.95 | 665972.95 | 647291.26 | 647291.26 | 647278.28 | 647278.28 | 647278.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.52}} | {1380109/proyecto_INICIO, 1380109/proyecto_FIN, 1380109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380110 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO VILLA HERMOSA (KM 31+786) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 34+586) (TRAMO 1)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220593 10010058811 - 2018 | N | 0 | 0 | 106 | 2.8 | Kilómetro lineal | 2.8 | Kilómetro lineal | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939359, lat:32.662964}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.967124, lat:32.652655}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.967265, lat:32.652568}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939522, lat:32.662882}} | 2018-09-03 | 2018-12-27 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869682, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5596942.36, importe_modificado:5596942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {1380110/proyecto_INICIO, 1380110/proyecto_PROCESO, 1380110/proyecto_FIN, 1380110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380111 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO MÉRIDA (KM 34+586) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 37+386) (TRAMO 2)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220692 10010058812 - 2018 | N | 0 | 0 | 107 | 2.8 | Kilómetro | 2.8 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939275, lat:32.662972}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908445, lat:32.666346}} | 2018-09-28 | 2018-12-27 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5669046.47 | 1645590.44 | 1645590.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964413, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5485301.48, importe_modificado:5669046.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1380111/proyecto_INICIO, 1380111/proyecto_PROCESO, 1380111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380112 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO MÉRIDA (KM 37+386) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 40+186) (TRAMO 3)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220919 - 10010058813 - 2018 | N | 0 | 0 | 108 | 2.8 | Kilómetro | 2.8 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908683, lat:32.666339}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.87884, lat:32.665575}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.878955, lat:32.665574}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908376, lat:32.666341}} | 2018-09-20 | 2018-12-28 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.45 | 5669046.47 | 5669046.47 | 4279134.18 | 4279134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964416, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5484822.59, importe_modificado:5669046.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1380112/proyecto_INICIO, 1380112/proyecto_PROCESO, 1380112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380113 | Proyecto de inversión | 4356777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356777.45, modificado:4356777.45}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, DEL KM 40+186 AL KM 42+266 (COL. ORIVE DE ALBA) ) (TRAMO 4)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221256 10010058809-2018 | N | 0 | 0 | 109 | 2.08 | Kilómetro | 2.08 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.857164, lat:32.665986}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.87897, lat:32.665535}} | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 4356777.45 | 4356777.45 | 4235821.49 | 4235821.49 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890538, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4198640.58, importe_modificado:4198640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} | {1380113/proyecto_INICIO, 1380113/proyecto_PROCESO, 1380113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380114 | Proyecto de inversión | 5440001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440001.88, modificado:5440001.88}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 DE ENTRONQUE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (KM 24+530) HACIA ENTRONQUE EJIDO VILLA HERMOSA (KM 27+000)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221416 58814-2018 | N | 0 | 0 | 110 | 2.47 | Kilómetro | 2.47 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.47, meta_modificada:2.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.015216, lat:32.614537}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.991587, lat:32.623629}} | 2018-08-30 | 2018-12-28 | 5440001.88 | 5440001.88 | 5288972.7 | 5288972.7 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5198574.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.47}} | {1380114/proyecto_INICIO, 1380114/proyecto_PROCESO, 1380114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380115 | Proyecto de inversión | 6781565.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6781565.19, modificado:6781565.19}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2, DEL KM 29+105 AL KM 30+475 Y DEL KM 31+610 AL KM 33+680) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221514 10010058947 - 2018 | N | 0 | 0 | 111 | 3.44 | Kilómetro | 3.44 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131659, lat:32.421195}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.11165, lat:32.418727}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.157664, lat:32.418946}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.144485, lat:32.418867}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.144389, lat:32.41888}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131607, lat:32.421173}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.157499, lat:32.418936}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111621, lat:32.418751}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 6781565.19 | 6781565.19 | 6593290.55 | 6593290.55 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6583633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905786, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3193303.65, importe_modificado:3193303.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905792, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3174608.33, importe_modificado:3174608.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {1380115/proyecto_PROCESO, 1380115/proyecto_INICIO, 1380115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380116 | Proyecto de inversión | 4214589.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214589.67, modificado:4214589.67}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2 TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221636 10010058661 - 2018 | N | 0 | 0 | 112 | 2.07 | Kilómetro | 2.07 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.183329, lat:32.419042}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131071, lat:32.421483}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.183331, lat:32.419104}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131189, lat:32.421386}} | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 4214589.67 | 4214589.67 | 4096363.16 | 4096363.16 | 4096363.16 | 3428783.64 | 3428783.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930891, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3948509.22, importe_modificado:3948509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {1380116/proyecto_INICIO, 1380116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380117 | Proyecto de inversión | 5256629.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5256629.72, modificado:5256629.72}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA ESTATAL NO.2, TRAMO ENTRE CARRETERA ESTATAL NO.22 (KM 21+760) A EJIDO MIGUEL HIDALGO (KM 24+210)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221758 | N | 0 | 0 | 113 | 2.45 | Kilómetro | 2.45 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.240174, lat:32.419245}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.213886, lat:32.41918}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 5256629.72 | 5256629.72 | 5110691.41 | 5110691.41 | 5110691.41 | 1484992.56 | 1484992.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964418, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4949975.22, importe_modificado:5110691.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1380117/proyecto_INICIO, 1380117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380118 | Proyecto de inversión | 2550227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550227.07, modificado:2550227.07}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO.22 DEL KM 0+000 AL KM 1+200) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221819 58662 - 2018 | N | 0 | 0 | 114 | 1.2 | Kilómetro | 1.2 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.219199, lat:32.381274}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.211495, lat:32.373825}} | 2018-08-17 | 2018-12-31 | 2550227.07 | 2550227.07 | 2478688.8 | 2478688.79 | 2478688.79 | 2066761.76 | 2066761.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930898, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2374774.16, importe_modificado:2478688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1380118/proyecto_INICIO, 1380118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380119 | Proyecto de inversión | 3907422.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907422.44, modificado:3907422.44}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2, LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221880 10010058664 - 2018 | N | 0 | 0 | 115 | 1.9 | Kilómetro | 1.9 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.291523, lat:32.454438}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.274647, lat:32.437389}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.301114, lat:32.46149}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.29563, lat:32.457621}} | 2018-09-21 | 2018-12-28 | 3907422.44 | 3907422.44 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.5 | 3797812.5 | 3797812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930903, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3676373.18, importe_modificado:3676373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {1380119/proyecto_INICIO, 1380119/proyecto_PROCESO, 1380119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380120 | Proyecto de inversión | 2453145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453145.97, modificado:2453145.97}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO DE LAS CAÑAS DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222470 58644 - 2018 | N | 0 | 0 | 116 | 2845.22 | Metros Cuadrados | 2845.22 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.22, meta_modificada:2845.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.4189, lat:32.616653}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418905, lat:32.614413}} | 2018-08-24 | 2018-11-30 | 2453145.97 | 2453145.97 | 1611234.25 | 1611234.25 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.22}} | {1380120/proyecto_INICIO, 1380120/proyecto_FIN, 1380120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380121 | Proyecto de inversión | 5137415.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5137415.77, modificado:5137415.77}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA EX EJIDO COAHUILA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9237382 58649-2018 | N | 0 | 0 | 117 | 4595.5 | Kilómetro cuadrado | 4595.5 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4595.5, meta_modificada:4595.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.438189, lat:32.620719}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.438228, lat:32.622502}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.435899, lat:32.618788}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.435903, lat:32.62052}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.436672, lat:32.618705}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.43673, lat:32.620627}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.437381, lat:32.618744}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.437393, lat:32.619496}} | 2018-08-17 | 2018-12-31 | 5137415.77 | 5137415.77 | 4993302.39 | 4993302.38 | 4993302.38 | 4274044.91 | 4274044.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871066, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4846940.08, importe_modificado:4846940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4595.5}} | {1380121/proyecto_INICIO, 1380121/proyecto_FIN, 1380121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380122 | Proyecto de inversión | 3938111.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938111.36, modificado:3938111.36}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. AGUASCALIENTES) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238228 10010058650 - 2018 | N | 0 | 0 | 118 | 3000000 | Kilómetro cuadrado | 3000000 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3000000.0, meta_modificada:3000000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.522567, lat:32.662103}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.525632, lat:32.661871}} | 2018-08-30 | 2018-12-29 | 3938111.36 | 3938111.36 | 3827640.55 | 3827640.54 | 3827583.1 | 3827583.1 | 3827583.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871102, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3686917.47, importe_modificado:3686917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3000000.0}} | {1380122/proyecto_INICIO, 1380122/proyecto_PROCESO, 1380122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380123 | Proyecto de inversión | 5423861.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423861.74, modificado:5423861.74}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238320 58658 - 2018 | N | 0 | 0 | 119 | 5141.67 | Kilómetro cuadrado | 5141.67 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5141.67, meta_modificada:5141.67}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.448046, lat:32.582471}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.447719, lat:32.5829}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44825, lat:32.58194}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449395, lat:32.582942}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.447778, lat:32.583007}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44915, lat:32.583515}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449772, lat:32.582369}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449234, lat:32.583462}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 5423861.74 | 5423861.74 | 5271713.07 | 5271713.07 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868775, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4427117.25, importe_modificado:4427117.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5141.67}} | {1380123/proyecto_INICIO, 1380123/proyecto_FIN, 1380123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380124 | Proyecto de inversión | 1696504.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696504.94, modificado:1696504.94}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIMIAHUAPAN Y AV. MAL PASO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250767 58810-2018 | N | 0 | 0 | 120 | 5505 | Kilómetro cuadrado | 5505 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5505.0, meta_modificada:5505.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.453226, lat:32.62865}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.45318, lat:32.628613}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.45482, lat:32.630638}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452368, lat:32.628618}} | 2018-07-30 | 2018-09-16 | 1696504.94 | 1696504.94 | 1649405.36 | 1649405.36 | 1649378.57 | 1649378.57 | 1649378.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5505.0}} | {1380124/proyecto_INICIO, 1380124/proyecto_PROCESO, 1380124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380125 | Proyecto de inversión | 1300622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300622.03, modificado:1300622.03}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9251226 58659-2018 | N | 0 | 0 | 121 | 4675 | Kilómetro cuadrado | 4675 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.433901, lat:32.618741}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.43814, lat:32.618695}} | 2018-08-24 | 2018-10-31 | 1300622.03 | 1300622.03 | 1264137.34 | 1264137.34 | 1264137.34 | 1264136.61 | 1264136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909896, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1206171.79, importe_modificado:1206171.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4675.0}} | {1380125/proyecto_INICIO, 1380125/proyecto_PROCESO, 1380125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380126 | Proyecto de inversión | 3349157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349157.36, modificado:3349157.36}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAR BÁLTICO, AV. MAR BLANCO Y AV. MAR CANTÁBRICO.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9251425 58660-2018 | N | 0 | 0 | 122 | 11476.5 | Kilómetro cuadrado | 11476.5 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:11476.5, meta_modificada:11476.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.480208, lat:32.637403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.475101, lat:32.635678}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479971, lat:32.637891}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476774, lat:32.636798}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479768, lat:32.638289}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476549, lat:32.637268}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 3349157.36 | 3349157.36 | 3255207.73 | 3255207.73 | 3255207.73 | 2274962.94 | 2274962.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930886, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3148269.55, importe_modificado:3148269.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:11100.0}} | {1380126/proyecto_PROCESO, 1380126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380127 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33+680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37+980) Y DEL KM 43+180 AL KM 44+580) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267036 | N | 0 | 0 | 123 | 5.7 | Kilómetro | 5.7 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.013852, lat:32.426673}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.004436, lat:32.42598}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111704, lat:32.418691}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.064368, lat:32.418469}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.014062, lat:32.426802}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.004555, lat:32.425816}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111646, lat:32.418779}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.064424, lat:32.418434}} | 2018-09-10 | 2018-12-15 | 10000000 | 10000000 | 9722372.88 | 9722372.88 | 9722372.51 | 9722372.51 | 9722372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905806, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4977980.26, importe_modificado:4977980.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906026, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4638761.0, importe_modificado:4638761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {1380127/proyecto_PROCESO, 1380127/proyecto_INICIO, 1380127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380128 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 1 ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM 64+000 AL 64+490 Y DEL KM 67+600 AL 68+240) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267097 58950-2018 | N | 0 | 0 | 124 | 1.13 | Kilómetro | 1.13 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.189694, lat:32.264789}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.189629, lat:32.259001}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.167424, lat:32.245232}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.167435, lat:32.239651}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 3000000 | 3000000 | 2916711.87 | 2916711.85 | 2916711.85 | 843679.03 | 843679.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977178, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2812263.43, importe_modificado:2916711.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {1380128/proyecto_INICIO, 1380128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380129 | Proyecto de inversión | 5924013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5924013.5, modificado:5924013.5}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO ENTRE EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO (KM 16+570) HACIA ENTRONQUE CARRETERA NO 22 (KM 19+350)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267158 58953-2018 | N | 0 | 0 | 125 | 2.78 | Kilómetro | 2.78 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.259745, lat:32.4223}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.276031, lat:32.438685}} | 2018-09-06 | 2018-12-05 | 5924013.5 | 5924013.5 | 5759543.82 | 5759546.82 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905802, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5656738.06, importe_modificado:5656738.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}} | {1380129/proyecto_INICIO, 1380129/proyecto_PROCESO, 1380129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380130 | Proyecto de inversión | 5889875.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889875.68, modificado:5889875.68}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO ENTRE ENTRONQUE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (KM 27+000) HACIA ENTRONQUE EJIDO VILLAHERMOSA (KM 29+780)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267219 58951-2018 | N | 0 | 0 | 126 | 2.78 | Kilómetro | 2.78 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.991668, lat:32.623543}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.98735, lat:32.643806}} | 2018-09-14 | 2018-12-05 | 5889875.68 | 5889875.68 | 5726356.76 | 5726356.74 | 5726356.74 | 1694936.62 | 1694936.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964420, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5649788.72, importe_modificado:5726356.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}} | {1380130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380131 | Proyecto de inversión | 3186110.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186110.82, modificado:3186110.82}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO ENTRE ENTRONQUE EJIDO VILLAHERMOSA (KM 30+346) HACIA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA (KM 31+786)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267280 58952-2018 | N | 0 | 0 | 127 | 1.44 | Kilómetro | 1.44 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.976882, lat:32.649129}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.962849, lat:32.65426}} | 2018-09-16 | 2018-11-15 | 3186110.82 | 3186110.82 | 3097655.74 | 3097655.74 | 3097655.74 | 894234.37 | 894234.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977272, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2980781.24, importe_modificado:3097655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1380131/proyecto_PROCESO, 1380131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380132 | Proyecto de inversión | 987447.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987447.87, modificado:987447.87}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ, EN MEXICALI, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MXL | 9268260 10010058969 - 2018 | N | 0 | 0 | 128 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.50387, lat:32.60707}} | 2018-10-25 | 2018-11-29 | 987447.87 | 987447.87 | 961694.13 | 693152.92 | 693152.92 | 347019.88 | 347019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949634, contratista:GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:576073.46, importe_modificado:698779.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1380132/proyecto_INICIO, 1380132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380133 | Proyecto de inversión | 454764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454764.24, modificado:454764.24}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO, MEXICALI, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268321 59276 2018 | S | 191 | 227 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.408762, lat:32.60744}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 454764.24 | 454764.24 | 442646.24 | 439793.12 | 439793.12 | 131937.94 | 131937.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974879, contratista:IVANKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:439793.12, importe_modificado:439793.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380134 | Proyecto de inversión | 789657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789657.43, modificado:769124.97}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE PÚBLICO 27 SEPTIEMBRE, MEXICALI, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268382 58966 2018 | S | 400 | 400 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.505786, lat:32.633229}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 789657.43 | 769124.97 | 769124.97 | 705709.79 | 705709.79 | 705709.79 | 705709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934426, contratista:IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:687439.98, importe_modificado:687439.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1380134/proyecto_INICIO, 1380134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380135 | Proyecto de inversión | 597194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597194.75, modificado:597194.75}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268504 | S | 150 | 150 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.096587, lat:32.568206}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 597194.75 | 597194.75 | 581287.72 | 580615 | 580615 | 170794.68 | 170794.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981581, contratista:MARTHA MARGARITA DUARTE GODOY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:569315.6, importe_modificado:569315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380136 | Proyecto de inversión | 3210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210000.0, modificado:3210000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN CENTRO DEPORTIVO JUVENTUD 2000) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | INIFEBC | 10787346 10010059269 - 2018 | N | 0 | 0 | 132 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476468, lat:32.602146}} | 2018-10-16 | 2018-12-28 | 3210000 | 3210000 | 3119953.97 | 3119953.97 | 3119953.97 | 915749.83 | 915749.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59269, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3052499.45, importe_modificado:3052499.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1380136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380137 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:819000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10789546 59260-2018 | N | 0 | 0 | 133 | 2432.5 | Kilómetro cuadrado | 2432.5 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2432.5, meta_modificada:2432.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.439928, lat:32.598284}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.440577, lat:32.596979}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44153, lat:32.595179}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.441186, lat:32.595814}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.442433, lat:32.593366}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.443272, lat:32.592478}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 819000 | 819000 | 796262.31 | 796262.31 | 796262.31 | 518500.52 | 518500.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973374, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:789932.36, importe_modificado:789932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1216.25}} | {1380137/proyecto_PROCESO, 1380137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380138 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE MEXICALI, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INIFEBC | 10789717 10010059268 - 2018 | N | 0 | 0 | 134 | 309 | Metros lineales | 309 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.353587, lat:32.583069}} | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 400000 | 400000 | 388779.31 | 388779.31 | 388779.31 | 116574.83 | 116574.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10010059268, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:388582.75, importe_modificado:388582.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.01}} | {1380138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380139 | Proyecto de inversión | 4869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869000.0, modificado:4869000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. ARQUEÓLOGOS EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10791064 59261-2018 | N | 0 | 0 | 135 | 16964.25 | Kilómetro cuadrado | 16964.25 | Kilómetro cuadrado | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:16964.25, meta_modificada:16964.25}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.505629, lat:32.625483}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.518638, lat:32.62543}} | 2018-11-25 | 2018-12-31 | 4869000 | 4869000 | 4733823.35 | 4733823.35 | 4733823.35 | 1388967.73 | 1388967.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973375, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4629892.42, importe_modificado:4733823.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6785.0}} | {1380139/proyecto_INICIO, 1380139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380140 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL TEATRO DEL ESTADO, MEXICALI B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 107925785 59288 2018 | S | 500 | 500 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.474559, lat:32.654814}} | 2019-03-30 | 2019-09-30 | 3500000 | 3500000 | 3406736.3 | 3406116 | 3406116 | 846434.52 | 846434.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985196, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2821448.4, importe_modificado:2821448.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380141 | Proyecto de inversión | 1569000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569000.0, modificado:1569000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ELENA VICTORIA DE DE LA MADRID(CLAVE: 02EJN0042C)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10793143 59286 2018 | S | 128 | 128 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.459111, lat:32.610226}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 1569000 | 1569000 | 1527191.21 | 1526913.14 | 1526913.14 | 283559.81 | 283559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985206, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:945199.34, importe_modificado:945199.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380142 | Proyecto de inversión | 1167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167000.0, modificado:1167000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (02EPR0093Z)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10793645 59284 2018 | S | 145 | 144 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426582, lat:32.642113}} | 2019-01-31 | 2019-05-31 | 1167000 | 1167000 | 1135903.22 | 1135696.39 | 1135696.39 | 224343.29 | 224343.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985926, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:747810.98, importe_modificado:747810.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380143 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10798956 59285 2018 | S | 1500 | 1500 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.996381, lat:32.196461}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.99945, lat:32.198916}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 1500000 | 1500000 | 1460029.84 | 1459763.99 | 1459763.99 | 385124.21 | 385124.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977181, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1283747.37, importe_modificado:1283747.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380144 | Proyecto de inversión | 511340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511340.0, modificado:511340.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 (02EST0010M)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10996799 59277 2018 | S | 250 | 244 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.450044, lat:32.633275}} | 2019-01-30 | 2019-05-31 | 511340 | 511340 | 497714.43 | 496547.76 | 496547.76 | 148964.32 | 148964.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973235, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:496547.76, importe_modificado:496547.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380145 | Proyecto de inversión | 1023660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023660.0, modificado:1023660.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. F.C. DE LA LOCALIDAD POBLADO PAREDONES) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10999031 59282 2018 | S | 1500 | 1500 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.928947, lat:32.605146}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.9265, lat:32.606417}} | 2019-02-15 | 2019-05-31 | 1023660 | 1023660 | 996382.77 | 996200.99 | 996200.99 | 225209.72 | 225209.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985173, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:750699.06, importe_modificado:750699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380147 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:223871.24}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ESCORIAL, EN EL MUNICIPIO DE TECATE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9267894 59271 2018 | S | 298 | 345 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.66116, lat:32.536631}} | 2019-01-10 | 2019-03-31 | 230000 | 223871.24 | 223871.24 | 223622.86 | 223622.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985522, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:223622.86, importe_modificado:223622.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380148 | Proyecto de inversión | 200000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.35, modificado:194784.13}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, TECATE, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9267955 58968 2018 | S | 48 | 45 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.637511, lat:32.531826}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.638657, lat:32.530771}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 200000.35 | 194784.13 | 194784.13 | 193833.43 | 193833.43 | 193833.43 | 193833.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890446, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:193833.44, importe_modificado:193833.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380148/proyecto_INICIO, 1380148/proyecto_PROCESO, 1380148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380149 | Proyecto de inversión | 570000.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.78, modificado:554812.11}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ESCORIAL, TECATE, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268016 | S | 298 | 345 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.665497, lat:32.535108}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.662328, lat:32.535376}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 570000.78 | 554812.11 | 554812.11 | 554708.3 | 554708.3 | 166412.49 | 166412.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985592, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:554708.3, importe_modificado:554708.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380150 | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1252161.99}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268626 58975 2018 | S | 190 | 180 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.643221, lat:32.527988}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.641515, lat:32.52882}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1285694.36 | 1252161.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380151 | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1252162.02}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268687 58974 2018 | S | 190 | 180 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.638671, lat:32.530675}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.637458, lat:32.53186}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1285694.36 | 1252162.02 | 1252162.02 | 1249617.3 | 1249617.3 | 1249617.3 | 1249617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934393, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:676112.96, importe_modificado:676112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380151/proyecto_INICIO, 1380151/proyecto_FIN, 1380151/proyecto_PROCESO, 1380151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380152 | Proyecto de inversión | 331605.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331605.65, modificado:322769.42}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACION DE VELATORIOS EN DIF, TECATE B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268809 | S | 389 | 256 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.641825, lat:32.574956}} | 2019-01-10 | 2019-02-28 | 331605.65 | 322769.42 | 322769.42 | 322688.8 | 322688.8 | 322688.8 | 322688.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985549, contratista:JOSE ORLANDO RAGGIO TOBIE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:322688.8, importe_modificado:322688.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380152/proyecto_INICIO, 1380152/proyecto_FIN, 1380152/proyecto_PROCESO, 1380152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380153 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9327726 58565 2018 | N | 0 | 0 | 155 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Mesa, Tijuana, Baja California, Mexico, lon:-116.9668455, lat:32.5027045}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 1000000 | 989000 | 989000 | 971945.21 | 971945.21 | 971945.21 | 971945.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1882213, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:927907.01, importe_modificado:927907.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380153/proyecto_PROCESO, 1380153/proyecto_INICIO, 1380153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380154 | Proyecto de inversión | 1490855.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490855.1, modificado:1474455.69}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9328449 58561 2018 | N | 0 | 0 | 156 | 9 | Otros | 9 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guaycura, 22216 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9190065, lat:32.4920969}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1490855.1 | 1474455.69 | 1474455.69 | 1376135.09 | 1376135.09 | 1376135.09 | 1376135.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868965, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:347747.41, importe_modificado:347747.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868959, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:299927.86, importe_modificado:299927.86}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869641, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:344659.13, importe_modificado:344659.13}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:383800.73, importe_modificado:383800.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1380154/proyecto_PROCESO, 1380154/proyecto_INICIO, 1380154/proyecto_PROCESO, 1380154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380169 | Proyecto de inversión | 246345.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246345.82, modificado:246345.82}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARROCEROS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221018-10010058671-2018 | S | 8 | 6 | 0 | 278.4 | Metros Cuadrados | 278.4 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.4, meta_modificada:278.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.963264, lat:32.463135}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.962805, lat:32.462941}} | 2018-07-20 | 2018-09-28 | 246345.82 | 246345.82 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.4}} | {1380169/proyecto_INICIO, 1380169/proyecto_FIN, 1380169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380170 | Proyecto de inversión | 1284111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284111.44, modificado:1284111.44}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRANJA EL TECOLOTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221355-10010058672-2018 | S | 8 | 6 | 0 | 1449 | Metros Cuadrados | 1449 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.995139, lat:32.452519}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.994781, lat:32.450588}} | 2018-07-20 | 2018-09-28 | 1284111.44 | 1284111.44 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1380170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380171 | Proyecto de inversión | 4703896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703896.22, modificado:4703896.22}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRUALICO EN VIALIDADES DE LA COL. EL NIÑO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222025-10010058676-2018 | S | 174 | 142 | 0 | 6133 | Metros Cuadrados | 6133 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6133.0, meta_modificada:6133.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.789794, lat:32.512238}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.789888, lat:32.511245}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790049, lat:32.509665}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.788558, lat:32.509737}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.7902, lat:32.510196}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.787556, lat:32.510307}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790899, lat:32.510484}, geo8: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790745, lat:32.50863}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 4703896.22 | 4703896.22 | 4571943.82 | 4571943.82 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869915, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3757481.88, importe_modificado:4571943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6133.0}} | {1380171/proyecto_INICIO, 1380171/proyecto_PROCESO, 1380171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380172 | Proyecto de inversión | 2274157.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274157.97, modificado:2274157.97}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222124-10010058674-2018 | S | 64 | 52 | 0 | 2274.5 | Metros Cuadrados | 2274.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2274.5, meta_modificada:2274.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.87711, lat:32.550798}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.875307, lat:32.548058}} | 2018-07-27 | 2018-10-31 | 2274157.97 | 2274157.97 | 2210363.92 | 2210363.92 | 2210363.92 | 2038303.67 | 2038303.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940283, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV, convocante:gobierno del estado de baja california, monto:1863346.38, importe_modificado:1863346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1380172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380173 | Proyecto de inversión | 3148861.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148861.29, modificado:3148861.29}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COL. MARIANO MATAMOROS SUR) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238704-10010058678-2018 | S | 107 | 87 | 0 | 52783.46 | Metros Cuadrados | 52783.46 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52783.46, meta_modificada:52783.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.869349, lat:32.47883}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.86938, lat:32.480692}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.880722, lat:32.474264}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.879633, lat:32.474513}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.886909, lat:32.464732}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.887748, lat:32.463302}} | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 3148861.29 | 3148861.29 | 3060530.81 | 3060530.3 | 3060530.3 | 2466767.32 | 2466767.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870197, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2303488.01, importe_modificado:2303488.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39000.0}} | {1380173/proyecto_INICIO, 1380173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380174 | Proyecto de inversión | 3063004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063004.26, modificado:3063004.26}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA COL. EL MIRADOR) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240408-10010058679-2018 | S | 105 | 85 | 0 | 3707.6 | Metros Cuadrados | 3707.6 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3707.6, meta_modificada:3707.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844743, lat:32.502718}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.843955, lat:32.502254}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844949, lat:32.500713}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.843875, lat:32.502201}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.846145, lat:32.502799}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844745, lat:32.501952}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 3063004.26 | 3063004.26 | 2977081.71 | 2977081.7 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870261, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2656553.12, importe_modificado:2656553.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3707.6}} | {1380174/proyecto_INICIO, 1380174/proyecto_PROCESO, 1380174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380175 | Proyecto de inversión | 3522144.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522144.03, modificado:3522144.03}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL TOMÁS AQUINO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240643-10010058680-2018 | S | 135 | 110 | 0 | 4770 | Metros Cuadrados | 4770 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4770.0, meta_modificada:4770.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.989301, lat:32.525712}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.987773, lat:32.528633}} | 2018-08-24 | 2018-12-28 | 3522144.03 | 3522144.03 | 3423341.82 | 3423341.82 | 3423341.82 | 2334029.15 | 2334029.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870261, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2656553.12, importe_modificado:2656553.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4770.0}} | {1380175/proyecto_PROCESO, 1380175/proyecto_INICIO, 1380175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380176 | Proyecto de inversión | 686067.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686067.99, modificado:686067.99}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. GRAN TENOCHTITLÁN) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240932-10010058684-2018 | S | 20 | 16 | 0 | 754 | Metros Cuadrados | 754 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.078373, lat:32.515458}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.077603, lat:32.514605}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 686067.99 | 686067.99 | 666822.6 | 666822.6 | 666822.6 | 488766 | 488763.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902776, contratista:GABRIEL VIZCAINO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:656720.03, importe_modificado:656720.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.9}} | {1380176/proyecto_INICIO, 1380176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380177 | Proyecto de inversión | 1210739 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210739.0, modificado:1210739.0}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIGLO VIII) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9241056-10010058685-2018 | S | 41 | 34 | 0 | 1428 | Metros Cuadrados | 1428 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.067816, lat:32.493316}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.068577, lat:32.49506}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 1210739 | 1210739 | 1176775.68 | 1176775.68 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1380177/proyecto_PROCESO, 1380177/proyecto_INICIO, 1380177/proyecto_PROCESO, 1380177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380178 | Proyecto de inversión | 697933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697933.78, modificado:697933.78}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9241360-10010058686-2018 | S | 24 | 20 | 0 | 837 | Metros Cuadrados | 837 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070828, lat:32.491913}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070485, lat:32.491316}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 697933.78 | 697933.78 | 678355.54 | 678355.54 | 678355.53 | 678355.53 | 678355.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {1380178/proyecto_PROCESO, 1380178/proyecto_INICIO, 1380178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380179 | Proyecto de inversión | 969239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969239.35, modificado:969239.35}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242370-10010058687-2018 | S | 32 | 26 | 0 | 1120 | Metros Cuadrados | 1120 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.07201, lat:32.48098}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070675, lat:32.480202}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 969239.35 | 969239.35 | 942050.52 | 942050.52 | 942050.52 | 272231.56 | 272231.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947272, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:907438.55, importe_modificado:942050.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1380179/proyecto_INICIO, 1380179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380180 | Proyecto de inversión | 942814.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942814.03, modificado:942814.03}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNA VIALIDAD DE LA COLONIA BUENA VISTA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242584-10010058688-2018 | S | 26 | 22 | 0 | 952 | Metros Cuadrados | 952 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.977584, lat:32.519671}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.978783, lat:32.520259}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 942814.03 | 942814.03 | 916366.48 | 916366.48 | 916366.48 | 266158.39 | 266158.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947281, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:887194.62, importe_modificado:887194.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.4}} | {1380180/proyecto_INICIO, 1380180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380181 | Proyecto de inversión | 2315854.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315854.16, modificado:2315854.16}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA BUENA VISTA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242780-10010058711-2018 | S | 131 | 107 | 0 | 4614 | Metros Cuadrados | 4614 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4614.0, meta_modificada:4614.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.992321, lat:32.519978}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.993769, lat:32.520758}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.990424, lat:32.520681}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2315854.16 | 2315854.16 | 2250890.46 | 2250890.46 | 2250890.46 | 1832153.35 | 1832153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940314, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2005176.2, importe_modificado:2250890.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3921.9}} | {1380181/proyecto_INICIO, 1380181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380182 | Proyecto de inversión | 4028253.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028253.93, modificado:4028253.93}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. VISTA DEL VALLE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9243353-10010058699-2018 | S | 142 | 116 | 0 | 4992 | Metros Cuadrados | 4992 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4992.0, meta_modificada:4992.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.797044, lat:32.51037}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.794636, lat:32.50787}} | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 4028253.93 | 4028253.93 | 3915254.47 | 3915254.47 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870270, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3070984.96, importe_modificado:3070984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4992.0}} | {1380182/proyecto_PROCESO, 1380182/proyecto_INICIO, 1380182/proyecto_PROCESO, 1380182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380183 | Proyecto de inversión | 1667296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667296.68, modificado:1667296.68}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. LAGUNITAS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9243919-10010058700-2018 | S | 58 | 47 | 0 | 2040 | Metros Cuadrados | 2040 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001156, lat:32.453667}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004053, lat:32.454223}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1667296.68 | 1667296.68 | 1620526.13 | 1620526.11 | 1620526.11 | 471299.18 | 471299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947284, contratista:JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570997.29, importe_modificado:1620526.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1380183/proyecto_INICIO, 1380183/proyecto_PROCESO, 1380183/proyecto_FIN, 1380183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380184 | Proyecto de inversión | 4075866.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075866.75, modificado:4075866.75}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA COL. BUENOS AIRES NORTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9244339-10010058701 | S | 148 | 121 | 0 | 5228 | Metros Cuadrados | 5228 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5228.0, meta_modificada:5228.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.897026, lat:32.519927}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895005, lat:32.519728}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.896974, lat:32.519956}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895719, lat:32.519232}} | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 4075866.75 | 4075866.75 | 3961531.65 | 3961531.65 | 3961531.65 | 2815690.7 | 2815690.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870277, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3115827.27, importe_modificado:3115827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5228.0}} | {1380184/proyecto_INICIO, 1380184/proyecto_PROCESO, 1380184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380185 | Proyecto de inversión | 1247539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247539.66, modificado:1247539.66}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9244985 10010058675 - 2018 | N | 0 | 0 | 187 | 1372.5 | Metros Cuadrados | 1372.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.5, meta_modificada:1372.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001659, lat:32.436302}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001233, lat:32.434999}} | 2018-07-31 | 2018-11-29 | 1247539.66 | 1247539.66 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917863, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1200814.65, importe_modificado:1200814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.5}} | {1380185/proyecto_INICIO, 1380185/proyecto_PROCESO, 1380185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380186 | Proyecto de inversión | 4972880.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972880.86, modificado:4972880.86}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245617 10010058677 - 2018 | S | 136 | 167 | 0 | 5906.4 | Metros Cuadrados | 5906.4 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5906.4, meta_modificada:5906.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892774, lat:32.549344}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892747, lat:32.550027}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895622, lat:32.550255}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892666, lat:32.550032}} | 2018-08-31 | 2018-12-27 | 4972880.86 | 4972880.86 | 4833382.98 | 4833382.98 | 4833382.97 | 4833382.97 | 4833382.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869940, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3786150.76, importe_modificado:3786150.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {1380186/proyecto_INICIO, 1380186/proyecto_FIN, 1380186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380187 | Proyecto de inversión | 3111680.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111680.52, modificado:3111680.52}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 NORTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245807-10010058702-2018 | S | 48 | 40 | 0 | 1716 | Metros Cuadrados | 1716 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914626, lat:32.543001}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914524, lat:32.542137}} | 2018-08-03 | 2018-10-30 | 3111680.52 | 3111680.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 1243233.7 | 1243233.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940290, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2540030.67, importe_modificado:3024392.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {1380187/proyecto_INICIO, 1380187/proyecto_PROCESO, 1380187/proyecto_FIN, 1380187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380188 | Proyecto de inversión | 1828387.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828387.51, modificado:1828387.51}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 3 NORTE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245994-10010058703-2018 | S | 103 | 84 | 0 | 3626.64 | Metros Cuadrados | 3626.64 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3626.64, meta_modificada:3626.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914964, lat:32.54534}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914633, lat:32.543033}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1828387.51 | 1828387.51 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | 525354.95 | 525354.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974501, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1751183.15, importe_modificado:1751183.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1380188/proyecto_INICIO, 1380188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380189 | Proyecto de inversión | 1020102.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020102.01, modificado:1020102.01}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COLONIA JUÁREZ) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246238-10010058704-2018 | S | 30 | 24 | 0 | 1047.2 | Metros Cuadrados | 1047.2 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.2, meta_modificada:1047.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.035978, lat:32.512489}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037336, lat:32.511672}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 1020102.01 | 1020102.01 | 991486.39 | 991486.38 | 991486.38 | 288439.8 | 288430.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1380189/proyecto_INICIO, 1380189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380190 | Proyecto de inversión | 636970.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636970.92, modificado:636970.92}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246486-10010058705-2018 | S | 15 | 19 | 0 | 645 | Metros Cuadrados | 645 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.046159, lat:32.500203}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047521, lat:32.500778}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 636970.92 | 636970.92 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947289, contratista:LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:598630.06, importe_modificado:619102.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1380190/proyecto_INICIO, 1380190/proyecto_FIN, 1380190/proyecto_PROCESO, 1380190/proyecto_FIN, 1380190/proyecto_PROCESO, 1380190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380191 | Proyecto de inversión | 540715.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540715.02, modificado:540715.02}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFONSO SÁNCHEZ) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246839-10010058706-2018 | S | 19 | 15 | 0 | 651 | Metros Cuadrados | 651 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037599, lat:32.484934}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037928, lat:32.484313}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 540715.02 | 540715.02 | 525547.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1380191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380192 | Proyecto de inversión | 2445085.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445085.07, modificado:2445085.07}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MISIONES DEL PEDREGAL Y MISIÓN DE LORETO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247396-10010058710-2018 | S | 183 | 150 | 0 | 6541.85 | Metros Cuadrados | 6541.85 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6541.85, meta_modificada:6541.85}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.974058, lat:32.520659}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.972491, lat:32.520076}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.976451, lat:32.521437}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.974558, lat:32.520302}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2445085.07 | 2445085.07 | 2376496.21 | 2376496.21 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940298, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2028315.39, importe_modificado:2028315.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3921.9}} | {1380192/proyecto_INICIO, 1380192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380193 | Proyecto de inversión | 894448.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894448.35, modificado:894448.35}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. DEL PINO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247480-10010058712-2018 | S | 51 | 41 | 0 | 1760 | Metros Cuadrados | 1760 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.062501, lat:32.509056}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.06155, lat:32.507891}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 894448.35 | 894448.35 | 869357.53 | 869357.53 | 869357.53 | 249906.12 | 249906.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974512, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:833020.39, importe_modificado:833020.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1380193/proyecto_INICIO, 1380193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380194 | Proyecto de inversión | 2562357.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562357.37, modificado:2562357.37}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247752-10010058714-2018 | S | 150 | 122 | 0 | 5265 | Metros Cuadrados | 5265 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.0, meta_modificada:5265.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.907742, lat:32.500959}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.907285, lat:32.50068}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.908893, lat:32.500253}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.90774, lat:32.502746}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2562357.37 | 2562357.37 | 2490487.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | 1265236.02 | 1265236.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940325, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035344.04, importe_modificado:2035344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1380194/proyecto_INICIO, 1380194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380195 | Proyecto de inversión | 2183559.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183559.22, modificado:2183559.22}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DEL TIFÓN) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247970-10010058717-2018 | S | 127 | 104 | 0 | 4511 | Metros Cuadrados | 4511 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.118381, lat:32.51226}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.117086, lat:32.51226}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2183559.22 | 2183559.22 | 2122306.62 | 2122306.62 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902831, contratista:CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3104214.72, importe_modificado:3104214.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4511.0}} | {1380195/proyecto_INICIO, 1380195/proyecto_FIN, 1380195/proyecto_PROCESO, 1380195/proyecto_FIN, 1380195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380196 | Proyecto de inversión | 1946024.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946024.02, modificado:1891434.69}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LOS LOBOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248199-10010058720-2018 | S | 108 | 89 | 0 | 3830 | Metros Cuadrados | 3830 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3830.0, meta_modificada:3830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.901033, lat:32.50222}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.902235, lat:32.502883}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.901669, lat:32.502826}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.903211, lat:32.502514}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.900979, lat:32.502725}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1946024.02 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902791, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1824293.48, importe_modificado:1824293.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3830.0}} | {1380196/proyecto_INICIO, 1380196/proyecto_PROCESO, 1380196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380198 | Proyecto de inversión | 2449289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449289.78, modificado:2449289.78}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248703 10010058723 - 2018 | N | 0 | 0 | 200 | 4780.2 | Metros Cuadrados | 4780.2 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4780.2, meta_modificada:4780.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.931037, lat:32.538844}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.931028, lat:32.538903}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934303, lat:32.539151}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934201, lat:32.538256}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.93301, lat:32.539228}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.932913, lat:32.538378}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.930977, lat:32.538525}, geo8: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934221, lat:32.538632}} | 2018-09-04 | 2018-11-30 | 2449289.78 | 2449289.78 | 2380582.96 | 2380582.95 | 2380582.95 | 1433235.06 | 1433235.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940333, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2103203.49, importe_modificado:2103203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1380198/proyecto_INICIO, 1380198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380199 | Proyecto de inversión | 3859562.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859562.13, modificado:3859562.13}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y ORQUÍDEAS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248989-10010058724-2018 | S | 221 | 180 | 0 | 7762 | Metros Cuadrados | 7762 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7762.0, meta_modificada:7762.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912661, lat:32.488337}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912663, lat:32.48829}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.9168, lat:32.485254}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.913759, lat:32.486165}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 3859562.13 | 3859562.13 | 3751294.76 | 3751294.74 | 3751294.74 | 3751294.74 | 3751294.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870297, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3135282.41, importe_modificado:3135282.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7762.0}} | {1380199/proyecto_PROCESO, 1380199/proyecto_INICIO, 1380199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380200 | Proyecto de inversión | 1643755.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643755.51, modificado:1643755.51}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COLONIA SECCIÓN COSTA AZUL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249115-10010058725-2018 | S | 60 | 49 | 0 | 2100.4 | Metros Cuadrados | 2100.4 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.4, meta_modificada:2100.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.119494, lat:32.498755}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.121372, lat:32.498719}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1643755.51 | 1643755.51 | 1597645.32 | 1597645.32 | 1597645.32 | 1093142.45 | 1093142.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906221, contratista:CONSTRUCTURA VALKO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1507999.18, importe_modificado:1507999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.29}} | {1380200/proyecto_INICIO, 1380200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380201 | Proyecto de inversión | 1503012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503012.71, modificado:1503012.71}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249319-10010058726-2018 | S | 52 | 43 | 0 | 1830 | Metros Cuadrados | 1830 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.913103, lat:32.512314}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.911896, lat:32.512626}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912716, lat:32.51385}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912523, lat:32.512483}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1503012.71 | 1503012.71 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1637937, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1348469.99, importe_modificado:1451823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {1380201/proyecto_INICIO, 1380201/proyecto_FIN, 1380201/proyecto_PROCESO, 1380201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380202 | Proyecto de inversión | 1841249.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841249.27, modificado:1841249.27}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEXICALI) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249605 10010058727 - 2018 | N | 0 | 0 | 204 | 2442 | Metros Cuadrados | 2442 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.89922, lat:32.515159}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.897532, lat:32.514942}} | 2018-09-04 | 2018-12-28 | 1841249.27 | 1841249.27 | 1789599.06 | 1789599.05 | 1789599.05 | 1789599.05 | 1789599.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1916603, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1711188.98, importe_modificado:1711188.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0}} | {1380202/proyecto_INICIO, 1380202/proyecto_FIN, 1380202/proyecto_PROCESO, 1380202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380204 | Proyecto de inversión | 2005734.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005734.12, modificado:2005734.12}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LIBERTAD) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249928-10010058729-2018 | S | 62 | 50 | 0 | 2152.5 | Metros Cuadrados | 2152.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.5, meta_modificada:2152.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.003544, lat:32.535772}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004477, lat:32.534754}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.00599, lat:32.536595}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004939, lat:32.535934}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2005734.12 | 2005734.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1380204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380205 | Proyecto de inversión | 3818246.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3818246.45, modificado:3711138.03}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CABO VÍRGENES Y PASEO DEL PERICUE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250172 10010058730 - 2018 | N | 0 | 0 | 207 | 8767.5 | Metros Cuadrados | 8767.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8767.5, meta_modificada:8767.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.920993, lat:32.487753}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.921996, lat:32.489097}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.923505, lat:32.488168}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.922269, lat:32.486965}} | 2018-08-28 | 2018-12-29 | 3818246.45 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870960, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3064343.61, importe_modificado:3064343.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8767.5}} | {1380205/proyecto_PROCESO, 1380205/proyecto_INICIO, 1380205/proyecto_PROCESO, 1380205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380206 | Proyecto de inversión | 1601533.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601533.23, modificado:1601533.23}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA RANCHO LA CIMA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250445-10010058708-2018 | S | 48 | 40 | 0 | 1689.6 | Metros Cuadrados | 1689.6 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.6, meta_modificada:1689.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043045, lat:32.506178}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.042999, lat:32.505608}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043416, lat:32.504025}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043486, lat:32.505673}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047214, lat:32.508512}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047068, lat:32.507958}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1601533.23 | 1601533.23 | 1556607.47 | 1556607.47 | 1556607.47 | 437096.97 | 437096.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966258, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1456989.87, importe_modificado:1456989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.92}} | {1380206/proyecto_INICIO, 1380206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380207 | Proyecto de inversión | 1849735.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849735.63, modificado:1849735.63}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD ANTORCHA CAMPESINA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 925061510010058709 | S | 58 | 47 | 0 | 148 | Metros Cuadrados | 148 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087215, lat:32.47623}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088438, lat:32.475809}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087344, lat:32.476538}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088685, lat:32.476076}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087762, lat:32.477434}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088921, lat:32.476976}} | 2018-08-24 | 2018-10-31 | 1849735.63 | 1849735.63 | 1797847.35 | 1797847.34 | 1797847.34 | 1512881.96 | 1512881.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890571, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1794457.73, importe_modificado:1794457.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.8}} | {1380207/proyecto_INICIO, 1380207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380208 | Proyecto de inversión | 2108538.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108538.75, modificado:2052352.99}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS PLAZAS, EN TIJUANA.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9268565 59287 2018 | S | 250 | 250 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.940159, lat:32.526614}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 2108538.75 | 2052352.99 | 2052352.99 | 2051979.3 | 2051979.3 | 520849.93 | 520849.93 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:1985229, contratista:OBRAS CIVILES URBANAS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1736166.44, importe_modificado:1736166.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380214 | Proyecto de inversión | 461152.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461152.78, modificado:456080.1}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9328013 58571 2018 | N | 0 | 0 | 218 | 2 | Otros | 2 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Amp Ejido Plan Libertador, B.C., Mexico, lon:-117.0279164, lat:32.4093166}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 461152.78 | 456080.1 | 456080.1 | 433778.81 | 433778.81 | 433778.81 | 433778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869944, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613633.46, importe_modificado:613633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1380214/proyecto_INICIO, 1380214/proyecto_FIN, 1380214/proyecto_PROCESO, 1380214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380215 | Proyecto de inversión | 1211698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211698.9, modificado:1198370.21}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9328210 58576 2018 | N | 0 | 0 | 219 | 7 | Otros | 7 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Lucio Blanco, 22706 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0543995, lat:32.3822238}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 1211698.9 | 1198370.21 | 1198370.21 | 1176195.65 | 1176195.65 | 1176195.65 | 1176195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890924, contratista:YOSHI SALAZAR FIERRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:426891.31, importe_modificado:426891.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890876, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:365810.54, importe_modificado:365810.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869903, contratista:G&G INGENIERIA SC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:217940.44, importe_modificado:217940.44}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869944, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613633.46, importe_modificado:613633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1380215/proyecto_PROCESO, 1380215/proyecto_INICIO, 1380215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301380227 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1070688.55}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9268199 59283 2018 | S | 350 | 300 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.027365, lat:32.412167}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.028528, lat:32.412185}} | 2019-02-15 | 2019-05-31 | 1100000 | 1070688.55 | 1070688.55 | 1036439.48 | 1036439.48 | 310931.84 | 310931.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985211, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1036439.48, importe_modificado:1036439.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1380227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301383492 | Proyecto de inversión | 97005.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97005.63, modificado:94420.74}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD MACLOVIO HERRERA (COLONIA AVIACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268748 59270 2018 | S | 389 | 256 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.633784, lat:32.537944}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 97005.63 | 94420.74 | 94420.74 | 94392.68 | 94392.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844882, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:94362.68, importe_modificado:94392.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1383492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301384617 | Acción | 1240287 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240287.0, modificado:1240287.0}} | ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA FABRICACION Y DONACION DE ORTESIS Y PROTESIS EN LOS CENTROS DE REHABILITACION MEXICALI Y TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 3SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 200 | 100 | Otros | 100 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4732775, lat:32.6630397}} | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 1240287 | 1240287 | 1240287 | 1240248.8 | 1240016.8 | 1207826.8 | 1207826.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301384835 | Acción | 1313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313000.0, modificado:1313000.0}} | COMUNIDAD DIFERENTE 2018 | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 4SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 969 | 100 | Otros | 100 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4732775, lat:32.6630397}} | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1313000 | 1313000 | 1313000 | 1312888 | 525155.2 | 525155.2 | 525155.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301385221 | Proyecto de inversión | 8618003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618003.82, modificado:8618003.82}} | PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO IV EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058859-2018-3T | S | 3078 | 5888 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Universidadotay, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9742044, lat:32.5259017}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Universidadotay, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9742044, lat:32.5259017}} | 2018-08-30 | 2018-12-27 | 8618003.82 | 8618003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301386080 | Proyecto de inversión | 1791488.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791488.97, modificado:1791488.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS CALLES BUENOS AIRES, CAJON MONTAÑO, TOLUCA Y GETZEMANI, EN LA COL. OBRERA 3RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA (REND.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059168-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 60 | Piezas | 60 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Obrera, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0426297, lat:32.4871696}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1791488.97 | 1791488.97 | 1791488.97 | 1669472.2 | 1669472.2 | 721193.22 | 721193.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930893, contratista:REDEVI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1669472.2, importe_modificado:1669472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {1386080/proyecto_INICIO, 1386080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386092 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | Rehabilitacion de planta de bombeo PB-1A en la ciudad de Tijuana | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 540000 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vía Internacional 6283, Zona Nte., Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.05883265, lat:32.53971343}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301386097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE DEL EJIDO HIDALGO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59258-2018 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 275325.32 | 275325.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985920, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:917751.04, importe_modificado:917751.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1386097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386113 | Adquisición | 510779 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510779.0, modificado:510779.0}} | suministro de equipo de computo consiste en la adquisición de 15 computadoras de escritorio | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 15 | 15 | Computadoras | 15 | Computadoras | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9750827, lat:32.5098133}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 510779 | 510779 | 510779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386174 | Proyecto de inversión | 4545650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545650.0, modificado:5724380.12}} | Rehabilitación del floculador y sedimentador seccion A y reposicion del medio filtrante, del modulo III de la planta potabilizadora El Florido | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 510545 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82829142, lat:32.46845889}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 4545650 | 5724380.12 | 5724380.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386222 | Proyecto de inversión | 2063057 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063057.0, modificado:2898414.65}} | Impermeabilizacion del tanque de agua potable Loma Bonita 1,500 m3 de capacidad, ubicada en la colonia Loma Bonita | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 17057 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd Agua Azul 7200, Loma Bonita, 22604 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0501852, lat:32.48511262}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 2063057 | 2898414.65 | 2898414.65 | 2898414.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386247 | Proyecto de inversión | 11329497 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1329497E7, modificado:9286269.67}} | Impermeabilización del tanque de agua potable Aguaje de la Tuna, de 30,000 m3 de capacidad, en la colonia Aguaje de la Tuna | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 341140 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Pilón 3, Aguaje de la Tuna 1ra Secc, 22640 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.00662613, lat:32.47486732}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 11329497 | 9286269.67 | 9286269.67 | 9286269.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386256 | Adquisición | 4714395 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714395.0, modificado:6597500.0}} | suministro de 12,500 medidores de agua fria de 5/8" x 3/4" de diametro (16mm x 19mm) con cuerpo de materia sintetico, tipo volumetrico roscado | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 46250 | 12500 | Piezas | 12500 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9750827, lat:32.5098133}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4714395 | 6597500 | 6597500 | 6597500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386626 | Proyecto de inversión | 7406248.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406248.02, modificado:7406248.02}} | REHABILITACIÓN DE 380 ML. DE LÍNEA DE ACERO DE 20 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058797-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | 380 | Metros Cuadrados | 380 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Florido, Maclovio Rojas, 22254 Ejido Maclovio Rojas, B.C., México, lon:-116.804315, lat:32.468236}} | 2018-08-28 | 2019-05-20 | 7406248.02 | 7406248.02 | 7406248.02 | 6449991.14 | 6449991.14 | 6449991.14 | 6449991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845028, contratista:SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6449991.14, importe_modificado:6449991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1386626/proyecto_PROCESO, 1386626/proyecto_INICIO, 1386626/proyecto_PROCESO, 1386626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386650 | Proyecto de inversión | 5164306.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5164306.79, modificado:5164306.79}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DE LA COLONIA ACAPULCO | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059152-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | 5727 | Metros Cuadrados | 5727 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6097319, lat:31.8395089}} | 2018-09-29 | 2018-12-31 | 5164306.79 | 5164306.79 | 5091081.44 | 5089283.71 | 5089283.71 | 5089283.71 | 5089283.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1624385, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2435964.85, importe_modificado:2630137.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940345, contratista:GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2279195.14, importe_modificado:2419425.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5727.0}} | {1386650/proyecto_INICIO, 1386650/proyecto_FIN, 1386650/proyecto_PROCESO, 1386650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386664 | Proyecto de inversión | 809250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809250.0, modificado:809250.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA COLINAS DEL SOL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58654-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:213, direccion:Colinas del Sol, Baja California, Mexico, lon:-117.038929, lat:32.4030596}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 809250 | 809250 | 809250 | 809249.33 | 809249.33 | 809249.33 | 809249.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843782, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:780534.39, importe_modificado:780534.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386664/proyecto_INICIO, 1386664/proyecto_PROCESO, 1386664/proyecto_INICIO, 1386664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386670 | Proyecto de inversión | 1995084.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995084.74, modificado:1995084.74}} | PAVIMENTACIÓN SAN PEDRO DE LAS COLINAS (VENUSTIANO CARRANZA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059153-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 2000 | Metros Cuadrados | 2000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Jesus Munguia, 22840 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5920887, lat:31.8716471}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 1995084.74 | 1995084.74 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1643900, contratista:COPAV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:879767.73, importe_modificado:879767.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940350, contratista:INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1924064.5, importe_modificado:1966131.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1386670/proyecto_INICIO, 1386670/proyecto_FIN, 1386670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO URBANO AV. JUÁREZ, TECATE, PUEBLO MÁGICO. ILUMINACIÓN | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010059026-2018-3T | S | 150000 | 150000 | 0 | 40 | Luminaria | 40 | Luminaria | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Juárez 186, Pliego, 21400 Tecate, B.C., Mexico, lon:-116.62788749, lat:32.57347062}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999219.55 | 999219.55 | 999219.55 | 999219.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386679 | Proyecto de inversión | 2455091.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455091.43, modificado:2455091.43}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. MANEADERO PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B. CFA. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059154-2018 | N | 0 | 0 | 950 | 2767 | Metros Cuadrados | 2767 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modificada:2767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Maneadero Parte Baja, 22790 Maneadero, B.C., México, lon:-116.5744403, lat:31.7284421}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 2455091.43 | 2455091.43 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947265, contratista:INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4976682.34, importe_modificado:5089283.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.0}} | {1386679/proyecto_INICIO, 1386679/proyecto_FIN, 1386679/proyecto_PROCESO, 1386679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386687 | Proyecto de inversión | 380034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380034.72, modificado:380034.72}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DE LA COLONIA RINCÓN | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059155-2018 | N | 0 | 0 | 750 | 319 | Metros Cuadrados | 319 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Rincon Tecate, Tecate, B.C., México, lon:-116.6549698, lat:32.5503079}} | 2018-09-26 | 2018-12-31 | 380034.72 | 380034.72 | 374653.37 | 374513.86 | 374513.86 | 374513.86 | 374513.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1958793, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:365630.64, importe_modificado:374513.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1386687/proyecto_INICIO, 1386687/proyecto_FIN, 1386687/proyecto_PROCESO, 1386687/proyecto_FIN, 1386687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386690 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARALIMPICA CON CUBIERTA EN UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR ANDRES LUNA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58653-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0610198, lat:32.3643041}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499999.47 | 4499999.47 | 4499999.47 | 4499999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843804, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4380660.85, importe_modificado:4380660.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386690/proyecto_INICIO, 1386690/proyecto_PROCESO, 1386690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386691 | Proyecto de inversión | 7000782.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000782.53, modificado:7000782.53}} | HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PLAYAS DE TIJUANA: 3RA ETAPA ÁREA PARQUE | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059150-2018-3T | S | 25000 | 25000 | 0 | 12805 | Metros Cuadrados | 12805 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12805.0, meta_modificada:12805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mexico Park, Av. Parque México Nte. 156, Playas, Jardines Playas de Tijuana, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.12170362, lat:32.5272491}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 7000782.53 | 7000782.53 | 7000782.53 | 6459485.07 | 6459485.07 | 6459485.06 | 6459485.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10244.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386719 | Proyecto de inversión | 804750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804750.0, modificado:804750.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58655-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Aztlan, Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0602842, lat:32.4175699}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 804750 | 804750 | 804750 | 804749.69 | 804749.69 | 804749.69 | 804749.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1839637, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:788265.97, importe_modificado:788265.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386719/proyecto_INICIO, 1386719/proyecto_PROCESO, 1386719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386731 | Acción | 586094 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586094.0, modificado:586094.0}} | Instalacion de 2500 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (V) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 9250 | 2500 | Piezas | 2500 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Benito Juárez 385, Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0591243, lat:32.3618008}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 586094 | 586094 | 586094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386740 | Proyecto de inversión | 1086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000.0, modificado:1086000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. INDEPENDENCIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58656-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Independencia, Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0580774, lat:32.3964512}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1085999.99 | 1085999.99 | 1085999.99 | 1085999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1842222, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1076546.97, importe_modificado:1076546.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386740/proyecto_PROCESO, 1386740/proyecto_INICIO, 1386740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386741 | Proyecto de inversión | 933919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933919.27, modificado:933919.27}} | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA VIÑEDOS CASABLANCA CALLES HERMOSILLO, NUEVO LEÓN, MONTERREY, 1, 2 Y TAMAULIPAS. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058798-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 816 | Metros lineales | 816 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Viñedos Casa Blanca, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8306605, lat:32.4809097}} | 2018-09-27 | 2018-11-20 | 933919.27 | 933919.27 | 933919.27 | 864710.75 | 864710.75 | 864710.75 | 864710.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844963, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:864710.75, importe_modificado:864710.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {1386741/proyecto_INICIO, 1386741/proyecto_PROCESO, 1386741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386755 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE AREA DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMAC) EN PARQUE ABELARDO L. RODRIGUEZ | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58657-2018 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Centro Playas, 22710 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0595486, lat:32.3423491}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2711310.28 | 2711310.28 | 2711310.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1867088, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2711310.28, importe_modificado:2711310.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386755/proyecto_INICIO, 1386755/proyecto_FIN, 1386755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386762 | Proyecto de inversión | 833516.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833516.87, modificado:833516.87}} | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS AVENIDAS LA CAMPIÑA, LAS LADERAS Y DEL BAJIO EN LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058799-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 801 | Metros lineales | 801 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:De las Granjas, Granjas Familiares del Matamoros, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8781517, lat:32.5279034}} | 2018-08-27 | 2018-11-20 | 833516.87 | 833516.87 | 814738.96 | 814738.96 | 814738.96 | 741952.2 | 741952.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844985, contratista:JORGE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:814738.96, importe_modificado:814738.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.0}} | {1386762/proyecto_PROCESO, 1386762/proyecto_INICIO, 1386762/proyecto_PROCESO, 1386762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386771 | Acción | 1058954 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058954.0, modificado:1058954.0}} | Instalacion de 5000 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro, con cuerpo de material sintetico, tipo volumetrico roscado, en el Distrito Reforma (VI) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 18500 | 5000 | Piezas | 5000 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Reforma 1, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9560909, lat:32.4675489}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1058954 | 1058954 | 1058954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386778 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4010128.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL LAS FLORES EN MANEADERO | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58663-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Flores, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.6244218, lat:31.8866521}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 4000000 | 4010128.36 | 4010128.36 | 4010128.36 | 4010128.36 | 2068220.77 | 2068220.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1884269, contratista:CONSTRUCTORA JESLU S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3974852.23, importe_modificado:3974852.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | {1386778/proyecto_INICIO, 1386778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386781 | Proyecto de inversión | 418895.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418895.19, modificado:418895.19}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL POTRERO Y SEGUNDA PROLONGACIÓN DE LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058800-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 391 | Metros lineales | 391 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Granjas Familiares del Matamoros, 22203 Tijuana, B.C., México, lon:-116.8822001, lat:32.5202227}} | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 418895.19 | 418895.19 | 418895.19 | 411525.52 | 411525.52 | 377216.2 | 377216.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845053, contratista:ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:469752.44, importe_modificado:469752.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1386781/proyecto_INICIO, 1386781/proyecto_PROCESO, 1386781/proyecto_FIN, 1386781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386794 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5104708.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL MORELOS I | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58665-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5624602, lat:31.8518947}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 5100000 | 5104708.98 | 5104708.98 | 5104708.98 | 5104708.98 | 1519109.91 | 1519109.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5063699.69, importe_modificado:5104708.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1386794/proyecto_INICIO, 1386794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386804 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA III, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59262 2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 3035134.59 | 3035134.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977633, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6070269.19, importe_modificado:6070269.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1386804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386813 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL NUEVA ERA, SAN QUINTIN | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58666-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:Nueva Ensenada, 22880 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.6037426, lat:31.8532018}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890624, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4849972.28, importe_modificado:4849972.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386813/proyecto_INICIO, 1386813/proyecto_FIN, 1386813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386820 | Acción | 1168922 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168922.0, modificado:1168922.0}} | Instalacion de 5000 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro, con cuerpo de material sintetico, tipo volumetrico roscado, en el Distrito Florido (VII) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | El Florido |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 18500 | 5000 | Piezas | 5000 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82747602, lat:32.4685132}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1168922 | 1168922 | 1168922 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386826 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCON DE MODULOS DE AULAS Y SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES Y ANDADORES DE CONCRETO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL, EN LA CALLE DEL DEPORTE, EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (02DES0064Z) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59264 2018 | N | 0 | 0 | 400 | 3 | Otros | 3 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 3963400.01 | 3963400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1975780, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7926800.03, importe_modificado:7926800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1386826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386840 | Proyecto de inversión | 9499190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9499190.0, modificado:9499190.0}} | Rehabilitacion del Acueducto Aguaje-Obrera, ubicado en la colonia Los Maestros. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 353502 | 220 | Metros | 220 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Juan Álvarez 7401, Col de los Maestros, 22640 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.00671732, lat:32.48009873}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 9499190 | 9499190 | 9499190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301386843 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5630367.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL VILLAS DEL PRADO II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58667-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paseo Del Prado, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.59278, lat:31.9053426}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 5700000 | 5630367.6 | 5630367.6 | 5630367.6 | 5630367.6 | 2442837.18 | 2442837.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1946314, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5630367.6, importe_modificado:5630367.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1386843/proyecto_INICIO, 1386843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386872 | Proyecto de inversión | 2962725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962725.0, modificado:2962725.0}} | Rehabilitación de la Planta de Rebombeo de agua potable Obrera, colonia Alfonso Ballestero | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 52366 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto, Tejamen, 22635 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0177412, lat:32.48857422}} | 2018-11-23 | 2019-04-30 | 2962725 | 2962725 | 2962725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1386872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386902 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS BATIZ DE LA COLONIA VILLAS DEL CAMPO (02DJN0689S) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59259 2018 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa del Campo, Baja California, Mexico, lon:-116.7334383, lat:32.513641}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149820.98 | 149820.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961754, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499403.28, importe_modificado:499403.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1386902/proyecto_INICIO, 1386902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386918 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 02DCT0406W CBTIS 116, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DEPORTIVA, COL. NUEVA TIJUANA (REND. F. F.) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 59176 2018 | N | 0 | 0 | 600 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nueva Tijuana, 22435 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9307833, lat:32.5444283}} | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985223, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1096868.02, importe_modificado:1096868.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1386918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386938 | Proyecto de inversión | 3208895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208895.85, modificado:3208895.85}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( SEGUNDA ETAPA) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 3208895.85 | 3208895.85 | 3208895.85 | 3208895.85 | 1774938.28 | 1774938.28 | 1774938.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E29-2018, contratista:CONSTRUCTORA SAWAM, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3208895.85, importe_modificado:3208895.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} | {1386938/proyecto_INICIO, 1386938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386950 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499635.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL VILLAS DEL REAL II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58668-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-07-30 | 2018-10-31 | 4500000 | 4499635.59 | 4499635.59 | 4499635.59 | 4499635.59 | 1349890.68 | 1349890.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-04, contratista:MONICA CARDENAS PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4499635.59, importe_modificado:4499635.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {1386950/proyecto_INICIO, 1386950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386954 | Proyecto de inversión | 939246.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939246.51, modificado:939246.51}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 939246.51 | 939246.51 | 939246.51 | 939246.51 | 659876.16 | 659876.16 | 659876.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E27-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:939246.51, importe_modificado:939246.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386954/proyecto_INICIO, 1386954/proyecto_FIN, 1386954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386956 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3989871.64}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ABELARDO L. RODRÍGUEZ DEL POBLADO DE ISLA DE CEDROS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58669-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 4000000 | 3989871.64 | 3989871.64 | 3989871.64 | 3989871.64 | 3822868.82 | 3822868.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930809, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3989871.64, importe_modificado:3989871.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1386956/proyecto_INICIO, 1386956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386965 | Proyecto de inversión | 1291849.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291849.15, modificado:1214732.47}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO PARA TALUD0 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 1291849.15 | 1214732.47 | 1214732.47 | 1214732.47 | 387554.75 | 387554.75 | 387554.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E26-2018, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:1291849.15, importe_modificado:1214732.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386965/proyecto_INICIO, 1386965/proyecto_PROCESO, 1386965/proyecto_INICIO, 1386965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386966 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4165289.21}} | MEJORAMIENTO FÍSICO DE UNIDAD DEPORTIVA PUNTA BANDA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58670-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Punta Banda I, 22897 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.6044798, lat:31.8299215}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4100000 | 4165289.21 | 4165289.21 | 4165289.21 | 4165289.21 | 2847188.8 | 2847188.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906625, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4020409.18, importe_modificado:4020409.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1386966/proyecto_INICIO, 1386966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386977 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499998.6}} | RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y REHABILITACION GENERAL DE VELATORIOS EN DELEGACIÓN MANEADERO | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58673-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, El Maneadero, 22790 Maneadero, B.C., Mexico, lon:-116.5725597, lat:31.7195806}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2500000 | 2499998.6 | 2499998.6 | 2499998.6 | 2499998.6 | 749999.58 | 749999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-SS-01, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2499998.6, importe_modificado:2499998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1386977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386983 | Proyecto de inversión | 530911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530911.7, modificado:685168.51}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-11-04 | 530911.7 | 685168.51 | 685168.51 | 685168.51 | 341815.26 | 341815.26 | 341815.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E30-2018, contratista:DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., monto:530911.7, importe_modificado:685168.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386983/proyecto_INICIO, 1386983/proyecto_PROCESO, 1386983/proyecto_FIN, 1386983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301386989 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2140000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA FASE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58713-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico, lon:-115.1046436, lat:32.28786}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2100000 | 2140000 | 2140000 | 2035975.22 | 2035975.22 | 1964963.85 | 1964963.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938440, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035975.22, importe_modificado:2035975.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1386989/proyecto_INICIO, 1386989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387001 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA HIDALGO | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58715-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hidalgo, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4513997, lat:32.6134569}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1656823.8 | 1656823.8 | 1181660.98 | 1181660.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938426, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1656823.8, importe_modificado:1656823.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1387001/proyecto_INICIO, 1387001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387007 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:6535493.33}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE MEXICALI (1RA ETAPA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58716-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 5900000 | 6535493.33 | 6535493.33 | 6381908.07 | 6381908.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1988292, contratista:MEDINA ALVARADO MAUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6381908.06, importe_modificado:6381908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1387007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387022 | Proyecto de inversión | 3936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936000.0, modificado:3349999.99}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL EJIDO GONZALEZ ORTEGA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58718-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:González Ortega Poniente, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4007895, lat:32.6066321}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 3936000 | 3349999.99 | 3349999.99 | 3252151.88 | 3252151.88 | 975645.56 | 975645.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986921, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3252151.88, importe_modificado:3252151.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1387022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387025 | Proyecto de inversión | 964060.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964060.69, modificado:964060.69}} | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)(CONSTRUCCION DE CASETA DE ACCESO, CERCO, PERGOLADO Y ACCESO A EDIFICIO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | N | 0 | 0 | 25 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 964060.69 | 964060.69 | 964060.69 | 964060.69 | 534031.92 | 534031.92 | 534031.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E28-2018, contratista:INGENIEROS ARQUITECTOS Y TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:964060.69, importe_modificado:964060.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_FIN, 1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_PROCESO, 1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_PROCESO, 1387025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387032 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA CBTIS NO. 21 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58719-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3409586.45 | 3409586.45 | 2276458.86 | 2276458.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938453, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3409586.45, importe_modificado:3409586.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} | {1387032/proyecto_INICIO, 1387032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387039 | Proyecto de inversión | 789655.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789655.16, modificado:775404.33}} | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI,B.C. (SEGUNDA ETAPA) (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | S | 25 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 789655.16 | 775404.33 | 775404.33 | 775404.33 | 666434.08 | 666434.08 | 666434.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E25-2018, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:789655.16, importe_modificado:775404.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387039/proyecto_INICIO, 1387039/proyecto_PROCESO, 1387039/proyecto_FIN, 1387039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387044 | Acción | 255358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255358.0, modificado:255358.0}} | Reposición de 200 tomas domiciliarias de agua potable en el Distrito Paraiso (Zona II) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1110 | 200 | Otros | 200 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Alonso 17, Los Españoles, Los Santos, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.97722912, lat:32.51037697}} | 2018-11-23 | 2019-04-30 | 255358 | 255358 | 255358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387048 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA AGUALEGUAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58721-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1850000 | 1850000 | 1849999.99 | 1764809.33 | 1764809.33 | 529442.8 | 529442.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986883, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1764809.33, importe_modificado:1764809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1387048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387052 | Proyecto de inversión | 692052.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692052.42, modificado:692052.42}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | S | 25 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 692052.42 | 692052.42 | 692052.42 | 692052.42 | 601051.74 | 601051.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E24-2018, contratista:FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTMIENTO DE MEXICALI BC, monto:692052.42, importe_modificado:692052.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387052/proyecto_INICIO, 1387052/proyecto_PROCESO, 1387052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387121 | Proyecto de inversión | 407080.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407080.25, modificado:407080.25}} | REHABILITACION CON LOSAS ULTRA DELGADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRONCE (CONSTITUYENTES Y TAMAULIPAS), ENSENADA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057556 - 2018 | N | 0 | 0 | 750 | 3837 | Metros Cuadrados | 3837 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3837.0, meta_modificada:3837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Bronce, Ensenada, B.C., México, lon:-116.602731, lat:31.8747924}} | 2017-09-17 | 2017-11-15 | 407080.25 | 407080.25 | 407080.25 | 407080.25 | 407080.25 | 407080.25 | 407080.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57556, contratista:GRUPO RUVCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1113336.73, importe_modificado:1113336.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3837.0}} | {1387121/proyecto_INICIO, 1387121/proyecto_PROCESO, 1387121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387153 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA GENERAL NO. 214 DE LA CALLE COMACALCO DE LA COLONIA PLANICIE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, Baja California, Mexico, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 649518.49 | 649518.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904871, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799204.64, importe_modificado:799204.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666149, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499999.73, importe_modificado:499999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387153/proyecto_INICIO, 1387153/proyecto_PROCESO, 1387153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387191 | Proyecto de inversión | 5680134 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5680134.0, modificado:4910509.01}} | Construcción de la red de agua potable de los fraccionamientos Del Sol, Real del Sol y Rancho La Capilla | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1861 | 4789 | Metros | 4789 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4789.0, meta_modificada:4789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Baja California, Rancho Altamira, Ejido Morelos, B.C., Mexico, lon:-117.01581001, lat:32.34273258}} | 2018-11-16 | 2019-04-30 | 5680134 | 4910509.01 | 4910509.01 | 4910509.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387207 | Acción | 594781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594781.0, modificado:687942.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta potabilizadora "El Florido" con numero de medidor OA7L70/303DY2 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 510545 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82788372, lat:32.46878475}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 594781 | 687942 | 687942 | 560750.5 | 560750.5 | 560750.5 | 560750.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387215 | Acción | 5449124 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449124.0, modificado:5485633.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta potabilizadora "Monte de los Olivos" con numero de medidor O2T58G | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 27273 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Refugio y o Fresa, Río Tijuana 3a. Etapa, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.90834999, lat:32.45752367}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 5449124 | 5485633 | 5485633 | 1337100.5 | 1337100.5 | 1337100.5 | 1337100.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387233 | Acción | 246248 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246248.0, modificado:339409.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta potabilizadora "Abelardo L Rodriguez" con numero de medidor OA7L76 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 130909 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 19158, Tona, 22124 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.91470146, lat:32.45488019}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 246248 | 339409 | 339409 | 339409 | 339409 | 339409 | 339409 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387239 | Acción | 375160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375160.0, modificado:375160.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta de bombeo "PB 6" con numero de medidor 64F1B7 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 130909 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 70, Presa Rodriguez, 22124 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.91440105, lat:32.45480777}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 375160 | 375160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301387248 | Adquisición | 4512690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512690.0, modificado:4493028.0}} | Suministro y adquisición de unidad de limpieza de drenaje sanitario y/o pluvial con la accion de agua a alta presión y succión de deshechos por vacio, montada sobre unidad movil, con capacidad de 15 yardas cubicas. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 15000 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Reforma 2, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.95623279, lat:32.46749939}} | 2018-12-04 | 2019-01-31 | 4512690 | 4493028 | 4493028 | 4493028 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301387449 | Proyecto de inversión | 531948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531948.56, modificado:531948.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. PIEDRAS NEGRAS (COMPLEMENTO) 57226 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057600-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 436.79 | Metros Cuadrados | 436.79 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.79, meta_modificada:436.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Piedras Negras, 22830 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5938004, lat:31.8822189}} | 2017-10-27 | 2017-12-23 | 531948.56 | 531948.56 | 531948.56 | 531948.56 | 531948.56 | 531948.56 | 531948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1643900, contratista:COPAV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:879767.73, importe_modificado:879767.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.79}} | {1387449/proyecto_PROCESO, 1387449/proyecto_FIN, 1387449/proyecto_INICIO, 1387449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388311 | Proyecto de inversión | 2986381.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986381.21, modificado:2986381.21}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA CRISTOBAL COLON, DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058174-2018 | N | 0 | 0 | 1250 | 12960 | Metros Cuadrados | 12960 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12960.0, meta_modificada:12960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Eguía, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4515135, lat:32.6521267}} | 2017-12-15 | 2018-01-31 | 2986381.21 | 2986381.21 | 2986381.21 | 2986380.83 | 2986380.83 | 2986324.83 | 2986324.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938759, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2555577.28, importe_modificado:3752998.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12960.0}} | {1388311/proyecto_PROCESO, 1388311/proyecto_FIN, 1388311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388320 | Proyecto de inversión | 2792490.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792490.58, modificado:2792490.58}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR SANTIAGO VIDAURRI, DE CARRETERA MEXICALI - SAN FELIPE HASTA AVENIDA DE LAS AVES. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058179-2018 | N | 0 | 0 | 4500 | 12110 | Metros Cuadrados | 12110 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12110.0, meta_modificada:12110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Los Naranjos, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4422579, lat:32.5897617}} | 2017-12-17 | 2018-07-12 | 2792490.58 | 2792490.58 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938874, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2834272.94, importe_modificado:3642748.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12110.0}} | {1388320/proyecto_FIN, 1388320/proyecto_PROCESO, 1388320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388335 | Proyecto de inversión | 1619751.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619751.02, modificado:1619751.02}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO LOMAS DE LAS PRADERAS ENTRE CALLE PASEO LOMAS OESTE Y LOMAS DE LAS PRADERAS, COL. UNION ANTORCHISTA II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 1300 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pso Lomas de Las Praderas, Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8081327, lat:32.4815634}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1619751.02 | 1619751.02 | 1619751.02 | 1619751.02 | 1619582.03 | 1619582.03 | 1619582.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1638414, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2999831.0, importe_modificado:2999831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1388335/proyecto_FIN, 1388335/proyecto_INICIO, 1388335/proyecto_PROCESO, 1388335/proyecto_INICIO, 1388335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388380 | Proyecto de inversión | 871327.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871327.83, modificado:871327.83}} | PAVIMENTACION DE PASEO LOMAS ALTAS Y LOMAS DE LAS PRADERAS ENTRE LOMAS DE LA MISION Y LOMAS CAMPESTRE, COLONIA LOMAS DEL VALLE, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057501-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | 4000 | Metros Cuadrados | 4000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8093047, lat:32.4864569}} | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 871327.83 | 871327.83 | 871327.83 | 871327.83 | 871221.67 | 871221.66 | 871221.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615210, contratista:INGEBIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2999893.84, importe_modificado:2999893.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1388380/proyecto_FIN, 1388380/proyecto_PROCESO, 1388380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388383 | Proyecto de inversión | 197983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197983.7, modificado:197983.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMAS ENTRE GIRASOLES Y HACIENDA IXTAPALAPA, COL. EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057502-20189 | N | 0 | 0 | 890 | 2100 | Metros Cuadrados | 2100 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Javier Rojo Gómez, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8222222, lat:32.4938888}} | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 197983.7 | 197983.7 | 197983.7 | 197983.7 | 187615.43 | 187615.43 | 187615.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615245, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1989631.73, importe_modificado:1989631.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1388383/proyecto_INICIO, 1388383/proyecto_FIN, 1388383/proyecto_PROCESO, 1388383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388388 | Proyecto de inversión | 1024096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024096.45, modificado:1024096.45}} | CALLE DE ACCESO CAMINO VECINAL ENTRE CALLE DEL PINO Y JORGE BUENO, COL. TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 2200 | 2800 | Metros Cuadrados | 2800 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Terrazas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8232967, lat:32.4865319}} | 2017-09-27 | 2017-12-30 | 1024096.45 | 1024096.45 | 1024096.45 | 1024096.45 | 1023787.84 | 1023787.84 | 1023787.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615280, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3999691.39, importe_modificado:3999691.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1388388/proyecto_PROCESO, 1388388/proyecto_FIN, 1388388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388395 | Proyecto de inversión | 273291.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273291.26, modificado:273291.26}} | PAVIMENTACION CALLE FRATERNIDAD ENTRE DE LA PADRERA Y AV. UNION EN COL. UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057504 | N | 0 | 0 | 1200 | 1200 | Metros Cuadrados | 1200 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pdte. León de la Barra, Presidentes, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9111373, lat:32.4906981}} | 2017-09-17 | 2017-12-30 | 273291.26 | 273291.26 | 273291.26 | 273291.26 | 273192.74 | 273192.74 | 273192.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615313, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1499901.47, importe_modificado:1499901.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1388395/proyecto_FIN, 1388395/proyecto_INICIO, 1388395/proyecto_PROCESO, 1388395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388402 | Proyecto de inversión | 73815.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73815.73, modificado:73815.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE CAMACALCO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y SEC. NO. 214, COLONIA PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057505-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | 2250 | Metros Cuadrados | 2250 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 73815.73 | 73815.73 | 73815.73 | 73815.73 | 73436.15 | 73436.15 | 73436.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1583457, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999620.41, importe_modificado:999620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1388402/proyecto_FIN, 1388402/proyecto_PROCESO, 1388402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388405 | Proyecto de inversión | 1367660.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367660.46, modificado:1367660.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SECUNDARIA 214 CALLE COMACALCO, COLONIA PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057507-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | 52 | Metros lineales | 52 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1367660.46 | 1367660.46 | 1367660.46 | 1367660.46 | 1360865.76 | 1360865.76 | 1360865.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615329, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2693205.3, importe_modificado:2693205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1388405/proyecto_FIN, 1388405/proyecto_INICIO, 1388405/proyecto_FIN, 1388405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301388437 | Proyecto de inversión | 1439117.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439117.96, modificado:1439117.96}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN CALLES DE LA COL. LIBERTAD | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057606-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 2341.5 | Metros Cuadrados | 2341.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.5, meta_modificada:2341.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Libertad, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0058446, lat:32.5388984}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1439117.96 | 1439117.96 | 1439117.96 | 1439117.95 | 1439117.95 | 1439117.95 | 1439117.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1648263, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, convocante:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., monto:3097582.74, importe_modificado:3358946.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.5}} | {1388437/proyecto_FIN, 1388437/proyecto_INICIO, 1388437/proyecto_PROCESO, 1388437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389105 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA PRIMERA SECCION SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058149-2018 | N | 0 | 0 | 1100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799098.18 | 1799098.15 | 1799098.15 | 1799098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1676432, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1799091.15, importe_modificado:1799091.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389105/proyecto_PROCESO, 1389105/proyecto_INICIO, 1389105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389115 | Proyecto de inversión | 280091.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280091.53, modificado:280091.53}} | ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. EMILIANO ZAPATA INTERSECCIÓN CARRETERA ANTIGUA A TECATE HASTA LAS VIAS FERROVIARIAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058150-2018 | N | 0 | 0 | 350 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9817349, lat:32.5224959}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 280091.53 | 280091.53 | 280091.53 | 279786.42 | 279786.42 | 279786.42 | 279786.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666174, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:399694.89, importe_modificado:399694.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389115/proyecto_FIN, 1389115/proyecto_INICIO, 1389115/proyecto_FIN, 1389115/proyecto_INICIO, 1389115/proyecto_PROCESO, 1389115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389161 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL CBTA 41 EXTENCION EJIDO SINALOA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58733-2018 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Gabriel Leyva, 21620 Ejido Sinaloa, B.C., Mexico, lon:-115.2708292, lat:32.54974335}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1942139.93 | 1942139.93 | 1186008.25 | 1186008.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986897, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1942139.93, importe_modificado:2200000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1389161/proyecto_INICIO, 1389161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389227 | Proyecto de inversión | 156983.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156983.33, modificado:156983.33}} | ESCALERA DE SERVICIO EN CALLE DE LAS HIGUERAS, COL. CAÑADAS DEL FLORIDO, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057496-2018 | N | 0 | 0 | 250 | 156 | Metros Cuadrados | 156 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:22255, Quintas Campestres El Florido, 22255 B.C., México, lon:-116.80655479, lat:32.46270177}} | 2017-09-27 | 2017-12-31 | 156983.33 | 156983.33 | 156983.33 | 156983.33 | 156983.33 | 65509.49 | 65509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1579261, contratista:OSCAR RENE LOZOYA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499977.61, importe_modificado:408526.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1389227/proyecto_FIN, 1389227/proyecto_INICIO, 1389227/proyecto_FIN, 1389227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389242 | Proyecto de inversión | 2020208.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020208.44, modificado:2020208.44}} | CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO ENTRE CALLE DEPORTE Y AV. UNION DE LA COL. UNION ANTORCHISTA, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 850 | 865 | Metros Cuadrados | 865 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canon Unión 1044, Unión, 22534 Tijuana, B.C., México, lon:-117.06820965, lat:32.5294834}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 2020208.44 | 2020208.44 | 2020208.44 | 2020208.44 | 2019716.75 | 2019716.75 | 2019716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615178, contratista:RP CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3499508.31, importe_modificado:3499508.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1389242/proyecto_FIN, 1389242/proyecto_PROCESO, 1389242/proyecto_FIN, 1389242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389281 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.72}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL EN ESCUELA SECUNDARIA # 213 ENTRE CALLE VALLECITOS BLVD CALAFIA DEL FRACC VALLE DE LAS PALMAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058151-2018 | N | 0 | 0 | 250 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Parque Encinos, Unnamed Road, Ampliación Valle de las Palmas, Valle de las Palmas, B.C., México, lon:-116.61712646, lat:32.3663332}} | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 500000 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666149, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499999.73, importe_modificado:499999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389281/proyecto_FIN, 1389281/proyecto_PROCESO, 1389281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389290 | Proyecto de inversión | 571487.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571487.92, modificado:571487.92}} | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD. ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL 0+600) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056894-2018 | N | 0 | 0 | 250 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Encinos 700, Loma Alta, 21480 Tecate, B.C., México, lon:-116.63334846, lat:32.56442895}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 571487.92 | 571487.92 | 571487.92 | 571487.92 | 571487.92 | 571487.91 | 571487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1294955, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6370000.0, importe_modificado:6370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389290/proyecto_PROCESO, 1389290/proyecto_INICIO, 1389290/proyecto_FIN, 1389290/proyecto_INICIO, 1389290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389300 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CBTA 41 EXTENCION EJIDO BENITO JUAREZ | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58735-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Tabasco 131, Campeche, Pob. Benito Juárez, B.C., Mexico, lon:-114.99818802, lat:32.56388642}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 615000 | 615000 | 615000 | 571996 | 571996 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986929, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:571996.0, importe_modificado:571996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1389300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389310 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA CECATI NO. 198, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58736-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:BC 3, 21720 Guadalupe Victoria, B.C., Mexico, lon:-115.10856628, lat:32.27784451}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 800000 | 800000 | 758583.98 | 758583.98 | 758583.98 | 640850.29 | 640850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938490, contratista:INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:727170.0, importe_modificado:727170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389310/proyecto_INICIO, 1389310/proyecto_FIN, 1389310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301389322 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6, SAN FELIPE | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58739-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Av. Mar Caribe Nte. 230, Segunda Secc, San Felipe, 21850 San Felípe, B.C., Mexico, lon:-114.8387146, lat:31.02793037}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1680000 | 1680000 | 1678704.54 | 1678704.54 | 1678704.54 | 503611.37 | 503611.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986905, contratista:INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1678704.54, importe_modificado:1678704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1389322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390118 | Proyecto de inversión | 3145559.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145559.37, modificado:3145559.37}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS Y CONSTITUCION DEL 17, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058690-2018 | N | 0 | 0 | 850 | 785 | Metros lineales | 785 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:constitucion del 17 tijuana , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-24 | 2018-10-31 | 3145559.37 | 3145559.37 | 3145559.37 | 3145559.37 | 3145559.37 | 2964849.26 | 2964849.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:785.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390131 | Proyecto de inversión | 1443474.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443474.29, modificado:1443474.29}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA, UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | 538 | Metros lineales | 538 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:arboledas tijuana , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-26 | 2018-10-31 | 1443474.29 | 1443474.29 | 1443474.29 | 1443474.29 | 1443474.29 | 1404303.78 | 1404303.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390139 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA DE BOMBEO 1 (PB 1) EN DOS TRENES, MEDIANTE LA REPOSICION DE CUATRO BOMBAS CENTRIFUGAS Y MOTORES, TIJUANA, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-07-25 | 2018-10-30 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390145 | Proyecto de inversión | 622127.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622127.14, modificado:622127.14}} | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 1 (PB-1) MEDIANTE LA REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-07-25 | 2018-10-31 | 622127.14 | 622127.14 | 622127.14 | 622127.14 | 622127.14 | 622127.14 | 622127.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390153 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ADQUISICION, INSTALACION Y PRUEBA DE UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE RESPALDO PARA LA PLANTA DE BOMBEO CILA (PB-CILA), TIJUANA, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-07-21 | 2018-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999 | 999999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390224 | Proyecto de inversión | 1465326.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465326.03, modificado:1465326.03}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (TRAMO CAMINO VIEJO A TECATE ENTRE MEXICALI Y VIA RAPIDA PONIENTE) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | 271 | Metros lineales | 271 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 1465326.03 | 1465326.03 | 1465326.03 | 1465326.02 | 1465326.02 | 1462061.25 | 1462061.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390243 | Proyecto de inversión | 4489019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4489019.34, modificado:4489019.34}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION A) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | 466 | Metros cúbicos | 466 | Metros cúbicos | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-22 | 2018-12-31 | 4489019.34 | 4489019.34 | 4489019.34 | 4489019.34 | 4489019.34 | 4483906.49 | 4483906.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:466.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390261 | Proyecto de inversión | 5184407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184407.26, modificado:5184407.26}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION B) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 3500 | 558 | Metros lineales | 558 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 5184407.26 | 5184407.26 | 5184407.26 | 5184407.26 | 5184407.26 | 5178516.18 | 5178516.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390281 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA XOCHICALI | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58740-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 750000 | 750000 | 703218.15 | 703218.15 | 703218.15 | 499062.47 | 499062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938516, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:727341.81, importe_modificado:727341.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | {1390281/proyecto_INICIO, 1390281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390328 | Proyecto de inversión | 3799889.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799889.48, modificado:3799889.48}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION C) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059034-2018 | N | 0 | 0 | 3600 | 1082 | Metros lineales | 1082 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3799889.48 | 3799889.48 | 3799889.48 | 3799889.48 | 3799889.48 | 3799889.47 | 3799889.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390343 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN VILLAS DEL REY | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58742-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:villas del rey, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4514577.84 | 4514577.84 | 1354373.36 | 1354373.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986931, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4514577.84, importe_modificado:4599692.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1390343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390350 | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE AIRE ACONDICIONADO (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC001 | N | 0 | 0 | 15 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 32238.12 | 32238.12 | 32238.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390351 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | CURSO DE COLTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC002 | N | 0 | 0 | 15 | 84 | Otros | 84 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 28999.4 | 28999.4 | 28999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390352 | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC013 | N | 0 | 0 | 17 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390353 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC003 | N | 0 | 0 | 50 | 40 | Otros | 40 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14987.11 | 14987.11 | 14987.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390354 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC004 | N | 0 | 0 | 50 | 40 | Otros | 40 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390355 | Acción | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:19250.0}} | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC005 | N | 0 | 0 | 60 | 60 | Otros | 60 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 19217.29 | 19217.29 | 19217.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390356 | Acción | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC016 | N | 0 | 0 | 40 | 40 | Otros | 40 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12838.25 | 12838.25 | 12838.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390357 | Proyecto de inversión | 186050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186050.0, modificado:186050.0}} | ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI NACIONALISTA (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO DE 1", DUROCK DE 1/2 Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME004 | N | 0 | 0 | 12288 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 186050 | 186050 | 186050 | 186050 | 186050 | 186050 | 186050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1390357/proyecto_PROCESO, 1390357/proyecto_FIN, 1390357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390358 | Proyecto de inversión | 183423 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183423.0, modificado:183423.0}} | HABILITACION DE CDHI (20 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD COMPOSTERO | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME005 | N | 0 | 0 | 5343 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 183423 | 183423 | 183423 | 183423 | 178583.39 | 178583.39 | 178583.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1390358/proyecto_PROCESO, 1390358/proyecto_INICIO, 1390358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390359 | Adquisición | 278050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278050.0, modificado:278050.0}} | EQUIPAMIENTO DE CDHI NACIONALISTA (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5 COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 2 SILLAS SECRETARIALES, 20 MESABANCOS, 4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1 MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2 LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION. | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME003 | N | 0 | 0 | 247 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 278050 | 278050 | 278050 | 278050 | 256085.27 | 256085.27 | 256085.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390360 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLA ARQUITECTOS ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO PARANA | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME001 | N | 0 | 0 | 18125 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301390362 | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE AIRE ACONDICIONADO (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC012 | N | 0 | 0 | 15 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301390363 | Acción | 30500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC006 | N | 0 | 0 | 16 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 30500 | 34000 | 34000 | 34000 | 32238.76 | 32238.76 | 32238.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390364 | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:30500.0}} | CURSO DE ELECTRICIDAD (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC007 | N | 0 | 0 | 17 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 34000 | 30500 | 30500 | 30500 | 30494.68 | 30494.68 | 30494.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390365 | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE ALTA COSTURA (CERTIFICADO) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC014 | N | 0 | 0 | 17 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390366 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:34000.0}} | TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC015 | N | 0 | 0 | 50 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 15000 | 34000 | 34000 | 34000 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390367 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC008 | N | 0 | 0 | 50 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14984.68 | 14984.68 | 14984.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390368 | Acción | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:15000.0}} | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC009 | N | 0 | 0 | 60 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 19250 | 15000 | 15000 | 15000 | 14956.69 | 14956.69 | 14956.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390369 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:19250.0}} | ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI AZTECA MAYOS (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO DE 1", DUROCK DE 1/2 Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC010 | N | 0 | 0 | 12288 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 190000 | 19250 | 19250 | 19230.4 | 19230.4 | 19230.4 | 19230.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390370 | Proyecto de inversión | 668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668000.0, modificado:190000.0}} | HABILITACION DE CDHI (15 ILUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME007 | N | 0 | 0 | 5343 | 108 | Otros | 108 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 668000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390371 | Adquisición | 323400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323400.0, modificado:323400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CDHI AZTECA-MAYOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5 COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 1 ESTUFA CON HORNO INDUSTRIAL, 1 REFRIGERADOR, 4 MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, 1 BATIDORA, 1 LICUADORA, 1 MICROONDAS, 1 TRAMPA DE GRASA, MOLDES PARA PASTEL, 1 TANQUE DE GAS DE 45 KG., 2 SILLAS SECRETARIALES, 20 MESABANCOS, 4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1 MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2 LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION. | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME008 | N | 0 | 0 | 225 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 323400 | 323400 | 323400 | 290427.33 | 290427.33 | 290427.33 | 290427.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390372 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAHIA DE LUCERNA ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA INTERNACIONAL (CRISTOBAL COLON ) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME006 | N | 0 | 0 | 18081 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390372/proyecto_PROCESO, 1390372/proyecto_INICIO, 1390372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390375 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL RIO TECATE DEL KM. 6+170 AL KM. 7+050, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPTE | 10010058994-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 880 | Metros lineales | 880 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RIO TECATE , lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-09-25 | 2018-12-25 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999606.15 | 4999606.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390386 | Proyecto de inversión | 1179140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179140.0, modificado:1179140.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA ZONA DE LOS SANTORALES, DREN INTERNACIONAL, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | 10010058908-2018 | N | 0 | 0 | 12500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LOS SANTORALES MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180301390599 | Proyecto de inversión | 1131750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131750.0, modificado:1119300.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC, EN EL POBLADO CIUDAD GUADALUPE VICTORUA (KILOMETRO 43), EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | PDR18-003 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:AV TERCERA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 1131750 | 1119300.75 | 1100002.46 | 1100002.35 | 323978.59 | 323978.59 | 323978.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E44-2018, contratista:CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:1079928.65, importe_modificado:1079928.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1390599/proyecto_PROCESO, 1390599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390602 | Proyecto de inversión | 1179140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179140.0, modificado:1179140.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA ZONA DE LOS SANTORALES, DREN INTERNACIONAL, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | 10010058908-2018 | N | 0 | 0 | 12500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LOS SANTORALES MEXICALI , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | 1179140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390619 | Proyecto de inversión | 3959490.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959490.08, modificado:3959490.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR TR02 DE 1,500 M³ DE CAPACIDAD, POBLADO LÁZARO CÁRDENAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058803-2018 | N | 0 | 0 | 4500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VALLE SAN QUINTIN ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-27 | 2018-11-02 | 3959490.08 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390625 | Proyecto de inversión | 1821128.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821128.48, modificado:1821128.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR TR03 DE 500 M³ DE CAPACIDAD, POBLADO LÁZARO CÁRDENAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE |  | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VALLE DE SAN QUINTIN ENSENADA , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-27 | 2018-09-03 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390635 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL VALLE DE LAS PALMAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Valle de las Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58746-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:valle de las palmas, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4386349.75 | 4386349.75 | 4386349.75 | 4386349.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58746, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4386349.75, importe_modificado:4386349.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390635/proyecto_INICIO, 1390635/proyecto_PROCESO, 1390635/proyecto_FIN, 1390635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390638 | Proyecto de inversión | 8293549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8293549.3, modificado:8293549.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NORTE, TRAMO DEL KM 4+450 AL KM 6+850 DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058805-2018 | N | 0 | 0 | 2400 | 2400 | Metros lineales | 2400 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VALLE DE SAN QUINTI ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-27 | 2018-11-02 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.28 | 8293549.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390677 | Proyecto de inversión | 1569165.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569165.69, modificado:1569165.69}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, CONSTRUCCION DE TANQUE Y COLOCACION DE TOMA COMUNAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD ARROYO DE LEON (EJIDO KILIWAS) (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059018-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJIDO KILIWAS ENSENADA , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1569165.69 | 1569165.69 | 1569165.69 | 1566241.46 | 1566241.46 | 1566241.46 | 1566241.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390681 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE HACIENDA DEL RIO, DE LA CALLE DEL RIO Y VILLA OBREGON DE LA COLONIA VILLAS DE LA REPUBLICA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59257-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. de los Pioneros, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.47592163, lat:32.63879666}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 497555.17 | 497555.17 | 149266.55 | 149266.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981614, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:497555.17, importe_modificado:497555.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1390681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301390700 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58743-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998278.09 | 4998278.09 | 4998278.09 | 4998278.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58747, contratista:VALER INGENIEROS, SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4998278.11, importe_modificado:4998278.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390700/proyecto_PROCESO, 1390700/proyecto_INICIO, 1390700/proyecto_PROCESO, 1390700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391065 | Proyecto de inversión | 4419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419000.0, modificado:4419000.0}} | REHABILITACION GIMNASIO MONDRAGON CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58748-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4419000 | 4419000 | 4419000 | 4410376.94 | 4410376.94 | 4410376.94 | 4410376.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58748, contratista:JOSE ISAI PEREZ PALOMARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4410376.94, importe_modificado:4410376.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391065/proyecto_PROCESO, 1391065/proyecto_INICIO, 1391065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391457 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | REHABILITACION PARQUE SANTA ANITA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58749-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 139, Calle Tecate, Zona Centro, 21400 Tecate, Mexico, lon:-116.6267395, lat:32.57227717}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4396961.58 | 4396961.58 | 4396961.58 | 4396961.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58749, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4396961.59, importe_modificado:4396961.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391457/proyecto_INICIO, 1391457/proyecto_FIN, 1391457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391473 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58743-2018 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 940, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.47660828, lat:32.64255498}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2259867.32 | 2259867.32 | 1920676.97 | 1920676.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938539, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2259867.32, importe_modificado:2259867.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1391473/proyecto_INICIO, 1391473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391546 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y ANDADOR DE CONCRETO EN LA CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE DE LA MIXTECA, COL. PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58924-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01889992, lat:32.53270359}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1600000 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1237598.08 | 1237598.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1933202, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1676881.79, importe_modificado:1676881.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1391546/proyecto_INICIO, 1391546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391564 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.99}} | PLAZA INFANTIL CON JUEGOS INFANTILES DE LOSA DE CONCRETO, ARENEROS Y PISO AMORTIGUABLE EN LA CALLE VITALICO SILVA, COLONIA UNION ANTORCHISTA I | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58925-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01950073, lat:32.5324865}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 600000 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 467092.37 | 467092.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917000, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:599999.99, importe_modificado:599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391564/proyecto_INICIO, 1391564/proyecto_FIN, 1391564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391579 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SANITARIO EN LA CALLE UNION DESDE LA CALLE MARIEL HUERTA HASTA LA CALLE DEPORTE Y EL SUBCOLECTOR DE LA CALLE DEPORTE DESDE LA CALLE UNION HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58926-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01967239, lat:32.5319076}} | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2181229.53 | 2181229.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1919728, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2984816.22, importe_modificado:2984816.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1391579/proyecto_INICIO, 1391579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 DE LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS Y UNION ENTRE LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS Y MARIEL HUERTA, COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58928-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vía Rápida Oriente 15310, Plaza Morelos, zona Rio 3ra. etapa, 22226 Tijuana, Mexico, lon:-117.01984406, lat:32.53205232}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999974.39 | 999474.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923448, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999974.4, importe_modificado:999974.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391621/proyecto_INICIO, 1391621/proyecto_FIN, 1391621/proyecto_PROCESO, 1391621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391705 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3899999.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS, ENTRE CALLE PASEO LOMAS ALTAS Y CALLE PASEO LOMAS DE TIJUANA, COLONIA LOMAS DEL VALLE , TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58929-2018 | N | 0 | 0 | 397 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vía de la Juventud Ote, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01881409, lat:32.53118396}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 3900000 | 3899999.99 | 3899999.99 | 3899999.99 | 3899999.99 | 2731133.57 | 2731133.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1933198, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3899941.55, importe_modificado:3899941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1391705/proyecto_INICIO, 1391705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391725 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58930-2018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01932907, lat:32.53219705}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 748613.17 | 748613.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961898, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2495377.23, importe_modificado:2495377.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1391725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391740 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE 2 DE MARZO, ENTRE CAMINO VIEJO A TIJUANA TECATE Y CALLE WENCESLAO VICTORIA EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58931-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01915741, lat:32.5324865}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 988803.39 | 988803.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1925917, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999861.88, importe_modificado:999861.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391740/proyecto_INICIO, 1391740/proyecto_FIN, 1391740/proyecto_PROCESO, 1391740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391869 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE VELARIA EN EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA DE LA CALLE VITALICO SILVA EN LA COL. UNION ANTORCHISTA I | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 589322018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 778774.9 | 778774.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940873, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999922.56, importe_modificado:999922.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1391869/proyecto_INICIO, 1391869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301391982 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA GENERAL NO. 214 DE LA CALLE COMACALCO DE LA COLONIA PLANICIE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 589332018 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 800000 | 800000 | 649518.49 | 649518.49 | 649518.49 | 649518.49 | 649518.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904871, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799204.64, importe_modificado:799204.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391982/proyecto_INICIO, 1391982/proyecto_PROCESO, 1391982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392039 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA EUFRASIO SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58983-2018 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799991.72 | 1799991.72 | 1799991.72 | 1799991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58983, contratista:ROGELIO LOPEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:496715.53, importe_modificado:1655718.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1392039/proyecto_INICIO, 1392039/proyecto_PROCESO, 1392039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392055 | Proyecto de inversión | 2624819.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624819.03, modificado:2624819.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NORTE, TRAMO DEL KM 6+850 AL KM 7+720 DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE |  | N | 0 | 0 | 450 | 870 | Metros lineales | 870 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:san quintin esnsenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-29 | 2018-08-04 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392074 | Proyecto de inversión | 3458167.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458167.18, modificado:3458167.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PEDRO SOTO DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059012-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 5828 | Metros | 5828 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5828.0, meta_modificada:5828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:pedro soto ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.17 | 3458167.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5828.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392076 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE CONCRETO, UN MODULO DE VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL CON CLAVE 02DES0064Z EN LA COL. UNION ANTORCHISTA II | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58927-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 749388.11 | 749388.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961881, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2497960.37, importe_modificado:2497960.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1392076/proyecto_INICIO, 1392076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392079 | Proyecto de inversión | 3125799.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125799.48, modificado:3125799.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. REFORMA DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059013-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 6421 | Metros lineales | 6421 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6421.0, meta_modificada:6421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:vicente guerrero ensenada , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-22 | 2018-12-31 | 3125799.48 | 3125799.48 | 3125799.48 | 3125799.47 | 3125799.47 | 3125799.47 | 3125799.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6421.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392830 | Proyecto de inversión | 1532942.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532942.92, modificado:1532942.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MACLOVIO ROJAS DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059014-2018 | N | 0 | 0 | 11400 | 2699 | Metros lineales | 2699 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:col maclovio rojas ensenada , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1532942.92 | 1532942.92 | 1532942.92 | 1532942.92 | 1532942.92 | 997010.75 | 997010.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2699.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301392839 | Proyecto de inversión | 3682519.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682519.12, modificado:3682519.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION TANQUE GOMEZ MORIN A TANQUE 89 PARTE ALTA, ENSENADA, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059015-2018 | N | 0 | 0 | 17250 | 4210 | Metros Cuadrados | 4210 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4210.0, meta_modificada:4210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:89 parte alta ensenada , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 3682519.12 | 3682519.12 | 3682519.12 | 3682519.12 | 3682519.12 | 3682519.12 | 3682519.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4210.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301393005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CON EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL, EN AV. BARITINA ESQUINA CON CALLE DOLOMITA EN VALLE DEL PEDREGAL | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59112-2018 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Conalep 550, Puebla, 21620 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.35071611, lat:32.57059547}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1919352.12 | 1919352.12 | 1919352.12 | 1909485.15 | 1909485.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949301, contratista:RAMACO CONSTRUCCION, SERVICIOS Y ASESORIA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1682066.5, importe_modificado:1916417.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393005/proyecto_INICIO, 1393005/proyecto_FIN, 1393005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301393029 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:580647.88}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE EN LA CALLE 27 DE ENERO Y 20 DE NOVIEMBRE DEL EJIDO SONORA DE LA CD. DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59115-2018 | N | 0 | 0 | 300 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Calzada Independencia #998, Centro Cívico, Mexicali Baja California 21000, Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.47523499, lat:32.64024219}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 500000 | 580647.88 | 580647.88 | 580647.87 | 580647.87 | 580647.87 | 580647.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949313, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:580647.88, importe_modificado:580647.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393029/proyecto_INICIO, 1393029/proyecto_FIN, 1393029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301393049 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL POBLADO FRANCISCO SANTANA PERALTA EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 3, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59256-2018 | N | 0 | 0 | 400 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campo de Los Trigales 4022, Puebla, 21620 Puebla, B.C., Mexico, lon:-115.34820557, lat:32.56475447}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149998.76 | 149998.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981621, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499995.87, importe_modificado:499995.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1393049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180301393513 | Proyecto de inversión | 1908179 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908179.0, modificado:1447883.0}} | Rehabilitación Cárcamo de Bombeo de Agua Residual Fideicomiso El Florido; en el Municipio de Tijuana, B.C.; Incluye la reposición de 2 equipos de bombeo (motor-bomba) de 300 HP y el centro de control de motores | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 10000 | 1 | Lote | 1 | Lote | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:florido, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-04 | 2018-03-16 | 1908179 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405254 | Proyecto de inversión | 400642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400642.58, modificado:302199.26}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA BC - 356228 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 356228 | S | 21 | 21 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONSEPCION Y CALLE CABO SAN JOSE, CALLE CABO FALSO, lon:-116.55482813, lat:31.89352068}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 400642.58 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-09, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:302199.25, importe_modificado:302199.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1405254/proyecto_PROCESO, 1405254/proyecto_INICIO, 1405254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405257 | Acción | 286806.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286806.36, modificado:286806.36}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 356310 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 356310 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405257/proyecto_INICIO, 1405257/proyecto_FIN, 1405257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405258 | Acción | 286806.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286806.36, modificado:286806.36}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 356321 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE INVERSION PUBLICA DE LA SPF | 356321 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 286806.36 | 250243.42 | 250243.42 | 250243.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1405258/proyecto_INICIO, 1405258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405259 | Acción | 1185334.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185334.95, modificado:1185334.95}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 356341 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 356341 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} | {1405259/proyecto_INICIO, 1405259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405262 | Proyecto de inversión | 505206.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505206.28, modificado:505205.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 356376 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 356376 | S | 75 | 75 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE TODOS LOS SANTOS Y CALLE TREJO, CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS, lon:-116.57288301, lat:31.8892179}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 505206.28 | 505205.67 | 505205.67 | 505205.67 | 151561.7 | 151561.7 | 151561.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10, contratista:DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:505205.67, importe_modificado:505205.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405633 | Proyecto de inversión | 1998930.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998930.98, modificado:1998930.98}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA - 363052 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 363052 | S | 89 | 80 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DESIERTO DE SAHARA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE FERNANDO DE ALARCON, CALLE HACIENDA JALPA, lon:-115.542184, lat:32.64230589}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1998930.98 | 1998930.98 | 1998930.98 | 1998930.01 | 1998930.01 | 1998930.01 | 1998930.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-01, contratista:ARRENDADORA ANGLOVER, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1568465.39, importe_modificado:1998930.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405633/proyecto_INICIO, 1405633/proyecto_PROCESO, 1405633/proyecto_FIN, 1405633/proyecto_PROCESO, 1405633/proyecto_INICIO, 1405633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405642 | Proyecto de inversión | 295500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:295500.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA - 363223 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 363223 | S | 6 | 6 | 0 | 3 | Vivienda | 3 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMPARO SANCHEZ Y CALLE PUNTA ARENAS, SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO IIIIII Y IV Y CERCA DE LA COLONIA A, lon:-116.9614158, lat:32.45167498}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 295500 | 295500 | 295500 | 270446.19 | 270446.19 | 270446.19 | 270446.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-21, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270446.22, importe_modificado:270446.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1405642/proyecto_FIN, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405688 | Proyecto de inversión | 786996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786996.78, modificado:786996.78}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN COL LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 364625 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 364625 | S | 38 | 38 | 0 | 10 | Vivienda | 10 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.63929267, lat:32.56444137}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 786996.78 | 786996.78 | 786996.78 | 783399.36 | 783399.36 | 783399.36 | 783399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-09, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:391699.67, importe_modificado:391699.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-10, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:391699.67, importe_modificado:391699.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.7}} | {1405688/proyecto_INICIO, 1405688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405756 | Proyecto de inversión | 650855.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650855.45, modificado:650855.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL MORELOS - 368170 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 368170 | S | 124 | 106 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE OLIVOS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MANZANOS, CALLE PIRULES, lon:-115.91926296, lat:30.51975143}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 650855.45 | 650855.45 | 650855.45 | 599940.13 | 599940.13 | 599940.13 | 599940.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-09, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:599940.13, importe_modificado:599940.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405756/proyecto_FIN, 1405756/proyecto_INICIO, 1405756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405757 | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:565705.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA DIECISIETE JAIME SABINES COLONIA MACLOVIO ROJAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 368247 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Maclovio Rojas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368247 | S | 30 | 30 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:723, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO EJIDO EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MAO TSE TUNG A UNA CUADRA DE PLANTA DE BOMBEO DE CESPT, lon:-116.81094923, lat:32.4748458}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 565705.94 | 565705.94 | 565705.94 | 560659.98 | 560659.98 | 560659.98 | 560659.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-27, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:450714.12, importe_modificado:560659.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1405757/proyecto_INICIO, 1405757/proyecto_PROCESO, 1405757/proyecto_INICIO, 1405757/proyecto_PROCESO, 1405757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405758 | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:565705.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COLONIA MARIANO MATAMOROS - 368298 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368298 | S | 30 | 30 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALHOLONDIGA DE GRANADITAS COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A UNA CUADRA DE COMEDOR COMUNITARIA MARIANO MATAMOROS S, lon:-116.88435787, lat:32.46655452}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 565705.94 | 565705.94 | 565705.94 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-28, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:450714.12, importe_modificado:560660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1405758/proyecto_INICIO, 1405758/proyecto_PROCESO, 1405758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405759 | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:565705.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DUEÑAS MONTES COLONIA MATAMOROS - 368436 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368436 | S | 30 | 30 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE JUPITER A DOS CALLES DE CAPILLA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA, lon:-116.89212555, lat:32.46409235}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 565705.94 | 565705.94 | 565705.94 | 560659.74 | 342352.62 | 342352.62 | 342352.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-29, contratista:GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:439236.84, importe_modificado:560659.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405759/proyecto_INICIO, 1405759/proyecto_FIN, 1405759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405761 | Proyecto de inversión | 650855.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650855.45, modificado:650855.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP DIEGO RIVERA PARCELA VEINTICINCO - 368490 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 368490 | S | 95 | 87 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-116.01288724, lat:30.76425278}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 650855.45 | 650855.45 | 650855.45 | 610524.11 | 610524.11 | 610524.11 | 610524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-08, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:610524.11, importe_modificado:610524.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405761/proyecto_INICIO, 1405761/proyecto_FIN, 1405761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405979 | Proyecto de inversión | 871362.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871362.77, modificado:871362.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUERRERO NEGRO Y CONDOR COL EJIDO FRANCISCO VILLA CUARTATA SECC ENTRE MAZATLAN A LA HECHICERA - 375317 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375317 | S | 244 | 244 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO NEGO EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE HECHICERA, CALLE TEHUACAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA GENERAL 10, lon:-116.84073691, lat:32.48445142}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 871362.77 | 871362.77 | 871362.77 | 871358.06 | 871358.06 | 871358.06 | 871358.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:818470.8, importe_modificado:871358.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405979/proyecto_PROCESO, 1405979/proyecto_FIN, 1405979/proyecto_PROCESO, 1405979/proyecto_INICIO, 1405979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405982 | Proyecto de inversión | 318719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318719.84, modificado:318719.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN BAHÍA COL VISTA ENCANTADA - 375355 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375355 | S | 44 | 44 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON BAHIA COLONIA VISTA ENCANTADA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA , lon:-117.0827522, lat:32.50113252}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 318719.84 | 318719.84 | 318719.84 | 318719.77 | 318719.77 | 318719.77 | 318719.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. CP-SDS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288782.76, importe_modificado:318719.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1405982/proyecto_PROCESO, 1405982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405985 | Proyecto de inversión | 129699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129699.18, modificado:129699.18}} | DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACION REGION SAN QUINTIN - 375381 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 375381 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:BOULEVARD TRANSPENINSULAR PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SAN QUINTIN, lon:-115.94383566, lat:30.56729609}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 129699.18 | 129699.18 | 129699.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401405989 | Proyecto de inversión | 129408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129408.62, modificado:129408.62}} | DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TIJUANA - 375403 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375403 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN TIJUANA, lon:-117.03554437, lat:32.53748569}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 129408.62 | 129408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401407509 | Proyecto de inversión | 923647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923647.78, modificado:923647.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DELEGACIÓN DE PUERTECITOS - 370292 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Puertecitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 370292 | N | 0 | 0 | 0 | 10 | Vivienda | 10 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:892, direccion:PUEBLO EJIDO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, lon:-114.6414378, lat:30.35737883}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 923647.78 | 923647.78 | 923647.78 | 923647.67 | 923647.67 | 923647.67 | 923647.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1407509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416579 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399599.32}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO SESENTA Y UNO CALLE MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMÁN DELEGACIÓN CENTRO - 33338 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33338 | S | 110 | 110 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BLANCO A 3 CALLES DE LA AV. INTERNACIONAL, lon:-117.06610231, lat:32.53639807}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 400000 | 399599.32 | 399599.32 | 399599.32 | 399599.32 | 119867.8 | 119867.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416583 | Proyecto de inversión | 241574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241574.62, modificado:241574.62}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 33403 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33403 | S | 507 | 455 | 0 | 10 | Otros | 10 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DEL BLVD GATO BRONCO, lon:-116.92285942, lat:32.50979827}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 135252.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-048, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:162842.44, importe_modificado:162842.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1416583/proyecto_INICIO, 1416583/proyecto_FIN, 1416583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416587 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:77767.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN AV PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS II - 33449 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33449 | S | 219 | 218 | 0 | 25 | Metros lineales | 25 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE GIO Y CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN, lon:-116.90582203, lat:32.50309373}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 110000 | 77767.66 | 77767.66 | 77767.66 | 77767.66 | 27609.65 | 27609.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-020, contratista:C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:810611.22, importe_modificado:810611.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1416587/proyecto_PROCESO, 1416587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416597 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NOVENTA Y NUEVE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD DELEGACIÓN LA MESA - 33746 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33746 | S | 60 | 60 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DESA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA MESA, lon:-116.95065247, lat:32.47364575}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 564893.77 | 211386.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-002, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:714003.26, importe_modificado:714003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1416597/proyecto_INICIO, 1416597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416607 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR DELEGACION LA PRESA - 33928 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33928 | S | 918 | 895 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 6000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN, lon:-116.87830386, lat:32.47145728}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4107596.08 | 3260895.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-051, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3260985.16, importe_modificado:3260985.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5580.0}} | {1416607/proyecto_PROCESO, 1416607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416609 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA - 33930 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33930 | S | 756 | 827 | 0 | 50 | Otros | 50 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN, lon:-116.87601732, lat:32.47073054}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 690349.43 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-052, contratista:C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1172081.99, importe_modificado:1172081.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1416609/proyecto_INICIO, 1416609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416621 | Proyecto de inversión | 297532.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297532.87, modificado:297532.87}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA PRIMERA SECCIÓN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 34786 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34786 | S | 310 | 383 | 0 | 600 | Metros Cuadrados | 600 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE LADERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-116.94792198, lat:32.52218361}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 101350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-026, contratista:HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:347796.13, importe_modificado:347796.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1416621/proyecto_PROCESO, 1416621/proyecto_FIN, 1416621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416623 | Proyecto de inversión | 347796.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347796.13, modificado:347796.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CALLE HIDALGO COLONIA OTAY DELICIAS DELEGACION OTAY CENTENARIO - 34795 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34795 | S | 50 | 50 | 0 | 85 | Metros lineales | 85 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA DELICIAS, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PLAZAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTO A RINCONADA DE OTAY, lon:-116.94304589, lat:32.52449479}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 52036.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-026, contratista:HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:347796.13, importe_modificado:347796.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1416623/proyecto_INICIO, 1416623/proyecto_FIN, 1416623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416625 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:134641.03}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLARFRANCISCO GABILDO SOLER CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 34800 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34800 | S | 29 | 29 | 0 | 60 | Metros lineales | 60 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON BENITO JUAREZ, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, lon:-116.98010555, lat:32.51839308}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 150000 | 134641.03 | 134641.03 | 134641.03 | 134641.03 | 40392.31 | 40392.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1416625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416670 | Proyecto de inversión | 7184354.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7184354.43, modificado:4999998.75}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 39326 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 39326 | S | 250 | 250 | 0 | 250 | Metros lineales | 250 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA ALAMAR Y CALLE LAS PLAZAS, CALLE LAS TORRES JUNTO A LA SECUNDARIA, lon:-116.93667433, lat:32.52536651}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 7184354.43 | 4999998.75 | 4999998.75 | 4999998.75 | 4999998.75 | 3560530.03 | 1037841.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-003, contratista:URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4942194.41, importe_modificado:4942194.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.5}} | {1416670/proyecto_INICIO, 1416670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416683 | Proyecto de inversión | 178500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178500.0, modificado:177780.08}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 41736 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41736 | S | 81 | 80 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO PINTORES Y , ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, lon:-117.06711935, lat:32.49848803}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 178500 | 177780.08 | 177780.08 | 177780.08 | 177780.08 | 53334.02 | 53334.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401416705 | Proyecto de inversión | 299612.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299612.4, modificado:299612.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 47539 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47539 | S | 10 | 10 | 0 | 460 | Metros Cuadrados | 460 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, lon:-117.06746267, lat:32.49668931}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | 204686.4 | 204686.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.8}} | {1416705/proyecto_INICIO, 1416705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417056 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:673614.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA MIGUEL ALEMAN DELEGACION CENTRO - 83840 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83840 | S | 115 | 115 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR BALTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRANEO ARRIBA DEL PANTEON DE LA COL. CASTILLO, lon:-117.06377195, lat:32.53749973}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 850000 | 673614.99 | 673614.99 | 673614.99 | 673614.99 | 202084.49 | 202084.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-004, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:673614.99, importe_modificado:673614.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417058 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849996.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE COLONIA HERRADURA SUR DELEGACIÓN CENTRO - 83933 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83933 | S | 55 | 55 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PELICANOS COLONIA HERRADURA SUR, 22035 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y , POR TRANSPENINSULAR PASANDO CAÑON DE LA PIEDRERA, lon:-117.01814905, lat:32.49955803}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 850000 | 849996.85 | 849996.85 | 849996.85 | 849996.85 | 672629.23 | 672629.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-008, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1110777.1, importe_modificado:815717.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1417058/proyecto_INICIO, 1417058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417060 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:754707.29}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COLONIA GUERRERO DELEGACIÓN CENTRO - 83944 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83944 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO DE VERDAD COLONIA GUERRERO, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-117.04873012, lat:32.52222884}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 800000 | 754707.29 | 754707.29 | 754707.29 | 754707.29 | 217148.94 | 217148.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-039, contratista:C. LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:754707.29, importe_modificado:754707.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {1417060/proyecto_INICIO, 1417060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417078 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA COLONIA INDEPENDENCIA DELEGACION CENTRO - 85760 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85760 | S | 55 | 55 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA INDEPENDENCIA, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BRAVO ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA FRENTE A PARQUE INDEPENDENCIA, lon:-117.04270052, lat:32.52596492}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 693624.57 | 693264.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-014, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:895000.0, importe_modificado:895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1417078/proyecto_INICIO, 1417078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417080 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:825405.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y SEIS COLONIA JARDIN DORADO DEL CERRO COLORADO - 85798 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85798 | S | 110 | 110 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA JARDÍN DORADO, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y , POR EL BLVD TERAN TERAN DE VIA RAPIDA HACIA CUCAPAH, lon:-116.89337658, lat:32.52485225}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 850000 | 825405.9 | 825405.9 | 825405.9 | 825405.9 | 618971.67 | 618971.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-009, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:941321.22, importe_modificado:941321.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1417080/proyecto_PROCESO, 1417080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417082 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:941321.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO VEINTIUNO COL PÓRTICOS DEL LAGO DEL CERRO COLORADO - 85810 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85810 | S | 125 | 125 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO PORTICOS COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL PADRE Y , BOULEVARD GATO BRONCO FRENTE A CETYS UNIVERSIDAD, lon:-116.92292379, lat:32.51196062}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 950000 | 941321.22 | 941321.22 | 941321.22 | 941321.22 | 640870.48 | 640870.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-009, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:941321.22, importe_modificado:941321.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1417082/proyecto_PROCESO, 1417082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417084 | Proyecto de inversión | 448527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448527.69, modificado:448527.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 85833 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85833 | S | 14 | 14 | 0 | 430 | Metros Cuadrados | 430 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, lon:-116.90206694, lat:32.5096897}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | 192585.51 | 192585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.9}} | {1417084/proyecto_PROCESO, 1417084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417099 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO SESENTA Y NUEVE COLONIA CAPISTRANO DELEGACION CERRO COLORADO - 88543 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 88543 | S | 50 | 50 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO INFONAVIT, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARAGUAY Y CALLE RIO ORINOCO, CALLE RIO NILO A OCHO CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-116.91107916, lat:32.48203588}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 199937.7 | 199937.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-040, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:861929.9, importe_modificado:861929.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} | {1417099/proyecto_INICIO, 1417099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417184 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C TRES COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO DELEGACION LA PRESA ESTE - 93601 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 93601 | S | 300 | 300 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ABAJO DE CERRO DE LAS ABEJAS, lon:-116.86072873, lat:32.46627772}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 789954.34 | 236593.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-057, contratista:PYRCO INGENIERÍA S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2144411.08, importe_modificado:2144411.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1417184/proyecto_INICIO, 1417184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417190 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.95}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO COLONIA NUEVA TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 93778 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 93778 | S | 105 | 105 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR NOVO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOAQUÍN FERNADEZ DE LIZARDI Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PRIMARIA 18 DE MARZO, lon:-116.92623058, lat:32.54251712}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 650000 | 649999.95 | 649999.95 | 649999.95 | 649999.95 | 589707.39 | 365290.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-029, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589707.39, importe_modificado:589707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1417190/proyecto_INICIO, 1417190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417230 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF JOSE G SANCHEZ COLONIA MODULO II DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 94864 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 94864 | S | 110 | 110 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIC JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE J.M. VELASCA, CALLE F. VILLANUEVA EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF. JOSE. G.SANCHEZ, lon:-116.93067915, lat:32.54744682}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 790884.84 | 744870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:790884.84, importe_modificado:790884.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1417230/proyecto_INICIO, 1417230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417245 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CAMPESTRE MURUA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 95142 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 95142 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDALUCIA COLONIA CAMPESTRE MURUA, 22455 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MURUA Y CALLE ALICANTE, CALLE VIA ORIENTE EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-116.9470744, lat:32.51434006}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 740275.53 | 539608.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:790884.84, importe_modificado:790884.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1417245/proyecto_INICIO, 1417245/proyecto_PROCESO, 1417245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417298 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379995.56}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96278 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96278 | S | 400 | 400 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHILPANCINGO, lon:-116.92008065, lat:32.54735615}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 380000 | 379995.56 | 379995.56 | 379995.56 | 379995.56 | 161336.48 | 113998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-029, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589707.39, importe_modificado:589707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1417298/proyecto_PROCESO, 1417298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417308 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:437659.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C SONORA COL MAGISTERIAL DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96515 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96515 | S | 36 | 37 | 0 | 270 | Metros lineales | 270 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA MAGISTERIAL, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE PASEO DEL NORTE, TRAS DE BODEGAS DE BELLAS ARTES, lon:-116.90329002, lat:32.54175784}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 600000 | 437659.25 | 437659.25 | 437659.25 | 437659.25 | 315667.96 | 128096.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-045, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C., monto:608986.88, importe_modificado:608986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.4}} | {1417308/proyecto_PROCESO, 1417308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417316 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:608986.88}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C DE LOS ANGELES COL BUENAVISTA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96528 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96528 | S | 280 | 280 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES COLONIA BUENA VISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE STA ISABEL Y CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE JUAN OJEDA ROBLES PARQUE DE LA BUENAVISTA, lon:-116.98798222, lat:32.52039521}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 700000 | 608986.88 | 608986.88 | 608986.88 | 608986.88 | 182696.06 | 182696.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-045, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C., monto:608986.88, importe_modificado:608986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1417316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417334 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAÑÓN ZAPATA COLONIA LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 97414 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 97414 | S | 78 | 89 | 0 | 45 | Metros lineales | 45 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON ZAPATA COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LIBERTAD PARTE ALTA PEGADO A LA LINEA, lon:-117.00512813, lat:32.54377471}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-030, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:507674.57, importe_modificado:507674.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1417334/proyecto_FIN, 1417334/proyecto_PROCESO, 1417334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417352 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:165940.31}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL COLONIA CIUDAD JARDIN DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 100236 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 100236 | S | 105 | 105 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA CIUDAD JARDÍN, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE CEDRO EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, lon:-117.06281709, lat:32.51145397}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 200000 | 165940.31 | 165940.31 | 165940.31 | 165940.31 | 83991.28 | 83991.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-042, contratista:URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1417352/proyecto_PROCESO, 1417352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417415 | Proyecto de inversión | 149999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.67, modificado:149999.67}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA OBRERA I DELEGACUIN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104200 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104200 | S | 160 | 160 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLEJON MARTIRES DE CANANEA, PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA, lon:-117.04056029, lat:32.49406389}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | 44999.9 | 44999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1417415/proyecto_PROCESO, 1417415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417420 | Proyecto de inversión | 549918.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549918.64, modificado:549918.64}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104534 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104534 | S | 125 | 125 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OPALO COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE BRAULIO MALDONADO EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-117.03428911, lat:32.49383685}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 549918.64 | 549918.64 | 549918.64 | 549918.64 | 549918.64 | 164975.59 | 164975.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1417420/proyecto_PROCESO, 1417420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417422 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:1932767.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GRAL ABELARDO L RODRIGUEZ ETAPA I COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104599 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104599 | S | 46 | 46 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO ALVAREZ Y CALLE MIRAFLORES, A UNA CUADRA DE LA PARROQUI MARIA MADRE DE LA IGLESIA, lon:-117.03130649, lat:32.48670577}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 2900000 | 1932767.33 | 1932767.33 | 1932767.33 | 1932767.33 | 728866.76 | 579830.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-020, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1932767.33, importe_modificado:1932767.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.38}} | {1417422/proyecto_PROCESO, 1417422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417424 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1789741.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUFADORA COLONIA TERRAZAS DEL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104711 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104711 | S | 100 | 101 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE PUNTA BANDA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.02706324, lat:32.47726298}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 1900000 | 1789741.33 | 1789741.33 | 1789741.33 | 1789741.33 | 536922.4 | 536922.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-017, contratista:LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1789741.33, importe_modificado:1789741.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1417424/proyecto_INICIO, 1417424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417810 | Proyecto de inversión | 786790.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786790.86, modificado:784642.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA DELEGACIÓN DE ENSENADA - 124478 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 124478 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA SANTA MARÍA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 22951 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE S/N CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SANTA MARIA COLONIA VENUSTIA, lon:-115.93708569, lat:30.51310451}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 786790.86 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-06, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:784642.83, importe_modificado:784642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1417810/proyecto_FIN, 1417810/proyecto_PROCESO, 1417810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417824 | Proyecto de inversión | 3714041.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714041.65, modificado:2394457.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO ROBLES GONZALO TORRES MARTINEZ RAMIRO VENEGAS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS EFRA - 126175 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Colonia Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 126175 | N | 0 | 0 | 0 | 1975 | Metros lineales | 1975 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:CALLE FERNANDO ROBLES RUBEN DAVALOS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FERNANDO ROBLES Y CALLE GONZALO TORRES MARTINEZ, CALLE RAMIRO VENEGAS CONSTRUC, lon:-116.5388943, lat:31.88491813}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 3714041.65 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2394457.81, importe_modificado:2394457.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1975.0}} | {1417824/proyecto_INICIO, 1417824/proyecto_FIN, 1417824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401417862 | Proyecto de inversión | 637708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637708.6, modificado:631176.15}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC SEC TÉCNICA TREINTA Y OCHO CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA - 129945 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido Eréndira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 129945 | N | 0 | 0 | 0 | 364 | Metros Cuadrados | 364 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y OCHO EN LA CALLE TRECE DE DICIEMBRE EN LA COLONIA EJIDO ERENDIRA EN EL MUNIC, lon:-116.38357485, lat:31.27790854}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 637708.6 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-02, contratista:TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:631176.15, importe_modificado:631176.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1417862/proyecto_PROCESO, 1417862/proyecto_FIN, 1417862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401418890 | Proyecto de inversión | 1011622.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011622.22, modificado:1011622.22}} | CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR PRIMARIA BILINGUE XOCHIQUETZAL COLONIA MEXICO DELEGACION PUNTA COLONET - 174886 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 174886 | N | 0 | 0 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 48 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA BILINGUE XOXIQUETZAL DELEGACION PUNTA COLONEN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.12435052, lat:31.13283807}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1011622.22 | 1011622.22 | 1011622.22 | 1011622.22 | 1011622.22 | 1011622.22 | 1011622.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-34, contratista:MARCO ANTONIO TORRES LUGO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:986121.53, importe_modificado:1011622.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1418890/proyecto_INICIO, 1418890/proyecto_FIN, 1418890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401418990 | Proyecto de inversión | 1286742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286742.2, modificado:1286742.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P SALVADOR ARMENTA VIVANCO POB ALFREDO V BONFIL DELEG GPE VICTORIA - 180916 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180916 | S | 217 | 217 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:CALLE MONTES DE OCA EJIDO PÁTZCUARO, 21706 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELTA A LA DERECHA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO TRES DESPUES , lon:-115.0697959, lat:32.3407762}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1286742.2 | 1286742.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1418990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419004 | Proyecto de inversión | 1286753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286753.8, modificado:1286753.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P JIQUILPAN EJIDO JIQUILPAN DELEG BATAQUEZ - 181053 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181053 | S | 125 | 124 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE RODOLFO RUBIO EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIONEROS Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELT, lon:-115.06331546, lat:32.50056313}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1286753.8 | 1286753.8 | 1065000 | 1065000 | 538314.5 | 538314.5 | 538314.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-033-2018 T-FAIS18-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1263909.34, importe_modificado:1263909.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1419004/proyecto_INICIO, 1419004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419010 | Proyecto de inversión | 1286027.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286027.82, modificado:1177711.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PROF TEODOMIRO MANZANO EJIDO PACHUCA DELEG MORELOS - 181142 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Pachuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181142 | S | 132 | 130 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:CALLE FUNDADORES DEL EJIDO EJIDO PACHUCA, 21980 EJIDO PACHUCA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BARCIAMIANO LOPEZ Y CALLE TEODULO RODRIGUEZ, CALLE CELEDONIO JUAREZ ENTRANDO POR CARRETERA ESTATAL NO DOS PASANDO JUNTA DE MEJORAS, lon:-114.82523019, lat:32.61177953}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1286027.82 | 1177711.07 | 1177711.07 | 1177711.07 | 366779.81 | 366779.81 | 366779.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-038-2018 T-FAIS18-36, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1222599.38, importe_modificado:1222599.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1419010/proyecto_PROCESO, 1419010/proyecto_INICIO, 1419010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419012 | Proyecto de inversión | 1286760.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286760.14, modificado:1286760.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO EJIDO QUERÉTARO DELEG HECHICERA - 181172 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Hechicera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181172 | S | 158 | 157 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:CALLE CUARTA EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE QUINTA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS PASANDO PUENTE PEATONAL DAR VUELTA ALA DERECHA POR CALLE CUARTA CRUZAR CANAL Y PASAND, lon:-115.14567759, lat:32.54904458}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1286760.14 | 1286760.14 | 1132792.26 | 1132792.26 | 813470.77 | 813470.77 | 604093.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-036-2018 T-FAIS18-37, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1274618.86, importe_modificado:1274618.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1419012/proyecto_PROCESO, 1419012/proyecto_INICIO, 1419012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419014 | Proyecto de inversión | 1286794.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286794.22, modificado:1286794.22}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA - 181321 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181321 | S | 210 | 210 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:EJIDO TAMAULIPAS, 21911 EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DAR VUELTA ALA DERECHA LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-115.23448512, lat:32.55124399}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1286794.22 | 1286794.22 | 1286794.22 | 1286794.22 | 644550.41 | 644550.41 | 644550.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2018 T-FAIS18-042, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1117390.94, importe_modificado:1117390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1419014/proyecto_PROCESO, 1419014/proyecto_INICIO, 1419014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419032 | Proyecto de inversión | 983804.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.87, modificado:983804.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P CENTENARIO CACHANILLA EX EJIDO XOCHIMILCO - 181726 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181726 | S | 187 | 187 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGO MONTEBELLO, CALLE TERCERA SE TOMA LA CALZADA DE LOS MONARCAS A EL SUR SE AVANZA DERECHO PASANDO LAS OFICINAS DEL IM, lon:-115.48069123, lat:32.58283183}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 983804.87 | 983804.87 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-034-2018 T-FAIS18-033, contratista:LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:920440.5, importe_modificado:920440.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_FIN, 1419032/proyecto_INICIO, 1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401419037 | Proyecto de inversión | 981633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981633.34, modificado:981633.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P REPÚBLICA MEXICANA EJIDO REPÚBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES - 181929 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido República Mexicana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181929 | S | 81 | 81 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:267, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS ENTRANDO AL EJIDO EN EL, lon:-114.7999608, lat:32.645535}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 981633.34 | 981633.34 | 837460.34 | 837460.34 | 681597.64 | 681597.64 | 539171.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-054-2018 T-FAIS18-051, contratista:ING. MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:829968.82, importe_modificado:829968.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419037/proyecto_INICIO, 1419037/proyecto_FIN, 1419037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401420732 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SEGUNDA ETAPA DELEGACION BENITO JUAREZ - 231451 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Familia Verdín (Ejido Piedras Negras) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231451 | S | 11 | 19 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2817, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 FAMILIA VERDÍN (EJIDO PIEDRAS NEGRAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR LA SALIDA HACIA EL NORTE POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS RUMBO AL POBLADO BENIT, lon:-115.01799745, lat:32.55932816}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 600000 | 600000 | 415000 | 415000 | 105623.48 | 105623.48 | 105623.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-045-2018 T-FAIS18-052, contratista:BGF CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:352078.25, importe_modificado:352078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420732/proyecto_PROCESO, 1420732/proyecto_FIN, 1420732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401420734 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1469928.63}} | PERFORACIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I SEGUNDA ETAPA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231502 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Veracruz Uno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231502 | S | 270 | 270 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO VERACRUZ UNO, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ESTATAL NO UNO HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NO DOS EJIDO NUEVO LEON T, lon:-115.10269283, lat:32.42213653}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1000000 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | 618469.52 | 618469.52 | 618469.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-048-2018 T-FAIS18-049, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MGT, S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1344844.12, importe_modificado:1344844.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1420734/proyecto_PROCESO, 1420734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401420741 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSE MARIA RODRIGUEZ LA PANGA DELEGACIÓN MORELOS - 231670 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231670 | S | 645 | 630 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:311, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, 21911 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE A LA ALTURA DEL POBLADO CIUDAD MORELOS TOMAR SALIDA HACIA EL NORTE RUMBO A CARRETE, lon:-114.84853465, lat:32.64335341}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 5000000 | 5000000 | 4602441.26 | 4602441.26 | 3829684.98 | 3829684.98 | 3829684.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2018 T-FAIS18-050, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4602441.26, importe_modificado:4602441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420741/proyecto_FIN, 1420741/proyecto_PROCESO, 1420741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401420755 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NACAY COLONIA ELÍAS DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231768 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | El Nacay Elías (Colonia Elías) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231768 | S | 23 | 23 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, direccion:EJIDO ELÍAS, 21800 EL NACAY ELÍAS (COLONIA ELÍAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FED NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR EN CARRETERA ESTATAL NO TRES RUMBO AL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y A LA ALTURA DEL PO, lon:-114.99211218, lat:32.36145413}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1000000 | 1000000 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 598186.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2018 T-FAIS18-048, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:730610.47, importe_modificado:730610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420755/proyecto_INICIO, 1420755/proyecto_PROCESO, 1420755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401423081 | Proyecto de inversión | 12108695.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210869556E7, modificado:1.25247E7}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y EMISOR PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEGACION ALGODONES - 285750 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido República Mexicana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 285750 | S | 352 | 357 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:267, direccion:EJIDO REPUBLICA MEXICANA, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS TRAMO CIUDAD MORELOS LOS ALGODONES APROXIMADAMENTE A SEIS PUNTO SIETE KMS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR AL EJIDO REPÚ, lon:-114.78602404, lat:32.64894976}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 12108695.56 | 12524700 | 12524700 | 12524700 | 8273768.96 | 8273768.96 | 7770249.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-044-2018 T-FAIS18-046, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1.221668274E7, importe_modificado:1.221668274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1423081/proyecto_PROCESO, 1423081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401425985 | Proyecto de inversión | 2666465.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666465.48, modificado:2666465.48}} | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN AVE JUAN CASTRO IBARRA DEL REAL DE CASTILLO - 309114 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309114 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:AVENIDA JUAN CASTRO IBARRA PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA AMBROSIO CASTILLO, AVENIDA ELIGIO CHACON AGUILAR AVE. JUAN, lon:-116.27038171, lat:31.91079316}} | 2018-10-08 | 2018-12-21 | 2666465.48 | 2666465.48 | 2666465.48 | 2666465.48 | 2666465.48 | 2666465.48 | 2666465.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-06, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2622855.99, importe_modificado:2666465.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1425985/proyecto_PROCESO, 1425985/proyecto_FIN, 1425985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401426031 | Proyecto de inversión | 360648.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360648.25, modificado:345000.0}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLES BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C VERACRUZ HASTA TOPAR COLONIA LORETO SAN QUINTIN - 309265 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido Papalote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309265 | N | 0 | 0 | 0 | 208 | Metros lineales | 208 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C. VERACRUZ Y CALLE S/N COLONIA LORETO SAN QUINTIN, lon:-115.91756736, lat:30.46276138}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 360648.25 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-03, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1426031/proyecto_PROCESO, 1426031/proyecto_FIN, 1426031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401426045 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO LUCIA PONCE GALLEGOS - 309324 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 309324 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO BONILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, C. GUADALUPE MORALES 10309 CO. AMP.PLAN LIBE, lon:-117.02846842, lat:32.41026587}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO, 1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401426943 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980126.77}} | BANQUETA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 311033 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 311033 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LEYES DE REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, BANQUETA EN LA C. EMILIANO ZAPATA COL. LEYES DE REFORMA, lon:-117.0606331, lat:32.38176421}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1000000 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | 881248.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 06, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:980126.77, importe_modificado:980126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1426943/proyecto_PROCESO, 1426943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429052 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315358 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315358 | S | 61 | 68 | 0 | 1900 | Metros Cuadrados | 1900 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE TODOS LOS SANTOS, CALLE LA PAZ ARRIBA DE MISION DE LAS CALIFORNIAS, lon:-116.90101258, lat:32.50484634}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 832337.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.0}} | {1429052/proyecto_PROCESO, 1429052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429064 | Proyecto de inversión | 692146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692146.98, modificado:692146.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE YUCATAN COLONIA AMPLIACION LOMA BONITA DELEGACION CERRO COLORADO - 315372 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315372 | S | 63 | 71 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 1500 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA O SAN VICENTE Y CALLE RAMOS CORTEZ, CALLE JALISCO A CUATRO CUADRAS DEL BLVD PASEO CUCAPAH, lon:-116.91187563, lat:32.51381399}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | 484847.46 | 484847.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-016, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:978003.34, importe_modificado:978003.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1429064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429070 | Proyecto de inversión | 312188.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312188.18, modificado:312188.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO IV DELEGACION CERRO COLORADO - 315387 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315387 | S | 20 | 20 | 0 | 270 | Metros lineales | 270 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUCERO Y , CALLE POLVO DE ESTRELLA FALDAS DE CERRO COLORADO, lon:-116.89530489, lat:32.46678475}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | 209793.58 | 209793.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-046, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:426396.75, importe_modificado:426396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.9}} | {1429070/proyecto_PROCESO, 1429070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429078 | Proyecto de inversión | 426396.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426396.75, modificado:426396.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELIAS COLONIA AZTECA PARTE ALTA DELEGACION CERRO COLORADO - 315401 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315401 | S | 120 | 120 | 0 | 270 | Metros lineales | 270 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE JESUS MANUEL, CALLE LUIS KENNEDY FALDAS DE CERRO COLORADO SUBIENDO POR BLVD ANAHUAC, lon:-116.90420246, lat:32.46998447}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | 307789.95 | 127919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-046, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:426396.75, importe_modificado:426396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.4}} | {1429078/proyecto_PROCESO, 1429078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429082 | Proyecto de inversión | 927141.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927141.75, modificado:577141.75}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACION GUAYCURA DEL CERRO COLORADO - 315411 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315411 | S | 200 | 200 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PASEO DEL GUAYCURA EN PARQUE DE AMPLIACION GUAYCURA POR BLVD CUCAPAH, lon:-116.9186885, lat:32.50659618}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 927141.75 | 577141.75 | 577141.75 | 577141.75 | 577141.75 | 173142.53 | 173142.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-040, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:861929.9, importe_modificado:861929.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1429082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429098 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA COLONIA AZTECA PARTE ALTA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315424 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315424 | S | 179 | 179 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NACOZARI COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAYAPAN Y , CALLE MANUEL MAYOR NORIEGA ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA, lon:-116.90680421, lat:32.4698849}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 401133.09 | 92792.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-010, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:898570.74, importe_modificado:898570.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {1429098/proyecto_PROCESO, 1429098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429106 | Proyecto de inversión | 901559.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901559.27, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315441 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315441 | S | 22 | 22 | 0 | 600 | Metros Cuadrados | 600 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, lon:-116.91545652, lat:32.47667787}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 901559.27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 421531.03 | 421531.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1429106/proyecto_PROCESO, 1429106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429153 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2005460.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DOCE COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 315572 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315572 | S | 128 | 143 | 0 | 3950 | Metros Cuadrados | 3950 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE SONORA SUBIENDO DEL BLVD DIAZ ORDAZ POR LA CALLE DE LOS PINOS, lon:-116.94569038, lat:32.46873078}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2250000 | 2005460.57 | 2005460.57 | 2005460.57 | 2005460.57 | 1003451.97 | 1003451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3270684.87, importe_modificado:2005460.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.0}} | {1429153/proyecto_INICIO, 1429153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429163 | Proyecto de inversión | 345736.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345736.31, modificado:345736.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO DELEGACIÓN LA PRESA - 315591 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315591 | S | 171 | 167 | 0 | 335 | Metros lineales | 335 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABINO HERNANDEZ Y CALLE ESPERANZA, BOULEVARD ANTIPLANO A CUATRO CUADRAS DE CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.85312373, lat:32.52162614}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | 307413.53 | 208968.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-017, contratista:LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1086300.43, importe_modificado:1086300.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.05}} | {1429163/proyecto_PROCESO, 1429163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429171 | Proyecto de inversión | 988672.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988672.99, modificado:988672.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BORREGO CIMARRON Y CALLE PUMA COLONIA PRADERAS DELEGACION LA PRES ESTE - 315605 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | PRADERAS | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315605 | S | 120 | 120 | 0 | 560 | Metros lineales | 560 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2015, direccion:CALLE CIMARRON COLONIA PRADERAS, 22254 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUMA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA, lon:-116.79348186, lat:32.47998254}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | 508173.28 | 508173.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-055, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:988672.99, importe_modificado:988672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.6}} | {1429171/proyecto_PROCESO, 1429171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429175 | Proyecto de inversión | 443129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443129.96, modificado:443129.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES DELEGACION LA PRESA ESTE - 315608 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Los Girasoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315608 | S | 140 | 140 | 0 | 230 | Metros lineales | 230 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1801, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR LA CARRETERA TIJUANA TECATE, lon:-116.77960631, lat:32.46950707}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | 254508.27 | 254508.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-055, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:988672.99, importe_modificado:988672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.1}} | {1429175/proyecto_INICIO, 1429175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429183 | Proyecto de inversión | 360956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360956.79, modificado:360956.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIUAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS PRINCESA DEL SOL DELEGACION LA PRESA ESTE - 315630 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Ejido Ojo de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315630 | S | 20 | 20 | 0 | 164 | Metros lineales | 164 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:720, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS PRINCESAS DEL SOL, 22254 EJIDO OJO DE AGUA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA , lon:-116.79229843, lat:32.47585026}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | 108287.04 | 108287.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-056, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:944741.11, importe_modificado:944741.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429187 | Proyecto de inversión | 427790.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427790.6, modificado:427790.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO DOS MIL DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 315637 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315637 | S | 169 | 159 | 0 | 230 | Metros lineales | 230 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO 2000, 22515 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE ANO 2000 ABAJO DE LA LAZARO CARDENAS 3RA MESA, lon:-117.09345494, lat:32.51783364}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | 190691.72 | 190691.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-037, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:846619.2, importe_modificado:846619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.5}} | {1429187/proyecto_INICIO, 1429187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429193 | Proyecto de inversión | 1452914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452914.86, modificado:1452914.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL ETAPA II DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 315650 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315650 | S | 200 | 200 | 0 | 850 | Metros lineales | 850 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑÓN DEL ALACRÁN HACIA LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-117.0786824, lat:32.50462819}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1189029.76 | 439538.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-058, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1452914.86, importe_modificado:1452914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}} | {1429193/proyecto_PROCESO, 1429193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429198 | Proyecto de inversión | 366143.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366143.15, modificado:366143.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL PATRIOTISMO DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 315671 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315671 | S | 40 | 40 | 0 | 180 | Metros lineales | 180 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA PATRIOTISMO, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO A LA COLONIA ALBERTO BUSTAMANTA, lon:-117.0996654, lat:32.51073613}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | 356391.01 | 356391.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-058, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1452914.86, importe_modificado:1452914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.6}} | {1429198/proyecto_PROCESO, 1429198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429200 | Proyecto de inversión | 1319943.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319943.05, modificado:1319943.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PROL PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315676 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315676 | S | 800 | 800 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, FRENTE A MERCADO APRECIO, lon:-116.99795079, lat:32.44658751}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | 197453.32 | 197453.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-012, contratista:ELMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1319943.05, importe_modificado:1319943.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1429200/proyecto_PROCESO, 1429200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429202 | Proyecto de inversión | 315141.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315141.84, modificado:422414.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ALTOS Y CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315686 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315686 | S | 80 | 83 | 0 | 200 | Metros lineales | 200 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ALTOS COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CAMINO A TECOLOTE ATRÁS DEL MERCADO APRECIO QUE ESTA POR LA PROLONGACIÓN PADRE HIDALGO, lon:-116.99837404, lat:32.44520603}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 315141.84 | 422414.58 | 422414.58 | 422414.58 | 422414.58 | 285867.36 | 285867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-038, contratista:GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1549738.86, importe_modificado:1549738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1429202/proyecto_PROCESO, 1429202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429204 | Proyecto de inversión | 177946.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177946.44, modificado:177946.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA VEITISIETE COLONIA FLORES MAGON DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315692 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315692 | S | 176 | 176 | 0 | 35 | Metros lineales | 35 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL RANCHO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COOPERATIVISTAS Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL ESFUERZO ESCUELA SECUNDAIA TECNICA 27, lon:-117.08429597, lat:32.48040869}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | 53383.93 | 53383.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-032, contratista:CRISITAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:201632.84, importe_modificado:201632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1429204/proyecto_PROCESO, 1429204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429206 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ COL PEDREGAL DE SANTA JULIA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315698 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315698 | S | 186 | 185 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-117.06520962, lat:32.48730836}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 225000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 189702.53 | 60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-032, contratista:CRISITAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:201632.84, importe_modificado:201632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1429206/proyecto_PROCESO, 1429206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429214 | Proyecto de inversión | 933994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933994.62, modificado:933994.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL BARRO COLONIA BRISA MARINA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315718 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315718 | S | 171 | 179 | 0 | 420 | Metros lineales | 420 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL BARRO COLONIA LA CUEVA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OH BAL HA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA BRISA MARINA, lon:-117.07946452, lat:32.48904228}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 933994.62 | 933994.62 | 933944.62 | 933944.62 | 933944.62 | 933944.62 | 933944.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-006, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1096515.35, importe_modificado:1096515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1429214/proyecto_INICIO, 1429214/proyecto_PROCESO, 1429214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429222 | Proyecto de inversión | 602869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602869.52, modificado:602869.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FAUSTO GONZALEZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315723 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315723 | S | 216 | 212 | 0 | 300 | Metros lineales | 300 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.05990293, lat:32.48119069}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | 308297.82 | 308297.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-013, contratista:JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1152660.32, importe_modificado:1152660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1429222/proyecto_PROCESO, 1429222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429238 | Proyecto de inversión | 296197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296197.07, modificado:296197.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315745 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315745 | S | 138 | 125 | 0 | 150 | Metros lineales | 150 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MISION SAN IGNACIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ATRAS DE LA GASOLINERA QUE ESTA POR LA AV. NUEVA AURORA, lon:-117.06792097, lat:32.48238359}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | 39505.39 | 39505.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-059, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:368927.91, importe_modificado:368927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.5}} | {1429238/proyecto_INICIO, 1429238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429242 | Proyecto de inversión | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126500.0, modificado:257744.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315760 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315760 | S | 28 | 27 | 0 | 140 | Metros lineales | 140 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.06753314, lat:32.47738001}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 126500 | 257744.36 | 257744.36 | 257744.36 | 257744.36 | 52300.86 | 52300.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1429242/proyecto_PROCESO, 1429242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429351 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:501788.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COL AMPLIACION SALVATIERRA DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316029 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316029 | S | 107 | 116 | 0 | 300 | Metros lineales | 300 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA DE MULEGE Y CALLE DE LA LUNA, CALLE DE LA VEREDA A 7 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA, lon:-117.07211453, lat:32.49369622}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 392000 | 501788.66 | 501788.66 | 501788.66 | 501788.66 | 287187.31 | 287187.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-061, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:501788.66, importe_modificado:501788.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1429351/proyecto_INICIO, 1429351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429409 | Proyecto de inversión | 273643.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273643.9, modificado:273643.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316126 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316126 | S | 36 | 36 | 0 | 160 | Metros lineales | 160 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE PRIMO TAPIA, ATRAS DE LA MAQUILADORA PARPRO QUE ESTA EN LA ESQUINA ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD SALVATIERRA, lon:-117.04776862, lat:32.48037241}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | 226987.52 | 226987.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-061, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:501788.66, importe_modificado:501788.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.8}} | {1429409/proyecto_INICIO, 1429409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429415 | Proyecto de inversión | 316780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316780.06, modificado:316780.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316149 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Xicoténcatl Dos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316149 | S | 32 | 32 | 0 | 160 | Metros lineales | 160 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1004, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, 22606 XICOTÉNCATL DOS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO VILLA ATRAS DE SANTA FE, lon:-117.06032631, lat:32.45819019}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | 90296.86 | 90296.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-062, contratista:BUFSDORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:316780.06, importe_modificado:316780.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.4}} | {1429415/proyecto_INICIO, 1429415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429431 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CRUZ DEL SOL Y GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316185 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316185 | S | 150 | 149 | 0 | 2060 | Metros Cuadrados | 2060 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DEL SOL COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE NEPTUNO, BOULEVARD SALVATIERRA ENTRANDO POR LA CALLE EL DESCANSO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PAJARITA, lon:-117.05619179, lat:32.48623154}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1327098.05 | 1152660.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-013, contratista:JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1152660.32, importe_modificado:1152660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.8}} | {1429431/proyecto_INICIO, 1429431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429491 | Proyecto de inversión | 621504.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621504.85, modificado:621504.85}} | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LOMITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 316342 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316342 | N | 0 | 0 | 0 | 344 | Metros lineales | 344 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROF.DAVID SOKOLOW Y CALLE DE LAS NACIONES, CALLE BULGARIA CALLE YUGOSLAVIA ENTRE PROF. DAVID SOKOLOW Y DE LAS NACIONES UNIDAS, lon:-116.5840277, lat:31.88832761}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 621504.85 | 621504.85 | 621504.85 | 620447.23 | 620447.23 | 620447.23 | 620447.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-05, contratista:SAID ANTONIO MEZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:620447.23, importe_modificado:620447.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {1429491/proyecto_INICIO, 1429491/proyecto_FIN, 1429491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429515 | Proyecto de inversión | 723089.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723089.06, modificado:723089.06}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLES MONTEBELLO VISTA HERMOSA VILLA GRANDE Y LOMA BONITA COLONIA CHULA VISTA ENSENADA BC - 316436 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Colonia Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316436 | N | 0 | 0 | 0 | 424 | Metros lineales | 424 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:CALLE MONTEBELLO VISTA HERMOSA VILLA GRANDE, LOMA BONITA COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CEBALLOS Y CALLE JESUS ENCINO, CALLE MONTEBELLOVISTA HERMOSAVILLA GRANDE Y LOMA BO, lon:-116.54434565, lat:31.88444028}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 723089.06 | 723089.06 | 723089.06 | 723089.06 | 723089.06 | 723089.06 | 723089.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-04, contratista:PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:568582.14, importe_modificado:723089.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1429515/proyecto_FIN, 1429515/proyecto_INICIO, 1429515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429710 | Proyecto de inversión | 264472.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264472.02, modificado:264472.02}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONQUISTADORES INFONAVIT CACHANILLAS DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 316930 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316930 | S | 294 | 323 | 0 | 10 | Otros | 10 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONQUISTADORES COLONIA INFONAVIT CACHANILLAS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y CALLE ARTICULO 54, CALLE EJERCITO TRIGARANTE CALLE DE ACCESO AL CBTIS DE INFONAVIT CACHANILLAS, lon:-116.96023868, lat:32.47678648}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 264472.02 | 264472.02 | 264472.02 | 264472.02 | 264472.02 | 264472.02 | 264472.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-063, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:264472.02, importe_modificado:264472.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1429710/proyecto_FIN, 1429710/proyecto_PROCESO, 1429710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429721 | Proyecto de inversión | 2319789.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319789.16, modificado:2319789.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SANCHEZ DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 316950 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316950 | S | 75 | 75 | 0 | 3650 | Metros Cuadrados | 3650 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y , CALLE ROSA DE CASTILLA SUBIENDO POR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMAR CALLE PUNTARENAS HASTA FINAL DE LA CALLE, lon:-116.9585655, lat:32.4493557}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 1921696.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-005, contratista:TC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2319789.16, importe_modificado:2319789.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1429721/proyecto_PROCESO, 1429721/proyecto_INICIO, 1429721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429748 | Proyecto de inversión | 184407.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184407.16, modificado:184407.17}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 317016 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317016 | S | 80 | 80 | 0 | 125 | Metros lineales | 125 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , CALLE GUERRERO NEGRO ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO, lon:-116.99254925, lat:32.45150556}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 184407.16 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | 102442.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-035, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:319056.19, importe_modificado:319056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1429748/proyecto_FIN, 1429748/proyecto_PROCESO, 1429748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429757 | Proyecto de inversión | 383133.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383133.52, modificado:383133.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 317042 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317042 | S | 34 | 34 | 0 | 180 | Metros lineales | 180 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.94990084, lat:32.46491313}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | 339474.09 | 137009.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-047, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:403133.52, importe_modificado:403133.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.2}} | {1429757/proyecto_INICIO, 1429757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429781 | Proyecto de inversión | 747616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747616.42, modificado:487616.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 317129 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317129 | S | 34 | 34 | 0 | 220 | Metros lineales | 220 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.94993626, lat:32.46494661}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 747616.42 | 487616.42 | 487616.42 | 487616.42 | 487616.42 | 467405.04 | 146284.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-064, contratista:REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:487616.42, importe_modificado:487616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.2}} | {1429781/proyecto_PROCESO, 1429781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401429920 | Proyecto de inversión | 2234685.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234685.31, modificado:1697195.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 317461 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317461 | S | 160 | 160 | 0 | 3300 | Metros Cuadrados | 3300 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, lon:-116.95262172, lat:32.4533579}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2234685.31 | 1697195.26 | 1697195.26 | 1697195.26 | 1697195.26 | 1135268.18 | 1135268.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2211.0}} | {1429920/proyecto_INICIO, 1429920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430126 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 317925 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | COPLADEM | 317925 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430126/proyecto_INICIO, 1430126/proyecto_PROCESO, 1430126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430139 | Acción | 978907.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978907.94, modificado:978907.59}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 317939 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA SINDICATURA Y COPLADEM | 317939 | N | 0 | 0 | 0 | 68 | Mobiliario y equipo | 68 | Mobiliario y equipo | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 978907.94 | 978907.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:68.0}} | {1430139/proyecto_INICIO, 1430139/proyecto_PROCESO, 1430139/proyecto_FIN, 1430139/proyecto_INICIO, 1430139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430150 | Acción | 993342.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993342.61, modificado:993342.61}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 317950 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y COPLADEM | 317950 | N | 0 | 0 | 0 | 380 | Mobiliario y equipo | 380 | Mobiliario y equipo | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 993342.61 | 993342.61 | 993342.61 | 993342.58 | 993342.58 | 993342.58 | 993342.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:380.0}} | {1430150/proyecto_FIN, 1430150/proyecto_PROCESO, 1430150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430158 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 317958 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | COPLADEM | 317958 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430158/proyecto_PROCESO, 1430158/proyecto_INICIO, 1430158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430164 | Acción | 158057.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158057.93, modificado:158057.93}} | CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION CIUDADANA - 317965 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 317965 | N | 0 | 0 | 0 | 27 | Otros | 27 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 158057.93 | 158057.93 | 158057.93 | 158057.93 | 158057.93 | 158057.93 | 158057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1430164/proyecto_PROCESO, 1430164/proyecto_INICIO, 1430164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430418 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998544.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL COLONIA AMPLIACION GUAYCURA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 318425 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318425 | S | 120 | 120 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE TECOLOTE ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, lon:-116.92001473, lat:32.50651504}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1000000 | 998544.62 | 998544.62 | 998544.62 | 998544.62 | 299563.39 | 299563.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-028, contratista:ING. JESPUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998554.62, importe_modificado:998554.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1430418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:589265.42}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA PINOS DE AGUERO DELEGACIÓN LA MESA - 318433 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318433 | S | 55 | 55 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PINOS DEL AGÜERO, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEREZOS, CALLE 32 SUR ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-116.94838753, lat:32.48113253}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1000000 | 589265.42 | 589265.42 | 589265.42 | 589265.42 | 169242.36 | 169242.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589265.42, importe_modificado:589265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1430424/proyecto_PROCESO, 1430424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430428 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2493552.95}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C MELCHOR OCAMPO EJIDO MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA - 318443 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318443 | S | 300 | 300 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE DE EJIDO MATAMOROS, lon:-116.85041198, lat:32.51153812}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 2500000 | 2493552.95 | 2493552.95 | 2493552.95 | 2493552.95 | 748065.88 | 748065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-023, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2493552.95, importe_modificado:2493552.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1430428/proyecto_INICIO, 1430428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430432 | Proyecto de inversión | 2297017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297017.32, modificado:1812699.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV DELEGACIÓN LA PRESA - 318446 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318446 | S | 743 | 743 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SAUCILLO A 3 CUADRAS DEL BLVD 2000, lon:-116.85189867, lat:32.47755455}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 2297017.32 | 1812699.08 | 1812699.08 | 1812699.08 | 1812699.08 | 543809.72 | 543809.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-027, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1812699.08, importe_modificado:1812699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1430432/proyecto_INICIO, 1430432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430436 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949134.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA C ARROYO SECO HACIENDA LAS DELICIAS DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 318463 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Las Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318463 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA HACIENDA LAS DELICIAS, 22163 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARROYO NUEVO Y CALLE LIRIO, CALLE ARROYO SECO ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA, lon:-116.94105959, lat:32.41009453}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 950000 | 949134.56 | 949134.56 | 949134.56 | 949134.56 | 284740.37 | 284740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-027, contratista:A Y R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949134.56, importe_modificado:949134.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1430436/proyecto_PROCESO, 1430436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430651 | Proyecto de inversión | 957240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957240.26, modificado:956824.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PRADERAS DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 318857 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | PRADERAS | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318857 | S | 100 | 100 | 0 | 450 | Metros lineales | 450 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2015, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LAS PRADERAS, 22223 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO OJO DE AGUA ANTES DE LLEGAR A EL N, lon:-116.79338264, lat:32.47998277}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 957240.26 | 956824.34 | 956824.34 | 956824.34 | 956824.34 | 287047.3 | 287047.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-022, contratista:INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:956824.34, importe_modificado:956824.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1430651/proyecto_INICIO, 1430651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430661 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299923.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 318880 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318880 | S | 50 | 50 | 0 | 135 | Metros lineales | 135 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD, lon:-117.00147894, lat:32.53712388}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 300000 | 299923.07 | 299923.07 | 299923.07 | 299923.07 | 89976.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-026, contratista:ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:299923.07, importe_modificado:299923.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.5}} | {1430661/proyecto_INICIO, 1430661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430671 | Proyecto de inversión | 702467.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702467.13, modificado:702430.69}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD DELEGACION OTAY CENTENARIO - 318904 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318904 | S | 25 | 25 | 0 | 316 | Metros lineales | 316 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD, lon:-117.00128721, lat:32.53769681}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 702467.13 | 702430.69 | 702430.69 | 702430.69 | 702430.69 | 210729.21 | 210729.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-024, contratista:ARQ. ADRIAN ANIBAL QUIROZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:702430.69, importe_modificado:702430.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.8}} | {1430671/proyecto_INICIO, 1430671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430697 | Proyecto de inversión | 744735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744735.37, modificado:744722.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318955 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318955 | S | 166 | 139 | 0 | 335 | Metros lineales | 335 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ENTRANDO POR LA AV NUEVA AURORA ATRAS DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA, lon:-117.06901372, lat:32.48072491}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 744735.37 | 744722.64 | 744722.64 | 744422.64 | 744422.64 | 589946.06 | 589946.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-019, contratista:CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:744722.64, importe_modificado:744722.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.65}} | {1430697/proyecto_INICIO, 1430697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430709 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424873.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOYA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318974 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318974 | S | 41 | 36 | 0 | 191 | Metros lineales | 191 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES FRENTE AL LIEZO CHARRRO, lon:-117.01090026, lat:32.44762746}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 425000 | 424873.58 | 424873.58 | 424873.58 | 424873.58 | 127462.07 | 127462.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-017, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:424873.58, importe_modificado:424873.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}} | {1430709/proyecto_PROCESO, 1430709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430715 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274971.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318986 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318986 | S | 41 | 36 | 0 | 129 | Metros lineales | 129 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MISION LORETO CALLES FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-117.01171565, lat:32.44769989}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 275000 | 274971.63 | 274971.63 | 274971.63 | 274971.63 | 221837.11 | 82491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-029, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:274971.63, importe_modificado:274971.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.49}} | {1430715/proyecto_INICIO, 1430715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430757 | Proyecto de inversión | 1487367.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487367.18, modificado:496584.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 319170 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319170 | S | 32 | 32 | 0 | 2155 | Metros Cuadrados | 2155 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, lon:-117.09681937, lat:32.5220715}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1487367.18 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 447269.82 | 229834.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.5}} | {1430757/proyecto_PROCESO, 1430757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430784 | Proyecto de inversión | 3379250.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379250.21, modificado:3379250.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE BAHIA CAMALU Y HASTA TOPAR COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 319327 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319327 | N | 0 | 0 | 0 | 1686.5 | Otros | 1686.5 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1686.5, meta_modificada:1686.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA CAMALU Y , CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE BAHIA CAMALU HASTA TOPAR POPULAR 1989 LA PICOSITA C P 22812, lon:-116.57249586, lat:31.88783184}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 3379250.21 | 3379250.21 | 3379250.21 | 3379250.21 | 3379250.21 | 3379250.21 | 3379250.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-20, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3249243.18, importe_modificado:3379250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1686.5}} | {1430784/proyecto_INICIO, 1430784/proyecto_PROCESO, 1430784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430787 | Proyecto de inversión | 194003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194003.83, modificado:194003.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE C Y B EJIDO RUIZ CORTINES - 319350 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319350 | N | 0 | 0 | 0 | 125 | Metros lineales | 125 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE B, CALLE PORFIRIO DIAZ CP22810 EN EL EJIDO RUIZ CORTINES EN ENSENADA B.C, lon:-116.58226959, lat:31.89525968}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 194003.83 | 194003.83 | 194003.83 | 194003.83 | 194003.83 | 194003.83 | 194003.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-12, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:194003.83, importe_modificado:194003.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1430787/proyecto_PROCESO, 1430787/proyecto_FIN, 1430787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430814 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348038.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA COLONIA DEL RIO DELEGACION OTAY CENTENARIO - 319416 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319416 | S | 86 | 87 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALLEJON DE SERVICIO ESCUELA PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA, lon:-116.99914144, lat:32.5293571}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1350000 | 1348038.82 | 1348038.82 | 1348038.82 | 1348038.82 | 404411.65 | 404411.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-023, contratista:ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899822.02, importe_modificado:899822.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1430814/proyecto_PROCESO, 1430814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430911 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899822.02}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE MAYO CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOAD - 319824 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319824 | S | 87 | 88 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, 22647 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BONATERRA, CALLE SANTIAGO ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DE 1918, lon:-117.00380289, lat:32.4624334}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 900000 | 899822.02 | 899822.02 | 899822.02 | 899822.02 | 91012.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-023, contratista:ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899822.02, importe_modificado:899822.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1430911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430956 | Proyecto de inversión | 3300116.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300116.9, modificado:3300116.9}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE EN AVENIDA GENERAL LUCIO BLANCO EN POBLADO FRANCISCO ZARCO - 319994 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319994 | N | 0 | 0 | 0 | 900 | Otros | 900 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:AVENIDA GENERAL LUCIO BLANCO PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 10 DE JULIO Y CALLE TERCERA, CALLE PRINCIPAL AVENIDA GENERAL LUCIO BLANCO C.P 22750 PUEBLO FRANC, lon:-116.57361754, lat:32.09403794}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 3300116.9 | 3300116.9 | 3300116.9 | 3300116.9 | 3300116.9 | 3300116.9 | 3300116.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-19, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3135105.23, importe_modificado:3300116.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1430956/proyecto_INICIO, 1430956/proyecto_FIN, 1430956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401430960 | Proyecto de inversión | 3417511.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417511.14, modificado:3417511.14}} | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN AV ING CESAR FLORES ENTRE CALLE OSTIONES Y ALIZANDRA COLONIA NUEVA ERA DELEGACION SAN QUINTIN - 320013 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Colonia Nueva Era | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 320013 | N | 0 | 0 | 0 | 773 | Otros | 773 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:AVENIDA ING. CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OSTIONES Y CALLE ALIZANDRA, AVENIDA ING CESAR FLORES ENTRE CALLE OSTIONES Y ALIZANDRA EN LA COLONIA NUEVA ERA C P 2294, lon:-115.91218063, lat:30.51041151}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 3417511.14 | 3417511.14 | 3417511.14 | 3417511.14 | 3417511.14 | 3417511.14 | 3417511.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-25, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3079393.64, importe_modificado:3417511.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:773.0}} | {1430960/proyecto_INICIO, 1430960/proyecto_PROCESO, 1430960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401431812 | Proyecto de inversión | 116199.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116199.71, modificado:116199.71}} | TECHO FIRME EMMA MARTINEZ GUZMAN - 323535 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 323535 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA SERENA FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. VILLA SERENA LT 05 MZ 104 FRACC. VILLA BONITA, lon:-117.01888135, lat:32.40182287}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116199.71 | 116199.71 | 61856.44 | 61856.44 | 61856.44 | 61856.44 | 56388.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1431812/proyecto_INICIO, 1431812/proyecto_FIN, 1431812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432031 | Proyecto de inversión | 2556016.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556016.53, modificado:2928798.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN EN EL PBLO DE VILLA DE JESÚS MARÍA - 324558 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ejido Villa Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 324558 | N | 0 | 0 | 0 | 2709 | Otros | 2709 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:842, direccion:EJIDO VILLA JESÚS MARÍA, 22980 EJIDO VILLA JESÚS MARÍA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EL PUEBLO DE JESUS MARIA CP 22980 ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, lon:-114.01623769, lat:28.28707742}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 2556016.53 | 2928798.83 | 2928798.83 | 2928798.83 | 2928798.83 | 2928798.83 | 2928798.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-24, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2284859.69, importe_modificado:2928798.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2709.0}} | {1432031/proyecto_INICIO, 1432031/proyecto_PROCESO, 1432031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432260 | Proyecto de inversión | 46993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46993.59, modificado:46993.59}} | TECHO FIRME MEDARDA PARRA LARA - 325759 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325759 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCOP MINJARE COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE ROMUALDO GALLARDO, CALLE DOMINGO ARCE ARMENTA C. FRANCISCO MINJARES NO. 2622, lon:-117.04740326, lat:32.37955565}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 46993.59 | 46993.59 | 39210.61 | 39210.61 | 39210.61 | 39210.61 | 35744.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432260/proyecto_PROCESO, 1432260/proyecto_INICIO, 1432260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432267 | Proyecto de inversión | 73137.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73137.19, modificado:73137.19}} | TECHO FIRME EMMA LORENA BECERRA LOPEZ - 325775 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325775 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE GUADALARA C. PACHUCA NO. 1217 COL. AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.04212586, lat:32.37951718}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 73137.19 | 73137.19 | 61856.44 | 61856.44 | 61856.44 | 61856.44 | 56388.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432267/proyecto_INICIO, 1432267/proyecto_FIN, 1432267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432269 | Proyecto de inversión | 83134.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83134.19, modificado:83134.19}} | TECHO FIRME EVA CALVO ARIAS - 325783 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325783 | S | 1 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, C. POLIDUCTO NO. 110 COL. AMPLIACION CONSTITUCION, lon:-117.04982798, lat:32.37402845}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 83134.19 | 83134.19 | 70515.86 | 70515.86 | 70515.86 | 70515.86 | 64283.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_FIN, 1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432273 | Proyecto de inversión | 77152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77152.8, modificado:77152.8}} | TECHO FIRME ISAAC KALEM SEVERIANO SOSA - 325822 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325822 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA C. CUERNAVACA NO. 2996 COL AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-117.03819792, lat:32.37185372}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 77152.8 | 77152.8 | 65334.8 | 65334.8 | 65334.8 | 65334.8 | 59559.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432273/proyecto_INICIO, 1432273/proyecto_FIN, 1432273/proyecto_PROCESO, 1432273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432275 | Proyecto de inversión | 66032.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66032.65, modificado:66032.65}} | TECHO FIRME JOSE FERNANDO OLGUIN RODRIGUEZ - 325835 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325835 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, C. CHILPANCINGO NO. 5021 COL. AMPLIACION CONSTITUCION, lon:-117.04012911, lat:32.36572796}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 66032.65 | 66032.65 | 55702.42 | 55702.42 | 55702.42 | 55702.42 | 50778.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432275/proyecto_INICIO, 1432275/proyecto_PROCESO, 1432275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432278 | Proyecto de inversión | 114276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114276.15, modificado:114276.15}} | TECHO FIRME CLARA VERDUGO HERNANDEZ - 325842 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325842 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C JADE RAMIREZ · 25 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90655757, lat:32.22484836}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 114276.15 | 114276.15 | 97491.39 | 97491.39 | 97491.39 | 97491.39 | 88874.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432278/proyecto_PROCESO, 1432278/proyecto_FIN, 1432278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432280 | Proyecto de inversión | 87697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87697.29, modificado:87697.29}} | TECHO FIRME MARTHA ARCE RUBIO - 325850 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325850 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C. JOSE RAMIREZ NO. 29 COL EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90651466, lat:32.22426748}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 87697.29 | 87697.29 | 74468.54 | 74468.54 | 74468.54 | 74468.54 | 67886.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432280/proyecto_INICIO, 1432280/proyecto_FIN, 1432280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432282 | Proyecto de inversión | 116255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116255.87, modificado:116255.87}} | TECHO FIRME JOSE LUIS RAMIREZ TAPIA - 325867 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325867 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE REALES NO. 527 COL AJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90046359, lat:32.22795236}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116255.87 | 116255.87 | 99206.25 | 99206.25 | 99206.25 | 99206.25 | 90437.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432282/proyecto_INICIO, 1432282/proyecto_FIN, 1432282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432287 | Proyecto de inversión | 54421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54421.07, modificado:54421.07}} | TECHO FIRME JUANA PARTIDA VELAZQUEZ - 325875 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325875 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIGOBERTO SANCHEZ Y CALLE GUADALUPE RIVERA, C. ANTONIA CORTEZ LOTE 17 MZ 16 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90949727, lat:32.22207101}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54421.07 | 54421.07 | 45644.36 | 45644.36 | 45644.36 | 45644.36 | 41609.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432287/proyecto_INICIO, 1432287/proyecto_FIN, 1432287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432289 | Proyecto de inversión | 133567.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133567.93, modificado:133567.93}} | TECHO FIRME MARTIN ANGUIANO LEDEZMA - 325896 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325896 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PABLO CARRANZA NO. 106 COLONIA EJIDO RPIMO TAPIA, lon:-116.90293123, lat:32.22486651}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 133567.93 | 133567.93 | 114202.12 | 114202.14 | 114202.14 | 114202.14 | 104107.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432289/proyecto_PROCESO, 1432289/proyecto_FIN, 1432289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432325 | Proyecto de inversión | 25300.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.87, modificado:25300.87}} | TECHO FIRME MARIELA HERRERA HERNANDEZ - 326065 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326065 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE RAMIREZ NO. 15 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90662195, lat:32.22519326}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 25300.87 | 25300.87 | 20420.17 | 20420.17 | 20420.17 | 20420.17 | 18615.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432325/proyecto_FIN, 1432325/proyecto_PROCESO, 1432325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432327 | Proyecto de inversión | 52792.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52792.36, modificado:52792.36}} | TECHO FIRME ANTONIA TRINIDAD LOPEZ - 326074 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326074 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE ART. PRIMERO, C. SAN LUIS POTOSI NO. 9 COL. CONSTITUCION, lon:-117.0431761, lat:32.36380677}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 52792.36 | 52792.36 | 44233.56 | 44233.56 | 44233.56 | 44233.56 | 40323.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_INICIO, 1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432330 | Proyecto de inversión | 66229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66229.22, modificado:66229.22}} | TECHO FIRME MARGARITA ESPINOZA RENTERIA - 326082 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326082 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO TRONCOSO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE HERMINIO ARROYO, C. GUILLERMO TRONCOSO COL LUCIO BLANCO, lon:-117.05287497, lat:32.38127717}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 66229.22 | 66229.22 | 55872.69 | 55872.69 | 55872.69 | 55872.69 | 50934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_PROCESO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432332 | Proyecto de inversión | 97455.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97455.51, modificado:97455.51}} | TECHO FIRME IRENE BERENICE MARTINEZ SALAZAR - 326088 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326088 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ABELARDO L. RODRIGUEZ NO. 10621 COL MAZATLAN, lon:-117.0413579, lat:32.34692244}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 97455.51 | 97455.51 | 82921.9 | 82921.9 | 82921.9 | 82921.9 | 75591.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432332/proyecto_INICIO, 1432332/proyecto_FIN, 1432332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432334 | Proyecto de inversión | 61034.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61034.19, modificado:61034.19}} | TECHO FIRME IGNACIA FLORES NAVARRO - 326093 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326093 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 17 COL. EJIDO MAZATLAN, lon:-117.04187288, lat:32.34523652}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 61034.19 | 61034.19 | 51372.71 | 51372.71 | 51372.71 | 51372.71 | 46831.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432334/proyecto_PROCESO, 1432334/proyecto_INICIO, 1432334/proyecto_FIN, 1432334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432338 | Proyecto de inversión | 70076.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70076.34, modificado:70076.34}} | TECHO FIRME MARIA DE JESUS MEDINA COVARRUBIAS - 326102 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326102 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALTA TENSION NO. 105 COLONIA EJIDO MAZATLAN, lon:-117.05071344, lat:32.34345993}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 70076.34 | 70076.34 | 59205.1 | 59205.1 | 59205.1 | 59205.1 | 53972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432338/proyecto_PROCESO, 1432338/proyecto_FIN, 1432338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432339 | Proyecto de inversión | 119822.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119822.19, modificado:119822.19}} | TECHO FIRME AMELY MERCEDES RUIZ GARCIA - 326108 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326108 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE GUADALUPE RIVERA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE RIVERA NO. 106 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90966894, lat:32.22428564}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 119822.19 | 119822.19 | 102295.42 | 102295.42 | 102295.42 | 102295.42 | 93253.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432339/proyecto_PROCESO, 1432339/proyecto_FIN, 1432339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401432341 | Proyecto de inversión | 77602.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77602.1, modificado:77602.1}} | TECHO FIRME GLADIS VERONICA RAMIREZ MARTINEZ - 326111 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326111 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR DE KARA COLONIA VISTA MARINA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DE KARA NO. 5313 COL VICTA MARINA, lon:-116.92614843, lat:32.24421488}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 77602.1 | 77602.1 | 65723.99 | 65723.99 | 65723.99 | 65723.99 | 59914.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO, 1432341/proyecto_FIN, 1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433676 | Proyecto de inversión | 304449.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304449.99, modificado:304449.99}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL AMPLIACION CUCAPAH - 334880 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Progreso Segunda Sección | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334880 | S | 14 | 10 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1240, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 PROGRESO SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA GPE VICTORIA, AVENIDA VERACRUZ SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.59670994, lat:32.57161641}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433693 | Proyecto de inversión | 357045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357045.0, modificado:357045.0}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRACC HACIENDA DE MEXICALI - 334939 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334939 | S | 8 | 8 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA SAN ANTONIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE COSOLAPA, CALLE HACIENDA SAN CARLOS SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.54877178, lat:32.64403626}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433717 | Proyecto de inversión | 331759.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331759.49, modificado:331759.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO QUERETARO - 335085 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Hechicera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335085 | S | 16 | 12 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:CALLE B EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15438492, lat:32.54981059}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433743 | Proyecto de inversión | 24721.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24721.65, modificado:24721.65}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALISCO - 335217 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335217 | S | 4 | 4 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION HASTA EL MOMENTO, lon:-115.23357143, lat:32.52145727}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433750 | Proyecto de inversión | 121228.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121228.19, modificado:121228.19}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO VILLA ZAPATA - 335266 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335266 | S | 6 | 6 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1331, direccion:EJIDO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.2137244, lat:32.62646385}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433756 | Proyecto de inversión | 270998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270998.85, modificado:270998.85}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SINALOA - 335292 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335292 | S | 12 | 8 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.27076236, lat:32.54228474}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433758 | Proyecto de inversión | 77690.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77690.22, modificado:77690.22}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL VILLA GALICIA - 335326 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335326 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SANTA LUCIA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLAMADRID Y CALLE COSALAPA, CALLE VILLA SANTA MARIA SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.55225707, lat:32.65257274}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433774 | Proyecto de inversión | 21700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.94, modificado:21700.94}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MICHOACAN OCAMPO - 335446 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Michoacán de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335446 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, 21700 MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.314463, lat:32.46901117}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433820 | Proyecto de inversión | 403558.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403558.01, modificado:403558.01}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI DOS - 335769 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido San Luis Potosí Dos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335769 | S | 16 | 12 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:454, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15713176, lat:32.48134422}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433833 | Proyecto de inversión | 77669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77669.73, modificado:77669.73}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO HIPOLITO RENTERIA - 336006 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336006 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:EJIDO HIPOLITO RENTERIA, 21700 EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.38263599, lat:32.44311938}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433838 | Proyecto de inversión | 678884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678884.55, modificado:857722.67}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA - 336040 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336040 | S | 41 | 35 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05770201, lat:32.37504448}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 678884.55 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433857 | Proyecto de inversión | 57173.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57173.02, modificado:57173.02}} | TECHO FIRME EVELIA JUSTO TRINIDAD - 336136 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336136 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ S/N COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-117.0421682, lat:32.37369545}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 57173.02 | 57173.02 | 48028.13 | 48028.13 | 48028.13 | 48028.13 | 43782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433857/proyecto_PROCESO, 1433857/proyecto_FIN, 1433857/proyecto_INICIO, 1433857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433862 | Proyecto de inversión | 57032.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57032.62, modificado:57032.62}} | TECHO FIRME MARIA CRISTINA LOPEZ ROSALIO - 336173 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336173 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RAFAEL MORALES COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02619216, lat:32.41112278}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 57032.62 | 57032.62 | 45352.47 | 45352.47 | 45352.47 | 45352.47 | 41343.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433862/proyecto_FIN, 1433862/proyecto_PROCESO, 1433862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433866 | Proyecto de inversión | 55670.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55670.69, modificado:55670.69}} | TECHO FIRME CARIME LOPEZ ADAME - 336197 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336197 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BATNCOURT NO. 1142 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02117106, lat:32.40788013}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 55670.69 | 55670.69 | 46726.79 | 46726.79 | 46726.79 | 46726.79 | 42596.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433866/proyecto_PROCESO, 1433866/proyecto_FIN, 1433866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433867 | Proyecto de inversión | 104152.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104152.88, modificado:104152.88}} | TECHO FIRME ANTONIO RAMIREZ GARCIA - 336217 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336217 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BTANCOURT LT 5 MZ 14 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02222249, lat:32.40679318}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 104152.88 | 104152.88 | 90887.37 | 90887.37 | 90887.37 | 90887.37 | 82853.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433867/proyecto_INICIO, 1433867/proyecto_FIN, 1433867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433871 | Proyecto de inversión | 69332.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69332.19, modificado:69332.19}} | TECHO FIRME SOFIA ESPARZA RAMIREZ - 336233 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336233 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 21 MZ 67 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03261467, lat:32.40668775}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 69332.19 | 69332.19 | 58560.51 | 58561.51 | 58560.51 | 58560.51 | 53384.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433871/proyecto_INICIO, 1433871/proyecto_PROCESO, 1433871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433873 | Proyecto de inversión | 126772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126772.28, modificado:126772.28}} | TECHO FIRME LUCIO HERNANDEZ PONCE - 336241 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336241 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 08 MZ 62 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03420253, lat:32.40688702}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 126772.28 | 126772.28 | 108315.66 | 108315.66 | 108315.66 | 108315.66 | 98741.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433873/proyecto_PROCESO, 1433873/proyecto_FIN, 1433873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433877 | Proyecto de inversión | 90449.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90449.25, modificado:90449.25}} | TECHO FIRME RITA ENEDINA SANCHEZ GUTIERREZ - 336248 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336248 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C.PLEYADES NO. 23 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03156324, lat:32.40656093}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 90449.25 | 90449.25 | 76815.82 | 76815.82 | 76815.82 | 76815.82 | 70026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433877/proyecto_FIN, 1433877/proyecto_PROCESO, 1433877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433881 | Proyecto de inversión | 29807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29807.9, modificado:29807.9}} | TECHO FIRME JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ ZACARIAS - 336262 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336262 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS/AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES NO. 04 COL. LOS RAMOS / PLALIBERTADOR, lon:-117.02717921, lat:32.41137639}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 29807.9 | 29807.9 | 29237.69 | 29237.69 | 29237.69 | 29237.69 | 26653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433881/proyecto_INICIO, 1433881/proyecto_PROCESO, 1433881/proyecto_FIN, 1433881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433882 | Proyecto de inversión | 29077.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29077.79, modificado:29077.79}} | TECHO FIRME ALBERTO PADRON LOPEZ - 336274 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336274 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MERIDIONAL COLONIA COLINAS DE MAZATLAN / PPLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MERIDIONAL LT 11 MZ 51 COL. COLINAS DEMAZATLAN / PLAN LIBERTYADOR, lon:-117.03781377, lat:32.39919451}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 29077.79 | 29077.79 | 23667.45 | 23667.45 | 23667.45 | 23667.45 | 21575.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433882/proyecto_INICIO, 1433882/proyecto_FIN, 1433882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433893 | Proyecto de inversión | 32391.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32391.37, modificado:32391.37}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE AVALOS VAQUERA - 336331 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336331 | S | 1 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GABRIEL ESQUIVEL LT 01 MZ 93 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.03036161, lat:32.40455004}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 32391.37 | 32391.37 | 26562.03 | 26562.03 | 26562.03 | 26562.03 | 24214.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433893/proyecto_PROCESO, 1433893/proyecto_INICIO, 1433893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433898 | Proyecto de inversión | 60261.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60261.96, modificado:60261.96}} | TECHO FIRME SOFIA FELIX ARMENTA - 336418 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336418 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. QUINTANA ROO NO. 4012 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04480749, lat:32.37019772}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 60261.96 | 60261.96 | 50703.79 | 50703.79 | 50703.79 | 50703.79 | 46222.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN, 1433898/proyecto_INICIO, 1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433915 | Proyecto de inversión | 376638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376638.66, modificado:376638.66}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA NORTE - 336530 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336530 | S | 30 | 30 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:COLONIA SILVA NORTE, 21821 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05398761, lat:32.37688736}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433922 | Proyecto de inversión | 110298.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110298.08, modificado:110298.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL EL MILAGRO - 336608 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336608 | S | 4 | 4 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:EJIDO COL EL MILAGRO, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00998831, lat:32.19645123}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433924 | Proyecto de inversión | 72617.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72617.69, modificado:72617.69}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE TALAVERA GONZALEZ - 336638 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336638 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AURORA BOREAL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AURORA BOREAL COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03049036, lat:32.40469497}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 72617.69 | 72617.69 | 61406.44 | 61406.44 | 61406.44 | 61406.44 | 55978.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433924/proyecto_INICIO, 1433924/proyecto_FIN, 1433924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433926 | Proyecto de inversión | 111215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111215.3, modificado:111215.3}} | TECHO FIRME MARISOL SANDOVAL PARDO - 336645 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336645 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE CALISTO COLONIA COLINAS DEL SOL 2, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CALISTO LOTE 5 MZ 89 COL. COLINAS DEL SOL 2, lon:-117.0350823, lat:32.40654282}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 111215.3 | 111215.3 | 94840.06 | 94840.06 | 94840.06 | 94840.06 | 86457.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433926/proyecto_PROCESO, 1433926/proyecto_FIN, 1433926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433928 | Proyecto de inversión | 135112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135112.4, modificado:135112.4}} | TECHO FIRME JAVIER RAMIREZ RIVERA - 336652 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336652 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CORONADO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ISLA CORONADO LT 5 MZ 46 COL. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04040303, lat:32.34080404}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 135112.4 | 135112.4 | 114591.31 | 114591.31 | 114591.31 | 114591.31 | 104462.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433928/proyecto_PROCESO, 1433928/proyecto_FIN, 1433928/proyecto_INICIO, 1433928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433934 | Proyecto de inversión | 282342.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282342.63, modificado:282342.63}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 336699 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336699 | S | 4 | 4 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.02322501, lat:32.61078794}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433939 | Proyecto de inversión | 195482.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195482.4, modificado:195482.4}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MEZQUITAL - 336725 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336725 | S | 6 | 6 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1181, direccion:EJIDO MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-114.89210623, lat:32.49832611}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433944 | Proyecto de inversión | 259349.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259349.18, modificado:259349.18}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN LUIS POTOSI - 336758 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336758 | S | 21 | 15 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.12831294, lat:32.51138325}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433948 | Proyecto de inversión | 249170.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249170.35, modificado:249170.35}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 336769 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336769 | S | 6 | 6 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00465476, lat:32.57263519}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433951 | Proyecto de inversión | 352912.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352912.1, modificado:352912.1}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS DOS - 336794 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336794 | S | 6 | 6 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00456356, lat:32.57121569}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433957 | Proyecto de inversión | 256891.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256891.49, modificado:256891.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALAPA - 336819 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336819 | S | 6 | 6 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:EJIDO JALAPA, 21700 EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.19793432, lat:32.46860956}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433964 | Proyecto de inversión | 206990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206990.41, modificado:206990.41}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO CUCAPAH INDIGENA - 336856 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336856 | S | 14 | 10 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.29651967, lat:32.296471}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401433969 | Proyecto de inversión | 40218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40218.08, modificado:40218.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JIQUILPAN - 336912 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336912 | S | 4 | 4 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.06748272, lat:32.49671867}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437271 | Proyecto de inversión | 54441.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54441.09, modificado:53583.25}} | TUBERIA PVC EN C FELIPE ANGELES - 357869 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357869 | S | 50 | 50 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FELIPE ANGELES COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02803927, lat:32.41193246}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54441.09 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | 49440.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 05, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:53583.25, importe_modificado:53583.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437271/proyecto_FIN, 1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO, 1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437275 | Proyecto de inversión | 3135303.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135303.29, modificado:3135303.29}} | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL LOMAS DE CORONADO - 357895 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357895 | S | 200 | 200 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MARIANO VERDUGO COL LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04210892, lat:32.34244472}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 2096421.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 04, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3135303.29, importe_modificado:3135303.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1437275/proyecto_INICIO, 1437275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437288 | Proyecto de inversión | 211446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211446.28, modificado:211446.28}} | INTALACION DE ESTACION REDUCTORA COL LOMAS DE CORONADO - 357942 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357942 | S | 200 | 200 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO VERDUGO COL. LOMAS DE CORON, lon:-117.04245224, lat:32.34244472}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:211446.28, importe_modificado:211446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.89}} | {1437288/proyecto_PROCESO, 1437288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437326 | Proyecto de inversión | 2730101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730101.13, modificado:2730101.13}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 358113 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358113 | S | 200 | 200 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO COL. LOMAS DE CORNADO, lon:-117.04198017, lat:32.34240846}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2412540.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 03, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2730101.13, importe_modificado:2730101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.92}} | {1437326/proyecto_INICIO, 1437326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437334 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59650.78}} | ELECTRIFICACION COLONIA QUINTO MUNICIPIO - 358146 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRODEUR Y CFE | 358146 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JUAN ZARATE COLONIA 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JUAN ZARATE Y ARTURO SEPULVEDA COL. 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, lon:-116.91021074, lat:32.22278351}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 60000 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:59650.78, importe_modificado:59650.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437334/proyecto_PROCESO, 1437334/proyecto_FIN, 1437334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437394 | Proyecto de inversión | 891891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891891.4, modificado:891716.81}} | INTRODCCION DE DREAJE CALLE MAR ROJO - 358516 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358516 | S | 50 | 50 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PRIMO TAPIA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03850042, lat:32.39993733}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 891891.4 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | 635491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 08, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:891716.81, importe_modificado:891716.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.9}} | {1437394/proyecto_PROCESO, 1437394/proyecto_INICIO, 1437394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437406 | Proyecto de inversión | 769219.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769219.66, modificado:762333.46}} | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ELPIDIO SANCHEZ - 358615 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358615 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SANCHEZ COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03340369, lat:32.40943257}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 769219.66 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | 431785.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 04, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:762333.46, importe_modificado:762333.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.85}} | {1437406/proyecto_PROCESO, 1437406/proyecto_INICIO, 1437406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437412 | Proyecto de inversión | 250466.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250466.5, modificado:249696.94}} | DRENAJE DE LA ESCIELA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 358660 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358660 | S | 150 | 150 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL COL. CUMBRES DE ROSARITO, lon:-117.0338914, lat:32.40672398}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 250466.5 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 06, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:249696.94, importe_modificado:249696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.61}} | {1437412/proyecto_INICIO, 1437412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401437432 | Proyecto de inversión | 712403.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712403.15, modificado:711848.16}} | DRENAJE DE LA CALLE MAR DEL NORTE COL COLINAS DE MAZATLAN - 358809 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358809 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Metros lineales | 1 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03955184, lat:32.39924887}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 712403.15 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | 434732.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 03, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:711848.16, importe_modificado:711848.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.95}} | {1437432/proyecto_INICIO, 1437432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438012 | Proyecto de inversión | 60500.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.82, modificado:60500.82}} | REHABILITACION DRENAJE CALLE PUNTA TOSCA Y PUNTA SAN HIPOLITO COLONIA AMPLIACION POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 361592 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361592 | N | 0 | 0 | 0 | 266.54 | Otros | 266.54 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.54, meta_modificada:266.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA TOSCA Y PUNTA SAN HIPOLITO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA CONCEPCION Y CALLE PUNTA SAN HIPOLITO, CALLE PUNTA TOSCA ENTRE PUNTA CONCEPCION Y PUNTA SAN HIPOLITO Y CALLE PUN, lon:-116.5702372, lat:31.88530769}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 60500.82 | 60500.82 | 60500.82 | 60500.82 | 60500.82 | 60500.82 | 60500.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-31, contratista:MIGUEL ANGEL WONG CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:60500.82, importe_modificado:60500.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.54}} | {1438012/proyecto_INICIO, 1438012/proyecto_FIN, 1438012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438025 | Proyecto de inversión | 3584566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584566.09, modificado:3584566.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE ENTRE C PUNTA CHIVATA Y C ISLA MIRAMAR COL COLINAS DE SAN ÁNGEL ENSENADA - 361632 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361632 | N | 0 | 0 | 0 | 248.18 | Metros lineales | 248.18 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.18, meta_modificada:248.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA MIRAMAR Y CALLE PUNTA CHIVATA, CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE ENTRE PUNTA CHIVATA E ISLA MIRAMAR, lon:-116.56892616, lat:31.88904659}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 3584566.09 | 3584566.09 | 3584566.09 | 3584566.09 | 3584566.09 | 3584566.09 | 3584566.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-18, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3448688.89, importe_modificado:3584566.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.18}} | {1438025/proyecto_INICIO, 1438025/proyecto_FIN, 1438025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438063 | Proyecto de inversión | 698464.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698464.12, modificado:698464.12}} | CONTINUACION RED DE DRENAJE CALLE NACIONALISTA ORIENTE ENTRE VISTA DEL CAMPO Y MELCHOR OCAMPO COLONIA VISTA AL MAR - 361752 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361752 | N | 0 | 0 | 0 | 336.4 | Otros | 336.4 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.4, meta_modificada:336.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE NACIONALISTA ORIENTE COLONIA VISTA AL MAR, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA DEL CAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NACIONALISTA ORIENTE TODA LA CALLE ENTRE VISTA DEL CAMP, lon:-116.56560025, lat:31.71772553}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 698464.12 | 698464.12 | 698464.12 | 698464.12 | 698464.12 | 698464.12 | 698464.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-28, contratista:EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de ensenada, monto:673687.06, importe_modificado:698464.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.4}} | {1438063/proyecto_INICIO, 1438063/proyecto_PROCESO, 1438063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438075 | Proyecto de inversión | 1744848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744848.63, modificado:1744848.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NACIONALISTA PONIENTE SOBRE LUIS GONZALEZ OCAMPO Y ALVARO OBREGON - 361872 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361872 | N | 0 | 0 | 0 | 636.11 | Otros | 636.11 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:636.11, meta_modificada:636.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE NACIONALISTA PONIENTE COLONIA VISTA AL MAR, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NACIONALISTA PONIENTE SOBRE LUIS GONZALEZ OCAMPO Y , lon:-116.56646751, lat:31.71820578}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1744848.63 | 1744848.63 | 1744848.63 | 1744848.63 | 1744848.63 | 1744848.63 | 1744848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-27, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1558272.83, importe_modificado:1744848.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:636.11}} | {1438075/proyecto_INICIO, 1438075/proyecto_FIN, 1438075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438761 | Proyecto de inversión | 147530.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147530.02, modificado:147530.02}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN C MAR DEL NORTE DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN DELEGACION CENTRO - 365955 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 365955 | S | 200 | 200 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR DEL NORTE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.0652654, lat:32.53644381}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 147530.02 | 147530.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1438761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438773 | Proyecto de inversión | 264217.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264217.53, modificado:264217.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HOROSCOPO DELEGACION CERRO COLORADO - 366029 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366029 | S | 195 | 221 | 0 | 145 | Metros lineales | 145 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VIA LACTEA, CALLE MERCURIO A FALDAS DEL CERRO COLORADO, lon:-116.89081242, lat:32.46415091}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 264217.53 | 264217.53 | 264217.53 | 264217.53 | 264217.53 | 165777.43 | 165777.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-021, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:285397.07, importe_modificado:285397.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.97}} | {1438773/proyecto_PROCESO, 1438773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438784 | Proyecto de inversión | 544893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544893.12, modificado:544893.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIRADOR CAPISTRANO DELEGACION CERRO COLORADO - 366246 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366246 | S | 48 | 48 | 0 | 250 | Metros lineales | 250 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIO NILO ABAJO DEL CERRO COLORADO ENTRANDO POR LA CALLE RIO AMAZONAS DEL INFONAVIT CAPISTRANO, lon:-116.90541647, lat:32.48086655}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | 120048.81 | 120048.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-007, contratista:VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:544893.12, importe_modificado:544893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1438784/proyecto_PROCESO, 1438784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438802 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:290417.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DELEGACION LA MESA - 366498 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366498 | S | 140 | 140 | 0 | 12 | Metros lineales | 12 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE ERMITA NORTE, ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA TIJUANA, lon:-116.97349093, lat:32.51171453}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 400000 | 290417.6 | 290417.6 | 290417.6 | 290417.6 | 183577.64 | 183577.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-024, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:276619.88, importe_modificado:276619.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.56}} | {1438802/proyecto_PROCESO, 1438802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438832 | Proyecto de inversión | 845550.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845550.17, modificado:845550.17}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 366739 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366739 | S | 96 | 91 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUADALAJARA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA, lon:-116.94313321, lat:32.46847763}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | 671477.17 | 641744.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-003, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:845550.17, importe_modificado:845550.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1438832/proyecto_PROCESO, 1438832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438843 | Proyecto de inversión | 349389.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349389.99, modificado:349389.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C ONCE COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 366784 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366784 | S | 107 | 115 | 0 | 145 | Metros lineales | 145 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE Y CALLE GUADALAJARA, CALLE DE LOS PINOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA, lon:-116.94418607, lat:32.46808196}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | 104817 | 104817 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-005, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:602800.18, importe_modificado:602800.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1438843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438854 | Proyecto de inversión | 2646591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646591.28, modificado:2646591.28}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ DELEGACION LA MESA - 366846 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366846 | S | 180 | 180 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMAS VERDES ABAJO DE CONALEP DE VILLA FLORESTA, lon:-116.94135891, lat:32.47626877}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | 855171.79 | 793977.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-010, contratista:C. MIRNA YADIRA GONZÁLEZ COBIÁN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2646591.28, importe_modificado:2646591.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1438854/proyecto_PROCESO, 1438854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438869 | Proyecto de inversión | 286922.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286922.64, modificado:286922.64}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR DE LEGACION LA PRESA - 366935 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366935 | S | 150 | 150 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TONALA Y CALLE TAJA, CALLE TAHALI ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI, lon:-116.87144981, lat:32.48048644}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | 125392.29 | 86076.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-011, contratista:ELMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:286922.64, importe_modificado:286922.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1438869/proyecto_INICIO, 1438869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438892 | Proyecto de inversión | 7572198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7572198.2, modificado:4984345.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO V SECCION DELEGACION LA PRESA - 367084 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367084 | S | 188 | 156 | 0 | 3000 | Metros lineales | 3000 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALTIPLANO 5A SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS MENDOZA Y CALLE MARGARITA ROMERO, CALLE DE LOS FLAMINGOS SUBIENDO POR BLVD ENCINAL ALREDEDOR DE ESCUELAS, lon:-116.84146659, lat:32.52258751}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 7572198.2 | 4984345.01 | 4984345.01 | 4984345.01 | 4984345.01 | 4161017.61 | 4161017.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-054, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1309677.27, importe_modificado:1309677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2490.0}} | {1438892/proyecto_PROCESO, 1438892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438917 | Proyecto de inversión | 998125.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998125.53, modificado:998125.53}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO DELEGACION LA PRESA - 367230 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367230 | S | 580 | 603 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALTIPLANO Y CALLE LUIS REYES ROMERO, A UNA CUADRA DE CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.85473198, lat:32.52409741}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | 810398.99 | 320996.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-009, contratista:ING. JESÚS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998125.53, importe_modificado:998125.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} | {1438917/proyecto_INICIO, 1438917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401438925 | Proyecto de inversión | 917745.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917745.9, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI COLONIA EL REFUGIO DELEGACION LA PRESA ESTE - 367257 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | El Refugio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367257 | S | 60 | 60 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1624, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA EL REFUGIO, 22253 EL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS MAPLES Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, CALLE OLMO EN JARDIN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI, lon:-116.83300162, lat:32.46033366}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 917745.9 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 90118.22 | 90118.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-010, contratista:C. JAVIER ESQUIVEL RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1438925/proyecto_PROCESO, 1438925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439016 | Proyecto de inversión | 873922.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873922.54, modificado:799321.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ COLONIA VILLA DEL CAMPO DELEGACION LA PRESA ESTE - 367866 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Villa del Campo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367866 | S | 100 | 100 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1883, direccion:CALLE DE LA FRUTA COLONIA VILLA DEL CAMPO, 22254 VILLA DEL CAMPO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA FRUTA Y CALLE AGRICOLA, CALLE DEL COCO JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ, lon:-116.74185475, lat:32.50749964}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 873922.54 | 799321.81 | 799321.81 | 799321.81 | 799321.81 | 192471.57 | 192471.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-041, contratista:SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:860483.06, importe_modificado:860483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} | {1439016/proyecto_PROCESO, 1439016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439019 | Proyecto de inversión | 828005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828005.13, modificado:828005.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO EN FRACC NATURA SECC BOSQUES DELEGACION LA PRESA ESTE - 367879 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Natura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367879 | S | 300 | 300 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1929, direccion:COLONIA NATURA SECCIÓN BOSQUES, 22165 NATURA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANELA Y CALLE AZAHAR, PRIMARIA FRIDA KAHLO, lon:-116.93046687, lat:32.37672843}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | 449002.91 | 233577.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-011, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:883855.43, importe_modificado:883855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} | {1439019/proyecto_PROCESO, 1439019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439021 | Proyecto de inversión | 883855.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883855.43, modificado:883855.43}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LAS MISIONES EN COLONIA LAS DELICIAS II DELEGACION LA PRESA ESTE - 367888 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Las Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367888 | S | 400 | 400 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE AZUL COLONIA DELICIAS, 22457 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y , EN PRIMARIA LAS MISIONES, lon:-116.94044108, lat:32.40132268}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | 458610.06 | 243184.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-011, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:883855.43, importe_modificado:883855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.52}} | {1439021/proyecto_PROCESO, 1439021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439025 | Proyecto de inversión | 1713852.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713852.9, modificado:1713852.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE - 367940 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367940 | S | 70 | 70 | 0 | 2650 | Metros Cuadrados | 2650 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, lon:-116.82580826, lat:32.49194231}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1294133.21 | 1294133.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2014.0}} | {1439025/proyecto_PROCESO, 1439025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439029 | Proyecto de inversión | 4969200.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969200.18, modificado:4969200.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 368010 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368010 | S | 395 | 396 | 0 | 275 | Metros lineales | 275 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 1A SECCIÓN, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , A DOS CUADRAS DE LA CHARRERIA, lon:-117.0863152, lat:32.51179066}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | 1490760.05 | 1490760.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-018, contratista:COPRON. S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4969200.18, importe_modificado:4969200.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1439029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439040 | Proyecto de inversión | 3294139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294139.87, modificado:3294139.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO ZARCO COLONIA MANUEL PAREDES I DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENO - 368224 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368224 | S | 60 | 60 | 0 | 110 | Metros lineales | 110 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE BENJAMIN HILL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES, lon:-117.05858361, lat:32.50380037}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | 1318953.34 | 1318953.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-009, contratista:RÍO TIJUANA COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3294139.87, importe_modificado:3294139.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1439040/proyecto_PROCESO, 1439040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439042 | Proyecto de inversión | 1096515.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096515.35, modificado:1096515.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368262 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368262 | S | 245 | 242 | 0 | 1750 | Metros Cuadrados | 1750 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO, CALLE CAMINO AL TECOLOTE ATRAS DE PARQUE INDUSTRIAL NORDICA, lon:-116.99600383, lat:32.44424484}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1096515.35 | 1096515.35 | 1096515.35 | 1096515.35 | 1096515.35 | 1096515.35 | 1096515.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-006, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1096515.35, importe_modificado:1096515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1439042/proyecto_PROCESO, 1439042/proyecto_FIN, 1439042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439048 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ COLONIA FRANCISCO ZARCO DELEGACION SAN ANTONIO - 368293 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Colinas del Sol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368293 | S | 50 | 50 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1622, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22660 COLINAS DEL SOL, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PETIRROJO Y CALLE DEL FAISAN, ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ, lon:-117.04038959, lat:32.46699428}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 499918.88 | 316308.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-042, contratista:URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} | {1439048/proyecto_PROCESO, 1439048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439058 | Proyecto de inversión | 1144888.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144888.04, modificado:1144888.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368408 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368408 | S | 20 | 20 | 0 | 1200 | Metros Cuadrados | 1200 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA, lon:-116.99691707, lat:32.44546715}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | 294543.49 | 165850.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1439058/proyecto_INICIO, 1439058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439060 | Proyecto de inversión | 753189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753189.14, modificado:753189.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA III DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368457 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368457 | S | 103 | 75 | 0 | 203 | Metros lineales | 203 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDADOR BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ARTICULO 32 ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.06277275, lat:32.47820249}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | 225956.74 | 225956.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-019, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:753189.14, importe_modificado:753189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.9}} | {1439060/proyecto_INICIO, 1439060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439064 | Proyecto de inversión | 671296.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671296.58, modificado:368927.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C MONTE SINAI COLONIA EL MONTE DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368487 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368487 | S | 88 | 87 | 0 | 192 | Metros lineales | 192 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO DEL RANCHO Y CALLE MONTE SAN ANTONIO, ENTRADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 27, lon:-117.08565847, lat:32.47748196}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 671296.58 | 368927.91 | 368927.91 | 368927.91 | 368927.91 | 368927.91 | 251150.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-059, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:368927.91, importe_modificado:368927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1439064/proyecto_INICIO, 1439064/proyecto_FIN, 1439064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401439068 | Proyecto de inversión | 295256.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295256.7, modificado:295256.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 368493 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368493 | S | 33 | 33 | 0 | 160 | Metros lineales | 160 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA CARACOL Y CALLE TORRES HIPODROMO, CALLE TORRES HIPODROMO A DOS CUADRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS, lon:-116.98145333, lat:32.48374585}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 101730.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-035, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:319056.19, importe_modificado:319056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1439068/proyecto_PROCESO, 1439068/proyecto_FIN, 1439068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483658 | Proyecto de inversión | 49436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49436.3, modificado:15298.0}} | PISO FIRME ELOIZABETH MONTOYA CABRERA - 430532 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430532 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE TERESA PORTUGAL COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TERESA PORTUGAL 06 COL. FUNDADORES/PRIMON TAPIA, lon:-116.90540959, lat:32.22624608}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 49436.3 | 15298 | 15298 | 15298 | 15298 | 15298 | 15298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483658/proyecto_INICIO, 1483658/proyecto_FIN, 1483658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483681 | Proyecto de inversión | 58533.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58533.77, modificado:18113.0}} | PISO FIRME AMPARO GONZALEZ CAMPA - 430589 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430589 | S | 3 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MORLEIA 20 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.03901392, lat:32.37260809}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 58533.77 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483681/proyecto_PROCESO, 1483681/proyecto_FIN, 1483681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483735 | Proyecto de inversión | 60712.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60712.09, modificado:18787.0}} | PISO FIRME NORMA AGUILERA LEON - 430726 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430726 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE RIGOBERTO SANCHEZ COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RIGOBERTO MORALES 05 COL. FUNDADORES, lon:-116.90371443, lat:32.22619163}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 60712.09 | 18787 | 18787 | 18787 | 18787 | 18787 | 18787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483735/proyecto_FIN, 1483735/proyecto_PROCESO, 1483735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483748 | Proyecto de inversión | 60759.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60759.97, modificado:18801.0}} | PISO FIRME MAGDALENA RODRIGUEZ BURGOS - 430746 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430746 | S | 1 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELIPIDIO SANCHEZ COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ELPIDIO SANCHEZ COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03052836, lat:32.40903403}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 60759.97 | 18801 | 18801 | 18801 | 18801 | 18801 | 18801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483748/proyecto_FIN, 1483748/proyecto_PROCESO, 1483748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483763 | Proyecto de inversión | 38325.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38325.1, modificado:11860.0}} | PISO FIRME JOSE GUADALUPE MENDOZA PILLADO - 430779 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430779 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE MORALES 10250 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03130083, lat:32.4114977}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 38325.1 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483763/proyecto_INICIO, 1483763/proyecto_FIN, 1483763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483770 | Proyecto de inversión | 53266.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53266.72, modificado:16482.0}} | PISO FIRME EDUARDO SALOME SANCHEZ ALONSO - 430803 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430803 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MEDITERRANEO 1422 COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03869354, lat:32.40414045}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 53266.72 | 16482 | 16482 | 16482 | 16482 | 16482 | 16482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483770/proyecto_PROCESO, 1483770/proyecto_FIN, 1483770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483780 | Proyecto de inversión | 35431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35431.34, modificado:10964.0}} | PISO FIRME CRISTHIAN MISAEL LOPEZ MACHADO - 430840 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430840 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE TETE FLORES COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TETE FLORES COL. FUNDADORES, lon:-116.90446545, lat:32.22352323}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 35431.34 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483780/proyecto_PROCESO, 1483780/proyecto_INICIO, 1483780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483862 | Proyecto de inversión | 62438.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62438.66, modificado:19335.0}} | PISO FIRME MARIA BELEN CEJA CEJA - 431027 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Los Arroyos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431027 | S | 4 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:300, direccion:CALLE ADISLAO ARROYO COLONIA LOS ARROYOS, 22710 LOS ARROYOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ADISLAO ARROYO LT 7 MZ 2 COL. LOS ARROYOS, lon:-117.0043727, lat:32.29921248}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 62438.66 | 19335 | 19335 | 19335 | 19335 | 19335 | 19335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483862/proyecto_PROCESO, 1483862/proyecto_FIN, 1483862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483904 | Proyecto de inversión | 70525.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70525.64, modificado:70525.64}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE MERAZ PARTIDA - 431120 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431120 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ 4216 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04202152, lat:32.37222733}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 70525.64 | 70525.64 | 50798.96 | 50798.96 | 50798.96 | 50798.96 | 25588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483904/proyecto_INICIO, 1483904/proyecto_FIN, 1483904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483938 | Proyecto de inversión | 25160.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25160.46, modificado:25160.46}} | TECHO FIRME GLORIA DE LA ROSA SILVA - 431236 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431236 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ALVARO OBREGON 10558 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02833967, lat:32.41022964}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 25160.46 | 25160.46 | 21834.53 | 21834.53 | 21834.53 | 21834.53 | 10998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483938/proyecto_INICIO, 1483938/proyecto_PROCESO, 1483938/proyecto_FIN, 1483938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483957 | Proyecto de inversión | 100010.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100010.9, modificado:122385.85}} | TECCHO FIRME MA CONSUELO PEDRAZA MONDRAGON - 431285 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431285 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PUERTO MANZANILLO COLONIA 5TO MUNICIPIO, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PUERTO MANZANILLO 01 COL. 5TO MUNICIPIO, lon:-116.91169669, lat:32.21785943}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 100010.9 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | 61648.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483957/proyecto_INICIO, 1483957/proyecto_FIN, 1483957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401483989 | Proyecto de inversión | 85970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85970.3, modificado:93094.36}} | TECHO FIRME YOLANDA CERVANTES CERVANTES - 431361 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431361 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CATY DOS COLONIA MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CATY DOS MZ 49 COL. MORELOS, lon:-117.00640335, lat:32.3457985}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 85970.3 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | 46893.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_INICIO, 1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484053 | Proyecto de inversión | 149153 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149153.0, modificado:149153.0}} | TECHO FIRME BEATRIZ FUENTES MORA - 431490 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431490 | S | 3 | 1 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JESUS GONZALEZ 861 COL. LUCIO BLANCO, lon:-117.05493551, lat:32.37016148}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 149153 | 149153 | 137365.2 | 137365.2 | 137365.2 | 137365.2 | 69193.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484053/proyecto_FIN, 1484053/proyecto_PROCESO, 1484053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484104 | Proyecto de inversión | 82600.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.55, modificado:82600.55}} | TECHO FIRME BERTHA LUCELI RAYO HERNANDEZ - 431590 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431590 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 4 MZ 11 COL LOS RAMOS, lon:-117.01861935, lat:32.40769347}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 82600.55 | 82600.55 | 75354.62 | 75354.62 | 75354.62 | 75354.62 | 37957.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484104/proyecto_PROCESO, 1484104/proyecto_INICIO, 1484104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484150 | Proyecto de inversión | 116269.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116269.91, modificado:116269.91}} | TECHO FIRME CATALINA LOURDES CERVANTES CUELLAR - 431689 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431689 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 13 MZ 10 COL. LOS RAMOS, lon:-117.01941328, lat:32.40758478}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116269.91 | 116269.91 | 106726.22 | 106726.22 | 106726.22 | 106726.22 | 53760.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484150/proyecto_PROCESO, 1484150/proyecto_FIN, 1484150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484170 | Proyecto de inversión | 45603.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45603.57, modificado:45603.57}} | TECHO FIRME TEODOLA ALICIA CERVANTES CUELLAR - 431723 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431723 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES LT 8 MZ 13 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02194529, lat:32.41128032}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 45603.57 | 45603.57 | 40882.5 | 40882.5 | 40882.5 | 40882.5 | 20593.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484170/proyecto_FIN, 1484170/proyecto_INICIO, 1484170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484198 | Proyecto de inversión | 73333.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73333.76, modificado:73333.76}} | TECHO FIRME ESPERANZA SANCHEZ VERA - 431773 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431773 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AMOR ETERNO COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AMOR ETERNO LT 18 COL CUMBRES DE ROSARITO, lon:-117.01604268, lat:32.40463735}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 73333.76 | 73333.76 | 67361.28 | 67361.28 | 67361.28 | 67361.28 | 33931.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484198/proyecto_PROCESO, 1484198/proyecto_FIN, 1484198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484278 | Proyecto de inversión | 64909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64909.4, modificado:64909.4}} | TECHO FIRME GLORIA PEREZ SILVA - 431917 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431917 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE COSTA ARENA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. COSTA ARNA LT 23 MZ 22 COL. VILLA BONITA, lon:-117.01791125, lat:32.4002657}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 64909.4 | 64909.4 | 53310.78 | 53310.78 | 53310.78 | 53310.78 | 26853.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484278/proyecto_INICIO, 1484278/proyecto_FIN, 1484278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484323 | Proyecto de inversión | 53676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53676.92, modificado:53676.92}} | TECHO FIRME ARIZBETH ENRIQUEZ MERCADO - 432026 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432026 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA DEL SOL COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AVENIDA DEL SOL COL VILLA BONITA, lon:-117.01814553, lat:32.40112271}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 53676.92 | 53676.92 | 51963.29 | 51963.29 | 51963.29 | 51963.29 | 26175.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484323/proyecto_FIN, 1484323/proyecto_PROCESO, 1484323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484345 | Proyecto de inversión | 92990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92990.6, modificado:92990.6}} | TECHO FIRME MARIA DEL CARMEN ZAVALA ESQUIVEL - 432068 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432068 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS 02 COL LOS RAMOS, lon:-117.0188983, lat:32.4084181}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 92990.6 | 92990.6 | 61892.83 | 61892.83 | 61892.83 | 61892.83 | 31176.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484345/proyecto_INICIO, 1484345/proyecto_FIN, 1484345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401484398 | Proyecto de inversión | 118656.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118656.19, modificado:118656.19}} | TECHO FIRME ALMA ROSA TORRES NUÑEZ - 432180 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432180 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA LT 13 MZ 2 COL LOS RAMOS, lon:-117.02155905, lat:32.41062818}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 118656.19 | 118656.19 | 101285.97 | 101285.97 | 101285.97 | 101285.97 | 92333.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484398/proyecto_INICIO, 1484398/proyecto_PROCESO, 1484398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401485126 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO HECTOR MARTIN MARTINEZ - 433539 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433539 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ORQUIDEAS 11412 COL. LOS RAMOS, lon:-117.02046471, lat:32.40713188}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1485126/proyecto_PROCESO, 1485126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401485277 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO JUAN ANTONIO CARDONA ESTRADA - 433800 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433800 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS 13 COL COLINAS DEL SOL, lon:-117.0316598, lat:32.40118032}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1485277/proyecto_PROCESO, 1485277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401485365 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO ERIKA LOPEZ RAMIREZ - 433976 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433976 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FECERICO KMORALES LT 19 MZ 25 COL. LOS RAMOS, lon:-117.02487877, lat:32.41114356}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1485365/proyecto_PROCESO, 1485365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401485451 | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO MA HORTENCIA FELIX JACOBO - 434138 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 434138 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA CORTA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C VILLA CORTA COL. VILLA BONITA, lon:-117.01922914, lat:32.40107741}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 16299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1485451/proyecto_INICIO, 1485451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401485509 | Proyecto de inversión | 84214.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84214.59, modificado:84214.59}} | TECHO FIRME RODOLFO GUZMAN - 434249 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 434249 | S | 3 | 2 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS RAMO PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EUCALIPTO S/N COL LO RAMOS PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02210622, lat:32.40612644}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 84214.59 | 84214.59 | 38462.26 | 38462.26 | 38462.26 | 38462.26 | 19374.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1485509/proyecto_FIN, 1485509/proyecto_INICIO, 1485509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401486830 | Acción | 723829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723829.58, modificado:723829.58}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 724 CLAVE 161-C DE LA PROLONGACION DEL SUBLAT. IZQ. 0+681.70 DEL LAT. SUR DEL KM 0+622 AL KM 1+282 Y DEL RAMAL IZQ. 0+329.20 DEL SUBLAT. IZQ. 0+681.70 DEL LAT. SUR DEL KM 0+024 AL KM 0+224, UBICADO EN LA COL. ORIVE DE ALBA, MPIO. MEXICALI,B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0005 | N | 0 | 0 | 3 | 0.86 | Kilómetro | 0.86 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.89021301, lat:32.61682177}} | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 723829.58 | 723829.58 | 723829.58 | 723829.58 | 723829.58 | 723829.58 | 723829.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}} | {1486830/proyecto_INICIO, 1486830/proyecto_PROCESO, 1486830/proyecto_FIN, 1486830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401486834 | Acción | 1476708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476708.83, modificado:1476708.83}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 135 CLAVE 6-C LINEA DERECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+735 Y DEL LAT. IZQ. 0+338 DE LA LINEA DERECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+480 UBICADO EN LA COL. MIGUEL ALEMAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Miguel Alemán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0006 | N | 0 | 0 | 5 | 1.21 | Kilómetro | 1.21 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:226, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.84197617, lat:32.64992662}} | 2018-08-06 | 2018-10-06 | 1476708.83 | 1476708.83 | 1476708.83 | 1476708.83 | 1476708.83 | 1476708.83 | 1476708.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.21}} | {1486834/proyecto_INICIO, 1486834/proyecto_FIN, 1486834/proyecto_PROCESO, 1486834/proyecto_FIN, 1486834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401486853 | Acción | 516859.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516859.65, modificado:516859.65}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.781 CLAVE 6-E RAMAL DER. 0+130 DEL SUBLAT. IZQ. 0+910 DEL LAT. DER. 1+120 DE LA LINEA SUR KM 0+000 AL KM 0+440 UBICADO EN EL EJIDO CULIACAN ,MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Familia Sánchez (Ejido Culiacán) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0007 | N | 0 | 0 | 5 | 0.44 | Kilómetro | 0.44 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2686, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.83734131, lat:32.59310597}} | 2018-08-01 | 2018-08-18 | 516859.65 | 516859.65 | 516859.65 | 516859.65 | 516859.65 | 516859.65 | 516859.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {1486853/proyecto_FIN, 1486853/proyecto_PROCESO, 1486853/proyecto_INICIO, 1486853/proyecto_FIN, 1486853/proyecto_INICIO, 1486853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401487659 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 184570 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 184570 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Vehículos | 1 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1487659/proyecto_PROCESO, 1487659/proyecto_INICIO, 1487659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487662 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 185003 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185003 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999.67 | 199999.67 | 199999.67 | 199999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487662/proyecto_INICIO, 1487662/proyecto_FIN, 1487662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487664 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 185069 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185069 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1737737.06, importe_modificado:2125191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487664/proyecto_PROCESO, 1487664/proyecto_FIN, 1487664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487665 | Acción | 633638.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633638.82, modificado:633638.82}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185166 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185166 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 633638.82 | 633638.82 | 633638.82 | 633638.77 | 633638.77 | 633638.77 | 633638.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487665/proyecto_PROCESO, 1487665/proyecto_INICIO, 1487665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487666 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185173 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185173 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1487666/proyecto_PROCESO, 1487666/proyecto_INICIO, 1487666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487667 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185184 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185184 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 99992.01 | 99992.01 | 99992.01 | 99992.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487667/proyecto_FIN, 1487667/proyecto_PROCESO, 1487667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487668 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185202 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 185202 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487669 | Acción | 91819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91819.41, modificado:91819.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185228 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 185228 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 91819.41 | 91819.41 | 91819.41 | 78358 | 78358 | 78358 | 78358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487669/proyecto_PROCESO, 1487669/proyecto_INICIO, 1487669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487672 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185304 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185304 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-07, contratista:GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1178479.09, importe_modificado:1178479.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487672/proyecto_INICIO, 1487672/proyecto_FIN, 1487672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487673 | Acción | 191819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191819.41, modificado:191819.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185310 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185310 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 191819.41 | 191819.41 | 191819.41 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487673/proyecto_PROCESO, 1487673/proyecto_FIN, 1487673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487674 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185314 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185314 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | Mobiliario y equipo | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 99972.28 | 99972.28 | 99972.28 | 99972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1487674/proyecto_INICIO, 1487674/proyecto_FIN, 1487674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487675 | Acción | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 185333 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 185333 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487675/proyecto_INICIO, 1487675/proyecto_FIN, 1487675/proyecto_PROCESO, 1487675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487676 | Acción | 75185.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.1, modificado:75185.1}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185346 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 185346 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 75185.1 | 75185.1 | 75185.1 | 75185.1 | 75185.1 | 75185.1 | 75185.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487676/proyecto_INICIO, 1487676/proyecto_PROCESO, 1487676/proyecto_FIN, 1487676/proyecto_PROCESO, 1487676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487677 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185355 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRESTRUCTURA | 185355 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | Mobiliario y equipo | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1487677/proyecto_INICIO, 1487677/proyecto_PROCESO, 1487677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401487678 | Acción | 1328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328000.0, modificado:1328000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185371 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 185371 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1328000 | 1328000 | 1328000 | 1219895.9 | 1219895.9 | 1219895.9 | 1219895.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487678/proyecto_INICIO, 1487678/proyecto_FIN, 1487678/proyecto_PROCESO, 1487678/proyecto_FIN, 1487678/proyecto_INICIO, 1487678/proyecto_PROCESO, 1487678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401488424 | Acción | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2205000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 286501 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 286501 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-18 | 2018-12-31 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2159294.84 | 2159294.84 | 2068234.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1488424/proyecto_PROCESO, 1488424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401488748 | Acción | 174372.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174372.13, modificado:174372.13}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 141088 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDEOSE MEXICALI | 141088 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 174372.13 | 174372.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180401488749 | Acción | 174372.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174372.13, modificado:174372.13}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 141116 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE INVERSION PUBLICA | 141116 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 174372.13 | 174372.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180401488787 | Acción | 700673.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700673.95, modificado:700673.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 272175 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 272175 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 700673.95 | 700673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN180401488788 | Acción | 62413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62413.68, modificado:62413.68}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 272468 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 272468 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 62413.68 | 62413.68 | 62413.68 | 62413.68 | 59107.65 | 59107.65 | 59107.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1488788/proyecto_PROCESO, 1488788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN180401489458 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 10010059245-REPARACION ESTRUCTUIRAL DE LA E.P. MIGUEL HIDALGO (02DPR0292Z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059245 | S | 187 | 177 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:callenumero,los algodones,vicente guerrero,mexicali,baja california, lon:-114.7365544, lat:32.7134113}} | 2018-12-07 | 2019-01-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 59478.28 | 59478.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489459 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | 10010059246-REPARACION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA E.P. PROFA. MERCEDES CARRILLO (02DPR0587L) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059246 | S | 84 | 83 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,jardines del lago,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4837205, lat:32.6256909}} | 2018-12-14 | 2019-01-25 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 33449.91 | 33449.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489460 | Adquisición | 6032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032.0, modificado:6032.0}} | 10010059289-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059289 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 6032 | 6032 | 6032 | 4770.71 | 4770.71 | 4770.71 | 4770.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489776 | Adquisición | 494995 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494995.0, modificado:494995.0}} | 10010059188-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059188 | S | 1307 | 2330 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 494995 | 494995 | 494995 | 389590.64 | 389590.64 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489777 | Adquisición | 36690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36690.0, modificado:36690.0}} | 10010059290-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059290 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2019-01-31 | 36690 | 36690 | 36690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489778 | Adquisición | 35812.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35812.7, modificado:35812.7}} | 10010059291-ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059291 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-31 | 2019-02-22 | 35812.7 | 35812.7 | 35812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489779 | Adquisición | 3269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269.1, modificado:3269.1}} | 10010059292-ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES PARA EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059292 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 3269.1 | 3269.1 | 3269.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489780 | Adquisición | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 10010059293-ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS PARA LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059293 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2019-01-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489781 | Adquisición | 18244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18244.08, modificado:18244.08}} | 10010059294-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLASTICOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059294 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-02-08 | 18244.08 | 18244.08 | 18244.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489782 | Adquisición | 16600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16600.0, modificado:16600.0}} | 10010059295-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059295 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489783 | Adquisición | 17561.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17561.5, modificado:17561.5}} | 10010059296-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059296 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 17561.5 | 17561.5 | 17561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489784 | Adquisición | 73608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73608.65, modificado:73608.65}} | 10010059297-ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059297 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 73608.65 | 73608.65 | 73608.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489785 | Adquisición | 59885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59885.0, modificado:59885.0}} | 10010059298-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059298 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 59885 | 59885 | 59885 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489786 | Adquisición | 41847 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41847.0, modificado:41847.0}} | 10010059299-ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059299 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 41847 | 41847 | 41847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489787 | Adquisición | 656325.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656325.95, modificado:656325.95}} | 10010059300-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES DE OTROS EQUIPOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059300 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-31 | 2019-03-11 | 656325.95 | 656325.95 | 656325.95 | 151583.7 | 151583.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489788 | Adquisición | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | 10010059301-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059301 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489789 | Adquisición | 241351.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241351.89, modificado:241351.89}} | 10010059302-ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059302 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 241351.89 | 241351.89 | 241351.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489790 | Adquisición | 123782.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123782.12, modificado:123782.12}} | 10010059303-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059303 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 123782.12 | 123782.12 | 123782.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489791 | Adquisición | 496629.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496629.15, modificado:496629.15}} | 10010059304-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059304 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 496629.15 | 496629.15 | 496629.15 | 473911.04 | 473911.04 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489792 | Adquisición | 17745 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17745.0, modificado:17745.0}} | 10010059305-ADQUISICIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059305 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 17745 | 17745 | 17745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489793 | Adquisición | 31171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31171.2, modificado:31171.2}} | 10010059306-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059306 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 31171.2 | 31171.2 | 31171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489794 | Adquisición | 1008202.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008202.16, modificado:1008202.16}} | 10010059307-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059307 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 1008202.16 | 1008202.16 | 1008202.16 | 770489.4 | 770489.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489795 | Adquisición | 451610 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451610.0, modificado:451610.0}} | 10010059308-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059308 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 451610 | 451610 | 451610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489796 | Adquisición | 20700.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20700.3, modificado:20700.3}} | 10010059309-ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059309 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 20700.3 | 20700.3 | 20700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489797 | Adquisición | 37899 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37899.0, modificado:37899.0}} | 10010059310-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059310 | S | 1343 | 2352 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 37899 | 37899 | 37899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489951 | Acción | 392176 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392176.0, modificado:392176.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operación de la planta de bombeo "PB Fideicomiso El Florido", con numero de medidor 297DY5 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Refugio, Fideicomiso el Florido, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.8609219, lat:32.4763227}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 392176 | 392176 | 392176 | 346844 | 346844 | 346844 | 346844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489957 | Acción | 1162773 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162773.0, modificado:1162773.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operacion de la planta de bombeo "PB-Playas", con numero de medidor 324DY5 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Londres 3413, Playas, Costa Azul, 22506 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.12258339, lat:32.50509304}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1162773 | 1162773 | 1162773 | 912250 | 912250 | 912250 | 912250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401489962 | Acción | 1864388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864388.0, modificado:1864388.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operacion de la planta de bombeo "PB3-Matadero", con numero de medidor 99T34F | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Vía Isla Creta 37, Isla Creta, Cañon del Matadero Nte, 22537 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.08538651, lat:32.53519102}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1864388 | 1864388 | 1864388 | 1592720.5 | 1592720.5 | 1592720.5 | 1592720.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490007 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171684 | N | 0 | 0 | 2 | 6667.3 | Metros Cuadrados | 6667.3 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6667.3, meta_modificada:6667.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.855951, lat:32.513957}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.855779, lat:32.50804}} | 2018-10-01 | 2019-01-28 | 7500000 | 7500000 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-008, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:5916907.1, importe_modificado:5916907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.82}} | {1490007/proyecto_PROCESO, 1490007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490008 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171747 | N | 0 | 0 | 2 | 400 | Metros Cuadrados | 400 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.956767, lat:32.489891}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 4200000 | 4200000 | 4153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1490008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490009 | Proyecto de inversión | 1491922.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491922.07, modificado:1491922.07}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN PRIMERA SUR) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171810 | N | 0 | 0 | 2 | 846.24 | Metros Cuadrados | 846.24 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.24, meta_modificada:846.24}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.991207, lat:32.527116}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.99003, lat:32.52611}} | 2018-08-31 | 2018-10-14 | 1491922.07 | 1491922.07 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-004, contratista:INMOBILIARIO DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1160475.92, importe_modificado:1160475.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}} | {1490009/proyecto_INICIO, 1490009/proyecto_FIN, 1490009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490011 | Proyecto de inversión | 2171540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171540.08, modificado:2171540.08}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE HUAPANGO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171936 | N | 0 | 0 | 2 | 1507.34 | Metros Cuadrados | 1507.34 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.34, meta_modificada:1507.34}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.926301, lat:32.452139}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.924649, lat:32.452917}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 2171540.08 | 2171540.08 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP--010, contratista:INMOBILIARIA DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1509133.55, importe_modificado:1509133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {1490011/proyecto_PROCESO, 1490011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490012 | Proyecto de inversión | 4800725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800725.98, modificado:4800725.98}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE JARDINES ETERNOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171999 | N | 0 | 0 | 2 | 3506.74 | Metros Cuadrados | 3506.74 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.74, meta_modificada:3506.74}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.013244, lat:32.475407}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.012643, lat:32.476705}} | 2018-10-08 | 2019-02-04 | 4800725.98 | 4800725.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.68}} | {1490012/proyecto_INICIO, 1490012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490014 | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1826890.43}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUN | 9172125 | N | 0 | 0 | 2 | 1939.58 | Metros Cuadrados | 1939.58 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.58, meta_modificada:1939.58}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.894881, lat:32.463276}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.894731, lat:32.461493}} | 2018-09-24 | 2018-11-02 | 1826890.43 | 1826890.43 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.43}} | {1490014/proyecto_INICIO, 1490014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490015 | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1826890.43}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE ASTRAL) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172188 | N | 0 | 0 | 2 | 1763.49 | Metros Cuadrados | 1763.49 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.49, meta_modificada:1763.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895568, lat:32.463232}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895364, lat:32.461476}} | 2018-09-24 | 2018-11-02 | 1826890.43 | 1826890.43 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.42}} | {1490015/proyecto_PROCESO, 1490015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490016 | Proyecto de inversión | 4373951.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373951.08, modificado:4373951.08}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE EL SOMBRERO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172251 | N | 0 | 0 | 2 | 3762.87 | Metros Cuadrados | 3762.87 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.87, meta_modificada:3762.87}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.882113, lat:32.493031}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.879152, lat:32.493809}} | 2018-09-17 | 2018-12-25 | 4373951.08 | 4373951.08 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-005, contratista:COPAV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3532103.49, importe_modificado:3532103.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.92}} | {1490016/proyecto_INICIO, 1490016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490017 | Proyecto de inversión | 8208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208000.0, modificado:8208000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172314 | N | 0 | 0 | 2 | 6042.23 | Metros Cuadrados | 6042.23 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6042.23, meta_modificada:6042.23}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.787586, lat:32.468527}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.781509, lat:32.468049}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 8208000 | 8208000 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-001, contratista:COPAV S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6206586.38, importe_modificado:6206586.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4229.56}} | {1490017/proyecto_INICIO, 1490017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490018 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9172377 | N | 0 | 0 | 2 | 24 | Metros lineales | 24 | Metros lineales | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.865634, lat:32.468165}} | 2018-09-28 | 2018-11-06 | 700000 | 700000 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-02, contratista:CEMA INGENIERIA S.A DE C.V DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:559203.78, importe_modificado:559203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1490018/proyecto_PROCESO, 1490018/proyecto_FIN, 1490018/proyecto_INICIO, 1490018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490019 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMANECER) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172440 | N | 0 | 0 | 2 | 3167.15 | Metros Cuadrados | 3167.15 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3167.15, meta_modificada:3167.15}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.082221, lat:32.490605}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.079498, lat:32.491814}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 3000000 | 3000000 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-006, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2396080.98, importe_modificado:2396080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.43}} | {1490019/proyecto_PROCESO, 1490019/proyecto_INICIO, 1490019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490020 | Proyecto de inversión | 9150255.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9150255.73, modificado:9150255.73}} | INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTIPLANO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172503 | N | 0 | 0 | 2 | 10563.5 | Metros Cuadrados | 10563.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10563.5, meta_modificada:10563.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.858969, lat:32.528701}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.862067, lat:32.534211}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 9150255.73 | 9150255.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.62}} | {1490020/proyecto_PROCESO, 1490020/proyecto_INICIO, 1490020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490021 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067269 | N | 0 | 0 | 2 | 1000 | Metros Cuadrados | 1000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.955823, lat:32.467405}} | 2018-10-26 | 2019-02-02 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1490021/proyecto_PROCESO, 1490021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490022 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE ALAMAR) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067401 | N | 0 | 0 | 2 | 1000 | Metros Cuadrados | 1000 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.958641, lat:32.515035}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.959007, lat:32.51507}} | 2018-12-07 | 2019-02-04 | 930000 | 930000 | 919770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1490022/proyecto_INICIO, 1490022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490023 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE COLINAS DE CAPISTRANO) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067467 | N | 0 | 0 | 2 | 1300 | Metros Cuadrados | 1300 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.989686, lat:32.491551}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.990708, lat:32.492476}} | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 950000 | 950000 | 939542.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1490023/proyecto_INICIO, 1490023/proyecto_PROCESO, 1490023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490024 | Proyecto de inversión | 877000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877000.0, modificado:877000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS CAMPESTRE) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067599 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.992793, lat:32.499055}} | 2018-12-06 | 2019-02-03 | 877000 | 877000 | 867353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {1490024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401490025 | Proyecto de inversión | 1582300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582300.0, modificado:1582300.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 INFONAVIT LATINOS EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUN | 10451300 | N | 0 | 0 | 2 | 1800 | Metros Cuadrados | 1800 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.95671, lat:32.46804}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 1582300 | 1582300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1490025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401491905 | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:4793951.25}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO VAN, C. LAGO NYASS, C. LAGO TITICACA, C. LAGO LA DOGA Y C. LAGO ALBANO, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 9269175 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590195, lat:31.826023}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588453, lat:31.826899}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590268, lat:31.826629}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590389, lat:31.827709}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58805, lat:31.825985}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.587859, lat:31.826914}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589141, lat:31.826778}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.59011, lat:31.825459}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588351, lat:31.825478}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590034, lat:31.824895}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588803, lat:31.824824}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590307, lat:31.827176}} | 2018-04-10 | 2018-12-20 | 4793951.25 | 4793951.25 | 4741217.79 | 4741217.79 | 4741217.79 | 4741217.79 | 4741217.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} | {1491905/proyecto_INICIO, 1491905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401491906 | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:4207153.69}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. JUAN SARABIA, AV. MANUEL JUÁREZ, AV. FRANCISCO P. GONZÁLEZ Y C. ESTEBAN BACA CALDERÓN DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 9269236 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604039, lat:31.828022}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.600987, lat:31.828509}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.602283, lat:31.830157}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601798, lat:31.830208}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.60195, lat:31.828376}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601467, lat:31.828467}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604071, lat:31.827609}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604502, lat:31.829847}} | 2018-05-16 | 2018-12-20 | 4207153.69 | 4207153.69 | 4160875 | 4160875 | 4160875 | 4160875 | 4160875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1491906/proyecto_FIN, 1491906/proyecto_PROCESO, 1491906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401491910 | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:3875013.81}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 10010058955-2018 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.594923, lat:31.814939}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589311, lat:31.81578}} | 2018-04-17 | 2018-12-13 | 3875013.81 | 3875013.81 | 3832388.66 | 3832388.66 | 3832388.66 | 3832388.66 | 3832388.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1491910/proyecto_PROCESO, 1491910/proyecto_FIN, 1491910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401491949 | Proyecto de inversión | 3349157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349157.36, modificado:3349157.36}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAR BÁLTICO, AV. MAR BLANCO Y AV. MAR CANTÁBRICO.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 10010058660-2018 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.480208, lat:32.637403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.475101, lat:32.635678}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479971, lat:32.637891}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476774, lat:32.636798}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479768, lat:32.638289}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476549, lat:32.637268}} | 2018-07-11 | 2018-12-20 | 3349157.36 | 3349157.36 | 3312316.62 | 3312316.62 | 3312316.62 | 3312316.62 | 3312316.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930886, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3148269.55, importe_modificado:3148269.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1491949/proyecto_PROCESO, 1491949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401495825 | Proyecto de inversión | 3125335.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125335.11, modificado:3125335.11}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS Y CONSTITUCION DEL 17, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059030-4T | S | 500 | 500 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arboledas, 22120 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9320713, lat:32.4771284}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3125335.11 | 3125335.11 | 3125335.11 | 3125335.11 | 3125335.11 | 3125334.91 | 3125334.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401495843 | Adquisición | 776148.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776148.42, modificado:776148.42}} | ADQUISICIÓN DE PICK UP (1) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 01-IA-802002998-E8-2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | 1 | Vehículos | 1 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-12-21 | 2018-12-31 | 776148.42 | 776148.42 | 776148.42 | 776040 | 776040 | 776040 | 776040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-IA-802002998-E8-2018, contratista:AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:776040.0, importe_modificado:776040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1495843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401495905 | Proyecto de inversión | 49949653.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.994965301E7, modificado:4.994965301E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LOS PRESIDENTES, DE AVENIDA PEDRO MORENO A LA CALZADA EJE CENTRAL, MEXICALI, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010059999-2018 | N | 0 | 0 | 12500 | 103323 | Metros Cuadrados | 103323 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103323.0, meta_modificada:103323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Eje Central, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4902036, lat:32.6212214}} | 2019-03-31 | 2019-12-31 | 49949653.01 | 49949653.01 | 49949653.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1495905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401495926 | Adquisición | 10302499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030249992E7, modificado:1.030249992E7}} | ADQUISICIÓN DE SEDAN CHARGER POLICE | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 01-LA-802002998-E4-2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | 13 | Vehículos | 13 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 10302499.92 | 10302499.92 | 10302499.92 | 10302499.92 | 10302499.87 | 10302499.87 | 10302499.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-LA-802002998-E4-2018, contratista:AUTOPRODUCTOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:1.030249992E7, importe_modificado:1.030249992E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {1495926/proyecto_INICIO, 1495926/proyecto_FIN, 1495926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498006 | Adquisición | 3299999.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299999.32, modificado:3299999.32}} | Adquisición de 100 Terminal Digital Portátil (radio) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 004-4T2018 | N | 0 | 0 | 1773556 | 100 | Equipamiento | 100 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.02029467, lat:32.52253608}} | 2018-11-21 | 2018-12-15 | 3299999.32 | 3299999.32 | 3299999.32 | 3299999.32 | 3299999.32 | 3299999.32 | 3299999.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498043 | Adquisición | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | Adquisición de 9 computadoras de escritorio | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 005-4T2018 | N | 0 | 0 | 1773556 | 9 | Computadoras | 9 | Computadoras | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.02033758, lat:32.52254512}} | 2018-09-17 | 2018-10-17 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498076 | Adquisición | 38628 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38628.0, modificado:38628.0}} | Adquisición de 9 Unidad de Protección y Respaldo de Energía (UPS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 006-4T2018 | N | 0 | 0 | 1773556 | 9 | Piezas | 9 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.02026784, lat:32.52260845}} | 2018-09-17 | 2018-10-17 | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498147 | Adquisición | 794000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794000.0, modificado:794000.0}} | Adquisición de 1 equipo de seguridad informática (firewall, IPS, anti-spam) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 007-4T2018 | N | 0 | 0 | 1773556 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | Equipo de seguridad | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.02029467, lat:32.52249989}} | 2018-06-14 | 2018-11-08 | 794000 | 794000 | 794000 | 794000 | 794000 | 794000 | 794000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498188 | Adquisición | 149227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149227.04, modificado:149227.04}} | Adquisición de 4 aires acondicionados | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1773556 | 4 | Maquinaria y equipo | 4 | Maquinaria y equipo | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.02031612, lat:32.52258131}} | 2018-10-05 | 2018-12-04 | 149227.04 | 149227.04 | 149227.04 | 149227.04 | 149227.04 | 149227.04 | 149227.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498236 | Adquisición | 7455982.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455982.96, modificado:7455982.96}} | Adquisición de 191 tabletas de uso rudo | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 009-4T2018 | N | 0 | 0 | 1773551 | 191 | Piezas | 191 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México, lon:-117.0203054, lat:32.52260845}} | 2018-10-19 | 2018-11-28 | 7455982.96 | 7455982.96 | 7455982.96 | 7455982.96 | 7455982.96 | 7455982.96 | 7455982.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:191.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498495 | Proyecto de inversión | 4775331.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775331.57, modificado:4775331.57}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE RETORNO MONTE BLANCO Y CIRCUITO MONTES CANTABRICOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059315 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Montes de Oca, Hidalgo, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0434274, lat:32.5171085}} | 2018-08-24 | 2019-02-14 | 4775331.57 | 4775331.57 | 4775331.57 | 4775331.57 | 4775331.57 | 4775331.57 | 4775331.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960186, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4599581.86, importe_modificado:4775331.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498495/proyecto_INICIO, 1498495/proyecto_PROCESO, 1498495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498558 | Proyecto de inversión | 4724833.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4724833.69, modificado:4724833.69}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DELA COL. PLAYAS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059316-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Playas, Playas Coronado, Tijuana, B.C., México, lon:-117.117651, lat:32.5182397}} | 2018-05-17 | 2018-12-30 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960201, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4544064.47, importe_modificado:4724833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498558/proyecto_FIN, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_FIN, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_INICIO, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498604 | Proyecto de inversión | 4357042.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357042.58, modificado:4357042.58}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. OTAY UNIVERSIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | juebc | 10010059326- 2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Universidadotay, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9742044, lat:32.5259017}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 4357042.58 | 4357042.58 | 4357042.58 | 4357042.58 | 4357042.58 | 4357042.57 | 4357042.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960282, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4199151.14, importe_modificado:4357042.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498604/proyecto_INICIO, 1498604/proyecto_PROCESO, 1498604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498723 | Acción | 1298474.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298474.39, modificado:1298474.39}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.816 CLAVE 68-E DEL RAMAL OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+849 UBICADO EN EL EJIDO PACHUCA, MPIO DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Pachuca |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0008 | N | 0 | 0 | 4 | 0.85 | Kilómetro | 0.85 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.93347168, lat:32.54681317}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 1298474.39 | 1298474.39 | 1298474.39 | 1298474.39 | 1298474.39 | 1298474.39 | 1298474.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {1498723/proyecto_INICIO, 1498723/proyecto_FIN, 1498723/proyecto_INICIO, 1498723/proyecto_PROCESO, 1498723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498808 | Acción | 544834.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544834.68, modificado:544834.68}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 780 CLAVE 5-E DEL SUBLAT. DER. 0+178 DEL LAT. IZQ. 0+456 DE LA LINEA ESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 Y RAMAL DER. 0+130 DEL SUBLAT. IZQ.0+910 DEL LAT. DER. 1+120 DE LA LINEA SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+200 UBICADO EN EL EJIDO CULIACAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0009 | N | 0 | 0 | 4 | 0.48 | Kilómetro | 0.48 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.88128662, lat:32.56417577}} | 2018-09-17 | 2018-10-12 | 544834.68 | 544834.68 | 544834.68 | 544834.68 | 544834.68 | 544834.68 | 544834.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {1498808/proyecto_PROCESO, 1498808/proyecto_INICIO, 1498808/proyecto_FIN, 1498808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498889 | Acción | 962474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962474.2, modificado:962474.2}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 811 CLAVE 62-E EN LA PROLONGACION DE LA LINEA PRINCIPAL DEL KM 2+456 AL KM 3+100, KM 0+000 AL KM 0+635 UBICADO EN EL EJIDO MORELOS, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Familia Arreola (Ejido Morelos) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0001 | N | 0 | 0 | 3 | 1.28 | Kilómetro | 1.28 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1770, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.98016357, lat:32.47385359}} | 2018-09-07 | 2018-11-22 | 962474.2 | 962474.2 | 962474.2 | 962474.2 | 962474.2 | 962474.2 | 962474.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}} | {1498889/proyecto_PROCESO, 1498889/proyecto_FIN, 1498889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498914 | Acción | 1594947.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594947.87, modificado:1594947.87}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 614 CLAVE 9-C EN SU SALIDA IZQ. DEL KM 0+00 AL KM 0+459 , SALIDA DER. DEL KM 0+000 AL KM 0+934 Y EN SU LAT. IZQ. 0+170 DE LA SALIDA DER KM 0+000 AL KM 0+168, EN SU LAT. DER. 0+668 DE LA SALIDA DER. KM 0+000 AL KM 0+080 UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Miguel Alemán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0002 | N | 0 | 0 | 6 | 1.64 | Kilómetro | 1.64 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:226, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.91836548, lat:32.57111987}} | 2018-08-27 | 2018-10-10 | 1594947.87 | 1594947.87 | 1594947.87 | 1594947.87 | 1594947.87 | 1594947.87 | 1594947.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.64}} | {1498914/proyecto_INICIO, 1498914/proyecto_FIN, 1498914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498933 | Acción | 1166204.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166204.67, modificado:1166204.67}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.814 CLAVE 66-C EN SU LAT. DER. KM 0+440 DEL KM 0+000 AL KM 0+537 Y EN SU LAT. IZQ. KM 0+440 DEL KM 0+000 AL KM 0+344, UBICADO EN EL EJIDO PACHUCA, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Pachuca |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0003 | N | 0 | 0 | 5 | 0.88 | Kilómetro | 0.88 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.86480713, lat:32.55954608}} | 2018-09-29 | 2018-10-31 | 1166204.67 | 1166204.67 | 1166204.67 | 1166204.67 | 1166204.67 | 1166204.67 | 1166204.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} | {1498933/proyecto_PROCESO, 1498933/proyecto_INICIO, 1498933/proyecto_FIN, 1498933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401498950 | Acción | 470898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470898.63, modificado:470898.63}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.723 CLAVE 160-C, EN LA PROLONGACION DE LA LINEA PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 Y EN SU LAT. DER. DEL KM 0+000 AL KM 0+140 UBICADO EN LA COL. ORIVE DE ALBA, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0004 | N | 0 | 0 | 2 | 0.44 | Kilómetro | 0.44 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:Unnamed Road, Cd Morelos, B.C., México, lon:-114.84695435, lat:32.62665331}} | 2018-09-15 | 2018-11-09 | 470898.63 | 470898.63 | 470898.63 | 470898.63 | 470898.63 | 470898.63 | 470898.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {1498950/proyecto_PROCESO, 1498950/proyecto_FIN, 1498950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401500626 | Adquisición | 1014420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1014420.0, modificado:1014420.0}} | SUM. Y COLOC. DE BUTACAS DE AUDITORIO P/CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIG.E INNOV. AGROPECUARIA-CCIIA | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | 10010059714 | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:Ejido Sinaloa, B.C., Mexico, lon:-115.2689412, lat:32.5464035}} | 2018-11-06 | 2018-12-29 | 1014420 | 1014420 | 1014420 | 1014420 | 1014420 | 1014420 | 1014420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32065001-080-18, contratista:ESPACIO E IMAGEN DE OFICINA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1014420.0, importe_modificado:1014420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1500626/proyecto_PROCESO, 1500626/proyecto_FIN, 1500626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501031 | Proyecto de inversión | 2910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910000.0, modificado:2910000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CEART PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | cespt | 10010059815-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, Baja California, México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2018-03-06 | 2018-12-31 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-902027971-E27-2018, contratista:ARCA DEL PACIFICO S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5206484.48, importe_modificado:5206484.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1501031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501054 | Proyecto de inversión | 39801724.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980172411E7, modificado:3.980172411E7}} | CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | sidue edif | 10010059318-2018 | N | 0 | 0 | 5600 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 39801724.11 | 39801724.11 | 39801724.11 | 39801724.11 | 39801724.11 | 10296046.83 | 10296046.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1978155, contratista:JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3.432015609E7, importe_modificado:3.432015609E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}} | {1501054/proyecto_PROCESO, 1501054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501060 | Proyecto de inversión | 17640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:142, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.764E7, modificado:1.764E7}} | CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMETA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R142-Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059280-2018 | N | 0 | 0 | 10500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-01-23 | 2018-12-31 | 17640000 | 17640000 | 17640000 | 15264093.29 | 15264093.29 | 4579227.98 | 4579227.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501095 | Proyecto de inversión | 17640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.764E7, modificado:1.764E7}} | CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMETA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C. | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059280-2018 | N | 0 | 0 | 10500 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 17640000 | 17640000 | 17640000 | 15264093.29 | 15264093.29 | 4579227.98 | 4579227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1978048, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.526409329E7, importe_modificado:1.526409329E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {1501095/proyecto_PROCESO, 1501095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501102 | Acción | 2011230.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011230.02, modificado:2011230.02}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | San Francisquito |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000007-L018-BC | S | 3 | 7 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:753, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-114.32647705, lat:29.64270755}} | 2018-05-14 | 2018-08-31 | 2011230.02 | 2011230.02 | 2011230.02 | 2011230.02 | 2011230.02 | 2011230.02 | 2011230.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501102/proyecto_FIN, 1501102/proyecto_INICIO, 1501102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501141 | Acción | 1313406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313406.94, modificado:1313406.94}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000008-L018-BC | S | 3 | 7 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-116.59549713, lat:32.07501106}} | 2018-05-18 | 2018-12-12 | 1313406.94 | 1313406.94 | 1313406.94 | 1313406.94 | 1313406.94 | 1313406.94 | 1313406.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501141/proyecto_FIN, 1501141/proyecto_PROCESO, 1501141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501178 | Acción | 1687901.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687901.69, modificado:1687901.69}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | La Misión |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000009-L018-BC | S | 3 | 8 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:Aquiles Serdán, La Misión, B.C., México, lon:-116.85316086, lat:32.0927552}} | 2018-05-09 | 2018-12-19 | 1687901.69 | 1687901.69 | 1687901.69 | 1687901.69 | 1687901.69 | 1687901.69 | 1687901.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501178/proyecto_INICIO, 1501178/proyecto_FIN, 1501178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501223 | Acción | 2063061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063061.35, modificado:2063061.35}} | PRESA DE CONCRETO CICLOPÉO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000012-L018-BC | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:Calle Tercera, Baja California, México, lon:-116.62776947, lat:32.07181093}} | 2018-05-25 | 2018-12-05 | 2063061.35 | 2063061.35 | 2063061.35 | 2063061.35 | 2063061.35 | 2063061.35 | 2063061.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501223/proyecto_INICIO, 1501223/proyecto_PROCESO, 1501223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401501885 | Proyecto de inversión | 10004591 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0004591E7, modificado:1.0004591E7}} | Rehabilitacion de linea de agua potable desde la calle Carroceros hasta la calle Orbita Colonia Sanchez Taboada | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 88364 | 828 | Metros | 828 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Avenidia Sánchez Taboada 826, Sanchez Taboada Produtsa, 22185 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.96216583, lat:32.46393288}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 10004591 | 10004591 | 10004591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502285 | Proyecto de inversión | 10289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0289E7, modificado:1.0289E7}} | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 9975 | Metros | 9975 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9975.0, meta_modificada:9975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California, lon:-114.847546, lat:31.024721}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 10289000 | 10289000 | 7716750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502286 | Proyecto de inversión | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | 2200 | Metros | 2200 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California, lon:-114.834154, lat:31.02996}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2646000 | 2646000 | 1984500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502287 | Proyecto de inversión | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | 920 | Metros | 920 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California, lon:-114.885102, lat:31.081712}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1135000 | 1135000 | 851820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502288 | Proyecto de inversión | 2523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2523000.0, modificado:2523000.0}} | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | 2880 | Metros | 2880 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California, lon:-114.838497, lat:30.975055}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2523000 | 2523000 | 1892250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502675 | Proyecto de inversión | 1849537.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849537.79, modificado:1849537.79}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE(SIMUTRA)(REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA OFICINAS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 91 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California, lon:-115.429637, lat:32.613463}} | 2019-01-01 | 2019-02-14 | 1849537.79 | 1849537.79 | 1849537.79 | 1849537.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502676 | Proyecto de inversión | 3711238.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711238.51, modificado:3711238.51}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE(SIMUTRA)(CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y TRABAJOS EXTERIORES) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 90 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California, lon:-115.429637, lat:32.613463}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 3711238.51 | 3711238.51 | 3711238.51 | 3711238.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502677 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA MORADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA TRATADA DE PLAZA CACHANILLA PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y MUSEO SOL DEL NIÑO | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 97 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Milton castellanos, Jabonera, Mexicali, Baja California, lon:-115.47514, lat:32.659503}} | 2018-12-25 | 2019-02-25 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502678 | Proyecto de inversión | 11181279.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118127963E7, modificado:1.118127963E7}} | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 92 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-07-29 | 11181279.63 | 11181279.63 | 11181279.63 | 11181279.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502679 | Proyecto de inversión | 1102384.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102384.19, modificado:1102384.19}} | CONSTRUCCION DE ACCESO BARDA Y CASETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 94 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-05-30 | 1102384.19 | 1102384.19 | 1102384.19 | 1102384.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502680 | Proyecto de inversión | 2563790.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563790.09, modificado:2563790.09}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO JARDINERIA Y FOSA PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 93 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-05-30 | 2563790.09 | 2563790.09 | 2563790.09 | 2563790.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401502681 | Proyecto de inversión | 6051911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6051911.98, modificado:6051911.98}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA CETYS DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 93 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada Cetys, Veredas del Sol, Mexicali, Baja California, lon:-115.40594, lat:32.653076}} | 2018-10-24 | 2018-12-27 | 6051911.98 | 6051911.98 | 6051911.98 | 6051911.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN180401503658 | Proyecto de inversión | 2518675.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518675.75, modificado:3783378.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI BC | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO DE MEXICALI | E61-2017 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Plutarco Elías Calles, 21376 Mexicali, B.C. , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-08 | 2018-11-10 | 2518675.75 | 3783378.47 | 3783378.47 | 3783378.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | BCN18180101056240 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Isabel Andrade Localidad Vicente Guerrero - 6598 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6598 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BIVIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE E Y CALLE F, CALLE ELPIDIO BERLANGA SE LOCA, lon:-115.9836984, lat:30.73475134}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 102153.93 | 102153.93 | 102153.93 | 102153.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193151/proyecto_INICIO, 1193151/proyecto_FIN, 1193151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056241 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Trece De Mayo Localidad Vicente Guerrero - 6286 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6286 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MISION, lon:-115.992788, lat:30.70789819}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 109819.81 | 109819.81 | 109819.81 | 109819.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193152/proyecto_INICIO, 1193152/proyecto_PROCESO, 1193152/proyecto_FIN, 1193152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056242 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Misiones Vicente Guerrero - 6096 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6096 | N | 0 | 0 | 9 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE SAN PEDRO MARTIR FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION SAN ANGEL Y CALLE MISION SAN , lon:-115.9962313, lat:30.70894033}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 103274.77 | 103274.77 | 103274.77 | 103274.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193153/proyecto_INICIO, 1193153/proyecto_PROCESO, 1193153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056243 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Ej Emiliano Zapata - 6336 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6336 | N | 0 | 0 | 9 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-116.0112012, lat:30.76183034}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 105386.67 | 105386.67 | 105386.67 | 105386.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193154/proyecto_INICIO, 1193154/proyecto_PROCESO, 1193154/proyecto_FIN, 1193154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056244 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Brisas Localidad Emiliano Zapata - 6046 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6046 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS BRISAS, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINO, lon:-116.0149121, lat:30.76255482}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 108288.32 | 108288.32 | 108288.32 | 108288.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193155/proyecto_INICIO, 1193155/proyecto_PROCESO, 1193155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056246 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Santa Fe De Braulio Maldonado - 6617 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Santa Fe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6617 | N | 0 | 0 | 11 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA LIBERTAD, , lon:-115.9763549, lat:30.6792812}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 104680.4 | 104680.4 | 104680.4 | 104680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193157/proyecto_INICIO, 1193157/proyecto_PROCESO, 1193157/proyecto_FIN, 1193157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056247 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob San Quintin - 5996 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5996 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE VALLADOLID PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRANSPENINSULAR, CALLE FELIPE ANGELES , lon:-115.9446207, lat:30.56682308}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 100486.22 | 100486.22 | 100486.22 | 100486.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:205800.0, importe_modificado:203386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193158/proyecto_INICIO, 1193158/proyecto_PROCESO, 1193158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056248 | Proyecto de inversión | 139801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139801.6, modificado:139800.21}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Punta Estereo En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9778 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9778 | N | 0 | 0 | 7 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ESTEREO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5729218, lat:31.88770255}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 139801.6 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:CORMASA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:278096.39, importe_modificado:278096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193159/proyecto_INICIO, 1193159/proyecto_FIN, 1193159/proyecto_PROCESO, 1193159/proyecto_FIN, 1193159/proyecto_PROCESO, 1193159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056249 | Proyecto de inversión | 88450.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88450.38, modificado:87594.59}} | Construccion De Un Cuarto De Baño En La Calle Bahia Magdalena En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 10212 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10212 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA, CALLE, lon:-116.5618143, lat:31.89000629}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 88450.38 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-06, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:87594.59, importe_modificado:87594.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_INICIO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_INICIO, 1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056250 | Proyecto de inversión | 555007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555007.93, modificado:549968.84}} | Construccion De Cuatro Dormitorios En Varias Calles De La Colonia Popular Ochenta Y Nueve - 9714 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9714 | N | 0 | 0 | 25 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA PLAYON COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA DELGADITO Y CALLE PUNTA ENTRADA, CALLE PUNTA PEQUEÑA, lon:-116.5690764, lat:31.88517499}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 555007.93 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-09, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231377.25, importe_modificado:231377.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-10, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:228820.93, importe_modificado:228820.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193161/proyecto_INICIO, 1193161/proyecto_FIN, 1193161/proyecto_PROCESO, 1193161/proyecto_FIN, 1193161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056251 | Proyecto de inversión | 175944.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175944.52, modificado:154784.26}} | Construccion De Dos Cuartos De Baño En La Calle Punta San Hipolito Y Calle Punta Blanca En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9808 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9808 | N | 0 | 0 | 11 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN HIPOLITO Y PUNTA BLANCA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTECITOS Y CALLE PUNTA DELGADITO, , lon:-116.5714737, lat:31.88454641}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 175944.52 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-11, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:154785.99, importe_modificado:154785.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193162/proyecto_INICIO, 1193162/proyecto_FIN, 1193162/proyecto_PROCESO, 1193162/proyecto_FIN, 1193162/proyecto_PROCESO, 1193162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056252 | Proyecto de inversión | 138297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138297.85, modificado:138295.82}} | Construccion De Un Dormitorio En La Calle Bocana Ojo De Liebre En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9852 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9852 | N | 0 | 0 | 7 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE CABO FALSO, CALLE , lon:-116.5592501, lat:31.89248403}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 138297.85 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:CORMASA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:278096.39, importe_modificado:278096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193163/proyecto_INICIO, 1193163/proyecto_FIN, 1193163/proyecto_PROCESO, 1193163/proyecto_FIN, 1193163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056253 | Proyecto de inversión | 842497.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842497.72, modificado:767986.93}} | Construccion De Seis Dormitorios En Diversas Calles De La Col Morelos Ii - 9571 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9571 | N | 0 | 0 | 40 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARROCEROS Y CALLE JORNALESROS, CALLE ENFER, lon:-116.5591122, lat:31.84979759}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 842497.72 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-07, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:375513.94, importe_modificado:375513.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-08, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:328363.93, importe_modificado:328363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193164/proyecto_INICIO, 1193164/proyecto_FIN, 1193164/proyecto_PROCESO, 1193164/proyecto_FIN, 1193164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056254 | Proyecto de inversión | 329342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329342.16, modificado:329300.1}} | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sauce Y Calle Roble Col Lomas Del Pedregal - 2959 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2959 | N | 0 | 0 | 60 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA RINCONADA DEL PEDREGAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LOS MAQUILADORES, CALLE CAÑON FRENTE, lon:-116.5618586, lat:31.85629889}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 329342.16 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-04, contratista:PECOSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:329300.15, importe_modificado:329300.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193165/proyecto_INICIO, 1193165/proyecto_PROCESO, 1193165/proyecto_FIN, 1193165/proyecto_PROCESO, 1193165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056256 | Proyecto de inversión | 373862.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373862.49, modificado:215861.04}} | Construccion De Descargas Sanitarias Para Conexión A La Red De Drenaje En Las Calles Maquinistas Curtidores Y Ferrocarrileros En La Col More - 2912 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2912 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAQUINISTAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CURTIDORES Y CALLE CADENEROS, CALLE , lon:-116.5635754, lat:31.85305104}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 373862.49 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:215861.01, importe_modificado:215861.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193167/proyecto_INICIO, 1193167/proyecto_PROCESO, 1193167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056257 | Proyecto de inversión | 358782.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358782.98, modificado:358782.98}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Mza Ciento Ochenta Y Tres A Calle Punta De Los Remedios Y Calle Canal De La Mancha Colonia Ochenta - 2978 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2978 | N | 0 | 0 | 60 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE CIENTO OCHENTA Y TRES,, lon:-116.5736483, lat:31.88903267}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 358782.98 | 358782.98 | 358782.98 | 193082.42 | 193082.42 | 193082.42 | 193082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-06, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196118.48, importe_modificado:196118.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193168/proyecto_INICIO, 1193168/proyecto_PROCESO, 1193168/proyecto_INICIO, 1193168/proyecto_PROCESO, 1193168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056258 | Proyecto de inversión | 627230.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627230.84, modificado:627230.84}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nue - 3024 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3024 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENRO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5729617, lat:31.88987075}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 627230.84 | 627230.84 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:603098.76, importe_modificado:603098.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193169/proyecto_INICIO, 1193169/proyecto_PROCESO, 1193169/proyecto_INICIO, 1193169/proyecto_PROCESO, 1193169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056259 | Proyecto de inversión | 644281.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644281.67, modificado:624953.22}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nu - 2989 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2989 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5726827, lat:31.88994362}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 644281.67 | 624953.22 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:606468.68, importe_modificado:606468.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193170/proyecto_INICIO, 1193170/proyecto_PROCESO, 1193170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056263 | Proyecto de inversión | 559589.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559589.44, modificado:559589.44}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Punta Palmilla Entre Calle Mar Bermejo Y Calle Bahia Camalu En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 3027 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3027 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALMILLA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5685829, lat:31.88850006}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 559589.44 | 559589.44 | 530053.49 | 530053.48 | 530053.48 | 530053.48 | 530053.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:530053.47, importe_modificado:530053.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193174/proyecto_INICIO, 1193174/proyecto_PROCESO, 1193174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056264 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Fracc Jardines Del Valle Localidad Lazaro Cardenas - 5823 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5823 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ALCATRACES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLOR DE LIS, , lon:-115.9535858, lat:30.52493637}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 107630.51 | 107630.51 | 107630.51 | 107630.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:305549.97, importe_modificado:305549.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193175/proyecto_INICIO, 1193175/proyecto_FIN, 1193175/proyecto_PROCESO, 1193175/proyecto_INICIO, 1193175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056265 | Proyecto de inversión | 565005.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565005.65, modificado:565005.65}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio Fracc Popular San Quintín Localidad Lazaro Cardenas - 5771 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5771 | N | 0 | 0 | 22 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NICOLAS BRAVO, GRAL. FRANCISCO VILLA Y 15 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BA, lon:-115.9457877, lat:30.52409612}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 565005.65 | 565005.65 | 565005.65 | 509833.89 | 509833.89 | 509833.89 | 509833.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:305549.97, importe_modificado:305549.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-05, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:311914.44, importe_modificado:311914.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193176/proyecto_INICIO, 1193176/proyecto_PROCESO, 1193176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056266 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob Cachanilla Localidad Lazaro Cardenas - 5868 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5868 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE ENSENADA SE LOCALIZA , lon:-115.9416191, lat:30.53706941}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 102900 | 102900 | 102900 | 102900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:205800.0, importe_modificado:203386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193177/proyecto_FIN, 1193177/proyecto_INICIO, 1193177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056268 | Proyecto de inversión | 770063.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770063.62, modificado:549633.87}} | Construcción De Pluvial En Arroyo San Carlos De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 3041 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3041 | N | 0 | 0 | 120 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ALBERTO MURILLO COLONIA LAS TINAJITAS, 22908 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS AL, lon:-116.5673821, lat:31.74249821}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 770063.62 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-03, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:549633.86, importe_modificado:549633.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193179/proyecto_INICIO, 1193179/proyecto_PROCESO, 1193179/proyecto_FIN, 1193179/proyecto_PROCESO, 1193179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056269 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Los Olivos Localidad Ej Papalote - 5907 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Papalote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5907 | N | 0 | 0 | 3 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE DE LAS ACACIAS COLONIA LOS OLIVOS, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACEITUNAS Y CALLE SAUCE, CALLE DE LOS ALAMOS SE EN, lon:-115.921935, lat:30.47814457}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 107492.35 | 107492.35 | 107492.35 | 107492.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:207021.88, importe_modificado:217182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193180/proyecto_INICIO, 1193180/proyecto_FIN, 1193180/proyecto_PROCESO, 1193180/proyecto_FIN, 1193180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056270 | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:113001.13}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ej El Papalote - 5954 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Papalote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5954 | N | 0 | 0 | 6 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MORELOS SE LOCA, lon:-115.9163604, lat:30.4729608}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 113001.13 | 113001.13 | 113001.13 | 109689.69 | 109689.69 | 109689.69 | 109689.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:207021.88, importe_modificado:217182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193181/proyecto_INICIO, 1193181/proyecto_PROCESO, 1193181/proyecto_FIN, 1193181/proyecto_PROCESO, 1193181/proyecto_FIN, 1193181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056271 | Proyecto de inversión | 1774963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774963.0, modificado:1774963.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Col Loreto Ejido Papalote - 122 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Papalote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 122 | N | 0 | 0 | 760 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISABEL L, lon:-115.9176666, lat:30.46930129}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 1774963 | 1774963 | 1774963 | 1738387.88 | 1738387.88 | 1738387.88 | 1738387.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973, monto:1738387.89, importe_modificado:1738387.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193182/proyecto_FIN, 1193182/proyecto_INICIO, 1193182/proyecto_FIN, 1193182/proyecto_PROCESO, 1193182/proyecto_INICIO, 1193182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056272 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:532000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En Siete Viviendas De La Col Nuevo Amanecer - 17337 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17337 | N | 0 | 0 | 15 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE, lon:-115.3721354, lat:32.62392399}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 406412.63 | 406412.63 | 406412.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-14, contratista:INGENIERÍA HPL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:544763.19, importe_modificado:532000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.76}} | {1193183/proyecto_PROCESO, 1193183/proyecto_INICIO, 1193183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056273 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Construccion De Piso Firme En Dos Vivendas De La Col Nuevo Amanecer - 17365 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17365 | N | 0 | 0 | 9 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE, lon:-115.3722212, lat:32.6238517}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 47860.08 | 47860.08 | 47860.08 | 47860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:332856.28, importe_modificado:331937.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193184/proyecto_FIN, 1193184/proyecto_INICIO, 1193184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056275 | Proyecto de inversión | 285037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285037.66, modificado:285037.66}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Ejido Dr Alberto Oviedo Mota Reacomodo - 17422 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17422 | N | 0 | 0 | 9 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ALBERTO OVIEDO MOTA, 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y , lon:-115.1701233, lat:32.23645479}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 285037.66 | 285037.66 | 285037.66 | 284077.67 | 284077.67 | 284077.67 | 284077.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:332856.28, importe_modificado:331937.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193186/proyecto_INICIO, 1193186/proyecto_PROCESO, 1193186/proyecto_FIN, 1193186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056276 | Proyecto de inversión | 1425188.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425188.3, modificado:1425188.3}} | Mejoramiento De Vivienda Diez Cuartos Dormitorio Estación Delta - 10738 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Delta (Estación Delta) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10738 | N | 0 | 0 | 40 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-115.1794525, lat:32.35324097}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1425188.3 | 1425188.3 | 1425188.3 | 1383042.19 | 1383042.19 | 1383042.19 | 1383042.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-10, contratista:COMERCIALIZADORA BANUBA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338068.11, importe_modificado:338068.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-04, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:451622.52, importe_modificado:451622.52}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-06, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338938.86, importe_modificado:593351.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193187/proyecto_INICIO, 1193187/proyecto_FIN, 1193187/proyecto_INICIO, 1193187/proyecto_PROCESO, 1193187/proyecto_INICIO, 1193187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056277 | Proyecto de inversión | 1198981.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198981.92, modificado:1198981.92}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 2456 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Delta (Estación Delta) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 2456 | N | 0 | 0 | 215 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANCHEZ TABOADA Y CALLE DEL CAMPO, CALLE JOSE MA, lon:-115.1797107, lat:32.3537032}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1198981.92 | 1198981.92 | 1198981.47 | 1198849.07 | 1198849.07 | 1198849.07 | 1198849.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-15, contratista:PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1146027.39, importe_modificado:1198849.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193188/proyecto_PROCESO, 1193188/proyecto_FIN, 1193188/proyecto_PROCESO, 1193188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056278 | Proyecto de inversión | 427556.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427556.49, modificado:427556.49}} | Mejoramiento De Vivienda Tres Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10782 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10782 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-115.0932823, lat:32.2841054}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 427556.49 | 427556.49 | 427556.49 | 414877.24 | 414877.24 | 414877.24 | 414877.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-03, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:426240.65, importe_modificado:414877.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1193189/proyecto_INICIO, 1193189/proyecto_PROCESO, 1193189/proyecto_INICIO, 1193189/proyecto_PROCESO, 1193189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056279 | Proyecto de inversión | 1710225.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710225.96, modificado:1710225.96}} | Mejoramiento De Vivienda Doce Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10759 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10759 | N | 0 | 0 | 48 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-115.1033161, lat:32.2958849}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1710225.96 | 1710225.96 | 1710225.96 | 1635451.2 | 1635451.2 | 1635451.2 | 1635451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-05, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-09, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-07, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193190/proyecto_INICIO, 1193190/proyecto_FIN, 1193190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056280 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Pavimentación De Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Sexta A Calle Octava - 3058 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3058 | N | 0 | 0 | 4975 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR, lon:-115.0968238, lat:32.28216736}} | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 560000 | 560000 | 560000 | 521318.58 | 270298.29 | 270298.29 | 270298.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-028-2018 T-FAIS18-044, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:521318.58, importe_modificado:521318.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193191/proyecto_INICIO, 1193191/proyecto_FIN, 1193191/proyecto_PROCESO, 1193191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056281 | Proyecto de inversión | 1652000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652000.0, modificado:1652000.0}} | Pavimentacion En Calle Michoacan En El Ejido Hermosillo - 3063 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3063 | N | 0 | 0 | 135 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NINOS HEROES, CALLE JALISCO SE PAVIMENTARA CALLE MICHOA, lon:-114.9255024, lat:32.50546757}} | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 1652000 | 1652000 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-007-2018 T-FAIS18-011, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1588556.92, importe_modificado:1588556.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056282 | Proyecto de inversión | 2279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279500.0, modificado:2279500.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Segunda De La Colonia Zamora Del Ejido Hermosillo - 2449 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ejido Hermosillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 2449 | N | 0 | 0 | 126 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN , CALLE PRIMERA ATRAS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, lon:-114.9236399, lat:32.50468455}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2279500 | 2279500 | 2279500 | 2271209.16 | 2271209.16 | 2271209.16 | 2271209.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-03, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1513079.33, importe_modificado:2271209.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193193/proyecto_INICIO, 1193193/proyecto_PROCESO, 1193193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056283 | Proyecto de inversión | 263966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263966.53, modificado:263966.53}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7171 | N | 0 | 0 | 370 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C. Y AVENIDA SIN NOMB, lon:-115.2774452, lat:32.54931521}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 263966.53 | 263966.53 | 263966.31 | 263966.31 | 196598.84 | 196598.84 | 196598.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193194/proyecto_INICIO, 1193194/proyecto_FIN, 1193194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056284 | Proyecto de inversión | 712594.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712594.15, modificado:712594.15}} | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Poblado Ciudad Morelos - 10813 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10813 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-114.8752417, lat:32.6314995}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 712594.15 | 712594.15 | 712594.15 | 712374.41 | 712374.41 | 712374.41 | 712374.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-11, contratista:JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:386986.78, importe_modificado:441783.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-13, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270591.11, importe_modificado:270591.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1193195/proyecto_INICIO, 1193195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056285 | Proyecto de inversión | 712594.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712594.15, modificado:712594.15}} | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Ciudad Morelos - 10795 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ciudad Morelos (Cuervos) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10795 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-114.8549963, lat:32.63655278}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 712594.15 | 712594.15 | 712594.15 | 712233.58 | 712233.58 | 712233.58 | 712233.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-08, contratista:JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:386712.05, importe_modificado:441857.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-12, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270376.37, importe_modificado:270376.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1193196/proyecto_INICIO, 1193196/proyecto_PROCESO, 1193196/proyecto_INICIO, 1193196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056287 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3132000.0}} | Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Avenida Sinaloa Hasta Avenida Tlaxcala - 3077 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3077 | N | 0 | 0 | 1708 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ZONA PROGRESO, 21325 PROGRESO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA JOSEFA O D, lon:-115.5915133, lat:32.57453108}} | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-003-2018 T-FAIS18-009, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2739534.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_INICIO, 1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056288 | Proyecto de inversión | 427556.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427556.48, modificado:427556.48}} | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Col Los Gavilanes Tercera Seccion - 17382 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17382 | N | 0 | 0 | 13 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE MAR DORICO, CALLE GUAYMAS, lon:-114.8402167, lat:31.03468175}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 427556.48 | 427556.48 | 427556.48 | 351480.57 | 351480.57 | 351480.57 | 351480.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-01, contratista:DESARROLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:351480.58, importe_modificado:351480.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1193199/proyecto_INICIO, 1193199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056290 | Proyecto de inversión | 3029500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029500.0, modificado:3029500.0}} | Pavimentación De Calle Del Espacio De Calle Satélite A Calle Santa Elena - 3084 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3084 | N | 0 | 0 | 2069 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:CALLE DEL ESPACIO COLONIA SANTA ISABEL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NEPTUNO SE PAVIME, lon:-115.5824173, lat:32.63245715}} | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 3029500 | 3029500 | 2804793.57 | 2804793.58 | 2804793.57 | 2804793.57 | 2804793.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-004-2018 T-FAIS18-010, contratista:FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2758546.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193201/proyecto_INICIO, 1193201/proyecto_PROCESO, 1193201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056291 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:536000.0}} | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Diversas Vialidades Del Poblado Paredones - 3090 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado Paredones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3090 | N | 0 | 0 | 114 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DOCE, SE REVESTIRAN DIFERENTES CALLES EN , lon:-114.9182605, lat:32.60283797}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 536000 | 536000 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-027-2018 T-FAIS18-023, contratista:C.P. RAYMUNDO LOMAS MIER, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:532042.39, importe_modificado:532042.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193202/proyecto_INICIO, 1193202/proyecto_FIN, 1193202/proyecto_PROCESO, 1193202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056292 | Proyecto de inversión | 1904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904000.0, modificado:2198043.7}} | Pavimentacion De Calle Tercera Y Calle Quinta De Callejon Sonora Hasta Calle Bolivia - 3036 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3036 | N | 0 | 0 | 1570 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE TERCERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA EN, lon:-114.9995984, lat:32.19888644}} | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 1904000 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-005-2018 T-FAIS18-007, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1799763.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193203/proyecto_PROCESO, 1193203/proyecto_INICIO, 1193203/proyecto_PROCESO, 1193203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056293 | Proyecto de inversión | 186240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186240.0, modificado:186240.0}} | Construccion De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3483 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3483 | N | 0 | 0 | 16 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C, lon:-116.3004445, lat:32.50949512}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 186240 | 186240 | 186240 | 185388.47 | 185388.47 | 185388.47 | 185388.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:417706.28, importe_modificado:417706.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1193204/proyecto_INICIO, 1193204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056294 | Proyecto de inversión | 86485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86485.2, modificado:86485.2}} | Construccion De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3481 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3481 | N | 0 | 0 | 16 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C, lon:-116.3005948, lat:32.50927798}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 86485.2 | 86485.2 | 86485.2 | 86111.18 | 86111.18 | 86111.18 | 86111.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193205/proyecto_INICIO, 1193205/proyecto_PROCESO, 1193205/proyecto_FIN, 1193205/proyecto_INICIO, 1193205/proyecto_FIN, 1193205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056295 | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}} | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3478 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3478 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE, lon:-116.305991, lat:32.51106515}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 232800 | 232800 | 232800 | 232317.82 | 232317.82 | 232317.82 | 232317.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:417706.28, importe_modificado:417706.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1193206/proyecto_INICIO, 1193206/proyecto_PROCESO, 1193206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056296 | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:108106.5}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3473 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3473 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE, lon:-116.3061627, lat:32.51102896}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 108106.5 | 108106.5 | 108106.5 | 88060.39 | 88060.39 | 88060.39 | 88060.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193207/proyecto_PROCESO, 1193207/proyecto_FIN, 1193207/proyecto_INICIO, 1193207/proyecto_FIN, 1193207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056297 | Proyecto de inversión | 139680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139680.0, modificado:139680.0}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3467 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3467 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL, lon:-116.6083642, lat:32.55600432}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 139680 | 139680 | 139680 | 60429.01 | 60429.01 | 60429.01 | 60429.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1193208/proyecto_INICIO, 1193208/proyecto_PROCESO, 1193208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056298 | Proyecto de inversión | 64863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64863.9, modificado:64863.9}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3459 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3459 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL, lon:-116.6075918, lat:32.55623944}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 64863.9 | 64863.9 | 64863.9 | 53169.27 | 53169.27 | 53169.27 | 53169.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1193209/proyecto_INICIO, 1193209/proyecto_PROCESO, 1193209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056300 | Proyecto de inversión | 64863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64863.9, modificado:64863.9}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 3443 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3443 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.6007312, lat:32.55606604}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 64863.9 | 64863.9 | 64863.9 | 64583.4 | 64583.4 | 64583.4 | 64583.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1193211/proyecto_PROCESO, 1193211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056303 | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:108106.5}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 3421 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3421 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.6427372, lat:32.56307047}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 108106.5 | 108106.5 | 108106.5 | 102008.49 | 102008.49 | 102008.49 | 102008.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193214/proyecto_INICIO, 1193214/proyecto_PROCESO, 1193214/proyecto_FIN, 1193214/proyecto_PROCESO, 1193214/proyecto_FIN, 1193214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056305 | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:108106.5}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Rincon Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 3406 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3406 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y BRECHA ARROYO ALAMAR, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.6646261, lat:32.54727731}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 108106.5 | 108106.5 | 108106.5 | 72652.68 | 72652.68 | 72652.68 | 72652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193216/proyecto_FIN, 1193216/proyecto_INICIO, 1193216/proyecto_FIN, 1193216/proyecto_PROCESO, 1193216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056306 | Proyecto de inversión | 467565.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467565.79, modificado:467565.79}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Santa Maria Calle Circuito Valle Redondo Valle Encantado Calle Valle De La Trinidad Calle Santa - 3322 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | El Niño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3322 | N | 0 | 0 | 166 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.7968927, lat:32.50811902}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 467565.79 | 467565.79 | 467565.79 | 462818.71 | 462818.71 | 462818.71 | 462818.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:327311.94, importe_modificado:462818.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193217/proyecto_INICIO, 1193217/proyecto_PROCESO, 1193217/proyecto_INICIO, 1193217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056307 | Proyecto de inversión | 277420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277420.0, modificado:277420.0}} | Construcción De Drenaje En Camino Antiguo A Tecate Col Lomas Del Valle Tijuana - 3323 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3323 | N | 0 | 0 | 92 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1616, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A TECATE COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-116.8061798, lat:32.48655309}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 277420 | 277420 | 277420 | 276896.18 | 276896.18 | 276896.18 | 276896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-04, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:276896.18, importe_modificado:276896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1193218/proyecto_INICIO, 1193218/proyecto_PROCESO, 1193218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056309 | Proyecto de inversión | 228920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228920.0, modificado:228920.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Cometa De La Col Puesta Del Sol Tijuana - 3264 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3264 | N | 0 | 0 | 76 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COMETA COLONIA PUESTA DEL SOL, 22504 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-117.0805374, lat:32.49087936}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 228920 | 228920 | 228920 | 228920 | 214774.76 | 214774.76 | 214774.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03, contratista:VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:228920.0, importe_modificado:228920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1193220/proyecto_PROCESO, 1193220/proyecto_INICIO, 1193220/proyecto_PROCESO, 1193220/proyecto_INICIO, 1193220/proyecto_PROCESO, 1193220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056310 | Proyecto de inversión | 1023915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023915.03, modificado:1023915.03}} | Pavimentación Calle General Arnaiz Col Nueva Aurora Sur Tijuana - 3360 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3360 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE CRUZ DEL SOL, CALLE NEPTUNO EN LA CO, lon:-117.0579181, lat:32.48651755}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1023915.03 | 1023915.03 | 1023915.03 | 1023914.19 | 1023914.19 | 1023914.19 | 1023914.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:725000.0, importe_modificado:1023914.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193221/proyecto_INICIO, 1193221/proyecto_PROCESO, 1193221/proyecto_FIN, 1193221/proyecto_PROCESO, 1193221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056313 | Proyecto de inversión | 827103.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827103.98, modificado:827103.98}} | Pavimentación Calle Durango Col Granjas División Del Norte Tijuana - 3342 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3342 | N | 0 | 0 | 122 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8785634, lat:32.55191837}} | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 827103.98 | 827103.98 | 827103.98 | 827103.97 | 827103.97 | 827103.97 | 827103.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:600694.4, importe_modificado:827103.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193224/proyecto_PROCESO, 1193224/proyecto_INICIO, 1193224/proyecto_FIN, 1193224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056314 | Proyecto de inversión | 335620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335620.0, modificado:335620.0}} | Construcción De Electrificación En Camino Vecinal Y Callejón De Servicio Col Rancho Los Olivos - 2808 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2808 | N | 0 | 0 | 200 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL RANCHO LOS OLIVOS, 22194 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE SERVICIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8980984, lat:32.5306959}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 335620 | 335620 | 335620 | 327749.5 | 327749.5 | 327749.5 | 327749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:289481.78, importe_modificado:327749.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1193225/proyecto_INICIO, 1193225/proyecto_PROCESO, 1193225/proyecto_INICIO, 1193225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056320 | Proyecto de inversión | 472260.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472260.85, modificado:472260.85}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Astros Aurora Austral Odisea Espacial Polvo De Estrellas Y Calle Sin Numero Col Horóscopo - 3277 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3277 | N | 0 | 0 | 166 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ASTROS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8927521, lat:32.46515498}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 472260.85 | 472260.85 | 472260.85 | 371205.57 | 371205.57 | 371205.57 | 371205.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03, contratista:IPEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:371205.57, importe_modificado:371205.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1193231/proyecto_INICIO, 1193231/proyecto_PROCESO, 1193231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056321 | Proyecto de inversión | 224070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224070.0, modificado:224070.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Cuaquimatlan Col Nido De Las Águilas Tijuana - 3271 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3271 | N | 0 | 0 | 74 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CUAQUIMATLAN COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8723085, lat:32.54802963}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 224070 | 224070 | 224070 | 224019.47 | 224019.47 | 224019.47 | 224019.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-06, contratista:GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:224019.47, importe_modificado:224019.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193232/proyecto_INICIO, 1193232/proyecto_PROCESO, 1193232/proyecto_INICIO, 1193232/proyecto_PROCESO, 1193232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056322 | Proyecto de inversión | 233265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233265.6, modificado:233265.6}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Tehuacán Entre Paseo Dosmil Y Mazatlan En La Colonia Ejido Francisco Villa Cuarta Sección Munici - 3306 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3306 | N | 0 | 0 | 82 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TEHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 22615 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8427673, lat:32.4816087}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 233265.6 | 233265.6 | 233265.6 | 226629.1 | 226629.1 | 226629.1 | 226629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-16, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:166229.82, importe_modificado:226629.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193233/proyecto_INICIO, 1193233/proyecto_FIN, 1193233/proyecto_PROCESO, 1193233/proyecto_FIN, 1193233/proyecto_INICIO, 1193233/proyecto_PROCESO, 1193233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056323 | Proyecto de inversión | 141620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141620.0, modificado:141620.0}} | Construcción De Drenaje En Callejón De Servicio Entre Las Calles Monte Rubenzori Y Monte Blanco Col Cumbres Tijuana - 3300 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3300 | N | 0 | 0 | 46 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE RUBENZORI Y CALLE MONTE BLANCO, NINGUNO NINGUNO, lon:-117.090536, lat:32.49053844}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 141620 | 141620 | 141620 | 140424.89 | 140424.89 | 140424.89 | 140424.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-05, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:140424.88, importe_modificado:140424.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1193234/proyecto_PROCESO, 1193234/proyecto_INICIO, 1193234/proyecto_PROCESO, 1193234/proyecto_INICIO, 1193234/proyecto_PROCESO, 1193234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056326 | Proyecto de inversión | 1130050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130050.0, modificado:1130050.0}} | Construcción De Electrificación En C Oxbelta Akatun Cueva Azul Y C Del Barro En La Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 2472 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2472 | N | 0 | 0 | 672 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OXBELTA AKATUN, CUEVA AZUL Y DEL BARRO COLONIA BRISAS DEL MAR, 22566 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-117.0815101, lat:32.49330755}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1130050 | 1130050 | 1130050 | 1127723.31 | 1127723.31 | 1127723.31 | 1127723.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1127723.31, importe_modificado:1127723.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1193237/proyecto_PROCESO, 1193237/proyecto_INICIO, 1193237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056329 | Proyecto de inversión | 122220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122220.0, modificado:122220.0}} | Construcción De Electrificación En Calle Polvo De Estrella Col Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 2474 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2474 | N | 0 | 0 | 72 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POLVO DE ESTRELLA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8948611, lat:32.46671293}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 122220 | 122220 | 122220 | 118719.53 | 118719.53 | 118719.53 | 118719.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:120636.5, importe_modificado:118719.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1193240/proyecto_INICIO, 1193240/proyecto_PROCESO, 1193240/proyecto_INICIO, 1193240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056330 | Proyecto de inversión | 490820 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490820.0, modificado:490820.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Salsipuedes Col Horóscopo - 2891 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2891 | N | 0 | 0 | 162 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALSIPUEDES COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8908692, lat:32.47029643}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 490820 | 490820 | 490820 | 490150.97 | 490150.97 | 490150.97 | 490150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:490150.98, importe_modificado:490150.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1193241/proyecto_INICIO, 1193241/proyecto_PROCESO, 1193241/proyecto_INICIO, 1193241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056332 | Proyecto de inversión | 975141.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975141.1, modificado:975141.1}} | Construcción De Electrificación En C Hermanos Trujillo Y Antonio Trujillo Entre Av Reforma Agraria Y C Benito Juarez Col Ejido Lázaro Carde - 2117 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2117 | N | 0 | 0 | 580 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE HERMANOS TRUJILLO Y ANTONIO TRUJILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE BENIT, lon:-116.9896488, lat:32.44351354}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 975141.1 | 975141.1 | 975141.1 | 974499.94 | 974499.94 | 974499.94 | 974499.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:766950.46, importe_modificado:974499.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1193243/proyecto_PROCESO, 1193243/proyecto_INICIO, 1193243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056333 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:654750.0}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3488 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas de Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3488 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE LOMAS, lon:-116.6548927, lat:32.54558399}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 654750 | 654750 | 654750 | 649547.03 | 649547.03 | 649547.03 | 649547.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:390778.6, importe_modificado:390778.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:258768.42, importe_modificado:258768.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.96}} | {1193244/proyecto_PROCESO, 1193244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056335 | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:108106.5}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3386 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas de Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3386 | N | 0 | 0 | 20 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE S, lon:-116.6547571, lat:32.54547546}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 108106.5 | 108106.5 | 108106.5 | 93565.65 | 93565.65 | 93565.65 | 93565.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_PROCESO, 1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_FIN, 1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056336 | Proyecto de inversión | 984392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984392.0, modificado:984392.0}} | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Isidro Flores Fracionamiento Las Torres En El Municipio De Tecate Bc Entre Calles C Mata Y - 164 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Lomas de Santa Anita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 164 | N | 0 | 0 | 613 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE ISIDRO FLORES FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C. MATA Y CALLE B. BORRARIZ, CALLE FARA, lon:-116.6541939, lat:32.54671508}} | 2018-03-01 | 2018-10-30 | 984392 | 984392 | 984392 | 977686.2 | 977686.2 | 977686.2 | 977686.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:977686.19, importe_modificado:977686.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193247/proyecto_INICIO, 1193247/proyecto_PROCESO, 1193247/proyecto_FIN, 1193247/proyecto_PROCESO, 1193247/proyecto_FIN, 1193247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056337 | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:249762.99}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 555 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 555 | N | 0 | 0 | 15 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE GUAN, lon:-117.0416103, lat:32.37163851}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 249762.99 | 249762.99 | 249762.99 | 230203.2 | 230203.2 | 230203.2 | 230203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-06, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230203.2, importe_modificado:230203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1193248/proyecto_INICIO, 1193248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056338 | Proyecto de inversión | 181206.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181206.18, modificado:181206.19}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Monterrey Entre Poliducto Y Calle Queretaro Y Calle Queretaro Entre Calle Monterrey Y Calle Las - 523 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 523 | N | 0 | 0 | 150 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE QUERETARO, lon:-117.0465879, lat:32.37369319}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 181206.18 | 181206.19 | 181206.19 | 173113.99 | 173113.99 | 173113.99 | 173113.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:173114.0, importe_modificado:173113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193249/proyecto_INICIO, 1193249/proyecto_PROCESO, 1193249/proyecto_FIN, 1193249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056339 | Proyecto de inversión | 521831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521831.87, modificado:521831.87}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Articulo Ciento Quince Entre Blv Guerrero Y Calle Pachuca Col Ampliación Constitucion - 488 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 488 | N | 0 | 0 | 155 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE GUERRER, lon:-117.0405368, lat:32.36934366}} | 2018-08-31 | 2018-12-28 | 521831.87 | 521831.87 | 521831.87 | 473053.39 | 441522.37 | 441522.37 | 441522.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-02, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:473053.39, importe_modificado:473053.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193250/proyecto_INICIO, 1193250/proyecto_PROCESO, 1193250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056340 | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:249762.99}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 545 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 545 | N | 0 | 0 | 15 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE GUANAJUATO, lon:-117.047532, lat:32.37351196}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 249762.99 | 249762.99 | 249762.99 | 243835.8 | 243835.8 | 243835.8 | 243835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-05, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1193251/proyecto_INICIO, 1193251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056341 | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:249762.99}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 542 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 542 | N | 0 | 0 | 10 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE MEXICALI, POR MERCAAD, lon:-117.042515, lat:32.37555735}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 249762.99 | 249762.99 | 249762.99 | 243835.78 | 243835.78 | 243835.78 | 243835.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-04, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1193252/proyecto_INICIO, 1193252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056342 | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:249762.99}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 536 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 536 | N | 0 | 0 | 10 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BALVINO OBESO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ Y CALLE GUADALAJARA, lon:-117.0451299, lat:32.37971198}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 249762.99 | 249762.99 | 249762.99 | 243835.79 | 243835.79 | 243835.79 | 243835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-03, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1193253/proyecto_INICIO, 1193253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056343 | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:624407.48}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 580 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 580 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CAL, lon:-117.0324378, lat:32.40985038}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 624407.48 | 624407.48 | 624407.48 | 550906.31 | 534375.02 | 534375.02 | 534375.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-13, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:320481.71, importe_modificado:320481.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1193254/proyecto_PROCESO, 1193254/proyecto_INICIO, 1193254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056344 | Proyecto de inversión | 499525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499525.98, modificado:499525.98}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 576 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 576 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENC, lon:-117.0200338, lat:32.4088312}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 499525.98 | 499525.98 | 499525.98 | 460849.2 | 460849.2 | 460849.2 | 460849.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-11, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230424.6, importe_modificado:230424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1193255/proyecto_PROCESO, 1193255/proyecto_INICIO, 1193255/proyecto_PROCESO, 1193255/proyecto_INICIO, 1193255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056345 | Proyecto de inversión | 499525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499525.98, modificado:499525.98}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 575 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 575 | N | 0 | 0 | 32 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELENA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REA Y CALLE PROMETEO, CALL, lon:-117.0352003, lat:32.40612162}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 499525.98 | 499525.98 | 499525.98 | 489487.8 | 489487.8 | 489487.8 | 489487.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-03, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:489487.81, importe_modificado:489487.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.67}} | {1193256/proyecto_INICIO, 1193256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056346 | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:624407.48}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 572 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 572 | N | 0 | 0 | 34 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FELIPE ANGELES, lon:-117.0261233, lat:32.40983021}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 624407.48 | 624407.48 | 624407.48 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-09, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:397866.05, importe_modificado:357599.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-10, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:266808.03, importe_modificado:266808.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1193257/proyecto_INICIO, 1193257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056347 | Proyecto de inversión | 172884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172884.55, modificado:172884.56}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Y Calle Gaspar Garcia Col Ampliación Plan Libertador - 526 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 526 | N | 0 | 0 | 109 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELPIDIO SANCHEZ AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JU, lon:-117.0358495, lat:32.40961488}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 172884.55 | 172884.56 | 172884.56 | 159424.9 | 159424.9 | 159424.9 | 159424.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-02, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:163542.21, importe_modificado:159424.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193258/proyecto_FIN, 1193258/proyecto_PROCESO, 1193258/proyecto_INICIO, 1193258/proyecto_FIN, 1193258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056348 | Proyecto de inversión | 878640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878640.0, modificado:878640.0}} | Construccion De Segundo Carril Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Calle Pascual Solorzano Y Federico Morales Col Ampliaci - 154 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 154 | N | 0 | 0 | 84 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PAS, lon:-117.0302491, lat:32.41196985}} | 2018-09-01 | 2018-12-29 | 878640 | 878640 | 878640 | 789178.53 | 789178.53 | 789178.53 | 789178.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-01, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:789178.55, importe_modificado:789178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193259/proyecto_INICIO, 1193259/proyecto_PROCESO, 1193259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056349 | Proyecto de inversión | 124881.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124881.57, modificado:124881.57}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 569 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 569 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PASTOR DELGADO COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y ,, lon:-116.9001925, lat:32.22778771}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 124881.57 | 124881.57 | 124881.57 | 112951.63 | 112951.63 | 112951.63 | 112951.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338854.9, importe_modificado:330168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1193260/proyecto_INICIO, 1193260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101056350 | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:624407.48}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 566 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Primo Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 566 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y CALLE RAYMUNDO, lon:-116.9045298, lat:32.22624155}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 624407.48 | 624407.48 | 624407.48 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-07, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:407191.81, importe_modificado:407191.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338854.9, importe_modificado:330168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1193261/proyecto_INICIO, 1193261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068486 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Adquisicion De Equipamiento Para Aulas Comedor En Escuelas De Educación Básica En El Estado | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058057-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 1070 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-17 | 2018-08-01 | 140000 | 140000 | 140000 | 117211.04 | 117211.04 | 117211.04 | 117211.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068495 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Adquisición De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educación Básica En El Estado | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010057748-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 210 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 120000 | 120000 | 120000 | 114825.56 | 114825.56 | 114231.63 | 114231.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068519 | Adquisición | 1211445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211445.0, modificado:1211445.0}} | Adquisición De Mobiliario Educativo Para Planteles Del Cecyte En El Estado | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057782-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 16000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1211445 | 1211445 | 1211370.3 | 1211370.3 | 1211370.3 | 872802.1 | 872802.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068528 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Educacional Para El Cobach Plantel San Quintín (02ecb0027w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010057780-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 956 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 500000 | 500000 | 499999.98 | 499984.56 | 499984.56 | 499984.56 | 499984.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068536 | Proyecto de inversión | 999842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999842.0, modificado:915566.27}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El Centro De Atención Múltiple # 1 (02eml0001b) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057928-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 68 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMA DORADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 999842 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068547 | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:533171.68}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Cri Cri El Grillito Cantor (02dcc0061c) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057948-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 49 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SANTA FE, RANCHO , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 588318 | 533171.68 | 533171.68 | 533171.68 | 533171.68 | 515881.86 | 515881.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068550 | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:601566.93}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Juan De La Barrera (02dcc0054t) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057926-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 28 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 588318 | 601566.93 | 601566.93 | 601566.93 | 601566.93 | 574152.08 | 574152.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068558 | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:614399.12}} | Construcción De 1 Aula Didactica En La E.P. Calmecac (02dpb0075k) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057940-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 25 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN VICENTE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 588318 | 614399.12 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068566 | Proyecto de inversión | 1656507 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656507.0, modificado:1595544.96}} | Construcción De 1 Aula, Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico En El J.N. El Ruiseñor Mexicano (02ejn0218a) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057922-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 87 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMAS DEL PAPALOTE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-21 | 2018-04-01 | 1656507 | 1595544.96 | 1595544.96 | 1595544.96 | 1595544.96 | 1310265.51 | 1310265.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068877 | Proyecto de inversión | 1113920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113920.0, modificado:1003263.39}} | Construcción De 2 Aulas Didacticas En La E.P. Amado Nervo (02dpb0074l) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057914-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 62 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-06 | 2018-12-01 | 1113920 | 1003263.39 | 1003263.39 | 1003263.39 | 1003263.39 | 982849.76 | 982849.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068878 | Proyecto de inversión | 1273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273000.0, modificado:1095465.3}} | Construcción De 2 Aulas Didacticas Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria # 116 (02dtv0020h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057942-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 63 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PADRE KINO UNO, POB. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 1273000 | 1095465.3 | 1095465.3 | 1095465.3 | 1095465.3 | 1031665.29 | 1031665.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068881 | Proyecto de inversión | 1265170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265170.0, modificado:1265170.0}} | Construcción De 2 Aulas Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria # 122 (02etv0092z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057924-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 72 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL COLONIAL FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-22 | 2018-06-01 | 1265170 | 1265170 | 1260941.37 | 1260941.37 | 1260941.37 | 1147682.24 | 1147682.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068883 | Proyecto de inversión | 1182373 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182373.0, modificado:1182373.0}} | Construcción De 2da Etapa De Edificio Adminitrativo (Dirección Y Cubículos Para Profesores) En El Cobach Plantel Camalú (02ecb0036d) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057857-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 503 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CAMALU, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068886 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Construccion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria # 30 ""Valentin Gomez Farias"" (02etv0030n) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058398-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 13 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-18 | 2018-06-01 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-ENS-FAM-18-05, contratista:CASTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101068887 | Proyecto de inversión | 118267 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118267.0, modificado:179526.61}} | Construcción De Cisterna Con Hidroneumatico En La Telesecundaria # 51 (02etv0046o) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057941-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 235 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SANTA FE, COL. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 118267 | 179526.61 | 179526.61 | 179526.61 | 179526.61 | 109698.81 | 109698.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069217 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449997.57}} | Construcción De Modulo Sanitario En El Centro De Atención Múltiple # 9 (02eml0009u) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057915-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 19 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMITAS, COL. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-08 | 2018-05-01 | 450000 | 449997.57 | 449997.57 | 449997.57 | 449997.57 | 449997.57 | 449997.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069222 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:1053334.17}} | Construcción De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción En La Escuela Secundaria General # 35 ""Emiliano Zapata"" (02ees0187h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057946-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 508 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NUEVO BAJA CALIFORNIA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 950000 | 1053334.17 | 1053334.17 | 1053334.17 | 1053334.17 | 954903.67 | 954903.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069225 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:975000.0}} | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico En La Escuela Secundaria General # 85 ""Pioneros Del Valle"" (02ees0206f) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057913-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 375 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 950000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 783247.03 | 783247.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069230 | Proyecto de inversión | 907600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907600.0, modificado:836098.06}} | Construcción De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Cerco Perimetral En El J.N. Sor Juana Ines De La Cruz (02dcc0063a) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057944-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 30 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:POPULAR PARAISO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 907600 | 836098.06 | 711336.7 | 711336.7 | 711336.7 | 693067.58 | 693067.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069248 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379570.0}} | Ampliación De Módulo Sanitario Y Rehabilitacion Sanitaria En El J.N. Real Del Castillo (02djn0345y) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057964-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 72 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:REAL DEL CASTILLO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-06 | 2018-11-01 | 380000 | 379570 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069252 | Proyecto de inversión | 1883476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883476.0, modificado:1540800.14}} | Construcción 2 Aulas Didacticas Y Direccion En La E.P. Insurgente Jose Antonio Torres (02dpr0517q) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057952-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 121 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EL MEZQUITAL, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 1883476 | 1540800.14 | 1540800.14 | 1540800.14 | 1540800.14 | 690425.45 | 690425.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO, S DE RL DECV, convocante:INIFE, monto:3080072.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069254 | Proyecto de inversión | 1733476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733476.0, modificado:1633476.01}} | Construcción De 3 Aulas En La E.P. Teodomiro Manzano (02epr0176i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057953-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 69 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PACHUCA EJIDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 1733476 | 1633476.01 | 1539271.96 | 1539271.96 | 1539271.96 | 694134.19 | 694134.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO S DE RL DE CV, convocante:INIFE, monto:3080072.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069260 | Proyecto de inversión | 792800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792800.0, modificado:466553.48}} | Construccion De Cancha De Basquetbol Y Rehabilitacion Sanitaria En La E.P. Iv Ayuntamiento # 2 (02epr0200s) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057961-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 322 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-06 | 2018-12-01 | 792800 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069263 | Proyecto de inversión | 552160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552160.0, modificado:582041.87}} | Construccion De Cerco Perimetral Para El Centro De Atencion Multiple ""Lupita Santana Derbez"" (02dml0008w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058013-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 68 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ALIANZA PARA LA PRODUCCION, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 552160 | 582041.87 | 582041.87 | 570398.74 | 570398.74 | 570398.74 | 570398.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749155.53}} | Construcción De Direccion En La E.P. Plácido Valenzuela Aragón (02dpr0642o) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058012-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 156 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VILLAS DE ALARCON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-26 | 2018-04-01 | 750000 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069274 | Proyecto de inversión | 251274 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251274.0, modificado:251274.0}} | Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico Para La E.P. Solidaridad Campesina (02dpr0702m) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057955-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 73 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MESA ARENOSA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 251274 | 251274 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069284 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:562918.49}} | Construcción De Plaza Civica En La E.P. Cuauhtemoc (02dpr0175k) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057958-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 333 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVA, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 720000 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069289 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:74598.09}} | Construccion De Portico De Acceso En El Centro De Atencion Multiple # 6 (02eml0006x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058015-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 46 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 76000 | 74598.09 | 74598.09 | 74598.09 | 74598.09 | 65746.74 | 65746.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069302 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:202499.99}} | Habilitación De Estacionamiento Y Demoliciones En La E.P. Juan Escutia (02epr0313v) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058014-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 370 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MILITAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-11-01 | 150000 | 202499.99 | 202477.13 | 202477.13 | 202477.13 | 202477.12 | 202477.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069317 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:457999.37}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La E.P. Agustin Yañez (02epr0334h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058000-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 204 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NACIONALISTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 380000 | 457999.37 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069329 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:456360.03}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En El J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla (02ejn0037r) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058004-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 185 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 380000 | 456360.03 | 453558.49 | 426126.64 | 426126.64 | 426126.64 | 426126.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069343 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:404112.41}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La Escuela Secundaria General # 1 ""Francisco Zarco"" (02ees0023y) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058005-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 567 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 380000 | 404112.41 | 388252.77 | 384354.41 | 384354.41 | 384354.41 | 384354.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069352 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:457999.99}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La Escuela Secundaria Tecnica # 8 (02est0016g) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057968-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 171 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ESPERANZA COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 380000 | 457999.99 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069372 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:542126.85}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario Y Reparacion De Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica # 16 (02dst0016h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058011-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 194 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZACAMOTO, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 480000 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-02, contratista:AMARILLAS PARTIDA JESUS, convocante:INIFE, monto:479993.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069379 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119999.78}} | Rehabilitacion De Red Electrica Y Demolición De Muros En 3 Edificio En La E.P. Lic. Andres Quintana Roo (02dpr0461e) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058003-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 288 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:QUITANA ROO, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 120000 | 119999.78 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-08-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069387 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117889.2}} | Reparacion Estructural De 2 Aulas En La E.P. Profa. Isaura Ramirez Madrigal (02dpr0177i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057998-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 192 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PIEDRAS NEGRAS, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 120000 | 117889.2 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069404 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:341299.94}} | Reparacion Estructural De 3 Aulas Y Demolicion De Aula Y Sanitario En Extremo Edificio ""C"" En La E.P. Doctor Jose Maria Luis Mora (02epr0321d) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057995-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 338 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-07 | 2018-04-01 | 850000 | 341299.94 | 341299.94 | 341299.94 | 341299.94 | 341299.93 | 341299.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069451 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Reparacion Estructural De Techos Y Modulo Sanitario En La E.P. Jesus Garcia (02epr0077i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058006-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 189 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NACOZARI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 601646.93 | 601646.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069479 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:100679.17}} | Reparacion Estructural En El J.N. El Pipila (02djn0033w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057996-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 96 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 90000 | 100679.17 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069813 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Programa De Señalamiento Turistico Para El Primer Cuadro De La Ciudad De Ensenada. | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010058405-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999572.5 | 1999572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PRODERMAGICO/PRONCREDITO-18-ENS05, contratista:SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4206142.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101069891 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Programa De Señalamiento Turistico Para La Ciudad De Tijuana. | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058110-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497492.58 | 1497492.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071730 | Proyecto de inversión | 4800725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800725.98, modificado:4682366.83}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Jardines Eternos) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1303 | N | 0 | 0 | 0 | 3506.74 | Metros Cuadrados | 3506.74 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3506.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ESMERALDA; 32.475407; -117.013244) (PUNTO B: TRANSPENINSULAR ; 32.476705; -117.012643), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4800725.98 | 4682366.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.68}} | {1208961/proyecto_INICIO, 1208961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071731 | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781848.76}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Virgo) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1305 | N | 0 | 0 | 0 | 1939.58 | Metros Cuadrados | 1939.58 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1939.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ANDROMEDA; 32.463276; -116.894881) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461493; -116.894731), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1826890.43 | 1781848.76 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | 876381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.43}} | {1208962/proyecto_INICIO, 1208962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071732 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2926035.5}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Amanecer) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1309 | N | 0 | 0 | 0 | 3167.15 | Metros Cuadrados | 3167.15 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3167.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: AVENIDA AMANECER; 32.490605; -117.082221) (PUNTO B: CALLE SIN NOMBRE; 32.491814; -117.079498), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 2926035.5 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | 1924169.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-006, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2396080.98, importe_modificado:2396080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.43}} | {1208963/proyecto_INICIO, 1208963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071753 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1113 | N | 0 | 0 | 0 | 2057 | Metros Cuadrados | 2057 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:213, direccion:Colonia del sol, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2915275.87 | 2915275.87 | 2915275.87 | 2915275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 06, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2895573.59, importe_modificado:2895573.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2057.0}} | {1208984/proyecto_INICIO, 1208984/proyecto_PROCESO, 1208984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071754 | Proyecto de inversión | 190235.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190235.22, modificado:188143.0}} | Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Construccion De Andadores Y Escalones En Calle Romualdo Gallardo Colonia Ampliacion Lucio Blanco) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1114 | N | 0 | 0 | 0 | 2500 | Metros Cuadrados | 2500 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Romualdo Gallardo Col. Lucio Blanco, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 190235.22 | 188143 | 188142.63 | 184392 | 184392 | 113482.87 | 113482.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS AD 01, contratista:ARRENDADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS DE AMERICA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:184392.0, importe_modificado:184392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1208985/proyecto_PROCESO, 1208985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071759 | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781848.76}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Astral) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1306 | N | 0 | 0 | 0 | 1763.49 | Metros Cuadrados | 1763.49 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1763.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ANDROMEDA ; 32.463232; -116.895568) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461476; -116.895364), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1826890.43 | 1781848.76 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | 431565.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.42}} | {1208990/proyecto_INICIO, 1208990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071798 | Proyecto de inversión | 1828387.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828387.51, modificado:1777098.08}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058703-2018-U128(1573) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA CALLE 3 NORTE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1828387.51 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | 525354.95 | 525354.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974501, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1751183.15, importe_modificado:1751183.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1209029/proyecto_INICIO, 1209029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071806 | Proyecto de inversión | 1946024.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946024.02, modificado:1891434.7}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058720-2018-U128(1583) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COLONIA LOS LOBOS) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1946024.02 | 1891434.7 | 1891434.7 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902791, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1824293.48, importe_modificado:1824293.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209037/proyecto_PROCESO, 1209037/proyecto_INICIO, 1209037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071981 | Proyecto de inversión | 3063004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063004.26, modificado:2977081.71}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058679-2018-U128(1544) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA COL. EL MIRADOR), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3063004.26 | 2977081.71 | 2977081.71 | 2977081.7 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940283, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV, convocante:gobierno del estado de baja california, monto:1863346.38, importe_modificado:1863346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209212/proyecto_INICIO, 1209212/proyecto_FIN, 1209212/proyecto_PROCESO, 1209212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071988 | Proyecto de inversión | 918245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918245.0, modificado:948981.0}} | Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Conc. Hidráulico De Calle Genaro Amescua, Playas De Rosarito.) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1131 | N | 0 | 0 | 0 | 1045 | Metros Cuadrados | 1045 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Genaro Amezcua, desde calle Mártires de Tacubaya hasta calle Alfredo Serratos, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 918245 | 948981 | 948981 | 948981 | 948981 | 948981 | 948981 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 04, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:875779.62, importe_modificado:948981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1209219/proyecto_INICIO, 1209219/proyecto_PROCESO, 1209219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101071993 | Proyecto de inversión | 246345.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246345.82, modificado:239435.39}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058671-2018-U128(1457) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN CALLE ""CARROCEROS"") / , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 246345.82 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209224/proyecto_INICIO, 1209224/proyecto_PROCESO, 1209224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072003 | Proyecto de inversión | 4214589.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214589.67, modificado:4096363.16}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058661-2018-U128(1460) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 4214589.67 | 4096363.16 | 4096363.16 | 4096363.16 | 4096363.16 | 3428783.64 | 3428783.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930891, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3948509.22, importe_modificado:3948509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} | {1209234/proyecto_INICIO, 1209234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072012 | Proyecto de inversión | 6183003.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6183003.72, modificado:6114991.0}} | Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur .) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1126 | N | 0 | 0 | 0 | 6666 | Metros Cuadrados | 6666 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Elena Ames Gilbert y Cuero de venados sur, Playas de Rosarito , lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6183003.72 | 6114991 | 6114991 | 6008387.17 | 6008387.17 | 5249530.19 | 5249530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 05, contratista:CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5880572.38, importe_modificado:5880572.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1209243/proyecto_PROCESO, 1209243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072059 | Proyecto de inversión | 3111680.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111680.52, modificado:3024392.52}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058702-2018-U128(1570) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA CALLE 3 NORTE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3111680.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 1243233.7 | 1243233.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940290, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2540030.67, importe_modificado:3024392.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209290/proyecto_INICIO, 1209290/proyecto_FIN, 1209290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072060 | Proyecto de inversión | 636970.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636970.92, modificado:619102.79}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Quetzal) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058705 2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(Inicio; 32.500203; -117.046159) (Fin; 32.500778; -117.047521), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 636970.92 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947289, contratista:LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:598630.06, importe_modificado:619102.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209291/proyecto_INICIO, 1209291/proyecto_FIN, 1209291/proyecto_PROCESO, 1209291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072061 | Proyecto de inversión | 540715.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540715.02, modificado:525547.03}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle ""Alfonso Sánchez"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058706 2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: AV. CIUDADELA; 32.484934; -117.037599) (FIN: AV. POPULAR; 32.484313; -117.037928), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 540715.02 | 525547.03 | 523547.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072200 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7315088.76}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Tierra Y Libertad) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1299 | N | 0 | 0 | 0 | 6667.3 | Metros Cuadrados | 6667.3 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6667.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: BLVD. CUCAPAH; 32.513957; -116.855951) (PUNTO B : CALLE TRIPOLI; 32.50804; -116.855779), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7500000 | 7315088.76 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | 3181294.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-008, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:5916907.1, importe_modificado:5916907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.82}} | {1209431/proyecto_INICIO, 1209431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072201 | Proyecto de inversión | 8208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208000.0, modificado:8005633.14}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1308 | N | 0 | 0 | 0 | 6042.23 | Metros Cuadrados | 6042.23 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6042.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A:0+260; 32.468527; -116.787586) (PUNTO B: ACCESO PRINCIPAL; 32.468049; -116.781509), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8208000 | 8005633.14 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-001, contratista:COPAV S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6206586.38, importe_modificado:6206586.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4229.56}} | {1209432/proyecto_INICIO, 1209432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072217 | Proyecto de inversión | 4703896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703896.22, modificado:4571943.82}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentacion Integral Con Concreto Hidrualico En Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058676-2018-U128(1463) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA COL. EL NIÑO_, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 4703896.22 | 4571943.82 | 4571943.82 | 4571943.82 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869915, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3757481.88, importe_modificado:4571943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209448/proyecto_PROCESO, 1209448/proyecto_INICIO, 1209448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072297 | Proyecto de inversión | 5137415.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5137415.77, modificado:4993302.39}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Vialidades De La Colonia Ex Ejido Coahuila) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058649-2018-U128(1530) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA EX EJIDO COAHUILA) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 5137415.77 | 4993302.39 | 4993302.39 | 4993302.38 | 4993302.38 | 4274044.91 | 4274044.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871066, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4846940.08, importe_modificado:4846940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209528/proyecto_INICIO, 1209528/proyecto_PROCESO, 1209528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072411 | Proyecto de inversión | 5300077.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300077.93, modificado:5169405.39}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Calle Lagunilla) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1301 | N | 0 | 0 | 0 | 3591.17 | Metros Cuadrados | 3591.17 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3591.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO B: AV. DE LAS PRESAS ; 32.453496; -116.922364) (TRAMO A: CALLE STA. ELENA ; 32.450946; -116.926513), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5300077.93 | 5169405.39 | 940332.54 | 940332.54 | 940332.54 | 940332.54 | 940332.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.02}} | {1209642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072426 | Proyecto de inversión | 2550227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550227.07, modificado:2478688.8}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No.22 Del Km 0 000 Al Km 1 200) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058662-2018-U128(1461) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Inicio:Canal[En El Caracol (Andrade Ej. N. León)]; 32.381274; -115.219199) (Fin: Antes de Ejido Delta; 32.373825; -115.211495), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2550227.07 | 2478688.8 | 2478688.8 | 2478688.79 | 2478688.79 | 2066761.76 | 2066761.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930898, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2374774.16, importe_modificado:2478688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1209657/proyecto_INICIO, 1209657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072432 | Proyecto de inversión | 2004464.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004464.11, modificado:1982415.0}} | Infraestructura Municipal (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Mision De San Fernando Del Rey Y En La Calle Mision San Javier.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1118 | N | 0 | 0 | 0 | 3297 | Metros Cuadrados | 3297 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Misión de San Fernando del Rey y en la Calle Misión San Javier, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2004464.11 | 1982415 | 1982415 | 1947855.28 | 1947855.28 | 1947855.28 | 1947855.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 04, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1890913.96, importe_modificado:1947855.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3297.0}} | {1209663/proyecto_INICIO, 1209663/proyecto_FIN, 1209663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072433 | Proyecto de inversión | 704395.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704395.64, modificado:696647.0}} | Infraestructura Municipal (Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En Varias Calles De Playas De Rosarito, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1119 | N | 0 | 0 | 0 | 728 | Metros Cuadrados | 728 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Varias calles de Playas de Rosarito, B.C., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 704395.64 | 696647 | 696647 | 696647 | 684153.91 | 570753.68 | 570753.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 02, contratista:POWERGLASS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:684153.91, importe_modificado:684153.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {1209664/proyecto_PROCESO, 1209664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072440 | Proyecto de inversión | 398751.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398751.28, modificado:394365.02}} | Infraestructura Municipal (Construccion De Andador Peatonal Y Pavimentacion De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1129 | N | 0 | 0 | 0 | 439 | Metros Cuadrados | 439 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:Calle del mar, Colonia Plan Libertador Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 398751.28 | 394365.02 | 394365.02 | 387224.63 | 387224.63 | 364988.83 | 364988.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 01, contratista:CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:387224.63, importe_modificado:387224.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1209671/proyecto_PROCESO, 1209671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072613 | Proyecto de inversión | 2849744.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849744.27, modificado:2779484.3}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Av. De Las Torres) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1304 | N | 0 | 0 | 0 | 2336.73 | Metros Cuadrados | 2336.73 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2336.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE SATELITE ; 32.460521; -116.892735) (PUNTO B: CALLE SAGITARIO; 32.460734; -116.889629), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2849744.27 | 2779484.3 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | 2468371.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-002, contratista:TC CONSTRUCTORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2204273.81, importe_modificado:2204273.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2173.15}} | {1209844/proyecto_INICIO, 1209844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072614 | Proyecto de inversión | 4373951.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373951.08, modificado:4266112.05}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle El Sombrero) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1307 | N | 0 | 0 | 0 | 3762.87 | Metros Cuadrados | 3762.87 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3762.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE 18 DE MARZO; 32.493031; -116.882113) (PUNTO B: RUTA MARIANO ABASOLO; 32.493809; -116.879152), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4373951.08 | 4266112.05 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | 2058037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-005, contratista:COPAV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3532103.49, importe_modificado:3532103.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.92}} | {1209845/proyecto_PROCESO, 1209845/proyecto_INICIO, 1209845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072617 | Proyecto de inversión | 1210739 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210739.0, modificado:1176775.68}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058685-2018-U128(1551) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN LA CALLE ""SIGLO VIII"") / , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1210739 | 1176775.68 | 1176775.68 | 1176775.68 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209848/proyecto_INICIO, 1209848/proyecto_PROCESO, 1209848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072624 | Proyecto de inversión | 808656.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808656.99, modificado:799762.0}} | Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1116 | N | 0 | 0 | 0 | 580 | Metros Cuadrados | 580 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 808656.99 | 799762 | 799762 | 785918.4 | 785819.4 | 785819.4 | 785819.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 03, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:769266.46, importe_modificado:785819.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1209855/proyecto_PROCESO, 1209855/proyecto_INICIO, 1209855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072639 | Proyecto de inversión | 2188029.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188029.76, modificado:2163961.0}} | Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1117 | N | 0 | 0 | 0 | 1421 | Metros Cuadrados | 1421 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Localidad Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2188029.76 | 2163961 | 2163961 | 2126236 | 2126236 | 2050471 | 2050471 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 03, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2063136.37, importe_modificado:2063136.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.0}} | {1209870/proyecto_PROCESO, 1209870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072642 | Proyecto de inversión | 1177300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177300.0, modificado:1164349.7}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Ciudad Victoria, De Calle San Carlos A Calzada De Los Presidentes (Rio Nuevo).) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de obras municipal | 1408 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIA TRAMO (RIO NUEVO); 32.650431; -115.484913) (TERMINA TRAMO (CALLE SAN CARLOS); 32.652076; -115.483765), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-25 | 2018-04-24 | 1177300 | 1164349.7 | 1144274.71 | 1144274.71 | 914628.68 | 914628.68 | 914628.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E12-2018 T-PDR-2018-002, contratista:CIVISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1085226.35, importe_modificado:1108595.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209873/proyecto_FIN, 1209873/proyecto_INICIO, 1209873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072646 | Proyecto de inversión | 3822700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822700.0, modificado:3780650.3}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstruccion De Pavimento En Calle Jose Maria Larroque, De Calle ""H"" A Calle ""J"".) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de obras publicas municipales | 1409 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO TRAMO (CALLE H); 32.658376; -115.46381) (TERMINA TRAMO (CALLE J); 32.658692; -115.459325), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-04-24 | 3822700 | 3780650.3 | 3715466.67 | 3715466.67 | 2427750.36 | 807117.22 | 807117.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E11-2018 T-PDR-2018-001, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2690390.73, importe_modificado:2690390.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209877/proyecto_PROCESO, 1209877/proyecto_INICIO, 1209877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072661 | Proyecto de inversión | 1491022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491022.6, modificado:1449196.85}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Islas Agrarias_ | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058641 -2018-U128(1448) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ISLAS AGRARIAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1491022.6 | 1449196.85 | 1449196.85 | 1449196.85 | 1449196.85 | 429523.93 | 429523.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1209892/proyecto_INICIO, 1209892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072675 | Proyecto de inversión | 2005734.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005734.12, modificado:1949469.83}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058729-2018-U128(1592) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COLONIA LIBERTAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2005734.12 | 1949469.83 | 1949469.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072682 | Proyecto de inversión | 894448.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894448.35, modificado:869357.53}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Av. Del Pino) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058712-2018-U128(1580) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AV. DEL PINO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 894448.35 | 869357.53 | 869357.53 | 869357.53 | 869357.53 | 249906.12 | 249906.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974512, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:833020.39, importe_modificado:833020.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1209913/proyecto_INICIO, 1209913/proyecto_PROCESO, 1209913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072819 | Proyecto de inversión | 1491922.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491922.07, modificado:1455138.98}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación De Calle Circunvalación Primera Sur) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1300 | N | 0 | 0 | 0 | 846.24 | Metros Cuadrados | 846.24 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:846.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ROS DE BERDUD; 32.527116; -116.991207) (PUNTO B: CALLE COLEGIO MILITAR ; 32.52611; -116.99003), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1491922.07 | 1455138.98 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-004, contratista:INMOBILIARIO DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1160475.92, importe_modificado:1160475.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}} | {1210050/proyecto_PROCESO, 1210050/proyecto_INICIO, 1210050/proyecto_PROCESO, 1210050/proyecto_INICIO, 1210050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072820 | Proyecto de inversión | 2171540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171540.08, modificado:2117999.18}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Huapango) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1302 | N | 0 | 0 | 0 | 1507.34 | Metros Cuadrados | 1507.34 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1507.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: INTERSECCION BLVD. HUAPANGO ; 32.452139; -116.926301) (PUNTO B: CALLE NIAGARA ; 32.452917; -116.924649), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2171540.08 | 2117999.18 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | 1199280.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP--010, contratista:INMOBILIARIA DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1509133.55, importe_modificado:1509133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {1210051/proyecto_INICIO, 1210051/proyecto_PROCESO, 1210051/proyecto_INICIO, 1210051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072839 | Proyecto de inversión | 1657736.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657736.64, modificado:1611234.25}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico C. Río De Las Cañas Y Av. Cerro Azul) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058644-2018-U128(14520 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1657736.64 | 1611234.25 | 1611234.25 | 1611234.25 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210070/proyecto_INICIO, 1210070/proyecto_PROCESO, 1210070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072856 | Proyecto de inversión | 4140132.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140132.71, modificado:4094591.0}} | Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1115 | N | 0 | 0 | 0 | 5225 | Metros Cuadrados | 5225 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unidad deportiva Reforma, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4140132.71 | 4094591 | 4094591 | 4023209.5 | 4023209.5 | 4023209.5 | 4023209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3904600.08, importe_modificado:3904600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {1210087/proyecto_FIN, 1210087/proyecto_INICIO, 1210087/proyecto_PROCESO, 1210087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072888 | Proyecto de inversión | 3917382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917382.39, modificado:3807493.07}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010058637-2018-U128-(1444) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3917382.39 | 3807493.07 | 3807493.07 | 3807493.07 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820563, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3654653.92, importe_modificado:3654653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210119/proyecto_PROCESO, 1210119/proyecto_INICIO, 1210119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072890 | Proyecto de inversión | 2095843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095843.59, modificado:2037051.57}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades En Fracc. Paseos Del Sol | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058643-2018-U128(1450) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2095843.59 | 2037051.57 | 2037051.57 | 2037051.57 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904814, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1969980.28, importe_modificado:1969980.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210121/proyecto_INICIO, 1210121/proyecto_FIN, 1210121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072910 | Proyecto de inversión | 1020102.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020102.01, modificado:991486.39}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058704-2018-U128(1575) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN LA COLONIA JUÁREZ), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1020102.01 | 991486.39 | 991486.39 | 991486.38 | 991486.38 | 288439.8 | 288439.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1210141/proyecto_INICIO, 1210141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072911 | Proyecto de inversión | 2562357.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562357.37, modificado:2490478.83}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Calle Loma Dorada Y Ret Monte Everest) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058714-2018-U128(1581) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2562357.37 | 2490478.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | 1265236.02 | 1265236.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940325, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035344.04, importe_modificado:2035344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1210142/proyecto_INICIO, 1210142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101072945 | Proyecto de inversión | 3938111.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938111.36, modificado:3827640.55}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Av. ""Aguascalientes"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058650-2018-U128(1533) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. ""AGUASCALIENTES"") / , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3938111.36 | 3827640.55 | 3827640.55 | 3827640.54 | 3827583.1 | 3827583.1 | 3827583.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871102, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3686917.47, importe_modificado:3686917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210176/proyecto_PROCESO, 1210176/proyecto_INICIO, 1210176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073061 | Proyecto de inversión | 9150255.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9150255.73, modificado:8924657.71}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Altiplano) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1310 | N | 0 | 0 | 0 | 10563.5 | Metros Cuadrados | 10563.5 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10563.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO B: CALLE ARMANDO MENDOZA ; 32.528701; -116.858969) (PUNTO A : PROLONGACIÓN ALTIPLANO ; 32.534211; -116.862067), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9150255.73 | 8924657.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.35}} | {1210292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073069 | Proyecto de inversión | 4028253.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028253.93, modificado:3915254.47}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058699-2018-U128(1562) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. VISTA DEL VALLE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 4028253.93 | 3915254.47 | 3915254.47 | 3915254.47 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870270, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3070984.96, importe_modificado:3070984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210300/proyecto_PROCESO, 1210300/proyecto_INICIO, 1210300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073071 | Proyecto de inversión | 1247539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247539.66, modificado:1212544.02}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058675-2018-U128(1567) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1247539.66 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917863, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1200814.65, importe_modificado:1200814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210302/proyecto_INICIO, 1210302/proyecto_FIN, 1210302/proyecto_PROCESO, 1210302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073093 | Proyecto de inversión | 1297025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297025.7, modificado:1260641.88}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle ""Oman Oriente"" Y ""Libano Oriente"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058642-2018-U128(1449) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Concluye: Azerbayán Sur; 32.621625; -115.49241) (Inicio: Croacia Sur; 32.62162; -115.494974) (Inicia: Croacia Sur; 32.620154; -115.495004) (Concluye: Azerbayán Sur; 32.620163; -115.493207), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1297025.7 | 1260641.88 | 1260641.88 | 1260641.88 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909892, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1195946.8, importe_modificado:1195946.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210324/proyecto_INICIO, 1210324/proyecto_PROCESO, 1210324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073123 | Proyecto de inversión | 2449289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449289.78, modificado:2380582.96}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Vialidades) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058723-2018-U128(1585) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2449289.78 | 2380582.96 | 2380582.96 | 2380582.95 | 2380582.95 | 1433235.06 | 1433235.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940333, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2103203.49, importe_modificado:2103203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}} | {1210354/proyecto_INICIO, 1210354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073274 | Proyecto de inversión | 665972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665972.95, modificado:647291.26}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Vialidades De La Colonia Fovissste) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058647-2018-U128(1455) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(fin: Paseo de las Hadas; 32.643502; -115.454247) (Inicia: Calzada Francisco L. Montejo; 32.643624; -115.452708) (fin: Paseo de las Hadas; 32.643129; -115.453917) (inicia: Calzada Francisco L. Montejano; 32.643145; -115.452711), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 665972.95 | 647291.26 | 647291.26 | 647291.26 | 647278.28 | 647278.28 | 647278.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210505/proyecto_INICIO, 1210505/proyecto_PROCESO, 1210505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073281 | Proyecto de inversión | 3907422.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907422.44, modificado:3797812.51}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058664-2018-U128(1462) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3907422.44 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.5 | 3797812.5 | 3797812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930903, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3676373.18, importe_modificado:3676373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1210512/proyecto_INICIO, 1210512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073283 | Proyecto de inversión | 2183559.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183559.22, modificado:2122306.62}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Calle ""Del Tifón"") / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058717-2018-U128(1582) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DEL TIFON TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2183559.22 | 2122306.62 | 2122306.62 | 2122306.62 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902831, contratista:CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3104214.72, importe_modificado:3104214.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210514/proyecto_INICIO, 1210514/proyecto_FIN, 1210514/proyecto_PROCESO, 1210514/proyecto_FIN, 1210514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073310 | Proyecto de inversión | 2065569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065569.21, modificado:2007626.44}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica C. Agustin Castro, Av. Pablo Quiroga Escamilla Y Av. Ramón Corona) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058640-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALZ MANUEL GÓMEZ MORÍN) (FIN: CALLE SATURNO) (INICIO: AV. RICARDO FLORES MAGÓN RAMÓN CORONA; 32.665163; -115.412066) (INICIO: AV. ORESTES PEREIRA) (CALLE SATURNO), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2065569.21 | 2007626.44 | 2007623.44 | 2007626.43 | 2007626.43 | 1138604.06 | 1138604.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977267, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1974839.76, importe_modificado:2007626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {1210541/proyecto_INICIO, 1210541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073328 | Proyecto de inversión | 1300622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300622.03, modificado:1264137.34}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Avenida Constituyentes) / | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058659-2018-U128(1596) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO CALLE 5 DE FEBRERO; 32.618741; -115.433901) (FIN CALLE ESTEBAN CANTU; 32.618695; -115.43814), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1300622.03 | 1264137.34 | 1264137.34 | 1264137.33 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909896, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1206171.79, importe_modificado:1206171.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210559/proyecto_INICIO, 1210559/proyecto_FIN, 1210559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073336 | Proyecto de inversión | 2453145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453145.97, modificado:2384330.98}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Rio De Las Cañas, Col. Nueva 18 De Marzo | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058648-2018-U128(1466) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RÍO DE LAS CAÑAS"" DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) / , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2453145.97 | 2384330.98 | 2384330.98 | 2384330.98 | 2384330.91 | 2384330.91 | 2384330.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210567/proyecto_INICIO, 1210567/proyecto_PROCESO, 1210567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101073371 | Proyecto de inversión | 3148861.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148861.29, modificado:3060530.31}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058678-2018-U128(1537) | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. MARIANO MATAMOROS SUR) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3148861.29 | 3060530.31 | 3060530.31 | 3060530.3 | 3060530.3 | 2466767.32 | 2466767.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870197, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2303488.01, importe_modificado:2303488.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210602/proyecto_PROCESO, 1210602/proyecto_INICIO, 1210602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074447 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:251998.92}} | Reparacion Estructural En El J.N. Maria Cristina Ramos (02ejn0110j) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058002-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 114 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALIFORNIA RESIDENCIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 200000 | 251998.92 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074449 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:155492.1}} | Reparación Estructural En El J.N. Piltontlically (02djn0130y) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057997-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 119 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SANTA MONICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 120000 | 155492.1 | 155492 | 155492 | 155492 | 155492 | 155492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074454 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49999.07}} | Reparacion Estructural En La E.P. 14 De Marzo De 1903 (02epr0262e) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058001-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 373 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VOLUNTAD, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 50000 | 49999.07 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074459 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197862.91}} | Reparacion Estructural En La E.P. Independencia (02epr0320e) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057999-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 376 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DORADO FRACC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 200000 | 197862.91 | 197862.91 | 197862.91 | 197862.91 | 145761.33 | 145761.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074462 | Proyecto de inversión | 933731 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933731.0, modificado:933731.0}} | Reparación General Y Construcción De Plaza Cívica En La E.P. Capitan Miguel De La Madrid (02dpr0636d) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057956-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 933731 | 933731 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074466 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Ejido Hermosillo | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057888-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 420 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HERMOSILLO, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074474 | Proyecto de inversión | 685800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685800.0, modificado:718800.0}} | Sustitución De Cubierta De 5 Espacios Educativos En El Jn María Montessori (02ejn0030y) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058334-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 100 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN GABRIEL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-25 | 2018-11-01 | 685800 | 718800 | 716501.32 | 716501.32 | 716501.32 | 716501.31 | 716501.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074482 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:740823.73}} | Sustitución De Cubiertas De Edificio De 2 Aulas Y Modulo Sanitario Y Rehabilitación De Módulo Sanitario En El J.N. Lucia Gout (02ejn0048x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058009-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 183 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 675000 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074486 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Terminación De La Construcción De Barda Perímetral (Lado Oeste) En El Cobach Plantel Maestro José Vasconcelos Calderón (02ecb0031i) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057855-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 2754 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1649999.99 | 1649999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074496 | Proyecto de inversión | 1650607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650607.0, modificado:1650607.0}} | Construccion De 3 Aulas En La E.P. Centenario De La Revolución (02dpr0515s) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058051-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 137 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-22 | 2018-12-01 | 1650607 | 1650607 | 1650607 | 1650607 | 1650607 | 495182.1 | 495182.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074501 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Construccion De Aula Comedor Para La E.P. Aztlan (02dpr0789h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058473-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 245 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AZTLAN, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 650000 | 650000 | 650000 | 632903.84 | 632903.84 | 632903.84 | 632903.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074507 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:824930.38}} | Construccion De Aula Y Reparacion Estructural De 1 Aula, Modulo Sanitario Y Direccion En El J.N. Maria Lavalle Urbina (02djn0548t) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058055-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 171 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CONSTITUCION, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-08 | 2018-05-01 | 825000 | 824930.38 | 824930.38 | 810907.12 | 810907.12 | 810907.12 | 810907.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074511 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De La 2da Etapa Del Edificio Para Cubículos, Sala Para Maestros Y Escalera En El Cobach Plantel Rosarito (02ecb0022a) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057864-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 1532 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 349986.27 | 349986.27 | 349986.27 | 349986.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074517 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349989.84}} | Rehabilitacion De Muro De Contencion En La Escuela Secundaria General ""Lucio Blanco"" (02ees0008f) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058053-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 612 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-11-01 | 350000 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074521 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:966778.94}} | Reparacion Estructural De 4 Aulas Y Rehabilitacion De Modulo Sanitario En La E.P. Jesus Garcia (02dpr0429w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058052-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 124 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-29 | 2018-12-01 | 1056000 | 966778.94 | 966778.94 | 966778.94 | 966778.94 | 373384.91 | 373384.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074623 | Proyecto de inversión | 1789065 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789065.0, modificado:1505833.36}} | Reparacion Estructural De Edificio E Y Sustitucion De Cubierta En 3 Aulas, Modulo Sanitario, Direccion Y Portico (581 M2 Insulpanel) En La E.P. Abraham Lincoln (02epr0169z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058050-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 771 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-12-01 | 1789065 | 1505833.36 | 1505833.36 | 1505833.36 | 1505833.36 | 615586.59 | 615586.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074628 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Suministro E Instalacion De Equipos De Aire Acondicionado Para Cobach Plantel Rosarito (02ecb0022a). | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010057781-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 1532 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-06-22 | 2018-09-01 | 250000 | 250000 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074636 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | Sustitucion De Cubierta En 6 Aulas, De Muros Bajo Ventana Y Cambio De Canceleria En E.P. Emiliano Zapata (02dpr0445n) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058056-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 337 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-11-01 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074663 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189859.06}} | Construccion De Barda Y Cerco Perimetral En J.N. José Vasconcelos (02djn0501z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058018-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 70 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 190000 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074672 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:848751.65}} | Rehabilitacion De 2 Modulos Sanitarios Y Rehabilitacion Electrica En La E.P. Padre Kino (02dpr0303p) Y E.P. Rafael Ramirez (02ejn0050l) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058024-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 509 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ROMERO, FRACC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-03-05 | 2018-06-01 | 1200000 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TEC-FAM-18-01, contratista:ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO, convocante:INIFE, monto:848751.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074681 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:335230.65}} | Sustitucion De Cubierta En Un Aula Y Rehabilitacion Electrica En La E.P. Vicente Guerrero (02dpr0727v) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058020-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DESCANSO, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 250000 | 335230.65 | 335230.65 | 335230.65 | 335230.65 | 249395.21 | 249395.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074688 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:375584.89}} | Sustitucion De Losa De Entrepiso Y Losa De Escalera En Escuela Secundaria General # 202 ""Emiliano Zapata"" (02ees0048g) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058022-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 508 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 240000 | 375584.89 | 375584.89 | 375584.89 | 375584.89 | 239166.38 | 239166.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074871 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:983084.86}} | Jarcin De Niños Primo Tapia | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0066N | N | 0 | 0 | 500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 983084.86 | 983084.86 | 983084.86 | 983084.86 | 835544.22 | 835544.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074914 | Adquisición | 15522650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.552265E7, modificado:1.381989724E7}} | Equipamiento Del Personal Policial - Fortaseg 2018 | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 15522650 | 13819897.24 | 13819897.24 | 13802011.76 | 13802011.76 | 13802011.76 | 13802011.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074928 | Adquisición | 13220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.322E7, modificado:1.413150401E7}} | Equipamiento Institucional - Fortaseg 2018 | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 13220000 | 14131504.01 | 14131504.01 | 13030345.01 | 13030345.01 | 13030345.01 | 13030345.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101074935 | Adquisición | 4095906.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095906.5, modificado:4066744.5}} | Adquisicion De Tecnologias - Fortaseg 2018 | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIAD PUBLICA MUNICIPAL | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 4095906.5 | 4066744.5 | 4066744.5 | 4061618.58 | 4061618.58 | 4061618.58 | 4061618.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075046 | Proyecto de inversión | 2452540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452540.0, modificado:2649262.0}} | Sum.E Inst.De Sist.De Pretratamiento Que Consiste En 2 Cribas Finas Tipo Escalera, Tornillo Helicoidal Transportador, Lavadora Y Compactador De Basura, Fabricados En Acero Inoxidable Para Ptar Zaragoz | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-004 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ZARAGOZA CARRETERA TIJUANA KM. 2 MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2452540 | 2649262 | 1324631 | 1324631 | 1324631 | 1324631 | 1324631 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075054 | Proyecto de inversión | 716054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716054.0, modificado:775171.0}} | Sum. De 8 Bombas Centrifugas Tipo Autocebantes De Acoplamiento Horizontal Para Carcamo Seco, Paso De Solidos De 3 Diam. Con Descarga Y Succion De 6 Para Los Carcamo San Marcos, Esperanza Agricola, Aur | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017005 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACC. SAN MARCOS CALLE DE LA CANADA, COLONIA AURORA CALLE RIO NUEVO, COL. ZACATECAS CALLE PERIODISMO, COL. JARDINES DEL LAGO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS, Y COL. ESPERANZA AGRICOLA BLVD. CASTELLON EN MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 716054 | 775171 | 775171 | 775171 | 775171 | 775171 | 775171 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075294 | Proyecto de inversión | 3104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104500.0, modificado:3314942.37}} | Construccion 6 Aulas En La E.P. Sin Nombre En Fracc. Puerta Plata (02dpr0294w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058035-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 210 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PUERTA PLATA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 3104500 | 3314942.37 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075298 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.000000081E7}} | Complemento De Edificio De 3 Niveles De Aulas, Talleres Y Cubiculos De Docentes Para La Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales De La U.A.B.C. Campus Tijuana (02usu0031p) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010057824-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 3347 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-27 | 2018-12-01 | 10000000 | 10000000.81 | 9999999.17 | 9999999.17 | 9999999.17 | 8088200.32 | 8088200.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075301 | Proyecto de inversión | 617733 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617733.0, modificado:617732.99}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Sin Nombre, Margarita Residencial (02ejn0269h) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058047-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 28 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 617733 | 617732.99 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TJ-FAM-18-02, contratista:ALVARADO LUQUE SILVESTRE, convocante:INIFE, monto:617732.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075302 | Proyecto de inversión | 2587000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587000.0, modificado:2693642.86}} | Construccion De 2 Aulas, Aula Comedor Y Aula De Medios Y Demolicion En La E.P. Sin Nombre En Fracc. El Laurel Ii (02epr0523z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058033-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 832 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL LAUREL II, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 2587000 | 2693642.86 | 2587000 | 2587000 | 2587000 | 2586999.99 | 2586999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075309 | Proyecto de inversión | 2731339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731339.0, modificado:2731339.0}} | Construccion De 2 Aulas, Aula Comedor Y Aula De Medios En La E.P. Nueva Creación, Fracc. Natura (Vistas Del Sol) (02dpr0920z) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058025-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 238 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-12-01 | 2731339 | 2731339 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075312 | Proyecto de inversión | 2390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390000.0, modificado:2313820.13}} | Construccion De 3 Aulas Y Modulo Sanitario En El J.N. Nueva Creacion, Fracc. Natura (Vistas Del Sol) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058026-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 90 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 2390000 | 2313820.13 | 2313820.13 | 2313820.13 | 2313820.13 | 2307588.04 | 2307588.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075315 | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2545684.55}} | Construccion De 3 Aulas Y Módulo Sanitario En La E.P. Estado Baja California (02epr0517p) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058042-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 372 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:HACIENDO LOS VENADOS, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 2380000 | 2545684.55 | 2545683.9 | 2545683.9 | 2545683.9 | 2110093.51 | 2110093.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-06, contratista:ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO, convocante:INIFE, monto:2199864.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075319 | Proyecto de inversión | 3104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104500.0, modificado:3200696.26}} | Construccion De 4 Aulas En La Escuela Secundaria Nueva Creación En Cd. Natura Secc. Arboledas | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058027-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 140 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 3104500 | 3200696.26 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | 2553101.46 | 2553101.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075323 | Proyecto de inversión | 4252066 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252066.0, modificado:4028749.16}} | Construccion De 5 Aulas Didacticas, Modulo Administrativo Y Escalera En La Escuela Secundaria General # 51 ""Alessio Num. 1"" (02ees0192t) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058044-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 337 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-12-01 | 4252066 | 4028749.16 | 3941284.32 | 3941284.32 | 3941284.32 | 2508153.18 | 2508153.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075328 | Proyecto de inversión | 4125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125000.0, modificado:4125000.0}} | Construccion De 6 Aulas Y Escalera En La E.P. Defensores De La Patria (02dpr0907f) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058043-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 248 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 4125000 | 4125000 | 4125000 | 4125000 | 4125000 | 4124999.99 | 4124999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075341 | Proyecto de inversión | 4125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125000.0, modificado:4101309.22}} | Construccion De 6 Aulas, Escalera Y Demolicion En La E.P. Centenario De La Revolucion (02dpr0890w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058036-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 425 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA DEL CAMPO II, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 4125000 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075342 | Proyecto de inversión | 272435 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272435.0, modificado:299280.0}} | Sum. De 4 Bombas Centrifugas Tipo Autocebantes De Acoplamiento Horizontal Para Carcamo Seco, Paso De Solidos De 3 Diam. Con Descarga Y Succion De 4 Para Los Carcamos Nva Esperanza Y Cipresito | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-003 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA CALZADA DE LOS PRESIDENTES, Y COLONIA ROBLEDO EN MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 272435 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075345 | Proyecto de inversión | 1810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810000.0, modificado:1730281.33}} | Construccion De Aula Didactica, Aula De Medios Y Direccion En La E.P. Frida Kahlo (02epr0528v) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058028-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 602 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 1810000 | 1730281.33 | 1730281.33 | 1730281.33 | 1730281.33 | 1497981.37 | 1497981.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075347 | Proyecto de inversión | 986770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986770.0, modificado:986770.0}} | Construccion De Cubierta Metalica Para La Escuela Secundaria General # 63 ""Eucario Zavala Alvarez"" (02ees0165w) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058399-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 570 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL RUBI, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 986770 | 986770 | 986770 | 986770 | 986770 | 986769.99 | 986769.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075351 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:802786.0}} | Construcción De Plaza Civica Para La E.P. Jose Santos Valdez /E.P. Simón Bolivar (02dpr0708g/02dpr0751v) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058048-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 335 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SIMON BOLIVAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 720000 | 802786 | 802040.87 | 802040.87 | 802040.87 | 802040.86 | 802040.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-TJ-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S DE R L, convocante:INIFE, monto:719999.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075353 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:425606.52}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Lázaro Cárdenas (02etc0025n) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058049-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 819 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LA JOYA (LA MESA), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 380000 | 425606.52 | 425606.52 | 425606.52 | 425606.52 | 425606.51 | 425606.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075356 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Lázaro Cárdenas (02etc0025n) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057877-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 504 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 493040.24 | 493040.24 | 493040.24 | 493040.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Urbivilla (02etc0028k) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057884-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 504 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:URBIVILLA DEL PRADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-22 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 477863.46 | 477863.46 | 477863.46 | 477863.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075365 | Proyecto de inversión | 111381 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111381.0, modificado:120576.0}} | Suministro De Dos Bombas Centrifugas Tipo Autocebantes De Acoplamiento Horizontal Para Carcamo Seco, Paso De Solidos De 3 Diam. Con Descarga Y Succion De 3 Para Carcamo Coronado | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-009 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACC. CORONADO, CALZADA INDEPENDENCIA MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 111381 | 120576 | 120576 | 120576 | 120576 | 120576 | 120576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075376 | Proyecto de inversión | 9645683 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9645683.0, modificado:1.72359E7}} | Construccion De Tercera Etapa Del Centro De Formacion De Personal Especializado Para El Sector Aeroespacial Para El Instituto Tecnologico De Ensenada (02dit0023k) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057852-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 1706 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-28 | 2018-12-01 | 9645683 | 17235900 | 17235900 | 17235900 | 17235900 | 13253797.52 | 13253797.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075381 | Adquisición | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | Adquisicion De Antenas Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058084-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-27 | 2018-11-01 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180101075384 | Adquisición | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | Adquisicion De Camaras Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058083-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-27 | 2018-11-01 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180101075387 | Adquisición | 2254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254000.0, modificado:956051.12}} | Adquisicion De Equipo De Computo Y Tecnologia Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058081-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OM-ADQ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 2254000 | 956051.12 | 956051.12 | 889780.32 | 889780.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075394 | Adquisición | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:299999.2}} | Adquisicion De Equipos De Proyeccion Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058085-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OM-ADQ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-27 | 2019-11-01 | 270000 | 299999.2 | 299999.2 | 299997 | 299997 | 299997 | 299997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075395 | Proyecto de inversión | 109329 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109329.0, modificado:109993.0}} | Sum. De Dos Medidores De Flujo Para Tuberia De 36 Diam., Tipo Ultrasonico Sumergible Tipo Ip68 Para Inmersion Continua En Liquidos De Aguas Residuales Para Ser Instalados En La Lineas Derivadoras | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-012 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 109329 | 109993 | 109993 | 109993 | 109993 | 109993 | 109993 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075400 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1715873.27}} | Adquisicion De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058080-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, EOL. , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 2000000 | 1715873.27 | 1715873.27 | 1587824.24 | 1587824.24 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075405 | Proyecto de inversión | 552976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552976.0, modificado:351243.0}} | Suministro De Equipo De Laboratorio Para Analisis De Campo | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-007 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 552976 | 351243 | 351243 | 351243 | 351243 | 351243 | 351243 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075406 | Adquisición | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Adquisicion De Torniquetes De Accesos Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058082-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-27 | 2018-11-01 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180101075419 | Proyecto de inversión | 4989324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989324.0, modificado:2954033.9}} | Construccion De La Tercera Etapa Nodo De Creatividad Para El Instituto Tecnologico De Mexicali (02dit0022l) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057853-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 3688 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 4989324 | 2954033.9 | 2954033.89 | 2954033.89 | 2954033.89 | 1339346.85 | 1339346.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075429 | Proyecto de inversión | 16501000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6501E7, modificado:1.6501E7}} | Instalacion De Sistema De Iluminacion Con Focos Leds En Las Escuelas, Facultades E Institutos De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057848-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 22841 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 16501000 | 16501000 | 16501000 | 16501000 | 16501000 | 9152746.54 | 9152746.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075434 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Segunda Etapa De La Construccion De Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057850-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2929335.84 | 2929335.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075435 | Proyecto de inversión | 57892 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57892.0, modificado:47774.0}} | Sum. De Dos Bombas Centrifugas Tipo Sumergible, De 3 Hp, 460 V, 3 Fases, 60 Hz, Paso De Solidos De 2.5 De Diam. Impulsor Semi-Abierto De Hierro Fundido Con Descarga Horizontal De 3 Y Succion De 3 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-013 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA CORREGIDORA MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 57892 | 47774 | 47774 | 47774 | 47774 | 47774 | 47774 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075446 | Proyecto de inversión | 8889848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8889848.0, modificado:7176387.77}} | Suministro, Colocacion Y Reubicacion De Sistema De Aire Acondicionado Para El Edificio De Teatro Universitario De La Facultad De Artes De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010057854-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 22841 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 8889848 | 7176387.77 | 7176387.77 | 7176387.77 | 7176387.77 | 5931098.83 | 5931098.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075458 | Proyecto de inversión | 136217 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136217.0, modificado:149640.0}} | Suministro De Dos Bombas Centrifugas Tipo Autocebantes De Acoplamiento Horizontal Para Carcamo Seco, Paso De Solidos De 3 Diam. Con Descarga Y Succion De 4 Para Carcamo Madero | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-010 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA FRANCISCO MADERO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 136217 | 149640 | 149640 | 149640 | 149640 | 149640 | 149640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075509 | Proyecto de inversión | 3746252 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746252.0, modificado:744905.0}} | Reparacion Del Colector Voluntad De 48 De Diam. En La Llegada A La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 8 | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-002 | N | 0 | 0 | 72000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ZARAGOZA, MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 3746252 | 744905 | 744905 | 744905 | 744905 | 744905 | 744905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075746 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:843685.0}} | Suministro De Equipo Colector Y Analizador De Vibraciones Para La Ejecucion De Los Programas De Mantenimiento Predictivo En Las Plantas Potabilizadoras De Cespm | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-CESPM-2017-037 | N | 0 | 0 | 1929000 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA PRO HOGAR, COLONIA XOCHIMILCO, COLONIA CALLES EN MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 750000 | 843685 | 843685 | 843685 | 843685 | 843685 | 843685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075752 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:914080.0}} | Adq. De Juego De Malacates Mecanicos Para Desazolvar Jalon-Jalon Con Descarga En Piso, Con Motor A Diesel De 26hp Con Arranque Electrico, Enfriado Con Agua, Transmision Y Polea Sup. De Acero Maquinabl | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PEODDER-CESPM-2017-038 | N | 0 | 0 | 90000 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | Maquinaria y equipo | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA PRO HOGAR RIO CULIACAN MEXICALI, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-05 | 2018-04-16 | 600000 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075897 | Adquisición | 3386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386000.0, modificado:3386000.0}} | Equipamiento Institucional Vehiculos Y Equipo Terrestre | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | - | N | 0 | 0 | 20000 | 7 | Vehículos | 7 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 3386000 | 3386000 | 3386000 | 3383488 | 3383488 | 3383488 | 3383488 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101075905 | Adquisición | 1921864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921864.0, modificado:1921864.0}} | Red Nacional De Radiocomunicacion | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | - | N | 0 | 0 | 20000 | 1 | Piezas | 1 | Piezas | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000, FRACC VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 1921864 | 1921864 | 1921864 | 1921113 | 1921113 | 1921113 | 1921113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101076906 | Adquisición | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5249477.93}} | Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento - Vehículos Y Equipo Terrestre | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Vehículos | 1 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 5250000 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-LA802002998-E2-2018, contratista:AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:5249477.93, importe_modificado:5249477.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1214669/proyecto_INICIO, 1214669/proyecto_PROCESO, 1214669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101076942 | Adquisición | 1114760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114760.0, modificado:0.0}} | Repetidor Digital Independiente - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1114760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077019 | Adquisición | 9164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9164000.0, modificado:9164000.0}} | Terminal Digital Portátil (Radio) - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 9164000 | 9164000 | 9164000 | 9159360 | 9159360 | 9159360 | 9159360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077026 | Adquisición | 2505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505000.0, modificado:2498596.81}} | Reclutamiento, Formación Inicial, Formación Continua Y Evaluación De Los Elementos Que Conforman Las Instituciones De Seguridad Pública | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-2-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2505000 | 2498596.81 | 2498596.81 | 2498520.52 | 2498520.52 | 2498520.52 | 2498520.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077036 | Proyecto de inversión | 514789 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514789.0, modificado:514789.0}} | Reclutamiento, Formación Inicial, Formación Continua Y Evaluación De Los Elementos Que Conforman Las Instituciones De Seguridad Pública | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 2-2-1-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 514789 | 514789 | 514789 | 514788.98 | 514788.98 | 514788.98 | 514788.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077038 | Adquisición | 3228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228000.0, modificado:3228000.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-2-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3228000 | 3228000 | 3228000 | 3221723.93 | 3221723.93 | 3221723.93 | 3221723.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077046 | Adquisición | 12259587 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2259587E7, modificado:1.2259587E7}} | Mantenimiento De La Infraestructura De Telecomunicaciones, Infraestructura Física Y La Dotación De Los Servicios E Insumos Requeridos Para La Correcta Operación De La Red Nacional De Radiocomunicación | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 12259587 | 12259587 | 12259587 | 11937541.93 | 11596765.3 | 11563084.7 | 11563084.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077056 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:995945.5}} | Mantenimiento De La Infraestructura Tecnológica Y La Dotación De Los Servicios E Insumos Requeridos Para La Correcta Operación De La Red De Videovigilancia En El Estado. | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 200000 | 995945.5 | 995945.5 | 567372.52 | 195886.42 | 195886.42 | 195886.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077059 | Adquisición | 13371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3371E7, modificado:1.3371E7}} | Equipamiento De Personal E Instalaciones De La Policia Estatal Preventiva. | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 13371000 | 13371000 | 13371000 | 11236453.42 | 11236453.42 | 11236453.42 | 11236453.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077062 | Adquisición | 17892943 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7892943E7, modificado:1.7892943E7}} | Equipamiento De Personal E Instalaciones De La Procuracion De Justicia | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 2-3-3-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 17892943 | 17892943 | 17892943 | 17859930 | 17859930 | 17510100.01 | 17510100.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077069 | Adquisición | 2433200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433200.0, modificado:2433200.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-4-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2433200 | 2433200 | 2433200 | 2160841.39 | 1689010.23 | 1272278.02 | 1272278.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077089 | Adquisición | 431840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431840.0, modificado:431840.0}} | Fortalecimiento De Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-4-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 431840 | 431840 | 431840 | 303865.13 | 274065.19 | 204615.74 | 204615.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077100 | Adquisición | 264860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264860.0, modificado:264860.0}} | Equipamiento Para El Fortalecimiento De La Policia Procesal | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-4-4-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 264860 | 264860 | 264860 | 251052.08 | 251052.08 | 251052.08 | 251052.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077113 | Adquisición | 38937124 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8937124E7, modificado:3.8638924E7}} | Programa De Politica Criminologica Penitenciaria | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-5-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 38937124 | 38638924 | 38638924 | 38560629.72 | 37563959.24 | 37446301.26 | 37446301.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077133 | Adquisición | 399620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399620.0, modificado:697820.0}} | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Las Oficinas Y Area Medica Encargadas Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-5-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 399620 | 697820 | 697820 | 678161.26 | 625961.26 | 625961.26 | 625961.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077139 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Acreditacion De Establecimientos Penitenciarios | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-5-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 549537.47 | 549537.47 | 549537.47 | 549537.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077170 | Adquisición | 788800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, modificado:788800.0}} | Construcción Y Fortalecimiento De Las Áreas De Genética Forense Y Servicio Periciales De La Pgje | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-6-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077193 | Adquisición | 7960609 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960609.0, modificado:7960609.0}} | Fortalecimiento De Los Sistemas De Informacion De Bases De Datos Alfanumericos, Afis Y De Las Demas Biometricas Intrinsecas De Las Personas, En Los Diversos Sitios De Captura, Analisis Y Consulta De I | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-7-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 7960609 | 7960609 | 7960609 | 7934149.22 | 7808986.6 | 7310186.6 | 7310186.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077206 | Adquisición | 3834823 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834823.0, modificado:3834823.0}} | Fortalecimiento Del Proyecto Escáner-Repuve ¿ Bc | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-7-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3834823 | 3834823 | 3834823 | 3833062.65 | 3833062.65 | 3833062.65 | 3833062.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077208 | Adquisición | 3204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204000.0, modificado:3397634.33}} | Mantenimiento De La Infraestructura Y Equipamiento Tecnológico Que Soportan La Operación Del Centro De Atención De Llamadas De Emergencia 911 Y Las Denuncias Ciudadanas 089 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-8-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3204000 | 3397634.33 | 3397634.33 | 3106915.18 | 2085236.82 | 2085236.82 | 2085236.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077212 | Adquisición | 1609960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609960.0, modificado:1609960.0}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 5-9-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 1609960 | 1609960 | 1609960 | 1456292.26 | 1384372.26 | 1313358.22 | 1313358.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077218 | Adquisición | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-9-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 849971.09 | 849971.09 | 849971.09 | 849971.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077223 | Adquisición | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | Fortalecimiento Tecnologico Para La Unidad Estatal De Busqueda De Personas No Localizadas | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 5-10-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Equipamiento | 1 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 96000 | 96000 | 96000 | 70720.98 | 62232.57 | 62232.57 | 62232.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077259 | Proyecto de inversión | 1621477.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621477.04, modificado:1621477.04}} | Mejoramiento Del Área Interior Y Exterior, Pintura En Edificios De 600 M, Sustitución De Lámparas | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 2-2-2-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 1621477.04 | 1621477.04 | 1621477.04 | 1621476.3 | 1621476.3 | 1621476.3 | 1621476.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077266 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Ampliación De Aduana 488 M2, Centro De Reinserción Social De Ensenada | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-5-1-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15973530.47 | 10163976.59 | 10163976.59 | 10163976.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077276 | Proyecto de inversión | 2622706 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622706.0, modificado:2622706.0}} | Mejoramiento Consistente En 2000m2 De Pintura En Edificio De Dormitorio, Oficinas, Barda, Colocación De 355 Ml De Cercos En Barda Perimetral Y Andadores, Colocación De Alimentadores De Agua Potable Pa | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-5-3-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2622706 | 2622706 | 2622706 | 2617279.01 | 2450078.58 | 2450078.58 | 2450078.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180101077281 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Construcción Del Primer Nivel Donde Se Ubicarán Las Áreas De Trabajo, Laboratorios (Acabados E Instalaciones, Equipamiento Fijo, Muebles Sanitarios, Puertas, Ventanas, Obra Exterior, Construcción Del | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-6-0-2 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Metros | 1 | Metros | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 9501060.5 | 9501060.5 | 9501060.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081454 | Proyecto de inversión | 247075.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247075.43, modificado:247075.43}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 4781 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4781 | N | 0 | 0 | 386 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE TERRACERIA BORDE NORTE CON PARCELAS Y AVENIDA PARRAL, CALLE PRIMERA EL ACCESO AL EJIDO SE LOCALIZA A SIETE PUNTO DIECISNUEVE KM AL SUR DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA M, lon:-115.23486, lat:32.48617906}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 247075.43 | 247075.43 | 247075.13 | 247075.13 | 174854.36 | 174854.36 | 174854.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219835/proyecto_INICIO, 1219835/proyecto_FIN, 1219835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081455 | Proyecto de inversión | 1146746.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146746.39, modificado:1146746.39}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Monterrey Deleg Bataquez - 5928 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5928 | N | 0 | 0 | 1579 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MONTERREY, 21913 EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE REGIDOR DUARTE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL EJIDO ESTÁ LOCALIZADO EN EL KM VEINTE PUNTO VEINTIDOS HACIA EL ESTE DEL EN, lon:-115.070118, lat:32.54749221}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1146746.39 | 1146746.39 | 1146746.32 | 1146746.32 | 865500.79 | 865500.79 | 865500.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219836/proyecto_INICIO, 1219836/proyecto_FIN, 1219836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081456 | Proyecto de inversión | 227484.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227484.53, modificado:227484.53}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Guanajuato Deleg Cerro Prieto - 5045 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5045 | N | 0 | 0 | 369 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUANAJUATO 1, 21628 EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL NORTE Y CAMINO BORDO DEL CANAL SUR, CALLE LAS CACHANILLAS SE ACCEDE AL EJ GUANAJUATO ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI SAN L, lon:-115.3378599, lat:32.52027605}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 227484.53 | 227484.53 | 227484.21 | 227484.21 | 170175.24 | 170175.24 | 170175.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219837/proyecto_INICIO, 1219837/proyecto_PROCESO, 1219837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081457 | Proyecto de inversión | 191074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191074.75, modificado:191074.75}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Jalisco Deleg Hechicera - 5551 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5551 | N | 0 | 0 | 470 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC.SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN A CUATRO KM DEL ENTRONQUE, lon:-115.2390294, lat:32.51806556}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 191074.75 | 191074.75 | 191074.71 | 191074.71 | 157182.43 | 157182.43 | 157182.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219838/proyecto_INICIO, 1219838/proyecto_FIN, 1219838/proyecto_PROCESO, 1219838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081458 | Proyecto de inversión | 2884000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884000.0, modificado:2884000.0}} | Pavimentacion De Diversas Calles En El Ejido Indiviso - 3073 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3073 | N | 0 | 0 | 1009 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO DR. ALBERTO OVIEDO MOTA INDIVISO, 21810 EJIDO DOCTOR ALBERTO OVIEDO MOTA (EL INDIVISO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE PAVIMENTARAN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO EN EL VALLE DE MEXICALI, lon:-114.9837495, lat:32.02762496}} | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2884000 | 2884000 | 2788701.54 | 2788757.62 | 2788701.54 | 2788701.54 | 2788701.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-006-2018 T-FAIS18-008, contratista:ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2788757.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_INICIO, 1219839/proyecto_PROCESO, 1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_PROCESO, 1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081459 | Proyecto de inversión | 236857.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236857.33, modificado:236857.33}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido San Luis Potosi Deleg Hechicera - 6437 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6437 | N | 0 | 0 | 370 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA DIPUTADO DIAZ ECHEVERIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC Y SALIDA EN EL KM VEINTIOCHO PUNTO TRE, lon:-115.1316834, lat:32.5095833}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 236857.33 | 236857.33 | 236856.98 | 236856.98 | 98786.49 | 98786.49 | 98786.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219840/proyecto_INICIO, 1219840/proyecto_FIN, 1219840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081460 | Proyecto de inversión | 2072181.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072181.61, modificado:2483808.34}} | Pavimentación De Calle Sonora De Carretera Estatal No Sesenta Y Dos A Calle Sierra Y De Calle Sierra De Calle Sonora A Calle Sin Nombre - 3080 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Poblado Paredones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3080 | N | 0 | 0 | 1007 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE SONORA EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA, AVENIDA CINCO DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA , lon:-114.922316, lat:32.60149126}} | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 2072181.61 | 2483808.34 | 2072181.61 | 2483808.34 | 1287929.02 | 1287929.02 | 1287929.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-029-2018 T-FAIS18-026, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2320852.09, importe_modificado:2320852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219841/proyecto_INICIO, 1219841/proyecto_FIN, 1219841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081468 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:944741.11}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 91934 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 91934 | N | 0 | 0 | 256 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1756, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, 22254 LOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CERCA DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-116.7984566, lat:32.48214231}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1200000 | 944741.11 | 944741.11 | 944741.11 | 944741.11 | 517584.26 | 517584.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-056, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:944741.11, importe_modificado:944741.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1219849/proyecto_INICIO, 1219849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081469 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:796622.65}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Veintidos Batalla De Chapultepec Calle Del Prado Colonia Urbi Villas Del Prado - 47989 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Villa del Prado 2da Sección | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47989 | N | 0 | 0 | 648 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1781, direccion:CALLE DEL PRADO COLONIA URBIVILLA DEL PRADO II SECCIÓN, 22170 VILLA DEL PRADO SEGUNDA SECCIÓN, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 22 BATALLA DE CHAPULTEPEC, lon:-116.9668796, lat:32.42527148}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 850000 | 796622.65 | 796622.65 | 796622.65 | 796622.65 | 569667.23 | 569667.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-034, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:796622.65, importe_modificado:796622.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} | {1219850/proyecto_PROCESO, 1219850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081470 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 140622 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 140622 | N | 0 | 0 | 8 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CINCO DE FEBRERO, lon:-116.9477465, lat:32.465054}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 252000 | 252000 | 252000 | 236456.5 | 236456.5 | 236456.5 | 236456.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-26, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:211737.78, importe_modificado:236456.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1219851/proyecto_PROCESO, 1219851/proyecto_INICIO, 1219851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081473 | Proyecto de inversión | 591000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591000.0, modificado:591000.0}} | Construcción De Seis Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 133823 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133823 | N | 0 | 0 | 21 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE TECATE, CALLE LOMA GRIS, lon:-116.93995, lat:32.46517701}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 442092.07 | 442092.07 | 442092.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-25, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:281942.87, importe_modificado:281942.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-22, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:249238.64, importe_modificado:309057.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.83}} | {1219854/proyecto_INICIO, 1219854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081474 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Leandro Valle - 133906 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133906 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA LEANDRO VALLE, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JAZMIN, lon:-117.0003546, lat:32.46496804}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 98500 | 98500 | 98500 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196551.04, importe_modificado:196551.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1219855/proyecto_INICIO, 1219855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081475 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Colinas De La Mesa - 133114 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133114 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE P. LITERATO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON PABLO NERUDA Y CALLE ALVARO GALVEZ, CALLE JOSE VASCONSELOS, lon:-116.9526056, lat:32.46452115}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 98500 | 98500 | 98500 | 96060.54 | 96060.54 | 96060.54 | 96060.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288181.67, importe_modificado:288181.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219856/proyecto_PROCESO, 1219856/proyecto_INICIO, 1219856/proyecto_PROCESO, 1219856/proyecto_FIN, 1219856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081476 | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:197000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Flores Magon - 134123 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 134123 | N | 0 | 0 | 9 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL EJIDO, lon:-117.081897, lat:32.48106033}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:312098.3, importe_modificado:329698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1219857/proyecto_INICIO, 1219857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081479 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Granjas Familiares Insurgentes - 134027 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 134027 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA GRANJAS FAMILIARES INSURGENTES, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMISOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE PRIMERA, lon:-116.8764477, lat:32.54821955}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 98500 | 98500 | 98500 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196551.04, importe_modificado:196551.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1219860/proyecto_INICIO, 1219860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081480 | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:197000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 133625 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133625 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS DE NARES, CALLE ROSARITO, lon:-116.9382929, lat:32.46966746}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 197000 | 197000 | 197000 | 192121.13 | 192121.13 | 192121.13 | 192121.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288181.67, importe_modificado:288181.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1219861/proyecto_PROCESO, 1219861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081482 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349909.72}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Potrillo Y Gardenias Colonia Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 105860 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 105860 | N | 0 | 0 | 41 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POTRILLO COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE DE LAS FLORES, SUBIENDO POR LA CALLE DE LAS YEGUAS, lon:-116.9633613, lat:32.4529505}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 350000 | 349909.72 | 349909.72 | 349909.72 | 349909.72 | 346672.76 | 346672.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-064, contratista:REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:487616.42, importe_modificado:487616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1219863/proyecto_INICIO, 1219863/proyecto_FIN, 1219863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081483 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:1608404.16}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 104836 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104836 | N | 0 | 0 | 887 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CONCEPCION Y CALLE RIO CANDELARIA, CALLE HERNAN CORTEZ CALLE PRINCIPAL DE CAMINO VERDE ANTES DE SUBIR A LA TELESECUNDARIA, lon:-116.9828292, lat:32.46977523}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 3500000 | 1608404.16 | 1608404.16 | 1608404.16 | 1608404.16 | 503058.93 | 503058.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-022, contratista:GRUPO JAPA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1608404.16, importe_modificado:1608404.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | {1219864/proyecto_PROCESO, 1219864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081489 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1354997.53}} | Construcción De Muro De Contención En Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 104744 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104744 | N | 0 | 0 | 558 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCICO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, A 3 CUADRAS DE LA AV SANCHEZ TABOADA, lon:-116.9610429, lat:32.46285917}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1400000 | 1354997.53 | 1354997.53 | 1354997.53 | 1354997.53 | 406499.26 | 406499.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028, contratista:CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2245126.38, importe_modificado:2245126.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1219870/proyecto_PROCESO, 1219870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081491 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:890128.85}} | Construcción De Pavimentación En Calle Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegacion Sanchez Taboada - 104726 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104726 | N | 0 | 0 | 558 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, 3 CUADRAS ABAJO DE LA AV SANCHEZ TABOADA, lon:-116.9610859, lat:32.46289538}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 900000 | 890128.85 | 890128.85 | 890128.85 | 890128.85 | 267038.66 | 267038.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028, contratista:CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2245126.38, importe_modificado:2245126.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1219872/proyecto_PROCESO, 1219872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081492 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1798674.17}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Cañón Palmeras Etapa Ii Colonia Cañon Palmeras Delegacion Playas De Tijuana - 98149 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 98149 | N | 0 | 0 | 380 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LAS PALMERAS, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA CAÑON DE LAS PALMERAS Y CALLE NAYARIR, BOULEVARD PERIFERICO O LIBRAMIENTO PERIFERICO Y CAÑON PALMERAS, lon:-117.0722044, lat:32.51507664}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 2000000 | 1798674.17 | 1798674.17 | 1798674.17 | 1798674.17 | 539602.25 | 539602.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-012, contratista:ARQ. SAÚL MAGDALENO PALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1798674.17, importe_modificado:1798674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1219873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081500 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:846619.2}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En Colonia Nuevo Milenio Delegación Playas De Tijuana - 98595 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 98595 | N | 0 | 0 | 705 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO MILENIO, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ABAJO D LAZARO CARDENAS 3RA MESA, lon:-117.093604, lat:32.51567142}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 846619.2 | 846619.2 | 846619.2 | 846619.2 | 141942.55 | 45583.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-037, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:846619.2, importe_modificado:846619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}} | {1219881/proyecto_INICIO, 1219881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081501 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:345877.7}} | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegacion San Antonio De Los Buenos - 103033 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 103033 | N | 0 | 0 | 51 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIERRA DE JUAREZ ULTIMA CALLE DE LA XICOTENCATL LEYVA, lon:-117.0688807, lat:32.47319419}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 600000 | 345877.7 | 345877.7 | 345877.7 | 345877.7 | 42019.91 | 42019.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} | {1219882/proyecto_PROCESO, 1219882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994602.87}} | Construcción De Drenaje Sanitario En C Violeta Y C Montecarlo Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegacion La Presa - 90434 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90434 | N | 0 | 0 | 222 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA Y MONTECARLO COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, PEGADO A LA COLONIA EL PEDREGAL, lon:-116.8886435, lat:32.52853206}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1000000 | 994602.87 | 994602.87 | 994602.87 | 994602.87 | 298380.86 | 298380.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-021, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:994602.87, importe_modificado:994602.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1219886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081513 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Rancho Escondido - 85640 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85640 | N | 0 | 0 | 3 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SOL COLONIA RANCHO ESCONDIDO, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE VID, CALLE MATAMOROS CERCA DE ABARROTES MEÑO, lon:-116.8914598, lat:32.55329256}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1219894/proyecto_INICIO, 1219894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081515 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Granjas Division Del Norte - 84785 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84785 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHAMISOS COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PEDRO HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE TIENDA SUSANA, lon:-116.8764477, lat:32.54760458}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1219896/proyecto_INICIO, 1219896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081516 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Nido De Las Aguilas - 84723 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84723 | N | 0 | 0 | 4 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR CARCA DE IGLESIA MISIONERA FUENTE DE AGUA VIVA, lon:-116.8829346, lat:32.55321065}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 129969.17 | 129969.17 | 129969.17 | 129969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1219897/proyecto_PROCESO, 1219897/proyecto_INICIO, 1219897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081517 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Flores Magon - 84640 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84640 | N | 0 | 0 | 2 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TIERRAS OCIOSAS COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO HARINERO Y CALLE DEL YUNKE, CALLE DERECHO A HUELGA CERCA DE DIF FLORES MAGON, lon:-117.0792732, lat:32.48407479}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 132698.93 | 132698.93 | 132698.93 | 132698.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:312098.3, importe_modificado:329698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1219898/proyecto_INICIO, 1219898/proyecto_PROCESO, 1219898/proyecto_INICIO, 1219898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081518 | Proyecto de inversión | 402000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402000.0, modificado:402000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Cocina En Viviendas De La Colonia Colinas Xicotencatl Leyva Mortera - 83361 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 83361 | N | 0 | 0 | 12 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTICIETE Y CALLE ARTICULO VEINTICUATRO, CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JEAN PIAGET, lon:-117.0650644, lat:32.47772425}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 402000 | 402000 | 402000 | 401999.95 | 401999.95 | 401999.95 | 401999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-24, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:385320.13, importe_modificado:401999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219899/proyecto_INICIO, 1219899/proyecto_PROCESO, 1219899/proyecto_INICIO, 1219899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081523 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292138.65}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preescolar Edouard Seguin Calle Rio Suchiate Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 48886 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 48886 | N | 0 | 0 | 98 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO EUFRATES Y CALLE RIO GRANDE, CALLE IZTAZIHUATL A UNA CUADRA DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO, lon:-116.9852583, lat:32.46776677}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 300000 | 292138.65 | 292138.65 | 292138.65 | 292138.65 | 194429.54 | 80411.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-034, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:796622.65, importe_modificado:796622.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} | {1219904/proyecto_INICIO, 1219904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081526 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1027198.63}} | Construcción De Segunda Etapa De Pavimentación En Calle Rampa Jazmín Colonia Solidaridad Xochimilco Delegación Sanchez Taboada - 47823 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47823 | N | 0 | 0 | 1923 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE XOCHIMILCO, ABAJO DE COLINAS DE CALIFORNIA, lon:-117.0002516, lat:32.46302181}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 1200000 | 1027198.63 | 1027198.63 | 1027198.63 | 1027198.63 | 627150.89 | 308159.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-007, contratista:CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1676219.06, importe_modificado:1676219.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} | {1219907/proyecto_INICIO, 1219907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081527 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249859.65}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Alfonso Gamboa Nuñez Calle Cascabelo Colonia El Triunfo Delegación Sanchez Taboada - 47953 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47953 | N | 0 | 0 | 218 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CASCABELEO COLONIA EL TRIUNFO, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE MANUEL ALVARO OBREGON, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO GAMBOA NUÑEZ, lon:-116.9728487, lat:32.45292153}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 250000 | 249859.65 | 249859.65 | 249859.65 | 249859.65 | 51844.43 | 51844.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-002, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:714003.26, importe_modificado:714003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.21}} | {1219908/proyecto_PROCESO, 1219908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081530 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1676219.06}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 47921 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47921 | N | 0 | 0 | 2162 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TOROS Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE ROSA DE CASTILLA AL FINALIZAR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMANDO CALLE PUNTA ARENAS A LA DERECHA, lon:-116.957042, lat:32.45026162}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 2000000 | 1676219.06 | 1676219.06 | 1676219.06 | 1676219.06 | 1161992.89 | 1161992.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-007, contratista:CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1676219.06, importe_modificado:1676219.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} | {1219911/proyecto_PROCESO, 1219911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081531 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construccion De Alumbrado Publico En Callejon Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 49357 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 49357 | N | 0 | 0 | 1741 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y CALLE MEXICO LINDO, A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.9441259, lat:32.46155335}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 72151.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-063, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:264472.02, importe_modificado:264472.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219912/proyecto_PROCESO, 1219912/proyecto_FIN, 1219912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081532 | Proyecto de inversión | 1393706.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393706.54, modificado:1393706.54}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Acuario Colonia Nueva Aurora Delegacion San Antonio De Los Buenos - 46875 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 46875 | N | 0 | 0 | 661 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO COLONIA NUEVA AURORA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUS Y CALLE CAN MAYOR, A 400 MEETROS DEL CENTRO COMERCIAL LOMA BONITA POR LA AV NUEVA AURORA, lon:-117.0569099, lat:32.48754929}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-012, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1101504.71, importe_modificado:1101504.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219913/proyecto_INICIO, 1219913/proyecto_FIN, 1219913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081535 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269183.57}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Secundaria Gral No Ciento Diecisiete Calle Tercera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay - 38032 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 38032 | N | 0 | 0 | 344 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE E, CALLE ARBOL DEL TRUENO SECUNDARIA GENERAL NO.117, lon:-116.8768951, lat:32.54778093}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 270000 | 269183.57 | 269183.57 | 269183.57 | 269183.57 | 80755.07 | 80755.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081537 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1092196.64}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Palmeras Colonia Rinconada I Delegacion Otay Centenario - 39234 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 39234 | N | 0 | 0 | 496 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA RINCONADA 1, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROL ALTAMIRANO, CALLE DEL HULE CALLE PALMERAS HACIA EL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA, lon:-116.8881566, lat:32.54569464}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 1100000 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-028, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:905835.83, importe_modificado:905835.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219918/proyecto_INICIO, 1219918/proyecto_FIN, 1219918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081538 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:874577.37}} | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Gran Tenochtitlan Calle Carlos Lopez Moctezuma Colonia Gran Tenochtitlan Playas De Tijuana - 41654 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41654 | N | 0 | 0 | 390 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA COLONIA GRAN TENOCHTITLÁN, 22523 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL TORRUCO, CALLE NUM 1 ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN, lon:-117.0778737, lat:32.51386367}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 875000 | 874577.37 | 874577.37 | 874577.37 | 874577.37 | 262373.21 | 262373.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-025, contratista:ING. DANIEL SOLANO VENEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:874577.37, importe_modificado:874577.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081539 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Arroyo Paralelo A Calle Las Torres Colonia Las Torres Parte Baja Delegacion Otay Centenario - 40347 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40347 | N | 0 | 0 | 505 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASAJE ARROYO COLONIA 10 DE MAYO, 22476 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE 8 DE MAYO, ARROYO QUE ATRAVIESA DESDE CALLE REFORMA A CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.8896796, lat:32.54197673}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4696951.76 | 2917050.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-015, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2917050.03, importe_modificado:2917050.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1219920/proyecto_PROCESO, 1219920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081540 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69616.6}} | Mejoramiento De Sanitarios De Preescolar Juan Rulfo Calle Francisco I Madero Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 41579 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41579 | N | 0 | 0 | 66 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, POR CALLE PRINCIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA PREESCOLAR JUAN RULFO, lon:-117.0818635, lat:32.50289093}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 70000 | 69616.6 | 69616.6 | 69616.6 | 69616.6 | 20884.98 | 20884.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-020, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:69616.6, importe_modificado:69616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081542 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Isidro Favela Colonia Héroes De La Independencia Delegación La Presa - 34696 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34696 | N | 0 | 0 | 1810 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO FAVELA COLONIA HÉROES DE INDEPENDENCIA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE OSCAR BAYLON CHACON FRENTE A PARQUE DE VILLAS DEL DORADO, lon:-116.8676358, lat:32.49545861}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 311734.65 | 311734.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-052, contratista:C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1172081.99, importe_modificado:1172081.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1219923/proyecto_PROCESO, 1219923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081543 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitacion De Biblioteca Manuel Clemente Rojo Calle Fuentes De Mexicali Colonia El Florido Iv Secc Delegacion La Presa - 34488 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34488 | N | 0 | 0 | 4424 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE MEXICALI COLONIA FLORIDO VIEJO, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COMEDIA Y CALLE HDA FUENTE DE LA ROCA, CALLE GROSELLA ENTRE MACROCENTRO DIF Y EL PARQUE LAS FUENTES, lon:-116.8507768, lat:32.47232603}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 465867.52 | 150830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-008, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:465867.52, importe_modificado:465867.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1219924/proyecto_PROCESO, 1219924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081544 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Cuarta Y Ecologistas Colonia Altiplano Delegacion La Presa - 34615 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34615 | N | 0 | 0 | 333 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ECOLOGISTAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE NATURALEZA JUNTO A CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.8574576, lat:32.52356597}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1086300.43 | 1086300.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-017, contratista:LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1086300.43, importe_modificado:1086300.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {1219925/proyecto_INICIO, 1219925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081545 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Aulas En Escuela Division Del Norte O Reynaldo Flavio Herrera Reyes Calle Seis De Enero Colonia Ej Francisco Villa La Presa - 34703 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34703 | N | 0 | 0 | 293 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE ENERO COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE GRAL LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-116.866015, lat:32.48660175}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 353803.77 | 353803.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-LP-004, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:895206.48, importe_modificado:895206.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1219926/proyecto_INICIO, 1219926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081546 | Proyecto de inversión | 191500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191500.0, modificado:191082.09}} | Mejoramiento De Sanitarios De Escuela Primaria Felipe Angeles Calle Ignacio Zaragoza Colonia Manuel Paredes I Delegacion San Antonio - 41812 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41812 | N | 0 | 0 | 281 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ARTICULO 123 ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES, lon:-117.0573776, lat:32.50321136}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 191500 | 191082.09 | 191082.09 | 191082.09 | 191082.09 | 57324.63 | 57324.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081549 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:895206.48}} | Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario De Calle Jacaranda Colonia Mariano Matamoros Sur Delegación La Presa - 34540 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34540 | N | 0 | 0 | 2192 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PIPILA, ENTRE PREESCOLAR Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.8845575, lat:32.46748163}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 1000000 | 895206.48 | 895206.48 | 895206.48 | 895206.48 | 764485.52 | 297606.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-004, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:405514.41, importe_modificado:405514.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1219930/proyecto_PROCESO, 1219930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081552 | Proyecto de inversión | 1182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182000.0, modificado:1176752.97}} | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegacion Cerro Colorado - 33700 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33700 | N | 0 | 0 | 185 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CELICILIA, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO AL MIRADOR CAPISTRANO, lon:-116.9050609, lat:32.48474944}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 1182000 | 1176752.97 | 1176752.97 | 1176752.97 | 1176752.97 | 970788.4 | 445419.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:970788.4, importe_modificado:970788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} | {1219933/proyecto_PROCESO, 1219933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081554 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:285397.07}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hermandad Colonia Cerro Colorado Iv Secc Delegación Cerro Colorado - 33637 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33637 | N | 0 | 0 | 858 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ATRAS DE ESCUELA PREESCOLAR CONAFE, lon:-116.8889555, lat:32.4715908}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 300000 | 285397.07 | 285397.07 | 285397.07 | 285397.07 | 269209.11 | 269209.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-021, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:285397.07, importe_modificado:285397.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {1219935/proyecto_PROCESO, 1219935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081555 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:810611.22}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Francisco Dueñas Montes Calle Andromeda Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 33476 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33476 | N | 0 | 0 | 268 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE PROLONGACION ANDROMEDA, FALDAS DEL CERRO COLORADO, lon:-116.894851, lat:32.463516}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 850000 | 810611.22 | 810611.22 | 810611.22 | 810611.22 | 723235.93 | 316227.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-020, contratista:C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:810611.22, importe_modificado:810611.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1219936/proyecto_INICIO, 1219936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081556 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Joaquin Pasada Colonia Anexa Loma Dorada Delegacion La Mesa - 33816 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33816 | N | 0 | 0 | 145 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PASADA COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS, lon:-116.9470803, lat:32.46497253}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 260000 | 260000 | 253410.2 | 253410.19 | 253410.19 | 76023.06 | 73023.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-005, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:602800.18, importe_modificado:602800.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1219937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081558 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1265224.3}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Cinco De Febrero Colonia Anexa Loma Dorada Delegacion La Mesa - 33771 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33771 | N | 0 | 0 | 389 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE DE LOS PINOS ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS, lon:-116.9471876, lat:32.46577364}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1550000 | 1265224.3 | 1265224.3 | 1265224.3 | 1265224.3 | 989230.31 | 989230.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3270684.87, importe_modificado:2005460.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {1219939/proyecto_INICIO, 1219939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081559 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:276619.88}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jose Santos Valdez Calle Mario Infonavit Lomas Verdes Delegacion La Mesa - 33808 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33808 | N | 0 | 0 | 390 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIO COLONIA INFONAVIT LOMAS VERDES, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMA PICACHO Y CALLE LOMAS VERDES, CALLE ANGELINA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ, lon:-116.9417571, lat:32.47300681}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 280000 | 276619.88 | 276619.88 | 276619.88 | 276619.88 | 207813.27 | 207813.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-024, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:276619.88, importe_modificado:276619.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {1219940/proyecto_PROCESO, 1219940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081561 | Proyecto de inversión | 1675165.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675165.05, modificado:1549738.86}} | Rehabilitacion De Revestimiento En Rampa Prolg Padre Hidalgo Colonia La Joya Delegacion San Antonio De Los Buenos - 100352 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 100352 | N | 0 | 0 | 1967 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE RAMPA PROL. PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, ACCESO AL TECOLOTE, lon:-116.9975801, lat:32.44640116}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1675165.05 | 1549738.86 | 1549738.86 | 1549738.86 | 1549738.86 | 464921.66 | 464921.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-038, contratista:GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1549738.86, importe_modificado:1549738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081566 | Proyecto de inversión | 612070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612070.0, modificado:612070.0}} | Construccion De Electrificacion En Calles Simon Rendon Y Sixto Herrera Ej Lazaro Cardenas - 66342 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 66342 | N | 0 | 0 | 364 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE SIMON RENDON EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE LA PEDREGOSA, CALLE SIXTO HERRERA POR ABARROTES LA ESPIGA, lon:-116.9917013, lat:32.43038035}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 612070 | 612070 | 612070 | 582566.11 | 582566.11 | 582566.11 | 582566.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:537035.59, importe_modificado:582566.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219947/proyecto_FIN, 1219947/proyecto_PROCESO, 1219947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081570 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Vicente Suárez Tm Y Rayo Del Sur Tv Colonia Parajes Del Valle Del La Presa Este - 92867 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Parajes del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92867 | N | 0 | 0 | 460 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1421, direccion:CALLE CIRCUITO VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA PARAJES DEL VALLE, 22334 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y , PRIMARIA VICENTE SUÁREZ T.M. Y RAYO DEL SUR T.V., lon:-116.7433521, lat:32.51404142}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 569603.69 | 303670.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-005, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:948221.18, importe_modificado:948221.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} | {1219951/proyecto_INICIO, 1219951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081574 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:860483.06}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco Gabilondo Soler Tm Y Junipero Serra Tv Colonia Terrazas Del Valle Ii La Presa Este - 92723 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92723 | N | 0 | 0 | 639 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS DELICIAS Y CALLE HDA DE SAN ANGEL, PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER T.M. Y JUNIPERO SERRA T.V., lon:-116.8225483, lat:32.48898048}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 900000 | 860483.06 | 860483.06 | 860483.06 | 860483.06 | 199272.53 | 199272.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-041, contratista:SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:860483.06, importe_modificado:860483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}} | {1219955/proyecto_INICIO, 1219955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081575 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Terrazas Del Valle - 85652 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85652 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HIPOLITO Y CALLE CALLETANO, CALLE HACIENDA SANTA MONICA CERCA DE FERRETERIA CONSTRUMAN, lon:-116.8243221, lat:32.48484418}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 130489.19 | 130489.19 | 130489.19 | 130489.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231397.82, importe_modificado:262847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1219956/proyecto_INICIO, 1219956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081576 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Terrazas Del Valle - 85646 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Terrazas del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85646 | N | 0 | 0 | 5 | 1 | Vivienda | 1 | Vivienda | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO SANTA MONICA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA PIPIOTEPEC Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE PASEO DE LAS AGUILAS NORTE CERCA DE RESTAURANTE CHINA JARDÍN, lon:-116.8365316, lat:32.49095613}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 134000 | 134000 | 134000 | 132358.14 | 132358.14 | 132358.14 | 132358.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231397.82, importe_modificado:262847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1219957/proyecto_PROCESO, 1219957/proyecto_INICIO, 1219957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201081604 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Secundaria General No Treinta Y Dos Valle De Las Palmas Delegación La Presa Este - 92019 | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Valle de las Palmas [Etapa 1] | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92019 | N | 0 | 0 | 317 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1977, direccion:BOULEVARD VALLE DE LAS PALMAS COLONIA CIUDAD VALLE DE LAS PALMAS, 22260 VALLE DE LAS PALMAS [ETAPA 1], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y , SECUNDARIA GENERAL #32 VALLE DE LAS PALMAS, lon:-116.7338636, lat:32.40853923}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 555283.6 | 298431.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-005, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:948221.18, importe_modificado:948221.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | {1219985/proyecto_PROCESO, 1219985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201134637 | Proyecto de inversión | 2182333 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182333.0, modificado:2182333.0}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Luminarias Y Obras Complementarias) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058916-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-27 | 2018-11-01 | 2182333 | 2182333 | 2182332.94 | 2083404.96 | 2083404.96 | 2083404.96 | 2083404.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201134640 | Proyecto de inversión | 3379308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379308.0, modificado:3379307.61}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Baja Y Media Tensión) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058899-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 3379308 | 3379307.61 | 3379307.61 | 3379307.6 | 3379307.6 | 3379307.6 | 3379307.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201134647 | Proyecto de inversión | 5938360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938360.0, modificado:5938359.45}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Alta Tensión) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ANDADOR GARITA EL CHAPARRAL A CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TIJUANA | 10010058898-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 5938360 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201134654 | Proyecto de inversión | 5999218 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999218.0, modificado:5999218.0}} | Habilitación Y Equipamiento De Parque Público De Playa En Playas De Tijuana: 2da Etapa De Terraza E Integración Hacia Malecón | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058769-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 50000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 5999218 | 5999218 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135191 | Proyecto de inversión | 112208.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112208.34, modificado:112208.34}} | Reparacion Estructural Del J.N. Cristobal Colon (02djn0103a) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058900-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 88 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LUCERNA MAPLIACION, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-17 | 2018-11-01 | 112208.34 | 112208.34 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135193 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:236548.44}} | Repracion Estructural Del J.N. 5 De Mayo (02djn0224m) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058921-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 183 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-24 | 2018-11-01 | 192000 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135196 | Proyecto de inversión | 88640.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88640.46, modificado:88640.46}} | ""Terminacion De La Construcción De Plaza Cívica En La E.P. Venustiano Carranza (02epr0356t) (58158/2017)"" | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058922-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 469 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-03 | 2018-08-01 | 88640.46 | 88640.46 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135214 | Proyecto de inversión | 2962604.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962604.36, modificado:4360611.08}} | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio ""B"" De 6 Aulas Didacticas, Modulo Sanitario, Direccion Y Escaleras Para La Escuela Nueva Creacion Del Albergue Dif Tijuana | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058850-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 224 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TERCERA ETAPA DEL RIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-15 | 2018-12-01 | 2962604.36 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135219 | Proyecto de inversión | 8618003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618003.82, modificado:8618003.82}} | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio ""B"" De 6 Aulas Didacticas, Modulo Sanitario, Direccion Y Escaleras Para La Escuela Nueva Creacion Del Albergue Dif Tijuana | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058859-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 8966 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY TECNOLOGICO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-31 | 2018-12-01 | 8618003.82 | 8618003.82 | 8617950 | 8617950 | 8617950 | 4411840.57 | 4411840.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135227 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Reparacion Estructural De La E.P. Martin Bautista Muñoz (02dpr0843l) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058901-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 307 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GUAYCURA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-17 | 2018-11-01 | 375000 | 375000 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135683 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9722372.88}} | Infraestructura Vial En El Edo De B C/ (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, Tramo Entre Veracruz Uno (Km 33 680) Al Entronque Carretera Estatal No. 3 (Km 37 980) Y Del Km 43 180 Al Km 44 580) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058949-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33 680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37 980) Y DEL KM 43 180 AL KM 44 580), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 9722372.88 | 9722372.88 | 9722372.88 | 9722372.51 | 9722372.51 | 9722372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905806, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4977980.26, importe_modificado:4977980.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906026, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4638761.0, importe_modificado:4638761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274658/proyecto_INICIO, 1274658/proyecto_PROCESO, 1274658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135699 | Proyecto de inversión | 2724392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724392.17, modificado:2724392.17}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Calle Aragón, C. Borgoña, C. Toscana, C. Valencia, C. Tolosa Y C. Burgos, Localidad De Ensenada,) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058959-2018 | N | 0 | 0 | 210 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2724392.17 | 2724392.17 | 2648755.66 | 2648755.66 | 2648755.66 | 774077.09 | 774077.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960243, contratista:CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2580256.96, importe_modificado:2648755.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1274674/proyecto_INICIO, 1274674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135714 | Proyecto de inversión | 1696504.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696504.94, modificado:1696504.94}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Mimiahuapan Y Av. Mal Paso) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058810-2018 | N | 0 | 0 | 240 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE MIMIHUAPAN Y AV. MAL PASO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1696504.94 | 1696504.94 | 1649405.36 | 1649405.96 | 1649378.57 | 1649378.57 | 1649378.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274689/proyecto_INICIO, 1274689/proyecto_PROCESO, 1274689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135757 | Proyecto de inversión | 359994.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359994.42, modificado:359994.42}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad Emiliano Zapata, En Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010058971-2018 | N | 0 | 0 | 88 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EJIDO EMILIANOZAPATA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 359994.42 | 359994.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201135799 | Proyecto de inversión | 1640606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640606.5, modificado:1640606.5}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Laboradores, Calle Ibiza Y Av. Carbajal, Localidad De Ensen) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058954-2018 | N | 0 | 0 | 102 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1640606.5 | 1640606.5 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 478014.34 | 478014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960230, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1593381.14, importe_modificado:1593381.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1274774/proyecto_INICIO, 1274774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135809 | Proyecto de inversión | 987447.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987447.87, modificado:987447.87}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Vicente Suárez, En Mexicali, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010058969-2018 | N | 0 | 0 | 351 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACC AMPL VIVENTE GUERRERO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 987447.87 | 987447.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201135824 | Proyecto de inversión | 1032473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032473.81, modificado:1032473.81}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Trieste Y C. Génova, En La Localidad De Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SiJUEBC | 10010058957-2018 | N | 0 | 0 | 190 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1032473.81 | 1032473.81 | 1003809.54 | 1003809.54 | 1003809.54 | 301142.87 | 301142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960249, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1004374.04, importe_modificado:1004374.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1274799/proyecto_INICIO, 1274799/proyecto_PROCESO, 1274799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135836 | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1252162.02}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tecate, Baja California // (Pavimentación En Calle Benito Juárez, En El Municipio De Tecate, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058974-2018 | N | 0 | 0 | 872 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1285694.36 | 1252162.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934393, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:676112.96, importe_modificado:676112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135843 | Proyecto de inversión | 1464085.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464085.57, modificado:1464085.57}} | Infraestructura Municipal (Pavimentacion Con Conc Hidraulico De Calle Cruz Troncoso, Colonia Ampliacion Lucio Blanco) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | N | 0 | 0 | 600 | 114 | Metros Cuadrados | 114 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ TRONCOSO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1464085.57 | 1464085.57 | 1447980.63 | 1421042.24 | 1421042.24 | 1421042.24 | 1421042.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 07, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1421042.24, importe_modificado:1421042.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1274818/proyecto_INICIO, 1274818/proyecto_PROCESO, 1274818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135863 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali/ (Rehab. Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Villa Hermosa (Km 31 786) Hacia Col. Orive De Alba (Km 34 586) (Tramo 1)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058811-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ENTRE EJIDO VILLA HERMOISA Y COL. ORIVE DE ALBA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869682, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5596942.36, importe_modificado:5596942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274838/proyecto_INICIO, 1274838/proyecto_PROCESO, 1274838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135917 | Proyecto de inversión | 789657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789657.43, modificado:789657.43}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Rehabilitación General De Parque Público 27 Septiembre, Mexicali, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010058966-2018 | N | 0 | 0 | 800 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACC 27 DE SEPTIEMBRE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 789657.43 | 789657.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934426, contratista:IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:687439.98, importe_modificado:687439.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201135923 | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:3875013.81}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Huerta, En La Localidad De Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058955-2018 | N | 0 | 0 | 272 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3875013.81 | 3875013.81 | 3767432.92 | 3767432.92 | 3767432.92 | 1120130.92 | 1120130.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1274898/proyecto_INICIO, 1274898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135956 | Proyecto de inversión | 6781565.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6781565.19, modificado:6781565.19}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali / (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, Del Km 29 105 Al Km 30 475 Y Del Km 31 610 Al Km 33 680) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058947-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL NO 2, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6781565.19 | 6781565.19 | 6593290.55 | 6593290.55 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905786, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3193303.65, importe_modificado:3193303.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905792, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3174608.33, importe_modificado:3174608.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274931/proyecto_INICIO, 1274931/proyecto_PROCESO, 1274931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135980 | Proyecto de inversión | 4356777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356777.45, modificado:4235795.08}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Del Km 40 186 Al Km 42 266 (Col. Orive De Alba) ) (Tramo 4)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058809-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4356777.45 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890538, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4198640.58, importe_modificado:4198640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274955/proyecto_INICIO, 1274955/proyecto_PROCESO, 1274955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201135987 | Proyecto de inversión | 5256629.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5256629.72, modificado:5256629.72}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Bc/(Rehabil Con Carpeta Asfáltica Carr Est No.2, Tramo Carretera Estno.22 A Ejido Miguel Hidalgo) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058948-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5256629.72 | 5256629.72 | 5110691.41 | 5110691.41 | 5110691.41 | 1484992.56 | 1484992.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964418, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4949975.22, importe_modificado:5110691.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1274962/proyecto_INICIO, 1274962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136030 | Proyecto de inversión | 3186110.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186110.82, modificado:3186110.82}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabil De La Carretera Estatal No. 8, Tramo Entre Entronque Ejido Villahermosa (Km 30 346) Hacia Entronque Ejido Mérida (Km 31 786)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058952-2018 | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO VILLAHERMOSA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3186110.82 | 3186110.82 | 3097655.74 | 3097655.74 | 3097655.74 | 894234.37 | 894234.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977272, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2980781.24, importe_modificado:3097655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1275005/proyecto_INICIO, 1275005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136153 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Ampliación De Red Eléctrica En Diversas Calles De La Localidad El Paraíso, Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010058967-2018 | N | 0 | 0 | 437 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201136195 | Proyecto de inversión | 5440001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440001.88, modificado:5440001.88}} | Rehab Y Reconstr De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, (Rehab De Carretera Estatal No. 8 De Entronque Ejido Lázaro Cárdenas (Km 24 530) Hacia Entronque Ejido Villa Hermosa (Km 27 000)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058814-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5440001.88 | 5440001.88 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1135427.1 | 1135427.1 | 1135427.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5198574.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275171/proyecto_INICIO, 1275171/proyecto_PROCESO, 1275171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136228 | Proyecto de inversión | 488563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488563.87, modificado:488563.87}} | (Ampliación De Red Eléctrica En C. Praderas Los Pinos, C. Praderas De Camalú, C. Praderas De Colonet Y En Av. Francisco I. Madero, Localidad Lázaro Cárdenas, Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010058973-2018 | N | 0 | 0 | 312 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COL LAZARO CARDENAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 488563.87 | 488563.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201136276 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Misión Del Mar Y Oceánica) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Cumbres de Popotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | N | 0 | 0 | 500 | 363 | Metros Cuadrados | 363 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:Calles Misión del mar y Oceánica, en Cumbres de popotla, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 500000 | 494500 | 494500 | 485414.41 | 485414.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 09, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:485414.41, importe_modificado:281316.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136286 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | Rehab. Y Reconst De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Mérida (Km 34 586) Hacia Col. Orive De Alba (Km 37 386) (Tramo 2)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058812-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5669046.47 | 1645590.44 | 1645590.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964413, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5485301.48, importe_modificado:5669046.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1275262/proyecto_INICIO, 1275262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136311 | Proyecto de inversión | 5889875.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889875.68, modificado:5889875.68}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabil De La Carretera Est No. 8, Tramo Entre Entronque Ejido Lázaro Cárdenas (Km 27 000) Hacia Entronque Ejido Villahermosa (Km 29 780)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 100000000000000 | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5889875.68 | 5889875.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5198574.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275287/proyecto_INICIO, 1275287/proyecto_PROCESO, 1275287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136348 | Proyecto de inversión | 856029.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856029.09, modificado:833702.89}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Construcción De Techumbre En Preparatoria Cecyte Plantel Ensenada, En Ensenada B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010058965-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COL POPULAR 89, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 856029.09 | 833702.89 | 833702.89 | 832015.43 | 832015.43 | 832015.4 | 832015.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1275324/proyecto_PROCESO, 1275324/proyecto_INICIO, 1275324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136349 | Proyecto de inversión | 200000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.35, modificado:200000.35}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Construcción De Red De Alumbrado Publico, En La Localidad El Mirador, Tecate, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058968-2018 | N | 0 | 0 | 872 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 200000.35 | 200000.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890446, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:193833.44, importe_modificado:193833.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275325/proyecto_FIN, 1275325/proyecto_INICIO, 1275325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136363 | Proyecto de inversión | 1537087.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537087.37, modificado:1537087.37}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Av. Río Tijuana En Colonia Santa Teresa) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058946-2018 | N | 0 | 0 | 184 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. SANTA TERESA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1537087.37 | 1537087.37 | 1494413.66 | 1494413.66 | 1494413.66 | 448324.1 | 448324.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275339/proyecto_INICIO, 1275339/proyecto_FIN, 1275339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136366 | Proyecto de inversión | 385708.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385708.31, modificado:385708.31}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad Lázaro Cárdenas, Ensenada B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010058972-2018 | N | 0 | 0 | 352 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 385708.31 | 385708.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934460, contratista:SERGIO TORRES MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:374500.13, importe_modificado:374500.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201136369 | Proyecto de inversión | 822844.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822844.39, modificado:822844.39}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad Nuevo Centro De Población Padre Kino, Ensenada, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010058970-2018 | N | 0 | 0 | 784 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:POB. PADRE KINO UNO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 822844.39 | 822844.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | BCN18180201136373 | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1252161.99}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tecate, Baja California // (Pavimentación De Calle Prolongación Pino Suarez, En El Municipio De Tecate, B.C.) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058975-2018 | N | 0 | 0 | 872 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1285694.36 | 1252161.99 | 1252161.99 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934413, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:579912.92, importe_modificado:579912.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275349/proyecto_FIN, 1275349/proyecto_PROCESO, 1275349/proyecto_INICIO, 1275349/proyecto_PROCESO, 1275349/proyecto_INICIO, 1275349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136376 | Proyecto de inversión | 3274502.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274502.89, modificado:3274502.89}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calles 12, 14 Y 15 En Ensenada, Baja California) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058958-2018 | N | 0 | 0 | 272 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3274502.89 | 3274502.89 | 3183593.82 | 3183593.81 | 3183593.81 | 922073.73 | 922073.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977195, contratista:MARTIN EDUARDO URIAS FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3073579.11, importe_modificado:3183593.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1275352/proyecto_PROCESO, 1275352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136420 | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:4793951.25}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico ""C Lago Van"", ""C. Lago Nyass"", ""C. Lago Titicaca"", ""C. Lago La Doga"" Y ""C. Lago Albano"", Ensenada) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058961-2018 | N | 0 | 0 | 544 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4793951.25 | 4793951.25 | 4660858.17 | 4660858.17 | 4660858.17 | 1196123.25 | 1196123.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}} | {1275396/proyecto_PROCESO, 1275396/proyecto_INICIO, 1275396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136472 | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:4207153.69}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico C. Juan Sarabia, Av. Manuel Juárez, Av. Francisco P. González Y C. Esteban Baca Calderón De Ensenada) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058962-2018 | N | 0 | 0 | 408 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4207153.69 | 4207153.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 3050573.6 | 3050573.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1275448/proyecto_PROCESO, 1275448/proyecto_INICIO, 1275448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136486 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali,/ (Rehabilitación De La Carretera Estatal No. 1 Entre Ejido Sonora Y La Colonia Venustiano Carranza, Del Km 64 000 Al 64 490 Y Del Km 67 600 Al 68 240) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058950-2018 | N | 0 | 0 | 3500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 2916711.87 | 2916711.85 | 2916711.65 | 843679.03 | 843679.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977178, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2812263.43, importe_modificado:2916711.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1275462/proyecto_INICIO, 1275462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136494 | Proyecto de inversión | 5924013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5924013.5, modificado:5924013.5}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabilitación De La Carretera Estatal No. 2, Tramo Entre Ejido Michoacán De Ocampo (Km 16 570) Hacia Entronque Carretera No 22 (Km 19 350)) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058953-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | Metros Cuadrados | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO ) HACIA ENTRONQUE CARRETERA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5924013.5 | 5924013.5 | 5759546.82 | 5759546.82 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905802, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5656738.06, importe_modificado:5656738.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275470/proyecto_PROCESO, 1275470/proyecto_INICIO, 1275470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201136626 | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Mérida (Km 37 386) Hacia Col. Orive De Alba (Km 40 186) (Tramo 3) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058813-2018 9220919 | N | 0 | 0 | 1500 | 1 | Kilómetro | 1 | Kilómetro | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665574; -114.878955) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666341; -114.908376) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666339; -114.908683) (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665575; -114.87884), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5830928.86 | 5830928.86 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5669046.47 | 4279134.18 | 4279134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964416, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5484822.59, importe_modificado:5669046.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}} | {1275613/proyecto_INICIO, 1275613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201137849 | Adquisición | 1799856 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799856.0, modificado:1799856.0}} | 3 Unidades Sedán Equipadas Como Patrulla | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 01-2T-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 3 | Vehículos | 3 | Vehículos | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-05-21 |  | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | 1799856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201137876 | Adquisición | 4681603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4681603.4, modificado:4681603.4}} | Adquisición De 139 Terminal Digital Portátil Tph900 | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 02-2T-2018 | N | 0 | 0 | 0 | 139 | Equipamiento | 139 | Equipamiento | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-14 |  | 4681603.4 | 4681603.4 | 4681603.4 | 4681603.4 | 4681603.4 | 4681603.4 | 4681603.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:139.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201140076 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Parque Villa Ilusion | 2018 |  |  | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PREP18-001 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-31 | 2018-08-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E37-2018 T-PI2018-001, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279432/proyecto_INICIO, 1279432/proyecto_PROCESO, 1279432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | BCN18180201140765 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calla Arquitectos Entre Calle Río Nilo Y Calle Río Parana | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | HABITAT18-001 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | Otros | 1 | Otros | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-31 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1280223/proyecto_PROCESO, 1280223/proyecto_INICIO, 1280223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCN15150100470790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90000 | 30138.1
BCN16160200677445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 3030671.21 | 2647508.36
BCN16160200680521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 992033 | 933366.64
BCN15160300738697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 80999.96 | 79855.2
BCN16160400814785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9215000 | 9215000
BCN16160400815148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 550000 | 542532.38
BCN17170100835824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 249977.25
BCN17170100838622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 248875 | 242500
BCN17170100840086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1592800 | 1538598.65
BCN17170100840854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5170896 | 0.01
BCN17170200885230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1050000 | 1064719.3
BCN17170200886881 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200886911 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170200887803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 937161.31 | 920660.99
BCN17170200887990 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200888358 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.12
BCN17170200888541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 572300 | 572300
BCN17170200888547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797340 | 797340
BCN17170200889154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 124519 | 122013.78
BCN17170200890711 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200891418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403608.61
BCN17170200891861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 33911356.27 | 28087501.69
BCN17170200892057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200892206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200892523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1026916.52
BCN17170200893087 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 947713.48
BCN00170200896724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1450000 | 1450000
BCN17170200898333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1390000 | 1319929.11
BCN17170200899170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 760736.09
BCN00170200899176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5753338.97 | 5753338.97
BCN00170200900832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1070358.92 | 1070358.92
BCN00170200901634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 291992.13 | 291992.13
BCN17170200903464 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1046817.42
BCN17170200903646 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200903657 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200903818 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2144925 | 2062113.52
BCN17170200903861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170300906215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299998.97
BCN17170300906225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299969.56
BCN17170300906227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775824.75 | 775000
BCN17170300906275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN17170300906287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 405000
BCN17170300957612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12500000 | 12284482.76
BCN17170300962930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4004968.27 | 3892622
BCN17170300967889 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3960150 | 3806480.46
BCN17170300968029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1475000 | 1019440
BCN17170400972906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130125.82 | 1130120
BCN17170400972953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87504.95 | 87144.16
BCN17170400972991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496116.95
BCN17170400973007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899974.25
BCN17170400973051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 184821.71
BCN17170400973058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
BCN17170400973063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN17170400973072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926345.43 | 923424.45
BCN17170400973079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899617.04
BCN17170401041196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3409000 | 3313371.67
BCN17170401041648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1025000 | 996246.98
BCN17170401042266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4802400 | 4747880
BCN17170401043753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4676132.82 | 4676132.82
BCN17170401043862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1933404.05 | 1010843.11
BCN17170401054506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1943896.55 | 1943896.55
BCN17170401054522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1943896.55
BCN17170401054557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1344032.85
BCN16170401054576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 643799.65
BCN17170401054622 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1450104.72
BCN18180101056247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232800
BCN18180101056313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 827103.98 | 827103.98
BCN18180101056320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472260.85 | 472260.85
BCN18180101056329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122220 | 122220
BCN18180101068486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 140000
BCN00180101068501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6782500 | 6894989.14
BCN18180101068547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 533171.68
BCN18180101068558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 614399.12
BCN18180101068878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273000 | 1095465.3
BCN18180101068881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265170 | 1265170
BCN00180101069245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12180000 | 12180000
BCN18180101069289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76000 | 74598.09
BCN18180101069372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 542126.85
BCN18180101069479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90000 | 100679.17
BCN00180101070775 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 777891 | 777891
BCN18180101071753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
BCN18180101071806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1946024.02 | 1891434.7
BCN18180101071988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 918245 | 948981
BCN18180101072003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4214589.67 | 4096363.16
BCN18180101072200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7500000 | 7315088.76
BCN00180101072301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1490855.1 | 1474455.69
BCN18180101072440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 398751.28 | 394365.02
BCN00180101072833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1667296.68 | 1667296.68
BCN18180101072910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1020102.01 | 991486.39
BCN18180101073061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9150255.73 | 8924657.71
BCN18180101073336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2453145.97 | 2384330.98
BCN18180101074482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675000 | 740823.73
BCN18180101074501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
BCN17180101074659 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.6
BCN18180101074663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190000 | 189859.06
BCN18180101074672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 848751.65
BCN17180101074945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN18180101075046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 2452540 | 2649262
BCN18180101075294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3104500 | 3314942.37
BCN18180101075347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986770 | 986770
BCN18180101075405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 552976 | 351243
BCN16180101075422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1088496.58
BCN16180101075522 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1038083.38
BCN17180101075555 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769231
BCN17180101075693 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 974653.67
BCN16180101075736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101075897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3386000 | 3386000
BCN18180101075905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1921864 | 1921864
BCN17180101076660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6500000 | 8124999.95
BCN18180101077062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17892943 | 17892943
BCN18180101077133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 399620 | 697820
BCN18180101077208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3204000 | 3397634.33
BCN18180101077223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 96000 | 96000
BCN18180201081473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 591000 | 591000
BCN18180201081479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 98500
BCN18180201081501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 345877.7
BCN18180201081530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1676219.06
BCN18180201081543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
BCN18180201081561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675165.05 | 1549738.86
BCN18180201134640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3379308 | 3379307.61
BCN18180201135196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88640.46 | 88640.46
BCN18180201135843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1464085.57 | 1464085.57
BCN18180201136311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5889875.68 | 5889875.68
BCN18180201136348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 856029.09 | 833702.89
BCN18180201136369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 822844.39 | 822844.39
BCN00180201137819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1674000 | 1821128.48
BCN180301286335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1037900 | 1037900
BCN180301286338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999100 | 999100
BCN180301288061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316680 | 315967.12
BCN180301288160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378000 | 378000
BCN180301288167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232800
BCN180301288533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36712 | 36669.41
BCN180301288545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39536 | 39470.42
BCN180301288968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8860.3 | 8847.53
BCN180301288981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42360 | 42091.97
BCN180301288988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12708 | 12627.6
BCN180301297817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522760.29 | 522760.29
BCN180301297819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334856.38 | 334856.38
BCN180301297845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392663.29 | 392663.29
BCN180301298367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750000 | 4748583.39
BCN180301299262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN180301299278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 316754.03
BCN180301299792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2321747.46 | 2125191.06
BCN180301303899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301307214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2407860.23
BCN180301307224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
BCN180301307235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 1172360.65
BCN180301307394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015325.57 | 1007770.07
BCN180301309064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287322.2 | 1287322.2
BCN180301309090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995093.52 | 995093.52
BCN180301311803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72687.97 | 76618
BCN180301315474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997665.9 | 995350.9
BCN180301380069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 798166.14 | 789386.31
BCN180301380089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 258352.43 | 251468.17
BCN180301380093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 992893.24 | 981971.41
BCN180301380098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1537087.37 | 1537087.37
BCN180301380113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4356777.45 | 4356777.45
BCN180301380114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5440001.88 | 5440001.88
BCN180301380122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3938111.36 | 3938111.36
BCN180301380128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
BCN180301380134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 789657.43 | 769124.97
BCN180301380137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 819000 | 819000
BCN180301380140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3500000
BCN180301380144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 511340 | 511340
BCN180301380176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 686067.99 | 686067.99
BCN180301380182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4028253.93 | 4028253.93
BCN180301380189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1020102.01 | 1020102.01
BCN180301380199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3859562.13 | 3859562.13
BCN180301380205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3818246.45 | 3711138.03
BCN180301380207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1849735.63 | 1849735.63
BCN180301383492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 97005.63 | 94420.74
BCN180301384835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 1313000 | 1313000
BCN180301386222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2063057 | 2898414.65
BCN180301386679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2455091.43 | 2455091.43
BCN180301386762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 833516.87 | 833516.87
BCN180301386804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6100000 | 6100000
BCN180301386843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5700000 | 5630367.6
BCN180301386966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4100000 | 4165289.21
BCN180301389242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2020208.44 | 2020208.44
BCN180301390118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3145559.37 | 3145559.37
BCN180301390368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 19250 | 15000
BCN180301390677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1569165.69 | 1569165.69
BCN180301391065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4419000 | 4419000
BCN180301391546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1599999.99
BCN180401405757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 565705.94
BCN180401405982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 318719.84 | 318719.84
BCN180401405985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129699.18 | 129699.18
BCN180401416579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399599.32
BCN180401416623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347796.13 | 347796.13
BCN180401416625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 134641.03
BCN180401417298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379995.56
BCN180401419004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286753.8 | 1286753.8
BCN180401419010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286027.82 | 1177711.07
BCN180401419012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286760.14 | 1286760.14
BCN180401420741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
BCN180401429171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988672.99 | 988672.99
BCN180401429183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360956.79 | 360956.79
BCN180401429222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602869.52 | 602869.52
BCN180401429491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621504.85 | 621504.85
BCN180401430139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978907.94 | 978907.59
BCN180401430158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
BCN180401430911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899822.02
BCN180401433820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403558.01 | 403558.01
BCN180401433881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29807.9 | 29807.9
BCN180401433915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376638.66 | 376638.66
BCN180401433939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195482.4 | 195482.4
BCN180401437326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2730101.13 | 2730101.13
BCN180401438892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7572198.2 | 4984345.01
BCN180401485365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401488749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174372.13 | 174372.13
BCN180401489776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 494995 | 494995
BCN180401489782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16600 | 16600
BCN180401489790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 123782.12 | 123782.12
BCN180401489796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20700.3 | 20700.3
BCN180401489957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1162773 | 1162773
BCN180401490009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491922.07 | 1491922.07
BCN180401490014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1826890.43
BCN180401495905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49949653.01 | 49949653.01
BCN180401502679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1102384.19 | 1102384.19
BCN180401502681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6051911.98 | 6051911.98
BCN14150400608215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 196997.27 | 196685.7
BCN17170100839207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1193824.51 | 1154552.84
BCN17170100841048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 627165 | 611099.99
BCN17170100841454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21601969 | 21601969.29
BCN17170100849233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
BCN17170200886606 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200887809 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.32
BCN17170200888124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3601524.62 | 3599306.15
BCN17170200888155 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.28
BCN17170200888262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1719449.34 | 1718366.89
BCN17170200888290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7133892.05 | 7128633.67
BCN17170200888364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 253323.26 | 253135.07
BCN17170200888499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 542240 | 542240
BCN17170200888964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3357081.45 | 336669.49
BCN17170200888977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2201634.12 | 1546563.54
BCN17170200889143 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057682.59
BCN17170200889181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 147878 | 144844
BCN17170200889189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 176363 | 172262.25
BCN17170200889267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 97833 | 94109.64
BCN17170200889291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 37668 | 36636.74
BCN17170200889322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 107616 | 100801.15
BCN17170200889543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 293658 | 277005.04
BCN17170200889627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9864147.45 | 2107667.41
BCN17170200889671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1235385.11 | 1217541.82
BCN17170200889783 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200890027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
BCN17170200890473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200890566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200891970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200891985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200892222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.78
BCN17170200892419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200892660 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057583.08
BCN17170200896709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 288000 | 279135.35
BCN17170200896727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1604263.71 | 1128279.35
BCN00170200899984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1745143.64 | 1745143.64
BCN17170200903160 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153583.2
BCN17170200903480 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903507 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1071981.47
BCN17170200903637 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200903676 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399642 | 2120670.84
BCN17170200903716 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903908 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 836552.88
BCN17170200903912 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057665.15
BCN17170300906242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
BCN17170300906291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
BCN17170300906323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188244.49
BCN17170300953553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749671.32
BCN17170300957101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2999129.31 | 2955820.46
BCN17170300959373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 3000000 | 3145835.6
BCN17170300963882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 5505488 | 5591266.6
BCN17170300967045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2750000 | 2705260
BCN17170300967789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.84
BCN17170400972891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236458.8 | 1286450
BCN17170400972894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9089717.1 | 9171339.48
BCN17170400972964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1467224.76
BCN17170400972979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94302.51 | 91522.93
BCN17170400972987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 414649.64
BCN17170400972988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445548.67 | 445002.22
BCN17170400973019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 39835.58
BCN17170400973036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN17170400973037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
BCN17170400973040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342000 | 340656.18
BCN17170400973043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN17170400973056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736250 | 736248.67
BCN17170401041490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2800000 | 2721455.17
BCN00170401041606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3663143 | 3663143
BCN17170401041722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 330000 | 320742.93
BCN17170401043790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1828211.95 | 1061365.25
BCN17170401043845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 4985439.2
BCN17170401048322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 373605 | 369817.72
BCN18180101056241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358782.98 | 358782.98
BCN18180101056258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627230.84 | 627230.84
BCN18180101056270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
BCN18180101056282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2279500 | 2279500
BCN18180101056291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536000 | 536000
BCN18180101056296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 108106.5
BCN18180101056305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 108106.5
BCN18180101056307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277420 | 277420
BCN18180101056333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 654750
BCN18180101056340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 249762.99
BCN18180101056348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 878640 | 878640
BCN00180101068525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1210646 | 1210646
BCN18180101068877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113920 | 1003263.39
BCN18180101069225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 975000
BCN00180101069237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 574359.7
BCN00180101071243 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4066129 | 4066129
BCN18180101071759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781848.76
BCN18180101071981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3063004.26 | 2977081.71
BCN18180101072061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 540715.02 | 525547.03
BCN18180101072433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 704395.64 | 696647
BCN18180101072661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491022.6 | 1449196.85
BCN18180101072820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2171540.08 | 2117999.18
BCN18180101072888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3917382.39 | 3807493.07
BCN00180101073073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 461152.78 | 456080.1
BCN18180101073093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1297025.7 | 1260641.88
BCN18180101074454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50000 | 49999.07
BCN18180101074474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685800 | 718800
BCN18180101074496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650607 | 1650607
BCN18180101074521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 966778.94
BCN18180101074623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1789065 | 1505833.36
BCN17180101074647 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17180101075003 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN18180101075298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000.81
BCN18180101075315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2380000 | 2545684.55
BCN17180101075324 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.07
BCN18180101075351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 802786
BCN16180101075363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101075419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4989324 | 2954033.9
BCN18180101075429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16501000 | 16501000
BCN17180101076629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9500000 | 6516621.53
BCN18180101077276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2622706 | 2622706
BCN18180201081454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247075.43 | 247075.43
BCN18180201081456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227484.53 | 227484.53
BCN18180201081468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 944741.11
BCN18180201081480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197000 | 197000
BCN18180201081492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1798674.17
BCN18180201081515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN18180201081516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN18180201081523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 292138.65
BCN18180201081535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269183.57
BCN18180201081554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 285397.07
BCN18180201135191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112208.34 | 112208.34
BCN18180201135809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 987447.87 | 987447.87
BCN18180201135836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1252162.02
BCN18180201136472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 4207153.69
BCN180301288175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139680 | 139680
BCN180301288942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8462.16
BCN180301289013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301297809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268184.44 | 268184.44
BCN180301297848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234674.66 | 234674.66
BCN180301303893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301307183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 11711368.47
BCN180301311735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301315771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006720.67 | 995817.78
BCN180301326119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301380068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 126602.19 | 125209.57
BCN180301380075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 822844.39 | 801383.7
BCN180301380081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 4207153.69
BCN180301380099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3917382.39 | 3917382.39
BCN180301380102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2065569.21 | 2065569.21
BCN180301380106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1657736.64 | 1657736.64
BCN180301380108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2740322.87 | 2740322.87
BCN180301380116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4214589.67 | 4214589.67
BCN180301380138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 400000
BCN180301380151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1252162.02
BCN180301380152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 331605.65 | 322769.42
BCN180301380171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4703896.22 | 4703896.22
BCN180301380178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 697933.78 | 697933.78
BCN180301380187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3111680.52 | 3111680.52
BCN180301380201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1503012.71 | 1503012.71
BCN180301380206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1601533.23 | 1601533.23
BCN180301380227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1100000 | 1070688.55
BCN180301386674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 1000000
BCN180301386690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4500000
BCN180301386719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 804750 | 804750
BCN180301386771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1058954 | 1058954
BCN180301386872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2962725 | 2962725
BCN180301386918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 190000 | 190000
BCN180301386938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3208895.85 | 3208895.85
BCN180301388320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2792490.58 | 2792490.58
BCN180301388395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 273291.26 | 273291.26
BCN180301388402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 73815.73 | 73815.73
BCN180301389105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1800000
BCN180301389300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 615000 | 615000
BCN180301390153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
BCN180301390343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4600000 | 4600000
BCN180301390353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 15000
BCN180301390359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 278050 | 278050
BCN180301390365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 323400 | 323400
BCN180301390638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8293549.3 | 8293549.3
BCN180301391564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 600000 | 599999.99
BCN180301392079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3125799.48 | 3125799.48
BCN180301393513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1908179 | 1447883
BCN180401405254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400642.58 | 302199.26
BCN180401405688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786996.78 | 786996.78
BCN180401417080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 825405.9
BCN180401417245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN180401417862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637708.6 | 631176.15
BCN180401429757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383133.52 | 383133.52
BCN180401432267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73137.19 | 73137.19
BCN180401432278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114276.15 | 114276.15
BCN180401432280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87697.29 | 87697.29
BCN180401432282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116255.87 | 116255.87
BCN180401433756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270998.85 | 270998.85
BCN180401433833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77669.73 | 77669.73
BCN180401433862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57032.62 | 57032.62
BCN180401433926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111215.3 | 111215.3
BCN180401433944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259349.18 | 259349.18
BCN180401437288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211446.28 | 211446.28
BCN180401438843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349389.99 | 349389.99
BCN180401438917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998125.53 | 998125.53
BCN180401439058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401439064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671296.58 | 368927.91
BCN180401483780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35431.34 | 10964
BCN180401483904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70525.64 | 70525.64
BCN180401485509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84214.59 | 84214.59
BCN180401487673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191819.41 | 191819.41
BCN180401487677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCN180401488788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62413.68 | 62413.68
BCN180401489783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17561.5 | 17561.5
BCN180401489792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17745 | 17745
BCN180401489794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1008202.16 | 1008202.16
BCN180401489951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 392176 | 392176
BCN180401490008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4200000 | 4200000
BCN180401490011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2171540.08 | 2171540.08
BCN180401490015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1826890.43
BCN180401491910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 3875013.81
BCN180401495825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3125335.11 | 3125335.11
BCN180401501095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 17640000 | 17640000
BCN180401502285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 10289000 | 10289000
BCN180401503658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2518675.75 | 3783378.47
BCN15150200525232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6935559 | 6928914.87
BCN16160200680590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 999660.56
BCN16160400814816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 450000 | 401940
BCN16160400814913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 332094 | 99628.2
BCN17170100835551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 950000
BCN17170100838636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 895950 | 881696.93
BCN17170100838648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 945725 | 945725
BCN17170100839676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 522637.5 | 509250
BCN17170100839890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 925000 | 897250
BCN17170100840110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19213150 | 1
BCN17170200884917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 473635 | 473634.46
BCN17170200886669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4005143.85 | 2754490.84
BCN17170200886860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 350000
BCN17170200888092 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.85
BCN17170200889132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200889270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 104756 | 102263.08
BCN17170200889314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 548727 | 532681.54
BCN17170200889342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 235099 | 228765.62
BCN17170200889377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 177512 | 173696.24
BCN17170200889398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1483500 | 1453765.5
BCN17170200889519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 408664 | 398126.38
BCN17170200889814 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 877884.14
BCN17170200889861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 976812.16
BCN17170200890601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1534840.49
BCN17170200890615 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1085414.45
BCN17170200890721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057539.14
BCN17170200890838 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1036788.02
BCN17170200891412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865052.38
BCN17170200891945 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1053551
BCN17170200891956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200892007 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.35
BCN17170200892326 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 848247.16
BCN17170200892441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.51
BCN17170200892447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1021879.86
BCN17170200892543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200892675 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057557.01
BCN17170200892712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200893117 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1111008.85
BCN17170200896712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1499264.23
BCN00170200898349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000
BCN00170200901636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3403071.95 | 3403071.95
BCN17170200903746 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1312433
BCN17170200903891 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 87166.67
BCN17170300906221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
BCN17170300906271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
BCN17170300906284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 795385.27
BCN17170300906288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
BCN17170300906293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1727835.44
BCN17170300906304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 173315.56
BCN17170300906312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449991.33
BCN17170300962440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3215034.94 | 3124847.67
BCN17170300962931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3542615.35 | 3443238.88
BCN17170300967765 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962629.98 | 962629.98
BCN17170400972978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313614.99 | 311516.56
BCN17170400972985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2069.9 | 2069.9
BCN17170400973012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199979.56
BCN17170400973014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2341409.73
BCN17170400973018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
BCN17170400973021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240000 | 1240000
BCN17170400973023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 464605.82
BCN17170400973027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994645.02
BCN17170400973035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 743468.62
BCN17170400973068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 795704.34
BCN17170400973073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399183.26
BCN00170401041201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5596277.1 | 5421933.76
BCN17170401041243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1228871.52 | 1194399.56
BCN17170401041286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3880000 | 3771159.31
BCN17170401042233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2550000 | 2538125
BCN17170401044435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6019999.99 | 6019999.99
BCN17170401044646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 970000 | 420324.95
BCN17170401045317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1289509.9 | 914634.89
BCN17170401045695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2498908.85
BCN17170401048422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4918400 | 4918400
BCN17170401049131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 993477.36 | 625205.94
BCN17170401049734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1500000
BCN16170401054566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1106155.82
BCN16170401054633 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057557.01
BCN18180101056244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139801.6 | 139800.21
BCN18180101056280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
BCN18180101056285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712594.15 | 712594.15
BCN18180101056297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139680 | 139680
BCN18180101056303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 108106.5
BCN18180101056309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228920 | 228920
BCN18180101056310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1023915.03 | 1023915.03
BCN18180101056337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 249762.99
BCN18180101056347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172884.55 | 172884.56
BCN18180101068550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 601566.93
BCN18180101068566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656507 | 1595544.96
BCN00180101069215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986770 | 986770
BCN18180101069248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 379570
BCN18180101069252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1883476 | 1540800.14
BCN18180101069263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552160 | 582041.87
BCN18180101069329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 456360.03
BCN00180101069394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179619 | 179618.98
BCN00180101069420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 167812.54
BCN18180101069451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
BCN00180101070015 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1670297 | 1670297
BCN18180101072432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2004464.11 | 1982415
BCN18180101072614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4373951.08 | 4266112.05
BCN18180101072624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 808656.99 | 799762
BCN18180101072639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2188029.76 | 2163961
BCN18180101072675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2005734.12 | 1949469.83
BCN18180101072682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 894448.35 | 869357.53
BCN00180101072851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 621110.96 | 614278.74
BCN18180101072856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4140132.71 | 4094591
BCN18180101073283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2183559.22 | 2122306.62
BCN18180101073310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2065569.21 | 2007626.44
BCN18180101074688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 375584.89
BCN17180101074759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101075323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4252066 | 4028749.16
BCN16180101075374 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1120738.18
BCN17180101075698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101077089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 431840 | 431840
BCN18180101077212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1609960 | 1609960
BCN18180201081470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 252000
BCN18180201081483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 1608404.16
BCN18180201081513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN18180201081540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 69616.6
BCN18180201081558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1265224.3
BCN18180201081604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN18180201134637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2182333 | 2182333
BCN18180201134647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5938360 | 5938359.45
BCN18180201135193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192000 | 236548.44
BCN18180201135227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375000 | 375000
BCN18180201135980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4356777.45 | 4235795.08
BCN18180201136420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 4793951.25
BCN00180201137739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10518600 | 10518600
BCN18180201140765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 4000000 | 4000000
BCN18180201140765 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4000000 | 4000000
BCN17180201142845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 624646.96 | 696233.87
BCN180301283659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146761 | 139883.92
BCN180301283662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 654750
BCN180301287552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211506.56 | 211506.56
BCN180301288040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1291588.84 | 1091378.22
BCN180301289000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17650 | 17538.33
BCN180301297806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412410.98 | 412410.98
BCN180301297828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098085.51 | 1098085.51
BCN180301298396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 698889.21
BCN180301299870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609863.32 | 608565.86
BCN180301304967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301307226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3985000 | 4076191.28
BCN180301320457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3488597.56 | 3486352.24
BCN180301321927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800000 | 9800000
BCN180301326132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301339872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251411.18 | 251411.18
BCN180301339979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150138.8 | 150138.8
BCN180301380071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 982780.2 | 971969.62
BCN180301380073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 424000.4 | 412942
BCN180301380080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 4660858.17
BCN180301380087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3029272.38 | 3029272.38
BCN180301380090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 488563.87 | 475821.58
BCN180301380100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026757.69 | 3026757.69
BCN180301380117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5256629.72 | 5256629.72
BCN180301380121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5137415.77 | 5137415.77
BCN180301380143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
BCN180301380147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 230000 | 223871.24
BCN180301380170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1284111.44 | 1284111.44
BCN180301380174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3063004.26 | 3063004.26
BCN180301380184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4075866.75 | 4075866.75
BCN180301380191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 540715.02 | 540715.02
BCN180301380192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2445085.07 | 2445085.07
BCN180301380195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2183559.22 | 2183559.22
BCN180301380196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1946024.02 | 1891434.69
BCN180301380202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1841249.27 | 1841249.27
BCN180301380214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 461152.78 | 456080.1
BCN180301386977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2499998.6
BCN180301387001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1700000 | 1700000
BCN180301387048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1850000 | 1850000
BCN180301387239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 375160 | 375160
BCN180301388311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2986381.21 | 2986381.21
BCN180301388335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1619751.02 | 1619751.02
BCN180301388380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 871327.83 | 871327.83
BCN180301390350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 15000
BCN180301390370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 668000 | 190000
BCN180301390372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1950000 | 1950000
BCN180301390375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
BCN180301391621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999999.99
BCN180301391725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
BCN180301392074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3458167.18 | 3458167.18
BCN180301393049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000
BCN180401405258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286806.36 | 286806.36
BCN180401405989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129408.62 | 129408.62
BCN180401416705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299612.4 | 299612.4
BCN180401417308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 437659.25
BCN180401417352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 165940.31
BCN180401419014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286794.22 | 1286794.22
BCN180401426031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360648.25 | 345000
BCN180401429078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426396.75 | 426396.75
BCN180401429187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427790.6 | 427790.6
BCN180401429193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452914.86 | 1452914.86
BCN180401429204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177946.44 | 177946.44
BCN180401429351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392000 | 501788.66
BCN180401429748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184407.16 | 184407.17
BCN180401429781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747616.42 | 487616.42
BCN180401430436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949134.56
BCN180401430671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702467.13 | 702430.69
BCN180401430757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487367.18 | 496584.03
BCN180401432269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83134.19 | 83134.19
BCN180401432289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133567.93 | 133567.93
BCN180401433717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331759.49 | 331759.49
BCN180401433877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90449.25 | 90449.25
BCN180401433893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32391.37 | 32391.37
BCN180401433922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110298.08 | 110298.08
BCN180401433964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206990.41 | 206990.41
BCN180401437412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250466.5 | 249696.94
BCN180401438761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147530.02 | 147530.02
BCN180401438832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845550.17 | 845550.17
BCN180401439021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883855.43 | 883855.43
BCN180401439029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4969200.18 | 4969200.18
BCN180401439048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN180401483748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60759.97 | 18801
BCN180401483862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62438.66 | 19335
BCN180401483938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25160.46 | 25160.46
BCN180401484053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149153 | 149153
BCN180401484198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73333.76 | 73333.76
BCN180401484278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64909.4 | 64909.4
BCN180401487664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
BCN180401487674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328000 | 1328000
BCN180401489787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 656325.95 | 656325.95
BCN180401489795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 451610 | 451610
BCN180401490012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800725.98 | 4800725.98
BCN180401490016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4373951.08 | 4373951.08
BCN180401490022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 930000 | 930000
BCN180401490025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1582300 | 1582300
BCN15160300739595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 25450 | 24940
BCN17170100835401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499820.8
BCN17170100835413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 320000 | 220075.2
BCN17170100838287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 199999.98
BCN17170100839802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 821287.5 | 800250
BCN17170100849218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 1796116.5
BCN17170200885114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60000 | 26892.26
BCN17170200885133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 799993.99
BCN17170200885951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9345335.65 | 6427145.3
BCN17170200886096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6819465.21 | 7004461.98
BCN16170200886542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2273504.98 | 2269428.98
BCN17170200886640 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200887878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 591891.36 | 580584.72
BCN17170200888172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4325175.63 | 4325175.63
BCN17170200888198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1139787.12 | 1138164.04
BCN17170200888383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 361920 | 361919.99
BCN17170200888404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200888448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403846.15
BCN17170200888473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200889130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 36752690 | 35893631.83
BCN17170200889168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 124135 | 121634.07
BCN17170200889215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 119197 | 116631.63
BCN17170200889227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153756.99
BCN17170200889243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 89724 | 87781.54
BCN17170200889549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 501554 | 488148.53
BCN17170200889754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1056314.2
BCN17170200889816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200890565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 776758.4
BCN17170200890589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1138289
BCN17170200890757 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170200891262 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200891930 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN00170200898336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 775359.47
BCN00170200898345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4992623.67 | 4992623.67
BCN00170200899975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2490292.55 | 2490292.55
BCN00170200900836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2087985.54 | 2087985.54
BCN17170200901637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4578682.35 | 2408631.44
BCN00170200902384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2650270.39 | 2650270.39
BCN00170200902394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2231795.51 | 2231795.51
BCN17170200903517 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153817.3
BCN17170300906268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN17170300906292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355000 | 1355000
BCN17170300906303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155000 | 155000
BCN17170300906309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 136844.34
BCN17170300967781 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170400972886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888933 | 904123.36
BCN17170400972896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7010047.33 | 7010040
BCN17170400972903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2510357.11 | 2510350
BCN17170400972965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499975.03
BCN17170400972970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013609.29 | 2006186.48
BCN17170400972990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839911.82 | 1839911.82
BCN17170400972992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682000 | 675594.48
BCN17170400973010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
BCN17170400973011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 175124.77
BCN17170400973017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN17170400973024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
BCN17170400973030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2994257.35
BCN17170400973041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN17170400973061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 465000
BCN17170400973069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2739285.59 | 2739285.59
BCN00170401041504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3336703.74 | 3300000
BCN17170401044448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10160928.98 | 10160928.98
BCN17170401046776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 45000000 | 45000000
BCN17170401054014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 604186 | 178944.49
BCN18180101056240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644281.67 | 624953.22
BCN18180101056263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 559589.44 | 559589.44
BCN18180101056266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1774963 | 1774963
BCN18180101056298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64863.9 | 64863.9
BCN18180101056314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335620 | 335620
BCN18180101056321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224070 | 224070
BCN18180101056338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181206.18 | 181206.19
BCN18180101056339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521831.87 | 521831.87
BCN18180101056342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 249762.99
BCN18180101056343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 624407.48
BCN00180101068489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1318911.35
BCN18180101068536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999842 | 915566.27
BCN18180101068883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1182373 | 1182373
BCN18180101069274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251274 | 251274
BCN18180101069284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 562918.49
BCN18180101069343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 404112.41
BCN18180101071754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 190235.22 | 188143
BCN18180101072012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6183003.72 | 6114991
BCN18180101072059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3111680.52 | 3024392.52
BCN00180101072262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2445085.07 | 2445085.07
BCN18180101072297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5137415.77 | 4993302.39
BCN18180101072426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2550227.07 | 2478688.8
BCN18180101072617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1210739 | 1176775.68
BCN00180101072627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1284111.44 | 1284111.44
BCN18180101072819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491922.07 | 1455138.98
BCN18180101072945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3938111.36 | 3827640.55
BCN18180101073069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4028253.93 | 3915254.47
BCN18180101073281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3907422.44 | 3797812.51
BCN18180101073328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300622.03 | 1264137.34
BCN18180101074449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 155492.1
BCN18180101074486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1650000 | 1650000
BCN18180101074636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN17180101074860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865380.61
BCN18180101074871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 983084.86
BCN18180101074928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13220000 | 14131504.01
BCN18180101074935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4095906.5 | 4066744.5
BCN18180101075302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587000 | 2693642.86
BCN17180101075304 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1056530.8
BCN18180101075345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810000 | 1730281.33
BCN18180101075360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN18180101075384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 204000 | 204000
BCN18180101075394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 270000 | 299999.2
BCN18180101075434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
BCN18180101075446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8889848 | 7176387.77
BCN17180101075528 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 821917.49
BCN18180101076906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5250000 | 5249477.93
BCN18180101077056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 995945.5
BCN18180101077069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2433200 | 2433200
BCN18180101077100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 264860 | 264860
BCN18180201081475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 98500
BCN18180201081476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197000 | 197000
BCN18180201081489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1354997.53
BCN18180201081517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN18180201081527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249859.65
BCN18180201081545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
BCN18180201081552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182000 | 1176752.97
BCN18180201081566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612070 | 612070
BCN18180201081576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN17180201135207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 9428549.99 | 0
BCN18180201135219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8618003.82 | 8618003.82
BCN18180201135799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1640606.5 | 1640606.5
BCN18180201136228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 488563.87 | 488563.87
BCN18180201136276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 494500
BCN18180201136376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3274502.89 | 3274502.89
BCN18180201136626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN00180201137625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
BCN00180201137763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3814400 | 3814400
BCN180301288163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 630000
BCN180301288871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64952 | 64876.66
BCN180301289006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132671.52 | 131831.12
BCN180301297811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451299.8 | 451299.8
BCN180301303438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301315414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037357.99 | 1037260.39
BCN180301315430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785813.31 | 614809.45
BCN180301325722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301325748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301337109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180301337196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267287.73 | 267287.73
BCN180301340744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998740.07
BCN180301380072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 650000 | 633047.28
BCN180301380085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 3875013.81
BCN180301380091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3988399 | 3944526.61
BCN180301380125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300622.03 | 1300622.03
BCN180301380150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1252161.99
BCN180301380153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1000000 | 989000
BCN180301380169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 246345.82 | 246345.82
BCN180301380177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1210739 | 1210739
BCN180301380186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4972880.86 | 4972880.86
BCN180301380204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2005734.12 | 2005734.12
BCN180301386113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 510779 | 510779
BCN180301386687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 380034.72 | 380034.72
BCN180301386691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 7000782.53 | 7000782.53
BCN180301386826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000
BCN180301386950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4499635.59
BCN180301387039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 789655.16 | 775404.33
BCN180301387248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4512690 | 4493028
BCN180301388437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1439117.96 | 1439117.96
BCN180301389290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 571487.92 | 571487.92
BCN180301390131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1443474.29 | 1443474.29
BCN180301390224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1465326.03 | 1465326.03
BCN180301390328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3799889.48 | 3799889.48
BCN180301390363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30500 | 34000
BCN180301390366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 34000
BCN180301390599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1131750 | 1119300.75
BCN180301392039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1800000
BCN180401405262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505206.28 | 505205.67
BCN180401405642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295500 | 295500
BCN180401416583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241574.62 | 241574.62
BCN180401417058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849996.85
BCN180401417230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN180401417316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 608986.88
BCN180401417422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 1932767.33
BCN180401426045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180401426943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980126.77
BCN180401429106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901559.27 | 500000
BCN180401430418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998544.62
BCN180401430424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 589265.42
BCN180401430432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297017.32 | 1812699.08
BCN180401430697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744735.37 | 744722.64
BCN180401432273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77152.8 | 77152.8
BCN180401432325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25300.87 | 25300.87
BCN180401432330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66229.22 | 66229.22
BCN180401433743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24721.65 | 24721.65
BCN180401433924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72617.69 | 72617.69
BCN180401437406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769219.66 | 762333.46
BCN180401437432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712403.15 | 711848.16
BCN180401483681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58533.77 | 18113
BCN180401483770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53266.72 | 16482
BCN180401484104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82600.55 | 82600.55
BCN180401484345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92990.6 | 92990.6
BCN180401485126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401487665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633638.82 | 633638.82
BCN180401487669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91819.41 | 91819.41
BCN180401488748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174372.13 | 174372.13
BCN180401489779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3269.1 | 3269.1
BCN180401489780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24000 | 24000
BCN180401489784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73608.65 | 73608.65
BCN180401489786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 41847 | 41847
BCN180401489788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 72000 | 72000
BCN180401490007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7500000 | 7500000
BCN180401490018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 700000
BCN180401490024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 877000 | 877000
BCN180401491906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 4207153.69
BCN180401498558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4724833.69 | 4724833.69
BCN180401501060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R142-Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal |  | 17640000 | 17640000
BCN15150200524708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 230000
BCN16160100628512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 248383.76
BCN16160200677424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 8191912 | 5854823.61
BCN16160200680610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4850000 | 4849999.98
BCN16160400823684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1738115.27 | 1697143.79
BCN17170100835395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 631264.81
BCN17170100835820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 380000 | 374791.91
BCN17170100839131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 977229 | 947911.41
BCN17170100839160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 12000000 | 11999999.88
BCN17170100839236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 713534.58 | 695257.19
BCN17170100839298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 348425 | 339500
BCN17170100839577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 383900886.66
BCN17170100839720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 846175 | 824500
BCN17170100839881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 447975 | 447975
BCN17170100839905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 460933.92 | 451166.4
BCN17170200885257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 1159073.31
BCN17170200886656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500463.73 | 3152017.88
BCN17170200887601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200888137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 680214.1 | 680214.1
BCN17170200888232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7046380.54 | 7044647.8
BCN17170200888330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1159770.67 | 1156714.37
BCN17170200888373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 362326.3 | 362223.68
BCN17170200888460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200888467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 229338 | 229285.38
BCN17170200889359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 145253 | 142304.07
BCN17170200889509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 467133 | 456259.58
BCN17170200889888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1007322.27
BCN17170200889898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 747003 | 732063.16
BCN17170200889910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 136681 | 133499.99
BCN17170200890665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1090001.01
BCN17170200891960 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200893038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200893070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1284178.35
BCN17170200893176 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 1005204.91
BCN00170200899179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1466018.61 | 1466018.61
BCN17170200900825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6886207.44 | 6886207.44
BCN00170200900834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3577106.52 | 3577106.52
BCN00170200902395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3719786.66 | 3719786.66
BCN17170200903346 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170200903529 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200903669 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1343913.04
BCN17170200903842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200903898 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200903904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170300906211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCN17170300906238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 468521.23
BCN17170300906249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198000 | 188931.22
BCN17170300906259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
BCN17170300906290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748809.82
BCN17170300906319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699961.82
BCN17170300958035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12500000 | 12284482.76
BCN16170300964997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1194767 | 1618257.65
BCN17170300967774 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170400972900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953203.21 | 985000
BCN17170400972954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298126.33
BCN17170400973013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199639.29
BCN17170400973015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990000 | 1990000
BCN17170400973031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199999.92
BCN17170400973047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192151.89 | 183208.05
BCN17170400973052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682880.46 | 681520.8
BCN17170400973057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 394481
BCN17170400973065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189238.76
BCN17170400973070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699624.54
BCN17170401041673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 860000 | 835875.52
BCN17170401042248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3276166 | 2190747
BCN17170401043745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4833157.05 | 4833195.57
BCN17170401043770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3183632 | 3183334.4
BCN17170401043855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2585408 | 2585408
BCN17170401045495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5784689.75 | 2892344.87
BCN17170401045507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5650861.34 | 2825430.67
BCN17170401046759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 32228148.97 | 32228148.97
BCN17170401049247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4084432.21 | 4084432.21
BCN16170401053922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3640598 | 3627490.85
BCN16170401054632 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170401054664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2405301.72 | 2405301.72
BCN18180101056265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565005.65 | 565005.65
BCN18180101056275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285037.66 | 285037.66
BCN18180101056276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1425188.3 | 1425188.3
BCN18180101056278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427556.49 | 427556.49
BCN18180101056283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263966.53 | 263966.53
BCN18180101056284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712594.15 | 712594.15
BCN18180101056294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86485.2 | 86485.2
BCN18180101056330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490820 | 490820
BCN18180101056346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 624407.48
BCN18180101069222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 1053334.17
BCN00180101069236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657000 | 657000
BCN18180101069260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792800 | 466553.48
BCN18180101069271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749155.53
BCN18180101069404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 341299.94
BCN18180101071730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800725.98 | 4682366.83
BCN18180101071731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781848.76
BCN18180101071798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1828387.51 | 1777098.08
BCN18180101072217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4703896.22 | 4571943.82
BCN00180101072850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 798166.14 | 775940.45
BCN18180101073274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 665972.95 | 647291.26
BCN18180101074447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 251998.92
BCN18180101074462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933731 | 933731
BCN18180101074507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825000 | 824930.38
BCN18180101075309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2731339 | 2731339
BCN18180101075381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102000 | 102000
BCN16180101075745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 2403846.15
BCN16180101075750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403846.15
BCN18180101077059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13371000 | 13371000
BCN18180201081469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 796622.65
BCN18180201081474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 98500
BCN18180201081482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349909.72
BCN18180201081518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 402000 | 402000
BCN18180201081538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875000 | 874577.37
BCN18180201081539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
BCN18180201081542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
BCN18180201135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9722372.88
BCN18180201135757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 359994.42 | 359994.42
BCN18180201135824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1032473.81 | 1032473.81
BCN18180201136195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5440001.88 | 5440001.88
BCN18180201136366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 385708.31 | 385708.31
BCN00180201137801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3993000 | 3993000
BCN18180201140076 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 750000 | 750000
BCN18180201140076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 750000 | 750000
BCN00180201143416 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 1200000
BCN180301283663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 654750
BCN180301287518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1270700 | 1270700
BCN180301288046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 716899.5 | 715623.22
BCN180301288097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339899.35 | 338663.58
BCN180301288149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 252000
BCN180301288984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42529.44 | 42091.97
BCN180301289015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16944 | 16836.79
BCN180301289016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53860.74 | 53526.97
BCN180301297804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632115.74 | 632115.74
BCN180301297805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579581.59 | 579581.59
BCN180301297827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368863.84 | 368863.84
BCN180301297840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323545.63 | 323545.63
BCN180301299106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 147530.02
BCN180301303874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301303886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301303889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301309052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292637.67 | 1292637.67
BCN180301311746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301380074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 856029.09 | 833702.89
BCN180301380079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 359994.42 | 350605.37
BCN180301380082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2724392.17 | 2645755.66
BCN180301380092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 533757.49 | 527886.16
BCN180301380110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN180301380111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN180301380124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1696504.94 | 1696504.94
BCN180301380126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3349157.36 | 3349157.36
BCN180301380127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
BCN180301380129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5924013.5 | 5924013.5
BCN180301380130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5889875.68 | 5889875.68
BCN180301380132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 987447.87 | 987447.87
BCN180301380172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2274157.97 | 2274157.97
BCN180301380175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3522144.03 | 3522144.03
BCN180301380179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 969239.35 | 969239.35
BCN180301380185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1247539.66 | 1247539.66
BCN180301380193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 894448.35 | 894448.35
BCN180301380208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2108538.75 | 2052352.99
BCN180301386174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4545650 | 5724380.12
BCN180301386650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5164306.79 | 5164306.79
BCN180301386741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 933919.27 | 933919.27
BCN180301386956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 3989871.64
BCN180301386989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2100000 | 2140000
BCN180301387052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 692052.42 | 692052.42
BCN180301387153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 800000
BCN180301387215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5449124 | 5485633
BCN180301389310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 800000
BCN180301390360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 4000000 | 4000000
BCN180301391473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2350000 | 2350000
BCN180301391579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
BCN180301391705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3900000 | 3899999.99
BCN180301391740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999999.99
BCN180301393029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 580647.88
BCN180401405633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1998930.98 | 1998930.98
BCN180401405758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 565705.94
BCN180401405979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 871362.77 | 871362.77
BCN180401416607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400000 | 4400000
BCN180401416670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7184354.43 | 4999998.75
BCN180401417060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 754707.29
BCN180401417099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925000 | 925000
BCN180401417415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.67 | 149999.67
BCN180401417420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549918.64 | 549918.64
BCN180401420734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1469928.63
BCN180401429052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
BCN180401429064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692146.98 | 692146.98
BCN180401429175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443129.96 | 443129.96
BCN180401429214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933994.62 | 933994.62
BCN180401429431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCN180401429920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234685.31 | 1697195.26
BCN180401430428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2493552.95
BCN180401431812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116199.71 | 116199.71
BCN180401432260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46993.59 | 46993.59
BCN180401433693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357045 | 357045
BCN180401433774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21700.94 | 21700.94
BCN180401433857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57173.02 | 57173.02
BCN180401433866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55670.69 | 55670.69
BCN180401433873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126772.28 | 126772.28
BCN180401433898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60261.96 | 60261.96
BCN180401433934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282342.63 | 282342.63
BCN180401433951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352912.1 | 352912.1
BCN180401437271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54441.09 | 53583.25
BCN180401438784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544893.12 | 544893.12
BCN180401438854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2646591.28 | 2646591.28
BCN180401439016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873922.54 | 799321.81
BCN180401439025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401439040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3294139.87 | 3294139.87
BCN180401483735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60712.09 | 18787
BCN180401483763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38325.1 | 11860
BCN180401483957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100010.9 | 122385.85
BCN180401484170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45603.57 | 45603.57
BCN180401485277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401487662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN180401489778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35812.7 | 35812.7
BCN180401489793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 31171.2 | 31171.2
BCN180401498604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4357042.58 | 4357042.58
BCN180401502288 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2523000 | 2523000
BCN180401502677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240000 | 240000
BCN16160300748568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2118515.3 | 233051.3
BCN16160400817188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 496681.74
BCN17170100835566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 647280
BCN17170100838645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 447975 | 396071.01
BCN17170100839194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 2632522.64
BCN17170100839415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 554042.54 | 539850.58
BCN17170100840697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 66827.79 | 0
BCN17170100849346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2427184.46
BCN17170100849388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
BCN17170200884932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 385383 | 379835.11
BCN17170200885182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 8000000 | 7547931.66
BCN17170200885990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3615710 | 2710737.82
BCN17170200886024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3847015.12 | 1760890
BCN17170200886549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200887642 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200887707 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200887829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
BCN17170200887848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 789188.47 | 775376
BCN17170200888099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 452748.87 | 452748.87
BCN17170200888151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1560200.41 | 1559608
BCN17170200888220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3236798.61 | 3233839.96
BCN17170200889057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1721559.06 | 347600.68
BCN17170200889069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9000000 | 786657.12
BCN17170200889305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 60485 | 59446.1
BCN17170200889352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 593355 | 568538.29
BCN17170200889636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5011629.71 | 3479729.55
BCN17170200890057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 350000
BCN17170200890395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8862696.65 | 6125617.17
BCN17170200890639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.53
BCN17170200891389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865294.95
BCN17170200891464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200891980 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.83
BCN17170200892003 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200892392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200892505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200893054 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200898342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1943896.55
BCN17170200899174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5872515.32 | 400410.42
BCN17170200899971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 925500 | 901952.4
BCN00170200899983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1674031.04 | 1674031.04
BCN17170200903693 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960641 | 1960291.33
BCN17170200903817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1048861.19
BCN17170200903874 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205000 | 1205000
BCN17170300906274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
BCN17170300906296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN17170300965433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2260000 | 2260000
BCN17170400972878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2540545.85 | 2540545.85
BCN17170400972907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5941060.83 | 6014060
BCN17170400972951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 784358.07
BCN17170400972956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915000 | 2915000
BCN17170400972975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 393830.82
BCN17170400972982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2937286.75 | 2937286.75
BCN17170400972983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 578919.99
BCN17170400973049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 197357.52
BCN17170400973050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967488.92 | 965652.23
BCN17170401041171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2996543.92 | 2912485.7
BCN17170401041516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 250000 | 242987.07
BCN17170401041577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4015189 | 3902556.03
BCN00170401041676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5393220 | 5393220
BCN17170401041865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2525521.21 | 2942210.85
BCN17170401043870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891576 | 624103.2
BCN17170401044415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5534718.06 | 5534718.06
BCN17170401044445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1793105.11 | 1793105.11
BCN17170401045241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1200842.21 | 853358.86
BCN17170401045634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1653636.64 | 997137.78
BCN17170401048506 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN16170401054613 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 948089.09
BCN18180101056243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555007.93 | 549968.84
BCN18180101056254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329342.16 | 329300.1
BCN18180101056268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 770063.62 | 549633.87
BCN18180101056288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427556.48 | 427556.48
BCN18180101056306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 467565.79 | 467565.79
BCN18180101056322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233265.6 | 233265.6
BCN18180101056323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141620 | 141620
BCN18180101056332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 975141.1 | 975141.1
BCN18180101056349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124881.57 | 124881.57
BCN18180101056350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 624407.48
BCN18180101068495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 120000
BCN18180101069379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 119999.78
BCN18180101069813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2000000 | 2000000
BCN18180101069891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1500000 | 1500000
BCN00180101070407 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 677801 | 677801
BCN00180101071838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5423861.74 | 5423861.74
BCN18180101072201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8208000 | 8005633.14
BCN18180101072613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2849744.27 | 2779484.3
BCN18180101072642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1177300 | 1164349.7
BCN18180101072839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1657736.64 | 1611234.25
BCN18180101072890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2095843.59 | 2037051.57
BCN18180101072911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2562357.37 | 2490478.83
BCN18180101073371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3148861.29 | 3060530.31
BCN18180101074459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 197862.91
BCN18180101074517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 349989.84
BCN18180101074628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 250000
BCN17180101074680 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865035.34
BCN17180101074702 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 833358.45
BCN18180101075312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2390000 | 2313820.13
BCN18180101075356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN16180101075436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 654063.67
BCN15180101075573 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN16180101075678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2374024.46
BCN18180101076942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1114760 | 0
BCN18180101077036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 514789 | 514789
BCN18180101077113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38937124 | 38638924
BCN18180101077170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 788800 | 788800
BCN18180201081491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 890128.85
BCN18180201081500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 846619.2
BCN18180201081537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1092196.64
BCN18180201081544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCN18180201081546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191500 | 191082.09
BCN18180201081555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 810611.22
BCN18180201081556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
BCN18180201081570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN18180201134654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5999218 | 5999218
BCN18180201135214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2962604.36 | 4360611.08
BCN18180201135699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2724392.17 | 2724392.17
BCN18180201135923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 3875013.81
BCN18180201136286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN18180201136486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
BCN00180201140886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 6035375.03 | 6035375.03
BCN180301283664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 654750
BCN180301285158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2561423.59 | 2561423.59
BCN180301287544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525740 | 525740
BCN180301288526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124256 | 124111.91
BCN180301288992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301289002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301297802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417565.87 | 417565.87
BCN180301297807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622634.42 | 622634.42
BCN180301297810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415183.01 | 415183.01
BCN180301297818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464481.89 | 464481.89
BCN180301297850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422961.75 | 422961.75
BCN180301319826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618318.95 | 618318.94
BCN180301321916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9700000 | 9700000
BCN180301326273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301380077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 307351.8 | 299161.97
BCN180301380078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 377184.78 | 367134.02
BCN180301380088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5422633.5 | 5422633.5
BCN180301380103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491022.6 | 1491022.6
BCN180301380104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1297025.7 | 1297025.7
BCN180301380107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3708755 | 3708755
BCN180301380120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2453145.97 | 2453145.97
BCN180301380136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3210000 | 3210000
BCN180301380154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1490855.1 | 1474455.69
BCN180301380173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3148861.29 | 3148861.29
BCN180301380180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 942814.03 | 942814.03
BCN180301380181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2315854.16 | 2315854.16
BCN180301380215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1211698.9 | 1198370.21
BCN180301386097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
BCN180301386247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11329497 | 9286269.67
BCN180301386781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 418895.19 | 418895.19
BCN180301386840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9499190 | 9499190
BCN180301386902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000
BCN180301386954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 939246.51 | 939246.51
BCN180301387032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
BCN180301387191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5680134 | 4910509.01
BCN180301388383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 197983.7 | 197983.7
BCN180301388405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1367660.46 | 1367660.46
BCN180301390243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4489019.34 | 4489019.34
BCN180301390261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5184407.26 | 5184407.26
BCN180301390351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 29000 | 29000
BCN180301390355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 19250 | 19250
BCN180301390356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 13000 | 13000
BCN180301390358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 183423 | 183423
BCN180301390362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 190000 | 19250
BCN180301390635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4400000 | 4400000
BCN180301390681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000
BCN180301391982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 800000
BCN180401405761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650855.45 | 650855.45
BCN180401407509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923647.78 | 923647.78
BCN180401416597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN180401417078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895000 | 895000
BCN180401417082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 941321.22
BCN180401417810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786790.86 | 784642.83
BCN180401420732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCN180401420755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180401423081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12108695.56 | 12524700
BCN180401429098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 990000
BCN180401429153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2005460.57
BCN180401429202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315141.84 | 422414.58
BCN180401429242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126500 | 257744.36
BCN180401429409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273643.9 | 273643.9
BCN180401429721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2319789.16 | 2319789.16
BCN180401430709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 424873.58
BCN180401432275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66032.65 | 66032.65
BCN180401432287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54421.07 | 54421.07
BCN180401432327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52792.36 | 52792.36
BCN180401432332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97455.51 | 97455.51
BCN180401432338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70076.34 | 70076.34
BCN180401433676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304449.99 | 304449.99
BCN180401433838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678884.55 | 857722.67
BCN180401433871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69332.19 | 69332.19
BCN180401433957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256891.49 | 256891.49
BCN180401437275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3135303.29 | 3135303.29
BCN180401437394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891891.4 | 891716.81
BCN180401438773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264217.53 | 264217.53
BCN180401438802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 290417.6
BCN180401438925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917745.9 | 850000
BCN180401439019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828005.13 | 828005.13
BCN180401483989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85970.3 | 93094.36
BCN180401484150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116269.91 | 116269.91
BCN180401487672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN180401489460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6032 | 6032
BCN180401489781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18244.08 | 18244.08
BCN180401489785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 59885 | 59885
BCN180401489797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 37899 | 37899
BCN180401502287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1135000 | 1135000
BCN180401502675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1849537.79 | 1849537.79
BCN180401502676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3711238.51 | 3711238.51
BCN15150200525287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534600 | 533422.96
BCN16160200677163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 2144741.72
BCN16160300741247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3753966.48 | 3753966.45
BCN17170100839199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894933.59 | 871900.08
BCN17170100839528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 218159.84 | 212571.61
BCN17170100839551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 233029.63 | 227060.51
BCN17170100839820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 722733 | 704220
BCN17170100839885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497750 | 485000
BCN17170100839921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 658344.06 | 641480.39
BCN17170200886052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2263587.05 | 2110227.79
BCN17170200886059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2546492.9 | 828566.93
BCN17170200886550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450000 | 456308.22
BCN17170200886808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2564676.75 | 1173926.67
BCN17170200886895 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200887821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 838512.75 | 819390.64
BCN17170200887827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 789188.47 | 772284.58
BCN17170200888412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200888479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 679000 | 679000
BCN17170200888483 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200888550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 630500 | 630500
BCN17170200889095 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 840362.17
BCN17170200889334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 60987 | 58203.56
BCN17170200889582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1378498.64 | 1358588.3
BCN17170200889594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3593627.32 | 995200.08
BCN17170200890813 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865276.6
BCN17170200890919 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200891127 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057201.09
BCN17170200891158 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1108011.9
BCN17170200891224 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1134230.14
BCN17170200891268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170200891312 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 976755.15
BCN17170200892072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.75
BCN17170200892133 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 715193.15
BCN17170200892183 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153844.22
BCN17170200892497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200892563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.54
BCN00170200896725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1005639.89 | 971034.48
BCN17170200897508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1280000 | 1244093.79
BCN17170200898347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 987323.64 | 959912.85
BCN00170200899980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2988597.75 | 2988597.75
BCN17170200899981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1299890.67 | 1299890.67
BCN00170200900823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 950000 | 950000
BCN00170200902391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 882060.24 | 882060.24
BCN17170200903360 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1035007
BCN17170200903608 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903686 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281098 | 2193363.46
BCN17170200903709 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1149720
BCN17170200903852 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1532032.74
BCN17170300906205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782882.63 | 782882.63
BCN17170300906232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699716.78
BCN17170300906234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439077.63 | 434721.31
BCN17170300906266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4850000 | 4850000
BCN17170300906301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933112.69 | 1933102.42
BCN17170300953554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699312.83
BCN17170300959801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 870062.1 | 845655.36
BCN17170300960688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1253152.43 | 1443536.27
BCN17170300960707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12448076 | 12448073.25
BCN17170300962528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 8158457 | 8158457
BCN17170300964981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 137445.34 | 134648.16
BCN16170300965375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 558148.4 | 553922.76
BCN17170300967830 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300967847 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170400972887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
BCN17170400972901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275949.35 | 1275940
BCN17170400972905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6214010.28 | 6805152
BCN17170400972966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127232.23 | 1120839.73
BCN17170400972989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403121.18 | 400249.23
BCN17170400973046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 695183.94
BCN17170400973059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725000 | 1725000
BCN17170401041744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2965000 | 2881826.64
BCN17170401041779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 875000 | 850454.74
BCN17170401041793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 52475 | 51002.99
BCN17170401041829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 163525 | 158937.84
BCN16170401043960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 116798.87 | 354639.79
BCN17170401045681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 35000000 | 30439436.85
BCN16170401054544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769059.35
BCN17170401054608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4752538.07 | 4752538.07
BCN16170401054624 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1074427.93
BCN18180101056249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88450.38 | 87594.59
BCN18180101056251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175944.52 | 154784.26
BCN18180101056252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138297.85 | 138295.82
BCN18180101056264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 113001.13
BCN18180101056272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 532000 | 532000
BCN18180101056277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1198981.92 | 1198981.92
BCN18180101056281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652000 | 1652000
BCN18180101056287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132000 | 3132000
BCN18180101056293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186240 | 186240
BCN18180101056335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 108106.5
BCN18180101056341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 249762.99
BCN18180101056345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499525.98 | 499525.98
BCN18180101068528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN00180101069241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 578989.08
BCN18180101069254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1733476 | 1633476.01
BCN00180101069280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 987326.17
BCN00180101069309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142400 | 142312.88
BCN18180101071732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2926035.5
BCN00180101072429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1211698.9 | 1177958.26
BCN00180101072840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3708755 | 3708755
BCN00180101072889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3200516.82 | 3200516.82
BCN18180101073071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1247539.66 | 1212544.02
BCN17180101074607 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17180101074740 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1044350.73
BCN18180101074914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15522650 | 13819897.24
BCN17180101074953 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1134114.15
BCN17180101075293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2019230.77
BCN18180101075328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4125000 | 4125000
BCN18180101075341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4125000 | 4101309.22
BCN18180101075353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 425606.52
BCN18180101075376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9645683 | 17235900
BCN18180101075406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170000 | 170000
BCN18180101077038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3228000 | 3228000
BCN18180101077046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12259587 | 12259587
BCN18180101077193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7960609 | 7960609
BCN18180101077218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 850000 | 850000
BCN18180101077259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1621477.04 | 1621477.04
BCN18180201081458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2884000 | 2884000
BCN18180201081505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994602.87
BCN18180201081531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
BCN18180201081532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393706.54 | 1393706.54
BCN18180201081559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 276619.88
BCN18180201135714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1696504.94 | 1696504.94
BCN18180201135863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN18180201135956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6781565.19 | 6781565.19
BCN18180201136363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1537087.37 | 1537087.37
BCN18180201136494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5924013.5 | 5924013.5
BCN00180201142689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 990000 | 990000
BCN17180201142783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7345120 | 7345120
BCN180301286333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1215559.79 | 1215559.79
BCN180301288165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232800
BCN180301288172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232800
BCN180301289010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12708 | 12627.57
BCN180301299250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649378.23
BCN180301303861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301303881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301303884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301308931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288861.43 | 1288861.43
BCN180301311840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72687.97 | 72687.97
BCN180301325736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301339803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256129.92 | 256129.92
BCN180301380070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 300000 | 296700
BCN180301380076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 385708.31 | 375648.61
BCN180301380083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3274502.89 | 3274502.89
BCN180301380084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1640606.5 | 1595058.81
BCN180301380101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3200516.82 | 3200516.82
BCN180301380109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 665972.95 | 665972.95
BCN180301380112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN180301380115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6781565.19 | 6781565.19
BCN180301380123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5423861.74 | 5423861.74
BCN180301380131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3186110.82 | 3186110.82
BCN180301380141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1569000 | 1569000
BCN180301380149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 570000.78 | 554812.11
BCN180301380183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1667296.68 | 1667296.68
BCN180301380188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1828387.51 | 1828387.51
BCN180301380198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2449289.78 | 2449289.78
BCN180301380200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1643755.51 | 1643755.51
BCN180301386092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8600000 | 8600000
BCN180301386256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4714395 | 6597500
BCN180301386626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7406248.02 | 7406248.02
BCN180301386731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 586094 | 586094
BCN180301386740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1086000 | 1086000
BCN180301386755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
BCN180301386794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5100000 | 5104708.98
BCN180301386820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1168922 | 1168922
BCN180301387022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3936000 | 3349999.99
BCN180301387025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 964060.69 | 964060.69
BCN180301387044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 255358 | 255358
BCN180301388388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1024096.45 | 1024096.45
BCN180301389227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 156983.33 | 156983.33
BCN180301389281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 499999.72
BCN180301389322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1680000 | 1680000
BCN180301390352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3959490.08 | 3959490
BCN180301390700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
BCN180301391457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4400000 | 4400000
BCN180301392076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
BCN180301393005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
BCN180401405259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185334.95 | 1185334.95
BCN180401405756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650855.45 | 650855.45
BCN180401405759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 565705.94
BCN180401416587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 77767.66
BCN180401416609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180401416621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297532.87 | 297532.87
BCN180401417056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 673614.99
BCN180401417084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448527.69 | 448527.69
BCN180401417184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
BCN180401417424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1789741.33
BCN180401419037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981633.34 | 981633.34
BCN180401429198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366143.15 | 366143.15
BCN180401429200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319943.05 | 1319943.05
BCN180401429415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316780.06 | 316780.06
BCN180401430651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957240.26 | 956824.34
BCN180401430661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299923.07
BCN180401430814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1348038.82
BCN180401432334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61034.19 | 61034.19
BCN180401432339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119822.19 | 119822.19
BCN180401432341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77602.1 | 77602.1
BCN180401433758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77690.22 | 77690.22
BCN180401433948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249170.35 | 249170.35
BCN180401433969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40218.08 | 40218.08
BCN180401437334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59650.78
BCN180401439060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753189.14 | 753189.14
BCN180401439068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295256.7 | 295256.7
BCN180401484323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53676.92 | 53676.92
BCN180401485451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401488787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700673.95 | 700673.95
BCN180401489458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80000 | 80000
BCN180401489777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36690 | 36690
BCN180401489962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1864388 | 1864388
BCN180401491905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 4793951.25
BCN180401491949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3349157.36 | 3349157.36
BCN180401495843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 776148.42 | 776148.42
BCN180401495926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10302499.92 | 10302499.92
BCN180401501054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 39801724.11 | 39801724.11
BCN180401502286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2646000 | 2646000
BCN180401502680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2563790.09 | 2563790.09
BCN14150200531045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397110.78
BCN16160100632178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2924368.8
BCN16160400822670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2489513 | 1374496.23
BCN17170100838294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1370169.14
BCN17170100839248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3568074.73 | 2328073.24
BCN17170100839574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 671962.5 | 945750
BCN17170100840025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15928000 | 786763546.64
BCN17170100840679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12316341 | 0.01
BCN17170200884925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 343148 | 245348.76
BCN17170200884984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 800736.25
BCN17170200885026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 220544.64
BCN17170200887811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 641215.64 | 625257.58
BCN17170200887893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 937161.31 | 908615.17
BCN17170200887924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 32860000 | 32860000
BCN17170200888021 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1264312.81
BCN17170200888210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2350868.41 | 2347796.22
BCN17170200888354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 224631.63 | 224631.63
BCN17170200888491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 634596 | 634596.3
BCN17170200889051 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200889081 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1083149.33
BCN17170200889197 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1037305.07
BCN17170200889221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 58403 | 55966.86
BCN17170200889287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 184504 | 182726.33
BCN17170200889528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 744040 | 724902.6
BCN17170200889947 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200890019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
BCN17170200890365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9864788.69 | 6186607.2
BCN17170200890540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1035298.18
BCN17170200890624 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200890782 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200891232 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2150000 | 2067279.89
BCN17170200891290 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200891355 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200891377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1052471.94
BCN17170200891402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200891497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200892165 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200892525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200892603 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200892744 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200897509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3642858.39 | 995200.08
BCN17170200898348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2060303.63 | 1406835.85
BCN00170200899172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 800000
BCN00170200900835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1019821.54 | 1019821.54
BCN17170200903335 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903497 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1112506.6
BCN17170300906244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 188350.86
BCN17170300906272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335000 | 334235.24
BCN17170300906277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472500 | 432188.6
BCN17170300906279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3990339.99
BCN17170300906285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 367372.11
BCN17170300966986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 533980.58 | 533980.58
BCN17170400972977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420071.68 | 418694.94
BCN17170400972998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748672.14
BCN17170400973045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746921.16
BCN17170400973074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCN17170401041124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3261000 | 3169523.33
BCN17170401041195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 485974.14
BCN17170401041378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 875000 | 850454.74
BCN17170401041541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1360727.59
BCN00170401041819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6086956.52 | 6086956.52
BCN17170401043733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5108336.69 | 5108336.69
BCN17170401043990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2004055.6 | 2004055.6
BCN17170401045399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1425882.14 | 1013310.79
BCN17170401045670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1239999.83 | 1239999.83
BCN17170401053955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5197218.69 | 5197218.59
BCN15170401054530 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1696114 | 1500876
BCN17170401054550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.51
BCN18180101056253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 842497.72 | 767986.93
BCN18180101056256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373862.49 | 215861.04
BCN18180101056279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1710225.96 | 1710225.96
BCN18180101056290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029500 | 3029500
BCN18180101056292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904000 | 2198043.7
BCN18180101056300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64863.9 | 64863.9
BCN18180101056326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130050 | 1130050
BCN18180101056336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 984392 | 984392
BCN18180101056344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499525.98 | 499525.98
BCN18180101068519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1211445 | 1211445
BCN18180101068887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118267 | 179526.61
BCN18180101069230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907600 | 836098.06
BCN18180101069302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 202499.99
BCN18180101069317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 457999.37
BCN18180101069352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 457999.99
BCN18180101069387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 117889.2
BCN00180101071242 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3821437 | 3821437
BCN00180101071745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2740322.87 | 2740322.87
BCN00180101071775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026757.69 | 3026757.69
BCN18180101071993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 246345.82 | 239435.39
BCN18180101072060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 636970.92 | 619102.79
BCN18180101072411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5300077.93 | 5169405.39
BCN00180101072473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1601533.23 | 1601533.23
BCN18180101072646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3822700 | 3780650.3
BCN00180101072852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 982780.2 | 971969.62
BCN00180101073084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 126602.19 | 125209.57
BCN18180101073123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2449289.78 | 2380582.96
BCN18180101074511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 350000 | 350000
BCN17180101074621 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1043028.02
BCN17180101074639 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1343857.97
BCN18180101074681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 335230.65
BCN17180101074725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1482102.26
BCN17180101074972 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153256.71
BCN18180101075301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617733 | 617732.99
BCN18180101075319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3104500 | 3200696.26
BCN18180101075387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2254000 | 956051.12
BCN18180101075400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1715873.27
BCN18180101077019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9164000 | 9164000
BCN18180101077026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2505000 | 2498596.81
BCN18180101077139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 550000 | 550000
BCN18180101077206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3834823 | 3834823
BCN18180101077266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16000000 | 16000000
BCN18180101077281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000000 | 25000000
BCN18180201081455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146746.39 | 1146746.39
BCN18180201081457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191074.75 | 191074.75
BCN18180201081459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236857.33 | 236857.33
BCN18180201081460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072181.61 | 2483808.34
BCN18180201081526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1027198.63
BCN18180201081549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 895206.48
BCN18180201081574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 860483.06
BCN18180201081575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 134000
BCN18180201135917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 789657.43 | 789657.43
BCN18180201135987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5256629.72 | 5256629.72
BCN18180201136030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3186110.82 | 3186110.82
BCN18180201136153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 650000 | 650000
BCN18180201136349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000.35 | 200000.35
BCN18180201136373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1252161.99
BCN17180201142860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6990160 | 6990160
BCN180301288174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232800
BCN180301288845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49420 | 49362.68
BCN180301288888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16944 | 16924.33
BCN180301298366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
BCN180301298368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 2726047.36
BCN180301304100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301311725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301317682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301317694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301325762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301340634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997904.79
BCN180301380086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1032473.81 | 1032473.81
BCN180301380094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 621110.96 | 614278.74
BCN180301380105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2095843.59 | 2095843.59
BCN180301380118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2550227.07 | 2550227.07
BCN180301380119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3907422.44 | 3907422.44
BCN180301380133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 454764.24 | 454764.24
BCN180301380135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 597194.75 | 597194.75
BCN180301380139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4869000 | 4869000
BCN180301380142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1167000 | 1167000
BCN180301380145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1023660 | 1023660
BCN180301380148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000.35 | 194784.13
BCN180301380190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 636970.92 | 636970.92
BCN180301380194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2562357.37 | 2562357.37
BCN180301384617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1240287 | 1240287
BCN180301385221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8618003.82 | 8618003.82
BCN180301386080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1791488.97 | 1791488.97
BCN180301386664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 809250 | 809250
BCN180301386670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1995084.74 | 1995084.74
BCN180301386778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4010128.36
BCN180301386965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291849.15 | 1214732.47
BCN180301386983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 530911.7 | 685168.51
BCN180301387007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5900000 | 6535493.33
BCN180301387207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 594781 | 687942
BCN180301389115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 280091.53 | 280091.53
BCN180301389161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2200000 | 2200000
BCN180301390281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 750000
BCN180301390364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 30500
BCN180301391869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999999.99
BCN180301392830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1532942.92 | 1532942.92
BCN180401416683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178500 | 177780.08
BCN180401417190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649999.95
BCN180401417824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3714041.65 | 2394457.81
BCN180401418990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286742.2 | 1286742.2
BCN180401419032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983804.87 | 983804.87
BCN180401429070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312188.18 | 312188.18
BCN180401429082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927141.75 | 577141.75
BCN180401429163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345736.31 | 345736.31
BCN180401429206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 200000
BCN180401429238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296197.07 | 296197.07
BCN180401430150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993342.61 | 993342.61
BCN180401430715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 274971.63
BCN180401433750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121228.19 | 121228.19
BCN180401433867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104152.88 | 104152.88
BCN180401433882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29077.79 | 29077.79
BCN180401433928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135112.4 | 135112.4
BCN180401438869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286922.64 | 286922.64
BCN180401483658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49436.3 | 15298
BCN180401484398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118656.19 | 118656.19
BCN180401488424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205000 | 2205000
BCN180401489459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45000 | 45000
BCN180401489789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 241351.89 | 241351.89
BCN180401489791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 496629.15 | 496629.15
BCN180401490017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8208000 | 8208000
BCN180401490019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
BCN180401490020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9150255.73 | 9150255.73
BCN180401490021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3900000 | 3900000
BCN180401490023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 950000 | 950000
BCN180401501031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2910000 | 2910000
BCN180401501885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 10004591 | 10004591
BCN180401502678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11181279.63 | 11181279.63
BCN15150100471325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664476.66 | 969273.21
BCN15150300567855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 89100 | 87840.72
BCN15150400602587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 238001.09
BCN16160100627275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110000 | 105003.6
BCN16160100627282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6442500 | 592411.54
BCN16160100627909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36750000 | 11671919.96
BCN16160100627911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 1609640.1
BCN14160200671190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 306081.95 | 298584
BCN15160200676212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 24000000 | 16484999.62
BCN16160300737080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 71155.8 | 33207.55
BCN15160300737592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 5225.62 | 4119.03
BCN15160300738563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 65450 | 59987.98
BCN15160300738680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000 | 9873.24
BCN16160300739661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1883863.31 | 635604.45
BCN15160300739890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1820411.45 | 1820411.44
BCN16160400814778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1618723 | 1618418.14
BCN17170100838629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 846175 | 851424.62
BCN17170100839625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3150000 | 923154.34
BCN17170100840103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3683350 | 3561013.55
BCN17170100840665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 682669.09 | 667452.74
BCN17170200883651 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976376.93 | 1153846.15
BCN17170200887602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 8432530.31
BCN17170200887716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452500 | 452462.77
BCN17170200887775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6793144.43 | 3391040.96
BCN17170200887851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 397498.09
BCN17170200887910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 996315.58
BCN17170200887933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3568074.73 | 2328074.73
BCN17170200889712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1402935.04 | 990553.32
BCN17170300906133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274212.47 | 274212.47
BCN17170300906147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656342.8 | 656342.8
BCN17170300906157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365562.24 | 365562.24
BCN17170300906168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61832.54 | 61832.54
BCN17170300962023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2533000 | 2461944.98
BCN17170300965402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 349999.99
BCN17170300965714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 1048905.41
BCN17170300966902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75000 | 75000
BCN17170401042237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2250000 | 2337029
BCN17170401048500 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN00180101068884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180000 | 180000
BCN18180101068886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320000 | 320000
BCN00180101074479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 874999.98
BCN17180101074790 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1044000
BCN18180101075395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 109329 | 109993
BCN180301386813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4900000 | 4900000
BCN180401425985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2666465.48 | 2666465.48
BCN180401430164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158057.93 | 158057.93
BCN180401430960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3417511.14 | 3417511.14
BCN180401432031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2556016.53 | 2928798.83
BCN180401438075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744848.63 | 1744848.63
BCN180401487659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401498006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3299999.32 | 3299999.32
BCN180401498043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 208800 | 208800
BCN180401498495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4775331.57 | 4775331.57
BCN180401498723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1298474.39 | 1298474.39
BCN14150400602527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 98831.51
BCN16160100627284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1681968.8
BCN16160100627673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772000 | 722842.97
BCN16160100627890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3014000 | 576555.71
BCN16160100637986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 695064.55
BCN16160200676981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 7360383 | 7076219.69
BCN15160300737470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 89099.96 | 87840.73
BCN16160400815790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58664 | 58664
BCN17170100840827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 642656.28
BCN17170100840887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
BCN17170100849422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1440109.02
BCN17170200886173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9415446.7 | 2620163.96
BCN17170200887638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3426939.11 | 1666201.03
BCN17170200887703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5710896 | 1143655.78
BCN17170200887731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 146445.28
BCN17170200890001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 111022.88
BCN17170300906129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191597.93 | 191597.93
BCN17170300906149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573570.29 | 573570.29
BCN17170300906152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398147.86 | 398147.86
BCN17170300906172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303837.2 | 303837.2
BCN17170300965344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18830895.99 | 3799627.27
BCN17170300966667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 150000
BCN17170300966969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 485436.8 | 466019.35
BCN17170400972879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860859.18 | 860859.18
BCN17170400972885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262264.23 | 247073.88
BCN17170400972897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438145.47 | 438145.47
BCN17170401041780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 470000 | 482814.69
BCN16170401043977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2056667.2 | 149955.71
BCN16170401044244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 327849.42 | 327849.42
BCN16170401045246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 36431.66 | 36431.66
BCN17170401045368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1389751.66 | 993751.66
BCN17170401050154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null |  | 145000 | 145000
BCN18180101075365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 111381 | 120576
BCN00180201137851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 840000 | 840000
BCN180401429515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723089.06 | 723089.06
BCN180401430126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
BCN180401486830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 723829.58 | 723829.58
BCN180401486834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1476708.83 | 1476708.83
BCN180401498889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 962474.2 | 962474.2
BCN15150100473048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452000 | 127523.66
BCN16160100627694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2495959.43
BCN15160200676182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
BCN15160200676238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 2242427 | 2242427
BCN16160200676991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2606286.4 | 2287632.86
BCN16160200680526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 1371236.14
BCN15160300737379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 27500 | 27500
BCN15160300738566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 65450 | 59987.98
BCN15160300738638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 120256.29 | 14710.91
BCN15160300738674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000 | 2998.6
BCN15160300738685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11000 | 9873.24
BCN15160300739560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 445675 | 445017.27
BCN15160300739570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900 | 1875
BCN15160300739590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25450 | 24940
BCN15160300739711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 588418.71 | 498718.8
BCN16160300739853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19871102.88 | 11681028.65
BCN15160300739903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1977374.46 | 746432.53
BCN17170100840095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1560425.37 | 1511342.12
BCN17170100840100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1625174.63 | 1532390.17
BCN17170100840133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2760034.09 | 2665519.69
BCN17170100840785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 335259.54
BCN17170100841435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1031578 | 1031575.44
BCN17170200885262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12003225.67 | 8810397.45
BCN17170200886676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 547014.23
BCN17170200887723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 344053.51
BCN17170200888936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1006039.25 | 231393.31
BCN17170200889658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4066227.28 | 1363662.14
BCN17170200889688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1724071.65 | 1699170.02
BCN17170200889768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5793151.76 | 396727.05
BCN17170200898334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1365502.19
BCN17170300906134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308085.56 | 308085.56
BCN17170300906135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85329.09 | 85329.09
BCN17170300906136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175405.61 | 175405.61
BCN17170300906139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41577.93 | 41577.93
BCN17170300906141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185507.28 | 185507.28
BCN17170300906150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209954.98 | 209954.98
BCN17170300906153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226613.08 | 226613.08
BCN17170300906163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503328.9 | 503328.9
BCN17170300906201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170790.49 | 170790.49
BCN17170400972890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92420.81 | 92420.81
BCN17170401041282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4817174.54 | 4764185.63
BCN17170401041407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1626838.72 | 1608384.82
BCN17170401045133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1332465.75 | 495739.12
BCN17170401045301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1677003.5 | 1188925.16
BCN17170401045405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1333544.36 | 951646.03
BCN17170401052972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null |  | 87500 | 87500
BCN18180101069217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449997.57
BCN17180101076293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 13835500 | 13835500
BCN180301307596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936340.4 | 936340.4
BCN180301387121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 407080.25 | 407080.25
BCN180301390625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1821128.48 | 1821128.48
BCN180401498808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 544834.68 | 544834.68
BCN180401500626 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1014420 | 1014420
BCN180401501141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 1313406.94 | 1313406.94
BCN13140400418391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503373.89 | 38.63
BCN15150100473054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452000 | 145606.91
BCN15150100473187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800000 | 768554.02
BCN16160100627826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572000 | 571536.25
BCN16160100627905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50000000 | 2360019.67
BCN16160100627927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2250000 | 567733.84
BCN15160200676228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 29999999.99 | 1745673.54
BCN15160300737253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U012-Prevención y gestión integral de residuos |  | 1940000 | 1937797.4
BCN15160300737370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27500 | 27500
BCN15160300738635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 120256.29 | 115400.92
BCN15160300739695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 55000 | 55000
BCN15160300739698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 55000 | 55000
BCN16160300739862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23000000 | 14031484.07
BCN16160300740073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3151740.33 | 3149997.81
BCN16160400815750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 9615384.62 | 4807692.31
BCN17170100840127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2091276.13 | 2046251.09
BCN17170100841458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15035000 | 13428418.15
BCN17170100849225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 647100 | 186304.17
BCN17170100849402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 495000 | 477714.14
BCN17170100851680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568422 | 2571035.22
BCN17170200885174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12883000 | 4229662.27
BCN17170200885271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10501082.03 | 7354708.38
BCN17170200887640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595000 | 589155.29
BCN17170200887657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5144239.57 | 3775884.62
BCN17170200887891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1862861.41
BCN17170200887900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1966784 | 2156938.73
BCN17170200888034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 814722.34 | 802954.9
BCN17170200889471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 933975 | 664605.42
BCN17170200896710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3900000 | 3790598.28
BCN17170300906195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81070.85 | 81070.85
BCN17170300959776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1400000 | 1399999.89
BCN15170300965382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 183566.58 | 183566.5
BCN17170400972882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30872.83 | 30872.83
BCN17170400972898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494722 | 494722
BCN17170401041770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1655556.05 | 1636907.15
BCN17170401043944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 227177.76 | 227177.76
BCN17170401045249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1114944.97 | 791820.36
BCN17170401045686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 13449999.99 | 13449999.99
BCN16180101074922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21904.94 | 144546.39
BCN00180201137835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 295150.9 | 295150.9
BCN180301315415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338050.09 | 1338050.09
BCN180301387449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 531948.56 | 531948.56
BCN180301390354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 15000
BCN180301392055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2624819.03 | 2624819.03
BCN180301392839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3682519.12 | 3682519.12
BCN180401417334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN180401430784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3379250.21 | 3379250.21
BCN180401498076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 38628 | 38628
BCN180401498933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1166204.67 | 1166204.67
BCN15150100473040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452000 | 221312.46
BCN15150400615758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 299020.76 | 289713.7
BCN16160100627937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 164692.48
BCN16160100632082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
BCN16160200671217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 3672360.68
BCN16160200676592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 867356.86 | 710247.63
BCN16160200677441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 9507225 | 7785127.78
BCN16160200677450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 4672378.88 | 4624971.92
BCN16160200678682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2681290.27 | 3454837.22
BCN16160300731986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340108 | 690734.26
BCN16160300737076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 47437.2 | 22138.37
BCN16160300737122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 197175.2 | 179938.05
BCN15160300738677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 3000 | 2998.6
BCN16160300739641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7588252.61 | 5801453.68
BCN16160300739667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1942127.11 | 635604.46
BCN16160400814897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 319998 | 319997.5
BCN16160400815312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 195886.88 | 213902.83
BCN17170100839253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 304937.58 | 554175.26
BCN17170100840040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1244375 | 1199313.01
BCN17170100841456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2846638 | 2188201.37
BCN16170100851443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2939320.62 | 3366189.13
BCN17170200884905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1246167.5
BCN17170200888115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 593189.63 | 593189.63
BCN17170200890051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 175000 | 168806
BCN17170200891225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 7719300 | 7695000
BCN17170300906171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295848.86 | 295848.86
BCN17170401042240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1131968 | 1131968
BCN17170401050157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null |  | 125000 | 125000
BCN00180101068563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 611426.37
BCN18180101075509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 3746252 | 744905
BCN18180101075752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 600000 | 914080
BCN00180201137783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1362.67 | 8990.79
BCN18180201137849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1799856 | 1799856
BCN180301307634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931580.36 | 931580.36
BCN180401498147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 794000 | 794000
BCN180401498950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 470898.63 | 470898.63
BCN180401501102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2011230.02 | 2011230.02
BCN14140400417177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 7000 | 8013.01
BCN15150100470391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100500 | 7683.53
BCN15150100473342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682000 | 213198.44
BCN15150200516232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424200 | 278619.15
BCN15150300570715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 30902167 | 21631516.9
BCN15150300571690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 107224362 | 66037281.46
BCN16160100627831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 34737.75
BCN16160300737126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 295762.8 | 131231.26
BCN15160300737190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24250 | 24213.02
BCN15160300737195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 24250 | 24213.02
BCN16160300739645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 7822940.83 | 5801453.68
BCN15160300739798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 588418.71 | 498718.8
BCN14160300739895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8769883.57 | 3939580.96
BCN16160400815022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 5507846.24
BCN16160400815784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 150000
BCN17170100840611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6700456.2 | 6556302.31
BCN17170100840762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951869 | 245334.3
BCN17170100849109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 777415.58
BCN17170100849208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 732186.79
BCN17170100851467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
BCN15170200885910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 201839.29 | 201839.29
BCN17170200886079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2583576.86 | 2530173.76
BCN17170200887646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 900000 | 1159073.31
BCN17170200889087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3528764.05 | 2501625.74
BCN17170300906166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117558.87 | 117558.87
BCN17170300906173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178279.03 | 178279.03
BCN17170300968145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 198389.39 | 198389.39
BCN00170400972844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276504 | 276504
BCN17170400972892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1339768.58 | 514718.08
BCN17170400972909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407991.74 | 407991.74
BCN17170401041147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4768900 | 4742948.28
BCN17170401041316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1457922.41
BCN17170401045378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1882921.96 | 1334766.77
BCN17170401045723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9999281.81 | 2107667.41
BCN16170401048124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2950679.81 | 2950679.81
BCN17180101074918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 354140.34 | 354140.34
BCN17180101075013 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN18180101075054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 716054 | 775171
BCN18180101075458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 136217 | 149640
BCN18180101075746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 750000 | 843685
BCN16180201137769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 91500.27 | 91500.27
BCN16180201142822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 197187.48 | 197187.48
BCN180301390357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 186050 | 186050
BCN180301390386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1179140 | 1179140
BCN180301390602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1179140 | 1179140
BCN180401438012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60500.82 | 60500.82
BCN180401439042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096515.35 | 1096515.35
BCN180401487675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
BCN180401498914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1594947.87 | 1594947.87
BCN14140400451286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 190687.79 | 190329.32
BCN15150100470361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7500000 | 3193923.42
BCN15150100470399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 176887.15
BCN15150100473270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682000 | 65253.87
BCN15150400612871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749493.79 | 645116.75
BCN16160200676478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11040574 | 10438567.11
BCN16160200680572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 975130 | 969671.55
BCN16160300732005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8261884.73 | 5609817.9
BCN16160400822446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 622378 | 343624.03
BCN17170100840030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4845593.37
BCN17170200886007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7734976.43 | 4001201.81
BCN17170200887711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452500 | 452368.2
BCN17170200888020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1274594.72 | 1256185.11
BCN17170200888971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1446206.24 | 611493.49
BCN17170200889103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5675586.01 | 2472959.1
BCN17170200889459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1559180.84 | 1079663.21
BCN17170200891385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 1056000 | 1056000
BCN17170300906148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749487.29 | 749487.29
BCN17170300906175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461166.8 | 461166.8
BCN17170300906185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355269.41 | 355269.41
BCN17170300906196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573372.93 | 573372.93
BCN17170300967020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1073783 | 1231323
BCN00170400972845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116668.14 | 116668.14
BCN00170400972851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
BCN17170400972883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3600 | 3600
BCN17170401044455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2329000 | 2257082.64
BCN17170401044472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5321809 | 5320965.9
BCN17170401044709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 738064.38 | 738064.38
BCN17170401049480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCN18180101074466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN18180101075342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 272435 | 299280
BCN18180101075435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 57892 | 47774
BCN18180201137876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4681603.4 | 4681603.4
BCN180301315462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001671.52 | 1001671.52
BCN180301390139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15000000 | 15000000
BCN180401405257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286806.36 | 286806.36
BCN180401429710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264472.02 | 264472.02
BCN180401430787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194003.83 | 194003.83
BCN180401438025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3584566.09 | 3584566.09
BCN180401486853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 516859.65 | 516859.65
BCN180401487666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
BCN180401498188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 149227.04 | 149227.04
BCN180401498236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7455982.96 | 7455982.96
BCN180401501223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2063061.35 | 2063061.35
BCN14140400417135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000 | 1519.87
BCN15150100473444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682000 | 26810.95
BCN15150300570731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 139170915 | 87409228.3
BCN15160300737110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60000 | 59987.98
BCN15160300737114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 60000 | 59987.98
BCN15160300737353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000 | 14848
BCN15160300737363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 15000 | 14848
BCN15160300737586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5225.62 | 4119.03
BCN15160300738689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 80999.96 | 79855.2
BCN15160300739556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 445675 | 445017.28
BCN15160300739572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 1900 | 1875
BCN15160300739603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 2814105.58 | 690698.84
BCN16160300739614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 996203.99 | 697342.91
BCN15160300739619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 3353918.45 | 625627.8
BCN15160300742302 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1730750.65
BCN16160400815728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 8400000 | 8399999.66
BCN14160400816340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 349065.54
BCN15160400816982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3536761.2 | 3536747.31
BCN17170100839289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 512514.68
BCN17170100840621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14670043.94 | 12152484.66
BCN17170100840814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3162589 | 380969.3
BCN17170100841465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2530972 | 2055629.89
BCN17170100849198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 481442.2
BCN16170200886830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2118665.95 | 1975125.17
BCN16170200887766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150000 | 2128096.04
BCN17170200887880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 399020.63
BCN17170200889008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 8878370.34 | 6251544.17
BCN17170200889535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1972971.19 | 1365502.19
BCN17170200894646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 817800 | 1073000
BCN17170200899166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2573060.89 | 2501625.74
BCN17170200900831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1066045.59 | 607258.6
BCN17170200903627 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153401.15
BCN17170300906130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85826.83 | 175405.61
BCN17170300906132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70136.58 | 70136.58
BCN17170300906137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314546.12 | 314546.12
BCN17170300906154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286630.94 | 1286630.94
BCN17170300906165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610186.46 | 610186.46
BCN17170300906167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326018.25 | 1326018.25
BCN17170300906182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213660.14 | 213660.14
BCN17170300906184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831016.01 | 1831016.01
BCN00170400972835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205239.96 | 205239.96
BCN00170400972838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN17170400972880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138446.23 | 138446.23
BCN17170400972908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312789.79 | 312789.79
BCN17170401044273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 503064.34 | 20000
BCN17170401045359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1378138.46 | 531198.72
BCN17170401045417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 25854332.11 | 25588455.66
BCN17170401045487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5462723.27 | 2731361.63
BCN17170401053039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S249-null |  | 187500 | 187500
BCN180301319881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752532.8 | 752532.8
BCN180301387233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 246248 | 339409
BCN180301390145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622127.14 | 622127.14
BCN180401418890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011622.22 | 1011622.22
BCN180401430956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300116.9 | 3300116.9
BCN180401438063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698464.12 | 698464.12
BCN180401487676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75185.1 | 75185.1
BCN180401501178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 1687901.69 | 1687901.69

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCN15150100470790 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160200677445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680521 | Otros | 1 | 1
BCN15160300738697 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160400814785 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16160400815148 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170100835824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838622 | Metros | 1 | 1
BCN17170100840086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885230 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200886881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888358 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891861 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200892057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896724 | Otros | 1 | 1
BCN17170200898333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200899170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899176 | Otros | 1 | 1
BCN00170200900832 | Otros | 1 | 1
BCN00170200901634 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906215 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906225 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906275 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300957612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300962930 | Metros Cuadrados | 1 | 21790
BCN17170300967889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968029 | Lote | 1 | 1
BCN17170400972906 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972953 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973051 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973063 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973072 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973079 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401042266 | Vehículos | 1 | 1
BCN17170401043753 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170401043862 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401054506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056247 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056295 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056313 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056320 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056329 | Otros | 1 | 1
BCN18180101068486 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180101068501 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101068547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069245 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069372 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101070775 | Otros | 1 | 1
BCN18180101071753 | Metros Cuadrados | 1 | 2057
BCN18180101071806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071988 | Metros Cuadrados | 1 | 1045
BCN18180101072003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072200 | Metros Cuadrados | 1 | 6667.3
BCN00180101072301 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072440 | Metros Cuadrados | 1 | 439
BCN00180101072833 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073061 | Metros Cuadrados | 1 | 10563.5
BCN18180101073336 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075046 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075405 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16180101075422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075897 | Vehículos | 1 | 7
BCN18180101075905 | Piezas | 1 | 1
BCN17180101076660 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077062 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077133 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077208 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077223 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081473 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081479 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081543 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081561 | Otros | 1 | 1
BCN18180201134640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135843 | Metros Cuadrados | 1 | 114
BCN18180201136311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136369 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201137819 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCN180301286335 | Otros | 1 | 1
BCN180301286338 | Otros | 1 | 1
BCN180301288061 | Otros | 1 | 1
BCN180301288160 | Vivienda | 3 | 3
BCN180301288167 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288533 | Otros | 1 | 1
BCN180301288545 | Otros | 1 | 1
BCN180301288968 | Otros | 1 | 1
BCN180301288981 | Otros | 5 | 5
BCN180301288988 | Otros | 1 | 1
BCN180301297817 | Otros | 1 | 1
BCN180301297819 | Otros | 1 | 1
BCN180301297845 | Otros | 1 | 1
BCN180301298367 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180301299262 | Metros lineales | 900 | 900
BCN180301299278 | Metros lineales | 50 | 50
BCN180301299792 | Metros lineales | 1200 | 1200
BCN180301303899 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301307214 | Metros lineales | 5388 | 5388
BCN180301307224 | Metros lineales | 4200 | 4200
BCN180301307235 | Otros | 1 | 1
BCN180301307394 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301309064 | Otros | 1 | 1
BCN180301309090 | Otros | 1 | 1
BCN180301311803 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315474 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301380069 | Otros | 3 | 3
BCN180301380089 | Otros | 1 | 1
BCN180301380093 | Otros | 1 | 1
BCN180301380098 | Metros Cuadrados | 5665.3 | 5665.3
BCN180301380113 | Kilómetro | 2.08 | 2.08
BCN180301380114 | Kilómetro | 2.47 | 2.47
BCN180301380122 | Kilómetro cuadrado | 3000000 | 3000000
BCN180301380128 | Kilómetro | 1.13 | 1.13
BCN180301380134 | Otros | 1 | 1
BCN180301380137 | Kilómetro cuadrado | 2432.5 | 2432.5
BCN180301380140 | Otros | 1 | 1
BCN180301380144 | Otros | 1 | 1
BCN180301380176 | Metros Cuadrados | 754 | 754
BCN180301380182 | Metros Cuadrados | 4992 | 4992
BCN180301380189 | Metros Cuadrados | 1047.2 | 1047.2
BCN180301380199 | Metros Cuadrados | 7762 | 7762
BCN180301380205 | Metros Cuadrados | 8767.5 | 8767.5
BCN180301380207 | Metros Cuadrados | 148 | 148
BCN180301383492 | Otros | 1 | 1
BCN180301384835 | Otros | 100 | 100
BCN180301386222 | Lote | 1 | 1
BCN180301386679 | Metros Cuadrados | 2767 | 2767
BCN180301386762 | Metros lineales | 801 | 801
BCN180301386804 | Otros | 1 | 1
BCN180301386843 | Otros | 1 | 1
BCN180301386966 | Otros | 1 | 1
BCN180301389242 | Metros Cuadrados | 865 | 865
BCN180301390118 | Metros lineales | 785 | 785
BCN180301390368 | Otros | 108 | 108
BCN180301390677 | Otros | 1 | 1
BCN180301391065 | Otros | 1 | 1
BCN180301391546 | Otros | 1 | 1
BCN180401405757 | Otros | 1 | 1
BCN180401405982 | Otros | 1 | 1
BCN180401405985 | Otros | 1 | 1
BCN180401416579 | Otros | 1 | 1
BCN180401416623 | Metros lineales | 85 | 85
BCN180401416625 | Metros lineales | 60 | 60
BCN180401417298 | Otros | 1 | 1
BCN180401419004 | Otros | 1 | 1
BCN180401419010 | Otros | 1 | 1
BCN180401419012 | Otros | 1 | 1
BCN180401420741 | Otros | 1 | 1
BCN180401429171 | Metros lineales | 560 | 560
BCN180401429183 | Metros lineales | 164 | 164
BCN180401429222 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180401429491 | Metros lineales | 344 | 344
BCN180401430139 | Mobiliario y equipo | 68 | 68
BCN180401430158 | Otros | 1 | 1
BCN180401430911 | Otros | 1 | 1
BCN180401433820 | Otros | 1 | 1
BCN180401433881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433915 | Otros | 1 | 1
BCN180401433939 | Otros | 1 | 1
BCN180401437326 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401438892 | Metros lineales | 3000 | 3000
BCN180401485365 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401488749 | Otros | 1 | 1
BCN180401489776 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489782 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489790 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489796 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489957 | Otros | 1 | 1
BCN180401490009 | Metros Cuadrados | 846.24 | 846.24
BCN180401490014 | Metros Cuadrados | 1939.58 | 1939.58
BCN180401495905 | Metros Cuadrados | 103323 | 103323
BCN180401502679 | Otros | 1 | 1
BCN180401502681 | Metros | 1 | 1
BCN14150400608215 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100839207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100841048 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100841454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888364 | Metros | 1 | 1
BCN17170200888499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889181 | Metros | 1 | 1
BCN17170200889189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890027 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170200890473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200896709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200896727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899984 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300953553 | Otros | 1 | 1
BCN17170300957101 | Metros Cuadrados | 1 | 244
BCN17170300959373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300963882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967045 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170300967789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972891 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972894 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972979 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972988 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973019 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973036 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973037 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973043 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170401041606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401043790 | Otros | 1 | 1
BCN17170401043845 | Otros | 1 | 1
BCN17170401048322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056241 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056242 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056257 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056258 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056270 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056273 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056282 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056296 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056305 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056307 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056333 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056340 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056348 | Otros | 1 | 1
BCN00180101068525 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101068877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069225 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101071243 | Otros | 1 | 1
BCN18180101071759 | Metros Cuadrados | 1 | 1763.49
BCN18180101071981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072433 | Metros Cuadrados | 1 | 728
BCN18180101072661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072820 | Metros Cuadrados | 1 | 1507.34
BCN18180101072888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101073073 | Otros | 1 | 1
BCN18180101073093 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101076629 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077276 | Metros | 1 | 1
BCN18180201081454 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081456 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081480 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081515 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081516 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081535 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135191 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301288175 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301288942 | Otros | 1 | 1
BCN180301289013 | Otros | 1 | 1
BCN180301297809 | Otros | 1 | 1
BCN180301297848 | Otros | 1 | 1
BCN180301303893 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301307183 | Otros | 1 | 1
BCN180301311735 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315771 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301326119 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326149 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301380068 | Otros | 4 | 4
BCN180301380075 | Otros | 1 | 1
BCN180301380081 | Metros Cuadrados | 8075 | 8075
BCN180301380099 | Metros Cuadrados | 13583 | 13583
BCN180301380102 | Metros Cuadrados | 7268 | 7268
BCN180301380106 | Metros Cuadrados | 1544 | 1544
BCN180301380108 | Metros Cuadrados | 6527 | 6527
BCN180301380116 | Kilómetro | 2.07 | 2.07
BCN180301380138 | Metros lineales | 309 | 309
BCN180301380151 | Otros | 1 | 1
BCN180301380152 | Otros | 1 | 1
BCN180301380171 | Metros Cuadrados | 6133 | 6133
BCN180301380178 | Metros Cuadrados | 837 | 837
BCN180301380187 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716
BCN180301380201 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
BCN180301380206 | Metros Cuadrados | 1689.6 | 1689.6
BCN180301380227 | Otros | 1 | 1
BCN180301386674 | Luminaria | 40 | 40
BCN180301386690 | Otros | 1 | 1
BCN180301386719 | Otros | 1 | 1
BCN180301386771 | Piezas | 5000 | 5000
BCN180301386872 | Lote | 1 | 1
BCN180301386918 | Otros | 1 | 1
BCN180301386938 | Metros | 1 | 1
BCN180301388320 | Metros Cuadrados | 12110 | 12110
BCN180301388395 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
BCN180301388402 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
BCN180301389105 | Otros | 1 | 1
BCN180301389300 | Otros | 1 | 1
BCN180301390153 | Otros | 1 | 1
BCN180301390343 | Otros | 1 | 1
BCN180301390353 | Otros | 40 | 40
BCN180301390359 | Lote | 1 | 1
BCN180301390365 | Otros | 108 | 108
BCN180301390371 | Lote | 1 | 1
BCN180301390638 | Metros lineales | 2400 | 2400
BCN180301391564 | Otros | 1 | 1
BCN180301392079 | Metros lineales | 6421 | 6421
BCN180301393513 | Lote | 1 | 1
BCN180401405254 | Otros | 1 | 1
BCN180401405688 | Vivienda | 10 | 10
BCN180401417080 | Otros | 1 | 1
BCN180401417245 | Otros | 1 | 1
BCN180401417862 | Metros Cuadrados | 364 | 364
BCN180401429757 | Metros lineales | 180 | 180
BCN180401432267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433756 | Otros | 1 | 1
BCN180401433833 | Otros | 1 | 1
BCN180401433862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433926 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433944 | Otros | 1 | 1
BCN180401437288 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401438843 | Metros lineales | 145 | 145
BCN180401438917 | Otros | 1 | 1
BCN180401439058 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
BCN180401439064 | Metros lineales | 192 | 192
BCN180401483780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401485509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401487673 | Otros | 1 | 1
BCN180401487677 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCN180401488788 | Otros | 1 | 1
BCN180401489783 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489792 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489794 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489951 | Otros | 1 | 1
BCN180401490008 | Metros Cuadrados | 400 | 400
BCN180401490011 | Metros Cuadrados | 1507.34 | 1507.34
BCN180401490015 | Metros Cuadrados | 1763.49 | 1763.49
BCN180401491910 | Otros | 1 | 1
BCN180401495825 | Otros | 1 | 1
BCN180401501095 | Otros | 1 | 1
BCN180401502285 | Metros | 9975 | 9975
BCN180401503658 | Otros | 1 | 1
BCN15150200525232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680590 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN16160400814816 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN16160400814913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838648 | Otros | 1 | 1
BCN17170100839676 | Metros | 1 | 1
BCN17170100839890 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100840110 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886860 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888092 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892326 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200896712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898349 | Otros | 1 | 1
BCN00170200901636 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906221 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906304 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300962440 | Metros Cuadrados | 1 | 2736
BCN17170300962931 | Metros Cuadrados | 1 | 3600
BCN17170300967765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972978 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972985 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973012 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973018 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973023 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973035 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973068 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973073 | Otros | 1 | 1
BCN00170401041201 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041243 | Metros Cuadrados | 1 | 2475
BCN17170401041286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401042233 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170401044435 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401044646 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045695 | Otros | 1 | 1
BCN17170401048422 | Metros Cuadrados | 1 | 9990
BCN17170401049131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401049734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056244 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056246 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056248 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056285 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056297 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056303 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056309 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056310 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056337 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056347 | Otros | 1 | 1
BCN18180101068550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101070015 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072432 | Metros Cuadrados | 1 | 3297
BCN18180101072614 | Metros Cuadrados | 1 | 3762.87
BCN18180101072624 | Metros Cuadrados | 1 | 580
BCN18180101072639 | Metros Cuadrados | 1 | 1421
BCN18180101072675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072851 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072856 | Metros Cuadrados | 1 | 5225
BCN18180101073283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077089 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077212 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081470 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081483 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081513 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081540 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081604 | Otros | 1 | 1
BCN18180201134637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201134647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201137739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201140765 | Otros | 1 | 1
BCN17180201142845 | Computadoras | 1 | 1
BCN180301283659 | Otros | 5 | 5
BCN180301283662 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301287552 | Otros | 1 | 1
BCN180301288040 | Otros | 1 | 1
BCN180301289000 | Otros | 1 | 1
BCN180301297806 | Otros | 1 | 1
BCN180301297828 | Otros | 1 | 1
BCN180301298396 | Otros | 1 | 1
BCN180301299870 | Metros Cuadrados | 340 | 340
BCN180301304967 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301307226 | Metros lineales | 3900 | 3900
BCN180301320457 | Otros | 1 | 1
BCN180301321927 | Otros | 1 | 1
BCN180301326132 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301339872 | Otros | 1 | 1
BCN180301339979 | Lote | 1 | 1
BCN180301380071 | Otros | 11 | 11
BCN180301380073 | Otros | 1 | 1
BCN180301380080 | Metros Cuadrados | 9698 | 9698
BCN180301380087 | Metros Cuadrados | 2646 | 2646
BCN180301380090 | Otros | 1 | 1
BCN180301380100 | Metros Cuadrados | 11659 | 11659
BCN180301380117 | Kilómetro | 2.45 | 2.45
BCN180301380121 | Kilómetro cuadrado | 4595.5 | 4595.5
BCN180301380143 | Otros | 1 | 1
BCN180301380147 | Otros | 1 | 1
BCN180301380170 | Metros Cuadrados | 1449 | 1449
BCN180301380174 | Metros Cuadrados | 3707.6 | 3707.6
BCN180301380184 | Metros Cuadrados | 5228 | 5228
BCN180301380191 | Metros Cuadrados | 651 | 651
BCN180301380192 | Metros Cuadrados | 6541.85 | 6541.85
BCN180301380195 | Metros Cuadrados | 4511 | 4511
BCN180301380196 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830
BCN180301380202 | Metros Cuadrados | 2442 | 2442
BCN180301380214 | Otros | 2 | 2
BCN180301386977 | Otros | 1 | 1
BCN180301387001 | Otros | 1 | 1
BCN180301387048 | Otros | 1 | 1
BCN180301387239 | Otros | 1 | 1
BCN180301388311 | Metros Cuadrados | 12960 | 12960
BCN180301388335 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN180301388380 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
BCN180301390350 | Otros | 108 | 108
BCN180301390367 | Otros | 108 | 108
BCN180301390370 | Otros | 108 | 108
BCN180301390372 | Otros | 1 | 1
BCN180301390375 | Metros lineales | 880 | 880
BCN180301391621 | Otros | 1 | 1
BCN180301391725 | Otros | 1 | 1
BCN180301392074 | Metros | 5828 | 5828
BCN180301393049 | Otros | 1 | 1
BCN180401405258 | Otros | 1 | 1
BCN180401405989 | Otros | 1 | 1
BCN180401416705 | Metros Cuadrados | 460 | 460
BCN180401417308 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401417352 | Otros | 1 | 1
BCN180401419014 | Otros | 1 | 1
BCN180401426031 | Metros lineales | 208 | 208
BCN180401429078 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401429187 | Metros lineales | 230 | 230
BCN180401429193 | Metros lineales | 850 | 850
BCN180401429204 | Metros lineales | 35 | 35
BCN180401429351 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180401429748 | Metros lineales | 125 | 125
BCN180401429781 | Metros lineales | 220 | 220
BCN180401430436 | Otros | 1 | 1
BCN180401430671 | Metros lineales | 316 | 316
BCN180401430757 | Metros Cuadrados | 2155 | 2155
BCN180401432269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433717 | Otros | 1 | 1
BCN180401433877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433922 | Otros | 1 | 1
BCN180401433964 | Otros | 1 | 1
BCN180401437412 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401438761 | Otros | 1 | 1
BCN180401438832 | Otros | 1 | 1
BCN180401439021 | Otros | 1 | 1
BCN180401439029 | Metros lineales | 275 | 275
BCN180401439048 | Otros | 1 | 1
BCN180401483748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401487664 | Otros | 1 | 1
BCN180401487667 | Otros | 1 | 1
BCN180401487668 | Otros | 1 | 1
BCN180401487674 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCN180401487678 | Otros | 1 | 1
BCN180401489787 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489795 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401490012 | Metros Cuadrados | 3506.74 | 3506.74
BCN180401490016 | Metros Cuadrados | 3762.87 | 3762.87
BCN180401490022 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
BCN180401490025 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
BCN15160300739595 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100835401 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100835413 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100838287 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100839802 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100849218 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200885114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886096 | Otros | 1 | 1
BCN16170200886542 | Otros | 1 | 1
BCN17170200886640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888383 | Metros | 1 | 1
BCN17170200888404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889168 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898336 | Otros | 1 | 1
BCN00170200898345 | Otros | 1 | 1
BCN00170200899975 | Otros | 1 | 1
BCN00170200900836 | Otros | 1 | 1
BCN17170200901637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200902384 | Otros | 1 | 1
BCN00170200902394 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906303 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972886 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972965 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973010 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973017 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973024 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973041 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973061 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973069 | Otros | 1 | 1
BCN00170401041504 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401046776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054014 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056240 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056259 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056263 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056266 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056271 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056298 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056314 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056321 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056338 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056339 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056342 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056343 | Vivienda | 1 | 1
BCN00180101068489 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101068536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071754 | Metros Cuadrados | 1 | 2500
BCN18180101072012 | Metros Cuadrados | 1 | 6666
BCN18180101072059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072262 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072297 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072627 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072819 | Metros Cuadrados | 1 | 846.24
BCN18180101072945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074928 | Piezas | 1 | 1
BCN18180101074935 | Piezas | 1 | 1
BCN18180101075302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075384 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075394 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101076906 | Vehículos | 1 | 1
BCN18180101077056 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077069 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077100 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081475 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081476 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081517 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081527 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081545 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081566 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081576 | Vivienda | 1 | 1
BCN17180201135207 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCN18180201135219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136276 | Metros Cuadrados | 1 | 363
BCN18180201136376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136626 | Kilómetro | 1 | 1
BCN00180201137625 | Otros | 1 | 1
BCN00180201137763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301288163 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301288871 | Otros | 2 | 2
BCN180301289006 | Otros | 6 | 6
BCN180301297811 | Otros | 1 | 1
BCN180301303438 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315414 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301315430 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301325722 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301325748 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326251 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301337109 | Otros | 1 | 1
BCN180301337196 | Otros | 1 | 1
BCN180301340744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301380072 | Otros | 1 | 1
BCN180301380085 | Metros Cuadrados | 8300 | 8300
BCN180301380091 | Otros | 1 | 1
BCN180301380125 | Kilómetro cuadrado | 4675 | 4675
BCN180301380150 | Otros | 1 | 1
BCN180301380153 | Otros | 1 | 1
BCN180301380169 | Metros Cuadrados | 278.4 | 278.4
BCN180301380177 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
BCN180301380186 | Metros Cuadrados | 5906.4 | 5906.4
BCN180301380204 | Metros Cuadrados | 2152.5 | 2152.5
BCN180301386113 | Computadoras | 15 | 15
BCN180301386687 | Metros Cuadrados | 319 | 319
BCN180301386691 | Metros Cuadrados | 12805 | 12805
BCN180301386826 | Otros | 3 | 3
BCN180301386950 | Otros | 1 | 1
BCN180301387039 | Metros | 1 | 1
BCN180301387248 | Piezas | 1 | 1
BCN180301388437 | Metros Cuadrados | 2341.5 | 2341.5
BCN180301389290 | Otros | 1 | 1
BCN180301390131 | Metros lineales | 538 | 538
BCN180301390224 | Metros lineales | 271 | 271
BCN180301390328 | Metros lineales | 1082 | 1082
BCN180301390363 | Otros | 108 | 108
BCN180301390366 | Otros | 108 | 108
BCN180301390599 | Otros | 1 | 1
BCN180301392039 | Otros | 1 | 1
BCN180401405262 | Otros | 1 | 1
BCN180401405642 | Vivienda | 3 | 3
BCN180401416583 | Otros | 10 | 10
BCN180401417058 | Otros | 1 | 1
BCN180401417230 | Otros | 1 | 1
BCN180401417316 | Otros | 1 | 1
BCN180401417422 | Otros | 1 | 1
BCN180401426045 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401426943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401429106 | Metros Cuadrados | 600 | 600
BCN180401430418 | Otros | 1 | 1
BCN180401430424 | Otros | 1 | 1
BCN180401430432 | Otros | 1 | 1
BCN180401430697 | Metros lineales | 335 | 335
BCN180401432273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433743 | Otros | 1 | 1
BCN180401433924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401437406 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401437432 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401483681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401485126 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401487665 | Otros | 1 | 1
BCN180401487669 | Otros | 1 | 1
BCN180401488748 | Otros | 1 | 1
BCN180401489779 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489780 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489784 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489786 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489788 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401490007 | Metros Cuadrados | 6667.3 | 6667.3
BCN180401490018 | Metros lineales | 24 | 24
BCN180401490024 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401491906 | Otros | 1 | 1
BCN180401498558 | Otros | 1 | 1
BCN180401501060 | Otros | 1 | 1
BCN15150200524708 | Lote | 1 | 1
BCN16160100628512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680610 | Otros | 1 | 1
BCN16160400823684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835395 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100835820 | Metros | 1 | 1
BCN17170100839131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839720 | Otros | 1 | 1
BCN17170100839881 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170100839905 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200885257 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200886656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888467 | Metros | 1 | 1
BCN17170200889359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899179 | Otros | 1 | 1
BCN17170200900825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900834 | Otros | 1 | 1
BCN00170200902395 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906290 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906319 | Otros | 1 | 1
BCN17170300958035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170300964997 | Otros | 1 | 1
BCN17170300967774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972900 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972954 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973013 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973031 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973047 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973052 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973057 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973065 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973070 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401042248 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170401043745 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170401043770 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170401043855 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401045495 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045507 | Otros | 1 | 1
BCN17170401046759 | Otros | 1 | 1
BCN17170401049247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401053922 | Otros | 1 | 1
BCN16170401054632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054664 | Metros | 1 | 15000
BCN18180101056265 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056275 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056276 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056278 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056283 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056284 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056294 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056330 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056346 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101069222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071730 | Metros Cuadrados | 1 | 3506.74
BCN18180101071731 | Metros Cuadrados | 1 | 1939.58
BCN18180101071798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072850 | Otros | 1 | 3
BCN18180101073274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075381 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16180101075745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077059 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081474 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081518 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081538 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081542 | Otros | 1 | 1
BCN18180201135683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201137801 | Otros | 1 | 1
BCN18180201140076 | Otros | 1 | 1
BCN00180201143416 | Otros | 1 | 1
BCN180301283663 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301287518 | Otros | 1 | 1
BCN180301288046 | Otros | 1 | 1
BCN180301288097 | Otros | 1 | 1
BCN180301288149 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288984 | Otros | 2 | 2
BCN180301289015 | Otros | 2 | 2
BCN180301289016 | Otros | 1 | 1
BCN180301297804 | Otros | 1 | 1
BCN180301297805 | Otros | 1 | 1
BCN180301297827 | Otros | 1 | 1
BCN180301297840 | Otros | 1 | 1
BCN180301299106 | Otros | 1 | 1
BCN180301303874 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301303886 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301303889 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301309052 | Otros | 1 | 1
BCN180301311746 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326314 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301380074 | Otros | 1 | 1
BCN180301380079 | Otros | 1 | 1
BCN180301380082 | Metros Cuadrados | 5330 | 5330
BCN180301380092 | Otros | 6 | 6
BCN180301380110 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8
BCN180301380111 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
BCN180301380124 | Kilómetro cuadrado | 5505 | 5505
BCN180301380126 | Kilómetro cuadrado | 11476.5 | 11476.5
BCN180301380127 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
BCN180301380129 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
BCN180301380130 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
BCN180301380132 | Otros | 1 | 1
BCN180301380172 | Metros Cuadrados | 2274.5 | 2274.5
BCN180301380175 | Metros Cuadrados | 4770 | 4770
BCN180301380179 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
BCN180301380185 | Metros Cuadrados | 1372.5 | 1372.5
BCN180301380193 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760
BCN180301380208 | Otros | 1 | 1
BCN180301386174 | Lote | 1 | 1
BCN180301386650 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
BCN180301386741 | Metros lineales | 816 | 816
BCN180301386956 | Otros | 1 | 1
BCN180301386989 | Otros | 1 | 1
BCN180301387052 | Metros | 1 | 1
BCN180301387153 | Otros | 1 | 1
BCN180301387215 | Otros | 1 | 1
BCN180301389310 | Otros | 1 | 1
BCN180301390360 | Otros | 1 | 1
BCN180301391473 | Otros | 1 | 1
BCN180301391579 | Otros | 1 | 1
BCN180301391705 | Otros | 1 | 1
BCN180301391740 | Otros | 1 | 1
BCN180301393029 | Otros | 1 | 1
BCN180401405633 | Otros | 1 | 1
BCN180401405758 | Otros | 1 | 1
BCN180401405979 | Otros | 1 | 1
BCN180401416607 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
BCN180401416670 | Metros lineales | 250 | 250
BCN180401417060 | Otros | 1 | 1
BCN180401417099 | Otros | 1 | 1
BCN180401417415 | Otros | 1 | 1
BCN180401417420 | Otros | 1 | 1
BCN180401420734 | Otros | 1 | 1
BCN180401429052 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
BCN180401429064 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
BCN180401429175 | Metros lineales | 230 | 230
BCN180401429214 | Metros lineales | 420 | 420
BCN180401429431 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060
BCN180401429920 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
BCN180401430428 | Otros | 1 | 1
BCN180401431812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433693 | Otros | 1 | 1
BCN180401433774 | Otros | 1 | 1
BCN180401433857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433934 | Otros | 1 | 1
BCN180401433951 | Otros | 1 | 1
BCN180401437271 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401438784 | Metros lineales | 250 | 250
BCN180401438854 | Otros | 1 | 1
BCN180401439016 | Otros | 1 | 1
BCN180401439025 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
BCN180401439040 | Metros lineales | 110 | 110
BCN180401483735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401485277 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401487662 | Otros | 1 | 1
BCN180401489778 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489793 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401498604 | Otros | 1 | 1
BCN180401502288 | Metros | 2880 | 2880
BCN180401502677 | Otros | 1 | 1
BCN16160300748568 | Otros | 1 | 1
BCN16160400817188 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100835566 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100838645 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100839194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839415 | Metros | 1 | 1
BCN17170100840697 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170100849346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849388 | Otros | 1 | 1
BCN17170200884932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885182 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200885990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886024 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887848 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
BCN17170200888099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889305 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200899174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200899971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899983 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906296 | Otros | 1 | 1
BCN17170300965433 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170400972878 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972907 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972951 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973049 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973050 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041171 | Metros Cuadrados | 1 | 743.43
BCN17170401041516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170401041676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041865 | Metros Cuadrados | 1 | 1053.23
BCN17170401043870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401044415 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401044445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401048506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056243 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056250 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056254 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056268 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056288 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056306 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056322 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056323 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056332 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056349 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056350 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101068495 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069813 | Otros | 1 | 1
BCN18180101069891 | Otros | 1 | 1
BCN00180101070407 | Otros | 1 | 1
BCN00180101071838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072201 | Metros Cuadrados | 1 | 6042.23
BCN18180101072613 | Metros Cuadrados | 1 | 2336.73
BCN18180101072642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074628 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17180101074680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074702 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075356 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15180101075573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101076942 | Equipamiento | 1 | 0
BCN18180101077036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077113 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077170 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081546 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081556 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081570 | Otros | 1 | 1
BCN18180201134654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201140886 | Equipamiento | 1 | 15
BCN180301283664 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301285158 | Otros | 1 | 1
BCN180301287544 | Otros | 1 | 1
BCN180301288526 | Otros | 6 | 6
BCN180301288992 | Otros | 1 | 1
BCN180301289002 | Otros | 1 | 1
BCN180301297802 | Otros | 1 | 1
BCN180301297807 | Otros | 1 | 1
BCN180301297810 | Otros | 1 | 1
BCN180301297818 | Otros | 1 | 1
BCN180301297850 | Otros | 1 | 1
BCN180301319826 | Metros Cuadrados | 306 | 306
BCN180301321916 | Otros | 1 | 1
BCN180301326273 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301380077 | Otros | 1 | 1
BCN180301380078 | Otros | 1 | 1
BCN180301380088 | Metros Cuadrados | 4038 | 4038
BCN180301380103 | Metros Cuadrados | 7084 | 7084
BCN180301380104 | Metros Cuadrados | 4368 | 4368
BCN180301380107 | Metros Cuadrados | 12579 | 12579
BCN180301380120 | Metros Cuadrados | 2845.22 | 2845.22
BCN180301380136 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN180301380154 | Otros | 9 | 9
BCN180301380173 | Metros Cuadrados | 52783.46 | 52783.46
BCN180301380180 | Metros Cuadrados | 952 | 952
BCN180301380181 | Metros Cuadrados | 4614 | 4614
BCN180301380215 | Otros | 7 | 7
BCN180301386097 | Otros | 1 | 1
BCN180301386247 | Lote | 1 | 1
BCN180301386781 | Metros lineales | 391 | 391
BCN180301386840 | Metros | 220 | 220
BCN180301386902 | Otros | 1 | 1
BCN180301386954 | Metros | 1 | 1
BCN180301387032 | Otros | 1 | 1
BCN180301387191 | Metros | 4789 | 4789
BCN180301388383 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
BCN180301388405 | Metros lineales | 52 | 52
BCN180301390243 | Metros cúbicos | 466 | 466
BCN180301390261 | Metros lineales | 558 | 558
BCN180301390351 | Otros | 84 | 84
BCN180301390355 | Otros | 60 | 60
BCN180301390356 | Otros | 40 | 40
BCN180301390358 | Otros | 108 | 108
BCN180301390362 | Otros | 108 | 108
BCN180301390369 | Otros | 108 | 108
BCN180301390635 | Otros | 1 | 1
BCN180301390681 | Otros | 1 | 1
BCN180301391982 | Otros | 1 | 1
BCN180401405761 | Otros | 1 | 1
BCN180401407509 | Vivienda | 10 | 10
BCN180401416597 | Otros | 1 | 1
BCN180401417078 | Otros | 1 | 1
BCN180401417082 | Otros | 1 | 1
BCN180401417810 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401420732 | Otros | 1 | 1
BCN180401420755 | Otros | 1 | 1
BCN180401423081 | Otros | 1 | 1
BCN180401429098 | Otros | 1 | 1
BCN180401429153 | Metros Cuadrados | 3950 | 3950
BCN180401429202 | Metros lineales | 200 | 200
BCN180401429242 | Metros lineales | 140 | 140
BCN180401429409 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401429721 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650
BCN180401430709 | Metros lineales | 191 | 191
BCN180401432275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433676 | Otros | 1 | 1
BCN180401433838 | Otros | 1 | 1
BCN180401433871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433957 | Otros | 1 | 1
BCN180401437275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401437394 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401438773 | Metros lineales | 145 | 145
BCN180401438802 | Metros lineales | 12 | 12
BCN180401438925 | Otros | 1 | 1
BCN180401439019 | Otros | 1 | 1
BCN180401483989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401487672 | Otros | 1 | 1
BCN180401489460 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489781 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489785 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489797 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401502287 | Metros | 920 | 920
BCN180401502675 | Otros | 1 | 1
BCN180401502676 | Otros | 1 | 1
BCN15150200525287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677163 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16160300741247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839199 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170100839528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839820 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170100839885 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100839921 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200886052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886550 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200886808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892183 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896725 | Otros | 1 | 1
BCN17170200897508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899980 | Otros | 1 | 1
BCN17170200899981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900823 | Otros | 1 | 1
BCN00170200902391 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906205 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906232 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300953554 | Otros | 1 | 1
BCN17170300959801 | Metros Cuadrados | 1 | 737.56
BCN17170300960688 | Metros Cuadrados | 1 | 1650
BCN17170300960707 | Metros Cuadrados | 1 | 20000
BCN17170300962528 | Metros Cuadrados | 1 | 5157.45
BCN17170300964981 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16170300965375 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972887 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972901 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972905 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972989 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973046 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041793 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401043960 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401045681 | Otros | 1 | 1
BCN16170401054544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056249 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056251 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056252 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056264 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056269 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056272 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056277 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056293 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056335 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056341 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056345 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101068528 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180101069241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071732 | Metros Cuadrados | 1 | 3167.15
BCN00180101072429 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074914 | Piezas | 1 | 1
BCN17180101074953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075406 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077038 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077046 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077193 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077218 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077259 | Metros | 1 | 1
BCN18180201081458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081531 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201142689 | Equipamiento | 1 | 100
BCN17180201142783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301286333 | Otros | 1 | 1
BCN180301288165 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288172 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301289010 | Otros | 1 | 1
BCN180301299250 | Metros lineales | 30 | 30
BCN180301303861 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301303881 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301303884 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301308931 | Otros | 1 | 1
BCN180301311840 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301325736 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326281 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301339803 | Otros | 1 | 1
BCN180301380070 | Otros | 1 | 1
BCN180301380076 | Otros | 1 | 1
BCN180301380083 | Metros Cuadrados | 6873 | 6873
BCN180301380084 | Metros Cuadrados | 3264 | 3264
BCN180301380101 | Metros Cuadrados | 11303.4 | 11303.4
BCN180301380109 | Metros Cuadrados | 2263.52 | 2263.52
BCN180301380112 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
BCN180301380115 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
BCN180301380123 | Kilómetro cuadrado | 5141.67 | 5141.67
BCN180301380131 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
BCN180301380141 | Otros | 1 | 1
BCN180301380149 | Otros | 1 | 1
BCN180301380183 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
BCN180301380188 | Metros Cuadrados | 3626.64 | 3626.64
BCN180301380198 | Metros Cuadrados | 4780.2 | 4780.2
BCN180301380200 | Metros Cuadrados | 2100.4 | 2100.4
BCN180301386092 | Lote | 1 | 1
BCN180301386256 | Piezas | 12500 | 12500
BCN180301386626 | Metros Cuadrados | 380 | 380
BCN180301386731 | Piezas | 2500 | 2500
BCN180301386740 | Otros | 1 | 1
BCN180301386755 | Otros | 1 | 1
BCN180301386794 | Otros | 1 | 1
BCN180301386820 | Piezas | 5000 | 5000
BCN180301387022 | Otros | 1 | 1
BCN180301387025 | Metros | 1 | 1
BCN180301387044 | Otros | 200 | 200
BCN180301388388 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
BCN180301389227 | Metros Cuadrados | 156 | 156
BCN180301389281 | Otros | 1 | 1
BCN180301389322 | Otros | 1 | 1
BCN180301390352 | Otros | 108 | 108
BCN180301390619 | Otros | 1 | 1
BCN180301390700 | Otros | 1 | 1
BCN180301391457 | Otros | 1 | 1
BCN180301392076 | Otros | 1 | 1
BCN180301393005 | Otros | 1 | 1
BCN180401405259 | Otros | 1 | 1
BCN180401405756 | Otros | 1 | 1
BCN180401405759 | Otros | 1 | 1
BCN180401416587 | Metros lineales | 25 | 25
BCN180401416609 | Otros | 50 | 50
BCN180401416621 | Metros Cuadrados | 600 | 600
BCN180401417056 | Otros | 1 | 1
BCN180401417084 | Metros Cuadrados | 430 | 430
BCN180401417184 | Otros | 1 | 1
BCN180401417424 | Otros | 1 | 1
BCN180401419037 | Otros | 1 | 1
BCN180401429198 | Metros lineales | 180 | 180
BCN180401429200 | Otros | 1 | 1
BCN180401429415 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401430651 | Metros lineales | 450 | 450
BCN180401430661 | Metros lineales | 135 | 135
BCN180401430814 | Otros | 1 | 1
BCN180401432334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433758 | Otros | 1 | 1
BCN180401433948 | Otros | 1 | 1
BCN180401433969 | Otros | 1 | 1
BCN180401437334 | Otros | 1 | 1
BCN180401439060 | Metros lineales | 203 | 203
BCN180401439068 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401484323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401485451 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401488787 | Otros | 1 | 1
BCN180401489458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489777 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489962 | Otros | 1 | 1
BCN180401491905 | Otros | 1 | 1
BCN180401491949 | Otros | 1 | 1
BCN180401495843 | Vehículos | 1 | 1
BCN180401495926 | Vehículos | 13 | 13
BCN180401501054 | Otros | 1 | 1
BCN180401502286 | Metros | 2200 | 2200
BCN180401502680 | Otros | 1 | 1
BCN14150200531045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100632178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400822670 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100838294 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100839248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885026 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200887811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887924 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888354 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888491 | Metros | 1 | 1
BCN17170200889051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890019 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170200890365 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891355 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200897509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899172 | Otros | 1 | 1
BCN00170200900835 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906244 | Piezas | 1 | 1
BCN17170300906272 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300966986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972977 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972998 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973045 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041124 | Metros Cuadrados | 1 | 140
BCN17170401041195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170401041819 | Otros | 1 | 1
BCN17170401043733 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170401043990 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401045399 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401053955 | Otros | 1 | 1
BCN15170401054530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056253 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056256 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056279 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056300 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056326 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056336 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056344 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101068519 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101068887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101071242 | Otros | 1 | 1
BCN00180101071745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101071775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071993 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072411 | Metros Cuadrados | 1 | 3591.17
BCN00180101072473 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072852 | Otros | 1 | 1
BCN00180101073084 | Otros | 1 | 1
BCN18180101073123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074511 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075319 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075387 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075400 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077019 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077026 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077139 | Metros | 1 | 1
BCN18180101077206 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077266 | Metros | 1 | 1
BCN18180101077281 | Metros | 1 | 1
BCN18180201081455 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081457 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081459 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081549 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081574 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081575 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201135917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180201142860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301288174 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288845 | Otros | 2 | 2
BCN180301288888 | Otros | 2 | 2
BCN180301298366 | Metros lineales | 155 | 155
BCN180301298368 | Metros lineales | 175 | 175
BCN180301304100 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301311725 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301317682 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301317694 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301325762 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301340634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301380086 | Metros Cuadrados | 2041 | 2041
BCN180301380094 | Otros | 4 | 4
BCN180301380105 | Metros Cuadrados | 7980 | 7980
BCN180301380118 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
BCN180301380119 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
BCN180301380133 | Otros | 1 | 1
BCN180301380135 | Otros | 1 | 1
BCN180301380139 | Kilómetro cuadrado | 16964.25 | 16964.25
BCN180301380142 | Otros | 1 | 1
BCN180301380145 | Otros | 1 | 1
BCN180301380148 | Otros | 1 | 1
BCN180301380190 | Metros Cuadrados | 645 | 645
BCN180301380194 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265
BCN180301384617 | Otros | 100 | 100
BCN180301385221 | Metros | 1 | 1
BCN180301386080 | Piezas | 60 | 60
BCN180301386664 | Otros | 1 | 1
BCN180301386670 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
BCN180301386778 | Otros | 1 | 1
BCN180301386965 | Metros | 1 | 1
BCN180301386983 | Metros | 1 | 1
BCN180301387007 | Otros | 1 | 1
BCN180301387207 | Otros | 1 | 1
BCN180301389115 | Otros | 1 | 1
BCN180301389161 | Otros | 1 | 1
BCN180301390281 | Otros | 1 | 1
BCN180301390364 | Otros | 108 | 108
BCN180301391869 | Otros | 1 | 1
BCN180301392830 | Metros lineales | 2699 | 2699
BCN180401416683 | Otros | 1 | 1
BCN180401417190 | Otros | 1 | 1
BCN180401417824 | Metros lineales | 1975 | 1975
BCN180401418990 | Otros | 1 | 1
BCN180401419032 | Otros | 1 | 1
BCN180401429070 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401429082 | Otros | 1 | 1
BCN180401429163 | Metros lineales | 335 | 335
BCN180401429206 | Otros | 1 | 1
BCN180401429238 | Metros lineales | 150 | 150
BCN180401430150 | Mobiliario y equipo | 380 | 380
BCN180401430715 | Metros lineales | 129 | 129
BCN180401433750 | Otros | 1 | 1
BCN180401433867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401438869 | Otros | 1 | 1
BCN180401483658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401488424 | Otros | 1 | 1
BCN180401489459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489789 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489791 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401490017 | Metros Cuadrados | 6042.23 | 6042.23
BCN180401490019 | Metros Cuadrados | 3167.15 | 3167.15
BCN180401490020 | Metros Cuadrados | 10563.5 | 10563.5
BCN180401490021 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
BCN180401490023 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
BCN180401501031 | Otros | 1 | 1
BCN180401501885 | Metros | 828 | 828
BCN180401502678 | Otros | 1 | 1
BCN15150100471325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150300567855 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15150400602587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627275 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160100627282 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160100627909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN14160200671190 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160200676212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300737080 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737592 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738563 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738680 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400814778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200883651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887602 | Otros | 1 | 1
BCN17170200887716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887851 | Hectárea | 1 | 1
BCN17170200887910 | Hectárea | 1 | 1
BCN17170200887933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906133 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906147 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906157 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906168 | Otros | 1 | 1
BCN17170300962023 | Metros Cuadrados | 1 | 8202.58
BCN17170300965402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300965714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300966902 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170401042237 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170401048500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101068884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068886 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101074479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074790 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075395 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180301386813 | Otros | 1 | 1
BCN180401425985 | Otros | 1 | 1
BCN180401430164 | Otros | 27 | 27
BCN180401430960 | Otros | 773 | 773
BCN180401432031 | Otros | 2709 | 2709
BCN180401438075 | Otros | 636.11 | 636.11
BCN180401487659 | Vehículos | 1 | 1
BCN180401498006 | Equipamiento | 100 | 100
BCN180401498043 | Computadoras | 9 | 9
BCN180401498495 | Otros | 1 | 1
BCN180401498723 | Kilómetro | 0.85 | 0.85
BCN14150400602527 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160100627284 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160100627673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100637986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200676981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300737470 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160400815790 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100840827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840887 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100849422 | Otros | 1 | 1
BCN17170200886173 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887703 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906129 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906149 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906152 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906172 | Otros | 1 | 1
BCN17170300965344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300966667 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170300966969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972879 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972885 | Lote | 1 | 1
BCN17170400972897 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401043977 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16170401044244 | Otros | 1 | 1
BCN16170401045246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045368 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401050154 | Otros | 1 | 1
BCN18180101075365 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180201137851 | Otros | 1 | 1
BCN180401429515 | Metros lineales | 424 | 424
BCN180401430126 | Otros | 1 | 1
BCN180401486830 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
BCN180401486834 | Kilómetro | 1.21 | 1.21
BCN180401498889 | Kilómetro | 1.28 | 1.28
BCN15150100473048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627694 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160200676182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160200676238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200676991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680526 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN15160300737379 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738566 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738638 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738674 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738685 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739560 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739570 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739590 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739711 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840100 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100841435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885262 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200886676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906134 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906135 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906136 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906139 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906141 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906150 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906153 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906163 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906201 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972890 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041282 | Metros Cuadrados | 1 | 3600
BCN17170401041407 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401052972 | Otros | 1 | 1
BCN18180101069217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101076293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301307596 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301387121 | Metros Cuadrados | 3837 | 3837
BCN180301390625 | Otros | 1 | 1
BCN180401498808 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
BCN180401500626 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401501141 | Otros | 1 | 1
BCN13140400418391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100473054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100473187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627927 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160200676228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300737253 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN15160300737370 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738635 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739695 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739698 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300740073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100841458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849225 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100849402 | Otros | 1 | 1
BCN17170100851680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885174 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200885271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887891 | Hectárea | 1 | 1
BCN17170200887900 | Hectárea | 1 | 1
BCN17170200888034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200896710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906195 | Otros | 1 | 1
BCN17170300959776 | Metros Cuadrados | 1 | 175
BCN15170300965382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972882 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972898 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401043944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045686 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16180101074922 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180201137835 | Otros | 1 | 1
BCN180301315415 | Piezas | 52 | 52
BCN180301387449 | Metros Cuadrados | 436.79 | 436.79
BCN180301390354 | Otros | 40 | 40
BCN180301392055 | Metros lineales | 870 | 870
BCN180301392839 | Metros Cuadrados | 4210 | 4210
BCN180401417334 | Metros lineales | 45 | 45
BCN180401430784 | Otros | 1686.5 | 1686.5
BCN180401498076 | Piezas | 9 | 9
BCN180401498933 | Kilómetro | 0.88 | 0.88
BCN15150100473040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150400615758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100632082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200671217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200676592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200678682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300731986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300737076 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300737122 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738677 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300739667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400814897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100841456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170100851443 | Otros | 1 | 1
BCN17170200884905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891225 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906171 | Otros | 1 | 1
BCN17170401042240 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170401050157 | Otros | 1 | 1
BCN00180101068563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075509 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075752 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCN00180201137783 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201137849 | Vehículos | 1 | 3
BCN180301307634 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401498147 | Equipo de seguridad | 1 | 1
BCN180401498950 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
BCN180401501102 | Otros | 1 | 1
BCN14140400417177 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100470391 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15150100473342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150200516232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150300570715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150300571690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160100627831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300737126 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737190 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737195 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739798 | Equipamiento | 1 | 1
BCN14160300739895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815022 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815784 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100840611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849208 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100851467 | Otros | 1 | 1
BCN15170200885910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887646 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200889087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906166 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906173 | Otros | 1 | 1
BCN17170300968145 | Piezas | 1 | 1
BCN00170400972844 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972892 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972909 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401048124 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17180101074918 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17180101075013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075054 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075458 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075746 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16180201137769 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16180201142822 | Computadoras | 1 | 1
BCN180301390357 | Otros | 108 | 108
BCN180301390386 | Otros | 1 | 1
BCN180301390602 | Otros | 1 | 1
BCN180401438012 | Otros | 266.54 | 266.54
BCN180401439042 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
BCN180401487675 | Otros | 1 | 1
BCN180401498914 | Kilómetro | 1.64 | 1.64
BCN14140400451286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100470361 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15150100470399 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15150100473270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150400612871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200676478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680572 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN16160300732005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400822446 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100840030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891385 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906148 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906175 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906185 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906196 | Otros | 1 | 1
BCN17170300967020 | Lote | 1 | 1
BCN00170400972845 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972851 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972883 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044455 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044472 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044709 | Otros | 1 | 1
BCN17170401049480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075342 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101075435 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201137876 | Equipamiento | 1 | 139
BCN180301315462 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301390139 | Otros | 1 | 1
BCN180401405257 | Otros | 1 | 1
BCN180401429710 | Otros | 10 | 10
BCN180401430787 | Metros lineales | 125 | 125
BCN180401438025 | Metros lineales | 248.18 | 248.18
BCN180401486853 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
BCN180401487666 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401498188 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
BCN180401498236 | Piezas | 191 | 191
BCN180401501223 | Otros | 1 | 1
BCN14140400417135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100473444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150300570731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300737110 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737114 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737353 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737363 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300737586 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300738689 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739556 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739572 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15160300739603 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160300739614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300742302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN14160400816340 | Metros | 1 | 1
BCN15160400816982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839289 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100840621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100841465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849198 | Metros | 1 | 1
BCN16170200886830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200887766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887880 | Hectárea | 1 | 1
BCN17170200889008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200894646 | Lote | 1 | 1
BCN17170200899166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200900831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906130 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906132 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906137 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906154 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906165 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906167 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906182 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906184 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972835 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972838 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972880 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972908 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044273 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045487 | Otros | 1 | 1
BCN17170401053039 | Otros | 1 | 1
BCN180301319881 | Metros Cuadrados | 278.17 | 278.17
BCN180301387233 | Otros | 1 | 1
BCN180301390145 | Otros | 1 | 1
BCN180401418890 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401430956 | Otros | 900 | 900
BCN180401438063 | Otros | 336.4 | 336.4
BCN180401487676 | Otros | 1 | 1
BCN180401501178 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCN15150100470790 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200677445 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200680521 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300738697 | Baja California | Tijuana |  | PANAMERICANO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400814785 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400815148 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100835824 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, EX-EJIDO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100838622 | Baja California | Mexicali |  | EJIDATARIOS, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100840086 | Baja California | Tecate | Tecate | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100840854 | Baja California | Tijuana |  | RANCHO QUINONEZ | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885230 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886881 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886911 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887803 | Baja California | Mexicali |  | EL DORADO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887990 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888358 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888541 | Baja California | Tijuana |  | CHILPANCINGO, EJ. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888547 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA AURORA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889154 | Baja California | Tecate |  | COLINAS DEL CUCHUMA, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200890711 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891418 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891861 | Baja California | Tijuana |  | AV 20 NOVIEMBRE TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892057 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892206 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892523 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893087 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200896724 | Baja California | Tijuana |  | Inicio calle Todos los Santos; 32.507672; -116.901526 Fin calle Cedros; 32.507527; -116.899509 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200898333 | Baja California | Ensenada |  | 31.85707; -116.617529 | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200899170 | Baja California | Mexicali |  | 32.636172; -115.393878 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899176 | Baja California | Tijuana |  | inicio callle Tijuana; 32.478786; -116.865446 inicio callle Tijuana; 32.48267; -116.865585 inicio calle Calafia; 32.482293; -116.859555 termina calle | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200900832 | Baja California | Tijuana |  | 32.545737; -116.893507 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200901634 | Baja California | Tijuana |  | termino calle Cerrada; 32.47633; -117.01352 inicio calle Cardo; 32.476198; -117.014641 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903464 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903646 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903657 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903818 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200903861 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906215 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARIA ANTONIETA PONDS COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y CALLE NACHO REYES, CALLE VICTOR PARRA | -117.0831 | 32.5152
BCN17170300906225 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MIGUEL INCLAN COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOS MOCTEZUNA Y CALLE JORGE MISTRAL, CALLEJON JORGE MISTRAL | -117.0841 | 32.5123
BCN17170300906227 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE OLIMPO COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE QUASAR, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GE | -116.89 | 32.4665
BCN17170300906275 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE LA BARRANCA, SOBRE EL BULEVA | -116.9014 | 32.4654
BCN17170300906287 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO DEL CARMEN Y RIO SAN JUAN COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO ALAMAR Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CERCA | -116.9827 | 32.471
BCN17170300957612 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.670557; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.652962; -115.375972) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300962930 | Baja California | Mexicali |  | (DE LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUIT; 32.614111; -115.405326) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967889 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300968029 | Baja California | Mexicali |  | RIO SINALOA NO. 1399 COL VALLARTA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972906 | Baja California | Mexicali | Janitzio 2 | EJIDO JANITZIO, 21951 JANITZIO 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NUMERO DOS POSTERIORMENTE SE TOMA CARRETERA ESTATAL NUMERO DO | -114.835 | 32.5339
BCN17170400972953 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | PRIVADA DEL MAR COLONIA GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y, CERCA DE | -117.102 | 32.4642
BCN17170400972991 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL Y CALLE UNO, AL CO | -116.8793 | 32.5446
BCN17170400973007 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARBELLA COLONIA INTERNACIONAL, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLEJON MARBELLA, CALLE AGUSTIN PEREZ RIVERO A | -117.002 | 32.4802
BCN17170400973051 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22534 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, A UN COSTADO DEL PANTEON MUNIC | -117.0682 | 32.5273
BCN17170400973058 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS C | -116.8596 | 32.4661
BCN17170400973063 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAS HUERTAS COLONIA BALCÓN LAS HUERTAS, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y CALLE NARANJOS, CERCA DE LA BOD | -116.9547 | 32.4807
BCN17170400973072 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA CAPILLA REY DE REYES | -116.9971 | 32.4382
BCN17170400973079 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS ÁGUILAS SUR FRACCIONAMIENTO TERRAZAS DEL VALLE, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SANTA MÓNICA | -116.8309 | 32.4902
BCN17170401041196 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALLE PRIMERA; 32.600043; -115.399387) (TERMINO: CALLE QUINTA; 32.600043; -115.394211) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041648 | Baja California | Mexicali |  | (32.64316; -115.479838) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401042266 | Baja California | Mexicali |  | RIO SINALOA COL. VALLARTA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043753 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401043862 | Baja California | Tecate |  | JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401054506 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054522 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054557 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN16170401054576 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170401054622 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056247 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE VALLADOLID PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRANSPENINSULAR, CALLE FELIPE ANGELES | -115.9446 | 30.5668
BCN18180101056295 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE | -116.306 | 32.5111
BCN18180101056313 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DURANGO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8786 | 32.5519
BCN18180101056320 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ASTROS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8928 | 32.4652
BCN18180101056329 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE POLVO DE ESTRELLA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8949 | 32.4667
BCN18180101068486 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101068501 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068547 | Baja California | Ensenada |  | SANTA FE, RANCHO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068558 | Baja California | Ensenada |  | SAN VICENTE | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068878 | Baja California | Ensenada |  | PADRE KINO UNO, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068881 | Baja California | Ensenada |  | EL COLONIAL FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069245 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069289 | Baja California | Mexicali |  | PRIMERO DE MAYO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069372 | Baja California | Mexicali |  | ZACAMOTO, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069479 | Baja California | Mexicali |  | ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101070775 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071753 | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Colonia del sol | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101071806 | Baja California | Tijuana |  | COLONIA LOS LOBOS) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071988 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Genaro Amezcua, desde calle Mártires de Tacubaya hasta calle Alfredo Serratos, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072003 | Baja California | Mexicali |  | TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072200 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: BLVD. CUCAPAH; 32.513957; -116.855951) (PUNTO B : CALLE TRIPOLI; 32.50804; -116.855779) | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072301 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072440 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Calle del mar, Colonia Plan Libertador Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN00180101072833 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE DURANGO; 32.453667; -117.001156) (FIN: CALLE EL CENTINELA; 32.454223; -117.004053) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072910 | Baja California | Tijuana |  | EN LA COLONIA JUÁREZ) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073061 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO B: CALLE ARMANDO MENDOZA ; 32.528701; -116.858969) (PUNTO A : PROLONGACIÓN ALTIPLANO ; 32.534211; -116.862067) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073336 | Baja California | Mexicali |  | RÍO DE LAS CAÑAS"" DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074482 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074501 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AZTLAN | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074659 | Baja California | Tijuana |  | C. VALLE BONITA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074663 | Baja California | Tecate |  | INIFEBC | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101074672 | Baja California | Tecate |  | ROMERO, FRACC | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101074945 | Baja California | Mexicali |  | POBLADO ALFREDO V BONFIL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075046 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ZARAGOZA CARRETERA TIJUANA KM. 2 MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075294 | Baja California | Tijuana |  | PUERTA PLATA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075347 | Baja California | Tijuana |  | EL RUBI | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075405 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2 | -115.4756 | 32.6412
BCN16180101075422 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN16180101075522 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101075555 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075693 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16180101075736 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075897 | Baja California | Playas de Rosarito |  | C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101075905 | Baja California | Playas de Rosarito |  | C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000, FRACC VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101076660 | Baja California | Mexicali |  | Mexicali , B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077062 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077133 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077208 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077223 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081473 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMA ALTA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE TECATE, CALLE LOMA GRIS | -116.9399 | 32.4652
BCN18180201081479 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUEBLA COLONIA GRANJAS FAMILIARES INSURGENTES, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMISOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE PRIMERA | -116.8764 | 32.5482
BCN18180201081501 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIERRA DE JUAREZ ULTIMA CALLE DE LA XICOTENCATL LEYVA | -117.0689 | 32.4732
BCN18180201081530 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TOROS Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE ROSA DE CASTILLA AL FINALIZAR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMANDO CALLE PUNTA ARENAS A LA DERECHA | -116.957 | 32.4503
BCN18180201081543 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FUENTES DE MEXICALI COLONIA FLORIDO VIEJO, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COMEDIA Y CALLE HDA FUENTE DE LA ROCA, CALLE GROSELLA ENTRE MACROCENTRO DIF Y EL PARQUE LAS FUENTES | -116.8508 | 32.4723
BCN18180201081561 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE RAMPA PROL. PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, ACCESO AL TECOLOTE | -116.9976 | 32.4464
BCN18180201134640 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135196 | Baja California | Mexicali |  | VENUSTIANO CARRANZA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135843 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CRUZ TRONCOSO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136311 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136348 | Baja California | Ensenada |  | COL POPULAR 89 | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136369 | Baja California | Ensenada |  | POB. PADRE KINO UNO | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137819 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN180301286335 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GENERAL ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y, | -117.0797 | 32.503
BCN180301286338 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JOSEFINA FIGUEROA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE | -116.8766 | 32.5472
BCN180301288061 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5556 | 31.8964
BCN180301288160 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE LAZARO CARDENAS | -116.9003 | 32.4652
BCN180301288167 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21400LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE FARAOM SARABIA | -116.6547 | 32.5454
BCN180301288533 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MEXICO LINDO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE Y, | -116.9428 | 32.4589
BCN180301288545 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA REFORMA, 22183TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTREY, | -116.9522 | 32.4641
BCN180301288968 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO | -117.0687 | 32.4793
BCN180301288981 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MANUEL DOBLADOY CALLE ARTICULO TREINTA Y DOS, CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ | -117.0652 | 32.4774
BCN180301288988 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAURO COLONIA CERRO COLORADO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE SATURNO | -116.8926 | 32.4617
BCN180301297817 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA AURELIANO MENDEZ Y AVENIDA JOSE DE LA CRUZ AGUIRRE, CALLE BAJA CALIFORNIA EL EJ SE LOCALIZA A TREINTA PUNTO SETENTA Y SIETE KM AL ES | -115.0159 | 32.6107
BCN180301297819 | Baja California | Mexicali | Ejido Miguel Hidalgo | CALLE VARIAS EJIDO HIDALGO, 21700EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO NORTE DE PARCELA Y CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEON, CALLE CUARTA EL EJ SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CTRA MEXICALI A SAN LUIS RC SALI | -115.2184 | 32.4233
BCN180301297845 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | CALLE VARIAS EJIDO TAMAULIPAS, 21911EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE , AVENIDA SIN NOMBRE LOCALIZADO EN KM CINCO PUNTO CINCUENTA DE LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC PARTIENDO DEL CRUCERO A LA ROSITA LA SALID | -115.2294 | 32.5458
BCN180301298367 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES, 22470TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 25 DE SEPTIEMBRE ARROYO JUNTO A ESCUELA PRIMARIA | -116.8944 | 32.5382
BCN180301299262 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ATRÁS DE CENTRO COMUNITARIO DE VALLE VERDE | -116.8745 | 32.5241
BCN180301299278 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MARIANO MATAMOROS (NORTE), 22206TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CASABLANCA,FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -116.8836 | 32.5027
BCN180301299792 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO COLONIA ALTA MAR, 22813ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, AVENIDA GUAYCURA CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO ENTRE AVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA | -116.5793 | 31.9005
BCN180301303899 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MA. MARGARITA RAMIRE AGABO C. PABLO CARRANZA 22 COL EJ. PRIMO TAPIA | -116.9064 | 32.2249
BCN180301307214 | Baja California | Mexicali | Poblado el Caimán | EJIDO EL CAIMÁN, 21740POBLADO EL CAIMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA SOBRE LA UBICACION DEL PROYECTO | -115.1999 | 32.2305
BCN180301307224 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SINREFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO | -114.9721 | 32.4681
BCN180301307235 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | EJIDO MONTERREY, 21913EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO | -115.0777 | 32.5513
BCN180301307394 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | CALLE COLONIA MEXICO EJIDO PUNTA COLONET, 22909EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,COLONIA MÈXICO DELEGACION PUNTA COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.2235 | 31.0693
BCN180301309064 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA LIMONERO COLONIA GRANJAS SANTA CECILIA, 21386MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SANDIA Y CALLE CEBADA, CALLE EL DATIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO SE PASA EL FRACC CAMPESTRE EN EL SIGUIENTE SEMAFORO DESPUES DEL CEMENT | -115.4256 | 32.5606
BCN180301309090 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | CALLE TERCERA COLONIA ORIBE ALBA, 21963COLONIA ORIVE DE ALBA (SUME), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE VINIENDO DE CD MORELOS PASANDO EL CAMPO DE BASE BALL Y JUNTA DE MEJORAS DAR VUELTA ALA IZQUIERDA Y SEGUI | -114.8561 | 32.657
BCN180301311803 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ODILON TIRADO COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE OCILON TIRADO 507 COL PRIMO TAPIA | -116.9027 | 32.2258
BCN180301315474 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE VALLADOLID,FELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSENADA BAJA CALIFORNIAFELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSE | -115.9442 | 30.5648
BCN180301380069 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Marquez de Leon, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5802 | 31.8691
BCN180301380089 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9322 | 30.5253
BCN180301380093 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Vicente Guerrero, Mexicali, B.C., Mexico | -115.5037 | 32.6088
BCN180301380098 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4443 | 32.6384
BCN180301380098 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4445 | 32.644
BCN180301380113 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.8572 | 32.666
BCN180301380113 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.879 | 32.6655
BCN180301380114 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0152 | 32.6145
BCN180301380114 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9916 | 32.6236
BCN180301380122 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5226 | 32.6621
BCN180301380122 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5256 | 32.6619
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1897 | 32.2648
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1896 | 32.259
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1674 | 32.2452
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1674 | 32.2397
BCN180301380134 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5058 | 32.6332
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4399 | 32.5983
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4406 | 32.597
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4415 | 32.5952
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4412 | 32.5958
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4424 | 32.5934
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4433 | 32.5925
BCN180301380140 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4746 | 32.6548
BCN180301380144 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.45 | 32.6333
BCN180301380176 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0784 | 32.5155
BCN180301380176 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0776 | 32.5146
BCN180301380182 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.797 | 32.5104
BCN180301380182 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7946 | 32.5079
BCN180301380189 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.036 | 32.5125
BCN180301380189 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0373 | 32.5117
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.4883
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.4883
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9168 | 32.4853
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9138 | 32.4862
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.921 | 32.4878
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.922 | 32.4891
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9235 | 32.4882
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9223 | 32.487
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0872 | 32.4762
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0884 | 32.4758
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0873 | 32.4765
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0887 | 32.4761
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0878 | 32.4774
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0889 | 32.477
BCN180301383492 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6338 | 32.5379
BCN180301384835 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México | -115.4733 | 32.663
BCN180301386222 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvd Agua Azul 7200, Loma Bonita, 22604 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0502 | 32.4851
BCN180301386679 | Baja California | Ensenada | Ensenada | El Maneadero Parte Baja, 22790 Maneadero, B.C., México | -116.5744 | 31.7284
BCN180301386762 | Baja California | Tijuana | Tijuana | De las Granjas, Granjas Familiares del Matamoros, Tijuana, B.C., México | -116.8782 | 32.5279
BCN180301386804 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., Mexico | -117.0684 | 32.5277
BCN180301386843 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Paseo Del Prado, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5928 | 31.9053
BCN180301386966 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Punta Banda I, 22897 Ensenada, B.C., Mexico | -116.6045 | 31.8299
BCN180301389242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Canon Unión 1044, Unión, 22534 Tijuana, B.C., México | -117.0682 | 32.5295
BCN180301390118 | Baja California | Tijuana | Tijuana | constitucion del 17 tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390368 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390677 | Baja California | Ensenada | Ensenada | EJIDO KILIWAS ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180301391065 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180301391546 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0189 | 32.5327
BCN180401405757 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | CALLE RUBEN JARAMILLO EJIDO EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MAO TSE TUNG A UNA CUADRA DE PLANTA DE BOMBEO DE CESPT | -116.8109 | 32.4748
BCN180401405982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON BAHIA COLONIA VISTA ENCANTADA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA | -117.0828 | 32.5011
BCN180401405985 | Baja California | Ensenada | San Quintín | BOULEVARD TRANSPENINSULAR PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SAN QUINTIN | -115.9438 | 30.5673
BCN180401416579 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BLANCO A 3 CALLES DE LA AV. INTERNACIONAL | -117.0661 | 32.5364
BCN180401416623 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HIDALGO COLONIA DELICIAS, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PLAZAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTO A RINCONADA DE OTAY | -116.943 | 32.5245
BCN180401416625 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON BENITO JUAREZ, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER | -116.9801 | 32.5184
BCN180401417298 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHILPANCINGO | -116.9201 | 32.5474
BCN180401419004 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | CALLE RODOLFO RUBIO EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIONEROS Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELT | -115.0633 | 32.5006
BCN180401419010 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | CALLE FUNDADORES DEL EJIDO EJIDO PACHUCA, 21980 EJIDO PACHUCA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BARCIAMIANO LOPEZ Y CALLE TEODULO RODRIGUEZ, CALLE CELEDONIO JUAREZ ENTRANDO POR CARRETERA ESTATAL NO DOS PASANDO JUNTA DE MEJORAS | -114.8252 | 32.6118
BCN180401419012 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | CALLE CUARTA EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE QUINTA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS PASANDO PUENTE PEATONAL DAR VUELTA ALA DERECHA POR CALLE CUARTA CRUZAR CANAL Y PASAND | -115.1457 | 32.549
BCN180401420741 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | EJIDO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, 21911 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE A LA ALTURA DEL POBLADO CIUDAD MORELOS TOMAR SALIDA HACIA EL NORTE RUMBO A CARRETE | -114.8485 | 32.6434
BCN180401429171 | Baja California | Tijuana | PRADERAS | CALLE CIMARRON COLONIA PRADERAS, 22254 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUMA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA | -116.7935 | 32.48
BCN180401429183 | Baja California | Tijuana | Ejido Ojo de Agua | CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS PRINCESAS DEL SOL, 22254 EJIDO OJO DE AGUA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA | -116.7923 | 32.4759
BCN180401429222 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0599 | 32.4812
BCN180401429491 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROF.DAVID SOKOLOW Y CALLE DE LAS NACIONES, CALLE BULGARIA CALLE YUGOSLAVIA ENTRE PROF. DAVID SOKOLOW Y DE LAS NACIONES UNIDAS | -116.584 | 31.8883
BCN180401430139 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401430158 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401430911 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, 22647 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BONATERRA, CALLE SANTIAGO ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DE 1918 | -117.0038 | 32.4624
BCN180401433820 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí Dos | EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.1571 | 32.4813
BCN180401433881 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS/AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES NO. 04 COL. LOS RAMOS / PLALIBERTADOR | -117.0272 | 32.4114
BCN180401433915 | Baja California | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | COLONIA SILVA NORTE, 21821 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.054 | 32.3769
BCN180401433939 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | EJIDO MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -114.8921 | 32.4983
BCN180401437326 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO COL. LOMAS DE CORNADO | -117.042 | 32.3424
BCN180401438892 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALTIPLANO 5A SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS MENDOZA Y CALLE MARGARITA ROMERO, CALLE DE LOS FLAMINGOS SUBIENDO POR BLVD ENCINAL ALREDEDOR DE ESCUELAS | -116.8415 | 32.5226
BCN180401485365 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FECERICO KMORALES LT 19 MZ 25 COL. LOS RAMOS | -117.0249 | 32.4111
BCN180401488749 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489776 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489782 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489790 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489796 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489957 | Baja California | Tijuana |  | Londres 3413, Playas, Costa Azul, 22506 Tijuana, B.C., Mexico | -117.1226 | 32.5051
BCN180401490009 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9912 | 32.5271
BCN180401490009 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.99 | 32.5261
BCN180401490014 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8949 | 32.4633
BCN180401490014 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8947 | 32.4615
BCN180401495905 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Eje Central, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4902 | 32.6212
BCN180401502679 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN180401502681 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada Cetys, Veredas del Sol, Mexicali, Baja California | -115.4059 | 32.6531
BCN14150400608215 | Baja California | Ensenada |  | SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839207 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100841048 | Baja California | Tijuana |  | VALLE VERDE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100841454 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100849233 | Baja California | Ensenada |  | EL SAUZAL DE RODRIGUEZ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886606 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887809 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888124 | Baja California | Tecate |  | BELLA VISTA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888155 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888262 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888290 | Baja California | Tecate |  | RINCON TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888364 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, EX-EJIDO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888499 | Baja California | Tijuana |  | OBRERA 1a. SECCION | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888964 | Baja California | Tijuana |  | JARDIN DORADO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888977 | Baja California | Tijuana |  | CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889143 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889181 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889189 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889267 | Baja California | Mexicali |  | EJIDATARIOS, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889291 | Baja California | Mexicali |  | AVIACION, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889322 | Baja California | Mexicali |  | AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889543 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889627 | Baja California | Ensenada |  | C E N T R O | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889671 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200889783 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890027 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890473 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890566 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891970 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891985 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892222 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892419 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892660 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200896709 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200896727 | Baja California | Tijuana |  | icicia av. paseo issste; 32.448031; -116.998724 termina calle cerrada; 32.448995; -116.999052 inicia av. issste; 32.449484; -116.999497 termina av. la | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899984 | Baja California | Tijuana |  | término calle El Cochero ; 32.490737; -117.056558 incio calle cerrada; 32.490728; -117.057309 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903160 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903480 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903507 | Baja California | Mexicali |  | COL. RESIDENCIA EN MEXICALI BC | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903637 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903676 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903716 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200903908 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903912 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL ALACRAN Y , CERCA DEL TEMPLO EMBA | -117.0785 | 32.5043
BCN17170300906291 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIVADA CAFETALES COLONIA RINCONADA IITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMIZOS Y , CALLE MADRONOS CALLEJON CERRADO POR LA C | -116.8799 | 32.5503
BCN17170300906323 | Baja California | Tijuana | Valle Bonito | CALLESCOLONIA VALLE BONITOVALLE BONITO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CA | -116.8834 | 32.4218
BCN17170300953553 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SIN NOMBRE POLIGONO DE LEON ACUÑA COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR EL CAMINO | -116.7991 | 32.4892
BCN17170300957101 | Baja California | Mexicali |  | (32.558099; -115.023798) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300959373 | Baja California | Mexicali |  | (32.664822; -115.492197) (32.66493; -115.49592) (32.662636; -115.494804) (32.664225; -115.492036) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300963882 | Baja California | Mexicali |  | Avenida Francisco I. Madero,534-558,,21100,Mexicali,Baja California,México | -115.4879 | 32.6646
BCN17170300967045 | Baja California | Mexicali |  | MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVO, COL RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967789 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972891 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS HACIA EL SUR LA CARRETERA ESTATAL NUMERO UNO | -115.2375 | 32.4826
BCN17170400972894 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | CALLE SEGUNDA EJIDO VERACRUZ 1, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ENRIQUEZ Y CALLE CLEOFAS CITAL, CALLE TERCERA TOMANDO | -115.0968 | 32.4232
BCN17170400972964 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFOR | -116.9993 | 32.4672
BCN17170400972979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE RANCHO ALEGRA, CERCA DEL PARQUE REFOR | -116.9601 | 32.4642
BCN17170400972987 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO DOS COLONIA CAÑÓN DE LAS ROSAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y, CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL NÚMER | -117.0752 | 32.5086
BCN17170400972988 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA R | -116.904 | 32.4711
BCN17170400973019 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE INDECO COLONIA VIVIENDA POPULAR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMITA Y, CERCA DEL BLVD FUNDADORES A LA ALTURA DEL RUBI | -117.0297 | 32.488
BCN17170400973036 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DIEGO RIVERA COLONIA OTAY MODULOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE | -116.9282 | 32.5472
BCN17170400973037 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LUZ MARIA RICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOTA SOSA Y CALLE SILVIA MALD | -116.9964 | 32.5315
BCN17170400973040 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE PENELOPE ENTRANDO D | -116.8944 | 32.5378
BCN17170400973043 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA VIA RAPIDA JOSE FIMBRES COLONIA LOS SANTOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA ERMITA NORTE Y CALLE SAUCES, A UN COSTADO DEL | -116.9696 | 32.5128
BCN17170400973056 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LA PEÑA COLONIA LOS PIRULES, 22110 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIA RAPIDA ORIENTE Y CALLE ZAPOTECAS, CERCA DE LAS OFICINAS DE | -116.9623 | 32.5101
BCN17170401041490 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: AV YUGOSLAVIA; 32.628515; -115.522764) (TERMINA: AV LUIS ECHEVERRIA (SAN LUIS GONZAGA); 32.628535; -115.518689) | -115.4756 | 32.6412
BCN00170401041606 | Baja California | Ensenada |  | (AV. TENIENTE JOSE AZUETA; 31.867599; -116.663357) (PLAYA COLORADA; 31.872073; -116.66346) (CALLE PASEO DEL PEDREGAL; 31.8698; -116.663202) (CALLE BASALTO; 31.869787; -116.663199) | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401041722 | Baja California | Mexicali |  | (32.62959; -115.527442) (32.630855; -115.526347) (32.630277; -115.525017) (32.628189; -115.525489) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043790 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401043845 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401048322 | Baja California | Tijuana |  | LAS PALMAS | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056241 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MISION | -115.9928 | 30.7079
BCN18180101056242 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE SAN PEDRO MARTIR FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION SAN ANGEL Y CALLE MISION SAN | -115.9962 | 30.7089
BCN18180101056257 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE CIENTO OCHENTA Y TRES, | -116.5736 | 31.889
BCN18180101056258 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE XXI AYUNTAMIENRO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO | -116.573 | 31.8899
BCN18180101056270 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MORELOS SE LOCA | -115.9164 | 30.473
BCN18180101056273 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE | -115.3722 | 32.6239
BCN18180101056282 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | CALLE SEGUNDA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN , CALLE PRIMERA ATRAS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS | -114.9236 | 32.5047
BCN18180101056291 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | CALLE DIVERSAS EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DOCE, SE REVESTIRAN DIFERENTES CALLES EN | -114.9183 | 32.6028
BCN18180101056296 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE | -116.3062 | 32.511
BCN18180101056305 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y BRECHA ARROYO ALAMAR, NINGUNO NINGUNO | -116.6646 | 32.5473
BCN18180101056307 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | CALLE CAMINO ANTIGUO A TECATE COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -116.8062 | 32.4866
BCN18180101056333 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE LOMAS | -116.6549 | 32.5456
BCN18180101056340 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE GUANAJUATO | -117.0475 | 32.3735
BCN18180101056348 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FELIPE ANGELES AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PAS | -117.0302 | 32.412
BCN00180101068525 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068877 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069225 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069237 | Baja California | Ensenada |  | JALISCO, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101071243 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071759 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ANDROMEDA ; 32.463232; -116.895568) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461476; -116.895364) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071981 | Baja California | Tijuana |  | DE LA COL. EL MIRADOR) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072061 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: AV. CIUDADELA; 32.484934; -117.037599) (FIN: AV. POPULAR; 32.484313; -117.037928) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072433 | Baja California | Playas de Rosarito |  | Varias calles de Playas de Rosarito, B.C. | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072661 | Baja California | Mexicali |  | ISLAS AGRARIAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072820 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: INTERSECCION BLVD. HUAPANGO ; 32.452139; -116.926301) (PUNTO B: CALLE NIAGARA ; 32.452917; -116.924649) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072888 | Baja California | Mexicali |  | AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101073073 | Baja California | Playas de Rosarito |  | No se registró dirección | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101073093 | Baja California | Mexicali |  | (Concluye: Azerbayán Sur; 32.621625; -115.49241) (Inicio: Croacia Sur; 32.62162; -115.494974) (Inicia: Croacia Sur; 32.620154; -115.495004) (Concluye: Azerbayán Sur; 32.620163; -115.493207) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074454 | Baja California | Mexicali |  | VOLUNTAD | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074474 | Baja California | Mexicali |  | SAN GABRIEL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074496 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074521 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074623 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ZONA CENTRO | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101074647 | Baja California | Tijuana |  | FRACC. LOMAS DEL MAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101075003 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075298 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075315 | Baja California | Tijuana |  | HACIENDO LOS VENADOS, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101075324 | Baja California | Tecate |  | MACOVIO HERRERA | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101075351 | Baja California | Tijuana |  | SIMON BOLIVAR | -117.0189 | 32.5325
BCN16180101075363 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101075419 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075429 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101076629 | Baja California | Mexicali |  | Mexicali,B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077276 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081454 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | CALLE VARIAS EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE TERRACERIA BORDE NORTE CON PARCELAS Y AVENIDA PARRAL, CALLE PRIMERA EL ACCESO AL EJIDO SE LOCALIZA A SIETE PUNTO DIECISNUEVE KM AL SUR DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA M | -115.2349 | 32.4862
BCN18180201081456 | Baja California | Mexicali | Ejido Guanajuato | CALLE VARIAS EJIDO GUANAJUATO 1, 21628 EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL NORTE Y CAMINO BORDO DEL CANAL SUR, CALLE LAS CACHANILLAS SE ACCEDE AL EJ GUANAJUATO ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI SAN L | -115.3379 | 32.5203
BCN18180201081468 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, 22254 LOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CERCA DE LAS VIAS DEL TREN | -116.7985 | 32.4821
BCN18180201081480 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS DE NARES, CALLE ROSARITO | -116.9383 | 32.4697
BCN18180201081492 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NAYARIT COLONIA LAS PALMERAS, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA CAÑON DE LAS PALMERAS Y CALLE NAYARIR, BOULEVARD PERIFERICO O LIBRAMIENTO PERIFERICO Y CAÑON PALMERAS | -117.0722 | 32.5151
BCN18180201081515 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CHAMISOS COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PEDRO HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE TIENDA SUSANA | -116.8764 | 32.5476
BCN18180201081516 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR CARCA DE IGLESIA MISIONERA FUENTE DE AGUA VIVA | -116.8829 | 32.5532
BCN18180201081523 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO SUCHIATE COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO EUFRATES Y CALLE RIO GRANDE, CALLE IZTAZIHUATL A UNA CUADRA DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO | -116.9853 | 32.4678
BCN18180201081535 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TERCERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE E, CALLE ARBOL DEL TRUENO SECUNDARIA GENERAL NO.117 | -116.8769 | 32.5478
BCN18180201081554 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ATRAS DE ESCUELA PREESCOLAR CONAFE | -116.889 | 32.4716
BCN18180201135191 | Baja California | Mexicali |  | LUCERNA MAPLIACION | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135809 | Baja California | Mexicali |  | FRACC AMPL VIVENTE GUERRERO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135836 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136472 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN180301288175 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VALLE VERDE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA | -116.6008 | 32.5562
BCN180301288942 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LEY DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE MOLINO HARINERO, CALLE LEY FEDERAL DE AGUAS | -117.0794 | 32.4838
BCN180301289013 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JORGE BUENOY CALLE HACIENDA REY NORTE, CALLE HACIENDA SANTA ANA | -116.8369 | 32.4903
BCN180301297809 | Baja California | Mexicali | Ejido Guadalajara | CALLE VARIAS EJIDO GUADALAJARA, 21950EJIDO GUADALAJARA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRETERRACERIA BORDO DEL CANAL Y TERRACERIA CON PARCELA, CARRETERA DEL EJIDO JANITZIO LA ENTRADA AL EJ ES POR LA CTRA MEXICALI SAN LUIS RC A CUARENTA Y DOS KM DE LA | -114.8635 | 32.5496
BCN180301297848 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | CALLE VARIAS EJIDO TEHUANTEPEC, 21904EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA T VILLA CANAL 66 Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEPTIMA LOCALIZADO EN KM VEINTI CINCO PUNTO CERO SEIS POR LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO CO | -115.0317 | 32.5488
BCN180301303893 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,LUIS VALENTIN GOMEZ OCEGUEDA C. JOSE REALES 17 COL. EJ. PRIMO TAPIA | -116.9035 | 32.2252
BCN180301307183 | Baja California | Mexicali | Ejido Colima 1 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR LO PRONTO NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE UBICACION | -115.0073 | 32.4764
BCN180301311735 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA RANCHO 40, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE TIERRA Y LIBERTAR L 28 M 7 COL. RANCHO 40 | -116.9935 | 32.2743
BCN180301315771 | Baja California | Ensenada | San Quintín | PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, C.P 22949 SAN QUINTIN ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.944 | 30.5797
BCN180301326119 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENCINO FRACCIONAMIENTO LOS RAMO 1/AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE LOS PINOS,C. ENCINO LT24 MZ25 FRACC. LOS RAMOS 1/PLAN LIBERTADOR | -117.0217 | 32.4058
BCN180301326149 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA CATALINA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA COZUMEL Y CALLE MARIANO VERDUGO NORTE, CALLE ISLA DEL CARMEN C. ISLA CATALINA LT 6 MZ 29 FRACC. LOMAS DE CORONADO | -117.0424 | 32.3413
BCN180301380068 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Las Lomitas, 22810 Ensenada, B.C., Mexico | -116.5861 | 31.8836
BCN180301380075 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9767 | 30.6605
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.604 | 31.828
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.601 | 31.8285
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6023 | 31.8302
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6018 | 31.8302
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.602 | 31.8284
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6015 | 31.8285
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6041 | 31.8276
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6045 | 31.8298
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5986
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5962
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5972
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.385 | 32.5986
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3851 | 32.5963
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.385 | 32.5973
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5996
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5962
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4136 | 32.664
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.411 | 32.6641
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4121 | 32.666
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4121 | 32.6652
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4155 | 32.6647
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.411 | 32.6651
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4194 | 32.6181
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6182
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6177
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.619
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3628 | 32.6053
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3621 | 32.6041
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3628 | 32.6054
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3604 | 32.6055
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3623 | 32.6045
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3609 | 32.6046
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3625 | 32.605
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3609 | 32.605
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1833 | 32.419
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1311 | 32.4215
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1833 | 32.4191
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1312 | 32.4214
BCN180301380138 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3536 | 32.5831
BCN180301380151 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6387 | 32.5307
BCN180301380151 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6375 | 32.5319
BCN180301380152 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6418 | 32.575
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7898 | 32.5122
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7899 | 32.5112
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.79 | 32.5097
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7886 | 32.5097
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7902 | 32.5102
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7876 | 32.5103
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7909 | 32.5105
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7907 | 32.5086
BCN180301380178 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0708 | 32.4919
BCN180301380178 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0705 | 32.4913
BCN180301380187 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9146 | 32.543
BCN180301380187 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9145 | 32.5421
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9131 | 32.5123
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9119 | 32.5126
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.5138
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9125 | 32.5125
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.043 | 32.5062
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.043 | 32.5056
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0434 | 32.504
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0435 | 32.5057
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0472 | 32.5085
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0471 | 32.508
BCN180301380227 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito |  | -117.0274 | 32.4122
BCN180301380227 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito |  | -117.0285 | 32.4122
BCN180301386674 | Baja California | Tecate | Tecate | Av. Juárez 186, Pliego, 21400 Tecate, B.C., Mexico | -116.6279 | 32.5735
BCN180301386690 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico | -117.061 | 32.3643
BCN180301386719 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Aztlan, Rosarito, B.C., Mexico | -117.0603 | 32.4176
BCN180301386771 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Av. Paseo Reforma 1, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9561 | 32.4675
BCN180301386872 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Guillermo Prieto, Tejamen, 22635 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0177 | 32.4886
BCN180301386918 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Nueva Tijuana, 22435 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9308 | 32.5444
BCN180301386938 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301388320 | Baja California | Mexicali |  | Los Naranjos, Mexicali, B.C., México | -115.4423 | 32.5898
BCN180301388395 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Pdte. León de la Barra, Presidentes, Tijuana, B.C., México | -116.9111 | 32.4907
BCN180301388402 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.866 | 32.5279
BCN180301389105 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., México | -117.0684 | 32.5277
BCN180301389300 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av. Tabasco 131, Campeche, Pob. Benito Juárez, B.C., Mexico | -114.9982 | 32.5639
BCN180301390153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180301390343 | Baja California | Mexicali | Mexicali | villas del rey | -115.4756 | 32.6412
BCN180301390353 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390359 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390365 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390371 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390638 | Baja California | Ensenada | Ensenada | VALLE DE SAN QUINTI ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180301391564 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0195 | 32.5325
BCN180301392079 | Baja California | Ensenada | Ensenada | vicente guerrero ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301393513 | Baja California | Tijuana | Tijuana | florido | -117.0189 | 32.5325
BCN180401405254 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONSEPCION Y CALLE CABO SAN JOSE, CALLE CABO FALSO | -116.5548 | 31.8935
BCN180401405688 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS | -116.6393 | 32.5644
BCN180401417080 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARGARITAS COLONIA JARDÍN DORADO, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y , POR EL BLVD TERAN TERAN DE VIA RAPIDA HACIA CUCAPAH | -116.8934 | 32.5249
BCN180401417245 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDALUCIA COLONIA CAMPESTRE MURUA, 22455 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MURUA Y CALLE ALICANTE, CALLE VIA ORIENTE EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | -116.9471 | 32.5143
BCN180401417862 | Baja California | Ensenada | Ejido Eréndira | CALLE 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y OCHO EN LA CALLE TRECE DE DICIEMBRE EN LA COLONIA EJIDO ERENDIRA EN EL MUNIC | -116.3836 | 31.2779
BCN180401429757 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -116.9499 | 32.4649
BCN180401432267 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE GUADALARA C. PACHUCA NO. 1217 COL. AMP LUCIO BLANCO | -117.0421 | 32.3795
BCN180401432278 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C JADE RAMIREZ · 25 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9066 | 32.2248
BCN180401432280 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C. JOSE RAMIREZ NO. 29 COL EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9065 | 32.2243
BCN180401432282 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE REALES NO. 527 COL AJIDO PRIMO TAPIA | -116.9005 | 32.228
BCN180401433756 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO | -115.2708 | 32.5423
BCN180401433833 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | EJIDO HIPOLITO RENTERIA, 21700 EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.3826 | 32.4431
BCN180401433862 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RAFAEL MORALES COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR | -117.0262 | 32.4111
BCN180401433926 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE CALISTO COLONIA COLINAS DEL SOL 2, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CALISTO LOTE 5 MZ 89 COL. COLINAS DEL SOL 2 | -117.0351 | 32.4065
BCN180401433944 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.1283 | 32.5114
BCN180401437288 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO VERDUGO COL. LOMAS DE CORON | -117.0425 | 32.3424
BCN180401438843 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ONCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE Y CALLE GUADALAJARA, CALLE DE LOS PINOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA | -116.9442 | 32.4681
BCN180401438917 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALTIPLANO Y CALLE LUIS REYES ROMERO, A UNA CUADRA DE CECYTE ALTIPLANO | -116.8547 | 32.5241
BCN180401439058 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA | -116.9969 | 32.4455
BCN180401439064 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE SINAI COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO DEL RANCHO Y CALLE MONTE SAN ANTONIO, ENTRADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 27 | -117.0857 | 32.4775
BCN180401483780 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE TETE FLORES COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TETE FLORES COL. FUNDADORES | -116.9045 | 32.2235
BCN180401483904 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ 4216 COL. AMP. CONSTITUCION | -117.042 | 32.3722
BCN180401485509 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS RAMO PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EUCALIPTO S/N COL LO RAMOS PLAN LIBERTADOR | -117.0221 | 32.4061
BCN180401487673 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487677 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401488788 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489783 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489792 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489794 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489951 | Baja California | Tijuana |  | Refugio, Fideicomiso el Florido, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8609 | 32.4763
BCN180401490008 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9568 | 32.4899
BCN180401490011 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9263 | 32.4521
BCN180401490011 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9246 | 32.4529
BCN180401490015 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8956 | 32.4632
BCN180401490015 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8954 | 32.4615
BCN180401491910 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5949 | 31.8149
BCN180401491910 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5893 | 31.8158
BCN180401495825 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Arboledas, 22120 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9321 | 32.4771
BCN180401501095 | Baja California | Tijuana |  | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180401502285 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California | -114.8475 | 31.0247
BCN180401503658 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Plutarco Elías Calles, 21376 Mexicali, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN15150200525232 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VARIAS CALLES Y UBICACIONES DE LA COLONIA HOROSCOPO SUR PARTE ALTA, SUBDELEGACION INSURGENTES. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200680590 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPLIACION CROSTWHITE | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400814816 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400814913 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100835551 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100838636 | Baja California | Mexicali |  | CUAUHTEMOC NORTE, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100838648 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839676 | Baja California | Tijuana |  | VILLA FONTANA 1RA. SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839890 | Baja California | Tijuana |  | RINCONADA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840110 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | MAZATLAN EJIDO | -117.0561 | 32.3422
BCN17170200884917 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886669 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886860 | Baja California | Ensenada |  | RIO NUEVO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888092 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889132 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889270 | Baja California | Mexicali |  | PRO-HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889314 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889342 | Baja California | Mexicali |  | INDEPENDENCIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889377 | Baja California | Mexicali |  | ORIZABA FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889398 | Baja California | Tecate |  | ZONA CENTRO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889519 | Baja California | Tijuana |  | NO APLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889814 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889861 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890601 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890615 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890721 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890838 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891412 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891945 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891956 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892007 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892326 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892441 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892447 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892543 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892675 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892712 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893117 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200896712 | Baja California | Ensenada |  | 31.867713; -116.6118 | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200898349 | Baja California | Tijuana |  | inicio Av. José Manuel Salvatierra; 32.54704; -116.943819 termino Sebastian Vizcaino; 32.547211; -116.941073 inicio Frontera Internacional; 32.549743; | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200901636 | Baja California | Tijuana |  | termina en calle Fresas; 32.516638; -116.890808 inicia en calle Datil; 32.519008; -116.887064 termina en calle Dalia; 32.515208; -116.886227 inicia ca | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903746 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA RANCHO LAS DELICIAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903891 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906209 | Baja California | Tijuana | Florido Viejo | CALLEJON SONORA COLONIA EJIDO OJO DE AGUAFLORIDO VIEJO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y , SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA | -116.7865 | 32.4848
BCN17170300906221 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON LILIANA Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA RO | -117.0821 | 32.5015
BCN17170300906271 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FERNANDO BENITEZ COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO MARTINEZ Y , CERCA DEL CAÑON PABLO NERUDA | -116.9484 | 32.4614
BCN17170300906284 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ACCESO A C. OASIS DEL ZATA Y PRIVADA RAZO COLONIA CAÑON DE LAS CARRETASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE VI | -117.0629 | 32.483
BCN17170300906288 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA NIDO DE LAS AGUILASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA XICOTENCATL Y CALLE NIDO II, CALLE BENITO JUARE | -116.8809 | 32.5536
BCN17170300906293 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 10 DE MAYOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, CAÑON ENTRE LAS COL | -116.8822 | 32.5404
BCN17170300906304 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE17 COLONIA EL PIPILATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 Y BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA, SOBRE EL BOULEVARD BLAKE MORA | -116.8776 | 32.5058
BCN17170300906312 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE M DEL DESCANSO COLONIA LA GLORIALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CERCA DE | -117.0066 | 32.4443
BCN17170300962440 | Baja California | Mexicali |  | (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.590828; -115.426247) (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.592148; -115.424917) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300962931 | Baja California | Mexicali |  | (32.546542; -115.271677) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967765 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972978 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA | -117.0669 | 32.4826
BCN17170400972985 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A UN COSTADO DE EDICFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | -117.0164 | 32.5304
BCN17170400973012 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y CALLE PA | -117.1099 | 32.5271
BCN17170400973014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PARALELA A LAS PALMAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAÑON DE LAS PALMERAS Y | -117.073 | 32.5152
BCN17170400973018 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SANCHEZ TAPIA FRACCIONAMIENTO LA CUSPIDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NU | -117.103 | 32.5291
BCN17170400973021 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA EL ARABE COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LIC MARTIN CAR | -117.0775 | 32.5207
BCN17170400973023 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAMPICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ERMITA NORTE Y CALLE ACAPULCO, A UN C | -116.9736 | 32.5113
BCN17170400973027 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA RANCHO SANTA CECILIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE SANTA ELENA, A ESPALDAS DE LA PANTA MA | -116.9048 | 32.4849
BCN17170400973035 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VISTA ALAMAR COLONIA VISTA ALAMAR, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS PLAZAS, SUBIENDO POR LA CALLE LOS A | -116.9363 | 32.5253
BCN17170400973068 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA GLORIA, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DE LA IGLESIA SAN ANT | -117.0043 | 32.4462
BCN17170400973073 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE LAGUNA SALADA COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA CATEMACO Y CALLE LAGUNA JANITZIO, CERCA DE LA IGLESIA | -116.9964 | 32.4521
BCN00170401041201 | Baja California | Tijuana |  | (KM 5+622.10; 32.500578; -116.849014) (KM 5+050.33 ; 32.505242; -116.846407) (KM. 7+505.08 ; 32.483717; -116.850488) (KM. 8+981.55; 32.470785; -116.846776) ( KM 5+050.33 ; 32.505111; -116.846198) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401041243 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO AVENIDA INSURGENTES; 32.286371; -115.101153) (FIN CALLE JOSE MARIA MORELOS; 32.284729; -115.098996) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041286 | Baja California | Mexicali |  | (32.611056; -115.442909) (32.613451; -115.446884) (32.62359; -115.372286) (32.624083; -115.371873) (32.624525; -115.371863) (32.591461; -115.418753) (32.609791; -115.504503).... | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401042233 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401044435 | Baja California | Tecate |  | RINCON TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401044646 | Baja California | Tecate |  | LA RUMOROSA, POB. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401045317 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045695 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO, RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401048422 | Baja California | Mexicali |  | Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8352 | 31.015
BCN17170401049131 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401049734 | Baja California | Mexicali |  | LAZARO CARDENAS | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401054566 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN16170401054633 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056244 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS BRISAS, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINO | -116.0149 | 30.7626
BCN18180101056246 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA LIBERTAD, | -115.9764 | 30.6793
BCN18180101056248 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA ESTEREO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.5729 | 31.8877
BCN18180101056280 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR | -115.0968 | 32.2822
BCN18180101056285 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -114.855 | 32.6366
BCN18180101056297 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL | -116.6084 | 32.556
BCN18180101056303 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS | -116.6427 | 32.5631
BCN18180101056309 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIVADA COMETA COLONIA PUESTA DEL SOL, 22504 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -117.0805 | 32.4909
BCN18180101056310 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE CRUZ DEL SOL, CALLE NEPTUNO EN LA CO | -117.0579 | 32.4865
BCN18180101056337 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE GUAN | -117.0416 | 32.3716
BCN18180101056347 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELPIDIO SANCHEZ AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JU | -117.0358 | 32.4096
BCN18180101068550 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068566 | Baja California | Ensenada |  | LOMAS DEL PAPALOTE | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069215 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069248 | Baja California | Mexicali |  | REAL DEL CASTILLO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069252 | Baja California | Mexicali |  | EL MEZQUITAL, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069263 | Baja California | Mexicali |  | ALIANZA PARA LA PRODUCCION, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069329 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069394 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069420 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069451 | Baja California | Mexicali |  | NACOZARI | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101070015 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072432 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Misión de San Fernando del Rey y en la Calle Misión San Javier, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072614 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE 18 DE MARZO; 32.493031; -116.882113) (PUNTO B: RUTA MARIANO ABASOLO; 32.493809; -116.879152) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072624 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072639 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Localidad Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072675 | Baja California | Tijuana |  | COLONIA LIBERTAD | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072682 | Baja California | Tijuana |  | AV. DEL PINO | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072851 | Baja California | Mexicali |  | No se registró dirección | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072856 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Unidad deportiva Reforma, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101073283 | Baja California | Tijuana |  | DEL TIFON TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073310 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALZ MANUEL GÓMEZ MORÍN) (FIN: CALLE SATURNO) (INICIO: AV. RICARDO FLORES MAGÓN RAMÓN CORONA; 32.665163; -115.412066) (INICIO: AV. ORESTES PEREIRA) (CALLE SATURNO) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074688 | Baja California | Tecate |  | INIFEBC | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101074759 | Baja California | Ensenada |  | EJIDO JOSE MA MORELOS | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075323 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN16180101075374 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101075698 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077089 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077212 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081470 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUNTA ARENA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CINCO DE FEBRERO | -116.9477 | 32.4651
BCN18180201081483 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CONCEPCION Y CALLE RIO CANDELARIA, CALLE HERNAN CORTEZ CALLE PRINCIPAL DE CAMINO VERDE ANTES DE SUBIR A LA TELESECUNDARIA | -116.9828 | 32.4698
BCN18180201081513 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COLINA DEL SOL COLONIA RANCHO ESCONDIDO, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE VID, CALLE MATAMOROS CERCA DE ABARROTES MEÑO | -116.8915 | 32.5533
BCN18180201081540 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, POR CALLE PRINCIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA PREESCOLAR JUAN RULFO | -117.0819 | 32.5029
BCN18180201081558 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE DE LOS PINOS ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS | -116.9472 | 32.4658
BCN18180201081604 | Baja California | Tijuana | Valle de las Palmas [Etapa 1] | BOULEVARD VALLE DE LAS PALMAS COLONIA CIUDAD VALLE DE LAS PALMAS, 22260 VALLE DE LAS PALMAS [ETAPA 1], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y , SECUNDARIA GENERAL #32 VALLE DE LAS PALMAS | -116.7339 | 32.4085
BCN18180201134637 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201134647 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135193 | Baja California | Mexicali |  | XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135227 | Baja California | Tijuana |  | GUAYCURA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135980 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136420 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137739 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201140765 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17180201142845 | Baja California | Mexicali |  | CALLE DE LA CLARIDAD S-N COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES MEXICALI BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301283659 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MISION Y, CALLE MICHOACAN | -116.5882 | 32.4858
BCN180301283662 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE BUENA VISTA COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y, CALLE MEXICALI | -116.5893 | 32.4887
BCN180301287552 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRESIDENTE JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE AQUILES SERDAN POR LIBRAMIENTO SANTA JUALIA Y PRESIDENTE JUAREZ | -117.0668 | 32.477
BCN180301288040 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5556 | 31.8962
BCN180301289000 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MEXICANO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS JOYITAS Y CALLE PRINCIPAL TRES DE OCTUBRE, CALLE HERALDO | -116.9362 | 32.4616
BCN180301297806 | Baja California | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | CALLE VARIAS EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO DEL DREN NORTE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BENITO JUAREZ AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HACIA EL SUR EN EL KM TREI | -115.2964 | 32.2964
BCN180301297828 | Baja California | Mexicali | Nuevo León | CALLE VARIAS EJIDO DELTA, 21700NUEVO LEÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA AL EJIDO TOLUCA Y AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN ALDAMA EL EJIDO SE LOCALIZA SIGUIENDO AL ESTE POR LACARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC Y SALIDA AL SUR EN EL | -115.1834 | 32.4084
BCN180301298396 | Baja California | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE OJEDA,AL FINAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS PREPARATORIA CECYTE | -116.9872 | 32.4091
BCN180301299870 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MACRISTI RAMOS 1 FRACCIONAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MACRISTI RAMOS 1 Y BOULEVARD PROLONGACIÓN CALAFIA, BOULEVARD PROLONGACION CALAFIA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION 2010 | -116.5475 | 31.9003
BCN180301304967 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GARDENIAS Y,ANAI QUEZADA BUENOS C. FEDERICO MORALES LT 17 MZ 25 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0207 | 32.411
BCN180301307226 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIAS DE UBICACION DE PROYECTO | -114.9718 | 32.4657
BCN180301320457 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN180301321927 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL SUR ORIENTE DEL EJIDO | -114.9917 | 32.5664
BCN180301326132 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR TIERNO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE ELPIDIO SANCHEZ C MAR TIERNO LT 16 MZ 3 COLINAS DE MAZATLAN | -117.0387 | 32.4001
BCN180301339872 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301339979 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301380071 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Maneadero, B.C., Mexico | -116.57 | 31.7155
BCN180301380073 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5848 | 31.8569
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5902 | 31.826
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5885 | 31.8269
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8266
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5904 | 31.8277
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.588 | 31.826
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5879 | 31.8269
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5891 | 31.8268
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5901 | 31.8255
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5884 | 31.8255
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.59 | 31.8249
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5888 | 31.8248
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8272
BCN180301380087 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6347 | 31.8803
BCN180301380087 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6313 | 31.8818
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9534 | 30.5384
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9526 | 30.5391
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9517 | 30.5394
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9512 | 30.5383
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9536 | 30.5389
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9521 | 30.538
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9529 | 30.5385
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9531 | 30.5377
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4261 | 32.6656
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4261 | 32.6663
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4291 | 32.6654
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4292 | 32.6661
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4264 | 32.6691
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.426 | 32.6656
BCN180301380117 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2402 | 32.4192
BCN180301380117 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2139 | 32.4192
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4382 | 32.6207
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4382 | 32.6225
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4359 | 32.6188
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4359 | 32.6205
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4367 | 32.6187
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4367 | 32.6206
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4374 | 32.6187
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4374 | 32.6195
BCN180301380143 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9964 | 32.1965
BCN180301380143 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9994 | 32.1989
BCN180301380147 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6612 | 32.5366
BCN180301380170 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9951 | 32.4525
BCN180301380170 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9948 | 32.4506
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8447 | 32.5027
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.844 | 32.5023
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8449 | 32.5007
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8439 | 32.5022
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8461 | 32.5028
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8447 | 32.502
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.897 | 32.5199
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.895 | 32.5197
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.897 | 32.52
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8957 | 32.5192
BCN180301380191 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0376 | 32.4849
BCN180301380191 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0379 | 32.4843
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9741 | 32.5207
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9725 | 32.5201
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9765 | 32.5214
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9746 | 32.5203
BCN180301380195 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1184 | 32.5123
BCN180301380195 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1171 | 32.5123
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.901 | 32.5022
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9022 | 32.5029
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9017 | 32.5028
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9032 | 32.5025
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.901 | 32.5027
BCN180301380202 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8992 | 32.5152
BCN180301380202 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8975 | 32.5149
BCN180301380214 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Amp Ejido Plan Libertador, B.C., Mexico | -117.0279 | 32.4093
BCN180301386977 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, El Maneadero, 22790 Maneadero, B.C., Mexico | -116.5726 | 31.7196
BCN180301387001 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Hidalgo, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4514 | 32.6135
BCN180301387048 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180301387239 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 70, Presa Rodriguez, 22124 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9144 | 32.4548
BCN180301388311 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Eguía, Mexicali, B.C., México | -115.4515 | 32.6521
BCN180301388335 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Pso Lomas de Las Praderas, Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8081 | 32.4816
BCN180301388380 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8093 | 32.4865
BCN180301390350 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390367 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390370 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390372 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390375 | Baja California | Tecate | Tecate | RIO TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN180301391621 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Vía Rápida Oriente 15310, Plaza Morelos, zona Rio 3ra. etapa, 22226 Tijuana, Mexico | -117.0198 | 32.5321
BCN180301391725 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0193 | 32.5322
BCN180301392074 | Baja California | Ensenada | Ensenada | pedro soto ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301393049 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Campo de Los Trigales 4022, Puebla, 21620 Puebla, B.C., Mexico | -115.3482 | 32.5648
BCN180401405258 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401405989 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN TIJUANA | -117.0355 | 32.5375
BCN180401416705 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS | -117.0675 | 32.4967
BCN180401417308 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SONORA COLONIA MAGISTERIAL, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE PASEO DEL NORTE, TRAS DE BODEGAS DE BELLAS ARTES | -116.9033 | 32.5418
BCN180401417352 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EBANO COLONIA CIUDAD JARDÍN, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE CEDRO EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL | -117.0628 | 32.5115
BCN180401419014 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | EJIDO TAMAULIPAS, 21911 EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DAR VUELTA ALA DERECHA LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO | -115.2345 | 32.5512
BCN180401426031 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C. VERACRUZ Y CALLE S/N COLONIA LORETO SAN QUINTIN | -115.9176 | 30.4628
BCN180401429078 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ELIAS COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE JESUS MANUEL, CALLE LUIS KENNEDY FALDAS DE CERRO COLORADO SUBIENDO POR BLVD ANAHUAC | -116.9042 | 32.47
BCN180401429187 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO 2000, 22515 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE ANO 2000 ABAJO DE LA LAZARO CARDENAS 3RA MESA | -117.0935 | 32.5178
BCN180401429193 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑÓN DEL ALACRÁN HACIA LA DIVINA PROVIDENCIA | -117.0787 | 32.5046
BCN180401429204 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO DEL RANCHO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COOPERATIVISTAS Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL ESFUERZO ESCUELA SECUNDAIA TECNICA 27 | -117.0843 | 32.4804
BCN180401429351 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA DE MULEGE Y CALLE DE LA LUNA, CALLE DE LA VEREDA A 7 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA | -117.0721 | 32.4937
BCN180401429748 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , CALLE GUERRERO NEGRO ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO | -116.9925 | 32.4515
BCN180401429781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -116.9499 | 32.4649
BCN180401430436 | Baja California | Tijuana | Las Delicias | CALLE ARROYO SECO COLONIA HACIENDA LAS DELICIAS, 22163 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARROYO NUEVO Y CALLE LIRIO, CALLE ARROYO SECO ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA | -116.9411 | 32.4101
BCN180401430671 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD | -117.0013 | 32.5377
BCN180401430757 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA | -117.0968 | 32.5221
BCN180401432269 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, C. POLIDUCTO NO. 110 COL. AMPLIACION CONSTITUCION | -117.0498 | 32.374
BCN180401432289 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PABLO CARRANZA NO. 106 COLONIA EJIDO RPIMO TAPIA | -116.9029 | 32.2249
BCN180401433717 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | CALLE B EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.1544 | 32.5498
BCN180401433877 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C.PLEYADES NO. 23 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0316 | 32.4066
BCN180401433893 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GABRIEL ESQUIVEL LT 01 MZ 93 COL. AMP. LUCIO BLANCO | -117.0304 | 32.4046
BCN180401433922 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | EJIDO COL EL MILAGRO, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.01 | 32.1965
BCN180401433964 | Baja California | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.2965 | 32.2965
BCN180401437412 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL COL. CUMBRES DE ROSARITO | -117.0339 | 32.4067
BCN180401438761 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR DEL NORTE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -117.0653 | 32.5364
BCN180401438832 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LOS PINOS COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUADALAJARA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA | -116.9431 | 32.4685
BCN180401439021 | Baja California | Tijuana | Las Delicias | CALLE AZUL COLONIA DELICIAS, 22457 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y , EN PRIMARIA LAS MISIONES | -116.9404 | 32.4013
BCN180401439029 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 1A SECCIÓN, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , A DOS CUADRAS DE LA CHARRERIA | -117.0863 | 32.5118
BCN180401439048 | Baja California | Tijuana | Colinas del Sol | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22660 COLINAS DEL SOL, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PETIRROJO Y CALLE DEL FAISAN, ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ | -117.0404 | 32.467
BCN180401483748 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELIPIDIO SANCHEZ COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ELPIDIO SANCHEZ COL. AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0305 | 32.409
BCN180401483862 | Baja California | Playas de Rosarito | Los Arroyos | CALLE ADISLAO ARROYO COLONIA LOS ARROYOS, 22710 LOS ARROYOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ADISLAO ARROYO LT 7 MZ 2 COL. LOS ARROYOS | -117.0044 | 32.2992
BCN180401483938 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ALVARO OBREGON 10558 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0283 | 32.4102
BCN180401484053 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JESUS GONZALEZ 861 COL. LUCIO BLANCO | -117.0549 | 32.3702
BCN180401484198 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AMOR ETERNO COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AMOR ETERNO LT 18 COL CUMBRES DE ROSARITO | -117.016 | 32.4046
BCN180401484278 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE COSTA ARENA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. COSTA ARNA LT 23 MZ 22 COL. VILLA BONITA | -117.0179 | 32.4003
BCN180401487664 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487667 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487668 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487674 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487678 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401489787 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489795 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401490012 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0132 | 32.4754
BCN180401490012 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0126 | 32.4767
BCN180401490016 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8821 | 32.493
BCN180401490016 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8792 | 32.4938
BCN180401490022 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9586 | 32.515
BCN180401490022 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.959 | 32.5151
BCN180401490025 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9567 | 32.468
BCN15160300739595 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100835401 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100835413 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100838287 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839802 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100849218 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200885114 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION, MARTHA WELCH | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885133 | Baja California | Tecate |  | BAJA CALIFORNIA, EJIDO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200885951 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886096 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170200886542 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886640 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887878 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888172 | Baja California | Tecate |  | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888198 | Baja California | Tecate |  | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888383 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888404 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888448 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888473 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889130 | Baja California | Tijuana |  | OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889168 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889215 | Baja California | Mexicali |  | LAGO DE XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889227 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889243 | Baja California | Mexicali |  | POB. LOS ALGODONES | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889549 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889754 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889816 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890565 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890589 | Baja California | Mexicali |  | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890757 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891262 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891930 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898336 | Baja California | Mexicali |  | 32.584267; -115.446109 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898345 | Baja California | Tijuana |  | inicio Tierras Ociosas; 32.484547; -117.078595 termino calle Campesinos ; 32.484931; -117.079625 termino calle Arado; 32.479372; -117.084089 termino L | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899975 | Baja California | Mexicali |  | inicia en carretera federal 2; 32.560396; -115.311073 termino calle Rubén Jaramillo; 32.564447; -115.309871 inicio av. 27 de enero; 32.564479; -115.30 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900836 | Baja California | Tijuana |  | inicia en av. Benito Juarez ; 32.511393; -117.096168 termina en av. Morsa; 32.509404; -117.097687 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200901637 | Baja California | Tijuana |  | 32.503251; -116.866396 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200902384 | Baja California | Mexicali |  | No se registró dirección | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200902394 | Baja California | Tijuana |  | inicio entronque pav. existente; 32.47682; -117.060886 termino calle sin nombre; 32.47963; -117.061177 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903517 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906268 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CONTINUACION CAÑON PABLO NERUDA COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES Y CALLE CAÑON PABLO NERUDA | -116.9482 | 32.4619
BCN17170300906292 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JESUS MARIA COLONIA VALLE IMPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE ARROYO GRANDE, LA CALLE JESUS MARIA ES L | -116.8395 | 32.5209
BCN17170300906303 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS FLORES COLONIA AMPARO SANCHEZTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE HERRADURA, CERCA DE IGLESIA SAN MIGUEL | -116.9636 | 32.4527
BCN17170300906309 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ORIENTE COLONIA LA JOYALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CERRADA, CALLE VALLECITOS SUR A 150 METROS DE LA CAR | -117.0157 | 32.4357
BCN17170300967781 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972886 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972896 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INSTALARA EN LA ENTRADA AL EJIDO JAL | -115.2301 | 32.5169
BCN17170400972903 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE BOLIVIA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR | -114.999 | 32.1966
BCN17170400972965 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAÑÓN DE LAS ROSAS COLONIA INMOBILARIA GONZARANT, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE LUNA Y CALLE NÚMERO VEINTINUEVE, CE | -117.0787 | 32.5097
BCN17170400972970 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO CONCEPCIÓN Y CALLE RÍO TULA, SOBRE EL CANAL DE LA A | -116.9838 | 32.4708
BCN17170400972990 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SIRIO, CERCA DEL INSTITUTO LIBERTAD HORIZONT | -116.8894 | 32.4637
BCN17170400972992 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE E, CERCA DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS | -116.8763 | 32.5457
BCN17170400973010 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SINALOA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, FRENTE AL CE | -117.042 | 32.5106
BCN17170400973011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y AVENIDA | -117.1113 | 32.5272
BCN17170400973017 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HERACLITO BERNAL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22530 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DIEGO DE POR | -117.0777 | 32.5317
BCN17170400973024 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE INDUSTRIAL COLONIA BUENAVISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN CONTRA-ESQUINA DE | -116.9801 | 32.5081
BCN17170400973030 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAS PLAZAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICALI Y CALLE LAS TORRES | -116.937 | 32.5258
BCN17170400973041 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GASPAR ZUÑIGA COLONIA ANEXA BUENA VISTA, 22414 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR ZUÑIGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, JARDIN DE NI | -116.9898 | 32.5241
BCN17170400973061 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAFAEL JUAREZ Y CALLEJON JU | -116.9523 | 32.4817
BCN17170400973069 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ROSARITO FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN FELIPE, CE | -116.9902 | 32.4481
BCN00170401041504 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401044448 | Baja California | Mexicali |  | VENUSTIANO CARRANZA COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401046776 | Baja California | Tijuana |  | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401054014 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056240 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE BIVIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE E Y CALLE F, CALLE ELPIDIO BERLANGA SE LOCA | -115.9837 | 30.7348
BCN18180101056259 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO | -116.5727 | 31.8899
BCN18180101056263 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PALMILLA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU, NINGUNO NINGUNO | -116.5686 | 31.8885
BCN18180101056266 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE SAN FELIPE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE ENSENADA SE LOCALIZA | -115.9416 | 30.5371
BCN18180101056271 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISABEL L | -115.9177 | 30.4693
BCN18180101056298 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL | -116.6076 | 32.5562
BCN18180101056314 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO VECINAL RANCHO LOS OLIVOS, 22194 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE SERVICIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8981 | 32.5307
BCN18180101056321 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON CUAQUIMATLAN COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8723 | 32.548
BCN18180101056338 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MONTERREY AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE QUERETARO | -117.0466 | 32.3737
BCN18180101056339 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE GUERRER | -117.0405 | 32.3693
BCN18180101056342 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE BALVINO OBESO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ Y CALLE GUADALAJARA | -117.0451 | 32.3797
BCN18180101056343 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CAL | -117.0324 | 32.4099
BCN00180101068489 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068536 | Baja California | Ensenada |  | LOMA DORADA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068883 | Baja California | Ensenada |  | CAMALU | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069274 | Baja California | Mexicali |  | MESA ARENOSA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069284 | Baja California | Mexicali |  | NUEVA, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069343 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071754 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Romualdo Gallardo Col. Lucio Blanco | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072012 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Elena Ames Gilbert y Cuero de venados sur, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072059 | Baja California | Tijuana |  | DE LA CALLE 3 NORTE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072262 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO:; 32.521437; -116.976451) (FIN: MISIÓN CARMEL; 32.520302; -116.974558) (INICIO: CALLE MISIÓN DEL PEDREGAL; 32.520659; -116.974058) (FIN: CALLE CERRADA; 32.520076; -116.972491) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072297 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA EX EJIDO COAHUILA) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072426 | Baja California | Mexicali |  | (Inicio:Canal[En El Caracol (Andrade Ej. N. León)]; 32.381274; -115.219199) (Fin: Antes de Ejido Delta; 32.373825; -115.211495) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072617 | Baja California | Tijuana |  | EN LA CALLE ""SIGLO VIII"") / | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072627 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE MIGUEL HIDALGO; 32.452519; -116.995139) (FIN: CALLE DEL PAVO; 32.450588; -116.994781) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072819 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ROS DE BERDUD; 32.527116; -116.991207) (PUNTO B: CALLE COLEGIO MILITAR ; 32.52611; -116.99003) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072945 | Baja California | Mexicali |  | AV. ""AGUASCALIENTES"") / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101073069 | Baja California | Tijuana |  | COL. VISTA DEL VALLE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073281 | Baja California | Mexicali |  | LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101073328 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO CALLE 5 DE FEBRERO; 32.618741; -115.433901) (FIN CALLE ESTEBAN CANTU; 32.618695; -115.43814) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074449 | Baja California | Mexicali |  | SANTA MONICA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074486 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074636 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101074860 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LADRILLERA PESCADOR | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074871 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074928 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101074935 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075302 | Baja California | Tijuana |  | EL LAUREL II | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101075304 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075345 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075360 | Baja California | Tijuana |  | URBIVILLA DEL PRADO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075384 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075394 | Baja California | Mexicali |  | OM-ADQ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075434 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075446 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075528 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101076906 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077056 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077069 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077100 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081475 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE P. LITERATO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON PABLO NERUDA Y CALLE ALVARO GALVEZ, CALLE JOSE VASCONSELOS | -116.9526 | 32.4645
BCN18180201081476 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL EJIDO | -117.0819 | 32.4811
BCN18180201081489 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCICO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, A 3 CUADRAS DE LA AV SANCHEZ TABOADA | -116.961 | 32.4629
BCN18180201081517 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TIERRAS OCIOSAS COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO HARINERO Y CALLE DEL YUNKE, CALLE DERECHO A HUELGA CERCA DE DIF FLORES MAGON | -117.0793 | 32.4841
BCN18180201081527 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CASCABELEO COLONIA EL TRIUNFO, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE MANUEL ALVARO OBREGON, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO GAMBOA NUÑEZ | -116.9728 | 32.4529
BCN18180201081545 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SEIS DE ENERO COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE GRAL LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE | -116.866 | 32.4866
BCN18180201081552 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CELICILIA, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO AL MIRADOR CAPISTRANO | -116.9051 | 32.4847
BCN18180201081566 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE SIMON RENDON EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE LA PEDREGOSA, CALLE SIXTO HERRERA POR ABARROTES LA ESPIGA | -116.9917 | 32.4304
BCN18180201081576 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO SANTA MONICA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA PIPIOTEPEC Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE PASEO DE LAS AGUILAS NORTE CERCA DE RESTAURANTE CHINA JARDÍN | -116.8365 | 32.491
BCN17180201135207 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180201135219 | Baja California | Tijuana |  | OTAY TECNOLOGICO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135799 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136228 | Baja California | Ensenada |  | COL LAZARO CARDENAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136276 | Baja California | Playas de Rosarito | Cumbres de Popotla | Calles Misión del mar y Oceánica, en Cumbres de popotla | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136376 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136626 | Baja California | Mexicali |  | (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665574; -114.878955) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666341; -114.908376) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666339; -114.908683) (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665575; -114.87884) | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137625 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137763 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN180301288163 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE MERCURIO | -116.8913 | 32.4641
BCN180301288871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMA GRIS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE TECATE Y CALLE MORELIA, CALLE ENSENADA | -116.9403 | 32.4659
BCN180301289006 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE HACIENDA SANTA MONICA, CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR | -116.8245 | 32.4851
BCN180301297811 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalapa | CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A EJIDO NUEVO LEON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN | -115.2031 | 32.4646
BCN180301303438 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GARDENIA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,GUADALUPE RAMIREZ LIQUIDANO C. GARDENIA LT 8 MZ 16 FRACC. LOS RAMOS/PLAN LIBERTADOR | -117.0196 | 32.4089
BCN180301315414 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALLE DE LAS AGUILAS EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JACOBO ARMENTA Y/O EL RODEO Y CALLE PINO SOLO, CALLE QUILIGUAS DE LAS AGUILAS C.P. 22917 LÁZARO CÁRDENAS VALLE DE LA | -115.7332 | 31.3995
BCN180301315430 | Baja California | Ensenada | Camalú | INTERIOR 0 EJIDO CAPRICORNIO, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PRIMERA Y CALLE ANGELICA AÑORVE,BAJA CALIFORNIA ENSENADA CP 22910 CAMALU | -116.0686 | 30.829
BCN180301325722 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ROSA DE CASTILLO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE ENRIQUE BETAMCOURT C. ROSA DE CASTILLA LT2 MZ 28 COL. AMP. | -117.0205 | 32.4078
BCN180301325748 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETACOURT COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ENRIQUE BETANCOURT L 16 M 59 COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR | -117.0214 | 32.4077
BCN180301326251 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PABLO CARRANZA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PABLO CARRANZA 26 COL. PRIMO TAPIA | -116.9039 | 32.225
BCN180301337109 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301337196 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301340744 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE MORALES CONDOMINIO EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ANTONIA CORTEZ Y CALLE CIPRIANO PORTUGAL, CALLE MICAELA AGUILERA C. JOSE MORALES COL EJIDO PRIMO TAPIA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA D | -116.9083 | 32.2244
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9333 | 30.5028
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9335 | 30.5032
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9318 | 30.5032
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9317 | 30.5028
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9335 | 30.5033
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9353 | 30.5027
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9332 | 30.5024
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.932 | 30.504
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9336 | 30.5036
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9338 | 30.504
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9322 | 30.5044
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9332 | 30.5024
BCN180301380085 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5949 | 31.8149
BCN180301380085 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5893 | 31.8158
BCN180301380091 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Nueva, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4585 | 32.6641
BCN180301380125 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4339 | 32.6187
BCN180301380125 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4381 | 32.6187
BCN180301380150 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6432 | 32.528
BCN180301380150 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6415 | 32.5288
BCN180301380153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | La Mesa, Tijuana, Baja California, Mexico | -116.9668 | 32.5027
BCN180301380169 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9633 | 32.4631
BCN180301380169 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9628 | 32.4629
BCN180301380177 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0678 | 32.4933
BCN180301380177 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0686 | 32.4951
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8928 | 32.5493
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8927 | 32.55
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8956 | 32.5503
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8927 | 32.55
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0035 | 32.5358
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0045 | 32.5348
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.006 | 32.5366
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0049 | 32.5359
BCN180301386113 | Baja California | Tijuana |  | Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9751 | 32.5098
BCN180301386687 | Baja California | Tecate | Tecate | Rincon Tecate, Tecate, B.C., México | -116.655 | 32.5503
BCN180301386691 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Mexico Park, Av. Parque México Nte. 156, Playas, Jardines Playas de Tijuana, Tijuana, B.C., Mexico | -117.1217 | 32.5272
BCN180301386826 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., Mexico | -117.0684 | 32.5277
BCN180301386950 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN180301387039 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN180301387248 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Av. Paseo Reforma 2, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9562 | 32.4675
BCN180301388437 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Libertad, Tijuana, B.C., México | -117.0058 | 32.5389
BCN180301389290 | Baja California | Tecate | Tecate | Encinos 700, Loma Alta, 21480 Tecate, B.C., México | -116.6333 | 32.5644
BCN180301390131 | Baja California | Tijuana | Tijuana | arboledas tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390224 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390328 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390363 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390366 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390599 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | AV TERCERA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301392039 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180401405262 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE TODOS LOS SANTOS Y CALLE TREJO, CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS | -116.5729 | 31.8892
BCN180401405642 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMPARO SANCHEZ Y CALLE PUNTA ARENAS, SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO IIIIII Y IV Y CERCA DE LA COLONIA A | -116.9614 | 32.4517
BCN180401416583 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DEL BLVD GATO BRONCO | -116.9229 | 32.5098
BCN180401417058 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PELICANOS COLONIA HERRADURA SUR, 22035 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y , POR TRANSPENINSULAR PASANDO CAÑON DE LA PIEDRERA | -117.0181 | 32.4996
BCN180401417230 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LIC JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE J.M. VELASCA, CALLE F. VILLANUEVA EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF. JOSE. G.SANCHEZ | -116.9307 | 32.5474
BCN180401417316 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LOS ANGELES COLONIA BUENA VISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE STA ISABEL Y CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE JUAN OJEDA ROBLES PARQUE DE LA BUENAVISTA | -116.988 | 32.5204
BCN180401417422 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO ALVAREZ Y CALLE MIRAFLORES, A UNA CUADRA DE LA PARROQUI MARIA MADRE DE LA IGLESIA | -117.0313 | 32.4867
BCN180401426045 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO BONILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, C. GUADALUPE MORALES 10309 CO. AMP.PLAN LIBE | -117.0285 | 32.4103
BCN180401426943 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LEYES DE REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, BANQUETA EN LA C. EMILIANO ZAPATA COL. LEYES DE REFORMA | -117.0606 | 32.3818
BCN180401429106 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO | -116.9155 | 32.4767
BCN180401430418 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE TECOLOTE ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL | -116.92 | 32.5065
BCN180401430424 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CENTRAL COLONIA PINOS DEL AGÜERO, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEREZOS, CALLE 32 SUR ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -116.9484 | 32.4811
BCN180401430432 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SAUCILLO A 3 CUADRAS DEL BLVD 2000 | -116.8519 | 32.4776
BCN180401430697 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ENTRANDO POR LA AV NUEVA AURORA ATRAS DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA | -117.069 | 32.4807
BCN180401432273 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CUERNAVACA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA C. CUERNAVACA NO. 2996 COL AMPLIACION LUCIO BLANCO | -117.0382 | 32.3719
BCN180401432325 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE RAMIREZ NO. 15 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9066 | 32.2252
BCN180401432330 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE GUILLERMO TRONCOSO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE HERMINIO ARROYO, C. GUILLERMO TRONCOSO COL LUCIO BLANCO | -117.0529 | 32.3813
BCN180401433743 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION HASTA EL MOMENTO | -115.2336 | 32.5215
BCN180401433924 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AURORA BOREAL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AURORA BOREAL COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0305 | 32.4047
BCN180401437406 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SANCHEZ COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR | -117.0334 | 32.4094
BCN180401437432 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN | -117.0396 | 32.3992
BCN180401483681 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELIA COLONIA AMP CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MORLEIA 20 COL. AMP. CONSTITUCION | -117.039 | 32.3726
BCN180401483770 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MEDITERRANEO 1422 COL. COLINAS DE MAZATLAN | -117.0387 | 32.4041
BCN180401484104 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 4 MZ 11 COL LOS RAMOS | -117.0186 | 32.4077
BCN180401484345 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS 02 COL LOS RAMOS | -117.0189 | 32.4084
BCN180401485126 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ORQUIDEAS 11412 COL. LOS RAMOS | -117.0205 | 32.4071
BCN180401487665 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487669 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401488748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489779 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489780 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489784 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489786 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489788 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401490007 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.856 | 32.514
BCN180401490007 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8558 | 32.508
BCN180401490018 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8656 | 32.4682
BCN180401490024 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9928 | 32.4991
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.604 | 31.828
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.601 | 31.8285
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6023 | 31.8302
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6018 | 31.8302
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.602 | 31.8284
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6015 | 31.8285
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6041 | 31.8276
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6045 | 31.8298
BCN180401498558 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Playas, Playas Coronado, Tijuana, B.C., México | -117.1177 | 32.5182
BCN180401501060 | Baja California | Tijuana |  | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN15150200524708 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE YAQUI ENTRE CALLES YAQUI Y CALLE H COLONIA REYNOSO, DELEGACION LA MESA. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100628512 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DE MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200677424 | Baja California | Tijuana |  | LOS GIRASOLES, COL. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200680610 | Baja California | Tecate |  | - | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400823684 | Baja California | Tijuana |  | OJO AGUA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100835395 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100835820 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839131 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100839160 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Unnamed Road,,,,,Baja California,México | -117.0407 | 32.3835
BCN17170100839236 | Baja California | Ensenada |  | SEXTO AYUNTAMIENTO, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839298 | Baja California | Ensenada |  | MANEADERO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839577 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0436 | 32.5347
BCN17170100839720 | Baja California | Tijuana |  | RINCON DORADO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839881 | Baja California | Tijuana |  | CHILPANCINGO, EJ. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839905 | Baja California | Tijuana |  | SALVATIERRA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885257 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886656 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887601 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888137 | Baja California | Tecate |  | EMILIANO ZAPATA, FRACC | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888232 | Baja California | Tecate |  | LOMA ALTA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888330 | Baja California | Tecate |  | LA SIERRITA, COL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888373 | Baja California | Ensenada |  | PRADERAS DE CIPRES | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888460 | Baja California | Mexicali |  | EMILANO ZAPATA EN ENSENADA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888467 | Baja California | Ensenada |  | PRADERAS DE CIPRES | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889359 | Baja California | Mexicali |  | NOAPLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889509 | Baja California | Tijuana |  | NOAPLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889888 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889898 | Baja California | Tijuana |  | SANTA FE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889910 | Baja California | Tijuana |  | SALVATIERRA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890665 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891960 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893038 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893070 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893176 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899179 | Baja California | Tijuana |  | inicia en Angel Barbosa; 32.505163; -117.052606 inicia de Panfilo Natera ; 32.509644; -117.053426 termina en Toribio Ortega; 32.511698; -117.053726 te | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200900825 | Baja California | Mexicali |  | termino Bulevar Santiago Vidauri; 32.584772; -115.431901 inicio av. fresal; 32.579277; -115.434638 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900834 | Baja California | Tijuana |  | termino Durango; 32.551201; -116.877301 inicio Marcelo Raygoza ; 32.548278; -116.877548 inicio pavimento existente; 32.548427; -116.873256 inicio call | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200902395 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903346 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903529 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903669 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903842 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903898 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903904 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906211 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | CALLESCOLONIA LOMAS DE TLATELOLCOLOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, C | -116.7991 | 32.4833
BCN17170300906238 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TECATE COLONIA COLINAS DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TECATE Y , CERCA DE LA ECUELA PRIMARIA ANAHUAC | -116.9437 | 32.4634
BCN17170300906249 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AÑO LUZ COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZRAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CERCA | -117.0952 | 32.5131
BCN17170300906259 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OAXACA COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ, SOBRE AV | -117.0676 | 32.4765
BCN17170300906290 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD MANUEL CONTRERAS SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PRIMERO DE AGO | -116.9318 | 32.4609
BCN17170300906319 | Baja California | Tijuana | Rancho Tecomán | CALLE DE LA PRADERA FRACCIONAMIENTO MARGARITAMARGARITA RESIDENCIAL [FRACCIONAMIENTO], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA | -116.7777 | 32.5188
BCN17170300958035 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.66969; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.653106; -115.376401) | -115.4756 | 32.6412
BCN16170300964997 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300967774 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972900 | Baja California | Mexicali | Ejido Mérida | EJIDO MÉRIDA, 21920 EJIDO MÉRIDA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CARRETERA ESTATAL NUMERO OCHO AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA SALIENDO DEL | -114.9089 | 32.6624
BCN17170400972954 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | CALLE B COLONIA GRANJAS LA ESPERANZA, 22557 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, CALLE C A U | -117.1037 | 32.4664
BCN17170400973013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PASEO DEL PEDREGAL COLONIA PLAYAS SECCION COSTA HERMOSA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DEL RISCO, CERCA | -117.1152 | 32.5095
BCN17170400973015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TULIPANES COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON CORTES Y CALLE SEGUNDA, A ESPALDAS DE LA E | -117.0774 | 32.5301
BCN17170400973031 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PRIVADA ISLA MARIANA FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA GALAPAGOS Y, EL FRA | -116.8485 | 32.4972
BCN17170400973047 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RIO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE SEGUNDA SUR, A UN COSTADO | -116.9993 | 32.5296
BCN17170400973052 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22544 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, EL FRACCIONAMIENTO COR | -117.1054 | 32.4985
BCN17170400973057 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMAN, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BLANCO Y CALLE MAR DEL NORTE, CERCA DE LA SECUNDARIA T | -117.0661 | 32.5364
BCN17170400973065 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUERRERO NEGRO COLONIA GENARO VAZQUEZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y, CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA UNISOL | -116.9801 | 32.4434
BCN17170400973070 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CERCA DEL C | -117.0062 | 32.4384
BCN17170401041673 | Baja California | Mexicali |  | (32.71695; -114.729307) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401042248 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043745 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401043770 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401043855 | Baja California | Tecate |  | CHULA VISTA, EJIDO, JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401045495 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045507 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401046759 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401049247 | Baja California | Tijuana |  | VIVIENDA MAGISTERIAL 37 | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401053922 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401054632 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054664 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056265 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE VICENTE GUERRERO NICOLAS BRAVO, GRAL. FRANCISCO VILLA Y 15 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BA | -115.9458 | 30.5241
BCN18180101056275 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ALBERTO OVIEDO MOTA, 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y | -115.1701 | 32.2365
BCN18180101056276 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | NINGUNO NINGUNO EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -115.1795 | 32.3532
BCN18180101056278 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -115.0933 | 32.2841
BCN18180101056283 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | CALLE VARIAS EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C. Y AVENIDA SIN NOMB | -115.2774 | 32.5493
BCN18180101056284 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -114.8752 | 32.6315
BCN18180101056294 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C | -116.3006 | 32.5093
BCN18180101056330 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SALSIPUEDES COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8909 | 32.4703
BCN18180101056346 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FELIPE ANGELES | -117.0261 | 32.4098
BCN18180101069222 | Baja California | Ensenada |  | NUEVO BAJA CALIFORNIA | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069236 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069260 | Baja California | Mexicali |  | PRO HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069271 | Baja California | Mexicali |  | VILLAS DE ALARCON | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069404 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071730 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ESMERALDA; 32.475407; -117.013244) (PUNTO B: TRANSPENINSULAR ; 32.476705; -117.012643) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071731 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ANDROMEDA; 32.463276; -116.894881) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461493; -116.894731) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071798 | Baja California | Tijuana |  | DE LA CALLE 3 NORTE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072217 | Baja California | Tijuana |  | DE LA COL. EL NIÑO_ | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072850 | Baja California | Ensenada |  | No se registró dirección | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101073274 | Baja California | Mexicali |  | (fin: Paseo de las Hadas; 32.643502; -115.454247) (Inicia: Calzada Francisco L. Montejo; 32.643624; -115.452708) (fin: Paseo de las Hadas; 32.643129; -115.453917) (inicia: Calzada Francisco L. Montejano; 32.643145; -115.452711) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074447 | Baja California | Mexicali |  | CALIFORNIA RESIDENCIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074462 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074507 | Baja California | Playas de Rosarito |  | CONSTITUCION | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101075309 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075381 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN16180101075745 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16180101075750 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077059 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081469 | Baja California | Tijuana | Villa del Prado 2da Sección | CALLE DEL PRADO COLONIA URBIVILLA DEL PRADO II SECCIÓN, 22170 VILLA DEL PRADO SEGUNDA SECCIÓN, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 22 BATALLA DE CHAPULTEPEC | -116.9669 | 32.4253
BCN18180201081474 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUITLAHUAC COLONIA LEANDRO VALLE, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JAZMIN | -117.0004 | 32.465
BCN18180201081482 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE POTRILLO COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE DE LAS FLORES, SUBIENDO POR LA CALLE DE LAS YEGUAS | -116.9634 | 32.453
BCN18180201081518 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTICIETE Y CALLE ARTICULO VEINTICUATRO, CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JEAN PIAGET | -117.0651 | 32.4777
BCN18180201081538 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA COLONIA GRAN TENOCHTITLÁN, 22523 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL TORRUCO, CALLE NUM 1 ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN | -117.0779 | 32.5139
BCN18180201081539 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PASAJE ARROYO COLONIA 10 DE MAYO, 22476 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE 8 DE MAYO, ARROYO QUE ATRAVIESA DESDE CALLE REFORMA A CALLE 25 DE SEPTIEMBRE | -116.8897 | 32.542
BCN18180201081542 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ISIDRO FAVELA COLONIA HÉROES DE INDEPENDENCIA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE OSCAR BAYLON CHACON FRENTE A PARQUE DE VILLAS DEL DORADO | -116.8676 | 32.4955
BCN18180201135683 | Baja California | Mexicali |  | TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33 680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37 980) Y DEL KM 43 180 AL KM 44 580) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135757 | Baja California | Ensenada |  | EJIDO EMILIANOZAPATA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135824 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136195 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136366 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137801 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201140076 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201143416 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN180301283663 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DECIMO QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO | -116.3092 | 32.5082
BCN180301287518 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COSTA CORONADO COLONIA PLAYAS DE TIJUANA SECCION CANTINEROS, 22506TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA FINESTERRE Y CARRETERA ESCENICA TIJUANA ENSENADA, | -117.1133 | 32.5072
BCN180301288046 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA PUESTA DEL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5559 | 31.8963
BCN180301288097 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5553 | 31.8952
BCN180301288149 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE KENNEDY COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LAS HOJAS, CALLE EBANO | -116.9051 | 32.47
BCN180301288984 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR | -116.8833 | 32.5531
BCN180301289015 | Baja California | Tijuana | El Niño | CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CIRCUITO LA NIÑA Y, CALLE VALLE SANTA ANA | -116.7967 | 32.5078
BCN180301289016 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS DELICIAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE VALLE REDONDO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO | -116.8209 | 32.487
BCN180301297804 | Baja California | Mexicali | Colonia Pólvora | CALLE VARIAS EJIDO HECHICERA ESTACIÓN, 21620COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO COLORADO A NUEVE KM DEL CRUCERO A LA ROSITA FRENTE A LA IGLES | -115.1917 | 32.5492
BCN180301297805 | Baja California | Mexicali | Ejido Colima 1 | CALLE VARIAS EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AL EJIDO SE LLEGA POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUEZ PARA TOMAR AL SUR POR LA CARRETERA AL KM 43 SALIDA HAC | -115.005 | 32.4828
BCN180301297827 | Baja California | Mexicali | Nayarit Llamada | CALLE VARIAS EJIDO NAYARIT, 21700NAYARIT LLAMADA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA JOSE MA PINO SUAREZ LOCALIZADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA MEXICALI SAN FELIPE EN LA SALIDA DEL KM TREINTA | -115.247 | 32.312
BCN180301297840 | Baja California | Mexicali | Ejido Sonora | CALLE VARIAS EJIDO SONORA, 21738EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA FAUSTINO CASTILLO Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE LEYES DE REFORMA EL POBLADO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HASTA EL KM TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UN | -115.2321 | 32.2863
BCN180301299106 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BALTICO JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN NO 61 | -117.0652 | 32.5364
BCN180301303874 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EMIIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JESUS CASTRO Y CALLE GASPAR GARCIA,C. ARMANDO ALVARADO MENDOZA C. AMILIANO ZAPATA 10173 COL. AAMP. PLAN | -117.035 | 32.4116
BCN180301303886 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ELEBARDA DE LA CRUZ VALENTIN C. RAFAEL MORALES 206 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0223 | 32.4111
BCN180301303889 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA MUJERES FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO/ EJ MAZATLAN, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ANTONIO JAVIER HUERT HERNANDEZ C. ISLAS MUJERES 7568 FRACC. LOMAS DE CORONADO | -117.0394 | 32.3448
BCN180301309052 | Baja California | Mexicali | Mexicali | COLONIA SOL DE PUEBLA, 21395MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS DESPUES DEL CENTRO DE SERVICIO SERTEC SE ENCUENTRA UNA CALLE SE DA VUELTA A LA DERECHA SE PASAN LAS VIAS DEL TREN SE AVANZA DERECHO POR TERR | -115.3811 | 32.5824
BCN180301311746 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 22 MZ 15 COL EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9077 | 32.2244
BCN180301326314 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BETHEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BETHEL LT 9 MZ 32 FFRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR | -117.0203 | 32.4032
BCN180301380074 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5722 | 31.8968
BCN180301380079 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.0052 | 30.7805
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5715 | 31.7767
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5703 | 31.7769
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5711 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7767
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5705 | 31.7756
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5707 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.569 | 31.7771
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5713 | 31.7755
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5709 | 31.7756
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7754
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5706 | 31.7769
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN180301380092 | Baja California | Mexicali | Mexicali | El Robledo, 21384 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4008 | 32.5802
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9394 | 32.663
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9671 | 32.6527
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9673 | 32.6526
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9395 | 32.6629
BCN180301380111 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9393 | 32.663
BCN180301380111 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9084 | 32.6663
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4532 | 32.6287
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4532 | 32.6286
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4548 | 32.6306
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4524 | 32.6286
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4802 | 32.6374
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4751 | 32.6357
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.48 | 32.6379
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4768 | 32.6368
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4798 | 32.6383
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6373
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0139 | 32.4267
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0044 | 32.426
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1117 | 32.4187
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0644 | 32.4185
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0141 | 32.4268
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0046 | 32.4258
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4188
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0644 | 32.4184
BCN180301380129 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2597 | 32.4223
BCN180301380129 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.276 | 32.4387
BCN180301380130 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9917 | 32.6235
BCN180301380130 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9874 | 32.6438
BCN180301380132 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5039 | 32.6071
BCN180301380172 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8771 | 32.5508
BCN180301380172 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8753 | 32.5481
BCN180301380175 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9893 | 32.5257
BCN180301380175 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9878 | 32.5286
BCN180301380179 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.072 | 32.481
BCN180301380179 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0707 | 32.4802
BCN180301380185 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0017 | 32.4363
BCN180301380185 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0012 | 32.435
BCN180301380193 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0625 | 32.5091
BCN180301380193 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0615 | 32.5079
BCN180301380208 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9402 | 32.5266
BCN180301386174 | Baja California | Tijuana |  | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8283 | 32.4685
BCN180301386650 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Acapulco, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6097 | 31.8395
BCN180301386741 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Viñedos Casa Blanca, Tijuana, B.C., México | -116.8307 | 32.4809
BCN180301386956 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN180301386989 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico | -115.1046 | 32.2879
BCN180301387052 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN180301387153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, Baja California, Mexico | -116.866 | 32.5279
BCN180301387215 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Refugio y o Fresa, Río Tijuana 3a. Etapa, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9083 | 32.4575
BCN180301389310 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | BC 3, 21720 Guadalupe Victoria, B.C., Mexico | -115.1086 | 32.2778
BCN180301390360 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301391473 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Independencia 940, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4766 | 32.6426
BCN180301391579 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0197 | 32.5319
BCN180301391705 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Vía de la Juventud Ote, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0188 | 32.5312
BCN180301391740 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0192 | 32.5325
BCN180301393029 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Palacio Municipal, Calzada Independencia #998, Centro Cívico, Mexicali Baja California 21000, Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4752 | 32.6402
BCN180401405633 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE DESIERTO DE SAHARA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE FERNANDO DE ALARCON, CALLE HACIENDA JALPA | -115.5422 | 32.6423
BCN180401405758 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ALHOLONDIGA DE GRANADITAS COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A UNA CUADRA DE COMEDOR COMUNITARIA MARIANO MATAMOROS S | -116.8844 | 32.4666
BCN180401405979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUERRERO NEGO EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE HECHICERA, CALLE TEHUACAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA GENERAL 10 | -116.8407 | 32.4845
BCN180401416607 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN | -116.8783 | 32.4715
BCN180401416670 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA ALAMAR Y CALLE LAS PLAZAS, CALLE LAS TORRES JUNTO A LA SECUNDARIA | -116.9367 | 32.5254
BCN180401417060 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMO DE VERDAD COLONIA GUERRERO, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | -117.0487 | 32.5222
BCN180401417099 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO INFONAVIT, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARAGUAY Y CALLE RIO ORINOCO, CALLE RIO NILO A OCHO CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL | -116.9111 | 32.482
BCN180401417415 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARTIRES DE CHICAGO COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLEJON MARTIRES DE CANANEA, PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA | -117.0406 | 32.4941
BCN180401417420 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OPALO COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE BRAULIO MALDONADO EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ | -117.0343 | 32.4938
BCN180401420734 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | EJIDO VERACRUZ UNO, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ESTATAL NO UNO HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NO DOS EJIDO NUEVO LEON T | -115.1027 | 32.4221
BCN180401429052 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE TODOS LOS SANTOS, CALLE LA PAZ ARRIBA DE MISION DE LAS CALIFORNIAS | -116.901 | 32.5048
BCN180401429064 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE YUCATAN COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA O SAN VICENTE Y CALLE RAMOS CORTEZ, CALLE JALISCO A CUATRO CUADRAS DEL BLVD PASEO CUCAPAH | -116.9119 | 32.5138
BCN180401429175 | Baja California | Tijuana | Los Girasoles | CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR LA CARRETERA TIJUANA TECATE | -116.7796 | 32.4695
BCN180401429214 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL BARRO COLONIA LA CUEVA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OH BAL HA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA BRISA MARINA | -117.0795 | 32.489
BCN180401429431 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CRUZ DEL SOL COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE NEPTUNO, BOULEVARD SALVATIERRA ENTRANDO POR LA CALLE EL DESCANSO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PAJARITA | -117.0562 | 32.4862
BCN180401429920 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA | -116.9526 | 32.4534
BCN180401430428 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE DE EJIDO MATAMOROS | -116.8504 | 32.5115
BCN180401431812 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE VILLA SERENA FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. VILLA SERENA LT 05 MZ 104 FRACC. VILLA BONITA | -117.0189 | 32.4018
BCN180401432260 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE FRANCISCOP MINJARE COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE ROMUALDO GALLARDO, CALLE DOMINGO ARCE ARMENTA C. FRANCISCO MINJARES NO. 2622 | -117.0474 | 32.3796
BCN180401433693 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA HACIENDA SAN ANTONIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE COSOLAPA, CALLE HACIENDA SAN CARLOS SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO | -115.5488 | 32.644
BCN180401433774 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | CALLE GUILLEN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, 21700 MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.3145 | 32.469
BCN180401433857 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ S/N COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO | -117.0422 | 32.3737
BCN180401433866 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BATNCOURT NO. 1142 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0212 | 32.4079
BCN180401433873 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 08 MZ 62 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0342 | 32.4069
BCN180401433898 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. QUINTANA ROO NO. 4012 COL. AMP. LUCIO BLANCO | -117.0448 | 32.3702
BCN180401433934 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0232 | 32.6108
BCN180401433951 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0046 | 32.5712
BCN180401437271 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FELIPE ANGELES COL. AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.028 | 32.4119
BCN180401438784 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EUCALIPTO COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIO NILO ABAJO DEL CERRO COLORADO ENTRANDO POR LA CALLE RIO AMAZONAS DEL INFONAVIT CAPISTRANO | -116.9054 | 32.4809
BCN180401438854 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMAS VERDES ABAJO DE CONALEP DE VILLA FLORESTA | -116.9414 | 32.4763
BCN180401439016 | Baja California | Tijuana | Villa del Campo | CALLE DE LA FRUTA COLONIA VILLA DEL CAMPO, 22254 VILLA DEL CAMPO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA FRUTA Y CALLE AGRICOLA, CALLE DEL COCO JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ | -116.7419 | 32.5075
BCN180401439025 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE | -116.8258 | 32.4919
BCN180401439040 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE BENJAMIN HILL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES | -117.0586 | 32.5038
BCN180401483735 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE RIGOBERTO SANCHEZ COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RIGOBERTO MORALES 05 COL. FUNDADORES | -116.9037 | 32.2262
BCN180401483763 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE MORALES 10250 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0313 | 32.4115
BCN180401483957 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PUERTO MANZANILLO COLONIA 5TO MUNICIPIO, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PUERTO MANZANILLO 01 COL. 5TO MUNICIPIO | -116.9117 | 32.2179
BCN180401484170 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES LT 8 MZ 13 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0219 | 32.4113
BCN180401485277 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS 13 COL COLINAS DEL SOL | -117.0317 | 32.4012
BCN180401487662 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401489778 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489793 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401498604 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Universidadotay, Tijuana, B.C., México | -116.9742 | 32.5259
BCN180401502288 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California | -114.8385 | 30.9751
BCN180401502677 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Milton castellanos, Jabonera, Mexicali, Baja California | -115.4751 | 32.6595
BCN16160300748568 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817188 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100835566 | Baja California | Mexicali |  | CALAFIA, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100838645 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839194 | Baja California | Tecate | Tecate | EL DESCANSO | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100839415 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100840697 | Baja California | Mexicali | Mexicali | baja california | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100849346 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100849388 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200884932 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885182 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885990 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886024 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886549 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887642 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887707 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887829 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887848 | Baja California | Mexicali |  | SATELITE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888099 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888151 | Baja California | Tecate |  | EL PARAISO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888220 | Baja California | Tecate |  | ENCANTO NORTE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889057 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA AURORA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889069 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO MEZQUITAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889305 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889352 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889636 | Baja California | Ensenada |  | BUENAVENTURA, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890057 | Baja California | Ensenada |  | VILLA DE JESUS MARIA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890395 | Baja California | Tijuana |  | LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890639 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891389 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891464 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891980 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892003 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892392 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892505 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893054 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200898342 | Baja California | Mexicali |  | DE CALLEJÓN RÍO CHAMPOTON A CARRETERA FED.# 2; 32.592925; -115.399476 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200899174 | Baja California | Mexicali |  | Inicia Paseo las Californias; 32.630005; -115.407054 Inicia Paseo las Californias ; 32.630959; -115.406882 Inicia avenida de la Joya; 32.63088; -115.4 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200899971 | Baja California | Mexicali |  | 32.617838; -115.366831 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899983 | Baja California | Tijuana |  | termina en avenida Año luz; 32.513142; -117.09645 inicia en avenida Miguel Hidalgo; 32.515434; -117.096502 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903693 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903817 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903874 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906267 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA MILENIO DOS MILTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y , CERCA DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA EL HOGAR CON | -117.0937 | 32.5149
BCN17170300906274 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA TRES DE OCTUBRE COLONIA TRES DE OCTUBRETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPANES, SOBRE LA AVENIDA TRE | -116.9403 | 32.4587
BCN17170300906296 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAZATLAN COLONIA LAS TORRES PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORUMEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUERRERO A TR | -116.8914 | 32.5501
BCN17170300965433 | Baja California | Tijuana |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400972878 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972907 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 3 | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 3, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA PRINCIPAL SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIAPA | -114.9435 | 32.4711
BCN17170400972951 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 00000 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMAS DEL RÍO Y CALLE LOMAS DE LA MISIÓN, | -116.8078 | 32.4849
BCN17170400972956 | Baja California | Tijuana | Los Girasoles | CALLEJON VARIAS COLONIA GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO D | -116.7774 | 32.4706
BCN17170400972975 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA AMPLIACIÓN SÁNCHEZ TABOADA | -116.9588 | 32.4616
BCN17170400972982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA SECCIÓN II, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA | -117.064 | 32.478
BCN17170400972983 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARTÍCULO TREINTA Y DOS COLONIA CAÑÓN DEL GALLO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑÓN DEL GALLO Y CALLE MAZA DE JUAREZ, CERCA | -117.0645 | 32.478
BCN17170400973049 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE J N CARRAZO Y CALLE J L S | -117.0455 | 32.5096
BCN17170400973050 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE FERRETERIA EL | -117.0886 | 32.5012
BCN17170401041171 | Baja California | Mexicali |  | (32.641462; -115.448853) (32.664813; -115.457329) (32.63091; -115.389356) (32.667802; -115.436633) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041516 | Baja California | Mexicali |  | (32.63267; -115.525343) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041577 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE TRAMO (CALLE D); 32.663069; -115.473282) (FIN DEL TRAMO (CALLE JULIAN CARRILLO); 32.663304; -115.469892) | -115.4756 | 32.6412
BCN00170401041676 | Baja California | Ensenada |  | (DE CALLE B; 30.731784; -115.98869) (CALLE I; 30.733652; -115.980386) | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401041865 | Baja California | Mexicali |  | (32.641137; -115.454292) (32.641588; -115.454137) (32.632475; -115.44998) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043870 | Baja California | Tecate |  | JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401044415 | Baja California | Tijuana |  | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401044445 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401045241 | Baja California | Ensenada |  | MEXICO, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045634 | Baja California | Mexicali |  | JARDINES DEL LAGO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401048506 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401054613 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056243 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELO | -116.0112 | 30.7618
BCN18180101056250 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA PLAYON COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA DELGADITO Y CALLE PUNTA ENTRADA, CALLE PUNTA PEQUEÑA | -116.5691 | 31.8852
BCN18180101056254 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAUCE COLONIA RINCONADA DEL PEDREGAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LOS MAQUILADORES, CALLE CAÑON FRENTE | -116.5619 | 31.8563
BCN18180101056268 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE ALBERTO MURILLO COLONIA LAS TINAJITAS, 22908 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS AL | -116.5674 | 31.7425
BCN18180101056288 | Baja California | Mexicali | San Felipe | CALLE ACAPULCO COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE MAR DORICO, CALLE GUAYMAS | -114.8402 | 31.0347
BCN18180101056306 | Baja California | Tijuana | El Niño | CALLE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.7969 | 32.5081
BCN18180101056322 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TEHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 22615 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8428 | 32.4816
BCN18180101056323 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE RUBENZORI Y CALLE MONTE BLANCO, NINGUNO NINGUNO | -117.0905 | 32.4905
BCN18180101056332 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE HERMANOS TRUJILLO Y ANTONIO TRUJILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE BENIT | -116.9896 | 32.4435
BCN18180101056349 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PASTOR DELGADO COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y , | -116.9002 | 32.2278
BCN18180101056350 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y CALLE RAYMUNDO | -116.9045 | 32.2262
BCN18180101068495 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069379 | Baja California | Mexicali |  | QUITANA ROO, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069813 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069891 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101070407 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101071838 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072201 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A:0+260; 32.468527; -116.787586) (PUNTO B: ACCESO PRINCIPAL; 32.468049; -116.781509) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072613 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE SATELITE ; 32.460521; -116.892735) (PUNTO B: CALLE SAGITARIO; 32.460734; -116.889629) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072642 | Baja California | Mexicali |  | (INICIA TRAMO (RIO NUEVO); 32.650431; -115.484913) (TERMINA TRAMO (CALLE SAN CARLOS); 32.652076; -115.483765) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072839 | Baja California | Mexicali |  | C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072890 | Baja California | Mexicali |  | FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072911 | Baja California | Tijuana |  | LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073371 | Baja California | Tijuana |  | COL. MARIANO MATAMOROS SUR) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074459 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DORADO FRACC | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074517 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074628 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MAGISTERIAL | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101074680 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074702 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075312 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075356 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN16180101075436 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN15180101075573 | Baja California | Ensenada |  | MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN16180101075678 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101076942 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077036 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077113 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077170 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081491 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, 3 CUADRAS ABAJO DE LA AV SANCHEZ TABOADA | -116.9611 | 32.4629
BCN18180201081500 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO MILENIO, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ABAJO D LAZARO CARDENAS 3RA MESA | -117.0936 | 32.5157
BCN18180201081537 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PALMERAS COLONIA RINCONADA 1, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROL ALTAMIRANO, CALLE DEL HULE CALLE PALMERAS HACIA EL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA | -116.8882 | 32.5457
BCN18180201081544 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUATRO COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ECOLOGISTAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE NATURALEZA JUNTO A CECYTE ALTIPLANO | -116.8575 | 32.5236
BCN18180201081546 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGANACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ARTICULO 123 ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES | -117.0574 | 32.5032
BCN18180201081555 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE PROLONGACION ANDROMEDA, FALDAS DEL CERRO COLORADO | -116.8949 | 32.4635
BCN18180201081556 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JOAQUIN PASADA COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS | -116.9471 | 32.465
BCN18180201081570 | Baja California | Tijuana | Parajes del Valle | CALLE CIRCUITO VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA PARAJES DEL VALLE, 22334 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y , PRIMARIA VICENTE SUÁREZ T.M. Y RAYO DEL SUR T.V. | -116.7434 | 32.514
BCN18180201134654 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135214 | Baja California | Tijuana |  | TERCERA ETAPA DEL RIO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135699 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135923 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136286 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136486 | Baja California | Mexicali |  | ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201140886 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | Paseo del Río, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN180301283664 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VERACRUZ EJIDO BAJA CALIFORNIA, 21511LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE YUCATAN | -116.3 | 32.5084
BCN180301285158 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE PRIMERA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HUETAMO, CAMINO CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO | -115.0046 | 32.1856
BCN180301287544 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE GARDENIAS,A UN COSTADO DE PLAZA OASIS | -116.843 | 32.4817
BCN180301288526 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DIES DE MAYO | -116.9561 | 32.4526
BCN180301288992 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE CONSTITUCION | -116.9 | 32.4648
BCN180301289002 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS SUR Y CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO | -116.828 | 32.4898
BCN180301297802 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | CALLE VARIAS EJIDO CHIAPAS, 21831EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,POR LA ENTRADA AL EJIDO SE UBICA A UN KM DE LA CARRETERA DEL EJIDO MEXICO AL EJIDO CHIAPAS DOS EL ACCESO AL EJIDO MEXICO | -114.9647 | 32.4985
BCN180301297807 | Baja California | Mexicali | Ejido Distrito Federal | AVENIDA VARIAS EJIDO DISTRITO FEDERAL, 21830EJIDO DISTRITO FEDERAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA PANCHO Y TERRACERIA BORDO DEL CANAL, CARRETERA HACIA EJIDO JIQUILPAN AL EJ SE LLEGA SIGUIENDO LA CTRA MEXICAL SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUE | -115.0424 | 32.4929
BCN180301297810 | Baja California | Mexicali | Ejido Irapuato | CALLE VARIAS EJIDO IRAPUATO, 21910EJIDO IRAPUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DURANGO LOCALIZADO A DIEZ PUNTO VEINTITRES KM DEL CRUCERO DE LA CTRA AL AEROPUERTO Y CTRA AL POB LOS ALGODONES CON SALIDA A | -115.1261 | 32.5921
BCN180301297818 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | BOULEVARD VARIAS EJIDO PALO VERDE, 21613MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE BORDO DE PARCELAS NOROESTE Y AVENIDA HIPOLITO RENTERIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL EJIDO SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI | -115.3054 | 32.4605
BCN180301297850 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | CALLE VARIAS EJIDO YUCATÁN, 21910EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA OAXACA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA AL EJIDO A VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y TRES KM POR CARRETERA AL POBLADO LOS ALGODONES DESDE EL C | -115.0931 | 32.6017
BCN180301319826 | Baja California | Ensenada | Ejido Nuevo Baja California | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, 22930EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE KUILIGH, CALLE PRIMERA CHONTAL GENERAL ESTEBAN CANTU 300 C.P. 22930 LÁZARO CÁRDENAS ENSENADA BAJA | -115.937 | 30.5196
BCN180301321916 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | CUARTEL LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA AL SUR ESTE DEL EJIDO | -115.0148 | 32.6008
BCN180301326273 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL /PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PANDORA Y,C. TETIS LT 32 MZ 68 COLINAS DEL SOL P/B | -117.0334 | 32.4054
BCN180301380077 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6223 | 31.8917
BCN180301380077 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.622 | 31.8923
BCN180301380078 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6146 | 31.8618
BCN180301380088 | Baja California | Ensenada | Ensenada | ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301380088 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5661 | 31.891
BCN180301380103 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3677 | 32.6141
BCN180301380103 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3582 | 32.6141
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.495 | 32.6202
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4932 | 32.6202
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4924 | 32.6216
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.495 | 32.6216
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3939 | 32.6394
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.394 | 32.6424
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3961 | 32.6423
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.394 | 32.6393
BCN180301380120 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6167
BCN180301380120 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6144
BCN180301380136 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6021
BCN180301380154 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Guaycura, 22216 Tijuana, B.C., Mexico | -116.919 | 32.4921
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8693 | 32.4788
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8694 | 32.4807
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8807 | 32.4743
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8796 | 32.4745
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8869 | 32.4647
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8877 | 32.4633
BCN180301380180 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9776 | 32.5197
BCN180301380180 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9788 | 32.5203
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9923 | 32.52
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9938 | 32.5208
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9904 | 32.5207
BCN180301380215 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Lucio Blanco, 22706 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0544 | 32.3822
BCN180301386097 | Baja California | Mexicali | Mexicali | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN180301386247 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Pilón 3, Aguaje de la Tuna 1ra Secc, 22640 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0066 | 32.4749
BCN180301386781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Granjas Familiares del Matamoros, 22203 Tijuana, B.C., México | -116.8822 | 32.5202
BCN180301386840 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Juan Álvarez 7401, Col de los Maestros, 22640 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0067 | 32.4801
BCN180301386902 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Villa del Campo, Baja California, Mexico | -116.7334 | 32.5136
BCN180301386954 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301387032 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180301387191 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Baja California, Rancho Altamira, Ejido Morelos, B.C., Mexico | -117.0158 | 32.3427
BCN180301388383 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Ejido Javier Rojo Gómez, Tijuana, B.C., México | -116.8222 | 32.4939
BCN180301388405 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.866 | 32.5279
BCN180301390243 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390261 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390351 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390355 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390356 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390358 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390362 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390369 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390635 | Baja California | Tecate | Valle de las Palmas | valle de las palmas | -116.6265 | 32.5727
BCN180301390681 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av. de los Pioneros, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4759 | 32.6388
BCN180301391982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180401405761 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA | -116.0129 | 30.7643
BCN180401407509 | Baja California | Ensenada | Puertecitos | PUEBLO EJIDO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN | -114.6414 | 30.3574
BCN180401416597 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DESA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA MESA | -116.9507 | 32.4736
BCN180401417078 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MATAMOROS COLONIA INDEPENDENCIA, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BRAVO ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA FRENTE A PARQUE INDEPENDENCIA | -117.0427 | 32.526
BCN180401417082 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PASEO PORTICOS COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL PADRE Y , BOULEVARD GATO BRONCO FRENTE A CETYS UNIVERSIDAD | -116.9229 | 32.512
BCN180401417810 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE VENUSTIANO CARRANZA SANTA MARÍA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 22951 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE S/N CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SANTA MARIA COLONIA VENUSTIA | -115.9371 | 30.5131
BCN180401420732 | Baja California | Mexicali | Familia Verdín (Ejido Piedras Negras) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 FAMILIA VERDÍN (EJIDO PIEDRAS NEGRAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR LA SALIDA HACIA EL NORTE POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS RUMBO AL POBLADO BENIT | -115.018 | 32.5593
BCN180401420755 | Baja California | Mexicali | El Nacay Elías (Colonia Elías) | EJIDO ELÍAS, 21800 EL NACAY ELÍAS (COLONIA ELÍAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FED NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR EN CARRETERA ESTATAL NO TRES RUMBO AL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y A LA ALTURA DEL PO | -114.9921 | 32.3615
BCN180401423081 | Baja California | Mexicali | Ejido República Mexicana | EJIDO REPUBLICA MEXICANA, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS TRAMO CIUDAD MORELOS LOS ALGODONES APROXIMADAMENTE A SEIS PUNTO SIETE KMS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR AL EJIDO REPÚ | -114.786 | 32.6489
BCN180401429098 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NACOZARI COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAYAPAN Y , CALLE MANUEL MAYOR NORIEGA ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA | -116.9068 | 32.4699
BCN180401429153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DOCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE SONORA SUBIENDO DEL BLVD DIAZ ORDAZ POR LA CALLE DE LOS PINOS | -116.9457 | 32.4687
BCN180401429202 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ALTOS COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CAMINO A TECOLOTE ATRÁS DEL MERCADO APRECIO QUE ESTA POR LA PROLONGACIÓN PADRE HIDALGO | -116.9984 | 32.4452
BCN180401429242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -117.0675 | 32.4774
BCN180401429409 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE PRIMO TAPIA, ATRAS DE LA MAQUILADORA PARPRO QUE ESTA EN LA ESQUINA ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD SALVATIERRA | -117.0478 | 32.4804
BCN180401429721 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y , CALLE ROSA DE CASTILLA SUBIENDO POR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMAR CALLE PUNTARENAS HASTA FINAL DE LA CALLE | -116.9586 | 32.4494
BCN180401430709 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES FRENTE AL LIEZO CHARRRO | -117.0109 | 32.4476
BCN180401432275 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CHILPANCINGO COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, C. CHILPANCINGO NO. 5021 COL. AMPLIACION CONSTITUCION | -117.0401 | 32.3657
BCN180401432287 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIGOBERTO SANCHEZ Y CALLE GUADALUPE RIVERA, C. ANTONIA CORTEZ LOTE 17 MZ 16 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9095 | 32.2221
BCN180401432327 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE ART. PRIMERO, C. SAN LUIS POTOSI NO. 9 COL. CONSTITUCION | -117.0432 | 32.3638
BCN180401432332 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ABELARDO L. RODRIGUEZ NO. 10621 COL MAZATLAN | -117.0414 | 32.3469
BCN180401432338 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ALTA TENSION COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALTA TENSION NO. 105 COLONIA EJIDO MAZATLAN | -117.0507 | 32.3435
BCN180401433676 | Baja California | Mexicali | Progreso Segunda Sección | AVENIDA TLAXCALA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 PROGRESO SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA GPE VICTORIA, AVENIDA VERACRUZ SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.5967 | 32.5716
BCN180401433838 | Baja California | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0577 | 32.375
BCN180401433871 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 21 MZ 67 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0326 | 32.4067
BCN180401433957 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalapa | EJIDO JALAPA, 21700 EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.1979 | 32.4686
BCN180401437275 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MARIANO VERDUGO COL LOMAS DE CORONADO | -117.0421 | 32.3424
BCN180401437394 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PRIMO TAPIA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN | -117.0385 | 32.3999
BCN180401438773 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VIA LACTEA, CALLE MERCURIO A FALDAS DEL CERRO COLORADO | -116.8908 | 32.4642
BCN180401438802 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE ERMITA NORTE, ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA TIJUANA | -116.9735 | 32.5117
BCN180401438925 | Baja California | Tijuana | El Refugio | CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA EL REFUGIO, 22253 EL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS MAPLES Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, CALLE OLMO EN JARDIN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI | -116.833 | 32.4603
BCN180401439019 | Baja California | Tijuana | Natura | COLONIA NATURA SECCIÓN BOSQUES, 22165 NATURA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANELA Y CALLE AZAHAR, PRIMARIA FRIDA KAHLO | -116.9305 | 32.3767
BCN180401483989 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CATY DOS COLONIA MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CATY DOS MZ 49 COL. MORELOS | -117.0064 | 32.3458
BCN180401484150 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 13 MZ 10 COL. LOS RAMOS | -117.0194 | 32.4076
BCN180401487672 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401489460 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489785 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489797 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401502287 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California | -114.8851 | 31.0817
BCN180401502675 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California | -115.4296 | 32.6135
BCN180401502676 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California | -115.4296 | 32.6135
BCN15150200525287 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CERRADA DE LOS PINOS ENTRE C. PASEO DE LA MONTAÑA Y C. DEL VALLE, COLONIA LOS LAURELES, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200677163 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300741247 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839199 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100839528 | Baja California | Ensenada |  | MANEADERO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839551 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839820 | Baja California | Tijuana |  | PATRIMONIO FAMILIAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839885 | Baja California | Tijuana |  | SIMON BOLIVAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839921 | Baja California | Tijuana |  | NUEVO MILENIO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200886052 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886059 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886550 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886808 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886895 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887821 | Baja California | Mexicali |  | MISION DEL ANGEL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887827 | Baja California | Mexicali |  | RIVERA CAMPESTRE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888412 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888479 | Baja California | Mexicali |  | ROBLEDO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888483 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888550 | Baja California | Tijuana |  | MAGISTERIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889095 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889334 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889582 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS SUR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889594 | Baja California | Mexicali |  | VILLANOVA, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890813 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890919 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891127 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891158 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891224 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891268 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891312 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892072 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892133 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892183 | Baja California | Mexicali |  | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892563 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200896725 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200897508 | Baja California | Mexicali |  | Calzada Abelardo L Rodriguez,,,21229,Mexicali,Baja California,Estados Unidos | -115.4074 | 32.6713
BCN17170200898347 | Baja California | Tijuana |  | 32.511888; -116.850393 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899980 | Baja California | Tijuana |  | termino pavimento existente 0+265; 32.491737; -117.047106 termino mitad de calle 0+215; 32.499189; -117.053517 termino pavimento existente calle 5 de | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200899981 | Baja California | Tijuana |  | 32.530422; -116.926492 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200900823 | Baja California | Mexicali |  | 32.595492; -115.442533 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200902391 | Baja California | Tecate |  | 32.56871; -116.642683 | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200903360 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903608 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903686 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903709 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200903852 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300906205 | Baja California | Tijuana | El Refugio | CALLE DE LOS MAPLES COLONIA EL REFUGIOEL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE PASEO DE LAS | -116.8321 | 32.4605
BCN17170300906232 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LA PIÑA COLONIA LA MORITA SECCION ITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PASIONARIA Y CALLE DE LA CEREZA, CERCA DEL CENTRO | -116.8413 | 32.4734
BCN17170300906234 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑON DE LA RAZATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -116.904 | 32.4717
BCN17170300906266 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLESCOLONIA LEANDRO VALLETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY , CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA AVERY D | -116.9969 | 32.4624
BCN17170300906301 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRSNO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE MANUEL RAYGOZA, CALLE HIGUERA SU | -116.8808 | 32.5485
BCN17170300953554 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEPORTE COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TLACAELEL | -116.8024 | 32.486
BCN17170300959801 | Baja California | Mexicali |  | (32.662893; -115.470369) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300960688 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CORREDOR PALACO; 32.591172; -115.399489) (TERMINA: CALLEJON RIO CHAMPOTON; 32.594426; -115.399489) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300960707 | Baja California | Tijuana |  | ENTRE AV. JUAN OJEDA ROBLES Y BLVD. DE LAS AMERICAS EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300962528 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A, BLVD. PADRE KINO; 32.539556; -117.025922) (PUNTO B, RETORNO SENTRI; 32.541257; -117.027114) (PUNTO D, PROLONGACION BLVD. PADRE KINO; 32.541081; -117.024858) (PUNTO C, RETORNO SENTRI; 32.540952; -117.025645) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300964981 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16170300965375 | Baja California | Ensenada |  | MPIO ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300967830 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300967847 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972887 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972901 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA AL NORTE DEL EJIDO BENITO JUARE | -114.9958 | 32.5731
BCN17170400972905 | Baja California | Mexicali | Represa Aurelio Benansini (Carehey) | CALLE TODAS LAS EJIDO MONTERREY, 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 1500 METROS AL | -115.0992 | 32.5669
BCN17170400972966 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JESUS RODRIGUEZ ARROYO COLONIA CAÑÓN LOS LAURELES, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE VIOLETAS, CERCA DE ABARR | -117.0897 | 32.5175
BCN17170400972989 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARIANNE Y MAR DE LA TRANQUILIDAD COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL PARQUE AZTECA | -116.9003 | 32.4622
BCN17170400973046 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TERCERA COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO | -116.9227 | 32.547
BCN17170400973059 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LA CAMPIÑA Y AVENIDA DEL PEÑON, CERCA D | -116.8746 | 32.5241
BCN17170401041744 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALLE PRIMERA; 32.599469; -115.399452) (TERMINO: CALLE CUARTA; 32.599431; -115.395493) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041779 | Baja California | Mexicali |  | (32.599083; -115.505203) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041793 | Baja California | Mexicali |  | (32.592324; -115.393889) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041829 | Baja California | Mexicali |  | (32.598312; -115.393878) | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401043960 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045681 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401054544 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170401054608 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401054624 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056249 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA, CALLE | -116.5618 | 31.89
BCN18180101056251 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SAN HIPOLITO Y PUNTA BLANCA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTECITOS Y CALLE PUNTA DELGADITO, | -116.5715 | 31.8845
BCN18180101056252 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE CABO FALSO, CALLE | -116.5593 | 31.8925
BCN18180101056264 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE ALCATRACES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLOR DE LIS, | -115.9536 | 30.5249
BCN18180101056269 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE DE LAS ACACIAS COLONIA LOS OLIVOS, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACEITUNAS Y CALLE SAUCE, CALLE DE LOS ALAMOS SE EN | -115.9219 | 30.4781
BCN18180101056272 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE | -115.3721 | 32.6239
BCN18180101056277 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANCHEZ TABOADA Y CALLE DEL CAMPO, CALLE JOSE MA | -115.1797 | 32.3537
BCN18180101056281 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | CALLE MICHOACAN EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NINOS HEROES, CALLE JALISCO SE PAVIMENTARA CALLE MICHOA | -114.9255 | 32.5055
BCN18180101056287 | Baja California | Mexicali | Progreso | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ZONA PROGRESO, 21325 PROGRESO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA JOSEFA O D | -115.5915 | 32.5745
BCN18180101056293 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C | -116.3004 | 32.5095
BCN18180101056335 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE S | -116.6548 | 32.5455
BCN18180101056341 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CULIACAN COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE MEXICALI, POR MERCAAD | -117.0425 | 32.3756
BCN18180101056345 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELENA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REA Y CALLE PROMETEO, CALL | -117.0352 | 32.4061
BCN18180101068528 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069241 | Baja California | Ensenada |  | RUIZ CORTEZ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069254 | Baja California | Mexicali |  | PACHUCA EJIDO | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069280 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069309 | Baja California | Mexicali |  | ZONA COMPUERTA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071732 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: AVENIDA AMANECER; 32.490605; -117.082221) (PUNTO B: CALLE SIN NOMBRE; 32.491814; -117.079498) | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072429 | Baja California | Playas de Rosarito |  | No se registró dirección | -117.0545 | 32.3637
BCN00180101072840 | Baja California | Mexicali |  | (Inicia: Av. Eucalipto; 32.642294; -115.396138) (Concluye: Vesani; 32.63933; -115.394019) (Inicia: Calezana; 32.639416; -115.393885) (Concluye: Av. Eucalipto; 32.642351; -115.394008) | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101072889 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALZADA DEL SOL/ AV. MADRID; 32.608933; -115.452761) (FIN: CALLE S/N; 32.608915; -115.457672) (FIN: AV. GALICIA; 32.606488; -115.452776) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101073071 | Baja California | Tijuana |  | COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) / | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074607 | Baja California | Tijuana |  | AGUAJE DE LA TUNA | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074740 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074914 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17180101074953 | Baja California | Mexicali |  | CIUDAD MORELOS | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075293 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075328 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075341 | Baja California | Tijuana |  | VILLA DEL CAMPO II, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075353 | Baja California | Tijuana |  | LA JOYA (LA MESA) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075376 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075406 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077038 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077046 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077193 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077218 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077259 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081458 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | CALLE DIVERSAS EJIDO DR. ALBERTO OVIEDO MOTA INDIVISO, 21810 EJIDO DOCTOR ALBERTO OVIEDO MOTA (EL INDIVISO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE PAVIMENTARAN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO EN EL VALLE DE MEXICALI | -114.9837 | 32.0276
BCN18180201081505 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VIOLETA Y MONTECARLO COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, PEGADO A LA COLONIA EL PEDREGAL | -116.8886 | 32.5285
BCN18180201081531 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y CALLE MEXICO LINDO, A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA | -116.9441 | 32.4616
BCN18180201081532 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ACUARIO COLONIA NUEVA AURORA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUS Y CALLE CAN MAYOR, A 400 MEETROS DEL CENTRO COMERCIAL LOMA BONITA POR LA AV NUEVA AURORA | -117.0569 | 32.4875
BCN18180201081559 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARIO COLONIA INFONAVIT LOMAS VERDES, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMA PICACHO Y CALLE LOMAS VERDES, CALLE ANGELINA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ | -116.9418 | 32.473
BCN18180201135714 | Baja California | Mexicali |  | CALLE MIMIHUAPAN Y AV. MAL PASO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135863 | Baja California | Mexicali |  | ENTRE EJIDO VILLA HERMOISA Y COL. ORIVE DE ALBA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135956 | Baja California | Mexicali |  | CARRETERA ESTATAL NO 2 | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136363 | Baja California | Mexicali |  | COL. SANTA TERESA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136494 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO ) HACIA ENTRONQUE CARRETERA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201142689 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17180201142783 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN180301286333 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EL DESCANSO COLONIA SAN BERNARDO (TERRAZAS DE SAN BERNARDO), 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SAGUAN Y CALLE EL OBSERVATORIO, CALLE EL SUEÑO A UNA CALLE DE ABARROTES EC | -117.0813 | 32.4932
BCN180301288165 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MICHOACAN | -116.5871 | 32.4892
BCN180301288172 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCON TECATE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS, | -116.664 | 32.5474
BCN180301289010 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS AGUILAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE HACIENDA SANTA MONICA Y CALLE LAUREL, CALLE HACIENDA SAN PEDRO | -116.828 | 32.4924
BCN180301299250 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD 2000 COLONIA VILLA DEL SOL II, 22205TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA MARIANA Y CALLE ISLA PRINCIPE, CALLE ISLA GALAPAGOS ULTIMA CALLE DE VILLAS DEL SOL HACIA EL BLVD 2000 FRENTE A HOME DEPOT | -116.849 | 32.4974
BCN180301303861 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TEPIC COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,REYNALDA APARICIO C. TEPIC LOTE 4 MZ 194 COL. CONSTITUCION | -117.038 | 32.3726
BCN180301303881 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,OLGA LIDIA RAMOS CISNEROS C. ANTONIA CORTEZ LT 19 MZ 16 COL. FUNDADORES/PRIMO TAPIA | -116.9078 | 32.2242
BCN180301303884 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,ANTONIO DE JESUS MORA LARA C. ANTONIA CORTEZ 40 COL. EJ. PRIMO TAPIA | -116.9078 | 32.2242
BCN180301308931 | Baja California | Mexicali | Ejido Guanajuato | CALLE GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO 1, 21628EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE LOS MEZQUITALES, CALLE MICHOACAN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO PASANDO LA EMPRESA DON FILETO A CUATROCIENTOS MTS SE ENCUEN | -115.336 | 32.5196
BCN180301311840 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ODILON TIRADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C ODILON TIRADO 511 COL. EJ PRIMO TAPIA | -116.9027 | 32.2255
BCN180301325736 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. FEDERICO MORALES 2 COL. LA HERRADURA/AMP. PLA LIBERTADOR | -117.0216 | 32.4107
BCN180301326281 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 1 MZ 11 EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9034 | 32.2249
BCN180301339803 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301380070 | Baja California | Ensenada | Ensenada | San Quintín, Baja California, Mexico | -115.9379 | 30.5609
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9281 | 30.5399
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9287 | 30.5398
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9283 | 30.5403
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9279 | 30.5392
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9292 | 30.5388
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9299 | 30.5404
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6209 | 31.8744
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6206 | 31.878
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6186 | 31.876
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6185 | 31.8735
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6217 | 31.8784
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6175 | 31.8756
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5721 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5715 | 31.7821
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7818
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5723 | 31.7838
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4528 | 32.6065
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4528 | 32.6089
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4577 | 32.6089
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4539 | 32.6431
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4527 | 32.6431
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4542 | 32.6435
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4527 | 32.6436
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9087 | 32.6663
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.8788 | 32.6656
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.879 | 32.6656
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9084 | 32.6663
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1317 | 32.4212
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4187
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1577 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1445 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1444 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1316 | 32.4212
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1575 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4188
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.448 | 32.5825
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4477 | 32.5829
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4483 | 32.5819
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4494 | 32.5829
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4478 | 32.583
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4492 | 32.5835
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4498 | 32.5824
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4492 | 32.5835
BCN180301380131 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9769 | 32.6491
BCN180301380131 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9628 | 32.6543
BCN180301380141 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4591 | 32.6102
BCN180301380149 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6655 | 32.5351
BCN180301380149 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6623 | 32.5354
BCN180301380183 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0012 | 32.4537
BCN180301380183 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0041 | 32.4542
BCN180301380188 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.915 | 32.5453
BCN180301380188 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9146 | 32.543
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5388
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5389
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9343 | 32.5392
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9342 | 32.5383
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.933 | 32.5392
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9329 | 32.5384
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5385
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9342 | 32.5386
BCN180301380200 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1195 | 32.4988
BCN180301380200 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1214 | 32.4987
BCN180301386092 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Vía Internacional 6283, Zona Nte., Tijuana, B.C., Mexico | -117.0588 | 32.5397
BCN180301386256 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9751 | 32.5098
BCN180301386626 | Baja California | Tijuana | Tijuana | El Florido, Maclovio Rojas, 22254 Ejido Maclovio Rojas, B.C., México | -116.8043 | 32.4682
BCN180301386731 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Blvd. Benito Juárez 385, Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0591 | 32.3618
BCN180301386740 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Independencia, Rosarito, B.C., Mexico | -117.0581 | 32.3965
BCN180301386755 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Centro Playas, 22710 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0595 | 32.3423
BCN180301386794 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Jose Maria Morelos y Pavon, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5625 | 31.8519
BCN180301386820 | Baja California | Tijuana | El Florido | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8275 | 32.4685
BCN180301387022 | Baja California | Mexicali | Mexicali | González Ortega Poniente, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4008 | 32.6066
BCN180301387025 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN180301387044 | Baja California | Tijuana |  | Alonso 17, Los Españoles, Los Santos, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9772 | 32.5104
BCN180301388388 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Terrazas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8233 | 32.4865
BCN180301389227 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 22255, Quintas Campestres El Florido, 22255 B.C., México | -116.8066 | 32.4627
BCN180301389281 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Parque Encinos, Unnamed Road, Ampliación Valle de las Palmas, Valle de las Palmas, B.C., México | -116.6171 | 32.3663
BCN180301389322 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Av. Mar Caribe Nte. 230, Segunda Secc, San Felipe, 21850 San Felípe, B.C., Mexico | -114.8387 | 31.0279
BCN180301390352 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390619 | Baja California | Ensenada | Ensenada | VALLE SAN QUINTIN ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180301390700 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180301391457 | Baja California | Tecate | Tecate | Av Miguel Hidalgo 139, Calle Tecate, Zona Centro, 21400 Tecate, Mexico | -116.6267 | 32.5723
BCN180301392076 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301393005 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Conalep 550, Puebla, 21620 Mexicali, B.C., Mexico | -115.3507 | 32.5706
BCN180401405259 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401405756 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE OLIVOS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MANZANOS, CALLE PIRULES | -115.9193 | 30.5198
BCN180401405759 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE JUPITER A DOS CALLES DE CAPILLA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA | -116.8921 | 32.4641
BCN180401416587 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE GIO Y CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN | -116.9058 | 32.5031
BCN180401416609 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN | -116.876 | 32.4707
BCN180401416621 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE LADERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA | -116.9479 | 32.5222
BCN180401417056 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR BALTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRANEO ARRIBA DEL PANTEON DE LA COL. CASTILLO | -117.0638 | 32.5375
BCN180401417084 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO | -116.9021 | 32.5097
BCN180401417184 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 3 COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ABAJO DE CERRO DE LAS ABEJAS | -116.8607 | 32.4663
BCN180401417424 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE PUNTA BANDA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -117.0271 | 32.4773
BCN180401419037 | Baja California | Mexicali | Ejido República Mexicana | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS ENTRANDO AL EJIDO EN EL | -114.8 | 32.6455
BCN180401429198 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA PATRIOTISMO, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO A LA COLONIA ALBERTO BUSTAMANTA | -117.0997 | 32.5107
BCN180401429200 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, FRENTE A MERCADO APRECIO | -116.998 | 32.4466
BCN180401429415 | Baja California | Tijuana | Xicoténcatl Dos | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, 22606 XICOTÉNCATL DOS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO VILLA ATRAS DE SANTA FE | -117.0603 | 32.4582
BCN180401430651 | Baja California | Tijuana | PRADERAS | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LAS PRADERAS, 22223 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO OJO DE AGUA ANTES DE LLEGAR A EL N | -116.7934 | 32.48
BCN180401430661 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD | -117.0015 | 32.5371
BCN180401430814 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALLEJON DE SERVICIO ESCUELA PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA | -116.9991 | 32.5294
BCN180401432334 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 17 COL. EJIDO MAZATLAN | -117.0419 | 32.3452
BCN180401432339 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE GUADALUPE RIVERA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE RIVERA NO. 106 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9097 | 32.2243
BCN180401432341 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE MAR DE KARA COLONIA VISTA MARINA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DE KARA NO. 5313 COL VICTA MARINA | -116.9261 | 32.2442
BCN180401433758 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE VILLA SANTA LUCIA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLAMADRID Y CALLE COSALAPA, CALLE VILLA SANTA MARIA SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.5523 | 32.6526
BCN180401433948 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0047 | 32.5726
BCN180401433969 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0675 | 32.4967
BCN180401437334 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JUAN ZARATE COLONIA 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JUAN ZARATE Y ARTURO SEPULVEDA COL. 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA | -116.9102 | 32.2228
BCN180401439060 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDADOR BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ARTICULO 32 ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0628 | 32.4782
BCN180401439068 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA CARACOL Y CALLE TORRES HIPODROMO, CALLE TORRES HIPODROMO A DOS CUADRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS | -116.9815 | 32.4837
BCN180401484323 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AVENIDA DEL SOL COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AVENIDA DEL SOL COL VILLA BONITA | -117.0181 | 32.4011
BCN180401485451 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE VILLA CORTA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C VILLA CORTA COL. VILLA BONITA | -117.0192 | 32.4011
BCN180401488787 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489458 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | callenumero,los algodones,vicente guerrero,mexicali,baja california | -114.7366 | 32.7134
BCN180401489777 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489962 | Baja California | Tijuana |  | Vía Isla Creta 37, Isla Creta, Cañon del Matadero Nte, 22537 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0854 | 32.5352
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5902 | 31.826
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5885 | 31.8269
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8266
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5904 | 31.8277
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.588 | 31.826
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5879 | 31.8269
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5891 | 31.8268
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5901 | 31.8255
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5884 | 31.8255
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.59 | 31.8249
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5888 | 31.8248
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8272
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4802 | 32.6374
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4751 | 32.6357
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.48 | 32.6379
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4768 | 32.6368
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4798 | 32.6383
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6373
BCN180401495843 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401495926 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401501054 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667
BCN180401502286 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California | -114.8342 | 31.03
BCN180401502680 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN14150200531045 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAÑON CENTENARIO II, DELEGACION SANCHEZ TABOADA. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100632178 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400822670 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100838294 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839248 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100839574 | Baja California | Tijuana |  | CAÑADAS DEL FLORIDO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840025 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 20 DE NOVIEMBRE | -117.0436 | 32.5347
BCN17170100840679 | Baja California | Ensenada | San Quintín | SAN QUINTIN, POB. | -115.9425 | 30.5603
BCN17170200884925 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200884984 | Baja California | Tijuana |  | 20 DE NOVIEMBRE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885026 | Baja California | Ensenada |  | EX-EJ. CHAPULTEPEC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887811 | Baja California | Mexicali |  | HACIENDA DEL BOSQUE, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887893 | Baja California | Mexicali |  | VISTA DEL VALLE, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887924 | Baja California | Mexicali |  | CARBAJAL, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888021 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888210 | Baja California | Tecate |  | EL DESCANSO, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888354 | Baja California | Ensenada |  | ARTESANAL, FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888491 | Baja California | Tijuana |  | GRANJAS FAMILIARES, COL. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889051 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889081 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889197 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889221 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889287 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889528 | Baja California | Tijuana |  | MESA DE OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889947 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200890019 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890365 | Baja California | Tijuana |  | VILLA FONTANA 1RA. SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890540 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890624 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890782 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891232 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891290 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891355 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891377 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891402 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892165 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892525 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892603 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892744 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200897509 | Baja California | Mexicali |  | Inicia Ucrania; 32.617013; -115.496694 circuito completo; 32.620665; -115.497209 termina Suecia y/o Bordo Wisteria; 32.617018; -115.494477 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200898348 | Baja California | Tijuana |  | Inicio Capital 0 000; 32.476139; -116.797038 Fin del tramo 0 118; 32.475048; -116.796936 Inicio callejón Nacozari; 32.476085; -116.79802 Fin callejón | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899172 | Baja California | Mexicali |  | 32.59622; -115.429369 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900835 | Baja California | Tijuana |  | inicia en calle Ernesto Zedillo; 32.541866; -116.875128 inicia en calle Francisco Villa ; 32.54128; -116.87531 termina en calle cerrada; 32.541694; -1 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903335 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906244 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRAN | -116.9835 | 32.4841
BCN17170300906272 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO CAP | -116.9084 | 32.4806
BCN17170300906277 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NOGALES COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE TAURO, AL COSTADO DERECHO DE LA AVENIDA INSURGENTES | -116.9022 | 32.4632
BCN17170300906279 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA ALTIPLANO VALLE MPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LA COLONIA ALTIPLANO VALLE IMPERIAL SE ENCUENTRA AL COS | -116.8409 | 32.523
BCN17170300906285 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDADTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CERCA DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA | -117.0002 | 32.4632
BCN17170300966986 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972977 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA AURORA SUR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE JÚPITER, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONI | -117.0566 | 32.4857
BCN17170400972998 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION PIÑITAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCANTADA Y CALLE INFIER | -116.9274 | 32.4479
BCN17170400973045 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA BUENA VISTA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN OJEDA Y CALLE SANTA MARTHA, FRENTE A PARQUE BUE | -116.9861 | 32.5202
BCN17170400973074 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE DANIEL JUAREZ EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GERONIMO DOMINGUEZ Y, CERA DE PAPEL | -117.0016 | 32.4323
BCN17170401041124 | Baja California | Mexicali |  | (32.648951; -115.521648) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041195 | Baja California | Mexicali |  | (32.632748; -115.516329) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041378 | Baja California | Mexicali |  | (32.657772; -115.530295) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041541 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE TRAMO; 32.624941; -115.513971) (FIN DEL TRAMO; 32.624946; -115.516198) | -115.4756 | 32.6412
BCN00170401041819 | Baja California | Tecate |  | (FIN CALLE VICENTE SUÁREZ; 32.5529; -116.648498) (INICIO CALLE CHAPULTEPEC; 32.548803; -116.658379) (FIN CALLE FCO. MÁRQUEZ; 32.549404; -116.657158) (INICIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE; 32.549395; -116.654286) | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401043733 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401043990 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045399 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045670 | Baja California | Mexicali |  | PROFESORES ESTATALES | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401053955 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15170401054530 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170401054550 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101056253 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LADRILLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARROCEROS Y CALLE JORNALESROS, CALLE ENFER | -116.5591 | 31.8498
BCN18180101056256 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DE LOS MAQUINISTAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CURTIDORES Y CALLE CADENEROS, CALLE | -116.5636 | 31.8531
BCN18180101056279 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -115.1033 | 32.2959
BCN18180101056290 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | CALLE DEL ESPACIO COLONIA SANTA ISABEL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NEPTUNO SE PAVIME | -115.5824 | 32.6325
BCN18180101056292 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE TERCERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA EN | -114.9996 | 32.1989
BCN18180101056300 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA | -116.6007 | 32.5561
BCN18180101056326 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OXBELTA AKATUN, CUEVA AZUL Y DEL BARRO COLONIA BRISAS DEL MAR, 22566 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -117.0815 | 32.4933
BCN18180101056336 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE ISIDRO FLORES FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C. MATA Y CALLE B. BORRARIZ, CALLE FARA | -116.6542 | 32.5467
BCN18180101056344 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE DEL BOSQUE COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENC | -117.02 | 32.4088
BCN18180101068519 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068887 | Baja California | Ensenada |  | SANTA FE, COL. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069230 | Baja California | Ensenada |  | POPULAR PARAISO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069302 | Baja California | Mexicali |  | MILITAR | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069317 | Baja California | Mexicali |  | NACIONALISTA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069352 | Baja California | Mexicali |  | ESPERANZA COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069387 | Baja California | Mexicali |  | PIEDRAS NEGRAS, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101071242 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101071745 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA VILLAFLORIDA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101071775 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ALAMITOS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071993 | Baja California | Tijuana |  | EN CALLE ""CARROCEROS"") / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072060 | Baja California | Tijuana |  | (Inicio; 32.500203; -117.046159) (Fin; 32.500778; -117.047521) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072411 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO B: AV. DE LAS PRESAS ; 32.453496; -116.922364) (TRAMO A: CALLE STA. ELENA ; 32.450946; -116.926513) | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072473 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: VILLA DE MAR) (FIN: CALLE CERRADA; 32.507958; -117.047068) (FIN:MARGARITA MAZA DE JUÁREZ; 32.504025; -117.043416) (INICIO: IGNACIO RAMÍREZ; 32.505673; -117.043486) (INICIO: ARRIAGA; 32.506178; IGNACIO RAMÍREZ) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072646 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO TRAMO (CALLE H); 32.658376; -115.46381) (TERMINA TRAMO (CALLE J); 32.658692; -115.459325) | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101072852 | Baja California | Ensenada |  | No se registró dirección | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101073084 | Baja California | Ensenada |  | No se registró dirección | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101073123 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074511 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MAGISTERIAL | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101074621 | Baja California | Tijuana |  | EJIDO MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074639 | Baja California | Tijuana |  | EJIDO MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074681 | Baja California | Tecate |  | EL DESCANSO, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101074725 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074972 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075301 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075319 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075387 | Baja California | Mexicali |  | OM-ADQ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075400 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, EOL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077019 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077026 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077139 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077206 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077266 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077281 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081455 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | CALLE VARIAS EJIDO MONTERREY, 21913 EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE REGIDOR DUARTE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL EJIDO ESTÁ LOCALIZADO EN EL KM VEINTE PUNTO VEINTIDOS HACIA EL ESTE DEL EN | -115.0701 | 32.5475
BCN18180201081457 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC.SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN A CUATRO KM DEL ENTRONQUE | -115.239 | 32.5181
BCN18180201081459 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | CALLE VARIAS EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA DIPUTADO DIAZ ECHEVERIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC Y SALIDA EN EL KM VEINTIOCHO PUNTO TRE | -115.1317 | 32.5096
BCN18180201081460 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | CALLE SONORA EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA, AVENIDA CINCO DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA | -114.9223 | 32.6015
BCN18180201081526 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE XOCHIMILCO, ABAJO DE COLINAS DE CALIFORNIA | -117.0003 | 32.463
BCN18180201081549 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JACARANDA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PIPILA, ENTRE PREESCOLAR Y ESCUELA PRIMARIA | -116.8846 | 32.4675
BCN18180201081574 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS DELICIAS Y CALLE HDA DE SAN ANGEL, PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER T.M. Y JUNIPERO SERRA T.V. | -116.8225 | 32.489
BCN18180201081575 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HIPOLITO Y CALLE CALLETANO, CALLE HACIENDA SANTA MONICA CERCA DE FERRETERIA CONSTRUMAN | -116.8243 | 32.4848
BCN18180201135917 | Baja California | Mexicali |  | FRACC 27 DE SEPTIEMBRE | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135987 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136030 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO VILLAHERMOSA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136153 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136349 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136373 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN17180201142860 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN180301288174 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE GRANADA COLONIA LOS OLIVOS, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ANTONIO DIAZ, CALLE KIWI | -116.6438 | 32.5617
BCN180301288845 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PINOS DE NARES, CALLE CANAL | -116.9383 | 32.4699
BCN180301288888 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE DEL ESFUERZO, CALLE COSECHA | -117.082 | 32.481
BCN180301298366 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON PERALES COLONIA FERNÁNDEZ, 22464TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA ORIENTE Y,CERCA DE LIENZO CHARRO | -116.9499 | 32.5145
BCN180301298368 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANUEL FLORES Y CALLE CAÑON CORTES,POR LA CALLE SEGUNDA PASANDO EL PANTEON | -117.0789 | 32.5284
BCN180301304100 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE RAFAEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,SAN JUANA SERRANO C. RAFAEL GOMEZ 205 COL. PLAN LIBERTADOR | -117.0279 | 32.4114
BCN180301311725 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE GOLFO EDEN FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. GOLFO EDEN LT 12 MZ 59 FRACC. COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR | -117.0395 | 32.4007
BCN180301317682 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SONORA Y CALLE POLIDUCTO, CALLE SAN LUIS POTOSI C. QUINTANA ROO 8 COL. AMPL. LUCIO BLANCO | -117.0462 | 32.3768
BCN180301317694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO 115/RAMON LOPEZ COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE PACHUCA,C. ART. 115 12 COL. CONSTITUCION | -117.0407 | 32.3715
BCN180301325762 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE OCEANO INDICO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GABRIEL ESQUIVEL Y,C. OCEANO INDICO L 14 M 15 FRACC. COLINAS DE MAZATLAN | -117.039 | 32.4006
BCN180301340634 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE CALISTO CALLE PLEYADES ESQUINA OCN CALISTO FRACC. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR REHABILITACION DE CO | -117.0349 | 32.407
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5804 | 31.7932
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5787 | 31.7952
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5799 | 31.795
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5784 | 31.7935
BCN180301380094 | Baja California | Mexicali | Mexicali | San Felipe, Baja California, Mexico | -114.8408 | 31.0251
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4011 | 32.6105
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.6105
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4011 | 32.611
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.611
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4029 | 32.6115
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.6115
BCN180301380118 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2192 | 32.3813
BCN180301380118 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2115 | 32.3738
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2915 | 32.4544
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2746 | 32.4374
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3011 | 32.4615
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2956 | 32.4576
BCN180301380133 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4088 | 32.6074
BCN180301380135 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0966 | 32.5682
BCN180301380139 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5056 | 32.6255
BCN180301380139 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5186 | 32.6254
BCN180301380142 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4266 | 32.6421
BCN180301380145 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9289 | 32.6051
BCN180301380145 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9265 | 32.6064
BCN180301380148 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6375 | 32.5318
BCN180301380148 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6387 | 32.5308
BCN180301380190 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0462 | 32.5002
BCN180301380190 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0475 | 32.5008
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9077 | 32.501
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9073 | 32.5007
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9089 | 32.5003
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9077 | 32.5027
BCN180301384617 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México | -115.4733 | 32.663
BCN180301385221 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Universidadotay, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9742 | 32.5259
BCN180301385221 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Universidadotay, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9742 | 32.5259
BCN180301386080 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Obrera, Tijuana, B.C., México | -117.0426 | 32.4872
BCN180301386664 | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Colinas del Sol, Baja California, Mexico | -117.0389 | 32.4031
BCN180301386670 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Venustiano Carranza, Jesus Munguia, 22840 Ensenada, B.C., México | -116.5921 | 31.8716
BCN180301386778 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Las Flores, Ensenada, B.C., Mexico | -116.6244 | 31.8867
BCN180301386965 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301386983 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301387007 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180301387207 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8279 | 32.4688
BCN180301389115 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Emiliano Zapata, Tijuana, B.C., México | -116.9817 | 32.5225
BCN180301389161 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Gabriel Leyva, 21620 Ejido Sinaloa, B.C., Mexico | -115.2708 | 32.5497
BCN180301390281 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali | -115.4756 | 32.6412
BCN180301390364 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301391869 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301392830 | Baja California | Ensenada | Ensenada | col maclovio rojas ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180401416683 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO PINTORES Y , ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | -117.0671 | 32.4985
BCN180401417190 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SALVADOR NOVO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOAQUÍN FERNADEZ DE LIZARDI Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PRIMARIA 18 DE MARZO | -116.9262 | 32.5425
BCN180401417824 | Baja California | Ensenada | Colonia Gómez Morín | CALLE FERNANDO ROBLES RUBEN DAVALOS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FERNANDO ROBLES Y CALLE GONZALO TORRES MARTINEZ, CALLE RAMIRO VENEGAS CONSTRUC | -116.5389 | 31.8849
BCN180401418990 | Baja California | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | CALLE MONTES DE OCA EJIDO PÁTZCUARO, 21706 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELTA A LA DERECHA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO TRES DESPUES | -115.0698 | 32.3408
BCN180401419032 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGO MONTEBELLO, CALLE TERCERA SE TOMA LA CALZADA DE LOS MONARCAS A EL SUR SE AVANZA DERECHO PASANDO LAS OFICINAS DEL IM | -115.4807 | 32.5828
BCN180401429070 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUCERO Y , CALLE POLVO DE ESTRELLA FALDAS DE CERRO COLORADO | -116.8953 | 32.4668
BCN180401429082 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PASEO DEL GUAYCURA EN PARQUE DE AMPLIACION GUAYCURA POR BLVD CUCAPAH | -116.9187 | 32.5066
BCN180401429163 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABINO HERNANDEZ Y CALLE ESPERANZA, BOULEVARD ANTIPLANO A CUATRO CUADRAS DE CECYTE ALTIPLANO | -116.8531 | 32.5216
BCN180401429206 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | -117.0652 | 32.4873
BCN180401429238 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MISION SAN IGNACIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ATRAS DE LA GASOLINERA QUE ESTA POR LA AV. NUEVA AURORA | -117.0679 | 32.4824
BCN180401430150 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401430715 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MISION LORETO CALLES FRENTE AL LIENZO CHARRO | -117.0117 | 32.4477
BCN180401433750 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | EJIDO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.2137 | 32.6265
BCN180401433867 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BTANCOURT LT 5 MZ 14 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0222 | 32.4068
BCN180401433882 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR MERIDIONAL COLONIA COLINAS DE MAZATLAN / PPLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MERIDIONAL LT 11 MZ 51 COL. COLINAS DEMAZATLAN / PLAN LIBERTYADOR | -117.0378 | 32.3992
BCN180401433928 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA CORONADO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ISLA CORONADO LT 5 MZ 46 COL. LOMAS DE CORONADO | -117.0404 | 32.3408
BCN180401438869 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TONALA Y CALLE TAJA, CALLE TAHALI ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI | -116.8714 | 32.4805
BCN180401483658 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE TERESA PORTUGAL COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TERESA PORTUGAL 06 COL. FUNDADORES/PRIMON TAPIA | -116.9054 | 32.2262
BCN180401484398 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA LT 13 MZ 2 COL LOS RAMOS | -117.0216 | 32.4106
BCN180401488424 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489459 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,jardines del lago,mexicali,mexicali,baja california | -115.4837 | 32.6257
BCN180401489789 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489791 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401490017 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7876 | 32.4685
BCN180401490017 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7815 | 32.468
BCN180401490019 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0822 | 32.4906
BCN180401490019 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0795 | 32.4918
BCN180401490020 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.859 | 32.5287
BCN180401490020 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8621 | 32.5342
BCN180401490021 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9558 | 32.4674
BCN180401490023 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9897 | 32.4916
BCN180401490023 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9907 | 32.4925
BCN180401501031 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Rosarito, Baja California, México | -117.0618 | 32.3661
BCN180401501885 | Baja California | Tijuana |  | Avenidia Sánchez Taboada 826, Sanchez Taboada Produtsa, 22185 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9622 | 32.4639
BCN180401502678 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN15150100471325 | Baja California | Mexicali |  | ESPERANZA AGRICOLA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150300567855 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE PUEBLA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400602587 | Baja California | Mexicali |  | CAMPESTRE | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627275 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNAI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627282 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627909 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC. UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100627911 | Baja California | Tijuana |  | HACIENDAS SAN FRANCISCO | -117.0189 | 32.5325
BCN14160200671190 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN15160200676212 | Baja California | Tijuana |  | TOMAS AQUINO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300737080 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737592 | Baja California | Mexicali |  | COLONIAS NUEVAS | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300738563 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPLIACION REFORMA | -117.0545 | 32.3637
BCN15160300738680 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739661 | Baja California | Tijuana |  | ZONA DEL RIO PARTE ALTA | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739890 | Baja California | Mexicali |  | EX EDJIO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400814778 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100838629 | Baja California | Mexicali |  | PRO-HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839625 | Baja California | Ensenada |  | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100840103 | Baja California | Tecate | Tecate | LUIS ECHEVERRIA, EJIDO | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100840665 | Baja California | Mexicali | Mexicali | valle de mexicali | -115.4678 | 32.6633
BCN17170200883651 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887602 | Baja California | Ensenada |  | EL PORVENIR, EJIDO, SAN ANTONIO DE LAS MINAS | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887716 | Baja California | Tijuana |  | LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200887775 | Baja California | Mexicali |  | RIVERA CAMPESTRE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887851 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887910 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887933 | Baja California | Mexicali |  | CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889712 | Baja California | Tijuana |  | JARDINES DEL RUBI | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300906133 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE ALAMO MOCHO COLONIA VALLE DEL PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EREBIA Y AVENIDA FRAGRARIA, CALZADA ROSA DEL DESIER | -115.364 | 32.5764
BCN17170300906147 | Baja California | Mexicali | Colonia Hidalgo (González Ortega Dos) | AMPLIACION COL. GLEZ ORTEGA 2, 21800 COLONIA HIDALGO (GONZÁLEZ ORTEGA DOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE | -115.0492 | 32.2717
BCN17170300906157 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SONORA, CALLE ZAPATA CIRCULANDO POR CARRETERA ALGODON | -115.097 | 32.6069
BCN17170300906168 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | AVENIDA RAMONA IBARRA COLONIA GABRIELA MISTRAL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CABRALES Y CALLE GUADALUPE TREJO, CALLE | -115.5772 | 32.618
BCN17170300962023 | Baja California | Mexicali |  | (DESDE AVENIDA NACIONES UNIDAS A LUIS ECHEVERRIA; 32.625967; -115.518654) (DESDE AVENIDA NACIONES UNIDAS A LUIS ECHEVERRIA; 32.625994; -115.513977) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300965402 | Baja California | Mexicali |  | MPIO MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300965714 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300966902 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401042237 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401048500 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101068884 | Baja California | Ensenada |  | PAPALOTE, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068886 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101074479 | Baja California | Mexicali |  | CONSTITUYENTES | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074790 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075395 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2 | -115.4756 | 32.6412
BCN180301386813 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Nueva Ensenada, 22880 Ensenada, B.C., Mexico | -116.6037 | 31.8532
BCN180401425985 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | AVENIDA JUAN CASTRO IBARRA PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA AMBROSIO CASTILLO, AVENIDA ELIGIO CHACON AGUILAR AVE. JUAN | -116.2704 | 31.9108
BCN180401430164 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401430960 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | AVENIDA ING. CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OSTIONES Y CALLE ALIZANDRA, AVENIDA ING CESAR FLORES ENTRE CALLE OSTIONES Y ALIZANDRA EN LA COLONIA NUEVA ERA C P 2294 | -115.9122 | 30.5104
BCN180401432031 | Baja California | Ensenada | Ejido Villa Jesús María | EJIDO VILLA JESÚS MARÍA, 22980 EJIDO VILLA JESÚS MARÍA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EL PUEBLO DE JESUS MARIA CP 22980 ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE REPUBLICA MEXICANA | -114.0162 | 28.2871
BCN180401438075 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE NACIONALISTA PONIENTE COLONIA VISTA AL MAR, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NACIONALISTA PONIENTE SOBRE LUIS GONZALEZ OCAMPO Y | -116.5665 | 31.7182
BCN180401487659 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401498006 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5225
BCN180401498043 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5225
BCN180401498495 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Montes de Oca, Hidalgo, Tijuana, B.C., México | -117.0434 | 32.5171
BCN180401498723 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9335 | 32.5468
BCN14150400602527 | Baja California | Mexicali |  | FOVISSSTE | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627284 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627673 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627890 | Baja California | Tijuana |  | LA MORITA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100637986 | Baja California | Playas de Rosarito |  | - | -117.0545 | 32.3637
BCN16160200676981 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737470 | Baja California | Mexicali |  | PUEBLA EJ. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815790 | Baja California | Tijuana |  | CORONA DEL ROSAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840827 | Baja California | Tijuana |  | PALMA REAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840887 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100849422 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886173 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887638 | Baja California | Ensenada |  | ESCRITORES | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887703 | Baja California | Tijuana |  | PLANICIE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200887731 | Baja California | Tijuana |  | PANAMERICANO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890001 | Baja California | Ensenada |  | RECINTO PORTUARIO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906129 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906149 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | CALLE ALBERTO ZAVALA PEREZ EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DEL NORTE Y CALLE | -115.0251 | 32.6081
BCN17170300906152 | Baja California | Mexicali | Ejido México | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR FEDERAL 2 MEXICALISAN LUIS RCS | -114.976 | 32.5172
BCN17170300906172 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | COLONIA COLONIA JOSE MARIA RODRIGUEZ MERIDA LA PANGA, 21960 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FIDEL | -114.8369 | 32.6405
BCN17170300965344 | Baja California | Ensenada |  | EX EJ. CHAPULTEPEC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300966667 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300966969 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972879 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972885 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972897 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | COLONIA MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICALISAN LUIS RCS AL ESTE PASAR EL EJIDO HERMOSILLO TOMA | -114.8911 | 32.4949
BCN17170401041780 | Baja California | Mexicali |  | (32.623319; -114.866905) | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401043977 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401044244 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401045246 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON EJ. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401045368 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401050154 | Baja California | Ensenada |  | PUNTA COLONET, B. C. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075365 | Baja California | Mexicali |  | FRACC. CORONADO, CALZADA INDEPENDENCIA MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137851 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN180401429515 | Baja California | Ensenada | Colonia Gómez Morín | CALLE MONTEBELLO VISTA HERMOSA VILLA GRANDE, LOMA BONITA COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CEBALLOS Y CALLE JESUS ENCINO, CALLE MONTEBELLOVISTA HERMOSAVILLA GRANDE Y LOMA BO | -116.5443 | 31.8844
BCN180401430126 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401486830 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | Unnamed Road, Baja California, México | -114.8902 | 32.6168
BCN180401486834 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Unnamed Road, Baja California, México | -114.842 | 32.6499
BCN180401498889 | Baja California | Mexicali | Familia Arreola (Ejido Morelos) | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9802 | 32.4739
BCN15150100473048 | Baja California | Tecate |  | BAJA CALIFORNIA, EJIDO | -116.6265 | 32.5727
BCN16160100627694 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160200676182 | Baja California | Tijuana |  | MESA DE OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN15160200676238 | Baja California | Tijuana |  | VILLA FLORESTA FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200676991 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200680526 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300737379 | Baja California | Ensenada |  | REAL DEL CASTILLO | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300738566 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPLIACION REFORMA | -117.0545 | 32.3637
BCN15160300738638 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300738674 | Baja California | Tijuana |  | CORONA DEL ROSAL | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300738685 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739560 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739570 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739590 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739711 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739853 | Baja California | Ensenada |  | EX. EJIDO CHAPULTEPEC | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300739903 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100840095 | Baja California | Tecate | Tecate | TECATE | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100840100 | Baja California | Tecate | Tecate | TECATE | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100840133 | Baja California | Mexicali | Mexicali | VALLE DE MEXICALI | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100840785 | Baja California | Tecate |  | EL POLVORIN, COL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170100841435 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON, EJ. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885262 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886676 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887723 | Baja California | Tijuana |  | PLAY TIJ SEC COSTA HERMOS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888936 | Baja California | Tijuana |  | GRANJAS FAMILIARES UNIDAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889658 | Baja California | Tijuana |  | EL MIRADOR (CIUDAD) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889688 | Baja California | Playas de Rosarito |  | REFORMA | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200889768 | Baja California | Mexicali |  | VILLA COLONIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200898334 | Baja California | Ensenada |  | Inicio calle Las Palmas; 31.833934; -116.608608 Fin calle Floresta; 31.83177; -116.608211 | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906134 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA ARCOIRIS FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CLARECER Y CALLE DESPERTAR, CALLE MADRUGADA CI | -115.3717 | 32.6231
BCN17170300906135 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA HACIENDA AGRARISMO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA DE TANUL Y CALLE HACIEN | -115.5502 | 32.642
BCN17170300906136 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE DE LAS SIGARRAS COLONIA VILLAS COAHUILA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS CATARINAS Y CALLE VILLA MARBELLA, CALLE VIL | -115.5569 | 32.6491
BCN17170300906139 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | EJIDO TABASCO, 21905 EJIDO TABASCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR ESTATAL DOS MEXICALI-SAN LUIS RCS AL LLEGAR AL EJ H | -114.9376 | 32.5605
BCN17170300906141 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARRETERA ESTATAL 2 MEXICALI-SAN LUIS RCS AL LLEGAR AL | -114.9635 | 32.5041
BCN17170300906150 | Baja California | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | AMPLIACION , 21800 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CIRCU | -115.0655 | 32.3661
BCN17170300906153 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | CALLE SAUCES COLONIA CIUDAD VICTORIA, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EUCALIPTOS, CIRCULANDO POR CA | -114.8724 | 32.6319
BCN17170300906163 | Baja California | Mexicali | Poblado Puente Treviño | CALLE DE LA CONSTITUCION EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MELCHOR OCAM | -114.9854 | 32.5936
BCN17170300906201 | Baja California | Mexicali | Colonia el Milagro | AMPLIACION VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA EL MILAGRO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO POR CARR ESTATAL CU | -115.0101 | 32.1965
BCN17170400972890 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | PUEBLO VICENTE GUERRERO, 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO POR CARR. ESTATAL NUMERO OCHO ALGODONES AL NORTE AL | -114.7432 | 32.7134
BCN17170401041282 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A, CALLE HORMIGUERO; 32.490252; -116.989119) (PUNTO B, CALLE NEPTUNO; 32.493656; -116.986309) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401041407 | Baja California | Tijuana |  | (32.514258; -117.001858) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401045133 | Baja California | Ensenada |  | PIEDRAS NEGRAS, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045301 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045405 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401052972 | Baja California | Ensenada |  | BENITO JUAREZ, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069217 | Baja California | Ensenada |  | LOMITAS, COL. | -116.5951 | 31.8089
BCN17180101076293 | Baja California | Mexicali |  | Centro Civico | -115.4756 | 32.6412
BCN180301307596 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | PUERTO EL PORVENIR, 22755EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR EN EL EJIDO EL PORVENIR DE EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.6254 | 32.0762
BCN180301387121 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Bronce, Ensenada, B.C., México | -116.6027 | 31.8748
BCN180301390625 | Baja California | Ensenada | Ensenada | VALLE DE SAN QUINTIN ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180401498808 | Baja California | Mexicali |  | Unnamed Road, Baja California, México | -114.8813 | 32.5642
BCN180401500626 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Ejido Sinaloa, B.C., Mexico | -115.2689 | 32.5464
BCN180401501141 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | Unnamed Road, Baja California, México | -116.5955 | 32.075
BCN13140400418391 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100473054 | Baja California | Tecate |  | EL ESCORIAL, FRACC. | -116.6265 | 32.5727
BCN15150100473187 | Baja California | Tijuana |  | TERRAZ. DEL VALLE 2DA.SEC | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100627826 | Baja California | Tijuana |  | SAN ANTONIO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100627905 | Baja California | Tijuana |  | VALLE DE LAS PALMAS | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100627927 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN15160200676228 | Baja California | Tijuana |  | MONTERREY | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300737253 | Baja California | Tecate |  | - | -116.6265 | 32.5727
BCN15160300737370 | Baja California | Ensenada |  | REAL DEL CASTILLO | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300738635 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739695 | Baja California | Tijuana |  | CORONA EL ROSAL | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739698 | Baja California | Tijuana |  | CORONA DEL ROSAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739862 | Baja California | Ensenada |  | EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.5951 | 31.8089
BCN16160300740073 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815750 | Baja California | Tijuana |  | TOMAS AQUINO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840127 | Baja California | Mexicali | Mexicali | VALLE DE MEXICALI | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100841458 | Baja California | Mexicali |  | CUAUHTEMOC, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100849225 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100849402 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100851680 | Baja California | Tijuana |  | INFONAVIT LOMAS VERDES | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885174 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885271 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887640 | Baja California | Tijuana |  | MARIA MEDINA, COL. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200887657 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887891 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887900 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888034 | Baja California | Tecate |  | LA SIERRA, FRACC. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889471 | Baja California | Ensenada |  | INDECO I, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200896710 | Baja California | Ensenada |  | CALLE LABRADORES; 31.772724; -116.568862 CALLE SAN ESTEBAN; 31.772538; -116.565784 | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906195 | Baja California | Mexicali | Las Pirámides | CALLE DE CHICHENITZA COLONIA LAS PIRAMIDES, 21323 LAS PIRÁMIDES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAGNECITA Y CALLE TIKAL, AVENIDA MALAQUITA CIRCU | -115.5715 | 32.578
BCN17170300959776 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A , CALLE RIO YAQUI; 32.522319; -117.017521) (PUNTO B, BULEVAR SANCHEZ TABOADA; 32.522491; -117.017306) (AV. MELCHOR OCAMPO; 32.536698; -117.032182) | -117.0189 | 32.5325
BCN15170300965382 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON EJ. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972882 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972898 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | COLONIA MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RCS AL ESTE PASAR EL EJIDO HERMOSILLO TOM | -114.8896 | 32.4952
BCN17170401041770 | Baja California | Tijuana |  | (32.52956; -116.903093) (32.529655; -116.899563) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401043944 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045249 | Baja California | Ensenada |  | MISION, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045686 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16180101074922 | Baja California | Ensenada |  | ejido erendira en ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN00180201137835 | Baja California | Ensenada |  | HEROES INDEPENDENCIA, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN180301315415 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR KM162 EJIDO CAMALU, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE PARALELO 28 BAJA CALIFORNIA C.P. 22910 CAMALÚ ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.0582 | 30.8376
BCN180301387449 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Piedras Negras, 22830 Ensenada, B.C., México | -116.5938 | 31.8822
BCN180301390354 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301392055 | Baja California | Ensenada | Ensenada | san quintin esnsenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301392839 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 89 parte alta ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180401417334 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAÑON ZAPATA COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LIBERTAD PARTE ALTA PEGADO A LA LINEA | -117.0051 | 32.5438
BCN180401430784 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA CAMALU Y , CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE BAHIA CAMALU HASTA TOPAR POPULAR 1989 LA PICOSITA C P 22812 | -116.5725 | 31.8878
BCN180401498076 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5226
BCN180401498933 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | Unnamed Road, Baja California, México | -114.8648 | 32.5595
BCN15150100473040 | Baja California | Tecate |  | CAFETALERA, SECCION | -116.6265 | 32.5727
BCN15150400615758 | Baja California | Mexicali |  | PRO-HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN16160100627937 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN16160100632082 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | ESTADO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200671217 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200676592 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200677441 | Baja California | Tijuana |  | SAN ANTONIO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200677450 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200678682 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300731986 | Baja California | Tijuana |  | OJO DE AGUA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300737076 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300737122 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300738677 | Baja California | Tijuana |  | CORONA DEL ROSAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739641 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739667 | Baja California | Tijuana |  | ZONA PARTE DEL RIO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400814897 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815312 | Baja California | Mexicali |  | XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839253 | Baja California | Ensenada |  | BELLA VISTA, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100840040 | Baja California | Tecate | Tecate | FUNDADORES, FRACC | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100841456 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN16170100851443 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200884905 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888115 | Baja California | Tecate |  | MORELOS | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200890051 | Baja California | Ensenada |  | CENTRO DE GOBIERNO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200891225 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906171 | Baja California | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | AMPLIACION FRANCISCO SANTANA PERALTA, 21970 COLONIA FRANCISCO SANTANA PERALTA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE POR CARR. LÁZARO C | -114.7528 | 32.6818
BCN17170401042240 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401050157 | Baja California | Ensenada |  | BENITO GARCIA, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101068563 | Baja California | Ensenada |  | EL AJUSCO, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075509 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ZARAGOZA, MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075752 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA PRO HOGAR RIO CULIACAN MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137783 | Baja California | Ensenada |  | MPIO DE ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201137849 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN180301307634 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE QUINTA EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUINTA Y CALLE J, CALLE H ESCUELA SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA | -116.5794 | 32.1002
BCN180401498147 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5225
BCN180401498950 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | Unnamed Road, Cd Morelos, B.C., México | -114.847 | 32.6267
BCN180401501102 | Baja California | Ensenada | San Francisquito | Ensenada, B.C., México | -114.3265 | 29.6427
BCN14140400417177 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100470391 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100473342 | Baja California | Tijuana |  | EL RUBI | -117.0189 | 32.5325
BCN15150200516232 | Baja California | Tijuana | Tijuana | LOS LAURELES | -117.0189 | 32.5325
BCN15150300570715 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN15150300571690 | Baja California | Tecate |  | EN EL MPIO DE TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN16160100627831 | Baja California | Tijuana |  | LAS CRUCES | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300737126 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737190 | Baja California | Ensenada |  | LOS ENCINOS FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737195 | Baja California | Ensenada |  | LOS ENCINOS FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN16160300739645 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739798 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN14160300739895 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815022 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815784 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840611 | Baja California | Mexicali | Mexicali | VALLE DE MEXICALI | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100840762 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAN LIBERTADOR EJ. | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100849109 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100849208 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100851467 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN15170200885910 | Baja California | Mexicali |  | LOMAS ALTAS FRACC | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886079 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887646 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889087 | Baja California | Tijuana |  | DIVISION DEL NORTE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300906166 | Baja California | Mexicali | Ejido Saltillo | EJIDO SALTILLO, 21720 EJIDO SALTILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PASAR EL EJIDO QUINTANA ROO | -115.1197 | 32.4229
BCN17170300906173 | Baja California | Mexicali | Ejido el Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | CALLE NARANJOS EJIDO EJIDO EL CHOROPO, 21386 EJIDO EL CHOROPO (COLONIA COLORADO NÚMERO UNO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE GUAY | -115.4169 | 32.5251
BCN17170300968145 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00170400972844 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972892 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE VEINTISIETE DE ENERO, CALLE MI | -115.1734 | 32.3514
BCN17170400972909 | Baja California | Mexicali | Colonia la 21 (Colonia Silva) | AMPLIACION SILVA, 21800 COLONIA LA 21 (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO POR C ESTATAL NO TRES AL SUR PASAR EL CRUCERO TOLUCA SEGUI | -115.0104 | 32.3999
BCN17170401041147 | Baja California | Mexicali |  | (32.641344; -115.498506) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041316 | Baja California | Ensenada |  | (CALLE INGLATERRA, S/N, COL. 89, ENSENADA, B.C.; 31.892534; -116.573165) | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045378 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045723 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401048124 | Baja California | Tijuana |  | ALAMAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074918 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17180101075013 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO SINALOA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075054 | Baja California | Mexicali |  | FRACC. SAN MARCOS CALLE DE LA CANADA, COLONIA AURORA CALLE RIO NUEVO, COL. ZACATECAS CALLE PERIODISMO, COL. JARDINES DEL LAGO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS, Y COL. ESPERANZA AGRICOLA BLVD. CASTELLON EN MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075458 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA FRANCISCO MADERO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075746 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA PRO HOGAR, COLONIA XOCHIMILCO, COLONIA CALLES EN MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN16180201137769 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN16180201142822 | Baja California | Mexicali |  | CALLE DE LA CLARIDAD SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301390357 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390386 | Baja California | Mexicali | Mexicali | LOS SANTORALES MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN180301390602 | Baja California | Mexicali | Mexicali | LOS SANTORALES MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN180401438012 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA TOSCA Y PUNTA SAN HIPOLITO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA CONCEPCION Y CALLE PUNTA SAN HIPOLITO, CALLE PUNTA TOSCA ENTRE PUNTA CONCEPCION Y PUNTA SAN HIPOLITO Y CALLE PUN | -116.5702 | 31.8853
BCN180401439042 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO, CALLE CAMINO AL TECOLOTE ATRAS DE PARQUE INDUSTRIAL NORDICA | -116.996 | 32.4442
BCN180401487675 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401498914 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9184 | 32.5711
BCN14140400451286 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN15150100470361 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100470399 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100473270 | Baja California | Tijuana |  | CUMBRES | -117.0189 | 32.5325
BCN15150400612871 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200676478 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200680572 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPLIACION CROSTWHITE | -117.0545 | 32.3637
BCN16160300732005 | Baja California | Tijuana |  | PLANICIE | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400822446 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100840030 | Baja California | Tijuana | Tijuana | TIJUANA | -117.0436 | 32.5347
BCN17170200886007 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887711 | Baja California | Tijuana |  | VILLA DEL REAL 1RA. SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888020 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888971 | Baja California | Tijuana |  | FRANCISCO VILLA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889103 | Baja California | Tijuana |  | FRANCISCO VILLA, EJIDO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889459 | Baja California | Ensenada |  | LOMITAS, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200891385 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906148 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | AVENIDA LORENZO BULTRON EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO RUIZ Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE LORET | -115.0682 | 32.4998
BCN17170300906175 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | CALLE MEXICO EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 1ERO DE MAYO, CALLE | -114.988 | 32.567
BCN17170300906185 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | AVENIDA TLAXCALA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 21930 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CIRCU | -114.8195 | 32.4919
BCN17170300906196 | Baja California | Mexicali | Las Palmas | AMPLIACION LAS PALMAS, 21800 LAS PALMAS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CIRCULANDO POR CARRETERA | -115.1644 | 32.2429
BCN17170300967020 | Baja California | Mexicali |  | RIO SINALOA NO. 1399 COL. VALLARTA MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00170400972845 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972851 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972883 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401044455 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401044472 | Baja California | Ensenada |  | CAMALU | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401044709 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DE GUADALUPE, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401049480 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074466 | Baja California | Mexicali |  | HERMOSILLO, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075342 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA NUEVA ESPERANZA CALZADA DE LOS PRESIDENTES, Y COLONIA ROBLEDO EN MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075435 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA CORREGIDORA MEXICALI, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201137876 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN180301315462 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | AVENIDA ALFREDO CORRAL COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PASEO DE LOS ESPOSOS Y CALLE PASEO DE LAS AGUILAS,PASEO DE LOS ESPOSOS C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.9158 | 30.5063
BCN180301390139 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180401405257 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401429710 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CONQUISTADORES COLONIA INFONAVIT CACHANILLAS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y CALLE ARTICULO 54, CALLE EJERCITO TRIGARANTE CALLE DE ACCESO AL CBTIS DE INFONAVIT CACHANILLAS | -116.9602 | 32.4768
BCN180401430787 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE B, CALLE PORFIRIO DIAZ CP22810 EN EL EJIDO RUIZ CORTINES EN ENSENADA B.C | -116.5823 | 31.8953
BCN180401438025 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA MIRAMAR Y CALLE PUNTA CHIVATA, CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE ENTRE PUNTA CHIVATA E ISLA MIRAMAR | -116.5689 | 31.889
BCN180401486853 | Baja California | Mexicali | Familia Sánchez (Ejido Culiacán) | Unnamed Road, Baja California, México | -114.8373 | 32.5931
BCN180401487666 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401498188 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5226
BCN180401498236 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Suchiate 2141, Marron, 22015 Tijuana, B.C., México | -117.0203 | 32.5226
BCN180401501223 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Calle Tercera, Baja California, México | -116.6278 | 32.0718
BCN14140400417135 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100473444 | Baja California | Tijuana |  | SOLER | -117.0189 | 32.5325
BCN15150300570731 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300737110 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737114 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300737353 | Baja California | Ensenada |  | LOS ENCINOS FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300737363 | Baja California | Ensenada |  | LOS ENCINOS FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300737586 | Baja California | Mexicali |  | COLONIAS NUEVAS | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300738689 | Baja California | Tijuana |  | PANAMERICANO | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739556 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739572 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739603 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300739614 | Baja California | Tijuana |  | JARDINES DE LA MESA | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739619 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300742302 | Baja California | Tijuana |  | PORTICOS DE SAN ANTONIO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815728 | Baja California | Tijuana |  | OTAY TECNOLOGICO | -117.0189 | 32.5325
BCN14160400816340 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN15160400816982 | Baja California | Mexicali |  | EX-EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839289 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100840621 | Baja California | Mexicali | Mexicali | mexicali | -115.4678 | 32.6633
BCN17170100840814 | Baja California | Tijuana |  | VALLE DE LAS PALMAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100841465 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC. UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100849198 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170200886830 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170200887766 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887880 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889008 | Baja California | Tijuana |  | GARITA DE OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889535 | Baja California | Ensenada |  | ACAPULCO, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200894646 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200899166 | Baja California | Ensenada |  | inicio calle México; 31.882603; -116.587268 termino calle Egipto; 31.883999; -116.584189 | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200900831 | Baja California | Tijuana |  | 32.455229; -116.947709 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903627 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906130 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE DE LA DEMOCRACIA FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA ZOTOLUCA Y CALLE HACIENDA TORR | -115.538 | 32.6438
BCN17170300906132 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE RIO PARANA COLONIA ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE COLONIA, 21297 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI - TIJUANA Y CARRE | -115.5202 | 32.6088
BCN17170300906137 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA VILLA MALAGA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSALAPA Y CALLE MARBELLA, CALLE SANTA LUCIA CIRCULA | -115.553 | 32.6529
BCN17170300906154 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | COLONIA CIUDAD VICTORIA, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CIRCULANDO POR CARRETERA ALGODONES AL ES | -114.8543 | 32.6377
BCN17170300906165 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | BOULEVARD F EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA G Y AVENIDA E, CIRCULANDO POR CARR. MEXICALI SAN LUIS HACIA | -115.1542 | 32.5478
BCN17170300906167 | Baja California | Mexicali | San Felipe | AVENIDA MADISON COLONIA SAN FELIPE, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABDUL Y AVENIDA TOPOLOBAMPO, CALLE ROSARIO TOMAR LA CARRE | -114.8632 | 31.0259
BCN17170300906182 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | EJIDO HERMOSILLO, 21840 RANCHO INGENIEROS (EJIDO HERMOSILLO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULANDO AL ESTE POR CARR ESTATAL DOS MXLI SAN LUIS | -114.8995 | 32.5372
BCN17170300906184 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALL | -115.2013 | 32.627
BCN00170400972835 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972838 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972880 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972908 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | EJIDO HERMOSILLO, 21840 RANCHO INGENIEROS (EJIDO HERMOSILLO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CIRCULANDO AL ESTE POR CARRETERA ESTATAL DOS MEXICALI SAN LUIS | -114.8952 | 32.5406
BCN17170401044273 | Baja California | Ensenada |  | HEROES INDEPENDENCIA, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045359 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045417 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045487 | Baja California | Ensenada |  | MEXICO, FRACC, MISION, FRACC, REVOLUCION, COL, MUNGUIA, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401053039 | Baja California | Tecate |  | EL ENCINAL | -116.6265 | 32.5727
BCN180301319881 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SANTA FE, 22920SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.P 22920 | -115.9755 | 30.6785
BCN180301387233 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 19158, Tona, 22124 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9147 | 32.4549
BCN180301390145 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180401418890 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA BILINGUE XOXIQUETZAL DELEGACION PUNTA COLONEN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.1244 | 31.1328
BCN180401430956 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | AVENIDA GENERAL LUCIO BLANCO PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 10 DE JULIO Y CALLE TERCERA, CALLE PRINCIPAL AVENIDA GENERAL LUCIO BLANCO C.P 22750 PUEBLO FRANC | -116.5736 | 32.094
BCN180401438063 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE NACIONALISTA ORIENTE COLONIA VISTA AL MAR, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA DEL CAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NACIONALISTA ORIENTE TODA LA CALLE ENTRE VISTA DEL CAMP | -116.5656 | 31.7177
BCN180401487676 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401501178 | Baja California | Ensenada | La Misión | Aquiles Serdán, La Misión, B.C., México | -116.8532 | 32.0928

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCN17170200887803 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-06 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999588.55 | 920660.99
BCN17170200889154 | Obra | D SDS BC TCT FOTRADIS 17 01 | INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 122028.38 | 122013.79
BCN17170200891861 | Obra | C-FF-17-TIJ-02 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 28087501.68
BCN00170200896724 | Obra | 1870277 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3115827.27 | 3115827.27
BCN17170200898333 | Obra | CS-SDS-BC-ENS-FORTALECE-17-01 | ALTARK, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1322091.92 | 1403434.2
BCN17170200899170 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-07 | RENE RIVERA HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 760736.99 | 760736.1
BCN00170200899176 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13 | TC CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4447210.38
BCN00170200900832 | Obra | 1589920 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1038463.03 | 1040642.84
BCN00170200901634 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN17170300906215 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 299998.97
BCN17170300906225 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLP-051-052-SCLDP-108-AD-65 | INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 299969.56
BCN17170300906227 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-011 | ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 475169
BCN17170300906275 | Obra | DOIUM-R33-2017-DCC-004-SCI-012-AD-40 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199556.11
BCN17170300906287 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-166-AD-59 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 404049.09
BCN17170300957612 | Obra | LO-802002999-E33-2017 T-FRONTERAS17-02 | CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6762111.51 | 1.228448275E7
BCN17170300962930 | Obra | E15-2017 | CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXCICALI | 3584720.68 | 3892492.46
BCN17170400972906 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2017 | METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1005125.82
BCN17170400972953 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 87144.16
BCN17170400972991 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DOC-083-IS-013 | OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1496116.95
BCN17170400973007 | Obra | DOIUM-R33-2017-2017-DST-187-AD-80 | ARQ. MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO ÁVILA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 899974.25
BCN17170400973051 | Obra | DOIUM-R33-2017-DCLDP-10-SCFV-131-AD-43 | PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 184821.71
BCN17170400973058 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-017 | CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1061989.23
BCN17170400973063 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLM-028-AD-39 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 718333.82
BCN17170400973072 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 923424.45
BCN17170400973079 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-002 | RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 686910.74 | 899617.03
BCN17170401041196 | Obra | E93-2017 T-PDR-16 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA SC DE RL | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 3217395.57 | 3313371.67
BCN17170401041648 | Obra | E65 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 910367.61 | 996246.45
BCN17170401043753 | Obra | APAUR-CEABC-2017-016-OP-LP | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6680188.77
BCN17170401054506 | Obra | E54-2017 T-PDR17-12 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1932965.86 | 1943896.15
BCN17170401054522 | Obra | E43-2017 T-PDR17-05 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1943896.54
BCN18180101056247 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 205800 | 203386.22
BCN18180101056295 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 417706.28 | 417706.28
BCN18180101056313 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 600694.4 | 827103.97
BCN18180101056320 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03 | IPEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 371205.57 | 371205.57
BCN18180101056329 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 120636.5 | 118719.53
BCN18180101069372 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-02 | AMARILLAS PARTIDA JESUS | INIFE | 479993.82
BCN18180101071753 | Servicios | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 06 | TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2895573.59 | 2895573.59
BCN18180101071806 | Obra | 1902791 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1824293.48 | 1824293.48
BCN18180101071988 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 04 | MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 875779.62 | 948981.0
BCN18180101072003 | Obra | 1930891 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3948509.22 | 3948509.22
BCN18180101072200 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-008 | CONSTRUCCIONES PAFER | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 5916907.1 | 5916907.1
BCN18180101072440 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 01 | CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 387224.63 | 387224.63
BCN00180101072833 | Obra | 1947284 | JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1570997.29 | 1620526.11
BCN18180101072910 | Obra | 1947286 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 961466 | 991486.39
BCN18180101073336 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN18180101074672 | Obra | D-INIFE-BC-TEC-FAM-18-01 | ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO | INIFE | 848751.65
BCN17180101076660 | Obra | IO-802002999-E77-2017 T-FORTAMUN17-4 | METRO SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6500000 | 8124999.95
BCN18180201081473 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-25 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 281942.87 | 281942.87
BCN18180201081473 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-22 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 249238.64 | 309057.13
BCN18180201081479 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | MELIDA CASTRO SAILLE | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196551.04 | 196551.04
BCN18180201081501 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-060 | BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 345877.7 | 345877.7
BCN18180201081530 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-007 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1676219.06 | 1676219.06
BCN18180201081543 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-008 | DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 465867.52 | 465867.52
BCN18180201081561 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-038 | GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1549738.86 | 1549738.86
BCN18180201135843 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 07 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1421042.24 | 1421042.34
BCN18180201136311 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5198574.54
BCN180301286335 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-31 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 836163.19 | 836163.19
BCN180301286338 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-32 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 759518.07 | 759518.07
BCN180301288061 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-08 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 315967.12 | 315967.12
BCN180301288160 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 626804.5 | 626804.53
BCN180301288167 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 465449.76 | 465449.76
BCN180301288533 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288545 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288968 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288981 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301288988 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297817 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301297819 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301297845 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301298367 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-025 | URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4748583.39 | 4748583.39
BCN180301299262 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-054 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1309677.27 | 1309677.27
BCN180301299278 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-007 | ING. MELIDA CASTRO SAILLE | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 316754.03 | 316754.03
BCN180301299792 | Obra | LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02 | AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1737737.06 | 2125191.06
BCN180301303899 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301307214 | Obra | IS-MXL-FAIS-022-2018 T-FAIS18-028 | KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1997860.23 | 1997860.23
BCN180301307224 | Obra | IS-MXL-FAIS-021-2018 T-FAIS18-027 | ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6250741.39 | 6250741.39
BCN180301307235 | Obra | IS-MXL-FAIS-019-2018 T-FAIS18-029 | CEPS, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1172360.65 | 1172360.65
BCN180301307394 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-21 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1007770.07 | 1007770.07
BCN180301309064 | Obra | IS-MXL-FAIS-030-2018 T-FAIS18-24 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1200627.76 | 1200627.76
BCN180301309090 | Obra | IS-MXL-FAIS-037-2018 T-FAIS18-035 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 959915.45 | 959915.45
BCN180301311803 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 02 | LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 145236.2 | 145236.2
BCN180301315474 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-27 | PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 995350.9 | 995350.9
BCN180301380069 | Obra | 1845266 | GRUPO RUVCA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 429173.73 | 429173.73
BCN180301380069 | Obra | 1869353 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 381503.53 | 381503.53
BCN180301380069 | Obra | 1869327 | PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 406942.49 | 386616.12
BCN180301380089 | Obra | 1985482 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 246795.95 | 246795.95
BCN180301380093 | Obra | 1868972 | DAVID MARTINEZ HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 836075.78 | 995279.5
BCN180301380098 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN180301380113 | Obra | 1890538 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4198640.58 | 4198640.58
BCN180301380114 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5198574.54
BCN180301380122 | Obra | 1871102 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3686917.47 | 3686917.47
BCN180301380128 | Obra | 1977178 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2812263.43 | 2916711.74
BCN180301380134 | Obra | 1934426 | IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 687439.98 | 687439.98
BCN180301380137 | Obra | 1973374 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 789932.36 | 789932.36
BCN180301380140 | Obra | 1985196 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2821448.4 | 2821448.4
BCN180301380144 | Obra | 1973235 | MANUEL MEDINA ALVARADO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 496547.76 | 496547.76
BCN180301380176 | Obra | 1902776 | GABRIEL VIZCAINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 656720.03 | 656720.03
BCN180301380182 | Obra | 1870270 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3070984.96 | 3070984.96
BCN180301380189 | Obra | 1947286 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 961466 | 991486.39
BCN180301380199 | Obra | 1870297 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3135282.41 | 3135282.41
BCN180301380205 | Obra | 1870960 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3064343.61 | 3064343.61
BCN180301380207 | Obra | 1890571 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1794457.73 | 1794457.73
BCN180301383492 | Obra | 1844882 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 94362.68 | 94392.68
BCN180301386679 | Obra | 1947265 | INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4976682.34 | 5089283.72
BCN180301386762 | Obra | 1844985 | JORGE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 814738.96 | 814738.96
BCN180301386804 | Obra | 1977633 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6070269.19 | 6070269.19
BCN180301386843 | Obra | 1946314 | CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5630367.6 | 5630367.6
BCN180301386966 | Obra | 1906625 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4020409.18 | 4020409.18
BCN180301389242 | Obra | 1615178 | RP CONSTRUCTORES, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3499508.31 | 3499508.31
BCN180301391065 | Obra | 58748 | JOSE ISAI PEREZ PALOMARES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4410376.94 | 4410376.94
BCN180301391546 | Obra | 1933202 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1676881.79 | 1676881.79
BCN180401405757 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-27 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 450714.12 | 560659.98
BCN180401405982 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. CP-SDS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288782.76 | 318719.77
BCN180401416579 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN180401416623 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-026 | HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 347796.13 | 347796.13
BCN180401416625 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-001 | C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 834559.34 | 834559.34
BCN180401417298 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-029 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 589707.39 | 589707.39
BCN180401419004 | Obra | IS-MXL-FAIS-033-2018 T-FAIS18-032 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1263909.34 | 1263909.34
BCN180401419010 | Obra | IS-MXL-FAIS-038-2018 T-FAIS18-36 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1222599.38 | 1222599.38
BCN180401419012 | Obra | IS-MXL-FAIS-036-2018 T-FAIS18-37 | CIVSA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1274618.86 | 1274618.86
BCN180401420741 | Obra | IS-MXL-FAIS-046-2018 T-FAIS18-050 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 4602441.26 | 4602441.26
BCN180401429171 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-055 | ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 988672.99 | 988672.99
BCN180401429183 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-056 | ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 944741.11 | 944741.11
BCN180401429222 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-013 | JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1152660.32 | 1152660.32
BCN180401429491 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-05 | SAID ANTONIO MEZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 620447.23 | 620447.23
BCN180401430158 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401430911 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-023 | ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 899822.02 | 899822.02
BCN180401433820 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433881 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433915 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433939 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437326 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 03 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2730101.13 | 2730101.13
BCN180401438892 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-054 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1309677.27 | 1309677.27
BCN180401485365 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180401490009 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-004 | INMOBILIARIO DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1160475.92 | 1160475.92
BCN180401490014 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN17170200888124 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-07 | BENAJMIN LOYA GRIJALVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3599306.16
BCN17170200888262 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-04 | CAZARES PEREZ HERMES | DESOMTCT | 1718366.92
BCN17170200888290 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-09 | CESAR ADRIAN RAMIREZ TAPIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7128633.67
BCN17170200888364 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-13 | MICRO SOL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 253135.07
BCN17170200888964 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN17170200888977 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2077570.89 | 2169834.81
BCN17170200889181 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01 | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 296804.8 | 296790.22
BCN17170200889189 | Obra | D-SDS-BC-SQ-FOTRADIS-17-02 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 172262.26
BCN17170200889267 | Obra | 1534935 | GB SUPERVISION, S DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 320791.01 | 320791.01
BCN17170200889291 | Obra | 1534935 | GB SUPERVISION, S DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 320791.01 | 320791.01
BCN17170200889322 | Obra | 1524266 | METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 634578.51 | 633482.67
BCN17170200889543 | Obra | 1593981 | JAVIER PALACIO SOSA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 278782.89 | 277005.04
BCN17170200889627 | Obra | 1541871 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7798810.02 | 7798810.02
BCN17170200889671 | Obra | IO-902057985-E37-2017 | LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2717903.69 | 2916711.83
BCN17170200896709 | Obra | 1551966 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA E Y G, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 279135.36 | 279135.36
BCN17170200896727 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-52 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1890244.29 | 2070047.98
BCN00170200899984 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN17170300906242 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-127-AD-45 | PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 366779.1
BCN17170300906291 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 95163.98
BCN17170300906323 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLPE-073-AD-30 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1188244.49
BCN17170300953553 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-001 | ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 749671.32
BCN17170300957101 | Obra | IO-802002999-E29-2017 T-FORT17-018 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2819104.8
BCN17170300959373 | Obra | IO-802002999-E63-2017 T-FRONTERAS17-04 | DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2074674.84 | 2946953.44
BCN17170300963882 | Obra | LO-802002999-E30-2017 T-FRONTERAS17-01 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3785804.39 | 5410565.79
BCN17170400972891 | Obra | IS-MXL-FAIS-035-2017 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1136458.8
BCN17170400972894 | Obra | IS-MXL-FAIS-047-2017 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8358967.28
BCN17170400972964 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-195-AD-61 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1467224.76
BCN17170400972979 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 91522.93
BCN17170400972987 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-114-AD-79 | ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 414649.54
BCN17170400972988 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 445002.22
BCN17170400973019 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-005 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 39835.58
BCN17170400973036 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-004 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 724703.08
BCN17170400973037 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-080-AD-32 | GRUPE RICE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 474999.96
BCN17170400973040 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-091-AD-60 | LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 340656.18
BCN17170400973043 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-006 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 200000
BCN17170400973056 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-021 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 485750
BCN17170401041490 | Obra | E80 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTE SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2634824.37 | 2721365.71
BCN00170401041606 | Obra | C-CUME-PCH-PDR-324-1-2017 | DISAIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada | 1645103.02
BCN17170401041722 | Obra | E64 | IMNO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 289702.67 | 320698.51
BCN17170401048322 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-03 | AMECA SUAREZ ALBERTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 369817.74
BCN18180101056241 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180101056242 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180101056257 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-06 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196118.48 | 196118.48
BCN18180101056258 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03 | CONSTRUCCIONES MORALES, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 603098.76 | 603098.76
BCN18180101056270 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 207021.88 | 217182.04
BCN18180101056273 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 332856.28 | 331937.75
BCN18180101056282 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-03 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1513079.33 | 2271209.16
BCN18180101056291 | Obra | AD-MXL-FAIS-027-2018 T-FAIS18-023 | C.P. RAYMUNDO LOMAS MIER | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 532042.39 | 532042.39
BCN18180101056296 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056305 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101056307 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-04 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 276896.18 | 276896.18
BCN18180101056333 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 390778.6 | 390778.6
BCN18180101056333 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 258768.42 | 258768.42
BCN18180101056340 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-05 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.8
BCN18180101056348 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-01 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 789178.55 | 789178.53
BCN18180101071759 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN18180101071981 | Obra | 1940283 | PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV | gobierno del estado de baja california | 1863346.38 | 1863346.38
BCN18180101072433 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 02 | POWERGLASS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 684153.91 | 684153.91
BCN18180101072661 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180101072820 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP--010 | INMOBILIARIA DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1509133.55 | 1509133.55
BCN18180101072888 | Obra | 1820563 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3654653.92 | 3654653.92
BCN18180101073093 | Obra | 1909892 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1195946.8 | 1195946.8
BCN18180101074454 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN18180101075315 | Obra | CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-06 | ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO | INIFE | 2199864.55
BCN18180101075351 | Obra | D-INIFE-TJ-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S DE R L | INIFE | 719999.84
BCN17180101076629 | Obra | LO-802002999-E61-2017 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7331226.94
BCN18180201081454 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180201081456 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180201081468 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-056 | ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 944741.11 | 944741.11
BCN18180201081480 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288181.67 | 288181.67
BCN18180201081492 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-012 | ARQ. SAÚL MAGDALENO PALENCIA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1798674.17 | 1798674.17
BCN18180201081515 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN18180201081516 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN18180201081523 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-034 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 796622.65 | 796622.65
BCN18180201081535 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN18180201081554 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-021 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 285397.07 | 285397.07
BCN18180201135836 | Obra | 1934393 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 676112.96 | 676112.96
BCN18180201136472 | Obra | 1937819 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4047938.84 | 4047938.84
BCN180301288175 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301288942 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301289013 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297809 | Obra | AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 499961.54 | 499961.54
BCN180301297848 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301303893 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301307183 | Obra | LP-MXL-FAIS-025-2018 T-FAIS18-22 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 11711368.47 | 1.171136847E7
BCN180301311735 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301315771 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-15 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 995817.78 | 995817.78
BCN180301326119 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301326149 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301380068 | Obra | 1845266 | GRUPO RUVCA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 429173.73 | 429173.73
BCN180301380068 | Obra | 1869969 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 346210.58 | 349796.82
BCN180301380075 | Obra | 1934345 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799975.68 | 799975.68
BCN180301380081 | Obra | 1937819 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4047938.84 | 4047938.84
BCN180301380099 | Obra | 1820563 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3654653.92 | 3654653.92
BCN180301380102 | Obra | 1977267 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1974839.76 | 2007626.43
BCN180301380106 | Obra | 1871124 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1597077.53 | 1597077.53
BCN180301380108 | Obra | 1823531 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2571976.17 | 2571976.17
BCN180301380116 | Obra | 1930891 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3948509.22 | 3948509.22
BCN180301380138 | Obra | 10010059268 | ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 388582.75 | 388582.75
BCN180301380151 | Obra | 1934393 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 676112.96 | 676112.96
BCN180301380152 | Obra | 1985549 | JOSE ORLANDO RAGGIO TOBIE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 322688.8 | 322688.8
BCN180301380171 | Obra | 1869915 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3757481.88 | 4571943.84
BCN180301380178 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78
BCN180301380187 | Obra | 1940290 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2540030.67 | 3024392.52
BCN180301380201 | Obra | 1637937 | GRUPO JAPA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1348469.99 | 1451823.0
BCN180301380206 | Obra | 1966258 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1456989.87 | 1456989.87
BCN180301380227 | Obra | 1985211 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1036439.48 | 1036439.48
BCN180301386690 | Obra | 1843804 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4380660.85 | 4380660.85
BCN180301386719 | Obra | 1839637 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 788265.97 | 788265.97
BCN180301386918 | Obra | 1985223 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1096868.02 | 1096868.02
BCN180301386938 | Obra | IO-802002999-E29-2018 | CONSTRUCTORA SAWAM, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3208895.85 | 3208895.85
BCN180301388320 | Obra | 1938874 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2834272.94 | 3642748.78
BCN180301388395 | Obra | 1615313 | ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1499901.47 | 1499901.47
BCN180301388402 | Obra | 1583457 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999620.41 | 999620.41
BCN180301389105 | Obra | 1676432 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1799091.15 | 1799091.15
BCN180301389300 | Obra | 1986929 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 571996 | 571996.0
BCN180301390343 | Obra | 1986931 | MARICELA TOBIAS ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4514577.84 | 4599692.84
BCN180301391564 | Obra | 1917000 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 599999.99 | 599999.99
BCN180401405254 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-09 | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 302199.25 | 302199.25
BCN180401405688 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-09 | INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 391699.67 | 391699.67
BCN180401405688 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-10 | INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 391699.67 | 391699.67
BCN180401417080 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-009 | ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 941321.22 | 941321.22
BCN180401417245 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-018 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 790884.84 | 790884.84
BCN180401417862 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-02 | TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 631176.15 | 631176.15
BCN180401429757 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-047 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 403133.52 | 403133.52
BCN180401432267 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432278 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432280 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432282 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433756 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433833 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433862 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433926 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433944 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437288 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 04 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 211446.28 | 211446.28
BCN180401438843 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-005 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 602800.18 | 602800.18
BCN180401438917 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-009 | ING. JESÚS PARTIDA ROMERO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 998125.53 | 998125.53
BCN180401439058 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401439064 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-059 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 368927.91 | 368927.91
BCN180401483780 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483904 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401485509 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401487673 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401487677 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401490011 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP--010 | INMOBILIARIA DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1509133.55 | 1509133.55
BCN180401490015 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN180401491910 | Obra | 1966275 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3733769.73 | 3733769.73
BCN180401501095 | Obra | 1978048 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 15264093.29 | 1.526409329E7
BCN15150200525232 | Obra | DOIUM-R33-2015-DCC-105-AD-086 | OCEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 6928914.87
BCN17170100838648 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FAFEF-17-03 | GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 900562.2 | 900562.2
BCN17170100839890 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-01 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 883824.28
BCN17170200889270 | Obra | 1534935 | GB SUPERVISION, S DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 320791.01 | 320791.01
BCN17170200889314 | Obra | 1524266 | METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 634578.51 | 633482.67
BCN17170200889342 | Obra | 1528997 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 286969.18 | 286969.18
BCN17170200889377 | Obra | 1528974 | GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 316000.32 | 316000.32
BCN17170200889398 | Obra | CS SDS BC TCT FOTRADIS 17 01 | LUIS ALFONSO GUTIERREZ GUTIERREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1457726.79 | 1457726.79
BCN17170200889519 | Obra | 1551943 | SALAZAR FIERRO YOSHI | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 398126.4 | 398126.4
BCN17170200896712 | Obra | D-PDR-17-ENS-56 | INDEC CORPORATIVO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1499264.23 | 1499264.23
BCN00170200898349 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14 | HLB CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6325509.41
BCN00170200901636 | Obra | 1591544 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN17170300906209 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-021 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 87166.67
BCN17170300906221 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 196201.07
BCN17170300906271 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-190-AD-17 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 510578.65
BCN17170300906284 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-156-AD-23 | MP ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 769741.39
BCN17170300906288 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 248205.44
BCN17170300906293 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-010 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1727835.44
BCN17170300906304 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-005 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 173315.56
BCN17170300906312 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-136-AD-74 | MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 449991.33
BCN17170300962440 | Obra | E16-2017 T-FORT17-009 | ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA SC DE C DE RL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2766967.66 | 3124843.8
BCN17170300962931 | Obra | E36-2017 T-FORT17-020 | MARICELA TOBIAS ROBLES | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3363195.35 | 3443238.66
BCN17170400972978 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 311516.56
BCN17170400973012 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33 | RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199979.56
BCN17170400973014 | Obra | DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009 | HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2314409.73
BCN17170400973018 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-103-AD-34 | RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 448908.86
BCN17170400973021 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-020 | CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 466614.2
BCN17170400973023 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLM-029-SCS-208-AD-71 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 464605.82
BCN17170400973027 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCMA-024-AD-15 | INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 994645.02
BCN17170400973035 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-004 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMOENTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 743468.62
BCN17170400973068 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-205-AD-83 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 795704.34
BCN17170400973073 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-135-AD-78 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 399183.26
BCN00170401041201 | Obra | 1722887 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5421933.77 | 5421933.77
BCN17170401041243 | Obra | E51-2017 T-FORT17-024 | CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1158688.55 | 1194399.47
BCN17170401041286 | Obra | E95 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 3294877.31 | 3771159.31
BCN17170401044435 | Obra | D-FM-17-TCT-64 | HLB CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4995846.22 | 4995846.22
BCN17170401044646 | Servicios | C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-44 | INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 900200.45
BCN17170401045317 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-1-2017-3 | CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1249583.33
BCN17170401045695 | Obra | D-FF-17-MXL-65 | ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2498908.85 | 2498908.85
BCN17170401048422 | Obra | LO-802002999-E1-2018 | CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 3687411.29
BCN17170401049131 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-35 | GABRIEL VIZCAINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 951274.68 | 993477.37
BCN17170401049734 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-17-03 | ALEJANDRO BANUELOS QUINTERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1458052.12
BCN18180101056244 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180101056246 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN18180101056248 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05 | CORMASA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 278096.39 | 278096.39
BCN18180101056280 | Obra | AD-MXL-FAIS-028-2018 T-FAIS18-044 | YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 521318.58 | 521318.58
BCN18180101056285 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-08 | JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 386712.05 | 441857.21
BCN18180101056285 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-12 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270376.37 | 270376.37
BCN18180101056297 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056303 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101056309 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 228920 | 228920.0
BCN18180101056310 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 725000 | 1023914.19
BCN18180101056337 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-06 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230203.2 | 230203.2
BCN18180101056347 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-02 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 163542.21 | 159424.9
BCN18180101069252 | Obra | CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES HERCO, S DE RL DECV | INIFE | 3080072.1
BCN18180101072432 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 04 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1890913.96 | 1947855.28
BCN18180101072614 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-005 | COPAV S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3532103.49 | 3532103.49
BCN18180101072624 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 03 | LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 769266.46 | 785819.4
BCN18180101072639 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 03 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2063136.37 | 2063136.37
BCN18180101072682 | Obra | 1974512 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 833020.39 | 833020.39
BCN18180101072856 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02 | TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3904600.08 | 3904600.08
BCN18180101073283 | Obra | 1902831 | CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3104214.72 | 3104214.72
BCN18180101073310 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180101073310 | Obra | 1977267 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1974839.76 | 2007626.43
BCN18180201081470 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-26 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 211737.78 | 236456.5
BCN18180201081483 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-022 | GRUPO JAPA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1608404.16 | 1608404.16
BCN18180201081513 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN18180201081540 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-020 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 69616.6 | 69616.6
BCN18180201081558 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3270684.87 | 2005460.57
BCN18180201081604 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-005 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 948221.18 | 948221.18
BCN18180201135980 | Obra | 1890538 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4198640.58 | 4198640.58
BCN18180201136420 | Obra | 1937801 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3987077.47 | 4660858.18
BCN180301283659 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN180301283662 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389706.31 | 389706.31
BCN180301283662 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 260897.92 | 260897.92
BCN180301287552 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11 | PEDRO RIVERA GALEAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 210656 | 210656.0
BCN180301288040 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1091378.22 | 1091378.22
BCN180301289000 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297806 | Obra | AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19 | IMNO, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 600497.6 | 600497.6
BCN180301297828 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301298396 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-019 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 753189.14 | 753189.14
BCN180301299870 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180301304967 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301307226 | Obra | IS-MXL-FAIS-020-2018 T-FAIS18-030 | CEPS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 3994757.98 | 3994757.98
BCN180301320457 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-021 | LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3486352.24 | 3486352.24
BCN180301321927 | Obra | LP-MXL-FAIS-024-2018 T-FAIS18-20 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8312691.34 | 8312691.34
BCN180301326132 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301380071 | Obra | 1869303 | REVA INGENIERÍA., SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 446635.01 | 446635.01
BCN180301380071 | Obra | 1869327 | PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 406942.49 | 386616.12
BCN180301380071 | Obra | 1869353 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 381503.53 | 381503.53
BCN180301380073 | Obra | 1915732 | FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 409673.19 | 409673.19
BCN180301380080 | Obra | 1937801 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3987077.47 | 4660858.18
BCN180301380087 | Obra | 1973361 | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2876582.36 | 2876582.36
BCN180301380090 | Obra | 1934109 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 431350.01 | 431350.01
BCN180301380100 | Obra | 1821700 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2720503.29 | 2720503.29
BCN180301380117 | Obra | 1964418 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4949975.22 | 5110691.12
BCN180301380121 | Obra | 1871066 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4846940.08 | 4846940.08
BCN180301380143 | Obra | 1977181 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1283747.37 | 1283747.37
BCN180301380147 | Obra | 1985522 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 223622.86 | 223622.86
BCN180301380170 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN180301380174 | Obra | 1870261 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2656553.12 | 2656553.12
BCN180301380184 | Obra | 1870277 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3115827.27 | 3115827.27
BCN180301380192 | Obra | 1940298 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2028315.39 | 2028315.39
BCN180301380195 | Obra | 1902831 | CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3104214.72 | 3104214.72
BCN180301380196 | Obra | 1902791 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1824293.48 | 1824293.48
BCN180301380202 | Obra | 1916603 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1711188.98 | 1711188.98
BCN180301380214 | Obra | 1869944 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 613633.46 | 613633.46
BCN180301386977 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-SS-01 | INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2499998.6 | 2499998.6
BCN180301387001 | Obra | 1938426 | MARICELA TOBIAS ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1656823.8 | 1656823.8
BCN180301387048 | Obra | 1986883 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1764809.33 | 1764809.33
BCN180301388311 | Obra | 1938759 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2555577.28 | 3752998.03
BCN180301388335 | Obra | 1638414 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2999831 | 2999831.0
BCN180301388380 | Obra | 1615210 | INGEBIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2999893.84 | 2999893.84
BCN180301391621 | Obra | 1923448 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999974.4 | 999974.4
BCN180301391725 | Obra | 1961898 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2495377.23 | 2495377.23
BCN180301393049 | Obra | 1981621 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499995.87 | 499995.87
BCN180401416705 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401417308 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-045 | PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C. | 608986.88 | 608986.88
BCN180401417352 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-042 | URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 850000 | 850000.0
BCN180401419014 | Obra | IS-MXL-FAIS-040-2018 T-FAIS18-042 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1117390.94 | 1117390.94
BCN180401426031 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-03 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 345000 | 345000.0
BCN180401429078 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-046 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 426396.75 | 426396.75
BCN180401429187 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-037 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 846619.2 | 846619.2
BCN180401429193 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-058 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1452914.86 | 1452914.86
BCN180401429204 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-032 | CRISITAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 201632.84 | 201632.84
BCN180401429351 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-061 | INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 501788.66 | 501788.66
BCN180401429748 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-035 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 319056.19 | 319056.19
BCN180401429781 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-064 | REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 487616.42 | 487616.42
BCN180401430436 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-027 | A Y R INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 949134.56 | 949134.56
BCN180401430671 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-024 | ARQ. ADRIAN ANIBAL QUIROZ GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 702430.69 | 702430.69
BCN180401430757 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401432269 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432289 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433717 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433877 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433893 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433922 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433964 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437412 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 06 | MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 249696.94 | 249696.94
BCN180401438832 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-003 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 845550.17 | 845550.17
BCN180401439021 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-011 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 883855.43 | 883855.43
BCN180401439029 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-018 | COPRON. S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4969200.18 | 4969200.18
BCN180401439048 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-042 | URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 850000 | 850000.0
BCN180401483748 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483862 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483938 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484053 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484198 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484278 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401487664 | Obra | LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02 | AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1737737.06 | 2125191.06
BCN180401487667 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401487674 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401487678 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401490016 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-005 | COPAV S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3532103.49 | 3532103.49
BCN17170200887878 | Obra | 1551913 | EDUARDO ANGUIANO LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 580593.79 | 580593.79
BCN17170200888172 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10 | HERMES CAZARES PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4321087.42
BCN17170200888198 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-01 | CONSTRUCCIONES REMSSAM SA DE CV | DESOMTCT | 1138164.09
BCN17170200889130 | Obra | C-FF-17-TIJ-03 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | SIDUE-INFR | 35893631.84
BCN17170200889168 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01 | DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 296804.8 | 296790.22
BCN17170200889215 | Obra | 1534969 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 232140.65 | 232140.65
BCN17170200889243 | Obra | 1534935 | GB SUPERVISION, S DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 320791.01 | 320791.01
BCN17170200889549 | Obra | 1594055 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA | 488148.56 | 488148.56
BCN00170200898336 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-04 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 716679.54 | 775359.49
BCN00170200898345 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-12 | BENITO GUADALUPE RAYMUNDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3903567.91
BCN00170200899975 | Obra | C-LS-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-19 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DERL DECV | GOBIERNO DEL ESTADO D E BAJA CALIFORNIA | 2375525.96
BCN00170200900836 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23 | POWER GLASS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO | 3473510.53 | 3657572.8
BCN17170200901637 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-31 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3297286.86
BCN00170200902394 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2077570.89 | 2169834.81
BCN17170300906268 | Obra | DOIUM-2017-SOC-SCLP-038-IS-010 | PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1811565.68
BCN17170300906292 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-023 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1096692.54
BCN17170300906303 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 155000
BCN17170300906309 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-140-AD-3 | LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 137881.26
BCN17170400972896 | Obra | IS-MXL-FAIS-041-2017 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6910047.33
BCN17170400972903 | Obra | IS-MXL-FAIS-037-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2419543.54
BCN17170400972965 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-197-AD-75 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 499975.03
BCN17170400972970 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-196-IS-016 | GRUPO JAPA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2006186.48
BCN17170400972990 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCI-011-AD-56 | OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1823264.79
BCN17170400972992 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-082-AD-24 | ING. CARLOS AUGUSTO RUBIO ESPINOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 499644.93
BCN17170400973010 | Obra | DOIUM-R33-2017-DC-003-AD-31 | ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 741076.74
BCN17170400973011 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-006 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 175124.77
BCN17170400973017 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 189999.42
BCN17170400973024 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DLM-027-IS-019 | HERGE INGENIEROS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4485081.18
BCN17170400973030 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DOC-095-IS-014 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2994257.35
BCN17170400973041 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-089-AD-50 | LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 598315.1
BCN17170400973061 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-006 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 465000
BCN17170400973069 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-194-IS-015 | CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2728070.1
BCN00170401041504 | Obra | 58247 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3300000 | 3300000.0
BCN17170401044448 | Obra | LO-802002999-E-37-2017 | CONSTRUCTORA OSAL, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7796435.67 | 9985740.55
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-46 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8451875.77 | 8451875.77
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-47 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10456742.83 | 1.045674283E7
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-48 | URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 9426722.84 | 9426722.84
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-59 | MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4266179 | 4266179.0
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-58 | EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 11368889.19 | 1.136888919E7
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-60 | SOLUCIONES VIALES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3337107.62 | 3337107.62
BCN17170401054014 | Obra | D-FF-17-ENS-54 | ERIC ANDRU CAMPOS DIAZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 596481.64 | 596481.64
BCN18180101056240 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN18180101056259 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 606468.68 | 606468.68
BCN18180101056263 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 530053.47 | 530053.47
BCN18180101056266 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 205800 | 203386.22
BCN18180101056271 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973 | 1738387.89 | 1738387.88
BCN18180101056298 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056314 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 289481.78 | 327749.5
BCN18180101056321 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-06 | GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 224019.47 | 224019.47
BCN18180101056338 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 173114 | 173113.99
BCN18180101056339 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-02 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 473053.39 | 473053.39
BCN18180101056342 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-03 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.79
BCN18180101056343 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-13 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 320481.71 | 320481.71
BCN18180101071754 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS AD 01 | ARRENDADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS DE AMERICA S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 184392 | 184392.0
BCN18180101072012 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 05 | CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 5880572.38 | 5880572.38
BCN18180101072059 | Obra | 1940290 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2540030.67 | 3024392.52
BCN00180101072262 | Obra | 1940298 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2028315.39 | 2028315.39
BCN18180101072297 | Obra | 1871066 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4846940.08 | 4846940.08
BCN18180101072426 | Obra | 1930898 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2374774.16 | 2478688.77
BCN18180101072617 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78
BCN00180101072627 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN18180101072819 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-004 | INMOBILIARIO DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1160475.92 | 1160475.92
BCN18180101072945 | Obra | 1871102 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3686917.47 | 3686917.47
BCN18180101073069 | Obra | 1870270 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3070984.96 | 3070984.96
BCN18180101073281 | Obra | 1930903 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3676373.18 | 3676373.18
BCN18180101073328 | Obra | 1909896 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1206171.79 | 1206171.79
BCN18180101076906 | Adquisiciones | 01-LA802002998-E2-2018 | AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 5249477.93 | 5249477.93
BCN18180201081475 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288181.67 | 288181.67
BCN18180201081476 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 312098.3 | 329698.93
BCN18180201081489 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028 | CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2245126.38 | 2245126.38
BCN18180201081517 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 312098.3 | 329698.93
BCN18180201081527 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-002 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 714003.26 | 714003.26
BCN18180201081545 | Obra | DOIUM-R33-2018-LP-004 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 895206.48 | 895206.48
BCN18180201081552 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-022 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 970788.4 | 970788.4
BCN18180201081566 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 537035.59 | 582566.11
BCN18180201081576 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 231397.82 | 262847.33
BCN18180201135799 | Obra | 1960230 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1593381.14 | 1593381.14
BCN18180201136276 | Servicios | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 09 | LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 485414.41 | 281316.96
BCN18180201136376 | Obra | 1977195 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3073579.11 | 3183593.83
BCN18180201136626 | Obra | 1964416 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5484822.59 | 5669046.27
BCN180301288163 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-20 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 322760.67 | 377939.08
BCN180301288163 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-23 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 219969.46 | 252021.17
BCN180301288871 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301289006 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297811 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301303438 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301315414 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-10 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1037260.39 | 1037260.39
BCN180301325722 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301325748 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301326251 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301340744 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 07 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 998740.07 | 998740.07
BCN180301380072 | Obra | 1985218 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 639977.1 | 639977.1
BCN180301380085 | Obra | 1966275 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3733769.73 | 3733769.73
BCN180301380091 | Obra | 1868967 | DESARROLLOS INNOVA,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2144046.03 | 2144046.03
BCN180301380125 | Obra | 1909896 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1206171.79 | 1206171.79
BCN180301380153 | Obra | 1882213 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 927907.01 | 927907.01
BCN180301380169 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN180301380177 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78
BCN180301380186 | Obra | 1869940 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3786150.76 | 3786150.76
BCN180301386687 | Obra | 1958793 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 365630.64 | 374513.86
BCN180301386826 | Obra | 1975780 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7926800.03 | 7926800.03
BCN180301386950 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-04 | MONICA CARDENAS PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4499635.59 | 4499635.59
BCN180301387039 | Obra | AO-802002999-E25-2018 | CIVSA CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 789655.16 | 775404.33
BCN180301388437 | Obra | 1648263 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 3097582.74 | 3358946.1
BCN180301389290 | Obra | 1294955 | HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6370000 | 6370000.0
BCN180301390599 | Obra | IO-802002999-E44-2018 | CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN | 1079928.65 | 1079928.65
BCN180301392039 | Obra | 58983 | ROGELIO LOPEZ DIAZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 496715.53 | 1655718.45
BCN180401405262 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 505205.67 | 505205.67
BCN180401405642 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-21 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270446.22 | 270446.19
BCN180401416583 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-048 | ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 162842.44 | 162842.44
BCN180401417058 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-008 | ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1110777.1 | 815717.06
BCN180401417230 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-018 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 790884.84 | 790884.84
BCN180401417316 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-045 | PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C. | 608986.88 | 608986.88
BCN180401417422 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-020 | URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1932767.33 | 1932767.33
BCN180401426045 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180401426943 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 06 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 980126.77 | 980126.77
BCN180401429106 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401430418 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-028 | ING. JESPUS PARTIDA ROMERO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 998554.62 | 998554.62
BCN180401430424 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-018 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 589265.42 | 589265.42
BCN180401430432 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-027 | C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1812699.08 | 1812699.08
BCN180401430697 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-019 | CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 744722.64 | 744722.64
BCN180401432273 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432325 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432330 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433743 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433924 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401437406 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 04 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 762333.46 | 762333.46
BCN180401437432 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 03 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 711848.16 | 711848.16
BCN180401483681 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483770 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401484104 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484345 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401485126 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180401487665 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401487669 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401490007 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-008 | CONSTRUCCIONES PAFER | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 5916907.1 | 5916907.1
BCN180401490018 | Obra | DOIUM-2018-PDR-AD-02 | CEMA INGENIERIA S.A DE C.V DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 559203.78 | 559203.78
BCN180401491906 | Obra | 1937819 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4047938.84 | 4047938.84
BCN180401498558 | Obra | 1960201 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4544064.47 | 4724833.69
BCN15150200524708 | Obra | DOIUM-R33-2015-DLM-4-AD-060 | G & G INGENIERÍA, S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 230000
BCN17170100839160 | Obra | D-FM-16-ROS-41 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | SIDUE | 11027029.92
BCN17170100839236 | Obra | CS-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-01 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 667273.96
BCN17170100839577 | Obra | C-FAFEF-17-TIJ-10 | HLB CONSTRUCTORA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3919866.81
BCN17170200885257 | Obra | PROAGUA -CESPE-2017-009-OP-I3 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | CESPE | 2318146.62
BCN17170200888137 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-01 | CAZARES PEREZ HERMES | DESOMTCT | 677760.55
BCN17170200888232 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10 | PABLO ERNESTO BORBON ANCHETA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7044647.81 | 7044647.81
BCN17170200888330 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-02 | RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACIO | DESOMTCT | 1156714.39
BCN17170200889359 | Obra | 1528974 | GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 316000.32 | 316000.32
BCN17170200889509 | Obra | 1608305 | JOSE ARMANDO MEZA BUELNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 456259.59 | 456259.59
BCN17170200889898 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-01 | VELSAC, S DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 755031.99 | 732063.17
BCN17170200889910 | Obra | 1626880 | GRUPO SIYA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 133500 | 133499.99
BCN00170200899179 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN17170200900825 | Obra | C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09 | CONSTRUCTORA EPYCSA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4586431.39
BCN00170200900834 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2719191.42
BCN17170300906211 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-019 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1215677.75
BCN17170300906238 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLP-034-AD-26 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 468521.23
BCN17170300906249 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-012 | INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 188931.22
BCN17170300906259 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66 | A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 138295.84
BCN17170300906290 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-005 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 748809.82
BCN17170300906319 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-002 | RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 586845.29
BCN17170300958035 | Obra | LO-802002999-E34-2017 T-FRONTERAS17-03 | CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6762111.51 | 1.228448275E7
BCN17170400972900 | Obra | IS-MXL-FAIS-036-2017 | CONSTRUCCIONES HERCO, S. DE R.L. C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 845566.41
BCN17170400972954 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33 | RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 298126.33
BCN17170400973013 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33 | RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199639.29
BCN17170400973015 | Obra | DOIUM-2017-SOC-SCLDP-111-IS-018 | PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1986469.07
BCN17170400973031 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLP-043-053-AD-36 | LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199999.92
BCN17170400973047 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-023 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 183208.04
BCN17170400973052 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 681520.8
BCN17170400973057 | Obra | DOIUM-R33-2017-DC-004-SCI-012-AD-40 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 394481
BCN17170400973065 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66 | A N INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 189238.76
BCN17170400973070 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-201-AD-77 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 699624.54
BCN17170401041673 | Obra | AO-802002999-E42-2017 T-PDR17-08 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 756947.58 | 835875.51
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-43 | URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10615167.6 | 1.06151676E7
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-42 | URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7479164.03 | 7479164.03
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-36 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6338434.97 | 6338434.97
BCN17170401046759 | Obra | D-FF-17-TIJ-55 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7795382.37 | 7795382.37
BCN17170401049247 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-59 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3955029.06 | 4084432.21
BCN18180101056265 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 305549.97 | 305549.97
BCN18180101056265 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-05 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 311914.44 | 311914.43
BCN18180101056275 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 332856.28 | 331937.75
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-10 | COMERCIALIZADORA BANUBA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338068.11 | 338068.11
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-04 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 451622.52 | 451622.52
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-06 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338938.86 | 593351.56
BCN18180101056278 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-03 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 426240.65 | 414877.24
BCN18180101056283 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180101056284 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-11 | JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 386986.78 | 441783.3
BCN18180101056284 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-13 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270591.11 | 270591.11
BCN18180101056294 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056330 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 490150.98 | 490150.97
BCN18180101056346 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-09 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 397866.05 | 357599.42
BCN18180101056346 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-10 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 266808.03 | 266808.03
BCN18180101071731 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN18180101071798 | Obra | 1974501 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1751183.15 | 1751183.15
BCN18180101072217 | Obra | 1869915 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3757481.88 | 4571943.84
BCN18180101073274 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN18180101074447 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN18180201081469 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-034 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 796622.65 | 796622.65
BCN18180201081474 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | MELIDA CASTRO SAILLE | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196551.04 | 196551.04
BCN18180201081482 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-064 | REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 487616.42 | 487616.42
BCN18180201081518 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-24 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 385320.13 | 401999.95
BCN18180201081538 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-025 | ING. DANIEL SOLANO VENEGAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 874577.37 | 874577.37
BCN18180201081539 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-015 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2917050.03 | 2917050.03
BCN18180201081542 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-052 | C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1172081.99 | 1172081.99
BCN18180201135683 | Obra | 1905806 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4977980.26 | 4977980.26
BCN18180201135683 | Obra | 1906026 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4638761 | 4638761.0
BCN18180201135824 | Obra | 1960249 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1004374.04 | 1004374.04
BCN18180201136195 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5198574.54
BCN18180201136366 | Obra | 1934460 | SERGIO TORRES MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 374500.13 | 374500.13
BCN18180201140076 | Obra | IO-802002999-E37-2018 T-PI2018-001 | MANUEL MEDINA ALVARADO | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1500000 | 1500000.0
BCN180301283663 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 388865.14 | 388865.14
BCN180301283663 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-06 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 259300.67 | 259300.67
BCN180301287518 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-33 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1030552.34 | 1030552.34
BCN180301288046 | Obra | CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 715623.22 | 715623.22
BCN180301288097 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-07 | JEPCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 338663.58 | 338663.58
BCN180301288149 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 626804.5 | 626804.53
BCN180301288984 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289015 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289016 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297804 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301297805 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN180301297827 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301297840 | Obra | AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19 | IMNO, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 600497.6 | 600497.6
BCN180301303874 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301303886 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301303889 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301309052 | Obra | IS-MXL-FAIS-035-2018 T-FAIS18-034 | ING. RICARDO GODINEZ ALVAREZ | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1075915.63 | 1075915.63
BCN180301311746 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301326314 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301380079 | Obra | 1934084 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 296957.88 | 296957.88
BCN180301380082 | Obra | 1960243 | CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2580256.96 | 2648755.67
BCN180301380092 | Obra | 1845227 | GB SUPERVISION, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 241927.01 | 241927.01
BCN180301380092 | Obra | 1828427 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 269140.29 | 250334.0
BCN180301380110 | Obra | 1869682 | CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5596942.36 | 5596942.36
BCN180301380111 | Obra | 1964413 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5485301.48 | 5669046.44
BCN180301380124 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN180301380126 | Obra | 1930886 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3148269.55 | 3148269.55
BCN180301380127 | Obra | 1905806 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4977980.26 | 4977980.26
BCN180301380127 | Obra | 1906026 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4638761 | 4638761.0
BCN180301380129 | Obra | 1905802 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5656738.06 | 5656738.06
BCN180301380130 | Obra | 1964420 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5649788.72 | 5726356.54
BCN180301380132 | Obra | 1949634 | GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 576073.46 | 698779.06
BCN180301380172 | Obra | 1940283 | PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV | gobierno del estado de baja california | 1863346.38 | 1863346.38
BCN180301380175 | Obra | 1870261 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2656553.12 | 2656553.12
BCN180301380179 | Obra | 1947272 | CONSTRUCTORA MIBAJA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 907438.55 | 942050.52
BCN180301380185 | Obra | 1917863 | GRUPO JAPA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1200814.65 | 1200814.65
BCN180301380193 | Obra | 1974512 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 833020.39 | 833020.39
BCN180301380208 | Arrendamientos | 1985229 | OBRAS CIVILES URBANAS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1736166.44 | 1736166.44
BCN180301386650 | Obra | 1624385 | ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2435964.85 | 2630137.03
BCN180301386650 | Obra | 1940345 | GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2279195.14 | 2419425.76
BCN180301386741 | Obra | 1844963 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 864710.75 | 864710.75
BCN180301386956 | Obra | 1930809 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3989871.64 | 3989871.64
BCN180301386989 | Obra | 1938440 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2035975.22 | 2035975.22
BCN180301387052 | Obra | AO-802002999-E24-2018 | FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV | H AYUNTMIENTO DE MEXICALI BC | 692052.42 | 692052.42
BCN180301387153 | Obra | 1904871 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799204.64 | 799204.64
BCN180301387153 | Obra | 1666149 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499999.73 | 499999.73
BCN180301389310 | Obra | 1938490 | INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 727170 | 727170.0
BCN180301391473 | Obra | 1938539 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2259867.32 | 2259867.32
BCN180301391579 | Obra | 1919728 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2984816.22 | 2984816.22
BCN180301391705 | Obra | 1933198 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3899941.55 | 3899941.55
BCN180301391740 | Obra | 1925917 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999861.88 | 999861.88
BCN180301393029 | Obra | 1949313 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 580647.88 | 580647.88
BCN180401405633 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-01 | ARRENDADORA ANGLOVER, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1568465.39 | 1998930.01
BCN180401405758 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-28 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 450714.12 | 560660.0
BCN180401405979 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 818470.8 | 871358.06
BCN180401416607 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-051 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3260985.16 | 3260985.16
BCN180401416670 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-003 | URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4942194.41 | 4942194.41
BCN180401417060 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-039 | C. LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 754707.29 | 754707.29
BCN180401417099 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-040 | PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 861929.9 | 861929.9
BCN180401417415 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-001 | C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 834559.34 | 834559.34
BCN180401417420 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-001 | C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 834559.34 | 834559.34
BCN180401420734 | Obra | IS-MXL-FAIS-048-2018 T-FAIS18-049 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MGT, S.C. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1344844.12 | 1344844.12
BCN180401429052 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-060 | BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 345877.7 | 345877.7
BCN180401429064 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-016 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 978003.34 | 978003.34
BCN180401429175 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-055 | ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 988672.99 | 988672.99
BCN180401429214 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-006 | CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1096515.35 | 1096515.62
BCN180401429431 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-013 | JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1152660.32 | 1152660.32
BCN180401429920 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401430428 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-023 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2493552.95 | 2493552.95
BCN180401431812 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432260 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433693 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433774 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433857 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433866 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433873 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433898 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433934 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433951 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437271 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 05 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 53583.25 | 53583.25
BCN180401438784 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-007 | VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 544893.12 | 544893.12
BCN180401438854 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-010 | C. MIRNA YADIRA GONZÁLEZ COBIÁN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2646591.28 | 2646591.28
BCN180401439016 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-041 | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 860483.06 | 860483.06
BCN180401439025 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401439040 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-009 | RÍO TIJUANA COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3294139.87 | 3294139.87
BCN180401483735 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483763 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401483957 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484170 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401485277 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180401487662 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401498604 | Obra | 1960282 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4199151.14 | 4357042.81
BCN16160300748568 | Servicios | 1 | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1
BCN17170100839194 | Obra | C-FM-16-TCT-30 | OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV | SIDUE TEC | 9530163.99
BCN17170100849388 | Obra | C-FAFEF-17-ENS-69 | PRO CONSTRUCTORA HGAR S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1918228.72 | 1918228.72
BCN17170200885182 | Obra | C-PRODERMAGICO/FAFEF-17-TIJ-10 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 19816365.62
BCN17170200887829 | Obra | SFA-BC-FAFEF-(SDRL)005-17 | NORTECH WATER SPECIALTIES, S DE RL DE CV | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2726053.48
BCN17170200887848 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-02 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MURE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 747239.53
BCN17170200888099 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-03 | RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACION | DESOMTCT | 450810.21
BCN17170200888151 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-03 | ALIABAJA CONSTRUCTORA, SA DE CV | DESOMTCT | 1559608.01
BCN17170200888220 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-06 | BENJAMIN LOYA GRIJALVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3233839.98
BCN17170200889057 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75
BCN17170200889305 | Obra | 1534969 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 232140.65 | 232140.65
BCN17170200889352 | Obra | 1586976 | DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 568547.66 | 587179.99
BCN17170200889636 | Obra | C-LS-PDR-ENS-JUEBC-17-50 | ROMO AGUILAR MIGUEL ANTONIO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4642545.81
BCN17170200890395 | Obra | C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-18 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | JUEBC | 5942285.65
BCN17170200890395 | Obra | 1548714 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5942285.65 | 8734688.27
BCN17170200898342 | Obra | IO802002999E192017 | CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1846125.53 | 1943891.77
BCN17170200899174 | Obra | 1543253 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5103893.2 | 5103893.2
BCN17170200899971 | Obra | 1575809 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 973113.56 | 897086.56
BCN00170200899983 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23 | POWER GLASS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO | 3473510.53 | 3657572.8
BCN17170300906267 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-014 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1153305.21
BCN17170300906274 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-005 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 190000
BCN17170300906296 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-086-AD-48 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 726244.24
BCN17170400972907 | Obra | IS-MXL-FAIS-038-2017 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 4618339.88
BCN17170400972951 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-002 | RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 698819.33
BCN17170400972956 | Obra | DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009 | HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2072520.7
BCN17170400972975 | Obra | DOIUM-R33-2017-DC-199-SCLG-202-DST-204-SCI-207-AD-70 | INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 393830.82
BCN17170400972982 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 992445.6
BCN17170400972983 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-144-AD-44 | LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 398930.33
BCN17170400973049 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-006 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 197357.52
BCN17170400973050 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 965652.23
BCN17170401041171 | Obra | E46-2017 T-FORT17-022 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2992917.1 | 2912485.69
BCN17170401041516 | Obra | AO-802002999-E39-2017 T-PDR17-06 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 230656.67 | 242986.86
BCN17170401041577 | Obra | IO-802002999-E50-2017 T-PDR17-11 | CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 3132504.98 | 3902556.02
BCN00170401041676 | Obra | C-CUME-PCH-PDR-367-1-207 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA | Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada | 2158573.84
BCN17170401041865 | Obra | E45-2017 T-FORT17-023 | COMERCIALIZADORA ALTREABO SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2427479.82 | 2942210.85
BCN17170401043870 | Obra | APARURAL-CEABC-2017-005-OP-LPN | DUARTE SANCHEZ HUMBERTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1273680
BCN17170401044415 | Obra | D-FM-17-TCT-64 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5421933.79 | 5421933.79
BCN17170401044415 | Obra | D-FM-17-TIJ-62 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA | GOB BC | 5421933.78 | 5421933.78
BCN17170401044415 | Obra | 1722887 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5421933.77 | 5421933.77
BCN17170401044445 | Obra | IO-802002999-E35-2017 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2065549.8 | 2065549.8
BCN17170401045241 | Obra | 57553 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1158277.83 | 1158277.83
BCN17170401045634 | Obra | 1938877 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1570158.73 | 1468184.15
BCN18180101056243 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN18180101056250 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-09 | AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 231377.25 | 231377.25
BCN18180101056250 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-10 | AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 228820.93 | 228820.93
BCN18180101056254 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-04 | PECOSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 329300.15 | 329300.15
BCN18180101056268 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-03 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 549633.86 | 549633.86
BCN18180101056288 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-01 | DESARROLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 351480.58 | 351480.57
BCN18180101056306 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 327311.94 | 462818.71
BCN18180101056322 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-16 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 166229.82 | 226629.1
BCN18180101056323 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-05 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 140424.88 | 140424.89
BCN18180101056332 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 766950.46 | 974499.95
BCN18180101056349 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338854.9 | 330168.0
BCN18180101056350 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-07 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 407191.81 | 407191.81
BCN18180101056350 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338854.9 | 330168.0
BCN18180101069379 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-08-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN18180101069813 | Obra | C-PRODERMAGICO/PRONCREDITO-18-ENS05 | SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4206142
BCN00180101071838 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-06 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4427117.25
BCN18180101072201 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-001 | COPAV S.A. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 6206586.38 | 6206586.38
BCN18180101072613 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-002 | TC CONSTRUCTORA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 2204273.81 | 2204273.81
BCN18180101072642 | Obra | IO-802002999-E12-2018 T-PDR-2018-002 | CIVISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1085226.35 | 1108595.04
BCN18180101072839 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN18180101072890 | Obra | 1904814 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1969980.28 | 1969980.28
BCN18180101072911 | Obra | 1940325 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2035344.04 | 2035344.04
BCN18180101073371 | Obra | 1870197 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2303488.01 | 2303488.01
BCN18180201081491 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028 | CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2245126.38 | 2245126.38
BCN18180201081500 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-037 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 846619.2 | 846619.2
BCN18180201081537 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-028 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 905835.83 | 905835.83
BCN18180201081544 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-017 | LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1086300.43 | 1086300.43
BCN18180201081546 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN18180201081555 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-020 | C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 810611.22 | 810611.22
BCN18180201081556 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-005 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 602800.18 | 602800.18
BCN18180201081570 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-005 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 948221.18 | 948221.18
BCN18180201135699 | Obra | 1960243 | CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2580256.96 | 2648755.67
BCN18180201135923 | Obra | 1966275 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3733769.73 | 3733769.73
BCN18180201136286 | Obra | 1964413 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5485301.48 | 5669046.44
BCN18180201136486 | Obra | 1977178 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2812263.43 | 2916711.74
BCN180301283664 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-07 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 388827.97 | 388827.97
BCN180301283664 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-08 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 259300.67 | 259300.67
BCN180301285158 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-16 | GB SUPERVISION, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2144883.36 | 2561423.58
BCN180301287544 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-34 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 420894 | 420894.0
BCN180301288526 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288992 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289002 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297802 | Obra | AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 499961.54 | 499961.54
BCN180301297807 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN180301297810 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301297818 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN180301297850 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301319826 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-05 | GRUPO DE PLANIFICACIÓN URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 618318.94 | 618318.94
BCN180301321916 | Obra | LP-MXL-FAIS-023-2018 T-FAIS18-21 | KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8448932.35 | 8448932.35
BCN180301326273 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301380077 | Obra | 1973281 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 298702.75 | 298702.75
BCN180301380078 | Obra | 1973263 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 361747.6 | 361747.6
BCN180301380088 | Obra | 1906057 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1017788.01 | 1017788.01
BCN180301380088 | Obra | 1906076 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3047914.66 | 3047914.66
BCN180301380103 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN180301380104 | Obra | 1909892 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1195946.8 | 1195946.8
BCN180301380107 | Obra | 1844743 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3398355.59 | 3398355.59
BCN180301380120 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN180301380136 | Obra | 59269 | ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3052499.45 | 3052499.45
BCN180301380154 | Obra | 1868965 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 347747.41 | 347747.41
BCN180301380154 | Obra | 1868959 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 299927.86 | 299927.86
BCN180301380154 | Obra | 1869641 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 344659.13 | 344659.13
BCN180301380154 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 383800.73 | 383800.73
BCN180301380173 | Obra | 1870197 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2303488.01 | 2303488.01
BCN180301380180 | Obra | 1947281 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 887194.62 | 887194.62
BCN180301380181 | Obra | 1940314 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2005176.2 | 2250890.46
BCN180301380215 | Obra | 1890924 | YOSHI SALAZAR FIERRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 426891.31 | 426891.31
BCN180301380215 | Obra | 1890876 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 365810.54 | 365810.54
BCN180301380215 | Obra | 1869903 | G&G INGENIERIA SC | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 217940.44 | 217940.44
BCN180301380215 | Obra | 1869944 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 613633.46 | 613633.46
BCN180301386097 | Obra | 1985920 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 917751.04 | 917751.04
BCN180301386781 | Obra | 1845053 | ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 469752.44 | 469752.44
BCN180301386902 | Obra | 1961754 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499403.28 | 499403.28
BCN180301386954 | Obra | IO-802002999-E27-2018 | CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 939246.51 | 939246.51
BCN180301387032 | Obra | 1938453 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3409586.45 | 3409586.45
BCN180301388383 | Obra | 1615245 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1989631.73 | 1989631.73
BCN180301388405 | Obra | 1615329 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2693205.3 | 2693205.3
BCN180301390635 | Obra | 58746 | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4386349.75 | 4386349.75
BCN180301390681 | Obra | 1981614 | INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 497555.17 | 497555.17
BCN180301391982 | Obra | 1904871 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799204.64 | 799204.64
BCN180401405761 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-08 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 610524.11 | 610524.11
BCN180401407509 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180401416597 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-002 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 714003.26 | 714003.26
BCN180401417078 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-014 | ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 895000 | 895000.0
BCN180401417082 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-009 | ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 941321.22 | 941321.22
BCN180401417810 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-06 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 784642.83 | 784642.83
BCN180401420732 | Obra | AD-MXL-FAIS-045-2018 T-FAIS18-052 | BGF CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 352078.25 | 352078.25
BCN180401420755 | Obra | IS-MXL-FAIS-047-2018 T-FAIS18-048 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 730610.47 | 730610.47
BCN180401423081 | Obra | LP-MXL-FAIS-044-2018 T-FAIS18-046 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 12216682.74 | 1.221668274E7
BCN180401429098 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-010 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 898570.74 | 898570.74
BCN180401429153 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3270684.87 | 2005460.57
BCN180401429202 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-038 | GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1549738.86 | 1549738.86
BCN180401429242 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-060 | BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 345877.7 | 345877.7
BCN180401429409 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-061 | INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 501788.66 | 501788.66
BCN180401429721 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-005 | TC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2319789.16 | 2319789.16
BCN180401430709 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-017 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 424873.58 | 424873.58
BCN180401432275 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432287 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432327 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432332 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432338 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433676 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433838 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433871 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433957 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437275 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 04 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3135303.29 | 3135303.29
BCN180401437394 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 08 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 891716.81 | 891716.81
BCN180401438773 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-021 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 285397.07 | 285397.07
BCN180401438802 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-024 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 276619.88 | 276619.88
BCN180401438925 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-010 | C. JAVIER ESQUIVEL RAMIREZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 850000 | 850000.0
BCN180401439019 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-011 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 883855.43 | 883855.43
BCN180401483989 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401484150 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401487672 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-07 | GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1178479.09 | 1178479.09
BCN15150200525287 | Obra | DOIUM-R33-2015-DPL-110-AD-052 | GRUPO CONSTRUCTOR EL GUAYACAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 330064.35
BCN17170100839551 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-06 | DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV | GIBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 227060.52
BCN17170100839820 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-03 | RCR CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 687867.12
BCN17170200887821 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-01 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 832517.15 | 819390.64
BCN17170200887827 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-03 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 668362.94 | 787349.32
BCN17170200889334 | Obra | 1528997 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 286969.18 | 286969.18
BCN17170200889582 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-61 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1300196.25 | 1358588.3
BCN17170200889594 | Obra | C-LS-PDR-MXL-JUEBC-17-45 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3284693.28 | 3541721.48
BCN00170200896725 | Obra | 1690865 | YOSHI SALAZAR FIERRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 971034.5 | 971034.5
BCN17170200897508 | Obra | IO802002999E202017 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 777006.63 | 1234086.66
BCN17170200898347 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23 | 3737340.36
BCN00170200899980 | Obra | 1590386 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2243533.14 | 2243533.14
BCN17170200899981 | Obra | 1591486 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23 | 3737340.36
BCN00170200900823 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 918698.62 | 913972.5
BCN00170200902391 | Obra | D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01 | ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 793686.48 | 793686.48
BCN17170300906205 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-001 | ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 763576.33
BCN17170300906232 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLPE-068-AD-29 | ING. CARLOS ALBERTO CASTRO ROSETE | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 699716.78
BCN17170300906234 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-009 | RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 434721.31
BCN17170300906266 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-188-IS-003 | INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2688565.59
BCN17170300906301 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-081-AD-57 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1933102.42 | 1933102.42
BCN17170300953554 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLPE-067-AD-16 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 699312.83
BCN17170300959801 | Obra | E21-2017 T-FORT17-010 | ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 769887 | 845307.47
BCN17170300960688 | Obra | E15-2017 T-FORT17-006 | CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1183133.94 | 1217999.34
BCN17170300960707 | Obra | DOIUM-2017-FRONTERAS-LP-001 | CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 10440000 | 1.244807325E7
BCN17170300962528 | Obra | DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-002 | VELSAC S. DE R.L DE C.V. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 8474980.82 | 8158454.13
BCN17170400972901 | Obra | IS-MXL-FAIS-040-2017 | VALER INGENIEROS, S.A. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1245949.35
BCN17170400972905 | Obra | IS-MXL-FAIS-039-2017 | COSNTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6397187.51
BCN17170400972966 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-198-AD-82 | CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1120839.73
BCN17170400972989 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 400249.23
BCN17170400973046 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-004 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 695183.94
BCN17170400973059 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-018 | LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1228865.38
BCN17170401041744 | Obra | E94 | GRUPO ALEKAMY S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2819810.56 | 2881826.64
BCN17170401041779 | Obra | E40-2017 T-PDR17-07 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 825279.22 | 850454.74
BCN17170401041793 | Obra | E38 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 51002.99 | 51002.73
BCN17170401041829 | Obra | E38 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 138993.52 | 158936.99
BCN16170401043960 | Obra | APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP | UR OBRAS Y SERVICIOS,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7297623.83 | 7163121.24
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-34 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7749566.24
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-37 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5323994.97 | 5323994.97
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-38 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12627815.29 | 1.262781529E7
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-39 | CONSTRUCTORA GALLEGO ,S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7062930.23 | 7062930.23
BCN18180101056249 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-06 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 87594.59 | 87594.59
BCN18180101056251 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-11 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 154785.99 | 154785.99
BCN18180101056252 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05 | CORMASA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 278096.39 | 278096.39
BCN18180101056264 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 305549.97 | 305549.97
BCN18180101056269 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 207021.88 | 217182.04
BCN18180101056272 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-14 | INGENIERÍA HPL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 544763.19 | 532000.0
BCN18180101056277 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-15 | PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1146027.39 | 1198849.07
BCN18180101056281 | Obra | IS-MXL-FAISM-007-2018 T-FAIS18-011 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1588556.92 | 1588556.92
BCN18180101056287 | Obra | IS-MXL-FAISM-003-2018 T-FAIS18-009 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2739534.4
BCN18180101056293 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 417706.28 | 417706.28
BCN18180101056335 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101056341 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-04 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.78
BCN18180101056345 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-03 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 489487.81 | 489487.8
BCN18180101069254 | Obra | CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES HERCO S DE RL DE CV | INIFE | 3080072.1
BCN18180101071732 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-006 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 2396080.98 | 2396080.98
BCN00180101072840 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-04 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3398355.59
BCN00180101072889 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-03 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2975836.92
BCN18180101073071 | Obra | 1917863 | GRUPO JAPA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1200814.65 | 1200814.65
BCN18180201081458 | Obra | IS-MXL-FAISM-006-2018 T-FAIS18-008 | ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2788757.62
BCN18180201081505 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-021 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 994602.87 | 994602.87
BCN18180201081531 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-063 | ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 264472.02 | 264472.02
BCN18180201081532 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-012 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1101504.71 | 1101504.71
BCN18180201081559 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-024 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 276619.88 | 276619.88
BCN18180201135714 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN18180201135863 | Obra | 1869682 | CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5596942.36 | 5596942.36
BCN18180201135956 | Obra | 1905786 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3193303.65 | 3193303.65
BCN18180201135956 | Obra | 1905792 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3174608.33 | 3174608.33
BCN18180201136363 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180201136494 | Obra | 1905802 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5656738.06 | 5656738.06
BCN180301286333 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-30 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 922200 | 922200.0
BCN180301288165 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 465449.76 | 465449.76
BCN180301288172 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301289010 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301299250 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-014 | ING. GABRIEL VIZCAINO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 649378.23 | 649378.23
BCN180301303861 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301303881 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301303884 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301308931 | Obra | IS-MXL-FAIS-031-2018 T-FAIS18-25 | ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1267976.93 | 1267976.93
BCN180301311840 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 02 | LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 145236.2 | 145236.2
BCN180301325736 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301326281 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180301380070 | Obra | 1869969 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 346210.58 | 349796.82
BCN180301380076 | Obra | 1934460 | SERGIO TORRES MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 374500.13 | 374500.13
BCN180301380083 | Obra | 1977195 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3073579.11 | 3183593.83
BCN180301380084 | Obra | 1960230 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1593381.14 | 1593381.14
BCN180301380101 | Obra | 1821716 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2975836.93 | 2975836.93
BCN180301380109 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN180301380112 | Obra | 1964416 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5484822.59 | 5669046.27
BCN180301380115 | Obra | 1905786 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3193303.65 | 3193303.65
BCN180301380115 | Obra | 1905792 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3174608.33 | 3174608.33
BCN180301380123 | Obra | 1868775 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4427117.25 | 4427117.25
BCN180301380131 | Obra | 1977272 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2980781.24 | 3097655.32
BCN180301380141 | Obra | 1985206 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 945199.34 | 945199.34
BCN180301380149 | Obra | 1985592 | CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 554708.3 | 554708.23
BCN180301380183 | Obra | 1947284 | JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1570997.29 | 1620526.11
BCN180301380188 | Obra | 1974501 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1751183.15 | 1751183.15
BCN180301380198 | Obra | 1940333 | CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2103203.49 | 2103203.49
BCN180301380200 | Obra | 1906221 | CONSTRUCTURA VALKO S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1507999.18 | 1507999.18
BCN180301386626 | Obra | 1845028 | SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6449991.14 | 6449991.14
BCN180301386740 | Obra | 1842222 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1076546.97 | 1076546.97
BCN180301386755 | Obra | 1867088 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2711310.28 | 2711310.28
BCN180301386794 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5063699.69 | 5104708.98
BCN180301387022 | Obra | 1986921 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3252151.88 | 3252151.88
BCN180301387025 | Obra | IO-802002999-E28-2018 | INGENIEROS ARQUITECTOS Y TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCION, SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 964060.69 | 964060.69
BCN180301388388 | Obra | 1615280 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3999691.39 | 3999691.39
BCN180301389227 | Obra | 1579261 | OSCAR RENE LOZOYA LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499977.61 | 408526.16
BCN180301389281 | Obra | 1666149 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499999.73 | 499999.73
BCN180301389322 | Obra | 1986905 | INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1678704.54 | 1678704.54
BCN180301390700 | Obra | 58747 | VALER INGENIEROS, SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4998278.11 | 4998278.11
BCN180301391457 | Obra | 58749 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4396961.59 | 4396961.59
BCN180301392076 | Obra | 1961881 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2497960.37 | 2497960.37
BCN180301393005 | Obra | 1949301 | RAMACO CONSTRUCCION, SERVICIOS Y ASESORIA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1682066.5 | 1916417.51
BCN180401405756 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-09 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 599940.13 | 599940.13
BCN180401405759 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-29 | GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 439236.84 | 560659.74
BCN180401416587 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-020 | C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 810611.22 | 810611.22
BCN180401416609 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-052 | C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1172081.99 | 1172081.99
BCN180401416621 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-026 | HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 347796.13 | 347796.13
BCN180401417056 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-004 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 673614.99 | 673614.99
BCN180401417084 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401417184 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-057 | PYRCO INGENIERÍA S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2144411.08 | 2144411.08
BCN180401417424 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-017 | LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1789741.33 | 1789741.33
BCN180401419037 | Obra | IS-MXL-FAIS-054-2018 T-FAIS18-051 | ING. MANUEL MEDINA ALVARADO | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 829968.82 | 829968.82
BCN180401429198 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-058 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1452914.86 | 1452914.86
BCN180401429200 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-012 | ELMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1319943.05 | 1319943.05
BCN180401429415 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-062 | BUFSDORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 316780.06 | 316780.06
BCN180401430651 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-022 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 956824.34 | 956824.34
BCN180401430661 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-026 | ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 299923.07 | 299923.07
BCN180401430814 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-023 | ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 899822.02 | 899822.02
BCN180401432334 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432339 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401432341 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433758 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433948 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433969 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437334 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 59650.78 | 59650.78
BCN180401439060 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-019 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 753189.14 | 753189.14
BCN180401439068 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-035 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 319056.19 | 319056.19
BCN180401484323 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 08 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1469188.17 | 1498910.91
BCN180401485451 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 548075.38 | 653293.68
BCN180401491905 | Obra | 1937801 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3987077.47 | 4660858.18
BCN180401491949 | Obra | 1930886 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3148269.55 | 3148269.55
BCN180401495843 | Adquisiciones | 01-IA-802002998-E8-2018 | AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN | 776040 | 776040.0
BCN180401495926 | Adquisiciones | 01-LA-802002998-E4-2018 | AUTOPRODUCTOS BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN | 10302499.92 | 1.030249992E7
BCN180401501054 | Obra | 1978155 | JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 34320156.09 | 3.432015609E7
BCN14150200531045 | Obra | DOIUM-R33-2015-DST-R-18/2014-AD-034 | C. PEDRO RIVERA GALEAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 397110.78 | 397110.78
BCN17170100839248 | Obra | C-LP-FF-MXL-JUEBC-17-04 | CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3068406.71
BCN17170100840025 | Obra | C-FAFEF-17-TIJ-03 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6593545.55
BCN17170200887811 | Obra | 1529131 | EDUARDO RAMIREZ DE SANTIAGO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 626476.65 | 626476.65
BCN17170200887893 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 918698.62 | 913972.5
BCN17170200887924 | Obra | C-CE-15-MXL-SI-88* | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | SIDUE-INFR | 8431261.5
BCN17170200887924 | Obra | C-CE-15-MXL-SI-90** | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | SIDUE-INFR | 14141839
BCN17170200888210 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-05 | ORTIZ SANCHEZ HUGO | DESOMTCT | 2347796.21
BCN17170200888354 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-14 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 224625.07
BCN17170200889221 | Obra | 1534969 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 232140.65 | 232140.65
BCN17170200889287 | Obra | 1587038 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, SC DE C DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 182733.78 | 182733.78
BCN17170200889528 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | GOBIERNO DEL ESTADO | 724902.61
BCN17170200890365 | Obra | C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-15 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6782860.39
BCN17170200897509 | Obra | 1623678 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3284693.28 | 3541721.48
BCN17170200898348 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN00170200899172 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973 | 1738387.89 | 1738387.88
BCN00170200900835 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 988519.03
BCN17170300906244 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66 | A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 188350.86
BCN17170300906272 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCMA-23-AD-47 | X-LOGISER SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 334235.24
BCN17170300906277 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-011 | ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 432188.6
BCN17170300906279 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DLP-055-IS-006 | HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3990339.99 | 3990339.99
BCN17170300906285 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-167-AD-22 | JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 367372.11
BCN17170300966986 | Obra | D-FAFEF-17-ENS-79 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 532999.06 | 532999.06
BCN17170400972977 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 418694.94
BCN17170400972998 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-001 | ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 748672.14
BCN17170400973045 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-088-AD-52 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 746921.16
BCN17170400973074 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-019 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 58194.07
BCN17170401041124 | Obra | E81-2017 T-FORT17-026 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3067994.41 | 3169520.55
BCN17170401041195 | Obra | E39-2017 T-PDR17-06 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 462990.51 | 485971.88
BCN17170401041378 | Obra | AO-802002999-E41-2017 T-PDR17-04 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 814376.54 | 850437.76
BCN17170401041541 | Obra | E48-2017 T-PDR17-09 | COEN CONSTRUCCIONES SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1279982.73 | 1360613.59
BCN00170401041819 | Obra | 1723993 | HLB CONSTRUCTORA,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4995846.22 | 5567152.26
BCN17170401043733 | Obra | APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP | UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7297623.83 | 7163121.24
BCN17170401045399 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-2-2017-2 | CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1375237.84
BCN17170401045670 | Obra | C-LS-FF-MXL-JUEBC-17-60 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1175992.44 | 1135427.09
BCN17170401045670 | Obra | 1666254 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1175992.44 | 1135427.09
BCN17170401053955 | Obra | C -FIES-16-MXL-26 | RJ INGENIERIA SA DE CV | GOB BC | 21655088.13 | 2.314853704E7
BCN18180101056253 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-07 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 375513.94 | 375513.94
BCN18180101056253 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-08 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 328363.93 | 328363.93
BCN18180101056256 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-05 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 215861.01 | 215861.01
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-05 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-09 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-07 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056290 | Obra | IS-MXL-FAISM-004-2018 T-FAIS18-010 | FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2758546.29
BCN18180101056292 | Obra | IS-MXL-FAISM-005-2018 T-FAIS18-007 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1799763.35
BCN18180101056300 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056326 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1127723.31 | 1127723.31
BCN18180101056336 | Obra | CS-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 977686.19 | 977686.19
BCN18180101056344 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-11 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230424.6 | 230424.6
BCN18180101069317 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN00180101071745 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-05 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2571976.17
BCN00180101071775 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-02 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2720503.29
BCN18180101071993 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN18180101072060 | Obra | 1947289 | LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 598630.06 | 619102.79
BCN00180101072473 | Obra | 1966258 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1456989.87 | 1456989.87
BCN18180101072646 | Obra | IO-802002999-E11-2018 T-PDR-2018-001 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2690390.73 | 2690390.73
BCN18180101073123 | Obra | 1940333 | CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2103203.49 | 2103203.49
BCN18180101075301 | Obra | D-INIFE-BC-TJ-FAM-18-02 | ALVARADO LUQUE SILVESTRE | INIFE | 617732.99
BCN18180201081455 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN18180201081457 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN18180201081459 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN18180201081460 | Obra | IS-MXL-FAIS-029-2018 T-FAIS18-026 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2320852.09 | 2320852.09
BCN18180201081526 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-007 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1676219.06 | 1676219.06
BCN18180201081549 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-004 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 405514.41 | 405514.41
BCN18180201081574 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-041 | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 860483.06 | 860483.06
BCN18180201081575 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 231397.82 | 262847.33
BCN18180201135917 | Obra | 1934426 | IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 687439.98 | 687439.98
BCN18180201135987 | Obra | 1964418 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4949975.22 | 5110691.12
BCN18180201136030 | Obra | 1977272 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2980781.24 | 3097655.32
BCN18180201136349 | Obra | 1890446 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 193833.44 | 193833.44
BCN18180201136373 | Obra | 1934413 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 579912.92 | 579912.92
BCN180301288174 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301288845 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288888 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301298366 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-030 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 507674.57 | 507674.57
BCN180301298368 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-014 | VIZLO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2726047.36 | 2726047.36
BCN180301304100 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301311725 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301317682 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301317694 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301325762 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 01 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1133330.32 | 1133330.32
BCN180301340634 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 997904.79 | 997904.79
BCN180301380086 | Obra | 1960249 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1004374.04 | 1004374.04
BCN180301380094 | Obra | 1869375 | GB SUPERVISION, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 467296.51 | 463068.9
BCN180301380094 | Obra | 1869548 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 134998.63 | 134998.63
BCN180301380105 | Obra | 1904814 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1969980.28 | 1969980.28
BCN180301380118 | Obra | 1930898 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2374774.16 | 2478688.77
BCN180301380119 | Obra | 1930903 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3676373.18 | 3676373.18
BCN180301380133 | Obra | 1974879 | IVANKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 439793.12 | 439793.12
BCN180301380135 | Obra | 1981581 | MARTHA MARGARITA DUARTE GODOY | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 569315.6 | 569315.6
BCN180301380139 | Obra | 1973375 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4629892.42 | 4733823.17
BCN180301380142 | Obra | 1985926 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 747810.98 | 747810.98
BCN180301380145 | Obra | 1985173 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 750699.06 | 750699.06
BCN180301380148 | Obra | 1890446 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 193833.44 | 193833.44
BCN180301380190 | Obra | 1947286 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 961466 | 991486.39
BCN180301380190 | Obra | 1947289 | LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 598630.06 | 619102.79
BCN180301380194 | Obra | 1940325 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2035344.04 | 2035344.04
BCN180301386080 | Obra | 1930893 | REDEVI, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1669472.2 | 1669472.2
BCN180301386664 | Obra | 1843782 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 780534.39 | 780534.39
BCN180301386670 | Obra | 1643900 | COPAV, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 879767.73 | 879767.73
BCN180301386670 | Obra | 1940350 | INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1924064.5 | 1966131.93
BCN180301386778 | Obra | 1884269 | CONSTRUCTORA JESLU S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3974852.23 | 3974852.23
BCN180301386965 | Obra | IO-802002999-E26-2018 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 1291849.15 | 1214732.47
BCN180301386983 | Obra | AO-802002999-E30-2018 | DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C. | 530911.7 | 685168.51
BCN180301387007 | Obra | 1988292 | MEDINA ALVARADO MAUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6381908.06 | 6381908.06
BCN180301389115 | Obra | 1666174 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 399694.89 | 399694.89
BCN180301389161 | Obra | 1986897 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1942139.93 | 2200000.01
BCN180301390281 | Obra | 1938516 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 727341.81 | 727341.81
BCN180301391869 | Obra | 1940873 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999922.56 | 999922.56
BCN180401416683 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN180401417190 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-029 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 589707.39 | 589707.39
BCN180401417824 | Obra | LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-01 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2394457.81 | 2394457.81
BCN180401419032 | Obra | IS-MXL-FAIS-034-2018 T-FAIS18-033 | LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 920440.5 | 920440.5
BCN180401429070 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-046 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 426396.75 | 426396.75
BCN180401429082 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-040 | PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 861929.9 | 861929.9
BCN180401429163 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-017 | LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1086300.43 | 1086300.43
BCN180401429206 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-032 | CRISITAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 201632.84 | 201632.84
BCN180401429238 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-059 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 368927.91 | 368927.91
BCN180401430150 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401430715 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-029 | DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 274971.63 | 274971.63
BCN180401433750 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433867 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433882 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401433928 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401438869 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-011 | ELMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 286922.64 | 286922.64
BCN180401483658 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 03 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 129639.88 | 129639.88
BCN180401484398 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180401490017 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-001 | COPAV S.A. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 6206586.38 | 6206586.38
BCN180401490019 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-006 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 2396080.98 | 2396080.98
BCN180401501031 | Obra | IO-902027971-E27-2018 | ARCA DEL PACIFICO S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5206484.48 | 5206484.48
BCN16160100627909 | Obra | UABC-TIJ-O-LP-RE-001-2016 | CONSTRUC JURADO DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO | 25743809.95 | 3.160889594E7
BCN17170100839625 | Obra | CP-INIFE-BC-ENS-FAM-17-02 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2541178.75
BCN17170200887602 | Obra | 1722810 | CEDVA CONSTRUCTORA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8432530.31 | 8432530.31
BCN17170200887775 | Obra | C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4586431.39
BCN17170200887933 | Obra | C-LP-FF-MXL-JUEBC-17-04 | CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV | JUEBC | 3068406.71
BCN17170200889712 | Obra | C-LS-PDR-FF-TIJ-JUEBC-17-57 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3097582.74 | 3358946.1
BCN17170300906133 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 274212.47
BCN17170300906147 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 656342.8
BCN17170300906157 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 365562.24
BCN17170300906168 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 61832.54
BCN17170300962023 | Obra | E9-2017 T-FORT17-005 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2365774.32 | 2461944.98
BCN18180101068886 | Obra | D-INIFE-BC-ENS-FAM-18-05 | CASTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 320000
BCN180301386813 | Obra | 1890624 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4849972.28 | 4849972.28
BCN180401425985 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-06 | FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2622855.99 | 2666465.48
BCN180401430164 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401430960 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-25 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3079393.64 | 3417511.14
BCN180401432031 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-24 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE.C.V | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2284859.69 | 2928798.83
BCN180401438075 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-27 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1558272.83 | 1744848.63
BCN180401487659 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401498495 | Obra | 1960186 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4599581.86 | 4775331.6
BCN17170100849422 | Obra | C-FAFEF-17-MXL-38 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V. | GOB BC | 1852236.3 | 1939999.98
BCN17170200887638 | Obra | C-LP-FORTALECE-ENS-JUEBC-17-07 | LOYES INGENIERIA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2838483.07
BCN17170300906149 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 573570.29
BCN17170300906152 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 398147.86
BCN17170300906172 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 303837.2
BCN17170400972897 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 438145.47
BCN17170401041780 | Obra | E79 | INGENIERIA Y SERVICIOS LEMAR S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 437039.87 | 456815.69
BCN17170401045368 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-2-2017-3 | MARTINEZ GUTIERREZ FREDY | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1319999.99
BCN180401429515 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-04 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 568582.14 | 723089.06
BCN180401430126 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN17170100840133 | Obra | C-LPE-FAFEF-MXL-JUEBC-17-02 | PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2442301.15
BCN17170100840785 | Obra | CP-INIFE-BC-TEC-FAM-17-02 | CORREA LAZCANO ERNESTO GUADALUPE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 996505.9
BCN17170200885262 | Obra | PROAGUA-CESPE-2017-004-OP-LP | RUMASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CESPE | 12586282.07
BCN17170200888936 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 988519.03
BCN17170200889658 | Obra | C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-30 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2787324.28
BCN17170200889688 | Obra | C-LS-PDR-ROS-JUEBC-17-37 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2717903.69 | 2916711.83
BCN17170200889768 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-17-11 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5103893.2
BCN17170200898334 | Obra | C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-51 | ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2435964.85 | 2630137.03
BCN17170300906134 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 308085.56
BCN17170300906135 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 85329.09
BCN17170300906136 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 175405.61
BCN17170300906139 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 41577.93
BCN17170300906141 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 185507.28
BCN17170300906150 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 209954.98
BCN17170300906153 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 226613.08
BCN17170300906163 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 503328.9
BCN17170300906201 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 170790.49
BCN17170400972890 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 92420.81
BCN17170401041282 | Obra | DOIUM-2017-PDR-IS-002 | CONSTRUCTORA SEXTIN SA DE C.V LUIS ENRIUE OVIEDO VASUEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 5546490.49 | 4764185.63
BCN17170401041407 | Obra | DOIUM-2017-PDR-IS-003 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3245291.97 | 3245291.97
BCN17170401045133 | Obra | C-CUME-WT-FF-231-2017-3 | CHAVEZ PEREZ HECTOR DANIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1288026.02
BCN17170401045301 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-1-2017-1 | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1626927.81
BCN17170401045405 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-1-2017-4 | BOGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1272994.38
BCN17180101076293 | Obra | 1688772 | PLATAFORMA DE PROFESIONALES Y TECNICOS SA CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 19765000 | 2.136778314E7
BCN180301307596 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-09 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 919667.56 | 936340.4
BCN180301387121 | Obra | 57556 | GRUPO RUVCA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1113336.73 | 1113336.73
BCN180401500626 | Obra | 32065001-080-18 | ESPACIO E IMAGEN DE OFICINA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1014420 | 1014420.0
BCN17170100840127 | Obra | C-LSE-FAFEF-MXL-JUEBC-17-05 | FUEZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1923235.6
BCN17170100841458 | Obra | C-FAFEF-17-MXL-01 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 13455111.99
BCN17170100851680 | Obra | UABC-TIJ-O-I-RE-001-2017 | CONSTRUCTORA Y DESARROLOS RAGA, S.A. DE C.V. | GOB BC | 2641637.11 | 3307185.98
BCN17170200885174 | Obra | C-PRODERMAGICO/FAFEF/17/TIJ/10 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 19816365.62
BCN17170200887657 | Obra | PROAGUA - CESPE-2017-004-OP-LP | RUMASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CESPE | 12586282.07
BCN17170200887891 | Obra | SFA-BC-FAFEF-(M18)-002-17 | PALHER INGENIERIA SA DE CV | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1862861.41
BCN17170200887900 | Obra | SFA-BC-FAFEF-(M18)-002-17 | HECTOR RICARDO ROSALES VAZQUEZ | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1963038.92
BCN17170200888034 | Obra | C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-27 | EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 748649.96
BCN17170200889471 | Obra | C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-49 | OLIVIA CRISTINA SANCHEZ CASTANEDA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1849650.21 | 2078153.2
BCN17170200896710 | Obra | C-CUME-PCH-FO-266-1-2017 | Ibarra Valenzuela y Asociados, S.A. de C.V. | Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada | 1633955.17
BCN17170300906195 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 81070.85
BCN17170300959776 | Obra | DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-001 | CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 689995.43 | 1399999.99
BCN17170400972898 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 494722
BCN17170401041770 | Obra | DOIUM-2017-PDR-IS-003 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3245291.97 | 3245291.97
BCN17170401045249 | Obra | C-CUME-WT-FF-231-2017-2 | BAHIA AZUL DE ENSENADA, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1077082.05
BCN17170401045686 | Obra | D-FF-17-MXL-63 | ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 13449999.99 | 1.344999999E7
BCN180301315415 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-24 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1283270.13 | 1338050.09
BCN180301387449 | Obra | 1643900 | COPAV, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 879767.73 | 879767.73
BCN180401417334 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-030 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 507674.57 | 507674.57
BCN180401430784 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-20 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3249243.18 | 3379250.21
BCN16170100851443 | Obra | 1283708 | RJ INGENIERIA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 21655088.13 | 2.165508813E7
BCN17170200884905 | Obra | D-FAFEF-17-MXL-06 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV | GOB BC | 1251489.8 | 1288166.57
BCN17170200888115 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-02 | RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACIO | DESOMTCT | 591650.65
BCN17170300906171 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 295848.86
BCN180301307634 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-33 | EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 911956.77 | 931580.36
BCN17170100849109 | Obra | D-FAFEF-17-ENS-50 | ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 834430.21
BCN17170100849208 | Obra | D-FAFEF-17-ENS-46 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 954766.2
BCN17170200887646 | Obra | PROAGUA-CESOE-2017-009-OP-I3 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | CESPE | 2318146.62
BCN17170200889087 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2719191.42
BCN17170300906166 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 117558.87
BCN17170300906173 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 178279.03
BCN00170400972844 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170400972892 | Obra | REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO OAXACA | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1339768.09 | 514718.08
BCN17170400972909 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 407991.74
BCN17170401041147 | Obra | IO-802002999-E49-2017 T-PDR17-10 | CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 4699812.24 | 4635124.13
BCN17170401041316 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2017-ID-02 | MARCO ANTONIO TORRES LUGO | DSPMI | 1457922.41
BCN17170401045378 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-2-2017-4 | EDIFICACION Y SUP. DE ENSENADA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1827183.96 | 1882921.96
BCN17170401045723 | Obra | C-LP-PDR-ENS-JUEBC-17-08 | CONSTRUCCIONES ROTTER SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7798810
BCN17180101074918 | Obra | APAUR-CEABC-2017-017-OP-LP | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7144069.35
BCN180401438012 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-31 | MIGUEL ANGEL WONG CAMPOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 60500.82 | 60500.82
BCN180401439042 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-006 | CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1096515.35 | 1096515.62
BCN180401487675 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN17170200888020 | Obra | C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-25 | VRT CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1199007.4
BCN17170200888971 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75
BCN17170200889103 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13 | TC CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4447210.38
BCN17170200889459 | Obra | C-LS-PDR-FF-ENS-JUEBC-17-48 | CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2636314.03 | 3141889.58
BCN17170300906148 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 749487.29
BCN17170300906175 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 461166.8
BCN17170300906185 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 355269.41
BCN17170300906196 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 573372.93
BCN00170400972845 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN00170400972851 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170401044455 | Obra | D-FORTALECE-17-ENS-57 | GENERACION CIMARRON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2257082.64 | 2257082.64
BCN17170401044455 | Obra | D-FORTALECE-17-ENS-57 | GENERACION CIMARRON SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2257082.64 | 2257082.64
BCN17170401044472 | Obra | 1688718 | MOVALDI GROUP SC | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5321540.29 | 5679364.47
BCN17170401044709 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF5TA-2017-SG-01 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | DSPMI | 738064.38
BCN17170401049480 | Obra | T-FORTAMUN17-01 | CONSTRUCTORA GALLEGO , S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 600880 | 731773.76
BCN17170401049480 | Adquisiciones | 01-AYTOMXL-OM-INV-09-17 | CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 768226.24 | 768226.24
BCN180301315462 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-35 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 986985.19 | 1001671.52
BCN180401429710 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-063 | ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 264472.02 | 264472.02
BCN180401430787 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-12 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 194003.83 | 194003.83
BCN180401438025 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-18 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3448688.89 | 3584566.09
BCN180401487666 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN17170100840621 | Obra | C-FAFEF-17-MXL-04 | CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10967315.33
BCN17170100840814 | Obra | CP-INIFE-BC-TJ-FAM-17-06 | SILVESTRE ALVARADO LUQUE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3093391.29
BCN17170100841465 | Obra | C-FAFEF-17-TIJ-21 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOB BC | 2485348.94
BCN17170200889008 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14 | HLB CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6325509.41
BCN17170200889535 | Obra | 1624385 | ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2435964.85 | 2630137.03
BCN17170200899166 | Obra | C-LS-FORTALECE-ENS-JUEBC-17-24 | INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2489897.27
BCN17170200900831 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23
BCN17170300906130 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 85826.83
BCN17170300906132 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 70136.58
BCN17170300906137 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 314546.12
BCN17170300906154 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1286630.94
BCN17170300906165 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 610186.46
BCN17170300906167 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1326018.25
BCN17170300906182 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 213660.14
BCN17170300906184 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1831016.01
BCN00170400972835 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN00170400972838 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170400972908 | Obra | /SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-004/2017 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 312789.79 | 312789.79
BCN17170401044273 | Obra | LO-902028999-E6-2017 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1257662.85
BCN17170401045359 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-2-2017-1 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1339717.48
BCN17170401045417 | Obra | C-FF-17-ENS-40 | URIAS FLORES MARTIN EDUARDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7490582.46 | 7490582.46
BCN17170401045417 | Obra | C-FF-17-ENS-41 | URIAS FLORES MARTIN EDUARDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7044351.86 | 7044351.86
BCN17170401045417 | Obra | C-FF-17-ENS-35 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 11053521.34 | 1.105352134E7
BCN180301319881 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN180401418890 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-34 | MARCO ANTONIO TORRES LUGO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 986121.53 | 1011622.22
BCN180401430956 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-19 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3135105.23 | 3300116.9
BCN180401438063 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-28 | EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | municipio de ensenada | 673687.06 | 698464.12
BCN180401487676 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCN15150100470790 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200677445 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200680521 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15160300738697 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400814785 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400815148 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835824 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838622 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840086 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840854 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170200885230 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886881 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886911 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887803 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887990 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888358 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888541 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888547 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889154 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890711 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891418 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891861 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892057 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892206 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200892523 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200893087 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN00170200896724 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200898333 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200899170 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899176 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200900832 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200901634 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903464 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903646 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN17170200903657 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170200903818 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
BCN17170200903861 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906215 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906225 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906227 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906275 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN17170300906287 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300957612 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300962930 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 21790 | 2179000
BCN17170300967889 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
BCN17170300968029 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972906 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972953 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972991 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973007 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973051 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973058 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973063 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
BCN17170400973072 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973079 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041196 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041648 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401042266 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043753 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043862 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401054506 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401054522 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401054557 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87
BCN16170401054576 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88
BCN17170401054622 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101056247 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056295 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101056313 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056320 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN18180101056329 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101068486 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.84 | 84
BCN00180101068501 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101068547 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN18180101068558 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068878 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN18180101068881 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN00180101069245 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180101069289 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069372 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069479 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101070775 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071753 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2057 | 205700
BCN18180101071806 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071988 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1045 | 104500
BCN18180101072003 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN18180101072200 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 5133.82 | 513382
BCN00180101072301 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072440 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 350 | 35000
BCN00180101072833 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180101072910 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN18180101073061 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1056.35 | 105635
BCN18180101073336 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074482 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074501 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074659 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074663 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074672 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074945 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075046 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075294 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075347 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075405 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180101075422 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
BCN16180101075522 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN17180101075555 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17180101075693 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN16180101075736 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180101075897 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 7 | 7 | 100
BCN18180101075905 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101076660 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077062 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN18180101077133 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN18180101077208 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.61 | 61
BCN18180101077223 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN18180201081473 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCN18180201081479 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081501 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
BCN18180201081530 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.69 | 69
BCN18180201081543 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180201081561 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201134640 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN18180201135196 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135843 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 114 | 11400
BCN18180201136311 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136348 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180201136369 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN00180201137819 | 2018 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301286335 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301286338 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180301288061 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301288160 | 2018 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 1.5 | 50
BCN180301288167 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.64 | 82
BCN180301288533 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301288545 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301288968 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN180301288981 | 2018 | 4 | Otros | 5 | 5 | 1.5 | 30
BCN180301288988 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301297817 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297819 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297845 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301298367 | 2018 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 123 | 41
BCN180301299262 | 2018 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 828 | 92
BCN180301299278 | 2018 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 45 | 90
BCN180301299792 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
BCN180301303899 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301307214 | 2018 | 4 | Metros lineales | 5388 | 5388 | 4849.2 | 90
BCN180301307224 | 2018 | 4 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 4200 | 100
BCN180301307235 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301307394 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301309064 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180301309090 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301311803 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301315474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301380069 | 2018 | 4 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
BCN180301380089 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380093 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380098 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5665.3 | 5665.3 | 1800 | 31.7724
BCN180301380113 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 100
BCN180301380114 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 100
BCN180301380122 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100
BCN180301380128 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 39.823
BCN180301380134 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN180301380137 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 2432.5 | 2432.5 | 1216.25 | 50
BCN180301380140 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380144 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380176 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 754 | 754 | 640.9 | 85
BCN180301380182 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4992 | 4992 | 4992 | 100
BCN180301380189 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1047.2 | 1047.2 | 350 | 33.4225
BCN180301380199 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 7762 | 7762 | 7762 | 100
BCN180301380205 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 8767.5 | 8767.5 | 8767.5 | 100
BCN180301380207 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 128.8 | 87.027
BCN180301383492 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301384835 | 2018 | 4 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
BCN180301386222 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386679 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2767 | 2767 | 2767 | 100
BCN180301386762 | 2018 | 4 | Metros lineales | 801 | 801 | 801 | 100
BCN180301386804 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386843 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301386966 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN180301389242 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 865 | 865 | 865 | 100
BCN180301390118 | 2018 | 4 | Metros lineales | 785 | 785 | 785 | 100
BCN180301390368 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390677 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301391065 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301391546 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180401405757 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN180401405982 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180401405985 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401416579 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401416623 | 2018 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
BCN180401416625 | 2018 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
BCN180401417298 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
BCN180401419004 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180401419010 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180401419012 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180401420741 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401429171 | 2018 | 4 | Metros lineales | 560 | 560 | 285.6 | 51
BCN180401429183 | 2018 | 4 | Metros lineales | 164 | 164 | 0 | 0
BCN180401429222 | 2018 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 153 | 51
BCN180401429491 | 2018 | 4 | Metros lineales | 344 | 344 | 344 | 100
BCN180401430139 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 68 | 68 | 68 | 100
BCN180401430158 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401430911 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN180401433820 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433881 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433915 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433939 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437326 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN180401438892 | 2018 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2490 | 83
BCN180401485365 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401488749 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489776 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489782 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489790 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489796 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489957 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
BCN180401490009 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 846.24 | 846.24 | 846.24 | 100
BCN180401490014 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1939.58 | 1939.58 | 1687.43 | 86.9998
BCN180401495905 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 103323 | 103323 | 0 | 0
BCN180401502679 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401502681 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN14150400608215 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839207 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841048 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100841454 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849233 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886606 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.69 | 69
BCN17170200887809 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888124 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888155 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888262 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888290 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888364 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888499 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888964 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888977 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889143 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200889181 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889189 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889267 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889291 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889322 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889543 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889627 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889671 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889783 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890027 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890473 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890566 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN17170200891970 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891985 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN17170200892222 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.69 | 69
BCN17170200892419 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892660 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200896709 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200896727 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899984 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903160 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903480 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903507 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903637 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903676 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN17170200903716 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN17170200903908 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903912 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906242 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906291 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906323 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300953553 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300957101 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 244 | 24400
BCN17170300959373 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300963882 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967045 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967789 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170400972891 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972894 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972964 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972979 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972987 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972988 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170400973019 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973036 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973037 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973040 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973043 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973056 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
BCN17170401041490 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170401041606 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170401041722 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043790 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043845 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401048322 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056241 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056242 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056257 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056258 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056270 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056273 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056282 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056291 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056296 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056305 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056307 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN18180101056333 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN18180101056340 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101056348 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101068525 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068877 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN18180101069225 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN00180101069237 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
BCN00180101071243 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071759 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1428.42 | 142842
BCN18180101071981 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072061 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101072433 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 604 | 60400
BCN18180101072661 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180101072820 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1507.34 | 1236 | 81.9988
BCN18180101072888 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101073073 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073093 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074454 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074474 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074496 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN18180101074521 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN18180101074623 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN17180101074647 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN17180101075003 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075298 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.79 | 79
BCN18180101075315 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
BCN17180101075324 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN18180101075351 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180101075363 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN18180101075419 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN18180101075429 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
BCN17180101076629 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077276 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN18180201081454 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081456 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081468 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
BCN18180201081480 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN18180201081492 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081515 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081516 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081523 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN18180201081535 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081554 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN18180201135191 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135809 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201135836 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201136472 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN180301288175 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN180301288942 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN180301289013 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301297809 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297848 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301303893 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301307183 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN180301311735 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301315771 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301326119 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN180301326149 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301380068 | 2018 | 4 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
BCN180301380075 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.26 | 26
BCN180301380081 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 8075 | 8075 | 8075 | 100
BCN180301380099 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 13583 | 13583 | 13583 | 100
BCN180301380102 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 7268 | 7268 | 3500 | 48.1563
BCN180301380106 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1544 | 1544 | 650 | 42.0984
BCN180301380108 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6527 | 6527 | 6527 | 100
BCN180301380116 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.07 | 2.07 | 1.9 | 91.7874
BCN180301380138 | 2018 | 4 | Metros lineales | 309 | 309 | 0.01 | 0.0032362
BCN180301380151 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380152 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380171 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6133 | 6133 | 6133 | 100
BCN180301380178 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 837 | 837 | 837 | 100
BCN180301380187 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716 | 1716 | 100
BCN180301380201 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 1830 | 100
BCN180301380206 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1689.6 | 1689.6 | 337.92 | 20
BCN180301380227 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386674 | 2018 | 4 | Luminaria | 40 | 40 | 40 | 100
BCN180301386690 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386719 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386771 | 2018 | 4 | Piezas | 5000 | 5000 | 0 | 0
BCN180301386872 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386918 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386938 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180301388320 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 12110 | 12110 | 12110 | 100
BCN180301388395 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
BCN180301388402 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
BCN180301389105 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301389300 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301390153 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390343 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301390353 | 2018 | 4 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
BCN180301390359 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390365 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390371 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390638 | 2018 | 4 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
BCN180301391564 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301392079 | 2018 | 4 | Metros lineales | 6421 | 6421 | 6421 | 100
BCN180301393513 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405254 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180401405688 | 2018 | 4 | Vivienda | 10 | 10 | 8.7 | 87
BCN180401417080 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN180401417245 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN180401417862 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
BCN180401429757 | 2018 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 160.2 | 89
BCN180401432267 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432278 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432280 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432282 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433756 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433833 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433862 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433926 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433944 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437288 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.89 | 89
BCN180401438843 | 2018 | 4 | Metros lineales | 145 | 145 | 0 | 0
BCN180401438917 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
BCN180401439058 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 312 | 26
BCN180401439064 | 2018 | 4 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
BCN180401483780 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483904 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401485509 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487673 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487677 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401488788 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN180401489783 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489792 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489794 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489951 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
BCN180401490008 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 40 | 10
BCN180401490011 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1507.34 | 1507.34 | 1236 | 81.9988
BCN180401490015 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1763.49 | 1763.49 | 1428.42 | 80.9996
BCN180401491910 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401495825 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401501095 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
BCN180401502285 | 2018 | 4 | Metros | 9975 | 9975 | 0 | 0
BCN180401503658 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN15150200525232 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN16160200680590 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400814816 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400814913 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835551 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838636 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838648 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839676 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839890 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840110 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170200884917 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886669 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886860 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888092 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN17170200889132 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889270 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889314 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889342 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889377 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889398 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889519 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889814 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
BCN17170200889861 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.77 | 77
BCN17170200890601 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890615 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200890721 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890838 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170200891412 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891945 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71
BCN17170200891956 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892007 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN17170200892326 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64
BCN17170200892441 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN17170200892447 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892543 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892675 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200892712 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200893117 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200896712 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200898349 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200901636 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903746 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903891 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906209 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906221 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906271 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906284 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906288 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906293 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906304 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906312 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300962440 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2736 | 273600
BCN17170300962931 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3600 | 360000
BCN17170300967765 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170400972978 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972985 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170400973012 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973014 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973018 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973021 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973023 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973027 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973035 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973068 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973073 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170401041201 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041243 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2475 | 247500
BCN17170401041286 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401042233 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044435 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044646 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045317 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045695 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401048422 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 9990 | 9990 | 100
BCN17170401049131 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401049734 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401054566 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN16170401054633 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056244 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056246 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056248 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056280 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056285 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101056297 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.43 | 43
BCN18180101056303 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056309 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101056310 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056337 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN18180101056347 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068550 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN18180101068566 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN00180101069215 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069248 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069252 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN18180101069263 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069329 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101069394 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101069420 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069451 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101070015 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072432 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3297 | 329700
BCN18180101072614 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3047.92 | 304792
BCN18180101072624 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 580 | 58000
BCN18180101072639 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1364 | 136400
BCN18180101072675 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101072682 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN00180101072851 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072856 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 5225 | 522500
BCN18180101073283 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073310 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN18180101074688 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074759 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101075323 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
BCN16180101075374 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88
BCN17180101075698 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101077089 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.47 | 47
BCN18180101077212 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN18180201081470 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN18180201081483 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.31 | 31
BCN18180201081513 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081540 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081558 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
BCN18180201081604 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
BCN18180201134637 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN18180201134647 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN18180201135193 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135227 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135980 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136420 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.22 | 22
BCN00180201137739 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201140765 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180201142845 | 2018 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301283659 | 2018 | 4 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
BCN180301283662 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.55 | 91
BCN180301287552 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180301288040 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301289000 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301297806 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297828 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301298396 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.74 | 74
BCN180301299870 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
BCN180301304967 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
BCN180301307226 | 2018 | 4 | Metros lineales | 3900 | 3900 | 3510 | 90
BCN180301320457 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301321927 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN180301326132 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301339872 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN180301339979 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN180301380071 | 2018 | 4 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
BCN180301380073 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380080 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 9698 | 9698 | 2129.6 | 21.9592
BCN180301380087 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2646 | 2646 | 132.3 | 5
BCN180301380090 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180301380100 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 11659 | 11659 | 11659 | 100
BCN180301380117 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.45 | 2.45 | 2 | 81.6327
BCN180301380121 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 4595.5 | 4595.5 | 4595.5 | 100
BCN180301380143 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380147 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380170 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1449 | 1449 | 1 | 0.069013
BCN180301380174 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3707.6 | 3707.6 | 3707.6 | 100
BCN180301380184 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5228 | 5228 | 5228 | 100
BCN180301380191 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 0 | 0
BCN180301380192 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6541.85 | 6541.85 | 3921.9 | 59.9509
BCN180301380195 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4511 | 4511 | 4511 | 100
BCN180301380196 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830 | 3830 | 100
BCN180301380202 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2442 | 2442 | 2442 | 100
BCN180301380214 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
BCN180301386977 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
BCN180301387001 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN180301387048 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301387239 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301388311 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 12960 | 12960 | 12960 | 100
BCN180301388335 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
BCN180301388380 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
BCN180301390350 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390367 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390370 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390372 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390375 | 2018 | 4 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100
BCN180301391621 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301391725 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCN180301392074 | 2018 | 4 | Metros | 5828 | 5828 | 5828 | 100
BCN180301393049 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401405258 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN180401405989 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401416705 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 312.8 | 68
BCN180401417308 | 2018 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 194.4 | 72
BCN180401417352 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
BCN180401419014 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180401426031 | 2018 | 4 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
BCN180401429078 | 2018 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 194.4 | 72
BCN180401429187 | 2018 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 103.5 | 45
BCN180401429193 | 2018 | 4 | Metros lineales | 850 | 850 | 697 | 82
BCN180401429204 | 2018 | 4 | Metros lineales | 35 | 35 | 30 | 85.7143
BCN180401429351 | 2018 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 171 | 57
BCN180401429748 | 2018 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
BCN180401429781 | 2018 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 211.2 | 96
BCN180401430436 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401430671 | 2018 | 4 | Metros lineales | 316 | 316 | 94.8 | 30
BCN180401430757 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2155 | 2155 | 1939.5 | 90
BCN180401432269 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432289 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433717 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433877 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433893 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433922 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433964 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437412 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.61 | 61
BCN180401438761 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401438832 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
BCN180401439021 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.52 | 52
BCN180401439029 | 2018 | 4 | Metros lineales | 275 | 275 | 0 | 0
BCN180401439048 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
BCN180401483748 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483862 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483938 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484053 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484198 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484278 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487664 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487667 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487668 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401487674 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487678 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401489787 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489795 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401490012 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3506.74 | 3506.74 | 876.68 | 24.9999
BCN180401490016 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3762.87 | 3762.87 | 3047.92 | 80.9999
BCN180401490022 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 150 | 15
BCN180401490025 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 18 | 1
BCN15160300739595 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835401 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835413 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838287 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839802 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849218 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885114 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885951 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886096 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170200886542 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886640 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
BCN17170200887878 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888172 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888198 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888383 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888404 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888448 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888473 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889130 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889168 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889215 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889227 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170200889243 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889549 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889816 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170200890565 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN17170200890589 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200890757 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891262 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891930 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN00170200898336 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200898345 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899975 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200900836 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200901637 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200902384 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN00170200902394 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903517 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906268 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906292 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906303 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906309 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967781 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170400972886 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972896 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972903 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972965 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972970 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972990 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN17170400972992 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973010 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973011 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973017 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973024 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973030 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973041 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN17170400973061 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973069 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170401041504 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044448 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170401046776 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401054014 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056240 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056259 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056263 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056266 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056271 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056298 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101056314 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN18180101056321 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056338 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056339 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056342 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101056343 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN00180101068489 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068536 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101068883 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN18180101069274 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069284 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069343 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071754 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1850 | 185000
BCN18180101072012 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 5800 | 580000
BCN18180101072059 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072262 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN18180101072297 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072426 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101072617 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072627 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072819 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 846.24 | 84624
BCN18180101072945 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073069 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073281 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN18180101073328 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074449 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074486 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074636 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074860 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074871 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101074928 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074935 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075302 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN17180101075304 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075345 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN18180101075360 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075384 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101075394 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075434 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
BCN18180101075446 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN17180101075528 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN18180101076906 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077056 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN18180101077069 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.52 | 52
BCN18180101077100 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180201081475 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081476 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180201081489 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081517 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180201081527 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.21 | 21
BCN18180201081545 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
BCN18180201081552 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCN18180201081566 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081576 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17180201135207 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCN18180201135219 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.18 | 18
BCN18180201135799 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201136228 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201136276 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201136376 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201136626 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCN00180201137625 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201137763 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301288163 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 2.7 | 54
BCN180301288871 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 1.6 | 80
BCN180301289006 | 2018 | 4 | Otros | 6 | 6 | 1.8 | 30
BCN180301297811 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301303438 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301315414 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301315430 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180301325722 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301325748 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301326251 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301337109 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN180301337196 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.28 | 28
BCN180301340744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN180301380072 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301380085 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 8300 | 8300 | 0.45 | 0.0054217
BCN180301380091 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
BCN180301380125 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 4675 | 4675 | 4675 | 100
BCN180301380150 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380153 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380169 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 100
BCN180301380177 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
BCN180301380186 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5906.4 | 5906.4 | 5900 | 99.8916
BCN180301380204 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2152.5 | 2152.5 | 0 | 0
BCN180301386113 | 2018 | 4 | Computadoras | 15 | 15 | 0 | 0
BCN180301386687 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 319 | 100
BCN180301386691 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 12805 | 12805 | 10244 | 80
BCN180301386826 | 2018 | 4 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
BCN180301386950 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.41 | 41
BCN180301387039 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387248 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301388437 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 100
BCN180301389290 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390131 | 2018 | 4 | Metros lineales | 538 | 538 | 538 | 100
BCN180301390224 | 2018 | 4 | Metros lineales | 271 | 271 | 271 | 100
BCN180301390328 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1082 | 1082 | 1082 | 100
BCN180301390363 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390366 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390599 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN180301392039 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405262 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401405642 | 2018 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
BCN180401416583 | 2018 | 4 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
BCN180401417058 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
BCN180401417230 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN180401417316 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401417422 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.38 | 38
BCN180401426045 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180401426943 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180401429106 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 504 | 84
BCN180401430418 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401430424 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401430432 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401430697 | 2018 | 4 | Metros lineales | 335 | 335 | 264.65 | 79
BCN180401432273 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432325 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432330 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433743 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433924 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401437406 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN180401437432 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180401483681 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483770 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484104 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484345 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401485126 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
BCN180401487665 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487669 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401488748 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489779 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489780 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489784 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489786 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489788 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401490007 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6667.3 | 6667.3 | 5133.82 | 77
BCN180401490018 | 2018 | 4 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
BCN180401490024 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
BCN180401491906 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401498558 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401501060 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN15150200524708 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.72 | 72
BCN16160100628512 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200677424 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160200680610 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400823684 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835395 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835820 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839131 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839160 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839236 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839298 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839577 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839720 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839881 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839905 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885257 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886656 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887601 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888137 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888232 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888330 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888373 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888460 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888467 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889359 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889509 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889888 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
BCN17170200889898 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889910 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890665 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170200891960 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200893038 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.58 | 58
BCN17170200893070 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200893176 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN00170200899179 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200900825 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200900834 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200902395 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170200903346 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170200903529 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200903669 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200903842 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903898 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903904 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170300906211 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906238 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906249 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906259 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906290 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906319 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300958035 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170300964997 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967774 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170400972900 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972954 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973013 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973015 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973031 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973047 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973052 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973057 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN17170400973065 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973070 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041673 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401042248 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043745 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043770 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401043855 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045495 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045507 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401046759 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401049247 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401053922 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401054632 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN17170401054664 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 15000 | 1500000
BCN18180101056265 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056275 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056276 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056278 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN18180101056283 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056284 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN18180101056294 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056330 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101056346 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180101069222 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN00180101069236 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069260 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069271 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069404 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071730 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 3506.74 | 876.68 | 24.9999
BCN18180101071731 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1687.43 | 168743
BCN18180101071798 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180101072217 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072850 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCN18180101073274 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074447 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074462 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074507 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075309 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075381 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN16180101075745 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN16180101075750 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101077059 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.84 | 84
BCN18180201081469 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
BCN18180201081474 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081482 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180201081518 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081538 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081539 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180201081542 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
BCN18180201135683 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135757 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201135824 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201136195 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136366 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN00180201137801 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201140076 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201143416 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN180301283663 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.35 | 87
BCN180301287518 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180301288046 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301288097 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180301288149 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 0.47 | 23.5
BCN180301288984 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 0.6 | 30
BCN180301289015 | 2018 | 4 | Otros | 2 | 2 | 0.6 | 30
BCN180301289016 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301297804 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297805 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297827 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297840 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301299106 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301303874 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301303886 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301303889 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301309052 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180301311746 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301326314 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301380074 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380079 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN180301380082 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5330 | 5330 | 5330 | 100
BCN180301380092 | 2018 | 4 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
BCN180301380110 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
BCN180301380111 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
BCN180301380124 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 5505 | 5505 | 5505 | 100
BCN180301380126 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 11476.5 | 11476.5 | 11100 | 96.7194
BCN180301380127 | 2018 | 4 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
BCN180301380129 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 100
BCN180301380130 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.78 | 2.78 | 0.16 | 5.7554
BCN180301380132 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
BCN180301380172 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2274.5 | 2274.5 | 1 | 0.043966
BCN180301380175 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4770 | 4770 | 4770 | 100
BCN180301380179 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 300 | 26.7857
BCN180301380185 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1372.5 | 1372.5 | 1372.5 | 100
BCN180301380193 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760 | 600 | 34.0909
BCN180301380208 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386174 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386650 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727 | 5727 | 100
BCN180301386741 | 2018 | 4 | Metros lineales | 816 | 816 | 816 | 100
BCN180301386956 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.43 | 43
BCN180301386989 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180301387052 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387153 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387215 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
BCN180301389310 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390360 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301391473 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
BCN180301391579 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180301391705 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180301391740 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301393029 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405633 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405758 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180401405979 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401416607 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 5580 | 93
BCN180401416670 | 2018 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 177.5 | 71
BCN180401417060 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
BCN180401417099 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.22 | 22
BCN180401417415 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401417420 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401420734 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN180401429052 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1501 | 79
BCN180401429064 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
BCN180401429175 | 2018 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 131.1 | 57
BCN180401429214 | 2018 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
BCN180401429431 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060 | 1812.8 | 88
BCN180401429920 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300 | 2211 | 67
BCN180401430428 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401431812 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432260 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433693 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433774 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433857 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433866 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433873 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433898 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433934 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433951 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437271 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401438784 | 2018 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 55 | 22
BCN180401438854 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32
BCN180401439016 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
BCN180401439025 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 2014 | 76
BCN180401439040 | 2018 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 44 | 40
BCN180401483735 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483763 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401483957 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484170 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401485277 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401487662 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401489778 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489793 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401498604 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401502288 | 2018 | 4 | Metros | 2880 | 2880 | 0 | 0
BCN180401502677 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN16160300748568 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160400817188 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100835566 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100838645 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839194 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839415 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100840697 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
BCN17170100849346 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100849388 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170200884932 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885182 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200885990 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886024 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886549 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887642 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887707 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887829 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887848 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888099 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888151 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888220 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889057 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889069 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
BCN17170200889305 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889352 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889636 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890057 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890395 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890639 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200891389 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891464 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891980 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN17170200892003 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN17170200892392 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN17170200892505 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN17170200893054 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200898342 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200899174 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200899971 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899983 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903693 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170200903817 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.63 | 63
BCN17170200903874 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906267 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906274 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906296 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300965433 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972878 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972907 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972951 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972956 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972975 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972982 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972983 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973049 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973050 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041171 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 743.43 | 74343
BCN17170401041516 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041577 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170401041676 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34
BCN17170401041865 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1053.23 | 105323
BCN17170401043870 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044415 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401044445 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170401045241 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045634 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401048506 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401054613 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
BCN18180101056243 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056250 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056254 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056268 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056288 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101056306 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056322 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056323 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
BCN18180101056332 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101056349 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180101056350 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180101068495 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN18180101069379 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069813 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN18180101069891 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN00180101070407 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101071838 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072201 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 4229.56 | 422956
BCN18180101072613 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2173.15 | 217315
BCN18180101072642 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072839 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072890 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101072911 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN18180101073371 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074459 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074517 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101074628 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074680 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074702 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075312 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075356 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180101075436 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCN15180101075573 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16180101075678 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
BCN18180101076942 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
BCN18180101077036 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077113 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN18180101077170 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081491 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201081500 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17
BCN18180201081537 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081544 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN18180201081546 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081555 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180201081556 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081570 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN18180201134654 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135214 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN18180201135699 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN18180201135923 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
BCN18180201136286 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
BCN18180201136486 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN00180201140886 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 15 | 1500
BCN180301283664 | 2018 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 4.4 | 88
BCN180301285158 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
BCN180301287544 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN180301288526 | 2018 | 4 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
BCN180301288992 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301289002 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301297802 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297807 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297810 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297818 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301297850 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301319826 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 306 | 306 | 306 | 100
BCN180301321916 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN180301326273 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
BCN180301380077 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380078 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380088 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4038 | 4038 | 1918.05 | 47.5
BCN180301380103 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 7084 | 7084 | 2099.7 | 29.64
BCN180301380104 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4368 | 4368 | 4368 | 100
BCN180301380107 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 12579 | 12579 | 12579 | 100
BCN180301380120 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2845.22 | 2845.22 | 2845.22 | 100
BCN180301380136 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 5 | 1
BCN180301380154 | 2018 | 4 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
BCN180301380173 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 52783.46 | 52783.46 | 39000 | 73.8868
BCN180301380180 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 952 | 952 | 190.4 | 20
BCN180301380181 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4614 | 4614 | 3921.9 | 85
BCN180301380215 | 2018 | 4 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
BCN180301386097 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386247 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386781 | 2018 | 4 | Metros lineales | 391 | 391 | 391 | 100
BCN180301386840 | 2018 | 4 | Metros | 220 | 220 | 0 | 0
BCN180301386902 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301386954 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387032 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
BCN180301387191 | 2018 | 4 | Metros | 4789 | 4789 | 0 | 0
BCN180301388383 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
BCN180301388405 | 2018 | 4 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100
BCN180301390243 | 2018 | 4 | Metros cúbicos | 466 | 466 | 466 | 100
BCN180301390261 | 2018 | 4 | Metros lineales | 558 | 558 | 558 | 100
BCN180301390351 | 2018 | 4 | Otros | 84 | 84 | 84 | 100
BCN180301390355 | 2018 | 4 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
BCN180301390356 | 2018 | 4 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
BCN180301390358 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390362 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 0 | 0
BCN180301390369 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390635 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390681 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301391982 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405761 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401407509 | 2018 | 4 | Vivienda | 10 | 10 | 1 | 10
BCN180401416597 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN180401417078 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
BCN180401417082 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
BCN180401417810 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
BCN180401420732 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401420755 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401423081 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
BCN180401429098 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
BCN180401429153 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3950 | 3950 | 1975 | 50
BCN180401429202 | 2018 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 136 | 68
BCN180401429242 | 2018 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 28 | 20
BCN180401429409 | 2018 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 132.8 | 83
BCN180401429721 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650 | 3650 | 100
BCN180401430709 | 2018 | 4 | Metros lineales | 191 | 191 | 57.3 | 30
BCN180401432275 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432287 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432327 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432332 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432338 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433676 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433838 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433871 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433957 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437275 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN180401437394 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180401438773 | 2018 | 4 | Metros lineales | 145 | 145 | 90.97 | 62.7379
BCN180401438802 | 2018 | 4 | Metros lineales | 12 | 12 | 7.56 | 63
BCN180401438925 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.11 | 11
BCN180401439019 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCN180401483989 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401484150 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401487672 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401489460 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401489781 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489785 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401489797 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401502287 | 2018 | 4 | Metros | 920 | 920 | 0 | 0
BCN180401502675 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401502676 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN15150200525287 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
BCN16160200677163 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160300741247 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839199 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839528 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839551 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839820 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839885 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170100839921 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886052 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886059 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886550 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886808 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200886895 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887821 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200887827 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888412 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888479 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888483 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200888550 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889095 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200889334 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889582 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200889594 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200890813 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200890919 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170200891127 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891158 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891224 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200891268 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170200891312 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17170200892072 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71
BCN17170200892133 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN17170200892183 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN17170200892497 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCN17170200892563 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
BCN00170200896725 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200897508 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200898347 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200899980 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200899981 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200900823 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00170200902391 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903360 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903608 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903686 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170200903709 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN17170200903852 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
BCN17170300906205 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906232 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906234 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300906266 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
BCN17170300906301 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300953554 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300959801 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 737.56 | 73756
BCN17170300960688 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1650 | 165000
BCN17170300960707 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 20000 | 2000000
BCN17170300962528 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 5157.45 | 515745
BCN17170300964981 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170300965375 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170300967830 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
BCN17170300967847 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61
BCN17170400972887 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17170400972901 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972905 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972966 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400972989 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973046 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170400973059 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCN17170401041744 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041779 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041793 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401041829 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401043960 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401045681 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16170401054544 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17170401054608 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36
BCN16170401054624 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056249 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056251 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056252 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056264 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056269 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056272 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.76 | 76
BCN18180101056277 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056281 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056287 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056293 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
BCN18180101056335 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101056341 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN18180101056345 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.67 | 67
BCN18180101068528 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101069241 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101069254 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.49 | 49
BCN00180101069280 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101069309 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101071732 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 2850.43 | 285043
BCN00180101072429 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072840 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180101072889 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101073071 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074607 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN17180101074740 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101074914 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCN17180101074953 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN17180101075293 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
BCN18180101075328 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN18180101075341 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCN18180101075353 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101075376 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
BCN18180101075406 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180101077038 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077046 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.94 | 94
BCN18180101077193 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCN18180101077218 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180101077259 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081458 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081505 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCN18180201081531 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081532 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201081559 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
BCN18180201135714 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135863 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201135956 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136363 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN18180201136494 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN00180201142689 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 100 | 10000
BCN17180201142783 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301286333 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301288165 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.64 | 82
BCN180301288172 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 1.3 | 65
BCN180301289010 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301299250 | 2018 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
BCN180301303861 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301303881 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301303884 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301308931 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
BCN180301311840 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301325736 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
BCN180301326281 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCN180301339803 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180301380070 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301380076 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.44 | 44
BCN180301380083 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 6873 | 6873 | 6873 | 100
BCN180301380084 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3264 | 3264 | 3264 | 100
BCN180301380101 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 11303.4 | 11303.4 | 11303.4 | 100
BCN180301380109 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2263.52 | 2263.52 | 2263.52 | 100
BCN180301380112 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
BCN180301380115 | 2018 | 4 | Kilómetro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100
BCN180301380123 | 2018 | 4 | Kilómetro cuadrado | 5141.67 | 5141.67 | 5141.67 | 100
BCN180301380131 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 83.3333
BCN180301380141 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380149 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301380183 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040 | 2040 | 100
BCN180301380188 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3626.64 | 3626.64 | 1500 | 41.3606
BCN180301380198 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 4780.2 | 4780.2 | 2800 | 58.575
BCN180301380200 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2100.4 | 2100.4 | 1533.29 | 72.9999
BCN180301386092 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301386256 | 2018 | 4 | Piezas | 12500 | 12500 | 0 | 0
BCN180301386626 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
BCN180301386731 | 2018 | 4 | Piezas | 2500 | 2500 | 0 | 0
BCN180301386740 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386755 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301386794 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
BCN180301386820 | 2018 | 4 | Piezas | 5000 | 5000 | 0 | 0
BCN180301387022 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301387025 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301387044 | 2018 | 4 | Otros | 200 | 200 | 0 | 0
BCN180301388388 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
BCN180301389227 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
BCN180301389281 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301389322 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180301390352 | 2018 | 4 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
BCN180301390619 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301390700 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301391457 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180301392076 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
BCN180301393005 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405259 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCN180401405756 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401405759 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401416587 | 2018 | 4 | Metros lineales | 25 | 25 | 9 | 36
BCN180401416609 | 2018 | 4 | Otros | 50 | 50 | 22 | 44
BCN180401416621 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
BCN180401417056 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401417084 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 184.9 | 43
BCN180401417184 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32
BCN180401417424 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401419037 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401429198 | 2018 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 174.6 | 97
BCN180401429200 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
BCN180401429415 | 2018 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 46.4 | 29
BCN180401430651 | 2018 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 135 | 30
BCN180401430661 | 2018 | 4 | Metros lineales | 135 | 135 | 40.5 | 30
BCN180401430814 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401432334 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432339 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401432341 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401433758 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433948 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401433969 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401437334 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401439060 | 2018 | 4 | Metros lineales | 203 | 203 | 60.9 | 30
BCN180401439068 | 2018 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
BCN180401484323 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401485451 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
BCN180401488787 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489458 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.42 | 42
BCN180401489777 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCN180401489962 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
BCN180401491905 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.22 | 22
BCN180401491949 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
BCN180401495843 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCN180401495926 | 2018 | 4 | Vehículos | 13 | 13 | 13 | 100
BCN180401501054 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
BCN180401502286 | 2018 | 4 | Metros | 2200 | 2200 | 0 | 0
BCN180401502680 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCN14150200531045 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCN16160100632178 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100