## Reporte final
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
DESTINO DEL GASTO - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | POB_BENEF | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCES_FISICOS | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | BCN16160200685139 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria No 48 En El Ejido Ruben Jaramillo - 83740 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83740 | N | 0 | 0 | 58 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 48 EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DELEGA, lon:-116.1246978, lat:30.92563878}} | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 48 EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DELEGA | -116.1247 | 30.9256 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685147 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1274076.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274076.37, modificado:1274076.37}} | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende Delegacion Camalu - 84284 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84284 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO AL, lon:-116.0629617, lat:30.83995371}} | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO AL | -116.063 | 30.84 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1274076.37 | 1274076.37 | 1274076.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690568 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2701790 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701790.0, modificado:2701790.0}} | Continuacion De Red De Drenaje En Calle Teacolula Colonia Benito Garcia El Zorrillo - 85673 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85673 | N | 0 | 0 | 1008 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE C. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TEJUPAN, C. TLACOLULA, AV. JOSE MARIA IGLESIA, C. BAHIA OMOTEPEC COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, NINGUNO, lon:-116.5117008, lat:31.67253315}} | Benito García (El Zorrillo) | CALLE C. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TEJUPAN, C. TLACOLULA, AV. JOSE MARIA IGLESIA, C. BAHIA OMOTEPEC COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, NINGUNO | -116.5117 | 31.6725 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2701790 | 2701790 | 2701790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690569 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolas En Primaria Jesus Reyes Heroles Con Domicilio Conocido En Ejido Delicias - 85685 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85685 | N | 0 | 0 | 20 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3828, direccion:CALLE CONOCIDA PUERTO EJIDO DELICIAS, 00000 EJIDO DELICIAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO DELICIAS, lon:-114.7093399, lat:30.68705594}} | Ejido Delicias | CALLE CONOCIDA PUERTO EJIDO DELICIAS, 00000 EJIDO DELICIAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO DELICIAS | -114.7093 | 30.6871 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696039 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Bahia Magdalena Entre San Luis Gonzaga Y Juan Bautista Popular 1989 - 83724 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83724 | N | 0 | 0 | 149 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BAHIA MAGDALE, lon:-116.5618906, lat:31.89001108}} | Ensenada | CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BAHIA MAGDALE | -116.5619 | 31.89 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 79200 | 79200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-10, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-10 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 264000 | 264000.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696045 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolas En Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia En Col Popular San Quintin - 84717 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84717 | N | 0 | 0 | 290 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.946249, lat:30.5219242}} | Lázaro Cárdenas | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9462 | 30.5219 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701547 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}} | Red De Drenaje En Calles Punta San Miguel Y Punta China Entre Cabo Colonet Y Cabo San Jose Popular 1989 - 83742 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83742 | N | 0 | 0 | 336 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN MIGUEL Y PUNTA CHINA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y CALLE SAN JOSE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA POPULAR 1989 SOBRE LAS CALLES PUNTA SAN M, lon:-116.5615478, lat:31.89333188}} | Ensenada | CALLE PUNTA SAN MIGUEL Y PUNTA CHINA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y CALLE SAN JOSE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA POPULAR 1989 SOBRE LAS CALLES PUNTA SAN M | -116.5615 | 31.8933 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 987000 | 987000 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701550 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 290400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290400.0, modificado:290400.0}} | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Punta Pescador Entre San Luis Gonzaga Y San Juan Bautista Popular 1989 - 83735 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83735 | N | 0 | 0 | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PESCADOR COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA POPULA, lon:-116.5619603, lat:31.88953739}} | Ensenada | CALLE PUNTA PESCADOR COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA POPULA | -116.562 | 31.8895 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 87120 | 87120 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-15, contratista:SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:290400.0, importe_modificado:290400.0}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-15 | SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 290400 | 290400.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707155 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 232650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232650.0, modificado:232650.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Privada Madariaga Entre Inglaterra Y Bolvd. Sokolow Las Lomitas - 84750 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84750 | N | 0 | 0 | 62 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN , lon:-116.5799424, lat:31.88542481}} | Ensenada | PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN | -116.5799 | 31.8854 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 232650 | 232650 | 232650 | 232650 | 69795 | 69795 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 389900 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712476 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 899600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899600.0, modificado:899600.0}} | Red De Drenaje En Calle Rodolfo Sanchez Taboada Entre Aquiles Serdan Y Julio Dunn Legaspy Sexta Seccion Maneadero Parte Alta - 86194 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86194 | N | 0 | 0 | 210 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SEXTA SECCIÓN, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JULIO DUNN LEGASPY, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE RO, lon:-116.5710812, lat:31.7342102}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SEXTA SECCIÓN, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JULIO DUNN LEGASPY, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE RO | -116.5711 | 31.7342 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 899600 | 899600 | 899600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717737 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Prolongacion Calafia Entre Macristi Y Hector Teran Teran Esc. Prim. Centenario De La Rev. 2010 Col Rosas Magallon - 84888 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84888 | N | 0 | 0 | 204 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20, lon:-116.5473496, lat:31.90007025}} | Ensenada | CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20 | -116.5473 | 31.9001 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723329 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primaria X Ayuntamiento En Santa Anita La Mision - 85641 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85641 | N | 0 | 0 | 202 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION, lon:-116.8680789, lat:32.10145118}} | La Misión | CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION | -116.8681 | 32.1015 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723338 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar Prim. Felipa Hirales Carballo C. Aseguradores Y C. Olivo S/N Terrazas Del Gallo - 85340 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85340 | N | 0 | 0 | 322 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL , lon:-116.568425, lat:31.85734376}} | Ensenada | CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL | -116.5684 | 31.8573 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200886606 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Niños Heroes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0237F | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 787647.65 | 787647.65 | 787647.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200889069 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9000000.0, modificado:786657.12}} | Escuela Mezquital | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0087Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MEZQUITAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | EJIDO MEZQUITAL | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9000000 | 786657.12 | 786657.12 | 786657.12 | 552126 | 552126 | 552126 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200890565 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:776758.4}} | Escuela Jardin De Niños Miguel F. Martinez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0159C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 776758.4 | 776758.4 | 776758.4 | 749570.03 | 749570.03 | 749570.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892007 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.35}} | Escueal Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0008X | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 822115.13 | 822115.13 | 822115.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | 1 | 1 | 0.96 | 96 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892222 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.78}} | Escuela Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0058E | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.78 | 1057691.78 | 1057691.78 | 797359.26 | 797359.26 | 797359.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | 1 | 1 | 0.91 | 91 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892525 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0205O | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 721509.86 | 721509.86 | 721509.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | 1 | 1 | 0.96 | 96 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN00170401041676 | Proyecto de inversión | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | 5393220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5393220.0, modificado:5393220.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Vicente Guerrero (Calle B Y Calle I), Localidad Vicente Guerrero En Ensenada B.C.) - 7235868 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 423 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(DE CALLE B; 30.731784; -115.98869) (CALLE I; 30.733652; -115.980386), lon:-116.595134, lat:31.808944}} |  | (DE CALLE B; 30.731784; -115.98869) (CALLE I; 30.733652; -115.980386) | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 5393220 | 5123559 | 5123559 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-PCH-PDR-367-1-207, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, convocante:Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, monto:2158573.84, importe_modificado:}} | C-CUME-PCH-PDR-367-1-207 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA | Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada | 2158573.84 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | 1 | 1 | 0.95 | 95 | {1176756/proyecto_INICIO, 1176756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16180101075374 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1120738.18}} | Escuela Primaria Alberto Correa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0300S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1019871.74 | 1019871.74 | 1019871.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | 1 | 1 | 0.99 | 99 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN180401502287 | Proyecto de inversión | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | Metros | 920 | 920 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California, lon:-114.885102, lat:31.081712}} | Mexicali | Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California | -114.8851 | 31.0817 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1135000 | 1135000 | 851250 | 950173.79 | 795297.4 | 795297.4 | 795297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1062102.66, importe_modificado:950173.79}} | LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1062102.66 | 950173.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:920.0}} | 920 | 920 | 920 | 100 | {1502287/proyecto_PROCESO, 1502287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559220 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:971211.43}} | MOISES SAENZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EJN0090M | S | 500 | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149 | 2018-07-19 | 2018-12-13 | 1200000 | 971211.43 | 971211.43 | 971211.43 | 679848 | 679848 | 679848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | 500 | 500 | 250 | 50 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706475 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 975926 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975926.0, modificado:948678.89}} | ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 3 PARQUES (CRUZ NAVARRO PRIMO TAPIA, ABELARDO RODRIGUEZ ZONA CENTRO Y AMPLIACION PLAN LIBERTADOR) DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO ROSARITO | 12574126 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.024028, lat:32.409848}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.058634, lat:32.341713}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-116.916316, lat:32.219273}} | Playas De Rosarito |  | -117.024 | 32.4098 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 975926 | 948678.89 | 948678.89 | 948678.89 | 948678.89 | 948678.89 | 948678.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2381112, contratista:OBRAS CIVILES URBANAS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:753253.3, importe_modificado:948679.32}} | 2381112 | OBRAS CIVILES URBANAS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 753253.3 | 948679.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | 160 | 160 | 160 | 100 | {1706475/proyecto_FIN, 1706475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706476 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 319142 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319142.0, modificado:234932.51}} | 2DA ETAPA DE ADAPTACIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COBACH PRIMER AYUNTAMIENTO Y CECYTE PLANTEL ROSARITO) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO ROSARITO | 12574184 | N | 0 | 0 | 900 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.038212, lat:32.408589}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.059144, lat:32.384383}} | Playas De Rosarito |  | -117.0382 | 32.4086 | 2020-07-18 | 2020-12-31 | 319142 | 234932.51 | 234932.51 | 234932.51 | 234932.51 | 234932.51 | 234932.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2389518, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRBA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:234932.52, importe_modificado:310281.72}} | 2389518 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRBA, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 234932.52 | 310281.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | 130 | 130 | 130 | 100 | {1706476/proyecto_PROCESO, 1706476/proyecto_FIN, 1706476/proyecto_PROCESO, 1706476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719174 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 727500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727500.0, modificado:580237.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES ENSENADA BC - 104608 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 104608 | S | 13 | 11 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | Vivienda | 5 | 5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN PEDRO MÁRTIR, CALLE MISIÓN SANTA GERTRUDIS CUARTO 1 ESQUINA CALLE MISIÓN SANTO TOMAS Y MISIÓN SAN I, lon:-115.99596224, lat:30.70974962}} | Vicente Guerrero | CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN PEDRO MÁRTIR, CALLE MISIÓN SANTA GERTRUDIS CUARTO 1 ESQUINA CALLE MISIÓN SANTO TOMAS Y MISIÓN SAN I | -115.996 | 30.7097 | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 727500 | 580237.37 | 580237.37 | 580237.37 | 580237.37 | 580237.37 | 580237.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-02, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:580237.38, importe_modificado:580237.42}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-02 | COSME CLEOFAS VASQUEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 580237.38 | 580237.42 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | 5 | 5 | 5 | 100 | {1719174/proyecto_INICIO, 1719174/proyecto_PROCESO, 1719174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301720618 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1188805.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188805.75, modificado:906130.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALLE DE PUEBLA II MEXICALI BC - 119843 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 119843 | S | 629 | 623 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CHOLULTECA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO SAN ÁNGEL Y CALLE AYOTOXCO, AVENIDA CHIAUTLA, lon:-115.37068925, lat:32.57047888}} | Mexicali | AVENIDA CHOLULTECA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO SAN ÁNGEL Y CALLE AYOTOXCO, AVENIDA CHIAUTLA | -115.3707 | 32.5705 | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1188805.75 | 906130.89 | 906130.89 | 906130.89 | 906130.89 | 906130.89 | 906130.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:724966.54, importe_modificado:906208.18}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 724966.54 | 906208.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | 573 | 573 | 573 | 100 | {1720618/proyecto_INICIO, 1720618/proyecto_PROCESO, 1720618/proyecto_INICIO, 1720618/proyecto_PROCESO, 1720618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301720624 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1028200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028200.0, modificado:816412.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA VILLA DE LAS PALMERAS ENTRE CALLE VIÑA DEL MAR Y CALLE VILLA DE LAS ARBOLEDAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE MEXICALI BC - 119882 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 119882 | S | 240 | 240 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.0, meta_modificada:1469.0}} | Metros Cuadrados | 1469 | 1469 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LAS PALMERAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE, 21376 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIÑA DEL MAR Y CALLE VILLA DE LAS ARBOLEDAS, CALLE MISION DE SAN NICOLAS, lon:-115.38914531, lat:32.630077}} | Mexicali | CALLE VILLA DE LAS PALMERAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE, 21376 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIÑA DEL MAR Y CALLE VILLA DE LAS ARBOLEDAS, CALLE MISION DE SAN NICOLAS | -115.3891 | 32.6301 | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 1028200 | 816412.86 | 816412.86 | 816412.86 | 816412.86 | 816412.86 | 816412.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-06, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:680958.56, importe_modificado:851198.2}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-06 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 680958.56 | 851198.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.0}} | 1469 | 1469 | 1469 | 100 | {1720624/proyecto_INICIO, 1720624/proyecto_PROCESO, 1720624/proyecto_FIN, 1720624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401802015 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 703250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703250.0, modificado:653152.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES COLONIA LOMAS DE SAN RAMON TRIQUIS ENSENADA BC - 216451 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 216451 | S | 75 | 75 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE CULIACAN, CALLE AGUASCALIENTES SE UBICA CERCA DEL PARQU, lon:-115.99895434, lat:30.70048159}} | Colonia Lomas De San Ramón (Triquis) | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE CULIACAN, CALLE AGUASCALIENTES SE UBICA CERCA DEL PARQU | -115.999 | 30.7005 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 703250 | 653152.87 | 653152.87 | 653152.87 | 653152.87 | 653152.87 | 653152.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-05, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:700029.57, importe_modificado:700029.57}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-05 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 700029.57 | 700029.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 48 | 48 | 48 | 100 | {1802015/proyecto_INICIO, 1802015/proyecto_PROCESO, 1802015/proyecto_INICIO, 1802015/proyecto_PROCESO, 1802015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879544 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 14566556.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.456655603E7, modificado:1.217944878E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL COL. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010061857 | S | 280 | 250 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | Metros Cuadrados | 9200 | 9200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4156003, lat:32.6087214}} | Mexicali | Venustiano Carranza, Mexicali, B.C., México | -115.4156 | 32.6087 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 14566556.03 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | 9200 | 9200 | 9200 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885097 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 924259.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924259.54, modificado:924259.54}} | "PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL FLORIDO (CUARTA SECCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. " | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010061969 | S | 250 | 250 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | Kilómetro cuadrado | 944 | 944 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:El Florido IV, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8483326, lat:32.4768589}} | El Florido | El Florido IV, Tijuana, B.C., México | -116.8483 | 32.4769 | 2021-04-15 | 2021-05-22 | 924259.54 | 924259.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | 944 | 944 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885284 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | IGNACIO ZARAGOZA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0311Y | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:842, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59459591, lat:31.80807151}} | Ejido Villa Jesús María | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8081 | 2021-01-15 | 2021-05-29 | 1200000 | 1200000 | 1038995.16 | 1038995.16 | 311698.55 | 311698.55 | 311698.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | 100 | 100 | 56 | 56 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885312 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ESCUELA DANTE ALIGHIERI | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0277R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59307241, lat:31.80922487}} | Emiliano Zapata | Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5931 | 31.8092 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 600000 | 600000 | 526778.68 | 526778.68 | 158033.6 | 158033.6 | 158033.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | 100 | 100 | 80 | 80 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885586 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD ARTES | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061920 | S | 11782 | 11024 | 0 | 22806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | Metros Cuadrados | 668 | 668 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidareforma,nuevacolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.481989, lat:32.664227}} | Mexicali | calleavenidareforma,nuevacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.482 | 32.6642 | 2021-07-07 | 2021-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 668 | 668 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885587 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 28075953 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8075953E7, modificado:2.8075953E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INTELIGENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD UNIVERSITARIA MEXICALI I. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061922 | S | 0 | 3287 | 0 | 3287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.44503, lat:32.631236}} | Mexicali | calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california | -115.445 | 32.6312 | 2021-07-09 | 2021-12-31 | 28075953 | 28075953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 400 | 400 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885592 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1182304 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182304.0, modificado:1182304.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA PLANTELES CECYTE BC | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010061946 | S | 12500 | 12500 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.448278, lat:32.660942}} | Mexicali | avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 1182304 | 1182304 | 1182304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885594 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILTACIÓN A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061951 | S | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Lote | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.448278, lat:32.660942}} | Mexicali | avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885608 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AULAS COMEDOR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061987 | S | 60 | 60 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | Mexicali | calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885627 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESO VEHICULAR PARA LA E. P. HERIBERTO JARA (02DPR0167B) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062041 | S | 168 | 178 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidahidra,anexasancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.970381, lat:32.4703}} | Tijuana | calleavenidahidra,anexasancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california | -116.9704 | 32.4703 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 1115000 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 450 | 450 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885632 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CERCO TUBULAR PARA EL J.N. BERTHA VON GLUMER- J.N. BERTHA VON GLUMER (02EJN0169I-02EJN0184A) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062047 | S | 28 | 18 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callepedromorenonumero513,morelos,tecate,tecate,baja california, lon:-116.624178, lat:32.558517}} | Tecate | callepedromorenonumero513,morelos,tecate,tecate,baja california | -116.6242 | 32.5585 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 100 | 100 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885635 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REPARACIÓN DE CUBIERTAS, BARANDALES, RAMPAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS PARA EL J. N. 3 DE MAYO DE 1535 (02DJN0392I) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062051 | S | 63 | 51 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callelasespuelas,ampliacionguaycura,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.908865, lat:32.507759}} | Tijuana | callelasespuelas,ampliacionguaycura,tijuana,tijuana,baja california | -116.9089 | 32.5078 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885642 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL J. N. JAIME NUNÓ (02DJN0538M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062061 | S | 52 | 63 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledivisiondelnorte,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.876424, lat:32.547406}} | Tijuana | calledivisiondelnorte,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.8764 | 32.5474 | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885646 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN Y ESCALERA PARA LA E.P. NUEVA CREACIÓN, COLONIA AMANECER | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062065 | S | 105 | 105 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,amanecerfracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.915152, lat:32.368607}} | Tijuana | callenumero,amanecerfracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.9152 | 32.3686 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885647 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 100 (T.M.) - E.P. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 24 (T.V.) (02EES0070I-02EES0166V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062066 | S | 274 | 301 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidasanvalentinnumero2637,bajacaliforniacolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.520347, lat:32.648728}} | Mexicali | calleavenidasanvalentinnumero2637,bajacaliforniacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.5203 | 32.6487 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1789153.2 | 1789153.2 | 536745.97 | 536745.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 573 | 573 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885648 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE 4 AULAS PARA LA E.P. LAS AMÉRICAS (02DPR0450Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062068 | S | 133 | 130 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidadelaguanumero1241,playasdetijuana,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.109922, lat:32.522719}} | Tijuana | calleavenidadelaguanumero1241,playasdetijuana,tijuana,tijuana,baja california | -117.1099 | 32.5227 | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 288 | 288 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885653 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA, TERMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONEXIÓN A DRENAJE MUNICIPAL PARA LA E.P. JUAN VÉLEZ - E.P. FELIPA VELÁZQUEZ VDA DE ARELLANO (02DPR0353X-02DPR0258T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062075 | S | 109 | 118 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleemilianozapata,islasagrariasa,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.330808, lat:32.610986}} | Mexicali | calleemilianozapata,islasagrariasa,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3308 | 32.611 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 298 | 298 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885658 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DIRECCIÓN PARA LA E.P. ANA MARÍA PINEDA TORRES (02DPR0752U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062081 | S | 134 | 158 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callepedromoreno,delsolfracc,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california, lon:-115.099028, lat:32.296967}} | Mexicali | callepedromoreno,delsolfracc,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california | -115.099 | 32.297 | 2021-06-07 | 2021-09-15 | 1535000 | 1610000 | 1610000 | 1603316 | 1603316 | 480994.8 | 480994.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885670 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA EL J.N. 1994 AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA (02DJN0417A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062093 | S | 43 | 50 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidanayarit,progreso,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.588408, lat:32.578789}} | Mexicali | calleavenidanayarit,progreso,mexicali,mexicali,baja california | -115.5884 | 32.5788 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 60 | 60 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885671 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIOS PARA LA E.P. PROF. ENRIQUE CORONA (02DPR0360G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062094 | S | 56 | 67 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,polvoracolonia,hechiceradelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.190906, lat:32.551392}} | Mexicali | callenumero,polvoracolonia,hechiceradelegacion,mexicali,baja california | -115.1909 | 32.5514 | 2021-06-04 | 2021-09-24 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885674 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y REACONDICIONAMIENTO DE DIRECCIÓN PARA EL J.N. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (02EJN0179P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062097 | S | 129 | 126 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaluisdonaldocolosio,luisdonaldocolosiom,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.529906, lat:32.323777}} | Mexicali | calleavenidaluisdonaldocolosio,luisdonaldocolosiom,mexicali,mexicali,baja california | -115.5299 | 32.3238 | 2021-07-09 | 2021-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 144 | 144 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885677 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. LIBERTADORES (02DPR0686L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062100 | S | 172 | 167 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaodontologos,nacionalista,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.520189, lat:32.626636}} | Mexicali | calleavenidaodontologos,nacionalista,mexicali,mexicali,baja california | -115.5202 | 32.6266 | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 850000 | 850000 | 850000 | 799527.67 | 799527.67 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 100 | 100 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885689 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. SALVADOR DÍAZ MIRÓN (02DPB0037H) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062617 | S | 231 | 205 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calleculiacannumero400,lomasdesanramoncolonia,vicenteguerrero,ensenada,baja california, lon:-115.99958, lat:30.700567}} | Ensenada | calleculiacannumero400,lomasdesanramoncolonia,vicenteguerrero,ensenada,baja california | -115.9996 | 30.7006 | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 64 | 64 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885696 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1087674 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087674.0, modificado:1087674.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (02DPR0456T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062638 | S | 112 | 88 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | Metros lineales | 231 | 231 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,tamaulipasejido,hechiceradelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.234647, lat:32.551204}} | Mexicali | callenumero,tamaulipasejido,hechiceradelegacion,mexicali,baja california | -115.2346 | 32.5512 | 2021-06-04 | 2021-08-13 | 1087674 | 1087674 | 1087674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 231 | 231 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888611 | Adquisición | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral en Ensenada Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | PCP20210201 | N | 0 | 0 | 350 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2166, direccion:Ejido Antonio Melendrez, B.C., México, lon:-116.5639121, lat:31.6590022}} | Ejido Antonio Meléndrez | Ejido Antonio Melendrez, B.C., México | -116.5639 | 31.659 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS INSUMOS CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201908392 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201600.0, modificado:201600.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN PASEO DE LAS LILAS ENTRE PASEO DE LOS TULIPANES Y PASEO DE LAS GUIRNALDAS, COLONIA RAMOS, MUNICIPIO DE ENSENADA - 6846 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 6846 | S | 32 | 31 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | Metros lineales | 180 | 180 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS LILIAS COLONIA RAMOS, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LOS TULIPANES Y CALLE PASEO DE LAS GUIRNALDAS, EN CALLE PASEO DE LAS LILAS ENTRE PASEO DE LOS TULIPANES Y PASEO DE LAS , lon:-116.54812, lat:31.877138}} | Ensenada | CALLE PASEO DE LAS LILIAS COLONIA RAMOS, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LOS TULIPANES Y CALLE PASEO DE LAS GUIRNALDAS, EN CALLE PASEO DE LAS LILAS ENTRE PASEO DE LOS TULIPANES Y PASEO DE LAS | -116.5481 | 31.8771 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 201600 | 201600 | 120960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 180 | 180 | 0 | 0 | {1908392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201910336 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 528647 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528647.0, modificado:528647.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE F ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLE PRIMERA, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA PRESA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 12007 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 12007 | S | 161 | 154 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | Kilómetro lineal | 350 | 350 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE F FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLE PRIMERA, CALLE F ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLEPRIMERA FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA PRESA, lon:-116.591564, lat:31.895037}} | Ensenada | CALLE CALLE F FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLE PRIMERA, CALLE F ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLEPRIMERA FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA PRESA | -116.5916 | 31.895 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 528647 | 528647 | 317188.2 | 496968.44 | 149090.53 | 149090.53 | 149090.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-APO-02, contratista:EDUARDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:496968.44, importe_modificado:496968.44}} | AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-APO-02 | EDUARDO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 496968.44 | 496968.44 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | 350 | 350 | 0 | 0 | {1910336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201910682 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:5778611.34}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA ARQUEÓLOGOS, FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS MEXICALI, B.C. - 16117 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16117 | S | 2282 | 2240 | 0 | 4522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6380.0, meta_modificada:6380.0}} | Metros cuadrados de construcción | 6380 | 6380 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS ECHEVERRÍA FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ARQUEÓLOGOS, CALZADA RÍO DANUBIO REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA DE BOULEVARD , lon:-115.5185771, lat:32.62362342}} | Mexicali | CALZADA LUIS ECHEVERRÍA FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ARQUEÓLOGOS, CALZADA RÍO DANUBIO REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA DE BOULEVARD | -115.5186 | 32.6236 | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 6100000 | 5778611.34 | 5778611.34 | 5778611.34 | 1877524.57 | 1877524.57 | 1877524.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5778611.34, importe_modificado:5778611.34}} | LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003 | CONZA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 5778611.34 | 5778611.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.7}} | 6380 | 6380 | 414.7 | 6.5 | {1910682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910825 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450000.0, modificado:6282486.26}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA PONTEVEDRA, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT CUCAPAH MEXICALI, B.C. - 16525 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16525 | S | 965 | 965 | 0 | 1930 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | Metros cuadrados de construcción | 15000 | 15000 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CUCAPAH INFONAVIT, 21340 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA PONTEVEDRA, CALLE DANIEL CRUZ REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO DE BOUL, lon:-115.47261737, lat:32.62094838}} | Mexicali | CALZADA LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CUCAPAH INFONAVIT, 21340 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA PONTEVEDRA, CALLE DANIEL CRUZ REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO DE BOUL | -115.4726 | 32.6209 | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 7450000 | 6282486.26 | 6282486.26 | 6282486.26 | 2155602.92 | 2155602.92 | 2155602.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-020-2021 T-FAIS21-006, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6282486.26, importe_modificado:6282486.26}} | LP-MXL-FAIS-020-2021 T-FAIS21-006 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6282486.26 | 6282486.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1785.0}} | 15000 | 15000 | 1785 | 11.9 | {1910825/proyecto_PROCESO, 1910825/proyecto_INICIO, 1910825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201911103 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORVENIR DE AVENIDA LEÓN DE ORO A CALLE DEL HOSPITAL, COLONIA BELLA VISTA MEXICALI, B.C. - 17052 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 17052 | S | 613 | 656 | 0 | 1269 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1945 | 1945 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA BELLAVISTA, 21150 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LEÓN DE ORO Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLEJON MARISOL PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORVENIR DE AVENIDA LEÓN DE ORO A CALLE DEL HOSPITAL COLONIA, lon:-115.47468956, lat:32.64844012}} | Mexicali | CALLE PORVENIR COLONIA BELLAVISTA, 21150 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LEÓN DE ORO Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLEJON MARISOL PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORVENIR DE AVENIDA LEÓN DE ORO A CALLE DEL HOSPITAL COLONIA | -115.4747 | 32.6484 | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 1415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1945 | 1945 | 0 | 0 | {1911103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201925392 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1170220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170220.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 51560 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 51560 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 1170220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1925392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201928015 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1299812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299812.5, modificado:1299812.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CRUCERO CALLE CORAL Y AVE. MINA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 59851 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | 59851 | S | 1020 | 980 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.04, meta_modificada:998.04}} | Metros Cuadrados | 998.04 | 998.04 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORAL Y MINA COLONIA AVIACIÓN, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CORAL Y CALLE MINA, ENTRE CALLES CORAL Y MINA, lon:-116.60217, lat:31.86551}} | Ensenada | CALLE CORAL Y MINA COLONIA AVIACIÓN, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CORAL Y CALLE MINA, ENTRE CALLES CORAL Y MINA | -116.6022 | 31.8655 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1299812.5 | 1299812.5 | 779887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 998.04 | 998.04 | 0 | 0 | {1928015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929380 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE A. PADILLA Y AVENIDA PEDRO LOYOLA, PUNTA BANDA III, MUNICIPIO DE ENSENADA - 64929 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64929 | S | 153 | 147 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO LOYOLA COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADILLA Y , CALLE A PADILLA Y AVENIDA PEDRO LOYOLA, lon:-116.604069, lat:31.825497}} | Ensenada | AVENIDA PEDRO LOYOLA COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADILLA Y , CALLE A PADILLA Y AVENIDA PEDRO LOYOLA | -116.6041 | 31.8255 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 75000 | 75000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 3 | 3 | 0 | 0 | {1929380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929381 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BOULEVARD LAGO VICTORIA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO ENSENADA - 64931 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64931 | S | 1020 | 980 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO VICTORIA COLONIA VALLE DORADO SECCIÓN LAGOS, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y , BOULEVARD LAGO VICTORIA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-116.601042, lat:31.833536}} | Ensenada | BOULEVARD LAGO VICTORIA COLONIA VALLE DORADO SECCIÓN LAGOS, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y , BOULEVARD LAGO VICTORIA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR | -116.601 | 31.8335 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 430000 | 430000 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | {1929381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931398 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVENIDA CIPRÉS ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ÉBANO, COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA - 74092 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 74092 | S | 153 | 147 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.1, meta_modificada:2590.1}} | Metros Cuadrados | 2590.1 | 2590.1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EBANO, AVENIDA CIPRES ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EBANO, lon:-116.58681153, lat:31.80936473}} | Ensenada | AVENIDA CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EBANO, AVENIDA CIPRES ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EBANO | -116.5868 | 31.8094 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 4000000 | 4000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 2590.1 | 2590.1 | 0 | 0 | {1931398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931426 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOMA LINDA, MUNICIPIO DE ENSENADA. - 74218 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 74218 | S | 64 | 62 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.1, meta_modificada:1906.1}} | Metros Cuadrados | 1906.1 | 1906.1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO COLONIA LOMA LINDA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTITUCION Y , CALLE MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-116.634537, lat:31.882841}} | Ensenada | CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO COLONIA LOMA LINDA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTITUCION Y , CALLE MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE | -116.6345 | 31.8828 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1906.1 | 1906.1 | 0 | 0 | {1931426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201939653 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 4323426 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323426.0, modificado:4323426.0}} | Rehabilitación de cárcamo bombeo de aguas residuales Centro Cívico ubicado en Calle del Hospital y Calzada Independencia en Centro Cívico, el cual consiste en la construcción de barda perimetral con cerca electrificada, nivelación de terreno, reubicación de influente de 45 metros de red sanitaria de 8 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2020-012-OP-LP | N | 0 | 0 | 26880 | 26880 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle del Hospital, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4761141, lat:32.6449231}} | Mexicali | Calle del Hospital, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4761 | 32.6449 | 2021-03-29 | 2021-05-31 | 4323426 | 4323426 | 4323426 | 4323426 | 3049204 | 3049204 | 3049204 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.22}} | 1 | 1 | 0.22 | 22 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939956 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825000.0, modificado:1825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.P. RUBÉN MARTÍNEZ AGUIAR (02EPR0302P) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062701 | S | 80 | 85 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calletoscananumero,villasdelreal3,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.576572, lat:31.796722}} | Ensenada | calletoscananumero,villasdelreal3,ensenada,ensenada,baja california | -116.5766 | 31.7967 | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 144 | 144 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941969 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE 4 AULAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. GENERAL LEANDRO VALLE (02DPR0511W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062029 | S | 136 | 157 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callednumero,leandrovallejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.965125, lat:30.620983}} | San Quintín | callednumero,leandrovallejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9651 | 30.621 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 800 | 800 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941970 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E. P. HERIBERTO JARA (02DPR0167B) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062041 | S | 168 | 178 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callehidranumero,anexasancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.970381, lat:32.4703}} | Tijuana | callehidranumero,anexasancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california | -116.9704 | 32.4703 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 450 | 450 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941972 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. JUANA DE ASBAJE (T.M.) - E.P. AMADO NERVO (T.V.) (02DPR0585N-02DPR0137H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062043 | S | 78 | 83 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | Metros Cuadrados | 671 | 671 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidabenitojuareznumero,lajoya,lamesa,tijuana,baja california, lon:-117.004661, lat:32.445772}} | Tijuana | avenidabenitojuareznumero,lajoya,lamesa,tijuana,baja california | -117.0047 | 32.4458 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 671 | 671 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685142 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria 76 Colonia Sigloxxi San Quintin - 84759 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84759 | N | 0 | 0 | 88 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN, lon:-115.9443581, lat:30.57970473}} | San Quintín | AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN | -115.9444 | 30.5797 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690567 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:1340000.0}} | Reposicion De Tuberia De Agua Potable En Calle Encino Entre Decima Y Encino 4 Fresno Granjas Del Gallo - 85371 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85371 | N | 0 | 0 | 234 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO 4FRESNO Y CALLE DECIMA, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE DECIMA Y ENCINO 4 FRESNO, lon:-116.5739601, lat:31.86000919}} | Ensenada | CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO 4FRESNO Y CALLE DECIMA, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE DECIMA Y ENCINO 4 FRESNO | -116.574 | 31.86 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696037 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Muros De Contención En Manzana 207 Colonia Ampliación Popular 1989 - 84289 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84289 | N | 0 | 0 | 190 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PUNTA ROSARITO, NINGUNO NINGUNO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 207 ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PUNTA ROSARITO EN LA COLONIA AM, lon:-116.5602128, lat:31.89827816}} | Ensenada | NINGUNOCOLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PUNTA ROSARITO, NINGUNO NINGUNO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 207 ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PUNTA ROSARITO EN LA COLONIA AM | -116.5602 | 31.8983 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701551 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Continuacion De Rampa De Acceso Calle Andres Arreola Col Benito Juarez - 83544 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83544 | N | 0 | 0 | 126 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-116.6202142, lat:31.88845348}} | Ensenada | CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ | -116.6202 | 31.8885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:100000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 100000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707146 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Equipamiento Del Sistema Electrico Del Pozo De San Vicente - 86122 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86122 | N | 0 | 0 | 5670 | 5670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA, lon:-116.2528836, lat:31.3325151}} | San Vicente | EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA | -116.2529 | 31.3325 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUINICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707156 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Un Aula De Medios En C. Tapiceros Y Zapateros S/N Prim. Siervo De La Nacion Morelos Ii - 85214 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85214 | N | 0 | 0 | 276 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO, lon:-116.5598469, lat:31.85026516}} | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO | -116.5598 | 31.8503 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707159 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3551460 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551460.0, modificado:3551460.0}} | Continuacion De Red De Drenaje Son Prol. Gral. Ignacio Zaragoza C. Tlacolula C. Tejaca, C. Tutepec, C. Tuxtepec, C. Ixcapa, C. Totontepec, - 85693 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85693 | N | 0 | 0 | 1008 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TLACOLULA C. TEJACA, C. TUTEPEC, C. TUXTEPEC, C. IXCAPA, C. TOTONTEPEC, C. OAXACA, C. MITLA, C. CALCULAPAN, C. TEHUANTEPEC, C. PTO ANGEL Y PRIV. PUERTO ANGEL COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRIL, lon:-116.5116288, lat:31.67136485}} | Benito García (El Zorrillo) | CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TLACOLULA C. TEJACA, C. TUTEPEC, C. TUXTEPEC, C. IXCAPA, C. TOTONTEPEC, C. OAXACA, C. MITLA, C. CALCULAPAN, C. TEHUANTEPEC, C. PTO ANGEL Y PRIV. PUERTO ANGEL COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRIL | -116.5116 | 31.6714 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3551460 | 3551460 | 3551460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717738 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3066000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066000.0, modificado:3019133.38}} | Red De Drenaje Y Sub Colector En Calle Principal Entre Calle 4ta Y 10ma Y Calles 10 11 12 13 Y 14 En Francisco Zarco Region Del Vino - 86264 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86264 | N | 0 | 0 | 252 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA, lon:-116.5630326, lat:32.10169535}} | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA | -116.563 | 32.1017 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3066000 | 3019133.38 | 3019133.38 | 3019133.38 | 905740.01 | 905740.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3019133.38, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3019133.38 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723334 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Red De Drenaje En C. Tampico Entre Blvd. Plinta Y Palmas Fracc Acapulco - 84911 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84911 | N | 0 | 0 | 62 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, lon:-116.6080466, lat:31.83527473}} | Ensenada | CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.608 | 31.8353 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 144000 | 144000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:480000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 480000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200891271 | Proyecto de inversión | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores | 5890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890000.0, modificado:5890000.0}} | Papp Cipassa Eje2017 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE BC DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | CIPASSA EJE2017 | N | 0 | 0 | 40 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -115.4756 | 32.6412 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 5890000 | 5890000 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892326 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:848247.16}} | Escuela Jardin De Niños Agmo Emilio Zamora | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0062R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 848247.16 | 848247.16 | 848247.16 | 756173.25 | 756173.25 | 756173.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903646 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Carlos A Carillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0181E | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 882357.12 | 882357.12 | 882357.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513507 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.4 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DST0004C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Veracruz Dos, B.C., México, lon:-115.0758333, lat:32.3983333}} | Mexicali | Ejido Veracruz Dos, B.C., México | -115.0758 | 32.3983 | 2017-11-29 | 2018-12-07 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.13 | 1346153.13 | 1305768.54 | 1305768.54 | 1305768.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:495.0}} | 500 | 500 | 495 | 99 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513746 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | ESCUELA SECUNDARIA JOVENES POR EL PROGRESO DE MEXICO | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636 | 2017-12-29 | 2018-10-05 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1336128.78 | 1336128.78 | 1336128.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190401612353 | Acción | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 826186.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826186.13, modificado:826186.13}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 158442 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | 158442 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | 2019-07-15 | 2019-11-13 | 826186.13 | 826186.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/04, contratista:LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:826186.13, importe_modificado:826186.13}} | C-PMTCT-DESOM2019-R33/04 | LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 826186.13 | 826186.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_INICIO, 1612353/proyecto_PROCESO, 1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701893 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:723643.45}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE ALVAREZ BANUELOS, REHABILITACION DE AULAS, MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AA., INSTALACIONES ELECTRICAS Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0197V | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1200000 | 723643.45 | 723643.45 | 723643.45 | 578914.76 | 578914.76 | 578914.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101702618 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 287360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287360.0, modificado:0.0}} | Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V). | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana | PRODDER-CESPT-2019-046-OP-AD | N | 0 | 0 | 370 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Piezas | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, Baja California, México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | Playas De Rosarito | Rosarito, Baja California, México | -117.0618 | 32.3661 | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 287360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 | {1702618/proyecto_INICIO, 1702618/proyecto_PROCESO, 1702618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706469 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 2379109 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379109.0, modificado:2312952.55}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS 5 EDIFICIOS PÚBLICOS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN CENTRO CÍVICO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO MXLI | 12574570 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | Metros Cuadrados | 1352 | 1352 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.475632, lat:32.641225}} | Mexicali |  | -115.4756 | 32.6412 | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 2379109 | 2312952.55 | 2312952.55 | 2312952.55 | 2312952.55 | 2312952.55 | 2312952.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2390408, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1549745.14, importe_modificado:2313058.9}} | 2390408 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1549745.14 | 2313058.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}} | 1352 | 1352 | 1352 | 100 | {1706469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706474 | Proyecto de inversión | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 1697118 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697118.0, modificado:1649998.0}} | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR RECREATIVO EN EL PARQUE MORELOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO TIJUANA | 12574474 | N | 0 | 0 | 4500 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Rubén Romero 20069, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01083183, lat:32.52626309}} | Tijuana | José Rubén Romero 20069, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0108 | 32.5263 | 2020-07-18 | 2020-12-31 | 1697118 | 1649998 | 1649998 | 1649998 | 1649998 | 1649998 | 1649998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2395560, contratista:TRAZO DEL NOROESTE S DE RL DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1009370.37, importe_modificado:1650000.08}} | 2395560 | TRAZO DEL NOROESTE S DE RL DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1009370.37 | 1650000.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | 1420 | 1420 | 1420 | 100 | {1706474/proyecto_INICIO, 1706474/proyecto_PROCESO, 1706474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718622 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 616680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616680.0, modificado:616679.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VEINTIUNO DE MARZO FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL ÁNGEL MEXICALI BC - 95335 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 95335 | S | 100 | 99 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA PATRIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL ÁNGEL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL ENANDI Y AVENIDA DEL PASAJE, CALZADA DEL ANGEL LOCALIZADA EN LA PARTE CENTRAL DE LA COLONIA , lon:-115.43810551, lat:32.58126123}} | Mexicali | CALLE DEFENSORES DE LA PATRIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL ÁNGEL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL ENANDI Y AVENIDA DEL PASAJE, CALZADA DEL ANGEL LOCALIZADA EN LA PARTE CENTRAL DE LA COLONIA | -115.4381 | 32.5813 | 2020-05-21 | 2020-07-04 | 616680 | 616679.97 | 616679.97 | 616679.97 | 616679.97 | 616679.97 | 616679.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01, contratista:PENINSULA DOCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:616680.0, importe_modificado:616680.0}} | D-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01 | PENINSULA DOCE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 616680 | 616680.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | 540 | 540 | 540 | 100 | {1718622/proyecto_INICIO, 1718622/proyecto_PROCESO, 1718622/proyecto_INICIO, 1718622/proyecto_PROCESO, 1718622/proyecto_FIN, 1718622/proyecto_PROCESO, 1718622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718795 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1569460 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569460.0, modificado:1569452.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y AVENIDA POTRERO DEL LLANO COLONIA RANCHO LA BODEGA MEXICALI BC - 98511 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 98511 | S | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.5, meta_modificada:2254.5}} | Metros Cuadrados | 2254.5 | 2254.5 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y AVENIDA POTRERO DEL LLANO, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, lon:-115.41358713, lat:32.61967283}} | Mexicali | CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y AVENIDA POTRERO DEL LLANO, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS | -115.4136 | 32.6197 | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 1569460 | 1569452.95 | 1569452.95 | 1569452.95 | 1569452.95 | 1569452.95 | 1569452.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1566286.26, importe_modificado:1569460.0}} | CS-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-01 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1566286.26 | 1569460.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.5}} | 2254.5 | 2254.5 | 2254.5 | 100 | {1718795/proyecto_INICIO, 1718795/proyecto_FIN, 1718795/proyecto_PROCESO, 1718795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301720602 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 849526.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849526.9, modificado:738915.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO PRIMERO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES FRACCIONAMIENTO LOS PINOS MEXICALI BC - 119747 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 119747 | S | 116 | 138 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | Metros Cuadrados | 619 | 619 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OBELISCO ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 21230 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS PINOS Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, lon:-115.44259123, lat:32.64809562}} | Mexicali | AVENIDA OBELISCO ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 21230 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS PINOS Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, AVENIDA JUAN DE LA BARRERA | -115.4426 | 32.6481 | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 849526.9 | 738915.31 | 738915.31 | 738915.31 | 738915.31 | 738915.31 | 738915.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-04, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602540.4, importe_modificado:745908.98}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-04 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602540.4 | 745908.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | 619 | 619 | 619 | 100 | {1720602/proyecto_INICIO, 1720602/proyecto_PROCESO, 1720602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301720621 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1188805.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188805.75, modificado:997824.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO VEINTITRÉS FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PEDREGAL MEXICALI BC - 119852 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 119852 | S | 559 | 522 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AZABACHE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PEDREGAL, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLDAVITA Y CALLE SANIDINA, CALLE DRAVITA, lon:-115.35284299, lat:32.58230181}} | Mexicali | CALLE AZABACHE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PEDREGAL, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLDAVITA Y CALLE SANIDINA, CALLE DRAVITA | -115.3528 | 32.5823 | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1188805.75 | 997824.6 | 997824.6 | 997824.6 | 997824.6 | 997824.6 | 997824.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-02, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:752637.03, importe_modificado:1100000.0}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-02 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 752637.03 | 1100000.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | 573 | 573 | 573 | 100 | {1720621/proyecto_INICIO, 1720621/proyecto_PROCESO, 1720621/proyecto_FIN, 1720621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401864435 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 92866.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92866.7, modificado:96707.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA AMPLIACION DELEGACION EL TESTERAZO - 253432 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION BIESTAR | 253432 | S | 18 | 18 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:131, direccion:CALLE DESCONOCIDO INTERIOR S/N COLONIA EL TESTERAZO, 21570 EL TESTERAZO, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMPLIACION DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, lon:-116.52343487, lat:32.28138996}} | El Testerazo | CALLE DESCONOCIDO INTERIOR S/N COLONIA EL TESTERAZO, 21570 EL TESTERAZO, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMPLIACION DELEGACION HEROES DEL DESIERTO | -116.5234 | 32.2814 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 92866.7 | 96707.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/01, contratista:BARITA EMPRESA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:442392.63, importe_modificado:447500.8}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/01 | BARITA EMPRESA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 442392.63 | 447500.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1864435/proyecto_PROCESO, 1864435/proyecto_INICIO, 1864435/proyecto_PROCESO, 1864435/proyecto_INICIO, 1864435/proyecto_PROCESO, 1864435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401864598 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182322.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182322.29, modificado:182322.29}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION CALLE NIÑOS HEROES DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU - 253761 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 253761 | S | 22 | 22 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR S/N COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION Y CALLE COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN, COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, CP. 21507 NUEV, lon:-116.59239531, lat:32.48480776}} | Nueva Colonia Hindú | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR S/N COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION Y CALLE COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN, COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, CP. 21507 NUEV | -116.5924 | 32.4848 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 182322.29 | 182322.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/01, contratista:BARITA EMPRESA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:442392.63, importe_modificado:447500.8}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/01 | BARITA EMPRESA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 442392.63 | 447500.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1864598/proyecto_PROCESO, 1864598/proyecto_INICIO, 1864598/proyecto_PROCESO, 1864598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885172 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655000.0, modificado:1655000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OSCAR MARTÍNEZ DESDE CERRO COLORADO HASTA LOS EJIDATARIOS, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062549 | S | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | Metros Cuadrados | 1610 | 1610 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8542229, lat:32.5227152}} | Tijuana | Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.8542 | 32.5227 | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 1655000 | 1655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1610 | 1610 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885257 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0876C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1616, direccion:Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9955437, lat:32.5059103}} | Lomas Del Valle | Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México | -116.9955 | 32.5059 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 600000 | 600000 | 560297.92 | 560297.92 | 168089.38 | 168089.38 | 168089.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885269 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ELENA RIVERA SANCHEZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0429V | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1622, direccion:Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9955437, lat:32.5059103}} | Colinas Del Sol | Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México | -116.9955 | 32.5059 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 1100000 | 1100000 | 737970.19 | 737970.19 | 221391.06 | 221391.06 | 221391.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885293 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | NICOLAS BRAVO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DCC0041P | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4665, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59440279, lat:31.80982662}} | Santa Candelaria | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5944 | 31.8098 | 2021-01-22 | 2021-05-06 | 700000 | 700000 | 567720.63 | 567720.63 | 170316.19 | 170316.19 | 170316.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885333 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | ESCUELA ENRIQUE C. REBSAMEN | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5920049, lat:31.80930693}} | Francisco Zarco (Valle De Guadalupe) | Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.592 | 31.8093 | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 75000 | 75000 | 66055.45 | 66055.45 | 19816.63 | 19816.63 | 19816.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885598 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIO PARA EL CONALEP # 143 PLANTEL "TIJUANA II" (02DPT0008B) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061960 | S | 880 | 720 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecalzadaermitanortenumero3900,riotijuanaterceraetapa,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.970551, lat:32.513428}} | Tijuana | callecalzadaermitanortenumero3900,riotijuanaterceraetapa,tijuana,tijuana,baja california | -116.9706 | 32.5134 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 51.84 | 51.84 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885600 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL EDIFICIO DE HOSPITALIDAD TURÍSTICA CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061965 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 51.84 | 51.84 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885614 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E. P. AZTLÁN (02DPR0789H) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062002 | S | 164 | 131 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callecolhuacan,aztlan,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.057928, lat:32.42135}} | Playas De Rosarito | callecolhuacan,aztlan,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0579 | 32.4213 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 525 | 525 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885620 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 88 "LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO" (02EES0167U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062013 | S | 434 | 462 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaarqueologosnumero2400,conjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.513375, lat:32.625019}} | Mexicali | calleavenidaarqueologosnumero2400,conjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california | -115.5134 | 32.625 | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 460000 | 460000 | 460000 | 319197.26 | 319197.26 | 95759.18 | 95759.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 105 | 105 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885623 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. FRANCISCO VILLA (02DJN0523K) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062024 | S | 26 | 26 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callecuarta,franciscovillaejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.882042, lat:30.445319}} | Ensenada | callecuarta,franciscovillaejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.882 | 30.4453 | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885639 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, MÓDULO SANITARIO, INSTALACIONES SANITARIAS DE COMEDOR Y HABILITACIÓN DE SEGUNDO ACCESO PARA LA E. P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (02DPR0122F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062056 | S | 704 | 653 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelpadro,urbivilladelpadroiifracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.969372, lat:32.424042}} | Tijuana | calledelpadro,urbivilladelpadroiifracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.9694 | 32.424 | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 425 | 425 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885641 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 470808 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470808.0, modificado:470808.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. PDTE. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (T.M.) - E.P. INDEPENDENCIA (T.V.) (02DPR0570L-02DPR0604L) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062060 | S | 26 | 26 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calleoscarbaylonchacon,aldrete,tecate,tecate,baja california, lon:-116.606011, lat:32.575039}} | Tecate | calleoscarbaylonchacon,aldrete,tecate,tecate,baja california | -116.606 | 32.575 | 2021-04-05 | 2021-05-25 | 470808 | 470808 | 470808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885650 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. GENERAL FRANCISCO MENDOZA LEYVA (T.M.) - FRANCISCO VILLA (T.V.) (02DPR0322D - 02DPR0466M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062070 | S | 108 | 129 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callepaseodelamontañanumero1620,loslaureles,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.091695, lat:32.525276}} | Tijuana | callepaseodelamontañanumero1620,loslaureles,tijuana,tijuana,baja california | -117.0917 | 32.5253 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 2150000 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885651 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. TIERRA Y LIBERTAD (T.M.) - E.P. PROF. PABLO L MARTÍNEZ (T.V.) (02DPR0540R-02DPR0567Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062072 | S | 124 | 135 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleleyfederaldeltrabajo,floresmagon,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.080586, lat:32.483833}} | Tijuana | calleleyfederaldeltrabajo,floresmagon,tijuana,tijuana,baja california | -117.0806 | 32.4838 | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885662 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. JOSÉ SANTOS VALDÉZ (02DPR0708G) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062085 | S | 94 | 75 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,simonbolivar,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.019758, lat:32.485364}} | Tijuana | callenumero,simonbolivar,tijuana,tijuana,baja california | -117.0198 | 32.4854 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885663 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA AREA DE COMEDOR EXERIOR PARA LA E.P. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (02DPR0480T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062086 | S | 148 | 163 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenovena,guadalupevicoriakm43,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california, lon:-115.102268, lat:32.287736}} | Mexicali | callenovena,guadalupevicoriakm43,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california | -115.1023 | 32.2877 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 175000 | 300000 | 300000 | 299710.02 | 299710.02 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885665 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 12 "HÉROES DEL 47" (02EES0100M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062088 | S | 149 | 188 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecalzadalazarocardenas,morelosejido,mexicali,mexicali,baja california, lon:-114.862128, lat:32.633219}} | Mexicali | callecalzadalazarocardenas,morelosejido,mexicali,mexicali,baja california | -114.8621 | 32.6332 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 400 | 400 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885683 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. RAFAEL MORALES GUTIÉRREZ (02DPR0110A) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062110 | S | 64 | 52 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callesantamaria,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-116.960614, lat:32.276969}} | Playas De Rosarito | callesantamaria,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.9606 | 32.277 | 2021-06-04 | 2021-08-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885693 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 842688 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842688.0, modificado:842688.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. MELCHOR OCAMPO (02DPR0405M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062622 | S | 55 | 59 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | Metros lineales | 150 | 150 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,silvanoroestecolonia,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california, lon:-115.048685, lat:32.400361}} | Mexicali | callenumero,silvanoroestecolonia,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california | -115.0487 | 32.4004 | 2021-06-11 | 2021-07-30 | 842688 | 842688 | 842688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 150 | 150 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101886681 | Proyecto de inversión | 2020 | 11-Educación Pública | E068-Educación Física de Excelencia | 3566820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566820.0, modificado:3562702.29}} | ADECUACION DE INSTALACIONES PARA HABILITACION DE LA ESCUELA REGIONAL DE BEISBOL | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE BAJA CALIFORNIA | C-PROBEIS-20-MXL-04 | N | 0 | 0 | 72 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4550.0, meta_modificada:4550.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, meta_modificada:654.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | Metros Cuadrados | 4550 | 4550 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Plutón, Santa Isabel, B.C., México, lon:-115.546453, lat:32.63090006}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Kenia, Baja California, México, lon:-115.54653883, lat:32.63464064}} | Mexicali | Av Plutón, Santa Isabel, B.C., México | -115.5465 | 32.6309 | 2020-11-02 | 2021-02-06 | 3566820 | 3562702.29 | 3562702.29 | 3562702.29 | 3562702.29 | 3562702.29 | 3562702.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} | 4550 | 4550 | 4550 | 100 | {1886681/proyecto_INICIO, 1886681/proyecto_PROCESO, 1886681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888794 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:808000.0}} | Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos con equipos y recursos tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa y de respuesta. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 04-06-04 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | Piezas | 14 | 14 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} |  | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 808000 | 808000 | 425985.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 14 | 14 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910733 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5850000.0, modificado:5074412.12}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJIDO VILLA HERMOSA VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16329 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16329 | S | 25 | 27 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | Metros cuadrados de construcción | 7800 | 7800 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:257, direccion:EJIDO VILLAHERMOSA, 21905 VILLA HERMOSA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJ, lon:-114.97686915, lat:32.63623647}} | Villa Hermosa | EJIDO VILLAHERMOSA, 21905 VILLA HERMOSA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJ | -114.9769 | 32.6362 | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 5850000 | 5074412.12 | 5074412.12 | 5074412.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-030-2021 T-FAIS21-010-2021, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5074412.12, importe_modificado:5074412.12}} | LP-MXL-FAIS-030-2021 T-FAIS21-010-2021 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 5074412.12 | 5074412.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.4}} | 7800 | 7800 | 608.4 | 7.8 | {1910733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910841 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3022908.57}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD, DE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO A CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL MEXICALI, B.C. - 16575 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16575 | S | 1867 | 1859 | 0 | 3726 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4038.0, meta_modificada:4038.0}} | Metros cuadrados de construcción | 4038 | 4038 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD AMPLIACION SOLIDARIDAD SOCIAL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO Y CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA PAVIMENTACIÓN DE AVEN, lon:-115.44862129, lat:32.58648481}} | Mexicali | AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD AMPLIACION SOLIDARIDAD SOCIAL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO Y CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA PAVIMENTACIÓN DE AVEN | -115.4486 | 32.5865 | 2021-05-10 | 2021-09-06 | 3200000 | 3022908.57 | 3022908.57 | 3022908.57 | 906872.57 | 906872.57 | 906872.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3022908.57, importe_modificado:3022908.57}} | LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007 | GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3022908.57 | 3022908.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:695.75}} | 4038 | 4038 | 695.75 | 17.2301 | {1910841/proyecto_PROCESO, 1910841/proyecto_INICIO, 1910841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201925923 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 455370.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455370.82, modificado:455370.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALGODONES ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE HIGUERILLA Y CALLE JOJOBA ENTRE CALLE ALGODONES Y CALLE CHULA VISTA, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE ENSENADA - 52972 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 52972 | S | 48 | 46 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | Metros lineales | 315 | 315 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALGODONES Y JOJOBA COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE HIGUERILLA, CALLE JOJOBA CALLE ALGODONES ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE HIGUERILLA Y CALLE JOJOBA ENTR, lon:-116.554534, lat:31.893577}} | Ensenada | CALLE ALGODONES Y JOJOBA COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE HIGUERILLA, CALLE JOJOBA CALLE ALGODONES ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE HIGUERILLA Y CALLE JOJOBA ENTR | -116.5545 | 31.8936 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 455370.82 | 455370.82 | 273222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 315 | 315 | 0 | 0 | {1925923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926653 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1574448.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574448.78, modificado:1574448.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO DE LA CALLE DE LOS REYES ENTRE CALLE HORTICULTORES Y BOULEVARD ENLACE DOSMIL, COLONIA VILLAS DEL REAL CUATRO, MUNICIPIO DE ENSENADA. - 54929 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54929 | S | 1530 | 1470 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1320 | 1320 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS REYES FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HORTICULTORES Y BOULEVARD ENLACE 2000, LA CALLE DE LOS REYES ENTRE HORTICULTORES Y BOULEVARD ENLACE DOS MI, lon:-116.575491, lat:31.773934}} | Ensenada | CALLE DE LOS REYES FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HORTICULTORES Y BOULEVARD ENLACE 2000, LA CALLE DE LOS REYES ENTRE HORTICULTORES Y BOULEVARD ENLACE DOS MI | -116.5755 | 31.7739 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1574448.78 | 1574448.78 | 944669.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1320 | 1320 | 0 | 0 | {1926653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201930192 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 68524 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL | 68524 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1930192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931360 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:380000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 73824 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 73824 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 530000 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5778611.34, importe_modificado:5778611.34}} | LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003 | CONZA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 5778611.34 | 5778611.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | 1 | 1 | 0.72 | 72 | {1931360/proyecto_PROCESO, 1931360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941968 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PARA LA TELESECUNDARIA # 125 (02ETV0095X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062012 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:calleampliacionejidonuevaodiseanumero,nuevaodiseaejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.854384, lat:30.379943}} | San Quintín | calleampliacionejidonuevaodiseanumero,nuevaodiseaejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.8544 | 30.3799 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 236 | 236 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941971 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL J.N. MARÍA MONTESSORI (02DJN0516A) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062042 | S | 68 | 72 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callefundadoresnumero35,fundadoresfraccionamiento,tecate,tecate,baja california, lon:-116.589517, lat:32.562033}} | Tecate | callefundadoresnumero35,fundadoresfraccionamiento,tecate,tecate,baja california | -116.5895 | 32.562 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941976 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (T.M.) - E.P. FRANCISCO MÁRQUEZ (T.V.) (02DPR0325A - 02DPR0500Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062053 | S | 91 | 86 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegeologosnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.972492, lat:32.525692}} | Tijuana | callegeologosnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9725 | 32.5257 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 28 | 28 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685144 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 903750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903750.0, modificado:903750.0}} | Red De Drenaje Sanitario En C. Manuel Avila Camacho Entre Cipres Y Tule Praderas Del Cipres - 85308 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85308 | N | 0 | 0 | 70 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CIPRE, lon:-116.5858507, lat:31.80975149}} | Ensenada | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CIPRE | -116.5859 | 31.8098 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 903750 | 903750 | 903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690563 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:577804.69}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolucion En San Antonio Necua Valle De Guadalupe - 85619 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85619 | N | 0 | 0 | 58 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1266, direccion:CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO , lon:-116.4997096, lat:32.10556841}} | San Antonio Necua (Cañada de los Encinos) | CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO | -116.4997 | 32.1056 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 577804.69 | 577804.69 | 577804.69 | 173341.41 | 173341.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:577804.69, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 577804.69 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690565 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 669830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669830.4, modificado:669830.4}} | Pavimentacion Del Acceso Principal A La Avenida Peña Blanca Poblado Del Valle De La Trinidad - 85674 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85674 | N | 0 | 0 | 1400 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:AVENIDA PEÑA BLANCA PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE VALLE DE LA TRINIDAD, lon:-115.7239288, lat:31.40735864}} | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA PEÑA BLANCA PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE VALLE DE LA TRINIDAD | -115.7239 | 31.4074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 200949.12 | 200949.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-09, contratista:GOROGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:669830.4, importe_modificado:669830.4}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-09 | GOROGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 669830.4 | 669830.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701546 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Prim. Eliseo Schieroni C. Edimburgo S/N Villa Del Real Iv - 85421 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85421 | N | 0 | 0 | 372 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE, lon:-116.5733066, lat:31.77629176}} | Ensenada | CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE | -116.5733 | 31.7763 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701552 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1377802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377802.14, modificado:1309057.48}} | Continuacion De Pavimentacion En Calle Alemania Entre Siria Y Egipto Colonia Las Lomitas - 84658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84658 | N | 0 | 0 | 336 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS, lon:-116.586309, lat:31.88497387}} | Ensenada | CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS | -116.5863 | 31.885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1377802.14 | 1309057.48 | 1309057.48 | 1309057.48 | 392717.24 | 392717.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1309057.48, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1309057.48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701555 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:554000.0}} | Cerco Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo Ejido Valle Tranquilo - 85383 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85383 | N | 0 | 0 | 21 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1946, direccion:CALLE LOS PESCADORES EJIDO VALLE TRANQUILO, 00000 EJIDO VALLE TRANQUILO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN EL EJIDO VALLE TRANQUILO, lon:-115.803578, lat:30.28970837}} | Ejido Valle Tranquilo | CALLE LOS PESCADORES EJIDO VALLE TRANQUILO, 00000 EJIDO VALLE TRANQUILO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN EL EJIDO VALLE TRANQUILO | -115.8036 | 30.2897 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-SJ-31, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:554000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-SJ-31 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707147 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Benito Juarez En Vicente Guerrero - 85351 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85351 | N | 0 | 0 | 396 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO, lon:-115.9849005, lat:30.73337182}} | Vicente Guerrero | CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO | -115.9849 | 30.7334 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712472 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | Revestimiento De Calles 13 De Mayo Benito Juarez Ricardo Flores Magon, Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas En La Colonia 13 De Mayo En San Quin - 85130 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85130 | N | 0 | 0 | 1470 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE 13 DE MAYO COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 13 DE MAYO BENITO JUAREZ , lon:-115.9911036, lat:30.70644991}} | Vicente Guerrero | CALLE 13 DE MAYO COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 13 DE MAYO BENITO JUAREZ | -115.9911 | 30.7064 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-11, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-11 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 670000 | 670000.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712475 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277000.0, modificado:277000.0}} | Barda Perimetral En Prim. Antonio Martinez De Castro Av. Puerto Vallarta S/N - 85484 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85484 | N | 0 | 0 | 558 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. , lon:-116.5832684, lat:31.79057367}} | Ensenada | AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. | -116.5833 | 31.7906 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 83100 | 83100 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:277000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 277000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717733 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419999.99}} | Continuacion De Red De Drenaje En Las Calles Delfines Y Del Faro De La Colonia Vista Al Mar - 85650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85650 | N | 0 | 0 | 168 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL, lon:-116.588032, lat:31.77475491}} | Ensenada | CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL | -116.588 | 31.7748 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 420000 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 126000 | 126000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:419999.99, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 419999.99 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717736 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2630534.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630534.41, modificado:2630534.41}} | Construcción De Pavimentación En Venustiano Carranza En Colonia Adolfo Ruiz Cortinez - 85161 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85161 | N | 0 | 0 | 252 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 22895 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA, lon:-116.5948394, lat:31.81189211}} | Ensenada | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 22895 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA | -116.5948 | 31.8119 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2630534.41 | 2630534.41 | 2630534.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723336 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 157250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157250.0, modificado:157250.0}} | Reposicion De Linea De Drenaje En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84732 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84732 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L, lon:-116.5885192, lat:31.88550225}} | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L | -116.5885 | 31.8855 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 157250 | 157250 | 157250 | 157250 | 47175 | 47175 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 389900 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200889814 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:877884.14}} | J.N. Raul Anguiano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0677N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 877884.14 | 877884.14 | 877884.14 | 776847.55 | 776847.55 | 776847.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200889861 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:976812.16}} | Escuela Secundaria General No.20 Juana Ines De La Cruz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0043M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 976812.16 | 976812.16 | 976812.16 | 820522.21 | 820522.21 | 820522.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200890566 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Jose E. Amador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0162G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 822115.29 | 822115.29 | 822115.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892441 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Juan Escutia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0141U | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.51 | 1153845.51 | 1153845.51 | 911537.87 | 911537.87 | 911537.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903709 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1149720.0}} | Escuela Jardin De Niños Walt Disney | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0198E | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1149720 | 1149720 | 1149720 | 931273.2 | 931273.2 | 931273.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903817 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1048861.19}} | Escuela Primaria Profr. Manuel Ramos Reyes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0220G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1048861.19 | 1048861.19 | 1048861.19 | 954463.68 | 954463.68 | 954463.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170300967789 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | E.P. Memoral Morse | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0305N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1332692.3 | 1332692.3 | 1332692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170300967847 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Luzsiglo G Figueroa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0178H | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 692307.7 | 692307.7 | 692307.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} | 1 | 1 | 0.76 | 76 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170401048422 | Proyecto de inversión | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 4918400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9990.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 9990 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8352311, lat:31.0149714}} |  | Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8352 | 31.015 | 2017-11-07 |  | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:3687411.29, importe_modificado:}} | LO-802002999-E1-2018 | CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 3687411.29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9990.0}} | 1 | 9990 | 9990 | 100 | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO, 1184550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16180101075678 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2366211.27}} | Normal Experimental Maestro Rafael Ramirez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU9010C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2366211.27 | 2366211.27 | 2366211.27 | 2342549.16 | 2342549.16 | 2342549.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513822 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | JARDIN DE NIÑOS ANITA BRENNER | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0428G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Padre Kino 10102, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., México, lon:-117.01538086, lat:32.53355384}} | Tijuana | Blvd. Padre Kino 10102, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., México | -117.0154 | 32.5336 | 2018-04-20 | 2019-04-11 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 858781.72 | 858781.72 | 858781.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701867 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, REHAB. SANIT, ANDADORES, CUBIERTA Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0237Q | N | 0 | 0 | 250 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Las Fuentes, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4426282, lat:32.6540474}} | Mexicali | Las Fuentes, Mexicali, B.C., México | -115.4426 | 32.654 | 2020-04-14 | 2020-06-30 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 804807.7 | 804807.7 | 804807.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701871 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:594937.63}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BANQUETAS. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0152I | N | 0 | 0 | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, B.C., México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | Playas De Rosarito | Rosarito, B.C., México | -117.0618 | 32.3661 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 800000 | 594937.63 | 594937.63 | 594937.63 | 547342.62 | 547342.62 | 547342.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701873 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | TELESECUNDARIA NUM. 9, REHAB. AULAS, SUSTITUCION PISOS, REHAB. SANITARIOS, CERCO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0009K | N | 0 | 0 | 400 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:Ejido Chiapas 2, B.C., México, lon:-114.9705555, lat:32.4694444}} | Ejido Chiapas 2 | Ejido Chiapas 2, B.C., México | -114.9706 | 32.4694 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 740384.61 | 740384.61 | 740384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | 500 | 500 | 480 | 96 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701884 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:772703.9}} | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE QUERETARO, REHABILITACION DE AULAS, MODULO SANITARIO, AA., BANQUETAS Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0172M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-16 | 2020-06-19 | 1400000 | 772703.9 | 772703.9 | 772703.9 | 757249.82 | 757249.82 | 757249.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301720591 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 992849.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992849.54, modificado:821527.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA MEXICALI BC - 119708 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 119708 | S | 74 | 73 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | Metros Cuadrados | 619 | 619 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE RIO ACAPONETA, AVENIDA PUENTE CALDERON, lon:-115.4175958, lat:32.63365746}} | Mexicali | AVENIDA PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE RIO ACAPONETA, AVENIDA PUENTE CALDERON | -115.4176 | 32.6337 | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 992849.54 | 821527.8 | 821527.8 | 821527.8 | 821527.8 | 821527.8 | 821527.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-05, contratista:CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:667451.8, importe_modificado:834314.75}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-05 | CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 667451.8 | 834314.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | 619 | 619 | 619 | 100 | {1720591/proyecto_INICIO, 1720591/proyecto_PROCESO, 1720591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301792610 | Adquisición | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 119960300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199603009E8, modificado:1.1996030084E8}} | Adquisición de 200 vehículos para patrulla | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad, Oficialía Mayor, Tesorería | 1-3T2020 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Vehículos | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle 1 Nte. 1125, Cd Industrial, Tijuana, B.C., México, lon:-116.91257715, lat:32.54194743}} |  | Calle 1 Nte. 1125, Cd Industrial, Tijuana, B.C., México | -116.9126 | 32.5419 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 119960300.9 | 119960300.84 | 119960300.84 | 119960300.84 | 119960300.84 | 119960300.84 | 119960300.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:200.0}} | 200 | 200 | 200 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401853660 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1330630.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330630.27, modificado:1330630.27}} | PAVIMENTACION CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA RINCON TECATE EN EL MUNICIPIO DE TECATE B.C. - 247540 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 247540 | S | 120 | 120 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.7, meta_modificada:1047.7}} | Metros Cuadrados | 1047.7 | 1047.7 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR S/N COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCE Y CALLE JORGE CRUISCKSHANK, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CERCA DE EL CENTRO CRISTIANO EL BUEN , lon:-116.65102877, lat:32.55388103}} | Tecate | CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR S/N COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCE Y CALLE JORGE CRUISCKSHANK, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CERCA DE EL CENTRO CRISTIANO EL BUEN | -116.651 | 32.5539 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 1330630.27 | 1330630.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2020/R33-08, contratista:DANIEL SOLANO VENEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:1094642.57, importe_modificado:1330630.27}} | C-PMTCT-DAU2020/R33-08 | DANIEL SOLANO VENEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 1094642.57 | 1330630.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.7}} | 1047.7 | 1047.7 | 1047.7 | 100 | {1853660/proyecto_INICIO, 1853660/proyecto_PROCESO, 1853660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401865612 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 124400.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124400.51, modificado:127125.64}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION AVENIDA MANUEL CARRILLO FERNANDEZ EL ENCINAL. - 256300 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 256300 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:AVENIDA MANUEL CARRILLO FERNANDEZ INTERIOR S/N EJIDO EL ENCINAL, 21506 EL ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PROF. DAVID MANUEL CARRILLO Y , AVENIDA MANUEL CARRILLO FERNANDEZ INTERIOR SN EJIDO EL ENCINAL CP. 21506, lon:-116.40928197, lat:32.53177948}} | El Encinal | AVENIDA MANUEL CARRILLO FERNANDEZ INTERIOR S/N EJIDO EL ENCINAL, 21506 EL ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PROF. DAVID MANUEL CARRILLO Y , AVENIDA MANUEL CARRILLO FERNANDEZ INTERIOR SN EJIDO EL ENCINAL CP. 21506 | -116.4093 | 32.5318 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 124400.51 | 127125.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/05, contratista:VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:297435.06, importe_modificado:305404.11}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/05 | VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 297435.06 | 305404.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1865612/proyecto_INICIO, 1865612/proyecto_PROCESO, 1865612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879885 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 23412531.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.341253152E7, modificado:2.341252856E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE NOVENA ENTRE BLVD. ISLAS AGRARIAS Y CALZADA INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT INFR | 10010061864 | S | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81800.0, meta_modificada:81800.0}} | Metros Cuadrados | 81800 | 81800 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Islas Agrarias Grupo A, B.C., México, lon:-115.3314448, lat:32.6113576}} | Mexicali | Islas Agrarias Grupo A, B.C., México | -115.3314 | 32.6114 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 23412531.52 | 23412528.56 | 23412528.56 | 23412528.56 | 23412528.56 | 23412528.56 | 23412528.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81800.0}} | 81800 | 81800 | 81800 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885202 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE NODO DE ACCESO TIJUANA - ENSENADA - TECATE, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT ENS | 10010062160 | S | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21400.0, meta_modificada:21400.0}} | Metros Cuadrados | 21400 | 21400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | 2021-04-23 | 2021-07-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 21400 | 21400 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885211 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA, EN UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, COL. HIDALGO, ENSENADA B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT ENS | 10010062551 | S | 7500 | 7500 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hidalgo, 22880 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5830316, lat:31.8575279}} | Ensenada | Hidalgo, 22880 Ensenada, B.C., México | -116.583 | 31.8575 | 2021-05-15 | 2021-07-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 900 | 900 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885225 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | RAFAEL RAMIREZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0208V | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1729, direccion:Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6061229, lat:31.833978}} | El Rosario De Abajo | Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6061 | 31.834 | 2021-01-22 | 2021-05-06 | 350000 | 350000 | 278571.36 | 278571.36 | 83571.41 | 83571.41 | 83571.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | 100 | 100 | 56 | 56 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885229 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL, MUNICIPIO TIUUANA B. C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT EDIF | 10010062383 | S | 1200 | 1200 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Mesa, B.C., México, lon:-116.9631923, lat:32.5036879}} | Tijuana | La Mesa, B.C., México | -116.9632 | 32.5037 | 2021-05-27 | 2021-12-30 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885231 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 107 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DTV0011Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1729, direccion:Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6061229, lat:31.833978}} | El Rosario De Abajo | Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6061 | 31.834 | 2021-01-22 | 2021-05-06 | 100000 | 100000 | 68529.47 | 68529.47 | 20558.84 | 20558.84 | 20558.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885253 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL, MUNICIPIO ENSENADA B. C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SIDURT EDIF | 10010062384 | S | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Centro, Zona Centro, 22800 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6232932, lat:31.8779516}} | Ensenada | Centro, Zona Centro, 22800 Ensenada, B.C., México | -116.6233 | 31.878 | 2021-05-19 | 2021-12-22 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885288 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0596T | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:972, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59358203, lat:31.80819459}} | Ejido José María Morelos Y Pavón | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5936 | 31.8082 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | 1700000 | 1700000 | 1471500.87 | 1471500.87 | 441450.26 | 441450.26 | 441450.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885298 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANUEL ACUÑA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0139P | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59396291, lat:31.80925222}} | Vicente Guerrero | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.594 | 31.8093 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 50000 | 50000 | 48076.92 | 48076.92 | 14423.08 | 14423.08 | 14423.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885301 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESCUELA LA MISION | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0236R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:Chapultepec, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5928632, lat:31.80858665}} | La Misión | Chapultepec, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5929 | 31.8086 | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 250000 | 250000 | 236215.9 | 236215.9 | 70864.77 | 70864.77 | 70864.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | 100 | 100 | 95 | 95 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885606 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA LA E.P. NUEVA CREACIÓN, COLONIA LAS CÓRDOVAS (02DPB0089N) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061980 | S | 18 | 17 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,lascordovascolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.558787, lat:31.724388}} | Ensenada | callenumero,lascordovascolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5588 | 31.7244 | 2021-04-15 | 2021-06-14 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885609 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061990 | S | 19 | 35 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardnumero427,victoriaresidencialfracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | Mexicali | calleboulevardnumero427,victoriaresidencialfracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885619 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA # 125 (02ETV0095X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062012 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,nuevaodiseaejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.854384, lat:30.379943}} | Ensenada | callenumero,nuevaodiseaejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.8544 | 30.3799 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 236 | 236 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885626 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680000.0, modificado:2680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y BARDA PERIMETRAL PARA LA E. P. MADRE PATRIA, VILLAS DEL ÁLAMO (02DPR0902K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062039 | S | 301 | 306 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelarbusto,villadelalamofracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.945319, lat:32.431467}} | Tijuana | calledelarbusto,villadelalamofracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.9453 | 32.4315 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2673576.63 | 2673576.63 | 802072.99 | 802072.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 575 | 575 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885628 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PARA EL J.N. MARÍA MONTESSORI (02DJN0516A) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062042 | S | 68 | 72 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callefundadoresnumero35,fundadoresfracc,tecate,tecate,baja california, lon:-116.589517, lat:32.562033}} | Tecate | callefundadoresnumero35,fundadoresfracc,tecate,tecate,baja california | -116.5895 | 32.562 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885634 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE DIRECCIÓN, COMEDOR, BIBLIOTECA Y MÓDULO SANITARIO PARA LA E. P. ULISES IRIGOYEN (02DPR0414U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062050 | S | 88 | 86 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callepaseodelaslomas,lomasconjuntoresidencial,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.957086, lat:32.483653}} | Tijuana | callepaseodelaslomas,lomasconjuntoresidencial,tijuana,tijuana,baja california | -116.9571 | 32.4837 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 447193.63 | 447193.63 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885649 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR PARA LA E.P. XOCHICALLI (02EPR0226Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062069 | S | 165 | 195 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidalagunaxochimilco,xochicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.455756, lat:32.602267}} | Mexicali | calleavenidalagunaxochimilco,xochicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4558 | 32.6023 | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1195218.17 | 1195218.17 | 358565.45 | 358565.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 64 | 64 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885681 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR PARA LA E.P. PROF. CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ (02DPR0357T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062106 | S | 323 | 298 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaignaciozaragozanumero401,pueblaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.353275, lat:32.566575}} | Mexicali | calleavenidaignaciozaragozanumero401,pueblaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3533 | 32.5666 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 64 | 64 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885687 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 4 "JESUS REYES HEROLES" (02DES0013S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062132 | S | 323 | 336 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidamichoacan,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.501025, lat:32.655706}} | Mexicali | calleavenidamichoacan,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california | -115.501 | 32.6557 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 550000 | 550000 | 550000 | 543209.81 | 543209.81 | 162962.95 | 162962.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885695 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 512982 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512982.0, modificado:512982.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. HERMANOS GUILLEN (02EPR0348K) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062637 | S | 91 | 95 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | Metros lineales | 106 | 106 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calledelbarro,ladrillera,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.352335, lat:32.605424}} | Mexicali | calledelbarro,ladrillera,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3523 | 32.6054 | 2021-06-04 | 2021-07-23 | 512982 | 512982 | 512982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 106 | 106 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101887810 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 57614849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.761484936E7, modificado:5.761484936E7}} | CONCLUSION LIGA BLVD SHARP CENTRO DE CONVENCIONES, MUNICIPIO TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT TIJR | 10010062578 | S | 950 | 950 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27889.59, meta_modificada:27889.59}} | Metros Cuadrados | 27889.59 | 27889.59 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Sharp, Benito Juárez, Rosarito, B.C., México, lon:-117.0514075, lat:32.3917048}} | Playas De Rosarito | Blvd. Sharp, Benito Juárez, Rosarito, B.C., México | -117.0514 | 32.3917 | 2021-05-31 | 2021-12-31 | 57614849.36 | 57614849.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 27889.59 | 27889.59 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888332 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 38275200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.82752E7, modificado:3.82752E7}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-SEGURIDAD PÚBLICA | 001SPSQBC | N | 0 | 0 | 117568 | 117568 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | Vehículos | 40 | 40 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:863, direccion:Vicente Guerrero, B.C., México, lon:-115.9894616, lat:30.7286487}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:Carr. Transpeninsular, Camalú, B.C., México, lon:-116.0622239, lat:30.8418415}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Quintín, B.C., México, lon:-115.9379302, lat:30.5608767}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Bahía de los Ángeles, B.C., México, lon:-113.5624339, lat:28.9519153}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:683, direccion:Punta Prieta, B.C., México, lon:-114.1555555, lat:28.9288888}, geo6: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:Cataviñá, B.C., México, lon:-114.720833, lat:29.731944}, geo7: {cve_municipio:6, localidad:225, direccion:El Rosario de Arriba, B.C., México, lon:-115.7269444, lat:30.0602777}, geo8: {cve_municipio:6, localidad:127, direccion:Ejido Villa Jesús María, B.C., México, lon:-114.0011111, lat:28.2813888}} | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, B.C., México | -115.9895 | 30.7286 | 2021-04-20 | 2021-12-15 | 38275200 | 38275200 | 38275200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 40 | 40 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888753 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 884500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884500.0, modificado:884500.0}} | Equipo para el fortalecimiento de las oficinas y encargadas del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 03-05-02 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | Piezas | 40 | 40 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 884500 | 884500 | 466317.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 40 | 40 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910692 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3982705.3}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMÓN RAMÍREZ - 16148 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16148 | S | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6567.0, meta_modificada:6567.0}} | Metros Cuadrados | 6567 | 6567 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN RAMÍREZ COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CHILPANCINGO Y CALLE ARTÍCULO 3RO., PARALELA AL CAÑÓN CONOCIDO COMO CAÑON MORALES., lon:-117.04215167, lat:32.36979706}} | Playas De Rosarito | CALLE RAMÓN RAMÍREZ COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CHILPANCINGO Y CALLE ARTÍCULO 3RO., PARALELA AL CAÑÓN CONOCIDO COMO CAÑON MORALES. | -117.0422 | 32.3698 | 2021-04-26 | 2021-06-08 | 4000000 | 3982705.3 | 3982705.3 | 3982705.3 | 3982705.3 | 3982705.3 | 3644237.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-01, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3982705.3, importe_modificado:3982705.3}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-01 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 3982705.3 | 3982705.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6567.0}} | 6567 | 6567 | 6567 | 100 | {1910692/proyecto_INICIO, 1910692/proyecto_FIN, 1910692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910700 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA, DE CALLE DEL REFUGIO A CALLE SAN SALVADOR, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16185 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16185 | S | 1289 | 1339 | 0 | 2628 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | Metros cuadrados de construcción | 2000 | 2000 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA MARÍA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE PLUTÓN REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA DE CALLE DEL REF, lon:-115.55906436, lat:32.62946723}} | Familia Mendoza (Colonia Centinela) | AVENIDA SANTA MARÍA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE PLUTÓN REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA DE CALLE DEL REF | -115.5591 | 32.6295 | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 2000 | 2000 | 0 | 0 | {1910700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201911151 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1319263.39}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA MEXICALI, B.C. - 17159 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 17159 | S | 1963 | 1874 | 0 | 3837 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1405 | 1405 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CANADÁ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, AVENIDA BÉLGICA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA COL, lon:-115.5217127, lat:32.63855984}} | Mexicali | AVENIDA CANADÁ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, AVENIDA BÉLGICA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA COL | -115.5217 | 32.6386 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1325000 | 1319263.39 | 1319263.39 | 1319263.39 | 395779.02 | 395779.02 | 395779.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1319263.39, importe_modificado:1319263.39}} | IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1319263.39 | 1319263.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.03}} | 1405 | 1405 | 586.03 | 41.7103 | {1911151/proyecto_PROCESO, 1911151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201925682 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1514587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514587.5, modificado:1514587.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JULIO VERNE ENTRE PROLONGACIÓN SIERRA SAN BORJA Y CALLE SATÉLITE, COLONIA NUEVO MILENIO, MUNICIPIO DE ENSENADA - 52326 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 52326 | S | 48 | 46 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1278 | 1278 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JULIO VERNE COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PROLONGACION SIERRA SAN BORJA Y CALLE SATELITE, CALLE HALLEY CALLE JULIO VERNE ENTRE PROLONGACIÓN SIERRA SAN BORJA Y CALLE SATÉLITE COLO, lon:-116.581831, lat:31.903321}} | Ensenada | CALLE JULIO VERNE COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PROLONGACION SIERRA SAN BORJA Y CALLE SATELITE, CALLE HALLEY CALLE JULIO VERNE ENTRE PROLONGACIÓN SIERRA SAN BORJA Y CALLE SATÉLITE COLO | -116.5818 | 31.9033 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1514587.5 | 1514587.5 | 908752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1278 | 1278 | 0 | 0 | {1925682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926536 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GARDENIA, FRACCIONAMIENTO VILLAS RESIDENCIAL EL PRADO, MUNICIPIO DE ENSENADA. - 54472 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54472 | S | 127 | 123 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1802 | 1802 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GARDENIA, CALLE CEDRO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GARDENIA, lon:-116.590919, lat:31.905975}} | Ensenada | CALLE CEDRO FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GARDENIA, CALLE CEDRO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GARDENIA | -116.5909 | 31.906 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1802 | 1802 | 0 | 0 | {1926536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926576 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1140256.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140256.22, modificado:1140256.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL, BOULEVARD PUERTO AZUL ENTRE CALLE PUERTO DEL ROSARIO Y CALLE PUERTO LEMPIRA Y CALLE PUERTO LEMPIRA ENTRE BOULEVARD PUERTO AZUL Y AVENIDA PUERTO BOLÍVAR , FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL, MUNICIPIO DE ENSENADA - 54639 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54639 | S | 482 | 463 | 0 | 945 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1846.7, meta_modificada:1846.7}} | Metros lineales | 1846.7 | 1846.7 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD PUERTO AZUL FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTO DEL ROSARIO Y CALLE PUERTO LEMPIRA, CALLE PUERTO LEMPIRA ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL BOULEVARD PUERTO AZU, lon:-116.548948, lat:31.895463}} | Ensenada | BOULEVARD PUERTO AZUL FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTO DEL ROSARIO Y CALLE PUERTO LEMPIRA, CALLE PUERTO LEMPIRA ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTO AZUL BOULEVARD PUERTO AZU | -116.5489 | 31.8955 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1140256.22 | 1140256.22 | 684153.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 1846.7 | 1846.7 | 0 | 0 | {1926576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926616 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 929637.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929637.36, modificado:929637.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COBACH EN LA LOCALIDAD REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), MUNICIPIO DE ENSENADA - 54803 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54803 | S | 77 | 74 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:333, direccion:CALLE REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 EL BRILLANTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REAL DEL CASTILLO NUEVO OJOS NEGROS MUNICIPIO DE ENSENADA, lon:-116.250397, lat:31.909194}} | El Brillante | CALLE REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 EL BRILLANTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REAL DEL CASTILLO NUEVO OJOS NEGROS MUNICIPIO DE ENSENADA | -116.2504 | 31.9092 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 929637.36 | 929637.36 | 557782.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 522 | 522 | 0 | 0 | {1926616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201928052 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 743577.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743577.1, modificado:743577.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR PREPARATORIA CEMSAD, LOCALIDAD EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET) MUNICIPIO DE ENSENADA - 59998 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 59998 | S | 92 | 88 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE SINALOA EJIDO PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 EJIDO PUNTA COLNETT (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO DELEGACIÓN PUNTA COLONET, lon:-116.211572, lat:31.067067}} | Ejido México (Punta Colonet) | CALLE SINALOA EJIDO PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 EJIDO PUNTA COLNETT (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO DELEGACIÓN PUNTA COLONET | -116.2116 | 31.0671 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 743577.1 | 743577.1 | 446146.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 | {1928052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929382 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA VERACRUZ, COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE ENSENADA - 64938 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64938 | S | 80 | 77 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPE Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA VERACRUZ, lon:-116.603871, lat:31.785818}} | Ensenada | CALLE MORELOS COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPE Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA VERACRUZ | -116.6039 | 31.7858 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 1850000 | 1850000 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1525 | 1525 | 0 | 0 | {1929382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201937242 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 679873.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679873.45, modificado:679873.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BAHIA DE LOS ANGELES ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACION CERRO COLORADO - 100317 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION D EOBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA DE TIJUANA | 100317 | S | 22 | 20 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:649.52, meta_modificada:649.52}} | Metros cuadrados de construcción | 649.52 | 649.52 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DE LOS ANGELES COLONIA BUENOS AIRES NORTE, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE ROSARITO ES EL LADO OESTE DE LA CALLE QUE COLINDA CON EL CAÑON PLUVIAL, lon:-116.90009015, lat:32.51790541}} | Tijuana | CALLE BAHIA DE LOS ANGELES COLONIA BUENOS AIRES NORTE, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE ROSARITO ES EL LADO OESTE DE LA CALLE QUE COLINDA CON EL CAÑON PLUVIAL | -116.9001 | 32.5179 | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 679873.45 | 679873.45 | 607590.98 | 607590.98 | 607590.98 | 452527.35 | 452527.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2021-DCC-009-AD-003, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:607590.98, importe_modificado:607590.98}} | DOIUM-R33-2021-DCC-009-AD-003 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 607590.98 | 607590.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}} | 649.52 | 649.52 | 615 | 94.6853 | {1937242/proyecto_INICIO, 1937242/proyecto_PROCESO, 1937242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939955 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1526000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526000.0, modificado:1526000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.P. LIBERTADORES DE MÉXICO (02DPR0784M) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062699 | S | 167 | 188 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:avenidaislasanangeldelaguardanumero,villasdelroblefraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.54675, lat:31.866608}} | Ensenada | avenidaislasanangeldelaguardanumero,villasdelroblefraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5468 | 31.8666 | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941973 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR PARA LA E. P. CALPULLI (T.M.) - E.P. SIN NOMBRE (T.V.) (02DPR0646K-02DPR0895R) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062045 | S | 90 | 81 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardbenitojuareznumero,losgirasoles,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.777503, lat:32.469636}} | Tijuana | boulevardbenitojuareznumero,losgirasoles,tijuana,tijuana,baja california | -116.7775 | 32.4696 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941975 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN AULA DIDACTICA Y BARANDAL PARA EL J. N. 3 DE MAYO DE 1535 (02DJN0392I) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062051 | S | 63 | 51 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:escultoresnumero,ampliacionguaycura,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.908865, lat:32.507759}} | Tijuana | escultoresnumero,ampliacionguaycura,tijuana,tijuana,baja california | -116.9089 | 32.5078 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941977 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN PARA LA E.P. AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA (T.M.) - E.P. MIGUEL CALLETE ANAYA (T.V.) (02EPR0257T + 02EPR0312W) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062058 | S | 231 | 222 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callemiranetenumero,villasdelsol,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.852433, lat:32.498483}} | Tijuana | callemiranetenumero,villasdelsol,tijuana,tijuana,baja california | -116.8524 | 32.4985 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 575 | 575 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685146 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar J.N. Luis Donaldo Colosio En C. Lazaro Cardenas S/N Villas Del Rey Ii - 85504 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85504 | N | 0 | 0 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II, lon:-116.5615371, lat:31.79024081}} | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II | -116.5615 | 31.7902 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685149 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedos Escolar En Primaria Nicolas Bravo En Domicilio Conocido Del Ejido Ajusco - 85690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85690 | N | 0 | 0 | 140 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3381, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO, lon:-116.4223459, lat:31.58325823}} | Ejido el Ajusco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO | -116.4223 | 31.5833 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690562 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Linea De Conduccion En Zona Federal Del Arroyo En El Ejido Alfredo V Bonfil - 83668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83668 | N | 0 | 0 | 343 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1148, direccion:NINGUNOEJIDO ALFREDO V BONFIL, 22905 ALFREDO V. BONFIL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LINEA DE CONDUCCION UBICADA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL, lon:-116.1183647, lat:31.12789905}} | Alfredo V. Bonfil | NINGUNOEJIDO ALFREDO V BONFIL, 22905 ALFREDO V. BONFIL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LINEA DE CONDUCCION UBICADA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL | -116.1184 | 31.1279 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696042 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En J.N. Gabriela Mistral C. Herreros S/N Morelos Ii - 85232 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85232 | N | 0 | 0 | 96 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE , lon:-116.5597737, lat:31.85039958}} | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE | -116.5598 | 31.8504 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707154 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1795200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795200.0, modificado:1795200.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Calles San Borja Cometa Y Planeta Cochimi Julio Verne, Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin, G. Camarena, Cosmo - 86365 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86365 | N | 0 | 0 | 230 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLES SAN BORJA COMETA Y PLANETA, COCHIMI, JULIO VERNE, LEONARDO DA VINCI, BENJAMIN FRANKLIN, G. CAMARENA, COSMO Y SIERRA MAYOR COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO , lon:-116.5809348, lat:31.90223564}} | Ensenada | CALLE CALLES SAN BORJA COMETA Y PLANETA, COCHIMI, JULIO VERNE, LEONARDO DA VINCI, BENJAMIN FRANKLIN, G. CAMARENA, COSMO Y SIERRA MAYOR COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO | -116.5809 | 31.9022 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707158 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General No 105 Delegacion De Camalu - 83723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83723 | N | 0 | 0 | 563 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU, lon:-116.0632514, lat:30.83983396}} | Camalú | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU | -116.0633 | 30.8398 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712477 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Margaritas, C. Orquideas Y C. Las Rosas Las Flores Maneadero - 86134 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86134 | N | 0 | 0 | 630 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARGARITAS ORQUIDEAS, DE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 22940 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE DE LOS CLAVELES, NINGUNO NINGUNO LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUE, lon:-116.5531785, lat:31.71937661}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARGARITAS ORQUIDEAS, DE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 22940 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE DE LOS CLAVELES, NINGUNO NINGUNO LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUE | -116.5532 | 31.7194 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717725 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Cisne Granja Y Tejedores En La Colonia Los Angeles San Quintin - 84894 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84894 | N | 0 | 0 | 140 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:170, direccion:CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD, lon:-115.9758438, lat:30.661314}} | Nuevo Centro de Población Padre Kino | CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD | -115.9758 | 30.6613 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. , convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717729 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Para La Cancha De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Valle De La Trinidad - 85664 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85664 | N | 0 | 0 | 350 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E, lon:-115.7331288, lat:31.39938796}} | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E | -115.7331 | 31.3994 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723335 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 778500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778500.0, modificado:778500.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Privada Cabo Falso Y Bahia Playon Entre Punta San Carlos Y Bahia El Playon Popular 1989 - 86323 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86323 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN CARLOS Y CALLE BAHIA EL PLAYON, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CABO FALSO Y BAHIA PLAYON ENTRE PUNTA SAN CARLOS, lon:-116.557937, lat:31.89219733}} | Ensenada | CALLE PRIVADA CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN CARLOS Y CALLE BAHIA EL PLAYON, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CABO FALSO Y BAHIA PLAYON ENTRE PUNTA SAN CARLOS | -116.5579 | 31.8922 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 778500 | 778500 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723339 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende En Camalu - 84388 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84388 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC, lon:-116.0631226, lat:30.83985238}} | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC | -116.0631 | 30.8399 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09, contratista:MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:449999.99, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09 | MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 449999.99 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170300967889 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3960150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3960150.0, modificado:3806480.46}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Villa Del Sol | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0005Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TIJUANA | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3960150 | 3806480.46 | 3806480.46 | 3806480.46 | 3398891.8 | 3398891.8 | 3398891.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN180401502285 | Proyecto de inversión | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 10289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0289E7, modificado:1.0289E7}} | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9975.0, meta_modificada:9975.0}} | Metros | 9975 | 9975 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California, lon:-114.847546, lat:31.024721}} | Mexicali | Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California | -114.8475 | 31.0247 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 10289000 | 10289000 | 7716750 | 8277174.91 | 6997932.73 | 6997932.73 | 6997932.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8277174.91, importe_modificado:8277174.91}} | LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04 | TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 8277174.91 | 8277174.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9975.0}} | 9975 | 9975 | 9975 | 100 | {1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN, 1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513854 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 12980678 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2980678E7, modificado:1.248142115E7}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL ROSARITO | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0012J | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, B.C., México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | Playas De Rosarito | Rosarito, B.C., México | -117.0618 | 32.3661 | 2017-10-25 | 2018-11-01 | 12980678 | 12481421.15 | 12481421.15 | 12481421.15 | 11300387.7 | 11300387.7 | 11300387.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:485.0}} | 500 | 500 | 485 | 97 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559258 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1027678.8}} | X AYUNTAMIENTO | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0039F | S | 498 | 2 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, Baja California, México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | Playas De Rosarito | Rosarito, Baja California, México | -117.0618 | 32.3661 | 2018-08-21 | 2018-12-13 | 1200000 | 1027678.8 | 1027678.8 | 1027678.8 | 1007125.22 | 1007125.22 | 1007125.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701874 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL #4, ELIAS MORA CORNEJO,SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CERCO PERIMETRAL | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0056Q | N | 0 | 0 | 350 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636 | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 800000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701888 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.16}} | ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, REHABILITACION DE AULAS, Y SANITARIOS, 4 EQUIPOS DE AA. Y BANQUETAS. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0007N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-09 | 2020-06-24 | 1200000 | 1153846.16 | 1153846.16 | 1153846.16 | 969230.77 | 969230.77 | 969230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | 500 | 500 | 495 | 99 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706470 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 514590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514590.0, modificado:4478936.96}} | ADAPTACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) CLUB ROTARIO (02DML0037R) EN COL. COLINAS DEL CUCHUMA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TECATE | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO TCT | 12573894 | N | 0 | 0 | 224 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.655294, lat:32.571387}} | Tecate |  | -116.6553 | 32.5714 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 514590 | 4478936.96 | 478936.96 | 478936.96 | 478936.96 | 478936.96 | 478936.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP SIBSO BC TCT FOTRADIS 20 01, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:387998.99, importe_modificado:481669.19}} | CP SIBSO BC TCT FOTRADIS 20 01 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 387998.99 | 481669.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | 36 | 36 | 36 | 100 | {1706470/proyecto_FIN, 1706470/proyecto_PROCESO, 1706470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718715 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 970873.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970873.79, modificado:966374.28}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AGUAJE ENTRE CALLES RÍO TECATE Y EL MANANTIAL COLONIA RINCÓN TECATE TECATE BC - 97018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 97018 | S | 650 | 850 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGUAJE INTERIOR SN COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO TECATE Y CALLE EL MANANTIAL, CALLE EL ARENAL, lon:-116.65268763, lat:32.54966706}} | Tecate | CALLE AGUAJE INTERIOR SN COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO TECATE Y CALLE EL MANANTIAL, CALLE EL ARENAL | -116.6527 | 32.5497 | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 970873.79 | 966374.28 | 966374.28 | 966374.28 | 966374.28 | 966374.28 | 966374.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-01, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613396.8, importe_modificado:970864.92}} | D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-01 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 613396.8 | 970864.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | 760 | 760 | 760 | 100 | {1718715/proyecto_INICIO, 1718715/proyecto_PROCESO, 1718715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718730 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 970873.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970873.79, modificado:749260.64}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TOPACIO ENTRE CALLES CULIACAN Y ORO COLONIA LA BONDAD TECATE BC - 97389 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 97389 | S | 650 | 710 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA LA BONDAD, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE ORO, CALLE MIRADOR, lon:-116.62740062, lat:32.55453563}} | Tecate | CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA LA BONDAD, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE ORO, CALLE MIRADOR | -116.6274 | 32.5545 | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 970873.79 | 749260.64 | 749260.64 | 749260.64 | 749260.64 | 749260.64 | 749260.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-03, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:651765.72, importe_modificado:750402.07}} | D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-03 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 651765.72 | 750402.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | 760 | 760 | 760 | 100 | {1718730/proyecto_INICIO, 1718730/proyecto_FIN, 1718730/proyecto_PROCESO, 1718730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719123 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 291000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:259184.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN TRIQUIS ENSENADA BC - 104001 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 104001 | S | 7 | 3 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | Vivienda | 2 | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE GUAYMAS Y QUINTANA ROO COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE DURANGO CUARTO 1 CALLE GUAYMAS ENTRE CALLE PUEBL, lon:-116.00656749, lat:30.70725564}} | Colonia Lomas De San Ramón (Triquis) | CALLE GUAYMAS Y QUINTANA ROO COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE DURANGO CUARTO 1 CALLE GUAYMAS ENTRE CALLE PUEBL | -116.0066 | 30.7073 | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 291000 | 259184.98 | 259184.98 | 259184.98 | 259184.98 | 259184.98 | 259184.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-01, contratista:JORDAN LOPEZ GUILLEN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:388777.48, importe_modificado:388777.48}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-01 | JORDAN LOPEZ GUILLEN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 388777.48 | 388777.48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 2 | 2 | 2 | 100 | {1719123/proyecto_INICIO, 1719123/proyecto_PROCESO, 1719123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719210 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 145499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145499.99, modificado:134940.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN POBLADO EMILIANO ZAPATA ENSENADA BC - 104851 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 104851 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Vivienda | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE 27 DE ENERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON LUKEN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-116.00283157, lat:30.76151359}} | Emiliano Zapata | CALLE 27 DE ENERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON LUKEN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -116.0028 | 30.7615 | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 145499.99 | 134940.1 | 134940.1 | 134940.1 | 134940.1 | 134940.1 | 134940.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-04, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:539760.52, importe_modificado:539760.53}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-04 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 539760.52 | 539760.53 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1719210/proyecto_INICIO, 1719210/proyecto_PROCESO, 1719210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401864024 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 48743.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48743.9, modificado:48743.9}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE DIECISEIS Y DIECISIETE.DELEGACION MI RANCHITO JARDINES DEL RINCON , - 252340 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 252340 | S | 8 | 8 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:146, direccion:CALLE GLADIOLAS INTERIOR S/N EJIDO MI RANCHITO CHULA VISTA, 21507 MI RANCHITO (CHULA VISTA), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECISIETE, CALLE QUINCE CALLE GLADIOLAS INTERIOR SN, EJIDO MI RANCHITO (CHU, lon:-116.3317731, lat:32.58357022}} | Mi Ranchito (Chula Vista) | CALLE GLADIOLAS INTERIOR S/N EJIDO MI RANCHITO CHULA VISTA, 21507 MI RANCHITO (CHULA VISTA), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECISIETE, CALLE QUINCE CALLE GLADIOLAS INTERIOR SN, EJIDO MI RANCHITO (CHU | -116.3318 | 32.5836 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 48743.9 | 48743.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/02, contratista:CONSTRUCCIONES ASOES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:285228.36, importe_modificado:283364.74}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/02 | CONSTRUCCIONES ASOES S. DE R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 285228.36 | 283364.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1864024/proyecto_PROCESO, 1864024/proyecto_INICIO, 1864024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885123 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL, MUNICIPIO ENSENADA B. C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062384 | S | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23870.0, meta_modificada:23870.0}} | Metros Cuadrados | 23870 | 23870 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ej. Lázaro Cárdenas, B.C., México, lon:-115.0192782, lat:32.6056014}} | Mexicali | Ej. Lázaro Cárdenas, B.C., México | -115.0193 | 32.6056 | 2021-06-02 | 2021-11-30 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 23870 | 23870 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885131 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495000.0, modificado:1495000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAMIANA VILLASEÑOR DESDE CIRCUITO 2 HASTA CERRADA, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062546 | S | 600 | 620 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8542229, lat:32.5227152}} | Tijuana | Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.8542 | 32.5227 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1495000 | 1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1710 | 1710 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885222 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | ESCUELA CENTRO DEL POBLADO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0055H | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6061229, lat:31.833978}} | El Rosario De Arriba | Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6061 | 31.834 | 2021-01-22 | 2021-05-06 | 75000 | 75000 | 65661.67 | 65661.67 | 19698.5 | 19698.5 | 19698.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885603 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL J.N. NUEVA CREACIÓN, COLONIA LAS CÓRDOVAS (02DCC0067X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061975 | S | 15 | 15 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,lascordovascolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.558854, lat:31.724386}} | Ensenada | callenumero,lascordovascolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5589 | 31.7244 | 2021-04-20 | 2021-08-24 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885610 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 6750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.0, modificado:6750000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061991 | S | 22243 | 22241 | 0 | 44484 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | Mexicali | calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885611 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PARA LA E.P. REVOLUCIÓN (02EPR0384P) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061994 | S | 14 | 6 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,cataviña,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-114.719197, lat:29.7331}} | Ensenada | callenumero,cataviña,sanquintin,ensenada,baja california | -114.7192 | 29.7331 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 700000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 55 | 55 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885621 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. NEZAHUALCÓYOTL (02DPB0057V) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062015 | S | 83 | 71 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,benitogarciapoblado,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.935336, lat:30.515417}} | Ensenada | callenumero,benitogarciapoblado,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9353 | 30.5154 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885624 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE 4 AULAS, REHABILITACIÓN DE MUROS-PAREDES EN AULAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. GENERAL LEANDRO VALLE (02DPR0511W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062029 | S | 136 | 157 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:called,leandrovalleejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.965125, lat:30.620983}} | Ensenada | called,leandrovalleejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9651 | 30.621 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 800 | 800 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885631 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:1635000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, REPARACIÓN DE AULA, RAMPA Y ESCALERAS, REPARACIÓN DE CUBIERTA EN BIBLIOTECA PARA LA E. P. HEROES DE 1911 (02DPR0612U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062046 | S | 387 | 410 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleescultoresnumero43,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.965397, lat:32.463683}} | Tijuana | calleescultoresnumero43,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9654 | 32.4637 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 1635000 | 1635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 492 | 492 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885633 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR Y BIBLIOTECA PARA LA E. P. GENARO VAZQUEZ (02DPR0774F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062049 | S | 222 | 211 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidaguerreronegro,genarovazquez,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.980989, lat:32.443958}} | Tijuana | calleavenidaguerreronegro,genarovazquez,tijuana,tijuana,baja california | -116.981 | 32.444 | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885637 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ESCALINATA, BANQUETAS Y CUNETAS PARA LA E. P. CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA (02DPR0515S) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062054 | S | 162 | 216 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callearcadenoe,cumbresderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.021436, lat:32.400711}} | Playas De Rosarito | callearcadenoe,cumbresderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0214 | 32.4007 | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 100 | 100 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885640 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN PARA LA E. P. E.P. AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA (T.M.) - E.P. MIGUEL CALLETE ANAYA (T.V.) (02EPR0257T + 02EPR0312W) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062058 | S | 231 | 222 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleminarete,villasdelsolfracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.852433, lat:32.498483}} | Tijuana | calleminarete,villasdelsolfracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.8524 | 32.4985 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 575 | 575 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885652 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA (120 M2) PARA LA E.P. IV AYUNTAMIENTO 2 (02EPR0200S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062073 | S | 164 | 149 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaignacioramirez,prohogar,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.431846, lat:32.649689}} | Mexicali | calleavenidaignacioramirez,prohogar,mexicali,mexicali,baja california | -115.4318 | 32.6497 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 160 | 160 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885659 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN GIMNASIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 "BELISARIO DOMÍNGUEZ" (02DES0012T) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062082 | S | 680 | 645 | 0 | 1325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidaobsidiana,rubifracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.034356, lat:32.493442}} | Tijuana | calleavenidaobsidiana,rubifracc,tijuana,tijuana,baja california | -117.0344 | 32.4934 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 600 | 600 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885664 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. JESÚS CORTES LIMÓN (02DPR0818M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062087 | S | 178 | 195 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegeneralmanueljcontrerasdelnortenumero27,jardinesdelamesa,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.935281, lat:32.4647}} | Tijuana | callegeneralmanueljcontrerasdelnortenumero27,jardinesdelamesa,lamesa,tijuana,baja california | -116.9353 | 32.4647 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885685 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE MÓDULO DE 4 AULAS PARA LA E.P. EJÉRCITO NACIONAL (02DPR0469X) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062115 | S | 205 | 210 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelroblenumero3124,ciudadjardin,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.062875, lat:32.511381}} | Tijuana | calledelroblenumero3124,ciudadjardin,tijuana,tijuana,baja california | -117.0629 | 32.5114 | 2021-04-06 | 2021-06-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101886917 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 20585346 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0585346E7, modificado:2.0585346E7}} | Reconstruccion de Avenida Oaxaca (de Calzada Manuel Gomez Morin a Calzada Campesinos), Colonia Mayos, Mexicali B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN - 01 | N | 0 | 0 | 3733 | 3733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21935.0, meta_modificada:21935.0}} | Metros Cuadrados | 21935 | 21935 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca 3631, Mayos, 21137 Mexicali, B.C., México, lon:-115.53844929, lat:32.65440712}} | Mexicali | Oaxaca 3631, Mayos, 21137 Mexicali, B.C., México | -115.5384 | 32.6544 | 2021-03-05 | 2021-08-01 | 20585346 | 20585346 | 18534855.6 | 18534855.6 | 5429753.98 | 5429753.98 | 5175858.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-002-2021 T-FORTAMUN/01/2021, contratista:Conza, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.85348556E7, importe_modificado:1.85348556E7}} | LP-MXL-FORTAMUN-002-2021 T-FORTAMUN/01/2021 | Conza, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 18534855.6 | 1.85348556E7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13161.0}} | 21935 | 21935 | 13161 | 60 | {1886917/proyecto_INICIO, 1886917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101887800 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1870000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESICA VILLASEÑOR DESDE CERRADA HASTA CIRCUITO 2, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062548 | S | 450 | 450 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | Metros Cuadrados | 1912 | 1912 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Yessica Villaseñor, Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8552086, lat:32.5213854}} | Tijuana | Yessica Villaseñor, Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.8552 | 32.5214 | 2021-06-15 | 2021-11-30 | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1912 | 1912 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888707 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 21407925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1407925E7, modificado:2.1407925E7}} | Contribuir a garantizar la operatividad de la Guardia Estatal de Seguridad y Agencia Estatal de Investigación mediante el equipamiento del personal e instalaciones. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 01-03-01 | N | 0 | 0 | 33315766 | 33315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modificada:830.0}} | Piezas | 746 | 830 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} |  | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 21407925 | 21407925 | 11286472.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 746 | 830 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | BCN210101888719 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2330981.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330981.18, modificado:2330981.18}} | Fortalecimiento tecnológico, táctico, operativo para la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro del Estado de Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 01-03-03 | N | 0 | 0 | 3315762 | 3315762 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | Piezas | 135 | 135 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} |  | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2330981.18 | 2330981.18 | 1228916.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 135 | 135 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | BCN210101888741 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1741941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741941.72, modificado:1741941.72}} | Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica mendiante equipamiento y herramientas tecnológicas. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalía General del Estado | 01-03-05 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Piezas | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1741941.72 | 1741941.72 | 918369.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | BCN210101888744 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Fortalecer la operación de los laboratorios de balística forense, genética, toxicología, serología, a través de la adquisición de equipo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 01-03-06 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Piezas | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 158163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | BCN210101888788 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 9390508 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9390508.0, modificado:9390508.0}} | Mantener en ótimas condiciones la red de trasnporte que permite la conectividad de los sitios de repetición y los centros C4. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | Piezas | 543 | 543 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 9390508 | 9390508 | 4950769.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 543 | 543 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201908239 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 719522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719522.0, modificado:719522.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ Y AVENIDA PIPILA, LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), MUNICIPIO DE ENSENADA - 6232 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 6232 | S | 1153 | 1147 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | Metros lineales | 311 | 311 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALFONSO GARCIA GONZALEZ Y AVENIDA PIPILA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE RODOLFO SANCHEZ TABO, lon:-116.57112866, lat:31.73098727}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALFONSO GARCIA GONZALEZ Y AVENIDA PIPILA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE RODOLFO SANCHEZ TABO | -116.5711 | 31.731 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 719522 | 719522 | 431713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 311 | 311 | 0 | 0 | {1908239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201916154 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750587.5, modificado:750587.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE SAN QUINTÍN ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA, COLONIA RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE ENSENADA - 28305 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 28305 | S | 52 | 53 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | Metros cuadrados de construcción | 575 | 575 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN QUINTIN COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN QUINTIN ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA COLONIA RUIZ CORTINEZ., lon:-116.59562, lat:31.89493}} | Ensenada | CALLE SAN QUINTIN COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN QUINTIN ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA COLONIA RUIZ CORTINEZ. | -116.5956 | 31.8949 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 750587.5 | 750587.5 | 450352.5 | 731773.93 | 219532.18 | 219532.18 | 219532.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-URB-09, contratista:CESAR MADRIGAL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:731773.93, importe_modificado:731773.93}} | AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-URB-09 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 731773.93 | 731773.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 575 | 575 | 0 | 0 | {1916154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201925098 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 823587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823587.5, modificado:823587.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE LOS CARNICEROS ENTRE CALLE DE LOS FERROCARRILEROS HASTA TOPAR, FRACCIONAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE ENSENADA - 50872 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | 50872 | S | 40 | 39 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | Metros cuadrados de construcción | 738 | 738 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARNICEROS FRACCIONAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARNICEROS Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE DE LOS CARNICEROS ENTRE CALLE DE LOS FERROCARRILEROS HASTA TOPAR F, lon:-116.561527, lat:31.853206}} | Ensenada | CALLE CARNICEROS FRACCIONAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARNICEROS Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE DE LOS CARNICEROS ENTRE CALLE DE LOS FERROCARRILEROS HASTA TOPAR F | -116.5615 | 31.8532 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 823587.5 | 823587.5 | 494152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 738 | 738 | 0 | 0 | {1925098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201925722 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 970600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970600.0, modificado:970600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LOS FERROCARRILEROS ENTRE CALLE DE LOS JARDINEROS Y CALLE DE LOS MAQUINISTAS FRACCIONAMIENTO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE ENSENADA - 52425 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 52425 | S | 80 | 77 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | Metros cuadrados de construcción | 903 | 903 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FERROCARRILEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS JARDINEROS Y CALLE DE LOS MAQUINISTAS, CALLE DE LOS FERROCARRILEROS ENTRE CALLE DE LOS JARDINEROS, lon:-116.560512, lat:31.853806}} | Ensenada | CALLE DE LOS FERROCARRILEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS JARDINEROS Y CALLE DE LOS MAQUINISTAS, CALLE DE LOS FERROCARRILEROS ENTRE CALLE DE LOS JARDINEROS | -116.5605 | 31.8538 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 970600 | 970600 | 582360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 903 | 903 | 0 | 0 | {1925722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201928131 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE N Y CALLE K, COLONIA POPULAR DOS, MUNICIPIO DE ENSENADA - 60292 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60292 | S | 8 | 8 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA POPULAR VALLE VERDE 2, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE N Y CALLE CALLE K, CALLE PRIMERA ENTRE CALLE N Y CALLE K, lon:-116.604626, lat:31.892576}} | Ensenada | CALLE PRIMERA COLONIA POPULAR VALLE VERDE 2, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE N Y CALLE CALLE K, CALLE PRIMERA ENTRE CALLE N Y CALLE K | -116.6046 | 31.8926 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 136 | 136 | 0 | 0 | {1928131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929494 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3272875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272875.0, modificado:3272875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEXTA ENTRE CALLE A Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO, LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), MUNICIPIO DE ENSENADA - 65417 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 65417 | S | 765 | 735 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.6, meta_modificada:2539.6}} | Metros Cuadrados | 2539.6 | 2539.6 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SEXTA ENTRE CALLE A Y CALLE PRINCIPAL, lon:-116.57335751, lat:32.09639522}} | Francisco Zarco (Valle De Guadalupe) | CALLE SEXTA PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SEXTA ENTRE CALLE A Y CALLE PRINCIPAL | -116.5734 | 32.0964 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3272875 | 3272875 | 1963725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 2539.6 | 2539.6 | 0 | 0 | {1929494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201932247 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 217875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217875.0, modificado:217875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO CALLE EL MIRADOR ENTRE EL BLVD. ENLACE 2000 Y CALLE CAPRI COLONIA VILLAS DEL REY DOS, MUNICIPIO DE ENSENADA - 77468 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 77468 | S | 255 | 245 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.05, meta_modificada:89.05}} | Metros Cuadrados | 89.05 | 89.05 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL MIRADOR COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ENLACE 2000 Y CALLE CAPRI, CRUCERO CALLE EL MIRADOR ENTRE EL BLVD. ENLACE 2000 Y CALLE CAPRI, lon:-116.58041732, lat:31.79285055}} | Ensenada | CALLE CALLE EL MIRADOR COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ENLACE 2000 Y CALLE CAPRI, CRUCERO CALLE EL MIRADOR ENTRE EL BLVD. ENLACE 2000 Y CALLE CAPRI | -116.5804 | 31.7929 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 217875 | 217875 | 130725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 89.05 | 89.05 | 0 | 0 | {1932247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201939948 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. FEDERÍCO FROEBEL (02EJN0092K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062682 | S | 104 | 103 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:avenidaelniñanumero,elniño,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.792821, lat:32.506651}} | La Presa | avenidaelniñanumero,elniño,lapresa,tijuana,baja california | -116.7928 | 32.5067 | 2021-08-06 | 2021-10-29 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939958 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 144755 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144755.0, modificado:144755.0}} | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO MENOR PARA LA CARRERA TÉCNICA DE ENFERMERÍA GENERAL PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010062752 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 144755 | 144755 | 144755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941983 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 33 (02DES0062A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062079 | S | 283 | 278 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecidronumero,urbiquintadelcedro,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.063042, lat:32.437583}} | Tijuana | callecidronumero,urbiquintadelcedro,tijuana,tijuana,baja california | -117.063 | 32.4376 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941985 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 12 "HÉROES DEL 47" (02EES0100M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062088 | S | 149 | 188 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calzadalazarocardenasnumero,morelosejido,mexicali,mexicali,baja california, lon:-114.862128, lat:32.633219}} | Mexicali | calzadalazarocardenasnumero,morelosejido,mexicali,mexicali,baja california | -114.8621 | 32.6332 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2390205.56 | 2390205.56 | 717061.67 | 717061.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 400 | 400 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685141 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Encolar En La Escuela Primaria Bilingue El Niño Artillero Vicente Guerrero - 85313 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85313 | N | 0 | 0 | 1600 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU, lon:-115.9876105, lat:30.7245955}} | Vicente Guerrero | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU | -115.9876 | 30.7246 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685143 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No 14 En Valle De La Trinidad - 85668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85668 | N | 0 | 0 | 210 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE , lon:-115.7211125, lat:31.39691722}} | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE | -115.7211 | 31.3969 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:490000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 490000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690564 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 422520 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422520.0, modificado:422520.0}} | Revestimiento De Calle Azucena Entre Carretera Transpeninsular Y Tulipanes Colonia Amp Santa Fe Vicente Guerrero - 85367 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85367 | N | 0 | 0 | 135 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL TRANSPENINSULAR Y CALLE TULIPANES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO, lon:-115.9779086, lat:30.68262528}} | Santa Fe | CALLE AZUCENAS COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL TRANSPENINSULAR Y CALLE TULIPANES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO | -115.9779 | 30.6826 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 422520 | 422520 | 422520 | 422520 | 126756 | 126756 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-14, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:422520.0, importe_modificado:422520.0}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-14 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 422520 | 422520.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696035 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207000.0, modificado:3207000.0}} | Red De Drenaje En C. Olmo, C. Olivo, C. Aliso, C. Cedro, C. Periferico Sur Y C. Avila Camacho En Praderas Del Cipres - 85265 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85265 | N | 0 | 0 | 966 | 966 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLMO OLIVO ALISO, CEDRO, PERIFERICO SUR Y AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA RED DE DR, lon:-116.5818468, lat:31.80845486}} | Ensenada | CALLE OLMO OLIVO ALISO, CEDRO, PERIFERICO SUR Y AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA RED DE DR | -116.5818 | 31.8085 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3207000 | 3207000 | 3207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696038 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1923553.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923553.18, modificado:1921523.34}} | Pavimentación Av Alameda Entre Argelia Y Guayanas Las Lomitas - 84709 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84709 | N | 0 | 0 | 272 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L, lon:-116.5895415, lat:31.87848925}} | Ensenada | AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L | -116.5895 | 31.8785 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1923553.18 | 1921523.34 | 1921523.34 | 1921523.34 | 576457 | 576457 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1921523.34, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1921523.34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696044 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Delegacion San Quintin - 84543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84543 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, lon:-115.9300631, lat:30.52614437}} | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | -115.9301 | 30.5261 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701548 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1005931 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005931.0, modificado:1005674.24}} | Pavimentación En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84723 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS, lon:-116.5885201, lat:31.88550225}} | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS | -116.5885 | 31.8855 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1005931 | 1005674.24 | 1005674.24 | 1005674.24 | 301702.27 | 301702.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1005674.24, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1005674.24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701556 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero Colonia Nueva Era San Quintin - 84697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84697 | N | 0 | 0 | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-115.9144447, lat:30.50962654}} | Colonia Nueva Era | CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | -115.9144 | 30.5096 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712478 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:869542.97}} | Red De Agua Potable Del Pozo A Las Escuelas Del Ejido El Costeño Villa De Jesus Maria - 85411 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85411 | N | 0 | 0 | 647 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4124, direccion:CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI, lon:-114.0075193, lat:28.00456884}} | La Espinita [Restaurante] | CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI | -114.0075 | 28.0046 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 900000 | 869542.97 | 869542.97 | 869542.97 | 260862.89 | 260862.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:869542.97, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 869542.97 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717726 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No 23 Delegacion Punta Colonet - 83657 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83657 | N | 0 | 0 | 249 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC, lon:-116.2116433, lat:31.06629781}} | Ejido México (Punta Colonet) | AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC | -116.2116 | 31.0663 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21, contratista:DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717731 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519500.0, modificado:1436823.49}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Nayarit, Veracruz, Michoacan, Chihuahua Y Americas Entre Agricultores Y Porfirio Juarez - 85188 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85188 | N | 0 | 0 | 420 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R, lon:-116.5780166, lat:31.77218375}} | Ensenada | CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R | -116.578 | 31.7722 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1519500 | 1436823.49 | 1436823.49 | 1436823.49 | 431047.05 | 431047.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1436823.49, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1436823.49 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 2 | 0 | 0 | {819298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717734 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 247080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247080.0, modificado:247080.0}} | Continuacion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Gral. Fermin Omaña Entre C. Ignacio Maya Y Refugio Torres - 83650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83650 | N | 0 | 0 | 31 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-116.6397074, lat:31.88512419}} | Ensenada | CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS | -116.6397 | 31.8851 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 74124 | 74124 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:247080.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 247080 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200886640 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Carmen Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0104Q | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 655769.23 | 655769.23 | 655769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | 1 | 1 | 0.98 | 98 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892003 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Federico Froebel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0039Q | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 726923.08 | 726923.08 | 726923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | 1 | 1 | 0.95 | 95 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903676 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2399642 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399642.0, modificado:2120670.84}} | Colegio De Estidios Cientificos Tecnologicos Plantel Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0002C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2399642 | 2120670.84 | 2120670.84 | 2120670.84 | 1721019.4 | 1721019.4 | 1721019.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} | 1 | 1 | 0.87 | 87 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903693 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1960641 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1960641.0, modificado:1885231.73}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Guadalupe Victoria | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0006J | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1960641 | 1885231.73 | 1885231.72 | 1885231.72 | 1885231.72 | 1885231.72 | 1885231.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513736 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:753155.89}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0674G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636 | 2017-10-19 | 2018-12-01 | 800000 | 753155.89 | 753155.89 | 753155.89 | 745624.33 | 745624.33 | 745624.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718632 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 945750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945750.3, modificado:934079.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENSENADA BC - 95393 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 95393 | S | 9 | 9 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Otros | 3 | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS AL SUROESTE DE L, lon:-116.57415975, lat:31.73342415}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS AL SUROESTE DE L | -116.5742 | 31.7334 | 2020-05-16 | 2020-07-18 | 945750.3 | 934079.86 | 934079.86 | 934079.86 | 934079.86 | 934079.86 | 934079.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-01, contratista:PROMOCION Y DESARROLLO ARIES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:911556.25, importe_modificado:934079.87}} | CS-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-01 | PROMOCION Y DESARROLLO ARIES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 911556.25 | 934079.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 3 | 3 | 3 | 100 | {1718632/proyecto_INICIO, 1718632/proyecto_PROCESO, 1718632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719089 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 630500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630500.0, modificado:448812.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y EMILIANO ZAPATA COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO ENSENADA BC - 103775 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 103775 | S | 50 | 50 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | Metros lineales | 270 | 270 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-116.56879699, lat:31.71065999}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA | -116.5688 | 31.7107 | 2020-09-07 | 2020-11-21 | 630500 | 448812.59 | 448812.59 | 448812.59 | 448812.59 | 448812.59 | 448812.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-02, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:448812.94, importe_modificado:448812.94}} | CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-02 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 448812.94 | 448812.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | 270 | 270 | 270 | 100 | {1719089/proyecto_INICIO, 1719089/proyecto_PROCESO, 1719089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401798019 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1740547.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740547.49, modificado:1729596.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA TABASCO ENTRE CALLE JUAN RAMOS PERALTA Y CARRETERA ESTATAL NUMERO OCHO EJIDO LAZARO CARDENAS LA MOSCA MEXICALI BC - 165440 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 165440 | S | 1478 | 985 | 0 | 2463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0}} | Metros Cuadrados | 2169 | 2169 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:AVENIDA TABASCO INTERIOR SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN RAMOS PERALTA Y CARRETERA ESTATAL NO. 8, CALLE MICHOACAN LA AVENIDA TABASCO SE LOCALIZA EN EL , lon:-115.025567, lat:32.61263578}} | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | AVENIDA TABASCO INTERIOR SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN RAMOS PERALTA Y CARRETERA ESTATAL NO. 8, CALLE MICHOACAN LA AVENIDA TABASCO SE LOCALIZA EN EL | -115.0256 | 32.6126 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1740547.49 | 1729596.56 | 1729596.56 | 1729596.56 | 1729596.56 | 1729596.56 | 1729596.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-11, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1396965.34, importe_modificado:1740547.49}} | CP-SIBSO-BC-MXL-FISE-20-11 | TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1396965.34 | 1740547.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.0}} | 2169 | 2169 | 2169 | 100 | {1798019/proyecto_INICIO, 1798019/proyecto_FIN, 1798019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885107 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 328275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328275.86, modificado:328275.86}} | "MANTENIMIENTO DE PUENTE EN CARRETERA ESTATAL NO. 2 EN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. " | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062210 | S | 250 | 250 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | Kilómetro cuadrado | 300 | 300 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1838, direccion:Michoacán de Ocampo, B.C., México, lon:-115.3066987, lat:32.4669941}} | Familia Camargo H. (Ejido Michoacán De Ocampo) | Michoacán de Ocampo, B.C., México | -115.3067 | 32.467 | 2021-04-29 | 2021-06-26 | 328275.86 | 328275.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | 300 | 300 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885249 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0551X | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:719, direccion:Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9955437, lat:32.5059103}} | Valle Dorado | Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México | -116.9955 | 32.5059 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 900000 | 900000 | 773393.8 | 773393.8 | 232018.14 | 232018.14 | 232018.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | 100 | 100 | 50 | 50 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885336 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ESCUELA FLORES MAGON | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0649H | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4545, direccion:Manuel Ávila Camacho 30, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59510553, lat:31.80975368}} | Pueblo Benito García | Manuel Ávila Camacho 30, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5951 | 31.8098 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 50000 | 50000 | 44612.2 | 44612.2 | 13383.66 | 13383.66 | 13383.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | 100 | 100 | 20 | 20 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885583 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS E15 Y E16 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-ENS | 10010061911 | S | 335 | 300 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.668419, lat:31.863211}} | Ensenada | callenumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california | -116.6684 | 31.8632 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 456 | 456 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885590 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5919676.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919676.99, modificado:5919676.99}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD VETERINARIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061934 | S | 476 | 198 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecarreterasanfelipekm3.5,lagunacampestre,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.450496, lat:32.569502}} | Mexicali | callecarreterasanfelipekm3.5,lagunacampestre,mexicali,mexicali,baja california | -115.4505 | 32.5695 | 2021-07-08 | 2021-12-31 | 5919676.99 | 5919676.99 | 5919676.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 860 | 860 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885601 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL J.N. NUEVA CREACIÓN, SANTA JUQUILA (02DCC0054T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061966 | S | 15 | 15 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:callenumero,santajuquilacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.588186, lat:31.699535}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | callenumero,santajuquilacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.5882 | 31.6995 | 2021-05-12 | 2021-09-12 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885618 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y ADECUACIÓN DE PÓRTICO A AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 16 (02DES0055R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062010 | S | 305 | 267 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidajoseroavaca,mayosfracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.539026, lat:32.65783}} | Mexicali | calleavenidajoseroavaca,mayosfracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.539 | 32.6578 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1629183.22 | 488754.96 | 488754.96 | 488754.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 618 | 618 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885645 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5110000.0, modificado:5110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. ABELARDO L. RODRÍGUEZ (T.M.) - E.P. JOSÉ GUADALUPE BARBOSA RAMÍREZ (T.V.) (02DPR0791W - 02DPR0092B) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062064 | S | 178 | 202 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecuerosdevenado,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.939303, lat:32.426172}} | Tijuana | callecuerosdevenado,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.9393 | 32.4262 | 2021-05-14 | 2021-09-28 | 5110000 | 5110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 675 | 675 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885655 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" (02DES0011U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062078 | S | 202 | 201 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecampamentosarhlosalgodones,vicenteguerrero,algodonesdelegacion,mexicali,baja california, lon:-114.728647, lat:32.713375}} | Mexicali | callecampamentosarhlosalgodones,vicenteguerrero,algodonesdelegacion,mexicali,baja california | -114.7286 | 32.7134 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 595586.69 | 595586.69 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 300 | 300 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885656 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 33 (02DES0062A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062079 | S | 283 | 278 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecidro,urbiquintadelcedrofracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.063042, lat:32.437583}} | Tijuana | callecidro,urbiquintadelcedrofracc,tijuana,tijuana,baja california | -117.063 | 32.4376 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885660 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. RUFINO TAMAYO (02DPR0620C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062083 | S | 394 | 391 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaocuyucan,angelesdepueblafracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.339147, lat:32.563339}} | Mexicali | calleavenidaocuyucan,angelesdepueblafracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.3391 | 32.5633 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 1325000 | 925000 | 925000 | 924895.97 | 924895.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 575 | 575 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885667 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL J.N. ANTONIO PUENTE ORTÍZ (02DJN0666H) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062090 | S | 96 | 70 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidapaseoflorida,villadelroblefracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.359689, lat:32.605844}} | Mexicali | calleavenidapaseoflorida,villadelroblefracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.3597 | 32.6058 | 2021-06-04 | 2021-09-24 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885669 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE MÓDULO DE 5 AULAS PARA LA E.P. DAMAS ROTARIANAS (02DPR0349K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062092 | S | 192 | 175 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleprimerayuntamientodetijuananumero2051,primerayuntamiento,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.058967, lat:32.522908}} | Tijuana | calleprimerayuntamientodetijuananumero2051,primerayuntamiento,tijuana,tijuana,baja california | -117.059 | 32.5229 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 240 | 240 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885682 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR Y CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. JAIME NUNÓ (02EPR0132L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062108 | S | 201 | 194 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:calleacapulco,segundaseccion,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.835364, lat:31.026269}} | San Felipe | calleacapulco,segundaseccion,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8354 | 31.0263 | 2021-04-15 | 2021-06-22 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1248956.97 | 1248956.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 144 | 144 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885690 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 162300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162300.0, modificado:162300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA J.N. CORREGIDORA (02DJN0270Y) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062618 | S | 46 | 47 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | Metros cúbicos | 10 | 10 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calletercera,papaloteejido,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.919012, lat:30.476152}} | Ensenada | calletercera,papaloteejido,sanquintin,ensenada,baja california | -115.919 | 30.4762 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 162300 | 162300 | 162300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | 10 | 10 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885697 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. CÁMARA JUNIOR (02EJN0146Y) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062639 | S | 99 | 101 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calleavenidadelapaz,eldescansoampliacion,tecate,tecate,baja california, lon:-116.606194, lat:32.560897}} | Tecate | calleavenidadelapaz,eldescansoampliacion,tecate,tecate,baja california | -116.6062 | 32.5609 | 2021-06-25 | 2021-09-17 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 36 | 36 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910646 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:185798.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KM 43. - 16005 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16005 | S | 1229 | 1153 | 0 | 2382 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Piezas | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DIECIOCHOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE DECIMA CUARTA CONSTRUCCIÓ, lon:-115.09864651, lat:32.29083251}} | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta Y Tres) | CALLE DIECIOCHOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE DECIMA CUARTA CONSTRUCCIÓ | -115.0986 | 32.2908 | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 200000 | 185798.91 | 185798.91 | 185798.91 | 154970.11 | 154970.11 | 154970.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-023-2021 T-FAIS21-001, contratista:BISMARCK RIVERA HUERECA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:185798.91, importe_modificado:185798.91}} | AD-MXL-FAIS-023-2021 T-FAIS21-001 | BISMARCK RIVERA HUERECA | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 185798.91 | 185798.91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.96}} | 1 | 1 | 0.96 | 96 | {1910646/proyecto_INICIO, 1910646/proyecto_PROCESO, 1910646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910881 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2300368.53}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16651 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16651 | S | 1311 | 1313 | 0 | 2624 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | Metros cuadrados de construcción | 3520 | 3520 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SAN PABLO AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, AVENIDA PLUTÓN PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO DE CALLE SA, lon:-115.55344773, lat:32.63007933}} | Familia Mendoza (Colonia Centinela) | AVENIDA SAN PABLO AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, AVENIDA PLUTÓN PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO DE CALLE SA | -115.5534 | 32.6301 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2550000 | 2300368.53 | 2300368.53 | 2300368.53 | 690110.56 | 690110.56 | 690110.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2021 T-FAIS21-004, contratista:LEONARDO ZAVALA MANCILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2300368.53, importe_modificado:2300368.53}} | IS-MXL-FAIS-024-2021 T-FAIS21-004 | LEONARDO ZAVALA MANCILLA | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2300368.53 | 2300368.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1830.05}} | 3520 | 3520 | 1830.05 | 51.9901 | {1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201911083 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, DE AVENIDA PLUTÓN A AVENIDA SANTA MARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16999 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16999 | S | 1311 | 1313 | 0 | 2624 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1400 | 1400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESÚS AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PLUTÓN Y AVENIDA SANTA MARÍA, CALLE SAN JORGE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS DE A, lon:-115.55567035, lat:32.63005795}} | Familia Mendoza (Colonia Centinela) | CALLE SAN FELIPE DE JESÚS AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PLUTÓN Y AVENIDA SANTA MARÍA, CALLE SAN JORGE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS DE A | -115.5557 | 32.6301 | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1400 | 1400 | 0 | 0 | {1911083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201926485 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 990129.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990129.03, modificado:990129.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO CALLE MÉXICO Y CORTEZ, EN MUNICIPIO DE ENSENADA. - 54218 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54218 | S | 2040 | 1960 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | Metros cuadrados de construcción | 649 | 649 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO Y CORTEZ COLONIA LOS MAESTROS, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y AVENIDA QUINTANAROO, CALLE ESTADO 29 CALLE MÉXICO Y CORTEZ EN MUNICIPIO DE ENSENADA., lon:-116.59383, lat:31.862039}} | Ensenada | CALLE MEXICO Y CORTEZ COLONIA LOS MAESTROS, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y AVENIDA QUINTANAROO, CALLE ESTADO 29 CALLE MÉXICO Y CORTEZ EN MUNICIPIO DE ENSENADA. | -116.5938 | 31.862 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 990129.03 | 990129.03 | 594077.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 649 | 649 | 0 | 0 | {1926485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926673 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), MUNICIPIO DE ENSENADA - 54998 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54998 | S | 153 | 147 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1390.3, meta_modificada:1390.3}} | Metros cuadrados de construcción | 1390.3 | 1390.3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA LOS PINOS, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, CALLE INVIERNO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-116.580793, lat:31.737615}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE INVIERNO COLONIA LOS PINOS, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, CALLE INVIERNO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR | -116.5808 | 31.7376 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 1820000 | 1820000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 1390.3 | 1390.3 | 0 | 0 | {1926673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931384 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 73990 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 73990 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Piezas | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1931384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201932256 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO AVE. REFORMA Y AV. CALZADA DE LAS ÁGUILAS, MUNCIPIO DE ENSENADA - 77512 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 77512 | S | 5100 | 4900 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA OBRERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LAS AGUILAS Y , AVE. REFORMA Y AV. CALZADA DE LAS AGUILAS, lon:-116.60689094, lat:31.86276525}} | Ensenada | AVENIDA REFORMA COLONIA OBRERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LAS AGUILAS Y , AVE. REFORMA Y AV. CALZADA DE LAS AGUILAS | -116.6069 | 31.8628 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 380 | 380 | 0 | 0 | {1932256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201937202 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 685538.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685538.93, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. ZARAGOZA ENTRE ARAGON Y FERNANDEZ COL. FERNANDEZ DEL.OTAY CENTENARIO - 100153 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION D EOBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA DE TIJUANA | 100153 | S | 1962 | 2046 | 0 | 4008 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA FERNÁNDEZ, 22464 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARAGON Y CALLE FERNANDEZ, CALLE LEON DOS CALLES AL NOROESTE DEL OXXO FERNANDEZ, lon:-116.94923228, lat:32.51612178}} | Tijuana | CALLE ZARAGOZA COLONIA FERNÁNDEZ, 22464 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARAGON Y CALLE FERNANDEZ, CALLE LEON DOS CALLES AL NOROESTE DEL OXXO FERNANDEZ | -116.9492 | 32.5161 | 2021-04-26 | 2021-06-26 | 685538.93 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 555167.25 | 555167.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2021-DOC-023-AD-001, contratista:CAVY CONSTUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:635380.63, importe_modificado:635380.63}} | DOIUM-R33-2021-DOC-023-AD-001 | CAVY CONSTUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 635380.63 | 635380.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.0}} | 600 | 600 | 520 | 86.6667 | {1937202/proyecto_PROCESO, 1937202/proyecto_INICIO, 1937202/proyecto_PROCESO, 1937202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939950 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA (02EPR0361E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062684 | S | 194 | 254 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | Metros lineales | 20 | 20 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegolfodecalifornianumero,caminoverde,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.976586, lat:32.478842}} | Tijuana | callegolfodecalifornianumero,caminoverde,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9766 | 32.4788 | 2021-07-23 | 2021-09-24 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 20 | 20 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939953 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (02DPR0546L) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062690 | S | 110 | 191 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.73, meta_modificada:489.73}} | Metros Cuadrados | 489.73 | 489.73 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:carrteratecatekilometro14.5numero,niñosheroes,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.934302, lat:32.476}} | Tijuana | carrteratecatekilometro14.5numero,niñosheroes,lamesa,tijuana,baja california | -116.9343 | 32.476 | 2021-07-09 | 2021-09-24 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 489.73 | 489.73 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939957 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 53737 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53737.0, modificado:53737.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA CARRERA TÉCNICA DE ENFERMERÍA GENERAL PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010062751 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 53737 | 53737 | 53737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941980 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. IV AYUNTAMIENTO 2 (02EPR0200S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062073 | S | 164 | 149 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidaignacioramireznumero,prohogar,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.431846, lat:32.649689}} | Mexicali | avenidaignacioramireznumero,prohogar,mexicali,mexicali,baja california | -115.4318 | 32.6497 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 325000 | 325000 | 325000 | 313244.68 | 313244.68 | 93973.4 | 93973.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 160 | 160 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941986 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA EL J.N. 1994 AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA (02DJN0417A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062093 | S | 43 | 50 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidanayaritnumero,progreso,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.588408, lat:32.578789}} | Mexicali | avenidanayaritnumero,progreso,mexicali,mexicali,baja california | -115.5884 | 32.5788 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 50000 | 50000 | 50000 | 43660.81 | 43660.81 | 13098.24 | 13098.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 60 | 60 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685138 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:567700.83}} | Comedor Escolar Telesecundaria No 4 En El Poblado De La Mision - 85628 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85628 | N | 0 | 0 | 180 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION, lon:-116.8480243, lat:32.09240314}} | La Misión | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION | -116.848 | 32.0924 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 567700.83 | 567700.83 | 567700.83 | 170310.25 | 170310.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:567700.83, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 567700.83 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | 1 | 1 | 0.3 | 30 | {786705/proyecto_PROCESO, 786705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200690561 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Jardin De Niños Gabriela Mistral Colonia 13 De Mayo Vicente Guerrero - 85153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85153 | N | 0 | 0 | 75 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA, lon:-115.9899019, lat:30.70537063}} | Vicente Guerrero | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA | -115.9899 | 30.7054 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {792128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696046 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primario Multinivel Emiliano Zapata En El Ejido Santa Rosa La Mision - 85636 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85636 | N | 0 | 0 | 60 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1870, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN , lon:-116.7452188, lat:32.02602153}} | Ejido Santa Rosa | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN | -116.7452 | 32.026 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701542 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Aula Escolar En Jardin De Niños Vee Dakuay Real Del Castillo - 85652 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85652 | N | 0 | 0 | 55 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA, lon:-116.2811981, lat:31.90741898}} | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA | -116.2812 | 31.9074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701554 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio Allende En Calle C Y D Entre D Y F - 84547 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84547 | N | 0 | 0 | 245 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ, lon:-116.5933803, lat:31.89202471}} | Ensenada | CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ | -116.5934 | 31.892 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707152 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Planta Purificadora De Agua En Cataviña - 85399 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85399 | N | 0 | 0 | 273 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA, lon:-114.7206174, lat:29.73119589}} | Cataviña | CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA | -114.7206 | 29.7312 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707157 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 498479.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498479.82, modificado:498479.82}} | Barda Perimetral Prim. Rosa Elena Espinosa Zepeda - 85519 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85519 | N | 0 | 0 | 898 | 898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY, lon:-116.5624169, lat:31.78950215}} | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY | -116.5624 | 31.7895 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 149543.95 | 149543.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:498479.82, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 498479.82 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717728 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1255500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255500.0, modificado:1255500.0}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Cuarzo Y C. Tortugas Colonia Costa Azul - 85700 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85700 | N | 0 | 0 | 152 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1297, direccion:CALLE CUARZO Y TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, 22793 COLONIA COSTA AZUL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN C. CUARZO Y C. TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, lon:-116.6068076, lat:31.74174978}} | Colonia Costa Azul | CALLE CUARZO Y TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, 22793 COLONIA COSTA AZUL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN C. CUARZO Y C. TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL | -116.6068 | 31.7417 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717735 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta San Carlos Entre Calle Punta Santa Isabel Y Punta San Juan Bautista Popular 1989 - 84775 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84775 | N | 0 | 0 | 104 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU, lon:-116.5601793, lat:31.89117709}} | Ensenada | CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU | -116.5602 | 31.8912 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 151200 | 151200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:504000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 504000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717739 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Salvador Diaz Miron Colonia Lomas De San Ramon Vicente Guerrero - 85301 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85301 | N | 0 | 0 | 280 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.9989081, lat:30.70038189}} | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9989 | 30.7004 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723331 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85283 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85283 | N | 0 | 0 | 340 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA , lon:-116.0088019, lat:30.7670276}} | Emiliano Zapata | EJE VIAL TRANSPENINSULAR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA | -116.0088 | 30.767 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-38, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-38 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 | 310000.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200888092 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | Escuela Benito Juarez N.36 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0077B | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 902807.56 | 902807.56 | 902807.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | 1 | 1 | 0.9 | 90 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200891980 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.83}} | Escuela Primaria Constituyentes De Queretaro | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0356U | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1265384.6 | 1265384.6 | 1265384.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | 1 | 1 | 0.99 | 99 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200893038 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Profa. Carmen Rivera Almada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0189N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 808376.6 | 808376.6 | 808376.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903716 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Estefania Castaneda | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0078S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 923076.92 | 923076.92 | 923076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16180101075422 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1088496.58}} | Jardin De Niños Cristobal Colon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0069K | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1088496.58 | 1088496.58 | 1088496.58 | 993293.21 | 993293.21 | 993293.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN180401502286 | Proyecto de inversión | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | Metros | 2200 | 2200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California, lon:-114.834154, lat:31.02996}} | Mexicali | Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California | -114.8342 | 31.03 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2646000 | 2646000 | 1984500 | 2536613.74 | 1516970.51 | 1516970.51 | 1516970.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2245738.99, importe_modificado:2536613.74}} | LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2245738.99 | 2536613.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2200.0}} | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | {1502286/proyecto_PROCESO, 1502286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190101513535 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.057797572E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0059M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2017-10-05 | 2018-11-01 | 35000000 | 30577975.72 | 30577975.72 | 30577975.72 | 29354856.69 | 29354856.69 | 29354856.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | 500 | 500 | 450 | 90 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701877 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | JARDIN DE NIÑOS 14 DE MARZO DE 1903, REHAB. AULAS, SUST. MUEBLES SANITARIOS, EXPLANADA CIVICA, ANDADORES, CUBIERTA DE 13.5 MX18.42 M. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0245Y | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-23 | 2020-05-23 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1198076.93 | 1198076.93 | 1198076.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | 500 | 500 | 480 | 96 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101701904 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:879121.77}} | ESCUELA PRIMARIA EDUCACION ES PROGRESO, EN COL. PROGRESO, REHABILITACION AULAS, PLAZA CIVICA, REHABILITACION MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 AA, INST. ELECTRICAS , CUBIERTA Y BANQUETAS. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0456S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-09 | 2020-06-24 | 1200000 | 879121.77 | 879121.77 | 879121.77 | 738462.28 | 738462.28 | 738462.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718735 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1247103.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247103.77, modificado:1402049.38}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MONTE ALBAN ENTRE BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA Y CALLE RUTA HIDALGO COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR TIJUANA BC - 97444 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 97444 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | Metros Cuadrados | 1261 | 1261 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA Y CALLE RUTA HIDALGO, CALLE CAMINO GUADALUPE VICTORIA, lon:-116.87498487, lat:32.47772118}} | Tijuana | CALLE MONTE ALBAN INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA Y CALLE RUTA HIDALGO, CALLE CAMINO GUADALUPE VICTORIA | -116.875 | 32.4777 | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1247103.77 | 1402049.38 | 1402049.38 | 1402049.38 | 1402049.38 | 1402049.38 | 1402049.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SIBSO-BC-TIJ-FISE-20-06, contratista:GRUPO ERMESER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1154583.73, importe_modificado:1402049.47}} | CS-SIBSO-BC-TIJ-FISE-20-06 | GRUPO ERMESER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1154583.73 | 1402049.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | 1261 | 1261 | 1261 | 100 | {1718735/proyecto_INICIO, 1718735/proyecto_FIN, 1718735/proyecto_PROCESO, 1718735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719110 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1537276.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537276.37, modificado:1371997.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO ENSENADA BC - 103907 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 103907 | S | 300 | 300 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | Metros Cuadrados | 1740 | 1740 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE GUDALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES, lon:-116.56829031, lat:31.71141605}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE GUDALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES | -116.5683 | 31.7114 | 2020-09-14 | 2020-12-13 | 1537276.37 | 1371997.51 | 1371997.51 | 1371997.51 | 1371997.51 | 1371997.51 | 1371997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-03, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1030505.27, importe_modificado:1371997.52}} | CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-03 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1030505.27 | 1371997.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | 1740 | 1740 | 1740 | 100 | {1719110/proyecto_INICIO, 1719110/proyecto_PROCESO, 1719110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719186 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 436500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436500.0, modificado:404820.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA PARCELA NUMERO DIECISÉIS EMILIANO ZAPATA ENSENADA BC - 104715 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 104715 | S | 8 | 7 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Vivienda | 3 | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAGUEYES Y CALLE CAMALEONES, CALLE ESCARABAJOS CUARTO 1 CALLE CAMALEONES ENTRE CALLES SIN NOMBRES.CUARTO 2 CALLE SALTAMONTES ENTRE, lon:-116.00294148, lat:30.78032641}} | Emiliano Zapata | CALLE VARIAS PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAGUEYES Y CALLE CAMALEONES, CALLE ESCARABAJOS CUARTO 1 CALLE CAMALEONES ENTRE CALLES SIN NOMBRES.CUARTO 2 CALLE SALTAMONTES ENTRE | -116.0029 | 30.7803 | 2020-09-28 | 2020-12-30 | 436500 | 404820.4 | 404820.4 | 404820.4 | 404820.4 | 404820.4 | 404820.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-04, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:539760.52, importe_modificado:539760.53}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-04 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 539760.52 | 539760.53 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 3 | 3 | 3 | 100 | {1719186/proyecto_INICIO, 1719186/proyecto_PROCESO, 1719186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401865161 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 173034.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173034.54, modificado:178278.46}} | SUMINISTRO E INTALACION DE ELECTRIFICACION CALLE OCTAVA DELEGACION LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ - 255052 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 255052 | S | 10 | 10 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE OCTAVA INTERIOR S/N COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SEPTIMA, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA SN DELEGACION LUIS ECHEVERRIA AL, lon:-116.31098244, lat:32.50925058}} | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE OCTAVA INTERIOR S/N COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SEPTIMA, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA SN DELEGACION LUIS ECHEVERRIA AL | -116.311 | 32.5093 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 173034.54 | 178278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/05, contratista:VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:297435.06, importe_modificado:305404.11}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/05 | VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 297435.06 | 305404.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1865161/proyecto_INICIO, 1865161/proyecto_PROCESO, 1865161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879568 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 14374590.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.437459078E7, modificado:1.437459078E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CONECCIÓN ZERTUCHE (1RA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT ENS | 10010061871 | S | 250000 | 200000 | 0 | 450000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | Metros Cuadrados | 7280 | 7280 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Juan Zertuche, Valle Dorado, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5991562, lat:31.8353378}} | Ensenada | Blvd. Gral. Juan Zertuche, Valle Dorado, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.5992 | 31.8353 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 14374590.78 | 14374590.78 | 14374590.77 | 14374590.77 | 14374590.77 | 14374590.77 | 14374590.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7280.0}} | 7280 | 7280 | 7280 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879581 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 14817255.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.481725594E7, modificado:1.481725594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN ZERTUCHE (2DA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT ENS | 10010061872 | S | 2500000 | 200000 | 0 | 2700000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | Metros Cuadrados | 7280 | 7280 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zertuche, Fracc Porticos del Mar, Ensenada, B.C., México, lon:-116.5785597, lat:31.7820481}} | Ensenada | Zertuche, Fracc Porticos del Mar, Ensenada, B.C., México | -116.5786 | 31.782 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 14817255.94 | 14817255.94 | 14817255.63 | 14817255.63 | 14817255.63 | 14817255.63 | 14817255.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7280.0}} | 7280 | 7280 | 7280 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885129 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOURDES VARGAS DESDE CIRCUITO 1 HASTA DE LOS EJIDATARIOS, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062545 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8542229, lat:32.5227152}} | Tijuana | Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.8542 | 32.5227 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1580000 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1530 | 1530 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885164 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0498B | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4124, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59463882, lat:31.80872797}} | La Espinita [Restaurante] | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8087 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 400000 | 400000 | 330169.38 | 330169.38 | 99050.82 | 99050.82 | 99050.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885179 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 1 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0001S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59462273, lat:31.80836783}} | Bahía De Los Ángeles | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8084 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 500000 | 500000 | 396740.69 | 396740.69 | 119022.21 | 119022.21 | 119022.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885187 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2877930 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877930.0, modificado:2877930.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO COL. EL NIÑO, MUNICIPIO TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062559 | S | 900 | 900 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:El Niño, Redondo, B.C., México, lon:-116.7901565, lat:32.5078925}} | El Niño | El Niño, Redondo, B.C., México | -116.7902 | 32.5079 | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 2877930 | 2877930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 2700 | 2700 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885191 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | PAVIMENTACIÓN VIALIDADES EN COL. CARRANZA, MUNICIPIO MEXICALI | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062586 | S | 1250 | 1250 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | Metros Cuadrados | 11500 | 11500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3545, direccion:Ranchería la División, B.C., México, lon:-115.1238888, lat:32.2394444}} | Colonia Carranza | Ranchería la División, B.C., México | -115.1239 | 32.2394 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 11500 | 11500 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885323 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | FRANCISCO VILLA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPB0023E | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3261, direccion:Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59214437, lat:31.80939354}} | Ejido Profesor Graciano Sánchez | Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5921 | 31.8094 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 160000 | 160000 | 141708.77 | 141708.77 | 42512.63 | 42512.63 | 42512.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885342 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESCUELA EL PORVENIR | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0076T | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:Manuel Ávila Camacho 328, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59082472, lat:31.81025514}} | El Porvenir (Guadalupe) | Manuel Ávila Camacho 328, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5908 | 31.8103 | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 250000 | 250000 | 238939.89 | 238939.89 | 71681.97 | 71681.97 | 71681.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | 100 | 100 | 5 | 5 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885585 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORÍA Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD UNIVERSITARIA MEXICALI I. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061919 | S | 11782 | 11024 | 0 | 22806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.445695, lat:32.632602}} | Mexicali | calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california | -115.4457 | 32.6326 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 336 | 336 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885591 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2282305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282305.0, modificado:2282305.0}} | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010061935 | S | 4838 | 3944 | 0 | 8782 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardanahuac,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.475691, lat:32.632824}} | Mexicali | calleboulevardanahuac,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.4757 | 32.6328 | 2021-06-02 | 2021-10-01 | 2282305 | 2282305 | 2282305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885596 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3529559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529559.55, modificado:3529559.55}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (02ESU0008X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061958 | S | 402 | 778 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | Metros Cuadrados | 2220 | 2220 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calledelaclaridad,plutarcoeliascalles,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.377044, lat:32.625817}} | Mexicali | calledelaclaridad,plutarcoeliascalles,mexicali,mexicali,baja california | -115.377 | 32.6258 | 2021-07-09 | 2021-12-31 | 3529559.55 | 3529559.55 | 3529559.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 2220 | 2220 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885604 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2021440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021440.0, modificado:2021440.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA ESTRUCTURAS ANATÓMICAS (ENFERMERIA) PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061976 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 2021440 | 2021440 | 2021440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885613 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCIÓN DE PROTECIONES EN BANQUETA Y CONEXIÓN DE AGUA PARA EL J.N. FRANCISCO I. MADERO (02EJN0126K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061999 | S | 34 | 38 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros lineales | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,lomastaurinas,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.976456, lat:32.534997}} | Tijuana | callenumero,lomastaurinas,tijuana,tijuana,baja california | -116.9765 | 32.535 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 494806.56 | 494806.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885622 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 4 AULAS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E. P. NIÑOS HEROES (T.M) - E.P. 13 DE SEPTIEMBRE (T.V.) (02DPR0862Z -02DPR0077J) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062016 | S | 173 | 173 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | Metros Cuadrados | 362 | 362 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calletranspeninsular,capricornioejido,camaludelegacion,ensenada,baja california, lon:-116.065722, lat:30.842372}} | Ensenada | calletranspeninsular,capricornioejido,camaludelegacion,ensenada,baja california | -116.0657 | 30.8424 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 362 | 362 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885638 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LABORATORIOS Y ÁREAS DEPORTIVAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 17 "PLAN DE AYALA" (02DST0017G) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062055 | S | 98 | 80 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | Metros Cuadrados | 548 | 548 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:calle16deseptiembre,tecate,valledelaspalmas,tecate,baja california, lon:-116.617781, lat:32.363628}} | Valle De Las Palmas | calle16deseptiembre,tecate,valledelaspalmas,tecate,baja california | -116.6178 | 32.3636 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 548 | 548 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885643 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E. P. LÁZARO CÁRDENAS (02DPR0232L) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062062 | S | 74 | 64 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidaniñosheroesnumero751,zonacentro,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.040764, lat:32.535747}} | Tijuana | calleavenidaniñosheroesnumero751,zonacentro,tijuana,tijuana,baja california | -117.0408 | 32.5357 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 450 | 450 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885666 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 (02DPR0111Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062089 | S | 559 | 656 | 0 | 1215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelciruelo,urbivilladelpadrofracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.965928, lat:32.4088}} | Tijuana | calledelciruelo,urbivilladelpadrofracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.9659 | 32.4088 | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 2700000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885673 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA METÁLICA PARA EL J.N. ABIU ZAMUDIO LUVIANO (02DJN0342A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062096 | S | 33 | 28 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:callemardelasnubes,losgavilanescolonia,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.8436, lat:31.040089}} | San Felipe | callemardelasnubes,losgavilanescolonia,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8436 | 31.0401 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 925000 | 1000000 | 1000000 | 982590.09 | 982590.09 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885676 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE JUEGOS PARA EL J.N. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (T.M.) - J.N. NACIONES UNIDAS CLUB LAS AMIGAS (T.V.) (02DJN0233U-02DJN0651F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062099 | S | 66 | 63 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:callepuertopeñasco,segundaseccion,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.839178, lat:31.033103}} | San Felipe | callepuertopeñasco,segundaseccion,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8392 | 31.0331 | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 395855.48 | 395855.48 | 118756.65 | 118756.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885678 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. CARLOS MONSIVÁIS (02DJN0699Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062101 | S | 29 | 36 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callelagunitas,tijuana,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.001557, lat:32.452964}} | Tijuana | callelagunitas,tijuana,tijuana,tijuana,baja california | -117.0016 | 32.453 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 66 | 66 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885691 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 561957 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561957.0, modificado:561957.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. BENITO JUÁREZ GARCÍA (02DPR0417R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062620 | S | 29 | 22 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | Metros lineales | 85 | 85 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,benitojuarez,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california, lon:-115.037564, lat:32.311745}} | Mexicali | callenumero,benitojuarez,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california | -115.0376 | 32.3117 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 561957 | 561957 | 561957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 85 | 85 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885692 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1527750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527750.0, modificado:1527750.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. HERMANOS SERDÁN (02EPR0166B) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062621 | S | 166 | 142 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | Metros lineales | 280 | 280 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecolumbus,divisiondelnorte,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.502754, lat:32.616437}} | Mexicali | callecolumbus,divisiondelnorte,mexicali,mexicali,baja california | -115.5028 | 32.6164 | 2021-06-14 | 2021-09-06 | 1527750 | 1527750 | 1527750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 280 | 280 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885698 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 40644097.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.064409775E7, modificado:4.064409775E7}} | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062640 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3589.2, meta_modificada:3589.2}} | Metros Cuadrados | 3589.2 | 3589.2 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,sanquintin,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.950206, lat:30.573021}} | Ensenada | callenumero,sanquintin,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 40644097.75 | 40644097.75 | 40644097.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 3589.2 | 3589.2 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888748 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 27464921 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7464921E7, modificado:2.7464921E7}} | Fortalecer el Sistema Penitenciario mediante la atención de las principales necesidades de sistemas de información y tecnológica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 03-05-01 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | Piezas | 568 | 568 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 27464921 | 27464921 | 14479781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 568 | 568 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888761 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2780100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780100.0, modificado:2780100.0}} | Garantizar la seguridad del equipo y la información que se registra en las bases de datos nacionales | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado | 04-06-01 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | Piezas | 82 | 82 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-02 | 2021-12-31 | 2780100 | 2780100 | 1465696.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 82 | 82 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888797 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5010623 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010623.0, modificado:5010623.0}} | Adquisición de equipamiento, tecnología RFID y todo lo necesario para la implementación de un módulo de grabado y pegado de constancias Registro Público Vehicular. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | Fiscalía General del Estado | 04-07-01 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | Piezas | 30 | 30 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} |  | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5010623 | 5010623 | 2641650.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 30 | 30 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201908575 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1030377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030377.0, modificado:1030377.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ONCE SUR, DOCE SUR Y TRECE SUR ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE ENSENADA - 7417 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 7417 | S | 129 | 123 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | Metros lineales | 481 | 481 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR 12 SUR, 13 SUR COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 14 SUR EN CALLE 11 SUR 12 SUR Y 13 SUR ENTRE AVENI, lon:-116.6091771, lat:31.78153276}} | Ensenada | CALLE 11 SUR 12 SUR, 13 SUR COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 14 SUR EN CALLE 11 SUR 12 SUR Y 13 SUR ENTRE AVENI | -116.6092 | 31.7815 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1030377 | 1030377 | 618226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 481 | 481 | 0 | 0 | {1908575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201910668 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 9365200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9365200.0, modificado:8497273.64}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS, EX-EJIDO ZACATECAS, MEXICAL,I B.C. - 16087 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16087 | S | 1256 | 1163 | 0 | 2419 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | Metros cuadrados de construcción | 7072 | 7072 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUERZA AÉREA EJIDO ZACATECAS, 21070 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEUL Y CALLE NOCHISTLÁN, AVENIDA ZACATECANA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN AVENIDA FUERZA AÉREA ENTRE , lon:-115.47086144, lat:32.63014537}} | Mexicali | AVENIDA FUERZA AÉREA EJIDO ZACATECAS, 21070 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEUL Y CALLE NOCHISTLÁN, AVENIDA ZACATECANA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN AVENIDA FUERZA AÉREA ENTRE | -115.4709 | 32.6301 | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 9365200 | 8497273.64 | 8497273.64 | 8497273.64 | 2945873.33 | 2945873.33 | 2549182.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-016-2021 T-FAIS21-002, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8497273.64, importe_modificado:8497273.64}} | LP-MXL-FAIS-016-2021 T-FAIS21-002 | INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 8497273.64 | 8497273.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.7}} | 7072 | 7072 | 471.7 | 6.67 | {1910668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICTUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICTUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICTUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICTUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | BCN210201910944 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741891.28}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SANTOS DUMONT, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16758 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16758 | S | 1311 | 1313 | 0 | 2624 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | Metros cuadrados de construcción | 1016 | 1016 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA TERESA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SANTOS DUMONT, AVENIDA SANTA DOLORES PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA DE C, lon:-115.55188927, lat:32.62827504}} | Familia Mendoza (Colonia Centinela) | AVENIDA SANTA TERESA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SANTOS DUMONT, AVENIDA SANTA DOLORES PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA DE C | -115.5519 | 32.6283 | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 750000 | 741891.28 | 741891.28 | 741891.28 | 486635.87 | 486635.87 | 316260.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:741891.28, importe_modificado:741891.28}} | IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021 | ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 741891.28 | 741891.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.23}} | 1016 | 1016 | 389.23 | 38.31 | {1910944/proyecto_PROCESO, 1910944/proyecto_INICIO, 1910944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | BCN210201911073 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 389358.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389358.3, modificado:387328.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOTEC - 16976 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16976 | S | 50 | 50 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.78, meta_modificada:400.78}} | Metros Cuadrados | 400.78 | 400.78 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TOTEC COLONIA COLINAS DE ARAGÓN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA ZORRA Y CALLE DEL CONEJO, CALLE DEL MAPACHE 130 METROS AL SUR DE ABARROTES ÁVILA., lon:-117.05856568, lat:32.41223192}} | Playas De Rosarito | CALLE TOTEC COLONIA COLINAS DE ARAGÓN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA ZORRA Y CALLE DEL CONEJO, CALLE DEL MAPACHE 130 METROS AL SUR DE ABARROTES ÁVILA. | -117.0586 | 32.4122 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 389358.3 | 387328.16 | 387328.16 | 387328.16 | 387328.16 | 387328.16 | 340720.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-AD-01, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:387328.16, importe_modificado:387328.16}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-AD-01 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 387328.16 | 387328.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.78}} | 400.78 | 400.78 | 400.78 | 100 | {1911073/proyecto_INICIO, 1911073/proyecto_PROCESO, 1911073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201928040 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA, COLONIA CAÑON BUENA VISTA, LOCALIDAD RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), MUNICIPIO DE ENSENADA - 59955 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 59955 | S | 138 | 132 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.22, meta_modificada:146.22}} | Metros lineales | 146.22 | 146.22 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUCHITLAN Y CALLE MONTEALBAN, DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLES JUCHITÁN Y CALLE MONTEABAN, lon:-116.515956, lat:31.669639}} | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUCHITLAN Y CALLE MONTEALBAN, DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLES JUCHITÁN Y CALLE MONTEABAN | -116.516 | 31.6696 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 146.22 | 146.22 | 0 | 0 | {1928040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201928088 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 858977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858977.2, modificado:858977.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ASFÁLTICA CALLE PASEO VILLA FONTANA ENTRE AVENIDA DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LAS HIGUERAS, FRACC. VILLA FONTANA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 60176 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60176 | S | 402 | 386 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO VILLA FONTANA FRACCIONAMIENTO VILLAFONTANA, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LOS PIRULES Y AVENIDA LAS HIGUERAS, CALLE PASEO VILLA FONTANA ENTRE AVENIDA DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LAS HIG, lon:-116.605016, lat:31.888884}} | Ensenada | CALLE PASEO VILLA FONTANA FRACCIONAMIENTO VILLAFONTANA, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LOS PIRULES Y AVENIDA LAS HIGUERAS, CALLE PASEO VILLA FONTANA ENTRE AVENIDA DE LOS PIRULES Y AVENIDA DE LAS HIG | -116.605 | 31.8889 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 858977.2 | 858977.2 | 515386.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 2200 | 2200 | 0 | 0 | {1928088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201928101 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ Y AVENIDA PIPILA, DELEGACIÓN DE MANEADERO., LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 60215 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60215 | S | 32 | 31 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | Metros lineales | 154 | 154 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALONSO GARCIA GONZALEZ Y CALLE PIPILA, CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA ALFONSO , lon:-116.571173, lat:31.73073}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALONSO GARCIA GONZALEZ Y CALLE PIPILA, CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA ALFONSO | -116.5712 | 31.7307 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 154 | 154 | 0 | 0 | {1928101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201937562 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 73866 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 73866 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1937562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939630 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 4945486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945486.0, modificado:4945486.0}} | Rehabilitación de líneas de alcantarillado de concreto en Calle Del Pedregal entre Paseo del Agua y Paseo de San Marcos, Calle Del Risco entre Av. De la Laguna y Ocotlán, Calle Paseo de San Marcos entre Av. Ocotlán y De las Nubes, Calle Paseo de la Rumorosa entre Av. De la Luz y Calzada Lázaro Cárdenas, Av. De las Nubes entre Calle de la Cañada y Bosque de la Ciudad, Calle Del Arroyo entre Calle Del Arroyo y Av. Cima, Av. De la Luz entre Calles De la Cascada y De la Cañada en el Fraccionamiento San Marcos, el cual consiste en la reposición, suministro e instalación de 2,091 metros de tubería sanitaria de PVC, 8 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2020-009-OP-LP | N | 0 | 0 | 828 | 828 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}} | Metros lineales | 2091 | 2091 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Marcos, 21050 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4926046, lat:32.6316871}} | Mexicali | San Marcos, 21050 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4926 | 32.6317 | 2021-01-06 | 2021-04-30 | 4945486 | 4945486 | 4945486 | 4945486 | 2420213.5 | 2420213.5 | 2420213.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR-CESPM-2020-009-OP-LP, contratista:FAT PAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, monto:9890972.21, importe_modificado:9890972.21}} | PROSANEAR-CESPM-2020-009-OP-LP | FAT PAD PROYECTOS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | 9890972.21 | 9890972.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1249.6}} | 2091 | 2091 | 1249.6 | 59.7609 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939778 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1921360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921360.0, modificado:1921360.0}} | Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales Calle | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-027-OP-I3 | N | 0 | 0 | 19200 | 19200 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle G 1546, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4659009, lat:32.65599692}} | Mexicali | Calle G 1546, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4659 | 32.656 | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1921360 | 1921360 | 1921360 | 1921360 | 1617857 | 1617857 | 1617857 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.64}} | 1 | 1 | 0.64 | 64 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939952 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PARA EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (02DJN0379O) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062686 | S | 152 | 175 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | Metros lineales | 118 | 118 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidaprincipalnumero,elfloridoterceraseccion,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.865851, lat:32.471195}} | Tijuana | avenidaprincipalnumero,elfloridoterceraseccion,lapresa,tijuana,baja california | -116.8659 | 32.4712 | 2021-07-30 | 2021-10-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 118 | 118 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939954 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825000.0, modificado:1825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.P. JESÚS PRADO LUNA (02EPR0234I) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062698 | S | 258 | 235 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callepuertovallartanumero,villasdelreal2,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.583003, lat:31.790389}} | Ensenada | callepuertovallartanumero,villasdelreal2,ensenada,ensenada,baja california | -116.583 | 31.7904 | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 144 | 144 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939959 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3981 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981.0, modificado:3981.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA LA CARRERA TÉCNICA DE ENFERMERÍA GENERAL PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010062753 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 3981 | 3981 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939960 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 66998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66998.0, modificado:66998.0}} | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA CARRERA TÉCNICA DE ENFERMERÍA GENERAL PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010062754 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1228,guajardo,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-08-20 | 2021-11-19 | 66998 | 66998 | 66998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201940709 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 852530 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852530.0, modificado:852530.0}} | MANTENIMIENTO 03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN - 04 | N | 0 | 0 | 25000 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47488093, lat:32.63996664}} | Mexicali | Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México | -115.4749 | 32.64 | 2021-05-05 | 2021-07-23 | 852530 | 852530 | 850979.92 | 850979.92 | 374016.76 | 374016.76 | 373578.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-026-2021 T-FORTAMUN/03/2021, contratista:Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:850979.92, importe_modificado:850979.92}} | IS-MXL-FORTAMUN-026-2021 T-FORTAMUN/03/2021 | Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya | H. Ayuntamiento de Mexicali | 850979.92 | 850979.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | 1900 | 1900 | 190 | 10 | {1940709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201940721 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2251700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251700.0, modificado:2251700.0}} | OBRAS COMPLEMANTARIAS PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CRICRI COLONIA EL HIPICO, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN-05 | N | 0 | 0 | 2434 | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Lote | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Republica de Argentina y Mocorito Fracc, Compuertas, 21218 Mexicali, B.C., México, lon:-115.43665409, lat:32.66734149}} | Mexicali | Republica de Argentina y Mocorito Fracc, Compuertas, 21218 Mexicali, B.C., México | -115.4367 | 32.6673 | 2021-05-19 | 2021-07-22 | 2251700 | 2251700 | 2237717.52 | 2237717.52 | 981563.06 | 981563.06 | 980416.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-029-2021 T-FORTAMUN/05/2021, contratista:Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2237717.52, importe_modificado:2237717.52}} | IS-MXL-FORTAMUN-029-2021 T-FORTAMUN/05/2021 | Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 2237717.52 | 2237717.52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | 1 | 1 | 0.1 | 10 | {1940721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941979 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE 3 AULAS PARA LA E.P. LAS AMÉRICAS (02DPR0450Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062068 | S | 133 | 130 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidadelaguanumero,playasdetijuanaseccionjardines,playasdetijuana,tijuana,baja california, lon:-117.109922, lat:32.522719}} | Tijuana | avenidadelaguanumero,playasdetijuanaseccionjardines,playasdetijuana,tijuana,baja california | -117.1099 | 32.5227 | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 288 | 288 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685140 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 183330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183330.0, modificado:183330.0}} | Alumbrado Publico En Las Calles Calle Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Junipero Serra Entre Fray Pedro De Gante Y Fray Arturo De Camilleri - 86178 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86178 | N | 0 | 0 | 185 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V, lon:-116.2410957, lat:31.32076327}} | San Vicente | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V | -116.2411 | 31.3208 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 183330 | 183330 | 183330 | 183330 | 54999 | 54999 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 253330 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685148 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Telesecundaria 120 En El Ejido 27 De Enero - 86252 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86252 | N | 0 | 0 | 85 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3122, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO, lon:-116.1948434, lat:31.09228031}} | Ejido 27 de Enero | AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO | -116.1948 | 31.0923 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696040 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 548926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548926.4, modificado:548926.4}} | Continuacion De Pavimentacion De Calle Joyita Conocida Como Calle Las Palomas Col Joyita Zona Urbana Noreste I - 83601 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83601 | N | 0 | 0 | 126 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA, lon:-116.621644, lat:31.88847742}} | Ensenada | CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA | -116.6216 | 31.8885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 164677.92 | 164677.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01, contratista:FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:548926.4, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01 | FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 548926.4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696043 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Delegacion De Camalu - 83702 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83702 | N | 0 | 0 | 523 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG, lon:-116.0583908, lat:30.83744629}} | Camalú | EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG | -116.0584 | 30.8374 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701544 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Reposiciion De Pozo Profundo En Av C Y Calle Segunda Ejido Leandro Valle San Quintin - 84667 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84667 | N | 0 | 0 | 2100 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1037, direccion:CALLE C EJIDO LEANDRO VALLE, 22910 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TERRENO UBICADO EN ESQUINA DE CALLE SEGUNDA Y CALLE C EN EL EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, lon:-115.9634018, lat:30.62091303}} | Ejido General Leandro Valle | CALLE C EJIDO LEANDRO VALLE, 22910 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TERRENO UBICADO EN ESQUINA DE CALLE SEGUNDA Y CALLE C EN EL EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE | -115.9634 | 30.6209 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712473 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495738.73}} | Reposicion De Pozo De Agua Potable En Calle Primera Entre Emiliano Zapata Y Plan De Ayala Ejido Porvenir Region Del Vino - 86216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86216 | N | 0 | 0 | 2100 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA, lon:-116.6320689, lat:32.0718507}} | El Porvenir (Guadalupe) | CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA | -116.6321 | 32.0719 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1500000 | 1495738.73 | 1495738.73 | 1495738.73 | 448721.62 | 448721.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1495738.73, importe_modificado:}} | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1495738.73 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717727 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 626578.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626578.78, modificado:626578.78}} | Rampa De Acceso De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Sexta Y Octava En San Vicente - 86153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86153 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE SEXTA Y OCTAVA, lon:-116.2465423, lat:31.33062283}} | San Vicente | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE SEXTA Y OCTAVA | -116.2465 | 31.3306 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 626578.78 | 626578.78 | 626578.78 | 626578.78 | 187973.63 | 187973.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-10, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:626578.78, importe_modificado:626578.78}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-10 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 626578.78 | 626578.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200888021 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1264312.81}} | Escuela Secundaria General Numero 9 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0049G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1264312.81 | 1264312.81 | 1264312.81 | 859929.86 | 859929.86 | 859929.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}} | 1 | 1 | 0.89 | 89 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200889888 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1007322.27}} | J.N. Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0698Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1007322.27 | 1007322.27 | 1007322.27 | 805857.82 | 805857.82 | 805857.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892392 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:860784.94}} | Escuela Primaria Aquiles Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0131N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 860784.94 | 860784.94 | 860784.94 | 860784.94 | 860784.94 | 860784.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892505 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Carlos Garcia Rivera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0144R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 778846.16 | 778846.16 | 778846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170300967830 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Francisco Cuchuma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0197F | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1135690.65 | 1135690.65 | 1135690.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170401054608 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 4752538.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4752538.07, modificado:4752538.07}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Cachanilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0015G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 4752538.07 | 4752538.07 | 4752538.07 | 4752538.07 | 1568337.56 | 1568337.56 | 1568337.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN00180201143475 | Adquisición | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicaciones | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNATMIENTO DE TECATE, B.C. | - | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TECATE, B.C., lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | MUNICIPIO DE TECATE, B.C. | -116.6265 | 32.5727 | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 373973 | 373973 | 373973 | 373973 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN180401502288 | Proyecto de inversión | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2523000.0, modificado:2523000.0}} | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | Metros | 2880 | 2880 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California, lon:-114.838497, lat:30.975055}} | Mexicali | Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California | -114.8385 | 30.9751 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2523000 | 2523000 | 1892250 | 1707816.24 | 1599826.48 | 1599826.48 | 1599826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1970532.51, importe_modificado:1707816.24}} | LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1970532.51 | 1707816.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2880.0}} | 2880 | 2880 | 2880 | 100 | {1502288/proyecto_PROCESO, 1502288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559276 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1144670.39}} | PROF. CIRILO FLORES SANCHEZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0097W | S | 500 | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | 2018-07-05 | 2018-12-20 | 1400000 | 1144670.39 | 1144670.39 | 1144670.39 | 847056.09 | 847056.09 | 847056.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559339 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:922773.65}} | DR. OCTAVIO LEON MEDELLIN | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0375H | S | 250 | 250 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | 2018-08-02 | 2018-12-25 | 1200000 | 922773.65 | 922773.65 | 922773.65 | 719763.45 | 719763.45 | 719763.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | 500 | 500 | 370 | 74 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200101702608 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 255984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255984.0, modificado:255984.0}} | Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana | PRODDER-CESPT-2019-045-OP-AD | N | 0 | 0 | 370 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Piezas | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, 22206 Tijuana, B.C., México, lon:-116.8836724, lat:32.4949757}} | Tijuana | Mariano Matamoros, 22206 Tijuana, B.C., México | -116.8837 | 32.495 | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 255984 | 255984 | 255305.8 | 255305.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 | {1702608/proyecto_INICIO, 1702608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706468 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 570821 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570821.0, modificado:554973.88}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CIUDAD DEPORTIVA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO MXLI | 12574010 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.14, meta_modificada:654.14}} | Metros Cuadrados | 654.14 | 654.14 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.446975, lat:32.655112}} | Mexicali |  | -115.447 | 32.6551 | 2020-07-02 | 2021-01-29 | 570821 | 554973.88 | 554973.87 | 554973.87 | 554973.87 | 554973.87 | 554973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2391998, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:297794.21, importe_modificado:554973.88}} | 2391998 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 297794.21 | 554973.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.14}} | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 100 | {1706468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706471 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 862444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862444.0, modificado:838500.22}} | ADAPTACIÓN DE 3 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO TIJUANA | 12574242 | N | 0 | 0 | 1950 | 1950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.017156, lat:32.538927}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.066815, lat:32.498157}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.067764, lat:32.499474}} | Tijuana |  | -117.0172 | 32.5389 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 862444 | 838500.22 | 838500.22 | 838500.22 | 838500.22 | 838500.22 | 838500.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2395576, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRBA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:432546.37, importe_modificado:838500.22}} | 2395576 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRBA, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 432546.37 | 838500.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | 390 | 390 | 390 | 100 | {1706471/proyecto_PROCESO, 1706471/proyecto_FIN, 1706471/proyecto_PROCESO, 1706471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201706473 | Adquisición | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 1326837 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326837.0, modificado:1209814.78}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COBACH PLANTEL MAESTRO RUBÉN VIZCAÍNO VALENCIA (02ECB0016Q) EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SIBSO TIJUANA | 12574358 | N | 0 | 0 | 600 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.96948, lat:32.512585}} | Tijuana |  | -116.9695 | 32.5126 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 1326837 | 1209814.78 | 1209814.78 | 1209814.78 | 1209814.78 | 1209814.78 | 1209814.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2373297, contratista:ARQYCONS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1209814.77, importe_modificado:1289999.99}} | 2373297 | ARQYCONS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1209814.77 | 1289999.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | 156 | 156 | 156 | 100 | {1706473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200201710926 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:345855.28}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL J.N. 30 DE ABRIL CLUB ROTARIO (02EJN0159B) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061340 | S | 77 | 91 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:10.32}} | Metros lineales | 86 | 10.32 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:callenumero,losarcosfracc,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.844979, lat:31.031493}} | San Felipe | callenumero,losarcosfracc,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.845 | 31.0315 | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 350000 | 345855.28 | 305281.93 | 305281.93 | 305281.93 | 305281.93 | 305281.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.32}} | 86 | 10.32 | 10.32 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301718717 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 970873.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970873.79, modificado:962694.8}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLACIDA V DE MORALES ENTRE CALLE JOSE MARÍA VILLAGRANA Y MANUEL DOWNEY COLONIA FUNDADORES TECATE BC - 97099 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 97099 | S | 840 | 940 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PLACIDA V DE MORALES INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARÍA VILLAGRANA Y CALLE MANUEL DOWNEY, CALLE DESCUBRIDORES, lon:-116.58905674, lat:32.56140747}} | Tecate | CALLE PLACIDA V DE MORALES INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARÍA VILLAGRANA Y CALLE MANUEL DOWNEY, CALLE DESCUBRIDORES | -116.5891 | 32.5614 | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 970873.79 | 962694.8 | 962694.8 | 962694.8 | 962694.8 | 962694.8 | 962694.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-02, contratista:CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613556.64, importe_modificado:970402.8}} | D-SIBSO-BC-TCT-FISE-20-02 | CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 613556.64 | 970402.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | 760 | 760 | 760 | 100 | {1718717/proyecto_INICIO, 1718717/proyecto_FIN, 1718717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401864631 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 321446.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321446.84, modificado:331969.83}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION CARRETERA TECATE ENSENADA KM 50.50 DELEGACION HEROES DEL DESIERTO - 253836 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 253836 | S | 20 | 22 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:131, direccion:CALLE CARRETERA TECATE ENSENADA KM 50.5 INTERIOR S/N EJIDO EL TESTERAZO, 21570 EL TESTERAZO, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS CARRETERA TECATE ENSENADA KM 50.50 EL TESTERAZ, lon:-116.53964283, lat:32.28770511}} | El Testerazo | CALLE CARRETERA TECATE ENSENADA KM 50.5 INTERIOR S/N EJIDO EL TESTERAZO, 21570 EL TESTERAZO, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS CARRETERA TECATE ENSENADA KM 50.50 EL TESTERAZ | -116.5396 | 32.2877 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 321446.84 | 331969.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/04, contratista:BARITA EMPRESA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:321446.84, importe_modificado:332969.83}} | C-ADJ/PMTCT-DAU2020-R33/04 | BARITA EMPRESA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 321446.84 | 332969.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 | {1864631/proyecto_INICIO, 1864631/proyecto_PROCESO, 1864631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879940 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 7499883.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499883.03, modificado:7499883.02}} | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA Y MANTENIMIENTO DE BOULEVARD ALBERTO LIMÓN PADILLA, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | sidurttijr | 10010061875 | S | 920355 | 920355 | 0 | 1840710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3941.84, meta_modificada:3941.84}} | Metros Cuadrados | 3941.84 | 3941.84 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Alberto Limón Padilla, Cd Industrial, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9189835, lat:32.5382542}} | Tijuana | Blvd. Alberto Limón Padilla, Cd Industrial, Tijuana, B.C., México | -116.919 | 32.5383 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 7499883.03 | 7499883.02 | 7499883.02 | 7499883.02 | 7499883.02 | 7499883.02 | 7499883.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3941.84}} | 3941.84 | 3941.84 | 3941.84 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885100 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 875940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875940.46, modificado:875940.46}} | "PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL FLORIDO (PRIMERA SECCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. " | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062123 | S | 450 | 450 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | Kilómetro cuadrado | 990 | 990 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., México, lon:-116.874838, lat:32.465532}} | El Florido | El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., México | -116.8748 | 32.4655 | 2021-04-15 | 2021-05-22 | 875940.46 | 875940.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | 990 | 990 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885136 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEBASTIÁN VIZCAÍNO DESDE BLVD. ALTIPLANO HASTA DE LOS EJIDATARIOS, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062547 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8542229, lat:32.5227152}} | Tijuana | Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.8542 | 32.5227 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1440 | 1440 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885140 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 92 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0085Q | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4124, direccion:Manuel Ávila Camacho 177, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59462273, lat:31.80944825}} | La Espinita [Restaurante] | Manuel Ávila Camacho 177, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8094 | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 680000 | 680000 | 641883.51 | 641883.51 | 192565.05 | 192565.05 | 192565.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885168 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 163980 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163980.0, modificado:206386.11}} | ESCUELA HEROES DEL 47 NUM. 12 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0100M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:San Diego de Los Padres 1909, Calafia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4549205, lat:32.6354948}} | Ciudad Morelos (Cuervos) | San Diego de Los Padres 1909, Calafia, Mexicali, B.C., México | -115.4549 | 32.6355 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 163980 | 206386.11 | 206386.11 | 206386.11 | 61915.83 | 61915.83 | 61915.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | 100 | 100 | 99 | 99 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885196 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN CARRETERA ESTATAL #27 HACIA EJIDO TOLUCA, MUNICIPIO MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062587 | S | 550 | 500 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6450.0, meta_modificada:6450.0}} | Metros Cuadrados | 6450 | 6450 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Toluca, B.C., México, lon:-115.0833135, lat:32.4299679}} | Mexicali | Ejido Toluca, B.C., México | -115.0833 | 32.43 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 6450 | 6450 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885240 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESCUELA LEONA VICARIO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0359A | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Hipódromo, Hipodromo, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9990269, lat:32.5059162}} | Tijuana | Av. Hipódromo, Hipodromo, Tijuana, B.C., México | -116.999 | 32.5059 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 500000 | 500000 | 314916.13 | 314916.13 | 94474.84 | 94474.84 | 94474.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | 100 | 100 | 40 | 40 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885264 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESCUELA NUEVA CREACION | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0906G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1637, direccion:Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9955437, lat:32.5059103}} | Rancho López | Hipodromo Agua Caliente, Tijuana, B.C., México | -116.9955 | 32.5059 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 900000 | 900000 | 835228.48 | 835228.48 | 250568.54 | 250568.54 | 250568.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | 100 | 100 | 70 | 70 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885306 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 144222.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144222.91, modificado:144222.91}} | NARCISO MENDOZA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1527, direccion:Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59303486, lat:31.80912458}} | Ejido Nueva Odisea (El Pabellón) | Manuel Ávila Camacho 114, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.593 | 31.8091 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 144222.91 | 144222.91 | 103826.52 | 103826.52 | 31147.96 | 31147.96 | 31147.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885338 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DST0011M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59306705, lat:31.80979927}} | El Porvenir (Guadalupe) | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5931 | 31.8098 | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 720000 | 720000 | 636856.14 | 636856.14 | 191056.84 | 191056.84 | 191056.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | 100 | 100 | 85 | 85 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885343 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 793160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793160.0, modificado:871098.16}} | ESCUELA MANUEL LOPEZ COTILLA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0491Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:San Diego de Los Padres 1909, Calafia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4549205, lat:32.6354948}} | Ejido Jalisco | San Diego de Los Padres 1909, Calafia, Mexicali, B.C., México | -115.4549 | 32.6355 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 793160 | 871098.16 | 871098.16 | 871098.16 | 261329.45 | 261329.45 | 261329.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | 100 | 100 | 67 | 67 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885588 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3E7, modificado:3.3E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CUBIERTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ESTACIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD UNIVERSITARIA MEXICALI I. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061923 | S | 1113 | 3241 | 0 | 4354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4272.0, meta_modificada:4272.0}} | Metros Cuadrados | 4272 | 4272 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.444917, lat:32.630964}} | Mexicali | calleboulevardbenitojuarez,exjidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california | -115.4449 | 32.631 | 2021-07-07 | 2021-12-31 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 4272 | 4272 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885589 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010061930 | S | 539 | 498 | 0 | 1037 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calledelaclaridad,plutarcoeliascalles,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.379428, lat:32.623944}} | Mexicali | calledelaclaridad,plutarcoeliascalles,mexicali,mexicali,baja california | -115.3794 | 32.6239 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885595 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PLANTELES DEL CECYTE BC | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010061954 | S | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.448278, lat:32.660942}} | Mexicali | avenidarepublicadepanama,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885597 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL J.N. NUEVA CREACIÓN, COLONIA OAXACA (02DCC0068W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061959 | S | 15 | 15 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.561032, lat:31.685414}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.561 | 31.6854 | 2021-05-18 | 2021-08-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1207061.42 | 1207061.42 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885599 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA LA E.P. NUEVA CREACIÓN, COLONIA OAXACA (02DPB0090C) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061963 | S | 53 | 52 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.561022, lat:31.685083}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.561 | 31.6851 | 2021-06-18 | 2021-10-16 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2249331.35 | 2249331.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885602 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA LA E.P. NUEVA CREACIÓN, SANTA JUQUILA (02DPB0074L) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061971 | S | 18 | 17 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:callenumero,santajuquilacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.58804, lat:31.699451}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | callenumero,santajuquilacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.588 | 31.6995 | 2021-04-23 | 2021-08-25 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885605 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1122713 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122713.0, modificado:853242.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENFERMERÍA GENERAL PARA EL CONALEP # 154 "MEXICALI II" (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061979 | S | 570 | 630 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.498517, lat:32.639289}} | Mexicali | callesalinacruznumero1128,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4985 | 32.6393 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 1122713 | 853242 | 853242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885607 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE TELESECUNDARIA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010061986 | S | 60 | 60 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | Mexicali | calleboulevardanahuacnumero427,colonia,bajacalifornia,bajacalfornia,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885615 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y TERMINACIÓN DE CERCO TUBULAR PARA EL J.N. TERESA DE CALCUTA (T.M.) - J.N. 21 DE ABRIL (T.V.) (02DJN0512E-02DJN0649R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062004 | S | 87 | 103 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidapobladoislasagrarias,haciendadelsolfracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.368822, lat:32.589011}} | Mexicali | calleavenidapobladoislasagrarias,haciendadelsolfracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.3688 | 32.589 | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1394669.39 | 1394669.39 | 418400.82 | 418400.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885616 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA (02DPB0087P) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062007 | S | 62 | 81 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,padrekinounopoblado,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.976308, lat:30.657844}} | Ensenada | callenumero,padrekinounopoblado,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9763 | 30.6578 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885625 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PARA LA TELESECUNDARIA # 3 "LIBERTADORES" (02ETV0003Q) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062038 | S | 48 | 42 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callemichoacan,nuevacoloniahindu,tecate,tecate,baja california, lon:-116.579881, lat:32.487578}} | Tecate | callemichoacan,nuevacoloniahindu,tecate,tecate,baja california | -116.5799 | 32.4876 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885629 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. JUANA DE ASBAJE (T.M.) - E.P. AMADO NERVO (T.V.) (02DPR0585N-02DPR0137H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062043 | S | 78 | 83 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | Metros Cuadrados | 671 | 671 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidajuareznumero50,lajoya,lamesa,tijuana,baja california, lon:-117.004661, lat:32.445772}} | Tijuana | calleavenidajuareznumero50,lajoya,lamesa,tijuana,baja california | -117.0047 | 32.4458 | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 671 | 671 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885636 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 6 AULAS PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (T.M.) - E.P. FRANCISCO MÁRQUEZ (T.V.) (02DPR0325A - 02DPR0500Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062053 | S | 91 | 86 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegeologos,ampliacionguaycura,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.972492, lat:32.525692}} | Tijuana | callegeologos,ampliacionguaycura,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9725 | 32.5257 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 28 | 28 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885644 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA PARA EL J.N. NUEVA CREACIÓN, COLONIA AMANECER | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062063 | S | 90 | 90 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,amanecerfracc,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.914732, lat:32.368917}} | Tijuana | callenumero,amanecerfracc,tijuana,tijuana,baja california | -116.9147 | 32.3689 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885654 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN AULA, BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CANCHA FUTBOL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 82 "PROFA. JOSEFINA RENDÓN PARRA" (02EES0086J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062077 | S | 289 | 283 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callesoldadores,sancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.969639, lat:32.463042}} | Tijuana | callesoldadores,sancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california | -116.9696 | 32.463 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 750 | 750 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885657 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA EL J.N. GENARO ESTRADA FÉLIX - J.N. PROYECTO NETZAHUALPILLI (02DJN0667G-02DJN0668F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062080 | S | 147 | 120 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesierratenzo,angelesdepueblafracc,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.338137, lat:32.560341}} | Mexicali | callesierratenzo,angelesdepueblafracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.3381 | 32.5603 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885661 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN PARA EL J.N. JOMAI PIÑA (02DJN0388W) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062084 | S | 99 | 90 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidaalheliydelbeleno,riveracampestre,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.432581, lat:32.581397}} | Mexicali | calleavenidaalheliydelbeleno,riveracampestre,mexicali,mexicali,baja california | -115.4326 | 32.5814 | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885668 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA EL J.N. GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (02EJN0015F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062091 | S | 42 | 41 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | Metros lineales | 245 | 245 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleg,industrial,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4659, lat:32.6529}} | Mexicali | calleg,industrial,mexicali,mexicali,baja california | -115.4659 | 32.6529 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 150000 | 150000 | 150000 | 149678.18 | 149678.18 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 245 | 245 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885675 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E. P. GRAN TENOCHTITLÁN (02DPR0541Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062098 | S | 209 | 186 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecarloslopezmoctezumanumero4100,grantenochtitlan,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.02372, lat:32.513839}} | Tijuana | callecarloslopezmoctezumanumero4100,grantenochtitlan,tijuana,tijuana,baja california | -117.0237 | 32.5138 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885680 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y MURO DE RETENCIÓN. PARA LA E.P. EMILIO PORTES GIL (02DPR0878A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062105 | S | 107 | 110 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callexochimilco,eljibarito,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.075172, lat:32.480472}} | Tijuana | callexochimilco,eljibarito,tijuana,tijuana,baja california | -117.0752 | 32.4805 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885684 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. JUAN ESCUTIA (02DJN0630T) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062111 | S | 15 | 11 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callesantamaria,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-116.960644, lat:32.277214}} | Playas De Rosarito | callesantamaria,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.9606 | 32.2772 | 2021-06-04 | 2021-08-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885686 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. TEHUANTEPEC (02DPR0190C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062120 | S | 77 | 67 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleprimera,tehuantepecejido,benitojuarezdelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.031986, lat:32.550364}} | Mexicali | calleprimera,tehuantepecejido,benitojuarezdelegacion,mexicali,baja california | -115.032 | 32.5504 | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 825000 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885699 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN Y CERCO PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA OAXACA (02EZS0005V) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062643 | S | 50 | 50 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.561349, lat:31.684884}} | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | callenumero,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.5613 | 31.6849 | 2021-07-09 | 2021-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 144 | 144 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101888736 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 639463 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639463.0, modificado:639463.0}} | Fortalecimiento tecnológico, táctico, operativo para la Unidad Estatal de Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Comeida por Particulares | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 01-03-04 | N | 0 | 0 | 3315766 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | Piezas | 30 | 30 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} |  | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 639463 | 639463 | 337131.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 30 | 30 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA REGISTRO DE RENDIMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | BCN210201916345 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 731841.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731841.12, modificado:731841.12}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA CIPRES Y CALLE ENCINO ENTRE CALLE PINO HASTA TOPAR, COLONIA PRADERAS DEL CIPRES, MUNICIPIO DE ENSENADA - 28695 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 28695 | S | 47 | 48 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | Metros lineales | 195 | 195 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINO Y ENCINO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA CIPRES, EN CALLE PINO ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA CIPRES Y CALLE ENCINO ENTRE CALLE PINO HAS, lon:-116.585999, lat:31.806904}} | Ensenada | CALLE PINO Y ENCINO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA CIPRES, EN CALLE PINO ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA CIPRES Y CALLE ENCINO ENTRE CALLE PINO HAS | -116.586 | 31.8069 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 731841.12 | 731841.12 | 439104.67 | 722968.66 | 216890.6 | 216890.6 | 216890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-DRE-01, contratista:PECOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:722968.66, importe_modificado:722968.66}} | AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-DRE-01 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 722968.66 | 722968.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 195 | 195 | 0 | 0 | {1916345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201925037 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 976250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976250.0, modificado:976250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVENIDA LICENCIADO CARLOS TERÁN TERÁN Y CALLE B, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PRESA, MUNICIPIO DE ENSENADA. - 50742 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 50742 | S | 201 | 199 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | Metros Cuadrados | 947 | 947 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LICENCIADO CARLOS TERAN TERAN Y CALLE CALLE B, EN CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVENIDA LICENCIADO, lon:-116.581752, lat:31.894282}} | Ensenada | CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LICENCIADO CARLOS TERAN TERAN Y CALLE CALLE B, EN CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVENIDA LICENCIADO | -116.5818 | 31.8943 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 976250 | 976250 | 585750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 947 | 947 | 0 | 0 | {1925037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201926562 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESCRITORES, MUNICIPIO DE ENSENADA - 54567 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 54567 | S | 2040 | 1960 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.66, meta_modificada:358.66}} | Metros cuadrados de construcción | 358.66 | 358.66 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA ESCRITORES, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-116.593762, lat:31.796554}} | Ensenada | AVENIDA REFORMA COLONIA ESCRITORES, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA | -116.5938 | 31.7966 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 675000 | 675000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | 358.66 | 358.66 | 0 | 0 | {1926562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201928139 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 221332.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221332.03, modificado:221332.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACIÓN VISTA HERMOSA, COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE ENSENADA - 60328 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60328 | S | 56 | 54 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VISTA HERMOSA COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE PROLONGACIÓN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE AMÉRICA, lon:-116.638948, lat:31.882963}} | Ensenada | CALLE PROLONGACION VISTA HERMOSA COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE PROLONGACIÓN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE AMÉRICA | -116.6389 | 31.883 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 221332.03 | 221332.03 | 132799.22 | 221332.02 | 66399.61 | 66399.61 | 66399.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-APO-01, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:221332.02, importe_modificado:221332.02}} | AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2021-APO-01 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 221332.02 | 221332.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 95 | 95 | 0 | 0 | {1928139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201929378 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PLUVIALES AVENIDA GENERAL JOSÉ DE JESÚS CLARK FLORES, COLONIA AZTECA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 64921 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64921 | S | 402 | 386 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.81, meta_modificada:339.81}} | Metros Cuadrados | 339.81 | 339.81 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES COLONIA AZTECA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y , AVENIDA GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES, lon:-116.634439, lat:31.874328}} | Ensenada | AVENIDA GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES COLONIA AZTECA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y , AVENIDA GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES | -116.6344 | 31.8743 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 339.81 | 339.81 | 0 | 0 | {1929378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929607 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 465975.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465975.3, modificado:465975.3}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 65956 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL | 65956 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 465975.3 | 465975.3 | 279585.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1929607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931441 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 283153 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283153.0, modificado:283153.0}} | REHABILITACION PASO PLUVIAL BLVD. DE LOS LAGOS SUR Y BLVD. LAGO VICTORIA, FRACC. VALLE DORADO, MUNICIPIO DE ENSENADA - 74282 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 74282 | S | 1275 | 1225 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.76, meta_modificada:218.76}} | Metros Cuadrados | 218.76 | 218.76 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS LAGOS SUR FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , BLVD. DE LOS LAGOS SUR Y BLVD. LAGO VICTORIA, lon:-116.59075079, lat:31.82467659}} | Ensenada | BOULEVARD DE LOS LAGOS SUR FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , BLVD. DE LOS LAGOS SUR Y BLVD. LAGO VICTORIA | -116.5908 | 31.8247 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 283153 | 283153 | 169891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 218.76 | 218.76 | 0 | 0 | {1931441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201937494 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 467240.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467240.74, modificado:467240.74}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 42038 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 42038 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 467240.74 | 467240.74 | 280344.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1937494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201939949 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 4 AULAS PARA LA E.P. GENERAL FELIPE ÁNGELES (02DPR0472K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062683 | S | 152 | 142 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleignaciozaragozanumero,manuelparedes,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-116.792821, lat:32.506651}} | Tijuana | calleignaciozaragozanumero,manuelparedes,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -116.7928 | 32.5067 | 2021-07-23 | 2021-10-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941978 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 6200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, ESCALERA, REUBICACIÓN Y TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. NUEVA CREACIÓN, COLONIA AMANECER (02DPR0926U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062065 | S | 105 | 105 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,amanecerfraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.915152, lat:32.368607}} | Tijuana | callenumero,amanecerfraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california | -116.9152 | 32.3686 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 200 | 200 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941984 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 "BELISARIO DOMÍNGUEZ" (02DES0012T) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062082 | S | 680 | 645 | 0 | 1325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidaobsidiananumero,rubifraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.034356, lat:32.493442}} | Tijuana | avenidaobsidiananumero,rubifraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california | -117.0344 | 32.4934 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 600 | 600 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200685145 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 301620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301620.0, modificado:300000.0}} | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Jesus Navarro Entre C. Eusebio Alanis Y C. Felipe Neri Emiliano Zapata - 83697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83697 | N | 0 | 0 | 168 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA, lon:-116.6414562, lat:31.88832628}} | Ensenada | CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA | -116.6415 | 31.8883 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 301620 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {786712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696032 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1488512 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488512.0, modificado:1488512.0}} | Pavimentacion Del Blvd Lazaro Cardenas En La Delegacion De Real Del Castillo - 85646 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85646 | N | 0 | 0 | 630 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CASTRO IBARRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA DELEGACION, lon:-116.2743111, lat:31.91070897}} | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CASTRO IBARRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA DELEGACION | -116.2743 | 31.9107 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1488512 | 1488512 | 1488512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696033 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Aula De Medio En Escuela Primaria Braulio Maldonado En Colonia Santa Fe Vicente Guerrero - 85326 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85326 | N | 0 | 0 | 165 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD, lon:-115.9748564, lat:30.67780647}} | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD | -115.9749 | 30.6778 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200696036 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1268750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268750.0, modificado:1268750.0}} | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Tercera Entre C. Jose Ma. Morelos Y Pavon Y Dunas Altas Exejido Chapultepec - 84921 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84921 | N | 0 | 0 | 420 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE DUNAS ALTAS, CALLE MARLIN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TERC, lon:-116.6051221, lat:31.78609893}} | Ensenada | CALLE TERCERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE DUNAS ALTAS, CALLE MARLIN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TERC | -116.6051 | 31.7861 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1268750 | 1268750 | 1268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {797603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200701543 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581996.01}} | Comedor Escolar En Primaria La Patria Es Primero Colonia San Rafael Real Del Castillo - 85659 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85659 | N | 0 | 0 | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE APODACA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRI, lon:-116.281469, lat:31.90735523}} | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE APODACA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRI | -116.2815 | 31.9074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581996.01 | 581996.01 | 581996.01 | 174598.8 | 174598.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-06, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:581996.01, importe_modificado:581996.01}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-06 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581996.01 | 581996.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {803110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707145 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:554000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Ruben Jaramillo Delegacion Camalu - 84010 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84010 | N | 0 | 0 | 130 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID, lon:-116.1298315, lat:30.92376584}} | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID | -116.1298 | 30.9238 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:554000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26 | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200707151 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Quinta Colonia Gabino Gutierrez San Quintin - 84412 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84412 | N | 0 | 0 | 63 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ, lon:-115.9280535, lat:30.54042673}} | San Quintín | CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ | -115.9281 | 30.5404 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 54000 | 54000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:180000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 180000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {808718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200712474 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Electrificacion En Calle San Ramon Entre San Luis Y San Francisco Colonia Todos Santos - 85658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85658 | N | 0 | 0 | 146 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO, lon:-116.5590266, lat:31.7742943}} | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO | -116.559 | 31.7743 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 21000 | 21000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 253330 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {814041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200717732 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 551224 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551224.0, modificado:551224.0}} | Pavimentación En Los Pinos Entre Jose Ma. Morelos Y Francisco Chavez Exejido Chapultepec - 84907 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84907 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID, lon:-116.6031167, lat:31.78211514}} | Ensenada | CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID | -116.6031 | 31.7821 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 551224 | 551224 | 551224 | 551224 | 165367.2 | 165367.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:551224.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 551224 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {819299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723332 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vee Skua Su Kuachi En Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85272 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85272 | N | 0 | 0 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT, lon:-116.0069351, lat:30.76617025}} | Emiliano Zapata | CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT | -116.0069 | 30.7662 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35, contratista:JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16160200723337 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581883.23}} | Comedor Escolar Esc. Prim Lazaro Cardenaz Entre 5 De Febrero Y Manuel Avila Camacho Lazaro Cardenas I - 84611 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84611 | N | 0 | 0 | 298 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB, lon:-116.5813147, lat:31.87657866}} | Ensenada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB | -116.5813 | 31.8766 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581883.23 | 581883.23 | 581883.23 | 174564.97 | 174564.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:581883.23, importe_modificado:}} | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581883.23 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {824904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200892563 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.54}} | Escuela Primaria Margarita Ecobar Rodriguez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0233K | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1142307.08 | 1142307.08 | 1142307.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903818 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2144925 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2144925.0, modificado:2062113.52}} | Escuela Secundaria Numero 7 Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0019M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2144925 | 2062113.52 | 2062113.52 | 2062113.52 | 1732175.36 | 1732175.36 | 1732175.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200903852 | Proyecto de inversión | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1532032.74}} | Eescuela Secundaria Numero 23 Articulo 123 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0050W | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1171006.69 | 1171006.69 | 1171006.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | 1 | 1 | 0.85 | 85 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN16170401054632 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Ninos General Lazaro Cardenas Del Rio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0045A | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 824427.65 | 824427.65 | 824427.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN00180201143476 | Adquisición | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 25196 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25196.0, modificado:25196.0}} | Sistema Nacional De Informacion | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C. | - | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE TECTE, B.C., lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | MUNICIPIO DE TECTE, B.C. | -116.6265 | 32.5727 | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 25196 | 25196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559256 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | VENUSTIANO CARRANZA | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EJN0093J | S | 450 | 50 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, Baja California, México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | Playas De Rosarito | Rosarito, Baja California, México | -117.0618 | 32.3661 | 2018-08-09 | 2018-12-19 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 787500 | 787500 | 787500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301719196 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 436500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436500.0, modificado:404900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL PAPALOTE ENSENADA BC - 104781 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 104781 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Vivienda | 3 | 3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 18 DE MARZO CUARTO 1 CALLE 18 DE MARZO ENTRE PRIMERA Y MORELOS. CUARTO 2 CALLE MORELOS ENTRE EMIL, lon:-115.91778465, lat:30.46935521}} | Ejido Papalote | CALLE VARIAS EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 18 DE MARZO CUARTO 1 CALLE 18 DE MARZO ENTRE PRIMERA Y MORELOS. CUARTO 2 CALLE MORELOS ENTRE EMIL | -115.9178 | 30.4694 | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 436500 | 404900.46 | 404900.46 | 404900.46 | 404900.46 | 404900.46 | 404900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-03, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:404900.47, importe_modificado:404900.49}} | CP-SIBSO-BC-SQ-FISE-20-03 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 404900.47 | 404900.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 3 | 3 | 3 | 100 | {1719196/proyecto_INICIO, 1719196/proyecto_PROCESO, 1719196/proyecto_FIN, 1719196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301791768 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2466585.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466585.59, modificado:2466585.59}} | Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42¿) de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana | APAUR-CESPT-2020-005-OP-LPN | S | 21907 | 22091 | 0 | 43998 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | Metros lineales | 386 | 386 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Guadalupe Victoria, 22426 Tijuana, B.C., México, lon:-116.970414, lat:32.517911}} | Tijuana | Venustiano Carranza, Guadalupe Victoria, 22426 Tijuana, B.C., México | -116.9704 | 32.5179 | 2020-07-21 | 2020-12-29 | 2466585.59 | 2466585.59 | 2466585.59 | 2466585.59 | 1909067.08 | 1909067.08 | 1909067.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | 386 | 386 | 386 | 100 | {1791768/proyecto_INICIO, 1791768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301792202 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2754302.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754302.89, modificado:2754302.89}} | Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42¿) de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana | APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN | S | 26617 | 26842 | 0 | 53459 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | Metros lineales | 469 | 469 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gustavo Díaz Ordaz 31, Guadalupe Victoria, 22426 Tijuana, B.C., México, lon:-116.973463, lat:32.5179752}} | Tijuana | Gustavo Díaz Ordaz 31, Guadalupe Victoria, 22426 Tijuana, B.C., México | -116.9735 | 32.518 | 2020-08-01 | 2020-12-29 | 2754302.89 | 2754302.89 | 2754302.89 | 2754302.89 | 2427881.32 | 2427881.32 | 2427881.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}} | 469 | 469 | 469 | 100 | {1792202/proyecto_INICIO, 1792202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401797975 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 306443.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306443.69, modificado:306443.67}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE JOSÉ LARROQUE ENTRE CALLE ANTONIO VILLAREAL Y MANUEL MEZA COLONIA PUNTA BANDA I ENSENADA BC - 165018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 165018 | S | 450 | 400 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada:5580.0}} | Metros Cuadrados | 5580 | 5580 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LARROQUE INTERIOR SN COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANTONIO VILLAREAL Y CALLE MANUEL MEZA, CALLE MIGUEL GUERRERO EL PARQUE SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.60661694, lat:31.83040119}} | Ensenada | CALLE JOSE LARROQUE INTERIOR SN COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANTONIO VILLAREAL Y CALLE MANUEL MEZA, CALLE MIGUEL GUERRERO EL PARQUE SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -116.6066 | 31.8304 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 306443.69 | 306443.67 | 306443.67 | 306443.67 | 306443.67 | 306443.67 | 306443.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-05, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:306443.69, importe_modificado:306443.7}} | CP-SIBSO-BC-ENS-FISE-20-05 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 306443.69 | 306443.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5580.0}} | 5580 | 5580 | 5580 | 100 | {1797975/proyecto_INICIO, 1797975/proyecto_FIN, 1797975/proyecto_PROCESO, 1797975/proyecto_FIN, 1797975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401802070 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4655551.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655551.99, modificado:4625404.33}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EL RANCHITO FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CAMPO TIJUANA BC - 217535 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 217535 | S | 1250 | 1250 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1883, direccion:CALLE PASEO DEL VALLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CAMPO, 22254 COLONIA NUEVA ERA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DATIL Y CALLE LORO, AVENIDA DEL COCO SE UBICA A UNA CALLE AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HER, lon:-116.74312472, lat:32.50547794}} | Villa Del Campo | CALLE PASEO DEL VALLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CAMPO, 22254 COLONIA NUEVA ERA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DATIL Y CALLE LORO, AVENIDA DEL COCO SE UBICA A UNA CALLE AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HER | -116.7431 | 32.5055 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4655551.99 | 4625404.33 | 4625404.33 | 4625404.33 | 4625404.33 | 4625404.33 | 4625404.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SIBSO-BC-TIJ-FISE-20-07, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3847226.52, importe_modificado:4655551.99}} | CP-SIBSO-BC-TIJ-FISE-20-07 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3847226.52 | 4655551.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | 255 | 255 | 255 | 100 | {1802070/proyecto_INICIO, 1802070/proyecto_FIN, 1802070/proyecto_INICIO, 1802070/proyecto_PROCESO, 1802070/proyecto_INICIO, 1802070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879503 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 3717735.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717735.44, modificado:3717735.44}} | "PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VIALIDADES EN LA COL. AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL " | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010061125 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Solidaridad Soc, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4481815, lat:32.5831998}} | Mexicali | Solidaridad Soc, Mexicali, B.C., México | -115.4482 | 32.5832 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 3717735.44 | 3717735.44 | 3685015 | 3685015 | 3685015 | 3685015 | 3685015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | 254 | 254 | 254 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879545 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 14566556.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.456655603E7, modificado:1.217948878E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL COL. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010061857 | S | 280 | 250 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | Metros Cuadrados | 9200 | 9200 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4156003, lat:32.6087214}} | Mexicali | Venustiano Carranza, Mexicali, B.C., México | -115.4156 | 32.6087 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 14566556.03 | 12179488.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | 12179448.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | 9200 | 9200 | 9200 | 100 |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL COL. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI, B.C. se cancela porque esta duplicad su captura , trimestre:2.0, usuario:alejandrovaladezv, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879556 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 15081079.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.508107927E7, modificado:1.365733023E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EST. NO. 28 TRAMO EJ. CHIAPAS II A CARR. EST. NO. 2, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010061860 | S | 4500 | 4000 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20814.25, meta_modificada:20814.25}} | Metros Cuadrados | 20814.25 | 20814.25 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Chiapas 1, B.C., México, lon:-114.9627777, lat:32.5002777}} | Mexicali | Ejido Chiapas 1, B.C., México | -114.9628 | 32.5003 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 15081079.27 | 13657330.23 | 13657330.23 | 13657330.23 | 13657330.23 | 13657330.23 | 13657330.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20814.25}} | 20814.25 | 20814.25 | 20814.25 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200401879869 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 4061020.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061020.74, modificado:4061020.63}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL CLOUTHIER (CUARTA ETAPA TRAMO 2+300 AL 2+900) EN LA COLONIA GÓMEZ MORÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDURT ENS | 10010062197 | S | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:Col Gómez Morín, B.C., México, lon:-116.5427223, lat:31.8826434}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pedro Zuñiga, El Roble, Col Gómez Morín, B.C., México, lon:-116.53610229, lat:31.88572047}} | Colonia Gómez Morín | Col Gómez Morín, B.C., México | -116.5427 | 31.8826 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 4061020.74 | 4061020.63 | 4061020.63 | 4061020.63 | 4061020.63 | 4061020.63 | 4061020.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | 4800 | 4800 | 4800 | 100 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885104 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 4155480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4155480.0, modificado:4155480.0}} | REPARACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO PÁTZCUARO, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062170 | S | 750 | 750 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:163.35, meta_modificada:163.35}} | Kilómetro cuadrado | 163.35 | 163.35 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:251, direccion:Ejido Pátzcuaro, B.C., México, lon:-115.0658333, lat:32.3513888}} | Ejido Pátzcuaro | Ejido Pátzcuaro, B.C., México | -115.0658 | 32.3514 | 2021-04-22 | 2021-06-25 | 4155480 | 4155480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | 163.35 | 163.35 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885111 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 241203 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241203.0, modificado:241203.0}} | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062214 | S | 2486 | 2486 | 0 | 4972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Playas de San Felipe, San Felípe, B.C., México, lon:-114.8374606, lat:30.9984023}} | San Felipe | Playas de San Felipe, San Felípe, B.C., México | -114.8375 | 30.9984 | 2021-04-07 | 2021-05-29 | 241203 | 241203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 559 | 559 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885183 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 1570187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570187.0, modificado:1570187.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA AVILA CAMACHO, COL. LIBERTAD, MUNICIPIO TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010062550 | S | 250 | 250 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Libertad, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0058446, lat:32.5388984}} |  | Libertad, Tijuana, B.C., México | -117.0058 | 32.5389 | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 1570187 | 1570187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 1270 | 1270 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885277 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | FRANCISCO VILLA NUM. 91 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0175C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:842, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59350693, lat:31.80923399}} | Ejido Villa Jesús María | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5935 | 31.8092 | 2021-01-15 | 2021-05-29 | 1650000 | 1650000 | 1441527.62 | 1441527.62 | 432458.29 | 432458.29 | 432458.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | 100 | 100 | 24 | 24 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885320 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0508S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Chapultepec 256, Ex-Ejido Chapultepec, 22785 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5927881, lat:31.80830401}} | Emiliano Zapata | Chapultepec 256, Ex-Ejido Chapultepec, 22785 Ensenada, B.C., México | -116.5928 | 31.8083 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | 140000 | 140000 | 118788.62 | 118788.62 | 35636.59 | 35636.59 | 35636.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885328 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | VICENTE SUAREZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0034L | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59423649, lat:31.80976736}} | Colonia Nueva Era | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5942 | 31.8098 | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 650000 | 650000 | 575628.16 | 575628.16 | 172688.45 | 172688.45 | 172688.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | 100 | 1 | 1 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885354 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | sidurt tijr | 10010062528 | S | 300 | 300 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av de los Insurgentes 14990, Rio Tijuana 3ra Etapa, Tijuana, B.C., México, lon:-116.93897009, lat:32.50046482}} | Tijuana | Av de los Insurgentes 14990, Rio Tijuana 3ra Etapa, Tijuana, B.C., México | -116.939 | 32.5005 | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 250 | 250 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885584 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-TIJ | 10010061918 | S | 1833 | 911 | 0 | 2744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleavenidauniversidad,otayseccionuniversidad,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.962658, lat:32.531372}} | Tijuana | calleavenidauniversidad,otayseccionuniversidad,tijuana,tijuana,baja california | -116.9627 | 32.5314 | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 385 | 385 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885593 | Adquisición | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES DE CECYTE BC | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010061948 | S | 420 | 420 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidarepublicadepanama,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.448278, lat:32.660942}} | Mexicali | calleavenidarepublicadepanama,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885612 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, DIRECCIÓN Y BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. MARIO BENEDETTI (02DJN0678M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010061996 | S | 48 | 54 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callehortensias,losgirasoles,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.778063, lat:32.469716}} | Tijuana | callehortensias,losgirasoles,tijuana,tijuana,baja california | -116.7781 | 32.4697 | 2021-04-19 | 2021-07-21 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 700 | 700 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885617 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA # 124 (02ETV0094Y) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062009 | S | 18 | 16 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.25, meta_modificada:75.25}} | Metros Cuadrados | 75.25 | 75.25 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,vicenteguerrerocolonia,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.988742, lat:30.682103}} | Ensenada | callenumero,vicenteguerrerocolonia,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9887 | 30.6821 | 2021-04-13 | 2021-07-21 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 75.25 | 75.25 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885630 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA COMEDOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS PARA LA E. P. CALPULLI (T.M.) - E.P. SIN NOMBRE (T.V.) (02DPR0646K-02DPR0895R) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062045 | S | 90 | 81 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleboulevarddelosgirasoles,losgirasolescolonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.777503, lat:32.469636}} | Tijuana | calleboulevarddelosgirasoles,losgirasolescolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.7775 | 32.4696 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 192 | 192 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885672 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN (02EPR0328X) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062095 | S | 87 | 86 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callerampanuevaitalia,sanangel,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.070669, lat:32.501525}} | Tijuana | callerampanuevaitalia,sanangel,tijuana,tijuana,baja california | -117.0707 | 32.5015 | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 96 | 96 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885679 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. PROFA. MA LUISA URRUTIA DE SIQUEIROS (02DPR0673H) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062104 | S | 65 | 87 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleavenidasantaelena,santalorena,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.584908, lat:32.631744}} | Mexicali | calleavenidasantaelena,santalorena,mexicali,mexicali,baja california | -115.5849 | 32.6317 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 128 | 128 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885688 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 767818 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767818.0, modificado:767818.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL J.N. EDUARDO CLAPAREDE (02DJN0183C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062147 | S | 40 | 30 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros lineales | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callemontesdeoca,alfredovbonfil,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california, lon:-115.069571, lat:32.339995}} | Mexicali | callemontesdeoca,alfredovbonfil,guadalupevicoriakm43,mexicali,baja california | -115.0696 | 32.34 | 2021-04-01 | 2021-05-18 | 767818 | 767818 | 767818 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 100 | 100 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885694 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 498956 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498956.0, modificado:498956.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA E. P. PROFR. MANUEL RAMOS REYES (02DPR0220G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062635 | S | 27 | 39 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | Metros lineales | 206 | 206 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,pachucaejido,morelosdelegacion,mexicali,baja california, lon:-114.893704, lat:32.555808}} | Mexicali | callenumero,pachucaejido,morelosdelegacion,mexicali,baja california | -114.8937 | 32.5558 | 2021-06-04 | 2021-08-13 | 498956 | 498956 | 498956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 206 | 206 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885700 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CONEXIÓN PARA LA E.P. LIC. BENITO JUÁREZ (02EPR0364B) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062644 | S | 6 | 7 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:542, direccion:callenumero,leyesdereforma,valledelatrinidad,ensenada,baja california, lon:-115.815939, lat:31.540032}} | Leyes De Reforma (El Rodeo) | callenumero,leyesdereforma,valledelatrinidad,ensenada,baja california | -115.8159 | 31.54 | 2021-06-11 | 2021-08-13 | 176000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101886924 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 11718025 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1718025E7, modificado:1.1718025E7}} | Rehabilitación de Calzada Héctor Téran Téran (de Calzada de los Presidentes a Carretera a San Felipe), Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN-02 | N | 0 | 0 | 250000 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31900.0, meta_modificada:31900.0}} | Metros Cuadrados | 31900 | 31900 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada Héctor Terán Terán 282, Centro, 21337 Mexicali, B.C., México, lon:-115.44304848, lat:32.60532618}} | Mexicali | Calzada Héctor Terán Terán 282, Centro, 21337 Mexicali, B.C., México | -115.443 | 32.6053 | 2021-03-05 | 2021-07-02 | 11718025 | 11718025 | 9817259.14 | 9817259.14 | 1265024.27 | 1265024.27 | 1261510.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-001-2021 T-FORTAMUN/021/002, contratista:Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V. en convenio de participación conjunta con Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:9817259.14, importe_modificado:9817259.14}} | LP-MXL-FORTAMUN-001-2021 T-FORTAMUN/021/002 | Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V. en convenio de participación conjunta con Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 9817259.14 | 9817259.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25520.0}} | 31900 | 31900 | 25520 | 80 | {1886924/proyecto_INICIO, 1886924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201908630 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1378538 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378538.0, modificado:1378538.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESAS, CHABACANOS, PERAS, MANZANOS EN COLONIA VISTA AL SOL II, MUNICIPIO DE ENSENADA - 7558 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 7558 | S | 129 | 123 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | Metros lineales | 609 | 609 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRESAS CHABACANOS, PERAS, MANZANOS, COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EN CALLE FRESAS CHABACANOS PERAS MANZANOS EN COLONIA VISTA AL SOL II., lon:-116.55730582, lat:31.90056977}} | Ensenada | CALLE FRESAS CHABACANOS, PERAS, MANZANOS, COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EN CALLE FRESAS CHABACANOS PERAS MANZANOS EN COLONIA VISTA AL SOL II. | -116.5573 | 31.9006 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1378538 | 1378538 | 827122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 609 | 609 | 0 | 0 | {1908630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201910775 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7037902.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037902.65, modificado:6218721.49}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISCO, EJIDO YUCATÁN VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16427 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16427 | S | 71 | 73 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | Metros cuadrados de construcción | 9400 | 9400 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:CALLE PIONEROS EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y AVENIDA JALISCO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISC, lon:-115.092428, lat:32.60592414}} | Ejido Yucatán | CALLE PIONEROS EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y AVENIDA JALISCO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISC | -115.0924 | 32.6059 | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 7037902.65 | 6218721.49 | 6218721.49 | 6218721.49 | 408580.16 | 408580.16 | 408580.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6218721.49, importe_modificado:6218721.49}} | LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6218721.49 | 6218721.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1452.3}} | 9400 | 9400 | 1452.3 | 15.45 | {1910775/proyecto_INICIO, 1910775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910846 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2189273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189273.63, modificado:2189273.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ - 16580 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16580 | S | 200 | 200 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2283.3, meta_modificada:2283.3}} | Metros Cuadrados | 2283.3 | 2283.3 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CULIACAN 200 METROS AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL PROFE., lon:-117.04550919, lat:32.37427114}} | Playas De Rosarito | CALLE SAN LUIS POTOSÍ COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CULIACAN 200 METROS AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL PROFE. | -117.0455 | 32.3743 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 2189273.63 | 2189273.63 | 2083741.74 | 2083741.74 | 2083741.74 | 2083741.74 | 650385.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-02, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2167950.53, importe_modificado:2167950.53}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-02 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2167950.53 | 2167950.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2170.0}} | 2283.3 | 2283.3 | 2170 | 95.0379 | {1910846/proyecto_PROCESO, 1910846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201928113 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, COLONIA POPULAR MILNOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, MUNICIPIO DE ENSENADA - 60235 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60235 | S | 76 | 74 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | Metros Cuadrados | 166 | 166 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO DE CALIFORNIA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA NUEVA INGLATERRA Y , CALLES GOLFO DE CALIFORNIA POPULAR 1989, lon:-116.573542, lat:31.892636}} | Ensenada | CALLE GOLFO DE CALIFORNIA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA NUEVA INGLATERRA Y , CALLES GOLFO DE CALIFORNIA POPULAR 1989 | -116.5735 | 31.8926 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 166 | 166 | 0 | 0 | {1928113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929260 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA REFORMA Y CALLE ANTONIO MELENDREZ, COLONIA AEROPUERTO, MUNICIPIO DE ENSENADA - 64349 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64349 | S | 510 | 490 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | Metros Cuadrados | 12.1 | 12.1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA AEROPUERTO, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANTONIO MELEDRES Y , AVENIDA REFORMA Y CALLE ANTONIO MELENDREZ, lon:-116.592667, lat:31.791086}} | Ensenada | AVENIDA REFORMA COLONIA AEROPUERTO, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANTONIO MELEDRES Y , AVENIDA REFORMA Y CALLE ANTONIO MELENDREZ | -116.5927 | 31.7911 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | {1929260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201929371 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AVENIDA MÉXICO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE ENSENADA - 64895 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 64895 | S | 1785 | 1715 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA HIDALGO, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA MEXICO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.593072, lat:31.858114}} | Ensenada | AVENIDA MEXICO COLONIA HIDALGO, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA MEXICO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -116.5931 | 31.8581 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | {1929371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201931355 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 73805 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 73805 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1931355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201931404 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO CALLE DANIEL LOPEZ FLORES, COLONIA VICTORIA, MUNICIPIO DE ENSENADA - 74129 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 74129 | S | 76 | 74 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | Metros Cuadrados | 692 | 692 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL DE LA GUARDA Y , CALLE DANIEL LOPEZ FLORES, lon:-116.574756, lat:31.880636}} | Ensenada | CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL DE LA GUARDA Y , CALLE DANIEL LOPEZ FLORES | -116.5748 | 31.8806 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 692 | 692 | 0 | 0 | {1931404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201933201 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5384901 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5384901.0, modificado:5384901.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE SIERRA SAN PEDRO MARTIR, COLONIA LA SIERRA TECATE - 81034 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE BIENESTAR | 81034 | S | 45 | 40 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3738.0, meta_modificada:3738.0}} | Metros Cuadrados | 3738 | 3738 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y SIERRA SAN PEDRO MARTIR COLONIA LA SIERRA, 21477 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLES UBICADAS EN LA COLONIA LA SIERRA TECATE, lon:-116.57455241, lat:32.55614139}} | Tecate | CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y SIERRA SAN PEDRO MARTIR COLONIA LA SIERRA, 21477 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLES UBICADAS EN LA COLONIA LA SIERRA TECATE | -116.5746 | 32.5561 | 2021-07-12 | 2021-08-27 | 5384901 | 5384901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 3738 | 3738 | 0 | 0 | {1933201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201937573 | Acción | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 77601 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL | 77601 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Otros | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 530000 | 530000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 1 | 1 | 0 | 0 | {1937573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA AJUSTE DE MOMENTO CONTABLE DEL RADICADO, trimestre:2.0, usuario:edgaramadorag, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | BCN210201939682 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 3480237 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480237.0, modificado:3480237.0}} | Construcción de Primera Etapa de Planta potabilizadora con capacidad de 35 lps. en Estación Coahuila km. 57 en el Valle de Mexicali, la cual consiste en construcción de toma canal y conducción de alimentación de agua a planta, registro para medidor, tanque de bombeo con capacidad de 115m³, múltiples de bombeo, suministro e instalación de 2 equipos de bombeo centrifugo horizontal motor 15hp, 3 fases, 460 Vac, 60 HZ, 1750 RPM, gasto 555 gpm@ carga: 69 P.C.A., 3 filtros de 72 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-026-OP-LP | N | 0 | 0 | 9970 | 9970 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:Coahuila City, Baja California, Mexico, lon:-114.9994876, lat:32.196218}} | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta Y Siete) | Coahuila City, Baja California, Mexico | -114.9995 | 32.1962 | 2020-12-10 | 2021-05-06 | 3480237 | 3480237 | 3480237 | 3480237 | 3480237 | 3480237 | 3480237 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CESPM-2020-026-OP-LP, contratista:MJ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, monto:1.660994933E7, importe_modificado:1.660994933E7}} | PRODDER-CESPM-2020-026-OP-LP | MJ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | 16609949.33 | 1.660994933E7 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.6}} | 1 | 1 | 0.6 | 60 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939793 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 462595 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462595.0, modificado:462595.0}} | Reposición de 615 metros de líneas de alcantarillado sanitario de concreto en Calle Bahía San Vizcaíno entre las Av. Aguascalientes y Cristóbal Colon, Av. Aguascalientes entre Calles Mazatlán y Manzanillo, Callejón Aguascalientes entre Calles Mazatlán y Tepic, Av. Baja California entre Calles Magdalena y Calamajue, Av. Baja California entre Calles San Sebastián Vizcaíno y Culiacán y Callejón Baja California entre Calles Magdalena y Calamajue en Colonia Santa Clara, la cual consiste en el suministro e instalación de 613 metros de tubería de PVC sanitario de 8 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-045-OP-I3 | N | 0 | 0 | 328 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | Metros lineales | 615 | 615 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sta Clara, 21110 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.5074108, lat:32.6601499}} | Mexicali | Sta Clara, 21110 Mexicali, B.C., Mexico | -115.5074 | 32.6601 | 2021-03-10 | 2021-04-13 | 462595 | 462595 | 462595 | 462595 | 402566 | 402566 | 402566 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | 615 | 615 | 611 | 99.3496 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939951 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. V AYUNTAMIENTO (T.M.) - E.P. DOCTOR SALVADOR ALLENDE (T.V.) (02DPR0478E -02DPR0542P) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062685 | S | 177 | 193 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidahermosillonumero251,obreraseccion1,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.042554, lat:32.485532}} | Tijuana | avenidahermosillonumero251,obreraseccion1,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0426 | 32.4855 | 2021-07-23 | 2021-10-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 48 | 48 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201940674 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 5609770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609770.0, modificado:5609770.0}} | REHABILITACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS (CUERPO SUR) DE CALZADA ANAHUAC A CALZADA DE LOS PRESIDENTES, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN-03 | N | 0 | 0 | 800000 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14640.0, meta_modificada:14640.0}} | Metros Cuadrados | 14640 | 14640 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Lázaro Cárdenas 2738, Las Flores, 21330 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47626495, lat:32.62377987}} | Mexicali | Blvrd Lázaro Cárdenas 2738, Las Flores, 21330 Mexicali, B.C., México | -115.4763 | 32.6238 | 2021-05-07 | 2021-08-07 | 5609770 | 5609770 | 4558016.48 | 4558016.48 | 1367404.94 | 1367404.94 | 1367404.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-022-2021 T-FORTAMUN/04/2021, contratista:Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:4558016.48, importe_modificado:4558016.48}} | LP-MXL-FORTAMUN-022-2021 T-FORTAMUN/04/2021 | Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 4558016.48 | 4558016.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.0}} | 14640 | 14640 | 1464 | 10 | {1940674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941967 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA Y INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA TELESECUNDARIA # 124 (02ETV0094Y) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062009 | S | 18 | 16 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.25, meta_modificada:75.25}} | Metros Cuadrados | 75.25 | 75.25 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callemiguellopezruvalcabanumero,vicenteguerrero,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.988742, lat:30.682103}} | San Quintín | callemiguellopezruvalcabanumero,vicenteguerrero,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9887 | 30.6821 | 2021-04-13 | 2021-07-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 75.25 | 75.25 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941974 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | REPARACIÓN DE AULA, RAMPA Y ESCALERAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIO EDUCATIVO PARA LA E. P. HEROES DE 1911 (02DPR0612U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062046 | S | 387 | 410 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:escultoresnumero,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.965397, lat:32.463683}} | Tijuana | escultoresnumero,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9654 | 32.4637 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 935000 | 935000 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 492 | 492 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941981 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TERMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONEXIÓN A DRENAJE MUNICIPAL PARA LA E.P. JUAN VÉLEZ - E.P. FELIPA VELÁZQUEZ VDA DE ARELLANO (02DPR0353X-02DPR0258T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062075 | S | 109 | 118 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleemilianozapatanumero,islasagragarias,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.330808, lat:32.610986}} | Mexicali | calleemilianozapatanumero,islasagragarias,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3308 | 32.611 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 298 | 298 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201941982 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 82 "PROFA. JOSEFINA RENDÓN PARRA" (02EES0086J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010062077 | S | 289 | 283 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callesoldadoresnumero,sancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.969639, lat:32.463042}} | Tijuana | callesoldadoresnumero,sancheztaboada,tijuana,tijuana,baja california | -116.9696 | 32.463 | 2021-04-07 | 2021-05-24 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 750 | 750 | 0 | 0 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN18180201143474 | Adquisición | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Equipamiento Vehiculos | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C. | - | N | 0 | 0 | 10000 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Piezas | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICPIO DE TECATE, B.C., lon:-116.62655, lat:32.572679}} |  | MUNICPIO DE TECATE, B.C. | -116.6265 | 32.5727 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559216 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.14}} | CUITLAHUAC | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFE | 02EPR0354V | S | 500 | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636 | 2018-08-08 | 2018-12-21 | 1200000 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885200 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:767810.34}} | ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 62 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0059S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1731, direccion:Calle Montpellier, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59430623, lat:31.80930693}} | Ejido Nuevo Rosarito | Calle Montpellier, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5943 | 31.8093 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 550000 | 767810.34 | 767810.34 | 767810.34 | 767810.34 | 767810.34 | 767810.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885218 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:1153846.15}} | FRANCISCO I. MADERO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0426Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6061229, lat:31.833978}} | El Rosario De Arriba | Av. Dr Pedro Loyola 306, Playa Hermosa, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6061 | 31.834 | 2021-01-22 | 2021-05-06 | 900000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910976 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1832433.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832433.35, modificado:1808099.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT - 16844 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16844 | S | 200 | 200 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2283.39, meta_modificada:2283.39}} | Metros Cuadrados | 2283.39 | 2283.39 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MORELOS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE UBICADA ENTRE EL POLIDUCTO Y LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN., lon:-117.04864419, lat:32.3755505}} | Playas De Rosarito | CALLE NAYARIT COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MORELOS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE UBICADA ENTRE EL POLIDUCTO Y LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN. | -117.0486 | 32.3756 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1832433.35 | 1808099.26 | 1808099.26 | 1808099.26 | 1808099.26 | 1808099.26 | 1808099.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-03, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1808099.26, importe_modificado:1808099.26}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-03 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1808099.26 | 1808099.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2283.39}} | 2283.39 | 2283.39 | 2283.39 | 100 | {1910976/proyecto_INICIO, 1910976/proyecto_PROCESO, 1910976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201911010 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA - 16897 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16897 | S | 80 | 80 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.7, meta_modificada:1709.7}} | Metros Cuadrados | 1709.7 | 1709.7 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTÍCULO 27 Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE SONORA 50 METROS AL OESTE DE TORTILLERÍA LAS GUERITAS, lon:-117.04226142, lat:32.366807}} | Playas De Rosarito | CALLE OAXACA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTÍCULO 27 Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE SONORA 50 METROS AL OESTE DE TORTILLERÍA LAS GUERITAS | -117.0423 | 32.3668 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-04, contratista:LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1640387.79, importe_modificado:1650000.0}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-04 | LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1640387.79 | 1650000.0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.7}} | 1709.7 | 1709.7 | 1709.7 | 100 | {1911010/proyecto_INICIO, 1911010/proyecto_FIN, 1911010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939646 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 922779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922779.0, modificado:922779.0}} | Rehabilitación de línea de alcantarillado de concreto de Calle Misioneros entre Calzada Independencia y Av. De la Libertad en el Centro Cívico, el cual consiste en la reposición, suministro e instalación de 392 metros de tubería sanitaria de PVC, 15 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2020-006-OP-I3 | N | 0 | 0 | 15624 | 15624 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.83, meta_modificada:380.83}} | Metros lineales | 380.83 | 380.83 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4719 | 32.6415 | 2021-02-12 | 2021-04-08 | 922779 | 922779 | 922779 | 922779 | 922779 | 922779 | 922779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR-CESPM-2020-006-OP-I3, contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, monto:2416861.86, importe_modificado:2416861.86}} | PROSANEAR-CESPM-2020-006-OP-I3 | CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | 2416861.86 | 2416861.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.83}} | 380.83 | 380.83 | 380.83 | 100 |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939759 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 4519710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4519710.0, modificado:4519710.0}} | Reposición de1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP | N | 0 | 0 | 720 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | Metros lineales | 1116 | 1116 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Caracas 302, Cuauhtémoc Sur, 21200 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4454571, lat:32.65879707}} | Mexicali | Calle Caracas 302, Cuauhtémoc Sur, 21200 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4455 | 32.6588 | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 4519710 | 4519710 | 4519710 | 4519710 | 4519710 | 4519710 | 4519710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CESPM-2020-024-OP LP, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, monto:9166305.35, importe_modificado:9166305.35}} | PRODDER-CESPM-2020-024-OP LP | YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | 9166305.35 | 9166305.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.0}} | 1116 | 1116 | 1116 | 100 |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN190101513795 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | ESCUELA PRIMARIA GENARO VAZQUEZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0774F | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, B.C., México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | Tijuana | Tijuana, B.C., México | -117.0382 | 32.5149 | 2017-11-30 | 2018-11-01 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN200301748223 | Proyecto de inversión | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4844443.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4844443.03, modificado:4822128.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ENSENADA LOCALIDAD CALLE FRESNO ENTRE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMCHO Y CALLE ABETO ENSENADA ASENTAMIENTO PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2 - 52923 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 52923 | S | 203 | 196 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4206.0, meta_modificada:4206.0}} | Metros Cuadrados | 4206 | 4206 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ABETO, CALLE CIPRES CALLE FRESNO ENTRE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE, lon:-116.58734292, lat:31.8084509}} | Ensenada | CALLE FRESNO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ABETO, CALLE CIPRES CALLE FRESNO ENTRE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE | -116.5873 | 31.8085 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 4844443.03 | 4822128.98 | 4822128.98 | 4822128.98 | 4822128.98 | 4822128.98 | 4822128.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2020-URB-05, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:4524420.73, importe_modificado:4524420.73}} | IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2020-URB-05 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 4524420.73 | 4524420.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4206.0}} | 4206 | 4206 | 4206 | 100 | {1748223/proyecto_INICIO, 1748223/proyecto_PROCESO, 1748223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885184 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:853818.92}} | XICOTENCATL LEYVA ALEMAN | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0347L | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1731, direccion:22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59437597, lat:31.80972633}} | Ejido Nuevo Rosarito | 22895, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5944 | 31.8097 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 400000 | 853818.92 | 853818.92 | 853818.92 | 853818.92 | 853818.92 | 853818.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201910743 | Proyecto de inversión | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2265231.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265231.88, modificado:2255543.88}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DESDE AV. IGNACIO ALLENDE A CALLE ALAMEDA EN COLONIA INDEPENDENCIA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FRANJA EN CALLE LAS LOMAS SUR DESDE CALLE LA BAJADA A AV. PARAÍSO OESTE EN COLONIA LOMAS DE ROSARITO, DELEGACIÓN PLAN LIBERTADOR. - 16345 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE ROSARITO | 16345 | S | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3837.4, meta_modificada:3837.4}} | Metros Cuadrados | 3837.4 | 3837.4 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALAMEDA, CALLE LEONARDO BRAVO LA OBRA INICIA JUSTO A LAS INSTALACION, lon:-117.05878956, lat:32.39673581}} | Playas De Rosarito | BOULEVARD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALAMEDA, CALLE LEONARDO BRAVO LA OBRA INICIA JUSTO A LAS INSTALACION | -117.0588 | 32.3967 | 2021-04-09 | 2021-06-08 | 2265231.88 | 2255543.88 | 2255543.88 | 2255543.88 | 2255543.88 | 2255543.88 | 2255543.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2021-ROS-IS-02, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2255543.88, importe_modificado:2255543.88}} | PRODEUR-R33-2021-ROS-IS-02 | CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2255543.88 | 2255543.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3837.4}} | 3837.4 | 3837.4 | 3837.4 | 100 | {1910743/proyecto_FIN, 1910743/proyecto_PROCESO, 1910743/proyecto_INICIO, 1910743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939722 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1877926 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877926.0, modificado:1877926.0}} | Reposición de 190 metros de líneas de agua potable por Av. Venustiano Carranza entre Calzada Benito Juárez y Calzada Francisco L. Montejano en Fracc. Jardines del Valle, el cual consiste en el suministro e instalación de 12 metros de tubería de PVC de 10 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-025-OP-LP | N | 0 | 0 | 6415 | 6415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | Metros lineales | 190 | 190 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Boulevar Benito Juárez 1286, Jardines del Valle, 21270 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4507786, lat:32.64305186}} | Mexicali | Boulevar Benito Juárez 1286, Jardines del Valle, 21270 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4508 | 32.6431 | 2021-05-04 | 2021-05-23 | 1877926 | 1877926 | 1877926 | 1877926 | 1877926 | 1877926 | 1877926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | 190 | 190 | 190 | 100 |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN190101511263 | Proyecto de inversión | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153844.22}} | JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0035T | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1333, direccion:Delta, B.C., México, lon:-115.1950518, lat:32.355979}} | Mexicali (Colonia La Herradura) [Club Hípico] | Delta, B.C., México | -115.1951 | 32.356 | 2017-11-21 | 2018-12-01 | 1200000 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1153844.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210201939640 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 516550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516550.0, modificado:516550.0}} | Rehabilitación de línea de alcantarillado de concreto en Calle del Hospital Entre Bulevar Adolfo López Mateos y Calle Providencia, en Centro Cívico, la cual consiste en la reposición, suministro e instalación de 270 metros de tubería sanitaria de PVC, 12 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2020-007-OP-I3 | N | 0 | 0 | 7812 | 7812 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | Metros | 270 | 270 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle del Hospital, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4761141, lat:32.6449231}} | Mexicali | Calle del Hospital, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4761 | 32.6449 | 2021-01-15 | 2021-03-07 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR-CESPM-2020-007-OP-I3, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, monto:1196014.81, importe_modificado:1196014.81}} | PROSANEAR-CESPM-2020-007-OP-I3 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | 1196014.81 | 1196014.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | 270 | 270 | 270 | 100 |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN210201939706 | Proyecto de inversión | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 2251701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251701.0, modificado:2251701.0}} | Reposición de 497 metros de líneas de agua potable por Calle Río Mocorito entre Av. Hermenegildo Galeana y Av. Juan Escutia en la Col. Pro-Hogar; el cual consiste en el suministro e instalación de 133 metros de tubería de PVC de 4 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-023-OP-LP | N | 0 | 0 | 11462 | 11462 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.14, meta_modificada:530.14}} | Metros lineales | 530.14 | 530.14 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Río Mocorito, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4348743, lat:32.6512948}} | Mexicali | Calle Río Mocorito, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4349 | 32.6513 | 2020-12-04 | 2021-04-25 | 2251701 | 2251701 | 2251701 | 2251701 | 2251701 | 2251701 | 2251701 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.14}} | 530.14 | 530.14 | 530.14 | 100 |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES -, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | BCN200101701883 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1150915.56}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 5, REHABILITACION DE AULAS, MODULO SANITARIO, 2 EQUIPOS DE AA. CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EML0004Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-10 | 2020-06-10 | 1200000 | 1150915.56 | 1150915.56 | 1150915.56 | 1150915.56 | 1150915.56 | 1150915.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN210101885207 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:769230.77}} | ESCUELA 5 DE FEBRERO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0040W | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:350, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5942204, lat:31.80876444}} | El Barril | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5942 | 31.8088 | 2021-01-15 | 2021-05-29 | 600000 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN17170200890540 | Proyecto de inversión | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1035298.18}} | Escuela Jardin De Niños Luis Sandi | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0136S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1035298.18 | 1035298.18 | 1035298.18 | 1035298.18 | 1035298.18 | 1035298.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 1 | 1 | 1 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | BCN190201559219 | Proyecto de inversión | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1074427.93}} | JAVIER ROJO GOMEZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EJN0209T | S | 350 | 150 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149 | 2018-07-27 | 2018-12-26 | 1100000 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1074427.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | 500 | 500 | 500 | 100 |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".