## Reporte final
Destino y Ejercicio del Gasto Federalizado / Componente Destino del Gasto
Al Cuarto Trimestre de 2022
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | POBLACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | TIPO_GEOREFERENCIA | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | BCN220402163921 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1289449.39 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA 46 PROFESOR ANGEL QUIROZ DIAZ, GONZALEZ ORTEGA, MEXICALI, B.C. - 261700 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 261700 | S | 2140 | 2022 | 0 | 4162 | Metros cuadrados de construcción | 331.56 | 331.56 | 51.11 | 15.415 | 1 | Mexicali | AVENIDA RIO FUERTE INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA Y CALLE LAGUNA ZIRAHUEN, AVENIDA RIO COATZACOALCOS CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN | -115.4022 | 32.607 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 69449.39 | 69449.39 | 1289449.39 | 1289449.39 | 364245.21 | 364245.21 | 364245.21 | Obra | LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4605304.47 | 4605304.47 | {2163921/proyecto_INICIO, 2163921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163929 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 2394797.56 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA 56 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. - 261743 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 261743 | S | 1041 | 1057 | 0 | 2098 | Metros cuadrados de construcción | 604.79 | 604.79 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | BOULEVARD LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 1810, AVENIDA 32 CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA 56 GUILLERMO GONZA | -115.4617 | 32.6223 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 137569.7 | 137569.7 | 2394797.56 | 2394797.56 | 619500 | 619500 | 619500 | Obra | IS-MXL-FAIS-059-2022 T-FAIS22-016-2022 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4650358.59 | 4650358.59 | {2163929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402173610 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCIÓN 1ERA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA GOMEZ MORIN EN CALLE FERNANDO ROBLES, CALLE GONZALO TORRES MARTÍNEZ ENTRE CALLE JUAN GUTIERREZ LASCARAIN Y MANUEL J. CLOUTHIER DEL RINCÓN - 311553 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 311553 | S | 157 | 154 | 0 | 311 | Metros lineales | 846.7 | 846.7 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE FERNANDO ROBLES COLONIA GOMEZ MORIN, 22771 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER DEL RINCÓN Y CALLE JUAN GUTIERREZ LASCARAIN, CALLE CALLE GONZALO TORRES MARTÍNEZ CALLE FERNANDO ROBLES CA | -116.5388 | 31.8834 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 966581.49 | 966581.49 | 966581.49 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-09 | CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1933162.97 | 2000000 | {2173610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146416 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 246569.73 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL PAPALOTE, EJIDO PAPALOTE, SAN QUINTÍN, B.C - 328306 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 328306 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | Ejido Papalote | CALLE MICHOACAN COLONIA LOMAS DE PAPALOTE, 22937 EJIDO PAPALOTE, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE JUAREZ, CALLE MICHOACAN A TRES CALLES DE DICONSA EL PAPALOTE 20 DE NOVIEMBRE 1 22940 EJIDO PAPA | -115.9186 | 30.4674 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 73970.92 | 73970.92 | Obra | D-SB-BC-SQ-FISE-22-02-2 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493139.46 | 246569.73 | {2146416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163942 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1398895.47 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS LUCIA GOUT, COL. INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C. - 261781 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 261781 | S | 1421 | 1351 | 0 | 2772 | Metros cuadrados de construcción | 313.14 | 313.14 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA 701 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO COCOSPERO Y CALLE RIO MOCORITO, AVENIDA NICOLAS ROMERO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN D | -115.4364 | 32.638 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 80359.55 | 80359.55 | 1398895.47 | 1398895.47 | 342600 | 342600 | 342600 | Obra | IS-MXL-FAIS-059-2022 T-FAIS22-016-2022 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4650358.59 | 4650358.59 | {2163942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302123752 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2153538.57 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. HIDALGO ENTRE C. GABRIEL ESQUIVEL Y C. ART. JOSÉ MARÍA LEYVA, COL. AMP. LUCIO BLANCO - 179196 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 179196 | S | 70 | 60 | 0 | 130 | Metros Cuadrados | 1926.3 | 1926.3 | 1618 | 83.9952 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE HIDALGO COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABRIEL ESQUIVEL Y CALLE JOSÉ MARÍA LEYVA, CALLE MANUEL PÉREZ YAÑEZ 60 METROS AL ESTE DE FARMACIAS SIMILARE | -117.0515 | 32.3776 | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2153538.57 | 2220096.44 | 2220096.44 | 2220096.44 | 1971365.52 | 1971365.52 | 1971365.52 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-IS-06 | CINTRA MIRANDA DEBORAH | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2220096.44 | 2220096.44 | {2123752/proyecto_INICIO, 2123752/proyecto_PROCESO, 2123752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143146 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1083498.49 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOS ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. - 226517 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 226517 | S | 423 | 450 | 0 | 873 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1290 | 86 | 1 | Tecate | BOULEVARD ENCINOS COLONIA LOMA ALTA, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DR. ARTURO GUERRA Y , CALLE QUERETARO FRENTE A PLAZA COMERCIAL LOS ENCINOS | -116.6335 | 32.5641 | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 1083498.49 | 1083498.49 | 1083498.49 | 1083498.49 | 1083498.49 | 1083498.48 | 1083498.48 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-01 | RODRIGO MARTINEZ GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 979854.38 | 1083498.49 | {2143146/proyecto_INICIO, 2143146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143160 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 530402.69 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL DESCANSO EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C. - 227286 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 227286 | S | 1734 | 1934 | 0 | 3668 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 244.2 | 66 | 1 | Tecate | CALLE P. M. DE TODOS LOS SANTOS COLONIA EL DESCANSO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE MULEGE Y CALLE EJERCITO MEXICANO, CALLE MISION DE TODOS LOS SANTOS ENTRE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE GOBIER | -116.6069 | 32.5677 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 530402.69 | 530402.69 | 530402.69 | 530402.69 | 530402.69 | 416129.49 | 416129.49 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-02 | RODRIGO MARTINEZ GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1066831.82 | 530402.69 | {2143160/proyecto_INICIO, 2143160/proyecto_PROCESO, 2143160/proyecto_INICIO, 2143160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143173 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 536429.13 | REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO RINCON TECATE EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. - 229297 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 229297 | S | 789 | 654 | 0 | 1443 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 231 | 66 | 1 | Tecate | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO TECATE Y CALLE EL MANANTIAL, CALLE AGUA FRIA CONTIGUO A ARROYO ALAMAR Y PRÓXIMO A PARQUE DEL RINCÓN | -116.6541 | 32.5493 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 536429.13 | 536429.14 | 536429.14 | 536429.14 | 536429.14 | 396771.22 | 396771.22 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-02-2 | RODRIGO MARTINEZ GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1066831.82 | 536429.14 | {2143173/proyecto_INICIO, 2143173/proyecto_PROCESO, 2143173/proyecto_INICIO, 2143173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143197 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 351111.53 | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EP ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL DELEGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA EN MEXICALI BC - 230416 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 230416 | S | 169 | 182 | 0 | 351 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C. | -115.3949 | 32.6015 | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 351111.53 | 351111.53 | 351111.53 | 351111.53 | 351111.53 | 105333.46 | 105333.46 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06-2 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 630348.59 | 351111.53 | {2143197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143198 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1347852.51 | REHABILITACION DE PARQUE FOVISSTE 5, EN CALLE CIRCUITO DEL ARBOL, TIJUANA, B.C. - 230428 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 230428 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96 | 1 | Tijuana | CALLE C.T.O DEL ARBOL COLONIA FOVISSSTE V, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD GATO BRONCO Y BOULEVARD GARITA DE OTAY, ENTRE BLVD GATO BRONCO Y BLVD GARITA DE OTAY | -116.9338 | 32.5312 | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 1347852.51 | 1447830.87 | 1447830.87 | 1447830.87 | 1447830.87 | 1394297.46 | 1394297.46 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-04 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1347852.5 | 1447830.87 | {2143198/proyecto_INICIO, 2143198/proyecto_PROCESO, 2143198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402173744 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1188000 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR EN CALLE HUGO CHÁVEZ, EVO MORALES, FIDEL CASTRO Y CALLE DE LA CONCORDIA - 312386 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 312386 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros lineales | 651.18 | 651.18 | 319.07 | 48.9987 | 1 | Ensenada | CALLE EVO MORALES COLONIA SIMON BOLIVAR, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HUGO CHAVEZ Y CALLE FIDEL CASTRO, CALLE GUIJON CALLE HUGO CHÁVEZ EVO MORALES, FIDEL CASTRO Y CALLE DE LA CONCORDIA COLONIA SIMON BOLI | -116.5803 | 31.8752 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 583311.99 | 583311.99 | 583311.99 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-08 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1166623.97 | 1188000 | {2173744/proyecto_INICIO, 2173744/proyecto_PROCESO, 2173744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143220 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 189149.15 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE NONOALCA , FRACC. VALLE DE PUEBLA, MEXICALI B.C. - 231598 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 231598 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 27 | 90 | 1 | Mexicali | CALLE NONOALCA 3860 INTERIOR 3860 FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO ACOTZALA Y CALLE TLAXCALTECAS, CALLE PAUATLAN A DOS CALLES AL NORTE DE PARQUE LAS LUCES VALLE DE PUEBL | -115.3707 | 32.5683 | 2022-09-12 | 2022-10-25 | 189149.15 | 189149.15 | 189149.15 | 189149.15 | 189149.15 | 114356.17 | 114356.17 | Obra | D-SB-BC-MXL-FISE-22-02 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 617724.22 | 189149.15 | {2143220/proyecto_INICIO, 2143220/proyecto_PROCESO, 2143220/proyecto_INICIO, 2143220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143221 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1183506.53 | REHABILITACION DE PARQUE EL REFUGIO, EN AV. DURAZNOS, COL. EL REFUGIO, TIJUANA, B.C. - 231662 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 231662 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 1800 | 40 | 1 | Tijuana | CALLE DURAZNOS COLONIA EL REFUGIO, 22253 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE DE LAS LIMAS, UBICADO ENTRE CALLES CEREZOS Y CALLE DE LAS LIMAS EN COLONIA EL REFUGIO | -116.823 | 32.4594 | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 1183506.53 | 1183506.53 | 1183506.53 | 1183506.53 | 1183506.53 | 579684.05 | 579684.05 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-01 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1183506.53 | 1183506.53 | {2143221/proyecto_INICIO, 2143221/proyecto_PROCESO, 2143221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143235 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1102169.42 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA, COL. SANTA FE 2DA. SECCION, TIJUANA, B.C. - 231940 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 231940 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2A SECCIÓN, 22664 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD SANTA FE Y CALLE MALLORCA, CALLE TORRIJOS UBICADO EN BLVD. SANTA FE 2DA SECCION ENTRE CALLE MALLORCA Y CAL | -117.0344 | 32.4427 | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 1102169.42 | 1096428.78 | 1096428.78 | 1096428.78 | 1096428.78 | 328928.64 | 328928.64 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-06 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1096428.78 | 1096428.78 | {2143235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143319 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1995840 | CONTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIMERA ETAPA EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE 7MA Y CALLE 8VA, COL. EJIDO MARIANO MATAMOROS, TIJUANA, B.C. - 237224 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 237224 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros lineales | 150 | 150 | 142.5 | 95 | 1 | Tijuana | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 7MA Y CALLE 8VA, CALLE MATAMOROS CALLE FRANCISCO VILLA ATRAS DE LA IGLESIA | -116.8589 | 32.5197 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1995840 | 1995840 | 1995840 | 1995840 | 1995840 | 1974634.2 | 1974634.2 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-02 | DESIMCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1995840 | 1995840 | {2143319/proyecto_PROCESO, 2143319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143423 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 693289.17 | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO HECHICERA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI BC - 243113 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 243113 | S | 4 | 4 | 0 | 8 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 54 | 90 | 1 | Ejido Hechicera | EJIDO HECHICERA, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, A UNA CUADRA DE RANCHO HECHICERA 21620 EJIDO QUERÉTARO B.C. FRENTE A DREN AGRICOLA. | -115.1491 | 32.5556 | 2022-09-12 | 2022-11-25 | 693289.17 | 693289.17 | 693289.17 | 693289.17 | 693289.17 | 428459.71 | 428459.71 | Obra | D-SB-BC-MXL-FISE-22-01 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 693289.17 | 693289.17 | {2143423/proyecto_INICIO, 2143423/proyecto_PROCESO, 2143423/proyecto_INICIO, 2143423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154841 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 871195.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 214210 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 214210 | S | 297 | 312 | 0 | 609 | Metros lineales | 740 | 740 | 246 | 33.2432 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALZADA LÁZARO CÁRDENAS FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GRACIANO SANCHEZ Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CAMINO VECINAL LA COMUNIDAD JARDINES DEL VALLE SE LO | -115.9528 | 30.5274 | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 871195.4 | 871195.4 | 871195.4 | 871195.4 | 261358.62 | 261358.62 | 261358.62 | Obra | SPMI-R33-LP-008-22 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L.DE C.V | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 871195.4 | 871195.4 | {2154841/proyecto_PROCESO, 2154841/proyecto_INICIO, 2154841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170759 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1700000 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TIJUANA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA PARQUE BAJA CALIFORNIA DE CALLE PASEO DEL PEDREGAL SECCION DORADO - 296931 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 296931 | S | 2511 | 2449 | 0 | 4960 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 370 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PASEO DEL PEDREGAL COLONIA SECCIÓN DORADO, 22506 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE VENTISCA EL PARQUE ESTA UBICADO A UN COSTADODE LA IGLESIA CATOLICA MON | -117.1115 | 32.5142 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1186201.12 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-008-LP-033 | CONSTRUCTORA MAREBA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1496518.85 | 1700000 | {2170759/proyecto_INICIO, 2170759/proyecto_FIN, 2170759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143505 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4415024.33 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ ENTRE ENSENADA Y BENITO JUAREZ COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. - 245617 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 245617 | S | 1050 | 950 | 0 | 2000 | Metros Cuadrados | 3802 | 3802 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO | -117.0461 | 32.4046 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4415024.33 | 4411470.09 | 4411470.09 | 4411470.09 | 4411470.09 | 1323441.03 | 1323441.03 | Obra | CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4666624.4 | 4411470.09 | {2143505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143570 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1026716.75 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUASAR, ENTRE CALLE ORION NORTE Y CALLE SUPERNOVA, COL. HOROSCOPO, TIJUANA, B.C. - 248690 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 248690 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros lineales | 75 | 75 | 71.25 | 95 | 1 | Tijuana | CALLE QUASAR COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORION NORTE Y CALLE SUPERNOVA, CALLE ALFACENTAURI POR CALLE ANDROMEDA PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS | -116.8889 | 32.4648 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1026716.75 | 1026716.75 | 1026716.75 | 1026716.75 | 1026716.75 | 1015650.21 | 1015650.21 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-03-2 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2486785.56 | 1026716.75 | {2143570/proyecto_INICIO, 2143570/proyecto_PROCESO, 2143570/proyecto_INICIO, 2143570/proyecto_PROCESO, 2143570/proyecto_INICIO, 2143570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143577 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 526963.62 | CONTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUASAR, ENTRE CALLE SUPERNOVA Y CALLE ODISEA ESPACIAL, COL. HOROSCOPO, TIJUANA, B.C. - 249221 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 249221 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros lineales | 39 | 39 | 37.05 | 95 | 1 | Tijuana | CALLE QUASAR COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SUPERNOVA Y CALLE ODISEA ESPACIAL - MONTE OLIMPO, CALLE ALFA CENTAURI CALLE QUASAR Y CALLE MONTE OLIMPO O ODISEA ESPACIAL CAMBIA NOMBRE EN MAPA | -116.8892 | 32.4652 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 526963.62 | 526963.62 | 526963.62 | 526963.62 | 526963.62 | 521705.35 | 521705.35 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-03-3 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2486785.56 | 526963.62 | {2143577/proyecto_INICIO, 2143577/proyecto_PROCESO, 2143577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143624 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 724645.07 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VALLE DE LAS MISIONES EN MEXICALI BC - 251936 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 251936 | S | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 14.4 | 45 | 1 | Mexicali | CALLE DEL REFUGIO FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS MISIONES, 21138 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO ROSARIO Y CALLE SATURNO, CALLE MIRFAC FRENTE A ESTANCIA DIF AV MIRFAC VALLE DE LAS MISIONES, MEXICALI, B.C. | -115.5608 | 32.6333 | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 724645.07 | 724645.07 | 724645.07 | 724645.07 | 724645.07 | 659403.87 | 659403.87 | Obra | D-SB-BC-MXL-FISE-22-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 724645.07 | 724645.07 | {2143624/proyecto_PROCESO, 2143624/proyecto_INICIO, 2143624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143646 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 412714.9 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HAYWARD UBICADO EN CALLE MAR BERMEJO Y MAR BLANCO EN SAN FELIPE BC - 252803 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 252803 | S | 561 | 561 | 0 | 1122 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | San Felipe | CALLE MAR BLANCO SUR 122 INTERIOR 122 COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE ENSENADA, CALLE MAR BERMEJO A UN COSTADO DE DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS SAN FELIPE | -114.839 | 31.0235 | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 412714.9 | 412714.9 | 412714.9 | 412714.9 | 412714.9 | 123814.47 | 123814.47 | Obra | CP-SB-BC-SF-FISE-22-01 | ERIK ALCANTAR MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1302579.65 | 412714.9 | {2143646/proyecto_INICIO, 2143646/proyecto_FIN, 2143646/proyecto_PROCESO, 2143646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143680 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 504691.55 | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO CLUB ROTARIO EN SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA - 254862 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 254862 | S | 1356 | 1355 | 0 | 2711 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100 | 1 | San Felipe | CALLE PIRULES COLONIA LOS ARCOS, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAR DE CRETA, CALLE TABACHINES A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO | -114.8463 | 31.0309 | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 504691.55 | 504691.55 | 504691.55 | 504691.55 | 504691.55 | 151407.47 | 151407.47 | Obra | CP-SB-BC-SF-FISE-22-01-2 | ERIK ALCANTAR MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1302579.65 | 504691.55 | {2143680/proyecto_INICIO, 2143680/proyecto_FIN, 2143680/proyecto_PROCESO, 2143680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143769 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1233281 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. GUILLERMO PRIETO, COL. HIDALGO MURUA, TIJUANA, B.C. - 258503 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 258503 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | CALLE CDA. HUESCA COLONIA HIDALGO, 22465 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LERIDA Y CALLE GUADALQUIVIR, JARDIN DE NIÑOS UBICADO AL FINAL DE LA CALLE LERIDA ANTES DE LA IGLESIA | -116.9415 | 32.5156 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 1233281 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 616640.17 | 616640.17 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-3 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1233280.33 | {2143769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143805 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 999450.53 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA REYNA CALAFIA, COL. TERRAZAS DEL VALLE EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ, TIJUANA, B.C. - 259998 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 259998 | S | 250 | 250 | 0 | 500 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE SANTA VERONICA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE AND. MINA, POR LA CALLE HACIENDA SANTA VERONICA FRENTA A IGLESIA | -116.8222 | 32.4921 | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 999450.53 | 999450.54 | 999450.54 | 999450.54 | 999450.54 | 657002.95 | 657002.95 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-02 | ERIK ALCANTAR MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 847029.3 | 999450.54 | {2143805/proyecto_INICIO, 2143805/proyecto_PROCESO, 2143805/proyecto_FIN, 2143805/proyecto_PROCESO, 2143805/proyecto_FIN, 2143805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143822 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 245152.18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, CALLE PACHUCA LOTE 19 MZA 287. COL. CONSTITUCIÓN, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 260365 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260365 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 14.88 | 93 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE PACHUCA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 1RO. Y CALLE ZACATECAS, CALLE GUADALAJARA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION | -117.0389 | 32.3625 | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 164157.87 | 164157.87 | Obra | D-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 490304.36 | 245152.18 | {2143822/proyecto_INICIO, 2143822/proyecto_PROCESO, 2143822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143839 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 248874.58 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PUERTO DE GUAYMAS COL AMPLIACION SECCION II SAN FELIPE BC - 260810 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260810 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | San Felipe | CALLE PUERTO DE GUAYMAS COLONIA AMPLIACIÓN SEGUNDA SECCIÓN, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR DE HUDSON Y , CALLE PUERTO MAZATLAN A TRES CALLES DEL CAM JOSÉFINA IBARRA DE CORTES AVENIDA PUERTO PEÑASCO | -114.8402 | 31.036 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 248874.58 | 237250.3 | 237250.3 | 237250.3 | 237250.3 | 150686.2 | 150686.2 | Obra | D-SB-BC-SF-FISE-22-01 | VICTORIA NAVARRO FIMBRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 474500.6 | 237250.3 | {2143839/proyecto_INICIO, 2143839/proyecto_FIN, 2143839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143854 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 245152.18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MORELOS 1146, COL. CONSTITUCIÓN, ROSARITO B.C. - 261082 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 261082 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 15.04 | 94 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, CALLE RAMON LOPEZ ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y RAMON LOPEZ | -117.0485 | 32.3705 | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 164157.87 | 164157.87 | Obra | D-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 490304.36 | 245152.18 | {2143854/proyecto_INICIO, 2143854/proyecto_PROCESO, 2143854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143862 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 633613.44 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE AV PASEO DE LAS PALOMAS EN COL FRANCISCO VILLA SAN FELIPE BC - 261522 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 261522 | S | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | Colonia Francisco Villa | CALLE PASEO DE LAS PALOMAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 21850 COLONIA FRANCISCO VILLA, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA MARINA Y , CALLE PASEO DEL MAR FRENTE A UABC FCA EXTENSIÓN SAN FELIPE | -114.8561 | 31.0079 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 633613.44 | 632628.21 | 632628.21 | 632628.21 | 632628.21 | 0 | 0 | Obra | D-SB-BC-SF-FISE-22-02 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 632628.21 | 632628.21 | {2143862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402151708 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6228802.03 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ CARRETERA ENSENADA A TECATE DESDE EL NODO VIAL FONDE PORT HASTA EL NODO VIAL LIBRAMIENTO ENSENADA - 155772 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 155772 | S | 1245 | 1255 | 0 | 2500 | Metros lineales | 4946 | 4946 | 4946 | 100 | 1 | Santa Anita | CALLE CARRETERA ENSENADA-TECATE COLONIA EL SAUZAL, 22760 SANTA ANITA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL NODO VIAL FONDEPORT Y EJE VIAL NODO VIAL LIBRAMIENTO ENSENADA, CARRETERA ENSENADA TECATE DESDE EL NODO VIAL FONDEPO | -116.6986 | 31.9064 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 6228802.03 | 6228802.03 | 6228802.03 | 6228802.03 | 6228802.02 | 6228802.02 | 5308659.26 | Obra | LP-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-18 | PROFESIONALES EN ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 6228802.03 | 6228802.03 | {2151708/proyecto_FIN, 2151708/proyecto_INICIO, 2151708/proyecto_FIN, 2151708/proyecto_PROCESO, 2151708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402161951 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN COL. REAL DE ROSARITO. - 251511 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 251511 | S | 90 | 80 | 0 | 170 | Aula | 1 | 1 | 0.56 | 56 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE NOGAL INTERIOR MANZANA 14 COLONIA REAL DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOSQUE DE ROSARITO Y CALLE PINO, CALLE CEDRO 80 METROS AL SUR DE IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA | -117.0156 | 32.3945 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 1000000 | 997762.32 | 997762.32 | 997762.32 | 688518.54 | 688518.54 | 688518.54 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-IS-03 | MIGUEL ANGEL AMADOR OLIVAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 997762.32 | 0.01 | {2161951/proyecto_INICIO, 2161951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402164747 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 788133.95 | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO CASAS GRANDES DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA, COL AMP. GONZALEZ ORTEGA PONIENTE, MEXICALI, B.C. - 266026 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 266026 | S | 121 | 105 | 0 | 226 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA RIO CASAS GRANDES COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA RIO AMECA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO CASAS GRANDES DE C | -115.3982 | 32.6125 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 45274.76 | 45274.76 | 788133.95 | 788133.95 | 222857.76 | 222857.76 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3942089.73 | 3942089.73 | {2164747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402164764 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 404731.38 | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO DEL CARMEN DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA COL AMP. GONZALEZ ORTEGA PONIENTE MEXICALI B.C. - 266129 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 266129 | S | 94 | 99 | 0 | 193 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA RIO DEL CARMEN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA RIO SANTA MARIA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO DEL CARMEN DE C | -115.3982 | 32.6134 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 23250 | 23250 | 404731.38 | 404731.38 | 114444.41 | 114444.41 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3942089.73 | 3942089.73 | {2164764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170895 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2810297 | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN. - 297371 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 297371 | S | 48 | 34 | 0 | 82 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 27 | 96.4286 | 1 | Playas de Rosarito | COLONIA , 00000 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , 1. GABRIEL ESQUIVEL ALVARADO MZ 13 LT 19 COLINAS DE MAZATLAN2. C. PILAR VALDIVIA 347 COL. AMP. LUCIO BLANCO3. C. ROMUALDO GALLARDO 1328 COL. | -117.041 | 32.4089 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2810297 | 2808006.68 | 2808006.68 | 2808006.68 | 2784523.49 | 2784523.49 | 2784523.49 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-07 | JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2808006.68 | 0.01 | {2170895/proyecto_INICIO, 2170895/proyecto_PROCESO, 2170895/proyecto_INICIO, 2170895/proyecto_PROCESO, 2170895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171176 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1750000 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DELEGACION PRESA ESTE VARIAS CALLES - 298734 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 298734 | S | 680 | 750 | 0 | 1430 | Piezas | 57 | 57 | 57 | 100 | 1 | Tijuana | AVENIDA LAS FUENTES COLONIA HACIENDA SANTA MARÍA, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE MANZANO, CALLE FUENTE DEL MOLINO ESTA OBRA SE INSTALARA EN DOS ZONAS DE LA DELEGACION PRESA ESTE LAPRIMERA ES | -116.8442 | 32.4702 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1354758.12 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-011-AD-024 | ING JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1395900.49 | 1750000 | {2171176/proyecto_INICIO, 2171176/proyecto_FIN, 2171176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143238 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 428575.07 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO HERCHICERA, MEXICALI B.C. - 231965 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 231965 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 10.8 | 60 | 1 | Ejido Hechicera | EJIDO HECHICERA, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, A UNA CUADRA DE RANCHO HECHICERA 21620 EJIDO QUERÉTARO B.C. FRENTE A DREN AGRICOLA. | -115.1492 | 32.5556 | 2022-09-12 | 2022-11-25 | 428575.07 | 428575.07 | 428575.07 | 428575.07 | 428575.07 | 246289.32 | 246289.32 | Obra | D-SB-BC-MXL-FISE-22-02-2 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 617724.22 | 428575.07 | {2143238/proyecto_INICIO, 2143238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162133 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. CBTA 146, LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 252450 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 252450 | S | 1544 | 1573 | 0 | 3117 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 35 | 72.9167 | 1 | Santa Fe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 22920 TRAMO TIJUANA - LA PAZ KILÓMETRO 177 + 00 COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AIRON Y AVENIDA CONTINENTE AMERICANO, CAMINO CONTINENTE AMERICANO LADO OESTE | -115.9755 | 30.6639 | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 720517.42 | 720517.42 | 720517.42 | Obra | SPMI-R33-LP-004-22 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1528604.81 | 1528604.81 | {2162133/proyecto_INICIO, 2162133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162252 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 2291642.21 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, COL. ALAMITOS, MEXICALI, B.C. - 253105 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253105 | S | 1066 | 1045 | 0 | 2111 | Metros cuadrados de construcción | 604.79 | 604.79 | 69.73 | 11.5296 | 1 | Mexicali | AVENIDA DE LAS DALIAS INTERIOR SN COLONIA ALAMITOS, 21210 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE MANUEL ACUÑA, AVENIDA DE LOS CLAVELES CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA MARIA | -115.4243 | 32.6652 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 226642.21 | 226642.21 | 2291642.21 | 2291642.21 | 766203.88 | 766203.88 | 766203.88 | Obra | LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022 | DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4426911.42 | 4426911.42 | {2162252/proyecto_PROCESO, 2162252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162253 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1700000 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL ESC. SECUNDARIA TECNICA 32, FRACC. VILLA BONITA, MEXICALI, B.C. - 253107 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253107 | S | 2146 | 2144 | 0 | 4290 | Metros cuadrados de construcción | 417.52 | 417.52 | 64.38 | 15.4196 | 1 | Mexicali | CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VALLE DEL MEZQUITAL Y AVENIDA VALLE DE LAS MARIPOSAS, CALLE LAGUNA SALADA CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALI | -115.4032 | 32.6167 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 508789.37 | 508789.37 | 508789.37 | Obra | LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4605304.47 | 4605304.47 | {2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO, 2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO, 2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162256 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1069530.78 | AMPLIACIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA FERROCARRIL SONORA BAJA CALIFORNIA, FRACC. FERROCARRIL, MEXICALI, B.C. - 253113 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253113 | S | 207 | 209 | 0 | 416 | Metros cuadrados de construcción | 241.92 | 241.92 | 38.71 | 16.0012 | 1 | Mexicali | CALLE SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FERROCARRIL, 21040 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MISIÓN SAN BORJA Y AVENIDA MISIÓN SAN LORETO, CALLE SIERRA CUCAPAH AMPLIACIÓN DE CUBIERTA METALICA | -115.4642 | 32.6369 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 149030.78 | 149030.78 | 1069530.78 | 1069530.78 | 276149.99 | 276149.99 | 276149.99 | Obra | LP-MXL-FAIS-044-2022 T-FAIS22-013-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4754491.89 | 4754491.89 | {2162256/proyecto_INICIO, 2162256/proyecto_PROCESO, 2162256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162260 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1700000 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA CETIS 75, COL. MEXICALI II, MEXICALI, B.C. - 253125 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253125 | S | 1279 | 1334 | 0 | 2613 | Metros cuadrados de construcción | 417.52 | 417.52 | 64.38 | 15.4196 | 1 | Mexicali | CALLE PASEO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA MEXICALI II, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO CHAMPOTÓN Y AVENIDA RÍO MOCTEZUMA SUR, CALLE PASEO DEL RÍO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA C | -115.3839 | 32.5936 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 508556.76 | 508556.76 | 508556.76 | Obra | LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4605304.47 | 4605304.47 | {2162260/proyecto_INICIO, 2162260/proyecto_PROCESO, 2162260/proyecto_INICIO, 2162260/proyecto_PROCESO, 2162260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144133 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 45831 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 267277 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267277 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 45831 | 45831 | 45661.54 | 45661.54 | 45661.54 | 45398.26 | 45398.26 | Servicios | AD-SB MXL-2022-018669 | CONTRERAS CASTELLANOS NANCY BERENICE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 91323.08 | 91323.08 | {2144133/proyecto_FIN, 2144133/proyecto_PROCESO, 2144133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144137 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 25894.71 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267299 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267299 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 25894.71 | 25894.71 | 25249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144140 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 31832.38 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267312 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267312 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 31832.38 | 30018.26 | 30018.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144142 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 26016.74 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267321 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267321 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 26016.74 | 26016.74 | 26016.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144150 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 73433.04 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267379 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267379 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 73433.04 | 73433.04 | 73433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144183 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 43874.07 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 268054 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 268054 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 43874.07 | 43874.07 | 43874.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144184 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 20512.23 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 268058 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 268058 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 20512.23 | 20512.23 | 20512.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146577 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 75942.56 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335373 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335373 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 75942.56 | 75942.56 | 75942.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146582 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 18635.25 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335405 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335405 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 18635.25 | 18635.25 | 18635.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146698 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 7789.92 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338758 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338758 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7789.92 | 7789.92 | 4784.28 | 4784.28 | 4784.28 | 4784.28 | 4784.28 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018800 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 19137.12 | 4784.28 | {2146698/proyecto_INICIO, 2146698/proyecto_FIN, 2146698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146703 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 632.25 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338800 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338800 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 632.25 | 632.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146789 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1328.73 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343251 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343251 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1328.73 | 1328.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146794 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2457.98 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343365 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343365 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2457.98 | 2457.98 | 2457.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149115 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1250000 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC CALLE 11 NORTE 12 NORTE 13 NORTE ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE - 85446 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 85446 | S | 108 | 110 | 0 | 218 | Metros lineales | 842.81 | 842.81 | 530.97 | 63 | 1 | Ensenada | CALLE CALLES 11NORTE 12 NORTE Y 13 NORTE INTERIOR SN COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HIDALGO OESTE, SE INTRODUCIRÁ LA RED DE AGUA A LAS CALLES 11 | -116.6098 | 31.7834 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 922144.24 | 922144.24 | 922144.24 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-09 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1223196.08 | 1250000 | {2149115/proyecto_PROCESO, 2149115/proyecto_INICIO, 2149115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149116 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 810000 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EN PRIVADA CABO FALSO Y PROLONGACION BAHIA DEL PLAYON ENTRE AVENIDA CABO FALSO HASTA TOPAR - 85473 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 85473 | S | 23 | 22 | 0 | 45 | Metros lineales | 565.7 | 565.7 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | PRIVADA CABO FALSO BAHIA DEL PLAYON COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CABO FALSO Y , C. PRIVADA CABO FALSO ULTIMA CALLE QUE COLINDA CON CERRO ENTRE PUNTA CAMALAJUE Y AVE CABO FALSO Y | -116.5565 | 31.8909 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 405000 | 405000 | 405000 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-12 | ENRIQUE JIMENEZ PODESTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 810000 | 810000 | {2149116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402165100 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1279482.9 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. DINAMARCA, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALZ. LUIS ECHEVERRIA, COL. POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI, B.C. - 268194 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 268194 | S | 208 | 225 | 0 | 433 | Metros lineales | 391 | 391 | 50.83 | 13 | 1 | Mexicali | AVENIDA DINAMARCA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALZADA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, AVENIDA CHECOSLOVAQUIA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. DINAMARCA | -115.5208 | 32.6375 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 73190.06 | 73190.06 | 1279482.9 | 1279482.9 | 361770.13 | 361770.13 | 361770.13 | Obra | IS-MXL-FAIS-058-2022 T-FAIS22-015-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3564359.2 | 3564359.2 | {2165100/proyecto_PROCESO, 2165100/proyecto_INICIO, 2165100/proyecto_PROCESO, 2165100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146803 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 6643.41 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343476 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343476 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6643.41 | 6643.41 | 996.51 | 996.51 | 996.51 | 996.51 | 996.51 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018852 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 996.51 | 996.51 | {2146803/proyecto_INICIO, 2146803/proyecto_FIN, 2146803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171832 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1296777.78 | REHABILITACION Y REMODELACION DEL MODULO DE SALUD EN ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 302201 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 302201 | S | 1203 | 1180 | 0 | 2383 | Metros Cuadrados | 730.5 | 730.5 | 244 | 33.4018 | 1 | Lázaro Cárdenas | AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 22940 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LICENCIADO BRAULIO MALDONADO Y AVENIDA GUAMUCHIL, CALLEJON INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA MELCHOR | -115.9219 | 30.517 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 1296777.78 | 1296777.78 | 1296777.78 | 1296777.78 | 389033.34 | 389033.34 | 38933.34 | Obra | SPMI-R33-LP-013-22 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1296777.78 | 1296777.78 | {2171832/proyecto_INICIO, 2171832/proyecto_PROCESO, 2171832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174935 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 2468641.54 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA CBTA 41 EJ TEHUANTEPEC, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 317153 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 317153 | S | 550 | 574 | 0 | 1124 | Metros cuadrados de construcción | 604.79 | 604.79 | 63.5 | 10.4995 | 1 | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO MEXICALI - SAN LUIS KILÓMETRO 21 + 600 EJIDO TEHUANTEPEC SANTA ROSA, 21904 EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATO | -115.0238 | 32.5582 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 141811.81 | 141811.81 | 2468641.54 | 2468641.54 | 698048.92 | 698048.92 | 698048.92 | Obra | LP-MXL-FAIS-040-2022 T-FAIS22-010-2022 | SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6358560.65 | 6358560.65 | {2174935/proyecto_INICIO, 2174935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144642 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2224382 | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BASEBALL ANTONIO PALACIOS, EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 274233 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274233 | S | 860 | 860 | 0 | 1720 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE NOVENA COLONIA OBRERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ESPINOZA, CALLE ONCE JUNTO A GIMNASIO MUNICIPAL OSCAR TIGRE GARCIA | -116.612 | 31.8682 | 2022-08-05 | 2022-10-23 | 2224382 | 2224381.92 | 2224381.92 | 2224381.92 | 2224381.92 | 2121099.36 | 2121099.36 | Obra | CS-SB-BC-ENS-FISE-22-01 | INGENIERIA INTEGRAL CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2075500.35 | 2224381.92 | {2144642/proyecto_INICIO, 2144642/proyecto_PROCESO, 2144642/proyecto_FIN, 2144642/proyecto_PROCESO, 2144642/proyecto_FIN, 2144642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144654 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 493670.73 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COL. MORELOS, ENSENADA, B. C. - 274777 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274777 | S | 5 | 5 | 0 | 10 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50 | 1 | Ensenada | COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CURTIDORES Y MAQUINISTAS | -116.5605 | 31.8546 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 493670.73 | 493670.74 | 493670.74 | 493670.74 | 493670.74 | 288079.79 | 288079.79 | Obra | D-SB-BC-ENS-FISE-22-01 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493670.73 | 493670.74 | {2144654/proyecto_INICIO, 2144654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149263 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 606221.23 | CONSTRUCCION DE SISTEMA REDUCTOR DE PRESION EN CALLE 24 DE FEBRERO E INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. VILLA DE REYES - 88957 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 88957 | S | 151 | 152 | 0 | 303 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA VILLA DE REYES, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA SANTA CATALINA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ISLA SANTA CATALINA Y CALLE 24 DE F | -116.6852 | 31.9007 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 606221.23 | 606221.23 | 606221.23 | 606221.23 | 303110.62 | 303110.62 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-12 | ENRIQUE JIMENEZ PODESTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 810000 | 810000 | {2149263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149264 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 395272.93 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LEYES DE REFORMA EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA I Y CALLE MARTÍN ROBLES, AVENIDA I ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA Y AVENIDA J ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA - 89033 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 89033 | S | 126 | 123 | 0 | 249 | Metros lineales | 284.78 | 284.78 | 142.39 | 50 | 1 | Ensenada | CALLE QUINTA COLONIA LEYES DE REFORMA AGRARIA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AVENIDADA I Y CALLE MARTIN ROBLES, AVENIDA AVENIDA J CALLE QUINTA ENTRE AV. I Y CALLE MARTÍN ROBLES AV. I ENTRE CALLE QUINTA | -116.6319 | 31.8911 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 395272.93 | 395272.93 | 395272.93 | 395272.93 | 197636.47 | 197636.47 | 197636.47 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-13 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 395272.93 | 395272.93 | {2149264/proyecto_INICIO, 2149264/proyecto_PROCESO, 2149264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149266 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE HIDRONEUMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, VILLA DE JUÁREZ SAN ANTONIO DE LAS MINAS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LAS MINAS CALLE GUILLERMO PRIETO - 89131 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 89131 | S | 135 | 135 | 0 | 270 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Villa de Juárez (San Antonio de las Minas) | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 VILLA DE JUÁREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, C. GÓMEZ FARÍAS ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y GÓME | -116.6445 | 31.9618 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-23 | PROMOCION Y DESARROLLO ARIES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 800000 | 800000 | {2149266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149281 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 573902.55 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA SAN RAFAEL CALLE RIO LA VENTA Y CALLE RIO ISIDRO - 89687 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 89687 | S | 94 | 92 | 0 | 186 | Metros lineales | 405.52 | 405.52 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE RIO LA VENTA COLONIA SAN RAFAEL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO SAN ISIDRO Y CALLE RIO SAN CARLOS, CALLE RIO LA VENTA ENTRE CALLE RIO SAN ISIDRO Y CALLE RIO SAN CARLOS COLONIA SAN RAFAEL | -116.5542 | 31.9047 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 573902.55 | 573902.55 | 573902.55 | 572596.38 | 286298.19 | 286298.19 | 286298.19 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-15 | MARINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 572596.38 | 573902.55 | {2149281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175036 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 32162.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317640 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317640 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-24 | 2022-10-11 | 32162.4 | 32162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2175036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144731 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 903630.24 | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO PÚBLICO OSCAR TIGRE GARCIA, ENSENADA, B.C. - 276368 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 276368 | S | 750 | 750 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1140 | 95 | 1 | Ensenada | CALLE NOVENA COLONIA OBRERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPINOZA Y CALLE GUADALUPE, CALLE ONCE PROXIMO A COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y ESTADIO DE BEISBOL ANTONIO PALACIOS | -116.6131 | 31.8683 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 903630.24 | 902181.93 | 902181.93 | 902181.93 | 902181.93 | 898779.92 | 898779.92 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-01 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 835740.57 | 902181.93 | {2144731/proyecto_INICIO, 2144731/proyecto_PROCESO, 2144731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144733 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 654862.69 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, ENSENADA, B.C. - 276497 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 276497 | S | 150 | 150 | 0 | 300 | Metros lineales | 61 | 61 | 59.78 | 98 | 1 | Ensenada | CALLE HUERTA COLONIA VISTA HERMOSA, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA TODOS SANTOS Y CALLE BAHIA MAGDALENA, CALLE BAHIA TODOS SANTOS PROXIMA A E.P. ALEJANDRINA GARCIA | -116.5934 | 31.8157 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 654862.69 | 654862.69 | 654862.69 | 654862.69 | 654862.69 | 645822.13 | 645822.13 | Obra | D-SB-BC-ENS-FISE-22-02 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 654862.69 | 654862.69 | {2144733/proyecto_INICIO, 2144733/proyecto_PROCESO, 2144733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149410 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250000 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA BAHIA ENSENADA EN CALLE DE LAS ROCAS ESQUINA CON BLVD LAS DUNAS - 94106 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 94106 | S | 177 | 173 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6 | 33.44 | 64.8062 | 1 | Ensenada | CALLE DE LAS ROCAS COLONIA BAHÍA ENSENADA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LAS DUNAS Y BOULEVARD COSTERO, CALLE DE LAS BRISAS CALLE DE LAS ROCAS ESQUINA CON BOULEVARD LAS DUNAS COLONIA BAHÍA ENSENADA | -116.6166 | 31.8566 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 249903.18 | 188327.03 | 188327.03 | 188327.03 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-10 | JESUS PIÑA MORENO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 249903.18 | 250000 | {2149410/proyecto_PROCESO, 2149410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169570 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2838006.59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA CET MAR 42 LOCALIDAD MI LINDO MICHOACÁN MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 291921 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 291921 | S | 8 | 28 | 0 | 36 | Metros Cuadrados | 581.4 | 581.4 | 0 | 0 | 1 | Mi Lindo Michoacán | CALLE AIRON INTERIOR 0 COLONIA MI LINDO MICHOACÁN, 22940 MI LINDO MICHOACÁN, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA FALSA Y CAMINO VECINAL, CAMINO VECINAL EL PLANTEL ESCOLAR SE ENCUENTRA COLINDANDO CON LA COLONIA NUEVO M | -115.9573 | 30.5191 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2838006.59 | 2838006.59 | 2838006.59 | 2838006.59 | 681121.58 | 681121.58 | 681121.58 | Obra | SPMI-R33-LP-015-22 | COSME CLEOFAS VASQUEZ | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 2270405.27 | 2270405.27 | {2169570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166458 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 907275.76 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ DE AV. ANTARES A AV. CASTOR, COLONIA LA ESTRELLA, MEXICALI B.C. - 275508 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275508 | S | 40 | 30 | 0 | 70 | Metros lineales | 186 | 186 | 37.2 | 20 | 1 | Mexicali | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA LA ESTRELLA, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ANTARES Y AVENIDA CASTOR, CALLE EPIGMENIO IBARRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ DE | -115.5771 | 32.6273 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 39164.55 | 39164.55 | 907275.76 | 907275.76 | 195771.75 | 195771.75 | 195771.75 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166458/proyecto_PROCESO, 2166458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166468 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 626591.5 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN FELIPE RICO DE AV. SANCHEZ TABOADA A AV. INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E., COLONIA LA ESTRELLA MEXICALI B.C. - 275645 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275645 | S | 54 | 50 | 0 | 104 | Metros lineales | 330 | 330 | 66 | 20 | 1 | Mexicali | CALLE JUAN FELIPE RICO COLONIA LA ESTRELLA, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E, CALLE ELIGIO ESQUIVEL REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE | -115.5797 | 32.628 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 28339.36 | 28393.36 | 626645.5 | 626645.5 | 195771.75 | 195771.75 | 195771.75 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166468/proyecto_INICIO, 2166468/proyecto_PROCESO, 2166468/proyecto_INICIO, 2166468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166472 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 624811.54 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EPIGMENIO IBARRA DE AV. SANCHEZ TABOADA A AV. INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E., COLONIA LA ESTRELLA MEXICALI B.C. - 275651 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275651 | S | 65 | 57 | 0 | 122 | Metros lineales | 270 | 270 | 54 | 20 | 1 | Mexicali | CALLE EPIGMENIO IBARRA COLONIA LA ESTRELLA, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E, CALLE GENERAL GILDARDO MAGAÑA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE E | -115.5777 | 32.6282 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 28314.47 | 28314.47 | 624811.54 | 624811.54 | 195771.75 | 195771.75 | 195771.75 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166472/proyecto_PROCESO, 2166472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172225 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4000000 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD NUEVO MUNDO MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 304345 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 304345 | S | 133 | 166 | 0 | 299 | Metros lineales | 2751.9 | 2751.9 | 0 | 0 | 1 | Nuevo Mundo | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA NUEVO MUNDO, 22940 NUEVO MUNDO, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HONOLULU Y , CALLE HAWAI LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE EXTENDERA POR TODA LA COLONIA LA CUAL SE LOCALIZA FRENTE A FRACCIONA | -115.954 | 30.5217 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1017424.4 | 1017424.4 | 1017424.4 | Obra | C-SPMI-R33-LP-016-22 | SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 3391414.66 | 4000000 | {2172225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402145479 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1338632.2 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN POBLADO OJOS NEGROS, PRIMERA ETAPA, ENSENADA, B.C. - 297536 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 297536 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros lineales | 1950 | 1950 | 1365 | 70 | 1 | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | CALLE PIONEROS DEL VALLE EJIDO REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA FRANCISCO I MADERO, CALLE PROFESOR GRACIANO SANCHEZ | -116.2679 | 31.9165 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1338632.2 | 1317387.88 | 1317387.88 | 1317387.88 | 1317387.88 | 926804.94 | 926804.94 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-03 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1317387.88 | 1317387.88 | {2145479/proyecto_INICIO, 2145479/proyecto_PROCESO, 2145479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402145521 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1765367.92 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 298769 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 298769 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 11 | 10 | 1 | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE CALLE F EJIDO FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE CALLE H UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO ZARCO | -116.5773 | 32.0995 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1765367.92 | 1765365.31 | 1765365.31 | 1765365.31 | 1765365.31 | 509959.56 | 509959.56 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-04 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1699865.21 | 1765365.31 | {2145521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166558 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1196219.24 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA LOMITAS III CALLE TEJO ENTRE AVENIDA ALHELÍES Y CALLEJÓN DE SERVICIO SEGOYA - 276233 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 276233 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros Cuadrados | 1046.4 | 1046.4 | 205.4 | 19.6292 | 1 | Ensenada | CALLE TEJO COLONIA LOMITAS III, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALHELIES Y CALLEJON CALLEJON DE SERVICIO SEGOYA, CALLE TEJO ENTRE AV. ALHELÍES Y CALLEJÓN DE SERVICIO SEGOYA COL. LOMITAS III | -116.5771 | 31.8867 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1196219.24 | 1196219.24 | 1196219.24 | 1196219.24 | 523278.85 | 523278.85 | 523278.85 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-32 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNHICIPIO DE ENSENADA | 1196219.24 | 1196219.24 | {2166558/proyecto_INICIO, 2166558/proyecto_PROCESO, 2166558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166580 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1874858.38 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA LOMITAS CALLE AZHAR ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROBLE - 276384 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 276384 | S | 139 | 135 | 0 | 274 | Metros Cuadrados | 1557.4 | 1557.4 | 991.44 | 63.6599 | 1 | Ensenada | CALLE AZHAR COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROBLE, AVENIDA ALELHIES CALLE AZHAR ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROBLE PARALELA A LA AVENIDA ALHELÍES Y AZUCENAS | -116.5805 | 31.8927 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1874858.38 | 1874858.38 | 1874858.38 | 1874858.38 | 1397922.46 | 1397922.46 | 1397922.46 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-25 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1874858.38 | 1874858.38 | {2166580/proyecto_INICIO, 2166580/proyecto_PROCESO, 2166580/proyecto_INICIO, 2166580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166590 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 901261.12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA GRANJAS DEL GALLO CALLE A ENTRE CALLEJÓN DE SERVICIO Y CALLE ENCINO - 276403 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 276403 | S | 47 | 46 | 0 | 93 | Metros Cuadrados | 698.96 | 698.96 | 293.56 | 41.9995 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE A COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON CALLEJON DE SERVICIO Y CALLE CALLE ENCINO, CALLE DIAMANTE CALLE A ENTRE CALLEJÓN DE SERVICIO Y CALLE ENCINO PARALELA A CALLE B Y PA | -116.5755 | 31.8595 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 901261.12 | 901261.12 | 901261.12 | 901261.12 | 536015.72 | 536015.72 | 536015.72 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-28 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 901261.12 | 901261.12 | {2166590/proyecto_INICIO, 2166590/proyecto_PROCESO, 2166590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166719 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1838835.24 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE ALFONSO GARCIA GONZALEZ COL. EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, B.C. - 276965 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276965 | S | 1295 | 1316 | 0 | 2611 | Metros lineales | 324 | 324 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | CALLE GOBERNADOR ALFONSO GARCIA GONZALEZ COLONIA EX EJIDO COAHUILA, 21360 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLEJON ALFONSO GARCIA, CALLE ESTEBAN CANTU CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PL | -115.436 | 32.6226 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1838835.24 | 1838835.24 | 1838835.24 | 1838835.24 | 496887.71 | 496887.71 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3942089.73 | 3942089.73 | {2166719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175907 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 795997.48 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA BICENTENARIO 2010 EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA VILLA DEL PRADO II - 322018 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322018 | S | 84 | 80 | 0 | 164 | Metros Cuadrados | 224.72 | 224.72 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE AQUILES SERDAN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE | -116.5875 | 31.9151 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 795997.48 | 795997.48 | 795997.48 | 795997.48 | 397998.74 | 397998.74 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-02 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1032445.19 | 1032802.67 | {2175907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179257 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2032443 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TIJUANA DELEGACION SANCHEZ TABOADA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 334491 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 334491 | S | 260 | 248 | 0 | 508 | Metros Cuadrados | 391 | 391 | 391 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MERCURIO COLONIA SANCHEZ TABOADA PRODUTSA, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE PLUTON 100 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD | -116.9755 | 32.4632 | 2022-10-10 | 2022-12-18 | 2032443 | 2032443.66 | 2032443.66 | 2032443.66 | 2032443.66 | 2032443.66 | 524732.24 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-121-IS-032 | APR OBRAS Y AGREGADOS S DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1749107.48 | 2032443.66 | {2179257/proyecto_INICIO, 2179257/proyecto_FIN, 2179257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176045 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41266.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322675 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322675 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 41266.8 | 41266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2176045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176072 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1032802.67 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PROFESOR MANUEL MONTES CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA AMPLIACIÓN MÁRQUEZ DE LEÓN - 322800 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322800 | S | 120 | 120 | 0 | 240 | Metros Cuadrados | 368.4 | 368.4 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE DE LAS FLORES COLONIA AMPLIACIÓN MÁRQUEZ DE LEÓN, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE ARTERIA, CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE ARTERIA COLONIA AMPLIACIÓN MÁRQUEZ DE LEÓN | -116.5844 | 31.8717 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1032802.67 | 1032802.67 | 1032802.67 | 1032445.19 | 516222.6 | 516222.6 | 516222.6 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-02 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1032445.19 | 1032802.67 | {2176072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179397 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 268184.94 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA 21 COLONIA SILVA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334907 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334907 | S | 16 | 16 | 0 | 32 | Kilómetro lineal | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | Familia Contreras (Colonia Silva el Bordo) | COLONIA LA 21 SILVA, 21800 FAMILIA CONTRERAS (COLONIA SILVA EL BORDO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO BATAQUEZ HASTA LLEGAR A INSTER | -115.0101 | 32.402 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179445 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 920504.8 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO PUENTE TREVIÑO, DELEGACION BENITO JUAREZ, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 335040 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335040 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Metros lineales | 316 | 316 | 0 | 0 | 1 | Poblado Puente Treviño | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MARIANO ESCOBEDO POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA | -114.9857 | 32.5955 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179590 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2800000 | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA LUIS DONALDO COLOSIO EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA LOMAS TAURINAS, CALLE MIMIAHUAPAN - 335530 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 335530 | S | 2085 | 2061 | 0 | 4146 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIMIHUAPAN COLONIA LOMAS TAURINAS, 22410 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ARROYO, CALZADA LA PUNTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO | -116.9785 | 32.5335 | 2022-10-22 | 2022-12-20 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 657893.34 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-123-IS-039 | APR OBRAS Y AGREGADOS S DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2192977.8 | 2800000 | {2179590/proyecto_PROCESO, 2179590/proyecto_INICIO, 2179590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179599 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | REHABITACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO ASFÁLTICO JET PATCHER MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. - 335556 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 335556 | S | 75913 | 74087 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 2872.13 | 2872.13 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE GASTELUM COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE, CALLE GASTELUM ENTRE 10 Y 14 DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ENSENADA | -116.6219 | 31.8723 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996065.78 | 998032.89 | 998032.89 | 998032.89 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-37 | GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O., S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1996065.78 | 2000000 | {2179599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142465 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3704201.68 | PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV LAZARO CARDENAS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EJ OAXACA, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI BC - 158529 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 158529 | S | 654 | 655 | 0 | 1309 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060 | 3248 | 80 | 1 | Delta (Estación Delta) | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO DELTA (ESTACIÓN DELTA), 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO POR CARRETERA FEDERAL NUMERO UNO Y CALLE | -115.1816 | 32.3539 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 3704201.68 | 3704199.36 | 3704199.36 | 3704199.36 | 3704199.36 | 2446652.91 | 2446652.91 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-03 | XIMENA JOSE MEJIA DE COSIO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3401164.78 | 3704199.36 | {2142465/proyecto_INICIO, 2142465/proyecto_PROCESO, 2142465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146129 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1233281 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN BC - 317613 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 317613 | S | 246 | 246 | 0 | 492 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELIGIO ESQUIVEL Y CALLE GUSTAVO VALLEJO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAS MERCADO AVIÑA MÉXICO 1 320 LÁZARO CÁRDE | -115.9293 | 30.5259 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1233281 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 616640.17 | 616640.17 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-2 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1233280.33 | {2146129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172644 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 798514.84 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEL VALLE LOCALIDAD SAN QUINTIN MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 306437 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 306437 | S | 17 | 28 | 0 | 45 | Metros lineales | 825 | 825 | 80 | 9.697 | 1 | San Quintín | CALLE D COLONIA DEL VALLE, 22940 SAN QUINTÍN, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE ARROYO SAN QUINTIN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AGUSTIN DE ITURBIDE | -115.9318 | 30.5602 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 798514.84 | 798514.84 | 798514.84 | 798514.84 | 239554.45 | 239554.45 | 239554.45 | Obra | SPMI-R33-IS-006-22 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 798514.84 | 798514.84 | {2172644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179168 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 305179.29 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO ALFREDO V. BONFIL, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334187 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334187 | S | 16 | 16 | 0 | 32 | Metros lineales | 207 | 207 | 0 | 0 | 1 | Poblado Alfredo V. Bonfil | EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 21723 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NO. 3 POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO MONTERREY CONTINUAR | -115.0665 | 32.3436 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179213 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 321915 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SEPTIMA EN EJIDO HERMOSILLO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334360 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334360 | S | 14 | 14 | 0 | 28 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0 | 1 | Ejido Hermosillo | CALLE SEPTIMA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA ESTATAL 126, CALLE OCTAVA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA LAZARO CARDENAS EN DIR | -114.9246 | 32.5023 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143814 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 385173.2 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOS GAVILANES COL. LOS GAVILANEZ SAN FELIPE B.C. - 260242 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260242 | S | 948 | 949 | 0 | 1897 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | San Felipe | CALLE PUERTO PEÑASCO COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GOLFO DE GUINEA Y CALLE GOLFO DE GUAYAQUIL, CALLE ESTRELLA MARINA TRAS CBAR LOS GAVILANES 2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE | -114.8449 | 31.0391 | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 385173.2 | 385173.2 | 385173.2 | 385173.2 | 385173.2 | 115551.96 | 115551.96 | Obra | CP-SB-BC-SF-FISE-22-01-3 | ERIK ALCANTAR MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1302579.65 | 385173.2 | {2143814/proyecto_INICIO, 2143814/proyecto_FIN, 2143814/proyecto_PROCESO, 2143814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143816 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 243776.15 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE VALLE IMPERIAL, COL. VALLE VISTA I, TIJUANA, B.C. - 260256 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260256 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30 | 1 | Tijuana | CALLE VALLE IMPERIAL COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VALLE DORADO, POR VIALIDAD FRANCISCO MARQUEZ PASANDO PANADERIA GIRAR A LA DERECHA POR CALLE SAN FERN | -116.9522 | 32.521 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 243776.15 | 243776.15 | 243776.15 | 243776.15 | 243776.15 | 140081.73 | 140081.73 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-04 | CONSTRUCCIONES MALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 243776.15 | 243776.15 | {2143816/proyecto_INICIO, 2143816/proyecto_PROCESO, 2143816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143824 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 244660.56 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN AVE. GENERAL EMILIANO ZAPATA , COL. ARENALES, EN TIJUANA - 260467 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260467 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30 | 1 | Tijuana | CALLE EMILIANO ZAPATA 3568 COLONIA LOS ARENALES A, 22464 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS A 50 MTS DEL PREESCOLAR OVIDIO DECROLY EMILIANO ZAPATA 3416, | -116.9496 | 32.5177 | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 140632.13 | 140632.13 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-03 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 489321.12 | 244660.56 | {2143824/proyecto_INICIO, 2143824/proyecto_PROCESO, 2143824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143832 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 244660.56 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE VICENTE SUAREZ , COL. ARENALES, EN TIJUANA, B.C. - 260706 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260706 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.8 | 30 | 1 | Tijuana | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA ARENALES B, 22460 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ESCUTIA POR LA CALLE LAZARO CERDENAS PASANDO LA CENTRAL DE AUTOBUSES | -116.9573 | 32.5192 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 244660.56 | 140632.13 | 140632.13 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-03-2 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 489321.12 | 244660.56 | {2143832/proyecto_PROCESO, 2143832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143851 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3898156.05 | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ALBERGUE OBRA COMPLEMENTARIA EN COL, INFONAVIT LATINOS, TIJUANA, B.C. - 260980 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260980 | S | 300 | 300 | 0 | 600 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1105 | 85 | 1 | Tijuana | COLONIA INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y , CALLE BENITO JUAREZ A 50 MTS DE SUPER SORIANA POR PASEO DE LA REFORMA | -116.9509 | 32.4706 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3898156.05 | 3898156.05 | 3898156.05 | 3898156.05 | 3898156.05 | 3290670.27 | 3290670.27 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-01 | DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3785336.28 | 3898156.05 | {2143851/proyecto_INICIO, 2143851/proyecto_PROCESO, 2143851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143855 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 248874.58 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN CALLE ISLA SUMATRA, COLONIA LOS ARCOS, SAN FELIPE BC - 261096 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 261096 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | San Felipe | CALLE ISLA DE SUMATRA COLONIA LOS ARCOS, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE OLMOS, CALLE BAHIA HUATULCO A 50 METROS DE IGLESIA NUEVA JERUSALEN LOS ARCOS 21850 SAN FELÍPE, B.C. | -114.8503 | 31.0346 | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 248874.58 | 237250.3 | 237250.3 | 237250.3 | 237250.3 | 150686.2 | 150686.2 | Obra | D-SB-BC-SF-FISE-22-01-2 | VICTORIA NAVARRO FIMBRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 474500.6 | 237250.3 | {2143855/proyecto_INICIO, 2143855/proyecto_FIN, 2143855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402147289 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 60107.71 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 367800 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 367800 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 60107.71 | 60107.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2147289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:proyecto cancelado, trimestre:4.0, usuario:horacioramirom, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172832 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4000000 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL GABINO GUTIERREZ LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 307408 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 307408 | S | 117 | 113 | 0 | 230 | Metros cúbicos | 3362.3 | 3362.3 | 672.4 | 19.9982 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALLE CAMINO VECINAL COLONIA GABINO GUTIERREZ, 22940 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO VECINAL USO COMUN Y CALLE CAMINO VECINAL USO COMUN, CALLE CAMINO VECINAL USO COMUN LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA | -115.9288 | 30.5368 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4000000 | 3656972.4 | 3656972.4 | 3656972.4 | 877673.38 | 877673.38 | 877673.38 | Obra | C-SPMI-R33-LP-014-22 | PAVIMENTACIN Y URBANIZACIONES , B.C. S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 2925577.92 | 3656972.4 | {2172832/proyecto_INICIO, 2172832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172869 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1650000 | CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD POPULAR CARMONA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 307642 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 307642 | S | 181 | 157 | 0 | 338 | Metros lineales | 444.86 | 444.86 | 0 | 0 | 1 | Colonia Popular Carmona | AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA POPULAR CARMONA, 22930 COLONIA POPULAR CARMONA, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRIDA KAHLO, CALLE CAMINO VECINAL DE USO COMÚN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR L | -115.9387 | 30.5147 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 417264.98 | 417264.98 | 417264.98 | Obra | C-SPMI-R33-LP-020-22 | INGENERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM, S.A. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1390883.28 | 1650000 | {2172869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172906 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 660040.49 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD SANTA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 307839 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 307839 | S | 771 | 801 | 0 | 1572 | Piezas | 49 | 49 | 5 | 10.2041 | 1 | Santa Candelaria | CALLE CAMINO VECINAL SIN NOMBRE COLONIA SANTA CANDELARIA, 22910 SANTA CANDELARIA, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE D, CALLE M SE ENCUENTRA UBICADO EN COLONIA SANTA CANDELARIA POR CALLE SIN NOMBRE CALLE C Y B CA | -116.0619 | 30.8296 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 660040.49 | 660040.49 | 660040.49 | 660040.49 | 314999.87 | 314999.87 | 314999.87 | Obra | SPMI-R33-IS-005-22 | INGENERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM, S.A. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 660040.49 | 660040.49 | {2172906/proyecto_PROCESO, 2172906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175941 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 350000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA SAN RAFAEL AVENIDA RÍO BRAVO. - 322186 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322186 | S | 94 | 92 | 0 | 186 | Metros lineales | 114.75 | 114.75 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA RIO BRAVO COLONIA SAN RAFAEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO LA VENTA Y CALLE RIO SAN ISIDRO, AVENIDA RÍO BRAVO ENTRE CALLE RIO LA VENTA Y CALLE RIO SAN ISIDRO COLONIA SAN RAFAEL | -116.554 | 31.9042 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-16 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 366486.66 | 366486.66 | {2175941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176083 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 909523.68 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, COLONIA NUEVO REFORMA. - 322873 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322873 | S | 75 | 75 | 0 | 150 | Metros Cuadrados | 313.14 | 313.14 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CRISANTEMOS COLONIA NUEVO REFORMA, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SOLIDARIDAD CALLE CRISANTEMOS ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA NUEVO RE | -116.5797 | 31.8813 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 909523.68 | 909523.68 | 909523.68 | 904003.58 | 452001.79 | 452001.79 | 452001.79 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-03 | LUIS MANUEL JIMENEZ BECERRA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 904003.58 | 909523.68 | {2176083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179476 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3000000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA SANTA CRUZ, VARIAS CALLES 2DA ETAPA - 335158 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 335158 | S | 98 | 93 | 0 | 191 | Metros lineales | 1683 | 1683 | 1683 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, 22170 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO OTAÑEZ Y CAMINO CAMINO A CUERO DE VENADO, CALLE MIGUEL ANGEL CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA TERCERA SECCION DE LA CO | -116.9459 | 32.4289 | 2022-10-21 | 2022-12-19 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 889199.77 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-122-IS-036 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2963999.24 | 3000000 | {2179476/proyecto_FIN, 2179476/proyecto_PROCESO, 2179476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143977 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 256878.59 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL GOMEZ ENTRE ENSENADA Y BENITO JUAREZ COL. EJIDO PLAN LIBERTADOR EN PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 263809 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 263809 | S | 50 | 50 | 0 | 100 | Metros lineales | 121 | 121 | 3.63 | 3 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO | -117.0462 | 32.4046 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 256878.59 | 255154.31 | 255154.31 | 255154.31 | 255154.31 | 76546.29 | 76546.29 | Obra | CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4666624.4 | 255154.31 | {2143977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144112 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 23310.33 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267036 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267036 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 23310.33 | 23310.33 | 23310.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144134 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 101889.56 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267287 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267287 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 101889.56 | 101889.56 | 101889.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144145 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 23818.29 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267337 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267337 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 23818.29 | 21941.97 | 21941.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144147 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 20227.16 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 267350 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 267350 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 20227.16 | 20227.16 | 20227.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114548 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 111360 | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 138975 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 138975 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.87 | 87 | 1 | Playas de Rosarito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 97440 | 97440 | 97440 | Servicios | SBSM/FISM/CPS/001/2022 | BRANDON GABRIEL RAMIREZ GARCIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 111360 | 111360 | {2114548/proyecto_PROCESO, 2114548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402161707 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2375000 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. 49 GRAL. LAZARO CARDENAS, EJ. QUINTANA ROO, VALLE DE MEXICALI B.C. - 250209 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 250209 | S | 1220 | 1336 | 0 | 2556 | Metros cuadrados de construcción | 604.79 | 604.79 | 63.5 | 10.4995 | 1 | Ejido Quintana Roo | AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 21820 EJIDO QUINTANA ROO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. 49 GRAL. LAZARO CARDENAS EJ. QUINTANA ROO VALL | -115.0774 | 32.4682 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 2375000 | 2479354.6 | 2479354.6 | 2479354.6 | 698048.92 | 698048.92 | 698048.92 | Obra | LP-MXL-FAIS-040-2022 T-FAIS22-010-2022 | SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6358560.65 | 6358560.65 | {2161707/proyecto_INICIO, 2161707/proyecto_PROCESO, 2161707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESTAN UTILIZANDO $104,354.60 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176105 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1323623.82 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA ARTURO PAZ ÁLVAREZ EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, FRACCIONAMIENTO PÓRTICOS DEL MAR - 322935 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322935 | S | 90 | 90 | 0 | 180 | Metros Cuadrados | 491.2 | 491.2 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PACIFICO COLONIA PÓRTICOS DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONDOMINIO EL PULPO Y CALLE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS, CALLE PACIFICO ENTRE CALLE CONDOMINIO EL PULPO Y CALLE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS | -116.5811 | 31.7827 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1323623.82 | 1323623.82 | 1323623.82 | 1321838.92 | 660919.46 | 660919.46 | 660919.46 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-04 | MARES CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENDA | 1321838.92 | 1323623.82 | {2176105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176119 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 365475.77 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE VALLE VERDE - 322998 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322998 | S | 80 | 80 | 0 | 160 | Metros Cuadrados | 186.32 | 186.32 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE LOS PIRULES COLONIA VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMBAR Y CALLE GERANEOS, CALLE DE LOS EUCALIPTOS CALLE LOS PIRULES ENTRE CALLE AMBAR Y CALLE GERANEOS CALLE DE LOS EUCALIPTOS | -116.6056 | 31.884 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 365475.77 | 365475.77 | 365475.77 | 365475.77 | 182737.89 | 182737.89 | 182737.89 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-06 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 365475.77 | 365475.77 | {2176119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144185 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 22570.07 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 268066 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 268066 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 22570.07 | 22570.07 | 22570.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144186 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 11584.11 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 268073 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 268073 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11584.11 | 11584.11 | 11584.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2144186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149000 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1059729.44 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE AGUASCALIENTES - 80184 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80184 | S | 47 | 46 | 0 | 93 | Metros lineales | 522.51 | 522.51 | 313.5 | 59.9989 | 1 | Ensenada | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALISCO, C. MORELOS ENTRE C. JALISCO Y C. AGUASCALIENTES | -116.6044 | 31.7883 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1059729.44 | 1059729.44 | 1059729.44 | 1059729.44 | 759452.34 | 759452.34 | 759452.34 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-03 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1059729.44 | 1059729.44 | {2149000/proyecto_INICIO, 2149000/proyecto_PROCESO, 2149000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144643 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 292441.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES, ENTRE CALLE SINDICALISMO Y CALLE BRAULIO MALDONADO, COL. OBRERA PRIMERA SECCION, TIJUANA, B.C - 274237 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274237 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 154.8 | 90 | 1 | Tijuana | CALLE ART. 123 COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BRAULIO MALDONADO Y CALLE SINDICALISMO, CALLE SENADOR MONZON PASANDO EL AREA DE LAS FABRICAS A UNA DISTANCIA APROXIMADA A 180MTS SE EN | -117.0362 | 32.4906 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 292441.4 | 292441.39 | 292441.39 | 292441.39 | 292441.39 | 198116.12 | 198116.12 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-02 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 292441.39 | 292441.39 | {2144643/proyecto_PROCESO, 2144643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144658 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 972603.46 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y ARROYO DEL PADRE CALLE OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES NORTE, TIJUANA, B.C. - 274827 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274827 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | CALLE SAN FELIPE COLONIA BUENOS AIRES NORTE, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIANO MATAMROS Y BRECHA ARROLLO DEL PADRE, CALLE OJO DE AGUA PASANDO LOS ABARROTES JUNIOR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 50MTS | -116.9004 | 32.5172 | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 972603.46 | 971639.69 | 971639.69 | 971639.69 | 971639.69 | 252790.59 | 252790.59 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-07 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 842635.3 | 971639.69 | {2144658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402144675 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 15735310.3 | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO BIENESTAR, ENTRE PASEO DEL RIO Y CALLE VALLES, COL. RIO TIJUANA TERCERA ETAPA, TIJUANA, B.C. - 275061 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 275061 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | AVENIDA PASEO DEL RIO COLONIA RÍO TIJUANA 3A ETAPA, 22226 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA COCHIMIES Y CALLE VALLES, CALLE CANADA PASANDO EL CENTRO DE AUTISMO DEL DIF BAJA CALIFORNIA DE P. DEL RÍO SN RÍO TIJUANA 3 | -116.9268 | 32.4837 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 15735310.3 | 15546126.07 | 15546126.07 | 15546126.07 | 15546126.07 | 3652903.01 | 3652903.01 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-08 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12176343.37 | 15546126.07 | {2144675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402149401 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD LA GRAVA DELEGACIÓN MANEADERO COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN - 93985 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 93985 | S | 112 | 133 | 0 | 245 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1467.2 | 91.7 | 1 | La Grava | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN, 22793 LA GRAVA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MANEADERO. | -116.6025 | 31.7259 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1829746.7 | 1829746.7 | 1829746.7 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-08 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1995366.51 | 2000000 | {2149401/proyecto_PROCESO, 2149401/proyecto_INICIO, 2149401/proyecto_PROCESO, 2149401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180104 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1416800 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD QUINTAS DEL CASTILLO DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO EN COLONIA QUINTAS DEL CASTILLO - 337117 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 337117 | S | 144 | 128 | 0 | 272 | Metros lineales | 606 | 606 | 0 | 0 | 1 | Quintas del Castillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA QUINTAS DEL CASTILLO, 22770 QUINTAS DEL CASTILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO EN COLONIA QUINTAS DEL CASTILLO | -116.2615 | 31.9047 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1416800 | 1416800 | 1416800 | 1400144.35 | 700072.18 | 700072.18 | 700072.18 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-34 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2590842.83 | 3233350.6 | {2180104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166427 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1143647 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI B.C. - 275087 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275087 | S | 122 | 115 | 0 | 237 | Metros lineales | 416 | 416 | 83.2 | 20 | 1 | Mexicali | AVENIDA VENUS INTERIOR SN COLONIA SANTA ISABEL, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CORREGIDORA Y CALLE DEL SOL, AVENIDA DEL CRATER REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORR | -115.5779 | 32.6356 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1143647 | 1143647 | 1143647 | 1143647 | 283774.51 | 283774.51 | 283774.51 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166427/proyecto_INICIO, 2166427/proyecto_PROCESO, 2166427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169685 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 545923.6 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 292566 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 292566 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90 | 1 | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 545923.6 | 545923.6 | 545923.6 | 545923.6 | 490000 | 490000 | 490000 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/07 | REY JONATHAN RUIZ DIAZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 545923.63 | 665525.64 | {2169685/proyecto_PROCESO, 2169685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180225 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO, COL. LOMAS TAURINAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO - 337440 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 337440 | S | 743 | 758 | 0 | 1501 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 244 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIMIAHUAPAN COLONIA LOMAS TAURINAS, 22410 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ARROYO, CALLE DE LA PUNTA LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA ENTRE EL CENTRO DE DESARROLLO LUIS DONALDO COLOSIO | -116.9785 | 32.5333 | 2022-09-26 | 2022-12-23 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 456975.06 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-124-AD-033 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1523250.21 | 1800000 | {2180225/proyecto_FIN, 2180225/proyecto_PROCESO, 2180225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114509 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 111360 | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 138806 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 138806 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 111360 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | Servicios | SBSM/FISM/CPS/002/2022 | MIRIAM LIZETH ORTIZ GONZALEZ | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 111360 | 62640 | {2114509/proyecto_INICIO, 2114509/proyecto_PROCESO, 2114509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166681 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 14042016.1 | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALZ. ANAHUAC, DE BLVR. LAZARO CARDENAS A AV. PONTEVEDRA, MEXICALI, B.C. - 276905 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276905 | S | 75000 | 75000 | 0 | 150000 | Metros cuadrados de construcción | 16000 | 16000 | 6944 | 43.4 | 1 | Mexicali | BOULEVARD ANAHUAC FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL LAGO, 21330 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PONTEVEDRA, CALLE ISLAS ORCADAS REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALZ. ANAH | -115.4791 | 32.6206 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1165725.33 | 1165725.33 | 14042016.1 | 14042016.1 | 7123161.8 | 7123161.8 | 7123161.8 | Obra | LP-MXL-FAIS-039-2022 T-FAIS22-009-2022 | B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 11233612.88 | 11233612.88 | {2166681/proyecto_INICIO, 2166681/proyecto_PROCESO, 2166681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402145345 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1941205.11 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. RAMOS, ENSENADA, B.C. - 294010 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 294010 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros lineales | 920 | 920 | 598 | 65 | 1 | Ensenada | CALLE MANUEL CLOUTIER DEL RINCON COLONIA , 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE PASEO DE LAS GIRNALDAS PROXIMO A CENTRO DE REHABILITACION ESPIGAS NUEVAS Y MANDALA | -116.5494 | 31.8779 | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 1941205.11 | 1941205.11 | 1941205.11 | 1941205.11 | 1941205.11 | 1372147.28 | 1372147.28 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-02 | URBANIZADORA UXMAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1941205.11 | 1941205.11 | {2145345/proyecto_INICIO, 2145345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166853 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2363862.27 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. ZACATECANA COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI B.C. - 277648 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 277648 | S | 1838 | 1921 | 0 | 3759 | Metros lineales | 326 | 326 | 42.38 | 13 | 1 | Mexicali | AVENIDA ZACATECANA COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALERA Y CALLE MAZAPIL, AVENIDA FUERZA AEREA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. ZACATECANA COL. EX EJIDO ZACAT | -115.4663 | 32.6318 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 2363862.27 | 2363862.27 | 2363862.27 | 2363862.27 | 707537.64 | 707537.64 | 707537.64 | Obra | IS-MXL-FAIS-058-2022 T-FAIS22-015-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3564359.2 | 3564359.2 | {2166853/proyecto_INICIO, 2166853/proyecto_PROCESO, 2166853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163221 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1706000 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA JIQUILPAN, EJ. JIQUILPAN, VALLE DE MEXICALI - 257992 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 257992 | S | 830 | 907 | 0 | 1737 | Metros cuadrados de construcción | 414.45 | 414.45 | 43.52 | 10.5007 | 1 | Ejido Jiquilpan | CALLE LOS PIONEROS INTERIOR SN EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO RUBIO CH. Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA JIQUI | -115.0632 | 32.5006 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1706000 | 1809053.38 | 1809053.38 | 1809053.38 | 511470.36 | 511470.36 | 511470.36 | Obra | LP-MXL-FAIS-040-2022 T-FAIS22-010-2022 | SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6358560.65 | 6358560.65 | {2163221/proyecto_INICIO, 2163221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESTAN UTILIZANDO $103,053.38 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS., trimestre:4.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | BCN220402171063 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3400000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TJUANA, COLONIA ALBATROS, CALLE JOSE MACIAS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DELFIN - 297972 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 297972 | S | 83 | 78 | 0 | 161 | Metros Cuadrados | 1201 | 1201 | 1201 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE JOSE MACIAS COLONIA ALBATROS, 22515 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELFIN Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ESTRELLA DE MAR A 400 MTS AL SUROESTE DE LA PRIMARIA FRIDA KAHLO | -117.0978 | 32.5088 | 2022-07-25 | 2022-10-30 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3382472.1 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-006-LP-007 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2717237.39 | 2717237.39 | {2171063/proyecto_PROCESO, 2171063/proyecto_INICIO, 2171063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171075 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1100000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA COLINAS DE LA PRESA CALLE F ENTRE PONIENTE F Y CALLE VICENTE GUERRERO - 298007 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 298007 | S | 39 | 38 | 0 | 77 | Metros Cuadrados | 839.5 | 839.5 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE F COLONIA COLINAS DE LA PRESSA, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE G CALLE F ENTRE CALLE F PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COLINAS DE LA PRE | -116.5928 | 31.8946 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1074836.64 | 537418.32 | 537418.32 | 537418.32 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-38 | CONSTRUCCIONES IN 3 , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1074836.64 | 1100000 | {2171075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180518 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 291500 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA BELLA VISTA EN CALLE DELFIN - 338253 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338253 | S | 24 | 23 | 0 | 47 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE DELFIN COLONIA BELLAVISTA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN QUINTIN Y , CALLE CALLE DELFIN ENTRE CALLE BAHIA SAN QUINTIN Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLAVISTA | -116.635 | 31.8812 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 291500 | 291500 | 291500 | 291458 | 145729 | 145729 | 145729 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-15 | CONSTRUCCION, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 291458 | 291458 | {2180518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182202 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 350000 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO MONTEMAR EN CALLE TIBURÓN - 343441 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 343441 | S | 142 | 138 | 0 | 280 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA TIBURON COLONIA MONTEMAR, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELFIN Y , CALLE LOBO MARINO AVENIDA TIBURON ENTRE CALLE DELFIN COLONIA MONTEMAR | -116.5543 | 31.9011 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-07 | LUIS MANUEL JIMENEZ BECERRA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 545857.49 | 550000 | {2182202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171142 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582929.89 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO EN CALLEJÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CAÑONERO PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 298471 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 298471 | S | 39 | 38 | 0 | 77 | Metros Cuadrados | 445.31 | 445.31 | 267.18 | 59.9987 | 1 | Ensenada | CALLEJON GUANAJUATO COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAÑONERO PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLEJÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CAÑONERO PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I. MAD | -116.638 | 31.8818 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 582929.89 | 582929.89 | 582929.89 | 582929.89 | 349757.94 | 349757.94 | 349757.94 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-39 | CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582929.89 | 582929.99 | {2171142/proyecto_INICIO, 2171142/proyecto_PROCESO, 2171142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171153 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1620175.02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PASO DE SERVICIO Y CALLE ROBLE. - 298564 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 298564 | S | 551 | 538 | 0 | 1089 | Metros Cuadrados | 1112.45 | 1112.45 | 333.73 | 29.9996 | 1 | Ensenada | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIVADA LAS FLORES Y CALLE SAN JORGE, CALLE EBANO CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PRIVADA LAS FLORES Y CALLE SAN JORGE PRADERAS DEL | -116.5888 | 31.8106 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1620175.02 | 1620175.02 | 1620175.02 | 1620175.02 | 826289.26 | 826289.26 | 826289.26 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-33 | SERGIO TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1620175.02 | 1620175.02 | {2171153/proyecto_PROCESO, 2171153/proyecto_INICIO, 2171153/proyecto_PROCESO, 2171153/proyecto_INICIO, 2171153/proyecto_PROCESO, 2171153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402171241 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 124455 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PUENTE PEATONAL EN TIJUANA, DELEGACION CERRO COLORADO, COLONIA PRESIDENTES, CALLE MIGUEL ALEMAN - 298957 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 298957 | S | 2385 | 2224 | 0 | 4609 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ COLONIA PRESIDENTES, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , LA OBRA VA DESDE EL ANDADOR QUELLEVA A LA SECUNDARIA TECNICA NO 41 ALOS EDIFICIOS 21428 Y 21426 DE INFONAV | -116.91 | 32.4892 | 2022-09-13 | 2022-12-08 | 124455 | 124455.15 | 124455.15 | 124455.15 | 124455.15 | 124455.15 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-035-AD-027 | CORPORATIVO ARKLAM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1471090.86 | 1471090.86 | {2171241/proyecto_INICIO, 2171241/proyecto_FIN, 2171241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174573 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 629831.21 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFÁLTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO PLAYA ENSENADA CALLE DIAMANTE SUR Y DIAMANTE NORTE ENTRE CALLE BUCANEROS Y BOULEVARD LAS DUNAS. - 315899 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 315899 | S | 167 | 163 | 0 | 330 | Metros Cuadrados | 2156.86 | 2156.86 | 2156.86 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE DIAMANTE SUR FRACCIONAMIENTO PLAYA DE ENSENADA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUCANEROS Y BOULEVARD LAS DINAS, CALLE DIAMANTE NORTE CALLE DIAMANTE SUR Y DIAMANTE NORTE ENTRE CALLE BUCANEROS Y BOULEV | -116.6142 | 31.8545 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 629831.21 | 629831.21 | 629831.21 | 629830.21 | 629830.21 | 629830.21 | 629830.21 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-22 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 629830.21 | 629830.21 | {2174573/proyecto_INICIO, 2174573/proyecto_FIN, 2174573/proyecto_PROCESO, 2174573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174591 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1149158.04 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFÁLTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO PLAYA ENSENADA CALLE BUCANEROS ENTRE CALLE PRIMERA Y AVENIDA GUADALUPE - 315962 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 315962 | S | 111 | 109 | 0 | 220 | Metros Cuadrados | 2002.12 | 2002.12 | 440.46 | 21.9997 | 1 | Ensenada | CALLE BUCANEROS FRACCIONAMIENTO PLAYA DE ENSENADA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y AVENIDA GUADALUPE, BOULEVARD LAS DUNAS CALLE BUCANEROS ENTRE CALLE PRIMERA Y AVENIDA GUADALUPE FRACCIONAMIENTO PL | -116.6165 | 31.8592 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1149158.04 | 1149158.04 | 1149158.04 | 1149058.04 | 505620.34 | 505620.34 | 505620.34 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-27 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1149058.04 | 1149158.04 | {2174591/proyecto_INICIO, 2174591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180583 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263712.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS DELEGACIONES DE REAL DEL CASTILLO Y VALLE DE LA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 338423 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 338423 | S | 866 | 866 | 0 | 1732 | Piezas | 29 | 29 | 26.97 | 93 | 1 | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | CALLE CALLE D PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO OJOS NEGROS, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE REAL DEL CASTILLO, BOULEVARD TERCERA VIALIDAD PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO | -116.2709 | 31.9105 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 263712.54 | 263712.54 | 263712.53 | 263712.53 | 245760.87 | 245760.87 | 245760.87 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-20 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 212435.1 | 263712.54 | {2180583/proyecto_INICIO, 2180583/proyecto_PROCESO, 2180583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180601 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 699997.94 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS DELEGACIONES DE PUNTA COLONET, SAN VICENTE, SANTO TOMAS Y ERENDIRA DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 338481 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 338481 | S | 1575 | 1575 | 0 | 3150 | Piezas | 79 | 79 | 73.47 | 93 | 1 | Ejido Punta Colnett (Punta Colonet) | CARRETERA ESTATAL LIBRE ET2 TRAMO SAN VICENTE - COLONET KILÓMETRO 100 + 10 INTERIOR SN EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO PUNTA COLNETT (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ENSENADA-LAZARO CARDENAS Y CALLE ARR | -116.2078 | 31.0667 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 699997.94 | 699997.94 | 699997.94 | 699997.94 | 657817.37 | 657817.37 | 657817.37 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-23 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 699997.94 | 699997.94 | {2180601/proyecto_INICIO, 2180601/proyecto_PROCESO, 2180601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180643 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1436083.56 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO VARIAS UBICACIONES - 338594 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 338594 | S | 31 | 34 | 0 | 65 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA MAGISTERIAL, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DE LOS LIMITES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO | -116.9021 | 32.5454 | 2022-09-28 | 2022-12-27 | 1436083.56 | 1436083.56 | 1436083.56 | 1436083.56 | 1436083.56 | 1436083.56 | 1275819.3 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-126-AD-039 | CONSTRUCTORA MAREBA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1098748.87 | 1436083.56 | {2180643/proyecto_INICIO, 2180643/proyecto_FIN, 2180643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182262 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA TODOS SANTOS EN ENSENADA EN CALLE SAN MARTIN - 343625 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 343625 | S | 1518 | 1482 | 0 | 3000 | Metros Cuadrados | 524.09 | 524.09 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE SAN MARTIN COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN GABRIEL, CALLE AGRICULTORES CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN GABRIEL COLONIA TODOS | -116.5644 | 31.7716 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-01 | EBERTH ABRAHAM GONZALEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 424257 | 424257 | {2182262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402164123 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 520494.15 | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO AMECA DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA, COL AMP. GONZALEZ ORTEGA PONIENTE, MEXICALI, B.C. - 262534 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 262534 | S | 122 | 117 | 0 | 239 | Metros lineales | 221 | 221 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA RIO AMECA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA RIO CASAS GRANDES REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO AMECA DE CALLE PRI | -115.3981 | 32.613 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 29900.06 | 29900.06 | 520494.15 | 520494.15 | 147178.23 | 147178.23 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3942089.73 | 3942089.73 | {2164123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174624 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 25984.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 316087 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 316087 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-16 | 2022-10-11 | 25984.8 | 25984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2174624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180679 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1059065 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN CALLE TUCANES - 338680 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338680 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros lineales | 244.12 | 244.12 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE TUCANES COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CISNES Y , CALLE TUCANES ENTRE CALLE CISNES COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI | -116.6257 | 31.8881 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1059065 | 1059065 | 1059065 | 1047086.2 | 523543.1 | 523543.1 | 523543.1 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-11 | COSME CLEOFAS VASQUEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1047086.2 | 1047086.2 | {2180679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180698 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 350000 | MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LA MISIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD LA MISION, DELEGACIÓN LA MISION UBICADA EN CARRETERA LIBRE TIJUANA ENSENADA Y CALLE SÁNCHEZ TABOADA - 338719 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338719 | S | 86 | 85 | 0 | 171 | Metros Cuadrados | 49.15 | 49.15 | 0 | 0 | 1 | La Misión | CALLE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA COLONIA LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANCHEZ TABOADA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CARRETERA LIBRE TIJUANAENSENADA DELEGACION LA MISIÓN ENTRE CALLE SANCHEZ | -116.8547 | 32.0941 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-05 | GABRIEL HERNANDEZ HARO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 685492.55 | 750000 | {2180698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180720 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 443450 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, EN BLVD. PLINTA ENTRE CALLE MAZATLÁN Y VERACRUZ. - 338816 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338816 | S | 759 | 741 | 0 | 1500 | Metros lineales | 181.55 | 181.55 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PLINTA FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y BOULEVARD COSTERO, CALLE TAMPICO CALLE PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y BOULEVARD COSTERO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.6097 | 31.8362 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 443450 | 443450 | 443450 | 443450 | 221725 | 221725 | 221725 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-17 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 443450 | 443450 | {2180720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180730 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 451500 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, EN BOULEVARD. PLINTA ENTRE CALLE MAZATLÁN Y VERACRUZ. - 338839 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338839 | S | 759 | 741 | 0 | 1500 | Metros lineales | 222.75 | 222.75 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PLINTA FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, CALLE GUAYMAS BOULEVARD PLINTA ENTRE CALLE MAZATLÁN Y VERACRUZ FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.6082 | 31.8364 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 451500 | 451500 | 451500 | 451500 | 225750 | 225750 | 225750 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-16 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 451500 | 451500 | {2180730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180742 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 592200 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA VISTA AL SOL II , EN CALLE DE LOS CHABACANOS, CALLE DE LOS MANGOS Y CALLE DE LAS FRESAS. - 338888 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338888 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros lineales | 312.83 | 312.83 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE DE LOS MANGOS CHABACANOS Y FRESAS COLONIA VISTA AL SOL II, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS PERAS Y , CALLE DE LOS MANGOS CHABACANOS ENTRE CALLE DE LAS PERASFRESAS COLONIA VISTA AL SOL II | -116.5573 | 31.8996 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 296100 | 296100 | 296100 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-10 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 590782.55 | 636588.01 | {2180742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180766 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2500000 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD EL PORVENIR GUADALUPE, POBLADO DEL PORVENIR. - 338939 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 338939 | S | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | El Porvenir (Guadalupe) | CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR GUADALUPE, 22753 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CAMINO DE LAS LOMAS UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y CALLE PLAN D | -116.6318 | 32.0717 | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498599.46 | 1249299.73 | 1249299.73 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-14 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2498599.46 | 2498599.46 | {2180766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182376 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ENSENADA - 343999 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 343999 | S | 167339 | 163313 | 0 | 330652 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | BOULEVARD COSTERO INTERIOR SN COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD COSTERO Y CALLE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BOULEVARD COSTERO Y DFERENTES CALLES Y PUNTOS DE LA CIUDAD COLONI | -116.6084 | 31.8626 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489912.2 | 744956.1 | 744956.1 | 744956.1 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-41 | ENRIQUE JIMENEZ PODESTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1489912.2 | 1500000 | {2182376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182417 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 500000 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE CUATRO MILPAS, COLONIA LA CALERA. - 344188 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 344188 | S | 14 | 16 | 0 | 30 | Metros lineales | 322.21 | 322.21 | 0 | 0 | 1 | Cuatro Milpas | INTERIOR SN COLONIA LA CALERA, 22767 CUATRO MILPAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE CUATRO MILPAS COLONIA LA CALERA DELEGACION EL SAUZAL | -116.6781 | 31.8944 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-15 | MARINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 572596.38 | 573902.55 | {2182417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146204 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 227781.47 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS MISIONES VICENTE GUERERO SAN QUINTÍN BC - 319625 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 319625 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE MISION SAN VICENTE COLONIA LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SANTO TOMAS TRES CALLES DEL IMSS HOSPITAL RURAL 69 | -115.9962 | 30.7112 | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 227781.47 | 227781.47 | 227781.47 | 227781.47 | 227781.47 | 68334.44 | 68334.44 | Obra | D-SB-BC-SQ-FISE-22-01 | MIGUEL JESUS ANGELES ANGON | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 227781.47 | 227781.47 | {2146204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402167378 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, EN LA COLONIA NUEVO REFORMA - 280464 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 280464 | S | 75 | 75 | 0 | 150 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 40.57 | 84.5208 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE CRISANTEMOS COLONIA NUEVO REFORMA, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BAJA CALIFORNIA | -116.5797 | 31.8813 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 944822.8 | 842509.48 | 842509.48 | 842509.48 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-01 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 944822.8 | 950000 | {2167378/proyecto_PROCESO, 2167378/proyecto_INICIO, 2167378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182440 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 350000 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA AEROPUERTO EN ENSENADA EN CALLE ANTONIO MELENDREZ - 344243 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344243 | S | 770 | 730 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 62.94 | 62.94 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ANTONIO MELENDREZ COLONIA AEROPUERTO, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FEDERICO GAMBOA, CALLE ANTONIO MELENDREZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FEDERICO GAMBOA COLONIA AEROPUERTO | -116.5927 | 31.7911 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-07 | LUIS MANUEL JIMENEZ BECERRA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 545857.49 | 550000 | {2182440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182482 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 624468.16 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 344327 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344327 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Metros Cuadrados | 208.16 | 208.16 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE NUEVA INGLATERRA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA, CALLE ESTRECHO DE ARIAN CALLE NUEVA INGLATERRA ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALL | -116.5737 | 31.8926 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 624468.16 | 624468.16 | 624468.16 | 624468.16 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-06 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 365475.77 | 365475.77 | {2182482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142470 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1421858 | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA CD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI BC - 158796 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 158796 | S | 457 | 456 | 0 | 913 | Metros Cuadrados | 977 | 977 | 879.3 | 90 | 1 | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE NICOLÁS BRAVO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE CARRANZA NUESTRA SEÑORA DEL CARMENAV. BRAVO Y CUARTA | -115.1093 | 32.2884 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 1421858 | 1394099.24 | 1394099.24 | 1394099.24 | 1394099.24 | 1178368.3 | 1178368.3 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-05 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1259855.02 | 1394099.24 | {2142470/proyecto_INICIO, 2142470/proyecto_PROCESO, 2142470/proyecto_INICIO, 2142470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142473 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3340483.37 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CARRETERA A SANTA ISABEL DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE RIO ESCONDIDO EN COL EJIDATARIOS EN MEXICALI BC - 159738 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 159738 | S | 792 | 791 | 0 | 1583 | Metros lineales | 793 | 793 | 714.33 | 90.0794 | 1 | Mexicali | CALLE CARRETERA A SANTA ISABEL COLONIA CCI EJIDATARIOS, 21160 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE RIO ESCONDICO, CALLE REFORMA AGRARIA BIRRIERIA EL CLASICOCARR. STA. ISABEL CCI EJIDATARIOS 21135 ME | -115.5251 | 32.6467 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 3340483.37 | 3340483.37 | 3340483.37 | 3340483.37 | 3340483.37 | 3309600.13 | 3309600.13 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-01 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3340483.37 | 3340483.37 | {2142473/proyecto_INICIO, 2142473/proyecto_PROCESO, 2142473/proyecto_INICIO, 2142473/proyecto_PROCESO, 2142473/proyecto_INICIO, 2142473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142476 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3398563.87 | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN ESTACIÓN DELTA - 160382 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 160382 | S | 791 | 792 | 0 | 1583 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75 | 1 | Delta (Estación Delta) | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA DELTA (ESTACIÓN DELTA), 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA | -115.1976 | 32.3507 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 3398563.87 | 3435153.82 | 3435153.82 | 3435153.82 | 3435153.82 | 1634401.97 | 1634401.97 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-04 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3398563.87 | 3435153.82 | {2142476/proyecto_INICIO, 2142476/proyecto_PROCESO, 2142476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146393 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 246569.73 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA LORETO 1, EJIDO PAPALOTE, SAN QUINTÍN, B.C - 327572 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 327572 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | Ejido Papalote | CALLE LAXARO CARDENAS COLONIA LORETO, 22937 EJIDO PAPALOTE, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y , CALLE BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DE ABARROTES NUÑEZ COMERCIOLÁZARO CÁRDENAS 982 | -115.9192 | 30.4648 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 246569.73 | 73970.92 | 73970.92 | Obra | D-SB-BC-SQ-FISE-22-02 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493139.46 | 246569.73 | {2146393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146423 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 641585 | CONSTRUCCION DE CERCO Y BANQUETAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OBRA COMPLEMENTARIA EN COL. TERRAZAS DEL VALLE II, TIJUANA, B.C. - 328388 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 328388 | S | 500 | 500 | 0 | 1000 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | CALLE HACIENDA SANTA MARIA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA JEREZ Y CALLE HACIENDA IXTAPALAPA, CALLE HACIENDA SAN MIGUE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD TERRAZAS | -116.8257 | 32.4913 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 641585 | 639260.82 | 639260.82 | 639260.82 | 639260.82 | 0 | 0 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-05 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 639260.82 | 639260.82 | {2146423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146578 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 74851.75 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335379 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335379 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 74851.75 | 74851.75 | 74851.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146579 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 11792.71 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335388 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335388 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 11792.71 | 11792.71 | 11792.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146580 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 49188.28 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335393 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335393 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 49188.28 | 49188.28 | 49188.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146581 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 27805.34 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335399 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335399 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 27805.34 | 27805.34 | 27805.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146583 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 83653.69 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 335414 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 335414 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 83653.69 | 83653.69 | 83653.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2146583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402167401 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2227500 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA COLINAS DEL SOL CALLE SAN PEDRO MARTIR LUNA ENTRE AVENIDA KILIWAS Y CALLE ECLIPSE. - 280643 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 280643 | S | 102 | 100 | 0 | 202 | Metros Cuadrados | 1791.84 | 1791.84 | 1272.2 | 70.9996 | 1 | Ensenada | CALLE SAN PEDRO MARTIR LUNA COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA KILIWAS Y CALLE ECLIPSE, CALLE ESTRELLA CALLE SAN PEDRO MÁRTIR TAMBIEN LLAMADA CALLE LUNA ENTRE AVENIDA KILIWAS Y CALLE | -116.5818 | 31.8956 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2227500 | 2227500 | 2227500 | 2227500 | 1732150.22 | 1732150.22 | 1732150.22 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-29 | CÉSAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2165187.77 | 2227500 | {2167401/proyecto_PROCESO, 2167401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178568 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 183520.96 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV HACIENDA ATENCO, FRACC HACIENDA ORIZABA, MEXICALI, B.C. - 332354 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332354 | S | 20 | 20 | 0 | 40 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA HACIENDA ATENCO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALLE COCOYOC, CARRETERA SANTA ISABEL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA HACIENDA ATENCO ENTRE C | -115.541 | 32.6452 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2178568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178616 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 690219.04 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN TIJUANA, DELEGACION LA MESA, COLONIA LOS ESPAÑOLES, CALLEJON SINALOA DE LEYVA ESQUINA CON TAMPICO - 332519 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 332519 | S | 2680 | 3278 | 0 | 5958 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100 | 1 | Tijuana | CERRADA SINALOA DE LEYVA COLONIA LOS ESPAÑOLES, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMPICO Y BOULEVARD FEDERICO BENITEZ, CALLE ACAPULCO LA CERRADA SINALOA DE LEYVA SE ENCUENTRA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS CALIFO | -116.9735 | 32.5112 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 690219.04 | 690219.04 | 690219.04 | 690219.04 | 690219.04 | 690219.04 | 167409.09 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLM-118-AD-043 | URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 558030.3 | 690219.04 | {2178616/proyecto_PROCESO, 2178616/proyecto_INICIO, 2178616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178634 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 409904.91 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 332558 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332558 | S | 18 | 18 | 0 | 36 | Metros lineales | 222 | 222 | 0 | 0 | 1 | Ejido México | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO VALLE DE MEXICALI B.C. | -114.9783 | 32.5176 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2178634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182540 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250000 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ - 344490 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344490 | S | 10 | 10 | 0 | 20 | Metros lineales | 105.33 | 105.33 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE GUAYMAS FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD COSTERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE PLINTA CALLE GUAYMAS ENTRE BOULEVARD COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.61 | 31.8385 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-05 | RAMON ANTUNEZ CAMPOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 283915.61 | 283915.61 | {2182540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182553 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 325000 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ - 344527 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344527 | S | 10 | 10 | 0 | 20 | Metros lineales | 125.37 | 125.37 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE GUAYMAS FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD COSTERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE PLINTA CALLE GUAYMAS ENTRE BOULEVARD COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.61 | 31.8385 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 162500 | 162500 | 162500 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-13 | EDGAR EDUARDO OSUNA JAUREGUI | MUNICIPIO DE ENSENADA | 325000 | 325000 | {2182553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182578 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 315000 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA ESCUELA PREPARATORIA CBTA 198, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO, DELEGACIÓN MANEADERO - 344622 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344622 | S | 600 | 600 | 0 | 1200 | Metros Cuadrados | 417.54 | 417.54 | 0 | 0 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE NEPTUNO, AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y | -116.5569 | 31.7007 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 157500 | 157500 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-06 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 365475.77 | 365475.77 | {2182578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182604 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ÑA XINI MAA NUU ÑUU EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD CAMPO DE ESPERANZA, COLONIA OAXACA, DELEGACIÓN MANEADERO - 344685 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344685 | S | 79 | 79 | 0 | 158 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | Campo de Esperanza | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA, 22790 CAMPO DE ESPERANZA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ÑA XINI MAA NUU ÑUU DELEGACION MANEADERO | -116.5612 | 31.685 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 342746.28 | 342746.28 | 342746.28 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-IBE-05 | GABRIEL HERNANDEZ HARO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 685492.55 | 750000 | {2182604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182634 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 186202.67 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN EN CALLE MIRASOL ENTRE CALLE PROFESORA SARA COTA Y CALLE DE LA GARDENIA - 344756 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344756 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE MIRASOL COLONIA MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA, CALLE LIRIO CALLE MIRASOL ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA COL | -116.5776 | 31.8671 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 186202.67 | 186202.67 | 186202.67 | 186202.67 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-17 | OMAR CASTRO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 186202.67 | 186202.67 | {2182634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142655 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 283703.83 | REHABILITACION DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA ART. TERCERO CONSTITUCIONAL, DELEGACION GONZALEZ ORTEGA, EN MEXICALI, B.C. - 175257 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 175257 | S | 169 | 182 | 0 | 351 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C. | -115.3949 | 32.6015 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 283703.83 | 283703.83 | 279237.06 | 279237.06 | 279237.06 | 83771.12 | 83771.12 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 630348.59 | 279237.06 | {2142655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182646 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 430606.37 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN EN CALLE MIRASOL ENTRE CALLE PROFESORA SARA COTA Y CALLE DE LA GARDENIA - 344785 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344785 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Metros lineales | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE MIRASOL COLONIA MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA, CALLE LIRIO CALLE MIRASOL ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA COL | -116.5776 | 31.8672 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 430606.37 | 430606.37 | 430606.37 | 430606.37 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-17 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 443450 | 443450 | {2182646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182661 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 164985 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN EN CALLE MIRASOL ENTRE CALLE PROFESORA SARA COTA Y CALLE DE LA GARDENIA. - 344821 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344821 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE MIRASOL COLONIA MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA, CALLE LIRIO CALLE MIRASOL ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA COL | -116.5777 | 31.8671 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 164985 | 164985 | 164985 | 164985 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-10 | OMAR CASTRO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 165600 | 165600 | {2182661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182670 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 165300 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN EN CALLE MIRASOL ENTRE CALLE PROFESORA SARA COTA Y CALLE DE LA GARDENIA. - 344855 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344855 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE MIRASOL COLONIA MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA, CALLE LIRIO CALLE MIRASOL ENTRE CALLE DE LA GARDENIA Y CALLE PROFESORA SARA COTA COL | -116.5776 | 31.8672 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-10 | OMAR CASTRO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 165600 | 165600 | {2182670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182675 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 198360 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA COLONIA MANEADERO EN CALLE MARCOS MONTES ENTRE CALLE MARCOS MONTES Y CALLE JOSE MARIA HUERTA - 344878 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 344878 | S | 35 | 35 | 0 | 70 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARCOS MONTES COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARCOS MONTES Y CALLE JOSE MARIA HUERTA, CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO CALLE MARCOS MONTES ENTRE CALLE MARCOS | -116.5605 | 31.7095 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-10 | OMAR CASTRO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 165600 | 165600 | {2182675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178983 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2848000 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA SANTA CRUZ, VARIAS CALLES SECCION 6 Y 14 - 333597 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 333597 | S | 228 | 245 | 0 | 473 | Conexione(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CRUZ, 22163 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GORRION Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE TECATE LA OBRA SE U7BICA EN LAS CALLES MARTHA AMEZCUA MELISA ALONSO Y SAN IGNACIO LA CALLE SAN IGNACI | -116.9532 | 32.4197 | 2022-10-10 | 2022-12-18 | 2848000 | 2848001.45 | 2848001.45 | 2846001.45 | 2846001.45 | 2846001.45 | 843826.96 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-119-IS-030 | PEDRO RIVERA GALEAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2812756.53 | 2846001.45 | {2178983/proyecto_INICIO, 2178983/proyecto_PROCESO, 2178983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179078 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 534817.77 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO DELTA, DELEGACION ESTACION DELTA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333903 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333903 | S | 12 | 12 | 0 | 24 | Metros lineales | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | Delta (Estación Delta) | CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA ESTACIÓN DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOAQUIN MURRIETA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUI | -115.1809 | 32.3454 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179098 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3000000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA SANTA CRUZ TERCERA SECCION - 333984 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 333984 | S | 158 | 151 | 0 | 309 | Conexione(s) | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, 22170 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO POLAREZ Y CAMINO CUEROS DE VENADO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA ENLA TERCERA SECCION DE LA COLONIA SANRA CR | -116.9457 | 32.4265 | 2022-10-17 | 2022-12-26 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1220311.52 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-120-IS-033 | PROYECTOS GRANCO S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2742628.02 | 3000000 | {2179098/proyecto_PROCESO, 2179098/proyecto_INICIO, 2179098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302125302 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 186687 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 186687 | S | 3 | 1 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE RAMÓN LÓPEZ INTERIOR 1592 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE NUEVO LEÓN, 50 METROS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL PROFE. | -117.047 | 32.3721 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2125302/proyecto_INICIO, 2125302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302125131 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 185678 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 185678 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE LUIS ECHEVERRÍA INTERIOR 11 COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALLE JOSÉ APARICIO SILVA, CALLE FRANCISCO I. MADERO 90 METROS AL OESTE DE | -117.0292 | 32.4124 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2125131/proyecto_INICIO, 2125131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302123757 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4628050.74 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CIRCUITO PRIMO TAPIA EN CALLE RAFAEL MORALES GUTIÉRREZ, CALLE FIDEL MOLINA, CALLE JOSÉ CORTEZ PULIDO, CALLE RODOLFO SÁNCHEZ, DESDE CALLE DEL ESTUDIANTE A CALLE MICAELA AGUILERA, COLONIA LAS TORRES, DELEGACIÓN PRIMO TAPIA. - 179232 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 179232 | S | 150 | 150 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 3881.76 | 3881.76 | 3674.76 | 94.6674 | 1 | Primo Tapia | CIRCUITO CIRCUITO JOSÉ CORTEZ PULIDO COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y CALLE MICAELA AGUILAR, CALLE JOSE ROJAS ESCALANTE 150 METROS AL NORTE DEL JARDÍ | -116.9135 | 32.2258 | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 4628050.74 | 4628050.74 | 4628050.74 | 4628050.74 | 4307937.02 | 4307937.02 | 4307937.02 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-05 | CONTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE C.V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4628050.74 | 4628050.74 | {2123757/proyecto_INICIO, 2123757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143180 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2237564.62 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, COL LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. - 229705 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 229705 | S | 1704 | 1600 | 0 | 3304 | Metros lineales | 55 | 55 | 30.8 | 56 | 1 | Tecate | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO TECATE SUR Y CALLE RIO PANUCO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PROXIMO A IGLESIA EL FARO | -116.5929 | 32.5579 | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 2237564.62 | 2237564.62 | 2237564.62 | 2237564.62 | 2237564.62 | 1550691.52 | 1550691.52 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-03 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2237564.62 | 2237564.62 | {2143180/proyecto_INICIO, 2143180/proyecto_PROCESO, 2143180/proyecto_INICIO, 2143180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143194 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1177951.79 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA UNIDAD OTAY, COL. INDUSTRIAL, TIJUANA, B.C. - 230287 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 230287 | S | 600 | 600 | 0 | 1200 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.77 | 77 | 1 | Tijuana | CALLE I.T.R. DE TIJUANA COLONIA TECNOLÓGICO, 22454 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y CALLE I.T.R. VERACRUZ, CALLE 4TA SUR INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA UNIDAD OTAY A UN LADO DE BLVD. INDUSTRIAL | -116.9259 | 32.5356 | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 1177951.79 | 1177951.82 | 1177951.82 | 1177951.82 | 1177951.82 | 763667.21 | 763667.21 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-03 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1142323.55 | 1177951.82 | {2143194/proyecto_INICIO, 2143194/proyecto_PROCESO, 2143194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143247 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1190577.07 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EL ENCINAL, TECATE, B. C. - 232229 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 232229 | S | 13 | 13 | 0 | 26 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 17.28 | 18 | 1 | Ejido Encinal | EJIDO EL ENCINAL, 21506 EJIDO ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , FAMILIAS UBICADAS EN EJIDO EL ENCINAL ENTRE CARRETERA FEDERAL 2D Y CARRETERA LIBRE TIJUANAMEXICALI | -116.4062 | 32.5365 | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1190577.07 | 1190577.08 | 1190577.08 | 1190577.08 | 1190577.08 | 491758.13 | 491758.13 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-04 | CONSTRUCCIONES ASOES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1190577.07 | 1190577.07 | {2143247/proyecto_INICIO, 2143247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143250 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1003725.21 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ERNESTO RUFFO APPEL, EN CALLE VALLE REDONDO, COL. VALLE VISTA, TIJUANA, B.C. - 232340 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 232340 | S | 250 | 250 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 315 | 15 | 1 | Tijuana | CALLE VALLE DORADO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE VALLE CHICO, CALLE VALLE NEVADO ACCESO POR CALLE VALLE DE MEXICO POR LA ESTETICA | -116.9496 | 32.5204 | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1003725.21 | 1003725.22 | 1003725.22 | 1003725.22 | 1003725.22 | 836895.64 | 836895.64 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-05 | DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 902159.7 | 1003725.22 | {2143250/proyecto_INICIO, 2143250/proyecto_PROCESO, 2143250/proyecto_INICIO, 2143250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143518 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2389707.35 | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COL. COLINAS DEL SOL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. - 246125 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 246125 | S | 850 | 850 | 0 | 1700 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LOTE 14 MANZANA 151 COL. COLINAS DEL SOL PLAYAS DE ROSARITO B.C. | -117.0271 | 32.4035 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 2389707.35 | 2389707.35 | 2389707.35 | 2389707.35 | 2389707.35 | 716912.21 | 716912.21 | Obra | CP-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | HV ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2389707.35 | 2389707.35 | {2143518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143564 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 933105.21 | CONTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUASAR, ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE ORION NORTE, COL. HOROSCOPO, TIJUANA, B.C. - 248563 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 248563 | S | 350 | 350 | 0 | 700 | Metros lineales | 68 | 68 | 64.6 | 95 | 1 | Tijuana | CALLE QUASAR COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE ORION NORTE, CALLE ALFA CENTAURI POR CALLE ANDROMEDA PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS | -116.8886 | 32.4642 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 933105.21 | 933105.21 | 933105.21 | 933105.21 | 933105.21 | 922795.44 | 922795.44 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-03 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2486785.56 | 933105.21 | {2143564/proyecto_INICIO, 2143564/proyecto_PROCESO, 2143564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143638 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1003507.41 | REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN SAN FELIPE BC - 252446 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 252446 | S | 561 | 561 | 0 | 1122 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 133.95 | 95 | 1 | San Felipe | CALLE MAR BERMEJO 131 INTERIOR 131 COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 21850 SAN FELIPE, SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE ENSENADA, CALLE MAR BLANCO SUR A UN COSTADO DE PARQUE HAYWARD MAR BLANCO 112SUR SAN FELIPE 21 | -114.8392 | 31.0233 | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1003507.41 | 1041552.99 | 1041552.99 | 1041552.99 | 1041552.99 | 554750.44 | 554750.44 | Obra | CS-SB-BC-SF-FISE-22-01 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1003507.41 | 1041552.99 | {2143638/proyecto_PROCESO, 2143638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124362 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 182249 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 182249 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE RIGOBERTO MORALES INTERIOR 8 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESÚS CASTRO Y CALLE GASPAR GARCÍA, CALLE MARÍA DE LA LUZ NAVARRO 80 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE ED | -117.0364 | 32.4081 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124362/proyecto_INICIO, 2124362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124120 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 181186 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 181186 | S | 0 | 2 | 0 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE VILLAS DEL MAR INTERIOR 53 COLONIA VILLA DEL MAR, 22703 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ. Y CALLE PASEO DEL MAR, CALLE VÍA DE LAS OLAS. 85 METROS AL OESTE DE FLORERÍA RA | -117.0604 | 32.3562 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124120/proyecto_INICIO, 2124120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124116 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 181161 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 181161 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE CRUZ TRONCOSO MIRANDA INTERIOR 456 COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE MAURICIO LOAIZA PICOS, CALLE MARTIN MORENO CARRILLO | -117.0497 | 32.3888 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124116/proyecto_INICIO, 2124116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124109 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 181134 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 181134 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ELPIDIO SÁNCHEZ INTERIOR 10005 COLONIA LA HERRADURA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARÍA DE LA LUZ NAVARRO Y , 180 METROS AL ESTE DE IGLESIA PENTECOSTAL BETEL | -117.0251 | 32.4082 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124109/proyecto_INICIO, 2124109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124097 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 181090 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 181090 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR 63 COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE MORALES, CALLE DEL MAR JUSTO A NEGOCIACIÓN TRANSMISIONES ARVIZU. | -117.0433 | 32.4104 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124097/proyecto_INICIO, 2124097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124408 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 182413 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 182413 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ORQUÍDEAS INTERIOR LT. 11 MNZ. 12 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE LOS LAURELES 350 METROS AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CUMBRES DE ROSARI | -117.0179 | 32.4117 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 131606.62 | 131393.88 | 131393.88 | 131393.88 | 130414.92 | 130414.92 | 130414.92 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2124408/proyecto_PROCESO, 2124408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182335 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ENSENADA. B.C. - 343859 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 343859 | S | 167339 | 163313 | 0 | 330652 | Metros Cuadrados | 1682.4 | 1682.4 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA REFORMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE ONCE, AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE ONCE ZONA CENTRO | -116.6066 | 31.8598 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497499.66 | 748749.83 | 748749.83 | 748749.83 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-40 | MSS VIVIENDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1497499.66 | 1500000 | {2182335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083959 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3500000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION LA PRESA, EJIDO FRANCISCO VILLA, CALLE BUFADORA - 101046 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101046 | S | 98 | 95 | 0 | 193 | Metros Cuadrados | 3372 | 3372 | 3372 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE TEHUACAN 3 CALLES AL OESTE Y UNA AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA CALVARY CHAPPEL FRANCISCO VILLA | -116.8647 | 32.4799 | 2022-07-01 | 2022-09-12 | 3500000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3934746.51 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLP-046-IS-005 | CEIBA CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3491946.25 | 3491946.25 | {2083959/proyecto_INICIO, 2083959/proyecto_PROCESO, 2083959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116102 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1272973.13 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 144566 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 144566 | S | 3148 | 3072 | 0 | 6220 | Piezas | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | BOULEVARD ESMERALDA COLONIA COSTA BELLA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DELANTE Y AVENIDA MEXICO, CALLE CALIFORNIA BLVD. HIGUERAS DE CIRCUITO ORIENTE A PUENTE DE LA PRESA CIRCUITO ORIENTE DE CARRETERA OJ | -116.6079 | 31.8671 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1272973.13 | 1272973.13 | 1272973.13 | 1272973.13 | 548506 | 548506 | 548506 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-36 | SERGIO TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1097011.99 | 1272973.13 | {2116102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204272 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 914952.68 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-014-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 914952.68 | 914952.68 | 914952.68 | 914952.68 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402204286 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1184730.83 | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-031-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | 10064 | Otros | 10064 | 10064 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | reforma | -117.0756 | 32.3785 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1184730.83 | 1184730.83 | 1184730.83 | 1184730.83 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402194420 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1600000 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SEGUNDO TRAMO LOCALIDAD SAN QUINTÍN B.C. - 379752 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 379752 | S | 2389 | 2365 | 0 | 4754 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 10 | 0.8 | 1 | San Quintín | BOULEVARD SAN QUINTIN COLONIA SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LOS REPOLLOS Y CALLE SIN NOMBRE RANCHO LAS ESCOBAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA OBRA SE REALIZARA DE LA CALLE CONOCIDA | -115.9472 | 30.578 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1600000 | 1597749.38 | 1597749.38 | 1597749.38 | 479324.82 | 479324.82 | 479324.82 | Obra | SPMI-R33-AD-002-22 | INGENERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM, S.A. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1597749.38 | 1597749.38 | {2194420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402193820 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PRIMER TRAMO LOCALIDAD SAN QUINTÍN B.C. - 378319 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 378319 | S | 2389 | 2365 | 0 | 4754 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 100 | 8.6957 | 1 | San Quintín | BOULEVARD SAN QUINTIN COLONIA SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE Y CALLE PRIMERA, CALLE MANUEL VALLADOLID LA OBRA DE REALIZARA A PARTIR DEL SEMAFORO FRENTE A GASOLINERA Y SANTUARIO HASTA LLEGAR | -115.9425 | 30.5667 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1500000 | 1497522.11 | 1497522.11 | 1497522.11 | 449256.63 | 449256.63 | 449256.63 | Obra | SPMI-R33-AD-001-22 | GRUPO CONSULTOR INFRASSET S, DE R.L.DE CV | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1497522.11 | 1497522.11 | {2193820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186214 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN MARTINEZ 1 ERA ETAPA ENTRE CALLE PRIVADA NO. 4 Y CALLE DE LOS ECOLOGISTAS DE LA COL. ALTIPLANO. DELEGACION LA PRESA A.L.R. TIJUANA B.C. - 356021 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 356021 | S | 47 | 38 | 0 | 85 | Metros Cuadrados | 958.5 | 958.5 | 958.5 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE JUAN MARTINEZ COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA QUIRARTE Y CALLE ECOLOGISTA, CALLE CUARTA UNA CALLE AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 114 | -116.8571 | 32.5243 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999349 | 999349 | 999349 | 299804.7 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-135-AD-044 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 999349 | 999349 | {2186214/proyecto_FIN, 2186214/proyecto_INICIO, 2186214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186300 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO PLAYA ENSENADA AVENIDA GUADALUPE ENTRE PRIMERA Y CALLE BUCANEROS - 356291 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 356291 | S | 112 | 108 | 0 | 220 | Metros Cuadrados | 665.13 | 665.13 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA GUADALUPE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PLAYA ENSENADA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y CALLE BUCANEROS, AVENIDA GUADALUPE ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BUCANEROS FRACCIONAMI | -116.6159 | 31.8586 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-13 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1501499.52 | 1501499.52 | {2186300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186399 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, SECTOR III - 356503 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 356503 | S | 551 | 538 | 0 | 1089 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | BOULEVARD ESTANCIA COLONIA VALLE DORADO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , BOULEVARD ESTANCIA Y DIVERSAS CALLES DEL SECTOR DEL MUNICIPIO DE ENSENADA | -116.5967 | 31.8434 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-45 | OMAR CASTRO GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 750000 | 750000 | {2186399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204310 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1311585.98 | Instalación para la reposición de 3,060 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-032-OP-LP | N | 0 | 0 | 11322 | 11322 | Otros | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1311585.98 | 1311585.98 | 1311585.98 | 1311585.98 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402186416 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, SECTOR IV. - 356552 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 356552 | S | 473 | 460 | 0 | 933 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO CHAPULTEPEC | -116.5877 | 31.7829 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 749999.97 | 374999.99 | 374999.99 | 374999.99 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-44 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI , S. DE R.L. DE C-V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 749999.97 | 750000 | {2186416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186472 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 956340.65 | ADENDA A REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ZURDO MEZA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, TECATE BAJA CALIFORNIA. - 356743 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 356743 | S | 2586 | 2500 | 0 | 5086 | Metros cuadrados de construcción | 421.2 | 421.2 | 315.82 | 74.981 | 1 | Tecate | CALLE SAN VALENTÍN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y , ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO SOBRE LA CALLE SAN VALENTIN ESQUINA CON BLVD LUIS DONAL | -116.611 | 32.5666 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 956340.65 | 956340.65 | 956340.65 | 956340.65 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/13 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 1374229.48 | 1774229.48 | {2186472/proyecto_PROCESO, 2186472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084078 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 551889.57 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIJUANA B.C., DELEGACIÓN LA PRESA A.LR., COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, CALLE PADRE ANTONIO TORRES, ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO A CHOLULA - 101472 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101472 | S | 74 | 85 | 0 | 159 | Metros lineales | 271 | 271 | 271 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PADRE ANTONIO TORRES COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO A CHOLULA, CALLE DE LAS TORRES SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EL ORATORIO SALESIANO SAN JUAN | -116.8779 | 32.4725 | 2022-06-21 | 2022-10-30 | 551889.57 | 429315.92 | 429315.92 | 429315.92 | 429315.92 | 429315.92 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-050-IS-015 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3454189.71 | 3454189.71 | {2084078/proyecto_INICIO, 2084078/proyecto_FIN, 2084078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084068 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 399981.63 | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN TIJUANA B.C DELEGACION LA MESA, COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD ENTRE CALLES FRESNO Y VICENTE GUERRERO - 101441 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101441 | S | 83 | 87 | 0 | 170 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100 | 1 | Tijuana | ANDADOR ANDADOR COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ AUN COSTADO DEL INSTITUTO LIBERTAD NUMERO 2 DE TIJUANA | -116.949 | 32.479 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | 399981.63 | 243929.09 | 243929.09 | 243929.09 | 243929.09 | 243929.03 | 243929.03 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLM-062-AD-003 | RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 396810.69 | 396810.69 | {2084068/proyecto_INICIO, 2084068/proyecto_PROCESO, 2084068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084109 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 404040.76 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, COLONIA PRESA RODRIGUEZ, EN CALLE PRESA TINTERO, ENTRE CALLE PRESA SANALONA Y CALLE CENTENARIO - 101598 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101598 | S | 90 | 88 | 0 | 178 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PRESA TINTERO COLONIA PRESA RODRIGUEZ, 22124 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRESA SANALONA Y CALLE CENTENARIO, CALLE SAN MIGUEL A DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | -116.9129 | 32.4524 | 2022-06-21 | 2022-10-30 | 404040.76 | 389761.12 | 389761.12 | 389761.12 | 389761.12 | 389761.12 | 89018.32 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLM-066-IS-011 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3118456.57 | 3118456.57 | {2084109/proyecto_INICIO, 2084109/proyecto_PROCESO, 2084109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065565 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 14104852.08 | Dotar del equipamiento al personal e instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación para que realice las funciones de investigación en el Estado de aquellos delitos que por ordenamiento legal le son atribuibles a sus funciones. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 06-010301 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Equipamiento | 85 | 62 | 62 | 100 | 1 | Mexicali | Calz. de los Presidentes 1199 Río Nuevo, 21120 Mexicali, Baja California | -115.4813 | 32.6401 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 14104852.08 | 15055005.67 | 15055005.67 | 2896055.73 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204327 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 1118638.28 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-013-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1118638.28 | 1118638.28 | 1118638.28 | 1118638.28 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202089055 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | 44957064.88 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL ALBERGUE PEREGRINO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC-2542A2 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | sobre la, Calzada de Los Presidentes casi esquina con, Calle Cd Victoria, CP, 21150 Mexicali, B.C. | -115.4842 | 32.6508 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 44957064.88 | 44957064.88 | 44910068.54 | 44910068.54 | 44910068.54 | 44910068.54 | 37804250.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2089055/proyecto_INICIO, 2089055/proyecto_PROCESO, 2089055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064972 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | REHABILITACIÓN GENERAL EN MODULO SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ANDADORES DE INTEGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA EL J.N. MARÍA MONTESSORI (02EJN0152I) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063702 | S | 17 | 22 | 0 | 39 | Metros Cuadrados | 83 | 83 | 48.14 | 58 | 1 | Playas de Rosarito | avenidamisiondeldescansosinnumero,coloniamisiondelmarIIfraccionamiento,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0273 | 32.3011 | 2022-06-17 | 2022-12-16 | 1000000 | 931896.28 | 931896.28 | 931896.28 | 931896.28 | 823165.35 | 823165.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064974 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA # 125 (02ETV0095X) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063705 | S | 6 | 4 | 0 | 10 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0.64 | 1 | 1 | San Quintín | calleboulevardgomezsinumero,colonianuevaodiseaejido,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.8544 | 30.3799 | 2022-05-27 | 2022-09-18 | 800000 | 773966.4 | 773966.4 | 773966.4 | 773966.4 | 232189.92 | 232189.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065107 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1922511 | REPARACIÓN EDIFICIO "A" EN EL CONALEP PLANTEL ENSENADA (02DPT0006D) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063715 | S | 1000 | 800 | 0 | 1800 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callegranito408,carlospacheco,ensenada,ensenada,baja california | -116.6086 | 31.8275 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | 1922511 | 1922511 | 1922511 | 1922511 | 1922511 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064977 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P JOSÉ VASCONCELOS (02DPR0897P) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063716 | S | 26 | 31 | 0 | 57 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 35.2 | 55 | 1 | Playas de Rosarito | callesinombre,colonialomasaltasII,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -114.1522 | 28.9305 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 800000 | 731412.64 | 731412.64 | 731412.64 | 731412.64 | 666916.96 | 666916.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065108 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1135897 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL CECYTE PLANTEL MISIONES (02ETC0008X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010063719 | S | 426 | 391 | 0 | 817 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | calzadacontinenteeuropeo,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.5647 | 32.6355 | 2022-05-06 | 2022-10-24 | 1135897 | 1097659.28 | 1097659.28 | 1097659.28 | 1097659.28 | 1097659.28 | 1097659.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065109 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 365500 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN DOS EDIFICIOS (AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y MÓDULO DE SANITARIOS) PARA EL COBACH PLANTEL EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI (02ECB0047J). | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063725 | S | 333 | 309 | 0 | 642 | Metros Cuadrados | 541 | 541 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calzadacontinenteeuropeo,patrimonialbenitojuarez,tijuana,tijuana,baja california | -115.5647 | 32.6355 | 2022-06-20 | 2022-11-15 | 365500 | 1290500 | 1290500 | 1290500 | 1290500 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064980 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. MOCTEZUMA ILHUICAMINA (02DPB0047O) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063727 | S | 111 | 115 | 0 | 226 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | San Quintín | avenidajaliscosinnumero,coloniasanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0553 | 30.8436 | 2022-05-30 | 2022-09-09 | 800000 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065110 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 700000 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA PLANTELES CECYTE BC | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010063730 | S | 12500 | 12500 | 0 | 25000 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidapanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2022-05-13 | 2022-11-01 | 700000 | 634000.59 | 634000.59 | 634000.59 | 634000.59 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065072 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN Y CERCO DE MALLA CICLONICA PARA LA E.P. PIONEROS DE TIJUANA - E.P. REINA CALAFIA (02EPR0310Y - 02EPR0485N) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064108 | S | 260 | 276 | 0 | 536 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 21.6 | 6 | 1 | Tijuana | callejesusmendozasinumero,altiplanovseccioncolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.8416 | 32.5217 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 1500000 | 1426595.91 | 1426595.91 | 1426595.91 | 1426595.91 | 588883.15 | 588883.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065073 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERMITRAL PARA EL J.N. TIJUANA - J.N. JUAN AMOS COMENIUS (02DJN0323M - 02DJN0424K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064109 | S | 88 | 81 | 0 | 169 | Metros lineales | 260 | 260 | 10.4 | 4 | 1 | Tijuana | callesegundobalconsinnumero,balconesdelapresacolonia,lamesa,tijuana,baja california | -116.9566 | 32.4832 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 500000 | 560177.92 | 560177.92 | 560177.92 | 560177.92 | 346983.98 | 346983.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065074 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL PARA LA E.P. - JUANA MA DE SALVATIERRA - E.P. LIBERTADOR DE AMÉRICA (02DPR0819L - 02DPR0824X) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064110 | S | 470 | 462 | 0 | 932 | Metros lineales | 109 | 109 | 30.52 | 28 | 1 | Tijuana | avenidapaseoveneciasinnumero,villafontanaprimeraseccion,lapresa,tijuana,baja california | -116.8698 | 32.51 | 2022-06-17 | 2022-09-30 | 1600000 | 1418124.09 | 1418124.09 | 1418124.09 | 1418124.09 | 1145569.44 | 1145569.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065075 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CANALIZACIÓN PLUVIAL PARA LA E.P. TENOCH - E.P. TEPOCHCALI (02DPR0804J - 02DPR0823Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064111 | S | 312 | 337 | 0 | 649 | Metros lineales | 136 | 136 | 53.04 | 39 | 1 | Tijuana | avenidateotihuacansinnumero,marianomatamoroscentro,maneadero,ensenada,baja california | -116.8713 | 32.4805 | 2022-06-10 | 2022-09-23 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 761352.77 | 761352.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065120 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 4782860 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA PANELES SOLARES EN ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI UNIDAD MEXICALI II | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-MXL | 10010064112 | S | 1369 | 3578 | 0 | 4947 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 2111.17 | 85.8199 | 1 | Mexicali | avenidajoseantoniotorressinnumero,exejidocoahuila,mexicali,mexicali,baja california | -115.4387 | 32.6305 | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 4782860 | 23791553 | 23791553 | 23791553 | 23791553 | 18961006.88 | 18961006.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065114 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 400000 | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACOONDICIONADO PARA PLANTELES DE CECYTE EN EL ESTADO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010064113 | S | 320 | 320 | 0 | 640 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Mexicali | avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 400000 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065115 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 700000 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANTELES DE CECYTE EN EL ESTADO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010064114 | S | 320 | 320 | 0 | 640 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidarepublicade panamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 700000 | 688633.22 | 688633.22 | 688633.22 | 688633.22 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065119 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 400000 | REHABILTACIÓN A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064118 | S | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065103 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE HERRERIA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 42 (02DST0043E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064156 | S | 369 | 377 | 0 | 746 | Metros lineales | 250 | 250 | 15 | 6 | 1 | Tijuana | avenidapanamericanasinnumero,panamericano,sancheztaboada,tijuana,baja california | -117.0099 | 32.4654 | 2022-06-20 | 2022-08-22 | 1500000 | 1209205.33 | 1209205.33 | 1209205.33 | 1209205.33 | 796514.77 | 796514.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065104 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1050000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE DIRECCIÓN, AULA DIDÁCTICA Y ALMACEN PARA LA E.P. JOSE SANTOS VALDEZ - E.P. RAMÓN ALCARAZ GUTIÉRREZ (02DPR0744L - 02DPR0798P) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064157 | S | 352 | 375 | 0 | 727 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | avenidalomasverdessinnumero,lomasverdes,lamesa,tijuana,baja california | -116.9414 | 32.4727 | 2022-07-08 | 2022-11-04 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 281580 | 281580 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065105 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 173654 | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y BY PASS PARA LA E.P. MELCHOR OCAMPO (02EPR0119R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064172 | S | 244 | 242 | 0 | 486 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.7 | 54 | 1 | Mexicali | callelazarocardenassinnumero,michoacandeocampoejido,cerroprieto,mexicali,baja california | -115.3075 | 32.4657 | 2022-07-04 | 2022-09-09 | 173654 | 113875.8 | 113875.8 | 113875.8 | 113875.8 | 34162.74 | 34162.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089342 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 500000 | SEGUNDA ETAPA DE LA TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA PARA EL COBACH PLANTEL SAN QUINTIN (02ECB0027W) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064204 | S | 509 | 430 | 0 | 939 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9382 | 30.5771 | 2022-08-05 | 2022-10-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089343 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 350000 | TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064212 | S | 309 | 179 | 0 | 488 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | boulevardlasfuentessinnumero,haciendasantamariafraccionamiento,lamesa,tijuana,baja california | -116.8418 | 32.4706 | 2022-08-05 | 2022-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089344 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 862500 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA PARA EL CENTRO EMSAD EL HONGO (02EMS0007P) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064215 | S | 60 | 50 | 0 | 110 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | Tecate | callevicenteguerreosinnumero,luisecheverriaejido,tecate,tecate,baja california | -116.3074 | 32.5118 | 2022-08-05 | 2022-11-04 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089402 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 420000 | REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN AULA DIDACTICA Y DIRECCION PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA (02DPR0001U) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064353 | S | 174 | 178 | 0 | 352 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | calle21demarzo408,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0083 | 30.7671 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 420000 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089403 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 155000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. BELISARIO DOMINGUEZ - E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (02DPR0210Z-02DPR0150B) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064354 | S | 159 | 184 | 0 | 343 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | carreteratranspeninsularkm162,camulu,camalu,sanquintin,baja california | -116.0582 | 30.838 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 31097.01 | 31097.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089409 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA TELESECUNDARIA # 47 (02ETV0023D) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064361 | S | 17 | 11 | 0 | 28 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0099 | 30.9509 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 75335.1 | 75335.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089412 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 620000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICAS PARA LA TELESECUNDARIA # 91 (02ETV0084R) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064364 | S | 78 | 98 | 0 | 176 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 38.4 | 60 | 1 | Ensenada | calleliriossinnumero,maneadero,maneadero,ensenada,baja california | -116.5564 | 31.719 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 620000 | 619353.03 | 619353.03 | 619353.03 | 619353.03 | 480454.59 | 480454.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089439 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 120000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. CLUB ROTARIO (02EPR0340S) (10010063043 FINANC) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064396 | S | 64 | 55 | 0 | 119 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | Tecate | calle24defebrero1779,primerodemayo,tecate,tecate,baja california | -116.5997 | 32.5773 | 2022-08-12 | 2022-10-14 | 120000 | 119336.28 | 119336.28 | 119336.28 | 119336.28 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089441 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 80000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. 5 DE FEBRERO (02DPR0389L) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064398 | S | 136 | 150 | 0 | 286 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Tijuana | callevenustianocarranza1650,lazarocardenas,playasdetijuana,tijuana,baja california | -117.0976 | 32.5228 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 80000 | 63338.9 | 63338.9 | 63338.9 | 63338.9 | 50578.32 | 50578.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089442 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 90000 | REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS PARA LA E.P. CLUB ROTARIO NO. 4 (02EPR0512U) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064399 | S | 19 | 30 | 0 | 49 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Tecate | parcela 94coloniabellavistapolvorin,valledelaspalmas,tecate,tecate,baja california | -116.604 | 32.3488 | 2022-08-13 | 2022-11-25 | 90000 | 88801.48 | 88801.48 | 88801.48 | 88801.48 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089443 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y CUBIERTA METALICA PARA LA E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (02DPR0122F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064400 | S | 701 | 670 | 0 | 1371 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calledelpradosinnumero,urbivilladelprado2daseccion,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9694 | 32.424 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 1100000 | 1085883.5 | 1085883.5 | 1085883.5 | 1085883.5 | 325765.05 | 325765.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089444 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 100000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA # 11 "JOSÉ VASCONCELOS" (02ETV0011Z) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064401 | S | 15 | 30 | 0 | 45 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Tecate | calleprimoverdadsinnumero,eltesterazo,tecate,tecate,baja california | -116.5335 | 32.3011 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 100000 | 99991.2 | 99991.2 | 99991.2 | 99991.2 | 99991.2 | 99991.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089445 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 230000 | REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA E.P. EJERCITO TRIGARANTE (02DPR0052A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064402 | S | 358 | 367 | 0 | 725 | Metros lineales | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callecañadasdelfloridosinnumero,cañadasdelflorido,lapresa,tijuana,baja california | -116.8606 | 32.4632 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 230000 | 85619.48 | 85619.48 | 85619.48 | 85619.48 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089446 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 38000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LA TELESECUNDARIA # 13 "AQUILES SERDAN" (02ETV0013X) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064403 | S | 9 | 5 | 0 | 14 | Metros lineales | 20 | 20 | 19.8 | 99 | 1 | Tecate | callesinnombre,carmenserdanejido,tecate,tecate,baja california | -116.5889 | 32.2515 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 38000 | 36516.22 | 36516.22 | 36516.22 | 36516.22 | 36009.8 | 36009.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089447 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 130000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA J.N. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (02DJN0700Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064404 | S | 19 | 15 | 0 | 34 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Tijuana | avenidasursinnumero,lomasdelpedregal,lapresa,tijuana,baja california | -116.7985 | 32.4836 | 2022-08-05 | 2022-10-21 | 130000 | 108784.25 | 108784.25 | 108784.25 | 108784.25 | 108784.25 | 108784.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089448 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 420000 | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. CARLOS MONSIVÁIS (02DJN0699Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064405 | S | 29 | 37 | 0 | 66 | Metros lineales | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callelagunitassinnumero,lagunitas,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0016 | 32.453 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 420000 | 415841.56 | 415841.56 | 415841.56 | 415841.56 | 124752.46 | 124752.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089450 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACIÓN PLUVIAL Y REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL J.N. MARIA ZAMBRANO (02DJN0652E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064407 | S | 78 | 74 | 0 | 152 | Metros lineales | 220 | 220 | 55 | 25 | 1 | Tijuana | avenidasursinnumero,realdesanfrancisco,lapresa,tijuana,baja california | -116.844 | 32.4869 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 2000000 | 1454675.53 | 1454675.53 | 1454675.53 | 1454675.53 | 436402.66 | 436402.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089452 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. EJIDO MAZATLÁN (02EPR0349J) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064409 | S | 230 | 229 | 0 | 459 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 41.6 | 65 | 1 | Playas de Rosarito | callemartinmorenocarrillosinnumero,lucioblanco,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0488 | 32.3835 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 450000 | 363085.67 | 363085.67 | 363085.67 | 363085.67 | 340586.57 | 340586.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089453 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 15590000 | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO 1 (OBRA DE CONTINUIDAD AUTORIZADA FAM 2021) PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064442 | S | 150 | 150 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 2687 | 2687 | 403.05 | 15 | 1 | San Quintín | callesinnombre,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-09 | 2022-12-16 | 15590000 | 15590000 | 15590000 | 15590000 | 15590000 | 9335036.31 | 9335036.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089454 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 16219743 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO 1ERA ETAPA PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064444 | S | 150 | 150 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 404 | 404 | 12.12 | 3 | 1 | San Quintín | callesinnombre,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 16219743 | 16219743 | 16219743 | 16219743 | 16219743 | 6039362.21 | 6039362.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089455 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 6750000 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SE-MXL | 10010064592 | S | 4538 | 4639 | 0 | 9177 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 6750000 | 6736281.24 | 6736281.24 | 6736281.24 | 6736281.24 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089456 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AULAS COMEDOR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SE-MXL | 10010064593 | S | 438 | 468 | 0 | 906 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 300000 | 290688.48 | 290688.48 | 290688.48 | 290688.48 | 290688.48 | 290688.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089458 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SE-MXL | 10010064595 | S | 43 | 63 | 0 | 106 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 200000 | 125227.8 | 125227.8 | 125227.8 | 125227.8 | 125227.8 | 125227.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138933 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1560900 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064642 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 1560900 | 1560098.04 | 1560098.04 | 1560098.04 | 1560098.04 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138934 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 269100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064643 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 269100 | 269098.2 | 269098.2 | 269098.2 | 269098.2 | 269098.2 | 269098.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138935 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 456500 | ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064644 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 456500 | 456500 | 456500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138936 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 101100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDOVISUALES PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064645 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 101100 | 97740 | 97740 | 97740 | 97740 | 97740 | 97740 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138937 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 486950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064646 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 486950 | 486950 | 486950 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138938 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 165000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064647 | S | 100 | 100 | 0 | 200 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,valledesanquintinfracc,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 165000 | 161963 | 161963 | 161963 | 161963 | 161963 | 161963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065592 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 15067537.34 | Mantener en óptimas condiciones la red de trasnporte que permite la conectividad de los sitios de repetición y los centros C4. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-040603 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 725 | 673 | 673 | 100 | 1 | Mexicali | Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958, Col. Del Río, 21330 Mexicali, Baja California | -115.4788 | 32.6291 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 15067537.34 | 14670924.46 | 14670924.46 | 97632 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084135 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2900000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., COLONIA EJIDO MATAMOROS, CALLE EMILIANO ZAPATA - 101699 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101699 | S | 40 | 43 | 0 | 83 | Metros Cuadrados | 2318 | 2318 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, AVENIDA MARIANO MATAMOROS A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD EN ORIENTACION AL NOROESTE | -116.8543 | 32.5168 | 2022-07-01 | 2022-09-20 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2084135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302107942 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134180.04 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ COLONIA EL SAUZAL EN AVENIDA J ENTRE TERCERA Y CUARTA - 95113 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 95113 | S | 18 | 18 | 0 | 36 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE CALLE I AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA Y PARALELA A LA AVENIDA I Y A LA AVENIDA K | -116.6905 | 31.8947 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 134180.04 | 134180.04 | 133875.94 | 133875.94 | 133875.94 | 133875.94 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-04 | EBERTH ABRAHAM GONZALEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 133875.94 | 133875.94 | {2107942/proyecto_INICIO, 2107942/proyecto_PROCESO, 2107942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204361 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 3368065.85 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SPMI-FORTAMUN-LP-004-22 | N | 0 | 0 | 10000 | 10000 | Metros Cuadrados | 2170 | 2170 | 651 | 30 | 2 | San Quintín | ABELARDO L. RODRIGUEZ | -115.9477 | 30.5908 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | 3368065.85 | 3368065.85 | 3368065.85 | 3368065.85 | 3368065.85 | 1010419.76 | 1010419.76 | Obra | SPMI-FORTAMUN-LP-004-22 | ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 3368068.85 | 3368068.85 | {2204361/proyecto_PROCESO, 2204361/proyecto_INICIO, 2204361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113796 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200000 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE CALLE CEREZOS Y ZINIAS - 135451 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135451 | S | 34 | 34 | 0 | 68 | Piezas | 22 | 22 | 20.63 | 93.7727 | 1 | Ensenada | CALLE CEREZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZINIAS Y AVENIDA DE LOS CIRUELOS, CEREZOS Y ZINIAS | -116.5966 | 31.887 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 196837.46 | 40614.71 | 40614.71 | 40614.71 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 196837.46 | 200000 | {2113796/proyecto_INICIO, 2113796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202098877 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2712482.68 | Construcción de red de agua potable en la localidad Terrazas del Sol, en el municipio de Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PROAGUA-RURAL-CESPT-2022-14-OP-LP | N | 0 | 0 | 446 | 446 | Metros lineales | 2824 | 2824 | 2824 | 100 | 1 | Tijuana | blvd de los soles | -117.0918 | 32.4729 | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 2712482.68 | 2220813.28 | 2220813.28 | 2220813.28 | 2220813.28 | 2220813.28 | 2220813.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2098877/proyecto_INICIO, 2098877/proyecto_FIN, 2098877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302107324 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1241350 | CONSTRUCCIÓN 1ERA ETAPA DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA LAS TORRES CALLES PROLONGACIÓN SIERRA DE SAN BORJA, CALLE GUATEMALA, CALLE ARGENTINA, CALLE VENEZUELA Y CALLE PANAMÁ - 84998 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 84998 | S | 76 | 74 | 0 | 150 | Metros lineales | 869 | 869 | 799.48 | 92 | 1 | Ensenada | PROLONGACION SIERRA DE SAN BORJA COLONIA LAS TORRES, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE DE LOS BALCONES, CALLE EL SALVADOR CALLE PROLONGACIÓN SIERRA DE SAN BORJA ENTRE CALLE GUATEMALA Y PASEO | -116.5821 | 31.9091 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1241350 | 1241350 | 1241350 | 1241350 | 1154331.73 | 1154331.73 | 1154331.73 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-07 | CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1189205.82 | 1189205.82 | {2107324/proyecto_INICIO, 2107324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065595 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1735440 | Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos con equipos y recursos tecnológicos que permitan mantener la operación del sistema de videovigilancia y mejorar su capacidad operativa y de respuesta. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-040604 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 54 | 41 | 41 | 100 | 1 | Mexicali | Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958, Col. Del Río, 21330 Mexicali, Baja California | -115.4788 | 32.6291 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1735440 | 1690974.26 | 1690974.26 | 97632 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166283 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 504529.27 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. LUNA, DE CALLE SATELITE A CALLE GALAXIA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. - 274114 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 274114 | S | 47 | 55 | 0 | 102 | Metros lineales | 261 | 261 | 52.2 | 20 | 1 | Mexicali | AVENIDA LUNA COLONIA SANTA ISABEL, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE GALAXIA, AVENIDA PLUTON REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. LUNA DE CALLE SATELITE A CALLE GALAXIA COL. SANTA I | -115.5757 | 32.6301 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 39284.24 | 39285.54 | 504530.57 | 504530.57 | 139573.51 | 139573.51 | 139573.51 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166283/proyecto_INICIO, 2166283/proyecto_PROCESO, 2166283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN210201939653 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 4323426 | Rehabilitación de cárcamo bombeo de aguas residuales Centro Cívico ubicado en Calle del Hospital y Calzada Independencia en Centro Cívico, el cual consiste en la construcción de barda perimetral con cerca electrificada, nivelación de terreno, reubicación de influente de 45 metros de red sanitaria de 8 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2020-012-OP-LP | N | 0 | 0 | 26880 | 26880 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | Calle del Hospital, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4761 | 32.6449 | 2021-03-29 | 2021-05-31 | 4323426 | 4323426 | 3049204 | 3049204 | 3049204 | 3049204 | 3049204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA, trimestre:4.0, usuario:gloriaserranof, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN210201939778 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1921360 | Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales Calle | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-027-OP-I3 | N | 0 | 0 | 19200 | 19200 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | Calle G 1546, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4659 | 32.656 | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1921360 | 1921360 | 1617857 | 1617857 | 1617857 | 1617857 | 1617857 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA, trimestre:4.0, usuario:gloriaserranof, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180716 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 754568.68 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS DELEGACIONES DE MANEADERO Y EX EJIDO CHAPULTEPEC DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 338806 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 338806 | S | 1706 | 1722 | 0 | 3428 | Piezas | 94 | 94 | 89.59 | 95.3085 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | AVENIDA REFORMA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE REFORMA, CALLE MARCOS MONTES SOLIS CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE REFOR | -116.5714 | 31.7236 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 754568.68 | 754568.68 | 754568.68 | 754568.68 | 719147.33 | 719147.33 | 719147.33 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-30 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 754568.68 | 754568.68 | {2180716/proyecto_INICIO, 2180716/proyecto_PROCESO, 2180716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN210201939793 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 462595 | Reposición de 615 metros de líneas de alcantarillado sanitario de concreto en Calle Bahía San Vizcaíno entre las Av. Aguascalientes y Cristóbal Colon, Av. Aguascalientes entre Calles Mazatlán y Manzanillo, Callejón Aguascalientes entre Calles Mazatlán y Tepic, Av. Baja California entre Calles Magdalena y Calamajue, Av. Baja California entre Calles San Sebastián Vizcaíno y Culiacán y Callejón Baja California entre Calles Magdalena y Calamajue en Colonia Santa Clara, la cual consiste en el suministro e instalación de 613 metros de tubería de PVC sanitario de 8 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2020-045-OP-I3 | N | 0 | 0 | 328 | 328 | Metros lineales | 615 | 615 | 615 | 100 | 1 | Mexicali | Sta Clara, 21110 Mexicali, B.C., Mexico | -115.5074 | 32.6601 | 2021-03-10 | 2021-04-13 | 462595 | 462595 | 402566 | 402566 | 402566 | 402566 | 402566 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA, trimestre:4.0, usuario:gloriaserranof, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082598 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 147043.02 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ COLONIA EL SAUZAL EN AVENIDA J ENTRE TERCERA Y CUARTA - 94980 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 94980 | S | 18 | 18 | 0 | 36 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE CALLE I AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA Y PARALELA A LA AVENIDA I Y A LA AVENIDA K | -116.6905 | 31.8947 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 147043.02 | 147043.02 | 138032.77 | 138032.77 | 138032.77 | 138032.77 | 138032.77 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-02 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 138032.77 | 138032.77 | {2082598/proyecto_INICIO, 2082598/proyecto_PROCESO, 2082598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204731 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 12987000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LATINOAMERICANA, ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. MONTERREY, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403601 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.9001 | 32.5451 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 12987000 | 12987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203269 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 885726.65 | Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-027-OP-LP | N | 0 | 0 | 7548 | 7548 | Otros | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 885726.65 | 885726.65 | 885726.65 | 885726.65 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN17170200888021 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | Escuela Secundaria General Numero 9 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0049G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89 | 1 |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1264312.81 | 1264312.81 | 1264312.81 | 859929.86 | 859929.86 | 859929.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084080 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 97504.5 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA LOMA LINDA EN CLALE MARTIRES DEL RIO BLANCO - 101476 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 101476 | S | 9 | 9 | 0 | 18 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO COLONIA LOMA LINDA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE FILOMENTO MATA, C. MARTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE C. ART. 27 Y FILOMENO MATA | -116.6341 | 31.8831 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 97504.5 | 97504.5 | 93953.9 | 93953.9 | 93953.9 | 93953.9 | 93953.9 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-05 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 93953.9 | 93953.9 | {2084080/proyecto_PROCESO, 2084080/proyecto_FIN, 2084080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180563 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1628294.5 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD EL SALITRAL, COLONIA EL SALITRAL EN CALLES MIGUEL HIDALGO, TAJÍN, MONTE ALBÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS. - 338367 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 338367 | S | 84 | 95 | 0 | 179 | Metros lineales | 725.97 | 725.97 | 0 | 0 | 1 | El Salitral | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EL SALITRAL, 22790 EL SALITRAL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLES MIGUEL HIDALGO TAJÍN MONTE ALBÁN JOSÉ MARÍA M | -116.6007 | 31.7391 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1628294.5 | 1628294.5 | 1628294.5 | 1619919.48 | 809959.74 | 809959.74 | 809959.74 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-12 | LUIS MANUEL JIMENEZ BECERRA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1619919.48 | 1619919.48 | {2180563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203277 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 956836.82 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-008-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 956836.82 | 956836.82 | 956836.82 | 956836.82 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN17170200892003 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Escuela Jardin De Niños Federico Froebel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0039Q | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 726923.08 | 726923.08 | 726923.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892222 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | Escuela Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0058E | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.78 | 1057691.78 | 1057691.78 | 797359.26 | 797359.26 | 797359.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170300967789 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | E.P. Memoral Morse | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0305N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1332692.3 | 1332692.3 | 1332692.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN190201559220 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | MOISES SAENZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EJN0090M | S | 500 | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149 | 2018-07-19 | 2018-12-13 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 807692.3 | 807692.3 | 807692.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717733 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 420000 | Continuacion De Red De Drenaje En Las Calles Delfines Y Del Faro De La Colonia Vista Al Mar - 85650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85650 | N | 0 | 0 | 168 | 168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL | -116.588 | 31.7748 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 420000 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 126000 | 126000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 419999.99 |  | {819300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707155 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 232650 | Red De Drenaje Sanitario En Privada Madariaga Entre Inglaterra Y Bolvd. Sokolow Las Lomitas - 84750 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84750 | N | 0 | 0 | 62 | 62 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN | -116.5799 | 31.8854 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 232650 | 232650 | 232650 | 232650 | 69795 | 69795 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 389900 |  | {808722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712477 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2400000 | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Margaritas, C. Orquideas Y C. Las Rosas Las Flores Maneadero - 86134 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86134 | N | 0 | 0 | 630 | 630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARGARITAS ORQUIDEAS, DE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 22940 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE DE LOS CLAVELES, NINGUNO NINGUNO LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUE | -116.5532 | 31.7194 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {814044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707154 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1795200 | Red De Drenaje Sanitario En Calles San Borja Cometa Y Planeta Cochimi Julio Verne, Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin, G. Camarena, Cosmo - 86365 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86365 | N | 0 | 0 | 230 | 230 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CALLES SAN BORJA COMETA Y PLANETA, COCHIMI, JULIO VERNE, LEONARDO DA VINCI, BENJAMIN FRANKLIN, G. CAMARENA, COSMO Y SIERRA MAYOR COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO | -116.5809 | 31.9022 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {808721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170401048422 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 4918400 | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9990 | 9990 | 100 | 1 |  | Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8352 | 31.015 | 2017-11-07 |  | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | Obra | LO-802002999-E1-2018 | CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 3687411.29 |  | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO, 1184550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302110372 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 79051 | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA NIDO DE LAS AGUILAS, CALLES XICOTENCATL, PLAN DE LA BARRANCA, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES Y CARLOS SALINAS DE GORTARI - 118953 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 118953 | S | 11 | 13 | 0 | 24 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL PIRUL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 FEBRERO EN LAS CAL | -116.8857 | 32.5526 | 2022-07-04 | 2022-11-25 | 79051 | 146605.38 | 146605.38 | 146605.38 | 146605.38 | 146605.38 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-105-LP-010 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 4913999.99 | 4913999.99 | {2110372/proyecto_INICIO, 2110372/proyecto_FIN, 2110372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114166 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, COLONIA MÉXICO EN CALLE BRONCE ENTRE AVENIDA MAR Y AVENIDA REFORMA. - 137414 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 137414 | S | 1518 | 1482 | 0 | 3000 | Metros Cuadrados | 841.2 | 841.2 | 841.2 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE BRONCE COLONIA MÉXICO, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MAR Y AVENIDA REFORMA, CALLE MERIDA CALLE BRONCE ENTRE AVENIDA MAR Y AVENIDA REFORMA | -116.6132 | 31.8733 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 750000 | 745084.72 | 745084.72 | 745084.72 | 745084.72 | 745084.72 | 745084.72 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-09 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 745084.72 | 745084.72 | {2114166/proyecto_PROCESO, 2114166/proyecto_FIN, 2114166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114190 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA INDEPENDENCIA EN AVENIDA CORTEZ ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA REFORMA - 137530 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 137530 | S | 1771 | 1729 | 0 | 3500 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260 | 2260 | 100 | 1 | Ensenada | AVENIDA CORTEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MEXICO, AVENIDA AGUILAS AVENIDA CORTEZ ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA REFORMA PARALELA A BLVD. RAMIREZ MÉNDEZ Y A CA | -116.6005 | 31.8611 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2000000 | 1995602.52 | 1995602.52 | 1995602.52 | 1995602.52 | 1995602.52 | 1995602.52 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-14 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1995602.52 | 1995602.52 | {2114190/proyecto_PROCESO, 2114190/proyecto_INICIO, 2114190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089097 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | 14838466 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION EN MODULO DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC2542B2 | N | 0 | 0 | 60 | 60 | CAMARA(S) | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Tijuana | Campestre Ote. Las Granjas, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | -116.933 | 32.4902 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 14838466 | 14838466 | 14040188.74 | 14040188.74 | 14040188.74 | 14040188.74 | 10459431.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2089097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074097 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 485183.01 | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 47421 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 47421 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 14 | 8 | 57.1429 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 485183.01 | 485183 | 485183 | 485183 | 277247.44 | 277247.44 | 277247.44 | Servicios | 1 | ANA PAMELA DE LA TORRE FUENTES | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 242591.5 | 242591.5 | {2074097/proyecto_PROCESO, 2074097/proyecto_INICIO, 2074097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082672 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 228754.8 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA PIEDRAS NEGRAS CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PARRAS DE LA FUENTE Y AVENIDA A MANUEL ACUÑA - 95408 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 95408 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Piezas | 20 | 20 | 17.66 | 88.3 | 1 | Ensenada | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE PARRAS DE LA FUENTE, CALLE SALTILLO C. GENERAL IGNACIO ALLENDE ENTRE PARRAS DE LA FUENTE Y MANUEL ACUÑA | -116.5965 | 31.8809 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 228754.8 | 293754.8 | 293754.8 | 293754.8 | 259391.47 | 259391.47 | 259391.47 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-06 | GENERACION CIMARRON , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 212869.92 | 293754.8 | {2082672/proyecto_INICIO, 2082672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154635 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE SAN QUININ, DELEGACION SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 213061 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 213061 | S | 734 | 679 | 0 | 1413 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 400 | 33.3333 | 1 | Paseo de San Quintín | AVENIDA GUAMÚCHIL COLONIA PASEO DE SAN QUINTÍN, 22930 PASEO DE SAN QUINTÍN, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAN MARÍA SALVATIERRA Y CAMINO VECINAL, CAMINO VECINAL LA COMUNIDAD PASEOS DE SAN QUINTÍN SE LOCALIZA AL NOR | -115.9125 | 30.5143 | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | Obra | C-SPMI-R33-LP-011-22 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L.DE C.V | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 985173.81 | 800000 | {2154635/proyecto_PROCESO, 2154635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202774 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 190809.5 | Rehabilitación de red de atarjeas en Calle Cuarta y Miguel F. Martínez, Zona Centro, la obra consiste en el suministro e instalación de 12 metros de tubería sanitaria de PVC de 10 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-025-OP-AD | N | 0 | 0 | 100 | 100 | Metros | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | zona centro | -117.0414 | 32.5324 | 2022-12-19 | 2023-02-26 | 190809.5 | 190809.5 | 190809.5 | 190809.5 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202083345 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3799995.43 | CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL EN TIJUANA, DELEGACION LA PRESA, COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, CALLE TEOTIHUACANOS ENTRE CALLE TULUM Y CALLE TULA - 98301 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 98301 | S | 17 | 21 | 0 | 38 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | CALLE TEOTIHUACANOS COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TULA Y CALLE CAMINO A TULUM, BOULEVARD RUTA MARIANO MATAMOROS ENTRE RUTA HIDALGO Y AV. LAS TORRES A AL NORTE DEL PARQUE GR | -116.8783 | 32.485 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 3799995.43 | 3799995.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2083345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696040 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 548926.4 | Continuacion De Pavimentacion De Calle Joyita Conocida Como Calle Las Palomas Col Joyita Zona Urbana Noreste I - 83601 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83601 | N | 0 | 0 | 126 | 126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA | -116.6216 | 31.8885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 164677.92 | 164677.92 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01 | FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 548926.4 |  | {797607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701551 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100000 | Continuacion De Rampa De Acceso Calle Andres Arreola Col Benito Juarez - 83544 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83544 | N | 0 | 0 | 126 | 126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ | -116.6202 | 31.8885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 100000 |  | {803118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712474 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 70000 | Electrificacion En Calle San Ramon Entre San Luis Y San Francisco Colonia Todos Santos - 85658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85658 | N | 0 | 0 | 146 | 146 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO | -116.559 | 31.7743 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 21000 | 21000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 253330 |  | {814041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696037 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | Muros De Contención En Manzana 207 Colonia Ampliación Popular 1989 - 84289 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84289 | N | 0 | 0 | 190 | 190 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | NINGUNOCOLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PUNTA ROSARITO, NINGUNO NINGUNO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 207 ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PUNTA ROSARITO EN LA COLONIA AM | -116.5602 | 31.8983 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {797604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179009 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 201562.31 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333670 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333670 | S | 12 | 12 | 0 | 24 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | José López Portillo (Colonia Venustiano Carranza) | CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO VENUSTIANO CARRANZA, 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE | -115.1107 | 32.2291 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {2179009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137902 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2519520 | ADQUISICION DE KIOSCOS DIGITALES CAJEROS MULTISERVICIO - 50912 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 50912 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2519520 | 2519520 | 2519520 | 2519297 | 2519297 | 2519297 | 0 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {2137902/proyecto_INICIO, 2137902/proyecto_FIN, 2137902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170475 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3233350.6 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA VILLAS DEL SOL EN CALLE CUCAPAH ENTRE AVENIDA KILIWAS Y BOULEVARD KUMIAI - 296003 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 296003 | S | 304 | 296 | 0 | 600 | Metros Cuadrados | 1870.25 | 1870.25 | 748.1 | 40 | 1 | Ensenada | CALLE CUCAPAH COLONIA VILLAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE KILIWAS Y BOULEVARD KUMIAI, CALLE CUCAPAH ENTRE AV. KILIWAS Y BLVD KUMIAI | -116.5771 | 31.8993 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3233350.6 | 3233350.6 | 3233350.6 | 3233350.6 | 1502310.52 | 1502310.52 | 1502310.52 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-34 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2590842.83 | 3233350.6 | {2170475/proyecto_INICIO, 2170475/proyecto_PROCESO, 2170475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089108 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | 40798441 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL SANTUARIO MIGRANTE TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC2542C2 | N | 0 | 0 | 150 | 150 | CAMARA(S) | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Tijuana | AVENIDA PASEO DE LA PENINSULA , CP. 22425 Tijuana, B.C. | -117.0093 | 32.5347 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40798441 | 40798441 | 40547034.8 | 40547034.8 | 40547034.8 | 40547034.8 | 20600120.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2089108/proyecto_INICIO, 2089108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL DIA DE HOY SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRECIERRE, NO ESTA ACTUALIZADO EL PAGADO PERO SE CAPTURA CONFORME AL AVANCE DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRAL PRESUPUESTAL DE DIF BAJA CALIFORNIA. , trimestre:4.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089120 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | 16000000 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION MIGRANTE EN PROCURADURIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC2542E2 | N | 0 | 0 | 150 | 150 | Computadoras | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Mexicali | Plateros S/N, Industrial, 21101 Mexicali, B.C. | -115.4717 | 32.6574 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 16000000 | 16000000 | 15779609.04 | 15779609.04 | 15779609.04 | 15779609.04 | 9867279.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2089120/proyecto_INICIO, 2089120/proyecto_PROCESO, 2089120/proyecto_INICIO, 2089120/proyecto_PROCESO, 2089120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074750 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 485183.01 | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 51749 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 51749 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 14 | 8 | 57.1429 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 485183.01 | 485183 | 485183 | 485183 | 277247.44 | 277247.44 | 277247.44 | Servicios | 4 | ZAHERY HURTADO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 242591.5 | 242591.5 | {2074750/proyecto_INICIO, 2074750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205883 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 1683345 | ADQUISICION D EUNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-LP-003-2022 | N | 0 | 0 | 60 | 60 | Piezas | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 1683345 | 1683345.6 | 1683345.6 | 1683345.6 | 505003.68 | 505003.68 | 505003.68 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-LP-003-2022 | INDUSTRIAL FLUID POWER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1683345.6 | 1683345.6 | {2205883/proyecto_FIN, 2205883/proyecto_PROCESO, 2205883/proyecto_FIN, 2205883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079875 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 404488.13 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNCIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ COLONIA EL SAUZAL EN AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA - 80058 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80058 | S | 31 | 30 | 0 | 61 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA AVENIDA K AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA | -116.6905 | 31.8947 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 404488.13 | 364907.03 | 364907.03 | 364907.03 | 364907.03 | 364907.03 | 364907.03 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-02 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 364907.03 | 364907.03 | {2079875/proyecto_INICIO, 2079875/proyecto_FIN, 2079875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685147 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1274076.37 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende Delegacion Camalu - 84284 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84284 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO AL | -116.063 | 30.84 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1274076.37 | 1274076.37 | 1274076.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {786714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690563 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolucion En San Antonio Necua Valle De Guadalupe - 85619 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85619 | N | 0 | 0 | 58 | 58 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Antonio Necua (Cañada de los Encinos) | CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO | -116.4997 | 32.1056 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 577804.69 | 577804.69 | 577804.69 | 173341.41 | 173341.41 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 577804.69 |  | {792130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707157 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 498479.82 | Barda Perimetral Prim. Rosa Elena Espinosa Zepeda - 85519 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85519 | N | 0 | 0 | 898 | 898 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY | -116.5624 | 31.7895 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 149543.95 | 149543.95 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 498479.82 |  | {808724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402181979 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, VARIAS UBICACIONES - 342781 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 342781 | S | 51 | 56 | 0 | 107 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100 | 1 | Tijuana | BOULEVARD VARIAS CALLES COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DE LA DELEGACION PRESA ESTE | -116.8272 | 32.4852 | 2022-09-13 | 2022-12-23 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1599999.95 | 1599999.95 | 1599999.95 | 647179.85 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-127-AD-031 | JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1182286.18 | 1599999.95 | {2181979/proyecto_INICIO, 2181979/proyecto_PROCESO, 2181979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079945 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 208000 | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 80334 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80334 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 208000 | 208000 | 207979.92 | 207979.92 | 207979.92 | 207979.92 | 207979.92 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-01 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1665760.42 | 1665760.42 | {2079945/proyecto_INICIO, 2079945/proyecto_FIN, 2079945/proyecto_PROCESO, 2079945/proyecto_FIN, 2079945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205904 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 340200 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-AD-02-2022 | N | 0 | 0 | 50 | 50 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 336262.5 | 336262.5 | 336262.5 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-AD-002-2022 | MARTHA ESTHER FLORES RINCON | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 336262.5 | 336262.5 | {2205904/proyecto_INICIO, 2205904/proyecto_FIN, 2205904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302130829 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PROYECTOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA - 42417 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 42417 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 899975.95 | 899975.95 | 899975.95 | 899975.95 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {2130829/proyecto_INICIO, 2130829/proyecto_PROCESO, 2130829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302130860 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1125000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR - 51112 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 51112 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Computadoras | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1124963.96 | 1124963.96 | 1124963.96 | 1124963.96 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {2130860/proyecto_INICIO, 2130860/proyecto_PROCESO, 2130860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137918 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 540500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA - 51922 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 51922 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Mobiliario y equipo | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 540500 | 540500 | 540500 | 540499.89 | 540499.89 | 540499.89 | 0 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {2137918/proyecto_INICIO, 2137918/proyecto_FIN, 2137918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701542 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | Aula Escolar En Jardin De Niños Vee Dakuay Real Del Castillo - 85652 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85652 | N | 0 | 0 | 55 | 55 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA | -116.2812 | 31.9074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {803109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203397 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1700000 | SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN AULAS PARA LA E.P. RODOLFO SANCHEZ TABOADA (02EPR0122E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065414 | S | 13 | 18 | 0 | 31 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,colonia,vanustianocarranzadelegacion,mexicali,baja california | -115.2294 | 32.2308 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203398 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3598027.45 | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. CENTENARIO LAS LOMAS (02DJN0593F) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065415 | S | 159 | 163 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avpradodelreysinnumero,villalomasaltasfracc,mexicali,mexicali,baja california | -115.4821 | 32.574 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 3598027.45 | 3598027.45 | 3598027.45 | 3598027.45 | 3598027.45 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203399 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 748334.81 | TERMINACION DE CUBIERTA METALICA PARA LA E.P. JUVENTUD MILENIO (02EPR0502N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065416 | S | 35 | 32 | 0 | 67 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | av2002sinnumero,nuevomexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.2942 | 32.6119 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 748334.81 | 748334.81 | 748334.81 | 748334.81 | 748334.81 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203400 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 104753.42 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL J.N. CLEOTILDE GONZALEZ GARCIA (02DJN0210J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065420 | S | 53 | 26 | 0 | 79 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callevicentesinnumero,ninosheroes,ensenada,ensenada,baja california | -116.5908 | 31.8697 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 104753.42 | 104753.42 | 104753.42 | 104753.42 | 104753.42 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203401 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 997558.21 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 4 "JESÚS REYES HEROLES" (02DES0013S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065421 | S | 557 | 589 | 0 | 1146 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avmichoacansinnumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california | -115.501 | 32.6557 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 997558.21 | 997558.21 | 997558.21 | 997558.21 | 997558.21 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203402 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 237836.95 | REHABILITACIÓN DE MODULO DE AULAS PARA LA E.P. JUANA INÉS DE LA CRUZ (02DPR0693V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065422 | S | 231 | 261 | 0 | 492 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avchampotonsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3896 | 32.5946 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 237836.95 | 237836.95 | 237836.95 | 237836.95 | 237836.95 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203404 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 394819 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA E.P. TENIENTE JOSÉ AZUETA (02DPR0201S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065424 | S | 35 | 37 | 0 | 72 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,jalapaejido,delta,mexicali,baja california | -115.1977 | 32.4657 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 394819 | 394819 | 394819 | 394819 | 394819 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203405 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1199500.41 | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. PROF. MIGUEL ÁNGEL CASILLAS (02EPR0112Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065425 | S | 62 | 57 | 0 | 119 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,colonia,hermosillodelegacion,mexicali,baja california | -114.8552 | 32.5285 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 1199500.41 | 1199500.41 | 1199500.41 | 1199500.41 | 1199500.41 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203408 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 550000 | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MEXICALI (02FLS0005R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065428 | S | 291 | 531 | 0 | 822 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avmarianomatamorossinnumero,vistahermosa,mexicali,mexicali,baja california | -115.4194 | 32.6531 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203409 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 948770.34 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA (02DPR0192A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065429 | S | 123 | 112 | 0 | 235 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,bataquezdelegacion,bataquezdelegacion,mexicali,baja california | -115.0835 | 32.4294 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 948770.34 | 948770.34 | 948770.34 | 948770.34 | 948770.34 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203410 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 845218.68 | REHABILITACIÓN DE ANDADORES E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 21 "PLAN DE AYALA" (02EES0159L) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065430 | S | 119 | 122 | 0 | 241 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avrumaniasinnumero,nacionalista,mexicali,mexicali,baja california | -115.5192 | 32.6316 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 845218.68 | 845218.68 | 845218.68 | 845218.68 | 845218.68 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203414 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 39987.81 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 90 "PRACTICAS DE PEDAGOGÍA" (02EES0171G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065434 | S | 265 | 315 | 0 | 580 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avcastellonsinnumero,conjuntourbanoesperanza,mexicali,mexicali,baja california | -115.4658 | 32.614 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 39987.81 | 39987.81 | 39987.81 | 39987.81 | 39987.81 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203415 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 349997.35 | IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS PARA LA E.P. ITA NDAVI I (02DPB0049M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065435 | S | 94 | 68 | 0 | 162 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | avracnhosantalucia120,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0028 | 30.7521 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 349997.35 | 349997.35 | 349997.35 | 349997.35 | 349997.35 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203416 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 198413.85 | IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 17 "PLAN DE AYALA" (02DST0017G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065437 | S | 89 | 81 | 0 | 170 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | Tecate | av16deseptiembresinumero,valledelaspalmas,tecate,tecate,baja california | -116.6178 | 32.3636 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 198413.85 | 198413.85 | 198413.85 | 198413.85 | 198413.85 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082582 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 428589.7 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ COLONIA EL SAUZAL EN AVENIDA J ENTRE TERCERA Y CUARTA - 94904 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 94904 | S | 45 | 45 | 0 | 90 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE CALLE I AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA Y PARALELA A LA AVENIDA I Y A LA AVENIDA K | -116.6905 | 31.8947 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 428589.7 | 424257 | 424257 | 424257 | 424257 | 424257 | 180634.99 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-01 | EBERTH ABRAHAM GONZALEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 424257 | 424257 | {2082582/proyecto_INICIO, 2082582/proyecto_PROCESO, 2082582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204849 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 350000 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISÓN DE OBRA PROVENIENTE DEL FONDO FORTAMUN | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 5 | N | 0 | 0 | 30000 | 30000 | Otros | 8 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | San Quintín | ABEARDO L. RODRIGUEZ | -115.9467 | 30.5905 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 218750 | 218750 | 218750 | Servicios | 5 | ILSE CARRERA AGUIRRE | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 350000 | 350000 | {2204849/proyecto_PROCESO, 2204849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402205923 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 227500 | CURSO DE HECHOS DE TRANSITO E INFORME POLICIAL | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SQ-SPM-01 | N | 0 | 0 | 65 | 65 | Otros | 65 | 65 | 40 | 61.5385 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-12-12 | 2023-03-30 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | Servicios | SQ-SPM-01 | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA, S.C. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 227500 | 227500 | {2205923/proyecto_PROCESO, 2205923/proyecto_INICIO, 2205923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN16160200685141 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Encolar En La Escuela Primaria Bilingue El Niño Artillero Vicente Guerrero - 85313 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85313 | N | 0 | 0 | 1600 | 1600 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU | -115.9876 | 30.7246 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {786708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064767 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2498644.4 | Adquisicion de equipo y herramientas tecnologicas, para contribuir y garantizar la operatividad del centro de evaluación y control de confianza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 06-010201 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 346 | 297 | 297 | 100 | 1 | Mexicali | Calzada de los presidentes Polígono 11-3 FR Este, 21350 Mexicali, Baja California | -115.4572 | 32.6115 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2498644.4 | 2495422.23 | 2495422.23 | 1822568.42 | 672853.81 | 672853.81 | 672853.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137882 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 366000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO - 49156 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 49156 | N | 0 | 0 | 1500 | 1500 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 366000 | 342179.81 | 342179.81 | 342179.81 | 342179.81 | 342179.81 | 342179.81 | Adquisiciones | 02006-03 | GERMAN MOISES GAMBOA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 342179.81 | 342179.81 | {2137882/proyecto_FIN, 2137882/proyecto_PROCESO, 2137882/proyecto_FIN, 2137882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204051 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 888731.8 | Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-030-OP-LP | N | 0 | 0 | 7548 | 7548 | Otros | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 888731.8 | 888731.8 | 888731.8 | 888731.8 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302118625 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1980000 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA ROSAS MAGALLÓN EN AVENIDA .PROLONGACION CALAFIA ENTRE CALLE ALFREDO ARENA RODRÍGUEZ Y CALLE RAYMUNDO LÓPEZ SALAZAR - 155786 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 155786 | S | 787 | 768 | 0 | 1555 | Metros Cuadrados | 1254 | 1254 | 990.66 | 79 | 1 | Ensenada | PROLONGACION CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALFERDO ARENAS Y CALLE RAYMUNDO LOPEZ SALAZAR, AVENIDA PROLONGACION CALAFIA ENTRE CALLE ALFREDO ARENAS RODRIGUEZ Y CAL | -116.5495 | 31.9 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1980000 | 1889857.82 | 1889857.82 | 1889857.52 | 1606857.22 | 1606857.22 | 1606857.22 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-19 | PORTMART PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1889857.52 | 1889857.52 | {2118625/proyecto_INICIO, 2118625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082685 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 632475.18 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMITAS EN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLES EUSKADY Y GUAYANAS - 95495 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 95495 | S | 47 | 46 | 0 | 93 | Metros lineales | 165 | 165 | 128.7 | 78 | 1 | Ensenada | CALLE ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUAYANAS Y CALLE EUSKADY, CALLE ALAMEDA ENTRE EUSKADY Y AVENIDA DE LAS GUAYANAS | -116.5892 | 31.8779 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 632475.18 | 632475.18 | 588596.85 | 588596.85 | 499637.54 | 499637.54 | 499637.54 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-02 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 588596.85 | 588596.85 | {2082685/proyecto_INICIO, 2082685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204058 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 952178.63 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-011-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 952178.63 | 952178.63 | 952178.63 | 952178.63 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202081681 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 352306.87 | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 90155 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 90155 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 352306.87 | 352306.87 | 352306.87 | 352296 | 352296 | 352296 | 352296 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-01 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1292503.73 | 1292503.73 | {2081681/proyecto_INICIO, 2081681/proyecto_PROCESO, 2081681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079929 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 259200 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 80256 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80256 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0.78 | 78 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259200 | 259200 | 259200 | 258958.77 | 201412.38 | 201412.38 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-16 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1992885.43 | 1992885.43 | {2079929/proyecto_INICIO, 2079929/proyecto_PROCESO, 2079929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115191 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100000 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 141325 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 141325 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 99708.93 | 99708.93 | 99708.93 | 99708.93 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-01 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 742384.42 | 742384.42 | {2115191/proyecto_INICIO, 2115191/proyecto_FIN, 2115191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115216 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 475453.57 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141410 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 141410 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 475453.57 | 475453.57 | 475453.57 | 475000 | 285000 | 285000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-08 | CONSTRUCCION, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 696412.57 | 750000 | {2115216/proyecto_INICIO, 2115216/proyecto_PROCESO, 2115216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205977 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 844874 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES INALAMBRICAS Y VIDEOVIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN QUINTIN | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-AD-006-2022 | N | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-12-26 | 2023-03-31 | 844874 | 844874 | 844874 | 844874 | 0 | 0 | 0 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-AD-006-2022 | ELPIDIO ROMO BEYER | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 844874 | 844874 | {2205977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203386 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 419999.99 | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y REHABILITACIÓN DE GRADAS PARA LA E.P. HÉROES DE 1911 (02DPR0612U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065011 | S | 202 | 208 | 0 | 410 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calleescultores43,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9654 | 32.4637 | 2022-12-09 | 2023-01-29 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203387 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 40083.56 | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA E.P. ESTADO BAJA CALIFORNIA (02EPR0517P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065229 | S | 265 | 247 | 0 | 512 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calledesemillerosinnumero,losvenados,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9214 | 32.4132 | 2023-01-13 | 2023-03-17 | 40083.56 | 40083.56 | 40083.56 | 40083.56 | 40083.56 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203393 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 749734.84 | REHABILITACION GENERAL DE LA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO (O2DPR0351Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065349 | S | 141 | 151 | 0 | 292 | Metros Cuadrados | 9819 | 9819 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | calleguayanassinnumero,lomitascolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5874 | 31.8793 | 2023-01-20 | 2023-03-17 | 749734.84 | 749734.84 | 749734.84 | 749734.84 | 749734.84 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203394 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 331696.76 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA BIODIGESTOR DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL COBACH PLANTEL PROFESOR ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA (02ECB0035E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065350 | S | 330 | 310 | 0 | 640 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | prolongacionruizsinnumero,losencinosfracc,ensenada,ensenada,baja california | -116.6056 | 31.9081 | 2023-01-20 | 2023-03-17 | 331696.76 | 331696.76 | 331696.76 | 331696.76 | 331696.76 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203395 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 92642.91 | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA EL J.N. QUETZALCOATL (02DJN0507T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065354 | S | 25 | 33 | 0 | 58 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avsierrasanlazarosinnumero,lomasdeabasolo,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3632 | 32.6222 | 2023-01-13 | 2023-03-17 | 92642.91 | 92642.91 | 92642.91 | 92642.91 | 92642.91 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203396 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1070000 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y FIRMES DE CONCRETO PARA LA E.P. XOCHICALLI (02EPR0226Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065413 | S | 178 | 177 | 0 | 355 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avlagunaxochimilcoosinnumero,xochicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4558 | 32.6023 | 2023-01-20 | 2023-03-24 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113832 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA SECCIÓN PRIMERA EN CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE SEXTA - 135625 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135625 | S | 329 | 321 | 0 | 650 | Metros Cuadrados | 2085 | 2085 | 2085 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE ALDAMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEXTA, CALLE RAYON CALLE JUAN ALDAMA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SEXTA SECCIÓN PRIMERA | -116.6085 | 31.8619 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1200000 | 1197463.16 | 1197463.16 | 1197463.16 | 1197463.15 | 1197463.15 | 1197463.15 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-03 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1197463.16 | 1197463.16 | {2113832/proyecto_INICIO, 2113832/proyecto_PROCESO, 2113832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN190401612353 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 826186.13 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 158442 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | 158442 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | 2019-07-15 | 2019-11-13 | 826186.13 | 826186.13 | 826183.13 | 826183.13 | 826183.13 | 826183.13 | 826183.13 | Obra | C-PMTCT-DESOM2019-R33/04 | LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 826186.13 | 826186.13 | {1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_INICIO, 1612353/proyecto_PROCESO, 1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116168 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1900000 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C - 144793 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 144793 | S | 325 | 338 | 0 | 663 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 750 | 51.7241 | 1 | Emiliano Zapata | CALLE FUNDADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AEROPUERTOLOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y AVENIDA COSTA BRAVA, CALLE SAN RAMON LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A | -116.005 | 30.7543 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 570000 | 570000 | 570000 | Obra | C-SPMI-R33-LP-006-22 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 2432678.97 | 1900000 | {2116168/proyecto_INICIO, 2116168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302130913 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 257904 | EQUIPO DE COMPUTO - 55178 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 55178 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | Computadoras | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 257904 | 257904 | 257904 | 257904 | 257904 | 257904 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-07 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 263093.59 | 263093.59 | {2130913/proyecto_PROCESO, 2130913/proyecto_INICIO, 2130913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116263 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1400000 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA JOYA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 145141 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 145141 | S | 93 | 93 | 0 | 186 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1100 | 84.6154 | 1 | Emiliano Zapata | AVENIDA ESCARABAJOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA JOYA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA MAGUEYES LA COMUNIDAD L | -116.0077 | 30.7826 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1400000 | 1327310.81 | 1327310.81 | 1327310.81 | 398193.24 | 398193.24 | 398193.24 | Obra | SPMI-R33-LP-007-22 | RAMS INGIENERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1327310.81 | 1327310.81 | {2116263/proyecto_INICIO, 2116263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124472 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE EN LAS CALLES CEREZOS Y ZINIAS - 182646 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 182646 | S | 39 | 38 | 0 | 77 | Metros lineales | 231.61 | 231.61 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CEREZOS Y ZINIAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MASTUERSOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE DURAZNO C. CEREZOS Y C. ZINIAS. A UNA CUADRA DE PAPELRIA E INTERNET EL PUNTO | -116.5966 | 31.8869 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 700000 | 700000 | 550708 | 550708 | 306571.77 | 306571.77 | 306571.77 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-05 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNICIPIO DE ENSENDA | 696000 | 550708 | {2124472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204587 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 1496277.11 | MANTENIMIENTO, REMODELACION Y APLIACION DE ANTIGUA DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS, DISPENSARIO MEDICO Y UVI (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SPMI-FORTAMUN-IS-001-22 | N | 0 | 0 | 20000 | 20000 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 48 | 15 | 1 | San Quintín | PRIVADA ESTEBAN CANTÚ, SIN NUMERO, EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA | -115.9318 | 30.5254 | 2022-12-26 | 2023-02-23 | 1496277.11 | 1496277.11 | 1496277.11 | 1496277.11 | 1496277.11 | 448883.13 | 448883.13 | Obra | SPMI-FORTAMUN-IS-001-22 | SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1496277.11 | 1496277.11 | {2204587/proyecto_INICIO, 2204587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137951 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 487644.69 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - 54238 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 54238 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | Metros cuadrados de construcción | 115 | 115 | 80.5 | 70 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 487644.69 | 487644.69 | 487644.69 | 487644.69 | 374701.89 | 374701.89 | 374701.89 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-29 | CÉSAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2165187.77 | 2227500 | {2137951/proyecto_PROCESO, 2137951/proyecto_INICIO, 2137951/proyecto_PROCESO, 2137951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082761 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA LA MORITA2, CALLE DEL ALAMO ENTRE CALLE DE LA PERA Y SAUCILLO - 95733 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 95733 | S | 10 | 9 | 0 | 19 | Metros cuadrados de construcción | 1775 | 1775 | 1775 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE DEL ALAMO COLONIA LA MORITA 2A SECCIÓN, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRUELA Y CALLE DE LA PERA, CALLE SAUCILLO POR EL BLVD. 2000 INGRESAR A LA MORITA AL ESTE POR AV. LAS FUENTES HASTA LLEGAR A CALLE | -116.8358 | 32.477 | 2022-07-21 | 2022-09-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1961098.77 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-023-IS-016 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1860066.2 | 1860066.2 | {2082761/proyecto_INICIO, 2082761/proyecto_PROCESO, 2082761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083565 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 821282.48 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, EN CALLE COCOYOC ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CERRADA. - 99125 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99125 | S | 34 | 38 | 0 | 72 | Metros Cuadrados | 730 | 730 | 730 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE COCOYOC COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CALLE CERRADA, CALLE HACIENDA LA GABIA CINCO CALLES AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS | -116.8216 | 32.4822 | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 821282.48 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 449882.13 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-025-AD-008 | SAUL MORENO DELGADO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 819785.21 | 819785.21 | {2083565/proyecto_INICIO, 2083565/proyecto_FIN, 2083565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200173 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2650000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 11 | N | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | -116.5731 | 31.7776 | 2022-12-31 | 2023-04-29 | 2650000 | 2650000 | 2647350 | 2642494.64 | 0 | 0 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-11 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2642494.64 | 2642494.64 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113843 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2241962.25 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA SECCIÓN PRIMERA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA. - 135690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135690 | S | 253 | 247 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 3940 | 3940 | 3940 | 100 | 1 | Ensenada | AVENIDA HIDALGO COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, AVENIDA GUADALUPE AV. HIDALGO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA COL. SECCIÓN PRIMERA | -116.6123 | 31.8627 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2241962.25 | 2241962.25 | 2241962.25 | 2241635.73 | 2241635.73 | 2241635.73 | 2241635.73 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-11 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2196354.9 | 2196354.9 | {2113843/proyecto_INICIO, 2113843/proyecto_PROCESO, 2113843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685138 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar Telesecundaria No 4 En El Poblado De La Mision - 85628 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85628 | N | 0 | 0 | 180 | 180 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30 | 1 | La Misión | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION | -116.848 | 32.0924 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 567700.83 | 567700.83 | 567700.83 | 170310.25 | 170310.25 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 567700.83 |  | {786705/proyecto_PROCESO, 786705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114250 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIAS SECCIÓN PRIMERA Y COLONIA EMPLEADOS EN CALLE AMBAR ENTRE AVENIDA GASTELUM Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE - 137778 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 137778 | S | 1771 | 1729 | 0 | 3500 | Metros Cuadrados | 841.2 | 841.2 | 734.87 | 87.3597 | 1 | Ensenada | CALLE AMBAR COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GASTELUM Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES CALLE AMBAR ENTRE AVENIDA GASTELUM Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE | -116.6216 | 31.8814 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 750000 | 696718.49 | 696718.49 | 696718.49 | 608653.68 | 608653.68 | 608653.68 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-07 | ASFALSELLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 696718.49 | 696718.49 | {2114250/proyecto_INICIO, 2114250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138014 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1156265.59 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 56897 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 56897 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | Piezas | 86 | 86 | 78.26 | 91 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 1156265.59 | 1156265.59 | 1156265.59 | 1156260.28 | 947029.98 | 947029.98 | 896269.98 | Obra | IS-XXIV-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-15 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1545759.7 | 1545759.7 | {2138014/proyecto_INICIO, 2138014/proyecto_PROCESO, 2138014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203579 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1197800.08 | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-029-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | 10064 | Otros | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1197800.08 | 1197800.08 | 1197800.08 | 1197800.08 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302119789 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, RANCHO EL CARMEN, VARIAS CALLES - 160562 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 160562 | S | 43 | 49 | 0 | 92 | Conexione(s) | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES RANCHO RANCHO EL CARMEN, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PINO, CALLE DERECHO DE VIA JORGE BUENO LA OBRA SE UBICA EN LO QUE FUE EL RANCHO DEL CARMEN AHORA COLONIA EL CARMEN JUS | -116.8435 | 32.4908 | 2022-08-25 | 2022-11-04 | 700000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 590298.4 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-027-AD-022 | PROYECTOS GRANCO S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 590298.4 | 590298.4 | {2119789/proyecto_PROCESO, 2119789/proyecto_INICIO, 2119789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115314 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2200000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION CERRO COLORADO COLONIA HOROSCOPO CALLE COSMOS - 141713 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 141713 | S | 73 | 75 | 0 | 148 | Metros Cuadrados | 1301 | 1301 | 1301 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE COSMOS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR DE LA TRANQUILIDAD Y CALLE MAR CENTAURO, CALLE LEO INGRESAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE GALILEO Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA AV. LAS TORRES P | -116.8992 | 32.4617 | 2022-07-25 | 2022-10-16 | 2200000 | 1882008.29 | 1882008.29 | 1882008.29 | 1882008.29 | 1882008.29 | 1793267.71 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-032-LP-018 | CONSTRUCTORA PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1682008.29 | 1682008.29 | {2115314/proyecto_INICIO, 2115314/proyecto_PROCESO, 2115314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082590 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1275360.32 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA B.C. DELEGACIÓN CERRO COLORADO COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO, EN CALLE OMETEC, ENTRE CAMINO RUTA A MICROONDAS Y CAMINO RELAMPAGO, - 94929 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 94929 | S | 135 | 130 | 0 | 265 | Metros Cuadrados | 1158 | 1158 | 1158 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE OMETEC COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CALZADA AZTECA Y CAMINO CALLE DE LAS NIEVES, CALLE RUTA MICROONDAS A ESQUINA DE PLANTA DE BOMBEO DE LA COMISION ESTATAL DE SERVI | -116.8863 | 32.4817 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 1275360.32 | 1262920.14 | 1262920.14 | 1262920.14 | 1262920.14 | 1262920.14 | 1083307.39 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLP-042-AD-009 | ICABC, S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1262920.14 | 1262920.14 | {2082590/proyecto_INICIO, 2082590/proyecto_PROCESO, 2082590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074877 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1763000 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 52632 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52632 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0.94 | 94 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 1763000 | 2151575.2 | 2151575.2 | 2030047.68 | 2028427.68 | 2028427.68 | 1886213.6 | Obra | LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 21844030.89 | 21844030.89 | {2074877/proyecto_INICIO, 2074877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180511 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS DELEGACIONES DE EL SAUZAL, LA MISION, SAN ANTONIO DE LAS MINAS, EL PORVENIR Y FRANCISCO ZARCO DE LA CIUDAD DE ENSENADA B.C - 338219 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 338219 | S | 2526 | 2513 | 0 | 5039 | Piezas | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO VALLE DE GUADALUPE, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ENSENADA-TECATE, CARRETERA ENSENADA-TECATE CALL | -116.5719 | 32.0959 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-30 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 754568.68 | 754568.68 | {2180511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124375 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 264000 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO DELEGACIÓN MANEADERO CALLEJON REFORMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO - 182292 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 182292 | S | 69 | 70 | 0 | 139 | Metros lineales | 109 | 109 | 87.09 | 79.8991 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLEJON REFORMA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALFONSO GARCIA GONZALEZ CALLEJON REFORMA ENTRE CALLE FRANC | -116.5728 | 31.7312 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 264000 | 264000 | 260020.8 | 260020.8 | 223435.23 | 223435.23 | 223435.23 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-04 | CONSTRUCTORA INTEGRAL BCSON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENDA | 260020.8 | 260020.8 | {2124375/proyecto_INICIO, 2124375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124447 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 550000 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA AEROPUERTO EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y PLUTARCO ELIAS CALLES - 182568 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 182568 | S | 127 | 123 | 0 | 250 | Metros Cuadrados | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA AEROPUERTO, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE HERIBERTO LARA, CALLE JUAN RULFO CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y PLUTARCO ELIA | -116.5928 | 31.7949 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 550000 | 550000 | 366486.66 | 366486.66 | 183243.33 | 183243.33 | 183243.33 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-16 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 366486.66 | 366486.66 | {2124447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122797 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 329813.62 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA LAS TORRES CALLES FRESNO Y MANZANO - 174517 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 174517 | S | 42 | 45 | 0 | 87 | Toma(s) | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE FRESNO COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LAS TORRES Y CALLE PIRUL, CALLE DURAZNO LA CALLE VA PARALELA A LA CARRETERA DE CUOTA EN ELLA ESTA UBICADA MLA CAPILLA CATOLICA DE SAN JOSE | -116.8953 | 32.5418 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 329813.62 | 396409.75 | 396409.75 | 396409.75 | 396409.75 | 396406.75 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-096-LP-035 | CONSTRUCCIONES IRON BULDING, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3974781.93 | 3974781.93 | {2122797/proyecto_INICIO, 2122797/proyecto_FIN, 2122797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203630 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1101072.31 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-036-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1101072.31 | 1101072.31 | 1101072.31 | 1101072.31 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN17170200891271 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores | 5890000 | Papp Cipassa Eje2017 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE BC DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | CIPASSA EJE2017 | N | 0 | 0 | 40 | 40 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -115.4756 | 32.6412 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 5890000 | 5890000 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202080117 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1709946.3 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC CALLE NAYARIT SINALOA Y SAN LUIS POTOSI - 81292 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 81292 | S | 236 | 230 | 0 | 466 | Metros lineales | 1020 | 1020 | 1020 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE CALLES NAYARIT SINALOA Y SAN LUIS POTOSI COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE NAYARIT C. SAN LUIS POTOSÍ ENTRE C. ESPIRAL Y C. MORELOS C. NAYARIT ENT | -116.6015 | 31.7876 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1709946.3 | 1665760.42 | 1665760.42 | 1665760.42 | 1665760.42 | 1665760.42 | 1665760.42 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-01 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1665760.42 | 1665760.42 | {2080117/proyecto_INICIO, 2080117/proyecto_FIN, 2080117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163909 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1173871.46 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. TECNICA 45 AÑO DE MORELOS, COL. MIRAFLORES, MEXICALI, B.C. - 261641 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 261641 | S | 566 | 638 | 0 | 1204 | Metros cuadrados de construcción | 313.14 | 313.14 | 36.11 | 11.5316 | 1 | Mexicali | CALLE RIO LORETO INTERIOR SN COLONIA MIRAFLORES, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FERNANDO MONTOS DE OCA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ, CALLE RIO ACAPONETA CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. TECNICA 45 A | -115.4203 | 32.6486 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1173871.46 | 1173871.46 | 1173871.46 | 1173871.46 | 423293.77 | 423293.77 | 423293.77 | Obra | LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022 | DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4426911.42 | 4426911.42 | {2163909/proyecto_INICIO, 2163909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113759 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1905168.05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO - 135270 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135270 | S | 31 | 31 | 0 | 62 | Metros Cuadrados | 1286 | 1286 | 1258.73 | 97.8795 | 1 | Ensenada | CALLE MORELOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO, CALLE NAYARIT CALLE MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO | -116.604 | 31.7865 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1905168.05 | 2017361.11 | 2017361.11 | 1982690.92 | 1940740.88 | 1940740.88 | 1940740.88 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-04 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1772205.5 | 1772205.5 | {2113759/proyecto_INICIO, 2113759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402164776 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 519572.22 | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO SANTA MARIA DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA COL AMP. GONZALEZ ORTEGA PONIENTE MEXICALI B.C. - 266184 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 266184 | S | 199 | 185 | 0 | 384 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | AVENIDA RIO SANTA MARIA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA RIO SANTA CRUZ REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN AV RIO SANTA MARIA DE | -115.3982 | 32.6139 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 29847.1 | 29847.1 | 519572.22 | 519572.22 | 146917.54 | 146917.54 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3942089.73 | 3942089.73 | {2164776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124406 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 550000 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA JALISCO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE TLAQUEPAQUE Y TEPANTITLAN - 182403 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 182403 | S | 228 | 222 | 0 | 450 | Metros Cuadrados | 254.99 | 254.99 | 101.99 | 39.9976 | 1 | Ensenada | CALLE GUADALAJARA COLONIA JALISCO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TLAQUEPAQUE Y CALLE TEPANTITLAN, CALLE ESMERALDA CALLE GUADALAJARA ENTRE TLAQUEPAQUE Y TEPANTITLAN. ESQUINA CON ESCUELA PRIMARIA TORRES QUI | -116.5775 | 31.8508 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 545857.49 | 316668.47 | 316668.47 | 316668.47 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-07 | LUIS MANUEL JIMENEZ BECERRA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 545857.49 | 550000 | {2124406/proyecto_INICIO, 2124406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202098868 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 3877902.74 | Rehabilitación del tanque de agua potable Otay Cámara Poniente, ubicado en la Colonia Rancho Escondido, en el Municipio de Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-15-OP-LP | N | 0 | 0 | 113636 | 113636 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Rancho Escondido | av. matamoros | -116.8894 | 32.5526 | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 3877902.74 | 3563662.48 | 3563662.48 | 3563662.48 | 3563662.48 | 3563662.48 | 3563662.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2098868/proyecto_INICIO, 2098868/proyecto_FIN, 2098868/proyecto_PROCESO, 2098868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202099266 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2538874.42 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Col. Lomas de San Antonio (2a. Etapa), en el municipio de Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-16-OP-LP | N | 0 | 0 | 559 | 559 | Metros lineales | 2063 | 1943 | 1943 | 100 | 1 | Tijuana | r. rosario | -117.0609 | 32.4274 | 2022-06-15 | 2022-12-11 | 2538874.42 | 2324935.85 | 2324935.85 | 2324935.85 | 2324935.85 | 2324935.85 | 2324935.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2099266/proyecto_INICIO, 2099266/proyecto_PROCESO, 2099266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203253 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1103602.33 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-034-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1103602.33 | 1103602.33 | 1103602.33 | 1103602.33 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402163191 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1238309.78 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA SOROPTIMISTA, COL. LIBERTAD, MEXICALI, B.C. - 257789 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 257789 | S | 1582 | 1531 | 0 | 3113 | Metros cuadrados de construcción | 331.56 | 331.56 | 38.23 | 11.5303 | 1 | Mexicali | CALLE I INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 21030 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MARMOLEROS Y AVENIDA MARMOLEROS SUR, CALLE H CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA SOROPTIMISTA COL. LIBERTAD MEXICALI B. | -115.4611 | 32.6486 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 18309.78 | 18309.78 | 1238309.78 | 1238309.78 | 459849.42 | 459849.42 | 459849.42 | Obra | LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022 | DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4426911.42 | 4426911.42 | {2163191/proyecto_PROCESO, 2163191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169304 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2883657.92 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CALLE PUNTA SANTA ISABEL,SAN JUAN BAUTISTA Y AVENIDA BOCANA OJO DE LIEBRE - 290352 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 290352 | S | 127 | 123 | 0 | 250 | Metros Cuadrados | 841.11 | 841.11 | 251.15 | 29.8594 | 1 | Ensenada | CALLE PUNTA CABRA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JOSE, CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE CALLE PUNTA SANTA ISABEL ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JOSE SAN JUAN BA | -116.5597 | 31.8924 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2883657.92 | 2883657.92 | 2883657.92 | 2879191.93 | 1465533.58 | 1465533.58 | 1465533.58 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-06 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2879191.93 | 2879191.93 | {2169304/proyecto_PROCESO, 2169304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114857 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1547386.55 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA CUMBRES DE LA PRESA EN AVENIDA ESTRELLA ENTRE AVENIDA KILIWAS Y AVENIDA ECLIPSE - 140106 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 140106 | S | 94 | 92 | 0 | 186 | Metros Cuadrados | 1087 | 1087 | 1087 | 100 | 1 | Ensenada | AVENIDA ESTRELLA COLONIA CUMBRES DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA KILIWAS Y AVENIDA ECLIPSE, CALLE SOL AVENIDA ESTRELLA ENTRE CALLE KILIWAS Y CALLE ECLIPSE ESPALDAS MERCADO CALIMAX | -116.5811 | 31.8956 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1547386.55 | 1545759.7 | 1545759.7 | 1545759.7 | 1545759.7 | 1545759.7 | 1545759.7 | Obra | IS-XXIV-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-15 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1545759.7 | 1545759.7 | {2114857/proyecto_INICIO, 2114857/proyecto_FIN, 2114857/proyecto_PROCESO, 2114857/proyecto_FIN, 2114857/proyecto_PROCESO, 2114857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205910 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 255200 | ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS Y PLACA NIVEL IV PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN QUINTIN | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-AD-003-2022 | N | 0 | 0 | 10 | 10 | Piezas | 10 | 10 | 5 | 50 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 127600 | 127600 | 127600 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-AD-003-2022 | BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 255200 | 255200 | {2205910/proyecto_PROCESO, 2205910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138996 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 3877902.74 | Rehabilitación del tanque de agua potable Otay Cámara Oriente, ubicado en la Colonia Rancho Escondido, en el Municipio de Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-19-OP-LP | N | 0 | 0 | 113636 | 113636 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | av. matamoros | -116.8894 | 32.5526 | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 3877902.74 | 3877902.74 | 3877902.74 | 3877902.74 | 3877902.74 | 3747201.37 | 3747201.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2138996/proyecto_INICIO, 2138996/proyecto_FIN, 2138996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202707 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 1344388.4 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol (1ra etapa de 3), de la localidad de Playas de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-29-OP-LP | N | 0 | 0 | 209 | 209 | Metros | 1063 | 1063 | 1039 | 97.7422 | 1 | Playas de Rosarito | colinas del sol | -117.0341 | 32.4053 | 2022-10-26 | 2023-01-04 | 1344388.4 | 1344388.4 | 1344388.4 | 1344388.4 | 922176.34 | 922176.34 | 922176.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2202707/proyecto_INICIO, 2202707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402203292 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 810925.96 | Instalación para la reposición de 1,700 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-028-OP-LP | N | 0 | 0 | 6290 | 6290 | Otros | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | los Españoles | -116.9765 | 32.5112 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 810925.96 | 810925.96 | 810925.96 | 810925.96 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202089346 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 140000 | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E IMPERMEABILIZACION PARA EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (02DCC0052V) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064287 | S | 31 | 30 | 0 | 61 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 134 | 100 | 1 | Ensenada | avenidadelatrinidad,durangofraccionamiento,maneadero,ensenada,baja california | -116.6925 | 31.7011 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 140000 | 139666.67 | 139666.67 | 139666.67 | 139666.67 | 139666.67 | 139666.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089347 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 170000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 4 "MAESTRO JAVIER M. ZUNIGA" (02DES0005J) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064288 | S | 192 | 172 | 0 | 364 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100 | 1 | Ensenada | avenidaabelardolrodriguez,coloniaelsauzalderodriguez,ensenada,ensenada,baja california | -116.6925 | 31.8936 | 2022-08-05 | 2022-10-14 | 170000 | 169345.79 | 169345.79 | 169345.79 | 169345.79 | 169345.79 | 169345.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089348 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 240000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 "LIC. JOSÉ VASCONCELOS" (02DES0025X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064289 | S | 321 | 309 | 0 | 630 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100 | 1 | Ensenada | calleasinnumero,coloniagranjaselgallo,ensenada,ensenada,baja california | -116.5728 | 31.8564 | 2022-08-05 | 2022-10-14 | 240000 | 239899.54 | 239899.54 | 239899.54 | 239899.54 | 239899.54 | 239899.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089349 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 425000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. CÁMARA JUNIOR (02DJN0156F) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064290 | S | 55 | 52 | 0 | 107 | Metros Cuadrados | 368.64 | 368.64 | 368.64 | 100 | 1 | Ensenada | callesanjaviersinnumero,coloniacostaazul,ensenada,ensenada,baja california | -116.5962 | 31.8489 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 425000 | 412202.07 | 412202.07 | 412202.07 | 412202.07 | 404312.8 | 404312.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089350 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 370000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL J.N. CLEOTILDE GONZÁLEZ GARCÍA (02DJN0210J) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064291 | S | 59 | 39 | 0 | 98 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100 | 1 | Ensenada | callevicentesuarezsinnumero,colonianiñosheroes,ensenada,ensenada,baja california | -116.5908 | 31.9011 | 2022-08-05 | 2022-10-14 | 370000 | 324760.96 | 324760.96 | 324760.96 | 324760.96 | 321937.51 | 321937.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089351 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 345000 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA EL J.N. TEOTIHUACAN (02DJN0276S) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064292 | S | 10 | 20 | 0 | 30 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Ensenada | callegralfelipeangelessinnumero,coloniafranciscovilla,ensenada,ensenada,baja california | -116.5704 | 31.869 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 345000 | 340812.8 | 340812.8 | 340812.8 | 340812.8 | 321315.13 | 321315.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089396 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. PEDRO MORENO - E.P. SALVADOR VARELA (02DPR0197W-02DPR0183T) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064337 | S | 187 | 187 | 0 | 374 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 115.2 | 60 | 1 | Playas de Rosarito | callelapresasinnumero,machadonorte,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0569 | 32.3534 | 2022-08-26 | 2022-11-11 | 400000 | 337452.13 | 337452.13 | 337452.13 | 337452.13 | 172165.05 | 172165.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089397 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 160000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, REHABILITACION DE CISTERNA Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION PLUVIAL, REHABILITACION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR PARA LA E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ (02DPR0451Y) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064338 | S | 52 | 51 | 0 | 103 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 115.6 | 85 | 1 | Playas de Rosarito | callevenustianocarranzatsinnumero,venustianocarranza,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.8983 | 32.1674 | 2022-08-26 | 2022-11-11 | 160000 | 133452.53 | 133452.53 | 133452.53 | 133452.53 | 120702.56 | 120702.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089398 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 100000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 32 "ABRAHAM LINCOLN" (02EES0097P) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064349 | S | 295 | 302 | 0 | 597 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | avenidacipres1102,rosaritobc,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0559 | 32.3427 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 100000 | 77427.45 | 77427.45 | 77427.45 | 77427.45 | 76040.68 | 76040.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089399 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 180000 | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL J.N. MUNICIPIO DE ROSARITO (02EJN0188X) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064350 | S | 64 | 41 | 0 | 105 | Metros lineales | 128.5 | 128.5 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | avenidajosemariamorelosypavonsinnumero,moreloscolonia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0123 | 32.344 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089400 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 350000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA # 18 "WA-KUATAY" (02ETV0018S) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064351 | S | 72 | 64 | 0 | 136 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 119.04 | 62 | 1 | Playas de Rosarito | calleestado29sinnumero,morelosejido,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0128 | 32.3439 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 311626.24 | 311626.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089433 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 170000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS - E.P. 18 DE MARZO (02DPR0306M - 02DPR0830H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064390 | S | 300 | 288 | 0 | 588 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100 | 1 | Tijuana | calleemilianozapata8,lazarocardenasejido,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0057 | 32.4376 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 170000 | 147675.66 | 147675.66 | 147675.66 | 147675.66 | 118140.52 | 118140.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089434 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. JESÚS CORTÉS LIMÓN (02DPR0818M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064391 | S | 178 | 193 | 0 | 371 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callegeneralmanueljcontrerasnorte27,jardinesdelamesa,lamesa,tijuana,baja california | -116.9353 | 32.4647 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 650000 | 641848.51 | 641848.51 | 641848.51 | 641848.51 | 192554.55 | 192554.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089435 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 220000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA E.P. GABRIELA MISTRAL (02DPR0838Z) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064392 | S | 90 | 89 | 0 | 179 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 190.08 | 99 | 1 | Tecate | avenidaandaluciasinnumero,andaluciafraccionamiento,tecate,tecate,baja california | -116.5834 | 32.567 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 188863.06 | 188863.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089436 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 350000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. FÉLIX ORTEGA AGUILAR (02DPR0814Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064393 | S | 165 | 183 | 0 | 348 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callepiñitassinnumero,lomasdelapresa,lamesa,tijuana,baja california | -116.929 | 32.4472 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 350000 | 292417.27 | 292417.27 | 292417.27 | 292417.27 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089438 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 480000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. TIERRA Y LIBERTAD (02DPR0743M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064395 | S | 286 | 293 | 0 | 579 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Tijuana | boulevard3deoctubre,3deoctubre,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.6406 | 32.4586 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 480000 | 459042.09 | 459042.09 | 459042.09 | 459042.09 | 367233.67 | 367233.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302117426 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, COLONIA EL MONTE, VARIAS CALLES - 150341 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 150341 | S | 180 | 191 | 0 | 371 | Conexione(s) | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE CARLO Y CALLE MONTE ALTO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES MONTE ALPES. MONTE SINAI Y MONTE ALPES OESTE | -117.086 | 32.4784 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | 1800000 | 1436150.13 | 1436150.13 | 1436150.13 | 1436150.13 | 1436150.13 | 1293463.47 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-085-LP-021 | LATMA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1332267.85 | 1332267.85 | {2117426/proyecto_INICIO, 2117426/proyecto_PROCESO, 2117426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204053 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1207748.69 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-037-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1207748.69 | 1207748.69 | 1207748.69 | 1207748.69 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302113809 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1553007.7 | CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO DELEGACIÓN DE MANEADERO CALLE ARTICULO VEINTISIETE ENTRE CALLE NACIONALISTA Y RODOLFO SANCHEZ TABOADA - 135515 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135515 | S | 121 | 122 | 0 | 243 | Metros Cuadrados | 1206.1 | 1206.1 | 1206.1 | 100 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE ARTICULO 27 COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NACIONALISTA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE ARTICULO | -116.5693 | 31.7284 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1553007.7 | 1539000.52 | 1539000.52 | 1539000.52 | 1539000.52 | 1539000.52 | 1539000.52 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1539000.52 | 1539000.52 | {2113809/proyecto_INICIO, 2113809/proyecto_FIN, 2113809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114168 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 307 LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C - 137418 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 137418 | S | 141 | 112 | 0 | 253 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 417 | 100 | 1 | Camalú | PUEBLO CAMALÚ, 22910 CAMALÚ, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE I Y CAMINO DE CAMALU, EL PLANTEL SE LOCALIZA AL ESTE DE LA DELEGACION DE CAMALÚ DETRÁS DE LA COMUNIDAD SANTA CANDELARIA BAJANDO POR LA TRANSPENINSULAR ENTRA | -116.0679 | 30.8291 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 792703.02 | 792703.02 | 792703.02 | Obra | C-SPMI-R33-LP-009-22 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1457363.25 | 1800000 | {2114168/proyecto_INICIO, 2114168/proyecto_FIN, 2114168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065568 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 4946671.4 | Adquisicion de equipo tecnológico, táctico, operativo para la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro del Estado de Baja California, para su eficiente operación y observancia de las políticas de prevención, investigación, sanción y erradicación del delito de secuestro. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 06-010303 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Equipamiento | 154 | 13 | 13 | 100 | 1 | Tijuana | Av. Parque Azteca Norte s/n sección Jardines, Playas de Tijuana, 22505 Tijuana Baja California | -117.114 | 32.5216 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 4946671.4 | 4859437.16 | 4859437.16 | 4476167.03 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065626 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 27083136 | Equipar de instrumentos operativos, tácticos y tecnológicos al Sistema Penitenciario del Estado para su fortalecimiento. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-030501 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 1695 | 427 | 427 | 100 | 1 | Tecate | CARRETERA FEDERAL MEXICALI TECATE EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ KM 94 C.P. 21505 | -116.2513 | 32.4845 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 27083136 | 26882339.12 | 26882339.12 | 6137613.18 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202739 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 1319355.48 | Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (1ra etapa de 3), en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-28-OP-LP | N | 0 | 0 | 74 | 74 | Metros | 1495 | 1495 | 761 | 50.903 | 1 | Tijuana | Ejido Lazaro Cardenas | -116.9931 | 32.4311 | 2022-10-20 | 2023-01-12 | 1319355.48 | 1319355.48 | 1319355.48 | 1319355.48 | 812928.99 | 812928.99 | 812928.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2202739/proyecto_INICIO, 2202739/proyecto_PROCESO, 2202739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402149257 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 211250 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CURTIDORES - 88802 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 88802 | S | 24 | 23 | 0 | 47 | Metros lineales | 113.06 | 113.06 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ROBLE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CURTIDORES Y , C ROBLE ENTRE ÉBANO Y ROBLE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL | -116.5637 | 31.8566 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 211250 | 211250 | 211250 | 211250 | 105625 | 105625 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-20 | COSME CLEOFAS VASQUEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 211250 | 211250 | {2149257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723336 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 157250 | Reposicion De Linea De Drenaje En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84732 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84732 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L | -116.5885 | 31.8855 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 157250 | 157250 | 157250 | 157250 | 47175 | 47175 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 389900 |  | {824903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690567 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1340000 | Reposicion De Tuberia De Agua Potable En Calle Encino Entre Decima Y Encino 4 Fresno Granjas Del Gallo - 85371 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85371 | N | 0 | 0 | 234 | 234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO 4FRESNO Y CALLE DECIMA, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE DECIMA Y ENCINO 4 FRESNO | -116.574 | 31.86 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {792134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707151 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180000 | Red De Electrificacion En Calle Quinta Colonia Gabino Gutierrez San Quintin - 84412 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84412 | N | 0 | 0 | 63 | 63 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ | -115.9281 | 30.5404 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 54000 | 54000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 180000 |  | {808718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083003 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 914219.66 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LAS PALMAS EN CALLE LAUREL ENTRE BAHÍA DE LAS PALMAS Y CALLE EUCALIPTO Y CALLE ISIDRO RÍOS Y CALLE LAUREL - 96713 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 96713 | S | 126 | 123 | 0 | 249 | Metros lineales | 392 | 392 | 261.26 | 66.648 | 1 | Ensenada | CALLE LAUREL COLONIA LAS PALMAS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE ISIDRIO RIOS CALLE LAUREL CALLE LAS PALMAS ENTRE LAUREL Y FRESNO CALLE EUCALIPTO ENTRE LAUREL Y FRESNO | -116.5788 | 31.7898 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 914219.66 | 914219.66 | 889104.03 | 889104.03 | 681565.86 | 681565.86 | 531070.13 | Obra | IS-XXIV-AYTO- ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-03 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 889104.03 | 889104.03 | {2083003/proyecto_PROCESO, 2083003/proyecto_INICIO, 2083003/proyecto_PROCESO, 2083003/proyecto_INICIO, 2083003/proyecto_PROCESO, 2083003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204092 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 10776971.46 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE FINANZAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIDAD FRACC. SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SPMI-FORTAMUN-LP-001-22 | N | 0 | 0 | 117568 | 117568 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 220 | 20 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5652 | 2022-11-07 | 2023-03-26 | 10776971.46 | 10776971.46 | 10776971.46 | 10776971.46 | 10776971.46 | 3233091.44 | 3233091.44 | Obra | SPMI-FORTAMUN-LP-001-22 | SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 10776971.46 | 10776971.46 | {2204092/proyecto_INICIO, 2204092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204160 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1160714.16 | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-033-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | 10064 | Otros | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1160714.16 | 1160714.16 | 1160714.16 | 1160714.16 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302113839 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1850000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, COLONIA SECCIÓN PRIMERA CALLE RAYÓN ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE SEPTIMA - 135663 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135663 | S | 445 | 435 | 0 | 880 | Metros Cuadrados | 3318 | 3318 | 663.6 | 20 | 1 | Ensenada | CALLE RAYON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA, CALLE ITURBIDE CALLE RAYON ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE SÉPTIMA PARALELA A LAS AVENIDAS ITURBIDE Y ALDAMA | -116.6095 | 31.8629 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1850000 | 1843831.28 | 1843831.28 | 1843831.28 | 811285.76 | 811285.76 | 811285.76 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-26 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1843831.28 | 1843831.28 | {2113839/proyecto_PROCESO, 2113839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204726 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 14372500 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA-CALLE LETICIA GONZÁLEZ, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y C. JAIME GARCÍA, EJIDO MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403001 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6288 | 6288 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.8479 | 32.5182 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 14372500 | 14372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204727 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 6493500 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LILA (AV. CAÑADA DE BAJA CALIFORNIA) ENTRE AV. TEHUACÁN Y C. JALISCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403201 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.8476 | 32.4827 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 6493500 | 6493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204728 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 11988000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISIDRO FABELA, ENTRE C. OSCAR BAYLÓN CHACÓN Y C. HERMENEGILDO GALEANA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403301 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.8688 | 32.4953 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 11988000 | 11988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204729 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 7139300 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TEHUACÁN, ENTRE C. LILA (AV. CAÑADA DE BAJA CALIFORNIA) Y C. MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403401 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.8465 | 32.4826 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 7139300 | 7139300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204730 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 4195800 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLASCAL (C. TLAXCAL), ENTRE C. TARAHUMARAS Y C. TLAXCALTECAS, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403501 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.872 | 32.4792 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 4195800 | 4195800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que las obras no tienen avance, no se cuentan con fotos de la misma, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065576 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2970936 | Fortalecer y garantizar la seguridad del equipo y la información que se registra en las bases de datos nacionales | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-040601 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 30 | 13 | 13 | 100 | 1 | Mexicali | Av. de los Héroes y Calle de la Libertad 339, Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California | -115.4719 | 32.6447 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2970936 | 2791708.59 | 2791708.59 | 1305911.5 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202754 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 13163250.06 | Construcción de la línea de impulsión del tanque aguaje de la tuna al tanque panamericano del km. 0+000 al 0+560 en el municipio de Tijuana, baja california. la obra consiste en el suministro e instalación de 560 m de tubería de hierro dúctil de 609 mm (24'') de diámetro. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-042-OP-LP | N | 0 | 0 | 94059 | 94059 | Metros | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | aguaje de la tuna | -117.0057 | 32.476 | 2022-12-26 | 2023-04-29 | 13163250.06 | 13163250.06 | 13163250.06 | 13163250.06 | 3948975.02 | 3948975.02 | 3948975.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2202754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402202768 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 575211.91 | Construcción de red de atarjeas en Privada San Francisco de la Colonia Parque Industrial Morelos, la obra consiste en el suministro e instalación de 251 metros de tubería sanitaria de PVC de 8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-023-OP-I3 | N | 0 | 0 | 96 | 96 | Metros | 251 | 251 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | privada san francisco | -117.0083 | 32.4741 | 2023-01-02 | 2023-04-21 | 575211.91 | 575211.91 | 575211.91 | 575211.91 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402202782 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 991777.99 | Rehabilitación del Subcolector Lomas del Mirador en Calle Bahía Balderas, Bahía Santa Inés y Bahía Asunción del Fraccionamiento el Mirador; la obra consiste en el suministro e instalación de 171 metros con tubería de PVC de 15 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-026-OP-I3 | N | 0 | 0 | 85 | 85 | Metros | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | El Mirador | -117.0879 | 32.5258 | 2023-01-02 | 2023-04-21 | 991777.99 | 991777.99 | 991777.99 | 991777.99 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2202782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN16160200696046 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En Primario Multinivel Emiliano Zapata En El Ejido Santa Rosa La Mision - 85636 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85636 | N | 0 | 0 | 60 | 60 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido Santa Rosa | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN | -116.7452 | 32.026 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {797613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717729 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | Techumbre Para La Cancha De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Valle De La Trinidad - 85664 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85664 | N | 0 | 0 | 350 | 350 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E | -115.7331 | 31.3994 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {819296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204226 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1135502.24 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-040-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1135502.24 | 1135502.24 | 1135502.24 | 1135502.24 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302113852 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1263286.77 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, SECCIÓN PRIMERA AVENIDA GUADALUPE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE SEXTA - 135722 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Oficialía Mayor | 135722 | S | 228 | 222 | 0 | 450 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090 | 2090 | 100 | 1 | Ensenada | AVENIDA GUADALUPE COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEXTA, CALLE FLORESTA AVENIDA GUADALUPE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE SEXTA SECCIÓN PRIMERA | -116.6133 | 31.8637 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1263286.77 | 1160575.55 | 1160575.55 | 1160575.55 | 1160575.55 | 1160575.55 | 1160575.55 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-12 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1160575.55 | 1160575.55 | {2113852/proyecto_INICIO, 2113852/proyecto_PROCESO, 2113852/proyecto_FIN, 2113852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065598 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5010623 | Adquisición de equipamiento, tecnología RFID y todo lo necesario para la implementación de un módulo de grabado y pegado de constancias Registro Público Vehicular. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-040701 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Tecate | Calle Misión Sta. Rosalía, El Descanso, 21478 Tecate, Baja California | -116.6063 | 32.57 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 5010623 | 4987174.07 | 4987174.07 | 4674377.12 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202080138 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 368728.56 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNCIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMA LINDA CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO - 81474 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 81474 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO COLONIA LOMA LINDA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C. MARTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE C. ART. 27 Y FILOMENO MA | -116.6341 | 31.8831 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 368728.56 | 351196.3 | 351196.3 | 351196.3 | 351196.3 | 351196.3 | 351196.3 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 351196.3 | 351196.3 | {2080138/proyecto_INICIO, 2080138/proyecto_FIN, 2080138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302107062 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 305517.4 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONA RICARDO FLORES MAGON EN CALLE CLAVELES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALES - 79255 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 79255 | S | 51 | 49 | 0 | 100 | Metros lineales | 101.63 | 101.63 | 95.53 | 93.9978 | 1 | Ensenada | CALLE CLAVELES COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALES, CALLE CLAVELES ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALES COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | -116.5976 | 31.9016 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 305517.4 | 283915.61 | 283915.61 | 283915.61 | 272256.15 | 272256.15 | 272256.15 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-05 | RAMON ANTUNEZ CAMPOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 283915.61 | 283915.61 | {2107062/proyecto_PROCESO, 2107062/proyecto_INICIO, 2107062/proyecto_PROCESO, 2107062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302131037 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 154366.02 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO - 58745 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 58745 | N | 0 | 0 | 2500 | 2500 | Piezas | 11 | 39 | 39 | 100 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 154366.02 | 152861 | 152861 | 152861 | 152861 | 152861 | 152861 | Adquisiciones | 02006-4 | RICARDO CORONEL TAPIA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 152861 | 152861 | {2131037/proyecto_FIN, 2131037/proyecto_PROCESO, 2131037/proyecto_INICIO, 2131037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685148 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En Telesecundaria 120 En El Ejido 27 De Enero - 86252 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86252 | N | 0 | 0 | 85 | 85 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido 27 de Enero | AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO | -116.1948 | 31.0923 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {786715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199936 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1520500 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 1 | N | 0 | 0 | 1100 | 1100 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | 0 | 0 | 2 | Ensenada | CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989. | -116.561 | 31.893 | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 1520500 | 1520500 | 1518979.5 | 1518979.5 | 436793.01 | 436793.01 | 436793.01 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-02 | MARINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1455976.71 | 1518979.5 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302107318 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2087500 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO COLONIA LOMA BONITA CALLE REFORMA AGRARIA, HERMENEGILDO GALEANA, VISTA AL MAR Y LOMAS - 84743 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 84743 | S | 173 | 175 | 0 | 348 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 495.6 | 42 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE REFORMA AGARARIA COLONIA LOMA BONITA, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VISTA AL MAR, CALLE LINDA VISTA C. HERMENEGILDO GALEANA C. VISTA AL MAR CA | -116.5652 | 31.7212 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2087500 | 2087500 | 2087500 | 2087500 | 1184416.47 | 1184416.47 | 1184416.47 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-01 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1665760.42 | 1665760.42 | {2107318/proyecto_PROCESO, 2107318/proyecto_INICIO, 2107318/proyecto_PROCESO, 2107318/proyecto_INICIO, 2107318/proyecto_PROCESO, 2107318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204280 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 7560835.57 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEROS E1, LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SPMI-FORTAMUN-LP-002-22 | N | 0 | 0 | 117568 | 117568 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 140 | 20 | 1 | San Quintín | ABELARDO L. RODRIGUEZ | -115.9465 | 30.5903 | 2022-11-07 | 2023-03-26 | 7560835.57 | 7560835.57 | 7560835.57 | 7560835.57 | 7560835.57 | 2268250.67 | 2268250.67 | Obra | SPMI-FORTAMUN-LP-002-22 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 7560835.57 | 7560835.57 | {2204280/proyecto_PROCESO, 2204280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204288 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1108660.51 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-038-OP-LP | N | 0 | 0 | 360 | 360 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | Reforma | -117.0756 | 32.3785 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1108660.51 | 1108660.51 | 1108660.51 | 1108660.51 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402204293 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 1238887.08 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-012-OP-LP | N | 0 | 0 | 360 | 360 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Playas de Rosarito | Reforma | -117.0756 | 32.3785 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1238887.08 | 1238887.08 | 1238887.08 | 1238887.08 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302107119 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438650.45 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA PIEDRAS NEGRAS CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PARRAS DE LA FUENTE Y AVENIDA A MANUEL ACUÑA - 80331 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80331 | S | 63 | 61 | 0 | 124 | Metros lineales | 227 | 227 | 202.03 | 89 | 1 | Ensenada | CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA A. MANUEL ACUÑA Y CALLE PARRAS DE LA FUENTE, CALLE SALTILLO C. GENERAL IGNACIO ALLENDE ENTRE PARRAS DE LA FUENTE Y MAN | -116.5966 | 31.881 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 438650.45 | 438650.45 | 438650.45 | 438650.45 | 396184.46 | 396184.46 | 396184.46 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-06 | GENERACION CIMARRON S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 408367.9 | 438650.45 | {2107119/proyecto_INICIO, 2107119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302107121 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 636588.01 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNCIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE CALLE CEREZOS Y ZINIAS - 80365 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80365 | S | 39 | 38 | 0 | 77 | Metros lineales | 218.05 | 218.05 | 63.23 | 28.9979 | 1 | Ensenada | CALLE CALLE CEREZOS Y CALLE ZINIAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE MASTUERZOS, CALLE CIRUELOS C. CEREZOS Y C. ZINIAS | -116.5966 | 31.887 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 636588.01 | 636588.01 | 636588.01 | 636588.01 | 297079.59 | 297079.59 | 297079.59 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-APO-10 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 590782.55 | 636588.01 | {2107121/proyecto_INICIO, 2107121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200115 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1358650 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 7 | N | 0 | 0 | 600 | 600 | Metros Cuadrados | 941.07 | 941.07 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO. | -116.61 | 31.8385 | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 1358650 | 1358650 | 1357291.35 | 1357291.35 | 389501.7 | 389501.7 | 389501.7 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-07 | JOSÉ DE LA LUZ MENDOZA DÍAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1298339 | 1357291.35 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402204320 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | 1180047.43 | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos |  | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1180047.43 | 1180047.43 | 1180047.43 | 1180047.43 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402204322 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 5738476.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN LAS LOCALIDADES; ABELARDO L. RODRIGUEZ, SAN QUINTÍN, CRUCERO HACIA COBACH PLANTEL SAN QUINTIN, Y EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SPMI-FORTAMUN-LP-003-22 | N | 0 | 0 | 117568 | 117568 | Señalética(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333 | 1 | Ejido Emiliano Zapata | CARRETERA TRANSPENINSULAR | -116.0081 | 30.7636 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | 5738476.58 | 5738476.58 | 5738476.58 | 5738476.58 | 5738476.58 | 1721542.97 | 1721542.97 | Obra | SPMI-FORTAMUN-LP-003-22 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L.DE C.V | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 5738476.58 | 5738476.58 | {2204322/proyecto_INICIO, 2204322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113859 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2521138.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA SECCIÓN PRIMERA EN CALLE OCTAVA ENTRE ESPINOZA Y CALLE GUADALUPE. - 135783 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135783 | S | 177 | 173 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 4451 | 4451 | 2833.5 | 63.6599 | 1 | Ensenada | CALLE OCTAVA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPINOZA Y CALLE GUADALUPE, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA ENTRE CALLE ESPINOZA Y CALLE GUADALUPE COLONIA SECCIÓN PRIMERA | -116.6133 | 31.8667 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2521138.1 | 2341112.16 | 2341112.16 | 2341112.16 | 2022102.66 | 2022102.66 | 2022102.66 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-24 | ECOPAVEMENTS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2341112.16 | 2341112.16 | {2113859/proyecto_PROCESO, 2113859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079952 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 70000 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 80362 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80362 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 70000 | 70000 | 69999.84 | 69999.84 | 69999.84 | 69999.84 | 69999.84 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-05 | MSS VIVIENDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 797682.96 | 797682.96 | {2079952/proyecto_INICIO, 2079952/proyecto_FIN, 2079952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079954 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1586880 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80368 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80368 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.66 | 66 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1586880 | 1586880 | 1586880 | 1586879.96 | 1054759.96 | 1054759.96 | 993679.96 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-04 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1772205.5 | 1772205.5 | {2079954/proyecto_PROCESO, 2079954/proyecto_INICIO, 2079954/proyecto_PROCESO, 2079954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202081620 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 352306.87 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 89794 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 89794 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 352306.87 | 352306.87 | 352306.87 | 352296 | 352296 | 352296 | 352296 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-19 | PORTMART PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1889857.52 | 1889857.52 | {2081620/proyecto_INICIO, 2081620/proyecto_PROCESO, 2081620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203385 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000.01 | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 6 (02DST0006A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010064907 | S | 219 | 235 | 0 | 454 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avprolongacionmardecortezsinnumero,sanfelipe,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8246 | 31.0415 | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203388 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 339978.03 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPOSICIÓN DE VENTANAS PARA EL J.N. EJIDO NACIONALISTA (02DCC0051W) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065237 | S | 36 | 38 | 0 | 74 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | avampliacionpipilasinnumero,elparaisofracc,ensenada,ensenada,baja california | -116.5638 | 31.7306 | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 339978.03 | 339978.03 | 339978.03 | 339978.03 | 339978.03 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203389 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 574956.47 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, COLOCACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA, REPOSICION DE PISO Y REPOSICION DE PLAFONES PARA LA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (02EPR0161G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065240 | S | 164 | 163 | 0 | 327 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callepablosinnumero,exejidonacionalistarodrolfosancheztaboada,maneadero,ensenada,baja california | -116.5753 | 31.729 | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 574956.47 | 574956.47 | 574956.47 | 574956.47 | 574956.47 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203390 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 364974.47 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACION DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS, REHABILITACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LA E. P. ADOLFO RAMÍREZ MÉNDEZ (02DPR0650X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065241 | S | 164 | 188 | 0 | 352 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callemarcosmontessolissinnumero,maneaderopoblacion,ensenada,ensenada,baja california | -116.5615 | 31.7054 | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 364974.47 | 364974.47 | 364974.47 | 364974.47 | 364974.47 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203391 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 269979.83 | REHABILITACION DE MURO, REFUERZO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA DE AULA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA EN J.N. LANDA YEE (02DCC0050X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065243 | S | 29 | 25 | 0 | 54 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callesinnumero,exejidonacionalistarodolfo,ensenada,ensenada,baja california | -116.6002 | 31.7398 | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 269979.83 | 269979.83 | 269979.83 | 269979.83 | 269979.83 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203392 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 284966.47 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN AULAS PARA LA E.P. BENITO JUAREZ - E.P. BENITO JUAREZ (02EPR0396U-02EPR0415S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065245 | S | 162 | 176 | 0 | 338 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | avlerdodetejadasinnumero,canonbuenavista,maneadero,ensenada,baja california | -116.5136 | 31.6719 | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 284966.47 | 284966.47 | 284966.47 | 284966.47 | 284966.47 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203403 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 69906.38 | REHABILITACIÓN DE AULA PARA EL J.N. MOISÉS SÁENZ (02DJN0061S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065423 | S | 137 | 127 | 0 | 264 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avignaciozaragozasinnumero,pueblaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.351 | 32.5713 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 69906.38 | 69906.38 | 69906.38 | 69906.38 | 69906.38 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203406 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 354380 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA E.P. MELCHOR OCAMPO (02EPR0119R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065426 | S | 179 | 160 | 0 | 339 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callelazarocardenassinumero,michoacandeocampoejido,cerroprieto,mexicali,baja california | -115.3075 | 32.4657 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203407 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 780000 | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 104 "GREGORIO LARA GUEREÑA" (02EES0200L) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065427 | S | 263 | 276 | 0 | 539 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avdelosroblessinumero,guadalupevictoriakm43,guadalupevictoriakm43,mexicali,baja california | -115.1079 | 32.2974 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113780 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 110380.08 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMITAS EN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLES EUSKADI Y GUAYMAS - 135367 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 135367 | S | 17 | 17 | 0 | 34 | Piezas | 11 | 11 | 9.13 | 83 | 1 | Ensenada | CALLE ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GUAYANAS Y AVENIDA EUSKADY, CALLE ALAMEDA ENTRE EUSKADY Y AVENIDA DE LAS GUAYANAS | -116.5892 | 31.8779 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 110380.08 | 110380.08 | 102580.08 | 102579.37 | 90147.14 | 90147.14 | 90147.14 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-03 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 102579.37 | 102579.37 | {2113780/proyecto_INICIO, 2113780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114065 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SEC GENERAL NO 212 LAS MISIONES LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 136799 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 136799 | S | 836 | 816 | 0 | 1652 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 576 | 100 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE MISION FRANCISCO DE BORJA INTERIOR MANZANA 26 LOTE 2 FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MISION SAN VICENTE, LA ESCUELA SE UBICA AL ESTE DE L | -115.9893 | 30.7118 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 900000 | 1030461.64 | 1030461.64 | 1030461.64 | 348196.71 | 348196.71 | 348196.71 | Obra | C-SPMI-R33-LP-005-22 | JORDAN LOPEZ GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 824369.31 | 1030461.64 | {2114065/proyecto_INICIO, 2114065/proyecto_FIN, 2114065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203411 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 795342.28 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. IGNACIO CERVANTES ESPINOZA (02EPR0385O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065431 | S | 69 | 86 | 0 | 155 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | calle16deseptiembresinnumero,17deabrilcolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5627 | 31.8716 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 795342.28 | 795342.28 | 795342.28 | 795342.28 | 795342.28 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203412 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS PARA LA E.P. GABRIELA MISTRAL (02DPR0838Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065432 | S | 82 | 83 | 0 | 165 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tecate | avandaluciasinnumero,andaluciafracc,tecate,tecate,baja california | -116.5834 | 32.567 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203413 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 649024.26 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS EN AULAS PARA EL J.N. JEAN PIAGET (02DJN0001D) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065433 | S | 34 | 58 | 0 | 92 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | Tecate | profesorjosegutierrezduransinnumero,lahaciendafracc,tecate,tecate,baja california | -116.6427 | 32.57 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 649024.26 | 649024.26 | 649024.26 | 649024.26 | 649024.26 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203417 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 99980.23 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 17 "CONDESA" (02DES0069U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065438 | S | 50 | 50 | 0 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avdeledensinnumero,desarrollourbanogenesis,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3349 | 32.5951 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 99980.23 | 99980.23 | 99980.23 | 99980.23 | 99980.23 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203418 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 129926.72 | IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS PARA EL J.N. PRINCESA ITZTAKAT- J.N. PAULA ESTHELA RODRÍGUEZ (02DJN0043C - 02DJN0491I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065439 | S | 121 | 128 | 0 | 249 | Metros Cuadrados | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 1 | Tecate | callegeneralporfiriodiaz210,militar,tecate,tecate,baja california | -116.6238 | 32.5693 | 2023-01-13 | 2023-03-24 | 129926.72 | 129926.72 | 129926.72 | 129926.72 | 129926.72 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170493 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 948083.24 | REHABILITACIÓN DE CALLE ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, FRACCIONAMIENTO PLAYA ENSENADA NODO CALLE BUCANEROS. - 296046 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 296046 | S | 111 | 109 | 0 | 220 | Metros Cuadrados | 1585.44 | 1585.44 | 317.08 | 19.9995 | 1 | Ensenada | CALLE BUCANEROS FRACCIONAMIENTO PLAYA DE ENSENADA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ODINAS Y CALLE ARRECIFES, CALLE DIAMANTE CALLE BUCANEROS ENTRE CALLE ODINAS Y CALLE ARRECIFES FRACCIONAMIENTO PLAYA DE ENSE | -116.614 | 31.8542 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 948083.24 | 948083.24 | 948083.24 | 948083.24 | 417156.62 | 417156.62 | 417156.62 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-35 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 948083.24 | 948083.24 | {2170493/proyecto_INICIO, 2170493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082657 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 285000 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALISCO - 95338 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 95338 | S | 44 | 43 | 0 | 87 | Piezas | 28 | 28 | 17.64 | 63 | 1 | Ensenada | CALLE MORELOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE NAYARIT CALLE MOREROS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE AGUASCALIENTES PARALELA A LAS CALLES NAYARIT Y MICH | -116.6044 | 31.7883 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 285000 | 285000 | 263093.59 | 263093.59 | 194531.42 | 194531.42 | 194531.42 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-07 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 263093.59 | 263093.59 | {2082657/proyecto_INICIO, 2082657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082976 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 242263 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE CALLE CEREZOS Y ZINIAS - 96616 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 96616 | S | 36 | 35 | 0 | 71 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE CEREZOS COLONIA VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZINIAS Y CALLE TEJOCOTES, CALLE MASTUERZOS C. CEREZOS Y C. ZINIAS | -116.5965 | 31.8869 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 242263 | 242263 | 242263 | 242263 | 235207.09 | 235207.09 | 235207.09 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-08 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 235207.09 | 242263 | {2082976/proyecto_INICIO, 2082976/proyecto_PROCESO, 2082976/proyecto_FIN, 2082976/proyecto_PROCESO, 2082976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137929 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 155409.16 | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE SINDICATURA MUNICIPAL - 52578 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 52578 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | Mobiliario y equipo | 26 | 26 | 26 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 155409.16 | 155409.16 | 155409.16 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-08 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 235207.09 | 242263 | {2137929/proyecto_INICIO, 2137929/proyecto_FIN, 2137929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113370 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA 49 LOCALIDAD LOMAS DE SAN RAMÓN TRIQUIS EN MUNICIPIO SAN QUINTÍN B.C. - 133425 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 133425 | S | 2222 | 2210 | 0 | 4432 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE CULIACAN, LA TELESECUNDARIA 49 SE UBICA AL OESTE DE LA COLONIA LOMAS DE S | -116.0053 | 30.7009 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 2000000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 571515.5 | 571515.5 | 571515.5 | Obra | SPMI-R33-LP-001-22 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1512000 | 1512000 | {2113370/proyecto_INICIO, 2113370/proyecto_PROCESO, 2113370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113476 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DETECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD CAMALU EN EL MUNICIPIO DE DE SAN QUINTIN B.C. - 133936 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 133936 | S | 5387 | 5885 | 0 | 11272 | Metros cuadrados de construcción | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100 | 1 | Camalú | AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAMALÚ, 22910 CAMALÚ, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA SIERRA RUMOROSA, AVENIDA ESTADO 29 LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN EL POBLADO | -116.0625 | 30.8428 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1500000 | 1489258.46 | 1489258.46 | 1489258.46 | 587463.24 | 587463.24 | 587463.24 | Obra | C-SPMI-R33-LP-002-22 | JORDAN LOPEZ GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1191406.77 | 1489258.46 | {2113476/proyecto_INICIO, 2113476/proyecto_FIN, 2113476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302128408 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 253187.85 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 202046 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 202046 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 253187.85 | 253187.85 | 253187.85 | 253187.4 | 253187.4 | 253187.4 | 253187.4 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-13 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1501499.52 | 1501499.52 | {2128408/proyecto_INICIO, 2128408/proyecto_PROCESO, 2128408/proyecto_INICIO, 2128408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302123738 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600935 | REHABILITACIÓN DE ESCALINATA EN TIJUANA DELEGACION OATY CENTENARIO COLONIA MINERAL DE SANTA FE CALLEJON LOPEZ LEYVA - 179138 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 179138 | S | 31 | 33 | 0 | 64 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 81 | 100 | 1 | Tijuana | CALLEJON LOPEZ LEYVA COLONIA MINERAL DE SANTA FE, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ LEYVA Y CALLE SILVERIO ALEMAN, CALLEJON CARLOS LAZO EL CALLEJON ESTA A 2 CALLES AL NORTE DE LAS VIAS DEL TREN EN LA ZONA | -117.0023 | 32.5225 | 2022-09-12 | 2022-10-17 | 600935 | 594015.23 | 594015.23 | 594015.23 | 594015.23 | 594015.23 | 594015.23 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-101-AD-025 | RA EDIFICACIONES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 678925.57 | 678925.57 | {2123738/proyecto_INICIO, 2123738/proyecto_PROCESO, 2123738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084107 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3612399.3 | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA B.C DELEGACION OTAY CENTENARIO EN LA COLONIA RINCON DORADO, EN CALLE JARIPEO, ENTRE CALLES LAS AMAZONAS Y LAS AMAZONAS. - 101585 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101585 | S | 104 | 105 | 0 | 209 | Metros Cuadrados | 3006 | 3006 | 3006 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE JARIPEO INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DORADO, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS AMAZONAS Y CALLE LAS AMAZONAS, CALLE GALLEGOS SOBRE IGLESIA DE MONTES DE LOS OLIVOS | -116.9058 | 32.521 | 2022-08-10 | 2022-12-01 | 3612399.3 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 2553734.89 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-104-LP-006 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2984864.02 | 2984864.02 | {2084107/proyecto_INICIO, 2084107/proyecto_PROCESO, 2084107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114145 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA AEROPUERTO EN AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLONGACIÓN ZERTUCHE Y LIBRAMIENTO ESCRITORES - 137338 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 137338 | S | 1266 | 1234 | 0 | 2500 | Metros Cuadrados | 841.2 | 841.2 | 841.2 | 100 | 1 | Ensenada | AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA AEROPUERTO, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLONGACION ZERTUCHE LIBRAMIENTO ESCRITORES, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLON | -116.5878 | 31.7829 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 749961.06 | 749961.06 | 749961.06 | 749961.06 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-08 | CONSTRUCCION, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 696412.57 | 750000 | {2114145/proyecto_INICIO, 2114145/proyecto_FIN, 2114145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302130882 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 245000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SINDICATURA MUNICIPAL - 52647 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 52647 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | Computadoras | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 245000 | 245000 | 245000 | 244945.6 | 244945.6 | 244945.6 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-06 | GENERACION CIMARRON , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 212869.92 | 293754.8 | {2130882/proyecto_PROCESO, 2130882/proyecto_INICIO, 2130882/proyecto_FIN, 2130882/proyecto_PROCESO, 2130882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402172471 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 430449.06 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA FE MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 305691 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 305691 | S | 1544 | 1573 | 0 | 3117 | Piezas | 40 | 40 | 7 | 17.5 | 1 | Santa Fe | CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE CLAVELES, CALLE TULIPANES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE BOULEVAR AZUCENAS DE LA COMUNIDAD SANTA F | -115.9792 | 30.6819 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 430449.06 | 430449.06 | 430449.06 | 430449.06 | 129134.71 | 129134.71 | 129134.71 | Obra | SPMI-R33-IS-007-22 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 430449.06 | 430449.06 | {2172471/proyecto_PROCESO, 2172471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203547 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 1142064.71 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-009-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | los Españoles | -116.9765 | 32.5112 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1142064.71 | 1142064.71 | 1142064.71 | 1142064.71 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302110205 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6817124 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA NIDO DE LAS AGUILAS, CALLES XICOTENCATL, PLAN DE LA BARRANCA, MIGUEL HIDALGO, NIÑOS HEROES Y CARLOS SALINAS DE GORTARI - 118224 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 118224 | S | 163 | 171 | 0 | 334 | Metros Cuadrados | 5724 | 5724 | 5724 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL PIRUL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 FEBRERO EN LAS CAL | -116.8857 | 32.5526 | 2022-07-04 | 2022-11-25 | 6817124 | 6721446.85 | 6721446.85 | 6721446.85 | 6721446.85 | 6721446.85 | 3940640.99 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-105-LP-010 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 4913999.99 | 4913999.99 | {2110205/proyecto_PROCESO, 2110205/proyecto_INICIO, 2110205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114236 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA EN LAS COLONIAS BUSTAMANTE, AVIACIÓN Y MAESTROS EN CALLE CORAL ENTRE LIBRAMIENTO ENSENADA Y AVENIDA REFORMA. - 137723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 137723 | S | 3037 | 2963 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260 | 2260 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE CORAL COLONIA AVIACION BUSTAMAMANTE Y MAESTROS, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA LIBRAMIENTO, CALLE NOVENA CALLE CORAL ENTRE LIBRAMIENTO ENSENADA Y AVENIDA REFORMA | -116.5947 | 31.8666 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2000000 | 1992885.43 | 1992885.43 | 1992885.43 | 1992885.43 | 1992885.43 | 1992885.43 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-16 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1992885.43 | 1992885.43 | {2114236/proyecto_INICIO, 2114236/proyecto_FIN, 2114236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202098413 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 600000 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC254222 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Tijuana | P.º del Río S/N, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | -116.9618 | 32.519 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 600000 | 600000 | 599097.6 | 599097.6 | 599097.6 | 599097.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089074 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | 46842022.02 | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL ALBERGUE TEMPORAL TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | DIFBC2542D2 | N | 0 | 0 | 300 | 300 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | Campestre Ote. Las Granjas, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | -116.9294 | 32.4895 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 46842022.02 | 46842022.02 | 46473403.27 | 43473403.27 | 43473403.27 | 43473403.27 | 28944283.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2089074/proyecto_PROCESO, 2089074/proyecto_INICIO, 2089074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166565 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2174545.2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA LOMITAS I CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA ARAUCARIA Y CALLE CALÉNDULAS. - 276258 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 276258 | S | 253 | 247 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1844.3 | 1844.3 | 793.05 | 43.0001 | 1 | Ensenada | CALLE CASTAÑO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARAUCARIA Y CALLE CALENDULAS, CALLE ENCINO CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA ARAUCARIA Y CALLE CALÉNDULAS. | -116.589 | 31.8886 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2174545.2 | 2205678.4 | 2205678.4 | 2205678.39 | 1326859.08 | 1326859.08 | 1326859.08 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-31 | CONSTRUCCIONES IN 3, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2205678.29 | 2205678.29 | {2166565/proyecto_INICIO, 2166565/proyecto_PROCESO, 2166565/proyecto_INICIO, 2166565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163255 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1479213.29 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS PIPILA, COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. - 258236 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 258236 | S | 1125 | 1220 | 0 | 2345 | Metros cuadrados de construcción | 362.87 | 362.87 | 58.06 | 16.0002 | 1 | Mexicali | CALLE JALPA INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ZACATECANA Y AVENIDA FRESNILLO, CALLE CAÑITAS CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS PIPILA COL. EX EJIDO ZAC | -115.4652 | 32.6308 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 84973.68 | 84973.68 | 1479213.29 | 1479213.29 | 381000 | 381000 | 381000 | Obra | LP-MXL-FAIS-044-2022 T-FAIS22-013-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4754491.89 | 4754491.89 | {2163255/proyecto_INICIO, 2163255/proyecto_PROCESO, 2163255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402203655 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | 849132.09 | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-010-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | 370 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 849132.09 | 849132.09 | 849132.09 | 849132.09 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN180401502287 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 1135000 | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Metros | 920 | 920 | 920 | 100 | 1 | Mexicali | Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California | -114.8851 | 31.0817 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | 950173.79 | 795297.4 | 795297.4 | 795297.4 | Obra | LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1062102.66 | 950173.79 | {1502287/proyecto_PROCESO, 1502287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176037 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 709394.44 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA NUEVO MILENIO EN CALLE BENJAMIN FRANKLIN ENTRE AV COCHIMI Y CALLE COSMOS ,CALLE COSMOS ENTRE CALLE G CAMARENA Y CALLE DA VINCI Y CALLE G. CAMARENA. - 322631 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 322631 | S | 50 | 49 | 0 | 99 | Metros lineales | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE BENJAMIN FRANKLIN COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA COCHIMI Y CALLE COSMOS, CALLE CONSTELACION CALLE BENJAMIN FRANKLIN ENTRE AV COCHIMI Y CALLE COSMOS CALLE COSMOS ENTRE CALLE G | -116.5832 | 31.9022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 709394.44 | 709394.44 | 709394.44 | 702428.54 | 351214.27 | 351214.27 | 351214.27 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-14 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 702428.54 | 709394.44 | {2176037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199953 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2376000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 2 | N | 0 | 0 | 1700 | 1700 | Metros Cuadrados | 1722.54 | 1722.54 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS. | -116.586 | 31.8851 | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 2376000 | 2376000 | 2373624 | 2373624 | 676642.11 | 676642.11 | 676642.11 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-03 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2255473.7 | 2373624 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402187351 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1599304.93 | CONSTRUCCION EN AULA JARDIN DE NIÑOS IN XOCHITL IN CUICALT CALLE CARMEN OCON COLONIA ANTORCHISTA POLIGONO LEON ACUANA DELEGACION LA PRESA ESTE TIJUANA BC - 359296 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 359296 | S | 29 | 36 | 0 | 65 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CARMEN OCON COLONIA UNION ANTORCHISTA, 22030 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARMEN OCON Y CALLE VITALICIO SILVA, CALLE HUMBERTO GUTIERREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA ANTIGUA CARRETERA TIJU | -116.7987 | 32.4893 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 1599304.93 | 1599304.93 | 1599304.93 | 1599304.93 | 1599304.93 | 1599304.93 | 479791.48 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-133-AD-038 | CONSTRUCTORA MAREBA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1599304.93 | 1599304.93 | {2187351/proyecto_FIN, 2187351/proyecto_PROCESO, 2187351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402187438 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7500000 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION DE ADICCIONES AVE EL CORTEZ COLONIA CAMINO VERDE DELEGACION SANCHEZ TABOADA TIJUANA BC - 359553 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 359553 | S | 204 | 184 | 0 | 388 | Metros Cuadrados | 958 | 958 | 958 | 100 | 1 | Tijuana | AVENIDA EL CORTEZ COLONIA CAMINO VERDE CAÑADA VERDE, 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EL CORTEZ Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE VIRREYES A 200 MTS AL SUR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE BAJA C | -116.9738 | 32.4774 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 1649592.19 | Obra | DOIUM-2022-R33-TIJ-134-IS-042 | RA EDIFICACIONES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5498640.64 | 7500000 | {2187438/proyecto_PROCESO, 2187438/proyecto_FIN, 2187438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186147 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 635000 | REPOSICION Y REUBICACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERNA EN LA ZONA COMPRENDIDA DEL CENTRO DEPORTIVO SULLIVAN PARA CONECTAR LA RED DE LA SECUNDARIA A. MIGONI, 1RAETAPA. - 355836 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 355836 | S | 180 | 180 | 0 | 360 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA DIAMANTE CIUDAD SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PEDRO LOYOLA Y CALLE DEL MAR, SE REALIZARÁ LA REUBICACIÓN Y REPOSICION DEL DRENAJE SANITARIO DEL CENTRO DEPORTIVO SULLIVAN QUE CO | -116.612 | 31.8559 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-01 | EBERTH ABRAHAM GONZALEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 424257 | 424257 | {2186147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302117083 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA COLONIA ALTILANO QUINTA SECCION VARIAS CALLES - 148784 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 148784 | S | 69 | 67 | 0 | 136 | Conexione(s) | 32 | 32 | 32 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALTIPLANO 5A SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OSCAR MARTINEZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA ABARCA SECCIONES DE LA CALLE OSCAR MARTINEZ ARROYO GRANDE ARROY | -116.8396 | 32.5251 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1543997.35 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-044-LP-019 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1543997.35 | 1543997.35 | {2117083/proyecto_INICIO, 2117083/proyecto_PROCESO, 2117083/proyecto_INICIO, 2117083/proyecto_PROCESO, 2117083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302117312 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2750000 | CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA CALLE RIO MIXCOAC - 149855 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 149855 | S | 3080 | 3200 | 0 | 6280 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE RIO MIXCOAC COLONIA LAS TORRES DE MATAMOROS, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE CAMPECHE, CALLE CAMINO FEDERAL LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO PARALELO AL BLVD LAS TORRES O BLAKE MORA IN | -116.8755 | 32.492 | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2750000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1662485.08 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-045-LP-012 | LO INFRAESTRUCTURA S. DE RL. DE CV. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1662485.08 | 1662485.08 | {2117312/proyecto_PROCESO, 2117312/proyecto_INICIO, 2117312/proyecto_PROCESO, 2117312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089382 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 650000 | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. MARIA DE JESÚS GIL MORALES (02EPR0057V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064323 | S | 89 | 94 | 0 | 183 | Metros lineales | 149 | 149 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callegladiolasoestesinnumero,lasflores,mexicali,mexicali,baja california | -115.4764 | 32.6227 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089392 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 380000 | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. 15 DE MAYO (02EPR0294X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064333 | S | 143 | 136 | 0 | 279 | Metros lineales | 271.43 | 271.43 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidavalentinasinnumero,coloniadivisiondelnorte,mexicali,mexicali,baja california | -115.5018 | 32.6205 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089418 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 170000 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA EL J.N. JEAN PIAGET (02DJN0001D) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064370 | S | 50 | 63 | 0 | 113 | Metros lineales | 130.77 | 130.77 | 0 | 0 | 1 | Tecate | calleprofesorjosegutierrezduransinnumero,lahaciendafracc,tecate,tecate,baja california | -116.6427 | 32.57 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089419 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 55000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. ESTADO BAJA CALIFORNIA (02EPR0517P) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064371 | S | 265 | 247 | 0 | 512 | Metros lineales | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calledelquetzalsinnumero,losvenadoshacienda,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9214 | 32.4132 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089437 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 26000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA TELESECUNDARIA # 110 (02DTV0014X) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064394 | S | 11 | 18 | 0 | 29 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | Tecate | calledelasjarassinnumero,rincontecate3raetapa,tecate,tecate,baja california | -116.6502 | 32.5481 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089440 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 420000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. HÉROES DE 1911 (02DPR0612U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064397 | S | 202 | 208 | 0 | 410 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calleescultores43,sanchez taboada,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9654 | 32.4637 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089449 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL J.N. TICUAN (02DJN0659Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064406 | S | 20 | 19 | 0 | 39 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callelaherradurasinnumero,amparosanchezponcegranjasfamiliares,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9624 | 32.4528 | 2022-08-05 | 2022-10-21 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089451 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 218612 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 30 (02DES0059N) (10010063045 FINANC) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064408 | S | 349 | 343 | 0 | 692 | Metros Cuadrados | 454.5 | 454.5 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calledelarbustosinnumero,villadelalamofraccionamiento,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9453 | 32.4323 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 218612 | 218612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089457 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE TELESECUNDARIA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SE-MXL | 10010064594 | S | 189 | 197 | 0 | 386 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120112 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3777000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA COL. GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, VARIAS CALLES - 162231 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 162231 | S | 189 | 197 | 0 | 386 | Conexione(s) | 84 | 84 | 84 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE DE LA PRADERA Y AVENIDA DEL PEÑON, AVENIDA DE LOS GANADEROS LA OBRA SE UBICA 5 CALLES AL NORTE DEL BLVD CUCAPA | -116.8779 | 32.5182 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 3777000 | 1976301.77 | 1976301.77 | 1976301.77 | 1976301.77 | 1976301.77 | 1341739.99 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-049-IS-037 | GUIA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1782717.52 | 1976301.77 | {2120112/proyecto_INICIO, 2120112/proyecto_FIN, 2120112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199974 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 4521000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 3 | N | 0 | 0 | 1560 | 1560 | Metros Cuadrados | 8319.76 | 8319.76 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC | -116.6431 | 31.8685 | 2022-12-29 | 2023-05-27 | 4521000 | 4521000 | 4516479 | 4516479 | 1341390.81 | 1341390.81 | 1341390.81 | Servicios | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-04 | JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 4471302.7 | 4516479 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN180401502288 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2523000 | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Metros | 2880 | 2880 | 2880 | 100 | 1 | Mexicali | Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California | -114.8385 | 30.9751 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2523000 | 2523000 | 1892250 | 1707816.24 | 1599826.48 | 1599826.48 | 1599826.48 | Obra | LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1970532.51 | 1707816.24 | {1502288/proyecto_PROCESO, 1502288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN180401502286 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 2646000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Metros | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 1 | Mexicali | Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California | -114.8342 | 31.03 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2536613.74 | 1516970.51 | 1516970.51 | 1516970.51 | Obra | LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2245738.99 | 2536613.74 | {1502286/proyecto_PROCESO, 1502286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302100682 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4882300.63 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA AZTECA MAYOS AV OAXACA DESARRLLO URBANO EXEJIDO ORIZABA MEXICALI BC - 38065 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 38065 | S | 1083 | 1082 | 0 | 2165 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 853.02 | 54.16 | 1 | Mexicali | CALLE OAXACA COLONIA , 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE RIO NORTE, AVENIDA DE LA PURISIMA CENTRO DE DESARROLLO HUMANO AZTECA MAYOS AL FINAL DE LA CALLE MICHOACAN | -115.5265 | 32.655 | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 4882300.63 | 4633695.67 | 4633695.67 | 4633695.67 | 4633695.67 | 3868204.97 | 3868204.97 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-02 | CONZA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4633695.67 | 4633695.67 | {2100682/proyecto_INICIO, 2100682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717735 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 504000 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta San Carlos Entre Calle Punta Santa Isabel Y Punta San Juan Bautista Popular 1989 - 84775 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84775 | N | 0 | 0 | 104 | 104 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU | -116.5602 | 31.8912 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 151200 | 151200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 504000 |  | {819302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712478 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | Red De Agua Potable Del Pozo A Las Escuelas Del Ejido El Costeño Villa De Jesus Maria - 85411 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85411 | N | 0 | 0 | 647 | 647 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | La Espinita [Restaurante] | CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI | -114.0075 | 28.0046 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 900000 | 869542.97 | 869542.97 | 869542.97 | 260862.89 | 260862.89 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 869542.97 |  | {814045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717738 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3066000 | Red De Drenaje Y Sub Colector En Calle Principal Entre Calle 4ta Y 10ma Y Calles 10 11 12 13 Y 14 En Francisco Zarco Region Del Vino - 86264 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86264 | N | 0 | 0 | 252 | 252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA | -116.563 | 32.1017 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3066000 | 3019133.38 | 3019133.38 | 3019133.38 | 905740.01 | 905740.01 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3019133.38 |  | {819305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723334 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 480000 | Red De Drenaje En C. Tampico Entre Blvd. Plinta Y Palmas Fracc Acapulco - 84911 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84911 | N | 0 | 0 | 62 | 62 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.608 | 31.8353 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 144000 | 144000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 480000 |  | {824901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696039 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 264000 | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Bahia Magdalena Entre San Luis Gonzaga Y Juan Bautista Popular 1989 - 83724 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83724 | N | 0 | 0 | 149 | 149 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BAHIA MAGDALE | -116.5619 | 31.89 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 79200 | 79200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-10 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 264000 | 264000 | {797606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115507 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2206000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TIJUANA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA CALLE FRANCISCO I MADERO - 142372 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 142372 | S | 43 | 46 | 0 | 89 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAÑON QUE SE | -117.082 | 32.5028 | 2022-07-25 | 2022-11-15 | 2206000 | 2910475.39 | 2910475.39 | 2910475.39 | 2910475.39 | 2910475.39 | 2297655.95 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-001-LP-011 | CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2726943.37 | 2726943.37 | {2115507/proyecto_INICIO, 2115507/proyecto_PROCESO, 2115507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302125967 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3600000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, COL NUEVO MILENIO 2000, CALLE 18 DE MARZO - 189922 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 189922 | S | 168 | 176 | 0 | 344 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE 18 DE MARZO COLONIA NUEVO MILENIO 2000, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LA MONTAÑA Y CALLE FUTURO, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA INICIANDO A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R | -117.0929 | 32.5211 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 3600000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 1079702.44 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-002-IS-029 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3599008.12 | 5200000 | {2125967/proyecto_INICIO, 2125967/proyecto_FIN, 2125967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120470 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1308295 | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO CALLE SOBRE EL PLUVIAL TEOTIHUACANOS - 163698 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 163698 | S | 12 | 13 | 0 | 25 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 253 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE TEOTIHUACANOS COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO A TULUM Y CALLE TULA, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PLUVIAL AL NORTE DEL PARQUE GREGORIO BARRETO SOBRE | -116.8783 | 32.4851 | 2022-10-15 | 2022-11-24 | 1308295 | 1105846.01 | 1105846.01 | 1105846.01 | 1105846.01 | 1105846.01 | 1024380.89 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-051-IS-021 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3483368.86 | 3483368.86 | {2120470/proyecto_INICIO, 2120470/proyecto_FIN, 2120470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083305 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 386901.69 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TIJUANA B.C., DELEGACIÓN CENTRO, COLONIA MORELOS, EN CALLEJÓN IGNACIO RAMÍREZ, ENTRE CALLE BERNARDINO PEÑA Y CALLE BONIFACIO AVILÉS - 98130 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 98130 | S | 50 | 45 | 0 | 95 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Tijuana | CALLEJON IGNACIO RAMIREZ COLONIA MORELOS, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BERNARDINO PEÑA Y CALLE BONIFACIO AVILÉS, CALLE C. VEGA A 550 METROS DE LA 2DA ZONA MILITAR DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL DESDE | -117.0381 | 32.5158 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 386901.69 | 302233.5 | 302233.5 | 302233.5 | 302233.5 | 302233.5 | 302233.5 | Obra | DOIUM-R33-2022-DC-053-AD-002 | RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1174286.51 | 1174286.51 | {2083305/proyecto_INICIO, 2083305/proyecto_FIN, 2083305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701550 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 290400 | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Punta Pescador Entre San Luis Gonzaga Y San Juan Bautista Popular 1989 - 83735 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83735 | N | 0 | 0 | 192 | 192 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PUNTA PESCADOR COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA POPULA | -116.562 | 31.8895 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 87120 | 87120 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-15 | SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 290400 | 290400 | {803117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696036 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1268750 | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Tercera Entre C. Jose Ma. Morelos Y Pavon Y Dunas Altas Exejido Chapultepec - 84921 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84921 | N | 0 | 0 | 420 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE TERCERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE DUNAS ALTAS, CALLE MARLIN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TERC | -116.6051 | 31.7861 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1268750 | 1268750 | 1268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {797603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690568 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2701790 | Continuacion De Red De Drenaje En Calle Teacolula Colonia Benito Garcia El Zorrillo - 85673 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85673 | N | 0 | 0 | 1008 | 1008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Benito García (El Zorrillo) | CALLE C. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TEJUPAN, C. TLACOLULA, AV. JOSE MARIA IGLESIA, C. BAHIA OMOTEPEC COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, NINGUNO | -116.5117 | 31.6725 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2701790 | 2701790 | 2701790 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {792135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707159 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3551460 | Continuacion De Red De Drenaje Son Prol. Gral. Ignacio Zaragoza C. Tlacolula C. Tejaca, C. Tutepec, C. Tuxtepec, C. Ixcapa, C. Totontepec, - 85693 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85693 | N | 0 | 0 | 1008 | 1008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Benito García (El Zorrillo) | CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TLACOLULA C. TEJACA, C. TUTEPEC, C. TUXTEPEC, C. IXCAPA, C. TOTONTEPEC, C. OAXACA, C. MITLA, C. CALCULAPAN, C. TEHUANTEPEC, C. PTO ANGEL Y PRIV. PUERTO ANGEL COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRIL | -116.5116 | 31.6714 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3551460 | 3551460 | 3551.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {808726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717728 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1255500 | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Cuarzo Y C. Tortugas Colonia Costa Azul - 85700 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85700 | N | 0 | 0 | 152 | 152 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Colonia Costa Azul | CALLE CUARZO Y TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, 22793 COLONIA COSTA AZUL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN C. CUARZO Y C. TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL | -116.6068 | 31.7417 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {819295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712476 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 899600 | Red De Drenaje En Calle Rodolfo Sanchez Taboada Entre Aquiles Serdan Y Julio Dunn Legaspy Sexta Seccion Maneadero Parte Alta - 86194 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86194 | N | 0 | 0 | 210 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SEXTA SECCIÓN, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JULIO DUNN LEGASPY, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE RO | -116.5711 | 31.7342 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 899600 | 899600 | 899600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {814043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083572 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3329980.18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, EN CALLES ROSALES Y CECILIA SIERRA, ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MICHOACÁN. - 99158 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99158 | S | 113 | 111 | 0 | 224 | Metros cúbicos | 469 | 469 | 469 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE ROSALES INTERIOR SN COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MICHOACAN, CALLE DE LA LUZ A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA Y 358 METROS DEL JARDÍN DE NIÑ | -116.9409 | 32.4695 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 3329980.18 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3094770.48 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLM-059-IS-012 | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3319083.3 | 3319083.3 | {2083572/proyecto_INICIO, 2083572/proyecto_PROCESO, 2083572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084098 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2795351.63 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, COLONIA PRESA RODRIGUEZ, CALLE PRESA TINTERO, ENTRE CALLE PRESA SANALONA Y CALLE CENTENARIO - 101550 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101550 | S | 90 | 88 | 0 | 178 | Metros cúbicos | 411 | 411 | 411 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PRESA TINTERO COLONIA PRESA RODRIGUEZ, 22124 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRESA SANALONA Y CALLE CENTENARIO, CALLE SAN MIGUEL A DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | -116.9129 | 32.4524 | 2022-06-21 | 2022-10-30 | 2795351.63 | 2880238.88 | 2880238.88 | 2880238.88 | 2080238.88 | 2080238.88 | 2080238.88 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLM-066-IS-011 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3118456.57 | 3118456.57 | {2084098/proyecto_INICIO, 2084098/proyecto_PROCESO, 2084098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083836 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3026910.91 | COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TIJUANA B.C DELEGACION SANCHEZ TABOADA COLONIA 3 DE OCTUBRE CALLE CAÑON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ENERO Y LOMA BONITA - 100459 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100459 | S | 110 | 104 | 0 | 214 | Metros Cuadrados | 2659 | 2659 | 2659 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CAÑON BENITO JUAREZ COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENERO Y CALLE LOMA BONITA, CALLE MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL. | -116.9429 | 32.4544 | 2022-07-10 | 2022-10-15 | 3026910.91 | 3099999.98 | 3099999.98 | 3099999.98 | 3099999.98 | 3099999.98 | 2889584.88 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-067-LP-002 | JOSE CANDIDO MORALES MONROY | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2584267.59 | 2584267.59 | {2083836/proyecto_INICIO, 2083836/proyecto_PROCESO, 2083836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723335 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 778500 | Red De Drenaje Sanitario En Privada Cabo Falso Y Bahia Playon Entre Punta San Carlos Y Bahia El Playon Popular 1989 - 86323 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86323 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PRIVADA CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN CARLOS Y CALLE BAHIA EL PLAYON, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CABO FALSO Y BAHIA PLAYON ENTRE PUNTA SAN CARLOS | -116.5579 | 31.8922 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 778500 | 778500 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {824902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723339 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 450000 | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende En Camalu - 84388 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84388 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC | -116.0631 | 30.8399 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09 | MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 449999.99 |  | {824906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701544 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | Reposiciion De Pozo Profundo En Av C Y Calle Segunda Ejido Leandro Valle San Quintin - 84667 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84667 | N | 0 | 0 | 2100 | 2100 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido General Leandro Valle | CALLE C EJIDO LEANDRO VALLE, 22910 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TERRENO UBICADO EN ESQUINA DE CALLE SEGUNDA Y CALLE C EN EL EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE | -115.9634 | 30.6209 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {803111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200108 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 3515000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 6 | N | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Metros Cuadrados | 2211.73 | 2211.73 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO. | -116.6083 | 31.8364 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 3515000 | 3515000 | 3511485 | 3511485 | 1012823.07 | 1012823.07 | 1012823.07 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-06 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3376076.91 | 3511485 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200120 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1293128 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 8 | N | 0 | 0 | 1400 | 1400 | Metros Cuadrados | 893.87 | 893.87 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989. | -116.5656 | 31.8959 | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 1293128 | 1293128 | 1291834.87 | 1291834.87 | 358433.66 | 358433.66 | 358433.66 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-08 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1194778.88 | 1291834.87 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064963 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3000000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010063608 | S | 900 | 900 | 0 | 1800 | Equipamiento | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Mexicali | callerioparana85,bajacalifornia,bajacalifornia,bajacalifornia,baja california | -115.5214 | 32.6231 | 2022-06-10 | 2022-10-28 | 3000000 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064964 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 7200000 | TERMINACIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. IGNACIO ROEL (02EPR0501O) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063611 | S | 388 | 418 | 0 | 806 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 30.8 | 11 | 1 | Tijuana | calletulesinnumero,villadelcampofraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california | -116.733 | 32.5143 | 2022-06-17 | 2022-11-11 | 7200000 | 6880257.71 | 6880257.71 | 6880257.71 | 6880257.71 | 2935851.25 | 2935851.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064965 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. PEDRO F. PÉREZ Y RAMÍREZ (02DJN0386Y) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063613 | S | 52 | 62 | 0 | 114 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Mexicali | callebalboasinumero,villacolonialfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4038 | 32.6307 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 950000 | 777494.06 | 777494.06 | 777494.06 | 777494.06 | 777494.06 | 777494.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064967 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA (02DPB0087P) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063690 | S | 60 | 78 | 0 | 138 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 638.55 | 99 | 1 | San Quintín | callemiguellopezruvalcabasinnumero,coloniaampliacionpadrekinouno,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9763 | 30.6578 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 800000 | 773821.19 | 773821.19 | 773821.19 | 773821.19 | 232146.36 | 232146.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064968 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA (02DPR0304O) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063694 | S | 26 | 19 | 0 | 45 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 37.12 | 58 | 1 | Tecate | carreteratecateensenadakm10,coloniaranchotanama,tecate,tecate,baja california | -116.5963 | 32.5053 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 950000 | 932145.81 | 932145.81 | 932145.81 | 932145.81 | 433905.75 | 433905.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064969 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. RUFINO TAMAYO - J.N. PABLO PICASSO (02DJN0421N-02DJN0645V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063699 | S | 113 | 123 | 0 | 236 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Mexicali | callesanandressinnumero,coloniasantoniño,mexicali,mexicali,baja california | -115.5577 | 32.6279 | 2022-05-23 | 2022-09-09 | 750000 | 553181.86 | 553181.86 | 553181.86 | 553181.86 | 553181.86 | 553181.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064970 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CISTERNA CON EQ. HIDRONEUMÁTICO Y BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO (02DJN0685W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063700 | S | 70 | 75 | 0 | 145 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | avenidatiburonsinnumero,coloniamontemarfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5536 | 31.9011 | 2022-06-17 | 2022-10-28 | 1600000 | 1588104.92 | 1588104.92 | 1588104.92 | 1588104.92 | 1588104.92 | 1588104.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064971 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA # 7 (02ETV0076I) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063701 | S | 32 | 27 | 0 | 59 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | San Quintín | callesinnombre,ejidofranciscovilla,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.8795 | 30.4426 | 2022-06-10 | 2022-09-18 | 800000 | 773966.4 | 773966.4 | 773966.4 | 773966.4 | 232189.92 | 232189.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065018 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE AULA PARA EL J.N. MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO (02DJN0108W) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063783 | S | 72 | 90 | 0 | 162 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 48 | 75 | 1 | Mexicali | avenidafedericogarcialorca,justosierra,mexicali,mexicali,baja california | -115.4412 | 32.6102 | 2022-07-05 | 2022-11-21 | 800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 529381.28 | 529381.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065020 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. BAJA CALIFORNIA (02DPR0809E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063785 | S | 84 | 101 | 0 | 185 | Metros Cuadrados | 917 | 917 | 449.33 | 49 | 1 | Tijuana | callejacaranda,faustogonzalez,tijuana,tijuana,baja california | -117.0587 | 32.482 | 2022-05-31 | 2022-09-30 | 750000 | 740756.33 | 740756.33 | 740756.33 | 740756.33 | 458313.52 | 458313.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065023 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 33 "DOROTEO ARANGO" (02EES0160A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063788 | S | 242 | 254 | 0 | 496 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 57.6 | 90 | 1 | Mexicali | avenidaespañasinumero,conjuntourbanoorizaba,mexicali,mexicali,baja california | -115.5126 | 32.6366 | 2022-06-30 | 2022-10-24 | 1250000 | 1231526.94 | 1231526.94 | 1231526.94 | 1231526.94 | 1181504.21 | 1181504.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065024 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL E.P. RICARDO FLORES MAGÓN C02EPR0206M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063790 | S | 198 | 191 | 0 | 389 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Mexicali | calleagenovevodelaosinumero,floresmagon,mexicali,mexicali,baja california | -115.4044 | 32.6623 | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 671257.15 | 671257.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065025 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. JAIME SABINES (02EJN0193I) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063791 | S | 49 | 52 | 0 | 101 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 41.6 | 65 | 1 | Ensenada | calleazucenasinumero,lasflores,ensenada,ensenada,baja california | -116.556 | 31.7185 | 2022-05-13 | 2022-08-19 | 800000 | 799666.68 | 799666.68 | 799666.68 | 799666.68 | 732624.37 | 732624.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065043 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1678718 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. FELIPA VIUDA DE ARELLANO (02EPR0068A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063818 | S | 168 | 189 | 0 | 357 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 415.8 | 33 | 1 | Tijuana | callefransicofregoso8852,felipavelazquez,tijuana,tijuana,baja california | -116.9762 | 32.4687 | 2022-06-16 | 2022-11-02 | 1678718 | 1678718 | 1678718 | 1678718 | 1678718 | 1372644.66 | 1372644.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065044 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. CALMECAC (02DPR0879Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063820 | S | 329 | 297 | 0 | 626 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 451.2 | 24 | 1 | Tijuana | avenidasursinnumero,porticosdesanantonio,tijuana,tijuana,baja california | -117.0422 | 32.4381 | 2022-07-15 | 2022-12-01 | 750000 | 728536.19 | 728536.19 | 728536.19 | 728536.19 | 225803.63 | 225803.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065045 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. NIÑO VICENTE SUÁREZ (02EJN0050L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063821 | S | 58 | 61 | 0 | 119 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 29.44 | 46 | 1 | Mexicali | callerioarmeria,gonzalezortegadelegacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.3984 | 32.6058 | 2022-05-06 | 2022-10-03 | 950000 | 1052002.5 | 1052002.5 | 1052002.5 | 1052002.5 | 896091.76 | 896091.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065047 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. FLOR DE LA INFANCIA CLUB DE LEONES (02EJN0066M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063823 | S | 73 | 76 | 0 | 149 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 16 | 25 | 1 | Mexicali | callerioarmeria,miraflores,mexicali,mexicali,baja california | -115.3984 | 32.6058 | 2022-05-13 | 2022-10-10 | 750000 | 874556.87 | 874556.87 | 874556.87 | 874556.87 | 672569.55 | 672569.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065048 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. VICENTE GUERRERO (02DPR0497T) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063824 | S | 148 | 171 | 0 | 319 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 16 | 25 | 1 | Tijuana | callemichelena95,guerrero,tijuana,tijuana,baja california | -117.0487 | 32.5223 | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 750000 | 1085576.95 | 1085576.95 | 1085576.95 | 1085576.95 | 750000 | 750000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065049 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CERCO PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA # 9 (02ETV0009K) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063825 | S | 51 | 57 | 0 | 108 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 22.4 | 35 | 1 | Mexicali | calleprincipalsinumero,silvia21colonia,mexicali,mexicali,baja california | -114.9694 | 32.4693 | 2022-06-29 | 2022-12-29 | 1950000 | 1368015.74 | 1368015.74 | 1368015.74 | 1368015.74 | 410404.72 | 410404.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065051 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. REAL DEL RIO MATUTINA - E.P. REAL DEL RIO (02EPR0462C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063827 | S | 147 | 186 | 0 | 333 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 22.4 | 35 | 1 | Mexicali | avenidasantotomassinnumero,realdelrio,mexicali,mexicali,baja california | -115.5273 | 32.6509 | 2022-06-10 | 2022-09-09 | 750000 | 674533.67 | 674533.67 | 674533.67 | 674533.67 | 627976.04 | 627976.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065052 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. HIMNO NACIONAL MEXICANO - E.P. OCTAVIO PAZ (T.V.) (02DPR0763Z-02DPR0820A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063828 | S | 127 | 119 | 0 | 246 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 35.84 | 56 | 1 | Tijuana | callemontoeverestsinnumero,cumbres,tijuana,tijuana,baja california | -117.0917 | 32.4896 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 483387.85 | 483387.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065054 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. REYNA CALAFIA (02EJN0246X) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063830 | S | 92 | 81 | 0 | 173 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194 | 1194 | 100 | 1 | Tijuana | calledeltulesinnumero,villadelcampofraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california | -116.7331 | 32.5149 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 1800000 | 1359868.17 | 1359868.17 | 1359868.17 | 1359868.17 | 738291.72 | 738291.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065056 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE FIRME DE UNA AULA. PARA LA E.P. AGUSTÍN MELGAR - E.P. ERNESTINA AMAYA MADERA (02DPR0514T -02DPR0701N) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063833 | S | 139 | 140 | 0 | 279 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 61.44 | 48 | 1 | Tijuana | calleernestoriedel,pedregaldesantajulia,tijuana,tijuana,baja california | -117.0554 | 32.4935 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 900000 | 873905.55 | 873905.55 | 873905.55 | 873905.55 | 307861.68 | 307861.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065057 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. PROFA. JOVITA MEZA OLMOS (02EPR0317R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063834 | S | 242 | 227 | 0 | 469 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callecoatzacoalcossinumero,villaverde,mexicali,mexicali,baja california | -115.378 | 32.6002 | 2022-06-03 | 2022-09-05 | 950000 | 1249503.49 | 1249503.49 | 1249503.49 | 1249503.49 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065058 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (02EPR0131M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063836 | S | 186 | 157 | 0 | 343 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 63.36 | 99 | 1 | Mexicali | calleaurbanosinnumero,santaisabel,mexicali,mexicali,baja california | -115.5755 | 32.6326 | 2022-06-06 | 2022-09-05 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 722253.33 | 722253.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065059 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. GABRIELA MISTRAL (02EJN0096G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063837 | S | 61 | 70 | 0 | 131 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 3.2 | 5 | 1 | Mexicali | callejonpalomaponiente,divisiondelnorte,mexicali,mexicali,baja california | -115.5028 | 32.615 | 2022-05-13 | 2022-10-07 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 580045.38 | 580045.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065066 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 350000 | REPARACION DE MURO CABECERO EN AULA Y REINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA E.P. LIBERTAD (02EPR0263D) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064099 | S | 253 | 255 | 0 | 508 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Mexicali | calleriosanlorenzosinnumero,gonzalezortega,gonzalezortega,mexcali,baja california | -115.3982 | 32.6112 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 181860.16 | 181860.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065067 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS (02EPR0074L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064100 | S | 130 | 149 | 0 | 279 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 63.36 | 99 | 1 | Mexicali | avenidacosalasinumero,nuevaesperanzacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4862 | 32.637 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 850000 | 823655.39 | 823655.39 | 823655.39 | 823655.39 | 809482.2 | 809482.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065069 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y RECONVERSIÓN DE MÓDULO SANITARIO EXISTENTE EN ALMACÉN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA (02DJN0283B) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064105 | S | 13 | 16 | 0 | 29 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 108.8 | 85 | 1 | Mexicali | callecorregidoranortesinnumero,compuertaspoblado,mexicali,mexicali,baja california | -115.3771 | 32.6618 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 1500000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 862514.53 | 862514.53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065070 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 4500000 | REPARACION ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PARA EL J.N. CENTENARIO LAS LOMAS (02DJN0593F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064106 | S | 178 | 201 | 0 | 379 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 91.2 | 38 | 1 | Mexicali | callepradodelreysinnumero,lomasaltasfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4821 | 32.574 | 2022-07-22 | 2022-12-30 | 4500000 | 864316.29 | 864316.29 | 864316.29 | 864316.29 | 638470.89 | 638470.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065071 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. CENTENARIO DE MEXICALI (02EPR0240T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064107 | S | 362 | 343 | 0 | 705 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 22.4 | 35 | 1 | Mexicali | calledelosbastionessinnumero,villacolonial,mexicali,mexicali,baja california | -115.4832 | 32.5981 | 2022-06-10 | 2022-09-23 | 950000 | 1237781.54 | 1237781.54 | 1237781.54 | 1237781.54 | 816723.79 | 816723.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065083 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA J.N. CUICACALLI (02DJN0468H) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064135 | S | 14 | 32 | 0 | 46 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 20.48 | 32 | 1 | Playas de Rosarito | callejonsaulvillasinnumero,ladrilleraelpescadorcolonia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.9661 | 32.2503 | 2022-07-08 | 2022-10-28 | 950000 | 1112131.95 | 1112131.95 | 1112131.95 | 1112131.95 | 928132.65 | 928132.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696038 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1923553.18 | Pavimentación Av Alameda Entre Argelia Y Guayanas Las Lomitas - 84709 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84709 | N | 0 | 0 | 272 | 272 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L | -116.5895 | 31.8785 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1923553.18 | 1921523.34 | 1921523.34 | 1921523.34 | 576457 | 576457 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1921523.34 |  | {797605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701548 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1005931 | Pavimentación En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84723 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS | -116.5885 | 31.8855 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1005931 | 1005674.24 | 1005674.24 | 1005674.24 | 301702.27 | 301702.27 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1005674.24 |  | {803115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707146 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | Equipamiento Del Sistema Electrico Del Pozo De San Vicente - 86122 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86122 | N | 0 | 0 | 5670 | 5670 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Vicente | EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA | -116.2529 | 31.3325 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUINICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {808713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200137 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1300000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 9 | N | 0 | 0 | 1600 | 1600 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA. | -116.5822 | 31.8993 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 1300000 | 1300000 | 1298700 | 1294648.92 | 0 | 0 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-09 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1294648.92 | 1294648.92 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200163 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2241650 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 10 | N | 0 | 0 | 1600 | 1600 | Metros Cuadrados | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA. | -116.5767 | 31.8981 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 2241650 | 2241650 | 2239408.35 | 2231245.93 | 669373.78 | 669373.78 | 669373.78 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-10 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2231245.93 | 2231245.93 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065084 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. RICARDO FLORES MAGÓN (02DJN0263O) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064137 | S | 41 | 27 | 0 | 68 | Metros lineales | 150 | 150 | 112.5 | 75 | 1 | Tijuana | callecoperativistasinnumero,floresmagon,sanantonio,tijuana,baja california | -117.0832 | 32.4811 | 2022-06-24 | 2022-09-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1924050.29 | 1924050.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065085 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1150000 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, CONSTRUCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION PARA LA E.P. LIC. ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ (02DPR0234J) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064138 | S | 39 | 36 | 0 | 75 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 30.01 | 44.9925 | 1 | Mexicali | calle1sinnumero,estacionpescaderoskm39,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.1406 | 32.3104 | 2022-06-24 | 2022-09-23 | 1150000 | 1077999.99 | 1077999.99 | 1077999.99 | 1077999.99 | 1019534.17 | 1019534.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065086 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1700000 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA # 64 (02ETV0061G) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064139 | S | 4 | 9 | 0 | 13 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 1.33 | 1.994 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,puntaprietapoblado,puntaprieta,sanquintin,baja california | -114.1522 | 28.9305 | 2022-07-29 | 2022-12-30 | 1700000 | 974830.98 | 974830.98 | 974830.98 | 974830.98 | 292449.29 | 292449.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065087 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3500000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE UN MODULO DE 4 AULAS, REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (02EPR0205N) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064140 | S | 378 | 397 | 0 | 775 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 35.84 | 14 | 1 | Tijuana | avenidatijuana5,eltecolote,sanantonio,tijuana,baja california | -116.9895 | 32.4501 | 2022-07-04 | 2022-10-03 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3140919.75 | 3140919.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065088 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1150000 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION PARA LA E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (02DPR0402P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064141 | S | 108 | 107 | 0 | 215 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 25.34 | 37.991 | 1 | Mexicali | avenidavenustianocarranza,hermosilloejido,hermosillodelegacion,mexicali,baja california | -114.9282 | 32.5139 | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 1150000 | 1488276.74 | 1488276.74 | 1488276.74 | 1488276.74 | 1024431.44 | 1024431.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065089 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1019238 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA PARA LA J.N. SIN NOMBRE REAL DE ROSARITO (02DJN0724H) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064142 | S | 44 | 47 | 0 | 91 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 75.52 | 59 | 1 | Playas de Rosarito | calledelcedrosinnumero,realdelrosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0158 | 32.3946 | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 1019238 | 1319238 | 1319238 | 1319238 | 1319238 | 1255092.36 | 1255092.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065090 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION PARA LA E.P. MÉXICO (02DPR0455U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064143 | S | 58 | 52 | 0 | 110 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 22.01 | 32.9985 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,volcanestacion,bataquezdelegacion,mexicali,baja california | -115.0984 | 32.5684 | 2022-07-04 | 2022-10-17 | 850000 | 880862.48 | 880862.48 | 880862.48 | 880862.48 | 796071.07 | 796071.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065092 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION PARA LA E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (02DPR0463C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064145 | S | 223 | 219 | 0 | 442 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 20.01 | 30 | 1 | Mexicali | callelazarocardenassinnumero,cuernavacaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3053 | 32.5599 | 2022-07-13 | 2022-11-14 | 850000 | 883977.4 | 883977.4 | 883977.4 | 883977.4 | 832819.3 | 832819.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065093 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y FIRME DE CONCRETO PARA REGISTRO DE VÁLVULA PARA LA E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO (02DPR0865X) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064146 | S | 83 | 77 | 0 | 160 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 137.6 | 43 | 1 | Tijuana | callecircuitodelospintoressinnumero,artesanal,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0674 | 32.4987 | 2022-07-29 | 2022-12-30 | 5000000 | 4980821.89 | 4980821.89 | 4980821.89 | 4980821.89 | 4149227.55 | 4149227.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065095 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN PARA EL J.N. MOISÉS SÁENZ (02EJN0090M) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064148 | S | 73 | 76 | 0 | 149 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 42 | 5 | 1 | Tijuana | callelomasdelamisionsinnumero,lomasdelvalle,lapresa,tijuana,baja california | -116.8073 | 32.4852 | 2022-07-04 | 2022-10-03 | 1800000 | 1722469.62 | 1722469.62 | 1722469.62 | 1722469.62 | 1601895.27 | 1601895.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065096 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 60 "HERMANOS FLORES MAGÓN" (02EES0032F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064149 | S | 82 | 75 | 0 | 157 | Metros lineales | 180 | 180 | 171 | 95 | 1 | Mexicali | avenidacorregidoranortesinnumero,imperialcolonia,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3797 | 32.6619 | 2022-07-08 | 2022-10-14 | 400000 | 520124.21 | 520124.21 | 520124.21 | 520124.21 | 384789.55 | 384789.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065097 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y CERCO DE HERRERÍA PERIMETRAL PARA EL J.N. CUITLÁHUAC (02DJN0393H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064150 | S | 83 | 84 | 0 | 167 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 8.6 | 1 | 1 | Tijuana | callemalvareal25400,elfloridocuartaseccion,lapresa,tijuana,baja california | -116.8465 | 32.4752 | 2022-07-08 | 2022-10-21 | 1800000 | 1719739.54 | 1719739.54 | 1719739.54 | 1719739.54 | 1599356.96 | 1599356.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065100 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA E.P. CARTA MAGNA (02EPR0523Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064153 | S | 406 | 401 | 0 | 807 | Metros Cuadrados | 239 | 239 | 239 | 100 | 1 | Tijuana | calledeeuropasinnumero,loslaureles,tijuana,tijuana,baja california | -116.8158 | 32.472 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 1800000 | 2349958.82 | 2349958.82 | 2349958.82 | 2349958.82 | 2349958.82 | 2349958.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065101 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1700000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 9 "LA JUVENTUD DEL TERCER MILENIO" (02DES0028U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064154 | S | 506 | 513 | 0 | 1019 | Metros Cuadrados | 255.2 | 255.2 | 178.64 | 70 | 1 | Mexicali | avenidapaseofloridasinnumero,villafloridaampliacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.3613 | 32.6059 | 2022-07-08 | 2022-10-21 | 1700000 | 135235.96 | 135235.96 | 135235.96 | 135235.96 | 106894.75 | 106894.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065102 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1750000 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL. PARA EL J.N. PROF. J JESÚS FLORES VALLE (02EJN0010K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064155 | S | 59 | 58 | 0 | 117 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | kilometro11carreteraatecate,meridacolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.9364 | 32.4817 | 2022-07-08 | 2022-10-21 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 476597.99 | 476597.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089368 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 935000 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA EL J.N. GRACIANO VINIEGRA SALAZAR (02DJN0227J) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064309 | S | 67 | 67 | 0 | 134 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 271 | 100 | 1 | Mexicali | ingenieromanuelmtorressinnumero,27deseptiembrefraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.5063 | 32.6352 | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 935000 | 916364.86 | 916364.86 | 916364.86 | 916364.86 | 907850.67 | 907850.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089387 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 155000 | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA LA E.P. CIENCIA Y TRABAJO (02EPR0090C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064328 | S | 81 | 74 | 0 | 155 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Mexicali | domicilioconocido,coloniaahumada,mexicali,mexicali,baja california | -115.4938 | 32.562 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 155000 | 152669.3 | 152669.3 | 152669.3 | 152669.3 | 132192.88 | 132192.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089389 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3750000 | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. XOCHICALLI (02EPR0226Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064330 | S | 180 | 191 | 0 | 371 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 253.44 | 99 | 1 | Mexicali | avenidalagunaxochimilcosinnumero,coloniaxochicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4955 | 32.6127 | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 3750000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3222316.43 | 3222316.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089390 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 245000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. CENTENARIO DE MEXICALI - E.P. MEXICALI SIGLO XXI (02EPR0240T - 02EPR0243Q) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064331 | S | 191 | 179 | 0 | 370 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidadelosbastionessinnumero,coloniavillasdelrey,mexicali,mexicali,baja california | -115.4832 | 32.5981 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 245000 | 109108.31 | 109108.31 | 109108.31 | 109108.31 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089391 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 685000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA (02EPR0289L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064332 | S | 114 | 110 | 0 | 224 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100 | 1 | Mexicali | kilometro35carreterratijuana,coloniaprogreso,mexicali,mexicali,baja california | -115.546 | 32.5971 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 685000 | 673088.97 | 673088.97 | 673088.97 | 673088.97 | 673088.97 | 673088.97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089393 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. PROFESORA OTILIA U DE COTA (02EPR0343P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064334 | S | 126 | 115 | 0 | 241 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenida58ylibertador,coloniahidalgo,mexicali,mexicali,baja california | -115.4461 | 32.6107 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 300000 | 294368.12 | 294368.12 | 294368.12 | 294368.12 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089394 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1540000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. PROF. WALDO HERNANDEZ MALDONADO (02EPR0378E) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064335 | S | 125 | 116 | 0 | 241 | Metros lineales | 155 | 155 | 151.9 | 98 | 1 | Mexicali | callerioamazonassinnumero,colonianacionalista,mexicali,mexicali,baja california | -115.527 | 32.6248 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 1540000 | 1509803.88 | 1509803.88 | 1509803.88 | 1509803.88 | 1435803.74 | 1435803.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089395 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 275000 | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION Y ADECUACION DE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA EXTERIORES PARA LA J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (02DJN0559Z) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064336 | S | 25 | 15 | 0 | 40 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 126.72 | 99 | 1 | Playas de Rosarito | calleelenaamesgilbertsinnumero,lamina,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0669 | 32.4037 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 275000 | 273594.82 | 273594.82 | 273594.82 | 273594.82 | 264697.65 | 264697.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120948 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA 3 DE OCTUBRE, VARIAS CALLES - 165708 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 165708 | S | 42 | 49 | 0 | 91 | Conexione(s) | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE CAÑON MARGARITAS, CALLE CAÑON PALMAS LA OBRA SE UBICA A UNA CALLE DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA 3 DE OCTUBRE BAJAR AL | -116.9504 | 32.4538 | 2022-09-21 | 2022-11-26 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 501829.68 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-075-AD-023 | APR OBRAS Y AGREGADOS S DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 724420.46 | 724420.46 | {2120948/proyecto_PROCESO, 2120948/proyecto_INICIO, 2120948/proyecto_PROCESO, 2120948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690565 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 669830.4 | Pavimentacion Del Acceso Principal A La Avenida Peña Blanca Poblado Del Valle De La Trinidad - 85674 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85674 | N | 0 | 0 | 1400 | 1400 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA PEÑA BLANCA PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE VALLE DE LA TRINIDAD | -115.7239 | 31.4074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 200949.12 | 200949.12 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-09 | GOROGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 669830.4 | 669830.4 | {792132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717727 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 626578.78 | Rampa De Acceso De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Sexta Y Octava En San Vicente - 86153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86153 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Vicente | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE SEXTA Y OCTAVA | -116.2465 | 31.3306 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 626578.78 | 626578.78 | 625578.78 | 626578.78 | 187973.63 | 187973.63 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-10 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 626578.78 | 626578.78 | {819294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717725 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | Red De Electrificacion En Calle Cisne Granja Y Tejedores En La Colonia Los Angeles San Quintin - 84894 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84894 | N | 0 | 0 | 140 | 140 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Nuevo Centro de Población Padre Kino | CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD | -115.9758 | 30.6613 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {819292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690564 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 422520 | Revestimiento De Calle Azucena Entre Carretera Transpeninsular Y Tulipanes Colonia Amp Santa Fe Vicente Guerrero - 85367 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85367 | N | 0 | 0 | 135 | 135 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Santa Fe | CALLE AZUCENAS COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL TRANSPENINSULAR Y CALLE TULIPANES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO | -115.9779 | 30.6826 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 422520 | 422520 | 422520 | 422250 | 126756 | 126756 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-14 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 422520 | 422520 | {792131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200182 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1958000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 12 | N | 0 | 0 | 2920 | 2920 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION. | -116.5785 | 31.7941 | 2022-12-31 | 2023-04-29 | 1958000 | 1958000 | 1956042 | 1943586.97 | 583076.09 | 583076.09 | 583076.09 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-12 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1943586.97 | 1943586.97 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115717 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1455015.35 | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PARQUES LOS ENCINOS, TECARROCA Y CAMPO INFANTIL RUBÉN ACOSTA - 143123 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 143123 | S | 14496 | 14400 | 0 | 28896 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 5 | 71.4286 | 1 | Tecate | BOULEVARD ENCINOS INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTURO GUERRA Y BOULEVARD FEDERICO BENITEZ, CALLE GUANAJUATO EL PARQUE LOS ENCINOS SE UBICA SOBRE EL BULEVAR ENCINOS AL SUR COLIN | -116.6347 | 32.5635 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 1455015.35 | 2549915.24 | 2549915.24 | 2549915.24 | 1142473.01 | 1142473.01 | 1142473.01 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/10 | JOSE EDUARDO JIMENEZ GIJON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 2549915.24 | 2549915.24 | {2115717/proyecto_INICIO, 2115717/proyecto_PROCESO, 2115717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083106 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1957802.68 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, COLONIA LAS CUMBRES EN CALLE POPOCATEPETL, ENTRE CALLES MONTE ANNAPURNA Y CALLE PICO DE ORIZABA. - 97352 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 97352 | S | 43 | 47 | 0 | 90 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424 | 1424 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MONTE POPOCATEPETL COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE MONTE ANNAPURNA, CALLE MONTE POPOCATEPETL A UNA CALLE AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVAPALACIO | -117.0937 | 32.49 | 2022-06-15 | 2022-09-20 | 1957802.68 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1826016.01 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-004-IS-006 | CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1786320.01 | 1786320.01 | {2083106/proyecto_INICIO, 2083106/proyecto_PROCESO, 2083106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302119335 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1175000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA COL. ANEXA LOS LAURELES CALLEJON DE SERVICIO - 158568 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 158568 | S | 68 | 73 | 0 | 141 | Conexione(s) | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA ANEXO LOS LAURELES, 22520 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LA MONTAA Y CALLE DE LA CANADA, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA INICIANDO AL COSTADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAN | -117.0909 | 32.5251 | 2022-08-15 | 2022-10-20 | 1175000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 319567.2 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-005-LP-028 | LPM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1065224.01 | 1065224.01 | {2119335/proyecto_INICIO, 2119335/proyecto_PROCESO, 2119335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302121608 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SANCHEZ TABOADA COLONIA EMPÉRADORES CALLE XELVA - 168773 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 168773 | S | 42 | 45 | 0 | 87 | Metros Cuadrados | 1333 | 1333 | 1333 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE XELVA COLONIA EMPERADORES, 22117 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIMICH Y CALLE XIUHUALTZIN, CALLE MITLA LA CALLE SELVA ESTA A 4 CALLES AL SUOESTE DE LA EWSCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL NO. 68 | -116.9702 | 32.4818 | 2022-08-21 | 2022-10-23 | 1600000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1582430.39 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-080-IS-020 | APR OBRAS Y AGREGADOS S DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1582430.39 | 1582430.39 | {2121608/proyecto_INICIO, 2121608/proyecto_PROCESO, 2121608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302121687 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS CALLE PADRE UGARTE - 169156 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 169156 | S | 27 | 29 | 0 | 56 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1344 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PADRE UGARTE COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE SAN IGNACIO Y CALLE MISION LA PURISIMA, CALLE PADRE KINO LA OBRA SE UBICA UNA CALLE AL SUR OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVATI | -117.0718 | 32.4843 | 2022-08-29 | 2022-10-24 | 1500000 | 1967860.64 | 1967860.64 | 1967860.64 | 1967860.64 | 1967860.64 | 1437203.39 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-087-AD-016 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1499012.1 | 1499012.1 | {2121687/proyecto_INICIO, 2121687/proyecto_PROCESO, 2121687/proyecto_INICIO, 2121687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116830 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, COLONIA FLORES MAGON, CALLE LEY FEDERAL DEL SERVICIO CIVIL Y,O REGISTRO CIVIL, ENTRE CALLE ARADO Y CALLE ARTESANOS - 147582 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 147582 | S | 15 | 13 | 0 | 28 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1460 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE REGISTRO CIVIL COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARADO Y CALLE ARTESANOS, AVENIDA DEL DERECHO DE AMPARO POR EL BLVD SALVATIERRA EN NEL TRAMO SANTA JULIA GIRAR AL SUROESTE POR CAMINO D | -117.0815 | 32.4812 | 2022-08-08 | 2022-10-14 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 524265.81 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-088-LP-022 | PROYECTOS GRANCO S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1207553.14 | 1207553.14 | {2116830/proyecto_INICIO, 2116830/proyecto_FIN, 2116830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717736 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2630534.41 | Construcción De Pavimentación En Venustiano Carranza En Colonia Adolfo Ruiz Cortinez - 85161 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85161 | N | 0 | 0 | 252 | 252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 22895 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA | -116.5948 | 31.8119 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2630534.41 | 2630534.41 | 2630534.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {819303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685142 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria 76 Colonia Sigloxxi San Quintin - 84759 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84759 | N | 0 | 0 | 88 | 88 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Quintín | AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN | -115.9444 | 30.5797 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 53000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {786709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122052 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1824667 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS COLONIA LA CIMA CALLE CAYETANO RODRIGUEZ - 171110 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 171110 | S | 48 | 54 | 0 | 102 | Metros Cuadrados | 1603 | 1603 | 1603 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CAYETANO RODRIGUEZ COLONIA RANCHO LA CIMA, 22616 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON JONHSON SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ENRIQUE REBSAMEN LA OBRA SE UBICA 4 CALLES AL SUOESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RINCONCI | -117.0459 | 32.5079 | 2022-08-28 | 2022-11-30 | 1824667 | 2532587.38 | 2532587.38 | 2532587.38 | 2532587.38 | 2532587.38 | 626400 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-093-LP-027 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2087999.99 | 2087999.99 | {2122052/proyecto_INICIO, 2122052/proyecto_PROCESO, 2122052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083742 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1999673.17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS COLONIA MANUEL PAREDES II CALLE VERACRUZ 2DA ETAPA - 99994 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99994 | S | 76 | 79 | 0 | 155 | Metros Cuadrados | 1678 | 1678 | 1678 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VERACRUZ COLONIA MANUEL PAREDES II, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE OLIVO Y CALLE RAUL NAJERA, CALLE MEXIQUITOS LA CALLE VERACRUZ VA PARALELA AL LIBRAMIENTO SUR A LA ALTURA DE LA COLONIA MANUEL PA | -117.0691 | 32.5118 | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 1999673.17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1772008.75 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-094-LP-005 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1772008.75 | 1772008.75 | {2083742/proyecto_INICIO, 2083742/proyecto_PROCESO, 2083742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115189 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4084341.76 | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE CALLE MEXICO SUR A CALLE LEYES DE REFORMA, CIUDAD MORELOS, MEXICALI, B.C. - 141320 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141320 | S | 4803 | 4769 | 0 | 9572 | Metros cuadrados de construcción | 5896 | 5896 | 5896 | 100 | 1 | Ciudad Morelos (Cuervos) | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE LEYES DE REFORMA, AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODA | -114.8549 | 32.6328 | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 4084341.76 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | Obra | LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022 | B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4168264.78 | 4168264.78 | {2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_INICIO, 2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402185369 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 78942.15 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA PARAISO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 352883 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 352883 | S | 4 | 4 | 0 | 8 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100 | 1 | Tecate | INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 21485 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN ANDADOR DE LOS ARBOLES EN INFONAVIT PARAÍSO Y EN LA CALLE PAU PAI DE LA COLONIA PARAÍSO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6377 | 32.5586 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 78942.15 | 78942.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2185369/proyecto_INICIO, 2185369/proyecto_FIN, 2185369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701543 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En Primaria La Patria Es Primero Colonia San Rafael Real Del Castillo - 85659 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85659 | N | 0 | 0 | 300 | 300 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE APODACA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRI | -116.2815 | 31.9074 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581996.01 | 581996.01 | 581996.01 | 174598.8 | 174598.8 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-06 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581996.01 | 581996.01 | {803110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685143 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 490000 | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No 14 En Valle De La Trinidad - 85668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85668 | N | 0 | 0 | 210 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE | -115.7211 | 31.3969 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 490000 |  | {786710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701546 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | Techumbre Prim. Eliseo Schieroni C. Edimburgo S/N Villa Del Real Iv - 85421 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85421 | N | 0 | 0 | 372 | 372 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE | -116.5733 | 31.7763 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {803113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696042 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En J.N. Gabriela Mistral C. Herreros S/N Morelos Ii - 85232 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85232 | N | 0 | 0 | 96 | 96 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE | -116.5598 | 31.8504 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {797609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122732 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3524985 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA LAS TORRES CALLES FRESNO Y MANZANO - 174224 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 174224 | S | 138 | 142 | 0 | 280 | Metros cúbicos | 3090 | 3090 | 3090 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE FRESNO COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIRUL Y CALZADA LAS TORRES, CALLE DURAZNO LA CALLE VA PARALELA A LA CARRETERA DE CUOTA EN ELLA ESTA UBICADA MLA CAPILLA CATOLICA DE SAN JOSE | -116.8957 | 32.5417 | 2022-09-05 | 2022-12-02 | 3524985 | 3481608.16 | 3481608.16 | 3481608.16 | 3481608.16 | 3481608.16 | 3089127.69 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-096-LP-035 | CONSTRUCCIONES IRON BULDING, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3974781.93 | 3974781.93 | {2122732/proyecto_INICIO, 2122732/proyecto_PROCESO, 2122732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065549 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 3735595 | Dotar de equipo y herramientas tecnologicas necesarias al Centro de Adiestramiento Policial (CAP) para la formacion de los aspirantes a ingresar a las distintas instituciones policiales | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-010202-1 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 269 | 283 | 283 | 100 | 1 | Paso del Águila | KM.140 Carretera Libre Tecate-Tijuana, Ejido paso del Aguila, 22336 Tecate, B.C. | -116.6257 | 32.5638 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 3735595 | 4007273.34 | 4007273.34 | 979000 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200886606 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Niños Heroes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0237F | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153546.15 | 1153846.15 | 787647.65 | 787647.65 | 787647.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200886640 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | Escuela Carmen Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0104Q | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98 | 1 |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 655769.23 | 655769.23 | 655769.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200889069 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 9000000 | Escuela Mezquital | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0087Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | EJIDO MEZQUITAL | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9000000 | 786657.12 | 786657.12 | 786657.12 | 552126 | 552126 | 552126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200889814 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | J.N. Raul Anguiano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0677N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 877884.14 | 877884.14 | 877884.14 | 776847.55 | 776847.55 | 776847.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200889861 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Secundaria General No.20 Juana Ines De La Cruz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0043M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 976812.16 | 976812.16 | 976812.16 | 820522.21 | 820522.21 | 820522.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198574 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2376000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEGUNDA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve02 | N | 0 | 0 | 1124 | 1124 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 1 |  | COLONIA SANTA ROSA | -115.398 | 32.6041 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2376000 | 1493396.57 | 1493396.57 | 1493396.57 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {2198574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198627 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2376000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve03 | N | 0 | 0 | 1124 | 1124 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | COLONIA SANTA ROSA | -115.3967 | 32.6041 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2376000 | 2087570.4 | 2087570.34 | 2087570.34 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {2198627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN16160200696044 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | Techumbre En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Delegacion San Quintin - 84543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84543 | N | 0 | 0 | 200 | 200 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | -115.9301 | 30.5261 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {797611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723338 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar Prim. Felipa Hirales Carballo C. Aseguradores Y C. Olivo S/N Terrazas Del Gallo - 85340 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85340 | N | 0 | 0 | 322 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL | -116.5684 | 31.8573 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {824905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707156 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 570000 | Construccion De Un Aula De Medios En C. Tapiceros Y Zapateros S/N Prim. Siervo De La Nacion Morelos Ii - 85214 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85214 | N | 0 | 0 | 276 | 276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO | -116.5598 | 31.8503 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {808723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685146 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar J.N. Luis Donaldo Colosio En C. Lazaro Cardenas S/N Villas Del Rey Ii - 85504 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85504 | N | 0 | 0 | 100 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II | -116.5615 | 31.7902 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {786713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723329 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En Primaria X Ayuntamiento En Santa Anita La Mision - 85641 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85641 | N | 0 | 0 | 202 | 202 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | La Misión | CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION | -116.8681 | 32.1015 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {824896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701556 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero Colonia Nueva Era San Quintin - 84697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84697 | N | 0 | 0 | 300 | 300 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Colonia Nueva Era | CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | -115.9144 | 30.5096 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {803123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122844 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1350000 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO, VARIAS CALLES - 174792 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 174792 | S | 145 | 160 | 0 | 305 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA RINCÓN DORADO, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JARIPEO Y CALLE LAS AMAZONAS, CALLE ARROYO SE CONSTRUIRA LA RED SOBRE LAS CALLES VILLA CHARRA CALLE LAS AMAZONAS Y CALLE VAQUEROS | -116.9045 | 32.5214 | 2022-09-05 | 2022-10-11 | 1350000 | 2200000 | 2200000 | 2199999.99 | 2199999.99 | 2199999.99 | 1337058.11 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-098-AD-021 | RA EDIFICACIONES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1337058.11 | 1337058.11 | {2122844/proyecto_INICIO, 2122844/proyecto_FIN, 2122844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200891980 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | Escuela Primaria Constituyentes De Queretaro | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0356U | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1265384.6 | 1265384.6 | 1265384.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892007 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Escueal Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0008X | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 822115.13 | 822115.13 | 822115.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892326 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | Escuela Jardin De Niños Agmo Emilio Zamora | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0062R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 848247.16 | 848247.16 | 848247.16 | 756173.25 | 756173.25 | 756173.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302119571 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, FRACCIONAMIENTO SOLER, AV. HERNAN CORTEZ - 159596 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 159596 | S | 2045 | 2058 | 0 | 4103 | Metros Cuadrados | 272 | 272 | 272 | 100 | 1 | Tijuana | EJE VIAL HERNAN CORTEZ FRACCIONAMIENTO SOLER, 22530 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA HERNAN CORTES Y AVENIDA HERACLIO BERNANAL, CALLE MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN LOS COSTADOS DEL PUENTE VIAL DEL FRACCIONA | -117.0733 | 32.5304 | 2022-08-15 | 2022-10-16 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 835653.79 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-010-AD-017 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 835653.79 | 835653.79 | {2119571/proyecto_PROCESO, 2119571/proyecto_INICIO, 2119571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202076036 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2600000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, FRACCIONAMIENTO EL NIÑO, CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE CRUZ AMBAR Y CALLE CERRADA - 60278 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 60278 | S | 105 | 128 | 0 | 233 | Metros Cuadrados | 2295 | 2295 | 2295 | 100 | 1 | El Niño | CALLE EL NIÑO PERDIDO FRACCIONAMIENTO EL NIÑO, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CRUZ AMBAR Y CERRADA CERRADA, CALLE PROTECCION CIVIL POR LA CARRETERA VIEJA A TECATE DE SUROESTE A NORESTE ENTRAR AL FRCCIONAMIEN | -116.7909 | 32.5101 | 2022-07-21 | 2022-10-16 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2436871.04 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-012-IS-018 | APR OBRAS Y AGREGADOS S DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2436871.04 | 2436871.04 | {2076036/proyecto_INICIO, 2076036/proyecto_PROCESO, 2076036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707145 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 554000 | Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Ruben Jaramillo Delegacion Camalu - 84010 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84010 | N | 0 | 0 | 130 | 130 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID | -116.1298 | 30.9238 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26 | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {808712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696045 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolas En Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia En Col Popular San Quintin - 84717 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84717 | N | 0 | 0 | 290 | 290 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9462 | 30.5219 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {797612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696033 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 570000 | Aula De Medio En Escuela Primaria Braulio Maldonado En Colonia Santa Fe Vicente Guerrero - 85326 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85326 | N | 0 | 0 | 165 | 165 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD | -115.9749 | 30.6778 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {797600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701555 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 554000 | Cerco Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo Ejido Valle Tranquilo - 85383 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85383 | N | 0 | 0 | 21 | 21 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido Valle Tranquilo | CALLE LOS PESCADORES EJIDO VALLE TRANQUILO, 00000 EJIDO VALLE TRANQUILO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN EL EJIDO VALLE TRANQUILO | -115.8036 | 30.2897 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-SJ-31 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {803122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707147 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Benito Juarez En Vicente Guerrero - 85351 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85351 | N | 0 | 0 | 396 | 396 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO | -115.9849 | 30.7334 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {808714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892505 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Escuela Primaria Carlos Garcia Rivera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0144R | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 778846.16 | 778846.16 | 778846.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892525 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0205O | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 721509.86 | 721509.86 | 721509.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903676 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2399642 | Colegio De Estidios Cientificos Tecnologicos Plantel Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0002C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2399642 | 2120670.84 | 2120670.84 | 2120670.84 | 1721019.4 | 1721019.4 | 1721019.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903817 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | Escuela Primaria Profr. Manuel Ramos Reyes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0220G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1048861.19 | 1048861.19 | 1048861.19 | 954463.68 | 954463.68 | 954463.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083865 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1165885 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA ESTE COLONIA VISTA DEL VALLE CALLE VALLE SANTA RITA - 100581 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100581 | S | 73 | 84 | 0 | 157 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036 | 1036 | 100 | 1 | El Niño | CALLE VALLE SANTA RITA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE BONITO Y , CALLE VALLE DE SANTA MONICA DOS CUADRAS AL OESTE Y UNA AL NOROESTE DE LA CAPILLA SAN PIO QUE ESTA EN LA CALLE | -116.7985 | 32.5057 | 2022-07-01 | 2022-09-05 | 1165885 | 1326600 | 1326600 | 1326600 | 1326600 | 1326600 | 1299413.8 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-014-AD-004 | RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1326600 | 1326600 | {2083865/proyecto_INICIO, 2083865/proyecto_PROCESO, 2083865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198749 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 3510000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GRAL. GILDARDO M. ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE07 | N | 0 | 0 | 596 | 596 | Metros Cuadrados | 1755 | 1755 | 0 | 0 | 1 | Santa Isabel | Colonia Santa Isabel | -115.5783 | 32.6285 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3510000 | 3292436.97 | 3292436.97 | 3292436.97 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 21984979.18 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198752 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5130000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EPIGMENIO IBARRA ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE08 | N | 0 | 0 | 596 | 596 | Metros Cuadrados | 2565 | 2565 | 0 | 0 | 1 | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5777 | 32.6285 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 5130000 | 5253935.28 | 5253935.28 | 5253935.28 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 21984979.18 | {2198752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198760 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 4428000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE09 | N | 0 | 0 | 3791 | 3791 | Metros Cuadrados | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 1 | Santa Isabel | Colonia Santa Isabel | -115.5767 | 32.6356 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 4428000 | 6902347.74 | 6902347.74 | 6902347.74 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 13996166.99 | {2198760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302119940 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA MIRADOR DEL VALLE, VARIAS CALLES - 161403 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 161403 | S | 128 | 116 | 0 | 244 | Conexione(s) | 43 | 43 | 43 | 100 | 1 | Parajes del Valle | CALLE MIRADOR DEL VALLE COLONIA MIRADOR DEL VALLE, 22334 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE REDONDO Y , PRIVADA VLLE DEL SOL LA OBRA SE UBICA EN EL LIMITE NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PARAJES DEL VALLE | -116.7414 | 32.5157 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2000000 | 1195134.94 | 1195134.94 | 1195134.94 | 1195134.94 | 1195134.94 | 1106031.13 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-028-AD-020 | EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1195134.94 | 1195134.94 | {2119940/proyecto_INICIO, 2119940/proyecto_PROCESO, 2119940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302119993 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2257000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, CALLE TLATELOLCO - 161613 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 161613 | S | 148 | 155 | 0 | 303 | Metros Cuadrados | 1853 | 1853 | 1853 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE TLATELOLCO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE VIAS DE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA CALLE INGRESANDO AL ASENTAMIENTO DE LOMAS DE TLATELO | -116.8051 | 32.4819 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2257000 | 2029705.06 | 2029705.06 | 2029705.06 | 2029705.06 | 2029705.06 | 1722434.54 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-030-LP-025 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1809705.06 | 1809705.06 | {2119993/proyecto_INICIO, 2119993/proyecto_PROCESO, 2119993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723332 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vee Skua Su Kuachi En Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85272 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85272 | N | 0 | 0 | 100 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Emiliano Zapata | CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT | -116.0069 | 30.7662 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {824899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712475 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 277000 | Barda Perimetral En Prim. Antonio Martinez De Castro Av. Puerto Vallarta S/N - 85484 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85484 | N | 0 | 0 | 558 | 558 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. | -116.5833 | 31.7906 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 83100 | 83100 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 277000 |  | {814042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723331 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85283 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85283 | N | 0 | 0 | 340 | 340 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Emiliano Zapata | EJE VIAL TRANSPENINSULAR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA | -116.0088 | 30.767 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-38 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 | 310000 | {824898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166462 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 626573.27 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL GILDARDO MAGAÑA DE AV. SANCHEZ TABOADA A AV. INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E., COLONIA LA ESTRELLA MEXICALI B.C. - 275630 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275630 | S | 38 | 39 | 0 | 77 | Metros lineales | 291 | 291 | 58.2 | 20 | 1 | Mexicali | CALLE GENERAL GILDARDO MAGAÑA COLONIA LA ESTRELLA, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA INGENIERO RAUL SANCHEZ DIAZ E, CALLE A. GARCIA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE | -115.5783 | 32.6285 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 28390.25 | 28390.25 | 626573.27 | 626573.27 | 195771.75 | 195771.75 | 195771.75 | Obra | IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4041616.6 | 4041616.6 | {2166462/proyecto_PROCESO, 2166462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903818 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2144925 | Escuela Secundaria Numero 7 Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0019M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2144925 | 2062113.52 | 2062113.52 | 2062113.52 | 1732175.36 | 1732175.36 | 1732175.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903852 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | Eescuela Secundaria Numero 23 Articulo 123 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0050W | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85 | 1 |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1532032.74 | 1532032.47 | 1532032.74 | 1171006.69 | 1171006.69 | 1171006.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170300967830 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | J.N. Francisco Cuchuma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0197F | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1135690.65 | 1135690.65 | 1135690.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170300967847 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | E.P. Luzsiglo G Figueroa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0178H | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 649879.64 | 649879.64 | 649879.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16180101075374 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Primaria Alberto Correa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0300S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1019871.74 | 1019871.74 | 1019871.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16180101075422 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Jardin De Niños Cristobal Colon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0069K | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1088496.58 | 1088496.58 | 1088496.58 | 993293.21 | 993293.21 | 993293.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN190201559276 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | PROF. CIRILO FLORES SANCHEZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0097W | S | 500 | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | 2018-07-05 | 2018-12-20 | 1400000 | 1144670.39 | 1144670.39 | 1144670.39 | 847056.09 | 847056.09 | 847056.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN200101701867 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, REHAB. SANIT, ANDADORES, CUBIERTA Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0237Q | N | 0 | 0 | 250 | 250 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Mexicali | Las Fuentes, Mexicali, B.C., México | -115.4426 | 32.654 | 2020-04-14 | 2020-06-30 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 825765.26 | 825765.26 | 825765.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN200101701873 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | TELESECUNDARIA NUM. 9, REHAB. AULAS, SUSTITUCION PISOS, REHAB. SANITARIOS, CERCO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0009K | N | 0 | 0 | 400 | 400 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Ejido Chiapas 2 | Ejido Chiapas 2, B.C., México | -114.9706 | 32.4694 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1025961.54 | 1025961.54 | 1025691.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN200101701877 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | JARDIN DE NIÑOS 14 DE MARZO DE 1903, REHAB. AULAS, SUST. MUEBLES SANITARIOS, EXPLANADA CIVICA, ANDADORES, CUBIERTA DE 13.5 MX18.42 M. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0245Y | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-23 | 2020-05-23 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1291040.36 | 1291040.36 | 1291040.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN200101701893 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | ESCUELA PRIMARIA JOSE ALVAREZ BANUELOS, REHABILITACION DE AULAS, MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AA., INSTALACIONES ELECTRICAS Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0197V | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1200000 | 1041950.1 | 1041950.1 | 1041950.1 | 1000272.09 | 1000272.09 | 100272.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083868 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1022490.07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA B.C., EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN CALLE MEMBRILLO, ENTRE CALLE LA PIÑA Y CALLE MANZANO NORTE - 100589 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100589 | S | 178 | 165 | 0 | 343 | Metros cúbicos | 143 | 143 | 143 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MEMBRILLO COLONIA LA MORITA, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LA PIÑA Y CALLE MANZANO NORTE, CALLE TIBUQUINA A CONTRAESQUINA DE INGLESIA SAN EUGENIO | -116.8387 | 32.4763 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 1022490.07 | 1039366.26 | 1039366.26 | 1039366.26 | 1039366.26 | 1039366.26 | 989179.24 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-019-AD-005 | RA EDIFICACIONES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1039366.26 | 1039366.26 | {2083868/proyecto_INICIO, 2083868/proyecto_PROCESO, 2083868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202076429 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2815483.17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION CERRO COLORADO, COL HOROSCOPO, CALLE AURORA ASTRAL Y DR. COSS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE BRIGADIERA CRUZ Y AURORA ASTRAL - 62186 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 62186 | S | 119 | 122 | 0 | 241 | Metros Cuadrados | 2477 | 2477 | 2477 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE AURORA ASTRAL Y DR. COSS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BRIGADIERA Y CALLE AURORA ASTRAL, CALLE BRIGADIER CRUZ EN SECUNDARIA GRAL. NO. 15 TOMAR LA CALLE ENCARNACION ORTIZ HACIA EL NO | -116.8884 | 32.4666 | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2815483.17 | 3021264.73 | 3021264.73 | 3021264.73 | 3021264.73 | 3021264.73 | 2037871.23 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-033-IS-010 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3118576.99 | 3118576.99 | {2076429/proyecto_INICIO, 2076429/proyecto_PROCESO, 2076429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199090 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 1996032 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve11 | N | 0 | 0 | 4280 | 4280 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.4916 | 32.6489 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1996032 | 1996666.08 | 1996666.08 | 1996666.08 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 13996166.99 | {2199090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202077625 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA DELEGACION CERRO COLORADO COLONIA HORÓSCOPO VARIAS CALLES - 68497 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 68497 | S | 63 | 78 | 0 | 141 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HOROSCOPO Y CALLE CERRADA, CALLE BLVD. INSURGENTES LA CALLE PRINCIPAL ESTA EN EL PERIMETRO NORTE DE PLAZA EL FLORIDO ENTRE BLVD. INSURGEN | -116.8943 | 32.4592 | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 1600000 | 1459670.6 | 1459670.6 | 1459670.6 | 1459670.6 | 1459670.6 | 1449639.94 | Obra | DOUIM-R33-2022-DCC-034-AD-013 | SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1193328 | 1193328 | {2077625/proyecto_INICIO, 2077625/proyecto_PROCESO, 2077625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302126353 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1650000 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN TIJUANA, DELEGACION CERRO COLORADO, COLONIA PRESIDENTES, CALLE MIGUEL ALEMAN - 191643 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 191643 | S | 2385 | 2224 | 0 | 4609 | Metros Cuadrados | 97 | 97 | 97 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES COLONIA PRESIDENTES, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , LA OBRA VA DESDE EL ANDADOR QUE LLEVA A LA SECUNDARIA TECNICA NO 41 A LOS EDIFICIOS 21428 Y 21426 DE INFONA | -116.91 | 32.4892 | 2022-09-13 | 2022-12-08 | 1650000 | 1525544.85 | 1525544.85 | 1525544.85 | 1525544.85 | 1525544.85 | 441327.26 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-035-AD-027 | CORPORATIVO ARKLAM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1471090.86 | 1471090.86 | {2126353/proyecto_INICIO, 2126353/proyecto_PROCESO, 2126353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717726 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No 23 Delegacion Punta Colonet - 83657 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83657 | N | 0 | 0 | 249 | 249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido México (Punta Colonet) | AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC | -116.2116 | 31.0663 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {819293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402201467 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 21078900 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES APOLONIO ROMERO - CIRCUITO 2 - CALLE 6TA., ENTRE C. GABINO HERNÁNDEZ Y AV. EMILIANO ZAPATA, EJIDO MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 200403101 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 2 | Tijuana |  | -116.8542 | 32.5221 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 21078900 | 21078900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con avance de ejecución de obra, por lo que aun no se puede proporcionar fotografías del mismo., trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbel, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402185899 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 880743.54 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JUAN MARTINEZ 2DA ETAPA ENTRE CALLE PRIVADA NO. 4 Y CALLE DE LOS ECOLOGISTAS DE LA COL. ALTIPLANO DELEGACION LA PRESA A.L.R. TIJUANA. B.C. - 354990 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 354990 | S | 47 | 38 | 0 | 85 | Metros Cuadrados | 958.5 | 958.5 | 958.5 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE JUAN MARTINEZ COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA QUIRARTE Y CALLE ECOLOGISTAS, CALLE CUARTA UNA CALLE AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 114 | -116.8567 | 32.5245 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 880743.54 | 880743.54 | 880743.54 | 879948.96 | 879948.96 | 879948.96 | 263284.69 | Obra | DOIUM-2022-R33-RENDTIJ-136-AD-045 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 879948.96 | 879948.96 | {2185899/proyecto_PROCESO, 2185899/proyecto_FIN, 2185899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202082586 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA B.C EN DELEGACIÓN CERRO COLORADO COLONIA CERRO COLORADO, CALLES PULSAR Y HERMANDAD, - 94923 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 94923 | S | 25 | 23 | 0 | 48 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PULSAR Y HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE UNION Y CALLE COMUNIDADES, CALLE COMUNIDAD A LAS FALDAS DEL CERRO COLORADO CON ORIENTACION A SURESTE A UNA CALLE DE LA ESCUELA | -116.8907 | 32.4715 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 500000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 278092.56 | Obra | DOIUM-R33-2022-DCC-036-AD-015 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 465427.32 | 465427.32 | {2082586/proyecto_INICIO, 2082586/proyecto_PROCESO, 2082586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083745 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 522509.59 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIJUANA B.C., DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, EN CALLE MIER Y TERAN, ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO - 100008 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100008 | S | 70 | 87 | 0 | 157 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIER Y TERAN COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DEL PIPILA CENTRO COMUNICARIO HORÓSCOPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | -116.8861 | 32.4655 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 522509.59 | 419629.32 | 419629.32 | 419629.32 | 419629.32 | 419629.32 | 388140.28 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-039-LP-001 | CONSTRUCTORA PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2088224.11 | 2088224.11 | {2083745/proyecto_INICIO, 2083745/proyecto_FIN, 2083745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717737 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 530000 | Construccion De Aula En Prolongacion Calafia Entre Macristi Y Hector Teran Teran Esc. Prim. Centenario De La Rev. 2010 Col Rosas Magallon - 84888 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84888 | N | 0 | 0 | 204 | 204 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20 | -116.5473 | 31.9001 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 53000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {819304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402190745 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 94763.3 | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 369500 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 369500 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 94763.3 | 94763.3 | 94763.3 | 94669.72 | 94669.72 | 94669.72 | 0 | Obra | LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4605304.47 | 4605304.47 | {2190745/proyecto_INICIO, 2190745/proyecto_FIN, 2190745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402190927 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3754068.85 | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA Y CALLE TRECEAVA DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. IGNACIO ALDAMA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KM. 43 VALLE DE MEXICALI, B.C. - 370091 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 370091 | S | 9476 | 9605 | 0 | 19081 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 1 | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CATORCE | -115.1038 | 32.2935 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3754068.85 | 3754068.85 | 3754068.85 | 3754068.85 | 921287.69 | 921287.69 | 0 | Obra | IS-MXL-FAIS-061-2022 T-FAIS22-018-2022 | GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3070958.96 | 3070958.96 | {2190927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16170401054632 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Jardin De Ninos General Lazaro Cardenas Del Rio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0045A | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 824427.65 | 824427.65 | 824427.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN190101513535 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 35000000 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0059M | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros | 500 | 500 | 450 | 90 | 1 | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2017-10-05 | 2018-11-01 | 35000000 | 33653846.16 | 33653846.16 | 33653846.16 | 31634615.39 | 31634615.39 | 31634615.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN190201559339 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | DR. OCTAVIO LEON MEDELLIN | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0375H | S | 250 | 250 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | 2018-08-02 | 2018-12-25 | 1200000 | 922773.65 | 922773.65 | 922773.65 | 719763.45 | 719763.45 | 719763.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN200101701904 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | ESCUELA PRIMARIA EDUCACION ES PROGRESO, EN COL. PROGRESO, REHABILITACION AULAS, PLAZA CIVICA, REHABILITACION MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 AA, INST. ELECTRICAS , CUBIERTA Y BANQUETAS. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0456S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | 2020-04-09 | 2020-06-24 | 1200000 | 1029477.79 | 1029477.79 | 1029477.79 | 988298.67 | 988298.67 | 988298.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN210101885179 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 500000 | ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 1 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0001S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Bahía De Los Ángeles | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8084 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 500000 | 846825.61 | 846825.61 | 846825.61 | 821420.84 | 821420.84 | 821420.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115821 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 994000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA CALLE FRANCISCO I MADERO - 143412 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 143412 | S | 43 | 46 | 0 | 89 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAÑON QUE SE | -117.082 | 32.5024 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 994000 | 589524.6 | 589524.6 | 589254.6 | 589254.6 | 589254.6 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-001-LP-011 | CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2726943.37 | 2726943.37 | {2115821/proyecto_INICIO, 2115821/proyecto_FIN, 2115821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685149 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedos Escolar En Primaria Nicolas Bravo En Domicilio Conocido Del Ejido Ajusco - 85690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85690 | N | 0 | 0 | 140 | 140 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido el Ajusco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO | -116.4223 | 31.5833 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {786716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707158 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General No 105 Delegacion De Camalu - 83723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83723 | N | 0 | 0 | 563 | 563 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Camalú | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU | -116.0633 | 30.8398 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {808725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690561 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En Jardin De Niños Gabriela Mistral Colonia 13 De Mayo Vicente Guerrero - 85153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85153 | N | 0 | 0 | 75 | 75 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA | -115.9899 | 30.7054 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {792128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN180401502285 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | 10289000 | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | Metros | 9975 | 9975 | 9975 | 100 | 1 | Mexicali | Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California | -114.8475 | 31.0247 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 10289000 | 10289000 | 10289000 | 8277174.91 | 6997932.73 | 6997932.73 | 6997932.73 | Obra | LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04 | TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 8277174.91 | 8277174.91 | {1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN, 1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065555 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1941150 | Mejoramiento de instalaciones del Centro de Adiestramiento Policial (CAP): Sanitarios de los dormitorios. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-010202-2 | N | 0 | 0 | 315 | 315 | Metros Cuadrados | 1434 | 1434 | 1434 | 100 | 1 | Tecate | KM.140 Carretera Libre Tecate-Tijuana, Ejido paso del Aguila, 22336 Tecate, B.C. | -116.6257 | 32.5638 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1941150 | 1941150 | 1941150 | 799330.72 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402183127 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4931845 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA, COLONIA FRANCISCO VILLA, VARIAS CALLES - 346194 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 346194 | S | 229 | 236 | 0 | 465 | Conexione(s) | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE VENADITO, CALLE GUANAJUATO LA OBRA INCLUYE LAS CALLES SONORA CHIUAHUA JARAMILLO NAYARIT Y SINALO ESTA UBICAD | -116.8486 | 32.482 | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 4931845 | 4931845.96 | 4931845.96 | 4931845.96 | 4931845.96 | 4931845.96 | 2167906.97 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-128-IS-034 | PROYECTOS GRANCO S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3209747.07 | 4931845.96 | {2183127/proyecto_PROCESO, 2183127/proyecto_INICIO, 2183127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717739 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Salvador Diaz Miron Colonia Lomas De San Ramon Vicente Guerrero - 85301 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85301 | N | 0 | 0 | 280 | 280 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9989 | 30.7004 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {819306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696043 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 310000 | Techumbre En Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Delegacion De Camalu - 83702 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83702 | N | 0 | 0 | 523 | 523 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Camalú | EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG | -116.0584 | 30.8374 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {797610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685139 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria No 48 En El Ejido Ruben Jaramillo - 83740 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83740 | N | 0 | 0 | 58 | 58 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 48 EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DELEGA | -116.1247 | 30.9256 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {786706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690569 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolas En Primaria Jesus Reyes Heroles Con Domicilio Conocido En Ejido Delicias - 85685 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85685 | N | 0 | 0 | 20 | 20 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ejido Delicias | CALLE CONOCIDA PUERTO EJIDO DELICIAS, 00000 EJIDO DELICIAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO DELICIAS | -114.7093 | 30.6871 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {792136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198545 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 6853000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RÍO PANUCO ENTRE C. PRIMERA Y C. CUARTA, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE01 | N | 0 | 0 | 1124 | 1124 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 1 |  | COLONIA SANTA ROSA | -115.3963 | 32.6042 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 6853000 | 4997984.82 | 4997984.82 | 4997984.82 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {2198545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202075168 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN ANGEL, CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE BRAULIO MALDONADO Y CERRADA - 54876 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 54876 | S | 49 | 55 | 0 | 104 | Metros Cuadrados | 842 | 842 | 842 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MARGARITAS COLONIA SAN ANGEL, 22524 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CERRADA CERRADA Y CALLE BRALIO MALDONADO, CALLE ALCATRACES POR EL LIBRAMIENTO SUR TOMAR LA SALIDA AL SUR DEL CAÑON AZTECA GIRAR AL OESTE EN CALLE | -117.0723 | 32.5088 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1071124.55 | Obra | DOIUM-R33-2022-DPL-003-AD-010 | ANDALCO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1071124.55 | 1071124.55 | {2075168/proyecto_INICIO, 2075168/proyecto_PROCESO, 2075168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199084 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 924000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL SOL ENTRE AV. VENUS Y AV. TIERRA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve10 | N | 0 | 0 | 3791 | 3791 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 0 | 0 | 1 |  | Colonia Santa Isabel | -115.5756 | 32.6322 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 924000 | 1324064.61 | 1324064.61 | 1324064.61 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 13996166.99 | {2199084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202083303 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 304125.2 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TIJUANA DELEGACION CERRO COLORADO, COL HOROSCOPO, CALLE AURORA ASTRAL Y DR. COSS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE BRIGADIERA CRUZ Y AURORA ASTRAL - 98124 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 98124 | S | 22 | 26 | 0 | 48 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE AURORA ASTRAL Y DR. COSS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BRIGADIERA Y CALLE AURORA ASTRAL, CALLE BRIGADIER CRUZ EN SECUNDARIA GRAL. NO. 15 TOMAR LA CALLE ENCARNACION ORTIZ HACIA EL NO | -116.8881 | 32.4665 | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 304125.2 | 197312.26 | 197312.26 | 197312.26 | 197312.26 | 197312.26 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-033-IS-010 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3118576.99 | 3118576.99 | {2083303/proyecto_INICIO, 2083303/proyecto_PROCESO, 2083303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102061453 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 15020066.65 | REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR LAZARO CARDENAS A CALZ INDEPENDENCIA COL INDEPENDENCIA MEXICALI BC - 2802 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2802 | S | 13821 | 13186 | 0 | 27007 | Metros cuadrados de construcción | 27220 | 27220 | 27220 | 100 | 1 | Mexicali | CALLE RIO MOCORITO COLONIA INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE GENERAL SALVADOR ALVARADO REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR. LAZARO CAR | -115.4344 | 32.6322 | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 15020066.65 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | Obra | LP-MXL-FAIS-005-2022 T-FAIS22-002-2022 | YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONTA T CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 15021922.58 | 15021922.58 | {2061453/proyecto_INICIO, 2061453/proyecto_PROCESO, 2061453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402183540 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1179051.28 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA PRADERAS, VARIAS CALLES - 347536 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 347536 | S | 123 | 128 | 0 | 251 | Metros lineales | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA PRADERAS OJO DE AGUA, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELEFANTE Y CALLE LOMAS DE TLATELOLCO, CALLE VALLE REDONDO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES LEOPARDO ESTE Y LEOPARDO OESTE EN EL | -116.7961 | 32.4804 | 2022-10-26 | 2022-12-23 | 1179051.28 | 1179051.28 | 1179051.28 | 1179051.28 | 1179051.28 | 1179051.28 | 1066312.91 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-130-AD-035 | PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1179051.28 | 1179051.28 | {2183540/proyecto_PROCESO, 2183540/proyecto_INICIO, 2183540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102060660 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1500514.01 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AVE SANTA VERÓNICA COLONIA POPULAR SANTO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI BC - 1919 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 1919 | S | 1312 | 1312 | 0 | 2624 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100 | 1 | Mexicali | CALLE SANTA VERONICA COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR SANTO NIÑO, 21190 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FELIPE DE JESUS Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SANTA LUCIA DOS CALLES AL NORTE DE RENDICHICAS GASOLINERAS POR BLVRD | -115.5564 | 32.6263 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1500514.01 | 1060391.67 | 1060391.67 | 1060391.67 | 1060391.67 | 1060391.67 | 1060391.67 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-01 | RAMON ERNESTO GUTIERREZ ESPERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1445770.51 | 1060391.67 | {2060660/proyecto_PROCESO, 2060660/proyecto_INICIO, 2060660/proyecto_PROCESO, 2060660/proyecto_INICIO, 2060660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199110 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2027368 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE URUAPAN ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve 12 | N | 0 | 0 | 4280 | 4280 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.5018 | 32.6488 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2027368 | 1440363.79 | 1440363.79 | 1440363.79 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 13996166.99 | {2199110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302127156 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3317463 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIJUANA, DELEGACION CERRO COLORADO, COLONIA BAJAMAQ EL AGUILA, CALLE AGUILA RAPAX - 195585 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 195585 | S | 2967 | 2908 | 0 | 5875 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 423 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE AGUILA RAPAX COLONIA BAJA MAQ. EL ÁGUILA, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FAISANES Y CALLE CONDORES, ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DEL PLUVIAL DE LA COLONIA BAJAMAQU EL AGUILA EN EL TRAMO ENTRE LAS CALL | -116.9068 | 32.4945 | 2022-09-13 | 2022-12-15 | 3317463 | 3563511.4 | 3563511.4 | 3563511.4 | 3563511.4 | 3563511.4 | 976390.73 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-037-IS-023 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3254635.75 | 3254635.75 | {2127156/proyecto_INICIO, 2127156/proyecto_PROCESO, 2127156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199123 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 3330600 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉRIDA ENTRE AV. NAYARIT Y AV. PUEBLA, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve13 | N | 0 | 0 | 4280 | 4280 | Metros Cuadrados | 2262 | 2262 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.4941 | 32.6538 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3330600 | 2332724.77 | 2332724.77 | 2332724.77 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 13996166.99 | {2199123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302127389 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182537 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIJUANA, DELEGACION CERRO COLORADO, COLONIA BAJAMAQ EL AGUILA, CALLE AGUILA RAPAX INCLUYE DRENAJE SANITARIO - 197033 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 197033 | S | 2967 | 2908 | 0 | 5875 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 423 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE AGUILA RAPAX COLONIA BAJA MAQ. EL ÁGUILA, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FAISANES Y CALLE CONDORES, ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DEL PLUVIAL DE LA COLONIA BAJAMAQU EL AGUILA EN EL TRAMO ENTRE LAS CALL | -116.9065 | 32.4946 | 2022-09-13 | 2022-12-15 | 182537 | 837590.49 | 837590.49 | 837590.49 | 837590.49 | 837590.49 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-037-IS-023 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3254635.75 | 3254635.75 | {2127389/proyecto_INICIO, 2127389/proyecto_FIN, 2127389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083813 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2100623.65 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA B.C., DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, EN CALLE MIER Y TERAN, ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO - 100361 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100361 | S | 70 | 87 | 0 | 157 | Metros cúbicos | 266 | 266 | 266 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE MIER Y TERAN COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DEL PIPILA CENTRO COMUNITARIO HORÓSCOPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | -116.8861 | 32.4655 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 2100623.65 | 1868594.79 | 1868594.79 | 1868594.79 | 1868594.79 | 1868594.79 | 1868594.79 | Obra | DOIUM-2022-R33-DCC-039-LP-001 | CONSTRUCTORA PAFER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2088224.11 | 2088224.11 | {2083813/proyecto_INICIO, 2083813/proyecto_PROCESO, 2083813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065630 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 486000 | Equipamiento para el fortalecimiento de las oficinas y encargadas del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-030502 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Piezas | 20 | 44 | 44 | 100 | 1 | Mexicali | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA LA AHUMADITA C.P. 32600 | -115.4989 | 32.5633 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 486000 | 483622.03 | 483622.03 | 174999.98 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198576 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2776987.41 | MANTENIMIENTO 06 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | FORTAMUN/PRON-045 | N | 0 | 0 | 250000 | 250000 | Metros Cuadrados | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | Mexicali, Baja California | -115.4545 | 32.6278 | 2022-11-22 | 2023-03-21 | 2776987.41 | 2776987.41 | 2776987.41 | 2776987.41 | 1199353.29 | 1199353.29 | 1199353.29 | Obra | LP-MXL-FORTAMUN/PRON-045-2022 T-FORTAMUN-PRON-001-2022 | EMULSIONES Y ASFALTOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2776987.41 | 2776987.41 | {2198576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120066 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA COLONIA EL FLORIDO IV CALLE BLVD 2000 LATERAL - 162027 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 162027 | S | 36 | 42 | 0 | 78 | Metros Cuadrados | 4580 | 4580 | 4580 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE BLVD. 2000 LATERAL COLONIA EL FLORIDO IV, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BACHATA, BOULEVARD 2000 LA CALLE VA PARALELA AL BLVD. 2000 | -116.8491 | 32.4779 | 2022-08-15 | 2022-12-20 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3739805.92 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-043-LP-026 | URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 4118173.08 | 4118173.08 | {2120066/proyecto_INICIO, 2120066/proyecto_PROCESO, 2120066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402199999 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 2550000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 4 | N | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Metros Cuadrados | 1717.56 | 1717.56 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | -116.5757 | 31.7739 | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 2550000 | 2550000 | 2547450 | 2547450 | 744837.97 | 744837.97 | 744837.97 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-05 | OMAR CASTRO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2482793.23 | 2547450 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402200015 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 8533572 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 5 | N | 0 | 0 | 3200 | 3200 | Metros Cuadrados | 5995 | 5995 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES. | -116.5897 | 31.7972 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | 8533572 | 8533572 | 8525038.43 | 8525038.43 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-01 | INMOBILIARIA MAR DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 7931181.02 | 8525038.43 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402184073 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA Y AGREGADO A ALTA PRESION SECTOR I, SECTOR II, SECTOR III Y SECTOR IV DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 349260 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 349260 | S | 787 | 768 | 0 | 1555 | Metros Cuadrados | 2872.13 | 2872.13 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD INTERIOR SN COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y , SE REALIZARÁ BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD COLONIA | -116.6332 | 31.8686 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994602.16 | 997301.08 | 997301.08 | 997301.08 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-43 | GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1994602.16 | 2000000 | {2184073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402142552 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1233281 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EPE ELITANIA OCHOA CARRANZA COL GONZALEZ ORTEGA MEXICALI BC - 169135 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 169135 | S | 93 | 92 | 0 | 185 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 14.52 | 15.6129 | 1 | Mexicali | CALLE NOVENA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CHAMPOTON Y CALLE RIO MOCTRZUMA, CALLE OCTAVA TACOS LALO BARBACOA ESTILO ZAPOPANCALLE NOVENA AV. RÍO CHAMPOTÓN SUR GONZÁLEZ ORTEGA 2 | -115.3898 | 32.5946 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 1233281 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 1233280.33 | 616640.17 | 616640.17 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1233280.33 | {2142552/proyecto_PROCESO, 2142552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198691 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 3240000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE AV. ANTARES Y AV. DEL CASTOR, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve04 | N | 0 | 0 | 596 | 596 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 1 | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5771 | 32.6275 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3240000 | 3579964.42 | 3579964.42 | 3579964.42 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 21984979.18 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220302119385 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2033000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, COL LAZARO CARDENAS 3RA MESA, CALLE RAMPA IGNACIO ZATAGOZA - 158787 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 158787 | S | 35 | 43 | 0 | 78 | Metros Cuadrados | 1612 | 1612 | 1612 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE RAMPA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA MESA, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AÑO 2000, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE 4 CALLES AL OESTE DE LA NI | -117.0944 | 32.5159 | 2022-08-15 | 2022-11-05 | 2033000 | 2032000.96 | 2032000.96 | 2032000.96 | 2032000.96 | 2032000.96 | 573507.86 | Obra | DOIUM-2022-R33-DPL-009-LP-029 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1911692.86 | 1911692.86 | {2119385/proyecto_INICIO, 2119385/proyecto_PROCESO, 2119385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084091 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2568349.62 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION LA PRESA A.L.R. COLONIA ALTIPLANO, CALLE GABINO HERNANDEZ, ENTRE CALLE DE LA NATURALEZA Y GABINO HERNANDEZ - 101523 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101523 | S | 424 | 437 | 0 | 861 | Metros cúbicos | 5320 | 5320 | 5320 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE GABINO HERNANDEZ COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NATURALEZA Y CALLE GABINO HERNANDEZ, BOULEVARD ALTIPLANO A UN COSTADO DE CECYTEBC PLANTEL ALTIPLANO | -116.8554 | 32.5226 | 2022-07-21 | 2022-10-16 | 2568349.62 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1996018.04 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-048-IS-019 | AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2567193.45 | 2567193.45 | {2084091/proyecto_INICIO, 2084091/proyecto_PROCESO, 2084091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064976 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. LIC. ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ (02DPR0234J) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063712 | S | 39 | 36 | 0 | 75 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callesinnombre,coloniaestacionpescadoreskm39,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.1406 | 32.3104 | 2022-06-10 | 2022-09-29 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065112 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 350000 | CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA PARA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES PARA EL COBACH PLANTEL EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI (02ECB0047J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063737 | S | 333 | 309 | 0 | 642 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callenumero,patrimonialbenitojuarez,tijuana,tijuana,baja california | -117.0591 | 32.5172 | 2022-05-09 | 2022-09-23 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065113 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 575000 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO Y DOVELAS, Y OBRA DE PROTECCIÓN PLUVIAL PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA SIGLO XXI (02ECB0033G) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063742 | S | 866 | 570 | 0 | 1436 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callenumero,lomabonita,tijuana,tijuana,baja california | -117.0507 | 32.4859 | 2022-05-20 | 2022-09-23 | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065038 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. LUCIA GOUT (02EJN0048X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063807 | S | 63 | 73 | 0 | 136 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidafranciscojaviermina,independencia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4364 | 32.6379 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065094 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2070000 | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO Y FOSA SÉPTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 6 (02DST0006A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064147 | S | 219 | 235 | 0 | 454 | Metros Cuadrados | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidaprolongacionmardecortezsinnumero,sanfelipe,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8246 | 31.0415 | 2022-07-08 | 2022-11-11 | 2070000 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065098 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO (02DPR0351Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064151 | S | 141 | 151 | 0 | 292 | Metros Cuadrados | 342.86 | 342.86 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | calleguaymassinnumero,indecolomitascolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5874 | 31.8793 | 2022-07-08 | 2022-10-28 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065099 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA - J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS (02DJN0080G - 02DJN0211I) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064152 | S | 65 | 64 | 0 | 129 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidapontevedrasinnumero,cucapahinfonavit,mexicali,baja california | -115.4767 | 32.6177 | 2022-07-04 | 2022-10-10 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089340 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 340000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR PARA EL J.N. EJIDO NACIONALISTA (02DCC0051W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064175 | S | 36 | 38 | 0 | 74 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | avenidaampliacionpipilasinnumero,exejidonacionalistarodolfosanchez taboada,maneadero,ensenada,baja california | -116.5638 | 31.7306 | 2022-07-08 | 2022-09-02 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089341 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 332897 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES EXISTENTES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" PARA DESAGÜE PLUVIAL PARA EL COBACH PLANTEL PROFESOR ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA (02ECB0035E) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064200 | S | 330 | 310 | 0 | 640 | Metros Cuadrados | 682 | 682 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | prolongacionavenidaruizsinnumero,losencinosfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.6056 | 31.9081 | 2022-07-29 | 2022-09-30 | 332897 | 332897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089345 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 270000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN J.N. LANDA YEE (02DCC0050X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064286 | S | 29 | 25 | 0 | 54 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callesinnombre,exejidonacionalistarodolfosanchez taboada,maneadero,ensenada,baja california | -116.6002 | 31.7398 | 2022-08-05 | 2022-10-14 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089358 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 285000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. BENITO JUAREZ - E.P. BENITO JUAREZ (02EPR0396U-02EPR0415S) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064299 | S | 162 | 176 | 0 | 338 | Metros lineales | 245 | 245 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | avenidalerdodetejadasinnumero,coloniacañonbuenavista,maneadero,ensenada,baja california | -116.5136 | 31.6719 | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089360 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 365000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS REHABILITACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LA E. P. ADOLFO RAMÍREZ MÉNDEZ (02DPR0650X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064301 | S | 164 | 188 | 0 | 352 | Metros lineales | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callemarcosmontessolissinnumero,maneaderopoblado,ensenada,ensenada,baja california | -116.5615 | 31.7054 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089361 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 575000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (02EPR0161G) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064302 | S | 164 | 163 | 0 | 327 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | callepabloruizsinnumero,exejidonacionalistarodolfosanchez taboada,maneadero,ensenada,baja california | -116.5753 | 31.729 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302125155 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2769790.94 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SINALOA EN LA COLONIA LOMA ALTA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 185832 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 185832 | S | 6642 | 6714 | 0 | 13356 | Metros Cuadrados | 1641.1 | 1641.1 | 1641.1 | 100 | 1 | Tecate | CALLE SINALOA COLONIA LOMA ALTA, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TABASCO, CALLE TABASCO VIALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TECATE ENTRE LA CALLE YUCATAN AL ESTE Y LA CALLE TABASCO AL OEST | -116.6347 | 32.5605 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2769790.94 | 2696467.36 | 2696467.36 | 2696467.36 | 2696467.36 | 2696467.36 | 2696467.36 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/02 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 2696467.36 | 2696467.36 | {2125155/proyecto_INICIO, 2125155/proyecto_PROCESO, 2125155/proyecto_INICIO, 2125155/proyecto_PROCESO, 2125155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116983 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 850842.6 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA SOLA DE AV CHECOSLOVAQUIA A AV PALMA COCOTERA COLONIA PALMAR DE ORIZABA MEXICALI BC - 148230 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148230 | S | 212 | 323 | 0 | 535 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100 | 1 | Mexicali | CALLE PALMA SOLA COLONIA PALMAR DE ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA Y AVENIDA PALMA COCOTERA, CALLE FERNANDO DE ALARCON CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PA | -115.5362 | 32.6372 | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 850842.6 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | Obra | IS-MXL-FAIS-026-2022 T-FAIS22-007-2022 | B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2906265.83 | 2906265.83 | {2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302124072 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 817888.83 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ZURDO MEZA EN TECATE, B. C. - 180991 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 180991 | S | 2586 | 2500 | 0 | 5086 | Metros cuadrados de construcción | 421.2 | 421.2 | 210 | 49.8575 | 1 | Tecate | CALLE SAN VALENTÍN COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y , EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN VALENTÍN ESQUINA CON BOULEVARD LUIS DONALDO | -116.611 | 32.5666 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 817888.83 | 1774229.48 | 1774229.48 | 1774229.48 | 412268.84 | 412268.84 | 412268.84 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/13 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 1374229.48 | 1774229.48 | {2124072/proyecto_INICIO, 2124072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402194819 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 558011.97 | ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD CAMALU MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 380951 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 380951 | S | 5387 | 5885 | 0 | 11272 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1 | Camalú | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CAMALÚ, 22910 CAMALÚ, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAPRICORNIO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CERRO CENTINELA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA BANQUETA DE COMERCIOS PARQUE Y DELEGACIÓ | -116.0571 | 30.8354 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 558011.97 | 534911.69 | 534911.69 | 534911.69 | 160473.51 | 160473.51 | 160473.51 | Obra | SPMI-R33-AD-003-22 | CESAR MADRIGAL GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 534911.69 | 534911.69 | {2194819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402198700 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 6240000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDAS ELIGIO ESQUIVEL E ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ ENTRE C. BRAULIO MALDONADO Y C. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE05 | N | 0 | 0 | 596 | 596 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | 0 | 0 | 1 |  | COLONIA LA ESTRELLA | -115.5782 | 32.6276 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 6240000 | 5616385.28 | 5616385.28 | 5616385.28 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 21984979.18 | {2198700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198702 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 3564000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN FELIPE RICO ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE06 | N | 0 | 0 | 596 | 596 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 1 | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5796 | 32.6279 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3564000 | 4242257.23 | 4242257.23 | 4242257.23 | 0 | 0 | 0 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 21984979.18 |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202083781 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1742814 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA LOMAS DEL VALLE, CALLE LOMAS DE LA ROCA - 100213 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100213 | S | 78 | 86 | 0 | 164 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 1536 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE LOMAS DE LA ROCA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS OESTE Y CALLE LOMAS DE LA AMISTAD, CALLE LOMAS DEL POVENIR 166 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BAND | -116.8099 | 32.4859 | 2022-07-01 | 2022-09-05 | 1742814 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1660020.3 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-013-AD-018 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1743022.38 | 1743022.37 | {2083781/proyecto_INICIO, 2083781/proyecto_PROCESO, 2083781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202078434 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCION DEDRENAJE SANITARIO EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA PRADERAS OJO DE AGUA, VARIAS CALLES - 73179 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 73179 | S | 128 | 125 | 0 | 253 | Toma(s) | 62 | 62 | 62 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA PRADERAS OJO DE AGUA, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELEFANTE Y CALLE LOMAS DE TLATELOLCO, CALLE VALLE REDONDO POR LA CARRETERA LIBRE A TECATE ENTRAR AL OJO DE AGUA POR LA CALLOE | -116.7962 | 32.4805 | 2022-07-25 | 2022-11-03 | 2000000 | 1648157.99 | 1648157.99 | 1648157.99 | 1648157.99 | 1648157.99 | 1582775.47 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-015-LP-008 | LATMA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1648157.99 | 1648157.99 | {2078434/proyecto_INICIO, 2078434/proyecto_PROCESO, 2078434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083837 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1304799.98 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA B.C. DELEGACION LA PRESA ESTE, COL. LA MORITA 2DA SECCIÓN, CALLE DEL OLMO ESTE, ENTRE CALLE DEL CAUCHO NORTE Y DE LA PERA - 100462 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100462 | S | 58 | 62 | 0 | 120 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208 | 1208 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE DEL OLMO ESTE COLONIA LA MORITA 2A SECCIÓN, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL CAUCHO NORTE Y CALLE DE LA PERA, CALLE CEDRO ORIENTE DOS CALLES AL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 | -116.8338 | 32.4794 | 2022-07-15 | 2022-09-25 | 1304799.98 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1116479.15 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-016-AD-006 | ICABC, S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1296427.7 | 1296427.7 | {2083837/proyecto_INICIO, 2083837/proyecto_PROCESO, 2083837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116374 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4300000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA EL NIÑO, CALLE PROTECCION CIVIL ENTRE RESCATE AGUILAS Y BLVD TORRECILLAS - 145651 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 145651 | S | 130 | 138 | 0 | 268 | Metros Cuadrados | 4167 | 4167 | 4167 | 100 | 1 | El Niño | CALLE PROTECCION CIVIL COLONIA EL NIÑO, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RESCATE AGUILAS Y CALLE TORRECILLAS, CALLE EL NIÑO PERDIDO INGRESAR A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA VIEJA A TECATE SUBIR POR LA CALLE NI | -116.79 | 32.5089 | 2022-08-01 | 2022-10-16 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4238100.32 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-017-LP-014 | JOSE CANDIDO MORALES MONROY | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3565743.49 | 3565743.49 | {2116374/proyecto_INICIO, 2116374/proyecto_PROCESO, 2116374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685145 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 301620 | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Jesus Navarro Entre C. Eusebio Alanis Y C. Felipe Neri Emiliano Zapata - 83697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83697 | N | 0 | 0 | 168 | 168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA | -116.6415 | 31.8883 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 301620 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {786712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116405 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3500000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION PRESA ESTE COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA. SECC, CALLE LILA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAUCILLO - 145856 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 145856 | S | 35 | 39 | 0 | 74 | Metros Cuadrados | 3274 | 3274 | 3274 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE LILA COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2A SECCIÓN, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAUCILLO, CALLE CHUHUAHUA LA OBRA SE UBICA 3 CALLES AL ESTE DEL BLVD. 2000 | -116.8454 | 32.4797 | 2022-08-01 | 2022-10-16 | 3500000 | 3143826.36 | 3143826.36 | 3143826.36 | 3143826.36 | 3143826.36 | 2778848.46 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-018-LP-015 | CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2793826.36 | 2793826.36 | {2116405/proyecto_INICIO, 2116405/proyecto_PROCESO, 2116405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302111320 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4310237 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA TIJUANA PROGRESO, CALLE XV AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE XIX AYUNTAMIENTO Y CALLE II AYUNTAMIENTO - 123438 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 123438 | S | 49 | 54 | 0 | 103 | Metros Cuadrados | 4035 | 4035 | 4035 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CALLE XV AYUNTAMIENTO COLONIA TIJUANA PROGRESO, 22260 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE II AYUNTAMIENTO Y CALLE XIX AYUNTAMIENTO, CALLE 1ER. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A LOS TE | -116.7835 | 32.4657 | 2022-07-25 | 2022-12-10 | 4310237 | 4599999.99 | 4599999.99 | 4599999.99 | 4599999.99 | 4599999.99 | 4514832.36 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-021-IS-004 | URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3983134.71 | 3983134.71 | {2111320/proyecto_INICIO, 2111320/proyecto_PROCESO, 2111320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116470 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3950000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION PRESA ESTE COLONIA EL NIÑO CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE VALLE DE LOS NIÑOS Y BLVD TORRECILLAS SUR - 146112 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 146112 | S | 138 | 143 | 0 | 281 | Metros Cuadrados | 3744 | 3744 | 3744 | 100 | 1 | El Niño | CALLE CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA EL NIÑO, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LOS NIÑOS Y BOULEVARD TORRECILLAS, CALLE NIÑO PERDIDO EN LA INGRESAR A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA VIEJA A TECATE AL NORO | -116.792 | 32.5048 | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3159636.5 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-024-LP-017 | GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3497252.15 | 3497252.15 | {2116470/proyecto_INICIO, 2116470/proyecto_FIN, 2116470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302119737 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, RANCHO DEL CARMEN VARIAS CALLES - 160359 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 160359 | S | 34 | 39 | 0 | 73 | Conexione(s) | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES RANCHO RANCHO EL CARMEN, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PINO, AVENIDA DERECHO DE VIA JORGE BUENO LA OBRA SE UBICA EN LO QUE FUE EL RANCHO DEL CARMEN AHORA COLONIA EL CARMEN J | -116.8434 | 32.4909 | 2022-08-25 | 2022-11-04 | 1800000 | 1605682.25 | 1605682.25 | 1605682.25 | 1605682.25 | 1605682.25 | 986823.35 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-026-LP-024 | LPM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1305682.25 | 1305682.25 | {2119737/proyecto_INICIO, 2119737/proyecto_PROCESO, 2119737/proyecto_INICIO, 2119737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712473 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | Reposicion De Pozo De Agua Potable En Calle Primera Entre Emiliano Zapata Y Plan De Ayala Ejido Porvenir Region Del Vino - 86216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86216 | N | 0 | 0 | 2100 | 2100 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | El Porvenir (Guadalupe) | CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA | -116.6321 | 32.0719 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1500000 | 1495738.73 | 1495738.73 | 1495738.73 | 448721.62 | 448721.62 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1495738.73 |  | {814040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717731 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1519500 | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Nayarit, Veracruz, Michoacan, Chihuahua Y Americas Entre Agricultores Y Porfirio Juarez - 85188 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85188 | N | 0 | 0 | 420 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R | -116.578 | 31.7722 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1519500 | 1436823.49 | 1436823.49 | 1436823.49 | 431047.05 | 431047.05 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1436823.49 |  | {819298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116987 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS COLONIA LAGUNITAS CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUNIPERO SERRA Y CALLE LEANDRO VALLE - 148246 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 148246 | S | 49 | 54 | 0 | 103 | Metros Cuadrados | 1809 | 1809 | 1809 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CHIAPAS COLONIA LAGUNITAS, 22646 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUNIPERO SERRA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE TONALA LA OBRA SE UBICA 180 MTS AL SUR DEL CENTRO COMUNITARIO LAGUNITAS | -117.001 | 32.4512 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1273347.4 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-091-LP-023 | AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1551728.67 | 1551728.67 | {2116987/proyecto_INICIO, 2116987/proyecto_FIN, 2116987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083969 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3163035.96 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.LR., COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, CALLE PADRE ANTONIO TORRES, ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO A CHOLULA - 101093 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101093 | S | 74 | 85 | 0 | 159 | Metros cúbicos | 462 | 462 | 462 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PADRE ANTONIO TORRES COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO A CHOLULA, AVENIDA DE LAS TORRES SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EL ORATORIO SALESIANO SAN | -116.8779 | 32.4725 | 2022-06-21 | 2022-10-30 | 3163035.96 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3070445.04 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-050-IS-015 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3454189.71 | 3454189.71 | {2083969/proyecto_INICIO, 2083969/proyecto_PROCESO, 2083969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120791 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3000000 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIJUANA, DELEGACION CENTRO, VARIAS CALLES - 165054 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 165054 | S | 580 | 569 | 0 | 1149 | Piezas | 136 | 136 | 136 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA HIDALGO, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE 0 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION CENTROLA CA | -117.0456 | 32.5179 | 2022-08-22 | 2022-11-05 | 3000000 | 3278602.14 | 3278602.14 | 3278602.14 | 3278602.14 | 3278602.14 | 2199898.29 | Obra | DOIUM-2022-R33-DC-052-LP-030 | PROYECTOS GRANCO S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2760533.74 | 2760533.74 | {2120791/proyecto_INICIO, 2120791/proyecto_FIN, 2120791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717734 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 247080 | Continuacion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Gral. Fermin Omaña Entre C. Ignacio Maya Y Refugio Torres - 83650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83650 | N | 0 | 0 | 31 | 31 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS | -116.6397 | 31.8851 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 74124 | 74124 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 247080 |  | {819301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696035 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3207000 | Red De Drenaje En C. Olmo, C. Olivo, C. Aliso, C. Cedro, C. Periferico Sur Y C. Avila Camacho En Praderas Del Cipres - 85265 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85265 | N | 0 | 0 | 966 | 966 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE OLMO OLIVO ALISO, CEDRO, PERIFERICO SUR Y AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA RED DE DR | -116.5818 | 31.8085 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3207000 | 3207000 | 3207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {797602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685144 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 903750 | Red De Drenaje Sanitario En C. Manuel Avila Camacho Entre Cipres Y Tule Praderas Del Cipres - 85308 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85308 | N | 0 | 0 | 70 | 70 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CIPRE | -116.5859 | 31.8098 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 903750 | 903750 | 903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {786711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122326 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 511700 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TIJUANA, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, COLONIA LA CIMA CALLE CAYETANO RODRIGUEZ - 172340 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 172340 | S | 46 | 49 | 0 | 95 | Conexione(s) | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CAYETANO RODRIGUEZ COLONIA RANCHO LA CIMA, 22616 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON JONHSON SUR Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ENRIQUE REBSAMEN LA OBRA SE UBICA 4 CALLES AL SUOESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RINCONCI | -117.0457 | 32.5077 | 2022-08-28 | 2022-11-30 | 511700 | 67412.62 | 67412.62 | 67412.62 | 67412.62 | 67412.62 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-093-LP-027 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2087999.99 | 2087999.99 | {2122326/proyecto_INICIO, 2122326/proyecto_PROCESO, 2122326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402185272 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 76377.4 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352558 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 352558 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.8 | 80 | 1 | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 76377.4 | 76377.4 | 76377.4 | 76377.4 | 60000 | 60000 | 60000 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/07 | REY JONATHAN RUIZ DIAZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 545923.63 | 665525.64 | {2185272/proyecto_PROCESO, 2185272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084064 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 675407.82 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION LA MESA COLONIA LOS SANTOS CALLE SAN JOSE - 101426 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101426 | S | 22 | 24 | 0 | 46 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 562 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE SAN JOSE COLONIA LOS SANTOS, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE LAGUNA SALADA, CALLE ESTADO 29 LA OBRA ESTA EXACTAMENTE A UNA CALLE AL NORTE Y 2 CALLES AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST | -116.9682 | 32.5095 | 2022-07-01 | 2022-09-06 | 675407.82 | 745851.87 | 745851.87 | 745851.87 | 745851.87 | 745851.87 | 745851.87 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLM-063-AD-007 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 745851.87 | 745851.87 | {2084064/proyecto_INICIO, 2084064/proyecto_PROCESO, 2084064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701547 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 987000 | Red De Drenaje En Calles Punta San Miguel Y Punta China Entre Cabo Colonet Y Cabo San Jose Popular 1989 - 83742 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83742 | N | 0 | 0 | 336 | 336 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE PUNTA SAN MIGUEL Y PUNTA CHINA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y CALLE SAN JOSE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA POPULAR 1989 SOBRE LAS CALLES PUNTA SAN M | -116.5615 | 31.8933 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 987000 | 987000 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {803114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200707152 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 300000 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Planta Purificadora De Agua En Cataviña - 85399 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85399 | N | 0 | 0 | 273 | 273 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cataviña | CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA | -114.7206 | 29.7312 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {808719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200690562 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1450000 | Linea De Conduccion En Zona Federal Del Arroyo En El Ejido Alfredo V Bonfil - 83668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83668 | N | 0 | 0 | 343 | 343 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alfredo V. Bonfil | NINGUNOEJIDO ALFREDO V BONFIL, 22905 ALFREDO V. BONFIL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LINEA DE CONDUCCION UBICADA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL | -116.1184 | 31.1279 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {792129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302122814 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 275991 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN TIJUANA, DELEGACION OTAY CENTENARIO, COLONIA LAS TORRES CALLES FRESNO - 174624 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 174624 | S | 138 | 142 | 0 | 280 | Metros Cuadrados | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE FRESNO COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LAS TORRES Y CALLE MANZANO, CALLE DURAZNO EL MURO DE CONTENCION ESTARA SUBIENDO POR LA CALLE FRESNO EN CUANTO DOBLA AL OESTE LA CALLE FRESNO P | -116.894 | 32.5422 | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 275991 | 271982.09 | 271982.09 | 271982.09 | 271982.09 | 271982.09 | 0 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-096-LP-035 | CONSTRUCCIONES IRON BULDING, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3974781.93 | 3974781.93 | {2122814/proyecto_INICIO, 2122814/proyecto_FIN, 2122814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084110 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2799447.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO COLONIA LAS TORRES CALLE PIRUL SAN GABINO ENTRE AV. ENSENADA Y CALLE CEDRO - 101600 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 101600 | S | 73 | 79 | 0 | 152 | Metros Cuadrados | 2308 | 2308 | 2308 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PIRUL SAN GABINO COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDRO Y AVENIDA ENSENADA, CALLE PINO 3 CALLES AL SUR DE LA CARRETERA DE CUOTA A TECATE O BLVD. LIMON PADILLA | -116.8967 | 32.5407 | 2022-07-01 | 2022-09-08 | 2799447.4 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2797311.1 | Obra | DOIUM-2022-R33-DOC-097-IS-009 | AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2797311.1 | 2797311.1 | {2084110/proyecto_INICIO, 2084110/proyecto_PROCESO, 2084110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064981 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CUNETA PLUVIAL PARA LA PADRE KINO (02DPR0303P ) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063732 | S | 273 | 246 | 0 | 519 | Metros lineales | 125 | 125 | 96.25 | 77 | 1 | Tecate | callecallejonreforma120,coloniaespinoza,tecate,tecate,baja california | -116.6359 | 32.574 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 900000 | 868393.9 | 868393.9 | 868393.9 | 868393.9 | 572109.31 | 572109.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065111 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3000000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PAR EL CONALEP # 215 PLANTEL ING. CESAR MORENO MARTÍNEZ DE ESCOBAR (02DPT0014M) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063734 | S | 380 | 570 | 0 | 950 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | Tecate | maclovioherrera,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california | -116.6249 | 32.5484 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064984 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. CALMECAC (02DPB0075K) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063741 | S | 70 | 55 | 0 | 125 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | callediezsinnumero,coloniasensenada,ensenada,ensenada,baja california | -116.2405 | 31.33 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 800000 | 754302.25 | 754302.25 | 754302.25 | 754302.25 | 754302.25 | 754302.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064985 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (02DCC0063A) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063743 | S | 23 | 19 | 0 | 42 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | San Quintín | avenidaangelessinnumero,coloniapopularparaisofraccionamiento,sanquintin,baja california | -115.475 | 32.6339 | 2022-06-17 | 2022-09-30 | 800000 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | 773905.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064987 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. ANGÉLICA AÑORVE (02EJN0212G) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063749 | S | 60 | 54 | 0 | 114 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | San Quintín | calleboulevardangelicaañorvesinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0618 | 30.8352 | 2022-05-13 | 2022-10-07 | 800000 | 773905.06 | 773905.06 | 773905.06 | 773905.06 | 773905.06 | 773905.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064991 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y RAMPAS DISCAPACITADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LUIS BRAILLE - CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ENRIQUE PESTALOZZI (02DML0035T-02DML0036S) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063754 | S | 16 | 45 | 0 | 61 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | calleboulevardzertuche1024,valledorado,ensenada,ensenada,baja california | -116.5979 | 31.8266 | 2022-05-20 | 2022-08-29 | 950000 | 938995.76 | 938995.76 | 938995.76 | 938995.76 | 938995.76 | 938995.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064994 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1050000 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE AULAS Y FOSA SÉPTICAS PARA LA E.P. JUSTO SIERRA (02DPR0504M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063757 | S | 109 | 80 | 0 | 189 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 115.2 | 60 | 1 | Mexicali | carreteradeltasinumreo,nuevoleonejido,mexicali,mexicali,baja california | -115.1938 | 32.399 | 2022-06-24 | 2022-12-01 | 1050000 | 775754.69 | 775754.69 | 775754.69 | 775754.69 | 775754.69 | 775754.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064995 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN MÓDULO DE 3 AULAS Y MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. SALTILLO (02DPR0184S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063758 | S | 59 | 59 | 0 | 118 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 125.44 | 49 | 1 | Mexicali | callesinnombre,venustianocarranza,mexicali,mexicali,baja california | -115.1254 | 32.4244 | 2022-06-24 | 2022-12-26 | 1400000 | 933092.62 | 933092.62 | 933092.62 | 933092.62 | 933092.62 | 933092.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064996 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 850000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL E.P. EMILIANO ZAPATA (02DPR0101T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063759 | S | 114 | 81 | 0 | 195 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Mexicali | avenidaultimahorasinnumero,jardinesdelaprogreso,mexicali,mexicali,baja california | -115.5698 | 32.5885 | 2022-06-22 | 2022-12-22 | 850000 | 848761.44 | 848761.44 | 848761.44 | 848761.44 | 848761.44 | 848761.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064998 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1195276 | REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA PARA LA E.P. ALFONSO CASO ANDRADE (02DPB0059T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063761 | S | 12 | 14 | 0 | 26 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 182.4 | 95 | 1 | Mexicali | callesinombre,coliniacucapahindigena,mexicali,mexicali,baja california | -115.2724 | 32.1251 | 2022-06-29 | 2022-12-29 | 1195276 | 700000 | 700000 | 699999.99 | 699999.99 | 541784.49 | 541784.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102064999 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. CASTILLO DE ROSAS (02EJN0003A) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063762 | S | 23 | 34 | 0 | 57 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 295.45 | 95 | 1 | Tijuana | avenidamiltoncastellanos6144,coloniacastillo,tijuana,tijuana,baja california | -117.0605 | 32.5369 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 1000000 | 933430.04 | 933430.04 | 933430.04 | 933430.04 | 509905.08 | 509905.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065001 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL J.N. DIEGO RIVERA (02DJN0595D) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063764 | S | 75 | 77 | 0 | 152 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 17.28 | 9 | 1 | Mexicali | avenidamontecastelosinumero,haciendadelbosquefraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4734 | 32.5914 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 250000 | 243184.16 | 243184.16 | 243184.16 | 243184.16 | 230302.33 | 230302.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065002 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 39 "BELISARIO DOMÍNGUEZ" (02EES0018M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063765 | S | 281 | 247 | 0 | 528 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Mexicali | avenidaabelardolrodriguez,progresoampliacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.5865 | 32.5762 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 1250000 | 1249849.13 | 1249849.13 | 1249849.13 | 1249849.13 | 1249849.13 | 1249849.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065003 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL J.N. GABILONDO SOLER CRI CRI (02DJN0544X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063766 | S | 44 | 52 | 0 | 96 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 80.64 | 42 | 1 | Mexicali | avenida18deabril,delsolcolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.0983 | 32.2831 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 750000 | 562828.62 | 562828.62 | 562828.62 | 562828.62 | 530802.57 | 530802.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065005 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. HÉCTOR TERÁN TERÁN (02DJN0521M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063768 | S | 78 | 75 | 0 | 153 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Mexicali | avenidadelosescuedossinnumero,villasdelrey,mexicali,mexicali,baja california | -115.4877 | 32.5982 | 2022-06-21 | 2022-12-21 | 400000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 305764.51 | 305764.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065006 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. VENUSTIANO CARRANZA (02DJN0344Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063769 | S | 38 | 44 | 0 | 82 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 176.64 | 92 | 1 | Mexicali | avenida94sinumero,venustianocarranza,mexicali,mexicali,baja california | -115.415 | 32.613 | 2022-06-29 | 2022-12-29 | 250000 | 198000.01 | 198000.01 | 198000.01 | 198000.01 | 174336.33 | 174336.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065007 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1900000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN 2 AULAS. PARA LA E.P. HÉROES DE LA REFORMA (02DPR0253Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063771 | S | 62 | 78 | 0 | 140 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | justosierra7379,coloniacima,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0447 | 32.5061 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 1900000 | 1871736.77 | 1871736.77 | 1871736.77 | 1871736.77 | 561521.03 | 561521.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065009 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. ÁNGELA PERALTA (02DJN0133V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063773 | S | 26 | 46 | 0 | 72 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Mexicali | avenidajaliscosinnumero,santaclara,mexicali,mexicali,baja california | -115.5064 | 32.6571 | 2022-06-16 | 2022-11-02 | 750000 | 438725 | 438725 | 438725 | 438725 | 429858.02 | 429858.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065010 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. MARÍA MONTESSORI (02EJN0100C) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063774 | S | 61 | 58 | 0 | 119 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | calleedimburgosinumero,villasdelreal4,ensenada,ensenada,baja california | -116.5742 | 31.7763 | 2022-06-03 | 2022-11-01 | 800000 | 754302.26 | 754302.26 | 754302.26 | 754302.26 | 754302.26 | 754302.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065011 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 81 "CORONEL ESTEBAN CANTÚ J" (02EES0095R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063775 | S | 168 | 190 | 0 | 358 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidamaricelasinumero,santaceciliagranjas,mexicali,mexicali,baja california | -115.427 | 32.5649 | 2022-06-30 | 2022-10-24 | 750000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 588881.18 | 588881.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065013 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 407515 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. JUAN MANUEL CULLINGFORD LÓPEZ (02EPR0001T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063777 | S | 223 | 220 | 0 | 443 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100 | 1 | Ensenada | calleguadalupevictoriasinumero,viviendapopular,ensenada,ensenada,baja california | -116.5977 | 31.8603 | 2022-06-10 | 2022-09-29 | 407515 | 407514.99 | 407514.99 | 407514.99 | 407514.99 | 393111.06 | 393111.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065017 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA # 4 (02ETV0004P) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063782 | S | 77 | 127 | 0 | 204 | Metros lineales | 50 | 50 | 35 | 70 | 1 | Ensenada | callegeneralemilianozapatasinumero,lamision,lamision,ensenada,baja california | -116.847 | 32.0922 | 2022-06-30 | 2022-10-07 | 600000 | 472287.38 | 472287.38 | 472287.38 | 472287.38 | 372287.37 | 372287.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065029 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1150000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL J.N. 21 DE MARZO (02DJN0134U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063796 | S | 26 | 35 | 0 | 61 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 253.44 | 99 | 1 | Mexicali | callemoreliasinnumero,esperanzacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.5028 | 32.6465 | 2022-06-10 | 2022-10-14 | 1150000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1085177.73 | 1085177.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065031 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 46 (02DST0046B) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063798 | S | 348 | 340 | 0 | 688 | Metros lineales | 150 | 150 | 31.5 | 21 | 1 | Tijuana | avenidamagnoliassinnumero,elrefugiorancho,lapresa,tijuana,baja california | -116.8222 | 32.4645 | 2022-06-06 | 2022-09-23 | 1800000 | 1799826.09 | 1799826.09 | 1799826.09 | 1799826.09 | 1284943.47 | 1284943.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065032 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y FIRME DE CONCRETO PARA EL J.N. QUETZALCÓATL (02DJN0434R) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063799 | S | 45 | 29 | 0 | 74 | Metros Cuadrados | 174 | 174 | 100.92 | 58 | 1 | Tijuana | avenidavistaalamar,vistaalamar,tijuana,tijuana,baja california | -116.9369 | 32.5262 | 2022-05-13 | 2022-09-30 | 1500000 | 1336549.69 | 1336549.69 | 1336549.69 | 1336549.69 | 689109.21 | 689109.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065033 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (02EJN0037R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063801 | S | 102 | 114 | 0 | 216 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 44.8 | 70 | 1 | Mexicali | avenidariomoctezumasinumero,gonzalezortegadelegacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.3902 | 32.5942 | 2022-06-23 | 2022-09-22 | 750000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 523972.07 | 523972.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065034 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. SALVADOR M. LIMA (02EJN0022P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063802 | S | 76 | 47 | 0 | 123 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 23.68 | 37 | 1 | Mexicali | callejonrocha,orizabafraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.5119 | 32.645 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | 950000 | 1146664.16 | 1146664.16 | 1146664.16 | 1146664.16 | 926085 | 926085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065035 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. VE'E TU'UN XAVI (02DPB0053Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063803 | S | 128 | 142 | 0 | 270 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 866.88 | 72 | 1 | Tijuana | calleernestoriedelbsinnumero,pedregaldesantajulia,sanantonio,tijuana,baja california | -117.0509 | 32.4897 | 2022-05-27 | 2022-09-09 | 1000000 | 1029943.44 | 1029943.44 | 1029943.44 | 1029943.44 | 764284.33 | 764284.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065037 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1250000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 4 (02DST0004C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063805 | S | 190 | 178 | 0 | 368 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 34.56 | 54 | 1 | Mexicali | calleramonayalasinnumero,veracruz2,mexicali,mexicali,baja california | -115.0792 | 32.394 | 2022-06-16 | 2022-09-16 | 1250000 | 1235949.42 | 1235949.42 | 1235949.42 | 1235949.42 | 907524.85 | 907524.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065039 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 950000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. EUFRACIO SANTANA (02DPR0662B) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063809 | S | 64 | 69 | 0 | 133 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 3.2 | 5 | 1 | Mexicali | callesinnombre,franciscosantana,mexicali,mexicali,baja california | -114.7536 | 32.68 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 950000 | 1207010.33 | 1207010.33 | 1207010.33 | 1207010.33 | 285000 | 285000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065042 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 1 "RUBÉN ROA ARZATE"(02DST0001F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063816 | S | 363 | 394 | 0 | 757 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 43.52 | 68 | 1 | Tijuana | paseodelosheroes,zonaurbanariotijuana,tijuana,tijuana,baja california | -117.0032 | 32.5171 | 2022-05-13 | 2022-09-30 | 750000 | 1163127.63 | 1163127.63 | 1163127.63 | 1163127.63 | 321037.42 | 321037.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065061 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (02DPR0180W) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063840 | S | 131 | 145 | 0 | 276 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 184.32 | 96 | 1 | Tijuana | callealbertorodriguez,benitojuarezcolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.6208 | 31.8846 | 2022-05-27 | 2022-09-30 | 1500000 | 1410778.46 | 1410778.46 | 1410778.46 | 1410778.46 | 1363000 | 1363000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065062 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 390000 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. JESUS PRADO LUNA (02EPR0234I) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064093 | S | 176 | 157 | 0 | 333 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Ensenada | callepuertovallartasinnumero,villasdelreal2,ensenada,ensenada,baja california | -116.583 | 31.7904 | 2022-05-27 | 2022-08-12 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 387593.03 | 387593.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065063 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN E.P. LA MISION (02DPR0274K) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064094 | S | 87 | 64 | 0 | 151 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | carreteralibretijuanakm65,lamisionejido,lamision,ensenada,baja california | -116.8547 | 32.0941 | 2022-05-27 | 2022-07-29 | 200000 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065064 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1350000 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 8 "LAZARO CARDENAS" (02EES0062Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064095 | S | 696 | 658 | 0 | 1354 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 62.72 | 49 | 1 | Ensenada | callefranciscoimaderosinumero,exejidonacionalistarodolfo,maneadero,ensenada,baja california | -116.5709 | 31.7204 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 1350000 | 1160793.14 | 1160793.14 | 1160793.14 | 1160793.14 | 926510.99 | 926510.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065076 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 290000 | SUSTITUCIÓN DE ANDADORES PARA LA E.P. MAESTRO CARLOS ARZABA GARCÍA (02EPR0066C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064127 | S | 69 | 93 | 0 | 162 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Mexicali | callerioacaponetasinnumero,miraflores,mexicali,mexicali,baja california | -115.4218 | 32.6509 | 2022-06-17 | 2022-08-26 | 290000 | 372892.82 | 372892.82 | 372892.82 | 372892.82 | 290000 | 290000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065077 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1300000 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO TUBULAR PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO A AULA USAER PARA LA E.P. VALLE DE MEXICALI (02DPR0867V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064128 | S | 94 | 136 | 0 | 230 | Metros lineales | 286 | 286 | 120.12 | 42 | 1 | Mexicali | avenida29deseptiembresinnumero,guadalupevictoriakm43,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.097 | 32.2825 | 2022-06-17 | 2022-09-09 | 1300000 | 908592.96 | 908592.96 | 908592.96 | 908592.96 | 902963.71 | 902963.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065078 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 85000 | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES PARA LA E.P. 14 DE MARZO DE 1903 (02EPR0262E) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064129 | S | 351 | 327 | 0 | 678 | Metros Cuadrados | 74.84 | 74.84 | 73.34 | 97.9957 | 1 | Mexicali | avenidafuentededianasinnumero,voluntad,mexicali,mexicali,baja california | -115.5106 | 32.598 | 2022-06-17 | 2022-08-26 | 85000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 76403.69 | 76403.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065079 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR Y ALMACEN PARA LA E.P. MARÍA CRISTINA RAMOS DE HERMOSILLO (02DPR0853S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064130 | S | 299 | 309 | 0 | 608 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 15.36 | 12 | 1 | Mexicali | avenidariomezcalapasinnumero,miraflores,mexicali,mexicali,baja california | -115.37 | 32.59 | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 2000000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 1847846.28 | 1847846.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065080 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1950000 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA Y BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. EL NIÑO ARTILLERO (02DJN0688T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064132 | S | 17 | 23 | 0 | 40 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 64 | 50 | 1 | Ensenada | avenidapuertolacruzsinnumero,puertoazulfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5457 | 31.8954 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 1950000 | 1946582.28 | 1946582.28 | 1946582.28 | 1946582.28 | 1741521.56 | 1741521.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065081 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3903797 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN PARA LA J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA (02DJN0490J) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064133 | S | 30 | 24 | 0 | 54 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 38.4 | 12 | 1 | Playas de Rosarito | avenidapuertolacruzsinnumero,santaanita,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.8681 | 32.1015 | 2022-07-08 | 2022-12-30 | 3903797 | 4053797 | 4053797 | 4053797 | 4053797 | 2539711.02 | 2539711.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701552 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1377802.14 | Continuacion De Pavimentacion En Calle Alemania Entre Siria Y Egipto Colonia Las Lomitas - 84658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84658 | N | 0 | 0 | 336 | 336 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS | -116.5863 | 31.885 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1377802.14 | 1309057.48 | 1309057.48 | 1309057.48 | 392717.24 | 392717.24 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1309057.48 |  | {803119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200717732 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 551224 | Pavimentación En Los Pinos Entre Jose Ma. Morelos Y Francisco Chavez Exejido Chapultepec - 84907 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84907 | N | 0 | 0 | 84 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID | -116.6031 | 31.7821 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 551224 | 551224 | 551224 | 551224 | 165367.2 | 165367.2 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 551224 |  | {819299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162258 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 2438903.5 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA CBTIS 140, FRACC. VILLANOVA, MEXICALI, B.C. - 253116 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253116 | S | 1820 | 1739 | 0 | 3559 | Metros cuadrados de construcción | 604.79 | 604.79 | 96.77 | 16.0006 | 1 | Mexicali | AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLANOVA, 21307 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE UCRANIA, AVENIDA LOS DORADOS DE VILLA CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATO | -115.4982 | 32.6187 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 253709.64 | 253709.64 | 2438903.5 | 2438903.5 | 619500 | 619500 | 619500 | Obra | LP-MXL-FAIS-044-2022 T-FAIS22-013-2022 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 4754491.89 | 4754491.89 | {2162258/proyecto_PROCESO, 2162258/proyecto_INICIO, 2162258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402185976 | Proyecto de inversión | MUNICIPAL | 2022 |  |  | 1512531.1 | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE RECICLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN SECTOR I, SECTOR II, SECTOR III Y SECTOR IV DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 355225 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 355225 | S | 163313 | 167339 | 0 | 330652 | Metros cuadrados de construcción | 3047 | 3047 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE DIREFENTES CALLES DE LA CIUDAD INTERIOR SN COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AV. MEXICO ENTRE CORAL Y EN DIREFENTES CALLES DE LA CIUDAD DE ENSENADA | -116.5947 | 31.8667 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20000 | 20000 | 1382203.12 | 1379727.58 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-50 | JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 194525.95 | 194525.95 | {2185976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200888092 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1400000 | Escuela Benito Juarez N.36 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0077B | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90 | 1 |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 902807.85 | 902807.56 | 902807.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200889888 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | J.N. Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0698Z | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1007322.27 | 1007322.27 | 1007322.27 | 805857.82 | 805857.82 | 805857.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065082 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1500000 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA E.P. MARTIN BAUTISTA MUÑOZ (02DPR0843L) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064134 | S | 242 | 243 | 0 | 485 | Metros Cuadrados | 1003.2 | 1003.2 | 150.48 | 15 | 1 | Tijuana | avenidasierrasanpedromartir,guaycura,tijuana,tijuana,baja california | -116.922 | 32.5076 | 2022-07-15 | 2022-11-11 | 1500000 | 1021781.89 | 1021781.89 | 1021781.89 | 1021781.89 | 326089.67 | 326089.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089352 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL J.N. RAFAEL RAMÍREZ (02DJN0350J) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064293 | S | 66 | 60 | 0 | 126 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Ensenada | avenidaslerdodetejadasinnumero,coloniacañonbuenavista,maneadero,ensenada,baja california | -116.5144 | 31.6718 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 250000 | 249666.68 | 249666.68 | 249666.68 | 249666.68 | 249666.68 | 249666.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089353 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 375000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA EL J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO (02DJN0478O) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064294 | S | 40 | 43 | 0 | 83 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Ensenada | callesanmateosinnumero,coloniacolinasdesanangel,ensenada,ensenada,baja california | -116.5659 | 31.888 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 375000 | 363345.86 | 363345.86 | 363345.86 | 363345.86 | 358682.77 | 358682.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089354 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 140000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA E.P. LA PATRIA ES PRIMERO (02DPB0082U) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064295 | S | 139 | 129 | 0 | 268 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | callejuancastrosinnumero,coloniasanrafael,ojosnegros,ensenada,baja california | -116.2812 | 31.9074 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 140000 | 139789.52 | 139789.52 | 139789.52 | 139789.52 | 139789.52 | 139789.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089355 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 365000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA E.P. GABRIELA MISTRAL (02DPR0521C) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064296 | S | 108 | 121 | 0 | 229 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | boulevardcostabellayarrecifesinnumero,costabellarfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5854 | 31.8513 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 358567.98 | 358567.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089356 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 130000 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA E.P. MISIONES DE BAJA CALIFORNIA (02DPR0811T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064297 | S | 74 | 84 | 0 | 158 | Metros lineales | 7692 | 7692 | 7692 | 100 | 1 | Ensenada | callepuertodepastoressinnumero,puertoazulfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5455 | 31.8957 | 2022-08-05 | 2022-10-21 | 130000 | 129861.5 | 129861.5 | 129861.5 | 129861.5 | 129861.5 | 129861.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089357 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 100000 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA E.P. RICARDO BARAJAS SILVA (02DPR0859M) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064298 | S | 74 | 84 | 0 | 158 | Metros lineales | 7692 | 7692 | 7692 | 100 | 1 | Ensenada | callegsinnumero,ruizcortinezej,ensenada,ensenada,baja california | -116.5865 | 31.8986 | 2022-08-05 | 2022-10-21 | 100000 | 99648.9 | 99648.9 | 99648.9 | 99648.9 | 99648.9 | 99648.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089359 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 270000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA E.P. JUAN ESCUTIA (02DPR0598R) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064300 | S | 110 | 114 | 0 | 224 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100 | 1 | Ensenada | callechoposinnumero,coloniagranjaelgallo,ensenada,ensenada,baja california | -116.5757 | 31.8614 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 270000 | 269552.56 | 269552.56 | 269552.56 | 269552.56 | 269552.56 | 269552.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089362 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 345000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E IMPERMEABILIZACION DE AULAS DIDACTICAS PARA LA E.P. IGNACIO ALLENDE (02EPR0210Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064303 | S | 93 | 109 | 0 | 202 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Ensenada | calledsinnumero,coloniamisionesdelapresa,ensenada,ensenada,baja california | -116.5933 | 31.892 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 345000 | 340724.08 | 340724.08 | 340724.08 | 340724.08 | 323045.35 | 323045.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089363 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 447000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN LA E.P. FORJADORES DE MEXICO (02EPR0251Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064304 | S | 107 | 115 | 0 | 222 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Ensenada | avenidakiliwassinnumero,coloniamisionesdelapresa,ensenada,ensenada,baja california | -116.5726 | 31.8986 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 447000 | 444881.61 | 444881.61 | 444881.61 | 444881.61 | 444881.61 | 444881.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089364 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 90000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LA E.P. LAZARO CARDENAS (02EPR0389K) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064305 | S | 152 | 154 | 0 | 306 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Ensenada | calle16deseptiembresinnumero,colonialazarocardenas,ensenada,ensenada,baja california | -116.5815 | 31.8766 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 90000 | 89929.05 | 89929.05 | 89929.05 | 89929.05 | 89929.05 | 89929.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089365 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 565000 | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (15 ML) PARA LA E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ (02EPR0403N) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064306 | S | 171 | 142 | 0 | 313 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Ensenada | callejonbelisariodominguezsinnumero,coloniamargaritas,ensenada,ensenada,baja california | -116.5797 | 31.881 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 565000 | 560504.66 | 560504.66 | 560504.66 | 560504.66 | 538699.29 | 538699.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089366 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 85000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA LA TELESECUNDARIA # 20 - TELESECUNDARIA # 14 (02ETV0020G-02ETV0077H) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064307 | S | 286 | 267 | 0 | 553 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Ensenada | callecabocolonetsinnumero,coloniapopular89,ensenada,ensenada,baja california | -116.5599 | 31.8946 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 85000 | 80869.02 | 80869.02 | 80869.02 | 80869.02 | 80869.02 | 80869.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089367 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 880000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" (02DES0009F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064308 | S | 38 | 45 | 0 | 83 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Mexicali | avenidarepublicadeuruguaysinnumero,sonora,mexicali,mexicali,baja california | -115.4286 | 32.6602 | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 880000 | 862745.08 | 862745.08 | 862745.08 | 862745.08 | 791147.08 | 791147.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089369 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 100000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL J.N. JUANA INES DE LA CRUZ (02DJN0354F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064310 | S | 21 | 27 | 0 | 48 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Mexicali | ampliacioncallesexta,gonzalezorteganorte,mexicali,mexicali,baja california | -115.396 | 32.5871 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 100000 | 98402.1 | 98402.1 | 98402.1 | 98402.1 | 86981.63 | 86981.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089370 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1290000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL J.N. CARMEN SARA WELLS VILLAESCUSA (02DJN0569F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064311 | S | 133 | 123 | 0 | 256 | Metros lineales | 168 | 168 | 168 | 100 | 1 | Mexicali | callemoldavitasinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3525 | 32.5831 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 1290000 | 1276722.08 | 1276722.08 | 1276722.08 | 1276722.08 | 1137138.52 | 1137138.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089371 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y REPOSICIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL J.N. HORACIO LEON NIEBLAS (02DJN0670U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064312 | S | 62 | 81 | 0 | 143 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | arroyodeleonsinnumero,valledelasmisiones,mexicali,mexicali,baja california | -115.5632 | 32.638 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 300000 | 289375.55 | 289375.55 | 289375.55 | 289375.55 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089372 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2100000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. INNOVACION EDUCATIVA (02DPR0082V) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064313 | S | 372 | 395 | 0 | 767 | Metros lineales | 190 | 190 | 188.1 | 99 | 1 | Mexicali | avenidapaseodelasarboledassinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.3612 | 32.5833 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 2100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 2089106.33 | 2089106.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089373 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 600000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESÉNDIZ (02DPR0251Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064314 | S | 65 | 63 | 0 | 128 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callesinnombre,gonzalezortegadelegacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.0988 | 32.2409 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 600000 | 546413.8 | 546413.8 | 546413.8 | 546413.8 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089374 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 780000 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA E.P. PROFESOR DOMINGO MÁRQUEZ SÁNCHEZ (02DPR0422C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064315 | S | 147 | 145 | 0 | 292 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Mexicali | avenidagreciasinnumero,conjuntourbanoorizaba,mexicali,mexicali,baja california | -115.5163 | 32.6363 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 780000 | 756937.89 | 756937.89 | 756937.89 | 756937.89 | 685983.02 | 685983.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089375 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 140000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. BELISARIO DOMINGUEZ (02DPR0613T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064316 | S | 95 | 101 | 0 | 196 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100 | 1 | Mexicali | avenidapaseofloridasinnumero,villadelroblefraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.3602 | 32.6059 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 140000 | 138039.82 | 138039.82 | 138039.82 | 138039.82 | 120157.18 | 120157.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089376 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2000000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. RAMON G. BONFIL (02DPR0812S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064317 | S | 226 | 231 | 0 | 457 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100 | 1 | Mexicali | avenidadelirissinnumero,villaflorida,mexicali,mexicali,baja california | -115.3704 | 32.6033 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 2000000 | 1969085.37 | 1969085.37 | 1969085.37 | 1969085.37 | 1872190.43 | 1872190.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089377 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1600000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE AULAS Y REHABILITACION DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. MANUEL MIGUEL ESPARZA LEON (02DPR0834D) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064318 | S | 142 | 166 | 0 | 308 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 248.32 | 97 | 1 | Mexicali | avenida13deseptiembresinnumero,porticosdelvalle,mexicali,mexicali,baja california | -115.4381 | 32.5931 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 1600000 | 1576351.55 | 1576351.55 | 1576351.55 | 1576351.55 | 1512104.9 | 1512104.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089378 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 450000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 76 "FRANCISCO I. MADERO" (02EES0164X) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064319 | S | 184 | 173 | 0 | 357 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidaalmendrasinnumero,robledocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.3997 | 32.5824 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 450000 | 435914.81 | 435914.81 | 435914.81 | 435914.81 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089379 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 530000 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL J.N. PROFESOR DOMINGO MÁRQUEZ SÁNCHEZ (02EJN0064O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064320 | S | 86 | 69 | 0 | 155 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidagreciassinnumero,conjuntourbanoorizaba,mexicali,mexicali,baja california | -115.5163 | 32.6363 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 530000 | 513005.12 | 513005.12 | 513005.12 | 513005.12 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089380 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (02EJN0175T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064321 | S | 36 | 30 | 0 | 66 | Metros lineales | 125 | 125 | 93.75 | 75 | 1 | Mexicali | avenidasebastianlerdodetejadasinnumero,nuevacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.492 | 32.6601 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 300000 | 272259.57 | 272259.57 | 272259.57 | 272259.57 | 242259.57 | 242259.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089381 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1450000 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN EL J.N. JULIO CARDOSO PIÑA (02EJN0249U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064322 | S | 72 | 52 | 0 | 124 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 204.8 | 80 | 1 | Mexicali | callelazarocardenassinnumero,haciendadecastillafraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4907 | 32.5755 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 640258.41 | 640258.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089383 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 425000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. DR. FEDERICO MARTÍNEZ MANAUTOU (02EPR0070P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064324 | S | 70 | 82 | 0 | 152 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | callesombreretesinnumero,balbuenacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4721 | 32.6303 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 425000 | 393864.21 | 393864.21 | 393864.21 | 393864.21 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089384 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 3100000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MÓDULO DE JUEGOS Y HABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLE PARA LA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMAN (02EPR0076J) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064325 | S | 182 | 175 | 0 | 357 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053 | 1053 | 100 | 1 | Mexicali | avenidatapicerossinnumero,coloniaindustrial,mexicali,mexicali,baja california | -115.4673 | 32.6526 | 2022-08-26 | 2022-12-02 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 2901222.13 | 2901222.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089385 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 435000 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS EN CUBIERTAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO PARA LA E.P. PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1953 (02EPR0078H) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064326 | S | 82 | 108 | 0 | 190 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 88.9 | 35 | 1 | Mexicali | calleobeliscosorientessinnumero,1dediciembre,mexicali,mexicali,baja california | -115.3053 | 32.5599 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 435000 | 640787.91 | 640787.91 | 640787.91 | 640787.91 | 422073.45 | 422073.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089386 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 570000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. PROF. FRANCISCO DUEÑAS MONTES (02EPR0087P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064327 | S | 98 | 82 | 0 | 180 | Metros lineales | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | Mexicali | avenidatorcazsinnumero,colonialaspalomas,mexicali,mexicali,baja california | -115.5175 | 32.6233 | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 570000 | 548929.09 | 548929.09 | 548929.09 | 548929.09 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089388 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 200000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P. REPUBLICA VENEZUELA (02EPR0137G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064329 | S | 143 | 134 | 0 | 277 | Metros lineales | 135 | 135 | 132.3 | 98 | 1 | Mexicali | callelazarocardenassinnumero,wisteriaoloniamorelos,mexicali,mexicali,baja california | -115.4955 | 32.6127 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 200000 | 196078.42 | 196078.42 | 196078.42 | 196078.42 | 189797.09 | 189797.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089404 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 135000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 105 (02EES0204H) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064355 | S | 266 | 269 | 0 | 535 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 | San Quintín | callegeneralemilianozapatasinnumero,sanquintin,camalu,sanquintin,baja california | -116.0642 | 30.8397 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 135000 | 19190.06 | 19190.06 | 19190.06 | 19190.06 | 19190.06 | 19190.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089405 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 400000 | REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE CONCRETO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 1 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064356 | S | 256 | 270 | 0 | 526 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 140 | 80 | 1 | Mexicali | calleriosanmiguelsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3924 | 32.592 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 400000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 159301.09 | 159301.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089406 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 170000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA LA J.N. ALFRED NOBEL (02EJN0236Q) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064357 | S | 52 | 58 | 0 | 110 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100 | 1 | San Quintín | calleensenadasinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9403 | 30.5369 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 170000 | 114315.54 | 114315.54 | 114315.54 | 114315.54 | 114315.54 | 114315.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089407 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 105000 | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA PARA LA E.P. JARDINES DEL VALLE (02EPR0503M) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064359 | S | 68 | 71 | 0 | 139 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | San Quintín | calzadaflordelizsinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9537 | 30.5295 | 2022-08-12 | 2022-11-18 | 105000 | 72418.26 | 72418.26 | 72418.26 | 72418.26 | 72418.26 | 72418.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089408 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 88 "LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO" (02EES0167U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064360 | S | 258 | 239 | 0 | 497 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 36.48 | 57 | 1 | Mexicali | avenidaarqueologos2400,coloniaconjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california | -115.5134 | 32.625 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 1200000 | 1164747.67 | 1164747.67 | 1164747.67 | 1164747.67 | 890412.15 | 890412.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089410 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 250000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA PARA LA TELESECUNDARIA # 48 (02ETV0036H) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064362 | S | 7 | 49 | 0 | 56 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100 | 1 | San Quintín | calleestebancantusinnumero,camalu,camalu,sanquintin,baja california | -116.1249 | 30.9255 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 250000 | 222147.71 | 222147.71 | 222147.71 | 222147.71 | 222147.71 | 222147.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089411 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 180000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO Y ALMACEN PARA LA TELESECUNDARIA # 59 (02ETV0056V) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064363 | S | 4 | 1 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | San Quintín | calle sin nombre,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0391 | 30.4629 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 180000 | 91127.88 | 91127.88 | 91127.88 | 91127.88 | 91127.88 | 91127.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089413 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 240000 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA TELESECUNDARIA # 123 (02ETV0093Z) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064365 | S | 33 | 43 | 0 | 76 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100 | 1 | San Quintín | domicilioconocido,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9541 | 30.5215 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 240000 | 195941.74 | 195941.74 | 195941.74 | 195941.74 | 195941.74 | 195941.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089414 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 335000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA TELESECUNDARIA # 124 (02ETV0094Y) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064366 | S | 16 | 20 | 0 | 36 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100 | 1 | San Quintín | avenidadelospescadoressinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9887 | 30.6821 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 335000 | 299797.92 | 299797.92 | 299797.92 | 299797.92 | 299797.92 | 299797.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089415 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 750000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. MERCEDES GARCÍA GALVÁN (02EPR0382R) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064367 | S | 78 | 78 | 0 | 156 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 41.6 | 65 | 1 | Ensenada | calledelosclavelessinnumero,maneadero,maneadero,ensenada,baja california | -116.5552 | 31.7183 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 750000 | 697112.73 | 697112.73 | 697112.73 | 697112.73 | 562565.91 | 562565.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089416 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 45000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO" (02DES0004K) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064368 | S | 282 | 286 | 0 | 568 | Metros lineales | 30 | 30 | 29.7 | 99 | 1 | Tecate | callejosegutierrezduransinnumero,downey,tecate,tecate,baja california | -116.6423 | 32.5673 | 2022-08-05 | 2022-09-19 | 45000 | 44413.52 | 44413.52 | 44413.52 | 44413.52 | 21425.72 | 21425.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089417 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 710000 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICAS PARA EL J.N. CELESTIN FREINET (02DJN0531T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064369 | S | 69 | 88 | 0 | 157 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 46.08 | 72 | 1 | Ensenada | callecucapasinnumero,coloniacolinasdelapresa,ensenada,ensenada,baja california | -116.5772 | 31.8975 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 710000 | 734616.14 | 734616.14 | 734616.14 | 734616.14 | 684754.1 | 684754.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089420 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 430000 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. LÁZARO CÁRDENAS (02DPR0188O) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064372 | S | 66 | 83 | 0 | 149 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Tecate | carreteratecatemexicokilometro102ejidomiranchito,chulavistaejido,tecate,tecate,baja california | -116.3433 | 32.5334 | 2022-08-05 | 2022-09-19 | 430000 | 395728.21 | 395728.21 | 395728.21 | 395728.21 | 395728.21 | 395728.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089421 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 310000 | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN VALDES (02DPR0282T) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064373 | S | 121 | 105 | 0 | 226 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | Tecate | carreteratecateensenadakilometro14.5,cerroazul,tecate,tecate,baja california | -116.5688 | 32.4816 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089422 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 375000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CANALIZACIÓN PLUVIAL PARA LA E.P. PROF. ALBERTO CORREA (02DPR0300S) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064374 | S | 115 | 107 | 0 | 222 | Metros lineales | 75 | 75 | 70.5 | 94 | 1 | Tecate | avenidabenitojuarezsinnumero,valledelaspalmas,tecate,tecate,baja california | -116.6195 | 32.3708 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 375000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 327056.22 | 327056.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089423 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MURO DE CONTENCION PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA (02EPR0361E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064375 | S | 94 | 124 | 0 | 218 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callegolfodecaliforniasinnúmero,caminoverde,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9214 | 32.4788 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 1000000 | 985220.69 | 985220.69 | 985220.69 | 985220.69 | 295566.2 | 295566.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089425 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 300000 | REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS PARA LA E.P. TEOTIHUACAN (02EPR0469W) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064381 | S | 164 | 190 | 0 | 354 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calle18demarzosinnumero,macloviorojasmarquez,lapresa,tijuana,baja california | -116.8117 | 32.4747 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089426 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 390000 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN AULAS PARA LA E.P. MEMORIAL MORSE (02DPR0305N) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064383 | S | 188 | 209 | 0 | 397 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Tecate | boulevardsantaanitasinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california | -116.6229 | 32.5444 | 2022-08-08 | 2022-10-17 | 390000 | 375568.26 | 375568.26 | 375568.26 | 375568.26 | 375568.26 | 375568.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089427 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2350000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO Y MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. GUILLERMO PRIETO (02DPR0317S) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064384 | S | 175 | 165 | 0 | 340 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Tecate | avenidamichoacan700,lazarocardenas,tecate,tecate,baja california | -116.6192 | 32.5589 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 2350000 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089428 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA (02EPR0257T) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064385 | S | 301 | 275 | 0 | 576 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calleminaretesinnumero,villadelsol1raseccion,lapresa,tijuana,baja california | -116.8524 | 32.4985 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 900000 | 883565.68 | 883565.68 | 883565.68 | 883565.68 | 265069.7 | 265069.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089429 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 82 "PROFA. JOSEFINA RENDON PARRA" (02EES0086J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064386 | S | 291 | 284 | 0 | 575 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | callesoldadoressinnúmero,sancheztaboada,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9696 | 32.463 | 2022-09-02 | 2022-12-16 | 1000000 | 975608.77 | 975608.77 | 975608.77 | 975608.77 | 292682.64 | 292682.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089430 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 550000 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. CLUB DE LEONES # 2 - E.P. NACIONES UNIDAS (02DPR0568X - 02DPR0577E) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064387 | S | 175 | 199 | 0 | 374 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Tecate | calledelrosariosinnumero,sanfernando,tecate,tecate,baja california | -116.6273 | 32.5662 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 550000 | 545808.34 | 545808.34 | 545808.34 | 545808.34 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089431 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 160000 | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA E.P. LAS MISIONES (02DPR0888H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064388 | S | 428 | 428 | 0 | 856 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Tijuana | calleazulsinnumero,haciendalasdeliciasii,tijuana,tijuana,baja california | -116.9406 | 32.4015 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 160000 | 127202.5 | 127202.5 | 127202.5 | 127202.5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202089432 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1000000 | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. VICENTE GUERRERO (02DPR0727V) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064389 | S | 157 | 159 | 0 | 316 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 12.8 | 10 | 1 | Tecate | callesantacatalina192,eldescanso,tecate,tecate,baja california | -116.6067 | 32.5605 | 2022-08-19 | 2022-11-25 | 1000000 | 980842.65 | 980842.65 | 980842.65 | 980842.65 | 893167.09 | 893167.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200712472 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 670000 | Revestimiento De Calles 13 De Mayo Benito Juarez Ricardo Flores Magon, Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas En La Colonia 13 De Mayo En San Quin - 85130 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85130 | N | 0 | 0 | 1470 | 1470 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicente Guerrero | CALLE 13 DE MAYO COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 13 DE MAYO BENITO JUAREZ | -115.9911 | 30.7064 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-11 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 670000 | 670000 | {814039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200685140 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 183330 | Alumbrado Publico En Las Calles Calle Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Junipero Serra Entre Fray Pedro De Gante Y Fray Arturo De Camilleri - 86178 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86178 | N | 0 | 0 | 185 | 185 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | San Vicente | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V | -116.2411 | 31.3208 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 183330 | 183330 | 183330 | 183330 | 54999 | 54999 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 253330 |  | {786707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200696032 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1488512 | Pavimentacion Del Blvd Lazaro Cardenas En La Delegacion De Real Del Castillo - 85646 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85646 | N | 0 | 0 | 630 | 630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CASTRO IBARRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA DELEGACION | -116.2743 | 31.9107 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1488512 | 1488512 | 1488512 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {797599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074882 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 83022.48 | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 52671 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52671 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0.58 | 58 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 83022.48 | 80447.28 | 80447.28 | 66973.86 | 66973.86 | 66973.86 | 46486.26 | Obra | LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 21844030.89 | 21844030.89 | {2074882/proyecto_INICIO, 2074882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074859 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 304640 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 52440 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52440 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 0.99 | 99 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 304640 | 428756 | 428756 | 426708 | 426708 | 426708 | 426708 | Obra | LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 21844030.89 | 21844030.89 | {2074859/proyecto_INICIO, 2074859/proyecto_PROCESO, 2074859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186018 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 914698.04 | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA SUB COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SALITRAL , COLONIA EL SALITRAL EN CALLE SIN NOMBRE - 355347 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 355347 | S | 2345 | 2655 | 0 | 5000 | Metros lineales | 413.25 | 413.25 | 0 | 0 | 1 | El Salitral | INTERIOR SN COLONIA EL SALITRAL, 22790 EL SALITRAL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE ADOLFO CISNEROS, SE REALIZARA SOBRE CALLE SIN NOMBRE SUBCOLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS | -116.6042 | 31.7387 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 914698.04 | 914698.04 | 914698.04 | 914698.04 | 437143.8 | 437143.8 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-DRE-17 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 443450 | 443450 | {2186018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186338 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900000 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SELLO MICRO SEAL, EN LA CARRETERA ENSENADA A SAN MIGUEL, SECTOR I Y SECTOR III, DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 356374 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 356374 | S | 1337 | 1305 | 0 | 2642 | Metros Cuadrados | 10972 | 10972 | 0 | 0 | 1 | El Sauzal de Rodríguez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE ET4 TRAMO CASETA SAN MIGUEL - ENSENADA KILÓMETRO 99 + 20 INTERIOR SN COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE VIALIDAD A | -116.6872 | 31.8847 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 419611.8 | 419611.8 | 419611.8 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-42 | ASFALSELLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 839223.6 | 900000 | {2186338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186379 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 750000 | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN SECTOR II DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. - 356459 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 356459 | S | 384 | 393 | 0 | 777 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE CORAL DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN HIDALGO, 22889 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CORAL Y DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COLONIA AMPLIACIÓN HIDALGO | -116.5866 | 31.8678 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-45 | OMAR CASTRO GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 750000 | 750000 | {2186379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200890565 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | Escuela Jardin De Niños Miguel F. Martinez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0159C | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 776758.4 | 776758.4 | 776758.4 | 749870.03 | 749570.03 | 749570.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200890566 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 900000 | E.P. Jose E. Amador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0162G | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 822115.29 | 822115.29 | 822115.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302121309 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2000000 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN TIJUANA DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA VISTA BELLA O LOS HUERFANITOS RANCHO, VARIAS CALLES - 167539 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 167539 | S | 58 | 64 | 0 | 122 | Conexione(s) | 34 | 34 | 34 | 100 | 1 | Los Huerfanitos [Rancho] | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VISTA BELLA O LOS HUERFANITOS RANCHO, 22163 LOS HUERFANITOS [RANCHO], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD GARCIA Y , LA OBRA ESTA SITUADA INICIANDO EN EL BLVD GARCIA EN RANCHO GRIJALBA HASTA CO | -116.9341 | 32.4365 | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 2000000 | 2984500 | 2984500 | 2984500 | 2984500 | 2984500 | 593016.54 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-078-LP-032 | PEDRO RIVERA GALEAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1976721.79 | 1976721.79 | {2121309/proyecto_INICIO, 2121309/proyecto_FIN, 2121309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202077815 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4000000 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA VILLAS DEL ROBLE, VARIAS CALLES. - 69755 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 69755 | S | 193 | 215 | 0 | 408 | Conexione(s) | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DEL ROBLE, 22170 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA DEL ROBLE Y CALLE PACIFICO, CALLE ROBERTO DE LA MADRID LA COLONIA INICIA EN LA CALLE PACIFICO EN EL LIMITE NORTE DE LA AV BOL | -116.9538 | 32.4363 | 2022-07-21 | 2022-11-10 | 4000000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 2091948.93 | Obra | DOIUM-2022-R33-DST-081-LP-003 | CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3364953.32 | 3364953.32 | {2077815/proyecto_INICIO, 2077815/proyecto_PROCESO, 2077815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083324 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1123954.28 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIJUANA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, COLONIA LOMAS DE SAN MARTIN CALLE SAN DANIEL, ENTRE SAN ALFREDO Y SAN CRISTOBAL - 98214 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 98214 | S | 33 | 35 | 0 | 68 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013 | 1013 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE SAN DANIEL COLONIA LOMAS DE SAN MARTÍN, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALFREDO, CALLE SAN RAFAEL UNA CALLE AL SURESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA EL AMOR DE DIOS ES PARA TODOS | -116.972 | 32.4415 | 2022-07-21 | 2022-09-30 | 1123954.28 | 1060056.36 | 1060056.36 | 1060056.36 | 1060056.36 | 1060056.36 | 940815.3 | Obra | DOIUM-R33-2022-DST-082-AD-001 | URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1049556.36 | 1049556.36 | {2083324/proyecto_INICIO, 2083324/proyecto_PROCESO, 2083324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116780 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2231061 | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTACION EN TIJUANA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS COL. LAGUNITAS CALLE ISLAS AGRARIAS, ENTRE DURANGO Y CERRADA - 147341 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 147341 | S | 89 | 94 | 0 | 183 | Metros Cuadrados | 1940 | 1940 | 1940 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE ISLAS AGRARIAS COLONIA LAGUNITAS, 22646 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DURANGO Y CERRADA CERRADA, CALLE GUERRERO NEGRO INGRESAR POR EL PERIFERICO SUR DE SUR A NORTE HACIE EL ESTE POR LA CALLE PALMAS HASTA QU | -117.005 | 32.4516 | 2022-08-12 | 2022-11-15 | 2231061 | 2019356.37 | 2019356.37 | 2019356.37 | 2019356.37 | 2019356.37 | 2019356.37 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-089-IS-017 | CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2050919.98 | 2050919.98 | {2116780/proyecto_INICIO, 2116780/proyecto_FIN, 2116780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083749 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3830897.49 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TIJUANA B.C. DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, COL. EL TECOLOTE, CALLE PROLONGACION LA GLORIA ENTRE CALLES SAN FELIPE Y NEPTUNO - 100015 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100015 | S | 92 | 94 | 0 | 186 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 1 | Tijuana | PROLONGACION LA GLORIA COLONIA EL TECOLOTE, 22644 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE NEPTUNO, CALLE SAN FELIPE A DOS CALLES AL ESTE DEL AUDITORIO LA GLORIA | -116.995 | 32.4472 | 2022-07-15 | 2022-09-25 | 3830897.49 | 3735901.26 | 3735901.26 | 3735901.26 | 3735901.26 | 3735901.26 | 3193691.72 | Obra | DOIUM-2022-R33-DSAB-090-LP-004 | CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3193691.72 | 3193691.72 | {2083749/proyecto_INICIO, 2083749/proyecto_PROCESO, 2083749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200701554 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio Allende En Calle C Y D Entre D Y F - 84547 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84547 | N | 0 | 0 | 245 | 245 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ | -116.5934 | 31.892 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {803121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN16160200723337 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 582000 | Comedor Escolar Esc. Prim Lazaro Cardenaz Entre 5 De Febrero Y Manuel Avila Camacho Lazaro Cardenas I - 84611 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84611 | N | 0 | 0 | 298 | 298 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ensenada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB | -116.5813 | 31.8766 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581883.23 | 581883.23 | 581883.23 | 174564.97 | 174564.97 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581883.23 |  | {824904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892441 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Primaria Juan Escutia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0141U | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.51 | 1153845.51 | 1153845.51 | 939143.1 | 939143.1 | 939143.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200892563 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Primaria Margarita Ecobar Rodriguez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0233K | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1142307.08 | 1142307.08 | 1142307.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200893038 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Primaria Profa. Carmen Rivera Almada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0189N | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 808376.6 | 808376.6 | 808376.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903646 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1100000 | Escuela Jardin De Niños Carlos A Carillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0181E | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 882357.12 | 882357.12 | 882357.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN17170200903716 | Proyecto de inversión | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1200000 | Escuela Jardin De Niños Estefania Castaneda | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0078S | N | 0 | 0 | 500 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 923076.92 | 923076.92 | 923076.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146635 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4471.73 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 337574 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 337574 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4471.73 | 4471.73 | 4471.73 | 4471.73 | 4471.73 | 4471.73 | 4471.73 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018763 | PEREZ LLAMAS AGUSTIN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8943.46 | 4471.73 | {2146635/proyecto_INICIO, 2146635/proyecto_FIN, 2146635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146636 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 5497.1 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 337592 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 337592 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 5497.1 | 5497.1 | 5497.1 | 5497.1 | 5497.1 | 5497.1 | 5497.1 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018764 | PEREZ LLAMAS AGUSTIN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10994.2 | 5497.1 | {2146636/proyecto_INICIO, 2146636/proyecto_FIN, 2146636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146671 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 14369.75 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338488 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338488 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 14369.75 | 14369.75 | 14369.75 | 14369.75 | 14369.75 | 14369.75 | 14369.75 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018765-2 | JORGE RICARDO TAMAYO PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 28739.5 | 14369.75 | {2146671/proyecto_FIN, 2146671/proyecto_PROCESO, 2146671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146690 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3818.47 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338600 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338600 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3818.47 | 3818.47 | 3818.47 | 3818.47 | 3818.47 | 3818.47 | 3818.47 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018771 | GILBERTO ANTONIO SALGADO LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7636.94 | 3818.47 | {2146690/proyecto_PROCESO, 2146690/proyecto_INICIO, 2146690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146700 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 9270.42 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338779 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338779 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 9270.42 | 9270.42 | 9270.42 | 9270.42 | 9270.42 | 9270.42 | 9270.42 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018798 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 37081.68 | 9270.42 | {2146700/proyecto_INICIO, 2146700/proyecto_FIN, 2146700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154807 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8974.48 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DEL EJIDO CARMEN SERDAN DE LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 213949 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 213949 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 100 | 1 | Mi Ranchito (Chula Vista) | CALLE LOMITAS EJIDO CARMEN SERDÁN, 21570 MI RANCHITO (CHULA VISTA), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, VIVIENDA UBICADA CON VISTA AL ESTE SOBRE LA CALLE LOMITAS ENTRE LA CALLE MIGUEL HI | -116.344 | 32.5391 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 8974.48 | 8974.48 | 8974.48 | 8974.48 | 8974.48 | 8974.48 | 8974.48 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2154807/proyecto_FIN, 2154807/proyecto_PROCESO, 2154807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154920 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 214619 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 214619 | S | 4 | 2 | 0 | 6 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE GALATEA INTERIOR LT. 39 MNZ. 84 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEBE Y CALLE ATLAS, CALLE JANO 130 METROS AL ESTE DE ABARROTES ELI | -117.033 | 32.4014 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2154920/proyecto_INICIO, 2154920/proyecto_PROCESO, 2154920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159959 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 240954 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 240954 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ATLAS INTERIOR LT. 40 MNZ. 91 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GALATEA Y CALLE PROTEO, CALLE FEBE 100 METROS AL SURESTE DE AV. COLINAS DEL SOL. | -117.0311 | 32.4025 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159959/proyecto_PROCESO, 2159959/proyecto_FIN, 2159959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170204 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 294958 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 294958 | S | 4 | 2 | 0 | 6 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE FEDERICO MORALES INTERIOR 10209 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN JUSTO FRE | -117.0231 | 32.4073 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170204/proyecto_PROCESO, 2170204/proyecto_FIN, 2170204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175003 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 19839.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317485 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317485 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 19839.6 | 19839.6 | 19839.6 | 19839.6 | 19839.6 | 19839.6 | 19839.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175003/proyecto_INICIO, 2175003/proyecto_FIN, 2175003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175033 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 19278 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317620 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317620 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-23 | 2022-08-10 | 19278 | 19278 | 19278 | 19278 | 19278 | 19278 | 19278 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175033/proyecto_INICIO, 2175033/proyecto_FIN, 2175033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175081 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 39892.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317806 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317806 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | 39892.4 | 39892.4 | 39892.4 | 39892.4 | 39892.4 | 39892.4 | 39892.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175081/proyecto_INICIO, 2175081/proyecto_FIN, 2175081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175454 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 87251.85 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA. - 319868 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 319868 | S | 7 | 8 | 0 | 15 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Tecate | CALLE ANTONIO DIAZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD FEDERICO BENITEZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE FELIPE ANGELES VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALLE ANTONIO | -116.6419 | 32.5599 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2175454/proyecto_PROCESO, 2175454/proyecto_INICIO, 2175454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176012 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 45165.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322507 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322507 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 45165.6 | 45165.6 | 45165.6 | 45165.6 | 45165.6 | 45165.6 | 45165.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176012/proyecto_PROCESO, 2176012/proyecto_FIN, 2176012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176028 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 27421.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322575 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322575 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 27421.2 | 27421.2 | 27421.2 | 27421.2 | 27421.2 | 27421.2 | 27421.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176028/proyecto_INICIO, 2176028/proyecto_FIN, 2176028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402177556 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 55467.25 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, 1ER ETAPA, EN VIVIENDAS DEL EJIDO CHULA VISTA, EN LA DELEGACIÓN MI RANCHITO, MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 328501 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 328501 | S | 4 | 3 | 0 | 7 | Metros Cuadrados | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 100 | 1 | Mi Ranchito (Chula Vista) | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN EJIDO MI RANCHITO CHULA VISTA, 21507 MI RANCHITO (CHULA VISTA), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA CALLE PINO SUAREZ DELEGACIÓN MI RANCHITO MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALI | -116.344 | 32.5391 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 55467.25 | 55467.25 | 55467.25 | 55467.25 | 55467.25 | 55467.25 | 55467.25 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2177556/proyecto_INICIO, 2177556/proyecto_FIN, 2177556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402177596 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 153521.71 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, 1ER ETAPA, EN VIVIENDAS DEL EJIDO BAJA CALIFORNIA, DELEGACION LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 328588 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 328588 | S | 20 | 15 | 0 | 35 | Metros Cuadrados | 184.75 | 184.75 | 184.75 | 100 | 1 | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE COLIMA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EL HONGO, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA DELEGACION LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | -116.299 | 32.5131 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 153521.71 | 153521.71 | 153521.71 | 153521.71 | 153521.71 | 153521.71 | 153521.71 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2177596/proyecto_FIN, 2177596/proyecto_PROCESO, 2177596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402183923 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 448060.47 | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA UNION ANTORCHISTA, ESCUELA CITLALMINA - 348791 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 348791 | S | 315 | 335 | 0 | 650 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE CARMEN OCON COLONIA UNION ANTORCHISTAS POLIGONO LEON ACUÑA, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VITALICO SILVA Y CALLE ESFUERZO, LA OBRA SE UBICA A 350 METROS AL SUR OESTE DE LA CARRETERA ANTIGUA A TECATE | -116.7992 | 32.4894 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 448060.47 | 448060.47 | 448060.47 | 448060.47 | 448060.47 | 448060.47 | 448060.47 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-131-AD-036 | CONSTRUCTORA MAREBA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 448060.47 | 448060.47 | {2183923/proyecto_INICIO, 2183923/proyecto_FIN, 2183923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402187083 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 58167.9 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA RANCHO GONZÁLEZ EN TECATE BAJA CALIFORNIA - 358463 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 358463 | S | 4 | 5 | 0 | 9 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Tecate | INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 21450 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA RANCHO GONZÁLEZ TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6406 | 32.5652 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2187083/proyecto_PROCESO, 2187083/proyecto_INICIO, 2187083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205898 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 2088000 | EQUIPAMIENTO Y USO DE APLICACIÓN SOS-RR | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-AD-004-2022 | N | 0 | 0 | 117568 | 117568 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-AD-004-2022 | LUIS MANUEL ARCEGA RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 2088000 | 2088000 | {2205898/proyecto_INICIO, 2205898/proyecto_PROCESO, 2205898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202079003 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 22000 | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 76071 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar Social e Inclusión | 76071 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-06-03 | 2022-11-30 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | Adquisiciones | OM-GI-SQ-001 | GERMAN MOISES GAMBOA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 22000 | 22000 | {2079003/proyecto_INICIO, 2079003/proyecto_FIN, 2079003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146589 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 17975.54 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 335472 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 335472 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17975.54 | 17975.54 | 17975.54 | 17975.54 | 17975.54 | 17975.54 | 17975.54 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018817 | DISTRIBUIDORA FRONTERIZA DE LLANTAS S.A DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 35951.08 | 17975.54 | {2146589/proyecto_INICIO, 2146589/proyecto_FIN, 2146589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146664 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4591.19 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338444 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338444 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4591.19 | 4591.19 | 4591.19 | 4591.19 | 4591.19 | 4591.19 | 4591.19 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018815 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4591.19 | 4591.19 | {2146664/proyecto_INICIO, 2146664/proyecto_FIN, 2146664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146675 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4040.51 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338507 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338507 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4040.51 | 4040.51 | 4040.51 | 4040.51 | 4040.51 | 4040.51 | 4040.51 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018767 | ANGEL ARMANDO LOPEZ CASTRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8081.02 | 4040.51 | {2146675/proyecto_INICIO, 2146675/proyecto_FIN, 2146675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146676 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1601.05 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338513 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338513 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1601.05 | 1601.05 | 1601.05 | 1601.05 | 1601.05 | 1601.05 | 1601.05 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018808 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3202.1 | 1601.05 | {2146676/proyecto_INICIO, 2146676/proyecto_FIN, 2146676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146684 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 8680.21 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338566 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338566 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8680.21 | 8680.21 | 8680.21 | 8680.21 | 8680.21 | 8680.21 | 8680.21 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018803-2 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 17360.42 | 8680.21 | {2146684/proyecto_INICIO, 2146684/proyecto_FIN, 2146684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146685 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4997.62 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338572 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338572 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4997.62 | 4997.62 | 4997.62 | 4997.62 | 4997.62 | 4997.62 | 4997.62 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018769 | GILBERTO ANTONIO SALGADO LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 9995.24 | 4997.62 | {2146685/proyecto_INICIO, 2146685/proyecto_FIN, 2146685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146689 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 7530.54 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338591 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338591 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7530.54 | 7530.54 | 7530.54 | 7530.54 | 7530.54 | 7530.54 | 7530.54 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018802 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 15061.08 | 7530.54 | {2146689/proyecto_INICIO, 2146689/proyecto_FIN, 2146689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146793 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 15126.05 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343362 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343362 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 15126.05 | 15126.05 | 15126.05 | 15126.05 | 15126.05 | 15126.05 | 15126.05 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018792 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 30252.1 | 15126.05 | {2146793/proyecto_INICIO, 2146793/proyecto_FIN, 2146793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159529 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 238158 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 238158 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE LA VICTORIA INTERIOR LT. 26 MNZ. 15 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE EL SALVADOR, CALLE PRÍNCIPE DE PAZ 150 METROS AL NORESTE DE ABARROTE | -117.0213 | 32.4025 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159529/proyecto_PROCESO, 2159529/proyecto_INICIO, 2159529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402168723 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 287195 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 287195 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 532 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE VERACRUZ, CALLE CHIAPAS 200 METROS AL OESTE DE FUNERARIA LATIONAMERICANA | -117.051 | 32.3582 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-06 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2244469.69 | 2244469.69 | {2168723/proyecto_INICIO, 2168723/proyecto_PROCESO, 2168723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402168744 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 287335 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 287335 | S | 3 | 1 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR LT. 03 MNZ. 12 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JACARANDA, CALLE ORQUIDEAS 200 METROS AL OESTE DE CENTRO COMUNITARIO CUMBRES D | -117.0176 | 32.4113 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2168744/proyecto_INICIO, 2168744/proyecto_FIN, 2168744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169210 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 91406.7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA ALDRETE EN LA CIUDAD DE TECATE, B. C. - 289860 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 289860 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100 | 1 | Tecate | CALLE CORREGIDORA 2019 INTERIOR 0 0 COLONIA ALDRETE, 21430 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 24 DE MARZO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA ALDRETE DE LA CI | -116.6007 | 32.5737 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 91406.7 | 91406.7 | 91406.7 | 91406.7 | 91406.7 | 91406.7 | 91406.7 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169210/proyecto_PROCESO, 2169210/proyecto_FIN, 2169210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175010 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8542.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317512 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317512 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 8542.8 | 8542.8 | 8542.8 | 8542.8 | 8542.8 | 8542.8 | 8542.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175010/proyecto_INICIO, 2175010/proyecto_PROCESO, 2175010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180330 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 265818.99 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, TECATE BAJA CALIFORNIA - 337770 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 337770 | S | 20 | 25 | 0 | 45 | Metros Cuadrados | 319.89 | 319.89 | 319.89 | 100 | 1 | Ampliación Valle de las Palmas | CALLE ALFONSO REYES MEZA INTERIOR SN EJIDO VALLE DE LAS PALMAS, 21500 AMPLIACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN CALLE ALFONSO REYES MEZA DELEGACIÓN VALLE DE LAS PALMAS MUNICIPIO | -116.6025 | 32.3498 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 265818.99 | 265818.99 | 265818.99 | 265818.99 | 265818.99 | 265818.99 | 265818.99 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2180330/proyecto_PROCESO, 2180330/proyecto_FIN, 2180330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402184124 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 448892.02 | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN TIJUANA DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA UNION ANTORCHISTA, ESC. SEC.NO. 35 TLACAELEL - 349426 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 349426 | S | 786 | 832 | 0 | 1618 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PROGRESO COLONIA UNION ANTORCHISTA, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CALLE UNION, CALLE FRATERNIDAD 400 MTS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ | -116.8023 | 32.4863 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 448892.02 | 448892.02 | 448892.02 | 448892.02 | 448892.02 | 448892.02 | 448892.02 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLPE-132-AD-037 | CONSTRUCTORA MAREBA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 448892.02 | 448892.02 | {2184124/proyecto_INICIO, 2184124/proyecto_FIN, 2184124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402188255 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31161.38 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE RANCHO LA PUERTA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 362230 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 362230 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | 1 | Tecate | CALLE CARRETERA NO. 3 TECATE-TIJUANA KM 5 RANCHO LA PUERTA, 21520 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN RANCHO LA PUERTA TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LA CARRETERA LIBRE NO. 3 TECATETIJUANA | -116.6723 | 32.5452 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 31161.38 | 31161.38 | 31161.38 | 31161.38 | 31161.38 | 31161.38 | 31161.38 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2188255/proyecto_INICIO, 2188255/proyecto_FIN, 2188255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402190202 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA FUNDADORES, TECATE BAJA CALIFORNIA - 367806 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 367806 | S | 4 | 1 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLE PLACIDA VIUDA DE MORALES INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE PLACIDA VIUDA DE MORALES COLONIA FUNDADORES TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.5877 | 32.5628 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2190202/proyecto_PROCESO, 2190202/proyecto_INICIO, 2190202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202659 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 1160000 | Adquisición de Servidor (hardware) para funcionamiento de plataforma de Software | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad | 003-4T2022 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | AV. UNO NORTE EAQ. UNO PONIENTE 111 CD. INDUSTRIAL, MESA DE OTAY | -116.9124 | 32.5422 | 2022-07-04 | 2022-11-04 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302125078 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3165640.19 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JESUS GONZÁLEZ, COLONIA FRANCISCO VILLA, TECATE B. C. - 185305 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 185305 | S | 377 | 352 | 0 | 729 | Metros Cuadrados | 1861.3 | 1861.3 | 1861.3 | 100 | 1 | Tecate | CALLE JESÚS GONZÁÑEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD FEDERICO BENITEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CALLE QUE SE UBICA EN LA ZONA OESTE DEL MUNI | -116.642 | 32.5583 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 3165640.19 | 3122007.85 | 3122007.85 | 3122007.85 | 3122007.85 | 3122007.85 | 3122007.85 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/04 | RUBEN GARCIA NORIEGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3122007.85 | 3122007.85 | {2125078/proyecto_INICIO, 2125078/proyecto_PROCESO, 2125078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146681 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2057.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338550 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338550 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2057.6 | 2057.6 | 2057.6 | 2057.6 | 2057.6 | 2057.6 | 2057.6 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018805 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4115.2 | 2057.6 | {2146681/proyecto_INICIO, 2146681/proyecto_FIN, 2146681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146699 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 17127.25 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338764 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338764 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17127.25 | 17127.25 | 17127.25 | 17127.25 | 17127.25 | 17127.25 | 17127.25 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018799-2 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 34254.5 | 17127.25 | {2146699/proyecto_INICIO, 2146699/proyecto_FIN, 2146699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146702 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1362.07 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338795 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338795 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018796 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5448.28 | 1362.07 | {2146702/proyecto_INICIO, 2146702/proyecto_FIN, 2146702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402150800 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1734277.74 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA 32 LOCALIDAD EJIDO GENERAL LEANDO VALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 134440 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 134440 | S | 550 | 571 | 0 | 1121 | Metros cuadrados de construcción | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 1 | Ejido General Leandro Valle | CALLE TERCERA INTERIOR SN EJIDO EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, 22925 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE F Y CALLE G, AVENIDA CUARTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 32 SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EJIDO | -115.968 | 30.6211 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1734277.74 | 1734277.74 | 1734277.74 | 1734277.74 | 1734277.74 | 1734277.74 | 1734277.74 | Obra | C-SPMI-R33-LP-003-22 | ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA | MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN | 1387422.19 | 1734277.74 | {2150800/proyecto_FIN, 2150800/proyecto_INICIO, 2150800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154905 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 384572.92 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA. EN VIVIENDAS DEL EJIDO LUIS ECHEVERRIA DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 1 - 214552 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 214552 | S | 65 | 55 | 0 | 120 | Metros Cuadrados | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 100 | 1 | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLEJON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EL HONGO, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUARTA, VIVIENDA UBICADA SOBRE EL CAL | -116.31 | 32.5121 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 384572.92 | 384572.92 | 384572.92 | 384572.92 | 384572.92 | 384572.92 | 384572.92 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2154905/proyecto_INICIO, 2154905/proyecto_FIN, 2154905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402155010 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 214944 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 214944 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE JACARANDA INTERIOR LT. 16 MNZ. 15 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE S/N, CALLE MARGARITAS 250 METROS AL NORTE DE ABARROTES LA JAROCHITA. | -117.0188 | 32.4108 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2155010/proyecto_INICIO, 2155010/proyecto_PROCESO, 2155010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170270 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 295224 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 295224 | S | 1 | 12 | 0 | 13 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE MAR AMARILLO INTERIOR LT. 31 MNZ. 34 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCÉANO PACÍFICO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE MAR CARIBE 250 METROS AL OESTE DE ABA | -117.0388 | 32.4055 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170270/proyecto_FIN, 2170270/proyecto_PROCESO, 2170270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170288 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 295307 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 295307 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE VILLA AZUL INTERIOR 38 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA BONITA Y CALLE BETHEL, 500 METROS AL SUR DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA BONITA. | -117.0212 | 32.3969 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170288/proyecto_INICIO, 2170288/proyecto_FIN, 2170288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174980 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31957.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317346 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317346 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 31957.2 | 31957.2 | 31957.2 | 31957.2 | 31957.2 | 31957.2 | 31957.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174980/proyecto_FIN, 2174980/proyecto_PROCESO, 2174980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174994 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 18414 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317432 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317432 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 18414 | 18414 | 18414 | 18414 | 18414 | 18414 | 18414 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174994/proyecto_INICIO, 2174994/proyecto_FIN, 2174994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175084 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 45588 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317832 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317832 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175084/proyecto_INICIO, 2175084/proyecto_FIN, 2175084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182325 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 145419.75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMA ALTA, TECATE BAJA CALIFORNIA. - 343824 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 343824 | S | 15 | 9 | 0 | 24 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100 | 1 | Tecate | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA LOMA ALTA, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA LOMA ALTA TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS CALLES QUERÉTARO Y TAMAULIPAS. | -116.6365 | 32.5614 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2182325/proyecto_FIN, 2182325/proyecto_INICIO, 2182325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182606 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 116335.8 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA MORELOS, TECATE BAJA CALIFORNIA - 344693 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 344693 | S | 8 | 9 | 0 | 17 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100 | 1 | Tecate | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 21460 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA MORELOS TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS CALLES EMILIZANO ZAPATA VICENTE GUERRERO MARIANO | -116.6262 | 32.5576 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 116335.8 | 116335.8 | 116335.8 | 116335.8 | 116335.8 | 116335.8 | 116335.8 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2182606/proyecto_INICIO, 2182606/proyecto_FIN, 2182606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402192388 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA JARDINES DEL RIO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 374802 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 374802 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLE RIO ARMON INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL RÍO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE RIO ARMON COLONIA JARDINES DEL RIO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6042 | 32.5599 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2192388/proyecto_INICIO, 2192388/proyecto_FIN, 2192388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202651 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 8816000 | Adquisición de plataforma software para SSPCM | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad | 002-4T2022 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Tijuana | AV. UNO NORTE EAQ. UNO PONIENTE 111 CD. INDUSTRIAL, MESA DE OTAY | -116.9124 | 32.5422 | 2022-07-04 | 2022-11-04 | 8816000 | 8816000 | 8816000 | 8816000 | 8816000 | 8816000 | 8816000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205938 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 234000 | CAPACITACION EN COMPETENCIAS BASICAS SIETE HABILIDADES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | CAPAC-OM-FORTAMUN-AD-001-22 | N | 0 | 0 | 52 | 52 | Otros | 52 | 52 | 52 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.9419 | 30.5657 | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | Servicios | OM-FORTAMUN-AD-001-2022 | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 234000 | 234000 | {2205938/proyecto_PROCESO, 2205938/proyecto_INICIO, 2205938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202089401 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 222204 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA E.P. 5 DE FEBRERO (02DPR0713S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064352 | S | 102 | 139 | 0 | 241 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Mexicali | callebahiahuatulcosinnumero,losarcosfraccionamiento,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8456 | 31.0311 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 222204 | 222204 | 222204 | 222204 | 222204 | 222204 | 222204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302109410 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2732304.22 | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114769 | S | 5006 | 5047 | 0 | 10053 | Metros lineales | 790 | 790 | 790 | 100 | 1 | Mexicali | AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR. VENU | -115.4074 | 32.6091 | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 2732304.22 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | Obra | LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022 | CONZA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 12278045.64 | 12278045.64 | {2109410/proyecto_INICIO, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115309 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 810448.09 | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 141697 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141697 | S | 9476 | 9605 | 0 | 19081 | Metros lineales | 524 | 524 | 524 | 100 | 1 | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA | -115.0991 | 32.2898 | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 810448.09 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | Obra | LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6169665.62 | 6169665.62 | {2115309/proyecto_INICIO, 2115309/proyecto_PROCESO, 2115309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146585 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 7742.48 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 335460 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 335460 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7742.48 | 7742.48 | 7742.48 | 7742.48 | 7742.48 | 7742.48 | 7742.48 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018820 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7742.48 | 7742.48 | {2146585/proyecto_INICIO, 2146585/proyecto_PROCESO, 2146585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146665 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2531.72 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338449 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338449 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2531.72 | 2531.72 | 2531.72 | 2531.72 | 2531.72 | 2531.72 | 2531.72 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018814 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2531.72 | 2531.72 | {2146665/proyecto_INICIO, 2146665/proyecto_FIN, 2146665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146666 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3619.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338459 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338459 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3619.8 | 3619.8 | 3619.8 | 3619.8 | 3619.8 | 3619.8 | 3619.8 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018813 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3619.8 | 3619.8 | {2146666/proyecto_PROCESO, 2146666/proyecto_INICIO, 2146666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146667 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3982.95 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338468 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338468 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3982.95 | 3982.95 | 3982.95 | 3982.95 | 3982.95 | 3982.95 | 3982.95 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018812 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7965.9 | 3982.95 | {2146667/proyecto_PROCESO, 2146667/proyecto_INICIO, 2146667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146682 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2080.98 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338553 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338553 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2080.98 | 2080.98 | 2080.98 | 2080.98 | 2080.98 | 2080.98 | 2080.98 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018804 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4161.96 | 2080.98 | {2146682/proyecto_INICIO, 2146682/proyecto_FIN, 2146682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146800 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3773.03 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343455 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343455 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3773.03 | 3773.03 | 3773.03 | 3773.03 | 3773.03 | 3773.03 | 3773.03 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018789 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7546.06 | 3773.03 | {2146800/proyecto_INICIO, 2146800/proyecto_FIN, 2146800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402152520 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3027164.81 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000, MEXICALI, BC - 172055 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 172055 | S | 10638 | 10483 | 0 | 21121 | Metros cuadrados de construcción | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 1 | Mexicali | CALZADA ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA IMPERIO DE BIZANCIO Y AVENIDA JUVENTUD 2000, CALLE LAGUNA VIEZCA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO RECREATIVO JUV | -115.4759 | 32.6027 | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3027164.81 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | Obra | IS-MXL-FAIS-027-2022 T-FAIS22-006-2022 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3349905.78 | 3349905.78 | {2152520/proyecto_INICIO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_INICIO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_PROCESO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402154685 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 213308 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 213308 | S | 1 | 1 | 0 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE CLAVELES INTERIOR 8922 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LIRIOS, CALLE BUGAMBILIAS 300 MTS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO | -117.0182 | 32.4113 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2154685/proyecto_FIN, 2154685/proyecto_PROCESO, 2154685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402156401 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 222183 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 222183 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE CAN MENOR INTERIOR LT. 29 MNZ. 135 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAN MAYOR Y CALLE COCHERO, 260 METROS AL OESTE DE LA CALLE BETHEL. | -117.0258 | 32.3956 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2156401/proyecto_FIN, 2156401/proyecto_INICIO, 2156401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159458 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 237877 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 237877 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE LIZITEA INTERIOR LT. 04 MNZ. 74 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TITAN Y CALLE LIZITEA, CALLE COLINAS DEL SOL A ESPALDAS DE ABARROTES CORAL. | -117.0291 | 32.4054 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159458/proyecto_INICIO, 2159458/proyecto_PROCESO, 2159458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170332 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 295533 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 295533 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ISRAEL INTERIOR LT. 14 MNZ. 29 COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE EL BUEN PASTOR, CALLE EL BUEN PASTOR 250 METROS AL OESTE DE ESC. PRI | -117.0234 | 32.4007 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170332/proyecto_PROCESO, 2170332/proyecto_FIN, 2170332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174602 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 47390.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 315994 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 315994 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-19 | 2022-10-11 | 47390.4 | 47390.4 | 47390.4 | 47390.4 | 47390.4 | 47390.4 | 47390.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174602/proyecto_INICIO, 2174602/proyecto_PROCESO, 2174602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175130 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 48567.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 318004 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 318004 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 48567.6 | 48567.6 | 48567.6 | 48567.6 | 48567.6 | 48567.6 | 48567.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175130/proyecto_PROCESO, 2175130/proyecto_FIN, 2175130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175132 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 22518 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 318015 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 318015 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 22518 | 22518 | 22518 | 22518 | 22518 | 22518 | 22518 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175132/proyecto_FIN, 2175132/proyecto_PROCESO, 2175132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175433 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 203587.65 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA 1ERA ETAPA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA PIEDRA ANGULAR, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA. - 319765 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 319765 | S | 20 | 13 | 0 | 33 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100 | 1 | Tecate | CALLE ANTONIO CONTRERAS MEZA COLONIA PIEDRA ANGULAR LAS TORRES, 21453 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LAS CALLES ANTONIO CONTRERAS MEZA EMAUS BERNARDINA BARRARIZ CRECENCIO MATA AV APOLINAR | -116.6597 | 32.544 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 203587.65 | 203587.65 | 203587.65 | 203587.65 | 203587.65 | 203587.65 | 203587.65 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2175433/proyecto_INICIO, 2175433/proyecto_FIN, 2175433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180683 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 233677.07 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDA DE LA COLONIA LOS MAESTROS, TECATE BAJA CALIFORNIA. - 338686 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 338686 | S | 15 | 18 | 0 | 33 | Metros Cuadrados | 281.21 | 281.21 | 281.21 | 100 | 1 | Tecate | CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INTERIOR SN COLONIA LOS MAESTROS, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO COLONIA LOS MAESTROS TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.5883 | 32.5566 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 233677.07 | 233677.07 | 233677.07 | 233677.07 | 233677.07 | 233677.07 | 233677.07 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2180683/proyecto_INICIO, 2180683/proyecto_PROCESO, 2180683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182221 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 84758.94 | CONSTRUCCIÓN DE TEHCO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA ALFONSO GARZÓN, EN TECATE BAJA CALIFORNIA - 343507 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 343507 | S | 6 | 4 | 0 | 10 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100 | 1 | Tecate | CALLE CUARZO INTERIOR SN COLONIA ALFONSO GARZÓN, 21496 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA ALFONSO GARZÓN TECATE BAJA CALIFRONIA | -116.6239 | 32.5424 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 84758.94 | 84758.94 | 84758.94 | 84758.94 | 84758.94 | 84758.94 | 84758.94 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2182221/proyecto_INICIO, 2182221/proyecto_FIN, 2182221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186582 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 87251.85 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA XIII AYUNTAMIENTO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 357083 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 357083 | S | 5 | 6 | 0 | 11 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Tecate | CALLE XIII AYUNTAMIENTO INTERIOR SN COLONIA TRECE AYUNTAMIENTO, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA CALLE XIII AYUNTAMIENTO COLONIA XIII AYUNTAMIENTO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6506 | 32.5581 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | 87251.85 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2186582/proyecto_INICIO, 2186582/proyecto_FIN, 2186582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402192365 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24929.1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 3 TECATE TIJUANA, KM 4.5, NIDO DE LAS AGUILAS, TECATE BAJA CALIFORNIA - 374731 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 374731 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Tecate | CALLE CARRETERA NO. 3 TECATE-TIJUANA KM 4.5 INTERIOR SN COLONIA NIDO DE LAS AGUILAS, 21520 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 3 TECATETIJUANA KM 4.5 NIDO DE LAS AGUILAS | -116.672 | 32.5454 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 24929.1 | 24929.1 | 24929.1 | 24929.1 | 24929.1 | 24929.1 | 24929.1 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2192365/proyecto_INICIO, 2192365/proyecto_PROCESO, 2192365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402194502 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA SOBRE TECHO DE VIVIENDA UBICADA SOBRE EL BULEVAR DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA COLONIA LA VIÑITA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 379978 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 379978 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | BOULEVARD DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA 78 INTERIOR SN COLONIA LA VIÑITA, 21460 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE EL BULEVAR DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA COLONIA LA VIÑITA TECATE BAJA CALIFO | -116.6302 | 32.5696 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2194502/proyecto_FIN, 2194502/proyecto_PROCESO, 2194502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402194683 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA UBICADA EN RANCHO BUENA VISTA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 380540 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Armonización Contable | 380540 | S | 2 | 4 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | 0 INTERIOR SN RANCHO BUENA VISTA, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN RANCHO BUENA VISTA EN TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6 | 32.5492 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2194683/proyecto_INICIO, 2194683/proyecto_PROCESO, 2194683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205570 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 25413280 | Adquisición de camión recolector, camión compactador, y pipas de agua para la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de San Quintín | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-LP-001-2022 | N | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA | -115.942 | 30.5658 | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 25413280 | 25413280 | 25413280 | 25413280 | 25413280 | 25413280 | 25413280 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-LP-001-2022 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 25413280 | 25413280 | {2205570/proyecto_PROCESO, 2205570/proyecto_INICIO, 2205570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302109373 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8675589.08 | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114590 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114590 | S | 5006 | 5047 | 0 | 10053 | Metros cuadrados de construcción | 7692 | 7692 | 7692 | 100 | 1 | Mexicali | AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUS | -115.4074 | 32.6091 | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 8675589.08 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | Obra | LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022 | CONZA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 12278045.64 | 12278045.64 | {2109373/proyecto_INICIO, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302114833 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1519080.19 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA, COLONIA SECCIÓN PRIMERA EN CALLE OCTAVA ENTRE AVENIDA RYERSON Y MOCTEZUMA - 140050 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 140050 | S | 79 | 77 | 0 | 156 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE OCTAVA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA MOCTEZUMA, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA ENTRE AV. RYERSON Y MOCTEZUMA COL. SECCIÓN PRIMERA | -116.6272 | 31.8718 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1519080.19 | 1874961.27 | 1874961.27 | 1874961.27 | 1874961.27 | 1874961.27 | 1874961.27 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-13 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1501499.52 | 1501499.52 | {2114833/proyecto_INICIO, 2114833/proyecto_PROCESO, 2114833/proyecto_FIN, 2114833/proyecto_PROCESO, 2114833/proyecto_FIN, 2114833/proyecto_PROCESO, 2114833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302138073 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 239160 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CONSULTA, ATENCION Y CAPACITACION CIUDADANA - 58046 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 58046 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Mobiliario y equipo | 104 | 104 | 104 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 239160 | 239160 | 239160 | 239160 | 239160 | 239160 | 239160 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {2138073/proyecto_INICIO, 2138073/proyecto_FIN, 2138073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146670 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3894.96 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338483 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338483 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3894.96 | 3894.96 | 3894.96 | 3894.96 | 3894.96 | 3894.96 | 3894.96 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018809 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7789.92 | 3894.96 | {2146670/proyecto_INICIO, 2146670/proyecto_FIN, 2146670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146687 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 3505.46 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338579 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338579 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3505.46 | 3505.46 | 3505.46 | 3505.46 | 3505.46 | 3505.46 | 3505.46 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018770 | GILBERTO ANTONIO SALGADO LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7010.92 | 3505.46 | {2146687/proyecto_FIN, 2146687/proyecto_INICIO, 2146687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146701 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1100.58 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338790 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338790 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1100.58 | 1100.58 | 1100.58 | 1100.58 | 1100.58 | 1100.58 | 1100.58 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018797 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4402.32 | 1100.58 | {2146701/proyecto_INICIO, 2146701/proyecto_FIN, 2146701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146792 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2812.5 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343343 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343343 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2812.5 | 2812.5 | 2812.5 | 2812.5 | 2812.5 | 2812.5 | 2812.5 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018794 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5625 | 2812.5 | {2146792/proyecto_FIN, 2146792/proyecto_PROCESO, 2146792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146801 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1226.91 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343465 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343465 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1226.91 | 1226.91 | 1226.91 | 1226.91 | 1226.91 | 1226.91 | 1226.91 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018788 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2453.82 | 1226.91 | {2146801/proyecto_INICIO, 2146801/proyecto_FIN, 2146801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402153578 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2283729.57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA - 194217 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 194217 | S | 130 | 130 | 0 | 260 | Tanque(s) | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 | Tecate | CALLE LIMONES COLONIA ALFONSO GARZÓN, 21496 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LIMONES, CALLE JACARANDAS VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE LIMONES MZA 1 ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LIMONES COMPLETA LA MANZ | -116.6158 | 32.5461 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2283729.57 | 2079759.99 | 2079759.99 | 2079759.99 | 2079759.99 | 2079759.99 | 2079759.99 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/09 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2079759.99 | 2079759.99 | {2153578/proyecto_INICIO, 2153578/proyecto_PROCESO, 2153578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402155812 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 218860 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 218860 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE LACERTA INTERIOR 27 COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE AURORA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 35 METROS AL NORESTE DE PIÑATAS ANAS. | -117.0258 | 32.4046 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2155812/proyecto_PROCESO, 2155812/proyecto_FIN, 2155812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402156434 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 222423 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 222423 | S | 3 | 1 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE BAHÍA DE SAN FRANCISCO INTERIOR LT. 20 MNZ. 13 COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABRIEL ESQUIVEL Y CALLE BAHÍA DE SAN FRANCISCO, CALLE ENSENADA 250 METR | -117.0411 | 32.4088 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2156434/proyecto_INICIO, 2156434/proyecto_PROCESO, 2156434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402157364 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 226862 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 226862 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 10173 COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR GARCÍA Y CALLE JESÚS CASTRO, CALLE GUADALUPE MORALES JUSTO FRENTE A EXPENDIO MODELORA | -117.0358 | 32.4112 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2157364/proyecto_FIN, 2157364/proyecto_PROCESO, 2157364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169282 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 261381.61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 290240 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 290240 | S | 25 | 20 | 0 | 45 | Metros Cuadrados | 314.55 | 314.55 | 314.55 | 100 | 1 | Tecate | CALLE LAURELES 3 INTERIOR 0 0 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO FRESNOS Y CALLE ALISOS, CALLE RIO PANUCO VIVIENDAS UBICADAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CIUDAD DE TECAT | -116.5954 | 32.556 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 261381.61 | 261381.61 | 261381.61 | 261381.61 | 261381.61 | 261381.61 | 261381.61 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169282/proyecto_PROCESO, 2169282/proyecto_FIN, 2169282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169563 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 128193.74 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE COLONIA EL DESCANSO DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA - 291893 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 291893 | S | 10 | 10 | 0 | 20 | Metros Cuadrados | 154.27 | 154.27 | 154.27 | 100 | 1 | Tecate | CALLE SANTA CATALINA 150 INTERIOR 0 0 COLONIA EL DESCANSO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE CALLES SANTA CATALINA RÍO ARMON Y SAN AGUSTÍN, EN LA COLONIA EL DESCANSO DE LA CIUDAD DE T | -116.6062 | 32.5602 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 128193.74 | 128193.74 | 128193.74 | 128193.74 | 128193.74 | 128193.74 | 128193.74 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169563/proyecto_PROCESO, 2169563/proyecto_INICIO, 2169563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169617 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, 1ERA ETAPA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA EL REFUGIO DE LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 292256 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 292256 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 21440 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO SAN JAVIER Y CALLE CERRO SAN ANTONIO, AVENIDA REVOLUCIÓN VIVIENDA UBICADA SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA COLONIA EL | -116.6468 | 32.5716 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169617/proyecto_FIN, 2169617/proyecto_PROCESO, 2169617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174651 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10788.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 316182 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 316182 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 10788.4 | 10788.4 | 10788.4 | 10788.4 | 10788.4 | 10788.4 | 10788.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174651/proyecto_PROCESO, 2174651/proyecto_INICIO, 2174651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175065 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 71096.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317756 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317756 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-05-24 | 2022-06-16 | 71096.4 | 71096.4 | 71096.4 | 71096.4 | 71096.4 | 71096.4 | 71096.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175065/proyecto_INICIO, 2175065/proyecto_FIN, 2175065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175104 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 94296.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317934 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317934 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-05-24 | 2022-06-16 | 94296.4 | 94296.4 | 94296.4 | 94296.4 | 94296.4 | 94296.4 | 94296.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175104/proyecto_PROCESO, 2175104/proyecto_INICIO, 2175104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180578 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 243474.21 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA, TECATE BAJA CALIFORNIA. - 338409 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 338409 | S | 22 | 15 | 0 | 37 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 293 | 100 | 1 | Tecate | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO POPULAR EMILIANO ZAPATA, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS CALLES | -116.5989 | 32.5589 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 243474.21 | 243474.21 | 243474.21 | 243474.21 | 243474.21 | 243474.21 | 243474.21 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2180578/proyecto_INICIO, 2180578/proyecto_FIN, 2180578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180621 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200679.26 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TECATE BAJA CALIFORNIA - 338535 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 338535 | S | 14 | 15 | 0 | 29 | Metros Cuadrados | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 100 | 1 | Tecate | CALLE MICHOACAN INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 21490 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6175 | 32.5567 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 200679.26 | 200679.26 | 200679.26 | 200679.26 | 200679.26 | 200679.26 | 200679.26 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2180621/proyecto_FIN, 2180621/proyecto_INICIO, 2180621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402181566 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 410083.7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA RINCÓN TECATE, MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 341316 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 341316 | S | 26 | 28 | 0 | 54 | Metros Cuadrados | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 100 | 1 | Tecate | CALLE EZEQUIEL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LAS CALLES LAS JARAS ROCA GRANDE, EZEQUIEL RODRIGUEZ, AGUSTIN MELGAR JORGE CRUCKSHANK, LAS | -116.6502 | 32.5493 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 410083.7 | 410083.7 | 410083.7 | 410083.7 | 410083.7 | 410083.7 | 410083.7 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2181566/proyecto_INICIO, 2181566/proyecto_FIN, 2181566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182414 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 123232.85 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA MILITAR, TECATE BAJA CALIFORNIA - 344176 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 344176 | S | 6 | 6 | 0 | 12 | Metros Cuadrados | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 100 | 1 | Tecate | CALLE MANUEL GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA MILITAR, 21470 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA MILITAR TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS CALLES LERDO GONZALEZ Y GENERAL MANUEL GONZALEZ | -116.6207 | 32.5679 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 123232.85 | 123232.85 | 123232.85 | 123232.85 | 123232.85 | 123232.85 | 123232.85 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2182414/proyecto_INICIO, 2182414/proyecto_PROCESO, 2182414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402183336 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 98885.43 | COSNTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOS OLIVOS, TECATE BAJA CALIFORNIA - 346832 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 346832 | S | 6 | 5 | 0 | 11 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100 | 1 | Tecate | CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LAS CALLES LIMONES GRANADA, LAS FLORES Y KIWI DE LA COLONIA LOS OLIVOS TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6437 | 32.5624 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 98885.43 | 98885.43 | 98885.43 | 98885.43 | 98885.43 | 98885.43 | 98885.43 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2183336/proyecto_INICIO, 2183336/proyecto_FIN, 2183336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402183606 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 83927.97 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA VALLE VERDE, TECATE BAJA CALIFORNIA - 347747 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 347747 | S | 5 | 3 | 0 | 8 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100 | 1 | Tecate | INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LAS CALLES LA CIENEGA LAS CUMBRES Y CEDROS EN LA COLONIA VALLE VERDE TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6006 | 32.5579 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 83927.97 | 83927.97 | 83927.97 | 83927.97 | 83927.97 | 83927.97 | 83927.97 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2183606/proyecto_PROCESO, 2183606/proyecto_INICIO, 2183606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402189752 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA RINCÓN TECATE TERCERA SECCION, TECATE BAJA CALIFORNIA - 366534 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 366534 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA RINCÓN TECATE 3A ETAPA, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA RINCÓN TECATE TERCERA SECCIÓN TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6651 | 32.5469 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2189752/proyecto_PROCESO, 2189752/proyecto_FIN, 2189752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402192321 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA OBRERA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 374634 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 374634 | S | 4 | 2 | 0 | 6 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 21453 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA OBRERA TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6638 | 32.5321 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2192321/proyecto_INICIO, 2192321/proyecto_PROCESO, 2192321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402194744 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 850000 | ADENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 380696 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 380696 | S | 70 | 75 | 0 | 145 | Metros Cuadrados | 1022.9 | 1022.9 | 1022.9 | 100 | 1 | Tecate | INTERIOR SN COLONIA TECATE CENTRO, 21400 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6233 | 32.5748 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2194744/proyecto_PROCESO, 2194744/proyecto_FIN, 2194744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205953 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 522000 | EVALUACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN CONTROL Y CONFIANZA, ASI COMO A NUEVO INGRESO | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Quintín | SQ-SPM-02 | N | 0 | 0 | 93 | 93 | Otros | 87 | 87 | 87 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.94 | 30.5657 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | {2205953/proyecto_PROCESO, 2205953/proyecto_INICIO, 2205953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220202083279 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 238911.72 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIJUANA B.C., DELEGACIÓN CENTRO, COLONIA MORELOS, EN CALLEJÓN IGNACIO RAMÍREZ, ENTRE CALLE BERNARDINO PEÑA Y CALLE BONIFACIO AVILÉS - 98049 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 98049 | S | 50 | 45 | 0 | 95 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100 | 1 | Tijuana | CALLEJON IGNACIO RAMIREZ COLONIA MORELOS, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BERNARDINO PEÑA Y CALLE BONIFACIO AVILÉS, CALLE C. VEGA A 550 METROS DE LA 2DA ZONA MILITAR DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL DESDE | -117.0381 | 32.5158 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 238911.72 | 254609.95 | 254609.95 | 254609.95 | 254609.95 | 254609.95 | 254609.95 | Obra | DOIUM-R33-2022-DC-053-AD-002 | RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1174286.51 | 1174286.51 | {2083279/proyecto_INICIO, 2083279/proyecto_PROCESO, 2083279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302111195 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6579977.32 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 122847 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 122847 | S | 5016 | 5095 | 0 | 10111 | Metros Cuadrados | 220 | 3289.27 | 3289.27 | 100 | 1 | Tecate | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ENCINOS Y CALLE JESUS GONZALEZ, LA VIALIDAD SE UBICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA AL ESTE COLINDA CON LA CALLE JESUS GONZ | -116.6453 | 32.5574 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 6579977.32 | 6460426.5 | 6460426.5 | 6460426.5 | 6460426.5 | 6460426.5 | 6460426.5 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/03 | EDITH QUINTERO ESPINOZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 6460426.5 | 6460426.5 | {2111195/proyecto_INICIO, 2111195/proyecto_PROCESO, 2111195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302113906 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERACLIO ESPINOZA GROSSO, LOCALIDAD EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 136074 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 136074 | S | 950 | 1009 | 0 | 1959 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Lázaro Cárdenas | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 519 EJIDO EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, 22940 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE ALFONSO ESCALANTE LA ESCEULA PRIMARIA SE EN | -115.9335 | 30.5215 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 1800000 | 1473852.61 | 1473852.61 | 1473852.61 | 1473852.61 | 1473852.61 | 1473852.61 | Obra | C-SPMI-R33-LP-010-22 | JAIRO EDWARD SANCHEZ FRANCO | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 1456416.81 | 1473852.61 | {2113906/proyecto_INICIO, 2113906/proyecto_PROCESO, 2113906/proyecto_FIN, 2113906/proyecto_PROCESO, 2113906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302137932 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 136000 | ELABORACIÓN DE MANUALES DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL - 52694 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 52694 | N | 0 | 0 | 443807 | 443807 | MANUAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | 2022-07-15 | 2022-12-04 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAZAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 196837.46 | 200000 | {2137932/proyecto_FIN, 2137932/proyecto_PROCESO, 2137932/proyecto_FIN, 2137932/proyecto_PROCESO, 2137932/proyecto_INICIO, 2137932/proyecto_PROCESO, 2137932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146586 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 12958.77 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 335464 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 335464 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 12958.77 | 12958.77 | 12958.77 | 12958.77 | 12958.77 | 12958.77 | 12958.77 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018819 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12958.77 | 12958.77 | {2146586/proyecto_INICIO, 2146586/proyecto_FIN, 2146586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146672 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 13326.03 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338493 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338493 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13326.03 | 13326.03 | 13326.03 | 13326.03 | 13326.03 | 13326.03 | 13326.03 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018766 | ANGEL ARMANDO LOPEZ CASTRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 26652.06 | 13326.03 | {2146672/proyecto_FIN, 2146672/proyecto_PROCESO, 2146672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146678 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1494.21 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338533 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338533 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1494.21 | 1494.21 | 1494.21 | 1494.21 | 1494.21 | 1494.21 | 1494.21 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018806 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2988.42 | 1494.21 | {2146678/proyecto_INICIO, 2146678/proyecto_FIN, 2146678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146680 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4113.16 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338537 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338537 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4113.16 | 4113.16 | 4113.16 | 4113.16 | 4113.16 | 4113.16 | 4113.16 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018768-2 | GILBERTO ANTONIO SALGADO LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8226.32 | 4113.16 | {2146680/proyecto_INICIO, 2146680/proyecto_FIN, 2146680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402151427 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1659873.73 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC LOS VIÑEDOS MEXICALI BC - 148649 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148649 | S | 712 | 729 | 0 | 1441 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100 | 1 | Mexicali | FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, 21138 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC LOS VIÑEDOS MEXICALI B.C. | -115.562 | 32.623 | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 1659873.73 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | Obra | IS-MXL-FAIS-026-2022 T-FAIS22-007-2022 | B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2906265.83 | 2906265.83 | {2151427/proyecto_INICIO, 2151427/proyecto_PROCESO, 2151427/proyecto_INICIO, 2151427/proyecto_PROCESO, 2151427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159414 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 237733 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 237733 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE CUERNAVACA INTERIOR LT. 02 MNZ. 193 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMÓN RAMÍREZ Y CALLE ARTÍCULO 123, CALLE MORELIA 30 METROS AL SUR DE ABARROTES EBENEZER. | -117.0388 | 32.3726 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159414/proyecto_INICIO, 2159414/proyecto_PROCESO, 2159414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159926 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 240751 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 240751 | S | 1 | 4 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE GUADALAJARA INTERIOR 4075 COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE CAÑÓN ROSARITO, CALLE TERCERA 50 METROS AL SUR DE LOS ALMACENES DE | -117.0412 | 32.3796 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159926/proyecto_FIN, 2159926/proyecto_PROCESO, 2159926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169481 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 83097 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA CUCAPAH EN LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA - 291342 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 291342 | S | 7 | 8 | 0 | 15 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Tecate | CALLE OJOS NEGROS 703 INTERIOR 0 0 COLONIA CUCAPAH, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION SAN IGNACIO Y CALLE NEJI, CALLE JACUME VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA CUCAPAH DE LA CIUDAD DE TECATE B.C., ENTRE LAS | -116.6054 | 32.5669 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169481/proyecto_INICIO, 2169481/proyecto_FIN, 2169481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174629 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13813.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 316107 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 316107 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-03 | 2022-10-11 | 13813.2 | 13813.2 | 13813.2 | 13813.2 | 13813.2 | 13813.2 | 13813.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174629/proyecto_INICIO, 2174629/proyecto_FIN, 2174629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174985 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7570.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317387 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317387 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 7570.8 | 7570.8 | 7570.8 | 7570.8 | 7570.8 | 7570.8 | 7570.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174985/proyecto_INICIO, 2174985/proyecto_FIN, 2174985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175073 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10605.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317775 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317775 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 10605.6 | 10605.6 | 10605.6 | 10605.6 | 10605.6 | 10605.6 | 10605.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175073/proyecto_INICIO, 2175073/proyecto_FIN, 2175073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176075 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 49172.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322825 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322825 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 49172.4 | 49172.4 | 49172.4 | 49172.4 | 49172.4 | 49172.4 | 49172.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176075/proyecto_INICIO, 2176075/proyecto_PROCESO, 2176075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402177470 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 950106.17 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, 1ERA ETAPA EN VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ, MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA. - 328285 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 328285 | S | 95 | 100 | 0 | 195 | Metros Cuadrados | 1143.3 | 1143.3 | 1143.3 | 100 | 1 | Nueva Colonia Hindú | CALLE 8 DE MAYO EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ MUNICIPIO DE TECATE B.C. SOBRE LAS CALLES 8 DE MAYO LUCIO PADIL | -116.5888 | 32.485 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 950106.17 | 950106.17 | 950106.17 | 950106.17 | 950106.17 | 950106.17 | 950106.17 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2177470/proyecto_INICIO, 2177470/proyecto_FIN, 2177470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178091 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 45588 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 330649 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 330649 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-24 | 2022-11-22 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2178091/proyecto_INICIO, 2178091/proyecto_FIN, 2178091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178109 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8845.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 330703 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 330703 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-11-02 | 2022-11-23 | 8845.2 | 8845.2 | 8845.2 | 8845.2 | 8845.2 | 8845.2 | 8845.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2178109/proyecto_INICIO, 2178109/proyecto_FIN, 2178109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179571 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 387567.78 | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 335467 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335467 | S | 9476 | 9605 | 0 | 19081 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100 | 1 | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CATO | -115.0964 | 32.2924 | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | Obra | LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6169665.62 | 6169665.62 | {2179571/proyecto_INICIO, 2179571/proyecto_PROCESO, 2179571/proyecto_FIN, 2179571/proyecto_PROCESO, 2179571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402181588 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 349007.4 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN LA COLONIA EL MIRADOR, TECATE BAJA CALIFORNIA - 341363 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 341363 | S | 35 | 26 | 0 | 61 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Tecate | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 21483 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ, Y NARANJOS, EN LA COLONIA EL MIRADOR TECATE BAJA CALIFOR | -116.6387 | 32.5299 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 349007.4 | 349007.4 | 349007.4 | 349007.4 | 349007.4 | 349007.4 | 349007.4 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2181588/proyecto_INICIO, 2181588/proyecto_FIN, 2181588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186553 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 83097 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA PIEDRA ANGULAR, TECATE BAJA CALIFORNIA - 357016 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 357016 | S | 4 | 4 | 0 | 8 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Tecate | CALLE MONTE HEBRON INTERIOR SN COLONIA PIEDRA ANGULAR LAS TORRES, 21453 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA CALLE MONTE HEBRON COLONIA PIEDRA ANGULAR TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.661 | 32.5432 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | 83097 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2186553/proyecto_FIN, 2186553/proyecto_INICIO, 2186553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402189600 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 366170 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 366170 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLE SAN VALENTÍN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE LA PAZ, VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE SAN VALENTÍN ENTRE LA CALLE SANTA IRMA Y LA CALLE LA PAZ | -116.6074 | 32.5611 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2189600/proyecto_INICIO, 2189600/proyecto_FIN, 2189600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402194597 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA UBICADA EN EL CALLEJON FRANCISCO I. MADERO EN LA ZONA CENTRO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 380240 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 380240 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | CALLEJON FRANCISCO I. MADERO 191 B INTERIOR 0 B COLONIA TECATE CENTRO, 21400 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CALLEJON FRANCISCO I. MADERO EN LA ZONA CENTRO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6282 | 32.5757 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2194597/proyecto_FIN, 2194597/proyecto_PROCESO, 2194597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402205583 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 7424200 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Quintín | OM-FORTAMUN-LP-002-2022 | N | 0 | 0 | 30000 | 30000 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | CALLE PRIMERA SIN NUMERO | -115.942 | 30.5658 | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 7424200 | 7424200 | 7424200 | 7424200 | 7424200 | 7424200 | 7424200 | Adquisiciones | OM-FORTAMUN-LP-002-2022 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 7424000 | 7424000 | {2205583/proyecto_INICIO, 2205583/proyecto_FIN, 2205583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220102065562 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 4162950 | Equipar a los Elementos Policiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de procurar la seguridad y orden público del Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO | 35-010301 | N | 0 | 0 | 3769020 | 3769020 | Equipamiento | 90 | 22 | 22 | 100 | 1 | Mexicali | Calle Calafia 412 Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California | -115.4703 | 32.6429 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 4162950 | 24422640 | 24422640 | 24422640 | 24422640 | 24422640 | 24422640 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202084113 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1321067.67 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE NAYARIT, SINALOA Y SAN LUIS POTOSI - 101612 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 101612 | S | 194 | 189 | 0 | 383 | Piezas | 123 | 123 | 123 | 100 | 1 | Ensenada | CALLE NAYARIT COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JALISCO, C. SAN LUIS POTOSI ENTRE C. ESPIRAL Y C. MORELOS C. NAYARIT ENTRE JALISCO Y CHAPULTEPEC Y C. SINALOA ENTRE V | -116.6038 | 31.7859 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1321067.67 | 1321067.67 | 1321067.67 | 1321067.67 | 1321067.67 | 1321067.67 | 1321067.67 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-MEV-01 | JORGE LUIS LUNA ROJAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1292503.73 | 1292503.73 | {2084113/proyecto_PROCESO, 2084113/proyecto_INICIO, 2084113/proyecto_PROCESO, 2084113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115266 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4952250.56 | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI BC - 141549 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141549 | S | 9476 | 9605 | 0 | 19081 | Metros cuadrados de construcción | 4940 | 4940 | 4940 | 100 | 1 | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA | -115.0992 | 32.2899 | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 4952250.56 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | Obra | LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6169665.62 | 6169665.62 | {2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_INICIO, 2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146669 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2044.26 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338477 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338477 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | 2044.26 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018811 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2044.26 | 2044.26 | {2146669/proyecto_INICIO, 2146669/proyecto_FIN, 2146669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146677 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 1957.86 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338525 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338525 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1957.86 | 1957.86 | 1957.86 | 1957.86 | 1957.86 | 1957.86 | 1957.86 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018807 | COURMEXTRES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3915.72 | 1957.86 | {2146677/proyecto_INICIO, 2146677/proyecto_FIN, 2146677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146798 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2836.13 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 343435 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 343435 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2836.13 | 2836.13 | 2836.13 | 2836.13 | 2836.13 | 2836.13 | 2836.13 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018790 | TECNICENTRO ROYAL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5672.26 | 2836.13 | {2146798/proyecto_INICIO, 2146798/proyecto_FIN, 2146798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402153238 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2364248.15 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA - 186939 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 186939 | S | 25 | 23 | 0 | 48 | Metros Cuadrados | 2924 | 2924 | 2924 | 100 | 1 | Tecate | CALLE JORGE CRUCKSHANK INTERIOR SN COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y CALLE MIGUEL HERNANDEZ, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE JORGE CRUCKSHAN | -116.655 | 32.5507 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2364248.15 | 2159859.38 | 2159859.38 | 2159859.38 | 2159859.38 | 2159859.38 | 2159859.38 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/08 | INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2159859.38 | 2159858.38 | {2153238/proyecto_INICIO, 2153238/proyecto_PROCESO, 2153238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159488 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 237998 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 237998 | S | 3 | 3 | 0 | 6 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ROSARITO INTERIOR 6 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE MEXICALI, CALLE RAMÓN RAMÍREZ 70 METROS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO TONATZIN | -117.0415 | 32.3702 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159488/proyecto_INICIO, 2159488/proyecto_PROCESO, 2159488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159939 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 240799 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 240799 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ISABEL LA CATOLICA INTERIOR 3212 COLONIA COLINAS DE ARAGÓN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL MAPACHE Y CALLE DE LOS LAGOS, CALLE DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA 350 METROS AL SURO | -117.0579 | 32.412 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159939/proyecto_PROCESO, 2159939/proyecto_INICIO, 2159939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402169351 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 58167.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, 1ERA ETAPA, EN VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 290722 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 290722 | S | 6 | 3 | 0 | 9 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Tecate | CALLE ANAHUAC SUR 738 INTERIOR 0 COLONIA CUAUHTÉMOC ESTE, 21470 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANAHUAC ESTE Y CALLE MIXCOAC, VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC ESTE DE LA CIUDAD DE TECATE B.C. ENTRE LAS | -116.611 | 32.57 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2169351/proyecto_INICIO, 2169351/proyecto_FIN, 2169351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170086 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 294260 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 294260 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE RAFAEL GÓMEZ INTERIOR 10363 10363 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SALVADOR BONILLA Y CALLE ISIDRO DEL VILLAR, CALLE EMILIANO ZAPATA 150 METROS A | -117.0247 | 32.4107 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170086/proyecto_PROCESO, 2170086/proyecto_INICIO, 2170086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170345 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 295605 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 295605 | S | 3 | 1 | 0 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE COSTA BRAVA INTERIOR LT. 20 MNZ. 21 COLONIA COSTA RICA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA NUEVA Y CALLE COSTA VERDE, CALLE COSTA ALEGRE 225 METROS AL ESTE DEL . BLVD. COSTA RIC | -117.0132 | 32.3924 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170345/proyecto_INICIO, 2170345/proyecto_PROCESO, 2170345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402170781 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 297033 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 297033 | S | 4 | 3 | 0 | 7 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE VILLA SERENA INTERIOR LT. 06 MNZ. 104 COLONIA VILLA BONITA, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE VILLA GIRASOL, CALLE BETHEL 250 METROS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPOR | -117.0197 | 32.4024 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2170781/proyecto_PROCESO, 2170781/proyecto_FIN, 2170781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402173739 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDA DE LA COLONIA ENCANTO SUR, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 312364 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 312364 | S | 2 | 2 | 0 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 28.44 | 28.44 | 100 | 1 | Tecate | CALLE A COLONIA ENCANTO SUR, 21440 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE A DE LA COLONIA ENCANTO SUR | -116.6542 | 32.5574 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 23628.55 | 23628.55 | 23628.55 | 23628.55 | 23628.55 | 23628.55 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2173739/proyecto_FIN, 2173739/proyecto_PROCESO, 2173739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174155 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 145419.75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 313990 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 313990 | S | 12 | 7 | 0 | 19 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100 | 1 | Tecate | CALLE SEXTA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUFRASIO SANTANA Y CALLE DOCTOR ARTURO GUERRA, CALLE QUINTA VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE S | -116.6299 | 32.5567 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2174155/proyecto_INICIO, 2174155/proyecto_FIN, 2174155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174641 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29451.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 316149 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 316149 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 29451.6 | 29451.6 | 29451.6 | 29451.6 | 29451.6 | 29451.6 | 29451.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174641/proyecto_FIN, 2174641/proyecto_INICIO, 2174641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175018 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24332.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317549 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317549 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 24332.4 | 24332.4 | 24332.4 | 24332.4 | 24332.4 | 24332.4 | 24332.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175018/proyecto_INICIO, 2175018/proyecto_FIN, 2175018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175044 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53267.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317677 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317677 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-05-20 | 2022-06-16 | 53267.2 | 53267.2 | 53267.2 | 53267.2 | 53267.2 | 53267.2 | 53267.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175044/proyecto_INICIO, 2175044/proyecto_PROCESO, 2175044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175053 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 67396 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317726 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317726 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-06-08 | 2022-06-16 | 67396 | 67396 | 67396 | 67396 | 67396 | 67396 | 67396 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175053/proyecto_PROCESO, 2175053/proyecto_FIN, 2175053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175212 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 170868.57 | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 318395 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 318395 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-27 | 2022-08-02 | 170868.57 | 170868.57 | 170868.57 | 170868.57 | 170868.57 | 170868.57 | 170868.57 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175212/proyecto_INICIO, 2175212/proyecto_FIN, 2175212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180151 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131326.5 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN RUMOROSA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 337238 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 337238 | S | 10 | 13 | 0 | 23 | Metros Cuadrados | 158.04 | 158.04 | 158.04 | 100 | 1 | La Rumorosa | CALLE DE LAS TORRES EJIDO LA RUMOROSA, 21510 LA RUMOROSA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN RUMOROSA MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.0411 | 32.536 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 131326.5 | 131326.5 | 131326.5 | 131326.5 | 131326.5 | 131326.5 | 131326.5 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2180151/proyecto_INICIO, 2180151/proyecto_PROCESO, 2180151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180420 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 20923.82 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA SOBRE TECHO DE VIVIENDA DEL RANCHO SAN RAFAEL, RANCHERIA TANAMA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 337942 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 337942 | S | 3 | 2 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 100 | 1 | Santa Cruz | INTERIOR SN RANCHERIA TANAMÁ, 21530 SANTA CRUZ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL RANCHO SAN RAFAEL DE LA RANCHERÍA DE TANAMÁ EN TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.5727 | 32.5292 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 20923.82 | 20923.82 | 20923.82 | 20923.82 | 20923.82 | 20923.82 | 20923.82 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2180420/proyecto_INICIO, 2180420/proyecto_FIN, 2180420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402182113 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 40077.68 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DEL EJIDO EL TESTERAZO, DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO, TECATE BAJA CALIFORNIA. - 343190 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 343190 | S | 8 | 3 | 0 | 11 | Metros Cuadrados | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 100 | 1 | El Testerazo | CALLE ALDAMA INTERIOR SN EJIDO EL TESTERAZO, 21570 EL TESTERAZO, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN EJIDO EL TESTERAZO DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.5339 | 32.295 | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 40077.68 | 40077.68 | 40077.68 | 40077.68 | 40077.68 | 40077.68 | 40077.68 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2182113/proyecto_INICIO, 2182113/proyecto_FIN, 2182113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186392 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 233294.83 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GLAVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN JOSE, TECATE BAJA CALIFORNIA - 356487 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 356487 | S | 20 | 16 | 0 | 36 | Metros Cuadrados | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 100 | 1 | Tecate | INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 21433 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA SAN JOSE TECATE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS CALLES COMUNAL 1B Y CAMINO CONOCIDO DE RANCHO SANDOVAL | -116.5793 | 32.5669 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 233294.83 | 233294.83 | 233294.83 | 233294.83 | 233294.83 | 233294.83 | 233294.83 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2186392/proyecto_INICIO, 2186392/proyecto_FIN, 2186392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402189945 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 58791.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE LA COLONIA BELLA VISTA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 367110 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 367110 | S | 4 | 4 | 0 | 8 | Metros Cuadrados | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 100 | 1 | Tecate | CALLE EMILIANO ZAPATA 1971 INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 21440 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BELLA VISTA, TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.653 | 32.5678 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 58791.13 | 58791.13 | 58791.13 | 58791.13 | 58791.13 | 58791.13 | 58791.13 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2189945/proyecto_PROCESO, 2189945/proyecto_INICIO, 2189945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402202637 | Adquisición | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 3999999.35 | Adquisición de 90 Terminales Digital Portátil TPH900 (RADIOS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad | 001-4T2022 | N | 0 | 0 | 1922523 | 1922523 | Equipamiento | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Tijuana | AV UNO NORTE ESQ. UNO PONIENTE 111 CD. INDUSTRIAL | -116.9124 | 32.5422 | 2022-06-15 | 2022-10-20 | 3999999.35 | 3999999.35 | 3999999.35 | 3999999.35 | 3999999.35 | 3999999.35 | 3999999.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083645 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 802416.83 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN TIJUANA B.C. DELEGACIÓN CERRO COLORADO, COL. HOROSCOPO, CALLE SIRIO, ENTRE SAGITARIO Y VIA LACTEA - 99461 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99461 | S | 44 | 48 | 0 | 92 | Metros Cuadrados | 696 | 696 | 696 | 100 | 1 | Tijuana | CALLEJON SIRIO COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE SAGITARIO, CALLE LUNA TRES CALLES AL NORTE DEL INSTITUTO LIBERTAD HORIZONTE | -116.8899 | 32.463 | 2022-07-01 | 2022-09-10 | 802416.83 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Obra | DOUIM-R33-2022-DCC-038-AD-011 | CORPORATIVO ARKLAM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 802016.33 | 802016.33 | {2083645/proyecto_INICIO, 2083645/proyecto_PROCESO, 2083645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202083808 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1233034.31 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIJUANA B.C. DELG. OTAY CENTENARIO, COL. RINCON DORADO, CALLE ESCARAMUZAS, ENTRE VILLA CHARRA Y LIENZO CHARRO - 100341 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 100341 | S | 30 | 31 | 0 | 61 | Metros cúbicos | 172 | 172 | 172 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE ESCARAMUZAS COLONIA RINCÓN DORADO, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA CHARRA Y CALLE LAS AMAZONAS, CALLE LAS AMAZONAS A UN COSTADO DEL TEMPLO CASA DE ORACION AD | -116.9025 | 32.5228 | 2022-07-21 | 2022-10-16 | 1233034.31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Obra | DOIUM-R33-2022-DOC-103-AD-012 | JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1222844.42 | 1222844.42 | {2083808/proyecto_INICIO, 2083808/proyecto_PROCESO, 2083808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302120412 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2491705 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIJUANA DELEGACION LA PRESA COL MARIANO MATAMOROS CENTRO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE TULA - 163559 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 163559 | S | 655 | 740 | 0 | 1395 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE TEOTIHUACANOS COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TULUM Y CALLE TULA, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL PARQUE GREGORIO BARRETO SOBRE LA CALLE TEOTIHUACANOS | -116.8783 | 32.4851 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2491705 | 3469704.46 | 3469704.46 | 3469704.46 | 3469704.46 | 3469704.46 | 3469704.46 | Obra | DOIUM-2022-R33-DLP-051-IS-021 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3483368.86 | 3483368.86 | {2120412/proyecto_INICIO, 2120412/proyecto_PROCESO, 2120412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302123989 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2644431.73 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ETAPA II EN LA COLONIA CUMBRES DEL MAR. - 180551 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 180551 | S | 45 | 35 | 0 | 80 | Metros lineales | 831 | 984.75 | 984.75 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ISLAS DEL CARIBE COLONIA CUMBRES DEL MAR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE CEDROS Y CALLE ISLA DE CUBA, CALLEJON ISLAS TENERIFE 200 METROS AL OESTE DEL TANQUE DE AGUA DE LA | -117.0158 | 32.4114 | 2022-08-29 | 2022-11-15 | 2644431.73 | 2760124.61 | 2760124.61 | 2760124.61 | 2760124.61 | 2760124.61 | 2760124.61 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-04 | SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2644431.73 | 2760124.61 | {2123989/proyecto_INICIO, 2123989/proyecto_PROCESO, 2123989/proyecto_FIN, 2123989/proyecto_PROCESO, 2123989/proyecto_FIN, 2123989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302130852 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 150000 | ADQUISICIÓN DE PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS - 49006 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 49006 | N | 0 | 0 | 500 | 500 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | San Quintín | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Adquisiciones | 02006-02 | GERMAN MOISES GAMBOA | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 150000 | 150000 | {2130852/proyecto_FIN, 2130852/proyecto_PROCESO, 2130852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402143264 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 651305.2 | REHABILITACION DE PARQUE ARCOIRIS, COL. RIO TIJUANA 3 ERA ETAPA, TIJUANA, B.C. - 232895 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 232895 | S | 750 | 750 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100 | 1 | Tijuana | CALLE PASEO DEL RIO COLONIA RÍO TIJUANA 3A ETAPA, 22226 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLES Y , CALLE CANADA UBICADO ENTRA PLAZA RIO TIJUANA Y COBACH NUEVA TIJUANA | -116.9265 | 32.4819 | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 651305.2 | 651305.2 | 651305.2 | 651305.2 | 651305.2 | 651305.2 | 651305.2 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-01 | CONSTRUCCIONES MALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 651305.2 | 651305.2 | {2143264/proyecto_INICIO, 2143264/proyecto_PROCESO, 2143264/proyecto_FIN, 2143264/proyecto_INICIO, 2143264/proyecto_PROCESO, 2143264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146584 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 8087.82 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 335447 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 335447 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 8087.82 | 7914.51 | 7914.51 | 7914.51 | 7914.51 | 7914.51 | 7914.51 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018762 | PEREZ LLAMAS AGUSTIN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 15829.02 | 7914.51 | {2146584/proyecto_INICIO, 2146584/proyecto_FIN, 2146584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146587 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4113.59 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 335466 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 335466 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4113.59 | 4113.59 | 4113.59 | 4113.59 | 4113.59 | 4113.59 | 4113.59 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018818 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4113.59 | 4113.59 | {2146587/proyecto_INICIO, 2146587/proyecto_PROCESO, 2146587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402146696 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 4275.66 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 338750 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Inversión Pública | 338750 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4275.66 | 4275.66 | 4275.66 | 4275.66 | 4275.66 | 4275.66 | 4275.66 | Servicios | AD-SHE INVER-2022-018801 | COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 16899.58 | 4275.66 | {2146696/proyecto_INICIO, 2146696/proyecto_FIN, 2146696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402156616 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 223340 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 223340 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE ARTÍCULO TERCERO INTERIOR 4302 COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ARTÍCULO TERCERO, 200 METROS AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO TONATZIN | -117.0382 | 32.3695 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2156616/proyecto_INICIO, 2156616/proyecto_FIN, 2156616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402158429 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 894901.88 | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 232182 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 232182 | S | 5006 | 5047 | 0 | 10053 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Mexicali | AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUS | -115.4083 | 32.6091 | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | Obra | LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022 | CONZA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 12278045.64 | 12278045.64 | {2158429/proyecto_INICIO, 2158429/proyecto_PROCESO, 2158429/proyecto_INICIO, 2158429/proyecto_FIN, 2158429/proyecto_PROCESO, 2158429/proyecto_FIN, 2158429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159519 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 238116 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 238116 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE PABLO BONILLA INTERIOR LT. 13 MNZ. 1 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA 80 METROS AL SUROESTE D | -117.0203 | 32.4092 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159519/proyecto_PROCESO, 2159519/proyecto_FIN, 2159519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159536 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 238182 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 238182 | S | 1 | 2 | 0 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE TOLUCA INTERIOR 30-C COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE ARTÍCULO TERCERO, CALLE GUADALAJARA 120 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS | -117.0393 | 32.3691 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159536/proyecto_INICIO, 2159536/proyecto_PROCESO, 2159536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402159878 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 131606.62 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., PARA FORTALECER A LA FAMILIA Y DAR MAYOR ESPACIO A LAS MUJERES EN ESPECIAL PARA MAYOR PRIVACIDAD - 240510 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 240510 | S | 4 | 3 | 0 | 7 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Playas de Rosarito | CALLE VILLA VERDE INTERIOR LT. 65 MNZ. 121 COLONIA LOS RAMOS, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE VILLA BONITA, CALLE VILLA DEL SOL 150 METROS AL SUR DE ESC. SEC. GRAL. | -117.0189 | 32.3993 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 131606.62 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | 131393.87 | Obra | PRODEUR-R33-2022-ROS-LP-06 | CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4598785.73 | 4598785.73 | {2159878/proyecto_PROCESO, 2159878/proyecto_INICIO, 2159878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402173703 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 132955.2 | COSNTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA. EN VIVIENDAS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA. - 312050 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 312050 | S | 15 | 10 | 0 | 25 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100 | 1 | Tecate | CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 21460 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE QUINTANA ROO VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SOBRE LA | -116.6221 | 32.5562 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 132955.2 | 132955.2 | 132955.2 | 132955.2 | 132955.2 | 132955.2 | 132955.2 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2173703/proyecto_INICIO, 2173703/proyecto_PROCESO, 2173703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174069 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 145419.75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA EL ESCORIAL, EN LA CIUDAD DE TECATE BAJA CALIFORNIA - 313657 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 313657 | S | 10 | 14 | 0 | 24 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100 | 1 | Tecate | CALLE CEDROS INTERIOR SN COLONIA EL ESCORIAL, 21440 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE MANZANO, VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA CALLES CEDROS Y CIPRÉS EN LA COLONIA EL ESCORIAL EN TECATE B.C. ENTRE LAS C | -116.6608 | 32.537 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | 145419.75 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2174069/proyecto_INICIO, 2174069/proyecto_PROCESO, 2174069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174552 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 18964.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 315793 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 315793 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | 18964.8 | 18964.8 | 18964.8 | 18964.8 | 18964.8 | 18964.8 | 18964.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174552/proyecto_INICIO, 2174552/proyecto_FIN, 2174552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402174974 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24418.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317333 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317333 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 24418.8 | 24418.8 | 24418.8 | 24418.8 | 24418.8 | 24418.8 | 24418.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2174974/proyecto_FIN, 2174974/proyecto_INICIO, 2174974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175025 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 45360 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317588 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317588 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175025/proyecto_INICIO, 2175025/proyecto_PROCESO, 2175025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175089 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6328.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317873 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317873 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 6328.8 | 6328.8 | 6328.8 | 6328.8 | 6328.8 | 6328.8 | 6328.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175089/proyecto_INICIO, 2175089/proyecto_FIN, 2175089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402175110 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 64324.8 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317953 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317953 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 64324.8 | 64324.8 | 64324.8 | 64324.8 | 64324.8 | 64324.8 | 64324.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2175110/proyecto_INICIO, 2175110/proyecto_FIN, 2175110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176023 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33447.6 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322555 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322555 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 33447.6 | 33447.6 | 33447.6 | 33447.6 | 33447.6 | 33447.6 | 33447.6 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176023/proyecto_PROCESO, 2176023/proyecto_FIN, 2176023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176070 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 62618.4 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322792 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322792 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | 62618.4 | 62618.4 | 62618.4 | 62618.4 | 62618.4 | 62618.4 | 62618.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176070/proyecto_PROCESO, 2176070/proyecto_FIN, 2176070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402176073 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 74455.2 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322802 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322802 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 74455.2 | 74455.2 | 74455.2 | 74455.2 | 74455.2 | 74455.2 | 74455.2 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {2176073/proyecto_FIN, 2176073/proyecto_PROCESO, 2176073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178116 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 119028.14 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, 1ER ETAPA, EN VIVIENDAS DEL EJIDO FELIPE ANGELES, DELEGACION MI RANCHITO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 330716 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 330716 | S | 10 | 5 | 0 | 15 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100 | 1 | General Felipe Ángeles | CALLE LOS ALAMOS INTERIOR SN EJIDO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 21507 GENERAL FELIPE ÁNGELES, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS MANZANOS Y CALLE LOS EUCALIPTOS, CARRETERA TIJUANA-MEXICALI VIVIENDAS UBICADAS EN LA CALLE LOS ALAM | -116.344 | 32.5322 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 119028.14 | 119028.14 | 119028.14 | 119028.14 | 119028.14 | 119028.14 | 119028.14 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2178116/proyecto_INICIO, 2178116/proyecto_FIN, 2178116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178280 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 126033.22 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DEL EJIDO EL ENCINAL, DELEGACION MI RANCHITO, MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA. - 331310 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 331310 | S | 15 | 16 | 0 | 31 | Metros Cuadrados | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 100 | 1 | Ejido Encinal | CALLE MANUEL ARAIZA INTERIOR SN EJIDO EL ENCINAL, 21506 EJIDO ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA CALLE MANUEL ARAIZA EN EL EJIDO EL ENCINAL DELEGACIÓN MI RANCHITO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.411 | 32.5327 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 126033.22 | 126033.22 | 126033.22 | 126033.22 | 126033.22 | 126033.22 | 126033.22 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2178280/proyecto_INICIO, 2178280/proyecto_FIN, 2178280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178605 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 188754.84 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SOBRE VIVIENDAS EN EL EJIDO JACUMÉ, DELEGACIÓN RUMOROSA, TECATE BAJA CALIFORNIA - 332484 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 332484 | S | 20 | 17 | 0 | 37 | Metros Cuadrados | 227.15 | 227.15 | 227.15 | 100 | 1 | Ejido Jacumé | CALLE NARANJOS INTERIOR SN EJIDO JACUME, 21511 EJIDO JACUMÉ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO JACUMÉ DELEGACIÓN RUMOROSA TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.1903 | 32.5904 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 188754.84 | 188754.84 | 188754.84 | 188754.84 | 188754.84 | 188754.84 | 188754.84 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2178605/proyecto_FIN, 2178605/proyecto_PROCESO, 2178605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402180041 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 93317.93 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DEL EJIDO JARDINES DEL RINCON, DELEGACION MI RANCHITO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 336868 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 336868 | S | 10 | 12 | 0 | 22 | Metros Cuadrados | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 100 | 1 | Jardines del Rincón | INTERIOR SN EJIDO JARDINES DEL RINCÓN, 21514 JARDINES DEL RINCÓN, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN EJIDO JARDINES DEL RINCON DELEGACION MI RANCHITO MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.3266 | 32.5983 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 93317.93 | 93317.93 | 93317.93 | 93317.93 | 93317.93 | 93317.93 | 93317.93 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/12 | ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2896614.59 | 3499237.91 | {2180041/proyecto_INICIO, 2180041/proyecto_FIN, 2180041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402186499 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 58167.9 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LA BONDAD, TECATE BAJA CALIFORNIA - 356821 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 356821 | S | 4 | 3 | 0 | 7 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Tecate | CALLE PLATINO INTERIOR SN COLONIA LA BONDAD, 21480 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE CORAL NEGRO, VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE PLATINO ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y CORAL NEGRO COLONIA LA BONDAD TEC | -116.6315 | 32.5525 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | 58167.9 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2186499/proyecto_INICIO, 2186499/proyecto_PROCESO, 2186499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402191155 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29083.95 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDA DE COLONIA INDUSTRIAL, TECATE BAJA CALIFORNIA - 370735 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 370735 | S | 2 | 3 | 0 | 5 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Tecate | BOULEVARD PASEO MORELOS INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 21430 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN BULEVAR PASEO MORELOS COLONIA INDUSTRIAL TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6104 | 32.5741 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | 29083.95 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {2191155/proyecto_FIN, 2191155/proyecto_PROCESO, 2191155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".