## Reporte final
Informe sobre el Ejercicio y Destino del Gasto / Destino del Gasto
Al segundo trimestre de 2023
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | CONTRATOS | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | BCN220402144186 | Acción | 11584.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11584.11, modificado:11350.89}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 268073 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 268073 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 11584.11 | 11350.89 | 11350.89 | 11350.89 | 11350.89 | 11350.89 | 11350.89 | Arrendamientos | AD-SB MXL-2022-018701 | LIVIER CAMACHO ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 11350.89 | 11350.89 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-SB MXL-2022-018701, contratista:LIVIER CAMACHO ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:11350.89, importe_modificado:11350.89}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2144186/proyecto_INICIO, 2144186/proyecto_FIN, 2144186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226535 | Proyecto de inversión | 3519000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519000.0, modificado:3519000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA JUAREZ - 99384 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 99384 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 5175 | 5175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5175.0, meta_modificada:5175.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA MOCTEZUMA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIM | -116.628 | 31.8671 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA MOCTEZUMA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA RAYERSON Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIM, lon:-116.628036, lat:31.867115}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 3519000 | 3519000 | 2811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 5175 | 5175 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226553 | Proyecto de inversión | 1799040.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799040.78, modificado:1798012.16}} | DOC 043 ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 99478 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99478 | S | 3815 | 3908 | 0 | Luminaria | 93 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | COLONIA AEROPUERTO, 22404 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ALUMBRADO EN VARIAS CALLES C. JM. VELAZCO C. VELAZCO C. FELIX PARRA C.18 DE LA COLONIA AEROPUERTO Y BLVD CIUDAD INDUSTRIAL C. VERACRUZ C. 4TA SUR ALREDED | -117.0003 | 32.5404 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA AEROPUERTO, 22404 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ALUMBRADO EN VARIAS CALLES C. JM. VELAZCO C. VELAZCO C. FELIX PARRA C.18 DE LA COLONIA AEROPUERTO Y BLVD CIUDAD INDUSTRIAL C. VERACRUZ C. 4TA SUR ALREDED, lon:-117.00030179, lat:32.54038765}} | 2023-06-12 | 2023-09-27 | 1799040.78 | 1798012.16 | 1798012.16 | 1798012.16 | 1798012.16 | 1101054.87 | 1101054.87 | Obra | DOIUM-2023-R33-DOC-043-AD-005 | ING. PEDRO RIVERA GALEAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1798012.16 | 1798012.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DOC-043-AD-005, contratista:ING. PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1798012.16, importe_modificado:1798012.16}} | Luminaria | 93 | 93 | 80 | 86.0215 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {2226553/proyecto_INICIO, 2226553/proyecto_PROCESO, 2226553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226562 | Proyecto de inversión | 1353200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353200.0, modificado:1353200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SÉPTIMA - 99549 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 99549 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA MOCTEZUMA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SÉPTIMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CEN | -116.6262 | 31.8696 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA MOCTEZUMA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SÉPTIMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CEN, lon:-116.626174, lat:31.869574}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1353200 | 1353200 | 983520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226575 | Proyecto de inversión | 1357280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357280.0, modificado:1357280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA - 99637 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 99637 | S | 4049 | 3951 | 0 | Metros Cuadrados | 1996 | 1996 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.0, meta_modificada:1996.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA RAYERSON AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO | -116.6274 | 31.87 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA RAYERSON AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO, lon:-116.627378, lat:31.870048}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1357280 | 1357280 | 814368 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1996 | 1996 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202227901 | Acción | 295000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 109004 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Sindicatura Municipal | 109004 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223195 | Acción | 349860.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349860.64, modificado:349860.64}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 72289 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 72289 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 349860.64 | 349860.64 | 349860.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214359 | Proyecto de inversión | 4621539.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621539.24, modificado:4621539.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE RIO COAXTLA, ENTRE CALLE 1RA. Y CALLE 4TA., COL. GONZALEZ ORTEGA, MEXICALI, B.C. - 76506 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 76506 | S | 1000 | 1000 | 0 | Metros Cuadrados | 4121 | 4121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4121.0, meta_modificada:4121.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE COAXTLA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, CALLE RIO NAUTLA A DOS CALLES AL NORTE DEL PARQUE INDUCTRIAL PIMSA II | -115.3974 | 32.6012 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAXTLA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, CALLE RIO NAUTLA A DOS CALLES AL NORTE DEL PARQUE INDUCTRIAL PIMSA II, lon:-115.39739607, lat:32.60123457}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 4621539.24 | 4621539.24 | 4621539.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 4121 | 4121 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225518 | Proyecto de inversión | 2499266.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499266.9, modificado:2500000.0}} | DST 084 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOLIDARIDAD XOCHIMILCO, EN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, BC. - 92050 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 92050 | S | 78 | 84 | 0 | Metros Cuadrados | 2005.9 | 2005.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.9, meta_modificada:2005.9}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SOLIDARIDAD XOCHIMILCO COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , CALLE ANAHUAC A CONTRA ESQUINA DE ABARROTES Y MISCELÁNEA RAQUEL | -116.9991 | 32.4673 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD XOCHIMILCO COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , CALLE ANAHUAC A CONTRA ESQUINA DE ABARROTES Y MISCELÁNEA RAQUEL, lon:-116.999109, lat:32.467264}} | 2023-06-12 | 2023-09-29 | 2499266.9 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2005.9 | 2005.9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221969 | Acción | 972972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972972.0, modificado:972972.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 63261 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 63261 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 972972 | 972972 | 972972 | 170100 | 113400 | 113400 | 113400 | Obra | LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001 | B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 18634000.17 | 1.863400017E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | Vehículos | 1 | 1 | 0.12 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.12}} | {2221969/proyecto_INICIO, 2221969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | BCN230202223758 | Acción | 769614.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769614.14, modificado:769614.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76349 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 76349 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 769614.14 | 769614.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO MUESTRA AVANCE YA QUE SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS FUE DUPLICADO, trimestre:2.0, usuario:luiscperaltag, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223759 | Acción | 769614.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769614.14, modificado:769614.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76350 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 76350 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 769614.14 | 769614.14 | 745200.21 | 745200.21 | 0 | 0 | 0 | Obra | C-PMTCT/DB-DAU-2023-FAIS/06 | JOSE EDUARDO JIMENEZ GIJON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 745200.21 | 745200.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT/DB-DAU-2023-FAIS/06, contratista:JOSE EDUARDO JIMENEZ GIJON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:745200.21, importe_modificado:745200.21}} | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223777 | Proyecto de inversión | 1060500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060500.0, modificado:1060500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN ENSENADA LOCALIDAD VILLA DE JUÁREZ SAN ANTONIO DE LAS MINAS - 76475 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 76475 | S | 150 | 130 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Villa de Juárez (San Antonio de las Minas) | CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 VILLA DE JUÁREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE BENITO | -116.6488 | 31.968 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:271, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 VILLA DE JUÁREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE BENITO, lon:-116.648751, lat:31.968008}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1060500 | 1060500 | 636300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223800 | Proyecto de inversión | 1530240.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530240.68, modificado:1729798.53}} | DCC 075 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS HOJAS, ENTRE CALLE CAMICHÍN Y CALLE CEDRO, COLONIA PRADERAS DE LA MESA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BC. - 76663 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 76663 | S | 440 | 445 | 0 | Metros Cuadrados | 1132 | 1132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAS HOJAS COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMICHÍN Y CALLE CEDRO, A ESQUINA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 2 TIJUANA | -116.9098 | 32.464 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS HOJAS COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMICHÍN Y CALLE CEDRO, A ESQUINA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 2 TIJUANA, lon:-116.909844, lat:32.46399589}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 1530240.68 | 1729798.53 | 1729798.53 | 1529798.53 | 1529798.53 | 458939.56 | 458939.56 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCC-075-AD-021 | ING. RICARDO CASTRO FLORES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1529798.53 | 1529798.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCC-075-AD-021, contratista:ING. RICARDO CASTRO FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1529798.53, importe_modificado:1529798.53}} | Metros Cuadrados | 1132 | 1132 | 300 | 26.5018 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2223800/proyecto_INICIO, 2223800/proyecto_PROCESO, 2223800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226931 | Proyecto de inversión | 2732552.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732552.8, modificado:2732552.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CALLE ESPINOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE ONCE - 101968 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 101968 | S | 4049 | 3951 | 0 | Metros Cuadrados | 4018.46 | 4018.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.46, meta_modificada:4018.46}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ESPINOZA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE ONCE, AVENIDA MAR CALLE ESPINOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE ONCE COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO | -116.6134 | 31.8693 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESPINOZA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE ONCE, AVENIDA MAR CALLE ESPINOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE ONCE COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO, lon:-116.613412, lat:31.869284}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2732552.8 | 2732552.8 | 1639531.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 4018.46 | 4018.46 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226949 | Proyecto de inversión | 6832920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6832920.0, modificado:6832920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA BUSTAMANTE EN CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ - 102115 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 102115 | S | 5062 | 4938 | 0 | Metros Cuadrados | 10269 | 10269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10269.0, meta_modificada:10269.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CORAL COLONIA BUSTAMANTE, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NOVENA CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BUSTAMANTE | -116.6034 | 31.8653 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORAL COLONIA BUSTAMANTE, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NOVENA CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BUSTAMANTE, lon:-116.60342217, lat:31.86529464}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 6832920 | 6832920 | 4099752 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 10269 | 10269 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226961 | Proyecto de inversión | 4969875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969875.0, modificado:4969875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ - 102239 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 102239 | S | 12592 | 12288 | 0 | Metros Cuadrados | 6855 | 6855 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6855.0, meta_modificada:6855.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA RUIZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ALVARO OBREGON AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENT | -116.6273 | 31.8662 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ALVARO OBREGON AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENT, lon:-116.627278, lat:31.866199}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 4969875 | 4969875 | 2981925 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 6855 | 6855 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226972 | Proyecto de inversión | 6517638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6517638.0, modificado:6517638.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA MODERNA EN AVENIDA BAHIA DE LA PAZ ENTRE CALLE BAHIA BALLENAS Y CALLE MARINA DEL REY - 102299 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 102299 | S | 550 | 538 | 0 | Metros Cuadrados | 9514.8 | 9514.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9514.8, meta_modificada:9514.8}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA BAHIA DE LA PAZ COLONIA MODERNA, 22860 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA BALLENAS Y CALLE MARINA DEL REY, AVENIDA JOSE DE JESUS CLARK FLORES AVENIDA BAHIA DE LA PAZ ENTRE CALLE BAHIA BALLENAS Y CALLE | -116.6491 | 31.8689 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BAHIA DE LA PAZ COLONIA MODERNA, 22860 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA BALLENAS Y CALLE MARINA DEL REY, AVENIDA JOSE DE JESUS CLARK FLORES AVENIDA BAHIA DE LA PAZ ENTRE CALLE BAHIA BALLENAS Y CALLE , lon:-116.649066, lat:31.868923}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 6517638 | 6517638 | 3910582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 9514.8 | 9514.8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222361 | Proyecto de inversión | 330000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE - 65822 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 65822 | S | 47 | 46 | 0 | Toma(s) | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 7 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE, CALLE 8 CALLE 7 ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO COLONIA CHAPULTEPEC | -116.6066 | 31.7836 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE, CALLE 8 CALLE 7 ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-116.606644, lat:31.783628}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 30 | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2222361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222365 | Proyecto de inversión | 286000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC - 65881 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 65881 | S | 41 | 46 | 0 | Toma(s) | 26 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULTEPEC | -116.6015 | 31.7855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-116.60152799, lat:31.78551781}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 286000 | 286000 | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 26 | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2222365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222373 | Proyecto de inversión | 220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA GRANJAS EL GALLO ENPRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A - 65942 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 65942 | S | 31 | 31 | 0 | Conexione(s) | 20 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A, CALLE DEL PUERTO PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COLONIA GRANJAS EL GALLO | -116.5775 | 31.8615 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A, CALLE DEL PUERTO PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COLONIA GRANJAS EL GALLO, lon:-116.577539, lat:31.861484}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 220000 | 220000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Conexione(s) | 20 | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2222373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222377 | Proyecto de inversión | 110000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LAS LOMITA EN CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALENDULAS - 65958 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 65958 | S | 13 | 12 | 0 | Piezas | 10 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CASTAÑO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALENDULAS, CALLE HAYA CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALENDULAS COLONIA LAS LOMITAS | -116.5887 | 31.8881 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALENDULAS, CALLE HAYA CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CALENDULAS COLONIA LAS LOMITAS, lon:-116.58866, lat:31.888079}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 110000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224173 | Proyecto de inversión | 3497588.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497588.09, modificado:4544557.45}} | DLP 038 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3ERA ETAPA TEOTIHUACANOS, ENTRE CALLE TULA Y CALLE CAMINO A TLATELOLCO, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA ALR., TIJUANA, BC. - 79135 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 79135 | S | 1202 | 1229 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TULA Y CALLE CAMINO A TLATELOLCO, BOULEVARD RUTA MARIANO MATAMOROS A CONTRA ESQUINA DEL PARQUE GREGORIO BARRETO | -116.8741 | 32.4825 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TULA Y CALLE CAMINO A TLATELOLCO, BOULEVARD RUTA MARIANO MATAMOROS A CONTRA ESQUINA DEL PARQUE GREGORIO BARRETO, lon:-116.874084, lat:32.482471}} | 2023-06-12 | 2023-09-29 | 3497588.09 | 4544557.45 | 4544557.45 | 3254211.17 | 3254211.17 | 976263.35 | 976263.35 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLP-038-IS-004 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3254211.17 | 3254211.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLP-038-IS-004, contratista:CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:3254211.17, importe_modificado:3254211.17}} | Metros Cuadrados | 341 | 341 | 60 | 17.5953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2224173/proyecto_INICIO, 2224173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225880 | Proyecto de inversión | 308000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC EN CALLE SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ - 94418 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 94418 | S | 78 | 77 | 0 | Toma(s) | 28 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SONORA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6026 | 31.7854 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.602604, lat:31.785375}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 308000 | 308000 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 28 | 28 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225926 | Proyecto de inversión | 290400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290400.0, modificado:290400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO EN CALLE MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS - 94928 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 94928 | S | 69 | 70 | 0 | Toma(s) | 22 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARCO MONTES SOLIS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS, CALLE ANGEL GOMEZ OCAMPO CALLE MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA A | -116.5599 | 31.7094 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARCO MONTES SOLIS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS, CALLE ANGEL GOMEZ OCAMPO CALLE MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA A, lon:-116.55986, lat:31.709366}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 290400 | 290400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 22 | 22 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225941 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC EN CALLES 11 12 13 ENTRE AVENIDA HIDALGO OESTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 95044 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95044 | S | 134 | 130 | 0 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 11 12 13 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE, CALLE CATORCE CALLES 11 12 13 ENTRE AVENIDA HIDALGO OESTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLOLONIA | -116.6093 | 31.7834 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 12 13 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE, CALLE CATORCE CALLES 11 12 13 ENTRE AVENIDA HIDALGO OESTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLOLONIA , lon:-116.609287, lat:31.783355}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225962 | Proyecto de inversión | 220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA GRANJAS EL GALLO EN PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A - 95170 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95170 | S | 63 | 61 | 0 | Toma(s) | 20 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A, CALLE CEDROS PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COL. GRANJAS EL GALLO | -116.5776 | 31.8615 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A, CALLE CEDROS PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COL. GRANJAS EL GALLO, lon:-116.577554, lat:31.861509}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 20 | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222782 | Acción | 406552.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406552.34, modificado:402008.06}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 69080 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 69080 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 406552.34 | 402008.06 | 402008.06 | 146211.78 | 118165.8 | 118165.8 | 118165.8 | Obra | LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001 | B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 18634000.17 | 1.863400017E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {2222782/proyecto_INICIO, 2222782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222785 | Acción | 83444.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83444.02, modificado:87988.03}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 69095 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 69095 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 83444.02 | 87988.03 | 87988.03 | 48725.81 | 48725.81 | 48725.81 | 48725.81 | Obra | LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001 | B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 18634000.17 | 1.863400017E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001, contratista:B D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.863400017E7, importe_modificado:1.863400017E7}} | Piezas | 1 | 1 | 0.55 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.55}} | {2222785/proyecto_PROCESO, 2222785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224212 | Proyecto de inversión | 4999838.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999838.75, modificado:5000000.0}} | DPL 011 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE 18 DE MARZO, ENTRE CALLE SIGLO XII Y CALLE MARGARITAS, EN COLONIA RANCHO MACÍAS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, BC. - 79483 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 79483 | S | 1412 | 1437 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | COLONIA RANCHO MACÍAS, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE MARGARITAS, CALLE 18 DE MARZO A UN COSTADO DE CALLE 18 DE MARZO | -117.0928 | 32.5213 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHO MACÍAS, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE MARGARITAS, CALLE 18 DE MARZO A UN COSTADO DE CALLE 18 DE MARZO, lon:-117.092753, lat:32.521294}} | 2023-06-12 | 2023-09-29 | 4999838.75 | 5000000 | 5000000 | 4623381.05 | 4623381.05 | 1387014.32 | 1387014.32 | Obra | DOIUM-2023-R33-DPL-011-IS-002 | CAVY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 4623381.05 | 4623381.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DPL-011-IS-002, contratista:CAVY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:4623381.05, importe_modificado:4623381.05}} | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 5 | 0.84175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2224212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224491 | Proyecto de inversión | 650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ENSENADA LOCALIDAD EJIDO EL AJUSCO DELEGACION SANTO TOMAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO NOVENTA Y CINCO - 81543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 81543 | S | 85 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido el Ajusco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CUA | -116.4229 | 31.5843 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3381, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CUA, lon:-116.422887, lat:31.584308}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 650000 | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224656 | Proyecto de inversión | 1631250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631250.0, modificado:1631250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 EN CALLE SANTA MARIA ENTRE AVENIDA CALAFIA Y CALLE PUNTA SOLEDAD - 84571 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 84571 | S | 78 | 77 | 0 | Metros Cuadrados | 11256 | 11256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11256.0, meta_modificada:11256.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SANTA MARIA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CALAFIA Y CALLE PUNTA SOLEDAD, CALLE BAHIA BLANCA CALLE SANTA MARIA ENTRE AVENIDA CALAFIA Y CALLE PUNTA SOLEDAD COLONIA POPULAR 1989 | -116.5684 | 31.8956 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CALAFIA Y CALLE PUNTA SOLEDAD, CALLE BAHIA BLANCA CALLE SANTA MARIA ENTRE AVENIDA CALAFIA Y CALLE PUNTA SOLEDAD COLONIA POPULAR 1989, lon:-116.568371, lat:31.895603}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1631250 | 1631250 | 417234.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 11256 | 11256 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225980 | Proyecto de inversión | 220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA VICTORIA EN CALLE DANIEL LOPEZ FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENARO VASQUEZ - 95263 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95263 | S | 78 | 77 | 0 | Toma(s) | 20 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENARO VASQUEZ, CALLE DANIEL LOPEZ FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENARO VASQUEZ COLONIA VICT | -116.5744 | 31.8805 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENARO VASQUEZ, CALLE DANIEL LOPEZ FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENARO VASQUEZ COLONIA VICT, lon:-116.574436, lat:31.880512}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 20 | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225993 | Proyecto de inversión | 330000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE EN CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS C Y CALLE PALMERA - 95331 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95331 | S | 47 | 46 | 0 | Toma(s) | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS C Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS C Y CALLE PALMERAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE | -116.5977 | 31.8867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS C Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS C Y CALLE PALMERAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, lon:-116.59771, lat:31.886697}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 30 | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2225993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226131 | Proyecto de inversión | 1492320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492320.0, modificado:1492320.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO AVENIDA CASTILLO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA - 96505 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 96505 | S | 3542 | 3458 | 0 | Metros Cuadrados | 9327 | 9327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9327.0, meta_modificada:9327.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA CASTILLO COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA, CALLE BLANCARTE AVENIDA CASTILLO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO | -116.6174 | 31.867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA, CALLE BLANCARTE AVENIDA CASTILLO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO, lon:-116.617436, lat:31.867004}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1492320 | 1492320 | 659568 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 9327 | 9327 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226007 | Proyecto de inversión | 836000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836000.0, modificado:836000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC EN CALLE 14 ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO - 95401 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95401 | S | 78 | 77 | 0 | Toma(s) | 76 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 14 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 15 CALLE 14 ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENA COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6103 | 31.783 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 15 CALLE 14 ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENA COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.610325, lat:31.782964}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 836000 | 836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 76 | 76 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2226007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226020 | Proyecto de inversión | 283500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE HERREROS - 95486 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95486 | S | 35 | 34 | 0 | Conexione(s) | 21 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MARMOLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROSN Y CALLE HERREROS, CALLE DE LOS CARROCEROS CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE HERREROS COLONIA JOSÉ | -116.5604 | 31.8518 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARMOLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROSN Y CALLE HERREROS, CALLE DE LOS CARROCEROS CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE HERREROS COLONIA JOSÉ, lon:-116.560393, lat:31.851786}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 283500 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Conexione(s) | 21 | 21 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2226020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226054 | Proyecto de inversión | 330000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIALOMAS DE VALLE VERDE EN CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE DE LOS CIRUELOS - 95857 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95857 | S | 47 | 46 | 0 | Conexione(s) | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS Y JARDINES DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE DE LOS CIRUELOS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE DE LOS CIRUELOS COLO | -116.5977 | 31.8867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS Y JARDINES DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE DE LOS CIRUELOS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE DE LOS CIRUELOS COLO, lon:-116.597738, lat:31.886715}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Conexione(s) | 30 | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2226054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226071 | Proyecto de inversión | 286000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC EN CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ - 95986 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 95986 | S | 41 | 40 | 0 | Conexione(s) | 26 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6015 | 31.7855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.60148418, lat:31.78545655}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 286000 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Conexione(s) | 26 | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2226071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226100 | Proyecto de inversión | 633640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633640.0, modificado:633640.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA BLANCARTE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA - 96185 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 96185 | S | 3542 | 3458 | 0 | Metros Cuadrados | 4526 | 4526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4526.0, meta_modificada:4526.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA BLANCARTE COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6192 | 31.8664 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BLANCARTE COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.619153, lat:31.866383}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 633640 | 633640 | 614630.8 | 614630.8 | 184389.24 | 184389.24 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-06 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 614630.8 | 614630.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-06, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:614630.8, importe_modificado:614630.8}} | Metros Cuadrados | 4526 | 4526 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224952 | Acción | 363000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86757 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Sindicatura Municipal | 86757 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 0 | 0 | 0 | Servicios | SBSM/FISM/CPS/002/2023 | ANA CLARA SANCHEZ GARCIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 191399.97 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBSM/FISM/CPS/002/2023, contratista:ANA CLARA SANCHEZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:191399.97, importe_modificado:0.01}} | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2224952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226118 | Proyecto de inversión | 364080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364080.0, modificado:364080.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA - 96322 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 96322 | S | 3542 | 3458 | 0 | Metros Cuadrados | 1968 | 1968 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA BLANCARTE COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO | -116.6179 | 31.869 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BLANCARTE COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NOVENA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO, lon:-116.61791, lat:31.868982}} | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 364080 | 364080 | 354978 | 354978 | 103493.4 | 103493.4 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-07 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 354978 | 354978.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-07, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:354978.0, importe_modificado:354978.0}} | Metros Cuadrados | 1968 | 1968 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226143 | Proyecto de inversión | 1099280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099280.0, modificado:1099280.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CALLE CASTILLO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ - 96720 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 96720 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 10570 | 10570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10570.0, meta_modificada:10570.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CASTILLO COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA BLANCARTE CALLE CASTILLO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTR | -116.6196 | 31.8627 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA BLANCARTE CALLE CASTILLO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA JUAREZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTR, lon:-116.619616, lat:31.862668}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1099280 | 1099280 | 659568 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 10570 | 10570 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226152 | Proyecto de inversión | 2054800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054800.0, modificado:2054800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CRUCERO DE AVENIDA RYERSON Y AVENIDA ENIDA VIRGILIO URIBE ENTRE AVENIDA RUIZ - 96757 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 96757 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 2333 | 2333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA RAYERSON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIRGILIO URIBE Y AVENIDA RUIZ, CRUCERO DE AVENIDA. RYERSON Y AV.ENIDA VIRGILIO URIBE ENTRE AVENIDA RUIZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA | -116.6299 | 31.8638 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYERSON COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIRGILIO URIBE Y AVENIDA RUIZ, CRUCERO DE AVENIDA. RYERSON Y AV.ENIDA VIRGILIO URIBE ENTRE AVENIDA RUIZ COLONIA SECCIÓN PRIMERA , lon:-116.629894, lat:31.863806}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2054800 | 2054800 | 1232880 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2333 | 2333 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214503 | Proyecto de inversión | 1001807.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001807.32, modificado:1001807.32}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEBC PLANTEL GUADALUPE VICTORIA, COL. AMPLIACION VALLE NUEVO, CD. GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, B.C. - 87385 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 87385 | S | 128 | 153 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE BANANO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA TIERRA Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE CACHANILLA A CINCO CALLES DEL PARQUE PÚBLICO VA | -115.1039 | 32.3029 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE BANANO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA TIERRA Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE CACHANILLA A CINCO CALLES DEL PARQUE PÚBLICO VA, lon:-115.103941, lat:32.302897}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1001807.32 | 1001807.32 | 1001807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214511 | Proyecto de inversión | 734763.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734763.14, modificado:734763.14}} | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, CALLE HACIENDA DEL VIENTO, FRACC. DE LOS PORTALES 5, MEXICALI, B.C. - 87651 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 87651 | S | 500 | 500 | 0 | Metros lineales | 308 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE HACIENDA DEL VIENTO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE LOS PORTALES 5TA. SECCIÓN, 21327 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA JURICA Y CALLE HACIENDA HAMBURGO, CALLE LOS OLIVOS A CINCO CALLES AL SUR DE FRUTERÍA | -115.4975 | 32.5806 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL VIENTO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE LOS PORTALES 5TA. SECCIÓN, 21327 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA JURICA Y CALLE HACIENDA HAMBURGO, CALLE LOS OLIVOS A CINCO CALLES AL SUR DE FRUTERÍA, lon:-115.49750353, lat:32.58057314}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 734763.14 | 734763.14 | 734763.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 308 | 308 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225013 | Acción | 382800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87182 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 87182 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 63799.99 | 63799.99 | 63799.99 | Servicios | SBSM/FISM/CPS/002/2023 | ANA CLARA SANCHEZ GARCIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 191399.97 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBSM/FISM/CPS/002/2023, contratista:ANA CLARA SANCHEZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:191399.97, importe_modificado:0.01}} | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.02 | 2 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.02}} | {2225013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226262 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ENSENADA LOCALIDAD COLONIA MÉXICO PARCELA NÚMERO DIEZ DELEGACIÓN MUNICIPAL PUNTA COLNET EN PRESCOLAR NUEVA CREACIÓN - 97408 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 97408 | S | 15 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Colonia México [Parcela Número Diez] | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 COLONIA MÉXICO [PARCELA NÚMERO DIEZ], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRAN | -116.2153 | 31.0521 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4541, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 COLONIA MÉXICO [PARCELA NÚMERO DIEZ], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRAN, lon:-116.215306, lat:31.052098}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 950000 | 950000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226296 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ENSENADA LOCALIDAD EL PORVENIR GUADALUPE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO ONCE - 97799 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 97799 | S | 911 | 895 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE LA LIEBRE Y , AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLEJON DE LA LIEBRE DELEGACION MUNICIPAL DE EL PORVENIR EN | -116.633 | 32.0721 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE LA LIEBRE Y , AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLEJON DE LA LIEBRE DELEGACION MUNICIPAL DE EL PORVENIR EN , lon:-116.632957, lat:32.072119}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 950000 | 950000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202227671 | Acción | 297475.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297475.7, modificado:297475.7}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 106851 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Sindicatura Municipal | 106851 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 297475.7 | 297475.7 | 297475.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214525 | Proyecto de inversión | 1686049.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686049.49, modificado:1686049.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTE KILIMANJARO, ENTRE PICO DE ORIZABA Y MONTE EVEREST, COL. LAS CUMBRES, TIJUANA, B.C. - 88910 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 88910 | S | 188 | 178 | 0 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE KILIMANJARO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE ACONCAGUA AL NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA | -117.0925 | 32.4919 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE KILIMANJARO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE ACONCAGUA AL NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA, lon:-117.09246001, lat:32.49188709}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1686049.49 | 1686049.49 | 1686049.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225132 | Proyecto de inversión | 878940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878940.0, modificado:878940.0}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA EN ZONA CENTRO EN AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA - 88481 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 88481 | S | 7083 | 6912 | 0 | Metros Cuadrados | 4626 | 4626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4626.0, meta_modificada:4626.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RAYERSON AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6266 | 31.8716 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RAYERSON AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.626621, lat:31.871569}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 878940 | 878940 | 847525.33 | 847525.33 | 254257.6 | 254257.6 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-03 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 847525.33 | 847525.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-03, contratista:CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:847525.33, importe_modificado:847525.33}} | Metros Cuadrados | 4626 | 4626 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225157 | Proyecto de inversión | 643160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643160.0, modificado:643160.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA - 88714 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 88714 | S | 1772 | 1728 | 0 | Metros Cuadrados | 4594 | 4594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4594.0, meta_modificada:4594.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, CALLE MOCTEZUMA AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6254 | 31.8711 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, CALLE MOCTEZUMA AVENIDA OBREGON ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.625428, lat:31.871103}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 643160 | 643160 | 643160 | 629782.27 | 188934.68 | 188934.68 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023 | OMAR CASTRO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 643160 | 643160.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023, contratista:OMAR CASTRO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:643160.0, importe_modificado:643160.0}} | Metros Cuadrados | 4594 | 4594 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225162 | Proyecto de inversión | 1004640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004640.0, modificado:1004640.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA - 88829 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 88829 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 7176 | 7176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7176.0, meta_modificada:7176.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA RUIZ COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA, AVENIDA ALVARO OBREGON AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6245 | 31.8702 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA, AVENIDA ALVARO OBREGON AVENIDA RUIZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.624458, lat:31.870187}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1004640 | 1004640 | 602784 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 7176 | 7176 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225205 | Proyecto de inversión | 743200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743200.0, modificado:743200.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA GASTELUM ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA - 89289 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 89289 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 4645 | 4645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4645.0, meta_modificada:4645.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA GASTELUM COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RUIZ AVENIDA GASTELUM ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6229 | 31.8703 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA GASTELUM COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RUIZ AVENIDA GASTELUM ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.62293231, lat:31.87032338}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 743200 | 743200 | 445920 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 4645 | 4645 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217672 | Proyecto de inversión | 1449877.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449877.97, modificado:1900000.0}} | DLP 025 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO 5TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ALR, TIJUANA, BC - 32580 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 32580 | S | 53 | 69 | 0 | Conexione(s) | 40 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE QUETZAL COLONIA ALTIPLANO 5TA. SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DEL ENCINAL Y CALLE DE LOS FAISANES, ACCESO A TRAVÉS DEL BOULEVARD DEL ENCINAL TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO MANANTIAL O LAS PALO | -116.8369 | 32.5266 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL COLONIA ALTIPLANO 5TA. SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DEL ENCINAL Y CALLE DE LOS FAISANES, ACCESO A TRAVÉS DEL BOULEVARD DEL ENCINAL TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO MANANTIAL O LAS PALO, lon:-116.83692649, lat:32.52660873}} | 2023-04-17 | 2023-07-02 | 1449877.97 | 1900000 | 1900000 | 1447801.03 | 1447801.03 | 434340.31 | 434340.31 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLP-025-AD-007 | COPERZA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1447801.03 | 1447801.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLP-025-AD-007, contratista:COPERZA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1447801.03, importe_modificado:1447801.03}} | Conexione(s) | 40 | 40 | 30 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:30.0}} | {2217672/proyecto_INICIO, 2217672/proyecto_PROCESO, 2217672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225215 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA ALVARADO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NOVENA - 89353 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 89353 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 555.56 | 555.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.56, meta_modificada:555.56}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA ALVARADO COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RIVEROLL AVENIDA ALVARADO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6209 | 31.8658 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARADO COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NOVENA, AVENIDA RIVEROLL AVENIDA ALVARADO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NOVENA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.62092725, lat:31.86576166}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 555.56 | 555.56 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202225225 | Proyecto de inversión | 727840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727840.0, modificado:727840.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA ZONA CENTRO EN AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA - 89429 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 89429 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 4549 | 4549 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4549.0, meta_modificada:4549.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA BLANCARTE COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA COLONIA ZONA CENTRO | -116.6208 | 31.8632 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BLANCARTE COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE ALVARADO AVENIDA BLANCARTE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.620789, lat:31.863196}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 727840 | 727840 | 705276.96 | 705276.96 | 211583.09 | 211583.09 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-05 | OSCIEL JAIME FIERRO MEDINA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 705276.96 | 705276.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-URB-05, contratista:OSCIEL JAIME FIERRO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:705276.96, importe_modificado:705276.96}} | Metros Cuadrados | 4549 | 4549 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226435 | Proyecto de inversión | 1831375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831375.0, modificado:1831375.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA PUNTA BANDA EN CALLE JUAN MATA DE RIVERA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE ANTONIO VILLAREAL - 98675 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 98675 | S | 393 | 384 | 0 | Metros Cuadrados | 2817.5 | 2817.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.5, meta_modificada:2817.5}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE JUAN MATA DE RIVERA COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, CALLE RAFAEL MORENO CALLE JUAN MATA DE RIVERA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE ANTONIO VILLAREA | -116.6031 | 31.8312 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA DE RIVERA COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, CALLE RAFAEL MORENO CALLE JUAN MATA DE RIVERA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE ANTONIO VILLAREA, lon:-116.603063, lat:31.831238}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1831375 | 1831375 | 1098825 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2817.5 | 2817.5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202226517 | Proyecto de inversión | 9506000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506000.0, modificado:9506000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE WHITETOPPING EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA ZONA CENTRO EN CALLE ÁMBAR ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GASTELUM - 99272 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 99272 | S | 3037 | 2963 | 0 | Metros Cuadrados | 14200 | 14200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14200.0, meta_modificada:14200.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE AMBAR COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GASTELUM, CALLE NIÑOS HEROES CALLE AMBAR ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GASTELUM COLONIA SECCIÓN PRI | -116.6203 | 31.8816 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AMBAR COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GASTELUM, CALLE NIÑOS HEROES CALLE AMBAR ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GASTELUM COLONIA SECCIÓN PRI, lon:-116.62029, lat:31.88158}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 9506000 | 9506000 | 5703600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 14200 | 14200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214273 | Proyecto de inversión | 696977.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696977.88, modificado:696977.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CARRILLO, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CERRADA, COL. MURUA PONIENTE, TIJUANA, B.C. - 73302 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 73302 | S | 50 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 416.5 | 416.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.5, meta_modificada:416.5}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON CARRILLO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE MURUA MARTINEZ, CALLE VALLE DE MEXICALI A CUATRO CALLES DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE VISTA VALLE DEL YAQUI VALLEV | -116.9409 | 32.5222 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CARRILLO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE MURUA MARTINEZ, CALLE VALLE DE MEXICALI A CUATRO CALLES DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE VISTA VALLE DEL YAQUI VALLEV, lon:-116.94093459, lat:32.52221608}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 696977.88 | 696977.88 | 696977.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 416.5 | 416.5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214457 | Proyecto de inversión | 323670.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323670.19, modificado:323670.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO COAXTLA, ENTRE CALLE 3RA. Y CALLE 4TA., COL. GONZALEZ ORTEGA, MEXICALI, B.C. - 85251 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 85251 | S | 1000 | 1000 | 0 | Metros lineales | 120 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | BOULEVARD COAXTLA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE RIO NAUTLA A DOS CALLES AL NORTE DEL PARQUE INDUCTRIAL PIMSA II | -115.3962 | 32.6012 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD COAXTLA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE RIO NAUTLA A DOS CALLES AL NORTE DEL PARQUE INDUCTRIAL PIMSA II, lon:-115.39616622, lat:32.60122076}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 323670.19 | 323670.19 | 323670.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2214457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217694 | Proyecto de inversión | 985000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:985000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA COBACH ENSENADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SECCIÓN PRIMERA - 32720 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 32720 | S | 1200 | 1000 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA PRIMERA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE DEL MAR, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE DEL MAR COLONIA SECCIÓN PRIMERA | -116.6116 | 31.8569 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA COLONIA SECCIÓN PRIMERA, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE DEL MAR, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE DEL MAR COLONIA SECCIÓN PRIMERA, lon:-116.611591, lat:31.856933}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 985000 | 985000 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217726 | Proyecto de inversión | 3069650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069650.0, modificado:3069650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, LOCALIDAD DE ENSENADA, COLONIA ROSAS MAGALLÓN EN AVENIDA .PROLONGACIÓN CALAFIA ENTRE CALLE RUBEN DAVALOS CORTÉS Y CALLE RECTOR TERAN TERAN - 32935 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 32935 | S | 787 | 768 | 0 | Metros Cuadrados | 2117 | 2117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2117.0, meta_modificada:2117.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBEN DAVALOS CORTEZ Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, AVENIDA PROLONGACIÓN CALAFIA ENTRE CALLE RUBEN DAVALOS CORTÉS | -116.5481 | 31.9005 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBEN DAVALOS CORTEZ Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, AVENIDA PROLONGACIÓN CALAFIA ENTRE CALLE RUBEN DAVALOS CORTÉS, lon:-116.548097, lat:31.900528}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3069650 | 3069650 | 1841790 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2117 | 2117 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217741 | Proyecto de inversión | 2066250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066250.0, modificado:2066250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRIGUEZ COLONIA EL SAUZAL EN AVENIDA J ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA - 33022 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 33022 | S | 39 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, AVENIDA AVENIDA K CALLE J ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EL SAUZAL DE R | -116.6905 | 31.8948 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:AVENIDA AVENIDA J COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, AVENIDA AVENIDA K CALLE J ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EL SAUZAL DE R, lon:-116.690464, lat:31.894766}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2066250 | 2066250 | 1239750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217753 | Proyecto de inversión | 4215500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4215500.0, modificado:4215500.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA EN COLONIA VILLAS 6 EN AVENIDA CAMINO REAL ENTRE BOULEVAR ENLACE 2000 Y AVENIDA HORTICULTORES - 33090 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 33090 | S | 1 | 1 | 0 | Metros Cuadrados | 4229 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4229.0, meta_modificada:4229.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA CAMINO REAL COLONIA VILLAS 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ENLACE 2000 Y AVENIDA HORTICULTORES, AVENIDA CAMINO REAL ENTRE BLVD. ENLACE 2000 Y AV. HORTICULTORES COL. VILLAS DEL REAL 6. | -116.574 | 31.7711 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA VILLAS 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ENLACE 2000 Y AVENIDA HORTICULTORES, AVENIDA CAMINO REAL ENTRE BLVD. ENLACE 2000 Y AV. HORTICULTORES COL. VILLAS DEL REAL 6., lon:-116.573963, lat:31.771099}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4215500 | 4215500 | 2529300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 4229 | 4229 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217776 | Proyecto de inversión | 1383500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383500.0, modificado:1383500.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA VILLAS DEL REAL 6 EN CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA HORTICULTORES Y CALLE TORREMOLINOS - 33218 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 33218 | S | 1730 | 1770 | 0 | Metros Cuadrados | 1661 | 1661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA CAMINO REAL COLONIA VILLAS DEL REAL 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA HORTICULTORES Y CALLE TORREMOLINOS, AVENIDA CAMINO REAL ENTRE BLVD. ENLACE 2000 Y AVENIDA HORTICULTORES COL. VILLAS DEL REA | -116.571 | 31.7714 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA VILLAS DEL REAL 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA HORTICULTORES Y CALLE TORREMOLINOS, AVENIDA CAMINO REAL ENTRE BLVD. ENLACE 2000 Y AVENIDA HORTICULTORES COL. VILLAS DEL REA, lon:-116.571041, lat:31.771372}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1383500 | 1383500 | 830100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1661 | 1661 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217794 | Proyecto de inversión | 1349444.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349444.36, modificado:1350000.0}} | DOC 045 REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, SOBRE CALLE EINSTEN EN COLONIA LÓPEZ LEYVA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, BC. - 33311 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 33311 | S | 1017 | 1017 | 0 | Metros Cuadrados | 490.13 | 490.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.13, meta_modificada:490.13}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EINSTEN COLONIA LÓPEZ LEYVA, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LARROQUE Y CALLE LÓPEZ LEYVA, CALLE KEPLER PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 02DJN0266L A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA D | -117.0004 | 32.5224 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EINSTEN COLONIA LÓPEZ LEYVA, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LARROQUE Y CALLE LÓPEZ LEYVA, CALLE KEPLER PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 02DJN0266L A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-117.00041665, lat:32.52241203}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 1349444.36 | 1350000 | 1350000 | 1254816.9 | 1254816.9 | 376445.07 | 376445.07 | Obra | DOIUM-2023-R33-DOC-045-AD-004 | CONSTRUCCIONES JJL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1254816.9 | 1254816.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DOC-045-AD-004, contratista:CONSTRUCCIONES JJL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1254816.9, importe_modificado:1254816.9}} | Metros Cuadrados | 490.13 | 490.13 | 250 | 51.0069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2217794/proyecto_INICIO, 2217794/proyecto_PROCESO, 2217794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221058 | Proyecto de inversión | 515000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA LOCALIDAD EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ EN CRUCERO AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIMERA - 54025 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 54025 | S | 1246 | 1254 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y , CALLE FRANCISCO I MADERO CRUCERO AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIMERA COLONIA EL SAUZAL FRENTE A CARRETER | -116.6961 | 31.8937 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y , CALLE FRANCISCO I MADERO CRUCERO AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIMERA COLONIA EL SAUZAL FRENTE A CARRETER, lon:-116.696096, lat:31.893685}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 515000 | 515000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210647 | Proyecto de inversión | 1779081.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779081.61, modificado:1779081.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TECUHTLI (CALLE TEXCOCO), ENTRE C. XÓCHITL Y C. CERRADA, COL. AZTLAN, PLAYAS DE ROSARITO B.C | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playas de Rosarito |  | S | 29 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 1261.01 | 1261.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.01, meta_modificada:1261.01}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Tecuhtli y calle Texcoco desde calle Xochitl a cerrada, Cololonia Aztlan, Playas de Rosarito B.C | -117.059 | 32.414 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Tecuhtli y calle Texcoco desde calle Xochitl a cerrada, Cololonia Aztlan, Playas de Rosarito B.C , lon:-117.05901636, lat:32.41402615}} | 2022-12-27 | 2023-03-31 | 1779081.61 | 1779081.61 | 1779081.61 | 1779081.61 | 0 | 0 | 0 | Obra | PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01 | Alfa Construcciones Urbanas S.A. De C.V | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1754758.32 | 1777302.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RVE-2022-ROS-LP-01, contratista:Alfa Construcciones Urbanas S.A. De C.V, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1754758.32, importe_modificado:1777302.52}} | Metros Cuadrados | 1261.01 | 1261.01 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2210647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación por registro incorrecto en la Partida Presupuestaria U116 Provisión para la Armonización Contable, trimestre:2.0, usuario:gabrielarosalesg, fecha:2023-06-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217848 | Proyecto de inversión | 1012500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO EN CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CALLE ARTÍCULO 27 Y CALLE SEBASTIÁN RUIZ ENTRE CALLE NACIONALISTA Y CALLE REFORMA AGRARIA - 33670 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 33670 | S | 39 | 38 | 0 | Metros lineales | 405 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE SEBASTIAN RUIZ, CALLE ARTICULO 27 CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CAL | -116.5679 | 31.7287 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE SEBASTIAN RUIZ, CALLE ARTICULO 27 CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CAL, lon:-116.567861, lat:31.728656}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1012500 | 1012500 | 607500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 405 | 405 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218466 | Proyecto de inversión | 371250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371250.0, modificado:371250.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA EN COLONIA LAS LOMITAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SUCE Y CALLE TEJO - 36960 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 36960 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 225 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLEJON CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE TEJO, CALLE 14 DE NOVIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE SAUCE Y CALLE TEJO COLONIA LOMITAS | -116.578 | 31.8867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE TEJO, CALLE 14 DE NOVIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE SAUCE Y CALLE TEJO COLONIA LOMITAS, lon:-116.578041, lat:31.886732}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 371250 | 371250 | 222750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218518 | Proyecto de inversión | 272250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272250.0, modificado:272250.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE SONORA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ - 37199 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37199 | S | 27 | 26 | 0 | Metros lineales | 165 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SONORA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE SONORA ENTRE CALLE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6026 | 31.7853 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE SONORA ENTRE CALLE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.602579, lat:31.785334}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 272250 | 272250 | 163350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218532 | Proyecto de inversión | 552250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552250.0, modificado:552250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO EN MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS - 37287 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37287 | S | 69 | 70 | 0 | Metros lineales | 235 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARCO MONTES SOLIS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS, CALLE ANGEL GOMEZ OCAMPO CALLE MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA | -116.5599 | 31.7093 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARCO MONTES SOLIS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE ENCINOS, CALLE ANGEL GOMEZ OCAMPO CALLE MARCO MONTES SOLIS ENTRE CALLE REFORMA , lon:-116.559901, lat:31.709327}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 552250 | 552250 | 331350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 235 | 235 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218581 | Proyecto de inversión | 181500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.0, modificado:181500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA GRANJAS DEL GALLO EN PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A - 37549 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37549 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 110 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22898 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE A Y AVENIDA REAL DEL CASTILLO, CALLE CASTILLO PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COL. GRANJAS DEL GALLO | -116.5772 | 31.8611 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22898 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE A Y AVENIDA REAL DEL CASTILLO, CALLE CASTILLO PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COL. GRANJAS DEL GALLO, lon:-116.577213, lat:31.861052}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 181500 | 181500 | 108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218586 | Proyecto de inversión | 431904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431904.0, modificado:431904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA VICTORIA EN CALLE DANIEL LOPEZ FLORES - 37596 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37596 | S | 63 | 61 | 0 | Metros lineales | 261.76 | 261.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.76, meta_modificada:261.76}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DANIEL LÓPEZ FLORES ENTERE CIRCUITO ORIENTE COLONIA VICTORIA | -116.5744 | 31.8805 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ FLORES COLONIA VICTORIA, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DANIEL LÓPEZ FLORES ENTERE CIRCUITO ORIENTE COLONIA VICTORIA, lon:-116.574396, lat:31.880543}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 431904 | 431904 | 259142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 261.76 | 261.76 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218591 | Proyecto de inversión | 495000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE EN CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE PALMERAS - 37641 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37641 | S | 47 | 46 | 0 | Metros lineales | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE PALMERAS COL. LOMAS DE | -116.5977 | 31.8867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE PALMERAS COL. LOMAS DE , lon:-116.597708, lat:31.886691}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 495000 | 495000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202215710 | Proyecto de inversión | 1846548.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846548.01, modificado:1820946.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TOLUCA EN LA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO - 22387 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 22387 | S | 60 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 1172.6 | 1172.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.6, meta_modificada:1172.61}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TOLUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMÓN LÓPEZ Y CALLE ART. 123, CALLE MORELIA 700 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARITO. | -117.0397 | 32.3721 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMÓN LÓPEZ Y CALLE ART. 123, CALLE MORELIA 700 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARITO., lon:-117.0397283, lat:32.37211954}} | 2023-04-20 | 2023-07-24 | 1846548.01 | 1820946.81 | 1820946.81 | 1788079.03 | 1630361.23 | 1630361.23 | 1630361.23 | Obra | PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-01 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1788079.03 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-01, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1788079.03, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 1172.6 | 1172.61 | 1171.17 | 99.8772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.17}} | {2215710/proyecto_INICIO, 2215710/proyecto_FIN, 2215710/proyecto_PROCESO, 2215710/proyecto_FIN, 2215710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218991 | Proyecto de inversión | 1207500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207500.0, modificado:1207500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA MANEADERO EN CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE ARTICULO 27 Y CALLE SEBASTIAN RUIZ ENTRE CALLE NACIONALISTA Y CALLE REFORMA AGRARIA - 39874 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 39874 | S | 43 | 44 | 0 | Metros lineales | 345 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE NACIONALISTA, CALLE ARTICULO 27 CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE | -116.5681 | 31.7288 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE NACIONALISTA, CALLE ARTICULO 27 CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE, lon:-116.568058, lat:31.728837}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1207500 | 1207500 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 345 | 345 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202219162 | Proyecto de inversión | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LAS LOMITAS EN CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CALÉNDULAS Y CALLE CLAVEL - 40955 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 40955 | S | 13 | 12 | 0 | Metros lineales | 80 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CASTAÑO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALENDULAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CALÉNDULAS Y CALLE CLAVEL COL. LAS LOMITAS | -116.5886 | 31.8881 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALENDULAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CALÉNDULAS Y CALLE CLAVEL COL. LAS LOMITAS, lon:-116.588639, lat:31.888053}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216320 | Acción | 160651.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160651.17, modificado:160651.17}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 25135 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar Social | 25135 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-05-24 | 2023-09-27 | 160651.17 | 160651.17 | 160651.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2216320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216322 | Acción | 432000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25139 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar Social | 25139 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-05-05 | 2023-10-05 | 432000 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2216322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209200 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2997000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRAY JUNIPERO SERRA (CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS), ENTRE RUTA MARIANO MATAMOROS Y C. JOSÉ MARÍA LICEAGA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005008802 | N | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 288 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRAY JUNIPERO SERRA(CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS), ENTRE RUTA MARIANO MATAMOROS Y C. JOSE MARIA LICEAGA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.8829 | 32.4694 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUNIPERO SERRA(CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS), ENTRE RUTA MARIANO MATAMOROS Y C. JOSE MARIA LICEAGA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.882876, lat:32.469376}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUNIPERO SERRA(CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS), ENTRE RUTA MARIANO MATAMOROS Y C. JOSE MARIA LICEAGA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.881706, lat:32.468711}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2127599.99 | 638280 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00056860 | CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2127599.99 | 2127599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00056860, contratista:CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2127599.99, importe_modificado:2127599.99}} | Metros lineales | 288 | 288 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2209200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA POR INIICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, SE REALIZAN TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y SONDEOS, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:SE TRAMITA PAGO DE ANTICIPO, SE REALIZAN SONDEOS Y LEVANTAMIENTOS PREVIOS, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202220005 | Acción | 1473150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473150.0, modificado:1325835.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46611 | 2 | Baja California | 6 | San Quintín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Quintín | 46611 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.9391 | 30.5565 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.939061, lat:30.556485}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1473150 | 1325835 | 98210 | 98210 | 98210 | 98210 | 98210 | Administración directa | 132836 |  | MUNICIPIO DE SAN QUINTIN | 270077.5 | 270077.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, monto:270077.5, importe_modificado:270077.5}} | Otros | 1 | 3 | 1 | 33.3333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2220005/proyecto_PROCESO, 2220005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217137 | Proyecto de inversión | 499999.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.61, modificado:497914.46}} | DCC 079 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN AVENIDA ESTADIO PONIENTE, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROLONGACIÓN SANTO TOMÁS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BC. - 29774 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 29774 | S | 2297 | 2133 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 492.82 | 492.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:492.82, meta_modificada:492.82}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD ESTADIO PONIENTE UNIDAD HABITACIONAL LAS PRADERAS, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA SANTO TOMÁS, A UN COSTADO DE ESTADIO CHEVRON ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO ESTADIO CALIMAX | -116.9142 | 32.4836 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESTADIO PONIENTE UNIDAD HABITACIONAL LAS PRADERAS, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA SANTO TOMÁS, A UN COSTADO DE ESTADIO CHEVRON ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO ESTADIO CALIMAX, lon:-116.91417188, lat:32.4836071}} | 2023-03-17 | 2023-07-02 | 499999.61 | 497914.46 | 497914.46 | 497914.46 | 497914.46 | 428442.74 | 428442.74 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCC-079-AD-003 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 497914.46 | 497914.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCC-079-AD-003, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:497914.46, importe_modificado:497914.46}} | Metros cuadrados de construcción | 492.82 | 492.82 | 485 | 98.4132 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:485.0}} | {2217137/proyecto_INICIO, 2217137/proyecto_PROCESO, 2217137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202213863 | Proyecto de inversión | 3283443.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283443.37, modificado:3283443.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE SEPTIMA Y NOVENA COL. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 41257 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 41257 | S | 500 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Colonia Morelos | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MORELOS, 22707 COLONIA MORELOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, CALLE ESTADO 29 TRAS LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO 29 22707 EJIDO MORELOS B.C. | -117.013 | 32.3423 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MORELOS, 22707 COLONIA MORELOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, CALLE ESTADO 29 TRAS LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO 29 22707 EJIDO MORELOS B.C., lon:-117.01295491, lat:32.34227497}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3283443.37 | 3283443.37 | 3283443.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2213863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202213890 | Proyecto de inversión | 966813.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966813.48, modificado:966813.48}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, COL. COLINAS DEL CUCHUMA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. - 46347 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 46347 | S | 1500 | 1500 | 0 | Metros lineales | 85 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE TANAMA COLONIA COLINAS DE CUCHUMA, 21449 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE PROFESOR JOSE AMADOR, CALLE FELIPE ANGELES A UNA CUADRA DE DEPORTIVO NORIEGA C. 18 331 BELLAVISTA 21440 TECATE B.C. | -116.6543 | 32.5693 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TANAMA COLONIA COLINAS DE CUCHUMA, 21449 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE PROFESOR JOSE AMADOR, CALLE FELIPE ANGELES A UNA CUADRA DE DEPORTIVO NORIEGA C. 18 331 BELLAVISTA 21440 TECATE B.C., lon:-116.65427574, lat:32.56930972}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 966813.48 | 966813.48 | 966813.48 | 964563.87 | 964563.87 | 0 | 0 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-23-01 | HERCOR DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 964563.86 | 964563.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-TCT-FISE-23-01, contratista:HERCOR DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:964563.86, importe_modificado:964563.86}} | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2213890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217455 | Proyecto de inversión | 749378.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749378.63, modificado:749041.37}} | DCC 082 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO SOBRE ANDADOR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ENTRE C. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y C. BENITO JUÁREZ, EN CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BC. - 31401 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 31401 | S | 1550 | 1408 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 765.22 | 765.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:765.22, meta_modificada:765.22}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ANDADOR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTES, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SOBRE ANDADOR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EXI | -116.9059 | 32.4898 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTES, 22215 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SOBRE ANDADOR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EXI, lon:-116.905883, lat:32.489756}} | 2023-03-17 | 2023-07-02 | 749378.63 | 749041.37 | 749041.37 | 749041.37 | 749041.37 | 532918.48 | 532918.48 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCC-082-AD-001 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 749041.37 | 749041.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCC-082-AD-001, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:749041.37, importe_modificado:749041.37}} | Metros cuadrados de construcción | 765.22 | 765.22 | 740 | 96.7042 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2217455/proyecto_INICIO, 2217455/proyecto_PROCESO, 2217455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202220788 | Proyecto de inversión | 625000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA PRADERAS DEL CIPRÉS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE BUCALIPTO Y CALLE CIPRES - 51856 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 51856 | S | 47 | 46 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUCALIPTO Y CALLE CIPRES, CALLE EBANO CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE BUCALIPTO Y CALLE CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS | -116.5882 | 31.8105 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUCALIPTO Y CALLE CIPRES, CALLE EBANO CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE BUCALIPTO Y CALLE CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, lon:-116.588158, lat:31.810529}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 625000 | 625000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202220791 | Proyecto de inversión | 437500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC - 51925 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 51925 | S | 87 | 84 | 0 | Metros lineales | 175 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULTEPEC | -116.6015 | 31.7855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-116.601511, lat:31.785521}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 437500 | 437500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217533 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA SUB COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD EL SALITRAL , COLONIA EL SALITRAL EN CALLE SIN NOMBRE - 31950 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 31950 | S | 84 | 95 | 0 | Metros lineales | 800 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | El Salitral | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL SALITRAL, 22790 EL SALITRAL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE DE LA IGLESIA, SE REALIZARA SOBRE CALLE SIN NOMBRE SUBCOLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS | -116.6042 | 31.7389 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4634, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL SALITRAL, 22790 EL SALITRAL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE DE LA IGLESIA, SE REALIZARA SOBRE CALLE SIN NOMBRE SUBCOLECTOR PARA DESCARGA DE AGUAS, lon:-116.604234, lat:31.738944}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217544 | Proyecto de inversión | 3588750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588750.0, modificado:3588750.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA EN COLONIA CHPULTEPEC CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA JALISCO Y AGUASCALIENTES - 31994 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 31994 | S | 230 | 236 | 0 | Metros Cuadrados | 2475 | 2475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MORELOS INTERIOR 22785 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA JALISCO Y AGUASCALIENTES | -116.6047 | 31.7895 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 22785 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA JALISCO Y AGUASCALIENTES, lon:-116.604722, lat:31.789528}} | 2023-06-10 | 2023-12-31 | 3588750 | 3588750 | 2153250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2475 | 2475 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217682 | Proyecto de inversión | 1050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD DE ENSENADA COLONIA LEYES DE REFORMA EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA I Y CALLE MARTÍN ROBLES, AVENIDA I ENTRE CALLE SEGUNDA Y SÉPTIMA Y AVENIDA J ENTRE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CALLE SEXTA - 32649 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 32649 | S | 76 | 78 | 0 | Metros lineales | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE QUINTA COLONIA LEYES DE REFORMA AGRARIA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AVENIDA I Y CALLE MARTIN ROBLES, AVENIDA AVENIDA I CALLE QUINTA ENTRE AV. I Y CALLE MARTIN ROBLES AV. I ENTRE CALLE SEGUNDA Y | -116.632 | 31.8909 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA LEYES DE REFORMA AGRARIA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AVENIDA I Y CALLE MARTIN ROBLES, AVENIDA AVENIDA I CALLE QUINTA ENTRE AV. I Y CALLE MARTIN ROBLES AV. I ENTRE CALLE SEGUNDA Y, lon:-116.632015, lat:31.890878}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1050000 | 1050000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221046 | Proyecto de inversión | 985000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:985000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA VILLA DEL REAL 3RA. SECCIÓN EN CRUCERO CALLE NIZA Y CALLE DANIEL CÓRDOVA - 53965 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 53965 | S | 550 | 538 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DANIEL CORDOVA COLONIA VILLA DEL REAL 3RA. SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NIZA Y CALLE TOSCANA, CALLE VENECIA CRUCERO CALLE NIZA Y CALLE DANIEL CÓRDOVA COLOLONIA VILLAS DEL REAL 3 A CUATRO C | -116.5786 | 31.7944 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CORDOVA COLONIA VILLA DEL REAL 3RA. SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NIZA Y CALLE TOSCANA, CALLE VENECIA CRUCERO CALLE NIZA Y CALLE DANIEL CÓRDOVA COLOLONIA VILLAS DEL REAL 3 A CUATRO C, lon:-116.578603, lat:31.794419}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 985000 | 985000 | 591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221056 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA FRACCIONAMIENTO ACAPULCO EN CRUCERO DE CALLE GUAYMAS Y BOULEVAR. COSTERO - 54001 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 54001 | S | 760 | 740 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | BOULEVARD COSTERO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUAYMAS Y , CALLE VERACRUZ CRUCERO DE CALLE GUAYMAS Y BLVD. COSTERO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO FRENTE A MALECON DE ENSENADA | -116.6104 | 31.8384 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUAYMAS Y , CALLE VERACRUZ CRUCERO DE CALLE GUAYMAS Y BLVD. COSTERO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO FRENTE A MALECON DE ENSENADA, lon:-116.610372, lat:31.838399}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2221056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214562 | Proyecto de inversión | 1589477.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589477.87, modificado:1589477.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CTO. ACONCAGUA Y MONTE BLANCO, COL. LAS CUMBRES, TIJUANA, B.C. - 93889 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 93889 | S | 295 | 296 | 0 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE EVEREST COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACONCAGUA Y CALLE MONTE BLANCO, CALLE PICO DE ORIZABA AL NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA | -117.0914 | 32.4916 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE EVEREST COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACONCAGUA Y CALLE MONTE BLANCO, CALLE PICO DE ORIZABA AL NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA, lon:-117.09135371, lat:32.49160911}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1589477.87 | 1589477.87 | 1589477.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214637 | Acción | 3750.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750.57, modificado:3750.57}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 105871 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 105871 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3750.57 | 3750.57 | 3750.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214638 | Acción | 12737.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12737.5, modificado:12737.5}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 105921 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 105921 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12737.5 | 12737.5 | 12737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214640 | Acción | 9109.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9109.94, modificado:9109.94}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 105966 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 105966 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 9109.94 | 9109.94 | 9109.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214641 | Acción | 3836.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3836.41, modificado:3836.41}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106003 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106003 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3836.41 | 3836.41 | 3836.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214642 | Acción | 10699.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10699.33, modificado:10699.33}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106036 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106036 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10699.33 | 10699.33 | 10699.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214643 | Acción | 17928.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17928.38, modificado:17928.38}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106051 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106051 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 17928.38 | 17928.38 | 17928.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214644 | Acción | 1255.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255.61, modificado:1255.61}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106052 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106052 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1255.61 | 1255.61 | 1255.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214645 | Acción | 3886.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886.32, modificado:3886.32}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106071 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106071 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 3886.32 | 3886.32 | 3886.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214646 | Acción | 2703.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703.79, modificado:2703.79}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106198 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106198 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2703.79 | 2703.79 | 2703.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214647 | Acción | 2850.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850.38, modificado:2850.38}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 106247 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 106247 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2850.38 | 2850.38 | 2850.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2214647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224506 | Proyecto de inversión | 5529678.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5529678.02, modificado:5531220.0}} | DOC 042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA PUNTA, ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE SILVERIO PÉREZ, COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, BC. - 81648 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 81648 | S | 130 | 116 | 0 | Metros Cuadrados | 2906.1 | 2906.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2906.1, meta_modificada:2906.1}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LA PUNTA COLONIA LOMAS TAURINAS, 22410 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE SILVERIO PÉREZ, CALLE RANCHO SECO ACCESO AL PARQUE PASTEJE OSUNA CAMACHO | -116.9843 | 32.5351 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PUNTA COLONIA LOMAS TAURINAS, 22410 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE SILVERIO PÉREZ, CALLE RANCHO SECO ACCESO AL PARQUE PASTEJE OSUNA CAMACHO, lon:-116.984321, lat:32.535122}} | 2023-06-12 | 2023-09-29 | 5529678.02 | 5531220 | 5531220 | 5120697.64 | 5120697.64 | 1536209.29 | 1536209.29 | Obra | DOIUM-2023-R33-DOC-042-IS-008 | CAVY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5120697.64 | 5120697.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DOC-042-IS-008, contratista:CAVY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:5120697.64, importe_modificado:5120697.64}} | Metros Cuadrados | 2906.1 | 2906.1 | 700 | 24.0873 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2224506/proyecto_INICIO, 2224506/proyecto_PROCESO, 2224506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224546 | Proyecto de inversión | 1834250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834250.0, modificado:1834250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA SAN RAFAEL EN CALLE RIO SAN RAFAEL ENTRE PRIVADA DELFIN Y AVENIDA RIO BRAVO - 81895 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 81895 | S | 236 | 230 | 0 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE RIO SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PRIVADA DELFIN Y AVENIDA RIO BRAVO, CALLE RIO SAN CARLOS CALLE RIO SAN RAFAEL ENTRE PRIVADA DELFIN Y AVENIDA RIO BRAVO COLONIA SAN RAFAEL | -116.5549 | 31.9037 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PRIVADA DELFIN Y AVENIDA RIO BRAVO, CALLE RIO SAN CARLOS CALLE RIO SAN RAFAEL ENTRE PRIVADA DELFIN Y AVENIDA RIO BRAVO COLONIA SAN RAFAEL, lon:-116.554944, lat:31.903663}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1834250 | 1834250 | 1100550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1265 | 1265 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224578 | Proyecto de inversión | 2999062.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999062.92, modificado:3000000.0}} | DLPE 060 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAUCILLO, ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GARDENIA, COLONIA EL FLORIDO 4TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, BC. - 82057 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 82057 | S | 241 | 259 | 0 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAUCILLO COLONIA EL FLORIDO 4TA. SECCIÓN, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GARDENIA, CALLE ZINNIA A UNA CUADRA DEL MERCADO EL NUEVO SOL | -116.8417 | 32.4789 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAUCILLO COLONIA EL FLORIDO 4TA. SECCIÓN, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GARDENIA, CALLE ZINNIA A UNA CUADRA DEL MERCADO EL NUEVO SOL, lon:-116.841678, lat:32.478926}} | 2023-06-12 | 2023-09-29 | 2999062.92 | 3000000 | 3000000 | 2996280 | 2996280 | 898884 | 898884 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLPE-060-IS-013 | CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2996280 | 2996280.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLPE-060-IS-013, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:2996280.0, importe_modificado:2996280.0}} | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 100 | 2.9851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2224578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224594 | Proyecto de inversión | 2523000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523000.0, modificado:2523000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS EN AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA CIPRES - 82216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 82216 | S | 787 | 768 | 0 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA CIPRES, AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRE | -116.5875 | 31.8105 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA CIPRES, AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA CIPRES COLONIA PRADERAS DEL CIPRE, lon:-116.587523, lat:31.810518}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2523000 | 2523000 | 1513800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1740 | 1740 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218506 | Proyecto de inversión | 1072500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072500.0, modificado:1072500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA LOCALIDAD LA GRAVA DELEGACIÓN MANEADERO COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN - 37124 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37124 | S | 62 | 74 | 0 | Metros lineales | 650 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | La Grava | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN, 22793 LA GRAVA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MANEADERO | -116.6021 | 31.7264 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5505, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN, 22793 LA GRAVA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA CUARTA TRANSFORMACIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MANEADERO, lon:-116.60209664, lat:31.72639914}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1072500 | 1072500 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218556 | Proyecto de inversión | 292500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA EMPLEADOS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NIÑOS HEROES - 37391 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37391 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 130 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EMPLEADOS, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA RUIZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NIÑOS HEROES COL | -116.6199 | 31.8833 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EMPLEADOS, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA RUIZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE NIÑOS HEROES COL, lon:-116.619925, lat:31.88332}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 292500 | 292500 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224641 | Proyecto de inversión | 1631250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631250.0, modificado:1631250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 EN CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON - 84468 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 84468 | S | 4049 | 3951 | 0 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA E | -116.5673 | 31.8871 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA E, lon:-116.567257, lat:31.887104}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1631250 | 1631250 | 978750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224669 | Proyecto de inversión | 739500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739500.0, modificado:739500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 EN CALLE BAHIA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA ALTAMIRA - 84708 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 84708 | S | 78 | 77 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA TORRES CANO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA ALTAMIRA, CALLE ISLA ESTANQUE CALLE BAHIA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PU | -116.5745 | 31.8837 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRES CANO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA ALTAMIRA, CALLE ISLA ESTANQUE CALLE BAHIA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PU, lon:-116.574469, lat:31.883696}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 739500 | 739500 | 443700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218598 | Proyecto de inversión | 725000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REDUCTOR DE PRESIÓN EN ENSENADA LOCALIDAD CUATRO MILPAS EN COLONIA LA CALERA - 37675 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 37675 | S | 321 | 297 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Cuatro Milpas | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 22760 CUATRO MILPAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA DELEGACION DEL SAUZAL | -116.6738 | 31.8964 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1309, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 22760 CUATRO MILPAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA DELEGACION DEL SAUZAL, lon:-116.67380418, lat:31.89643689}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 725000 | 725000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2218598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218702 | Proyecto de inversión | 1031250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031250.0, modificado:1031250.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE CATORCE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE MEDUZA - 38143 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 38143 | S | 78 | 77 | 0 | Metros lineales | 625 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 14 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 15 CALLE 14 ENTRE AV. GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MEDUZA COL. EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6103 | 31.7829 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEDUZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE 15 CALLE 14 ENTRE AV. GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MEDUZA COL. EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.610314, lat:31.78294}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1031250 | 1031250 | 618750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 625 | 625 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202215109 | Proyecto de inversión | 7983588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983588.0, modificado:7416100.72}} | REHABILITACION DE CALZADA SARATOGA DE CARRETERA ESTATAL NO. 2 A AV. INTERNACIONAL, POBLADO VICENTE GUERRERO, ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 10317 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 10317 | S | 3460 | 3336 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 10132 | 10132 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10132.0, meta_modificada:10132.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | CALZADA SARATOGA PUEBLO VICENTE GUERRERO ALGODONES, 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y AVENIDA INTERNACIONAL, CALLE ÁLAMO REHABILITACION DE CALZADA SARATOGA DE CARRETERA | -114.7278 | 32.7155 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CALZADA SARATOGA PUEBLO VICENTE GUERRERO ALGODONES, 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y AVENIDA INTERNACIONAL, CALLE ÁLAMO REHABILITACION DE CALZADA SARATOGA DE CARRETERA, lon:-114.72775556, lat:32.71546053}} | 2023-04-10 | 2023-06-23 | 7983588 | 7416100.72 | 7416100.72 | 7416100.72 | 2850955.22 | 2850955.22 | 2850955.22 | Obra | LP-MXL-FAIS-009-2023 T-FAISMUN23-002 | COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7416100.72 | 7416100.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-009-2023 T-FAISMUN23-002, contratista:COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7416100.72, importe_modificado:7416100.72}} | Metros cuadrados de construcción | 10132 | 10132 | 8895.9 | 87.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8895.9}} | {2215109/proyecto_PROCESO, 2215109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218755 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA LOCALIDAD PARCELA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO RANCHO EL REFUGIO DEL VIEJO COLONIA OAXACA - 38401 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 38401 | S | 73 | 71 | 0 | Metros lineales | 600 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Parcela Número Doscientos Treinta y Uno (Rancho el Refugio del Viejo) | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA, 22790 PARCELA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (RANCHO EL REFUGIO DEL VIEJO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA DELEGACION MUNICIPAL DE MANEADERO RODOL | -116.564 | 31.6895 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3815, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA, 22790 PARCELA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (RANCHO EL REFUGIO DEL VIEJO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA OAXACA DELEGACION MUNICIPAL DE MANEADERO RODOL, lon:-116.564001, lat:31.689539}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218776 | Proyecto de inversión | 346500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346500.0, modificado:346500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC EN CALLE SIETE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS AVENIDA HIDALGO - 38508 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 38508 | S | 41 | 40 | 0 | Metros lineales | 210 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 7 COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MRELOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 8 CALLE 7 ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS Y AV. HIDALGO OESTE COL. PLAYAS DE CHAPULTEPEC. | -116.6066 | 31.7836 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MRELOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 8 CALLE 7 ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS Y AV. HIDALGO OESTE COL. PLAYAS DE CHAPULTEPEC., lon:-116.606644, lat:31.783628}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 346500 | 346500 | 207900 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218786 | Proyecto de inversión | 288750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288750.0, modificado:288750.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC EN CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ - 38577 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 38577 | S | 34 | 34 | 0 | Metros lineales | 175 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC | -116.6015 | 31.7855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE TLAXCALA CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE VERACRUZ COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, lon:-116.601524, lat:31.78549}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 288750 | 288750 | 173250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202218838 | Proyecto de inversión | 1275000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS EN CALLE OLMO ENTRE AV. ALISO HASTA TOPAR Y CALLE OLIVO ENTRE CALLE ALISO HASTA TOPAR - 38913 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 38913 | S | 142 | 138 | 0 | Metros lineales | 510 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE OLMO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALISO Y , CALLE OLIVO CALLE OLMO ENTRE AV. ALISO HASTA TOPAR Y CALLE OLIVO ENTRE CALLE ALISO HASTA TOPAR COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉ | -116.5827 | 31.8076 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLMO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALISO Y , CALLE OLIVO CALLE OLMO ENTRE AV. ALISO HASTA TOPAR Y CALLE OLIVO ENTRE CALLE ALISO HASTA TOPAR COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉ, lon:-116.582729, lat:31.80762}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1275000 | 1275000 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202219111 | Proyecto de inversión | 162500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 ENTRE CALLE BAHÍA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA ALTAMIRA - 40608 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 40608 | S | 24 | 23 | 0 | Metros lineales | 65 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA TORRES CANO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE PUNTA SANTO DOMINGO, CALLE ISLA ESTANQUE CALLE BAHÍA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA AL | -116.5745 | 31.8838 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRES CANO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE PUNTA SANTO DOMINGO, CALLE ISLA ESTANQUE CALLE BAHÍA TORRES CANO ENTRE CALLE PUNTA SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA AL, lon:-116.574481, lat:31.883758}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 162500 | 162500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202219120 | Proyecto de inversión | 562500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA LAS LOMITAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE TEJO - 40659 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 40659 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 225 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEJO Y CALLE SAUCE, CALLE 14 DE NOVIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE SAUCE Y CALLE TEJO COLONIA LOMITAS | -116.579 | 31.887 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEJO Y CALLE SAUCE, CALLE 14 DE NOVIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE SAUCE Y CALLE TEJO COLONIA LOMITAS, lon:-116.578972, lat:31.887028}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 562500 | 562500 | 337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202219129 | Proyecto de inversión | 627000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627000.0, modificado:627000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 EN CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHÍA DEL PLAYÓN - 40709 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 40709 | S | 71 | 69 | 0 | Metros lineales | 220 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHÍA D | -116.5672 | 31.887 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHÍA D, lon:-116.567239, lat:31.88705}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 627000 | 627000 | 376200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222544 | Proyecto de inversión | 837089.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837089.71, modificado:830000.0}} | DLPE 059 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRAFLORES, ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE HACIENDA SAN JUAN, TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 67575 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 67575 | S | 60 | 69 | 0 | Metros Cuadrados | 657.43 | 657.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.43, meta_modificada:657.43}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HACIENDA MIRAFLORES COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE HACIENDA SAN JUAN, CALLE HACIENDA IXTAPALATA A 20 METROS DE ABARROTES CAMILA Y A TRES CUADRAS | -116.8246 | 32.4876 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA MIRAFLORES COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE HACIENDA SAN JUAN, CALLE HACIENDA IXTAPALATA A 20 METROS DE ABARROTES CAMILA Y A TRES CUADRAS, lon:-116.824603, lat:32.487579}} | 2023-05-15 | 2023-08-18 | 837089.71 | 830000 | 830000 | 777573.58 | 777573.58 | 556017.43 | 556017.43 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLPE-059-AD-012 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 777573.58 | 777573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLPE-059-AD-012, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:777573.58, importe_modificado:777573.58}} | Metros Cuadrados | 657.43 | 657.43 | 630 | 95.8277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2222544/proyecto_PROCESO, 2222544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202222566 | Proyecto de inversión | 200000.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.5, modificado:200000.0}} | DSAB 005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MONTE TOLEDO, ENTRE CALLE MONTE DUARTE Y CALLE MONTE VINSON - 67721 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 67721 | S | 716 | 724 | 0 | Metros Cuadrados | 225.82 | 225.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.82, meta_modificada:225.82}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE TOLEDO UNIDAD HABITACIONAL LOMA BONITA NORTE, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE VINSON Y CALLE MONTE DUARTE, CALLE MONTE EVEREST ENFRENTE DE LA SECUNDARIA BICENTENARIO DE MÉXICO CON CCT 02DSC0 | -117.0478 | 32.4878 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE TOLEDO UNIDAD HABITACIONAL LOMA BONITA NORTE, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE VINSON Y CALLE MONTE DUARTE, CALLE MONTE EVEREST ENFRENTE DE LA SECUNDARIA BICENTENARIO DE MÉXICO CON CCT 02DSC0, lon:-117.047798, lat:32.48782}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 200000.5 | 200000 | 200000 | 185852.9 | 185852.9 | 169927.94 | 169927.94 | Obra | DOIUM-2023-R33-DSAB-005-AD-011 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 185852.9 | 185852.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DSAB-005-AD-011, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:185852.9, importe_modificado:185852.9}} | Metros Cuadrados | 225.82 | 225.82 | 200 | 88.5661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2222566/proyecto_PROCESO, 2222566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202219642 | Proyecto de inversión | 275000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA GRANJAS EL GALLO EN PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A - 43967 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 43967 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 110 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA CHOOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE CALLE A, AVENIDA DIAMANTE PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COLONIA GRANJAS DEL GAL | -116.5772 | 31.861 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOOPO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE CALLE A, AVENIDA DIAMANTE PRIVADA CHOPO ENTRE AVENIDA REAL DEL CASTILLO Y CALLE A COLONIA GRANJAS DEL GAL, lon:-116.577233, lat:31.861037}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 275000 | 275000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216311 | Acción | 210000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 25089 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar Social | 25089 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2216311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216317 | Acción | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 25123 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar Social | 25123 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-05-05 | 2023-09-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2216317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216432 | Proyecto de inversión | 1873017.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873017.4, modificado:1832661.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ISIDRO DEL VILLAR EN COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR - 25602 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 25602 | S | 70 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1250.9 | 1257.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.9, meta_modificada:1257.71}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISIDRO DEL VILLAR COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE SALVADOR BONILLA 100 METROS AL OESTE DE BIBLIOTE | -117.0244 | 32.4109 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO DEL VILLAR COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE SALVADOR BONILLA 100 METROS AL OESTE DE BIBLIOTE, lon:-117.02435734, lat:32.41085348}} | 2023-04-28 | 2023-07-24 | 1873017.4 | 1832661 | 1832661 | 1816123.61 | 1685245.68 | 1685245.68 | 1685245.68 | Obra | PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-03 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1816123.61 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-03, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1816123.61, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 1250.9 | 1257.71 | 1257.71 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.71}} | {2216432/proyecto_INICIO, 2216432/proyecto_FIN, 2216432/proyecto_PROCESO, 2216432/proyecto_FIN, 2216432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216433 | Proyecto de inversión | 2568754.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568754.11, modificado:2557908.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES TEPIC Y MORELIA EN COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN - 25608 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 25608 | S | 70 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1755.6 | 1755.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.6, meta_modificada:1755.67}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE SALSIPUEDES, BRECHA CAÑON 50 METROS AL ESTE DE JARDIN DE NIÑOS RAQUEL GÓMEZ MÁRQUEZ. | -117.0389 | 32.371 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE SALSIPUEDES, BRECHA CAÑON 50 METROS AL ESTE DE JARDIN DE NIÑOS RAQUEL GÓMEZ MÁRQUEZ., lon:-117.03894292, lat:32.37102579}} | 2023-04-28 | 2023-07-24 | 2568754.11 | 2557908.11 | 2557908.11 | 2536627.22 | 2407980.49 | 2407980.49 | 2407980.49 | Obra | PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-02 | ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 2536627.22 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2023-ROS-IS-02, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2536627.22, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 1755.6 | 1755.67 | 1746.85 | 99.4976 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.85}} | {2216433/proyecto_INICIO, 2216433/proyecto_FIN, 2216433/proyecto_PROCESO, 2216433/proyecto_FIN, 2216433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223070 | Acción | 2020517.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020517.84, modificado:2020517.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71503 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 71503 | N | 0 | 0 | 0 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2020517.84 | 2020517.84 | 2020517.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223095 | Acción | 242000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:242000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 71760 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 71760 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 242000 | 242000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2223095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223329 | Acción | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 73057 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 73057 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2223329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223342 | Proyecto de inversión | 2999999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.0, modificado:3000000.0}} | DSAB 001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C. - 73127 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 73127 | S | 538 | 529 | 0 | Metros Cuadrados | 2731.15 | 2731.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2731.15, meta_modificada:2731.15}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAZARO CARDENAS, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | -117.0056 | 32.4381 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAZARO CARDENAS, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-117.00557975, lat:32.43812822}} | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 2999999 | 3000000 | 3000000 | 2922336.55 | 2922336.55 | 876700.97 | 876700.97 | Obra | DOIUM-2023-R33-DSAB-001-IS-001 | JAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 2922336.55 | 2922336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DSAB-001-IS-001, contratista:JAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:2922336.55, importe_modificado:2922336.55}} | Metros Cuadrados | 2731.15 | 2731.15 | 2500 | 91.5365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2223342/proyecto_INICIO, 2223342/proyecto_PROCESO, 2223342/proyecto_INICIO, 2223342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202220772 | Proyecto de inversión | 385000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE DE LOS ZAPATEROS Y CALLE DE LOS HERREROS - 51690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 51690 | S | 34 | 34 | 0 | Metros lineales | 110 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MARMOLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ZAPATEROS Y CALLE DE LOS HERREROS, CALLE DE LOS CARROCEROS CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE DE LOS ZAPATEROS Y CALLE D | -116.5603 | 31.8518 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARMOLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ZAPATEROS Y CALLE DE LOS HERREROS, CALLE DE LOS CARROCEROS CALLE MARMOLEROS ENTRE CALLE DE LOS ZAPATEROS Y CALLE D, lon:-116.5603, lat:31.851757}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 385000 | 385000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202220780 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ENSENADA COLONIA COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE EN CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PALMERAS - 51803 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 51803 | S | 47 | 46 | 0 | Metros lineales | 300 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PALMERAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE | -116.5979 | 31.8868 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MASTUERZOS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PALMERAS, CALLE AHUEHUETES CALLE MASTUERZOS ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PALMERAS COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE, lon:-116.597911, lat:31.886849}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223648 | Proyecto de inversión | 1061398.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061398.04, modificado:1100000.0}} | DSAB 004 CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL PLATO, ENTRE CALLE FLORERO Y CERAMICA COL. ARTESANAL DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C. - 75625 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 75625 | S | 49 | 44 | 0 | Metros Cuadrados | 914.85 | 914.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.85, meta_modificada:914.85}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL PLATO COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERAMICA Y CALLE FLORERO, CALLE ENCISO CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -117.068 | 32.5031 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL PLATO COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERAMICA Y CALLE FLORERO, CALLE ENCISO CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-117.0680332, lat:32.50314082}} | 2023-06-01 | 2023-07-26 | 1061398.04 | 1100000 | 1100000 | 1061321.06 | 1061321.06 | 0 | 0 | Obra | DOIUM-2023-R33-DSAB-004-AD-027 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1061321.06 | 1061321.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DSAB-004-AD-027, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1061321.06, importe_modificado:1061321.06}} | Metros Cuadrados | 914.85 | 914.85 | 100 | 10.9308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2223648/proyecto_PROCESO, 2223648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223681 | Acción | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75835 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 75835 | N | 0 | 0 | 0 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 377090.53 | 0 | 0 | 0 | Obra | C-ADJ-PMTCT/DB-DAU-2023-FAIS/01 | SANDRA MARIA TAPIA CORONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 377090.53 | 377090.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ-PMTCT/DB-DAU-2023-FAIS/01, contratista:SANDRA MARIA TAPIA CORONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:377090.53, importe_modificado:377090.53}} | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2223681/proyecto_PROCESO, 2223681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223688 | Proyecto de inversión | 889000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889000.0, modificado:887707.33}} | DCC 074 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CERRADA COSMOS, ENTRE CALLE CENTAURO, COLONIA HORÓSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BC. - 75867 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 75867 | S | 46 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 576.3 | 576.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.3, meta_modificada:576.3}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CERRADA COSMOS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CENTAURO Y , CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ VIALIDAD DE CALLE CERRADA POR LAS CONDICIONES NATURALES DE LA UBICACIÓN | -116.8979 | 32.4617 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA COSMOS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CENTAURO Y , CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ VIALIDAD DE CALLE CERRADA POR LAS CONDICIONES NATURALES DE LA UBICACIÓN, lon:-116.897929, lat:32.461656}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 889000 | 887707.33 | 887707.33 | 887707.33 | 887707.33 | 266312.2 | 266312.2 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCC-074-AD-017 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 887707.33 | 887707.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCC-074-AD-017, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:887707.33, importe_modificado:887707.33}} | Metros Cuadrados | 576.3 | 576.3 | 60 | 10.4112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2223688/proyecto_INICIO, 2223688/proyecto_PROCESO, 2223688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223703 | Proyecto de inversión | 1401375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401375.0, modificado:1401375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 19 EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA JARDINES DE CHAPULTEPEC - 75987 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 75987 | S | 429 | 419 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LAGUNA AZUL COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JUAN BANDINI, CALLE CHAPULTEPEC CALLE LAGUNA AZUL ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JUAN BANDINI COLONIA JARDINES DE CHAPULTE | -116.5972 | 31.7874 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA AZUL COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JUAN BANDINI, CALLE CHAPULTEPEC CALLE LAGUNA AZUL ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JUAN BANDINI COLONIA JARDINES DE CHAPULTE, lon:-116.597222, lat:31.78738}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1401375 | 1401375 | 840825 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223704 | Acción | 62147.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62147.31, modificado:62147.31}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 75991 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 75991 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 62147.31 | 62147.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2223704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223717 | Proyecto de inversión | 1262500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262500.0, modificado:1262500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA TENOCH EN ENSENADA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA COLONIA PUNTA COLNET - 76056 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 76056 | S | 172 | 178 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | La Providencia | CALLE ESMERALDA COLONIA PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 LA PROVIDENCIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE LEGASPY Y , CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE FELIPE LEGASPY COLONIA LA PROVIDENCIA DELEGACION MUNICIPAL DE PUN | -116.1604 | 30.9681 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1065, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA PUNTA COLNETT PUNTA COLONET, 22909 LA PROVIDENCIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE LEGASPY Y , CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE FELIPE LEGASPY COLONIA LA PROVIDENCIA DELEGACION MUNICIPAL DE PUN, lon:-116.160417, lat:30.968111}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1262500 | 1262500 | 757500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223727 | Proyecto de inversión | 1060500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060500.0, modificado:1060500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO EN ENSENADA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO VALLE DE GUADALUPE - 76129 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 76129 | S | 198 | 188 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | AVENIDA TERCERA COLONIA FRANCISCO ZARCO VALLE DE GUADALUPE, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A, AVENIDA TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A COLONIA FRANCIS | -116.5774 | 32.0947 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:AVENIDA TERCERA COLONIA FRANCISCO ZARCO VALLE DE GUADALUPE, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A, AVENIDA TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A COLONIA FRANCIS, lon:-116.577406, lat:32.094728}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1060500 | 1060500 | 636300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202213878 | Proyecto de inversión | 2348340.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348340.42, modificado:2348340.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SINOPE ENTRE CALLE ELENA Y CALISTO COL. COLINAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 45503 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 45503 | S | 150 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE SINOPE COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELENA Y CALLE CALISTO, CALLE PROMETEO A UNA CUADRA DE SALON COMUNITARIO COLINAS PARTE BAJA CALLE CALISTO COLINAS DEL | -117.0358 | 32.4066 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SINOPE COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELENA Y CALLE CALISTO, CALLE PROMETEO A UNA CUADRA DE SALON COMUNITARIO COLINAS PARTE BAJA CALLE CALISTO COLINAS DEL, lon:-117.03581172, lat:32.40659779}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2348340.42 | 2348340.42 | 2348340.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2213878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202213892 | Proyecto de inversión | 1061655.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061655.59, modificado:1061655.59}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN AMPLIACION VALLE DE LAS PALMAS, TECATE, B.C. - 46504 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 46504 | S | 13 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Ampliación Valle de las Palmas | CALLE SEGUNDA AMPLIACION AMPLIACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, 21500 AMPLIACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE K, CALLE PRIMERA ENTRADA POR ABARROTES LAS PALMAS LA RUTA DEL VINO AMPLIACIÓN VALLE DE | -116.6003 | 32.3484 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1289, direccion:CALLE SEGUNDA AMPLIACION AMPLIACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, 21500 AMPLIACIÓN VALLE DE LAS PALMAS, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE K, CALLE PRIMERA ENTRADA POR ABARROTES LAS PALMAS LA RUTA DEL VINO AMPLIACIÓN VALLE DE , lon:-116.60027766, lat:32.34840234}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1061655.59 | 1061655.59 | 1061655.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2213892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221006 | Proyecto de inversión | 5500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | REHABILITACIÓN DE 1ERA ETAPA DE CARCAMO DE BOMBEO Y REJILLA PLUVIAL EN ENSENADA EN COLONIA ZONA CENTRO EN CRUCERO DE CALLE SEGUNDA Y AVENIDA RIVEROLL - 53740 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 53740 | S | 2530 | 2470 | 0 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CRUCERO DE CALLE SEGUNDA COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RIVEROLL Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CALLE SEGUNDA CON RIVEROLL COLONIA ZONA CENTRO | -116.6237 | 31.8631 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CRUCERO DE CALLE SEGUNDA COLONIA ZONA CENTRO, 22800 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RIVEROLL Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CALLE SEGUNDA CON RIVEROLL COLONIA ZONA CENTRO, lon:-116.62366, lat:31.863109}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 5500000 | 5500000 | 4025448 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2221006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223817 | Proyecto de inversión | 1999999.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.98, modificado:2000000.0}} | DCC 076 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE ANDRÓMEDA Y CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COLONIA AGRARISTAS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BC. - 76749 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 76749 | S | 77 | 97 | 0 | Metros Cuadrados | 1793.2 | 1793.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.2, meta_modificada:1793.2}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA AGRARISTAS, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA Y CALLE ANDRÓMEDA, CALLE PLAN DE AYALA ÁREA ANTERIORMENTE CONOCIDA COMO EJIDO MATAMOROS | -116.8974 | 32.4642 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA AGRARISTAS, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA Y CALLE ANDRÓMEDA, CALLE PLAN DE AYALA ÁREA ANTERIORMENTE CONOCIDA COMO EJIDO MATAMOROS, lon:-116.897431, lat:32.464226}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 1999999.98 | 2000000 | 2000000 | 1997520 | 1997520 | 599256 | 599256 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCC-076-IS-005 | CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1997520 | 1997520.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCC-076-IS-005, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1997520.0, importe_modificado:1997520.0}} | Metros Cuadrados | 1793.2 | 1793.2 | 1200 | 66.9195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2223817/proyecto_INICIO, 2223817/proyecto_PROCESO, 2223817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202223928 | Proyecto de inversión | 3233258.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233258.44, modificado:3235000.0}} | DLP 036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA EL PÍPILA, DELEGACIÓN LA PRESA ALR., TIJUANA, BC. - 77504 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 77504 | S | 190 | 204 | 0 | Metros Cuadrados | 2884 | 2884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS COLONIA EL PÍPILA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SALAMANCA A UNA CUADRA DEL BOULEVARD CASA BLANCA | -116.8799 | 32.5034 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS COLONIA EL PÍPILA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SALAMANCA A UNA CUADRA DEL BOULEVARD CASA BLANCA, lon:-116.879911, lat:32.503416}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 3233258.44 | 3235000 | 3235000 | 3198487.33 | 3198487.33 | 959546.2 | 959546.2 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLP-036-IS-011 | CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3198487.33 | 3198487.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLP-036-IS-011, contratista:CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:3198487.33, importe_modificado:3198487.33}} | Metros Cuadrados | 2884 | 2884 | 600 | 20.8044 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2223928/proyecto_INICIO, 2223928/proyecto_PROCESO, 2223928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217513 | Proyecto de inversión | 165000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 NORTE ENTRE AV. HIDALGO OESTE HASTA TOPAR, COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC. - 31809 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 31809 | S | 14 | 12 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 12 NORTE CIUDAD INDUSTRIAL PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA HIDALGO OSTE Y AVENIDA HASTA TOPAR, CALLE 12 NORTE ENTRE AVENIDA HIDALGO OESTE HASTA TOPAR | -116.6093 | 31.785 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 12 NORTE CIUDAD INDUSTRIAL PLAYAS DE CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA HIDALGO OSTE Y AVENIDA HASTA TOPAR, CALLE 12 NORTE ENTRE AVENIDA HIDALGO OESTE HASTA TOPAR, lon:-116.60925081, lat:31.78497029}} | 2023-06-10 | 2023-11-15 | 165000 | 165000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217585 | Proyecto de inversión | 1849997.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849997.89, modificado:1849574.18}} | DCTR 021 REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA MUNICIPAL 02EST0011L TURNO MATUTINO Y PREPARATORIA MUNICIPAL 02PBH0071K, COLONIA ALEMÁN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, BC. - 32173 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 32173 | S | 459 | 415 | 0 | Aula | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR BÁLTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PRIVADA MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRÁNEO TURNO MATUTINO SECUNDARIA MUNICIPAL CON CCT 02EST0011L TURNO VESPERTINO PREPARATOR | -117.0636 | 32.5373 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR BÁLTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PRIVADA MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRÁNEO TURNO MATUTINO SECUNDARIA MUNICIPAL CON CCT 02EST0011L TURNO VESPERTINO PREPARATOR, lon:-117.063614, lat:32.537303}} | 2023-06-12 | 2023-08-18 | 1849997.89 | 1849574.18 | 1849574.18 | 1849574.18 | 1849574.18 | 554872.25 | 554872.25 | Obra | DOIUM-2023-R33-DCTR-021-AD-006 | CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 1849574.18 | 1849574.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DCTR-021-AD-006, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:1849574.18, importe_modificado:1849574.18}} | Aula | 2 | 2 | 1 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2217585/proyecto_PROCESO, 2217585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221022 | Proyecto de inversión | 957000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957000.0, modificado:957000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA COLONIA ESCRITORES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MARIANO ARZUELA - 53829 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 53829 | S | 393 | 384 | 0 | Metros lineales | 275 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESCRITORES, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MARIANO ARZUELA, CALLE JUAN RULFO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MARIANO ARZUELA COLONIA ESCR | -116.5924 | 31.7968 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESCRITORES, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MARIANO ARZUELA, CALLE JUAN RULFO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MARIANO ARZUELA COLONIA ESCR, lon:-116.59238, lat:31.796782}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 957000 | 957000 | 942852 | 942852 | 282855.6 | 282855.6 | 0 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-DRE-01 | INMOBILIARIA MAR DE ENSENADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 942852 | 942852.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FAISMUN-R33-2023-DRE-01, contratista:INMOBILIARIA MAR DE ENSENADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:942852.0, importe_modificado:942852.0}} | Metros lineales | 275 | 275 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221026 | Proyecto de inversión | 785000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA VILLA DEL REAL TERCERA SECCIÓN EN CRUCERO CALLE REAL DE SAN FERNANDO Y CALLE DANIEL CÓRDOVA - 53864 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 53864 | S | 550 | 538 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE REAL DE SAN FERNANDO COLONIA VILLA DEL REAL 3RA. SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DANIEL CORDOVA Y , CALLE EL MIRADOR CRUCERO CALLE REAL DE SAN FERNANDO Y CALLE DANIEL CÓRDOVA COLONIA VILLAS | -116.5782 | 31.7925 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE SAN FERNANDO COLONIA VILLA DEL REAL 3RA. SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DANIEL CORDOVA Y , CALLE EL MIRADOR CRUCERO CALLE REAL DE SAN FERNANDO Y CALLE DANIEL CÓRDOVA COLONIA VILLAS , lon:-116.578191, lat:31.792469}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 785000 | 785000 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221064 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA CHAPULTEPEC ENCALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLEJÓN FÉLIX CÓRDOVA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR - 54069 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 54069 | S | 227 | 223 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON FELIX CORDOVA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, CALLE MARCIAL ESCOBAR RUIZ CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLEJÓN F | -116.5919 | 31.7803 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON FELIX CORDOVA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, CALLE MARCIAL ESCOBAR RUIZ CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLEJÓN F, lon:-116.591859, lat:31.780313}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202221085 | Proyecto de inversión | 440000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA COLONIA POPULAR 89 EN CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE BAHÍA DEL PLAYÓN Y CALLE PUNTA SANTA TERESITA - 54240 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 54240 | S | 63 | 61 | 0 | Conexione(s) | 40 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE BAHÍA DEL PLAYÓN Y CALLE PUNTA SANTA | -116.5672 | 31.887 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PASQUEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SANTA TERESITA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA CALLE PUNTA PASQUEL ENTRE CALLE BAHÍA DEL PLAYÓN Y CALLE PUNTA SANTA, lon:-116.567214, lat:31.886976}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 440000 | 440000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Conexione(s) | 40 | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2221085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224247 | Proyecto de inversión | 3749117.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749117.94, modificado:3750000.0}} | DPL 014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CENTENARIO Y EMILIANO ZAPATA, COL. LAZARO CARDENAS 3RA MESA, DELEGACION PLAYAS DE TIIJUANA, TIJUANA. B.C. - 79733 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 79733 | S | 57 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JUAN DE LA BARRERA Y NICOLAS BRAVO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA MESA, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CRUZ HERNANDEZ TORREZ 300 METROS AL NORTE DE LA SUBESTACION | -117.0965 | 32.5172 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA Y NICOLAS BRAVO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA MESA, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CRUZ HERNANDEZ TORREZ 300 METROS AL NORTE DE LA SUBESTACION, lon:-117.09654814, lat:32.51718465}} | 2023-06-12 | 2023-08-15 | 3749117.94 | 3750000 | 3750000 | 3488833.21 | 3488833.21 | 1046649.96 | 1046649.96 | Obra | DOIUM-2023-R33-DPL-014-IS-003 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 3488833.21 | 3488833.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DPL-014-IS-003, contratista:VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:3488833.21, importe_modificado:3488833.21}} | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 1000 | 29.8507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2224247/proyecto_INICIO, 2224247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224268 | Proyecto de inversión | 906991.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906991.58, modificado:906350.6}} | DLPE O57 COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HDA. LOS PINOS ENTRE CALLE HDA. DE SAN ANTONIO Y CALLE HDA. IXTAPALAPA COL. TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA BC. - 79921 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 79921 | S | 44 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 581.76 | 581.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.76, meta_modificada:581.76}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2DA. SECCIÓN, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE HACIENDA IXTAPALAPA, 2 CALLES AL ESTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER | -116.8254 | 32.4883 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2DA. SECCIÓN, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE HACIENDA IXTAPALAPA, 2 CALLES AL ESTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER, lon:-116.82537294, lat:32.48830931}} | 2023-05-29 | 2023-08-10 | 906991.58 | 906350.6 | 906350.6 | 906350.6 | 906350.6 | 271905.18 | 271905.18 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLPE-057-AD-008 | CONSTRUCCIONES IRON BUILDING, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 906350.6 | 906350.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLPE-057-AD-008, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:906350.6, importe_modificado:906350.6}} | Metros Cuadrados | 581.76 | 581.76 | 500 | 85.9461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2224268/proyecto_INICIO, 2224268/proyecto_PROCESO, 2224268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214262 | Proyecto de inversión | 216320.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216320.67, modificado:216320.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 16512, COL MELCHOR OCAMPO, TIJUANA, B.C. - 73039 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 73039 | S | 4 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JUSTO SIERRA 16512 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y , CALLE VALLE DE MEXICALI A SEIS CALLES DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE VISTA VALLE DEL YAQUI, VALLEVISTA, 2266 | -116.94 | 32.5232 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 16512 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y , CALLE VALLE DE MEXICALI A SEIS CALLES DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE VISTA VALLE DEL YAQUI, VALLEVISTA, 2266, lon:-116.93997146, lat:32.52324379}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 216320.67 | 216320.67 | 216320.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214306 | Proyecto de inversión | 988940.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988940.72, modificado:988940.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE PÚBLICO, EN CALZADA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE AUSTRALIA, COL. NACIONALISTA, MEXICALI, B.C. - 75041 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 75041 | S | 1500 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE L.ECHEVERRIA ALVAREZ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BELGICA Y CALLE ZULIA, CALLE AUSTRALIA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS FELIPE RICO ISLAS BÉLGICA 2671 POPULAR NACIONALISTA | -115.5191 | 32.6394 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE L.ECHEVERRIA ALVAREZ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BELGICA Y CALLE ZULIA, CALLE AUSTRALIA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS FELIPE RICO ISLAS BÉLGICA 2671 POPULAR NACIONALISTA , lon:-115.51906066, lat:32.63939724}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 988940.72 | 988940.72 | 988940.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202214344 | Proyecto de inversión | 2758077.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758077.13, modificado:2758077.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLES ALVARO OBREGON ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PARCELA Y EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ALVARO OBREGON Y SIMON BOLIVAR EJ OAXACA MEXICALI BC - 76285 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 76285 | S | 1200 | 1200 | 0 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO OAXACA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL PARQUE EJIDO OAXACA SIMÓN BOLÍVAR 17 DELTA OAXACA, 21700 EJ | -115.179 | 32.3558 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO OAXACA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL PARQUE EJIDO OAXACA SIMÓN BOLÍVAR 17 DELTA OAXACA, 21700 EJ, lon:-115.17900351, lat:32.35575535}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2758077.13 | 2758077.13 | 2758077.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217786 | Proyecto de inversión | 348809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348809.0, modificado:350000.0}} | DPL 013 REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS UBICADO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE RUBÉN AMAYA Y CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. - 33268 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 33268 | S | 341 | 349 | 0 | Metros lineales | 113 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBEN AMAYA Y CALLE FELIPE ANGELES, UNA CALLE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS | -117.1012 | 32.5249 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBEN AMAYA Y CALLE FELIPE ANGELES, UNA CALLE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS, lon:-117.10119468, lat:32.52485793}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 348809 | 350000 | 350000 | 345704.72 | 345704.72 | 103711.42 | 103711.42 | Obra | DOIUM-2023-R33-DPL-013-AD-002 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 345704.72 | 345704.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DPL-013-AD-002, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:345704.72, importe_modificado:345704.72}} | Metros lineales | 113 | 113 | 40 | 35.3982 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2217786/proyecto_INICIO, 2217786/proyecto_PROCESO, 2217786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202217788 | Proyecto de inversión | 1907750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907750.0, modificado:1907750.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN ENSENADA LOCALIDAD ENSENADA EN COLONIA VILLAS DEL REAL 6 EN CALLE TORREMOLINOS ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE PASEO DEL REAL - 33282 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 33282 | S | 1770 | 1730 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TORREMOLINOS COLONIA VILLAS DEL REAL 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAMINO DEL REAL Y CALLE PASEO DEL REAL, CALLE TORREMOLINOS ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE PASEO DEL REAL COL. VILLAS DEL | -116.5701 | 31.7704 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TORREMOLINOS COLONIA VILLAS DEL REAL 6, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAMINO DEL REAL Y CALLE PASEO DEL REAL, CALLE TORREMOLINOS ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE PASEO DEL REAL COL. VILLAS DEL , lon:-116.57012821, lat:31.77044677}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1907750 | 1907750 | 1144650 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202224360 | Proyecto de inversión | 999992.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999992.31, modificado:1000000.0}} | DLPE 058 CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C.HDA GIRASOLES ENTRE ENTRE HACIENDA SAN ANTONIO Y HDA IXTAPALAPA COL. TERRAZAS DEL VALLE DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C. - 80851 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 80851 | S | 165 | 169 | 0 | Metros Cuadrados | 638.49 | 638.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.49, meta_modificada:638.49}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HDA GIRASOLES COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22255 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE IXTAPALAPA, CALLE PINOS A UNA CALLE DEL LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO | -116.825 | 32.4879 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HDA GIRASOLES COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22255 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE IXTAPALAPA, CALLE PINOS A UNA CALLE DEL LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO, lon:-116.82502163, lat:32.48791412}} | 2023-05-28 | 2023-08-10 | 999992.31 | 1000000 | 1000000 | 929667.96 | 929667.96 | 845453.08 | 845453.08 | Obra | DOIUM-2023-R33-DLPE-058-AD-009 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 929667.96 | 929667.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2023-R33-DLPE-058-AD-009, contratista:VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:929667.96, importe_modificado:929667.96}} | Metros Cuadrados | 638.49 | 638.49 | 600 | 93.9717 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2224360/proyecto_PROCESO, 2224360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209185 | Proyecto de inversión | 3650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3646350.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AKUKULCAN ENTRE KM 0+000 Y KM 0+240, COL. VILLAS DE SIBONEY, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playas de Rosarito | 02005007302 | S | 87 | 89 | 0 | Metros Cuadrados | 1785.87 | 2724.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.87, meta_modificada:2724.94}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Akukulcan entre km 0+000 y km 0+240, col. villas de siboney, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. | -117.039 | 32.3576 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Akukulcan entre km 0+000 y km 0+240, col. villas de siboney, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C., lon:-117.03901355, lat:32.35763959}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3650000 | 3646350 | 3646350 | 3644362.43 | 2943888.08 | 2943888.08 | 2943888.08 | Obra | PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-04 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 3644362.43 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-04, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3644362.43, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 1785.87 | 2724.94 | 1916.47 | 70.3307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.47}} | {2209185/proyecto_INICIO, 2209185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209188 | Proyecto de inversión | 4782500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782500.0, modificado:4777717.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINA LA COCINERA, ENTRE C. CUERO DE VENADOS SUR Y C. ELENA AMES GILBERT, Y EN CALLE MINA LA QUEBRADILLA ENTRE C. MINA LA ABANDONADA Y C. MINA LA COCINERA, COL. LA MINA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playas de Rosarito | 02005007602 | S | 59 | 37 | 0 | Metros Cuadrados | 2945.17 | 2945.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2945.17, meta_modificada:2945.17}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Mina La Cocinera, entre C. Cuero de Venados Sur y C. Elena Ames Gilbert, y en Calle Mina La Quebradilla entre C. Mina La Abandonada y C. Mina La Cocinera, Col. La Mina | -117.0645 | 32.4005 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Mina La Cocinera, entre C. Cuero de Venados Sur y C. Elena Ames Gilbert, y en Calle Mina La Quebradilla entre C. Mina La Abandonada y C. Mina La Cocinera, Col. La Mina, lon:-117.06448, lat:32.400539}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4782500 | 4777717.5 | 4777717.5 | 4773323.68 | 1431997.1 | 1431997.1 | 1431997.1 | Obra | PRODEUR-RVE-2023-ROS-IS-01 | SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 4773323.68 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RVE-2023-ROS-IS-01, contratista:SERVICIOS Y OBRAS CIVILES ESTRELLA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4773323.68, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 2945.17 | 2945.17 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN190401612353 | Acción | 826186.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826186.13, modificado:826186.13}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 158442 | 2 | Baja California | 3 | Tecate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | 158442 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2019-07-15 | 2019-11-13 | 826186.13 | 826186.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | C-PMTCT-DESOM2019-R33/04 | LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 826186.13 | 826186.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/04, contratista:LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:826186.13, importe_modificado:826186.13}} | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_INICIO, 1612353/proyecto_PROCESO, 1612353/proyecto_FIN, 1612353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402201467 | Proyecto de inversión | 21078900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.10789E7, modificado:2.10789E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES APOLONIO ROMERO - CIRCUITO 2 - CALLE 6TA., ENTRE C. GABINO HERNÁNDEZ Y AV. EMILIANO ZAPATA, EJIDO MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 200403101 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11250 | 11250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11250.0, meta_modificada:11250.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8542 | 32.5221 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.854195, lat:32.522144}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.856078, lat:32.516236}} | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 21078900 | 21078900 | 21057821.1 | 20756617.09 | 9787372.12 | 9787372.12 | 9787372.12 | Obra | 2940647 | CRISOL CONSTRUCTORA S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 20756617.09 | 2.075661709E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2940647, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:2.075661709E7, importe_modificado:2.075661709E7}} | Metros Cuadrados | 11250 | 11250 | 8600 | 76.4444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8600.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2201467/proyecto_INICIO, 2201467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209186 | Proyecto de inversión | 1823456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823456.0, modificado:1821632.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAR DE KARA ENTRE C. SIN NOMBRE Y AV. MAR MUERTO, COL. VISTA MARINA, DELEGACIÓN PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playas de Rosarito | 02005007402 | S | 59 | 37 | 0 | Metros Cuadrados | 1228.61 | 1484.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.61, meta_modificada:1484.54}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR DE KARA ENTRE C. SIN NOMBRE Y AV. MAR MUERTO, COL. VISTA MARINA, DELEGACIÓN PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | -116.9351 | 32.2547 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE KARA ENTRE C. SIN NOMBRE Y AV. MAR MUERTO, COL. VISTA MARINA, DELEGACIÓN PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-116.93513901, lat:32.254698}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1823456 | 1821632.54 | 1821632.54 | 1763995.71 | 1550256.43 | 1550256.43 | 1550256.43 | Obra | PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1763995.71 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-03, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1763995.71, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 1228.61 | 1484.54 | 1318.7 | 88.8289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.7}} | {2209186/proyecto_INICIO, 2209186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209187 | Proyecto de inversión | 1204044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204044.0, modificado:1202839.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOLUCA ENTRE C. ARTÍCULO 123 Y C. CULIACÁN (ARTÍCULO 71), COL. AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playas de Rosarito | 02005007502 | S | 33 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 907.07 | 812.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.07, meta_modificada:812.4}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TOLUCA ENTRE C. ARTÍCULO 123 Y C. CULIACÁN (ARTÍCULO 71), COL. AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | -117.0399 | 32.3727 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA ENTRE C. ARTÍCULO 123 Y C. CULIACÁN (ARTÍCULO 71), COL. AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-117.03987915, lat:32.37271604}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1204044 | 1202839.96 | 1202839.96 | 1197443.28 | 1110236.31 | 1110236.31 | 1110236.31 | Obra | PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-02 | CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 1197443.28 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-RVE-2023-ROS-LP-02, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1197443.28, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 907.07 | 812.4 | 812.4 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.4}} | {2209187/proyecto_INICIO, 2209187/proyecto_FIN, 2209187/proyecto_PROCESO, 2209187/proyecto_FIN, 2209187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402185369 | Proyecto de inversión | 78942.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78942.15, modificado:78942.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA COLONIA PARAISO, TECATE BAJA CALIFORNIA - 352883 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 352883 | S | 4 | 4 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 21485 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN ANDADOR DE LOS ARBOLES EN INFONAVIT PARAÍSO Y EN LA CALLE PAU PAI DE LA COLONIA PARAÍSO TECATE BAJA CALIFORNIA | -116.6377 | 32.5586 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 21485 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN ANDADOR DE LOS ARBOLES EN INFONAVIT PARAÍSO Y EN LA CALLE PAU PAI DE LA COLONIA PARAÍSO TECATE BAJA CALIFORNIA, lon:-116.63773976, lat:32.55858645}} | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 78942.15 | 78942.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | 78924.15 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3464357.81 | 3464357.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2022-FAIS/05, contratista:TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONTRUCCION ARTSAND S.A.S., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:3464357.81, importe_modificado:3464357.81}} | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2185369/proyecto_INICIO, 2185369/proyecto_FIN, 2185369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199999 | Proyecto de inversión | 2550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2547450.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 4 | N | 0 | 0 | 1800 | Metros Cuadrados | 1717.56 | 1717.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.56, meta_modificada:1717.56}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | -116.5757 | 31.7739 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.575736, lat:31.77391}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.57573, lat:31.77391}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CAMINO DE LOS REYES ENTRE CALLE BALLESTAS Y CALLE HORTICULTORES, FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.5757, lat:31.7739}} | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 2550000 | 2547450 | 2547450 | 2547450 | 2544088.23 | 2544088.23 | 2544088.23 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-05 | OMAR CASTRO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2482793.23 | 2547450.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-05, contratista:OMAR CASTRO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2482793.23, importe_modificado:2547450.0}} | Metros Cuadrados | 1717.56 | 1717.56 | 1717.56 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.56}} | {2199999/proyecto_FIN, 2199999/proyecto_PROCESO, 2199999/proyecto_INICIO, 2199999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199936 | Proyecto de inversión | 1520500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520500.0, modificado:1518979.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 1 | N | 0 | 0 | 1100 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989. | -116.561 | 31.893 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989., lon:-116.561, lat:31.893}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989., lon:-116.56, lat:31.89}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGAS ENTRE CALLE PUNTA ASAMBLEA Y CALLE LOBOS, COL. POPULAR 1989., lon:-116.56, lat:31.8923}} | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 1520500 | 1518979.5 | 1518979.5 | 1518979.5 | 1292311.9 | 1292311.9 | 1292311.9 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-02 | MARINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1455976.71 | 1518979.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-02, contratista:MARINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1455976.71, importe_modificado:1518979.5}} | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | 1012 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.0}} | {2199936/proyecto_FIN, 2199936/proyecto_PROCESO, 2199936/proyecto_INICIO, 2199936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200015 | Proyecto de inversión | 8533572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8533572.0, modificado:8525038.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 5 | N | 0 | 0 | 3200 | Metros Cuadrados | 5995 | 5995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5995.0, meta_modificada:5995.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES. | -116.5897 | 31.7972 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES., lon:-116.589681, lat:31.79717}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES., lon:-116.58968, lat:31.79717}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y BLVD. ZERTUCHE COL. ESCRITORES., lon:-116.5896, lat:31.7971}} | 2022-12-31 | 2023-05-29 | 8533572 | 8525038.43 | 8525038.43 | 8525038.43 | 2379354.31 | 2379354.31 | 2379354.31 | Obra | LP-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-01 | INMOBILIARIA MAR DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 7931181.02 | 8525038.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-01, contratista:INMOBILIARIA MAR DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:7931181.02, importe_modificado:8525038.43}} | Metros Cuadrados | 5995 | 5995 | 4796 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4796.0}} | {2200015/proyecto_PROCESO, 2200015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200108 | Proyecto de inversión | 3515000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515000.0, modificado:3511485.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 6 | N | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 2211.73 | 2211.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.73, meta_modificada:2211.73}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO. | -116.6083 | 31.8364 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO., lon:-116.608316, lat:31.836413}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO., lon:-116.60831, lat:31.83641}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. PLINTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MAZATLAN, FRACC. ACAPULCO., lon:-116.6083, lat:31.8364}} | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 3515000 | 3511485 | 3511485 | 3511485 | 1012823.07 | 1012823.07 | 1012823.07 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-06 | PECOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3376076.91 | 3511485.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-06, contratista:PECOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3376076.91, importe_modificado:3511485.0}} | Metros Cuadrados | 2211.73 | 2211.73 | 685.64 | 31.0002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.64}} | {2200108/proyecto_INICIO, 2200108/proyecto_PROCESO, 2200108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210335 | Adquisición | 11050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.105E7, modificado:1.105E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065035 | S | 6631 | 6974 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | 2023-07-07 | 2023-12-29 | 11050000 | 11050000 | 11050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210336 | Adquisición | 1520000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AULAS COMEDOR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065046 | S | 547 | 516 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | 2023-07-28 | 2023-12-29 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210337 | Adquisición | 80000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE TELESECUNDARIA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065047 | S | 220 | 229 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.475 | 32.6339 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:boulevardanahuac427,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.474981, lat:32.633856}} | 2023-07-07 | 2023-12-29 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210338 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. FRANCISCO XAVIER MINA (02EPR0520C) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065064 | S | 48 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenidamontealbansinnumero,montealbanfraccionamiento,camalu,sanquintin,baja california | -116.0749 | 30.8602 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenidamontealbansinnumero,montealbanfraccionamiento,camalu,sanquintin,baja california, lon:-116.074939, lat:30.860153}} | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210339 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (02EPR0497S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065098 | S | 94 | 83 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callevolcanmanmasinnumero,colinasdelvolcan,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0027 | 32.319 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callevolcanmanmasinnumero,colinasdelvolcan,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.002706, lat:32.31897}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210340 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO METÁLICO PARA EL J.N. MANUELA PERALTA DE SANTANA (02EJN0068K) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065099 | S | 27 | 24 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | carretecatetijuanakm140sinnumero,ranchoelescorial,tecate,tecate,baja california | -116.6939 | 32.5244 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:carretecatetijuanakm140sinnumero,ranchoelescorial,tecate,tecate,baja california, lon:-116.693914, lat:32.524445}} | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 153 | 153 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210341 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA (02DCC0036D) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065111 | S | 33 | 31 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenidaranchosantalucia120sinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0024 | 30.7525 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenidaranchosantalucia120sinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-116.002418, lat:30.752519}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210342 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS DE LA E.P. CIENCIA Y TRABAJO (02EPR0090C) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065115 | S | 70 | 71 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,ahumadacolonia,progresodelegacion,mexicali,baja california | -115.4938 | 32.562 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,ahumadacolonia,progresodelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.493769, lat:32.56205}} | 2023-06-23 | 2023-11-10 | 350000 | 350000 | 350000 | 347639.6 | 347639.6 | 104291.88 | 104291.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210343 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. AZTLÁN (02DPR0789H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065128 | S | 144 | 169 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callecolhuacansinnumero,aztlan,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0579 | 32.4213 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callecolhuacansinnumero,aztlan,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.057928, lat:32.42135}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210345 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PARA CECYTE PLANTEL LA MISIÓN | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065161 | S | 44 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | carreteralibreensenadakm65,lamision,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.5027 | 32.053 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:carreteralibreensenadakm65,lamision,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-116.5027, lat:32.053}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 4000000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210346 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL PARA EL CONALEP # 215 PLANTEL ING. CESAR MORENO MAR (02DPT0014M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065164 | S | 380 | 570 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | carreteratecateensenadakm2.5sinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california | -116.5027 | 32.5486 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:carreteratecateensenadakm2.5sinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california, lon:-116.5027, lat:32.548613}} | 2023-06-23 | 2023-10-06 | 3000000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210347 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA SEDE Y REPARACIÓN DE RAMPAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR # 41 (02FUA0091M) (UBICADA EN LA E.P. RICARDO FLORES MAGÓN) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065165 | S | 20 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callejesusagustincastrosinnumero,floresmagon,mexicali,mexicali,baja california | -115.404 | 32.6621 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callejesusagustincastrosinnumero,floresmagon,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.403951, lat:32.662115}} | 2023-06-16 | 2023-11-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210349 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL J.N. MONTERREY (02DJN0013I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065190 | S | 11 | 18 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,monterreyejido,bataquezdelegacion,mexicali,baja california | -115.0703 | 32.5491 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,monterreyejido,bataquezdelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.070251, lat:32.549084}} | 2023-06-09 | 2023-08-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210350 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. JUANA INÉS DE LA CRUZ - E.P. ELITANIA OCHOA CARRANZA (02DPR0693V-02DPR0738A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065198 | S | 231 | 261 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidariochampotonsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3896 | 32.5946 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidariochampotonsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.389562, lat:32.594626}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210352 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 90 "PRACTICAS DE PEDAGOGÍA" (02EES0171G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065209 | S | 265 | 315 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidacastellonsinnumero,conjuntourbanoesperanza,mexicali,mexicali,baja california | -115.4658 | 32.614 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidacastellonsinnumero,conjuntourbanoesperanza,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.465787, lat:32.613952}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210357 | Proyecto de inversión | 6114298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6114298.0, modificado:6114298.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y ADECUAMIENTO A ESPACIOS EXTERIORES PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065218 | S | 100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 404 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.950206, lat:30.573021}} | 2023-07-07 | 2023-12-29 | 6114298 | 6114298 | 6114298 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 404 | 404 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231486 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. ABRAHAM GONZÁLEZ CASAVANTES (02EPR0519N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065925 | S | 45 | 46 | 0 | Metros lineales | 130 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenidasanvicentesinumero,raulsanchezdiazejido,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9125 | 30.5145 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenidasanvicentesinumero,raulsanchezdiazejido,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.9125, lat:30.514454}} | 2023-07-14 | 2023-09-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231487 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER PARA LA E.P. AMÉRICA OROPEZA MEZA (02EPR0422B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065928 | S | 150 | 148 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callegeneralmiguelbarragansinumero,vicenteguerrero,mexicali,mexicali,baja california | -115.504 | 32.6071 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callegeneralmiguelbarragansinumero,vicenteguerrero,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.504, lat:32.607097}} | 2023-08-11 | 2023-11-24 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231488 | Proyecto de inversión | 2300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. MANUEL GÓMEZ MORÍN (02DPR0848G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065929 | S | 211 | 215 | 0 | Metros lineales | 40 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callegeneralmiguelbarragansinnumero,loslobos,tijuana,tijuana,baja california | -115.504 | 32.6071 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegeneralmiguelbarragansinnumero,loslobos,tijuana,tijuana,baja california, lon:-115.504, lat:32.607097}} | 2023-07-28 | 2023-10-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231489 | Proyecto de inversión | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. KILIWA (02DJN0537N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065930 | S | 60 | 76 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callepaseodeloslobossinnumero,loslobos,tijuana,tijuana,baja california | -116.9058 | 32.503 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callepaseodeloslobossinnumero,loslobos,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9058, lat:32.502996}} | 2023-07-28 | 2023-10-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231490 | Adquisición | 560000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP # 17 MEXICALI I (02DPT0004F) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066015 | S | 638 | 936 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidaconalepsinnumero,pueblaejido,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3486 | 32.57 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidaconalepsinnumero,pueblaejido,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3486, lat:32.570039}} | 2023-09-18 | 2023-11-06 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231491 | Adquisición | 521654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521654.0, modificado:521654.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP # 154 MEXICALI II (02DPT0012O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066017 | S | 597 | 616 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callesalinacruz1228,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.443 | 32.6393 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesalinacruz1228,guajardocolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.443, lat:32.639289}} | 2023-09-18 | 2023-11-06 | 521654 | 521654 | 521654 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231492 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REPARACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EL CONALEP PLANTEL ENSENADA (02DPT0006D) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066018 | S | 875 | 683 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | avenidagranito408,puntabanda,ensenada,ensenada,baja california | -116.6086 | 31.8275 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:avenidagranito408,puntabanda,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.6086, lat:31.827453}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231495 | Adquisición | 110000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066021 | S | 936 | 713 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0534 | 32.3417 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0534, lat:32.341743}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231496 | Adquisición | 390000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066022 | S | 314 | 178 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardlasfuentessinnumero,haciendasantamaria,tijuana,tijuana,baja california | -116.8418 | 32.4706 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardlasfuentessinnumero,haciendasantamaria,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.8418, lat:32.470617}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231497 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO METÁLICO PERIMETRAL PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066023 | S | 314 | 178 | 0 | Metros lineales | 80 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardlasfuentessinnumero,haciendasantamaria,tijuana,tijuana,baja california | -116.8418 | 32.4706 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardlasfuentessinnumero,haciendasantamaria,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.8418, lat:32.470617}} | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231498 | Proyecto de inversión | 495000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL COBACH PLANTEL PRIMER AYUNTAMIENTO (02ECB0032H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066024 | S | 898 | 796 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | calleplandesanluissinnumero,ampliacionreforma,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0579 | 32.4213 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calleplandesanluissinnumero,ampliacionreforma,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.057928, lat:32.42135}} | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 495000 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231499 | Proyecto de inversión | 320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EL HONGO (CEMSAD) (02EMS0007P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066025 | S | 59 | 52 | 0 | Metros lineales | 148 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | domicilioconocido,luisechevarriaejido,tecate,tecate,baja california | -116.3074 | 32.5118 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:domicilioconocido,luisechevarriaejido,tecate,tecate,baja california, lon:-116.3074, lat:32.511814}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 148 | 148 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231500 | Proyecto de inversión | 80000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL COBACH PLANTEL SAN QUINTÍN (02ECB0027W) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066026 | S | 508 | 431 | 0 | Metros lineales | 155 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | domicilioconocido,rancholasescobas,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9382 | 30.5771 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilioconocido,rancholasescobas,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.9382, lat:30.577132}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231501 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD) EL ROSARIO (02EMS0003T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066027 | S | 89 | 94 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | domicilioconocido,rosariodearriba,elrosario,sanquintin,baja california | -115.7185 | 30.0703 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilioconocido,rosariodearriba,elrosario,sanquintin,baja california, lon:-115.7185, lat:30.070324}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231502 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL COBACH PLANTEL EXTENSIÓN TIJUANA SIGLO XXI (02ECB0047J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066028 | S | 334 | 312 | 0 | Metros lineales | 67.16 | 67.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.16, meta_modificada:67.16}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calleprolongacioncanonk2592,patrimonialbenitojuarez,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0591 | 32.5172 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleprolongacioncanonk2592,patrimonialbenitojuarez,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.0591, lat:32.51725}} | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 67.16 | 67.16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231503 | Proyecto de inversión | 165000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA DE PROTECCIÓN PLUVIAL EN EL COBACH PLANTEL TIJUANA SIGLO XXI (02ECB0033G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066029 | S | 1139 | 869 | 0 | Metros lineales | 34.16 | 34.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.16, meta_modificada:34.16}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | avenidaaguaazul6811,lomabonitanorte,tijuana,tijuana,baja california | -117.0507 | 32.4859 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidaaguaazul6811,lomabonitanorte,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.0507, lat:32.485858}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231504 | Adquisición | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA PLANTELES CECYTE EN EL ESTADO | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066030 | S | 1350 | 1524 | 0 | Equipamiento | 11 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4483, lat:32.660942}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 11 | 11 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231505 | Adquisición | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES DE CECYTE EN EL ESTADO | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066031 | S | 150 | 150 | 0 | Equipamiento | 9 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.4483 | 32.6609 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadepanamasinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4483, lat:32.660942}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 9 | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231506 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PERIMETRAL PARA EL J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RÍO (02DJN0478O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066037 | S | 44 | 44 | 0 | Metros lineales | 118.8 | 118.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callesanmateosinnumero,colinassanangel,ensenada,ensenada,baja california | -116.5659 | 31.888 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callesanmateosinnumero,colinassanangel,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.5659, lat:31.887959}} | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231507 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA J.N. MIGUEL HIDALGO (02DJN0003B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066039 | S | 37 | 17 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidalagohudsonsinumero,xochimilco,mexicali,mexicali,baja california | -115.443 | 32.6069 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidalagohudsonsinumero,xochimilco,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.443, lat:32.606945}} | 2023-09-15 | 2023-12-22 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231508 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. NIÑO ARTILLERO (02DPR0694U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066040 | S | 212 | 200 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calletreceavasinumero,elcondorinfonavit,mexicali,mexicali,baja california | -115.3828 | 32.5899 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calletreceavasinumero,elcondorinfonavit,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.3828, lat:32.589913}} | 2023-09-22 | 2023-12-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200120 | Proyecto de inversión | 1293128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293128.0, modificado:1291834.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 8 | N | 0 | 0 | 1400 | Metros Cuadrados | 893.87 | 893.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.87, meta_modificada:893.87}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989. | -116.5656 | 31.8959 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989., lon:-116.56562, lat:31.895861}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989., lon:-116.56562, lat:31.89586}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BAHIA SUR ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE NUEVA INGLATERRA COL. POPULAR 1989., lon:-116.5656, lat:31.8958}} | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 1293128 | 1291834.87 | 1291834.87 | 1291834.87 | 1025295.56 | 1025295.56 | 1025295.56 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-08 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1194778.88 | 1291834.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-08, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1194778.88, importe_modificado:1291834.87}} | Metros Cuadrados | 893.87 | 893.87 | 893.87 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.87}} | {2200120/proyecto_PROCESO, 2200120/proyecto_FIN, 2200120/proyecto_PROCESO, 2200120/proyecto_FIN, 2200120/proyecto_PROCESO, 2200120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200137 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298700.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 9 | N | 0 | 0 | 1600 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA. | -116.5822 | 31.8993 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA., lon:-116.5822, lat:31.8993}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA., lon:-116.5821, lat:31.8992}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. COCHIMI ENTRE BLVD. KUMIAI Y CALLE PAI PAI, FRACC. CUMBRE DE LA PRESA., lon:-116.5819, lat:31.8987}} | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1294648.92 | 1263069.24 | 1263069.24 | 1263069.24 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-09 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1294648.92 | 1294648.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-09, contratista:CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1294648.92, importe_modificado:1294648.92}} | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 875 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2200137/proyecto_FIN, 2200137/proyecto_PROCESO, 2200137/proyecto_INICIO, 2200137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200163 | Proyecto de inversión | 2241650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241650.0, modificado:2239408.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 10 | N | 0 | 0 | 1600 | Metros Cuadrados | 3461 | 3461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.0, meta_modificada:3461.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA. | -116.5767 | 31.8981 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA., lon:-116.576712, lat:31.8981}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA., lon:-116.57677, lat:31.8977}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. CUCAPAH ENTRE CALLE MISION SAN JAVIER Y AV. KILIWAS, FRACC. MISIONES DE LA PRESA., lon:-116.5767, lat:31.8977}} | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 2241650 | 2239408.35 | 2239408.35 | 2231245.93 | 802089.29 | 802089.29 | 802089.29 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-10 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2231245.93 | 2231245.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-10, contratista:SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2231245.93, importe_modificado:2231245.93}} | Metros Cuadrados | 3461 | 3461 | 3114.9 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.9}} | {2200163/proyecto_PROCESO, 2200163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210358 | Proyecto de inversión | 13201221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3201221E7, modificado:1.3201221E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA ESCOLAR PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (02ESU0008X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065246 | S | 410 | 856 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calledelaclaridadsinnumero,valledemexicali,valledemexicali,mexicali,baja california | -115.377 | 32.6258 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calledelaclaridadsinnumero,valledemexicali,valledemexicali,mexicali,baja california, lon:-115.377044, lat:32.625817}} | 2023-07-07 | 2023-12-29 | 13201221 | 13201221 | 13201221 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210359 | Proyecto de inversión | 20733887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0733887E7, modificado:2.0733887E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065249 | S | 100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.950206, lat:30.573021}} | 2023-07-07 | 2023-12-29 | 20733887 | 20733887 | 20733887 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210360 | Proyecto de inversión | 6500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 11A DE LA FACULTAD DE DEPORTES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065261 | S | 217 | 575 | 0 | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.5, meta_modificada:963.5}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9625 | 32.5346 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.962548, lat:32.534564}} | 2023-07-21 | 2023-12-29 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210361 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS 7A, 7B Y 7C DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065262 | S | 1384 | 740 | 0 | Metros Cuadrados | 3543.5 | 3543.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3543.5, meta_modificada:3543.5}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9631 | 32.5311 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.963068, lat:32.531122}} | 2023-07-21 | 2023-12-29 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 3543.5 | 3543.5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210362 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIO 12G DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065265 | S | 2453 | 2014 | 0 | Metros Cuadrados | 761 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9619 | 32.5321 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calzadatecnologicoyuniversidadsinnumero,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.961925, lat:32.532093}} | 2023-07-21 | 2023-12-29 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 761 | 761 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210363 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. HERIBERTO JARA - E.P. JUAN RUIZ DE ALARCÓN (02DPR0249L-02DPR0245P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065645 | S | 122 | 159 | 0 | Metros | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidamariasinnumero,residencias,mexicali,mexicali,baja california | -115.4487 | 32.6289 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidamariasinnumero,residencias,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.448701, lat:32.628878}} | 2023-06-02 | 2023-09-08 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210364 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA PARA EL J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN (02DJN0009W) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065646 | S | 35 | 56 | 0 | Metros | 144 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calleleonardopradosinnumero,cuernavacaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3039 | 32.5595 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleleonardopradosinnumero,cuernavacaejido,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.303941, lat:32.559459}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 144 | 144 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210365 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. PROF. SALVADOR ARMENTA VIVANCO (02DPR0536E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065647 | S | 187 | 175 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callemontesdeocasinnumero,alfredovbonfil,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.0698 | 32.3407 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callemontesdeocasinnumero,alfredovbonfil,guadalupevictoria,mexicali,baja california, lon:-115.069806, lat:32.340655}} | 2023-06-16 | 2023-09-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210366 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. VICENTE GUERRERO (02DPR0248M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065648 | S | 66 | 76 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidatabascosinnumero,lomalinda,mexicali,mexicali,baja california | -115.4923 | 32.6492 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidatabascosinnumero,lomalinda,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.492258, lat:32.649188}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210367 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR PARA LA E.P. SILVA SUR (02DPR0413V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065649 | S | 43 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 199.5 | 199.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.5, meta_modificada:199.5}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,silvanoroestecolonia,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.0399 | 32.367 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,silvanoroestecolonia,guadalupevictoria,mexicali,baja california, lon:-115.039912, lat:32.366993}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210368 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA (02DPR0420E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065650 | S | 54 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 7765 | 7765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7765.0, meta_modificada:7765.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,irapuato,hechiceriadelegacion,mexicali,baja california | -115.1271 | 32.6008 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,irapuato,hechiceriadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.12711, lat:32.60081}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 7765 | 7765 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210369 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA E.P. FELIPA VELÁZQUEZ VDA DE ARELLANO (02DPR0458R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065651 | S | 43 | 59 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callelagotahoesinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4401 | 32.6054 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callelagotahoesinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.440144, lat:32.60543}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210370 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. QUETZALCÓATL - E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (02DPR0732G - 02DPR0797Q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065652 | S | 328 | 360 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidasabilasinnumero,riveracampestre,mexicali,mexicali,baja california | -115.4319 | 32.5811 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidasabilasinnumero,riveracampestre,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.431904, lat:32.581146}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210373 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y FOSA SÉPTICA PARA LA E.P. JOSÉ ÁLVAREZ BAÑUELOS (02EPR0197V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065655 | S | 18 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,centinelaii,progresodelegacion,mexicali,baja california | -115.6082 | 32.6311 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,centinelaii,progresodelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.608236, lat:32.631125}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1495836.8 | 1495836.8 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210374 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (02DPR0286P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065656 | S | 163 | 155 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | paseodelashadassinnumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california | -115.4543 | 32.6419 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:paseodelashadassinnumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.454297, lat:32.64189}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2197607.27 | 2197607.27 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210375 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. PROF. PONCIANO HERNÁNDEZ- E.P. CENTENARIO CACHANILLA (02DPR0391Z-02DPR0073N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065657 | S | 346 | 358 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callecuartasinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4808 | 32.5828 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecuartasinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.480848, lat:32.582795}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210376 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO CON CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 10 "OCTAVIO PAZ" (02DES0029T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065658 | S | 225 | 255 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callecataratasdelniagarasinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4889 | 32.603 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callecataratasdelniagarasinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.48886, lat:32.60296}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210377 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE JUEGOS PARA EL J.N. MOTOLINIA (02DJN0115F) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065659 | S | 48 | 53 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidauniversidadsinnumero,conjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california | -115.5105 | 32.629 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidauniversidadsinnumero,conjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.510532, lat:32.628969}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210378 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y ALMACÉN PARA EL J.N. MARÍA CRISTINA RAMOS DE HERMOSILLO(02EJN0204Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065660 | S | 130 | 140 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidasantotomassinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -115.5382 | 32.6503 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidasantotomassinnumero,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.538247, lat:32.650298}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210379 | Proyecto de inversión | 1950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. PROF. J JESÚS SÍGALA OJEDA (02DPR0588K) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065662 | S | 30 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,cerroprieto,mexicali,mexicali,baja california | -115.4077 | 32.5341 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,cerroprieto,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.40771, lat:32.534088}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210380 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. LORENZO LÓPEZ GONZÁLEZ (02DJN0694D) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065663 | S | 36 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calleflorasinnumero,victoriaresidencial,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3519 | 32.6021 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleflorasinnumero,victoriaresidencial,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.351932, lat:32.60212}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210381 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN LA CONDESA (02DES0069U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065664 | S | 40 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidadeledensinnumero,lacondesafraccionamiento,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3349 | 32.5951 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidadeledensinnumero,lacondesafraccionamiento,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.334895, lat:32.595113}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210383 | Proyecto de inversión | 1900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y BARDA CON CERCO PERIMETRAL PARA EL J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (02DJN0312G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065666 | S | 69 | 69 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callejosemariamorelosypavonsinnumero,pedregaldesantajulia,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0587 | 32.4952 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callejosemariamorelosypavonsinnumero,pedregaldesantajulia,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.058724, lat:32.495216}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210384 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (02EPR0374I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065667 | S | 266 | 269 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callejoselarroquesinumero,puntabandacolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.6071 | 31.8303 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callejoselarroquesinumero,puntabandacolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.607089, lat:31.830278}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210385 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA E.P. ABELARDO L. RODRÍGUEZ (02DPR0791W) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065668 | S | 399 | 417 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calledelasgranjassinnumero,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california | -116.9393 | 32.4262 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelasgranjassinnumero,granjasfamiliarescolonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.939303, lat:32.426172}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210386 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA E.P. ANTONIO VALDEZ HERRERA (02DPR0916N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065669 | S | 105 | 88 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidapadrejuniperoserra,vinasdelsol,mexicali,mexicali,baja california | -115.5452 | 32.6262 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidapadrejuniperoserra,vinasdelsol,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.545249, lat:32.626246}} | 2023-07-14 | 2023-12-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210387 | Proyecto de inversión | 1050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 8 (02DST0008Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065670 | S | 209 | 194 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callehitzapolsinnumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california | -115.4821 | 31.9118 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callehitzapolsinnumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-115.482095, lat:31.911816}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210388 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 4 "JESÚS REYES HEROLES" (02DES0013S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065671 | S | 557 | 589 | 0 | Metros Cuadrados | 458.4 | 458.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.4, meta_modificada:458.4}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidamichoacansinnumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california | -115.501 | 32.6557 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidamichoacansinnumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.501025, lat:32.655706}} | 2023-07-07 | 2023-11-10 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 458.4 | 458.4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210389 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 2 "JORGE SALAZAR CEBALLOS" (02DES0006I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065672 | S | 288 | 347 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callediegodealcalasinumero,misionfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.6117 | 31.872 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callediegodealcalasinumero,misionfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.611683, lat:31.871977}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210390 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES Y ADECUACIÓN DE AULA A LABORATORIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 214 (02EES0073F) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065673 | S | 108 | 136 | 0 | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calleteotihucansinnumero,planicie,tijuana,tijuana,baja california | -116.8671 | 32.5286 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calleteotihucansinnumero,planicie,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.867115, lat:32.528633}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210391 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN ES ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. LIBERTADORES DE MÉXICO (02DPR0784M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065674 | S | 92 | 89 | 0 | Metros Cuadrados | 2128.56 | 2128.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.56, meta_modificada:2128.56}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | avenidalosarcossinnumero,villasdelroblefraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5468 | 31.8666 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:avenidalosarcossinnumero,villasdelroblefraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.54675, lat:31.866608}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2128.56 | 2128.56 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210392 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL J.N. BAJA CALIFORNIA (02DJN0665I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065675 | S | 59 | 59 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidapradodelreysinnumero,villalaslomas,mexicali,mexicali,baja california | -115.4636 | 32.5754 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidapradodelreysinnumero,villalaslomas,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.463642, lat:32.575429}} | 2023-07-14 | 2023-12-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210393 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. INNOVACIÓN EDUCATIVA (02DPR0082V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065676 | S | 685 | 727 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidaespinelisinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.3612 | 32.5833 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidaespinelisinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.361169, lat:32.583275}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210394 | Proyecto de inversión | 325000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIÉ PARA LA TELESECUNDARIA # 113 (02DTV0017U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065677 | S | 11 | 5 | 0 | Metros lineales | 130 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | domicilioconocido,puntacolonetpoblado,puntacolonetpoblado,ensenada,baja california | -116.0814 | 31.0921 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilioconocido,puntacolonetpoblado,puntacolonetpoblado,ensenada,baja california, lon:-116.081403, lat:31.092114}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210395 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. AURORA JIMÉNEZ DE PALACIOS - E.P. RUFINO TAMAYO (02DPR0733F-02DPR0761B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065678 | S | 272 | 267 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calledelcubiletesinnumero,elpipila,lapresa,tijuana,baja california | -116.8838 | 32.5058 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelcubiletesinnumero,elpipila,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.883823, lat:32.505833}} | 2023-07-14 | 2023-11-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210396 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. MISIONES DE BAJA CALIFORNIA (02DPR0811T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065679 | S | 100 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callepuertodepastoressinnumero,puertoazulfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.5455 | 31.8957 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callepuertodepastoressinnumero,puertoazulfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.545481, lat:31.895706}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210397 | Proyecto de inversión | 1350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS PARA EL J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA Y NÚÑEZ DE CÁCERES - J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS (02DJN0080G-02DJN0211I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065680 | S | 52 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 336.6 | 336.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.6, meta_modificada:336.6}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidapontevedrasinnumero,cucapahinfonavit,mexicali,mexicali,baja california | -115.4767 | 32.6177 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidapontevedrasinnumero,cucapahinfonavit,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.476736, lat:32.617691}} | 2023-07-07 | 2023-11-10 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 336.6 | 336.6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210398 | Proyecto de inversión | 3700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 32 "EMILIANO ZAPATA" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065681 | S | 257 | 267 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardcalafiasinnumero,ciudadvalledelaspalmasfraccionamiento,lapresa,tijuana,baja california | -116.7341 | 32.4087 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardcalafiasinnumero,ciudadvalledelaspalmasfraccionamiento,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.734107, lat:32.408695}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210399 | Proyecto de inversión | 160000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (02DJN0161R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065682 | S | 13 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | calledealamosinnumero,lazarocardenas,valledelatrinidad,ensenada,baja california | -115.7206 | 31.3972 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calledealamosinnumero,lazarocardenas,valledelatrinidad,ensenada,baja california, lon:-115.720639, lat:31.397212}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210400 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 11 "JUAN ESCUTIA" (02EES0065X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065683 | S | 62 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidahermenelgildogaleanasinnumero,tecolotesbataquez,bataquezdelegacion,mexicali,baja california | -114.9977 | 32.5718 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidahermenelgildogaleanasinnumero,tecolotesbataquez,bataquezdelegacion,mexicali,baja california, lon:-114.997688, lat:32.571796}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 292 | 292 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210401 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIÉ PARA EL J.N. ALBERT EINSTEIN (02EJN0232U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065684 | S | 51 | 41 | 0 | Metros lineales | 215 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callepaseodelsolsinumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california | -116.5812 | 31.9083 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callepaseodelsolsinumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.581215, lat:31.908324}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 215 | 215 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210402 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA LA E.P. VALLE DE MEXICALI (02DPR0867V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065685 | S | 133 | 117 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calleoctavasinnumero,delsol,guadalupevictoria,mexicali,baja california | -115.097 | 32.2825 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleoctavasinnumero,delsol,guadalupevictoria,mexicali,baja california, lon:-115.09696, lat:32.282547}} | 2023-07-07 | 2023-12-01 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3495874.72 | 3495874.72 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210403 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. LUZ MARÍA SERRADEL (02EJN0057E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065686 | S | 66 | 88 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | calleambarsinnumero,mediterraneo,ensenada,ensenada,baja california | -116.6118 | 31.8833 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calleambarsinnumero,mediterraneo,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.611792, lat:31.883337}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210404 | Proyecto de inversión | 260000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA EL J.N. LUIS DONALDO COLOSIO (02EJN0210I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065687 | S | 37 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callepascualsinnumero,villaresidencialdelreyiiescorpion,ensenada,ensenada,baja california | -116.5616 | 31.79 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callepascualsinnumero,villaresidencialdelreyiiescorpion,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.561559, lat:31.79004}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210405 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. CULTURA AZTECA (02DPR0126B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065688 | S | 182 | 190 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenacozarisinnumero,azteca,tijuana,tijuana,baja california | -116.9066 | 32.4696 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenacozarisinnumero,azteca,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.906642, lat:32.469599}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210406 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. SIN NOMBRE, LOS OLIVOS (02EZC0007S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065689 | S | 44 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callesinnumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california | -116.5757 | 31.7164 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callesinnumero,ensenada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.575738, lat:31.71639}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210407 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. EVA SÁMANO (02DPR0653U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065690 | S | 108 | 106 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callesinnombre,valleimperial,lapresa,tijuana,baja california | -116.8253 | 32.523 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callesinnombre,valleimperial,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.825276, lat:32.523028}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210408 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 1 "18 DE MARZO 1938" (02DES0002M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065691 | S | 527 | 480 | 0 | Metros Cuadrados | 749.64 | 749.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.64, meta_modificada:749.64}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calleesinnumero,nuevacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4707 | 32.6637 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleesinnumero,nuevacolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.470748, lat:32.663712}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 749.64 | 749.64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210409 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIÉ PARA LA E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (02EPR0441Q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065692 | S | 20 | 16 | 0 | Metros lineales | 400 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | domicilioconocido,sanmarcosrancho,ensenada,ensenada,baja california | -116.6556 | 32.0207 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilioconocido,sanmarcosrancho,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.655575, lat:32.020668}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210410 | Proyecto de inversión | 3200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 7 "EMILIANO ZAPATA" (02DES0019M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065693 | S | 564 | 588 | 0 | Metros Cuadrados | 53.14 | 53.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.14, meta_modificada:53.14}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | avenidaadolfolopezmateossinnumero,planlibertadorejido,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0448 | 32.4079 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:avenidaadolfolopezmateossinnumero,planlibertadorejido,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.044792, lat:32.407947}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 53.14 | 53.14 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210411 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. FRAY JUNÍPERO SERRA - E.P. FRAY JUNÍPERO SERRA (02EPR0222D-02EPR0372K) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065694 | S | 290 | 334 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calledelmossinnumero,duran,tijuana,tijuana,baja california | -116.9635 | 32.4581 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelmossinnumero,duran,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.963536, lat:32.458115}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210412 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 37 "AMADO NERVO" (02DST0038T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065695 | S | 370 | 386 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callelaspalmassinnumero,colinasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0375 | 32.3517 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callelaspalmassinnumero,colinasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.037521, lat:32.351701}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210413 | Proyecto de inversión | 275000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. ING. CARLOS RUBIO PARRA (02EJN0025M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065696 | S | 49 | 44 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callemanuelacunassinnumero,alamitoscolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4241 | 32.6647 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callemanuelacunassinnumero,alamitoscolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.42407, lat:32.66473}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210414 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. ALFONSO GAMBOA NÚÑEZ -E.P. ALFONSO GAMBOA NÚÑEZ (02EPR0432I-02EPR0440R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065697 | S | 164 | 199 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callecascabeleosinnumero,eltriunfo,tijuana,tijuana,baja california | -116.9729 | 32.4533 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecascabeleosinnumero,eltriunfo,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.972893, lat:32.453307}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210415 | Proyecto de inversión | 180000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. PROF. MANUEL RAMOS REYES (02DPR0220G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065698 | S | 21 | 29 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,mexicali,mexicali,mexicali,baja california | -114.8937 | 32.5558 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,mexicali,mexicali,mexicali,baja california, lon:-114.893704, lat:32.555808}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210416 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y ADECUACIÓN DE AULA SENSORIAL PARA LA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SIN NOMBRE (02DML0040E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065699 | S | 13 | 20 | 0 | Metros lineales | 144 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | calleromualdogallardoorozcosinnumero,lucioblanco,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.047 | 32.3847 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calleromualdogallardoorozcosinnumero,lucioblanco,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.046961, lat:32.384706}} | 2023-06-23 | 2023-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 144 | 144 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210417 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA E.P. QUINTO MUNICIPIO (02DPR0787J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065700 | S | 384 | 363 | 0 | Metros lineales | 166 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | calleemilianozapatasinnumero,planlibertadorejido,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0278 | 32.41 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calleemilianozapatasinnumero,planlibertadorejido,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.027814, lat:32.41005}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 166 | 166 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210418 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD PARA LA E.P. TENOCH (02DPR0804J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065701 | S | 308 | 326 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | caminoateotihuacan,marianomatamoroscentro,lapresa,tijuana,baja california | -116.8713 | 32.4805 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:caminoateotihuacan,marianomatamoroscentro,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.871313, lat:32.480497}} | 2023-07-14 | 2023-11-24 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210419 | Proyecto de inversión | 5450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450000.0, modificado:5450000.0}} | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 32 "ABRAHAM LINCOLN" (02EES0097P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065702 | S | 558 | 548 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | calledelcipressinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0559 | 32.3427 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calledelcipressinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.055865, lat:32.342666}} | 2023-06-23 | 2023-10-13 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 309 | 309 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210420 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 23 "SNTE" (02EES0139Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065703 | S | 548 | 594 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidamoldaviasinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.3528 | 32.5823 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidamoldaviasinnumero,valledelpedregalfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.352807, lat:32.582253}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210421 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | TERMINACIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA (02DPR0515S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065704 | S | 226 | 270 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callearcadenoesinnumero,cumbresderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0214 | 32.4007 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callearcadenoesinnumero,cumbresderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.021436, lat:32.400711}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210422 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACIÓN DE 7 AULAS, CERCO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIOR PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN MARGARITA RESIDENCIAL (02DES0071I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065705 | S | 61 | 54 | 0 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevarddelasmargaritassinnumero,margaritaresidencial,lapresa,tijuana,baja california | -116.7781 | 32.5186 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevarddelasmargaritassinnumero,margaritaresidencial,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.778064, lat:32.518572}} | 2023-06-14 | 2023-12-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210423 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. RICARDO FLORES MAGÓN (02DPB0004Q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065706 | S | 8 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | domicilioconocido,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.6903 | 32.1801 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:domicilioconocido,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-116.690324, lat:32.180104}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210424 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. ULISES IRIGOYEN (02DPR0724Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065707 | S | 35 | 39 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,pascualitosestacion,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.381 | 32.5824 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,pascualitosestacion,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.381017, lat:32.582448}} | 2023-06-02 | 2023-09-08 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210425 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO Y TENDIDO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA E.P. JOSÉ SANTOS VALDEZ (02DPR0708G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065708 | S | 146 | 191 | 0 | Metros lineales | 97 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callesimonbolivar,simonbolivar,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0198 | 32.4854 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callesimonbolivar,simonbolivar,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.019758, lat:32.485364}} | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210426 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. INDEPENDENCIA - E.P. 16 DE SEPTIEMBRE (02DPR0283S -02DPR0682P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065709 | S | 345 | 366 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callevicenteguerrerosinnumero,independencia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0542 | 32.398 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callevicenteguerrerosinnumero,independencia,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.054225, lat:32.397982}} | 2023-06-23 | 2023-10-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210427 | Proyecto de inversión | 2100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. TENIENTE ANDRÉS ARREOLA-DISTRITO FEDERAL (02DPR0130O-02DPR0211Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065710 | S | 276 | 281 | 0 | Metros Cuadrados | 422.51 | 422.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.51, meta_modificada:422.51}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callemoreliasinnumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california | -115.5023 | 32.6557 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callemoreliasinnumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.502315, lat:32.655731}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2085859.5 | 2085859.5 | 1388825.36 | 1388825.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 422.51 | 422.51 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210428 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 18 "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" (02DES0039Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065711 | S | 195 | 205 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | boulevardeduardoyunesjarquezsinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0673 | 32.4035 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:boulevardeduardoyunesjarquezsinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.06728, lat:32.403491}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 2000000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210429 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA (02DPR0846I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065712 | S | 81 | 82 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | avenidaagustinescuderosinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -116.642 | 32.5519 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:avenidaagustinescuderosinnumero,playasderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-116.642035, lat:32.551946}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210430 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 27 (02DST0028M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065713 | S | 239 | 268 | 0 | Metros lineales | 60 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calledelpintosinnumero,floresmagon,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0851 | 32.4801 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calledelpintosinnumero,floresmagon,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.085062, lat:32.480058}} | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210431 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN MODULO SANITARIO PARA LA E.P. DOCTOR MANUEL G GONZÁLEZ (02EPR0069Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065714 | S | 75 | 87 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidatabascosinnumero,bajacaliforniacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.5073 | 32.6499 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidatabascosinnumero,bajacaliforniacolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.507327, lat:32.649867}} | 2023-06-02 | 2023-09-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210432 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE JUEGOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE TECATE (02DML0002B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065715 | S | 22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | calledelasrosassinnumero,colinasdelcuchuma,tecate,tecate,baja california | -116.6557 | 32.5715 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calledelasrosassinnumero,colinasdelcuchuma,tecate,tecate,baja california, lon:-116.655655, lat:32.571542}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210433 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL # 202 "EMILIANO ZAPATA" (02EES0048G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065716 | S | 367 | 343 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | carreteraensenadasinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california | -116.6304 | 32.5437 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:carreteraensenadasinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california, lon:-116.630377, lat:32.543726}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210434 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. POETA J. JESÚS SANSÓN FLORES (02DPR0170P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065717 | S | 44 | 53 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callesinnumero,sansonflores,cerroprieto,mexicali,baja california | -115.3731 | 32.443 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesinnumero,sansonflores,cerroprieto,mexicali,baja california, lon:-115.373069, lat:32.442994}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210435 | Proyecto de inversión | 1900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BICENTENARIO DE MÉXICO" (02DSC0001P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065718 | S | 413 | 412 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callelomabonitasinnumero,elrubi,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0477 | 32.4874 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callelomabonitasinnumero,elrubi,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.047656, lat:32.487367}} | 2023-06-16 | 2023-09-01 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210436 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 4 (02EML0003Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065719 | S | 41 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidasindicatodeineasinnumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california | -115.4362 | 32.6447 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidasindicatodeineasinnumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.43619, lat:32.644715}} | 2023-06-02 | 2023-09-08 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210437 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL J.N. PROFRA. ÁNGELA GONZÁLEZ CARREÓN (02EJN0258B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065720 | S | 16 | 23 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | callecedrossinnumero,elescorialfraccionamiento,tecate,tecate,baja california | -116.6615 | 32.5369 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callecedrossinnumero,elescorialfraccionamiento,tecate,tecate,baja california, lon:-116.661461, lat:32.53694}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210438 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA E.P. HÉROES DE LA REFORMA (02DPR0253Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065721 | S | 57 | 72 | 0 | Metros lineales | 100.82 | 100.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.82, meta_modificada:100.82}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callecanonjohnsonsursinnumero,cima,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0447 | 32.5061 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callecanonjohnsonsursinnumero,cima,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.044686, lat:32.506051}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100.82 | 100.82 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210439 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA EL J.N. JUANA INÉS DE LA CRUZ (02DJN0561N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065722 | S | 17 | 16 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | callerubenadamesinnumero,nuevacoloniahindu,tecate,tecate,baja california | -116.5663 | 32.4979 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callerubenadamesinnumero,nuevacoloniahindu,tecate,tecate,baja california, lon:-116.56632, lat:32.497927}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210440 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. EMILIO PORTES GIL (02DPR0878A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065723 | S | 115 | 90 | 0 | Metros lineales | 47.18 | 47.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.18, meta_modificada:47.18}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callexochimilcosinnumero,eljibarito,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0752 | 32.4805 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callexochimilcosinnumero,eljibarito,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.075172, lat:32.480472}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 47.18 | 47.18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210441 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. PROFA. MARÍA MONTESSORI (02EJN0030Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065724 | S | 34 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callesanjuancapistransinnumero,sangabriel,mexicali,baja california | -115.4244 | 32.6606 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callesanjuancapistransinnumero,sangabriel,mexicali,baja california, lon:-115.42443, lat:32.660568}} | 2023-06-02 | 2023-09-08 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210442 | Proyecto de inversión | 1050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CLUB ROTARIO (02DML0037R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065725 | S | 40 | 66 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | calledelasrosassinnumero,colinasdelcuchuma,tecate,tecate,baja california | -116.6557 | 32.5715 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calledelasrosassinnumero,colinasdelcuchuma,tecate,tecate,baja california, lon:-116.655655, lat:32.571542}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210443 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 1 "FRANCISCO ZARCO" (02EES0023Y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065726 | S | 457 | 469 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidariosanmiguelsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3924 | 32.592 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidariosanmiguelsinnumero,gonzalezortega,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.392421, lat:32.592047}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210444 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA EL J.N. SIN NOMBRE, MARGARITAS RESIDENCIAL (02EJN0269H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065727 | S | 107 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardmargarita,margaritaresidencial,lapresa,tijuana,baja california | -117.0752 | 32.518 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardmargarita,margaritaresidencial,lapresa,tijuana,baja california, lon:-117.075172, lat:32.517955}} | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210445 | Proyecto de inversión | 1650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. IGNACIO ZARAGOZA (02DPR0304O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065728 | S | 30 | 24 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | caminovecinal,tecate,tecate,tecate,baja california | -116.5963 | 32.5053 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:caminovecinal,tecate,tecate,tecate,baja california, lon:-116.596269, lat:32.505306}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210446 | Proyecto de inversión | 1650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. PROFA. ADELINA LÓPEZ MURRIETA (02DPR0367Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065729 | S | 64 | 54 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | callepioneroscampesinossinnumero,elencinal,tecate,tecate,baja california | -116.4063 | 32.5366 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callepioneroscampesinossinnumero,elencinal,tecate,tecate,baja california, lon:-116.406293, lat:32.536556}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210447 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA TELESECUNDARIA # 72 (02ETV0069Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065730 | S | 27 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | domicilioconocido,elencinal,tecate,tecate,baja california | -116.4079 | 32.5306 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:domicilioconocido,elencinal,tecate,tecate,baja california, lon:-116.407869, lat:32.530555}} | 2023-07-14 | 2023-12-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210448 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN PARA LA E.P. RAMÓN G. BONFIL - E.P. VILLA FLORIDA (02DPR0812S- 02DPR0840O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065731 | S | 356 | 411 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calledelirissinnumero,villaflorida,mexicali,mexicali,baja california | -115.3704 | 32.6033 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calledelirissinnumero,villaflorida,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.370393, lat:32.603289}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1092590.46 | 1092590.46 | 656343.47 | 656343.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210449 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA E.P. FRIDA KAHLO (02EPR0473I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065732 | S | 89 | 101 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callezacatecassinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9167 | 30.4662 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callezacatecassinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.916663, lat:30.466209}} | 2023-06-16 | 2023-09-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210450 | Proyecto de inversión | 4500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANITARIO PARA LA E.P. MARIANO OTERO - E.P. SIN NOMBRE (02DPR0927T - 02DPR0929R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065733 | S | 149 | 192 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidaamixtlansinnumero,parajesdepueblafraccionamiento,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3427 | 32.5553 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidaamixtlansinnumero,parajesdepueblafraccionamiento,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.342702, lat:32.555309}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4469695.51 | 4469695.51 | 2617001.57 | 2617001.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210451 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 25 (02DES0052U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065734 | S | 313 | 333 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callegrandesvallessinnumerosinnumero,losvallesfraccionamiento,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9539 | 32.3886 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callegrandesvallessinnumerosinnumero,losvallesfraccionamiento,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.953936, lat:32.388593}} | 2023-06-14 | 2023-11-03 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1770 | 1770 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200115 | Proyecto de inversión | 1358650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358650.0, modificado:1357291.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 7 | N | 0 | 0 | 600 | Metros Cuadrados | 941.07 | 941.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.07, meta_modificada:941.07}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO. | -116.61 | 31.8385 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO., lon:-116.610003, lat:31.838477}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO., lon:-116.61, lat:31.83847}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. COSTERO Y CALLE VERACRUZ FRACC. ACAPULCO., lon:-116.61, lat:31.8384}} | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 1358650 | 1357291.35 | 1357291.35 | 1357291.35 | 389501.7 | 389501.7 | 389501.7 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-07 | JOSÉ DE LA LUZ MENDOZA DÍAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1298339 | 1357291.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-07, contratista:JOSÉ DE LA LUZ MENDOZA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1298339.0, importe_modificado:1357291.35}} | Metros Cuadrados | 941.07 | 941.07 | 423.48 | 44.9998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.48}} | {2200115/proyecto_INICIO, 2200115/proyecto_PROCESO, 2200115/proyecto_INICIO, 2200115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200173 | Proyecto de inversión | 2650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2647350.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 11 | N | 0 | 0 | 1800 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV. | -116.5731 | 31.7776 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.573134, lat:31.7776}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.573129, lat:31.7776}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. HORTICULTORES ENTRE AV. EDIMBURGO Y AV. CARLOS MARTEL FRACC. VILLA RESIDENCIAL DEL REAL IV., lon:-116.57315, lat:31.7778}} | 2022-12-31 | 2023-04-29 | 2650000 | 2647350 | 2647350 | 2642494.64 | 2636935.01 | 2636935.01 | 2636935.01 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-11 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2642494.64 | 2642494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-11, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2642494.64, importe_modificado:2642494.64}} | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2200173/proyecto_FIN, 2200173/proyecto_INICIO, 2200173/proyecto_PROCESO, 2200173/proyecto_INICIO, 2200173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204727 | Proyecto de inversión | 6493500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493500.0, modificado:6493500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LILA (AV. CAÑADA DE BAJA CALIFORNIA) ENTRE AV. TEHUACÁN Y C. JALISCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403201 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.34, meta_modificada:505.34}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8476 | 32.4827 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.847582, lat:32.482717}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.845968, lat:32.480721}} | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 6493500 | 6493500 | 6487006.5 | 6471515.29 | 4774686.51 | 4774686.51 | 4774686.51 | Obra | 2941649 | PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 6471515.29 | 6471515.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2941649, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:6471515.29, importe_modificado:6471515.29}} | Metros Cuadrados | 3300 | 3300 | 2500 | 75.7576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2204727/proyecto_INICIO, 2204727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204726 | Proyecto de inversión | 14372500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43725E7, modificado:1.43581275E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA-CALLE LETICIA GONZÁLEZ, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y C. JAIME GARCÍA, EJIDO MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403001 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6288 | 6288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6288.0, meta_modificada:6288.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8479 | 32.5182 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.847889, lat:32.518224}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.85089, lat:32.515727}} | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 14372500 | 14358127.5 | 14358127.5 | 14353548 | 10188064.51 | 10188064.51 | 10188064.51 | Obra | 2946596 | CAVY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 14353548 | 1.4353548E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2946596, contratista:CAVY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:1.4353548E7, importe_modificado:1.4353548E7}} | Metros Cuadrados | 6288 | 6288 | 5000 | 79.5165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2204726/proyecto_INICIO, 2204726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210452 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 210 "FRANCISCO VILLA" (02EES0055Q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065735 | S | 93 | 104 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calletabascosinnumero,lazarocardenasejido,algodonesdelegacion,mexicali,baja california | -115.0258 | 32.6063 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calletabascosinnumero,lazarocardenasejido,algodonesdelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.025777, lat:32.606255}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210453 | Proyecto de inversión | 213630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213630.0, modificado:213630.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. ING. JORGE LÓPEZ COLLADA (02EPR0038G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065736 | S | 61 | 61 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | domicilioconocido,franciscomurguiapoblado,venustianocarranza,mexicali,baja california | -115.0601 | 32.2445 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilioconocido,franciscomurguiapoblado,venustianocarranza,mexicali,baja california, lon:-115.060071, lat:32.244504}} | 2023-06-02 | 2023-09-08 | 213630 | 213630 | 213630 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210454 | Proyecto de inversión | 4200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, OBRA EXTERIOR Y PLAZA CÍVICA PARA EL J.N. SIN NOMBRE - J.N. SIN NOMBRE, CIUDAD NATURA SECCIÓN AMANECER (02DJN0726F-02DJN0727E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065737 | S | 92 | 83 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardgarciasinnumero,naturaseccionvistaldelsoliifraccionamiento,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9147 | 32.3689 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardgarciasinnumero,naturaseccionvistaldelsoliifraccionamiento,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.914732, lat:32.368917}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210455 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. FRANCISCO I. MADERO (02EPR0236G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065738 | S | 89 | 84 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callefranciscoimaderosursinnumero,franciscoimadero,mexicali,mexicali,baja california | -115.4264 | 32.5754 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callefranciscoimaderosursinnumero,franciscoimadero,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.42639, lat:32.575385}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210456 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. MOISÉS SÁENZ (02DPR0607I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065739 | S | 173 | 151 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callefelipeangelessinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9444 | 30.5647 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callefelipeangelessinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.944364, lat:30.564736}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210457 | Proyecto de inversión | 4500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO PARA LA E.P. PAULO FREIRE - E.P. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y CORAZÓN (02DPR0926U - 02DPR0928S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065740 | S | 256 | 230 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardgarciasinnumero,ciudadnaturafraccionamientoseccionamanecer,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9146 | 32.3686 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardgarciasinnumero,ciudadnaturafraccionamientoseccionamanecer,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.914619, lat:32.368584}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210458 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. DAVID G BERLANGA (02DJN0105Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065741 | S | 25 | 28 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidarepublicadehondurassinnumero,cuauhtemocsurcolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4493 | 32.6613 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidarepublicadehondurassinnumero,cuauhtemocsurcolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.449314, lat:32.661311}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210459 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. GENERAL GUADALUPE VICTORIA (02DPR0385P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065742 | S | 87 | 122 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.8929 | 30.4045 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.892931, lat:30.404459}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210460 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. DIEGO RIVERA (02EPR0472J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065743 | S | 91 | 91 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenida5demayosinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -116.0128 | 30.7643 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenida5demayosinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-116.012769, lat:30.764341}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210461 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. PROF. DOMINGO CARBALLO FÉLIX - E.P. WALDO HERNÁNDEZ MALDONADO (02DPR0419P-02DPR0169Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065744 | S | 154 | 146 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | Baja California | San Felipe | San Felipe | callemardelasflorssinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california | -114.8462 | 31.0226 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:callemardelasflorssinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california, lon:-114.84616, lat:31.022593}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210462 | Proyecto de inversión | 1850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA (02DPR0425Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065745 | S | 59 | 57 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenidavenustianocarranzasinnumero,camulupoblado,camalu,sanquintin,baja california | -116.1298 | 30.9238 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenidavenustianocarranzasinnumero,camulupoblado,camalu,sanquintin,baja california, lon:-116.129794, lat:30.923845}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1847230.16 | 1847230.16 | 554169.05 | 554169.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210463 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIOS, MODULO SANITARIO, Y OBRA EXTERIOR PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 7 (02DST0007Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065746 | S | 61 | 62 | 0 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | domicilioconocido,isladecedros,isladecedros,ensenada,baja california | -115.1865 | 28.0922 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilioconocido,isladecedros,isladecedros,ensenada,baja california, lon:-115.186483, lat:28.09216}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210464 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. PROF. FRANCISCO DUEÑAS MONTES (02EPR0087P) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065747 | S | 75 | 76 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidatorcazasinnumero,laspalomas,mexicali,mexicali,baja california | -115.5175 | 32.6233 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidatorcazasinnumero,laspalomas,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.517497, lat:32.623331}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210465 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 105 (02EES0204H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065748 | S | 268 | 285 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | avenidageneralemilianozapatasinnumero,camulupoblado,camalu,sanquintin,baja california | -116.0642 | 30.8397 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:avenidageneralemilianozapatasinnumero,camulupoblado,camalu,sanquintin,baja california, lon:-116.064173, lat:30.839735}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 798765.86 | 798765.86 | 239629.76 | 239629.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210466 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. BERTHA VON GLUMER (02EJN0034U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065749 | S | 73 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | Baja California | San Felipe | San Felipe | calleensenadasinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california | -114.8394 | 31.0226 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calleensenadasinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california, lon:-114.839373, lat:31.022579}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210467 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. TELESECUNDARIA # 7 (02ETV0076I) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065750 | S | 41 | 34 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.8795 | 30.4426 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnumero,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.879525, lat:30.442561}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210468 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PARA LA E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 2010 (02DPR0575G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065751 | S | 203 | 200 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callemacristiramossinnumero,salvadorrosasmagalloncolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5474 | 31.9002 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callemacristiramossinnumero,salvadorrosasmagalloncolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.547397, lat:31.900212}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997958.64 | 997958.64 | 299387.59 | 299387.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210469 | Proyecto de inversión | 650000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA E.P. JAIME NUNO (02EPR0132L) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065752 | S | 297 | 260 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | Baja California | San Felipe | San Felipe | calleacapulcosinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california | -114.8354 | 31.0263 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calleacapulcosinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california, lon:-114.835364, lat:31.026269}} | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210470 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. TEPOCHCALLI (02DPR0017V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065753 | S | 169 | 177 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callejuanmataderiverasinnumero,puntabandacolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.603 | 31.8291 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callejuanmataderiverasinnumero,puntabandacolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.603028, lat:31.829119}} | 2023-06-16 | 2023-09-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210471 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. 27 DE ENERO (02DPR0680R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065754 | S | 276 | 267 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callepelicanosinnumero,elcondorfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.3793 | 32.5938 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callepelicanosinnumero,elcondorfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.379263, lat:32.593799}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210472 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL J.N. ABIU ZAMUDIO LUVIANO (02DJN0342A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065755 | S | 32 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | San Felipe | San Felipe | avenidamardelasnubessinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california | -114.8436 | 31.0401 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:avenidamardelasnubessinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california, lon:-114.8436, lat:31.040089}} | 2023-07-07 | 2023-11-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210473 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. BENITO JUÁREZ - E.P. BENITO JUÁREZ (02EPR0396U-02EPR0415S) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065756 | S | 318 | 325 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | lerdodetejada,canonbuenavista,maneadero,ensenada,baja california | -116.603 | 31.6719 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:lerdodetejada,canonbuenavista,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.603028, lat:31.671949}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096549.17 | 1096549.17 | 328964.75 | 328964.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210475 | Proyecto de inversión | 442000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "JOSEFINA IBARRA DE CORTEZ" (02DML0003A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065758 | S | 20 | 33 | 0 | Metros lineales | 292 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | Baja California | San Felipe | San Felipe | callepuertopenascosinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california | -114.8392 | 31.034 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:callepuertopenascosinnumero,sanfelipe,sanfelipe,sanfelipe,baja california, lon:-114.839178, lat:31.034022}} | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 442000 | 442000 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 292 | 292 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210476 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (02EPR0183S-02EPR0184R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065759 | S | 337 | 332 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callepabloruizsinnumero,exejidonacionalista,maneadero,ensenada,baja california | -116.5749 | 31.7297 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callepabloruizsinnumero,exejidonacionalista,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.574927, lat:31.729732}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096549.17 | 1096549.17 | 328964.75 | 328964.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210477 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LA E.P. MELCHOR OCAMPO (02EPR0119R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065760 | S | 179 | 160 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callelazaroardenassinnumero,michoacandeocampo,cerroprieto,mexicali,baja california | -115.3075 | 32.4657 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callelazaroardenassinnumero,michoacandeocampo,cerroprieto,mexicali,baja california, lon:-115.307516, lat:32.465698}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210479 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. FORJADORES DE MÉXICO (02EPR0251Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065762 | S | 111 | 112 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callealacoloniapopular1989sinumero,misionesdelapresa,ensenada,ensenada,baja california | -116.5726 | 31.8986 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callealacoloniapopular1989sinumero,misionesdelapresa,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.572591, lat:31.898625}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1728401.87 | 1728401.87 | 518520.56 | 518520.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210480 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. JOSÉ MA MORELOS (02DPR0270O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065763 | S | 88 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidacelayasinnumero,bellavistacolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.48 | 32.6536 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidacelayasinnumero,bellavistacolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.480042, lat:32.653612}} | 2023-06-16 | 2023-09-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210481 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN 1 AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 9 (02EML0009U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065764 | S | 10 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callealamosinnumero,indecolomitascolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.592 | 31.8859 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callealamosinnumero,indecolomitascolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.59198, lat:31.885927}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210482 | Proyecto de inversión | 2750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 56 "GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA" (02EES0028T) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065765 | S | 125 | 148 | 0 | Metros Cuadrados | 891 | 891 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | boulevardlazarocardenassinnumero,exejidozacatecas,mexicali,mexicali,baja california | -115.462 | 32.6234 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:boulevardlazarocardenassinnumero,exejidozacatecas,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.461959, lat:32.623368}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 891 | 891 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210483 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. CENTENARIO DE MEXICALI (02DJN0570V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065766 | S | 90 | 64 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callemoldavitasinnumero,gonzalezortegadelegacion,mexicali,mexicali,baja california | -115.3525 | 32.5831 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callemoldavitasinnumero,gonzalezortegadelegacion,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.35246, lat:32.583142}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210484 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA PARA AUMENTO DE CARGA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JUAN IÑIGUEZ ANTÓN (02DML0033V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065767 | S | 18 | 37 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | calleluisgonzalezsinnumero,residenciallomasfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.6047 | 31.8809 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calleluisgonzalezsinnumero,residenciallomasfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.604735, lat:31.880924}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210485 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA PARA EL J.N. PRESIDENTE BENITO JUÁREZ (02DJN0097G) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065768 | S | 48 | 57 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | calleninosheroessinnumero,benitojuarezcolonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.6197 | 31.8842 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calleninosheroessinnumero,benitojuarezcolonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.619689, lat:31.884212}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 600000 | 600000 | 600000 | 596165.29 | 596165.29 | 178849.59 | 178849.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210486 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA PARA LA E.P. EUGENIO ELORDUY GALLASTEGUI - E.P. EUGENIO ELORDUY GALLASTEGUI (02DPR0103R-02DPR0108M) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065769 | S | 621 | 513 | 0 | Metros Cuadrados | 291.55 | 291.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.55, meta_modificada:291.55}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callehaciendadelvientosinnumero,haciendalosportalesfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.4991 | 32.5925 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callehaciendadelvientosinnumero,haciendalosportalesfraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.499096, lat:32.592474}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 291.55 | 291.55 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210487 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA LA E.P. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA (02DPR0277H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065770 | S | 65 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | caminovecinalranchosanmarcos,elporvenir,elporvenir,ensenada,baja california | -116.649 | 32.0563 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:caminovecinalranchosanmarcos,elporvenir,elporvenir,ensenada,baja california, lon:-116.649015, lat:32.056263}} | 2023-06-23 | 2023-10-13 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210488 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SIN NOMBRE, COLONIA OAXACA (02EZS0005V) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065771 | S | 15 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | domicilioconocido,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california | -116.5613 | 31.6849 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilioconocido,oaxacacolonia,maneadero,ensenada,baja california, lon:-116.561349, lat:31.684884}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210489 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA # 105 (02DTV0009L) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065772 | S | 34 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | calleriobalsassinnumero,nacsancheztaboada,ensenada,ensenada,baja california | -116.5932 | 31.7409 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calleriobalsassinnumero,nacsancheztaboada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.593202, lat:31.740894}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210490 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PREESCOLAR ALBERGUE DIF TIJUANA (02EJN0257C) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065773 | S | 16 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callevallessinnumero,riotijuanaterceraetapa,lamesa,tijuana,baja california | -116.9299 | 32.4899 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callevallessinnumero,riotijuanaterceraetapa,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.929928, lat:32.489934}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210491 | Proyecto de inversión | 3800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 54 (02DST0055J) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065779 | S | 291 | 286 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | boulevardarboledassinnumero,ciudadnaturaseccionarboledas,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.939 | 32.372 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:boulevardarboledassinnumero,ciudadnaturaseccionarboledas,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.93895, lat:32.372023}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3323437.92 | 3323437.92 | 997031.38 | 997031.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210492 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. MIGUEL GUERRERO (02DPR0045R) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065780 | S | 88 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | avenidacolinasdelaescondidasinnumero,aguacalienteresidencial,lamesa,tijuana,baja california | -116.9935 | 32.485 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidacolinasdelaescondidasinnumero,aguacalienteresidencial,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.993542, lat:32.484952}} | 2023-07-21 | 2023-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210493 | Proyecto de inversión | 2725033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725033.0, modificado:2725033.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA, EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (02DJN0071Z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065781 | S | 136 | 121 | 0 | Metros lineales | 683 | 683 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | avenidahermosillofraccionamientosonorasinnumero,presarodriguez,lamesa,tijuana,baja california | -116.9114 | 32.4488 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:avenidahermosillofraccionamientosonorasinnumero,presarodriguez,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.911361, lat:32.448805}} | 2023-07-14 | 2023-11-24 | 2725033 | 2725033 | 2725033 | 2706650.38 | 2706650.38 | 1782783.55 | 1782783.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 683 | 683 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210494 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. MEMORIAL MORSE (02DPR0305N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065782 | S | 187 | 216 | 0 | Metros lineales | 40 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | boulevardsantaanitasinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california | -116.6293 | 32.5444 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:boulevardsantaanitasinnumero,maclovioherrera,tecate,tecate,baja california, lon:-116.62934, lat:32.544405}} | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210495 | Proyecto de inversión | 20733887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0733887E7, modificado:2.0733887E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2 PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065821 | S | 100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2687 | 2687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2687.0, meta_modificada:2687.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnumero,valledesanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.950206, lat:30.573021}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 20733887 | 20733887 | 20733887 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2687 | 2687 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210496 | Proyecto de inversión | 22746126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2746126E7, modificado:2.2746126E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065825 | S | 1737 | 1027 | 0 | Metros Cuadrados | 1122 | 1122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | circuitouniversidad,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california | -116.9683 | 32.5304 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:circuitouniversidad,otayseccionuniversidad,mesadeotay,tijuana,baja california, lon:-116.96832, lat:32.530444}} | 2023-08-11 | 2023-12-29 | 22746126 | 22746126 | 22746126 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1122 | 1122 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209212 | Proyecto de inversión | 4700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4695300.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. COLOMBIA, ENTRE AV. ENSENADA Y AV. JALISCO, COL. MADERO (LA CACHO), DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005010002 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Avenida Colombia, entre Avenida Ensenada y Avenida Jalisco, colonia Madero ( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California | -117.0273 | 32.5202 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Colombia, entre Avenida Ensenada y Avenida Jalisco, colonia Madero ( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California, lon:-117.027258, lat:32.520175}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Colombia, entre Avenida Ensenada y Avenida Jalisco, colonia Madero ( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California, lon:-117.024121, lat:32.520449}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4700000 | 4695300 | 4695300 | 3445688.37 | 1033706.51 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00060493 | HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3445688.37 | 3445688.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00060493, contratista:HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3445688.37, importe_modificado:3445688.37}} | Metros Cuadrados | 4100 | 4100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJOS, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210344 | Proyecto de inversión | 195000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | TERMINACIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065157 | S | 888 | 649 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0534 | 32.3417 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.053372, lat:32.341743}} | 2023-07-30 | 2023-11-10 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210348 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BARDA-REJA PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RÍO (02DJN0478O) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065177 | S | 26 | 44 | 0 | Metros lineales | 118.8 | 118.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callesanmateosinnumero,colinasdesanangel,ensenada,ensenada,baja california | -116.5659 | 31.888 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callesanmateosinnumero,colinasdesanangel,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.565933, lat:31.887959}} | 2023-06-09 | 2023-08-25 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210351 | Adquisición | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE CUBÍCULOS DE PROFESORES (PLANTA ALTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO) PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065207 | S | 888 | 649 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0534 | 32.3417 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.053372, lat:32.341743}} | 2023-07-14 | 2023-12-29 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210353 | Adquisición | 390000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065211 | S | 309 | 168 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | bouleardlasfuentessinnumero,haciendasantamariafraccionamiento,lamesa,tijuana,baja california | -116.8418 | 32.4706 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:bouleardlasfuentessinnumero,haciendasantamariafraccionamiento,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.8418, lat:32.470617}} | 2023-07-21 | 2023-12-29 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210354 | Proyecto de inversión | 495000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PROTECCIÓN A EDIFICIOS "A", "B" Y "C", CONTRA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN PERÍMETRO COLINDANTE POSTERIOR DE LOS EDIFICIOS PARA EL COBACH PLANTEL PRIMER AYUNTAMIENTO (02ECB0032H) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065212 | S | 855 | 740 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | calleplandesanluissinnumero,ampliacionreforma,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0591 | 32.3843 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calleplandesanluissinnumero,ampliacionreforma,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.059131, lat:32.384292}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210355 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SANITARIO BIODIGESTOR PARA EL COBACH PLANTEL PROFESOR ARTURO DAVID VELÁZQUEZ RIVERA (02ECB0035E) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065213 | S | 307 | 207 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | prolongacionavenidaruizsinnumero,losencinosfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california | -116.6056 | 31.9081 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:prolongacionavenidaruizsinnumero,losencinosfraccionamiento,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.605649, lat:31.908087}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210356 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS Y OBRA EXTERIOR (SISTEMA SANITARIO BIODIGESTOR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANDADORES PEATONALES) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CEMSAD) EL ROSARIO | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065214 | S | 90 | 88 | 0 | Metros Cuadrados | 2198 | 2198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2198.0, meta_modificada:2198.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | domicilioconocido,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.7185 | 30.0703 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilioconocido,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.718496, lat:30.070324}} | 2023-06-09 | 2023-09-22 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2198 | 2198 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210371 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO (02EPR0092A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065653 | S | 150 | 142 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidasansebastianvizcainosinnumero,bajacalifornia,mexicali,mexicali,baja california | -115.5125 | 32.6522 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidasansebastianvizcainosinnumero,bajacalifornia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.512487, lat:32.652222}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210372 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO NÚM. 29 - E.P. VICENTE RIVA PALACIO (02EPR0082U-02EPR0072N) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065654 | S | 297 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callebrasilsinnumero,estacioncoahuila,coloniasnuevasdelegacion,mexicali,baja california | -114.9995 | 32.1955 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callebrasilsinnumero,estacioncoahuila,coloniasnuevasdelegacion,mexicali,baja california, lon:-114.999516, lat:32.195535}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210382 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. NIÑO ARTILLERO (02DPR0694U) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065665 | S | 131 | 105 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidatreceavasinnumero,infornavitcondor,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california | -115.3828 | 32.5899 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidatreceavasinnumero,infornavitcondor,gonzalezortegadelegacion,mexicali,baja california, lon:-115.382807, lat:32.589913}} | 2023-07-14 | 2023-11-03 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210474 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.P. MIGUEL HIDALGO (02DJN0003B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065757 | S | 37 | 23 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidalagohudsonsinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california | -115.443 | 32.6069 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidalagohudsonsinnumero,xochimilcofraccionamiento,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.443047, lat:32.606945}} | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210478 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER PARA LA E.P. VICENTE SUAREZ -E.P. AMÉRICA OROPEZA MEZA (02EPR0388L- 02EPR0422B) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010065761 | S | 314 | 318 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | avenidalagohudsonsinnumero,vicenteguerrerocolonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.443 | 32.6069 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenidalagohudsonsinnumero,vicenteguerrerocolonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.443047, lat:32.606945}} | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209211 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497500.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. ENSENADA, ENTRE AV. COLOMBIA Y AV. DINAMARCA, COL. MADERO (LA CACHO), DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009902 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Avenida Ensenada, entre Avenida Colombia y Avenida Dinamarca, Colonia Madero( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California | -117.0271 | 32.5187 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, entre Avenida Colombia y Avenida Dinamarca, Colonia Madero( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California, lon:-117.027106, lat:32.518685}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, entre Avenida Colombia y Avenida Dinamarca, Colonia Madero( La Cacho), Delegación Centro, Tijuana Baja California, lon:-117.027258, lat:32.520175}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 1570891.29 | 471267.39 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00060491 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1570891.29 | 1570891.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00060491, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1570891.29, importe_modificado:1570891.29}} | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231493 | Proyecto de inversión | 195000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066019 | S | 936 | 713 | 0 | Metros Cuadrados | 55.84 | 55.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.84, meta_modificada:55.84}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0534 | 32.3417 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0534, lat:32.341743}} | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 55.84 | 55.84 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202231494 | Adquisición | 90000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10010066020 | S | 936 | 713 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0534 | 32.3417 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callejuanjacoborousseausinnumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0534, lat:32.341743}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209209 | Proyecto de inversión | 29100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91E7, modificado:2.90709E7}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. EL DORADO, ENTRE C. ISIDRO FABELA Y C. GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL DORADO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009702 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13900 | 13900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13900.0, meta_modificada:13900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2869.0, meta_modificada:2869.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BLVR. EL DORADO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL DORADO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.8612 | 32.4959 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BLVR. EL DORADO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL DORADO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.861181, lat:32.495891}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BLVR. EL DORADO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL DORADO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.85545, lat:32.491459}} | 2023-03-01 | 2024-01-31 | 29100000 | 29070900 | 29070900 | 26289627.43 | 9188559.89 | 7886888.23 | 7886888.23 | Obra | C-2023-00032591 | URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 26289627.43 | 2.628962743E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00032591, contratista:URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2.628962743E7, importe_modificado:2.628962743E7}} | Metros Cuadrados | 13900 | 13900 | 1500 | 10.7914 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2209209/proyecto_INICIO, 2209209/proyecto_PROCESO, 2209209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209207 | Proyecto de inversión | 16000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.5984E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OSCAR MARTÍNEZ, ENTRE BOULEVARD 2000 Y C. DE LOS FLAMINGOS (SANTOS MARTÍNEZ), COL. ALTIPLANO 5TA. SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009502 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AV. OSCAR MARTINEZ, DESDE BLVR. 2000 HASTA CALLE LOS FLAMINGOS ( CALLE SANTOS MARTINEZ), COLONIA ALTIPLANO 5TA. SECCION, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C. | -116.8452 | 32.5219 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. OSCAR MARTINEZ, DESDE BLVR. 2000 HASTA CALLE LOS FLAMINGOS ( CALLE SANTOS MARTINEZ), COLONIA ALTIPLANO 5TA. SECCION, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C., lon:-116.84524, lat:32.521949}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. OSCAR MARTINEZ, DESDE BLVR. 2000 HASTA CALLE LOS FLAMINGOS ( CALLE SANTOS MARTINEZ), COLONIA ALTIPLANO 5TA. SECCION, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C., lon:-116.839018, lat:32.525513}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 16000000 | 15984000 | 15984000 | 13575240.58 | 7648704.4 | 6225102.37 | 6225102.37 | Obra | C-2023-00032583 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 13575240.58 | 1.357524058E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00032583, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1.357524058E7, importe_modificado:1.357524058E7}} | Metros Cuadrados | 7400 | 7400 | 4000 | 54.0541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2209207/proyecto_INICIO, 2209207/proyecto_PROCESO, 2209207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE ESTIMACION PARA PAGO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209210 | Proyecto de inversión | 7390000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7390000.0, modificado:7382610.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES, ENTRE C. LA FORTUNA Y C. DIVISIÓN CENTINELA, COL. SEPANAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | 02005009802 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA JUAN OJEDA ROBLES, ENTRE CALLE DE LA FORTUNA Y CALLE DIVISION CENTINELA, COLONIA SEPANAL, DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA | -116.9939 | 32.5201 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OJEDA ROBLES, ENTRE CALLE DE LA FORTUNA Y CALLE DIVISION CENTINELA, COLONIA SEPANAL, DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.993887, lat:32.520106}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OJEDA ROBLES, ENTRE CALLE DE LA FORTUNA Y CALLE DIVISION CENTINELA, COLONIA SEPANAL, DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, lon:-117.000581, lat:32.519822}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 7390000 | 7382610 | 7382610 | 5670510.8 | 1701153.24 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00060490 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 5670510.8 | 5670510.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00060490, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:5670510.8, importe_modificado:5670510.8}} | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESPERA VALIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA POR EL ÁREA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR INICIO A TRAMITE DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209208 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9990000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BATALLA DE CUAUTLA, ENTRE C. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y C. LOMAS DE STA. MARÍA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009602 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BATALLA DE CUAUTLA, DESDE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON HASTA CALLE LOMAS DE STA. MARIA, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.8835 | 32.4694 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CUAUTLA, DESDE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON HASTA CALLE LOMAS DE STA. MARIA, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.883523, lat:32.469359}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CUAUTLA, DESDE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON HASTA CALLE LOMAS DE STA. MARIA, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.886658, lat:32.470771}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 7523265.55 | 2256979.67 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00059403 | CONSTRUCTORA SEXTIN S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 7523265.55 | 7523265.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00059403, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:7523265.55, importe_modificado:7523265.55}} | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209205 | Proyecto de inversión | 6976500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976500.0, modificado:6969523.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL LEANDRO VALLE-LEANDRO VALLE SUR, ENTRE AV. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. ALFONSO BALLESTEROS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009302 | N | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GENERAL LEANDRO VALLE-LEANDRO VALLE SUR, ENTRE AV. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. ALFONSO BALLESTEROS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C. | -117.0196 | 32.4836 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LEANDRO VALLE-LEANDRO VALLE SUR, ENTRE AV. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. ALFONSO BALLESTEROS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C., lon:-117.019564, lat:32.483574}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LEANDRO VALLE-LEANDRO VALLE SUR, ENTRE AV. HERMENEGILDO CUENCA DIAZ Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. ALFONSO BALLESTEROS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C., lon:-117.019951, lat:32.480694}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 6976500 | 6969523.5 | 6969523.5 | 5362566.4 | 1608769.92 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00059396 | LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 5362566.4 | 5362566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00059396, contratista:LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:5362566.4, importe_modificado:5362566.4}} | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209204 | Proyecto de inversión | 4816000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4816000.0, modificado:4811184.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE BLVR. HERMENEGILDO GALEANA Y C. CAMINO A TLATELOLCO, COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009202 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE BLVR. HERMENEGILDO GALEANA Y C. CAMINO A TLATELOLCO, COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.8784 | 32.4864 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE BLVR. HERMENEGILDO GALEANA Y C. CAMINO A TLATELOLCO, COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.878442, lat:32.486389}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE BLVR. HERMENEGILDO GALEANA Y C. CAMINO A TLATELOLCO, COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.878092, lat:32.484208}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4816000 | 4811184 | 4811184 | 3692717.41 | 1107815.22 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00059387 | JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3692717.41 | 3692717.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00059387, contratista:JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3692717.41, importe_modificado:3692717.41}} | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220102064964 | Proyecto de inversión | 7200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:6880257.71}} | TERMINACIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. IGNACIO ROEL (02EPR0501O) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010063611 | S | 388 | 418 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calletulesinnumero,villadelcampofraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california | -116.733 | 32.5143 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calletulesinnumero,villadelcampofraccionamiento,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.732989, lat:32.514296}} | 2022-06-17 | 2022-11-11 | 7200000 | 6880257.71 | 6880257.7 | 6880257.7 | 6880257.7 | 6880257.7 | 6880257.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220202089454 | Proyecto de inversión | 16219743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6219743E7, modificado:1.6219743E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO 1ERA ETAPA PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) | 2 | Baja California | 6 | San Quintín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064444 | S | 150 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 404 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | San Quintín | callesinnombre,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california | -115.9502 | 30.573 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:callesinnombre,sanquintin,sanquintin,sanquintin,baja california, lon:-115.950206, lat:30.573021}} | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 16219743 | 16219743 | 16219742.99 | 16219742.99 | 16219742.99 | 16219742.99 | 16219742.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 404 | 404 | 404 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209202 | Proyecto de inversión | 2970000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2967030.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO, ENTRE CARR. ANTIGUA A TECATE (CAMINO A VALLE REDONDO) Y C. CERRADA, COL. LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009002 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CHABACANO, ENTRE CARR. ANTIGUA A TECATE( CAMINO VALLE REDONDO) Y C. CERRADA, COL. LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C | -116.836 | 32.4712 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO, ENTRE CARR. ANTIGUA A TECATE( CAMINO VALLE REDONDO) Y C. CERRADA, COL. LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C, lon:-116.835952, lat:32.471228}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO, ENTRE CARR. ANTIGUA A TECATE( CAMINO VALLE REDONDO) Y C. CERRADA, COL. LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C, lon:-116.834893, lat:32.470437}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2970000 | 2967030 | 2967030 | 2052005.08 | 615601.52 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00056873 | CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2052005.08 | 2052005.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00056873, contratista:CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2052005.08, importe_modificado:2052005.08}} | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA PROXIMA A INICIAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN ESPERA PAGO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204730 | Proyecto de inversión | 4195800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4195800.0, modificado:4191604.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLASCAL (C. TLAXCAL), ENTRE C. TARAHUMARAS Y C. TLAXCALTECAS, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403501 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.872 | 32.4792 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.872028, lat:32.479194}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.869949, lat:32.47905}} | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 4195800 | 4191604.2 | 4191604.2 | 4191509.55 | 2982090.71 | 1257452.87 | 1257452.87 | Obra | 2941829 | HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 4191509.55 | 4191509.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2941829, contratista:HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:4191509.55, importe_modificado:4191509.55}} | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1300 | 68.4211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2204730/proyecto_INICIO, 2204730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE REALIZO CONVENIO PARA EXTENDER PLAZO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209201 | Proyecto de inversión | 3400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3396600.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN GARCÍA, ENTRE C. LETICIA GONZÁLEZ Y C. CIRCUITO 1, COL. ALTIPLANO 4TA SECC., DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005008902 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JUAN GARCIA, ENTRE C. LETICIA GONZALEZ Y C. CIRCUITO 1. COL. ALTIPLANO 4TA SECC., DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.848 | 32.5172 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA, ENTRE C. LETICIA GONZALEZ Y C. CIRCUITO 1. COL. ALTIPLANO 4TA SECC., DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.848001, lat:32.517211}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA, ENTRE C. LETICIA GONZALEZ Y C. CIRCUITO 1. COL. ALTIPLANO 4TA SECC., DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.849427, lat:32.517519}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3400000 | 3396600 | 3396000 | 2645046.81 | 793514.05 | 0 | 0 | Obra | C-2023-00056851 | MELIDA CASTRO SAILE | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2645046.81 | 2645046.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00056851, contratista:MELIDA CASTRO SAILE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2645046.81, importe_modificado:2645046.81}} | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1 | 0.058824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2209201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TRAMITE DE ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:SE REALIZAN TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO Y SONDEOS, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199953 | Proyecto de inversión | 2376000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376000.0, modificado:2373624.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 2 | N | 0 | 0 | 1700 | Metros Cuadrados | 1722.54 | 1722.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.54, meta_modificada:1722.54}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS. | -116.586 | 31.8851 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS., lon:-116.586, lat:31.8851}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS., lon:-116.586, lat:31.885}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO COL. LAS LOMITAS., lon:-116.586003, lat:31.885126}} | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 2376000 | 2373624 | 2373624 | 2373624 | 1990711.86 | 1990711.86 | 1990711.86 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-03 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2255473.7 | 2373624.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-03, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2255473.7, importe_modificado:2373624.0}} | Metros Cuadrados | 1722.54 | 1722.54 | 1533.06 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.06}} | {2199953/proyecto_PROCESO, 2199953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209206 | Proyecto de inversión | 5857500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5857500.0, modificado:5851642.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA, ENTRE C. SEXTA (FRANCISCO I. MADERO) Y C. QUINTA (BURÓCRATAS), COL. POBLADO EJIDO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009402 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AV. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 6TA.( CALLE FRANCISCO I. MADERO) Y CALLE 5TA.( CALLE BUROCRATAS), COLONIA EJIDO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C. | -116.8563 | 32.5158 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 6TA.( CALLE FRANCISCO I. MADERO) Y CALLE 5TA.( CALLE BUROCRATAS), COLONIA EJIDO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C., lon:-116.85633, lat:32.515837}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 6TA.( CALLE FRANCISCO I. MADERO) Y CALLE 5TA.( CALLE BUROCRATAS), COLONIA EJIDO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C., lon:-116.854967, lat:32.514977}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 5857500 | 5851642.5 | 5851642.5 | 4873680.9 | 1462104.27 | 1462104.27 | 1462104.27 | Obra | C-2023-00032035 | PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4873680.9 | 4873680.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00032035, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4873680.9, importe_modificado:4873680.9}} | Metros Cuadrados | 2720 | 2720 | 100 | 3.6765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2209206/proyecto_INICIO, 2209206/proyecto_PROCESO, 2209206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:SE TRABAJA EN TERRRACERIAS, CORTE Y COMPENSACION DEL TERRENO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209203 | Proyecto de inversión | 7810000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7810000.0, modificado:7802190.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE C. MANTÚA Y C. INDEPENDENCIA, COL. COLAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005009102 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3905 | 3905 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3905.0, meta_modificada:3905.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SINALOA, ENTRE C. MANTUA Y C. INDEPENDENCIA, COL. COLAS DEL MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C | -116.8526 | 32.5066 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, ENTRE C. MANTUA Y C. INDEPENDENCIA, COL. COLAS DEL MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.852631, lat:32.506616}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, ENTRE C. MANTUA Y C. INDEPENDENCIA, COL. COLAS DEL MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C, lon:-116.850464, lat:32.509292}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 7810000 | 7802190 | 7802190 | 6472895.47 | 3045673.53 | 1941868.64 | 1941868.64 | Obra | C-2023-00032025 | LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 6472895.47 | 6472895.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00032025, contratista:LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:6472895.47, importe_modificado:6472895.47}} | Metros Cuadrados | 3905 | 3905 | 1700 | 43.5339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2209203/proyecto_INICIO, 2209203/proyecto_PROCESO, 2209203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:EN PROCESO TRAMITE PAR APAGO DE ESTIMACION, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402200182 | Proyecto de inversión | 1958000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958000.0, modificado:1956042.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 12 | N | 0 | 0 | 2920 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION. | -116.5785 | 31.7941 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION., lon:-116.578485, lat:31.7941}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION., lon:-116.5784, lat:31.7941}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. DANIEL CORDOVA ENTRE CALLE REAL SAN FERNANDO Y CALLE NIZA, FRACC. VILLAS DEL REAL 3RA SECCION., lon:-116.5783, lat:31.7936}} | 2022-12-31 | 2023-04-29 | 1958000 | 1956042 | 1956042 | 1943586.97 | 788910 | 788910 | 788910 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-12 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1943586.97 | 1943586.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-12, contratista:SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1943586.97, importe_modificado:1943586.97}} | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 1860 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2200182/proyecto_PROCESO, 2200182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209151 | Proyecto de inversión | 1415000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:1413585.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MOCTEZUMA ENTRE C. ONCE (11) Y C. DOCEAVA (12), COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005003902 | N | 0 | 0 | 2000 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MOCTEZUMA ENTRE C. ONCE (11) Y C. DOCEAVA (12), COL. CENTRO | -116.6251 | 31.8747 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MOCTEZUMA ENTRE C. ONCE (11) Y C. DOCEAVA (12), COL. CENTRO, lon:-116.62507, lat:31.874728}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MOCTEZUMA ENTRE C. ONCE (11) Y C. DOCEAVA (12), COL. CENTRO, lon:-116.624588, lat:31.87573}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1415000 | 1413585 | 1413585 | 1406155.53 | 421846.66 | 421846.66 | 421846.66 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-16 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1406155.53 | 1406155.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-16, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1406155.53, importe_modificado:1406155.53}} | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2070 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {2209151/proyecto_PROCESO, 2209151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209152 | Proyecto de inversión | 1327500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327500.0, modificado:1326172.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISLA TIBURÓN ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE (E) Y KM 0+128, COL. LOMAS DEL SAUZAL, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004002 | N | 0 | 0 | 1980 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ISLA TIBURON ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE (E) Y KM 0+128, COL. LOMAS DEL SAUZAL | -116.6937 | 31.8983 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TIBURON ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE (E) Y KM 0+128, COL. LOMAS DEL SAUZAL, lon:-116.693738, lat:31.898258}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1327500 | 1326172.5 | 1326172.5 | 1210511.02 | 363153.31 | 363153.31 | 363153.31 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-20 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1210511.02 | 1210511.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-20, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1210511.02, importe_modificado:1210511.02}} | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 45 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2209152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209153 | Proyecto de inversión | 1453000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453000.0, modificado:1451547.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004102 | N | 0 | 0 | 2200 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS | -116.6627 | 31.87 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, lon:-116.662685, lat:31.869987}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, lon:-116.661541, lat:31.870202}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, lon:-116.663176, lat:31.869805}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PASEO DEL PEDREGAL ENTRE C. BASALTO Y C. PLAYA ALTA Y EN CALLE PLAYA ALTA ENTRE C. PASEO DEL PEDREGAL Y C. ZAFIRO, FRACC. PEDREGAL PLAYITAS, lon:-116.662692, lat:31.870044}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1453000 | 1451547 | 1451547 | 1382396.74 | 414719.02 | 414719.02 | 414719.02 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-22 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1382396.74 | 1382396.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-22, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1382396.74, importe_modificado:1382396.74}} | Metros Cuadrados | 1013 | 1013 | 50.65 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.65}} | {2209153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209154 | Proyecto de inversión | 825000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:824175.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RYERSON ENTRE C. NOVENA Y DIEZ (10), COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004202 | N | 0 | 0 | 1350 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. RYERSON ENTRE C. NOVENA Y DIEZ (10), COL. CENTRO | -116.6268 | 31.8741 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. RYERSON ENTRE C. NOVENA Y DIEZ (10), COL. CENTRO, lon:-116.626768, lat:31.874062}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. RYERSON ENTRE C. NOVENA Y DIEZ (10), COL. CENTRO, lon:-116.627345, lat:31.873021}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 825000 | 824175 | 824175 | 801808.72 | 368039.89 | 368039.89 | 368039.89 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-23 | ASFALSELLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 801808.72 | 801808.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-23, contratista:ASFALSELLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:801808.72, importe_modificado:801808.72}} | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2209154/proyecto_INICIO, 2209154/proyecto_FIN, 2209154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209155 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549450.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. ALVARADO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004302 | N | 0 | 0 | 1100 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. ALVARADO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO | -116.6231 | 31.8613 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ALVARADO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.623117, lat:31.86131}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ALVARADO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.623508, lat:31.860591}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 550000 | 549450 | 549450 | 549449.24 | 547203.92 | 547203.92 | 547203.92 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-13 | OMAR CASTRO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 549449.24 | 549449.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-13, contratista:OMAR CASTRO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:549449.24, importe_modificado:549449.24}} | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2209155/proyecto_PROCESO, 2209155/proyecto_INICIO, 2209155/proyecto_FIN, 2209155/proyecto_PROCESO, 2209155/proyecto_FIN, 2209155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209156 | Proyecto de inversión | 580000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579420.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. BLANCARTE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004402 | N | 0 | 0 | 1100 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. BLANCARTE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO | -116.622 | 31.8607 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.621994, lat:31.860727}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.622525, lat:31.859782}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 580000 | 579420 | 579420 | 579262.71 | 579262.7 | 579262.7 | 579262.7 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-14 | HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 579262.71 | 579262.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-14, contratista:HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:579262.71, importe_modificado:579262.71}} | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2209156/proyecto_INICIO, 2209156/proyecto_FIN, 2209156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204731 | Proyecto de inversión | 12987000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2987E7, modificado:1.2987E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LATINOAMERICANA, ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. MONTERREY, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403601 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9001 | 32.5451 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.900059, lat:32.54513}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.900178, lat:32.547707}} | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 12987000 | 12987000 | 12974013 | 12973526.08 | 8705715.83 | 8705715.83 | 8705715.83 | Obra | 2941537 | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 12973526.08 | 1.297352608E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2941537, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:1.297352608E7, importe_modificado:1.297352608E7}} | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 4000 | 78.4314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.0}} | {2204731/proyecto_PROCESO, 2204731/proyecto_INICIO, 2204731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso, próxima a terminar, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, PRÓXIMA A TERMINAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204729 | Proyecto de inversión | 7139300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7139300.0, modificado:7132160.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TEHUACÁN, ENTRE C. LILA (AV. CAÑADA DE BAJA CALIFORNIA) Y C. MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403401 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.62, meta_modificada:492.62}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8465 | 32.4826 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.846466, lat:32.482641}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844016, lat:32.482433}} | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 7139300 | 7132160.7 | 7132160.7 | 7130036.2 | 5224096.34 | 4640938.99 | 4640938.99 | Obra | 2941766 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 7130036.2 | 7130036.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2941766, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:7130036.2, importe_modificado:7130036.2}} | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 2800 | 71.7949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2204729/proyecto_INICIO, 2204729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, PRÓXIMA A TERMINAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, PRÓXIMA A TERMINAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, PRÓXIMA A TERMINAR, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209157 | Proyecto de inversión | 725000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724275.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CASTILLO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004502 | N | 0 | 0 | 1350 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. CASTILLO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO | -116.6213 | 31.8593 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CASTILLO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.621271, lat:31.85928}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CASTILLO ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, lon:-116.620826, lat:31.860251}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 725000 | 724275 | 724275 | 724275 | 717099.83 | 717099.83 | 717099.83 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-15 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 724275 | 724275.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-15, contratista:CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:724275.0, importe_modificado:724275.0}} | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 2050 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2209157/proyecto_PROCESO, 2209157/proyecto_INICIO, 2209157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209158 | Proyecto de inversión | 1785000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1783215.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RAYÓN ENTRE C. SÉPTIMA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004602 | N | 0 | 0 | 2850 | Metros Cuadrados | 2961 | 2961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.0, meta_modificada:2961.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. RAYÓN ENTRE C. SÉPTIMA Y C. NOVENA, COL. CENTRO | -116.609 | 31.8639 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. RAYÓN ENTRE C. SÉPTIMA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, lon:-116.608974, lat:31.863875}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. RAYÓN ENTRE C. SÉPTIMA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, lon:-116.607986, lat:31.865868}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1785000 | 1783215 | 1783215 | 1779531.96 | 1762504.3 | 1762504.3 | 1762504.3 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-17 | OMAR CASTRO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1779531.96 | 1779531.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-17, contratista:OMAR CASTRO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1779531.96, importe_modificado:1779531.96}} | Metros Cuadrados | 2961 | 2961 | 2961 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2961.0}} | {2209158/proyecto_INICIO, 2209158/proyecto_FIN, 2209158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209159 | Proyecto de inversión | 980000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979020.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE C. OCTAVA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004702 | N | 0 | 0 | 1450 | Metros Cuadrados | 1647 | 1647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE C. OCTAVA Y C. NOVENA, COL. CENTRO | -116.6104 | 31.8668 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE C. OCTAVA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, lon:-116.610373, lat:31.866775}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE C. OCTAVA Y C. NOVENA, COL. CENTRO, lon:-116.610821, lat:31.86577}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 980000 | 979020 | 979020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1647 | 1647 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209160 | Proyecto de inversión | 2470000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470000.0, modificado:2467530.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MIRAMAR ENTRE C. 13 Y C. 15, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004802 | N | 0 | 0 | 3250 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MIRAMAR ENTRE C. 13 Y C. 15, COL. CENTRO, | -116.6192 | 31.875 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIRAMAR ENTRE C. 13 Y C. 15, COL. CENTRO,, lon:-116.619211, lat:31.874961}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIRAMAR ENTRE C. 13 Y C. 15, COL. CENTRO,, lon:-116.618127, lat:31.877029}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2470000 | 2467530 | 2467530 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204728 | Proyecto de inversión | 11988000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1988E7, modificado:1.1976012E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISIDRO FABELA, ENTRE C. OSCAR BAYLÓN CHACÓN Y C. HERMENEGILDO GALEANA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 0200403301 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8688 | 32.4953 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.868819, lat:32.495286}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.864767, lat:32.4956}} | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 11988000 | 11976012 | 11976012 | 11946144.45 | 5370883.15 | 5370883.15 | 5370883.15 | Obra | 2941135 | CORPORATIVO INTEGRAL DE VIVIENDAS.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C | 11946144.45 | 1.194614445E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2941135, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL DE VIVIENDAS.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:1.194614445E7, importe_modificado:1.194614445E7}} | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 2000 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2204728/proyecto_INICIO, 2204728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209199 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.4975E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN ROBERTO, ENTRE C. CAÑÓN DEL ALACRÁN Y C. SAN ÁNGEL (SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑÓN DEL ALACRÁN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ÁNGEL (SAN FRANCISCO), COL. SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 02005008702 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAN ROBERTO ENTRE C. CAÑON DEL ALACRAN Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑON DEL ALACRAN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO), COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C | -117.0728 | 32.4997 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN ROBERTO ENTRE C. CAÑON DEL ALACRAN Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑON DEL ALACRAN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO), COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C, lon:-117.072798, lat:32.499748}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN ROBERTO ENTRE C. CAÑON DEL ALACRAN Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑON DEL ALACRAN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO), COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C, lon:-117.075467, lat:32.502208}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN ROBERTO ENTRE C. CAÑON DEL ALACRAN Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑON DEL ALACRAN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO), COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C, lon:-117.073028, lat:32.499663}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN ROBERTO ENTRE C. CAÑON DEL ALACRAN Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO) Y EN CALLE CAÑON DEL ALACRAN-SAN ANTONIO, ENTRE C. SAN ROBERTO Y C. SAN ANGEL(SAN FRANCISCO), COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C, lon:-117.075466, lat:32.502209}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 25000000 | 24975000 | 24975000 | 21725794.85 | 6517738.45 | 6517738.45 | 6517738.45 | Obra | C-2023-00032574 | CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 21725794.85 | 2.172579485E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2023-00032574, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2.172579485E7, importe_modificado:2.172579485E7}} | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 100 | 1.1765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2209199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, EL INICIO SE RETRASO POR ADECUACIONES AL PROYECTO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, EL INICIO SE RETRASO DEBIDO A ADECUACIONES AL PROYECTO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:anacjimenezl, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199974 | Proyecto de inversión | 4521000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4521000.0, modificado:4516479.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 3 | N | 0 | 0 | 1560 | Metros Cuadrados | 8319.76 | 8319.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8319.76, meta_modificada:8319.76}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC | -116.6431 | 31.8685 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.6431, lat:31.8685}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.642, lat:31.868}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. MAYORCA Y AV. PARIS, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.64, lat:31.86}} | 2022-12-29 | 2023-05-27 | 4521000 | 4516479 | 4516479 | 4516479 | 4505634.48 | 4505634.48 | 4505634.48 | Servicios | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-04 | JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 4471302.7 | 4516479.0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-04, contratista:JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:4471302.7, importe_modificado:4516479.0}} | Metros Cuadrados | 8319.76 | 8319.76 | 8319.76 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8319.76}} | {2199974/proyecto_FIN, 2199974/proyecto_PROCESO, 2199974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402178568 | Proyecto de inversión | 183520.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183520.96, modificado:183520.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV HACIENDA ATENCO, FRACC HACIENDA ORIZABA, MEXICALI, B.C. - 332354 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332354 | S | 20 | 20 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA HACIENDA ATENCO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALLE COCOYOC, CARRETERA SANTA ISABEL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA HACIENDA ATENCO ENTRE C | -115.541 | 32.6452 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA ATENCO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALLE COCOYOC, CARRETERA SANTA ISABEL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA HACIENDA ATENCO ENTRE C, lon:-115.5410423, lat:32.64524875}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200886606 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Niños Heroes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0237F | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 787647.65 | 787647.65 | 787647.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200886640 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Carmen Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0104Q | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 655769.23 | 655769.23 | 655769.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200888021 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1264312.81}} | Escuela Secundaria General Numero 9 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0049G | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1264312.81 | 1264312.81 | 1264312.81 | 859929.86 | 859929.86 | 859929.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200888092 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | Escuela Benito Juarez N.36 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0077B | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 902807.56 | 902807.56 | 902807.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200889069 | Proyecto de inversión | 9000000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9000000.0, modificado:786657.12}} | Escuela Mezquital | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0087Z | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO MEZQUITAL | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MEZQUITAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9000000 | 786657.12 | 786657.12 | 786657.12 | 552126 | 552126 | 552126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892007 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.35}} | Escueal Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0008X | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 822115.13 | 822115.13 | 822115.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903818 | Proyecto de inversión | 2144925 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2144925.0, modificado:2062113.52}} | Escuela Secundaria Numero 7 Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0019M | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2144925 | 2062113.52 | 2062113.52 | 2062113.52 | 1732175.36 | 1732175.36 | 1732175.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170300967847 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Luzsiglo G Figueroa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0178H | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 649879.64 | 649879.64 | 649879.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16180101075422 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1088496.58}} | Jardin De Niños Cristobal Colon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0069K | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1088496.58 | 1088496.58 | 1088496.58 | 993293.21 | 993293.21 | 993293.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN180401502285 | Proyecto de inversión | 10289000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0289E7, modificado:8262206.24}} | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | Metros | 9975 | 9975 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9975.0, meta_modificada:9975.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California | -114.8475 | 31.0247 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California, lon:-114.847546, lat:31.024721}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 10289000 | 8262206.24 | 8262206.24 | 8262206.24 | 8262206.24 | 8262206.24 | 8262206.24 | Obra | LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04 | TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 8277174.91 | 8277174.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8277174.91, importe_modificado:8277174.91}} | Metros | 9975 | 9975 | 9975 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9975.0}} | {1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN, 1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META REAL ALCANZADA FUE DE 9,971.52 METROS, trimestre:2.0, usuario:leticialperezp, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200889814 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:877884.14}} | J.N. Raul Anguiano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0677N | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 877884.14 | 877884.14 | 877884.14 | 776847.55 | 776847.55 | 776847.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200889888 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1007322.27}} | J.N. Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0698Z | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1007322.27 | 1007322.27 | 1007322.27 | 805857.82 | 805857.82 | 805857.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200890566 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Jose E. Amador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0162G | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 822115.29 | 822115.29 | 822115.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200891980 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.83}} | Escuela Primaria Constituyentes De Queretaro | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0356U | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1265384.6 | 1265384.6 | 1265384.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892222 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.78}} | Escuela Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0058E | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057691.78 | 1057691.78 | 1057691.78 | 797359.26 | 797359.26 | 797359.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892441 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Juan Escutia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0141U | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.51 | 1153845.51 | 1153845.51 | 939143.1 | 939143.1 | 939143.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892525 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0205O | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 721509.86 | 721509.86 | 721509.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903646 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Carlos A Carillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0181E | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 882357.12 | 882357.12 | 882357.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903676 | Proyecto de inversión | 2399642 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399642.0, modificado:2120670.84}} | Colegio De Estidios Cientificos Tecnologicos Plantel Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0002C | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2399642 | 2120670.84 | 2120670.84 | 2120670.84 | 1721019.4 | 1721019.4 | 1721019.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903716 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Estefania Castaneda | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0078S | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 923076.92 | 923076.92 | 923076.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903817 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1048861.19}} | Escuela Primaria Profr. Manuel Ramos Reyes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0220G | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 1048861.19 | 1048861.19 | 1048861.19 | 954463.68 | 954463.68 | 954463.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200903852 | Proyecto de inversión | 1600000 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1532032.74}} | Eescuela Secundaria Numero 23 Articulo 123 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0050W | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1600000 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1171006.69 | 1171006.69 | 1171006.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170300967789 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | E.P. Memoral Morse | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0305N | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1332692.3 | 1332692.3 | 1332692.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16170401054632 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Ninos General Lazaro Cardenas Del Rio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0045A | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 824427.65 | 824427.65 | 824427.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16180101075374 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1120738.18}} | Escuela Primaria Alberto Correa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0300S | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1120738.18 | 1019871.74 | 1019871.74 | 1019871.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN190201559220 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | MOISES SAENZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EJN0090M | S | 500 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-07-19 | 2018-12-13 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 807692.3 | 807692.3 | 807692.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN190201559276 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1144670.39}} | PROF. CIRILO FLORES SANCHEZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0097W | S | 500 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-07-05 | 2018-12-20 | 1400000 | 1144670.39 | 1144670.39 | 1144670.39 | 847056.09 | 847056.09 | 847056.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN190201559339 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:922773.65}} | DR. OCTAVIO LEON MEDELLIN | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFEBC | 02EPR0375H | S | 250 | 250 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-08-02 | 2018-12-25 | 1200000 | 922773.65 | 922773.65 | 922773.65 | 719763.45 | 719763.45 | 719763.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN200101701867 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, REHAB. SANIT, ANDADORES, CUBIERTA Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0237Q | N | 0 | 0 | 250 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Las Fuentes, Mexicali, B.C., México | -115.4426 | 32.654 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Las Fuentes, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4426282, lat:32.6540474}} | 2020-04-14 | 2020-06-30 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 825765.26 | 825765.26 | 825765.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN200101701873 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | TELESECUNDARIA NUM. 9, REHAB. AULAS, SUSTITUCION PISOS, REHAB. SANITARIOS, CERCO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0009K | N | 0 | 0 | 400 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | Ejido Chiapas 2, B.C., México | -114.9706 | 32.4694 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:Ejido Chiapas 2, B.C., México, lon:-114.9705555, lat:32.4694444}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1100000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1025961.54 | 1025961.54 | 1025961.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN200101701877 | Proyecto de inversión | 1400000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | JARDIN DE NIÑOS 14 DE MARZO DE 1903, REHAB. AULAS, SUST. MUEBLES SANITARIOS, EXPLANADA CIVICA, ANDADORES, CUBIERTA DE 13.5 MX18.42 M. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0245Y | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2020-04-23 | 2020-05-23 | 1400000 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1291040.36 | 1291040.36 | 1291040.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN200101701893 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1041950.1}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE ALVAREZ BANUELOS, REHABILITACION DE AULAS, MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AA., INSTALACIONES ELECTRICAS Y CERCO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0197V | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1200000 | 1041950.1 | 1041950.1 | 1041950.1 | 1000272.09 | 1000272.09 | 1000272.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN210101885179 | Proyecto de inversión | 500000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:846825.61}} | ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 1 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0001S | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Bahía De Los Ángeles | Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México | -116.5946 | 31.8084 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:Chapultepec 102, Adolfo Ruiz Cortines, 22895 Ensenada, B.C., México, lon:-116.59462273, lat:31.80836783}} | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 500000 | 846825.61 | 846825.61 | 846825.61 | 821420.84 | 821420.84 | 821420.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170401048422 | Proyecto de inversión | 4918400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9990.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8352 | 31.015 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8352311, lat:31.0149714}} | 2017-11-07 |  | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | Obra | LO-802002999-E1-2018 | CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 3687411.29 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:3687411.29, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 9990 | 9990 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9990.0}} | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO, 1184550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200889861 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:976812.16}} | Escuela Secundaria General No.20 Juana Ines De La Cruz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0043M | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 976812.16 | 976812.16 | 976812.16 | 820522.21 | 820522.21 | 820522.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102212039 | Proyecto de inversión | 3956889.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956889.89, modificado:3956889.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO BRAVO ENTRE C. JOSÉ ESTRADA ARREGUIN Y C.JOSÉ MARÍA VILLAGRANA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, TECATE, B.C | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | C-PMTCT-DAU2022-RG23/01 | S | 50 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1687.55 | 1687.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.55, meta_modificada:1687.55}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE RIO BRAVO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | -116.5926 | 32.5615 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.59264, lat:32.561535}} | 2023-01-09 | 2023-04-14 | 3956889.89 | 3956889.89 | 3840557.32 | 3840557.32 | 3840557.32 | 3840557.32 | 3840557.32 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-RG23/01 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S.A.S | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 3761419.52 | 3761419.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2022-RG23/01, contratista:TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S.A.S, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:3761419.52, importe_modificado:3761419.52}} | Metros Cuadrados | 1687.55 | 1687.55 | 1687.55 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.55}} | {2212039/proyecto_INICIO, 2212039/proyecto_PROCESO, 2212039/proyecto_INICIO, 2212039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200890565 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:776758.4}} | Escuela Jardin De Niños Miguel F. Martinez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0159C | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 776758.4 | 776758.4 | 776758.4 | 749870.03 | 749870.03 | 749870.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892003 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Federico Froebel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0039Q | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 726923.08 | 726923.08 | 726923.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN180401502288 | Proyecto de inversión | 2523000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2523000.0, modificado:1707816.24}} | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | Metros | 2880 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California | -114.8385 | 30.9751 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California, lon:-114.838497, lat:30.975055}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2523000 | 1707816.24 | 1707816.24 | 1707816.24 | 1707816.24 | 1707816.24 | 1707816.24 | Obra | LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1970532.51 | 1707816.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1970532.51, importe_modificado:1707816.24}} | Metros | 2880 | 2880 | 2880 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2880.0}} | {1502288/proyecto_PROCESO, 1502288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102212302 | Proyecto de inversión | 5895999.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895999.59, modificado:5712151.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS ENTRE C. OLMO Y C. MANZANO, COL. EL ESCORIAL, TECATE, B.C | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | C-PMTCT-DAU2022-RG23/02 | S | 150 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 2888.19 | 2888.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2888.19, meta_modificada:2888.19}} | 1 | Baja California | Tecate | El Escorial | CALLE CIPRES COLONIA EL ESCORIAL | -116.6592 | 32.5376 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1030, direccion:CALLE CIPRES COLONIA EL ESCORIAL, lon:-116.659217, lat:32.537573}} | 2023-01-09 | 2023-04-14 | 5895999.59 | 5712151.72 | 5712151.72 | 5712151.72 | 5712151.72 | 5712151.72 | 5712151.72 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-RG23/02 | EDITH QUINTERO ESPINOZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 5604737.21 | 5604737.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2022-RG23/02, contratista:EDITH QUINTERO ESPINOZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:5604737.21, importe_modificado:5604737.21}} | Metros Cuadrados | 2888.19 | 2888.19 | 2888.19 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.19}} | {2212302/proyecto_PROCESO, 2212302/proyecto_INICIO, 2212302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892326 | Proyecto de inversión | 1100000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:848247.16}} | Escuela Jardin De Niños Agmo Emilio Zamora | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0062R | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1100000 | 848247.16 | 848247.16 | 848247.16 | 756173.25 | 756173.25 | 756173.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN180401502286 | Proyecto de inversión | 2646000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646000.0, modificado:2501527.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | Metros | 2200 | 2227 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2227.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California | -114.8342 | 31.03 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California, lon:-114.834154, lat:31.02996}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2646000 | 2501527.87 | 2501527.87 | 2501527.87 | 2501527.87 | 2501527.87 | 2501527.87 | Obra | LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2245738.99 | 2536613.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2245738.99, importe_modificado:2536613.74}} | Metros | 2200 | 2227 | 2227 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2227.0}} | {1502286/proyecto_PROCESO, 1502286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN180401502287 | Proyecto de inversión | 1135000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135000.0, modificado:947691.74}} | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | Metros | 920 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California | -114.8851 | 31.0817 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California, lon:-114.885102, lat:31.081712}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1135000 | 947691.74 | 947691.74 | 947691.74 | 947691.74 | 947691.74 | 947691.74 | Obra | LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03 | ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1062102.66 | 950173.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1062102.66, importe_modificado:950173.79}} | Metros | 920 | 920 | 920 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:920.0}} | {1502287/proyecto_PROCESO, 1502287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META REAL ALCANZADA FUE DE 818.25 METROS, trimestre:2.0, usuario:leticialperezp, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892505 | Proyecto de inversión | 900000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Carlos Garcia Rivera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0144R | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 900000 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 778846.16 | 778846.16 | 778846.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200892563 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.54}} | Escuela Primaria Margarita Ecobar Rodriguez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0233K | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1142307.08 | 1142307.08 | 1142307.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200893038 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Profa. Carmen Rivera Almada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0189N | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 808376.6 | 808376.6 | 808376.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170300967830 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Francisco Cuchuma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0197F | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1135690.65 | 1135690.65 | 1135690.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN190101513535 | Proyecto de inversión | 35000000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.365384616E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0059M | N | 0 | 0 | 500 | Metros | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2017-10-05 | 2018-11-01 | 35000000 | 33653846.16 | 33653846.16 | 33653846.16 | 31634615.39 | 31364615.39 | 31364615.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 500 | 500 | 450 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN200101701904 | Proyecto de inversión | 1200000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1029477.79}} | ESCUELA PRIMARIA EDUCACION ES PROGRESO, EN COL. PROGRESO, REHABILITACION AULAS, PLAZA CIVICA, REHABILITACION MODULO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 AA, INST. ELECTRICAS , CUBIERTA Y BANQUETAS. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0456S | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2020-04-09 | 2020-06-24 | 1200000 | 1029477.79 | 1029477.79 | 1029477.79 | 988298.67 | 988298.67 | 988298.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102212308 | Proyecto de inversión | 1998000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN TERCERA ENTRE C. TERCERA Y C. CERRADA, COL. MACLOVIO HERRERA, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | C-PMTCT-DAU2022-RG23/03 | S | 400 | 400 | 0 | Metros Cuadrados | 901.45 | 901.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.45, meta_modificada:901.45}} | 1 | Baja California | Tecate | Maclovio Herrera (Colonia Aviación) | CALLE TERCERA, COLONIA MACLOVIO HERRER | -116.6347 | 32.5405 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:992, direccion:CALLE TERCERA, COLONIA MACLOVIO HERRER, lon:-116.634725, lat:32.540532}} | 2023-01-09 | 2023-04-14 | 1998000 | 1998000 | 1919678.4 | 1919678.4 | 1919678.4 | 1919678.4 | 1919678.4 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-RG23/03 | INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 1879718.4 | 1879718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2022-RG23/03, contratista:INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:1879718.4, importe_modificado:1879718.4}} | Metros Cuadrados | 901.45 | 901.45 | 901.45 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.45}} | {2212308/proyecto_INICIO, 2212308/proyecto_PROCESO, 2212308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102212314 | Proyecto de inversión | 1280965.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280965.52, modificado:1280965.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE C. MARIANO ESCOBEDO Y C. YUCATÁN, COL. LOMA ALTA, TECATE, B.C | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Bienestar | C-PMTCT-DAU2022-RG23/04 | S | 450 | 450 | 0 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Loma Alta | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA LOMA ALTA | -116.634 | 32.5602 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1660, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA LOMA ALTA, lon:-116.63404, lat:32.560159}} | 2023-01-09 | 2023-04-14 | 1280965.52 | 1280965.52 | 1218198.31 | 1218198.31 | 1218198.31 | 1218198.31 | 1218198.31 | Obra | C-PMTCT-DAU2022-RG23/04 | RUBEN GARCIA NORIEGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C. | 1192578.9 | 1192578.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DAU2022-RG23/04, contratista:RUBEN GARCIA NORIEGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:1192578.9, importe_modificado:1192578.9}} | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2212314/proyecto_INICIO, 2212314/proyecto_PROCESO, 2212314/proyecto_INICIO, 2212314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235585 | Proyecto de inversión | 2688175.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688175.46, modificado:2688175.46}} | Construcción de la red de agua potable en la colonia Del Castillo, en la localidad Roberto Yahuaca, del municipio de Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-RURAL-CESPT-2023-01-OP-LP | N | 0 | 0 | 1447 | Metros | 2089 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2089.0, meta_modificada:2089.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Roberto Yahuaca | COL. DEL CASTILLO | -117.0991 | 32.4841 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1901, direccion:COL. DEL CASTILLO, lon:-117.09913, lat:32.48415}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 2688175.46 | 2688175.46 | 2688175.46 | 2668175.46 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 2089 | 2089 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701547 | Proyecto de inversión | 987000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}} | Red De Drenaje En Calles Punta San Miguel Y Punta China Entre Cabo Colonet Y Cabo San Jose Popular 1989 - 83742 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83742 | N | 0 | 0 | 336 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SAN MIGUEL Y PUNTA CHINA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y CALLE SAN JOSE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA POPULAR 1989 SOBRE LAS CALLES PUNTA SAN M | -116.5615 | 31.8933 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN MIGUEL Y PUNTA CHINA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y CALLE SAN JOSE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA POPULAR 1989 SOBRE LAS CALLES PUNTA SAN M, lon:-116.5615478, lat:31.89333188}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 987000 | 987000 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707154 | Proyecto de inversión | 1795200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795200.0, modificado:1795200.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Calles San Borja Cometa Y Planeta Cochimi Julio Verne, Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin, G. Camarena, Cosmo - 86365 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86365 | N | 0 | 0 | 230 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CALLES SAN BORJA COMETA Y PLANETA, COCHIMI, JULIO VERNE, LEONARDO DA VINCI, BENJAMIN FRANKLIN, G. CAMARENA, COSMO Y SIERRA MAYOR COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO | -116.5809 | 31.9022 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLES SAN BORJA COMETA Y PLANETA, COCHIMI, JULIO VERNE, LEONARDO DA VINCI, BENJAMIN FRANKLIN, G. CAMARENA, COSMO Y SIERRA MAYOR COLONIA NUEVO MILENIO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO , lon:-116.5809348, lat:31.90223564}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707152 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Planta Purificadora De Agua En Cataviña - 85399 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85399 | N | 0 | 0 | 273 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Cataviña | CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA | -114.7206 | 29.7312 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA, lon:-114.7206174, lat:29.73119589}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723339 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende En Camalu - 84388 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84388 | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC | -116.0631 | 30.8399 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC, lon:-116.0631226, lat:30.83985238}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09 | MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 449999.99 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09, contratista:MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:449999.99, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701544 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Reposiciion De Pozo Profundo En Av C Y Calle Segunda Ejido Leandro Valle San Quintin - 84667 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84667 | N | 0 | 0 | 2100 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido General Leandro Valle | CALLE C EJIDO LEANDRO VALLE, 22910 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TERRENO UBICADO EN ESQUINA DE CALLE SEGUNDA Y CALLE C EN EL EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE | -115.9634 | 30.6209 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1037, direccion:CALLE C EJIDO LEANDRO VALLE, 22910 EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TERRENO UBICADO EN ESQUINA DE CALLE SEGUNDA Y CALLE C EN EL EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, lon:-115.9634018, lat:30.62091303}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {803111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690562 | Proyecto de inversión | 1450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Linea De Conduccion En Zona Federal Del Arroyo En El Ejido Alfredo V Bonfil - 83668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83668 | N | 0 | 0 | 343 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Alfredo V. Bonfil | NINGUNOEJIDO ALFREDO V BONFIL, 22905 ALFREDO V. BONFIL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LINEA DE CONDUCCION UBICADA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL | -116.1184 | 31.1279 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1148, direccion:NINGUNOEJIDO ALFREDO V BONFIL, 22905 ALFREDO V. BONFIL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LINEA DE CONDUCCION UBICADA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL, lon:-116.1183647, lat:31.12789905}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696040 | Proyecto de inversión | 548926.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548926.4, modificado:548926.4}} | Continuacion De Pavimentacion De Calle Joyita Conocida Como Calle Las Palomas Col Joyita Zona Urbana Noreste I - 83601 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83601 | N | 0 | 0 | 126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA | -116.6216 | 31.8885 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA, lon:-116.621644, lat:31.88847742}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 548926.4 | 164677.92 | 164677.92 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01 | FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 548926.4 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01, contratista:FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:548926.4, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701551 | Proyecto de inversión | 100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Continuacion De Rampa De Acceso Calle Andres Arreola Col Benito Juarez - 83544 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83544 | N | 0 | 0 | 126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ | -116.6202 | 31.8885 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-116.6202142, lat:31.88845348}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 100000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:100000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220302130860 | Acción | 1125000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR - 51112 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tijuana | 51112 | N | 0 | 0 | 1922523 | Computadoras | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1124963.96 | 1124963.96 | 1124963.96 | 1124963.96 | Servicios | R33-PRODIM-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 5324210.78 | 5324210.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33-PRODIM-2022, contratista:PUBLICO GRAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:5324210.78, importe_modificado:5324210.78}} | Computadoras | 30 | 30 | 30 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}} | {2130860/proyecto_INICIO, 2130860/proyecto_PROCESO, 2130860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199123 | Proyecto de inversión | 3330600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330600.0, modificado:2332724.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉRIDA ENTRE AV. NAYARIT Y AV. PUEBLA, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve13 | N | 0 | 0 | 4280 | Metros Cuadrados | 2262 | 2262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.4941 | 32.6538 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.494145, lat:32.653846}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3330600 | 2332724.77 | 2332724.77 | 2332724.77 | 1245493.98 | 1245493.98 | 1245493.98 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 1.399616699E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | Metros Cuadrados | 2262 | 2262 | 2207.93 | 97.6096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2207.93}} | {2199123/proyecto_INICIO, 2199123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209161 | Proyecto de inversión | 1975000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975000.0, modificado:1973025.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RYERSON ENTRE C. DOCEAVA (12) Y C. 14, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005004902 | N | 0 | 0 | 2900 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | RYERSON ENTRE C. DOCEAVA (12) Y C. 14, COL. CENTRO | -116.6247 | 31.8782 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RYERSON ENTRE C. DOCEAVA (12) Y C. 14, COL. CENTRO, lon:-116.624709, lat:31.878226}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RYERSON ENTRE C. DOCEAVA (12) Y C. 14, COL. CENTRO, lon:-116.625762, lat:31.87613}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1975000 | 1973025 | 1973025 | 1967087.56 | 849716.37 | 849716.37 | 849716.37 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-18 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1967087.56 | 1967087.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-18, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1967087.56, importe_modificado:1967087.56}} | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 693 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2209161/proyecto_INICIO, 2209161/proyecto_PROCESO, 2209161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210914 | Proyecto de inversión | 2742576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742576.0, modificado:2742576.0}} | Fortalecimiento de la Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal mediante la adquisición de herramientas tecnológicas. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-010305-2 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 62 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | C. Calafia 412, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. | -115.4703 | 32.6428 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Calafia 412, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., lon:-115.47027661, lat:32.64282778}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2742576 | 2742576 | 1543763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209162 | Proyecto de inversión | 1629500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629500.0, modificado:1627870.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RIVEROLL ENTRE C. DIEZ (10) Y CALLE DOCEAVA (12), COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005002 | N | 0 | 0 | 1600 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4520.0, meta_modificada:4520.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. RIVEROLL ENTRE C. DIEZ (10) Y CALLE DOCEAVA (12), COL. CENTRO | -116.6195 | 31.8714 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. RIVEROLL ENTRE C. DIEZ (10) Y CALLE DOCEAVA (12), COL. CENTRO, lon:-116.619546, lat:31.871433}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. RIVEROLL ENTRE C. DIEZ (10) Y CALLE DOCEAVA (12), COL. CENTRO, lon:-116.618509, lat:31.873402}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1629500 | 1627870.5 | 1627870.5 | 1586425.68 | 475927.7 | 475927.7 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-32 | ASFALSELLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1586425.68 | 1586425.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-32, contratista:ASFALSELLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1586425.68, importe_modificado:1586425.68}} | Metros Cuadrados | 4520 | 4520 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203579 | Proyecto de inversión | 1197800.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197800.08, modificado:924673.05}} | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-029-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | Otros | 2720 | 2720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia, lon:-117.0474397, lat:32.5216791}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1197800.08 | 924673.05 | 924673.01 | 924673.01 | 924673.01 | 924673.01 | 924673.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 2720 | 2720 | 2720 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203292 | Proyecto de inversión | 810925.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810925.96, modificado:652252.6}} | Instalación para la reposición de 1,700 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-028-OP-LP | N | 0 | 0 | 6290 | Otros | 1700 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | los Españoles | -116.9765 | 32.5112 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:los Españoles, lon:-116.9765203, lat:32.5112031}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 810925.96 | 652252.6 | 652252.6 | 652252.6 | 652252.6 | 652252.6 | 652252.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1700 | 1700 | 1700 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199084 | Proyecto de inversión | 924000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:1324064.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL SOL ENTRE AV. VENUS Y AV. TIERRA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve10 | N | 0 | 0 | 3791 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | Colonia Santa Isabel | -115.5756 | 32.6322 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.575576, lat:32.63217}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 924000 | 1324064.61 | 1324064.61 | 1324064.61 | 1165917.84 | 1165917.84 | 1165917.84 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 1.399616699E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 762.3 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.3}} | {2199084/proyecto_INICIO, 2199084/proyecto_PROCESO, 2199084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198702 | Proyecto de inversión | 3564000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564000.0, modificado:4242257.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN FELIPE RICO ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE06 | N | 0 | 0 | 596 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5796 | 32.6279 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.579608, lat:32.62795}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3564000 | 4242257.23 | 4242257.23 | 4242257.23 | 1986396.78 | 1986396.78 | 1986396.78 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 2.198497918E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | Metros Cuadrados | 2970 | 2970 | 2922.48 | 98.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2922.48}} | {2198702/proyecto_INICIO, 2198702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198700 | Proyecto de inversión | 6240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240000.0, modificado:5616385.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDAS ELIGIO ESQUIVEL E ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ ENTRE C. BRAULIO MALDONADO Y C. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE05 | N | 0 | 0 | 596 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA LA ESTRELLA | -115.5782 | 32.6276 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA LA ESTRELLA, lon:-115.578222, lat:32.627583}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 6240000 | 5616385.28 | 5616385.28 | 5616385.28 | 2754656.23 | 2754656.23 | 2754656.23 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 2.198497918E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | 3057.91 | 98.0099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3057.91}} | {2198700/proyecto_INICIO, 2198700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198752 | Proyecto de inversión | 5130000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5130000.0, modificado:5253935.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EPIGMENIO IBARRA ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE08 | N | 0 | 0 | 596 | Metros Cuadrados | 2565 | 2565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.0, meta_modificada:2565.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5777 | 32.6285 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.577698, lat:32.628519}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 5130000 | 5253935.28 | 5253935.28 | 5253935.28 | 2728782.67 | 2728782.67 | 2728782.67 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 2.198497918E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | Metros Cuadrados | 2565 | 2565 | 2514.98 | 98.0499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2514.98}} | {2198752/proyecto_INICIO, 2198752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209163 | Proyecto de inversión | 5196514.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196514.1, modificado:5191317.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y KM 0+597, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005102 | N | 0 | 0 | 7500 | Metros Cuadrados | 5437 | 5437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5437.0, meta_modificada:5437.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y KM 0+597, COL. CENTRO | -116.63 | 31.8637 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y KM 0+597, COL. CENTRO, lon:-116.629983, lat:31.863658}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y KM 0+597, COL. CENTRO, lon:-116.634043, lat:31.859725}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 5196514.1 | 5191317.59 | 5191317.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 5437 | 5437 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209164 | Proyecto de inversión | 2125339.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125339.5, modificado:2123214.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PUNTA BANDA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE DEL MARMOL, FRACC. CHAPULTEPEC, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005202 | N | 0 | 0 | 3250 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.0, meta_modificada:2865.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA BANDA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE DEL MARMOL, FRACC. CHAPULTEPEC | -116.6312 | 31.8729 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PUNTA BANDA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE DEL MARMOL, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.631182, lat:31.872861}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE PUNTA BANDA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE DEL MARMOL, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.632036, lat:31.871508}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2125339.5 | 2123214.16 | 2123214.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2865 | 2865 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209165 | Proyecto de inversión | 1149741.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149741.9, modificado:1148592.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE PUNTA BANDA Y KM 0+235, FRACC. CHAPULTEPEC, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005302 | N | 0 | 0 | 2000 | Metros Cuadrados | 1835 | 1835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE PUNTA BANDA Y KM 0+235, FRACC. CHAPULTEPEC | -116.6312 | 31.873 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE PUNTA BANDA Y KM 0+235, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.63123, lat:31.872969}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE PUNTA BANDA Y KM 0+235, FRACC. CHAPULTEPEC, lon:-116.631297, lat:31.871177}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1149741.9 | 1148592.16 | 1148592.16 | 1122988.04 | 336896.41 | 336896.41 | 336896.41 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-25 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1122988.04 | 1122988.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-25, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1122988.04, importe_modificado:1122988.04}} | Metros Cuadrados | 1835 | 1835 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210921 | Proyecto de inversión | 1492857.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492857.19, modificado:1492857.19}} | Fortalecimiento de Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas en la adquisición de herramientas tecnológicas. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 06-010305-3 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 17 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | C. Rio Suchiate 10036, Revolución, 22015 Tijuana, B.C. | -117.0164 | 32.5209 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Rio Suchiate 10036, Revolución, 22015 Tijuana, B.C., lon:-117.01635953, lat:32.52088307}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1492857.19 | 1492857.19 | 840311.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204051 | Proyecto de inversión | 888731.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888731.8, modificado:643016.71}} | Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-030-OP-LP | N | 0 | 0 | 7548 | Otros | 2040 | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, lon:-116.8905637, lat:32.4994645}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 888731.8 | 643016.71 | 643016.71 | 643016.71 | 643016.71 | 643016.71 | 643016.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 2040 | 2040 | 2040 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2040.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204286 | Proyecto de inversión | 1184730.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184730.83, modificado:892302.91}} | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-031-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | Otros | 10064 | 2720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10064.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | reforma | -117.0756 | 32.3785 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:reforma, lon:-117.0755893, lat:32.3785454}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1184730.83 | 892302.91 | 892302.91 | 892302.91 | 892302.91 | 892302.91 | 892302.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 10064 | 2720 | 2720 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209198 | Proyecto de inversión | 3000164.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000164.6, modificado:3000164.6}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y C. PEDRO MORENO, COL. MORELOS, TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008602 | S | 8000 | 8000 | 0 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MORELOS | -116.624 | 32.5582 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MORELOS , lon:-116.62405, lat:32.558197}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3000164.6 | 3000164.6 | 2997164.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701554 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio Allende En Calle C Y D Entre D Y F - 84547 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84547 | N | 0 | 0 | 245 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ | -116.5934 | 31.892 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ, lon:-116.5933803, lat:31.89202471}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204160 | Proyecto de inversión | 1160714.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160714.16, modificado:1015626.23}} | Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-033-OP-LP | N | 0 | 0 | 10064 | Otros | 2720 | 2720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Florido, lon:-116.825354, lat:32.468648}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1160714.16 | 1015626.23 | 1015626.23 | 1015626.23 | 1015626.23 | 1015626.23 | 1015626.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 2720 | 2720 | 2720 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204310 | Proyecto de inversión | 1311585.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311585.98, modificado:833351.84}} | Instalación para la reposición de 3,060 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-032-OP-LP | N | 0 | 0 | 11322 | Otros | 3060 | 3060 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-116.956139, lat:32.467789}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1311585.98 | 833351.84 | 833351.84 | 833351.84 | 833351.84 | 833351.84 | 833351.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 3060 | 3060 | 3060 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3060.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210949 | Proyecto de inversión | 5826680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5826680.0, modificado:5826680.0}} | Equipar de instrumentos medicos a las áreas de investigación forense y pericial | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado | 06-010306 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Calle Río Suchiate 10036 y Bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, Colonia. Revolución, Tijuana, B.C | -117.0163 | 32.521 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Suchiate 10036 y Bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, Colonia. Revolución, Tijuana, B.C, lon:-117.01629909, lat:32.52095474}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5826680 | 5826680 | 3279769.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690563 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:577804.69}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolucion En San Antonio Necua Valle De Guadalupe - 85619 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85619 | N | 0 | 0 | 58 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Antonio Necua (Cañada de los Encinos) | CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO | -116.4997 | 32.1056 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1266, direccion:CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO , lon:-116.4997096, lat:32.10556841}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 577804.69 | 577804.69 | 577804.69 | 173341.41 | 173341.41 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 577804.69 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:577804.69, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685138 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:567700.83}} | Comedor Escolar Telesecundaria No 4 En El Poblado De La Mision - 85628 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85628 | N | 0 | 0 | 180 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | La Misión | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION | -116.848 | 32.0924 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION, lon:-116.8480243, lat:32.09240314}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 567700.83 | 567700.83 | 567700.83 | 170310.25 | 170310.25 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 567700.83 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:567700.83, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {786705/proyecto_PROCESO, 786705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696045 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolas En Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia En Col Popular San Quintin - 84717 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84717 | N | 0 | 0 | 290 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9462 | 30.5219 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.946249, lat:30.5219242}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696046 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primario Multinivel Emiliano Zapata En El Ejido Santa Rosa La Mision - 85636 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85636 | N | 0 | 0 | 60 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido Santa Rosa | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN | -116.7452 | 32.026 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1870, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN , lon:-116.7452188, lat:32.02602153}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701543 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581996.01}} | Comedor Escolar En Primaria La Patria Es Primero Colonia San Rafael Real Del Castillo - 85659 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85659 | N | 0 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE APODACA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRI | -116.2815 | 31.9074 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE APODACA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRI, lon:-116.281469, lat:31.90735523}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581996.01 | 581996.01 | 581996.01 | 174598.8 | 174598.8 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-06 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581996.01 | 581996.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-06, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:581996.01, importe_modificado:581996.01}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203630 | Proyecto de inversión | 1101072.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101072.31, modificado:902649.91}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-036-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia, lon:-117.0474397, lat:32.5216791}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1101072.31 | 902649.91 | 902649.91 | 902649.91 | 902649.91 | 902649.91 | 902649.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198749 | Proyecto de inversión | 3510000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510000.0, modificado:3292436.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GRAL. GILDARDO M. ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE07 | N | 0 | 0 | 596 | Metros Cuadrados | 1755 | 1755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Colonia Santa Isabel | -115.5783 | 32.6285 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.578312, lat:32.628474}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3510000 | 3292436.97 | 3292436.97 | 3292436.97 | 1578659.81 | 1578659.81 | 1578659.81 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 2.198497918E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | Metros Cuadrados | 1755 | 1755 | 1716.21 | 97.7897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.21}} | {2198749/proyecto_PROCESO, 2198749/proyecto_INICIO, 2198749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210951 | Proyecto de inversión | 28620843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8620843E7, modificado:2.8620843E7}} | Fortalecer el Sistema Penitenciario mediante la atención de las principales necesidades de sistemas de información y tecnológica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-030713 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 1145 | 1145 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California | -115.4814 | 32.6392 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, lon:-115.48136996, lat:32.63919895}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 28620843 | 28620843 | 16143938.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 1145 | 1145 | 50 | 4.3668 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210952 | Proyecto de inversión | 513000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513000.0, modificado:513000.0}} | Equipamiento para el fortalecimiento de las oficinas y encargadas de los Centros de Internamiento para Adolescentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-030714 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 7 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California | -115.4814 | 32.6392 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, lon:-115.48136996, lat:32.63919895}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 513000 | 513000 | 288761.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723337 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581883.23}} | Comedor Escolar Esc. Prim Lazaro Cardenaz Entre 5 De Febrero Y Manuel Avila Camacho Lazaro Cardenas I - 84611 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84611 | N | 0 | 0 | 298 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB | -116.5813 | 31.8766 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB, lon:-116.5813147, lat:31.87657866}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 581883.23 | 581883.23 | 581883.23 | 174564.97 | 174564.97 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581883.23 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:581883.23, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707157 | Proyecto de inversión | 498479.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498479.82, modificado:498479.82}} | Barda Perimetral Prim. Rosa Elena Espinosa Zepeda - 85519 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85519 | N | 0 | 0 | 898 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY | -116.5624 | 31.7895 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY, lon:-116.5624169, lat:31.78950215}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 498479.82 | 149543.95 | 149543.95 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 498479.82 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:498479.82, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685143 | Proyecto de inversión | 490000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No 14 En Valle De La Trinidad - 85668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85668 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE | -115.7211 | 31.3969 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE , lon:-115.7211125, lat:31.39691722}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 147000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 490000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:490000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204053 | Proyecto de inversión | 1207748.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207748.69, modificado:734563.68}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-037-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, lon:-116.8905637, lat:32.4994645}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1207748.69 | 734563.68 | 734563.68 | 734563.68 | 734563.68 | 734563.68 | 734563.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198691 | Proyecto de inversión | 3240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3579964.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE AV. ANTARES Y AV. DEL CASTOR, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve04 | N | 0 | 0 | 596 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Colonia Estrella | -115.5771 | 32.6275 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.577127, lat:32.627485}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3240000 | 3579964.42 | 3579964.42 | 3579964.42 | 1736301.41 | 1736301.41 | 1736301.41 | Obra | LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02 | Constructora Epycsa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 21984979.18 | 2.198497918E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1541.59 | 95.1599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1541.59}} | {2198691/proyecto_PROCESO, 2198691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198627 | Proyecto de inversión | 2376000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376000.0, modificado:2087570.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve03 | N | 0 | 0 | 1124 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | COLONIA SANTA ROSA | -115.3967 | 32.6041 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.396722, lat:32.604056}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2376000 | 2087570.4 | 2087570.34 | 2087570.34 | 1784542.2 | 1784542.2 | 1784542.2 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1224.16 | 92.7394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.16}} | {2198627/proyecto_INICIO, 2198627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209197 | Proyecto de inversión | 4368425.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368425.78, modificado:4368425.78}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (C. QUINTA) ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. PEDRO MORENO, COL. BENITO JUÁREZ, TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008502 | S | 8000 | 8000 | 0 | Metros Cuadrados | 2560.23 | 2560.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.23, meta_modificada:2560.23}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PEDRO MORENO. | -116.6329 | 32.5569 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PEDRO MORENO., lon:-116.632907, lat:32.556937}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4368425.78 | 4368425.78 | 4364057.35 | 4181529.69 | 1254458.91 | 1254458.91 | 1254458.91 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/10 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 4181529.69 | 4181529.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/10, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R. L. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:4181529.69, importe_modificado:4181529.69}} | Metros Cuadrados | 2560.23 | 2560.23 | 2305 | 90.031 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.0}} | {2209197/proyecto_INICIO, 2209197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198574 | Proyecto de inversión | 2376000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376000.0, modificado:1493396.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEGUNDA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve02 | N | 0 | 0 | 1124 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA SANTA ROSA | -115.398 | 32.6041 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.398028, lat:32.604056}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2376000 | 1493396.57 | 1493396.57 | 1493396.57 | 1026650.93 | 1026650.93 | 1026650.93 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1146.15 | 86.8295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.15}} | {2198574/proyecto_INICIO, 2198574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210955 | Acción | 2806000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806000.0, modificado:2806000.0}} | Garantizar la seguridad del equipo y la información que se registra en las bases de datos nacionales | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-040815 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 89 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av. de los Héroes 339, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. | -115.4715 | 32.6513 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. de los Héroes 339, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., lon:-115.47152547, lat:32.65126549}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2806000 | 2806000 | 1579464.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 89 | 89 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209166 | Proyecto de inversión | 1311220.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311220.4, modificado:1309909.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. BLANCARTE ENTRE C. SEPTIMA Y C. OCTAVA, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005402 | N | 0 | 0 | 1800 | Metros Cuadrados | 2012 | 2012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. BLANCARTE ENTRE C. SEPTIMA Y C. OCTAVA, COL. CENTRO | -116.6181 | 31.8685 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE C. SEPTIMA Y C. OCTAVA, COL. CENTRO, lon:-116.618095, lat:31.868463}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE C. SEPTIMA Y C. OCTAVA, COL. CENTRO, lon:-116.618691, lat:31.867401}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1311220.4 | 1309909.18 | 1309909.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 2012 | 2012 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209167 | Proyecto de inversión | 415133.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415133.7, modificado:414718.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005502 | N | 0 | 0 | 900 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, COL. HIDALGO | -116.5926 | 31.8561 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, COL. HIDALGO, lon:-116.592599, lat:31.856148}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MEXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, COL. HIDALGO, lon:-116.592752, lat:31.856831}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 415133.7 | 414718.57 | 414718.57 | 412750.48 | 411082.44 | 411082.44 | 411082.44 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-28 | OMAR CASTRO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 412750.48 | 412750.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-28, contratista:OMAR CASTRO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:412750.48, importe_modificado:412750.48}} | Metros Cuadrados | 1149 | 1149 | 1149 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}} | {2209167/proyecto_FIN, 2209167/proyecto_PROCESO, 2209167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701546 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Prim. Eliseo Schieroni C. Edimburgo S/N Villa Del Real Iv - 85421 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85421 | N | 0 | 0 | 372 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE | -116.5733 | 31.7763 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE, lon:-116.5733066, lat:31.77629176}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717729 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Para La Cancha De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Valle De La Trinidad - 85664 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85664 | N | 0 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E | -115.7331 | 31.3994 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E, lon:-115.7331288, lat:31.39938796}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717737 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Prolongacion Calafia Entre Macristi Y Hector Teran Teran Esc. Prim. Centenario De La Rev. 2010 Col Rosas Magallon - 84888 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84888 | N | 0 | 0 | 204 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20 | -116.5473 | 31.9001 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20, lon:-116.5473496, lat:31.90007025}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696042 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En J.N. Gabriela Mistral C. Herreros S/N Morelos Ii - 85232 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85232 | N | 0 | 0 | 96 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE | -116.5598 | 31.8504 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE , lon:-116.5597737, lat:31.85039958}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204226 | Proyecto de inversión | 1135502.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135502.24, modificado:807275.32}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-040-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Florido, lon:-116.825354, lat:32.468648}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1135502.24 | 807275.32 | 807275.32 | 807275.32 | 807275.32 | 807275.32 | 807275.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204288 | Proyecto de inversión | 1108660.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108660.51, modificado:1105201.81}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-038-OP-LP | N | 0 | 0 | 360 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Reforma | -117.0756 | 32.3785 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-117.0755893, lat:32.3785454}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1108660.51 | 1105201.81 | 1105201.81 | 1105201.81 | 1105201.81 | 1105201.81 | 1105201.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199110 | Proyecto de inversión | 2027368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027368.0, modificado:1440363.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE URUAPAN ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve 12 | N | 0 | 0 | 4280 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.5018 | 32.6488 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.501806, lat:32.648833}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2027368 | 1440363.79 | 1440363.79 | 1440363.79 | 1081275.57 | 1081275.57 | 1081275.57 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 1.399616699E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1330.56 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.56}} | {2199110/proyecto_INICIO, 2199110/proyecto_PROCESO, 2199110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402199090 | Proyecto de inversión | 1996032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996032.0, modificado:1996666.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve11 | N | 0 | 0 | 4280 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Colonia Loma linda | -115.4916 | 32.6489 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.491588, lat:32.648861}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1996032 | 1996666.08 | 1996666.08 | 1996666.08 | 1163673.01 | 1163673.01 | 1163673.01 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 1.399616699E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | Metros Cuadrados | 1356 | 1356 | 1342.44 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.44}} | {2199090/proyecto_INICIO, 2199090/proyecto_PROCESO, 2199090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198545 | Proyecto de inversión | 6853000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6853000.0, modificado:4997984.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RÍO PANUCO ENTRE C. PRIMERA Y C. CUARTA, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE01 | N | 0 | 0 | 1124 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA SANTA ROSA | -115.3963 | 32.6042 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.396347, lat:32.604155}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 6853000 | 4997984.82 | 4997984.82 | 4997984.82 | 3589403.99 | 3589403.99 | 3589403.99 | Obra | LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01 | B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 8578951.73 | 8578951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 3757.98 | 97.6099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3757.98}} | {2198545/proyecto_INICIO, 2198545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209168 | Proyecto de inversión | 824425.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824425.6, modificado:823601.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. BLANCARTE ENTRE C. CUARTA Y KM 0+63, COL. CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005602 | N | 0 | 0 | 900 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. BLANCARTE ENTRE C. CUARTA Y KM 0+63, COL. CENTRO | -116.62 | 31.8647 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE C. CUARTA Y KM 0+63, COL. CENTRO, lon:-116.619997, lat:31.864731}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE C. CUARTA Y KM 0+63, COL. CENTRO, lon:-116.619744, lat:31.865232}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 824425.6 | 823601.17 | 823601.17 | 773408.67 | 768889.39 | 768889.39 | 768889.39 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-21 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 773408.67 | 773408.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-21, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS SEÑALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:773408.67, importe_modificado:773408.67}} | Metros Cuadrados | 1312 | 1312 | 1312 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.0}} | {2209168/proyecto_INICIO, 2209168/proyecto_FIN, 2209168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209169 | Proyecto de inversión | 3095124.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095124.8, modificado:3092029.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLINAS RIVERSIDE ENTRE CALLE P. COLINAS DEL SOL Y KM 0+224, FRACC. COLINAS DEL MAR, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005702 | N | 0 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 2103 | 2103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.0, meta_modificada:2103.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE COLINAS RIVERSIDE ENTRE CALLE P. COLINAS DEL SOL Y KM 0+224, FRACC. COLINAS DEL MAR | -116.6877 | 31.8867 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COLINAS RIVERSIDE ENTRE CALLE P. COLINAS DEL SOL Y KM 0+224, FRACC. COLINAS DEL MAR, lon:-116.687677, lat:31.88668}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COLINAS RIVERSIDE ENTRE CALLE P. COLINAS DEL SOL Y KM 0+224, FRACC. COLINAS DEL MAR, lon:-116.689361, lat:31.887918}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3095124.8 | 3092029.67 | 3092029.67 | 2998879.53 | 1628027.64 | 1628027.64 | 1628027.64 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-19 | JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2998879.53 | 2998879.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-19, contratista:JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2998879.53, importe_modificado:2998879.53}} | Metros Cuadrados | 2103 | 2103 | 1156.65 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.65}} | {2209169/proyecto_INICIO, 2209169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209170 | Proyecto de inversión | 1356782.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356782.56, modificado:1355425.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL PUERTO ENTRE CALLE BUCANEROS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRACC. PLAYA ENSENADA, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005802 | N | 0 | 0 | 1900 | Metros Cuadrados | 2089.93 | 2089.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.93, meta_modificada:2089.93}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DEL PUERTO ENTRE CALLE BUCANEROS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRACC. PLAYA ENSENADA | -116.6155 | 31.8572 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE DEL PUERTO ENTRE CALLE BUCANEROS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRACC. PLAYA ENSENADA, lon:-116.615484, lat:31.857156}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE DEL PUERTO ENTRE CALLE BUCANEROS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRACC. PLAYA ENSENADA, lon:-116.61448, lat:31.858587}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1356782.56 | 1355425.78 | 1355425.78 | 1348261.16 | 404478.35 | 404478.35 | 404478.35 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-26 | CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1348261.16 | 1348261.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-26, contratista:CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1348261.16, importe_modificado:1348261.16}} | Metros Cuadrados | 2089.93 | 2089.93 | 104.5 | 5.0002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.5}} | {2209170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210958 | Acción | 6905397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6905397.0, modificado:6905397.0}} | Mantener la prestación del servicio de atención a emergencias y seguimiento a la denuncia ciudadana, eficiente y eficaz, basado en la mejora continua. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-040816 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 470 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Anáhuac 958, Jardines del Lago, 21330 Mexicali, B.C. | -115.4791 | 32.6343 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Anáhuac 958, Jardines del Lago, 21330 Mexicali, B.C., lon:-115.47907832, lat:32.63428663}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6905397 | 6905397 | 3886966.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 470 | 470 | 24 | 5.1064 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209171 | Proyecto de inversión | 3110887.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110887.57, modificado:3107776.68}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. LAS DUNAS ENTRE C. ROTARIO Y C. GENERAL AGUSTÍN SANGINES, FRACC. PLAYA ENSENADA, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005005902 | N | 0 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 15845.28 | 15845.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15845.28, meta_modificada:15845.28}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | BLVD. LAS DUNAS ENTRE C. ROTARIO Y C. GENERAL AGUSTÍN SANGINES, FRACC. PLAYA ENSENADA | -116.6174 | 31.8583 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. LAS DUNAS ENTRE C. ROTARIO Y C. GENERAL AGUSTÍN SANGINES, FRACC. PLAYA ENSENADA, lon:-116.617365, lat:31.858348}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. LAS DUNAS ENTRE C. ROTARIO Y C. GENERAL AGUSTÍN SANGINES, FRACC. PLAYA ENSENADA, lon:-116.613809, lat:31.8497}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3110887.57 | 3107776.68 | 3107776.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 15845.28 | 15845.28 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209172 | Proyecto de inversión | 2007306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007306.0, modificado:2005298.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. BLANCARTE ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SEGUNDA, ZONA CENTRO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006002 | N | 0 | 0 | 3350 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. BLANCARTE ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SEGUNDA, ZONA CENTRO | -116.622 | 31.8607 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SEGUNDA, ZONA CENTRO, lon:-116.622019, lat:31.860739}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. BLANCARTE ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SEGUNDA, ZONA CENTRO, lon:-116.62125, lat:31.862247}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2007306 | 2005298.69 | 2005298.69 | 1968785.96 | 590635.79 | 590635.79 | 590635.79 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-30 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1968785.96 | 1968785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-30, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1968785.96, importe_modificado:1968785.96}} | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696044 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Delegacion San Quintin - 84543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84543 | N | 0 | 0 | 200 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | -115.9301 | 30.5261 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, lon:-115.9300631, lat:30.52614437}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723338 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar Prim. Felipa Hirales Carballo C. Aseguradores Y C. Olivo S/N Terrazas Del Gallo - 85340 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85340 | N | 0 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL | -116.5684 | 31.8573 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL , lon:-116.568425, lat:31.85734376}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707156 | Proyecto de inversión | 570000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Un Aula De Medios En C. Tapiceros Y Zapateros S/N Prim. Siervo De La Nacion Morelos Ii - 85214 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85214 | N | 0 | 0 | 276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO | -116.5598 | 31.8503 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO, lon:-116.5598469, lat:31.85026516}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685146 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar J.N. Luis Donaldo Colosio En C. Lazaro Cardenas S/N Villas Del Rey Ii - 85504 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85504 | N | 0 | 0 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II | -116.5615 | 31.7902 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II, lon:-116.5615371, lat:31.79024081}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723329 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primaria X Ayuntamiento En Santa Anita La Mision - 85641 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85641 | N | 0 | 0 | 202 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | La Misión | CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION | -116.8681 | 32.1015 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION, lon:-116.8680789, lat:32.10145118}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685149 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedos Escolar En Primaria Nicolas Bravo En Domicilio Conocido Del Ejido Ajusco - 85690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85690 | N | 0 | 0 | 140 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido el Ajusco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO | -116.4223 | 31.5833 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3381, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO, lon:-116.4223459, lat:31.58325823}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707158 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General No 105 Delegacion De Camalu - 83723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83723 | N | 0 | 0 | 563 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU | -116.0633 | 30.8398 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU, lon:-116.0632514, lat:30.83983396}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701556 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero Colonia Nueva Era San Quintin - 84697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84697 | N | 0 | 0 | 300 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | -115.9144 | 30.5096 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-115.9144447, lat:30.50962654}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701542 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Aula Escolar En Jardin De Niños Vee Dakuay Real Del Castillo - 85652 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85652 | N | 0 | 0 | 55 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA | -116.2812 | 31.9074 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA, lon:-116.2811981, lat:31.90741898}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402202768 | Proyecto de inversión | 575211.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575211.91, modificado:559184.85}} | Construcción de red de atarjeas en Privada San Francisco de la Colonia Parque Industrial Morelos, la obra consiste en el suministro e instalación de 251 metros de tubería sanitaria de PVC de 8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-023-OP-I3 | N | 0 | 0 | 96 | Metros | 251 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:251.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | privada san francisco | -117.0083 | 32.4741 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:privada san francisco, lon:-117.008278, lat:32.474056}} | 2023-01-02 | 2023-04-21 | 575211.91 | 559184.85 | 559184.85 | 559184.85 | 559184.85 | 559184.85 | 559184.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 251 | 241 | 241 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:241.0}} | {2202768/proyecto_INICIO, 2202768/proyecto_PROCESO, 2202768/proyecto_INICIO, 2202768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402198760 | Proyecto de inversión | 4428000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4428000.0, modificado:6902347.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE09 | N | 0 | 0 | 3791 | Metros Cuadrados | 3690 | 3690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Colonia Santa Isabel | -115.5767 | 32.6356 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.576688, lat:32.635571}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 4428000 | 6902347.74 | 6902347.74 | 6902347.74 | 5574731.97 | 5574731.97 | 5574731.97 | Obra | LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03 | A&A Construcción, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Mexicali | 13996166.99 | 1.399616699E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | Metros Cuadrados | 3690 | 3690 | 3653.1 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3653.1}} | {2198760/proyecto_INICIO, 2198760/proyecto_PROCESO, 2198760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209196 | Proyecto de inversión | 1874220.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874220.05, modificado:1874220.05}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD. UNIVERSIDAD SOBRE CRUCERO BLVD. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA, TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008402 | S | 10000 | 10000 | 0 | Metros Cuadrados | 1149.87 | 1149.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.87, meta_modificada:1149.87}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | BLVD. UNIVERSIDAD SOBRE CRUCERO BLVD. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA | -116.6257 | 32.5702 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: BLVD. UNIVERSIDAD SOBRE CRUCERO BLVD. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA, lon:-116.625739, lat:32.570173}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1874220.05 | 1874220.05 | 1872345.83 | 1798190.27 | 539457.08 | 539457.08 | 539457.08 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/09 | SANDRA MARIA TAPIA CORONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 1798190.27 | 1798190.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/09, contratista:SANDRA MARIA TAPIA CORONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:1798190.27, importe_modificado:1798190.27}} | Metros Cuadrados | 1149.87 | 1149.87 | 1092 | 94.9673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2209196/proyecto_INICIO, 2209196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209195 | Proyecto de inversión | 3039689.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039689.57, modificado:3039689.57}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SINALOA ENTRE C. MARIANO ESCOBEDO Y C. DR. ARTURO GUERRA, COL. LOMA ALTA, TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008302 | S | 5000 | 5000 | 0 | Metros Cuadrados | 2342.45 | 2342.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2342.45, meta_modificada:2342.45}} | 1 | Baja California | Tecate | Loma Alta | CALLE SINALOA ENTRE C. MARIANO ESCOBEDO Y C. DR. ARTURO GUERRA, COL. LOMA ALTA | -116.634 | 32.5606 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1660, direccion:CALLE SINALOA ENTRE C. MARIANO ESCOBEDO Y C. DR. ARTURO GUERRA, COL. LOMA ALTA, lon:-116.633999, lat:32.560601}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3039689.57 | 3039689.57 | 3036649.88 | 2933060 | 879918 | 879918 | 879918 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/06 | RUBEN GARCIA NORIEGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2933060 | 2933060.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/06, contratista:RUBEN GARCIA NORIEGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:2933060.0, importe_modificado:2933060.0}} | Metros Cuadrados | 2342.45 | 2342.45 | 2108 | 89.9912 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.0}} | {2209195/proyecto_INICIO, 2209195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696038 | Proyecto de inversión | 1923553.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923553.18, modificado:1921523.34}} | Pavimentación Av Alameda Entre Argelia Y Guayanas Las Lomitas - 84709 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84709 | N | 0 | 0 | 272 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L | -116.5895 | 31.8785 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L, lon:-116.5895415, lat:31.87848925}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1923553.18 | 1921523.34 | 1921523.34 | 1921523.34 | 576457 | 576457 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1921523.34 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1921523.34, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209179 | Proyecto de inversión | 16200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.62E7, modificado:1.62E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CATORCEAVA ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. DE LOS ROBLES, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve 14 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8100 | 8100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | guadalupe victoria | -115.1016 | 32.2918 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:guadalupe victoria, lon:-115.101558, lat:32.291783}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 16200000 | 16200000 | 16183800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 8100 | 8100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209180 | Proyecto de inversión | 21872500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.18725E7, modificado:2.18725E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. ZACATECANA ENTRE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve015 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11715 | 11715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11715.0, meta_modificada:11715.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | col. ex ejido zacatecas | -115.4648 | 32.6331 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:col. ex ejido zacatecas, lon:-115.464795, lat:32.633135}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 21872500 | 21872500 | 21850627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 11715 | 11715 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209182 | Proyecto de inversión | 5517000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5517000.0, modificado:5517000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VILLAHERMOSA ENTRE C. OCOTLÁN Y C. NUEVO LEON, COL. NUEVA ESPERANZA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve017 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7356 | 7356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7356.0, meta_modificada:7356.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | col. nueva esperanza | -115.4906 | 32.6339 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:col. nueva esperanza, lon:-115.490554, lat:32.633937}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 5517000 | 5517000 | 5511483 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 7356 | 7356 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209183 | Proyecto de inversión | 12880000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.288E7, modificado:1.288E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. LAGO COMO - CATARATAS DEL NIÁGARA ENTRE BLVR. EJE CENTRAL Y BLVR. HÉCTOR TERÁN TERÁN, COL. SANTA MÓNICA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve018 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17900 | 17900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17900.0, meta_modificada:17900.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | col. santa monica | -115.4887 | 32.6208 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:col. santa monica, lon:-115.488724, lat:32.620764}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 12880000 | 12880000 | 12867120 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 17900 | 17900 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209184 | Proyecto de inversión | 13275000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3275E7, modificado:1.3275E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. DE LAS HACIENDAS ENTRE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y AV. MUÉRDAGO, FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECC., MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve019 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16100 | 16100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16100.0, meta_modificada:16100.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | fracc. los portales | -115.4936 | 32.5954 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:fracc. los portales, lon:-115.493552, lat:32.595439}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 13275000 | 13275000 | 13261725 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 16100 | 16100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210959 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos con equipos y recursos tecnológicos que permitan mantener la operación del sistema de videovigilancia y mejorar su capacidad operativa y de respuesta. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-040817 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 34 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Ávila Camacho y Blvd. Zertuche S/N, Ex-ejido Chapultepec, 22895Ensenada, B.C. | -116.5921 | 31.8086 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: Ensenada, Ávila Camacho y Blvd. Zertuche S/N, Ex-ejido Chapultepec, 22895Ensenada, B.C., lon:-116.59207123, lat:31.80858604}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 950000 | 950000 | 534743.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 34 | 34 | 1 | 2.9412 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707145 | Proyecto de inversión | 554000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:554000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Ruben Jaramillo Delegacion Camalu - 84010 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84010 | N | 0 | 0 | 130 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID | -116.1298 | 30.9238 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID, lon:-116.1298315, lat:30.92376584}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 166200 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26 | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:554000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685141 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Encolar En La Escuela Primaria Bilingue El Niño Artillero Vicente Guerrero - 85313 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85313 | N | 0 | 0 | 1600 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU | -115.9876 | 30.7246 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU, lon:-115.9876105, lat:30.7245955}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696033 | Proyecto de inversión | 570000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Aula De Medio En Escuela Primaria Braulio Maldonado En Colonia Santa Fe Vicente Guerrero - 85326 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85326 | N | 0 | 0 | 165 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD | -115.9749 | 30.6778 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD, lon:-115.9748564, lat:30.67780647}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701555 | Proyecto de inversión | 554000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:554000.0}} | Cerco Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo Ejido Valle Tranquilo - 85383 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85383 | N | 0 | 0 | 21 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido Valle Tranquilo | CALLE LOS PESCADORES EJIDO VALLE TRANQUILO, 00000 EJIDO VALLE TRANQUILO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN EL EJIDO VALLE TRANQUILO | -115.8036 | 30.2897 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1946, direccion:CALLE LOS PESCADORES EJIDO VALLE TRANQUILO, 00000 EJIDO VALLE TRANQUILO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN EL EJIDO VALLE TRANQUILO, lon:-115.803578, lat:30.28970837}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 | 166200 | 166200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-SJ-31 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-SJ-31, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:554000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707147 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Benito Juarez En Vicente Guerrero - 85351 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85351 | N | 0 | 0 | 396 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO | -115.9849 | 30.7334 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO, lon:-115.9849005, lat:30.73337182}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690561 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Jardin De Niños Gabriela Mistral Colonia 13 De Mayo Vicente Guerrero - 85153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85153 | N | 0 | 0 | 75 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA | -115.9899 | 30.7054 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA, lon:-115.9899019, lat:30.70537063}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717739 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Salvador Diaz Miron Colonia Lomas De San Ramon Vicente Guerrero - 85301 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85301 | N | 0 | 0 | 280 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9989 | 30.7004 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.9989081, lat:30.70038189}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102212746 | Proyecto de inversión | 1275545.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275545.1, modificado:877800.79}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-035-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | los Españoles | -116.9766 | 32.5116 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:los Españoles, lon:-116.9766356, lat:32.5115545}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1275545.1 | 877800.79 | 877800.79 | 877800.79 | 877800.79 | 877800.79 | 877800.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204320 | Proyecto de inversión | 1180047.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180047.43, modificado:1178156.19}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos |  | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-116.956139, lat:32.467789}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1180047.43 | 1178156.19 | 1178156.19 | 1178156.19 | 1178156.19 | 1178156.19 | 1178156.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203277 | Proyecto de inversión | 956836.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956836.82, modificado:680952.0}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-008-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Los Arenales, lon:-116.9620406, lat:32.5159811}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 956836.82 | 680952 | 680952 | 680952 | 680952 | 680952 | 680952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209194 | Proyecto de inversión | 2065448.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065448.31, modificado:2065448.31}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIEDRA DEL SOL ENTRE BLVR. UNIVERSIDAD Y C. GENERAL EMILIO PORTES GIL, COL. MILITAR, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008202 | S | 5000 | 5000 | 0 | Metros Cuadrados | 2227.02 | 2227.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.02, meta_modificada:2227.02}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE PIEDRA DEL SOL ENTRE BLVR. UNIVERSIDAD Y C. GENERAL EMILIO PORTES GIL, COL. MILITAR | -116.6228 | 32.5688 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE PIEDRA DEL SOL ENTRE BLVR. UNIVERSIDAD Y C. GENERAL EMILIO PORTES GIL, COL. MILITAR, lon:-116.622765, lat:32.56882}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2065448.31 | 2065448.31 | 2063382.86 | 1943655.22 | 1886404.38 | 1886404.38 | 1886404.38 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/07 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R. L. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 1943655.22 | 1943655.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/07, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJD S. DE R. L. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:1943655.22, importe_modificado:1943655.22}} | Metros Cuadrados | 2227.02 | 2227.02 | 2227.02 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.02}} | {2209194/proyecto_INICIO, 2209194/proyecto_PROCESO, 2209194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209193 | Proyecto de inversión | 852470.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852470.43, modificado:852470.43}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO VIAL EN CALLE FUNDADORES SOBRE C. PASEO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL MAYAB, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008102 | S | 4000 | 4000 | 0 | Metros Cuadrados | 680.16 | 680.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.16, meta_modificada:680.16}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE FUNDADORES SOBRE C. PASEO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL MAYAB, TECATE, B. C. | -116.5877 | 32.5672 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FUNDADORES SOBRE C. PASEO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL MAYAB, TECATE, B. C., lon:-116.587703, lat:32.567182}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 852470.43 | 852470.43 | 851617.96 | 816213.66 | 244864.1 | 244864.1 | 244864.1 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/08 | SANDRA MARIA TAPIA CORONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 816213.66 | 816213.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/08, contratista:SANDRA MARIA TAPIA CORONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:816213.66, importe_modificado:816213.66}} | Metros Cuadrados | 680.16 | 680.16 | 613 | 90.1259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {2209193/proyecto_INICIO, 2209193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210963 | Proyecto de inversión | 9950013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950013.0, modificado:9950013.0}} | Mantener en óptimas condiciones la red de transporte que permite la conectividad de los sitios de repetición y los centros C4. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-040818 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 220 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958, Col. Del Río, 21330 Mexicali, B.C. | -115.4788 | 32.6291 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958, Col. Del Río, 21330 Mexicali, B.C., lon:-115.47875646, lat:32.62911842}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 9950013 | 9950013 | 4647923.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 220 | 220 | 100 | 45.4545 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209173 | Proyecto de inversión | 1481004.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481004.88, modificado:1479523.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. MÉXICO ENTRE CALLE DELANTE Y AV. JAIME NUNO, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006102 | N | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 2248 | 2248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2248.0, meta_modificada:2248.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. MÉXICO ENTRE CALLE DELANTE Y AV. JAIME NUNO, COL. HIDALGO | -116.592 | 31.8529 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MÉXICO ENTRE CALLE DELANTE Y AV. JAIME NUNO, COL. HIDALGO, lon:-116.591988, lat:31.852869}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MÉXICO ENTRE CALLE DELANTE Y AV. JAIME NUNO, COL. HIDALGO, lon:-116.592214, lat:31.854173}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1481004.88 | 1479523.88 | 1479523.88 | 1476038.33 | 442811.5 | 442811.5 | 442811.5 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-27 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARIES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1476038.33 | 1476038.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-27, contratista:PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1476038.33, importe_modificado:1476038.33}} | Metros Cuadrados | 2248 | 2248 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210965 | Proyecto de inversión | 5034615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5034615.0, modificado:5034615.0}} | Adquisición de equipamiento, tecnología RFID y todo lo necesario para la implementación de un módulo de Inscripción al Registro Público Vehicular. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-040819 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 67 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | Tecate, Calle Misión Sta. Rosalía, El Descanso, 21478 Tecate, B.C. | -116.6063 | 32.57 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, Calle Misión Sta. Rosalía, El Descanso, 21478 Tecate, B.C., lon:-116.60630775, lat:32.57000737}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5034615 | 5034615 | 2833925.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 67 | 67 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209174 | Proyecto de inversión | 392312.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392312.57, modificado:391920.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 1 ENTRE CALLE MAGISTERIO Y AV. PRIMER AYUNTAMIENTO, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006202 | N | 0 | 0 | 900 | Metros Cuadrados | 579.29 | 579.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.29, meta_modificada:579.29}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 1 ENTRE CALLE MAGISTERIO Y AV. PRIMER AYUNTAMIENTO, COL. HIDALGO | -116.5915 | 31.8611 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 1 ENTRE CALLE MAGISTERIO Y AV. PRIMER AYUNTAMIENTO, COL. HIDALGO, lon:-116.59151, lat:31.861054}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 1 ENTRE CALLE MAGISTERIO Y AV. PRIMER AYUNTAMIENTO, COL. HIDALGO, lon:-116.59143, lat:31.860393}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 392312.57 | 391920.26 | 391920.26 | 385652.48 | 115695.74 | 115695.74 | 115695.74 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-29 | HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 385652.48 | 385652.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-29, contratista:HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:385652.48, importe_modificado:385652.48}} | Metros Cuadrados | 579.29 | 579.29 | 405.5 | 69.9995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.5}} | {2209174/proyecto_PROCESO, 2209174/proyecto_INICIO, 2209174/proyecto_PROCESO, 2209174/proyecto_INICIO, 2209174/proyecto_PROCESO, 2209174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723332 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vee Skua Su Kuachi En Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85272 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85272 | N | 0 | 0 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT | -116.0069 | 30.7662 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT, lon:-116.0069351, lat:30.76617025}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35, contratista:JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685148 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Telesecundaria 120 En El Ejido 27 De Enero - 86252 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86252 | N | 0 | 0 | 85 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido 27 de Enero | AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO | -116.1948 | 31.0923 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3122, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO, lon:-116.1948434, lat:31.09228031}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174600 | 174600 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712475 | Proyecto de inversión | 277000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277000.0, modificado:277000.0}} | Barda Perimetral En Prim. Antonio Martinez De Castro Av. Puerto Vallarta S/N - 85484 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85484 | N | 0 | 0 | 558 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. | -116.5833 | 31.7906 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. , lon:-116.5832684, lat:31.79057367}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 83100 | 83100 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 277000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:277000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723331 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85283 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85283 | N | 0 | 0 | 340 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | EJE VIAL TRANSPENINSULAR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA | -116.0088 | 30.767 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE LA , lon:-116.0088019, lat:30.7670276}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-38 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 | 310000.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-38, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696043 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Delegacion De Camalu - 83702 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83702 | N | 0 | 0 | 523 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Camalú | EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG | -116.0584 | 30.8374 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG, lon:-116.0583908, lat:30.83744629}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402202782 | Proyecto de inversión | 991777.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991777.99, modificado:990693.41}} | Rehabilitación del Subcolector Lomas del Mirador en Calle Bahía Balderas, Bahía Santa Inés y Bahía Asunción del Fraccionamiento el Mirador; la obra consiste en el suministro e instalación de 171 metros con tubería de PVC de 15 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-026-OP-I3 | N | 0 | 0 | 85 | Metros | 171 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:171.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | El Mirador | -117.0879 | 32.5258 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Mirador, lon:-117.0879493, lat:32.5257731}} | 2023-01-02 | 2023-04-21 | 991777.99 | 990693.41 | 990693.41 | 990693.41 | 990693.41 | 990693.41 | 990693.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 171 | 168 | 168 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:168.0}} | {2202782/proyecto_INICIO, 2202782/proyecto_PROCESO, 2202782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209192 | Proyecto de inversión | 2147318.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147318.63, modificado:2147318.63}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DR. ARTURO GUERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BLVR. OSCAR BAYLÓN (DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA) Y EN CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CJÓN. REFORMA, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005008002 | S | 4000 | 4000 | 0 | Metros Cuadrados | 2308.7 | 2308.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2308.7, meta_modificada:2308.7}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE DR. ARTURO GUERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BLVR. OSCAR BAYLÓN | -116.6327 | 32.5716 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DR. ARTURO GUERRA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BLVR. OSCAR BAYLÓN, lon:-116.632704, lat:32.571576}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2147318.63 | 2147318.63 | 2145171.31 | 2079820.5 | 2079820.5 | 2079820.5 | 2079820.5 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/01 | INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2079820.5 | 2079820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/01, contratista:INGENIERIA EN SUPERVISION Y CONSTRUCCION FIHER S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:2079820.5, importe_modificado:2079820.5}} | Metros Cuadrados | 2308.7 | 2308.7 | 2308.7 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2308.7}} | {2209192/proyecto_INICIO, 2209192/proyecto_PROCESO, 2209192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209191 | Proyecto de inversión | 3878025.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878025.75, modificado:3878025.75}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA ENTRE C. STA OLGA Y C. LOMAS STA. BÁRBARA, EN CALLE LOMAS DE SANTA ELENA ENTRE C. BERNANDINO BORRAIZ Y BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA, Y EN CALLE LOMAS DE SANTA LUCÍA ENTRE AV. LOMAS DE SAN SEBASTIÁN Y BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA, COL. LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005007902 | S | 5000 | 5000 | 0 | Metros Cuadrados | 4259.06 | 4259.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4259.06, meta_modificada:4259.06}} | 1 | Baja California | Tecate | Lomas De Santa Anita | BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA ENTRE C. STA OLGA Y C. LOMAS STA. BÁRBARA, EN CALLE LOMAS DE SANTA ELENA ENTRE C. BERNANDINO BORRAIZ Y BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA | -116.6477 | 32.5445 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion: BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA ENTRE C. STA OLGA Y C. LOMAS STA. BÁRBARA, EN CALLE LOMAS DE SANTA ELENA ENTRE C. BERNANDINO BORRAIZ Y BLVR. LOMAS DE SANTA ANITA, lon:-116.647699, lat:32.544456}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3878025.75 | 3878025.75 | 3874147.72 | 3701748.16 | 2724406.79 | 2724406.79 | 2724406.79 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/03 | RUBEN GARCIA NORIEGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 3701748.16 | 3701748.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/03, contratista:RUBEN GARCIA NORIEGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:3701748.16, importe_modificado:3701748.16}} | Metros Cuadrados | 4259.06 | 4259.06 | 3833 | 89.9964 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3833.0}} | {2209191/proyecto_INICIO, 2209191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209175 | Proyecto de inversión | 893738.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893738.26, modificado:892844.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 1 ENTRE AV. PRIMER AYUNTAMIENTO Y AV. CALZADA CORTEZ, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006302 | N | 0 | 0 | 1350 | Metros Cuadrados | 1360.56 | 1360.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.56, meta_modificada:1360.56}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 1 ENTRE AV. PRIMER AYUNTAMIENTO Y AV. CALZADA CORTEZ, COL. HIDALGO | -116.5917 | 31.8624 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1 ENTRE AV. PRIMER AYUNTAMIENTO Y AV. CALZADA CORTEZ, COL. HIDALGO, lon:-116.591718, lat:31.862369}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1 ENTRE AV. PRIMER AYUNTAMIENTO Y AV. CALZADA CORTEZ, COL. HIDALGO, lon:-116.591444, lat:31.861061}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 893738.26 | 892844.52 | 892844.52 | 867202.63 | 865306.09 | 865306.09 | 773535.55 | Obra | AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-24 | HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 867202.63 | 867202.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-24, contratista:HERBOC CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:867202.63, importe_modificado:867202.63}} | Metros Cuadrados | 1360.56 | 1360.56 | 1360.56 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.56}} | {2209175/proyecto_PROCESO, 2209175/proyecto_FIN, 2209175/proyecto_PROCESO, 2209175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209176 | Proyecto de inversión | 2115700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115700.0, modificado:2113584.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. CALZADA CORTEZ ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE SEGUNDA, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006402 | N | 0 | 0 | 4150 | Metros Cuadrados | 6102 | 6102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6102.0, meta_modificada:6102.0}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AV. CALZADA CORTEZ ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE SEGUNDA, COL. HIDALGO | -116.5939 | 31.862 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CALZADA CORTEZ ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE SEGUNDA, COL. HIDALGO, lon:-116.593868, lat:31.862033}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CALZADA CORTEZ ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE SEGUNDA, COL. HIDALGO, lon:-116.589679, lat:31.862626}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2115700 | 2113584.3 | 2113584.3 | 2054558.31 | 616367.49 | 616367.49 | 0 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-31 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 2054558.31 | 2054558.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-RVE-2022-SI-31, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2054558.31, importe_modificado:2054558.31}} | Metros Cuadrados | 6102 | 6102 | 2135.7 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.7}} | {2209176/proyecto_INICIO, 2209176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209177 | Proyecto de inversión | 1265500.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265500.8, modificado:1264235.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CRUCERO ENTRE AV. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y LIBRAMIENTO ESCRITORES, FRACC. PÓRTICOS DEL MAR , ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006502 | N | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CRUCERO ENTRE AV. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y LIBRAMIENTO ESCRITORES, FRACC. PÓRTICOS DEL MAR | -116.5851 | 31.7833 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CRUCERO ENTRE AV. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y LIBRAMIENTO ESCRITORES, FRACC. PÓRTICOS DEL MAR , lon:-116.585059, lat:31.783341}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1265500.8 | 1264235.3 | 1264235.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717726 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No 23 Delegacion Punta Colonet - 83657 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83657 | N | 0 | 0 | 249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC | -116.2116 | 31.0663 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC, lon:-116.2116433, lat:31.06629781}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21, contratista:DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685139 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria No 48 En El Ejido Ruben Jaramillo - 83740 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83740 | N | 0 | 0 | 58 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 48 EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DELEGA | -116.1247 | 30.9256 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 48 EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DELEGA, lon:-116.1246978, lat:30.92563878}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690569 | Proyecto de inversión | 582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolas En Primaria Jesus Reyes Heroles Con Domicilio Conocido En Ejido Delicias - 85685 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85685 | N | 0 | 0 | 20 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ejido Delicias | CALLE CONOCIDA PUERTO EJIDO DELICIAS, 00000 EJIDO DELICIAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO DELICIAS | -114.7093 | 30.6871 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3828, direccion:CALLE CONOCIDA PUERTO EJIDO DELICIAS, 00000 EJIDO DELICIAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO DELICIAS, lon:-114.7093399, lat:30.68705594}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402202754 | Proyecto de inversión | 13163250.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.316325006E7, modificado:1.12986425E7}} | Construcción de la línea de impulsión del tanque aguaje de la tuna al tanque panamericano del km. 0+000 al 0+560 en el municipio de Tijuana, baja california. la obra consiste en el suministro e instalación de 560 m de tubería de hierro dúctil de 609 mm (24'') de diámetro. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-042-OP-LP | N | 0 | 0 | 94059 | Metros | 560 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | aguaje de la tuna | -117.0057 | 32.476 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:aguaje de la tuna, lon:-117.00573, lat:32.475971}} | 2022-12-26 | 2023-04-29 | 13163250.06 | 11298642.5 | 11298642.5 | 11298642.5 | 11298642.5 | 11298642.5 | 11298642.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 560 | 513 | 513 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:513.0}} | {2202754/proyecto_INICIO, 2202754/proyecto_PROCESO, 2202754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203547 | Proyecto de inversión | 1142064.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142064.71, modificado:701099.62}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-009-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | los Españoles | -116.9765 | 32.5112 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:los Españoles, lon:-116.9765203, lat:32.5112031}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1142064.71 | 701099.62 | 701099.62 | 701099.62 | 701099.62 | 701099.62 | 701099.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203655 | Proyecto de inversión | 849132.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849132.09, modificado:563134.71}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-010-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Independencia | -117.0474 | 32.5217 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia, lon:-117.0474397, lat:32.5216791}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 849132.09 | 563134.71 | 563134.71 | 563134.71 | 563134.71 | 563134.71 | 563134.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209189 | Proyecto de inversión | 2597654.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597654.26, modificado:2597654.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOLORES VIUDA DE ORTEGA ENTRE C. JOSÉ MA. VILLAGRANA (JOSÉ MARÍA VILLANUEVA) Y C. IGNACIO FEDERICO, COL. FUNDADORES, TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005007702 | S | 30 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1136.93 | 1136.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.93, meta_modificada:1136.93}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE DOLORES VIUDA DE ORTEGA ENTRE C. JOSÉ MA. VILLAGRANA (JOSÉ MARÍA VILLANUEVA) Y C. IGNACIO FEDERICO, COL. FUNDADORES, TECATE, B.C. | -116.5921 | 32.562 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES VIUDA DE ORTEGA ENTRE C. JOSÉ MA. VILLAGRANA (JOSÉ MARÍA VILLANUEVA) Y C. IGNACIO FEDERICO, COL. FUNDADORES, TECATE, B.C., lon:-116.592086, lat:32.562026}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2597654.26 | 2597654.26 | 2595056.61 | 2535338.94 | 1639400.38 | 1639400.38 | 1639400.38 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/05 | TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 2535338.94 | 2535338.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/05, contratista:TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ARTSAND S. A. S., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:2535338.94, importe_modificado:2535338.94}} | Metros Cuadrados | 1136.93 | 1136.93 | 1136.93 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.93}} | {2209189/proyecto_INICIO, 2209189/proyecto_FIN, 2209189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701548 | Proyecto de inversión | 1005931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005931.0, modificado:1005674.24}} | Pavimentación En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84723 | N | 0 | 0 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS | -116.5885 | 31.8855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS, lon:-116.5885201, lat:31.88550225}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1005931 | 1005674.24 | 1005674.24 | 1005674.24 | 301702.27 | 301702.27 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1005674.24 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1005674.24, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701552 | Proyecto de inversión | 1377802.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377802.14, modificado:1309057.48}} | Continuacion De Pavimentacion En Calle Alemania Entre Siria Y Egipto Colonia Las Lomitas - 84658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84658 | N | 0 | 0 | 336 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS | -116.5863 | 31.885 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS, lon:-116.586309, lat:31.88497387}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1377802.14 | 1309057.48 | 1309057.48 | 1309057.48 | 392717.24 | 392717.24 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1309057.48 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1309057.48, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707146 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Equipamiento Del Sistema Electrico Del Pozo De San Vicente - 86122 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86122 | N | 0 | 0 | 5670 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Vicente | EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA | -116.2529 | 31.3325 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA, lon:-116.2528836, lat:31.3325151}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUINICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707151 | Proyecto de inversión | 180000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Quinta Colonia Gabino Gutierrez San Quintin - 84412 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84412 | N | 0 | 0 | 63 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ | -115.9281 | 30.5404 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ, lon:-115.9280535, lat:30.54042673}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 54000 | 54000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 180000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:180000.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717732 | Proyecto de inversión | 551224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551224.0, modificado:551224.0}} | Pavimentación En Los Pinos Entre Jose Ma. Morelos Y Francisco Chavez Exejido Chapultepec - 84907 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84907 | N | 0 | 0 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID | -116.6031 | 31.7821 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID, lon:-116.6031167, lat:31.78211514}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 551224 | 551224 | 551224 | 551224 | 165367.2 | 165367.2 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 551224 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:551224.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690565 | Proyecto de inversión | 669830.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669830.4, modificado:669830.4}} | Pavimentacion Del Acceso Principal A La Avenida Peña Blanca Poblado Del Valle De La Trinidad - 85674 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85674 | N | 0 | 0 | 1400 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA PEÑA BLANCA PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE VALLE DE LA TRINIDAD | -115.7239 | 31.4074 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:AVENIDA PEÑA BLANCA PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE VALLE DE LA TRINIDAD, lon:-115.7239288, lat:31.40735864}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 669830.4 | 200949.12 | 200949.12 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-09 | GOROGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 669830.4 | 669830.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-09, contratista:GOROGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:669830.4, importe_modificado:669830.4}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209181 | Proyecto de inversión | 8358000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8358000.0, modificado:8358000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. INDEPENDENCIA ENTRE C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve016 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11940 | 11940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11940.0, meta_modificada:11940.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | col nacozari | -115.4583 | 32.6363 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:col nacozari, lon:-115.458306, lat:32.636325}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8358000 | 8358000 | 8349642 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 11940 | 11940 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el nombre completo de obra es REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. INDEPENDENCIA ENTRE C. "I" Y CALZ. FRANCISCO L. MONTEJANO, COL. NACOZARI, MEXICALI, B.C., trimestre:2.0, usuario:aristeoreynaf, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210851 | Proyecto de inversión | 2491335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491335.0, modificado:2491335.0}} | Adquisición de equipo y herramientas tecnológicas, para contribuir y garantizar la operatividad del centro de evaluación y control de confianza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado | 06-010203 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 343 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los presidentes Polígono 11-3 FR Este 21350 Mexicali, Baja California | -115.4572 | 32.6115 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los presidentes Polígono 11-3 FR Este 21350 Mexicali, Baja California, lon:-115.4571643, lat:32.61147104}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2491335 | 2491335 | 1402342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 343 | 343 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209178 | Proyecto de inversión | 984267.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984267.36, modificado:983283.09}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ANTONIO VILLARREAL ENTRE AV. DR. PEDRO LOYOLA Y AV. REFORMA, FRACC. PUNTA BANDA 1, ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Infraestructura | 02005006602 | N | 0 | 0 | 1100 | Metros Cuadrados | 4667.65 | 4667.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4667.65, meta_modificada:4667.65}} | 2 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ANTONIO VILLARREAL ENTRE AV. DR. PEDRO LOYOLA Y AV. REFORMA, FRACC. PUNTA BANDA 1 | -116.6008 | 31.8304 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VILLARREAL ENTRE AV. DR. PEDRO LOYOLA Y AV. REFORMA, FRACC. PUNTA BANDA 1, lon:-116.600794, lat:31.830401}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VILLARREAL ENTRE AV. DR. PEDRO LOYOLA Y AV. REFORMA, FRACC. PUNTA BANDA 1, lon:-116.605076, lat:31.829816}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 984267.36 | 983283.09 | 983283.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 4667.65 | 4667.65 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220202079929 | Acción | 259200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259200.0, modificado:258958.53}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 80256 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ensenada | 80256 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259200 | 258958.53 | 258958.53 | 258958.53 | 258958.53 | 258958.53 | 258958.53 | Obra | IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-16 | SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1992885.43 | 1992885.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-16, contratista:SARGA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1992885.43, importe_modificado:1992885.43}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2079929/proyecto_INICIO, 2079929/proyecto_PROCESO, 2079929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN17170200891271 | Proyecto de inversión | 5890000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890000.0, modificado:5890000.0}} | Papp Cipassa Eje2017 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE BC DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | CIPASSA EJE2017 | N | 0 | 0 | 40 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -115.4756 | 32.6412 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 5890000 | 5890000 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | 5772200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203253 | Proyecto de inversión | 1103602.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103602.33, modificado:770931.89}} | Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-034-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Toma(s) | 100 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Los Arenales, lon:-116.9620406, lat:32.5159811}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1103602.33 | 770931.89 | 770931.89 | 770931.89 | 770931.89 | 770931.89 | 770931.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Toma(s) | 100 | 110 | 110 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402203269 | Proyecto de inversión | 885726.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885726.65, modificado:688441.96}} | Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PRODDER-CESPT-2022-027-OP-LP | N | 0 | 0 | 7548 | Otros | 2040 | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Los Arenales | -116.962 | 32.516 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Los Arenales, lon:-116.9620406, lat:32.5159811}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 885726.65 | 688441.96 | 688441.96 | 688441.96 | 688441.96 | 688441.96 | 688441.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 2040 | 2040 | 2040 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2040.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204058 | Proyecto de inversión | 952178.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952178.63, modificado:504144.0}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-011-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Mariano Matamoros | -116.8906 | 32.4995 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, lon:-116.8905637, lat:32.4994645}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 952178.63 | 504144 | 504144 | 504144 | 504144 | 504144 | 504144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102209190 | Proyecto de inversión | 4469082.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469082.62, modificado:4469082.62}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CEDROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. ROBLES, FRACC. HACIENDA TECATE, TECATE, B. C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Bienestar | 02005007802 | S | 1500 | 1500 | 0 | Metros Cuadrados | 4906.16 | 4906.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4906.16, meta_modificada:4906.16}} | 1 | Baja California | Tecate | Hacienda Tecate | CALLE CEDROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. ROBLES, FRACC. HACIENDA TECATE, TECATE, B. C. | -116.5263 | 32.5652 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1603, direccion:CALLE CEDROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. ROBLES, FRACC. HACIENDA TECATE, TECATE, B. C., lon:-116.526299, lat:32.56524}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4469082.62 | 4469082.62 | 4464613.54 | 4287228.12 | 1286168.44 | 1286168.44 | 1286168.44 | Obra | C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/04 | ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE | 4287228.12 | 4287228.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ADJ/PMTCT/DB-DAU-2023-RG30/04, contratista:ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:4287228.12, importe_modificado:4287228.12}} | Metros Cuadrados | 4906.16 | 4906.16 | 4366 | 88.9902 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4366.0}} | {2209190/proyecto_INICIO, 2209190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717727 | Proyecto de inversión | 626578.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626578.78, modificado:626578.78}} | Rampa De Acceso De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Sexta Y Octava En San Vicente - 86153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86153 | N | 0 | 0 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Vicente | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE SEXTA Y OCTAVA | -116.2465 | 31.3306 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE SEXTA Y OCTAVA, lon:-116.2465423, lat:31.33062283}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 626578.78 | 626578.78 | 626578.78 | 626578.78 | 187973.63 | 187973.63 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-10 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 626578.78 | 626578.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-10, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:626578.78, importe_modificado:626578.78}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712472 | Proyecto de inversión | 670000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | Revestimiento De Calles 13 De Mayo Benito Juarez Ricardo Flores Magon, Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas En La Colonia 13 De Mayo En San Quin - 85130 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85130 | N | 0 | 0 | 1470 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE 13 DE MAYO COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 13 DE MAYO BENITO JUAREZ | -115.9911 | 30.7064 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE 13 DE MAYO COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL REVESTIMIENTO DE CALLES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES 13 DE MAYO BENITO JUAREZ , lon:-115.9911036, lat:30.70644991}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-11 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 670000 | 670000.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-11, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717725 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Cisne Granja Y Tejedores En La Colonia Los Angeles San Quintin - 84894 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84894 | N | 0 | 0 | 140 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Nuevo Centro de Población Padre Kino | CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD | -115.9758 | 30.6613 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:170, direccion:CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD, lon:-115.9758438, lat:30.661314}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 600000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. , convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712474 | Proyecto de inversión | 70000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Electrificacion En Calle San Ramon Entre San Luis Y San Francisco Colonia Todos Santos - 85658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85658 | N | 0 | 0 | 146 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO | -116.559 | 31.7743 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO, lon:-116.5590266, lat:31.7742943}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 21000 | 21000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 253330 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685140 | Proyecto de inversión | 183330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183330.0, modificado:183330.0}} | Alumbrado Publico En Las Calles Calle Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Junipero Serra Entre Fray Pedro De Gante Y Fray Arturo De Camilleri - 86178 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86178 | N | 0 | 0 | 185 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Vicente | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V | -116.2411 | 31.3208 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V, lon:-116.2410957, lat:31.32076327}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 183330 | 183330 | 183330 | 183330 | 54999 | 54999 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 253330 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {786707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690564 | Proyecto de inversión | 422520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422520.0, modificado:422520.0}} | Revestimiento De Calle Azucena Entre Carretera Transpeninsular Y Tulipanes Colonia Amp Santa Fe Vicente Guerrero - 85367 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85367 | N | 0 | 0 | 135 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE AZUCENAS COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL TRANSPENINSULAR Y CALLE TULIPANES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO | -115.9779 | 30.6826 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE EJE VIAL TRANSPENINSULAR Y CALLE TULIPANES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO, lon:-115.9779086, lat:30.68262528}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 422520 | 422520 | 422520 | 422520 | 126756 | 126756 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-14 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 422520 | 422520.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-14, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:422520.0, importe_modificado:422520.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696032 | Proyecto de inversión | 1488512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488512.0, modificado:1488512.0}} | Pavimentacion Del Blvd Lazaro Cardenas En La Delegacion De Real Del Castillo - 85646 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85646 | N | 0 | 0 | 630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CASTRO IBARRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA DELEGACION | -116.2743 | 31.9107 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN CASTRO IBARRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA DELEGACION, lon:-116.2743111, lat:31.91070897}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1488512 | 1488512 | 1488512 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696037 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Muros De Contención En Manzana 207 Colonia Ampliación Popular 1989 - 84289 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84289 | N | 0 | 0 | 190 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | NINGUNOCOLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PUNTA ROSARITO, NINGUNO NINGUNO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 207 ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PUNTA ROSARITO EN LA COLONIA AM | -116.5602 | 31.8983 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PUNTA ROSARITO, NINGUNO NINGUNO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 207 ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PUNTA ROSARITO EN LA COLONIA AM, lon:-116.5602128, lat:31.89827816}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717736 | Proyecto de inversión | 2630534.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630534.41, modificado:2630534.41}} | Construcción De Pavimentación En Venustiano Carranza En Colonia Adolfo Ruiz Cortinez - 85161 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85161 | N | 0 | 0 | 252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 22895 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA | -116.5948 | 31.8119 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 22895 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA, lon:-116.5948394, lat:31.81189211}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2630534.41 | 2630534.41 | 2630534.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685147 | Proyecto de inversión | 1274076.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274076.37, modificado:1274076.37}} | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende Delegacion Camalu - 84284 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84284 | N | 0 | 0 | 500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO AL | -116.063 | 30.84 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO AL, lon:-116.0629617, lat:30.83995371}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1274076.37 | 1274076.37 | 1274076.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685142 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria 76 Colonia Sigloxxi San Quintin - 84759 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84759 | N | 0 | 0 | 88 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | San Quintín | AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN | -115.9444 | 30.5797 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN, lon:-115.9443581, lat:30.57970473}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204272 | Proyecto de inversión | 914952.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914952.68, modificado:721330.0}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-014-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Florido | -116.8254 | 32.4686 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Florido, lon:-116.825354, lat:32.468648}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 914952.68 | 721330 | 721330 | 721330 | 721330 | 721330 | 721330 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204293 | Proyecto de inversión | 1238887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238887.08, modificado:1236661.44}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-012-OP-LP | N | 0 | 0 | 360 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Reforma | -117.0756 | 32.3785 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-117.0755893, lat:32.3785454}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1238887.08 | 1236661.44 | 1236661.44 | 1236661.44 | 1236661.44 | 1236661.44 | 1236661.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685145 | Proyecto de inversión | 301620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301620.0, modificado:300000.0}} | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Jesus Navarro Entre C. Eusebio Alanis Y C. Felipe Neri Emiliano Zapata - 83697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83697 | N | 0 | 0 | 168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA | -116.6415 | 31.8883 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA, lon:-116.6414562, lat:31.88832628}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 301620 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717735 | Proyecto de inversión | 504000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta San Carlos Entre Calle Punta Santa Isabel Y Punta San Juan Bautista Popular 1989 - 84775 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84775 | N | 0 | 0 | 104 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU | -116.5602 | 31.8912 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU, lon:-116.5601793, lat:31.89117709}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 151200 | 151200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 504000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:504000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712473 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495738.73}} | Reposicion De Pozo De Agua Potable En Calle Primera Entre Emiliano Zapata Y Plan De Ayala Ejido Porvenir Region Del Vino - 86216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86216 | N | 0 | 0 | 2100 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA | -116.6321 | 32.0719 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA, lon:-116.6320689, lat:32.0718507}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1500000 | 1495738.73 | 1495738.73 | 1495738.73 | 448721.62 | 448721.62 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1495738.73 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1495738.73, importe_modificado:}} | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712478 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:869542.97}} | Red De Agua Potable Del Pozo A Las Escuelas Del Ejido El Costeño Villa De Jesus Maria - 85411 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85411 | N | 0 | 0 | 647 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | La Espinita [Restaurante] | CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI | -114.0075 | 28.0046 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4124, direccion:CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI, lon:-114.0075193, lat:28.00456884}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 900000 | 869542.97 | 869542.97 | 869542.97 | 260862.89 | 260862.89 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 869542.97 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:869542.97, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717738 | Proyecto de inversión | 3066000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066000.0, modificado:3019133.38}} | Red De Drenaje Y Sub Colector En Calle Principal Entre Calle 4ta Y 10ma Y Calles 10 11 12 13 Y 14 En Francisco Zarco Region Del Vino - 86264 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86264 | N | 0 | 0 | 252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA | -116.563 | 32.1017 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA, lon:-116.5630326, lat:32.10169535}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3066000 | 3019133.38 | 3019133.38 | 3019133.38 | 905740.01 | 905740.01 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3019133.38 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3019133.38, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717731 | Proyecto de inversión | 1519500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519500.0, modificado:1436823.49}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Nayarit, Veracruz, Michoacan, Chihuahua Y Americas Entre Agricultores Y Porfirio Juarez - 85188 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85188 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R | -116.578 | 31.7722 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R, lon:-116.5780166, lat:31.77218375}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1519500 | 1436823.49 | 1436823.49 | 1436823.49 | 431047.05 | 431047.05 | 0 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1436823.49 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1436823.49, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210876 | Proyecto de inversión | 2629844.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629844.5, modificado:2629844.5}} | Proveer de los suministros necesarios al Centro de Adiestramiento Policial (CAP), para la formación de los aspirantes a ingresar a las distintas instituciones Policiales | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-010204 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 150 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Tecate | CARR, Tecate - Tijuana KM 140, Paso del Aguila, 21430 Tecate, B.C. | -116.6269 | 32.5764 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARR, Tecate - Tijuana KM 140, Paso del Aguila, 21430 Tecate, B.C., lon:-116.62689235, lat:32.57638444}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2629844.5 | 2629844.5 | 1480308.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 150 | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210887 | Proyecto de inversión | 32798776.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.279877632E7, modificado:3.279877632E7}} | Equipar a los Elementos Policiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de procurar la seguridad y orden público del Estado. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 35-010305-1 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 739 | 739 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:739.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | C. Calafia 412, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. | -115.4703 | 32.6428 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Calafia 412, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., lon:-115.47027661, lat:32.64282778}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 32798776.32 | 32798776.32 | 20244614.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 739 | 739 | 295 | 39.9188 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:295.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402204327 | Proyecto de inversión | 1118638.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118638.28, modificado:717248.85}} | Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-013-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | Otros | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Reforma | -116.9561 | 32.4678 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-116.956139, lat:32.467789}} | 2023-01-04 | 2023-04-23 | 1118638.28 | 717248.85 | 717248.85 | 717248.85 | 717248.85 | 717248.85 | 717248.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717733 | Proyecto de inversión | 420000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419999.99}} | Continuacion De Red De Drenaje En Las Calles Delfines Y Del Faro De La Colonia Vista Al Mar - 85650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85650 | N | 0 | 0 | 168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL | -116.588 | 31.7748 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL, lon:-116.588032, lat:31.77475491}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 420000 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 126000 | 126000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 419999.99 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:419999.99, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723334 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Red De Drenaje En C. Tampico Entre Blvd. Plinta Y Palmas Fracc Acapulco - 84911 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84911 | N | 0 | 0 | 62 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.608 | 31.8353 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, lon:-116.6080466, lat:31.83527473}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 144000 | 144000 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 480000 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:480000.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696039 | Proyecto de inversión | 264000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Bahia Magdalena Entre San Luis Gonzaga Y Juan Bautista Popular 1989 - 83724 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83724 | N | 0 | 0 | 149 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BAHIA MAGDALE | -116.5619 | 31.89 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BAHIA MAGDALE, lon:-116.5618906, lat:31.89001108}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 79200 | 79200 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-10 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 264000 | 264000.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-10, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717734 | Proyecto de inversión | 247080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247080.0, modificado:247080.0}} | Continuacion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Gral. Fermin Omaña Entre C. Ignacio Maya Y Refugio Torres - 83650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83650 | N | 0 | 0 | 31 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS | -116.6397 | 31.8851 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-116.6397074, lat:31.88512419}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 74124 | 74124 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 247080 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:247080.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723336 | Proyecto de inversión | 157250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157250.0, modificado:157250.0}} | Reposicion De Linea De Drenaje En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84732 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84732 | N | 0 | 0 | 84 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L | -116.5885 | 31.8855 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L, lon:-116.5885192, lat:31.88550225}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 157250 | 157250 | 157250 | 157250 | 47175 | 47175 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 389900 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707155 | Proyecto de inversión | 232650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232650.0, modificado:232650.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Privada Madariaga Entre Inglaterra Y Bolvd. Sokolow Las Lomitas - 84750 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84750 | N | 0 | 0 | 62 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN | -116.5799 | 31.8854 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN , lon:-116.5799424, lat:31.88542481}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 232650 | 232650 | 232650 | 232650 | 69795 | 69795 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 389900 |  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200701550 | Proyecto de inversión | 290400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290400.0, modificado:290400.0}} | Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Punta Pescador Entre San Luis Gonzaga Y San Juan Bautista Popular 1989 - 83735 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83735 | N | 0 | 0 | 192 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA PESCADOR COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA POPULA | -116.562 | 31.8895 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PESCADOR COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO EL DRENAJE SANITARIO CONEXIÓN AL SUBCOLECTOR Y DESCARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA POPULA, lon:-116.5619603, lat:31.88953739}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 87120 | 87120 | 0 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-15 | SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 290400 | 290400.0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-15, contratista:SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:290400.0, importe_modificado:290400.0}} | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696036 | Proyecto de inversión | 1268750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268750.0, modificado:1268750.0}} | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Tercera Entre C. Jose Ma. Morelos Y Pavon Y Dunas Altas Exejido Chapultepec - 84921 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84921 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TERCERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE DUNAS ALTAS, CALLE MARLIN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TERC | -116.6051 | 31.7861 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE DUNAS ALTAS, CALLE MARLIN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TERC, lon:-116.6051221, lat:31.78609893}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1268750 | 1268750 | 1268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690568 | Proyecto de inversión | 2701790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701790.0, modificado:2701790.0}} | Continuacion De Red De Drenaje En Calle Teacolula Colonia Benito Garcia El Zorrillo - 85673 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85673 | N | 0 | 0 | 1008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | CALLE C. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TEJUPAN, C. TLACOLULA, AV. JOSE MARIA IGLESIA, C. BAHIA OMOTEPEC COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, NINGUNO | -116.5117 | 31.6725 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE C. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TEJUPAN, C. TLACOLULA, AV. JOSE MARIA IGLESIA, C. BAHIA OMOTEPEC COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, NINGUNO, lon:-116.5117008, lat:31.67253315}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2701790 | 2701790 | 2701790 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200707159 | Proyecto de inversión | 3551460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551460.0, modificado:3551460.0}} | Continuacion De Red De Drenaje Son Prol. Gral. Ignacio Zaragoza C. Tlacolula C. Tejaca, C. Tutepec, C. Tuxtepec, C. Ixcapa, C. Totontepec, - 85693 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85693 | N | 0 | 0 | 1008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TLACOLULA C. TEJACA, C. TUTEPEC, C. TUXTEPEC, C. IXCAPA, C. TOTONTEPEC, C. OAXACA, C. MITLA, C. CALCULAPAN, C. TEHUANTEPEC, C. PTO ANGEL Y PRIV. PUERTO ANGEL COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRIL | -116.5116 | 31.6714 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C. TLACOLULA C. TEJACA, C. TUTEPEC, C. TUXTEPEC, C. IXCAPA, C. TOTONTEPEC, C. OAXACA, C. MITLA, C. CALCULAPAN, C. TEHUANTEPEC, C. PTO ANGEL Y PRIV. PUERTO ANGEL COLONIA BENITO GARCÍA, 22940 BENITO GARCÍA (EL ZORRIL, lon:-116.5116288, lat:31.67136485}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3551460 | 3551460 | 3551460 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200717728 | Proyecto de inversión | 1255500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255500.0, modificado:1255500.0}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Cuarzo Y C. Tortugas Colonia Costa Azul - 85700 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85700 | N | 0 | 0 | 152 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Colonia Costa Azul | CALLE CUARZO Y TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, 22793 COLONIA COSTA AZUL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN C. CUARZO Y C. TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL | -116.6068 | 31.7417 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1297, direccion:CALLE CUARZO Y TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, 22793 COLONIA COSTA AZUL, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN C. CUARZO Y C. TORTUGAS COLONIA COSTA AZUL, lon:-116.6068076, lat:31.74174978}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1255500 | 1255500 | 1255500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712477 | Proyecto de inversión | 2400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Margaritas, C. Orquideas Y C. Las Rosas Las Flores Maneadero - 86134 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86134 | N | 0 | 0 | 630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE MARGARITAS ORQUIDEAS, DE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 22940 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE DE LOS CLAVELES, NINGUNO NINGUNO LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUE | -116.5532 | 31.7194 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARGARITAS ORQUIDEAS, DE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 22940 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE DE LOS CLAVELES, NINGUNO NINGUNO LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUE, lon:-116.5531785, lat:31.71937661}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200712476 | Proyecto de inversión | 899600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899600.0, modificado:899600.0}} | Red De Drenaje En Calle Rodolfo Sanchez Taboada Entre Aquiles Serdan Y Julio Dunn Legaspy Sexta Seccion Maneadero Parte Alta - 86194 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86194 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SEXTA SECCIÓN, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JULIO DUNN LEGASPY, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE RO | -116.5711 | 31.7342 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SEXTA SECCIÓN, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JULIO DUNN LEGASPY, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE RO, lon:-116.5710812, lat:31.7342102}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 899600 | 899600 | 899600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200723335 | Proyecto de inversión | 778500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778500.0, modificado:778500.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Privada Cabo Falso Y Bahia Playon Entre Punta San Carlos Y Bahia El Playon Popular 1989 - 86323 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86323 | N | 0 | 0 | 200 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PRIVADA CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN CARLOS Y CALLE BAHIA EL PLAYON, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CABO FALSO Y BAHIA PLAYON ENTRE PUNTA SAN CARLOS | -116.5579 | 31.8922 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN CARLOS Y CALLE BAHIA EL PLAYON, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CABO FALSO Y BAHIA PLAYON ENTRE PUNTA SAN CARLOS, lon:-116.557937, lat:31.89219733}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 778500 | 778500 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200696035 | Proyecto de inversión | 3207000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207000.0, modificado:3207000.0}} | Red De Drenaje En C. Olmo, C. Olivo, C. Aliso, C. Cedro, C. Periferico Sur Y C. Avila Camacho En Praderas Del Cipres - 85265 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85265 | N | 0 | 0 | 966 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE OLMO OLIVO ALISO, CEDRO, PERIFERICO SUR Y AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA RED DE DR | -116.5818 | 31.8085 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLMO OLIVO ALISO, CEDRO, PERIFERICO SUR Y AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA RED DE DR, lon:-116.5818468, lat:31.80845486}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3207000 | 3207000 | 3207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200685144 | Proyecto de inversión | 903750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903750.0, modificado:903750.0}} | Red De Drenaje Sanitario En C. Manuel Avila Camacho Entre Cipres Y Tule Praderas Del Cipres - 85308 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85308 | N | 0 | 0 | 70 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CIPRE | -116.5859 | 31.8098 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE TULE, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CIPRE, lon:-116.5858507, lat:31.80975149}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 903750 | 903750 | 903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN16160200690567 | Proyecto de inversión | 1340000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:1340000.0}} | Reposicion De Tuberia De Agua Potable En Calle Encino Entre Decima Y Encino 4 Fresno Granjas Del Gallo - 85371 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85371 | N | 0 | 0 | 234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO 4FRESNO Y CALLE DECIMA, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE DECIMA Y ENCINO 4 FRESNO | -116.574 | 31.86 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO 4FRESNO Y CALLE DECIMA, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE DECIMA Y ENCINO 4 FRESNO, lon:-116.5739601, lat:31.86000919}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210901 | Proyecto de inversión | 37921720.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.792172018E7, modificado:3.792172018E7}} | Dotar del equipamiento al personal e instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación para que realice las funciones de investigación en el Estado de aquellos delitos que por ordenamiento legal le son atribuibles a sus funciones. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 06-010305-1 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 449 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz. de los Presidentes 1199, Río Nuevo, 21120 Mexicali, B.C. | -115.4813 | 32.6401 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz. de los Presidentes 1199, Río Nuevo, 21120 Mexicali, B.C., lon:-115.48131512, lat:32.64006618}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 37921720.18 | 37921720.18 | 25446436.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 449 | 449 | 325 | 72.3831 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230102210908 | Proyecto de inversión | 6938690.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6938690.18, modificado:6938690.18}} | Adquisicion de equipo tecnológico, táctico, operativo para la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro del Estado de Baja California, para su eficiente operación y observancia de las políticas de prevención, investigación, sanción y erradicación del delito de secuestro. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalía General del Estado | 06-010305-2 | N | 0 | 0 | 3769020 | Piezas | 60 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Calle de la Lava, Playas, Dorada, Tijuana, Baja California | -117.114 | 32.5201 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle de la Lava, Playas, Dorada, Tijuana, Baja California, lon:-117.11401035, lat:32.52009535}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6938690.18 | 6938690.18 | 3905706.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235681 | Adquisición | 24736500.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.473650073E7, modificado:2.473650073E7}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL ALBERGUE TEMPORAL TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFD3 | N | 0 | 0 | 300 | CAMARA(S) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calle Campestre, s/n colonia Zona Rio 3era Etapa Municipio Tijuana Baja California , C.P. 22226 | -116.93 | 32.49 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Campestre, s/n colonia Zona Rio 3era Etapa Municipio Tijuana Baja California , C.P. 22226, lon:-116.93, lat:32.49}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 24736500.73 | 24736500.73 | 24736500.73 | 1676319.96 | 1670319.96 | 1670319.96 | 1010000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | CAMARA(S) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235587 | Proyecto de inversión | 1704592.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704592.71, modificado:1704592.71}} | Construcción de la red de agua potable en la localidad Santa Fe, del municipio de Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-RURAL-CESPT-2023-02-OP-LP | N | 0 | 0 | 651 | Metros | 1764 | 1764 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Santa Fe | SANTA FE | -116.7485 | 32.5207 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:247, direccion:SANTA FE, lon:-116.74846, lat:32.52074}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 1704592.71 | 1704592.71 | 1704592.71 | 1704592.71 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 1764 | 1764 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235595 | Proyecto de inversión | 2515389.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515389.03, modificado:2515389.03}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Aarón Joaquín, en la localidad La Esperanza (Vivero) (2da etapa), del municipio de Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-RURAL-CESPT-2023-04-OP-LP | N | 0 | 0 | 500 | Metros | 918 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Vivero] | AARON JOAQUIN | -116.805 | 32.4635 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1538, direccion:AARON JOAQUIN, lon:-116.80498, lat:32.46348}} | 2023-07-07 | 2023-12-28 | 2515389.03 | 2515389.03 | 2515389.03 | 2515389.03 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 918 | 918 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235734 | Adquisición | 18089530.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80895309E7, modificado:1.80895309E7}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN ENSENADA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFL3 | N | 0 | 0 | 40 | Equipamiento | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Calle Calafia 1989, Colonia Popular 89, Ensenada Baja California, C.P. 22812 | -116.5717 | 31.89 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Calafia 1989, Colonia Popular 89, Ensenada Baja California, C.P. 22812, lon:-116.5717, lat:31.89}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 18089530.9 | 18089530.9 | 18089530.9 | 107000 | 107000 | 107000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235605 | Proyecto de inversión | 3441940.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441940.33, modificado:3441940.33}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 1, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-05-OP-LP | N | 0 | 0 | 1336 | Metros | 3445 | 3445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3445.0, meta_modificada:3445.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | LOMA S DE SAN ANTONIO | -117.0389 | 32.3431 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOMA S DE SAN ANTONIO, lon:-117.038875, lat:32.343081}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 3441940.33 | 3441940.33 | 3441940.33 | 3441940.33 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 3445 | 3445 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235631 | Adquisición | 10362100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03621E7, modificado:1.03621E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES SANTARIO MIGRANTE EN TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFC3 SANTUARIOº | N | 0 | 0 | 150 | Equipamiento | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Carretera al Aeropuerto N. 222 S/N Fraccionamiento Otay Constituyentes, Delegacion Otay, Tijuans Baja Cslifornia, C.P. 22425 | -116.94 | 32.53 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera al Aeropuerto N. 222 S/N Fraccionamiento Otay Constituyentes, Delegacion Otay, Tijuans Baja Cslifornia, C.P. 22425, lon:-116.94, lat:32.53}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10362100 | 10362100 | 10362100 | 1947333.33 | 1167666.67 | 1167666.67 | 954499.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública. , trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235678 | Proyecto de inversión | 808231.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808231.51, modificado:808231.51}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2), sección 3, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-10-OP-LP | N | 0 | 0 | 237 | Metros | 838 | 838 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | COLINAS DE MAZATLAN | -117.04 | 32.406 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.039982, lat:32.405986}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 808231.51 | 808231.51 | 808231.51 | 808231.51 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 838 | 838 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235692 | Adquisición | 17036030.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70360309E7, modificado:1.70360309E7}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NN MIGRANTES EN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL EN TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFF3 | N | 0 | 0 | 80 | Equipamiento | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Calle Uruguayos S/N fraccionamiento Infonavit Latinos | -116.95 | 32.47 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Uruguayos S/N fraccionamiento Infonavit Latinos, lon:-116.95, lat:32.47}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 17036030.9 | 17036030.9 | 17036030.9 | 270500 | 270500 | 270500 | 167733.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 100 | 100 | 0.02 | 0.02 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235715 | Adquisición | 7700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN ALBERGUE PEREGRINO DE MEXICALI | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California |  | N | 0 | 0 | 150 | Otros | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Ciudad Victoria S/N Colonia Bellavista, Mexicali Baja California , C.P. 21150 | -115.486 | 32.65 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Ciudad Victoria S/N Colonia Bellavista, Mexicali Baja California , C.P. 21150, lon:-115.486, lat:32.65}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Otros | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235718 | Adquisición | 4200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ANTECION DE NNA MIGRANTES EN LA PROCURADURIA DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFJ3 | N | 0 | 0 | 50 | Computadoras | 6 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali |  | calle Cristobal Garcilazo y Plateros, colonia Industrial , CP. 21100 | -115.47 | 32.65 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:calle Cristobal Garcilazo y Plateros, colonia Industrial , CP. 21100, lon:-115.47, lat:32.65}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 672932 | 672932 | 672932 | 584932 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Computadoras | 6 | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235741 | Adquisición | 24531267.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.453126722E7, modificado:2.453126722E7}} | Proyecto Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes en el Centro de Atención Integral para Familias Migrantes en Tijuana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFM3 | N | 0 | 0 | 300 | Computadoras | 7 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Calle Aurora s/n, colonia mariano matamoros, Tijuana Baja California , C.P. 222343 | -116.8888 | 32.51 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Aurora s/n, colonia mariano matamoros, Tijuana Baja California , C.P. 222343, lon:-116.8888, lat:32.51}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 24531267.22 | 24531267.22 | 24531267.22 | 918693.33 | 918693.33 | 918693.33 | 667705.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Computadoras | 7 | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235590 | Proyecto de inversión | 2943217.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943217.23, modificado:2943217.23}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Aarón Joaquín, en la localidad La Esperanza (Vivero) (1era etapa), del municipio de Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-RURAL-CESPT-2023-03-OP-LP | N | 0 | 0 | 500 | Metros | 881 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Vivero] | AARON JOAQUIN | -116.8072 | 32.4622 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1538, direccion:AARON JOAQUIN, lon:-116.80719, lat:32.46223}} | 2023-07-07 | 2023-12-28 | 2943217.23 | 2943217.23 | 2943217.23 | 2943217.23 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 881 | 881 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235614 | Proyecto de inversión | 3238993.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238993.91, modificado:3238993.91}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-06-OP-LP | N | 0 | 0 | 1289 | Metros | 3331 | 3331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | LOMAS DE CORONADO | -117.0389 | 32.3431 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOMAS DE CORONADO, lon:-117.038875, lat:32.343081}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 3238993.91 | 3238993.91 | 3238993.91 | 3238993.91 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 3331 | 3331 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235621 | Proyecto de inversión | 3196095.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196095.08, modificado:3196095.08}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 3, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-07-OP-LP | N | 0 | 0 | 1192 | Metros | 3076 | 3076 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3076.0, meta_modificada:3076.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | LOMAS DE CORONADO | -117.0389 | 32.3431 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOMAS DE CORONADO, lon:-117.038875, lat:32.343081}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 3196095.08 | 3196095.08 | 3196095.08 | 3196095.08 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 3076 | 3076 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235628 | Proyecto de inversión | 2975345.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975345.94, modificado:2975345.94}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2), sección 1, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-08-OP-LP | N | 0 | 0 | 792 | Metros | 2812 | 2812 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2812.0, meta_modificada:2812.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | COLINAS DE MAZATLAN | -117.04 | 32.406 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.039982, lat:32.405986}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 2975345.94 | 2975345.94 | 2975345.94 | 2975345.94 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 2812 | 2812 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235676 | Proyecto de inversión | 2690743.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690743.42, modificado:2690743.42}} | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2), sección 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROAGUA-URBANA-CESPT-2023-09-OP-LP | N | 0 | 0 | 691 | Metros | 2459 | 2459 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2459.0, meta_modificada:2459.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | COLINAS DE MAZATLAN | -117.04 | 32.406 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.039982, lat:32.405986}} | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 2690743.42 | 2690743.42 | 2690743.42 | 2690743.42 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 2459 | 2459 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202235705 | Adquisición | 3300208.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300208.14, modificado:3300208.14}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL MODULO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO BC. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFG3 | N | 0 | 0 | 150 | Computadoras | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calle Matamoros Norte - Centro Sur, colonia Mariano Matamoros | -116.88 | 32.48 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Matamoros Norte - Centro Sur, colonia Mariano Matamoros, lon:-116.88, lat:32.48}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: Calle Paseo del Valle Esq. S/N Fraccionamiento Jardines del Valle, lon:-115.44, lat:32.64}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3300208.14 | 3300208.14 | 3300208.14 | 146500 | 146500 | 146500 | 146500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs4: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs14: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs15: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs16: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs17: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235709 | Adquisición | 4802000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802000.0, modificado:4802000.0}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION EN MODULO DE ATENCION NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN TIJUANA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFH3 | N | 0 | 0 | 60 | Equipamiento | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | calle Campestre, s/n colonia Zona Rio 3era Etapa Municipio Tijuana Baja California , C.P. 22226 | -116.93 | 32.49 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Campestre, s/n colonia Zona Rio 3era Etapa Municipio Tijuana Baja California , C.P. 22226, lon:-116.93, lat:32.49}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4802000 | 4802000 | 4802000 | 603000 | 323000 | 323000 | 193982.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender las observaciones y volver a enviar a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs14: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs15: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs16: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs17: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN230202235723 | Adquisición | 28038317.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.803831744E7, modificado:2.803831744E7}} | PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN ALBERGUE TEMPORAL MEXICALI | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | DIFK3 | N | 0 | 0 | 150 | Comedor(es) | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Salina Cruz, S/N , colonia Guajaro Municipio Mexicali Baja California C.P. 21050 | -115.497 | 32.63 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Salina Cruz, S/N , colonia Guajaro Municipio Mexicali Baja California C.P. 21050, lon:-115.497, lat:32.63}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 28038317.44 | 28038317.44 | 28038317.44 | 390161.31 | 390161.31 | 390161.31 | 337287.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs2: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}, obs3: {observación:Es un proyecto de inversión a pesar que en el nombre no indique la palabra obra pública y equipamiento , el nombre del proyecto capturado está escrito como se aprobó en el oficio de aprobación por parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Dirección General de Coordinación y Fomento A Políticas de Primera de SNDIF. Cada proyecto en el desarrollo de las metas que se detallan en el Componente del Destino del Gasto el equipamiento requerido así como la Obra Pública., trimestre:2.0, usuario:lidiaarojasp, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs4: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs5: {observación:Es necesario ajustar las observaciones emitidas para posterior enviar de nuevo a validacion, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs6: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs7: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs9: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación, trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs10: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs11: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs12: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}, obs13: {observación:es necesario atender observaciones y volver a enviar a validación(2), trimestre:2.0, usuario:judithmsantoyob, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | BCN220202089385 | Proyecto de inversión | 435000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:640787.9}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS EN CUBIERTAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO PARA LA E.P. PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1953 (02EPR0078H) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010064326 | S | 82 | 108 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | calleobeliscosorientessinnumero,1dediciembre,mexicali,mexicali,baja california | -115.3053 | 32.5599 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calleobeliscosorientessinnumero,1dediciembre,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.305321, lat:32.559885}} | 2022-08-12 | 2022-11-11 | 435000 | 640787.9 | 640787.9 | 640787.9 | 640787.9 | 640787.9 | 640787.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 254 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220202083565 | Proyecto de inversión | 821282.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821282.48, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIJUANA, DELEGACION PRESA ESTE, COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, EN CALLE COCOYOC ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CERRADA. - 99125 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 99125 | S | 34 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COCOYOC COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CALLE CERRADA, CALLE HACIENDA LA GABIA CINCO CALLES AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS | -116.8216 | 32.4822 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COCOYOC COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CALLE CERRADA, CALLE HACIENDA LA GABIA CINCO CALLES AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS , lon:-116.82155018, lat:32.48219654}} | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 821282.48 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | DOIUM-R33-2022-DLPE-025-AD-008 | SAUL MORENO DELGADO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 819785.21 | 819785.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2022-DLPE-025-AD-008, contratista:SAUL MORENO DELGADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:819785.21, importe_modificado:819785.21}} | Metros Cuadrados | 730 | 730 | 730 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2083565/proyecto_INICIO, 2083565/proyecto_PROCESO, 2083565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143769 | Proyecto de inversión | 1233281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233281.0, modificado:1184216.54}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. GUILLERMO PRIETO, COL. HIDALGO MURUA, TIJUANA, B.C. - 258503 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 258503 | S | 500 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CDA. HUESCA COLONIA HIDALGO, 22465 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LERIDA Y CALLE GUADALQUIVIR, JARDIN DE NIÑOS UBICADO AL FINAL DE LA CALLE LERIDA ANTES DE LA IGLESIA | -116.9415 | 32.5156 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CDA. HUESCA COLONIA HIDALGO, 22465 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LERIDA Y CALLE GUADALQUIVIR, JARDIN DE NIÑOS UBICADO AL FINAL DE LA CALLE LERIDA ANTES DE LA IGLESIA, lon:-116.9414677, lat:32.5156429}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 1233281 | 1184216.54 | 1184216.54 | 1184216.54 | 1184216.54 | 1184216.54 | 1184216.54 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-3 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1184216.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-3, contratista:"DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.", convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3699840.99, importe_modificado:1184216.54}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2143769/proyecto_PROCESO, 2143769/proyecto_INICIO, 2143769/proyecto_PROCESO, 2143769/proyecto_INICIO, 2143769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402145345 | Proyecto de inversión | 1941205.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941205.11, modificado:1936531.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. RAMOS, ENSENADA, B.C. - 294010 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 294010 | S | 500 | 500 | 0 | Metros lineales | 920 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MANUEL CLOUTIER DEL RINCON COLONIA , 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE PASEO DE LAS GIRNALDAS PROXIMO A CENTRO DE REHABILITACION ESPIGAS NUEVAS Y MANDALA | -116.5494 | 31.8779 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CLOUTIER DEL RINCON COLONIA , 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE PASEO DE LAS GIRNALDAS PROXIMO A CENTRO DE REHABILITACION ESPIGAS NUEVAS Y MANDALA, lon:-116.54939677, lat:31.87789385}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 1941205.11 | 1936531.98 | 1936531.98 | 1936531.98 | 1936531.98 | 1936531.98 | 1936531.98 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-02 | URBANIZADORA UXMAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1941205.11 | 1936531.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-ENS-FISE-22-02, contratista:URBANIZADORA UXMAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1941205.11, importe_modificado:1936531.98}} | Metros lineales | 920 | 920 | 920 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2145345/proyecto_PROCESO, 2145345/proyecto_INICIO, 2145345/proyecto_FIN, 2145345/proyecto_PROCESO, 2145345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402146423 | Proyecto de inversión | 641585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641585.0, modificado:637643.46}} | CONSTRUCCION DE CERCO Y BANQUETAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OBRA COMPLEMENTARIA EN COL. TERRAZAS DEL VALLE II, TIJUANA, B.C. - 328388 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 328388 | S | 500 | 500 | 0 | Metros lineales | 18 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HACIENDA SANTA MARIA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA JEREZ Y CALLE HACIENDA IXTAPALAPA, CALLE HACIENDA SAN MIGUE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD TERRAZAS | -116.8257 | 32.4913 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SANTA MARIA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA JEREZ Y CALLE HACIENDA IXTAPALAPA, CALLE HACIENDA SAN MIGUE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD TERRAZAS , lon:-116.82569347, lat:32.49133447}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 641585 | 637643.46 | 637643.46 | 637643.46 | 637643.46 | 637643.46 | 637643.46 | Obra | D-SB-BC-TIJ-FISE-22-05 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 639260.82 | 637643.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SB-BC-TIJ-FISE-22-05, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:639260.82, importe_modificado:637643.46}} | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2146423/proyecto_INICIO, 2146423/proyecto_PROCESO, 2146423/proyecto_INICIO, 2146423/proyecto_PROCESO, 2146423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402146129 | Proyecto de inversión | 1233281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233281.0, modificado:1228607.65}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN BC - 317613 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 317613 | S | 246 | 246 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Baja California | San Quintín | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELIGIO ESQUIVEL Y CALLE GUSTAVO VALLEJO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAS MERCADO AVIÑA MÉXICO 1 320 LÁZARO CÁRDE | -115.9293 | 30.5259 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:585, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELIGIO ESQUIVEL Y CALLE GUSTAVO VALLEJO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAS MERCADO AVIÑA MÉXICO 1 320 LÁZARO CÁRDE, lon:-115.92925755, lat:30.52593374}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1233281 | 1228607.65 | 1228607.65 | 1228607.65 | 1228607.65 | 1228607.65 | 1228607.65 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-2 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1228607.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02-2, contratista:"DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.", convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3699840.99, importe_modificado:1228607.65}} | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2146129/proyecto_INICIO, 2146129/proyecto_PROCESO, 2146129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143977 | Proyecto de inversión | 256878.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256878.59, modificado:255154.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL GOMEZ ENTRE ENSENADA Y BENITO JUAREZ COL. EJIDO PLAN LIBERTADOR EN PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 263809 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 263809 | S | 50 | 50 | 0 | Metros lineales | 121 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO | -117.0462 | 32.4046 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO, lon:-117.04615041, lat:32.4045727}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 256878.59 | 255154.3 | 255154.3 | 255154.3 | 255154.3 | 255154.3 | 255154.3 | Obra | CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4666624.4 | 255154.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4666624.4, importe_modificado:255154.3}} | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2143977/proyecto_PROCESO, 2143977/proyecto_INICIO, 2143977/proyecto_PROCESO, 2143977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143822 | Proyecto de inversión | 245152.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245152.18, modificado:245152.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, CALLE PACHUCA LOTE 19 MZA 287. COL. CONSTITUCIÓN, ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO B.C. - 260365 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260365 | S | 3 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE PACHUCA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 1RO. Y CALLE ZACATECAS, CALLE GUADALAJARA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION | -117.0389 | 32.3625 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO 1RO. Y CALLE ZACATECAS, CALLE GUADALAJARA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, lon:-117.03886409, lat:32.36252923}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | 245152.18 | Obra | D-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 490304.36 | 245152.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SB-BC-ROS-FISE-22-01, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:490304.36, importe_modificado:245152.18}} | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2143822/proyecto_INICIO, 2143822/proyecto_PROCESO, 2143822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143235 | Proyecto de inversión | 1102169.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102169.42, modificado:1096428.68}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA, COL. SANTA FE 2DA. SECCION, TIJUANA, B.C. - 231940 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 231940 | S | 350 | 350 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2A SECCIÓN, 22664 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD SANTA FE Y CALLE MALLORCA, CALLE TORRIJOS UBICADO EN BLVD. SANTA FE 2DA SECCION ENTRE CALLE MALLORCA Y CAL | -117.0344 | 32.4427 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2A SECCIÓN, 22664 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD SANTA FE Y CALLE MALLORCA, CALLE TORRIJOS UBICADO EN BLVD. SANTA FE 2DA SECCION ENTRE CALLE MALLORCA Y CAL, lon:-117.03437, lat:32.442684}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 1102169.42 | 1096428.68 | 1096428.68 | 1096428.68 | 1096428.68 | 1096428.68 | 1096428.68 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-06 | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1096428.78 | 1096428.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-06, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1096428.78, importe_modificado:1096428.68}} | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2143235/proyecto_INICIO, 2143235/proyecto_PROCESO, 2143235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143250 | Proyecto de inversión | 1003725.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003725.21, modificado:1003177.94}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ERNESTO RUFFO APPEL, EN CALLE VALLE REDONDO, COL. VALLE VISTA, TIJUANA, B.C. - 232340 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 232340 | S | 250 | 250 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VALLE DORADO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE VALLE CHICO, CALLE VALLE NEVADO ACCESO POR CALLE VALLE DE MEXICO POR LA ESTETICA | -116.9496 | 32.5204 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DORADO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE VALLE CHICO, CALLE VALLE NEVADO ACCESO POR CALLE VALLE DE MEXICO POR LA ESTETICA, lon:-116.9495649, lat:32.5203659}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1003725.21 | 1003177.94 | 1003177.94 | 1003177.94 | 1003177.94 | 1003177.94 | 1003177.94 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-05 | DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 902159.7 | 1003177.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-05, contratista:DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:902159.7, importe_modificado:1003177.94}} | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2143250/proyecto_INICIO, 2143250/proyecto_PROCESO, 2143250/proyecto_INICIO, 2143250/proyecto_PROCESO, 2143250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402142552 | Proyecto de inversión | 1233281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233281.0, modificado:1218360.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EPE ELITANIA OCHOA CARRANZA COL GONZALEZ ORTEGA MEXICALI BC - 169135 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 169135 | S | 93 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE NOVENA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CHAMPOTON Y CALLE RIO MOCTRZUMA, CALLE OCTAVA TACOS LALO BARBACOA ESTILO ZAPOPANCALLE NOVENA AV. RÍO CHAMPOTÓN SUR GONZÁLEZ ORTEGA 2 | -115.3898 | 32.5946 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CHAMPOTON Y CALLE RIO MOCTRZUMA, CALLE OCTAVA TACOS LALO BARBACOA ESTILO ZAPOPANCALLE NOVENA AV. RÍO CHAMPOTÓN SUR GONZÁLEZ ORTEGA 2, lon:-115.38977165, lat:32.59461111}} | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 1233281 | 1218360.47 | 1218360.47 | 1218360.47 | 1218360.47 | 1218360.47 | 1218360.47 | Obra | CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02 | "DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V." | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3699840.99 | 1218360.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-MXL-FISE-22-02, contratista:"DESARROLLOS INTEGRALES TMX Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.", convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3699840.99, importe_modificado:1218360.47}} | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 93 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2142552/proyecto_INICIO, 2142552/proyecto_PROCESO, 2142552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402176045 | Acción | 41266.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41266.8, modificado:41266.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 322675 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 322675 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 41266.8 | 41266.8 | 41266.8 | 41266.8 | 41266.8 | 41266.8 | 41266.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33-Gto indirecto-2022, contratista:PUBLICO GRAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:6986316.17, importe_modificado:6986316.17}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2176045/proyecto_INICIO, 2176045/proyecto_FIN, 2176045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179397 | Proyecto de inversión | 268184.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268184.94, modificado:268184.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA 21 COLONIA SILVA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334907 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334907 | S | 16 | 16 | 0 | Kilómetro lineal | 160 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Familia Contreras (Colonia Silva el Bordo) | COLONIA LA 21 SILVA, 21800 FAMILIA CONTRERAS (COLONIA SILVA EL BORDO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO BATAQUEZ HASTA LLEGAR A INSTER | -115.0101 | 32.402 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1914, direccion:COLONIA LA 21 SILVA, 21800 FAMILIA CONTRERAS (COLONIA SILVA EL BORDO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO BATAQUEZ HASTA LLEGAR A INSTER, lon:-115.01009702, lat:32.40195887}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Kilómetro lineal | 160 | 160 | 160 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:160.0}} | {2179397/proyecto_INICIO, 2179397/proyecto_FIN, 2179397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179445 | Proyecto de inversión | 920504.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920504.8, modificado:920504.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO PUENTE TREVIÑO, DELEGACION BENITO JUAREZ, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 335040 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335040 | S | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Poblado Puente Treviño | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MARIANO ESCOBEDO POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA | -114.9857 | 32.5955 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:265, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MARIANO ESCOBEDO POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA, lon:-114.9857381, lat:32.59549475}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 316 | 316 | 316 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2179445/proyecto_INICIO, 2179445/proyecto_FIN, 2179445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179168 | Proyecto de inversión | 305179.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305179.29, modificado:305179.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO ALFREDO V. BONFIL, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334187 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334187 | S | 16 | 16 | 0 | Metros lineales | 207 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 21723 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NO. 3 POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO MONTERREY CONTINUAR | -115.0665 | 32.3436 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 21723 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NO. 3 POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO MONTERREY CONTINUAR , lon:-115.06650228, lat:32.34358401}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2179168/proyecto_INICIO, 2179168/proyecto_FIN, 2179168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402178634 | Proyecto de inversión | 409904.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409904.91, modificado:409904.91}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 332558 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332558 | S | 18 | 18 | 0 | Metros lineales | 222 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Ejido México | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO VALLE DE MEXICALI B.C. | -114.9783 | 32.5176 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO VALLE DE MEXICALI B.C., lon:-114.97827037, lat:32.51760162}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2178634/proyecto_INICIO, 2178634/proyecto_PROCESO, 2178634/proyecto_FIN, 2178634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402174624 | Acción | 25984.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25984.8, modificado:25984.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 316087 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 316087 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2022-08-16 | 2022-10-11 | 25984.8 | 25984.8 | 25984.8 | 25984.8 | 25984.8 | 25984.8 | 25984.8 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33-Gto indirecto-2022, contratista:PUBLICO GRAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:6986316.17, importe_modificado:6986316.17}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174624/proyecto_INICIO, 2174624/proyecto_FIN, 2174624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402202774 | Proyecto de inversión | 190809.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190809.5, modificado:199098.1}} | Rehabilitación de red de atarjeas en Calle Cuarta y Miguel F. Martínez, Zona Centro, la obra consiste en el suministro e instalación de 12 metros de tubería sanitaria de PVC de 10 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Públicos | PROSANEAR-CESPT-2022-025-OP-AD | N | 0 | 0 | 100 | Metros | 12 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | zona centro | -117.0414 | 32.5324 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-117.0414057, lat:32.5323593}} | 2022-12-19 | 2023-02-26 | 190809.5 | 199098.1 | 199098.1 | 199098.1 | 199098.1 | 199098.1 | 199098.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sin contratos nuevos en el trimestre | Metros | 12 | 12 | 12 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12.0}} | {2202774/proyecto_PROCESO, 2202774/proyecto_INICIO, 2202774/proyecto_PROCESO, 2202774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN230202216434 | Proyecto de inversión | 443065.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443065.77, modificado:416282.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA LUCIO BLANCO - 25614 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Promotora de Desarrollo Urbano | 25614 | S | 326 | 282 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 322.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:322.38}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE SHARP COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROMUALDO GALLARDO Y CALLE SERENO, EXTERIOR DE LA ESC. SEC. LUCIO BLANCO. | -117.0469 | 32.3835 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SHARP COLONIA LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROMUALDO GALLARDO Y CALLE SERENO, EXTERIOR DE LA ESC. SEC. LUCIO BLANCO., lon:-117.04687461, lat:32.38346797}} | 2023-04-28 | 2023-07-24 | 443065.77 | 416282.79 | 416282.79 | 416282.79 | 416282.79 | 416282.79 | 416282.79 | Obra | PRODEUR-R33-2023-ROS-AD-01 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO | 416282.79 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR-R33-2023-ROS-AD-01, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:416282.79, importe_modificado:0.01}} | Metros Cuadrados | 407 | 322.38 | 322.38 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.38}} | {2216434/proyecto_INICIO, 2216434/proyecto_FIN, 2216434/proyecto_PROCESO, 2216434/proyecto_FIN, 2216434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179009 | Proyecto de inversión | 201562.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201562.31, modificado:201562.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333670 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333670 | S | 12 | 12 | 0 | Metros lineales | 130 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | José López Portillo (Colonia Venustiano Carranza) | CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO VENUSTIANO CARRANZA, 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE | -115.1107 | 32.2291 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:406, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO VENUSTIANO CARRANZA, 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE, lon:-115.11067383, lat:32.22910621}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2179009/proyecto_INICIO, 2179009/proyecto_PROCESO, 2179009/proyecto_FIN, 2179009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143851 | Proyecto de inversión | 3898156.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898156.05, modificado:3897012.36}} | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ALBERGUE OBRA COMPLEMENTARIA EN COL, INFONAVIT LATINOS, TIJUANA, B.C. - 260980 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 260980 | S | 300 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | COLONIA INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y , CALLE BENITO JUAREZ A 50 MTS DE SUPER SORIANA POR PASEO DE LA REFORMA | -116.9509 | 32.4706 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y , CALLE BENITO JUAREZ A 50 MTS DE SUPER SORIANA POR PASEO DE LA REFORMA, lon:-116.95092675, lat:32.47055498}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3898156.05 | 3897012.36 | 3897012.36 | 3897012.36 | 3897012.36 | 3897012.36 | 3897012.36 | Obra | CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-01 | DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3785336.28 | 3897012.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-TIJ-FISE-22-01, contratista:DONNA EDITH TRUJILLO HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3785336.28, importe_modificado:3897012.36}} | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2143851/proyecto_INICIO, 2143851/proyecto_PROCESO, 2143851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143197 | Proyecto de inversión | 351111.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351111.53, modificado:350739.83}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EP ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL DELEGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA EN MEXICALI BC - 230416 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 230416 | S | 169 | 182 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C. | -115.3949 | 32.6015 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C., lon:-115.39494624, lat:32.60148454}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 351111.53 | 350739.83 | 350739.83 | 350739.83 | 350739.83 | 350739.83 | 350739.83 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06-2 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 630348.59 | 350739.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06-2, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:630348.59, importe_modificado:350739.83}} | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2143197/proyecto_INICIO, 2143197/proyecto_PROCESO, 2143197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402142655 | Proyecto de inversión | 283703.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283703.83, modificado:278300.81}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA ART. TERCERO CONSTITUCIONAL, DELEGACION GONZALEZ ORTEGA, EN MEXICALI, B.C. - 175257 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 175257 | S | 169 | 182 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C. | -115.3949 | 32.6015 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21396 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y CALLE RIO COAXTLA, CALLE QUINTA FRENTE A JJ GYMNASIO MIXTORÍO COAXTLA 281 GONZÁLEZ ORTEGA 21397 MEXICALI B.C., lon:-115.39493783, lat:32.60149357}} | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 283703.83 | 278300.81 | 278300.81 | 278300.81 | 278300.81 | 278300.81 | 278300.81 | Obra | CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 630348.59 | 278300.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-MXL-FISE-22-06, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:630348.59, importe_modificado:278300.81}} | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2142655/proyecto_INICIO, 2142655/proyecto_PROCESO, 2142655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143247 | Proyecto de inversión | 1190577.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190577.07, modificado:1123723.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EL ENCINAL, TECATE, B. C. - 232229 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 232229 | S | 13 | 13 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | Baja California | Tecate | Ejido Encinal | EJIDO EL ENCINAL, 21506 EJIDO ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , FAMILIAS UBICADAS EN EJIDO EL ENCINAL ENTRE CARRETERA FEDERAL 2D Y CARRETERA LIBRE TIJUANAMEXICALI | -116.4062 | 32.5365 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:934, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 21506 EJIDO ENCINAL, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , FAMILIAS UBICADAS EN EJIDO EL ENCINAL ENTRE CARRETERA FEDERAL 2D Y CARRETERA LIBRE TIJUANAMEXICALI, lon:-116.40618173, lat:32.53650236}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1190577.07 | 1123723.84 | 1123723.84 | 1123723.84 | 1123723.84 | 1123723.84 | 1123723.84 | Obra | CP-SB-BC-TCT-FISE-22-04 | CONSTRUCCIONES ASOES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1190577.07 | 1123723.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-TCT-FISE-22-04, contratista:CONSTRUCCIONES ASOES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1190577.07, importe_modificado:1123723.84}} | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2143247/proyecto_INICIO, 2143247/proyecto_PROCESO, 2143247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143505 | Proyecto de inversión | 4415024.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4415024.33, modificado:4411470.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ ENTRE ENSENADA Y BENITO JUAREZ COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. - 245617 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 245617 | S | 1050 | 950 | 0 | Metros Cuadrados | 3802 | 3802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3802.0, meta_modificada:3802.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO | -117.0461 | 32.4046 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DUBLAN FRENTE A LOTE BALDIO, lon:-117.04610897, lat:32.40456766}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4415024.33 | 4411470.08 | 4411470.08 | 4411470.08 | 4411470.08 | 4411470.08 | 4411470.08 | Obra | CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4666624.4 | 4411470.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SB-BC-ROS-FISE-22-01, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4666624.4, importe_modificado:4411470.08}} | Metros Cuadrados | 3802 | 3802 | 3802 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3802.0}} | {2143505/proyecto_INICIO, 2143505/proyecto_PROCESO, 2143505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143518 | Proyecto de inversión | 2389707.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389707.35, modificado:2389598.93}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COL. COLINAS DEL SOL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. - 246125 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 246125 | S | 850 | 850 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LOTE 14 MANZANA 151 COL. COLINAS DEL SOL PLAYAS DE ROSARITO B.C. | -117.0271 | 32.4035 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LOTE 14 MANZANA 151 COL. COLINAS DEL SOL PLAYAS DE ROSARITO B.C., lon:-117.02712898, lat:32.40352878}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 2389707.35 | 2389598.93 | 2389598.93 | 2389598.93 | 2389598.93 | 2389598.93 | 2389598.93 | Obra | CP-SB-BC-ROS-FISE-22-01 | HV ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2389707.35 | 2389598.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-ROS-FISE-22-01, contratista:HV ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2389707.35, importe_modificado:2389598.93}} | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2143518/proyecto_INICIO, 2143518/proyecto_PROCESO, 2143518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179213 | Proyecto de inversión | 321915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321915.0, modificado:321915.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SEPTIMA EN EJIDO HERMOSILLO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334360 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334360 | S | 14 | 14 | 0 | Metros lineales | 260 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | CALLE SEPTIMA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA ESTATAL 126, CALLE OCTAVA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA LAZARO CARDENAS EN DIR | -114.9246 | 32.5023 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE SEPTIMA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA ESTATAL 126, CALLE OCTAVA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA LAZARO CARDENAS EN DIR, lon:-114.9246235, lat:32.50233218}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2179213/proyecto_INICIO, 2179213/proyecto_FIN, 2179213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402143854 | Proyecto de inversión | 245152.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245152.18, modificado:245152.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MORELOS 1146, COL. CONSTITUCIÓN, ROSARITO B.C. - 261082 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 261082 | S | 3 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, CALLE RAMON LOPEZ ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y RAMON LOPEZ | -117.0485 | 32.3705 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, CALLE RAMON LOPEZ ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y RAMON LOPEZ, lon:-117.04845956, lat:32.37047317}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 245152.18 | 245152.17 | 245152.17 | 245152.17 | 245152.17 | 245152.17 | 245152.17 | Obra | D-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 490304.36 | 245152.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SB-BC-ROS-FISE-22-01-2, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:490304.36, importe_modificado:245152.17}} | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2143854/proyecto_INICIO, 2143854/proyecto_PROCESO, 2143854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402144675 | Proyecto de inversión | 15735310.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57353103E7, modificado:1.554612513E7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO BIENESTAR, ENTRE PASEO DEL RIO Y CALLE VALLES, COL. RIO TIJUANA TERCERA ETAPA, TIJUANA, B.C. - 275061 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 275061 | S | 500 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PASEO DEL RIO COLONIA RÍO TIJUANA 3A ETAPA, 22226 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA COCHIMIES Y CALLE VALLES, CALLE CANADA PASANDO EL CENTRO DE AUTISMO DEL DIF BAJA CALIFORNIA DE P. DEL RÍO SN RÍO TIJUANA 3 | -116.9268 | 32.4837 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DEL RIO COLONIA RÍO TIJUANA 3A ETAPA, 22226 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA COCHIMIES Y CALLE VALLES, CALLE CANADA PASANDO EL CENTRO DE AUTISMO DEL DIF BAJA CALIFORNIA DE P. DEL RÍO SN RÍO TIJUANA 3, lon:-116.92676723, lat:32.48366635}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 15735310.3 | 15546125.13 | 15546125.13 | 15546125.13 | 15546125.13 | 15546125.13 | 15546125.13 | Obra | CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-08 | CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12176343.37 | 1.554612513E7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-TIJ-FISE-22-08, contratista:CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.217634337E7, importe_modificado:1.554612513E7}} | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2144675/proyecto_INICIO, 2144675/proyecto_PROCESO, 2144675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402145521 | Proyecto de inversión | 1765367.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765367.92, modificado:1765365.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 298769 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 298769 | S | 500 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE CALLE F EJIDO FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE CALLE H UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO ZARCO | -116.5773 | 32.0995 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE CALLE F EJIDO FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE CALLE H UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO ZARCO, lon:-116.57733732, lat:32.09946162}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1765367.92 | 1765365.3 | 1765365.3 | 1765365.3 | 1765365.3 | 1765365.3 | 1765365.3 | Obra | CP-SB-BC-ENS-FISE-22-04 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1699865.21 | 1765365.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SB-BC-ENS-FISE-22-04, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1699865.21, importe_modificado:1765365.3}} | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2145521/proyecto_INICIO, 2145521/proyecto_PROCESO, 2145521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402175036 | Acción | 32162.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32162.4, modificado:32162.4}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 317640 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | 317640 | N | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2022-08-24 | 2022-10-11 | 32162.4 | 32162.4 | 32162.4 | 32162.4 | 32162.4 | 32162.4 | 32162.4 | Servicios | R33-Gto indirecto-2022 | PUBLICO GRAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | 6986316.17 | 6986316.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33-Gto indirecto-2022, contratista:PUBLICO GRAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:6986316.17, importe_modificado:6986316.17}} | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2175036/proyecto_INICIO, 2175036/proyecto_PROCESO, 2175036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | BCN220402179078 | Proyecto de inversión | 534817.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534817.77, modificado:534817.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO DELTA, DELEGACION ESTACION DELTA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333903 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333903 | S | 12 | 12 | 0 | Metros lineales | 530 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA ESTACIÓN DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOAQUIN MURRIETA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUI | -115.1809 | 32.3454 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA ESTACIÓN DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOAQUIN MURRIETA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUI, lon:-115.18092993, lat:32.34535783}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | Obra | CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3508599.37 | 3508599.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2179078/proyecto_INICIO, 2179078/proyecto_FIN, 2179078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".