## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN14140400445820 | Mejoramiento De 31 Viviendas, Cuarto Dormitorio Con Aislamiento En Muros. En Localidades Del Sector X, En San Felipe B.C. | FAIS-2039 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4105485 | 4105485 | 4105485 | 1206967.31 | 1206967.31 | 1206967.31 | 1206967.31 | 29.3989 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150100479008 | Proyeccion Ramo 33 Tijuana 2014 | 1-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96269872 | 96269872 | 29787348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: RECURSO NO EJERCIDO POR NO CONTAR CON LISTADO DE OBRAS APROBADO POR CONDEMUN / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150100482357 | 10010051161-2015-1-1t2015-Asf-08 Proyecto Integral Acueducto Tijuana - La Mision - Ensenada (Flujo Inverso), Con Capacidad De Conduccion Hasta 3000 Litros Por Segundo. | 10010051161 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38473432.8 | 38473432.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 50000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ....
BCN15150100489630 | Obra Genérica | cds-15-0001 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7824894 | 7824894 | 0 | 7824894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## ReportePorEntidadNivelF
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California
PERIODO: Primer Trimestre 2015
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Baja California | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | I003 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (1T2015-F1-E) | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 36410540 | 36410540 | 10977489 | 163847.43 | 163847.43 | 154144.67 | 154144.67 | 0
Baja California | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | I003 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (1T2015-F1-E) |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12000000 | 12000000 | 54000 | 54000 | 54000 | 44644.67 | 44644.67 | 0
Baja California | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | I003 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (1T2015-F1-E) |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 24410540 | 24410540 | 10923489 | 109847.43 | 109847.43 | 109500 | 109500 | 0
Baja California | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 265283320 | 265283320 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 0
Baja California | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 265283320 | 265283320 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 79584996 | 0
Baja California | Playas de Rosarito | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | SIN IDENTIFICAR | H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C | 811 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 8034659 | 8034659 | 2410398 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Baja California | Playas de Rosarito | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | SIN IDENTIFICAR | H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 8034659 | 8034659 | 2410398 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | EN PROCESO DE APROBACION LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FISM 2015, CUANDO SE APRUEBEN SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.