Índice

Introducción…………………..………………………………………….………1

- Datos generales del Fondo……………………………………………………..2

- Resultados logrados por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) en el Estado de Baja California.

  - Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos…………………….7

  - Análisis de indicadores………………………………………….……………..10

  - Análisis del presupuesto……………………….………………………………15

- Análisis de la cobertura…………………………………………………………22

- Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora…………………….…26

- Conclusiones y recomendaciones

  - Conclusiones……………………………………………………………………29

  - Recomendaciones………………………………………………………….…..31

- Fuentes de información y Anexos…………………………………………...33

Formato para difusión de los resultados (CONAC)….………………...34

Introducción

La presente Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), se llevó a cabo a través del análisis del contexto educativo nacional y específico para el Estado de Baja California a través de los diferentes documentos estadísticos publicados en fuentes oficiales.

Con la información anterior, se tuvo el contexto para el análisis central del presente documento, que abarca los siguientes puntos:

- Resultados obtenidos en el desempeño de los objetivos y metas planteados,

- Indicadores de resultado,

- Desempeño presupuestal del Fondo, y

- Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

Los cuales se analizaron tanto con investigación de gabinete como a través de entrevistas a funcionarios que operan el Fondo.

El Fondo que se evalúa, tiene como objetivo el apoyar a las Entidades Federativas para que cumplan sus funciones en materia de educación básica y normal, hay que recordar que el derecho a la educación en nuestro País se encuentra contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Tercero, el cual establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación por lo cual el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; las tres primeras conforman la educación básica la cual es obligatoria al igual que la educación media superior.

Por lo anterior expuesto, se considera de especial relevancia la Evaluación presentada.

- Datos generales del Fondo

# Nombre.

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo FONE.

# Entidad Paraestatal Responsable del Fondo.

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California (ISEP), la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, es la Unidad Responsable de informar a través del Sistema del Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los avances y cierre del mismo.

# Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio 2016.

|  | Asignación Inicial FONE-SHCP | Presupuesto Modificado FONE-SHCP-SFU | Presupuesto Pagado FONE-SHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Personales | 9,130,327,547 | 9,143,098,576 | 9,826,127,901 |
| Gasto de Operación | 1,056,478,346 | 1,056,478,346 | 1,056,478,346 |
| Fondo de compensación | 193,277,846 | 193,277,845 | 193,277,846 |
| TOTAL | 10,380,083,739 | 10,392,854,767 | 11,075,884,093 |

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp corresponde a la información al 4to trimestre.

# Objetivo a atender y productos que genera.

- Objetivo del Fondo:

De acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados los objetivos del Fondo son los siguientes:

- Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.

- La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

- Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas.

- Atención de la Matricula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa.

Es decir, cumplir con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 26 y por la Ley General de Educación en sus artículos 13 (atribuciones que les corresponde atender de manera exclusiva a las autoridades educativas locales) y 16 (observancia a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente).

- Productos que genera:

Propósito

Porcentaje de Eficiencia terminal en educación primaria.

Tipo de indicador: Estratégico

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 98.9%

Realizado 2016: 99.1%

Porcentaje de Eficiencia terminal en educación secundaria.

Tipo de indicador: Estratégico

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 85%

Realizado 2016: 87%

Componente

Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.

Tipo de indicador: Estratégico

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 33.4%

Realizado 2016: 33.9%

Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

Tipo de indicador: Estratégico

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 58.6%

Realizado 2016: 58.7%

Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.

Tipo de indicador: Estratégico

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 48%

Realizado 2016: 44.91%

Actividades

Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.

Tipo de indicador: Gestión

Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 57%

Realizado 2016: 55.1%

Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.

Tipo de indicador: Gestión

Dimensión del indicador: Eficacia
Meta programada: 57.3%

Realizado 2016: 56.8%

Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.

Tipo de indicador: Gestión
Dimensión del indicador: Eficacia

Meta programada: 45.6%

Realizado 2016: 45.4%

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

Nota:

Todos los indicadores tienen una periodicidad anual.

# Población objetivo y población atendida.

Principal población objetivo:

El esquema anterior, parte de que a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, la Federación canaliza los recursos a las Entidades Federativas para brindar a cada uno de los niños y niñas que así lo soliciten un espacio para recibir educación en los 3 niveles educativos.

Por lo que la focalización de la problemática atender es compleja, considerando los datos proporcionados por INEGI en su página de internet  en Baja California viven 608,652 niños y niñas de 5 a 14 años, que representan el 19% de la población de la entidad.

La matrícula de alumnos registrados en el inicio del ciclo 2016-2017 fue de 685,073 alumnos en el nivel básico.

# Alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Programa Sectorial que corresponda.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 plantea 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción para alcanzar las 5 metas nacionales definidas, una de las cuales corresponde a “México con Educación de Calidad”.

La atención de esta meta nacional y sus objetivos se canalizan a través del Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 a nivel nacional.

Ya dentro de la Planeación local, a nivel estatal, encontramos que el Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019 en el Eje Educación para la Vida, se establece como Objetivo General: “Asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la superior, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población de Baja California, encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la promoción de valores y el desarrollo del deporte”.

Y como Objetivo para el Tema de Educación Básica: “Elevar la calidad y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población”.

Del Eje anterior, se desprende el Programa de Educación de Baja California 2015-2019, documento sectorial que marca la ruta que la Administración estatal habrá de seguir, para cumplir con los propósitos señalados en el propio Eje.

2.	Resultados logrados por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) en el Estado

# 2.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos.

El objeto del Fondo se fundamenta en lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 26 y por la Ley General de Educación en sus artículos 13 (atribuciones que les corresponde atender de manera exclusiva a las autoridades educativas locales) y 16 (observancia a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente).

La Matriz de Indicadores del Fondo establece los siguientes objetivos de acuerdo a los diferentes niveles de la Matriz:

Fin:

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.

Propósito:

La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Componentes:

Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas.

Actividades:

Atención de la Matricula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa.

El análisis de los resultados logrados, debe realizarse de manera integral, por lo que primero se procederá a estudiar el cumplimiento de sus objetivos y la relación que estos guardan con el cumplimiento de los Programas Presupuestarios Estatales y posteriormente se analizará la MIR del Fondo y su congruencia con los indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales.

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, contó en el ejercicio fiscal  2016, con los siguientes Programas Presupuestarios Estatales, a través de los cuales se ejercieron los recursos del Fondo.

| No. | Descripción del Programa Presupuestario Estatal |
| --- | --- |
| 006 | Gestión y Conducción de la Política Institucional |
| 008 | Administración |
| 059 | Calidad y Equidad en Educación Básica |
| 062 | Apoyos y Estímulos Educativos |
| 063 | Servicio Profesional Docente |
| 099 | Infraestructura en el Sector Educativo |
| 163 | Participación Social y Formación Ciudadana |
| 167 | Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo |

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, contó al cierre del ejercicio con un cumplimiento programático de 97.88%, en un total de 74 metas.

De acuerdo a la siguiente tabla:

| No. | Programa Presupuestario Estatal | Número de Metas | % de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 006 | Gestión y Conducción de la Política Institucional | 2 | 100% |
| 008 | Administración | 8 | 99.74% |
| 059 | Calidad y Equidad en Educación Básica | 34 | 99.48% |
| 062 | Apoyos y Estímulos Educativos | 8 | 97.24% |
| 063 | Servicio Profesional Docente | 11 | 91.92% |
| 099 | Infraestructura en el Sector Educativo | 4 | 97.86% |
| 163 | Participación Social y Formación Ciudadana | 5 | 100% |
| 167 | Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo | 2 | 91.26% |

Fuente: Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas

El nivel de cumplimiento programático creció en 2 puntos porcentuales, en comparación con el ejercicio 2015, en donde cerró con un desempeño programático de 95.26%. Es decir, en ambos años ha presentado un buen desempeño.

La meta con el más bajo nivel de cumplimiento, corresponde al Programa de Servicio Profesional Docente, que va dirigida a: Proporcionar capacitación y actualización al personal docente en temas de carácter  educativo que favorezca su desarrollo profesional, la cual alcanzó un cumplimiento del 11%.

Sin embargo para poder concluir con el análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos, es necesario analizar las principales metas establecidas en los Programas Presupuestarios Estatales que les impactan.

No se considera el objetivo a nivel Fin, ya que este tiene una medición que va más allá del ejercicio fiscal que se está evaluando, además de que no se cuenta con las evaluaciones a que hacen referencia sus indicadores.

Por lo anterior, se puede decir, que el objetivo principal, es el del nivel del Propósito:

“La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)”

Ya que el objetivo de Componentes y Actividades, son los medios para lograrlo (Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas y Atención de la Matricula de educación básica con plazas federalizadas en la entidad federativa).

Una vez expuesto lo anterior, se muestra el cumplimiento alcanzado, en las metas que inciden en el logro del objetivo principal.

| Descripción de la Meta | Programado | Realizado | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener el 82.0% la eficiencia terminal en secundarias. | 82 | 85.3 | 104% |
| Mantener el 94.0% la eficiencia terminal en primarias. | 94 | 97.8 | 104% |
| Atender al 100% de niñas y niños que solicitan el servicio de educación especial a través de la escuelas y/o servicios (Capep, Usaer, CAM y ONG´s) | 25,966 | 26,978 | 104% |
| Asegurar el servicio educativo a niños, niñas y jóvenes repatriados y/o migrantes extranjeros. | 57,262 | 57,262 | 100% |
| Atender a la matrícula de alumnos de educación básica a través de los niveles educativos. | 372,994 | 368,570 | 99% |
| Atender al 100% de niñas y niños que solicitan el servicio de educación indígena. | 14,944 | 14,011 | 94% |

Fuente: Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas

- Si bien dos metas no se alcanzaron al 100%, se encuentran con un cumplimiento mayor del 90%, y además se debe de considerar que una de ella es a demanda del servicio y la otra se reportó con números preliminares. Por lo anterior, se concluye que los objetivos establecidos por el Fondo, se cumplieron.

# 2.2 Análisis de Indicadores.

De acuerdo a la consulta realizada, al Sistema del Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la aplicación y resultados del Gasto Federalizado y publicada en el portal de transparencia del Gobierno del Estado (http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp), el Fondo cuenta con 8 indicadores de resultado, los cuales se encuentran atendidos por el estado, con la siguiente información (Anexo 1):

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo

Baja California

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

- Los indicadores a nivel Propósito del Fondo se cumplen.

- 2 de los 3 indicadores a nivel Componente se cumplen, el indicador que no alcanza su cumplimiento, es el del nivel de Secundaria, la justificación registrada por el Instituto, hace referencia a que bajó la matrícula en este nivel ya que la burbuja educativa pasó al nivel de Media Superior.

- Ninguno de los 3 indicadores del Nivel de Actividades se cumple, la Institución argumenta que baja de alumnos matriculados en escuelas de sostenimiento federal, se debe a que eligen cursas sus estudios en escuelas privadas.

- Matriz de los Programas Presupuestarios Estatales:

Finalmente en este apartado de indicadores, se analizará el cumplimiento de los indicadores de los Programas Presupuestarios estatales así como su congruencia con la Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo. Teniendo como fuente de información el Avance Programático, informado al cierre de la Cuenta Pública del ISEP.

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de avance en la atención de niños migrantes en educación básica. | 100% | 100% |
| Porcentaje de avance en la atención de niños atendidos con el servicio de educación indígena. | 100% | 101% |
| Índice de atención a la demanda de 3 a 5 años. | 68% | 71% |
| Índice de atención a la demanda de 6 a 11 años. | 100% | 101% |
| Índice de atención a la demanda de 12 a 14 años. | 95% | 92% |
| Índice de eficiencia terminal en primaria. | 94% | 98% |
| Índice de eficiencia terminal en secundaria. | 82% | 85% |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Índice de retención de los alumnos que reciben apoyos en educación básica. | 98% | 98% |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de egresados de escuelas normales públicas que logran niveles idóneos en los exámenes de ingreso al servicio. | 42% | 57% |
| Porcentaje de plazas de docentes del concurso de ingreso al servicio profesional docente que fueron asignadas. | 100% | 539% |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de escuelas atendidas con acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en educación básica. | 11% | 19% |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de padres de familia capacitados en formación ciudadana, derechos humanos y temas afines. | 100% | 100% |
| Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social de educación básica operando acorde al registro público de consejos escolares. | 87% | 98% |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de alumnos beneficiados con el Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo | 100% | 100% |
| Cobertura de Centros de educación básica adheridos al Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo | 100% | 90% |

- Los indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales que operan el Fondo, se encuentran más desagregados, en cumplimiento con la normatividad establecida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado en materia de planeación, programación y presupuestación.

- Dichos indicadores son congruentes con la Matriz de Indicadores del Fondo.

- Sin embargo, existes discrepancias en los resultados, las cuales se plasmaran en el apartado de conclusiones y recomendaciones.

# 2.3 Análisis del Presupuesto.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), entra en vigor a partir del 1ero de enero del ejercicio fiscal 2015, y viene a sustituir al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Para lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, además de realizar las modificaciones normativas necesarias, llevaron un proceso de conciliación de información en todos los Estados.

A través del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se conoce la asignación del Fondo para el Estado de Baja California.

A su segundo año de operación, estas han sido las asignaciones iniciales autorizadas para Baja California.

Comparativo de la asignación inicial de Recursos FONE para el Estado de Baja California.

Fuente: Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015 y 2016.

Como se puede observar en la gráfica anterior, la asignación inicial del Fondo fue mayor para el 2016, el concepto que mayor crecimiento presentó fue el de Servicios Personales, el cual tiene la particularidad de que se ejerce directamente por la Federación (SHCP) al centralizarse la nómina educativa.

A continuación se presenta el comportamiento presupuestal del Fondo:

|  | Asignación Inicial FONE-SHCP | Presupuesto Modificado FONE-SHCP | Presupuesto Pagado FONE-SHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Personales | 9,130,327,547 | 9,143,098,576 | 9,826,127,901 |
| Gasto de Operación | 1,056,478,346 | 1,056,478,346 | 1,056,478,346 |
| Fondo de Compensación | 193,277,846 | 193,277,845 | 193,277,846 |
| TOTAL | 10,380,083,739 | 10,392,854,767 | 11,075,884,093 |

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp corresponde a la información al 4to trimestre.

El detalle, de la tabla anterior se encuentra en el Anexo 2.

Los recursos provenientes del Fondo, se radican al Gobierno del Estado, donde la Secretaría de Planeación y Finanzas es la responsable de transferirlos al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, donde son ejercidos de acuerdo a la normatividad aplicable.

De los 3 conceptos que conforman el Fondo, el de Gasto de Operación, es el único que cuenta con Lineamientos establecidos para su gasto; los cuales fueron informados por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio número 801.1.-43 de fecha 30 de diciembre del 2014 indicando que su entrada en vigor sería el 1ero de enero del 2015.

Dichos Lineamientos establecen, que el recurso etiquetado para Gasto de Operación, solo podrá ser destinado a las partidas de gasto que conforman los Capítulos de Materiales y Suministros y el de Servicios Generales.

En el caso de los Servicios Personales, el recurso no se radica al Estado, ya que se ejerce de manera centralizada, sin embargo si se lleva a cabo el registro de dicho presupuesto y de su ejercicio tanto en Gobierno del Estado como en ISEP.

Los conceptos de servicios personales no conciliados, es decir, aquellos que una vez concluido el proceso de conciliación que se llevó a cabo, se concluyeron como no aceptados para su centralización; se pagan a través del Fondo de Compensación.

De acuerdo a la información reportada por el ISEP en su Cuenta Pública 2016, estos fueron los ingresos recaudados por concepto del FONE.

Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.

Al comparar los importes que la SHCP reporta como pagados y los que el ISEP reporta como recaudados, se ubican las siguientes diferencias:

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia más significativa se encuentra en el concepto de Servicios Personales, y esto se debe a lo siguiente:

- El corte de la información, el reporte consultado del Sistema del Formato Único corresponde al 4to trimestre del ejercicio, ya que el informe definitivo se informará hasta el 15 de julio del presente año.

- Debido a que el recurso autorizado para Servicios Personales, se ejerce directamente por la SEP-SHCP, es decir, el Instituto Educativo y Pedagógico del Estado realiza el procesamiento de la nómina, la cual a través de un sistema informático remite a la SEP a efecto de que se haga el pago a los empleados. Por lo tanto, el ISEP no administra directamente estos recursos.

- El proceso de registro presupuestal que determina la normatividad del Consejo de Armonización Contable, para estos recursos (Servicios Personales), es a través de la notificación oficial que la SEP realice tanto a Gobierno del Estado como al ISEP.

- El oficio correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2016, fue recibido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 02 de febrero del 2017, en el cual se identifica también la diferencia mostrada en la tabla anterior de $29´160,110, la cual corresponde a pagos a terceros institucionales no realizados, es decir, la diferencia se realiza por la aplicación de las reglas de los momentos contables.

- Por lo anterior, se observa la diferencia de Servicios Personales cuenta con un soporte normativo, mientras que para la de Gasto de Operación no se encontró justificación que la sustente.

A continuación se analizará, el ejercicio de los recursos del Fondo, el cual se realizará de lo general a lo particular. Teniendo como insumo principal el reporte de avance presupuestal detallado al cierre del ejercicio 2016, proporcionado por personal del ISEP.

El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016 al ISEP ascendió a $10,414´234,037.74 y el modificado al mismo periodo fue de $11,891´952,487.78, es decir, el Instituto no solo ejerce recursos del Fondo; sin embargo el Fondo es su principal fuente de recursos, como se puede observar a continuación:

|  | Aprobado Inicial | % | Modificado | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Propios | 34,150,299.10 | 0.33% | 74,279,710.44 | 0.62% |
| Recurso Estatal | 0.00 | 0% | 55,677,423.89 | 0.47% |
| FONE | 10,380,083,738.64 | 99.67% | 11,105,044,202.70 | 93.38% |
| Otros Programas Federales | 0.00 | 0% | 656,951,150.75 | 5.52% |
|  | 10,414,234,037.74 | 100% | 11,891,952,487.78 | 100% |

Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.

Ahora se procederá a mostrar el comportamiento presupuestal, exclusivamente de los recursos del Fondo.

- Avance presupuestal por concepto del Fondo.

|  | Aprobado Inicial | Modificado | Devengado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Personales | 9,130,327,547.04 | 9,855,288,011.10 | 9,855,288,011.10 |
| Gasto de Operación | 1,056,478,345.93 | 1,056,478,345.93 | 728,771,547.87 |
| Fondo de Compensación | 193,277,845.67 | 193,277,845.67 | 434,257,186.28 |
|  | 10,380,083,738.64 | 11,105,044,202.70 | 11,018,316,745.25 |

Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Cuenta Pública.

- El registro del Presupuesto modificado, corresponde con lo informado en el ingreso y a su vez con lo reportado como pagado por la SHCP en el Formato Único, con la variación ya comentada de Servicios Personales.

- Existe una diferencia significativa en lo informado como ejercido del Fondo de Compensación por ISEP y lo informado como pagado por la SHCP.

- El destino principal del Fondo, es para Servicios Personales, con este recurso se cubren las prestaciones salariales del personal.

A continuación se muestra, la distribución de los recursos del Fondo, en los distintos Programas Presupuestarios.

- Distribución de los recursos del Fondo por Programa.

El principal Programa Presupuestario al que se destinan los recursos del Fondo, es el de Calidad y Equidad en Educación Básica, lo cual es congruente con los objetivos del Fondo y sus indicadores.

En segundo lugar, se encuentra el Programa de Administración, el cual si bien no tiene un indicador directamente relacionado con los indicadores del Fondo; funge como un Programa responsable de proveer los requerimientos que soliciten los programas sustantivos para el logro de sus resultados.

- Distribución de los recursos del Fondo por Capítulo de Gasto.

| Capítulo de Gasto | Aprobado Inicial | Modificado | Devengado |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000-Servicios Personales | 9,434,769,868.07 | 10,310,282,471.97 | 10,293,844,741.15 |
| 20000-Materiales y Suministros | 47,098,353.06 | 197,938,209.09 | 174,645,132.01 |
| 30000-Servicios Generales | 340,103,658.81 | 596,450,657.63 | 549,826,872.09 |
| 40000-Transferencias y Subsidios | 558,085,358.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000-Bienes Muebles, Inmuebles | 26,500.00 | 372,864.01 | 0.00 |
| Total | 10,380,083,738.64 | 11,105,044,202.70 | 11,018,316,745.25 |

- Si bien no se reportó, presupuesto devengado en los Capítulos de Transferencias y Subsidios y en el de Bienes Muebles e Inmuebles, si contaron con presupuesto inicial y con presupuesto modificado, lo que contraviene lo establecido por los Lineamientos del Fondo.

- Ejercicio del Fondo, por Partida.

FONE – Servicios Personales.

| Capítulo de Gasto | Aprobado Inicial | Modificado | Devengado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sueldo tabular personal permanente | 3,001,263,103.69 | 3,862,629,783.77 | 3,862,187,345.12 |
| Otras prestaciones | 649,121,094.00 | 1,166,861,054.98 | 1,167,377,200.44 |
| Compensación del 22% al Magisterio | 658,933,401.00 | 944,328,298.69 | 944,328,298.69 |
| Gratificación de fin de año | 610,997,012.23 | 829,059,947.59 | 829,059,947.59 |
| Otras prestaciones sociales | 1,390,781,080.94 | 810,118,320.65 | 810,118,320.65 |
| Aportaciones patronales de servicio medico | 276,233,549.40 | 319,098,155.48 | 319,163,278.65 |
| Prima de antigüedad | 186,000,000.00 | 290,372,493.15 | 290,315,526.14 |
| Prima vacacional | 233,693,934.92 | 276,324,344.65 | 276,324,326.01 |
| Compensaciones | 252,372,662.98 | 271,765,495.86 | 271,765,495.86 |
| Servicios cocurriculares | 212,504,330.16 | 254,008,881.85 | 254,008,881.85 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | 186,865,304.16 | 195,891,584.88 | 195,891,583.44 |

- Este concepto del Fondo, es el que se ejerce directamente por la Federación (SEP-SHCP), por lo que la totalidad de las partidas informadas como devengadas, corresponden al Lineamiento del Fondo.

FONE – Fondo de Compensación.

| Capítulo de Gasto | Aprobado Inicial | Modificado | Devengado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sueldo tabular personal permanente | 89,735,675.77 | 55,435,675.77 | 167,052,309.83 |
| Sueldo tabular personal eventual | 46,548,684.12 | 46,548,684.12 | 53,367,102.84 |
| Compensaciones | 1,721,610.49 | 1,921,610.49 | 43,428,663.47 |
| Compensación del 22% al magisterio | 92,618.53 | 92,618.53 | 42,089,057.42 |
| Gratificación de fin de año | 27,515,055.98 | 24,156,324.95 | 39,485,565.36 |
| Otras prestaciones sociales | 8,032,497.87 | 8,032,497.87 | 27,888,042.16 |
| Aportaciones patronales de servicio medico | 1,251,462.36 | 12,959,952.30 | 12,754,686.49 |

- A través de este concepto se cubre el costo de los servicios personales no conciliados ante la Federación, por lo que se cumple el Lineamiento establecido al informar exclusivamente partidas para este fin.

FONE – Gasto de Operación.

| Capítulo de Gasto | Aprobado Inicial | Modificado | Devengado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de energía eléctrica | 114,538,461.36 | 143,559,192.30 | 143,559,192.30 |
| Servicio de agua potable | 52,292,677.56 | 93,766,569.70 | 93,766,569.70 |
| Cons.y mnto. menor de edificios y locales | 8,146,306.52 | 124,709,335.36 | 89,194,543.25 |
| Combustibles | 19,530,426.00 | 21,874,237.26 | 21,463,262.72 |
| Congresos y convenciones | 7,470,014.52 | 7,683,021.05 | 7,571,594.39 |
| Servicios de limpieza | 54,982,459.76 | 5,322,004.20 | 5,257,284.30 |
| Arrendamiento de equipo de transporte | 8,175,846.62 | 5,308,070.90 | 5,153,205.17 |
| Compensaciones | 25,164,537.40 | 50,518,243.94 | 4,172,639.75 |
| Pasajes aéreos | 8,328,247.75 | 3,135,552.74 | 2,963,117.08 |
| Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño | 15,171,274.14 | 418,575.95 | 417,510.72 |

- Los Lineamientos de los Gastos de Operación, restringen su destino a partidas que no sean de materiales y suministros y servicios generales, se observa que dichos Lineamientos fueron incumplidos.

3.	Análisis de la Cobertura.

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo (Propósito) del Fondo es claro:

La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Por lo que su población potencial es toda aquella población en edad escolar, para cursar la educación básica.

De acuerdo a las cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de Baja California es de 3´155,070 de personas.

De las cuales, 596,414 son niños y niñas de 5 a 14 años, que representan el 19% de la población de esa entidad.

Población de 5 a 9 años        303,180

Población de 10 a 14 años    293,234

Dar atención a tal población, es muy complejo, por un lado encontramos toda una serie de situaciones sociales y geográficas, y por otro la limitante de los propios recursos del Fondo.

De acuerdo a las Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, se presentan los principales datos.

Matrícula registrada en Educación Básica:

685,073 Alumnos

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

Comportamiento de la matrícula en los últimos

4 ciclos escolares en el Estado.

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

Porcentaje de Matrícula de Educación Básica por Sostenimiento:

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

Distribución de la Matrícula Federalizada en el Estado

(366,356)

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

Escuelas de sostenimiento Federalizado por Municipio

(1,651)

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

Grupos de sostenimiento Federalizado por Municipio

(12,979)

Fuente: Principales cifras estadísticas, del ciclo escolar 2016-2017, elaboradas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado

4.	Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.

De acuerdo a la consulta realizada a la página Institucional del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), se encontró que se cuenta con una Evaluación al Fondo, llevada a cabo el año 2016, que comprende la Evaluación del Ejercicio 2015 del Fondo.

Es importante recordar que el FONE entró en vigor en el ejercicio 2015, por lo que la evaluación de referencia, sería la primera del Fondo.

La Evaluación en mención arrojó los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

| Recomendación | Cantidad |
| --- | --- |
| Programático | 1 |
| Indicadores | 1 |
| Presupuestal | 4 |
| Cobertura | 1 |
| Total | 7 |

A continuación se trascriben textualmente las recomendaciones emitidas por el Evaluador externo, relativas al ejercicio 2015 y se comenta brevemente el avance que se encontró producto de la presente evaluación 2016.

Programático.

- Definición de estrategias locales para el crecimiento ordenado de la infraestructura educativa así como de la planta docente, sobre todo en estos momentos en los que la demanda ocasionada por la burbuja educativa se encuentra abandonando la educación básica.

Recomendación no atendida, dentro de la estructura de metas y acciones de los Programas Presupuestarios, no fue posible identificar esta definición de estrategias locales para el crecimiento ordenado; sin embargo a decir, por parte de las autoridades educativas del ISEP, se está llevando a cabo un proyecto de optimización de la planta docente, el cual incidirá también en el crecimiento ordenado de la infraestructura educativa.

Indicadores.

- Elaborar de Matriz de Indicadores de Resultados Estatal, del Fondo para su seguimiento acorde a las necesidades y problemática local.

Recomendación parcialmente atendida, se cuenta con una Matriz de Indicadores por cada Programa Presupuestario Estatal, elaborada acorde a la metodología establecida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin embargo, no se identifican indicadores exclusivos para el Fondo.

Presupuestal.

- Es necesario que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, elabore un presupuesto de egresos que identifique las fuentes de financiamiento del mismo, ya que el Instituto además de los recursos del Fondo tiene otras fuentes de ingreso durante el ejercicio.

Recomendación atendida en su totalidad, ya que el Presupuesto de Egresos del ISEP identifica las fuentes de financiamiento del recurso a erogar.

- Así mismo, a efecto de corroborar que el cumplimiento de las metas e indicadores educativos se realiza con los recursos del Fondo, es necesario que se identifique la relación del recurso del Fondo en el logro de las metas programáticas establecidas.

Recomendación atendida, a través del documento: Avance presupuestal por código presupuestal, proporcionado por el Instituto, es factible correlacionar el avance de las metas establecidas por los Programas Presupuestarios Estatales con el recurso del Fondo.

- Uno de los hallazgos considerados como críticos, es el incumplimiento de los Lineamientos para el gasto de Fondo (Gasto Operativo), ya que destinó recurso de este Fondo a capítulos del gasto no contempladas en dichos Lineamientos (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por $23 millones de pesos y  bienes muebles, inmuebles e intangibles por $3.6 millones de pesos), por lo que se recomienda a la Entidad dar atención a los mismos, a efecto de no incurrir en un observación de reintegro de recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Recomendación sin atención, producto de la presente evaluación realizada al ejercicio 2016, se observa que no se tuvo avance en esta recomendación; toda vez que el Instituto continuó incumpliendo a cabalidad con los Lineamientos del Fondo – Gasto Operativo.

- Se recomienda al Instituto, establecer controles en los procesos operativos y administrativos, relativos al control del avance presupuestal a efecto de asegurar el registro correcto de acuerdo a los diferentes conceptos del Fondo (Servicios personales, de gastos de operación y de compensación) así como realizar el informe con oportunidad y con los registros de cierre oficiales en el Sistema del Formato Único de la SHCP.

Recomendación atendida, se pudo constatar a través de los diferentes reportes consultados que la información presentada en la Cuenta Pública 2016 del Instituto y lo información a través del Formato Único con congruentes, además de serlo también con lo informado como pagado por la SHCP.

En lo que a la captura con oportunidad en el Sistema del Formato Único en los tiempos establecidos, a decir del personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas responsable de su seguimiento, el Instituto cumplió durante el ejercicio 2016.

Cobertura.

- Como se evidenció en el presente documento, el capítulo de servicios personales es el rubro de gasto más fuerte, por ende es importante el control administrativo que exista sobre el mismo a efecto de administrarlo oportuna y correctamente para dar atención a la cobertura de los servicios administrativo, para ello se recomienda contar con un diagnóstico de la ubicación de los docentes por zonas escolares.

Recomendación parcialmente atendida, se encuentra en vías de atención, ya que forma parte del trabajo interno que están desarrollando al interior del Instituto para la optimización de la planta docente.

5.	Conclusiones y Recomendaciones.

# 5.1 Conclusiones.

5.1.1. Ámbito Programático

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

5.1.2. Ámbito Presupuestal

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

5.1.3. Ámbito de Indicadores.

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

5.1.4. Ámbito Cobertura

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

5.1.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora.

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

# 5.2 Recomendaciones.

Ámbito Programático.

- Identificar la atención de la matrícula escolar por nivel, de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) para ser congruente con lo establecido en la Matriz de Indicadores del FONE.

Por lo que se recomienda, que el Instituto realice el procedimiento de adecuación programática, según establezca la normatividad en la materia.

- Definir la matrícula atender, considerando que una parte de la población estudiantil se incorpora al sistema de educación privado.

Para lo cual, es necesario que al momento de establecer las metas anuales, se considere el comportamiento estadístico de la matrícula.

Ámbito Presupuestal.

- Dar atención a los Lineamientos para el ejercicio del Fondo, esta recomendación es recurrente, ya que se presentó en la evaluación del ejercicio 2015. Además se considera crítica, ya que los recursos que se compruebe que no se ejercieron de acuerdo a lo establecido por el Fondo, tendrán que ser reintegrados a la SHCP, una vez que se haya realizado el procedimiento correspondiente por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

- Vigilar y administrar las asignaciones de los recursos del Fondo de acuerdo a lo autorizado por la Federación, ya que en el caso del Fondo de  Compensación, al periodo del informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 del Instituto, presenta un importe devengado mayor al importe informado por la SHCP, es decir, se excedió el ejercicio de los recursos autorizados.

Y en el mismo tenor, el Fondo de Gastos de Operación, al mismo periodo, presenta un sub ejercicio considerable, al comparar lo devengado por el Instituto y lo radicado por la SHCP.

Las dos recomendaciones señaladas anteriormente, tienen su origen en los procesos de control presupuestal y financiero al interior del Instituto, los cuales deben de ser revisados por los Directivos e implementar las mejoras de acción necesarias a efecto de asegurar la correcta administración de los recursos del Fondo.

Ámbito de indicadores.

- Establecer las metas de indicadores de la Matriz del Fondo, considerando factores externos, como lo es la matrícula estudiantil que se incorpora a escuelas privadas.

- Definir indicadores educativos de atención con los recursos del Fondo.

6.	Fuentes de Información y Anexos.

Anexo 1

Matriz de Resultados del FONE 4to Trimestre

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

Anexo 2

Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 4to Trimestre 2016

Fuente: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

Bibliografía consultada

- Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.

- Ley de Coordinación Fiscal.

- DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

- Lineamientos del gasto de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Fuentes electrónicas consultadas.

- http://www.educacionbc.edu.mx/

- http://www.inegi.org.mx/

- http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

- http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

- http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html

- http://www.copladebc.gob.mx/

Formato para difusión de los resultados (CONAC).

- Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Ejercicio 2016.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación 10/04/2016

1.3 Fecha de término de la evaluación 10/07/2016

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez. Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño del gasto federalizado ejercido por el Gobierno del Estado de B.C., correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los recursos federales de las dependencias o entidades, para la toma de decisiones.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: - Realizar una valoración de los resultados y productos, de la aplicación del Fondo federal del ejercicio fiscal 2016, abarcando aspectos: programáticos, presupuestales e indicadores. - Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida. - Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido. - Analizar los indicadores y sus resultados. - Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo. - Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos. - Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo. - Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y las recomendaciones del fondo.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios__ Entrevistas Formatos____ Otros Especifique: Investigación documental. Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó basándose en una investigación amplia de la información en la materia disponible a nivel nacional y estatal. Se realizó un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables, así como información adicional que se consideró necesaria.

- Principales hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: - Los objetivos del Fondo en el periodo evaluado se cumplieron. - Los indicadores del nivel de Actividades alcanzó un cumplimiento del 100%. - Resultado de indicadores de Programas Presupuestarios Estatales que no concuerdan con la MIR del Fondo. - Existe una diferencia significativa en lo informado como ejercido del Fondo de Compensación por ISEP y lo informado como pagado por la SHCP. - Falta de cumplimiento en la atención de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo.

2.2 Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.

Fortalezas: - Se cuenta con un buen porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Presupuestarios Estatales. - Metas alineadas a la MIR del Fondo. - Identificación precisa del destino del recurso del Fondo a nivel, meta y partida de gasto. - Indicadores de Programas Presupuestarios alineados a la MIR del Fondo.

Oportunidades: - Mejorar los procesos internos de control presupuestal. - Gestionar ante la Federación la adecuación de la normatividad del Fondo, para que sea más flexible. - Dar claridad a la definición de indicadores de los Programas Presupuestarios, relacionándolos directamente con el Fondo. - Contar con un estudio de Optimización de la estructura docente.

Debilidades: - Atención de la Matrícula por nivel de educación básica no diferenciada. - No se atendieron los Lineamientos para el ejercicio de los recursos del Fondo. - Discrepancia entre lo informado como presupuesto devengado y lo informado por la SHCP como pagado. - Establecimiento de metas sin considerar factores externos.

Amenazas: - Alto flujo migratorio en la Entidad, que impacta en los indicadores educativos. - Ajustes presupuestales hacia la baja del Fondo por parte de las Autoridades de la Federación.

- Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El recurso del Fondo, representa para el Estado un recurso sumamente importante al canalizarse a la educación básica. El desempeño del FONE en el ejercicio evaluado, se desagrega en: - Cumplimiento de la MIR del Fondo. - Cumplimiento programático de los Programas Presupuestarios Estatales. - Desempeño en el ejercicio de los recursos financieros. Se determina producto de la presente evaluación, que los 2 primeros puntos fueron atendidos, ya que si bien no alcanzaron un 100% de cumplimiento, tuvieron un desempeño superior al 90%, además de que los elementos que conforman los Programas Presupuestarios Estatales guardan relación directa con la Matriz de Indicadores del Fondo, y a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, es el tercer punto, en el control y aplicación de los recursos, donde se observan deficiencias, las cuales de manera prioritaria deben atenderse. Sobre todo en lo que al cumplimiento de los Lineamientos del Fondo se refiere. Por lo anterior, se concluye en base a los elementos señalados en la presente evaluación, que el desempeño presupuestal mostrado en el ejercicio 2016 no fue satisfactorio.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Dar atención a los Lineamientos para el ejercicio del Fondo, esta recomendación es recurrente, ya que se presentó en la evaluación del ejercicio 2015.

- Cuidar las asignaciones de recursos de acuerdo a los conceptos autorizados dentro del Fondo (Fondo de Compensación y Gastos de Operación).

- Definición de indicadores educativos, exclusivos del Fondo.

- Identificación de la atención de la matrícula escolar por nivel, de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) para ser congruente con lo establecido en la Matriz de Indicadores del FONE

- Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Iván López Báez.

4.2 Cargo: Consultor – Investigador.

4.3 Institución a la que pertenece: Investigador Independiente.

4.4 Principales colaboradores: Iván López Báez.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ivan.lopez.baez@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): 686-569-0937

- Identificación del (los) programa (s)

5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, del Ejercicio 2016.

5.2 Siglas: FONE

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado.

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): Poder Ejecutivo Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): Federal Estatal____ Municipal____

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s): - Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, Dr. Mario Gerardo Herrera Zarate. (en el periodo que se evalúa)

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): - Coordinación General de Planeación y Administración del ISEP, y - Las diferentes unidades administrativas del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado.

5.8 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada) - Dr. Mario Gerardo Herrera Zarate, mherreraz@baja.gob.mx, tel. 686 559 88 95 (en el periodo que se evalúa)

- Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación: Adjudicación directa Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública nacional____ Otra (señalar)____

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)

6.3 Costo total de la evaluación: $300,000.00 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado

6.4 Fuente de financiamiento: Recurso fiscal Recurso propio____ Créditos____ Especificar____

- Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato: www.copladebc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx

Este Fondo, sustituye al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) con la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 9 de diciembre del 2013.

Matriz de Indicadores de Resultados del FONDO, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Baja California/Población/ Población total por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad

Principales Cifras Estadísticas 2016-2017, Sistema Educativo Estatal (SEE)

Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2016, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Monitoreo Programático al IV Trimestre del 2015, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El dato reportado como matrícula en la Cuenta Pública del Instituto, corresponde a los datos de la estadística preliminar de las principales cifras estadísticas 2016-2017.

Incremento de matrícula que se originó en educación primaria al cambiar la edad escolar para su ingreso.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de Diciembre del 2015.

http://www.inegi.org.mx/

http://www.copladebc.gob.mx/ En el apartado de Evaluaciones.