## FAIS
Secretaría de Hacienda del Estado - Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Al Cuarto Trimestre de 2025
[6 empty] | Monto que reciban del FAIS a/: | 804454703
Obra o Acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Presupuesto Modificado | Avance Físico % | Beneficiarios
|  | Entidad | Municipio | Localidad |  |  | Mujeres | Hombres
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE COMUNIDADES, CALLE NUEVA Y CALLE CIRCUITO 1, COLONIA ALTIPLANO TERCERA SECCION, TIJUANA, B.C - 45100 | 2705802.55 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tijuana | 2538338.16 | 45 | 836 | 892
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE TORRE MOLINOS ENTRE CAMINO REAL, COL. VILLAS DEL REAL VI - 48796 | 1119806.12 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1119806.12 | 0 | 63 | 62
CONSTRUCCIÓN DE CAJON PLUVIAL DE CONCRETO REFORZADO EN CALLE FRENTE AL TIANGUIS, DELEGACION DE MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 46185 | 10775608.58 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 10775608.58 | 0 | 711 | 694
Construcción de Drenaje Sanitario en calle Abedul entre Avenida Manuel Ávila Camacho y calle Periférico Sur, colonia Praderas del Ciprés, en el Municipio de Ensenada, B.C. - 31413 | 676908.24 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1278770.37 | 87.9959 | 25 | 25
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE CALENDULAS Y CALLE PROF. DAVID SOKOLOW, COLONIA LOMITAS, ENSENADA B.C. - 40091 | 3398872.05 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 3163320 | 91.999 | 31 | 31
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAYARIT, CALLE VERACRUZ, ENTRE CALLE PORFIRIO JUAREZ Y CALLE AGRICULTORES, CALLE PORFIRIO JUAREZ, ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MICHOACAN, COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 41313 | 1036497.5 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 964721.3 | 88.0036 | 32 | 31
REHABILITACIÓN DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DE CARRETERA ESTATAL NO. 3 A BORDO DE CANAL, EJIDO AGUASCALIENTES, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, B.C. - 41125 | 3770437.88 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | 3770437.88 | 100 | 575 | 626
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 2125 | 255278.52 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 255278.52 | 50 | 0 | 0
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA AMBAR, COLONIA EMPLEADOS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 44847 | 1476815.13 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1372177.37 | 70 | 63 | 61
Construcción de aula de usos múltiples en escuela Misión Cultural No.164, Colonia constitución, Playas de Rosarito B, C. - 40946 | 1887990.62 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 1887990.62 | 19.4686 | 35 | 20
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONTADORES ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE RIO AMAZONAS, COLONIA POPULAR NACIONALISTA MEXICALI B.C. - 78094 | 2451755.69 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2462099.98 | 22.0698 | 80 | 76
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MAR CARIBE, ENTRE CALLE CUARTA Y MAR DE LOS SARGAZOS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 68267 | 2167503.71 | Baja California | Gobierno de la Entidad | El Sauzal de Rodríguez | 2355569.23 | 100 | 170 | 196
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO GOLFO DE SANTA CLARA, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C. - 65339 | 2198885.76 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ensenada | 1783869.02 | 100 | 839 | 902
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C. - 65423 | 1398384.33 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tecate | 1278393.88 | 0 | 490 | 500
68584 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHÍA DEL NORTE, COLONIA COLINAS DEL MAR, ENSENADA B.C. - 4545 | 20358 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 19160.6 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. ITALIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE LIBIA, COL. LAS LOMITAS, ENSENADA B.C. - 106521 | 2565504.95 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 3236972.36 | 0 | 32 | 31
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIVADA REAL DEL CASTILLO ENTRE CALLE ¨A¨ Y CALLE REAL DEL CASTILLO, COL. GRANJAS EL GALLO, ENSENADA B.C. - 110514 | 1473292.14 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1473292.14 | 0 | 39 | 39
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANZANA 41 EN COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA B. C. - 112496 | 1998519.28 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1998519.28 | 0 | 948 | 926
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES I, MEXICALI, B.C. - 109481 | 608418.38 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 618381.3 | 0 | 1238 | 1241
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C. - 81630 | 1088194.83 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1088194.83 | 0 | 1274 | 1288
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. LOMAS ALTAS II, MEXICALI, B.C. - 82525 | 1447936.91 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1465612.07 | 0 | 2682 | 2680
Suministro e instalación de tinaco para almacenamiento de agua - 60713 | 2407498.61 | Baja California | Tecate | Tecate | 2403402.84 | 100 | 350 | 350
DC-001 Rehabilitación de sanitarios en Escuela Secundaria Sindicato Alba Roja Num. 20, CCT. 02EES0212Q, asentamiento Zona Centro, Delegación Centro, Tijuana, BC.. - 29551 | 993640.64 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 919779.66 | 100 | 237 | 240
DLP-081 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C. - 109935 | 5799966.46 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 5800000 | 100 | 156 | 123
DLP-042 Construcción de pavimentación en calle Alhóndiga de Granaditas, asentamiento El Pipila, Delegación La Presa ALR., Tijuana, BC.. v2 - 75487 | 3099606.23 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3100000 | 100 | 311 | 338
DPT-005 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 18 DE MARZO (4TA ETAPA) ENTRE CALLES MARGARITAS Y CALLE AÑO 2000, COLONIA NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. - 29599 | 12337795.82 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 13053355.41 | 100 | 1412 | 1437
DSAB-056 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II (1era ETAPA), DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C. - 34438 | 19974618.74 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 20000000 | 100 | 571 | 449
DLPE-027 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles, asentamiento Florido Viejo, Delegación La Presa Este, Tijuana, BC.. - 31700 | 3284241.94 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3300000 | 100 | 104 | 100
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS MISIONES, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 105379 | 6000000 | Baja California | San Quintín | Vicente Guerrero | 6000000 | 28.9729 | 873 | 858
68134 - GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SHE INVER.- REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO SAN ÁNGEL, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C. - 1609 | 8878.68 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 8878.68 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ¨A¨ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, COLONIA GRANJAS EL GALLO - 128675 | 2753207.05 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2753207.05 | 0 | 79 | 77
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. FEDERICO CHAPOY - 128648 | 1653927.99 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1653927.99 | 0 | 632 | 617
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALERCE ENTRE CALLE JACARANDA Y MEZQUITE, COLONIA LOMITAS - 128640 | 939620.45 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 939620.44 | 20 | 63 | 62
DLM-071 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C. - 108526 | 1435896.96 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1500000 | 100 | 78 | 75
DPT-080 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUSTRO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA, COLONIA NUEVO MILENIO 2DA ETAPA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. - 115106 | 1499983.33 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1475339.61 | 100 | 136 | 136
DCC-064 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MESITA ENTRE CALLES MAYAPAN Y CAÑÓN DE LA RAZA, COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C. - 115118 | 694991.47 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 647014.36 | 100 | 41 | 52
TIJ-003 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PLUVIAL - 115130 | 29195473.99 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 30043689.41 | 100 | 5390 | 5787
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACION PADRE KINO (FAMILIA QUIÑONEZ PARCELA NUMERO TREINTA Y CINCO), MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 102415 | 2106299.43 | Baja California | San Quintín | Familia Quiñónez (Parcela Número Treinta y Cinco) | 2106299.43 | 31.2823 | 654 | 687
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SANTIAGO XICOTENCATL ENTRE CALLE JOAQUIN CARDOSO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL MEXICALI, B.C. - 38661 | 727858.95 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 676114.1 | 100 | 220 | 210
Rehabilitación de red de agua potable en calle dieciséis nortes entre calzada José María Morelos y avenida Hidalgo oeste, Chapultepec II (polígono IV). - 38733 | 866690.23 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 813361.45 | 51.0038 | 79 | 77
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C. - 41681 | 3087425.83 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 3081972.38 | 100 | 3321 | 3278
REHABILITACIÓN DE AV. FUENTE DE DIANA, DE CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE FUENTE DE LA CASCADA, COL. VOLUNTAD, MEXICALI, B.C. - 41024 | 5856999.57 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 5657783.29 | 100 | 2326 | 2497
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. LIC. AGUSTIN YAÑEZ (02EPR0334H), COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI B.C. - 86385 | 1415738.3 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 1415738.3 | 41.5015 | 394 | 348
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHIA DEL NORTE, COLONIA COLINAS DE MAR, ENSENADA B.C. - 81322 | 648027.85 | Baja California | Gobierno de la Entidad | El Sauzal de Rodríguez | 648027.85 | 0 | 39 | 31
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SOL DEL AMANECER, MEXICALI B.C. - 75790 | 2934735.1 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2934638.56 | 0 | 106 | 96
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. DE LOS PENSAMIENTOS, ENTRE CALLE OLIVO Y DREN , EN LA COL. CIPRES, MEXICALI, B.C. - 69465 | 4902125.15 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 4902125.15 | 70 | 289 | 319
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES JESUS MARIA Y SAULA ROSALES EN LA COLONIA ALTIPLANO,TIJUANA B.C - 60149 | 3196806.27 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tijuana | 3196806.28 | 33.5502 | 281 | 319
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA VALLE NUEVO, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI B.C. - 36301 | 2970002.4 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | 2955184.89 | 100 | 285 | 281
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE FOX QUESADA COL. SEXTO AYUNTAMIENTO, ENSENADA B.C. - 111303 | 337572.79 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 337572.79 | 0 | 158 | 154
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. GRAL. ZEPEDA Y C. SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COL. PIEDRAS NEGRAS, ENSENADA B.C. - 106719 | 2633018.04 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2633018.04 | 0 | 158 | 154
CONSTRUCCION DE 2 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE CATORCE NORTE ENTRE CALZADA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO OESTE, FRACCIONAMIENTO CHAPULTEPEC II (POLIGONO IV), ENSENADA B.C. - 105569 | 1431833.03 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1431833.03 | 0 | 142 | 86138
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. VALLE DE PUEBLA SEXTA SECCIÓN (AV. TENIXCO), MEXICALI, B.C. - 82245 | 233229.21 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 233229.21 | 0 | 286 | 289
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, MEXICALI, B.C. - 82021 | 2628741.11 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 2628741.11 | 58.5112 | 123 | 136
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA ESPERANZA (CALZ. INDEPENDENCIA), MEXICALI, B.C. - 81443 | 512041.67 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 512041.67 | 8 | 700 | 831
Suministro e instalación de lamina galvanizada en la ciudad de Tecate, B.C. - 91597 | 3089282.76 | Baja California | Tecate | Tecate | 3089282.76 | 100 | 400 | 350
DLP-039 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C. - 32328 | 8495455.67 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 8500000 | 100 | 180 | 143
Rehabilitación de andador urbano en callejón de Servicio #4, asentamiento Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, BC.. - 72940 | 449992.05 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 650000 | 100 | 2385 | 2390
DLM-015 Construcción de techado en área de uso múltiple en Escuela Preparatoria Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Num. 18 Tijuana I, CCT. 02DPT0010Q, asentamiento Villa Floresta, Delegación La Mesa, Tijuana, BC.. - 30286 | 3318246.6 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3400000 | 100 | 1908 | 1626
DCC-006 Construcción de techado en área de uso múltiple en Escuela Secundaria Técnica Num. 33, CCT. 02DST0034X, asentamiento El Águila, Tijuana, BC.. - 29622 | 3099991.2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2783995.14 | 100 | 375 | 371
DLPE-032 Construcción de techado en área de uso múltiple en Escuela Telesecundaria Num. 109, CCT. 02DTV0013Y, asentamiento Tijuana Progreso - 31737 | 3099998.47 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3100000 | 100 | 354 | 327
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Ladrillera del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 77822 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Ladrillera Pescador | 150069.92 | 58.9744 | 3 | 5
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas del Sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 84083 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 4 | 2
Construccion de piso firme en la colonia Villa Bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74171 | 42192.46 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 42192.46 | 93.0123 | 5 | 4
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Anáhuac y Calle Tepechpan Col. Aztlán, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. - 64412 | 9123409.76 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 9123409.76 | 81.6217 | 85 | 105
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas de rosarito del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 77762 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 4 | 4
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en callejón de servicio (entre C. 7 leyes y Cornelio Alcalá), de la colonia Ampliación Benito Juárez, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. - 91682 | 258185.4 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 258185.4 | 0 | 13 | 15
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 74908 | 4112530.73 | Baja California | San Quintín | Ejido Profesor Graciano Sánchez | 4112530.73 | 10.917 | 1072 | 1111
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE RÍO ESCONDIDO, COLONIA PALMAR DE ORIZABA, MEXICALI, B.C. - 127077 | 1339560.48 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1339248.86 | 0.84 | 212 | 323
DOC-083 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE C. JUSTO SIERRA Y C. CITLALTEPETL, COLONIA MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C. - 115110 | 1291874.69 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1296458.56 | 100 | 889 | 992
DLM-072 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C. - 134803 | 1017440.95 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1500000 | 100 | 78 | 75
DLM-069 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ORTEGA AGUILAR EN CALLE PIÑITAS ENTRE CALLE PIÑITAS Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C. - 115149 | 2399836.45 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2300000 | 100 | 153 | 180
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTIS #41 - 43112 | 1376050.24 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2511859.45 | 66.9967 | 5533 | 5400
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CALLE PIONEROS DEL VALLE ENTRE CALLE ESTEBAN CANTÚ Y CALLE 10 DE JUNIO, DELEGACION DE REAL DEL CASTILLO - 46682 | 8501159.08 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | 0 | 0 | 1530 | 1493
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INGLATERRA ENTRE CALLE ARABIA Y BLVD SOKOLOW, COLONIA LAS LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 46757 | 2908562.67 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 4292466.09 | 49.998 | 237 | 231
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MUNICIPAL JUÁREZ SECCIÓN A, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BC - 44623 | 1575875.47 | Baja California | San Quintín | Lázaro Cárdenas | 1500000 | 100 | 258 | 291
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DE LOS ENCINOS, COL. COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE, B.C. - 29927 | 1532731.06 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tecate | 1494173.1 | 100 | 238 | 232
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LIC. BENITO JUÁREZ, COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 9148 | 2670481.11 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 2581772.42 | 100 | 618 | 616
Construcción de 2da etapa Pavimentación calle 12 Sur entre calle José María Morelos y Pavón y av. Fco. Chávez Negrete, Fracc. Playas de Chapultepec, Ensenada B.C. - 39200 | 2184560.63 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2181373.84 | 84.0046 | 39 | 38
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 (02EPR0411W) COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, ROSARITO, B.C. - 98973 | 1556793.23 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Playas de Rosarito | 1597055.12 | 3.7037 | 588 | 628
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHIA DEL NORTE, COLONIA COLINAS DE MAR, ENSENADA B.C. - 81319 | 1024299.28 | Baja California | Gobierno de la Entidad | El Sauzal de Rodríguez | 1024299.28 | 0 | 39 | 31
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. TELPOCHCALLI (02DPR0906G), LOMAS DE SAN PEDRO, TIJUANA B.C. - 83233 | 1546896.56 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Lomas de San Pedro | 1546896.56 | 0 | 212 | 207
68547 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. DE LOS PENSAMIENTOS, ENTRE CALLE OLIVO Y DREN, EN LA COL. CIPRES, MEXICALI B.C. - 3947 | 106920 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 92348.18 | 100 | 0 | 0
68276 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI (02DPR0906G), LOMAS DE SAN PEDRO, TIJUANA B.C. - 4339 | 33048 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 32747.59 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 SUR ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON HASTA TOPAR, COLONIA PLAYAS DE CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 63903 | 429309.43 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 429309.43 | 0 | 40 | 39
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. DE LOS CEREZOS ENTRE C. MASTUERZOS Y AV. DE LAS JACARANDAS, COL. LOMAS DE VALLE VERDE, ENSENADA B.C. - 112606 | 2233873.13 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2233873.13 | 0 | 63 | 62
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE MIRASOL ENTRE C. DE LA GARDENIA Y C. PROFRA. SARA COTA, COL. MARQUEZ DE LEON, ENSENADA B.C. - 106390 | 2204309.49 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2203504.36 | 0 | 79 | 77
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABO FALSO ENTRE CALLE PUNTA COLONET Y CALLE SAN JOSE, COL. POPULAR 1989, ENSENADA, B.C. - 112243 | 1000701.57 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1000701.57 | 0 | 63 | 62
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FORJADORES DE MEXICO, COL. MISIONES DE LA PRESA, ENSENADA B.C. - 106264 | 1914250.57 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1914250.57 | 0 | 71133 | 69432
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE MICHOACAN ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. VERACRUZ, COL EX. EJIDO CHAPULTEPEC, B.C. - 112404 | 2244381.17 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2244381.17 | 0 | 95 | 93
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y EN CALLE LUIS GONZALEZ, COLONIA ECOLOMAS ENSENADA B.C. - 106813 | 2461435.53 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2459524.17 | 0 | 370 | 361
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA VOLUNTAD, MEXICALI, B.C. - 82058 | 460285.1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 460285.1 | 0 | 1504 | 1483
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA PRIMERA SECCIÓN, MEXICALI, B.C. - 81474 | 413639.67 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 413639.67 | 0 | 136 | 299
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA ESPERANZA (CALLE YUCATÁN), MEXICALI, B.C. - 81126 | 962150.38 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 962743.23 | 8 | 796 | 847
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C. - 82251 | 616794.67 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 616794.67 | 0 | 1762 | 1675
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LEANDRO VALLE, MEXICALI, B.C. - 82266 | 810837.75 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 829482.97 | 0 | 720 | 819
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN POLIDEPORTIVO DE LA COLONIA SANTO NIÑO, MEXICALI, B.C. - 110101 | 5006118.1 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 5006118.1 | 0 | 1274 | 1288
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Faraon Sarabia, Fraccionamiento las Torres - 65419 | 2000368.54 | Baja California | Tecate | Tecate | 2000318.54 | 100 | 195 | 219
DPT-004 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles, asentamiento Macías también conocido como Nuevo Milenio Tercera Sección, Delegación Playas de Tijuana, BC.. v2 - 72221 | 2238339.32 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2236017.72 | 100 | 54 | 54
DC-002 Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria Lic. Gabriel Ramos Millan, CCT. 02EPR0146O, asentamiento Zona Norte, Delegación Centro, Tijuana, BC.. - 75720 | 848293.48 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 848271.69 | 100 | 181 | 176
DLPE-077 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DEL SERVICIO CIVIL ENTRE C. PROTECCIÓN CIVIL Y C. GRUPOS DE RESCATE DE BAJA CFA., COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C. - 114920 | 3846238.6 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3850000 | 100 | 263 | 306
DSAB-052 Construcción de pavimentación de calle Abel Santana, asentamiento Cumbres del Rubí, Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, BC.. - 33103 | 2349999.84 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2350000 | 100 | 273 | 263
DCC-009 Construcción de red de agua potable en calle Nacozari también conocida como Fresno, asentamiento Cañón de la Raza, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. v3 - 72228 | 1253288.5 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1028723.24 | 100 | 76 | 60
DOC-024 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLEJÓN SANTA FE DEL ORO ENTRE CALLE SOLEDAD OROZCO Y CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES, COLONIA MINERAL DE SANTA FE, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.. - 30594 | 3796563.71 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3781716.09 | 100 | 1017 | 1017
DSAB-054 Construcción de pavimentación en calle El Mirador, asentamiento La Cueva también conocido como Terrazas de San Bernardo, Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, BC.. - 34303 | 4846821.7 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4850000 | 100 | 229 | 228
DLPE-076 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGAL, COLONIA LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C. - 112723 | 7999541.8 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 8000000 | 100 | 3943 | 4164
Construcción de piso firme en la colonia Mision del mar del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73817 | 72485.51 | Baja California | Playas de Rosarito | Misión del Mar 1ra. y 2da. Sección | 72485.51 | 62.6603 | 4 | 3
Construccion de piso firme en la colonia Lucio Blanco del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73927 | 30200.08 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 30356.87 | 93.7115 | 4 | 3
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EJIDO LEANDRO VALLE, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA - 83954 | 3000000 | Baja California | San Quintín | Ejido General Leandro Valle | 3000000 | 86.0832 | 550 | 571
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD CATAVIÑA, DELEGACIÓN EL MARMOL, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 99932 | 3000000 | Baja California | San Quintín | Cataviña | 3000000 | 17.8052 | 76 | 70
CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO AV.FRESNOS Y OLMOS ,SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA - 79161 | 734462.23 | Baja California | San Felipe | San Felipe | 789190.15 | 0 | 25 | 19
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV,TOPOLOBAMPO EN COLONIA AMPLIACION PONIENTE TERCERA SECCION MUNICIPIO DE SAN FELIPE - 75195 | 979065 | Baja California | San Felipe | San Felipe | 961048.7 | 97.52 | 65 | 52
Rehabilitacion de Oficinas Operativas de Bienestar Municipal - 5101 | 759140.15 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 759140.15 | 0 | 0 | 0
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA DELEGACION DE SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 119655 | 1707495.91 | Baja California | Ensenada | Santo Tomás | 1707495.91 | 0 | 797 | 761
DLM-070 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GENERAL NO. 4, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C - 115065 | 3399698.39 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3400000 | 100 | 956 | 945
DSAB-060 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOLLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C. - 34516 | 1747601.43 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1800000 | 100 | 39 | 34
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINTA, COLONIA ALTIPLANO, MUNICIPIO DE TIJUANA B.C. - 44602 | 1092971.73 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tijuana | 0 | 0 | 434 | 443
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CARR. TRANSPENINSULAR Y BLVD ZERTUCHE, COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 48753 | 1124903.27 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1124903.27 | 0 | 32 | 31
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PUNTA CANDELEROS ENTRE CALLES SAN LUIS GONZAGA Y CABO SAN JOSE , COLONIA POPULAR 1989 - 41144 | 1331654.21 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1331654.21 | 89.0022 | 158 | 154
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. AMERICAS Y BLVD. ENLACE 2000 Y, C. NAYARIT, VERACRUZ, MICHOACAN Y CHIHUAHUA ENTRE PORFIRIO JUAREZ Y BAJA CALIFORNIA, COL. LOMAS DE SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 42605 | 2088473.04 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2088473.04 | 68.9971 | 126 | 123
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJO, PRIVADA MARTINEZ, Y CALLE SAUCE, COLONIA PRADERAS DEL CIPRES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 42292 | 487027.52 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 869503.92 | 92.0361 | 38 | 37
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL FRACC. SAN MIGUEL, MEXICALI, B.C. - 41530 | 20548888.5 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 17538768.68 | 99 | 1763 | 1813
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS EL REFUGIO, MEXICALI, B.C. - 41427 | 1026740.26 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1026492.04 | 100 | 1236 | 1229
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS MISIONES, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 31285 | 4147109.91 | Baja California | San Quintín | Vicente Guerrero | 3600000 | 100 | 1852 | 1803
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE BEISBOL RUBEN SANCHEZ LEGASPY, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 10442 | 1221964.76 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1231817 | 100 | 624 | 672
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 81300 | 7689525.01 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 7667054.61 | 0 | 445 | 432
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 81318 | 1551719.6 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1758202.74 | 0 | 65 | 61
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MAGAÑA, COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 36508 | 2431949.77 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1991435.19 | 100 | 367 | 400
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA, COLONIA CUAUHTEMOC TECATE B.C. - 85015 | 1868197.23 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tecate | 2613403.22 | 40 | 1615 | 1601
68129 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ JEREMÍAS REYES BONFINI, COL. EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 2915 | 48097.55 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 49097.55 | 60.7 | 0 | 0
68382 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJEUCTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE B.C. - 3942 | 29754 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 28568.1 | 100 | 0 | 0
68699 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 4551 | 23490 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 23374.24 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE JUAN RULFO ENTRE ANTONIO MELENDREZ Y AV. GRAL. PORFIRIO DIAZ, COL. CHAPULTEPEC II (POLIGONO III), ENSENADA B.C. - 106601 | 1769237.95 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1769237.95 | 0 | 54 | 52
REHABILITACIÓN DE AV. BENITO JUÁREZ, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE COAHUILA, EJIDO HERMOSILLO, B.C. - 54522 | 5065050.8 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | 5055329.54 | 100 | 1202 | 1236
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. SAN MIGUEL, MEXICALI, B.C. - 80073 | 309311.58 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 309311.58 | 0 | 1236 | 1229
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA GASCA, MEXICALI, B.C. - 112830 | 300683.28 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 301611.33 | 0 | 752 | 795
Mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial para prevenir riesgos de inundaciones en la ciudad de Tecate, B. C. - 76172 | 2916747.11 | Baja California | Tecate | Tecate | 2916747.11 | 100 | 10000 | 1000
Tendidos de la red de línea morada para el aprovechamiento y reutilización de recursos hídricos para mantenimiento de espacios públicos en la ciudad de Tecate, B.C. - 84758 | 1999531.8 | Baja California | Tecate | Tecate | 1835650.99 | 91.4457 | 5000 | 5000
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en calle Primera, Colonia Lázaro Cárdenas - 65492 | 3315523.11 | Baja California | Tecate | Tecate | 3232518.54 | 100 | 827 | 858
DST-082 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANTA EMILIA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C. - 113518 | 5497980.58 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 5500000 | 100 | 1843 | 1918
DLP-041 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLES ANIMO Y CALLE 12 EN LA COLONIA VALLE VERDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C. - 32351 | 6999988.1 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 8400000 | 100 | 6168 | 6163
DLM-014 Construcción de pavimentación en calle Presa José María Morelos, asentamiento Presa Rodríguez, Delegación La Mesa, Tijuana, BC.. v2 - 68647 | 3599986.44 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3600000 | 100 | 171 | 204
DLPE-028 Construcción de pavimentación en calle Tlatelolco, asentamiento Lomas de Tlatelolco, Delegación La Presa Este, Tijuana, BC.. v2 - 72233 | 2999997.42 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3000000 | 100 | 521 | 533
Construccion de piso firme en la colonia Colinas del sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73725 | 32909.33 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 32909.33 | 93.0186 | 4 | 2
Construccion de piso firme en la colonia Villa bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73701 | 75194.76 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 75194.76 | 82.4797 | 4 | 4
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO 2, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 108273 | 4659953.99 | Baja California | San Quintín | Nuevo Centro de Población Padre Kino | 4659953.99 | 9.5547 | 831 | 842
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN 2025 - 3796 | 3708899.87 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 3680945.82 | 46.1538 | 0 | 0
DST-047 Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Felipa Vda de Arellano, CCT. 02EPR0068A, asentamiento Sánchez Taboada, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, BC.. - 32845 | 1497306.51 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2873534.04 | 100 | 165 | 178
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO, EN CASA HABITACION UBICADO EN AV. AMIXTLAN #4266 VALLE DE PUEBLA, MEXICALI, B.C. - 128428 | 384064.58 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 384064.58 | 0 | 2 | 2
DLPE-075 CAJÓN PLUVIAL EN CALLE EDENA, ENTRE AV ACUEDUCTO Y PASEOS DE SANTA MARÍA, SOL LA MORITA, TIJUANA, B.C. - 115086 | 1778183.33 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1763318.37 | 100 | 3330 | 3380
DCC-065 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 02DST0034X, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C - 115103 | 1499997.04 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1499989.31 | 100 | 375 | 371
DLPE- 035 REHABILITACCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA 39 JUAN RUIZ DE ALARCON EN CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE DE SANTA MONICA, COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C. - 120254 | 1534666.24 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1600000 | 100 | 249 | 254
TIJ-002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLES PADRE ANTONIO TORRES Y AV. LAS TORRES, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C. - 130852 | 1194605.13 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1200000 | 100 | 2285 | 2427
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle la Bajada y Alameda desde la calle la Alameda hasta la Av. Laderas y entre las calles calle La Bajada hasta la calle las Laderas, Colonia Lomas de Rosarito, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C. - 130408 | 5631876.61 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 5631876.61 | 0 | 60 | 60
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas - 6176 | 758400 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 758400 | 75 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLES FELIPE ANGELES, PROLONGACION GARDENIA Y ELIGIO LARA, COLONIA FRANCISCO VILLA, ENSENADA, B.C. - 45265 | 1302107.19 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ensenada | 1962099.45 | 100 | 456 | 443
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NABOR MACIEL ENTRE C. BALLENAS Y C. DISTRITO FEDERAL, CALLE SINALOA Y CALLE GUERRERO ENTRE C. BAJA CALIFORNIA HASTA TOPAR, Y CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE C. SONORA Y C. GUERRERO, COLONIA VISTA AL MAR, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 48672 | 3288258.58 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 3505127.56 | 0 | 32 | 30
Construcción de Drenaje Sanitario en calle Islas Marías, calle Pelicanos y calle Arrecifes, Colonia Vista al Mar, en el Municipio de Ensenada, B.C. - 32957 | 998129.92 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1229553.64 | 50.1009 | 158 | 154
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMERICA, PRIVADA SONORA, PRIVADA NABOR MACIEL Y PRIVADA SINALOA ENTRE PASEO DE LA BALLENA HASTA TOPAR, COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C - 42087 | 729648.36 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1159784.93 | 76.996 | 32 | 31
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERIFERICO SUR ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO HASTA TOPAR, COLONIA PRADERAS DEL CIPRES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 41501 | 1046069.42 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1004764.61 | 79 | 237 | 231
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMPICO Y VERACRUZ ENTRE CALLE PLINTA Y LAS PALMAS, COLONIA ACAPULCO, ENSENADA B.C. - 46113 | 1061842.76 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1189816.07 | 84.0003 | 103 | 100
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, MEXICALI, B.C. - 41773 | 2983557.14 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 2983557.14 | 100 | 170 | 339
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 31103 | 4593074.61 | Baja California | San Quintín | Lázaro Cárdenas | 4593074.61 | 100 | 1519 | 1486
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASAS DE DÍA, EN FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 45934 | 4000000 | Baja California | San Quintín | Lázaro Cárdenas | 4000000 | 90.4762 | 1519 | 1486
CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CARRETERRA TRANPENINSULAR Y CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO, DELEGACION MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. - 46968 | 2320944.3 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 3873268.42 | 62.0037 | 158 | 154
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO MORALES BELTRAN (02DPR0089O) COL. MEZQUITAL, MEXICALI, B.C. - 83238 | 1415738.3 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 1415738.3 | 42.5926 | 266 | 230
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA YERBABUENA ENTRE CALLE OMBU Y CALZADA DEL PINO, COLONIA CIPRES, MEXICALI, B.C. - 71821 | 2152546.26 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2472522.07 | 0 | 216 | 210
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE # 1151, COLONIA TRES DE OCTUBRE TIJUANA B.C. - 63847 | 221475.74 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tijuana | 279229.06 | 0 | 2 | 2
68468 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE REDDE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINTA, COLONIA ALTIPLANO, MINICIPIO DE TIJUANA B.C. - 3944 | 24429.6 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 0 | 0 | 0 | 0
68566 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS PÚBLICAS DE FÚTBOL EN COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI B.C. - 3967 | 67932 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 52100.01 | 100 | 0 | 0
68275 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PIONEROS DE TIJUANA (02EPR0310Y) COL. ALTIPLANO 5ta. SECCIÓN, TIJUANA, B.C. - 4338 | 33048 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 0 | 0 | 0 | 0
68274 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 (02EPR0411W) AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, ROSARITO, B.C. - 4342 | 32886 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 32808.12 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL ALLENDE ENTRE AV. PARRAS DE LA FUENTE Y C. MANUEL ACUÑA EN COL. PIEDRAS NEGRAS, ENSENADA B.C. - 111194 | 1418585.3 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1418585.3 | 0 | 47 | 46
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA, MEXICALI, B.C. - 112989 | 310432.37 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 310432.37 | 0 | 527 | 584
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 82229 | 745604.24 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 745604.24 | 0 | 809 | 901
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, MEXICALI, B.C. - 91887 | 6276913.65 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 6818615.48 | 5 | 300 | 319
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. VALLE DE PUEBLA SEXTA SECCIÓN (AV. CASCADA LA BALSA), MEXICALI, B.C. - 109584 | 526287.85 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 526287.85 | 0 | 1778 | 1842
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONECTADA A LA RED DE LINEA MORADA - 83170 | 6199487.44 | Baja California | Tecate | Tecate | 6200000 | 87.0718 | 2500 | 2000
DCC-010 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles del asentamiento Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. - 65124 | 3033941.96 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3100000 | 100 | 51 | 37
DLP-044 Construcción de pavimentación en calle Paralelo 28, asentamiento Francisco Villa 2da. Sección, Delegación La Presa ALR., Tijuana, BC.. v2 - 76280 | 5499999.91 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4815831.82 | 100 | 203 | 197
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CJON. JAZMIN ENTRE LAS CALLES PADRE EUSEBIO KINO Y CALLE GLADIOLA, COLONIA TRES DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C. - 32796 | 1349944.35 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1500000 | 100 | 141 | 191
DOC-023 Rehabilitación de cancha deportiva en Escuela Primaria Frontera Norte, CCT. 02EPR0365A, asentamiento Rinconada, Delegación Otay Centenario, Tijuana, BC.. - 30578 | 624722.11 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 800000 | 100 | 212 | 201
DSAB-058 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ARROYO CAÑON MATADERO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA, COL. MANUEL PAREDES I, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C. - 34508 | 6999888.08 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 7000000 | 100 | 4729 | 4877
DCC-013 Construcción de pavimentación en calle Cristóbal Colón, asentamiento Mirador Capistrano, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. v2 - 68640 | 2399054.85 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2400000 | 100 | 106 | 89
DLM-016 Rehabilitación sanitarios en Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz, CCT. 02DPR0493X, asentamiento Pinos de Agüero, Delegación La Mesa, Tijuana, BC.. - 30495 | 825459.27 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 762251.25 | 100 | 105 | 100
DCC-007 Construcción de barda perimetral en Escuela Secundaria Estatal Num. 69 Rubén Niebla González, CCT. 02EES0038Z, asentamiento Capistrano, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. v2 - 75474 | 1499999.87 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1500000 | 100 | 252 | 260
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Colinas del Sol desde Calle Colinas de Jupiter hasta Calle Atlas Colonia Colinas del Sol, Playas de Rosarito, B.C. - 64144 | 6319361.06 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 6319361.06 | 0 | 35 | 40
Construcción de la red de agua potable en la colonia Cumbres de Popotla, del municipio playas de Rosarito B.C. - 90755 | 6622414.54 | Baja California | Playas de Rosarito | Cumbres de Popotla | 6622414.54 | 0 | 22 | 31
Construcción de la red de Agua Potable en la colonia El Campito, del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 84446 | 3589109.96 | Baja California | Playas de Rosarito | El Campito | 3589109.96 | 0 | 30 | 40
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Los ramos del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 77425 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 5 | 4
Rehabilitación de techumbre en aula en escuela Misión Cultural No.164, Colonia Villa Turistica, Playas de Rosarito B, C. - 62854 | 234093.27 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 234093.27 | 95.1684 | 35 | 39
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MUNICIPAL JUÁREZ SECCIÓN B, LOCALIDAD PRADERAS DE SAN QUINTÍN, SAN QUINTÍN, B.C. - 64329 | 1548541.27 | Baja California | San Quintín | Praderas de San Quintín | 1327833.93 | 100 | 93 | 92
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EJIDO RUBEN JARAMILLO, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C. - 63695 | 4000000 | Baja California | San Quintín | Ejido Rubén Jaramillo | 4000000 | 79.5756 | 518 | 554
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NABOR MACIEL ENTRE C. BALLENAS Y C. DISTRITO FEDERAL, CALLE SINALOA Y CALLE GUERRERO ENTRE C. BAJA CALIFORNIA HASTA TOPAR, Y CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE C. SONORA Y C. GUERRERO, COLONIA VISTA AL MAR, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 128597 | 3505127.56 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 3505127.56 | 0 | 237 | 231
DPT-079 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CALLE MONTE MERCENARIO NORTE Y CALLE MONTE MERCENARIO SUR, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓNPLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. - 115109 | 1441338.78 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1445040.95 | 100 | 316 | 305
DLP-038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE STA. CRUZ, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.LR., TIJUANA B.C. - 115123 | 4543194.16 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4300000 | 100 | 249 | 247
DCC-063 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, COL AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, TIJUANA, BC - 108423 | 1476511.31 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2594193.61 | 100 | 6311 | 6573
TIJ-001 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 35. TLACAELEL. - 127006 | 10946428.46 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 11000000 | 100 | 905 | 711
Construcción de cubierta en Explanada Civica y Piso firme en Acceso Principal en CAM Rosarito, Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C. - 132269 | 1335161.36 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 1335161.36 | 0 | 55 | 55
Pavimentación con Carpeta Asfaltica de la calle Volacan Semeru y calle Volcan Santa Helena desde la calle Volcan Krakatoa hasta Volcan Semeru y calle Volcan Santa Helena hasta Volcan Itzaccihuatl - 134043 | 4843254.46 | Baja California | Playas de Rosarito | Los Volcanes | 4843254.46 | 0 | 80 | 80
Servicio de supervisión de obra, Ing. Alan López Mendez v2 - 3279 | 233160 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 233160 | 70 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PASEO DEL CENTENARIO ENTRE CALLE MIRABUENO Y CALZADA DE LOS MONARCAS, FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, MEXICALI B.C. - 10655 | 3183748.76 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2844208.06 | 100 | 1762 | 1675
Construcción de 2da etapa de pavimentación calle Marmoleros entre Zapateros y Herreros, col. José Ma. Morelos y pavón II, Ensenada B.C. - 39548 | 461361.36 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 429669.17 | 100 | 158 | 154
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA DELEGACION DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. - 46429 | 1767579.75 | Baja California | Ensenada | San Vicente | 1767579.75 | 82.0005 | 2564 | 2503
REHABILITACIÓN DE CALLE CAÑITAS DE AV. ZACATECANA A AV. FRANCISCO SARABIA, COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. - 40854 | 3000000 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 2977632.41 | 100 | 713 | 701
Contratacion de Servicios diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas para la planeación y supervisión de Obras financiadas con FAISMUN 2025 - 1259 | 1767780.29 | Baja California | San Quintín | San Quintín | 1767780 | 100 | 0 | 0
Rehabilitación de sanitarios en escuela Misión Cultural No.164, Colonia constitución, Playas de Rosarito B, C. - 41712 | 222790.53 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 222790.53 | 30.1333 | 35 | 20
AMPLIACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN SAN FELIPE. B.C. - 54726 | 1948398.23 | Baja California | Gobierno de la Entidad | San Felipe | 1564508.36 | 100 | 561 | 561
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PIONEROS DE TIJUANA (02EPR0310Y) COL. ALTIPLANO 5TA. SECCION, TIJUANA, B.C. - 90902 | 1556793.23 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tijuana | 0 | 0 | 386 | 346
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 81314 | 1465508.21 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1353634.03 | 0 | 58 | 60
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. FLOR DE LIS, ENTRE BLVD. EL ROBLEDO Y DREN, EN LA COL. CIPRES, MEXICALI, B.C. - 69407 | 3318537.55 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 3625000 | 30 | 300 | 342
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LOS ENCINOS, COL. COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE, B.C. - 65756 | 1290587.85 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tecate | 1290587.85 | 0 | 238 | 232
68550 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SOL DEL AMANECER, MEXICALI B.C. - 3966 | 63892.8 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 59062.69 | 100 | 0 | 0
68742 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA COLONIA CUAUHTÉMOC, TECATE B.C. - 3986 | 39150 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 38715.08 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. BENITO JUAREZ CAÑON BUENA VISTA, DELEGACION DE MANEADERO, ENSENADA, B. C. - 110930 | 1830339.92 | Baja California | Ensenada | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | 1830339.92 | 0 | 1011 | 987
REHABILITACION DE SANITARIOS SECUNDARIA MARIANO SANCHEZ EN AV. MEXICO Y BOULEVARD RAMIREZ MENDEZ, FRACCIONAMIENTO BAHIA, ENSENADA, B.C. - 113009 | 515403.81 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 515403.81 | 0 | 1970 | 1922
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD COAHUILA, KM 57, B.C. - 81425 | 7902188.77 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | 8065066.22 | 4.0203 | 1003 | 1033
DST-050 Construcción de pavimentación en calle Ruben Paredes, asentamiento Santa Cruz, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, BC.. - 74384 | 1499998.8 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1395249.28 | 100 | 423 | 408
DCC-062 Rehabilitación de escalinatas en andador urbano Isla Catalina, asentamiento Ampliación Gabriel Rodríguez, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. - 34587 | 549964.92 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 749885.14 | 100 | 6573 | 6311
DLPE-036 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles del asentamiento de Terrazas del Valle también conocido como Ex-Ejido Javier Rojo Gómez, Delegación La Presa Este, Tijuana, BC.. - 32283 | 3999982.55 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4500000 | 100 | 117 | 111
DOC-022 Construcción de techado en área de uso múltiple de Escuela Primaria Francisco Zarco, CCT. 02EPR0402O en TM., y Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, CCT. 02EPR0446L en TV., asentamiento Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, BC.. - 30557 | 3199997.87 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3200000 | 100 | 171 | 171
DLPE-074 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA, CALLE POLIGONO DE LEÓN ACUÑA MANZANA COLONIA, OJO DE AGUA, 22330 TIJUANA, B.C. - 112398 | 10499651.7 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 10500000 | 100 | 905 | 712
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Constitución del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74519 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 4 | 5
Construccion de Cuarto para baño en la colonia Cumbres de Rosarito del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74496 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 5 | 3
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Plan Libertador del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 84104 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 3 | 3
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE E Y D, EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 105873 | 3418453.81 | Baja California | San Quintín | Vicente Guerrero | 3418453.81 | 36.9045 | 600 | 556
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA MUNICIPAL JUAREZ, LOCALIDAD PADRERAS DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C. - 109511 | 1704331.41 | Baja California | San Quintín | Praderas de San Quintín | 1644395.28 | 13.7489 | 93 | 92
ELABORACION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA CIUDAD DE TECATE. B.C. - 2834 | 179999.98 | Baja California | Tecate | Tecate | 177354.7 | 100 | 0 | 0
2025 08 20 Servicio de supervisión de obras, José Martín Ballín Cabanillas - 3898 | 177200 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 177200 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JAIME SABINES ENTRE AV. GRAL. PORFIRIO DIAZ Y AV. GRAL. JOSE TORRES, COL. CHAPULTEPEC II (POLIGONO III), ENSENADA B.C. - 119022 | 1841793.92 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1841793.92 | 0 | 16 | 15
DC-066 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA No.61 FRONTERA TIJUANA EN CALLE MAR DEL NORTE, ENTRE CALLE MAR DE BENGALA Y CALLE MAR MARMARA, COL. MIGUEL ALEMAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C - 115060 | 3497342.64 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3500000 | 0 | 116 | 138
DLM-067 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA TURNO MATUTINO - 115083 | 1998529.34 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2000000 | 100 | 234 | 224
DLPE-029 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CIOAC Y AV. AFRICA Y ENTRE LAS CALLES EUROPA Y CALLE 10 DE ABRIL, COLONIA EJIDO MACLOVIO ROJAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C. - 126193 | 2836073 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2850000 | 100 | 135 | 120
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUNTA SAN GABRIEL ENTRE C. CABO COLONET Y C. BOCANA OJO DE LIEBRE, COL. POPULAR 1989, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 43020 | 297308.79 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 257062.26 | 100 | 79 | 77
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE AZHAR CONTINUACION, COLONIA LOMITAS - 42839 | 2643817.77 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2643817.77 | 0 | 158 | 154
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FARO, CALLE DELFINES Y ALTAMIRA ENTRE GRICELDA CAMACHO Y PASEO DE LAS BALLENAS, COLONIA VISTA AL MAR, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 42513 | 1058180.77 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 985153.73 | 86.0021 | 47 | 46
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE CALLE GARDENIAS Y PROLONGACION CRISANTEMOS, COLONIA FRANCISCO VILLA II, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 46895 | 1135809.21 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 0 | 0 | 63 | 62
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN CALLES GARZA Y PASEO DE LA PLAYA HASTA LAZARO CARDENAS, COLONIA PUNTA BANDA III - 46934 | 562104.59 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 562104.59 | 100 | 158 | 154
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE F HASTA LÁZARO CÁRDENAS, COL. EJ. RUIZ CORTINES, ENSENADA B.C. - 45776 | 2522356.49 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2522356.49 | 0 | 79 | 77
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL PARAISO, MEXICALI, B.C. - 41292 | 4968883.46 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 4952908.24 | 100 | 2237 | 2257
REHABILITACIÓN DE CALLE FUENTE DE LA CASCADA, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A AV. COL. COLONIA MEZQUITAL, MEXICALI, B. C. - 40972 | 5693990.21 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 5614642.4 | 100 | 2125 | 2374
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ JEREMIAS REYES BONFINI, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 10379 | 2591378.42 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 2155446.82 | 100 | 624 | 672
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL JAVIER CALDERÓN MARÍN, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 10395 | 1655267.93 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1474412.15 | 100 | 624 | 672
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALHELI, ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. MARQUEZ DE LEON, ENSENADA, B.C. - 78225 | 2032842.19 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ensenada | 2299662 | 0 | 224 | 233
REHABILITACION DE DOS CANCHAS PÚBLICAS DE FUTBOL, EN COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI B.C. - 72090 | 3113813.96 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2923640.65 | 0 | 2827 | 2872
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA SANTIAGO XICOTENCATL Y AVENIDA MARIANO RIVA PALACIOS, COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI B.C. - 2978 | 3179518.02 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 2845587.54 | 100 | 220 | 210
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. ISLA ANGEL DE LA GUARDA ENTRE CALLE PUNTA CHIVATO Y CALLE SAN GABRIEL, COL. POPULAR 1989, ENSENADA, B.C. - 106977 | 7547694.3 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 7547694.3 | 0 | 63 | 62
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE BRASIL ENTRE AV. ESPAÑA Y AV. PERU, COL. LOMITAS, ENSENADA B.C. - 110658 | 2772304.23 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2772260.38 | 0 | 95 | 93
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE AV. GRAL. PORFIRIO DIAZ Y AV. JOSE TORRES Y AV. GRAL. PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. CHAPULTEPEC II (POLIGONO III), ENSENADA B.C. - 112814 | 1947248.27 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1947248.27 | 0 | 190 | 185
Construcción de parque en Fraccionamiento el Escorial 1ra etapa. - 60134 | 1116283.62 | Baja California | Tecate | Tecate | 1101431.37 | 100 | 572 | 558
DOC-019 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE ARROYO DEL PADRE ENTRE CALLE EJ. MATAMOROS Y CALLE VILLA CHARRA, COLONIA RINCÓN DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.. - 30513 | 4999343.32 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4981101.85 | 100 | 1954 | 2028
DOC-020 Construcción de pavimentación de calle Amazonas, asentamiento Cañón del padre, Delegación Otay Centenario, Tijuana, BC.. - 72910 | 1399999.96 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1395524.51 | 100 | 55 | 45
DSAB-059 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles del asentamiento Oaxaca (Ángel Fernández), Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, BC.. v2 - 72224 | 2795875.36 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 2800000 | 100 | 87 | 85
Construccion de piso firme en la colonia Colinas del sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73671 | 31408.62 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 31408.62 | 90.6131 | 4 | 2
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Plan Libertador del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 84262 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 3 | 3
Construcción de la red de agua potable en la calle Iztaccihuatl, de la colonia Aztlán, del municipio de Playas de Rosarito, B.C. - 65038 | 308289.6 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 308289.6 | 0 | 22 | 29
Construccion de piso firme en la colonia Colinas del sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74151 | 64331.22 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 67034.22 | 93.0026 | 3 | 2
Construcción de piso firme en la colonia Poliducto del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 85035 | 29748.54 | Baja California | Playas de Rosarito | Colonia Poliducto | 50828.87 | 92.9875 | 1 | 1
ALUMBRADO PUBLICO CALLE NARANJOS - 38605 | 620180 | Baja California | San Felipe | San Felipe | 704696.09 | 67.9017 | 23 | 18
Fortalecimiento Institucional para la Mejora del Servicio Público Municipal - 2881 | 2815261.09 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2639798.17 | 100 | 0 | 0
Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Obras Públicas mediante la adquisición de equipo de cómputo e impresión - 104 | 84883.47 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 155672.24 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA #103 EN LA PROVIDENCIA, DELEGACION PUNTA COLONET - 121148 | 1197835.35 | Baja California | Ensenada | La Providencia | 1197835.35 | 37.0028 | 264 | 274
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA VOLUNTAD, MEXICALI, B.C. - 130497 | 1917471.53 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1917471.53 | 0 | 1504 | 1483
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL, 2DA. ETAPA, MEXICALI, B.C. - 129001 | 2806159.42 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 2806159.42 | 100 | 3321 | 3278
DLM-068 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE STA. ROSALIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C. - 108460 | 1099776.55 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1094189.17 | 100 | 3656 | 3593
DSAB-053 Construcción de techo firme en varias ubicaciones, Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, BC.. - 34135 | 1999999.43 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1998570.36 | 100 | 16 | 15
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA, TECATE, B.C. - 30699 | 636034.06 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Tecate | 670049.19 | 100 | 490 | 500
Construcción de 2da etapa Pavimentación en calle 13 Norte entre calles José María Morelos y Pavón y calle Hidalgo oeste, colonia. ex ejido Chapultepec, Ensenada B.C. - 30749 | 2502582.36 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2497339.27 | 0 | 79 | 77
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE TABASCO, COL. PLAYAS DE CHAPULTEPEC - 48898 | 2041684.05 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2041684.05 | 0 | 79 | 77
CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TLAXCALA ENTRE JALISCO Y VERACRUZ, COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 41792 | 1307656.53 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1307656.53 | 48.021 | 63 | 124403
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 46864 | 1093749.08 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | 1093749.08 | 0 | 6866 | 6702
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA PASEO DEL REAL ENTRE CALLE LABRADORES Y CALLE GRANJEROS (SAN ANTELMO), VILLAS DEL REAL 7 - 45351 | 5621826.13 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 5621826.13 | 22.0007 | 790 | 771
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO A DELEGACION DE VALLE DE LA TRINIDAD ENTRE CARRETERA Y CALLE PERICUE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA - 45630 | 4041610.68 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | 4041610.68 | 69.9957 | 1580 | 1542
REHABILITACIÓN DE AV. SAN IGNACIO, DE BLVR. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE COCORIT, COL. MAYOS, MEXICALI B.C. - 40906 | 14700000 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 14700000 | 99.6099 | 2549 | 2542
REHABILITACIÓN DE CALLE 6 DE ENERO, DE AV. BENITO JUÁREZ A AV. MÉXICO, POBLADO BENITO JUÁREZ, B.C. - 41153 | 6716668.64 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | 6995875.17 | 100 | 746 | 788
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS PUESTAS DEL SOL, MEXICALI, B.C. - 41592 | 2117494.74 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 2111745.43 | 100 | 788 | 791
Reparacion y mantenimiento de equipo de equipo de transporte - 1217 | 782469.72 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 782388.72 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 81311 | 1136559.04 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1136559.04 | 0 | 63 | 56
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PEDRO MORENO, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 81316 | 1479319.47 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1477629.49 | 0 | 58 | 55
68456 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SANTIAGO XICOTENCATL ENTRE CALLE JOAQUIN CARDOSO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI B.C. - 3943 | 15660 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 15393.23 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUACION FISICA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA, COL. PUNTA BANDA II, ENSENADA B.C. - 106943 | 1600356.13 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1600356.13 | 0 | 705 | 688
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, COLONIA 17 DE ABRIL, ENSENADA, B.C. - 106879 | 2031216.82 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 2031216.82 | 0 | 79 | 77
REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COLONIA, CALLE ORTIZ Y VILLA REAL, PUNTA BANDA I, ENSENADA B.C. - 113356 | 1870765.28 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 1870765.28 | 0 | 221 | 216
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. VILLAS DEL CAMPO (CALLE COCORIT), MEXICALI, B.C. - 80995 | 582500.31 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 605303.05 | 0 | 1744 | 1753
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CREA, COLONIA GUAJARDO, MEXICALI, B.C. - 88963 | 11313418.27 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 11508763.49 | 4.7599 | 1285 | 1345
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. VALLE DE PUEBLA CUARTA SECCIÓN, MEXICALI, B.C. - 88156 | 1598640 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 1627236.9 | 0 | 424 | 484
DLM-017 Construcción de escalinatas entre Escuela Primaria Felix Ortega Aguilar, CCT. 02DPR0814Q, y calle Piñitas, asentamiento Lomas de la Presa, Delegación La Mesa, Tijuana, BC.. v2 - 75482 | 599928.58 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 558087.42 | 100 | 179 | 179
DPT-003 Construcción de pavimentación de calle Cárdenas, asentamiento Macías también conocido como Nuevo Milenio Tercera Sección, Delegación Playas de Tijuana, BC.. - 29578 | 6697673.95 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 6700000 | 100 | 3117 | 3137
DCC-008 Construcción de pavimentación en calle Odisea Espacial también conocida como Aurora Austral, asentamiento Bugambilias también conocido como Horóscopo Sur, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. v2 - 72230 | 3199991.57 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3200000 | 100 | 233 | 250
DLP-037 Construcción de red de drenaje sanitario en calles Quinta y Circuito 1 también conocida como Arroyo Grande, asentamiento Altiplano, Delegación La Presa ALR., Tijuana, BC.. v2 - 75443 | 3499484.28 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3161277.04 | 100 | 72 | 70
DLP-078 PAVIMENTACIÓN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLINDANDO CON CALLE 10 Y BAYLÓN CHACÓN Y CALLE 10, DE EJIDO FRANCISCO VILLA - 113320 | 5990311.48 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 6000000 | 100 | 3787 | 3781
DCC-012 Construcción de alumbrado público en andador Álvaro Obregón, asentamiento Presidentes, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. - 30252 | 1849606.9 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1849504.81 | 100 | 1648 | 1583
DCC-011 Construcción de alcantarillado pluvial José López Portillo, asentamiento Presidentes, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, BC.. - 29717 | 6999999.76 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 7000000 | 100 | 2385 | 2224
DSAB-057 Construcción de calle San Felipe, asentamiento Lomas del Pacífico, Delegación San Antobio de los Buenos, Tijuana, BC.. - 34472 | 878414.3 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1071153.35 | 100 | 1503 | 1480
DLP-043 CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CRUCERO DE CALLE RIO MIXCOAC Y CALLE RIO GRANDE EN COLONIA DESARROLLO URBANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C. - 32440 | 1626918.2 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1800000 | 100 | 3080 | 3200
DSAB-061 Construcción de escalinatas en andador urbano Guillermo Prieto, asentamiento Xicotencatl Leyva, Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, BC.. - 34573 | 645128.25 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 710000 | 100 | 1382 | 1360
DOC-026 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE AV. 76 Y ARROYO JALISCO, COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C. - 114737 | 4795456.92 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4995668.93 | 100 | 6204 | 6316
DST-049 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles del asentamiento Santa Cruz también conocido como San Luis, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, BC.. - 32891 | 3495294.06 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 3500000 | 100 | 156 | 150
DOC-025 Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Juan de la Barrera, CCT. 02DPR0314V, asentamiento Ex Ejido Tampico, Delegación Otay Centenario, Tijuana, BC.. - 30612 | 999640.36 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 999465.95 | 100 | 170 | 152
DLP-040 Construcción de red de alcantarillado pluvial Arroyo Grande, asentamiento Altiplano, Delegación La Presa ALR., Tijuana, BC.. - 32337 | 4999388.82 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 5000000 | 100 | 3470 | 3678
Construcción de la red de agua potable en la calle Lepus, de la colonia Colinas del Sol, del municipio de Playas de Rosarito, B.C - 63983 | 609118.8 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 609118.8 | 53.0303 | 25 | 35
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Colinas del Sol del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 83998 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 3 | 4
Construcción de piso firme en la colonia San miguel del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 74287 | 30399.3 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 39009.44 | 93.0027 | 4 | 3
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle mina coronel y mina del valle desde el Blvd. Eduardo Yagues Jarque Colonia La mina, Playas de Rosarito B, C. - 63725 | 3983745.21 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 3983745.21 | 96.825 | 38 | 45
Construcción de Cuarto para baño en la colonia Villa Bonita del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 84232 | 150069.92 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 150069.92 | 58.9744 | 2 | 3
Construccion de piso firme en la localidad de Los ramos del municipio de Playas de Rosarito B.C. - 73500 | 36096.67 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | 36096.67 | 93.0096 | 5 | 4
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALERCE ENTRE CALLE JACARANDA Y MEZQUITE, COLONIA LOMITAS - 128628 | 862069.92 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 862069.92 | 22.0049 | 63 | 62
DSAB-073 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUEVA AZUL ENTRE CALLES OX BEL HA Y KARMIDAS, COLONIA BRISA MARINA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C - 115098 | 1598224.74 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1600000 | 100 | 353 | 351
DSAB-084 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA, ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN JOSÉ COMONDÚ Y CALLE MISIÓN DOLORES, COLONIA SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C. - 115126 | 4194893.87 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 4200000 | 100 | 1754 | 1586
2025 08 14 Levantamiento topográfico 200 a 400ml - 3737 | 89320 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 89320 | 100 | 0 | 0
68129 - GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SHE INVER.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ JEREMIAS REYES BONFINI, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 1605 | 10052.77 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 10052.76 | 100 | 0 | 0
68130 - GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SHE INVER.- REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL JAVIER CALDERÓN MARÍN, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C. - 1607 | 6421.3 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 6421.3 | 100 | 0 | 0
68133 - GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SHE INVER.- REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO HUNDIDO, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C. - 1608 | 6413.31 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 6413.31 | 100 | 0 | 0
68131 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO MORALES BELTRÂN (02DPR0089O) COL. MEZQUITAL, MEXICALI B.C. - 5394 | 29754 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 29789.07 | 100 | 0 | 0
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Alisos y Rio San Lorenzo, Col. Valle verde. - 60061 | 4002256.35 | Baja California | Tecate | Tecate | 4519062.24 | 100 | 340 | 321
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C. - 91982 | 675483.45 | Baja California | Tecate | Tecate | 1283577.59 | 100 | 1800 | 1300
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, COL. LUIS DONALDO COLOSIO. - 60258 | 3939822.06 | Baja California | Tecate | Tecate | 4166206.96 | 100 | 188 | 178
PAVIMENTACIÓN DE CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE DE LA BUROCRACIA, COL. PALMAR DE ORIZABA, MEXICALI, B.C - 46189 | 6905000 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 7509225.17 | 100 | 212 | 323
REHABILITACIÓN DE CALLE JALPA DE AV. ZACATECANA A AV. FRANCISCO SARABIA, COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C. - 40944 | 3000000 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 3000000 | 100 | 713 | 701
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2025. - 3456 | 486834.92 | Baja California | Tecate | Tecate | 477212.03 | 100 | 0 | 0
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO HUNDIDO, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA B.C. - 65291 | 1649680.63 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ensenada | 1653208.5 | 100 | 1235 | 1223
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO SAN ÁNGEL, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA B.C. - 36462 | 2288726.54 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Ensenada | 2209237.74 | 100 | 1557 | 1566
68380 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LOS ENCINOS, COL. COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE B.C. - 3941 | 27216 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 27635.9 | 100 | 0 | 0
68466 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES JESÚS MARÍA Y SAULA ROSALES EN LA COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA B.C. - 3637 | 60264 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 60369.39 | 100 | 0 | 0
68546 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MAR CARIBE, ENTRE CALLE CUARTA Y MAR DE LOS SARGAZOS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. - 3946 | 47466 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 49145.28 | 100 | 0 | 0
68586 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHÍA DEL NORTE, COLONIA COLINAS DEL MAR, ENSENADA B.C. - 4322 | 13154.4 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 14245.44 | 100 | 0 | 0
68708 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PEDRO MORENO EN COLONIA EL MANEADERO RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 3984 | 29754 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 31083.57 | 100 | 0 | 0
68712 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 3985 | 32886 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 33975.79 | 100 | 0 | 0
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA LAS FLORES, EN DELEGACIÓN MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. - 10470 | 1449401.8 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1541739.24 | 100 | 1192 | 1234
Reparacion y mantenimiento de equipo de equipo de transporte SINDICATURA - 1379 | 250000 | Baja California | Mexicali | Mexicali | 44422.2 | 100 | 0 | 0
Reparación y mantenimiento de vehículos, agosto 2025 v2 - 6276 | 216000 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 216000 | 100 | 0 | 0
Servicio de supervisión de obra, Ing. Daniela Reyes Izaguirre - 2311 | 69948 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 69948 | 100 | 0 | 0
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL MANUEL MERCADO, COLONIA EL MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 10422 | 1416184.8 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 1477894.79 | 100 | 624 | 672
2025 08 14 Levantamiento topográfico 0 a 200ml - 3951 | 55680 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 55680 | 100 | 0 | 0
2025 08 14 Levantamiento topográfico 400 a 600ml - 3738 | 92800 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 92800 | 100 | 0 | 0
Reparación y mantenimiento de vehículos, agosto 2025 - 3705 | 253281.6 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 253281.6 | 100 | 0 | 0
68467 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE COMUNIDADES, CALLE NUEVA Y CALLE CIRCUITO 1 COLONIA ALTIPLANO TERCERA SECCIÓN, TIJUANA B.C. - 3639 | 56376 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 56636.69 | 100 | 0 | 0
68548 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. FLOR DE LIS ENTRE BLVD. EL ROBLEDO Y DREN EN LA COL. CIPRES MEXICALI B.C. - 3963 | 72036 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 79687.5 | 100 | 0 | 0
68549 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA YERBABUENA ENTRE CALLE OMBU Y CALZADA DEL PINO, COLONIA CIPRES, MEXICALI B.C. - 3964 | 46980 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 47272.81 | 100 | 0 | 0
68567 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONTADORES ENTRE CALLE RÍO DE LA PLATA Y CALLE RÍO AMAZONAS, COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI B.C. - 3969 | 52488 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 55785.11 | 100 | 0 | 0
68568 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALHELI ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. MÁRQUEZ DE LEÓN, ENSENADA B.C. - 3977 | 43848 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 45671.1 | 100 | 0 | 0
68694 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 3981 | 166320 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 167416.26 | 100 | 0 | 0
68704 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA B.C. - 4364 | 29754 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 30190.06 | 100 | 0 | 0
68128 GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO-EJECUTOR BIENESTAR, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. LIC. AGUSTÍN YAÑEZ (02EPR0334H), COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI B.C. - 4336 | 29754 | Baja California | Gobierno de la Entidad | Mexicali | 29969.14 | 100 | 0 | 0
Proyectos ejecutivos, drenajes pluviales, TYJ Ingeniería SC. - 2694 | 1601640 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 1601640 | 100 | 0 | 0
CREACIÓN DE REGLAMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA - 5382 | 1188000 | Baja California | San Quintín | San Quintín | 1188000 | 100 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE I PONIENTE, COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. - 43168 | 350377.3 | Baja California | Ensenada | Ensenada | 350377.3 | 100 | 79 | 77
INSTALACIÓN DE SEÑALÉCTICA EN FRACCIONAMIENTO EL COLONIAL LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C. - 46955 | 457378.23 | Baja California | San Quintín | Emiliano Zapata | 457378.23 | 100 | 294 | 319
Ciclo del Recurso 2025
Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos - SRFT
a/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Inlcuye los programas presupuestarios I003 e I004.